## Resumen
Región | (Todas)
Asig | '
Etiquetas de fila | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030 | Año 2031 | Saldo
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA | 506556.981 | 2562390.902 | 1691300.617 | 1767269.035 | 1930719.444 | 2567865.878 | 2501307.423 | 3074700.445 | 3179067.255 | 2750373.025 | 2100627.809 | 8886985.998 | 33519164.79 | 29565163.33 | 21555283.01 | 7872135 | 11094305 | 829903 | 0
MANDATOS MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO - DA | 0 | 980058.678 | 1395449.933 | 1063581.87 | 612745.125 | 597848.866 | 295762.856 | 280766.607 | 296835.856 | 336499.339 | 525045.051 | 8633192.426 | 15017786.607 | 8559558.452 | 6070234.912 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | 0 | 9585447.271 | 15253548.112 | 11279126.146 | 11566058.486 | 11045353.871 | 20159880.241 | 20733617.639 | 19730217.553 | 24295596.069 | 26286517.645 | 32312553.967 | 202247917 | 157573476 | 132276388 | 61370684 | 22974685 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 0 | 162544636.059 | 158787521.427 | 148234396.433 | 112999999.506 | 95000000.28 | 109999999.52 | 150000000.109 | 150000000.351 | 159999999.596 | 185000000.174 | 209081407.066 | 1641647960.521 | 1580396482.129 | 1389557481.575 | 1089557483.111 | 304092481.669 | 29684452.625 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 26028.369 | 5108216.696 | 6880169.729 | 7249859.375 | 6528633.683 | 6709057.901 | 9459812.529 | 9084694.461 | 11561783.325 | 12797244.584 | 19050718.489 | 15679820.618 | 110136039.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET - INCENDIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 600000 | 1000000 | 570000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | 5334723.735 | 13488969.834 | 10898291.152 | 9836545.81 | 8657891.088 | 7211992.996 | 8710825.204 | 8144679.273 | 8406769.014 | 5563420.193 | 6106138.786 | 14252151.888 | 106612398.973 | 90620539.664 | 59951275.315 | 6577193.19 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | 8605874.644 | 13737087.875 | 7876422.436 | 3321414.322 | 3791624.859 | 12746754.644 | 6736957.012 | 3968746.747 | 8889655.604 | 7683634.989 | 11210176.587 | 35776823.281 | 124345173 | 105693397.05 | 18026217.019 | 5648793.831 | 2668287 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | 0 | 0 | 46410 | 44482.791 | 63518 | 195200 | 243996.972 | 153400 | 281327.2 | 221987.328 | 111502.76 | 115100.949 | 1476926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 276122.411 | 22722.689 | 127405 | 85627.672 | 74996.663 | 245648.9 | 100698.487 | 84684 | 1017905.822 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | 0 | 19469513.904 | 20897192.253 | 19891796.867 | 17226273.517 | 18277599.071 | 23294112.818 | 25708689.297 | 24072181.86 | 26383098.536 | 31691372.616 | 46498552.261 | 273410383 | 243090700 | 116986502.355 | 31865408.826 | 1264399.017 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | 12860059.836 | 50896824.421 | 37625292.577 | 18224556.189 | 17438636.334 | 51789818.524 | 21543134.012 | 23199818.353 | 19849380.186 | 42024330.25 | 54136686.728 | 62526759.221 | 412115296.631 | 560969376.411 | 611216959.738 | 568416416.218 | 587045106.544 | 541506030.025 | 1756584181.378
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | 0 | 425497.541 | 624284.479 | 71185.17 | 162523.425 | 212381.711 | 713053.538 | 1642608.063 | 1995521.709 | 2528174.666 | 3260468.045 | 2861129.174 | 14496827.521 | 12373484.333 | 12389025 | 2363264 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | 0 | 0 | 78341.165 | 0 | 119014.503 | 0 | 88800 | 237944 | 62000 | 0 | 561414.83 | 1233485 | 2380999.498 | 2025774.503 | 672988.21 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244829 | 142542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 400028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 16660 | 545546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total general | 27333243.565 | 278798643.181 | 262054223.88 | 220984214.008 | 181373760.381 | 206621425.431 | 204017589.125 | 246315292.666 | 248399736.576 | 284830007.475 | 340141368.007 | 437972472.849 | 2938841977.122 | 2792178497.872 | 2369702355.134 | 1774241378.176 | 929139264.23 | 572020385.65 | 1756584181.378

## Resumen (2)
Asig | '
Servicio | (Todas)
Etiquetas de fila | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030 | Año 2031 | Saldo
Arica y Parinacota | 0 | 5510882.63 | 3501550.692 | 8688538.747 | 6034621.24 | 3241579.431 | 7919556.395 | 7204171.059 | 8956196.902 | 10244720.099 | 22599167.991 | 9495306.154 | 93396291.34 | 72579054.524 | 67934843.312 | 85833655.529 | 14462491.536 | 0 | 0
Tarapacá | 0 | 5042231.911 | 7116741.199 | 6549200.915 | 5404787.182 | 4762887.96 | 3728434.194 | 5951441.602 | 6256037.201 | 9973797.098 | 10934982.222 | 13392426.265 | 79112967.749 | 75125315.506 | 62105229.472 | 73600461.902 | 47364609.115 | 23614100 | 70902045
Antofagasta | 0 | 13259375.718 | 12853537.07 | 9263236.103 | 10101478.839 | 7406661.67 | 8682348.169 | 15035715.786 | 8541767.465 | 13836378.165 | 16897287.659 | 18036139.812 | 133913926.456 | 171524084.282 | 180311116.743 | 91944524.64 | 26307427.922 | 4414516.423 | 0
Atacama | 415556.982 | 4245392.497 | 11413131.2 | 4571752.156 | 3579712.597 | 7409576.778 | 8687146.84 | 9486588.34 | 8306603.641 | 12618228.581 | 9493186.249 | 10387153.153 | 90614029.448 | 83066061.424 | 78044084.256 | 67422941.757 | 7221562.891 | 1752235.278 | 3985159
Coquimbo | 1334326.744 | 9313904.474 | 19584082.416 | 9671032.255 | 6861378.871 | 8711011.02 | 9565248.036 | 8400894.906 | 10862305.172 | 9596816.075 | 9306710.666 | 12802974.565 | 116010685.2 | 103600654.746 | 59176498.721 | 45990953.233 | 17313802.628 | 2564573.63 | 24852229.352
Valparaíso | 421602.9 | 14105819.722 | 10787976.94 | 14613800.277 | 9928719.364 | 26244687.708 | 14656357.55 | 22116552.222 | 15993281.852 | 17301636.733 | 22851048.202 | 24002065.569 | 193023549.039 | 132680635.939 | 101455550.801 | 77507823.058 | 41555724.165 | 36030972.283 | 21304155.416
Metropolitana de Santiago | 144762.741 | 35555219.319 | 28961448.566 | 12431250.54 | 6875459.053 | 16515986.685 | 16617904.748 | 17159300.747 | 14192017.592 | 22674557.221 | 38275051.209 | 45830394.447 | 255233352.868 | 199655943.326 | 159248887.889 | 110446544.609 | 89264460.041 | 53507546.899 | 164179916.731
O'Higgins | 0 | 11360608.024 | 11379557.54 | 10076675.709 | 7268133.914 | 8750893.148 | 12359542.428 | 11579792.1 | 15346018.345 | 18068909.813 | 18544244.508 | 16862549.676 | 141596925.205 | 100367358.195 | 79711779.544 | 83858524.012 | 39356003.52 | 30623279.8 | 61246559.6
Maule | 702064.872 | 11958615.465 | 13705243.408 | 9672789.994 | 9600936.691 | 9407921.97 | 18783508.305 | 19779389.27 | 19172794.903 | 15355233.616 | 13633472.234 | 15540168.971 | 157312139.699 | 94101005.297 | 59053888.246 | 20490195.353 | 2020494.665 | 0 | 0
Ñuble | 0 | 9906617.671 | 8086189.707 | 10214351.149 | 8808208.418 | 9336009.3 | 10123220.793 | 11239535.283 | 9780052.705 | 17249627.761 | 14652291.774 | 20470973.542 | 129867078.103 | 149594471.696 | 143645881.396 | 93840061.731 | 30751676.103 | 0 | 0
Biobío | 13785140.835 | 21987465.766 | 20839166.625 | 26578367.994 | 19239228.044 | 27041053.319 | 18676806.728 | 17950146.357 | 18053220.986 | 19352555.231 | 17286272.516 | 28861542.626 | 249650967.027 | 212956384.596 | 222993654.846 | 136723348.665 | 136334282.003 | 94356186.745 | 512639382.281
La Araucanía | 72000.81 | 25250183.592 | 18705155.569 | 19718296.275 | 16669551.982 | 14526719.603 | 18099538.192 | 21163387.572 | 19168733.507 | 23735833.742 | 28051291.324 | 31810175.415 | 236970867.127 | 173153113.31 | 119944450.735 | 45699815.212 | 37314558.396 | 31395750 | 110064499.999
Los Ríos | 489802.238 | 13845535.232 | 10338822.317 | 15370170.513 | 10256593.556 | 18049931.243 | 14538955.185 | 15937509.43 | 15711432.068 | 13199928.96 | 14648174.081 | 26006938.755 | 168393793.578 | 127910787.874 | 68837042.318 | 40475814.571 | 19274823.95 | 5808000 | 3075000
Los Lagos | 1688498.486 | 42227557.484 | 48740286.059 | 36793762.117 | 27760883.909 | 22040969.583 | 15852259.577 | 28112632.796 | 38290501.196 | 30252447.447 | 43244275.805 | 66664040.744 | 401668115.203 | 444807379.392 | 354167422.991 | 290489472.196 | 70550700.719 | 97827417 | 338551337
Aysén | 0 | 9831197.461 | 13656491.023 | 10845207.517 | 10157252.542 | 8460517.332 | 7954364.672 | 8687725.29 | 12184640.873 | 15248182.287 | 22444921.071 | 37700659.686 | 157171159.754 | 210411783.339 | 227695554.121 | 225387713.69 | 115220484.739 | 60108.235 | 0
Magallanes y de la Antártica Chilena | 8221486.957 | 24637806.881 | 19184534.446 | 12431608.883 | 9098389.137 | 4816394.822 | 4352592.14 | 9574657.769 | 13368928.444 | 15943910.397 | 17749249.164 | 27776373.595 | 167155932.635 | 127389938.731 | 83378430.383 | 49514236.415 | 26154660 | 0 | 0
Interregional | 58000 | 20760229.334 | 3200309.103 | 3494172.864 | 13728425.042 | 9898623.859 | 13419805.173 | 16935852.137 | 14215203.724 | 20177244.249 | 19529741.332 | 32332589.874 | 167750196.691 | 313254525.695 | 301998039.36 | 235015291.603 | 208671501.837 | 190065699.357 | 445783896.999
Indeterminado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total general | 27333243.565 | 278798643.181 | 262054223.88 | 220984214.008 | 181373760.381 | 206621425.431 | 204017589.125 | 246315292.666 | 248399736.576 | 284830007.475 | 340141368.007 | 437972472.849 | 2938841977.122 | 2792178497.872 | 2369702355.134 | 1774241378.176 | 929139264.23 | 572020385.65 | 1756584181.378

## MOP
| Centro de Gestion : |  |  |  | NIVEL NACIONAL
Datos Actualizados al 07-05-2026 3:32:59
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
MOP-CIERRE-ABRIL-2026
P R E S U P U E S T O - 2026
DECRETO INICIAL, PROGRAMA DE LICITACIONES, PROGRAMA DE CAJA, COMPROMISOS FUTUROS
SUBTITULO 31
Programa de Caja 2026
Servicio | Región | Código BIP | Item | Asig | Denominación | Código SAFI | Centro de Gestión | N/A | Clasificación de Inversión | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Monto Ppto Oficial o Estimado | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Tipo de Reajuste | Res. Nº | Fecha Res. | Fecha Trámite Res. | Modificación Contrato (aumento/disminución) | Contratista | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Avance Físico % | Provincias | Comunas | Inversión 2025 | Presupuesto Vigente | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030 | Año 2031 | Saldo
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | [23 empty] | 1804275.843 | 404634 | 0 | 0 | 65256.307 | 0 | 328062.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.691 | 404633.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 20703.247 | 11315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.691 | 11314.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '002 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 21013 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 20703.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.691 | 11314.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1783572.596 | 393319 | 0 | 0 | 65256.307 | 0 | 328062.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Construcción obras complementarias Embalse Chironta Año 2024, segundo llamado | 412890 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 1582268 | Propuesta publica | 1804404 | IPC | 6 | 2025-06-05 | 2025-07-25 | -7 | IZARRA INGENIEROS SPA | 190 | 2025-07-26 | 2026-02-01 | 43 | ARICA | ARICA | 1783572.596 | 0 | 0 | 0 | 65256.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65256.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 30034659-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº412890 , Construcción obras complementarias Embalse Chironta Año 2024, segundo llamado | 412890 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 317899 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 42 | - | 2026-02-01 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328062.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328062.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | [23 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 90935.043 | 9064.957 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 90935.043 | 9064.957 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | obras de conservacion de obras de riego canal lauca 2026 CO-OCCL-26 | 429595 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-08 | 2026-06-05 | 475746 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 140 | 2026-06-19 | 2026-11-06 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 40935.043 | 0 | 490935.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40047574-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación operacional Embalse Caritaya | 432253 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 509065 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 9064.957 | 509064.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 160000 | 180000 | 280000 | 260000 | 219999 | 50001 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 160000 | 180000 | 280000 | 260000 | 219999 | 50001 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE OBRAS GLOBAL CUENCA RÍO CAMARONES 2026 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 429608 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 423999 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 100000 | 80000 | 33999 | 0 | 423999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cauce Río San José Urbano 2026, Región de Arica y Parinacota | 432549 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 476000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 100000 | 80000 | 86000 | 0 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Global Cauce Río Codpa 2026, Región de Arica y Parinacota | 432550 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40057987-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras de Cauce San José Rural 2026 Región de Arica y Parinacota | 433816 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 100000 | 100000 | 50000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40079204-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS DE CAUCE VALLE DE LLUTA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 80000 | 120000 | 100000 | 0 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40079204-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 80000 | 120000 | 100000 | 0 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Arica y Parinacota | 40079204-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de Cauce Valle de Lluta 2026 Región de Arica y Parinacota | 433809 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 346000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 80000 | 120000 | 100000 | 0 | 346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPIC | [23 empty] | 215512.57 | 133944 | 0 | 0 | 96393.613 | 0 | 8580.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28199.668 | 56130.64 | 144640.5 | 333944.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 215512.57 | 35349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6379.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8199.668 | 16130.64 | 4640.5 | 35349.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARA LA QUEBRADA DE ALTO MOLLE COMUNA DE ALTO HOSPICIO | 393662 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-12 | 2024-09-10 | 242733 | Propuesta publica | 266610 | SR | 94 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | -2243 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 620 | 2024-10-11 | 2026-06-23 | 83.63 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | 215512.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6379.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10519.168 | 16130.64 | 4640.5 | 37669.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº393662 , ESTUDIO DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARA LA QUEBRADA DE ALTO MOLLE COMUNA DE ALTO HOSPICIO | 393662 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2319 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | - | 2026-06-23 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2319.5 | 0 | 0 | -2319.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 98595 | 0 | 0 | 96393.613 | 0 | 2201.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 140000 | 298594.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALERTA TEMPRANA CONTROL ALUVIONAL IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 425085 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 100000 | Propuesta publica | 98595 | SR | 217 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | EMPRESA RALFER SPA | 107 | 2025-12-10 | 2026-03-27 | 97.8 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 96393.613 | 0 | 2201.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98594.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 30086036-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALERTA TEMPRANA CONTROL ALUVIONAL IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO REGIÓN DE TARAPACÁ ETAPA 2 | 430606 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 140000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | [23 empty] | 1069010.581 | 490000 | 0 | 13147.413 | 88089.393 | 162084.483 | 173157.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436478.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1069010.581 | 490000 | 0 | 13147.413 | 88089.393 | 162084.483 | 173157.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436478.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES 2025, HUAVIÑA Y MOCHA ETAPA 2. | 406787 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 1285200 | Propuesta publica | 966072 | IPC | 74 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 102013 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 194 | 2025-06-11 | 2025-12-22 | 100 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | 1069010.581 | 0 | 0 | 13147.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13147.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40047422-0 | '02 | '004 | CONSERVACION LOCALIDAD CHAPIQUILTA REGIÓN DE TARAPACA | 416086 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 482017 | Propuesta publica | 423331 | SR | 203 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 110 | 2025-12-03 | 2026-03-23 | 20.81 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 88089.393 | 162084.483 | 173157.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423330.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACA 2024-2025 | [23 empty] | 887423.349 | 29138 | 0 | 19370.49 | 0 | 9212.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28583.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 887423.349 | 29138 | 0 | 19370.49 | 0 | 9212.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28583.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40057989-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES 2025, REGIÓN DE TARAPACÁ | 376296 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-03-31 | 2025-05-08 | 774384 | Propuesta publica | 902265 | IPC | 105 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 120 | 2025-08-05 | 2025-12-03 | 100 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, HUARA | 887423.349 | 0 | 0 | 19370.49 | 0 | 9212.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28583.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40060663-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO 2025 COMUNAS DE CAMIÑA Y HUARA | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 90000 | 90000 | 70000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40060663-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 90000 | 90000 | 70000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40060663-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO 2026, COMUNA DE HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ | 408514 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-15 | 2026-05-27 | 270000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 110 | 2026-06-08 | 2026-09-26 | 0 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 90000 | 90000 | 70000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40063840-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES RIO CAMIÑA, REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 | [23 empty] | 1738556.23 | 259397 | 0 | 0 | 0 | 59300.475 | 190946.151 | 0 | 0 | 367260.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617506.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40063840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1738556.23 | 259397 | 0 | 0 | 0 | 59300.475 | 190946.151 | 0 | 0 | 367260.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617506.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40063840-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES RÍO CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2025-2026 | 403765 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-28 | 2025-04-11 | 2843976 | Propuesta publica | 2221656 | IPC | 1 | 2025-06-19 | 2025-07-09 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 260 | 2025-07-09 | 2026-03-26 | 79.76 | TAMARUGAL | CAMIÑA | 1738556.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59300.475 | 190946.151 | 0 | 0 | 277020.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527266.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40063840-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº403765 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES RÍO CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2025-2026 | 403765 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 90241 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 79 | - | 2026-03-26 | 0 | TAMARUGAL | CAMIÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90240.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90240.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40071562-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES 2025 COMUNA DE HUARA REGIÓN DE TARAPACÁ | [23 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 44999.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44999.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40071562-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 44999.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44999.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Tarapacá | 40071562-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 45000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44999.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44999.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20115998-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIALES EN QUEBRADA UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA | [23 empty] | 82077.156 | 363533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188560 | 0 | 0 | 0 | 135319 | 0 | 323879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20115998-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 82077.156 | 363533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188560 | 0 | 0 | 0 | 135319 | 0 | 323879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20115998-0 | '02 | '002 | Estudio de Diseño - Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Universidad de Antofagasta | 408023 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 500000 | Propuesta publica | 410386 | SR | 1512 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 415 | 2025-10-23 | 2026-12-12 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 82077.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164154 | 0 | 0 | 0 | 123116 | 0 | 287270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 20115998-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº408023 , Estudio de Diseño - Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Universidad de Antofagasta | 408023 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 40710 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 39 | - | 2026-12-12 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24406 | 0 | 0 | 0 | 12203 | 0 | 36609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA ANTOFAGASTA | [23 empty] | 229986.307 | 5103383 | 0 | 970432.749 | 657857.676 | 671652.717 | 512000 | 371000 | 282823.648 | 545686.176 | 357864.192 | 323964.024 | 580100.973 | 0 | 5273382.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 29991.375 | 274828 | 0 | 39903.693 | 20720.204 | 20760.911 | 22000 | 21000 | 27000 | 27000 | 26000 | 28000 | 42442.845 | 0 | 274827.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 | 408022 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-26 | 2025-10-24 | 317651 | Propuesta publica | 304820 | SR | 1599 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 390 | 2025-11-06 | 2026-12-01 | 36.54 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 29991.375 | 0 | 0 | 39903.693 | 20720.204 | 20760.911 | 22000 | 21000 | 27000 | 27000 | 26000 | 28000 | 42442.845 | 0 | 274827.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 199994.932 | 4828555 | 0 | 930529.056 | 637137.472 | 650891.806 | 490000 | 350000 | 255823.648 | 518686.176 | 331864.192 | 295964.024 | 537658.128 | 0 | 4998554.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | '02 | '004 | Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 - Antofagasta | 408018 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-18 | 2025-07-30 | 6909453 | Propuesta publica | 5028550 | SR | 7 | 2025-08-20 | 2025-09-16 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 390 | 2025-09-16 | 2026-10-11 | 48.2 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 199994.932 | 0 | 0 | 930529.056 | 637137.472 | 650891.806 | 490000 | 350000 | 255823.648 | 518686.176 | 331864.192 | 295964.024 | 367658.128 | 0 | 4828554.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40050990-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº408018 , Construcción obras de Control Aluvional en Quebrada Bonilla, Etapa 2 - Antofagasta | 408018 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 170000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | - | 2026-10-11 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024- | [23 empty] | 0 | 967867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97409.353 | 123692.471 | 333957.414 | 412807.762 | 967867 | 2530895.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 74240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 74240 | 188504.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Infraestructura Embalse Conchi | 431808 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 262745 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 0 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 74240 | 188504.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 893627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78849.353 | 105132.471 | 315397.414 | 394247.762 | 893627 | 2342390.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40059245-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Embalse Conchi | 431677 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 3081922 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 0 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78849.353 | 105132.471 | 315397.414 | 394247.762 | 893627 | 2342390.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | [23 empty] | 3272198.603 | 6176198 | 0 | 97961.474 | 1963630.557 | 580125.135 | 888360.128 | 424805 | 1005996.752 | 392724.982 | 3549.72 | 34919.649 | 0 | 1 | 5392074.397 | 4012939.144 | 716183.856 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 406794.186 | 654425 | 0 | 97961.474 | 101236.293 | 29479.2 | 25628.111 | 24805 | 27907 | 24814.16 | 3549.72 | 34919.649 | 0 | 0 | 370300.607 | 202940 | 81184 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas II - San Bartolo 2024-2025 | 401960 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-30 | 2025-02-04 | 168800 | Propuesta publica | 156288 | SR | 662 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | -6602 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 247 | 2025-05-29 | 2026-01-31 | 100 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 115751.856 | 0 | 0 | 0 | 33934.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33934.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | 401963 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2025-01-20 | 2025-02-25 | 259757 | Propuesta publica | 179968 | SR | 600 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | -52917 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 225 | 2025-05-12 | 2025-12-23 | 100 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 113370.112 | 0 | 0 | 0 | 13680.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13680.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES BOCATOMA IV, SAN PEDRO DE ATACAMA 2025-2026 | 401965 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-04 | 2025-06-24 | 327716 | Propuesta publica | 310072 | SR | 908 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 380 | 2025-07-21 | 2026-08-05 | 56.35 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 93169.04 | 0 | 0 | 60341.48 | 21200.6 | 29479.2 | 24805 | 24805 | 27907 | 24814.16 | 3549.72 | 0 | 0 | 0 | 216902.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº401965 , Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES BOCATOMA IV, SAN PEDRO DE ATACAMA 2025-2026 | 401965 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 34920 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 10 | - | 2026-08-05 | 0 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34919.649 | 0 | 0 | 34919.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - TRANQUE HUACHAR - SAN PEDRO DE ATACAMA | 401967 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 125113 | Propuesta publica | 132001 | SR | 1039 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 23367 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 213 | 2025-08-12 | 2026-03-13 | 99.47 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 84503.178 | 0 | 0 | 37619.994 | 32421.175 | 0 | 823.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70864.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS V - ALTO LOA - 2027 | 432755 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 284124 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 425 | 2027-02-01 | 2028-04-01 | 0 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202940 | 81184 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2865404.417 | 5521773 | 0 | 0 | 1862394.264 | 550645.935 | 862732.017 | 400000 | 978089.752 | 367910.822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5021773.79 | 3809999.144 | 634999.856 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS II - SAN BARTOLO 2024-2025 | 401890 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-23 | 2025-01-28 | 1121714 | Propuesta publica | 1566238 | SR | 610 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 285362 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 247 | 2025-05-14 | 2026-01-16 | 100 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 1536056.919 | 0 | 0 | 0 | 205882.547 | 109660.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315542.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES BOCATOMAS IV, SAN PEDRO DE ATACAMA 2025-2026 | 401964 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-02 | 2025-05-16 | 3817864 | Propuesta publica | 3323333 | SR | 5 | 2025-06-03 | 2025-06-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 380 | 2025-06-23 | 2026-07-08 | 45.89 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 1154113.239 | 0 | 0 | 0 | 365626.468 | 230270.951 | 631390 | 400000 | 541932.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169219.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº401964 , CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCALES BOCATOMAS IV, SAN PEDRO DE ATACAMA 2025-2026 | 401964 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 367911 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 30 | - | 2026-07-08 | 0 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367910.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367910.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - TRANQUE HUACHAR - SAN PEDRO DE ATACAMA | 415655 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-27 | 2025-05-15 | 1475484 | Propuesta publica | 1739791 | SR | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-09 | 168386 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 213 | 2025-07-09 | 2026-02-07 | 87.88 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 175234.259 | 0 | 0 | 0 | 1290885.249 | 210714.88 | 231342.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732942.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº415655 , CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - TRANQUE HUACHAR - SAN PEDRO DE ATACAMA | 415655 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 436158 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 43 | - | 2026-02-07 | 0 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436157.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436157.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40063116-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS V - ALTO LOA - 2027 | 432696 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 4445000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2026-12-01 | 2028-02-01 | 0 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3809999.144 | 634999.856 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40072625-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO - EMERGENCIA 2025 REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 0 | 867322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867321.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867321.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40072625-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 867322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867321.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867321.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40072625-0 | '02 | '704 | OBRAS DE EMERGENCIA - OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ANTOFAGASTA - 2025 | 420740 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 868978 | Trato directo | 867322 | SR | 2222 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 180 | 2025-10-06 | 2026-04-04 | 0 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867321.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867321.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40072754-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 1068681.845 | 2501889 | 0 | 0 | 449630.94 | 446298.294 | 460870 | 900000 | 245089.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501888.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40072754-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 1068681.845 | 2501889 | 0 | 0 | 449630.94 | 446298.294 | 460870 | 900000 | 245089.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501888.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40072754-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES - REGION DE ANTOFAGASTA - EMERGENCIA 2025 | 420738 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3570571 | Trato directo | 3570571 | SR | 87 | 2025-12-30 | 2025-12-22 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 210 | 2025-09-22 | 2026-04-20 | 42.52 | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | 1068681.845 | 0 | 0 | 0 | 449630.94 | 446298.294 | 460870 | 900000 | 245089.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501888.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40079164-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS SAN PEDRO DE ATACAMA 2026 -COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135151 | 0 | 135151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40079164-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135151 | 0 | 135151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Antofagasta | 40079164-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE RIBERA SAN PEDRO DE ATACAMA 2026 - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 433791 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 135151 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135151 | 0 | 135151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | [23 empty] | 0 | 7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394679-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 267382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 152653 | Trato Directo con Cotización | 152653 | SR | 52 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | 10937 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 2608 | 2017-04-14 | 2024-06-04 | 95 | COPIAPO | COPIAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | [23 empty] | 0 | 20653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15652.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.47 | 0 | 20653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 20653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15652.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.47 | 0 | 20653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248530 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 595871 | Trato directo | 595871 | SR | 89 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 200490 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 2940 | 2016-07-07 | 2024-07-25 | 99 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10747.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10747.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 262548 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 450000 | Trato Directo con Cotización | 140603 | SR | 8891 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 16456 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 1037 | 2016-09-05 | 2019-07-09 | 98.59 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4905.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394680-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº262548 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 262548 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 5001 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 2525 | - | 2019-07-09 | 0 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.47 | 0 | 5000.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | [23 empty] | 6303202.208 | 2118769 | 0 | 72070.101 | 34874.953 | 811117.182 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 46351.176 | 10312.522 | 1184725.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 333006.266 | 408484 | 0 | 72070.101 | 34874.953 | 34874.954 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 46351.176 | 10312.522 | 408483.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO CHAÑARAL ETAPA II | 407832 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-14 | 2024-12-30 | 509632 | Propuesta publica | 677036 | SR | 4 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 64455 | RFA INGENIEROS LTDA | 570 | 2025-04-22 | 2026-11-13 | 62.81 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | 333006.266 | 0 | 0 | 72070.101 | 34874.953 | 34874.954 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 46351.176 | 10312.522 | 408483.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5970195.942 | 1710285 | 0 | 0 | 0 | 776242.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776242.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa II | 394477 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-07-31 | 2024-10-09 | 7474200 | Propuesta publica | 6786820 | IPC | 5 | 2024-12-26 | 2025-01-18 | -976918 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 403 | 2025-01-21 | 2026-02-28 | 100 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | 5420015.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601524.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601524.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394728-0 | '02 | '004 | Construcción Obra Fluvial Sector Hallazgo Paleantológico en Etapa I Chañaral | 413509 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-04-22 | 2025-05-30 | 729795 | Propuesta publica | 558071 | SR | 1018 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 166828 | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 180 | 2025-07-03 | 2025-12-30 | 100 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | 550180.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174717.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174717.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE, COPIAPO | [23 empty] | 4766587.632 | 4803187 | 0 | 922572.368 | 803503.902 | 36572.922 | 366000 | 448702.8 | 950000 | 1073446.071 | 497457.004 | 17023.823 | 0 | 0 | 5115278.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1158119.964 | 607793 | 0 | 194954.596 | 103442.16 | 36572.922 | 40000 | 68702.8 | 40000 | 67096.3 | 40000 | 17023.823 | 0 | 0 | 607792.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QDA. PAIPOTE | 384725 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-01 | 2024-10-22 | 987394 | Propuesta publica | 944206 | SR | 1 | 2025-01-09 | 2025-01-27 | -93906 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 364 | 2025-01-27 | 2026-01-26 | 78.35 | COPIAPO | COPIAPO | 763981.661 | 0 | 0 | 86316.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86316.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | DISEÑO VARIANTE RUTA 31CH, QUEBRADA DE PAIPOTE, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA | 426042 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 124177 | Trato directo | 124177 | SR | 821 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 0 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 156 | 2026-01-13 | 2026-06-18 | 55.06 | COPIAPO | COPIAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 68377.4 | 0 | 0 | 28702.8 | 0 | 27096.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124176.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | AIF ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QUEBRADA PAIPOTE COPIAPÓ | 404636 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-12 | 2024-12-20 | 234439 | Propuesta publica | 233673 | SR | 257 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 345 | 2025-02-03 | 2026-01-14 | 84.65 | COPIAPO | COPIAPO | 197803.188 | 0 | 0 | 35869.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35869.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '002 | AIF OBRA DE CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QUEBRADA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA III REGIÓN DE ATACAMA | 416427 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-04 | 2025-05-14 | 554645 | Propuesta publica | 557766 | SR | 1026 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 360 | 2025-07-12 | 2026-07-07 | 61.1 | COPIAPO | COPIAPO | 196335.115 | 0 | 0 | 72768.804 | 35064.76 | 36572.922 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 17023.823 | 0 | 0 | 361430.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3608467.668 | 4195394 | 0 | 727617.772 | 700061.742 | 0 | 326000 | 380000 | 910000 | 1006349.771 | 457457.004 | 0 | 0 | 0 | 4507486.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 345801 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 1500000 | Propuesta publica | 2255007 | SR | 1 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 437 | 2022-03-04 | 2023-05-15 | 33.6 | COPIAPO | COPIAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595430.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595430.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº345801 , OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 345801 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1595430 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | -437 | - | 2023-05-15 | 0 | COPIAPO | COPIAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1595430.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1595430.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Construcción Canalización Quebrada Paipote Sector Rural Etapa III comuna de Copiapó | 410094 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-03-11 | 7747838 | Propuesta publica | 7637821 | IPC | 6 | 2025-06-17 | 2025-07-05 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 300 | 2025-07-05 | 2026-05-01 | 67.63 | COPIAPO | COPIAPO | 3608467.668 | 0 | 0 | 727617.772 | 700061.742 | 0 | 326000 | 380000 | 910000 | 606349.771 | 350434.244 | 0 | 0 | 0 | 4000463.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394729-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº410094 , Construcción Canalización Quebrada Paipote Sector Rural Etapa III comuna de Copiapó | 410094 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 838268 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 50 | - | 2026-05-01 | 0 | COPIAPO | COPIAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 107022.76 | 0 | 0 | 0 | 507022.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | [23 empty] | 120664.688 | 13103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13102.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13102.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 120664.688 | 13103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13102.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13102.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 248535 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 549855 | Trato directo | 549855 | SR | 119 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 240020 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 3425 | 2016-10-24 | 2026-03-11 | 99 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 120664.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6038.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6038.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 30394731-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 267386 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 153493 | Trato directo | 153493 | SR | 53 | 2017-03-24 | 2017-04-12 | 7255 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 2635 | 2016-12-29 | 2024-03-17 | 98.25 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7063.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7063.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067897-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | [23 empty] | 0 | 3491172 | 0 | 0 | 0 | 78004.5 | 187495.5 | 380000 | 474500 | 540000 | 540000 | 430154 | 440000 | 358129.896 | 3428283.896 | 1640359.562 | 671537.112 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067897-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 324154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 30154 | 40000 | 41111.896 | 261265.896 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067897-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | 407434 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-20 | 2026-04-02 | 472681 | Propuesta publica | 461266 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 480 | 2026-05-06 | 2027-08-29 | 0 | COPIAPO | COPIAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 30154 | 40000 | 41111.896 | 261265.896 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067897-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3167018 | 0 | 0 | 0 | 78004.5 | 187495.5 | 350000 | 434500 | 500000 | 500000 | 400000 | 400000 | 317018 | 3167018 | 1440359.562 | 671537.112 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40067897-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO DEL RÍO COPIAPÓ REGIÓN DE ATACAMA SEGUNDO LLAMADO | 422248 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-17 | 2025-12-10 | 5500415 | Propuesta publica | 4607378 | SR | 1 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 480 | 2026-03-17 | 2027-07-10 | 1.69 | COPIAPO | COPIAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78004.5 | 187495.5 | 350000 | 434500 | 500000 | 500000 | 400000 | 400000 | 317018 | 3167018 | 1440359.562 | 671537.112 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40079170-0 | ' | ' | CONSERVACION CAUCES NATURALES CUENCA RIO SALADO, INCA DE ORO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46950 | 60000 | 120000 | 120000 | 346950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40079170-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46950 | 60000 | 120000 | 120000 | 346950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Atacama | 40079170-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CUENCA RÍO SALADO INCA DE ORO | 433678 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 346950 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46950 | 60000 | 120000 | 120000 | 346950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | [23 empty] | 3922113.994 | 6489311 | 0 | 1006739.798 | 789523.376 | 785240.711 | 392061.497 | 339233.749 | 478040.257 | 428698.999 | 428698.999 | 428698.999 | 445874.803 | 425255.977 | 5948067.165 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 102496.633 | 328786 | 0 | 34287.049 | 17141.857 | 17306.986 | 17849.831 | 41582.759 | 74061.258 | 24720 | 24720 | 24720 | 24720 | 21276.98 | 322386.72 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la Conservación sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Región de Coquimbo | 407491 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-02-27 | 191495 | Propuesta publica | 200158 | IPC | 290 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 360 | 2025-05-28 | 2026-05-23 | 75.24 | LIMARI | COMBARBALA | 102496.633 | 0 | 0 | 34287.049 | 17141.857 | 17306.986 | 17849.831 | 16862.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103448.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº407491 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la Conservación sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Región de Coquimbo | 407491 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 47905 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 99 | - | 2026-05-23 | 0 | LIMARI | COMBARBALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49341.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49341.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal Obras Complementarias de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Región de Coquimbo Etapa 2 | 431770 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-08 | 2026-06-04 | 214607 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2026-06-11 | 2027-03-08 | 0 | LIMARI | COMBARBALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24720 | 24720 | 24720 | 24720 | 24720 | 24720 | 21276.98 | 169596.98 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3819617.361 | 6160525 | 0 | 972452.749 | 772381.519 | 767933.725 | 374211.666 | 297650.99 | 403978.999 | 403978.999 | 403978.999 | 403978.999 | 421154.803 | 403978.997 | 5625680.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Comuna de monte Patria Región de Coquimbo | 407485 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-02-20 | 10563869 | Propuesta publica | 9950101 | IPC | 12 | 2025-04-11 | 2025-05-06 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 360 | 2025-05-07 | 2026-05-02 | 54.66 | LIMARI | COMBARBALA | 3819617.361 | 0 | 0 | 972452.749 | 772381.519 | 767933.725 | 374211.666 | 249474.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177751.84 | 0 | 6314205.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº407485 , Obras de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Comuna de monte Patria Región de Coquimbo | 407485 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3160576 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | -360 | - | 2026-05-02 | 0 | LIMARI | COMBARBALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3160576.036 | 0 | -3160576.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40060598-0 | '02 | '004 | Obras Complementarias de Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí, Región de Coquimbo, Etapa 2 | 425149 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-17 | 2900911 | Propuesta publica | 2354334 | IPC | 5 | 2026-03-26 | 2026-04-16 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 270 | 2026-04-16 | 2027-01-11 | 0 | LIMARI | COMBARBALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48176.546 | 403978.999 | 403978.999 | 403978.999 | 403978.999 | 403978.999 | 403978.997 | 2472050.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064036-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO ALL26-3 | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 26000 | 25557.68 | 22000 | 47000 | 72000 | 76915.547 | 20000 | 299473.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 26000 | 25557.68 | 22000 | 47000 | 72000 | 76915.547 | 20000 | 299473.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064036-0 | '02 | '004 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2026 | 426187 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-04-01 | 2026-04-21 | 159118 | Propuesta publica | 89558 | SR | 1924 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | INCOVEG LTDA. | 180 | 2026-04-28 | 2026-10-25 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 16000 | 15557.68 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 89557.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064036-0 | '02 | '004 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2026 | 426188 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 130272 | Propuesta publica | 59916 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INCOVEG LTDA. | 180 | 2026-05-04 | 2026-10-31 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 10000 | 4915.547 | 0 | 59915.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064036-0 | '02 | '004 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2026, etapa 2 | 433981 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064036-0 | '02 | '004 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2026, etapa 2 | 433983 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064038-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO MC26-3 | [23 empty] | 0 | 526400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 393754.447 | 212645.553 | 20000 | 0 | 976400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064038-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 526400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 393754.447 | 212645.553 | 20000 | 0 | 976400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064038-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Pichasca, localidad Pichasca, comuna de Río Hurtado | 426052 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 581864 | Propuesta publica | 273755 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 150 | 2026-05-18 | 2026-10-15 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 70000 | 53754.447 | 0 | 0 | 0 | 273754.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064038-0 | '02 | '004 | Conservación con Encauzamiento en río Hurtado, localidad Pichasca, comuna de Río Hurtado | 426054 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064038-0 | '02 | '004 | Conservación con Refuerzos de Riberas en Quebrada Agua Negra, comuna de Vicuña. | 426055 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064038-0 | '02 | '004 | Desembanque, Encauzamientos y Refuerzos de Riberas Tipo Enrocados en quebrada La Viga, Pisco Elqui, Paihuano. | 426183 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 80000 | 20000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064038-0 | '02 | '004 | Encauzamientos y Refuerzos de Riberas Tipo Gavión en quebrada Tulahuén, localidad de Tulahuén, Monte Patria. | 426184 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40064038-0 | '02 | '004 | Encauzamientos y Refuerzos de Riberas Tipo Gaviones en Estero Punitaqui, sector La Higuera, Punitaqui. | 426186 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 132646 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 32645.553 | 0 | 0 | 132645.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40066357-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | [23 empty] | 2540103.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40066357-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 76872.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40066357-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IFC para la Conservación Sistema de Riego Canal Villalón Región de Coquimbo | 405201 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 152404 | Propuesta publica | 148936 | IPC | 420 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 270 | 2025-07-24 | 2026-04-20 | 51.02 | LIMARI | OVALLE | 76872.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72945.534 | 0 | 72945.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40066357-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº405201 , Asesoría a la IFC para la Conservación Sistema de Riego Canal Villalón Región de Coquimbo | 405201 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -72710 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -270 | - | 2026-04-20 | 0 | LIMARI | OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72945.534 | 0 | -72945.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40066357-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2463231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40066357-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL VILLALON COMUNA DE OVALLE REGION DE COQUIMBO | 405199 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-02-12 | 2025-03-21 | 2773547 | Propuesta publica | 2429062 | IPC | 11 | 2025-04-09 | 2025-05-02 | -8 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 270 | 2025-05-05 | 2026-01-30 | 100 | LIMARI | OVALLE | 2463231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40066357-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº405199 , OBRAS DE CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL VILLALON COMUNA DE OVALLE REGION DE COQUIMBO | 405199 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 882 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | -270 | - | 2026-01-30 | 0 | LIMARI | OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40075331-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE CANELILLO, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 211915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211615 | 211915 | 3226991.895 | 1959763.692 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40075331-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40075331-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40075331-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 211615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211615 | 211615 | 3226991.895 | 1959763.692 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40075331-0 | '02 | '002 | Actualización del Estudio de Factibilidad y Desarrollo de Análisis Complementarios para el Embalse Canelillo Región de Coquimbo | 425345 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 4560764 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-08-01 | 2028-06-01 | 0 | CHOAPA | CANELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163981.235 | 163981.235 | 2843824.771 | 1644173.892 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40075331-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio de Actualización Factibilidad y Desarrollo de Análisis Complementarios Embalse Canelillo Región de Coquimbo | 425363 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 746391 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 639 | 2026-09-01 | 2028-06-01 | 0 | CHOAPA | CANELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47633.765 | 47633.765 | 383167.124 | 315589.8 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40079199-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CULIMO COMUNA DE LOS VILOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73520 | 73520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40079199-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73520 | 73520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40079199-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CULIMO COMUNA DE LOS VILOS | 426309 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 73520 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73520 | 73520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40079216-0 | ' | ' | CONSERVACION CANAL NUEVO COCINERA TRAMO KM 0.00 - KM 20.00 Y OBRAS ANEXAS EMBALSE EL BATO, COMUNA DE ILLAPEL | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259862 | 259862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40079216-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259862 | 259862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40079216-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANAL NUEVO COCINERA TRAMO KM 0.00 - KM 20.00 Y OBRAS ANEXAS EMBALSE EL BATO, COMUNA DE ILLAPEL | 426307 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 259862 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259862 | 259862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40079218-0 | ' | ' | CONSERVACION CANAL MATRIZ PALOMA SECTOR EL GUINDO Y OBRAS ANEXAS EMBALSE PALOMA, COMUNA DE OVALLE Y MONTE PATRIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263998 | 263998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40079218-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263998 | 263998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40079218-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ PALOMA SECTOR EL GUINDO Y OBRAS ANEXAS EMBALSE PALOMA, COMUNA DE OVALLE Y MONTE PATRIA | 426305 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 263998 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-06-01 | 2026-11-01 | 0 | LIMARI | OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263998 | 263998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40079228-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CORRALES COMUNA DE SALAMANCA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266489 | 266489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40079228-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266489 | 266489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Coquimbo | 40079228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CORRALES COMUNA DE SALAMANCA | 426308 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 266489 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266489 | 266489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | [23 empty] | 4645645.616 | 1709985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33522.479 | 114238.952 | 164238.952 | 748344.168 | 239653.963 | 228477.904 | 1528476.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 919083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534105.216 | 13032.011 | 0 | 547137.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 336365 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-24 | 2022-09-29 | 1107138 | Propuesta publica | 987497 | IPC | 17 | 2022-11-15 | 2023-01-09 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 630 | 2023-01-10 | 2024-10-01 | 99.98 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13032.011 | 0 | 13032.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº336365 , CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 336365 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 464440 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 300 | - | 2024-10-01 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534105.216 | 0 | 0 | 534105.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 112383 | 0 | 262383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 112383 | 0 | 262383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4645645.616 | 790902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33522.479 | 114238.952 | 114238.952 | 114238.952 | 114238.952 | 228477.904 | 718956.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 336364 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 10250938 | Propuesta publica | 10250938 | IPC | 11 | 2022-08-23 | 2023-01-03 | 195708 | NADIC S.A. | 936 | 2023-01-03 | 2025-07-27 | 100 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 4551436.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 1,48 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2024-2025 | 361440 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-09-02 | 2024-10-08 | 105068 | Propuesta publica | 123648 | SR | 5427 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | CARLA ARAYA LIMITADA | 330 | 2024-11-26 | 2025-10-22 | 100 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 94209.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8503.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8503.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº361440 , MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 1,48 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2024-2025 | 361440 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8503 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLA ARAYA LIMITADA | -330 | - | 2025-10-22 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8503.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8503.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30072036-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Complementarias Sistema de Regadío Cuncumen San Antonio Región de Valparaíso | 418260 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-24 | 2026-03-24 | 750026 | Propuesta publica | 698016 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 270 | 2026-04-10 | 2027-01-05 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33522.479 | 114238.952 | 114238.952 | 114238.952 | 114238.952 | 228477.904 | 718956.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1423072.882 | 3699264.387 | 695456.215 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1423072.882 | 3699264.387 | 695456.215 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería de Detalles Embalse La Chupalla, Región de Valparaíso | 425018 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 4525573 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-12-01 | 2028-10-01 | 0 | PETORCA | LA LIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 923216.767 | 3231258.682 | 461607.382 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | Estudio de Análisis Ambiental Embalse La Chupalla, Región de Valparaíso | 425019 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 257406 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | PETORCA | LA LIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 262552.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | Plan de Manejo Forestal Diseño de Ingeniería de Detalles Embalse La Chupalla, Región de Valparaíso | 425020 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 156196 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | PETORCA | LA LIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 159319.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 30460144-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Revisión del Diseño de Ingeniería de Detalles Embalse La Chupalla, Región de Valparaíso | 425017 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 764549 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 882 | 2026-12-01 | 2029-05-01 | 0 | PETORCA | LA LIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77983.951 | 468005.705 | 233848.833 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40027327-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE CUENCA INTERMEDIA RIO ACONCAGUA. REGIÓN DE VALPARAÍSO. | [23 empty] | 0 | 615021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35203.121 | 221396.514 | 112098.338 | 0 | 64539.055 | 70406.242 | 64539.055 | 568182.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40027327-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40027327-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 614871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35203.121 | 221396.514 | 112098.338 | 0 | 64539.055 | 70406.242 | 64539.055 | 568182.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40027327-0 | '02 | '002 | Actualización y Complementación de Antecedentes Técnicos Agroeconómicos e Hidrológicos para la Postulación del Proyecto Embalse Catemu a la etapa de Factibilidad Región de Valparaíso | 421388 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-12-31 | 2026-03-04 | 614572 | Propuesta publica | 614563 | IPC | 158 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | AQA INGENIERIA SPA | 280 | 2026-03-20 | 2026-12-25 | 0 | SAN FELIPE | CATEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35203.121 | 221396.514 | 112098.338 | 0 | 64539.055 | 70406.242 | 64539.055 | 568182.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | [23 empty] | 357554.45 | 310549 | 0 | 0 | 307487.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307487.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 357554.45 | 310549 | 0 | 0 | 307487.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307487.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047428-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO LOS LOROS EN LLAILLAY COMUNA DE LLAILLAY PROVINCIA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO | 408511 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 767774 | Propuesta publica | 644473 | IPC | 2705 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 12397 | IZARRA INGENIEROS SPA | 165 | 2025-07-19 | 2025-12-31 | 100 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 357554.45 | 0 | 0 | 0 | 307487.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307487.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | [23 empty] | 380084.404 | 283091 | 0 | 60244.107 | 50237.695 | 0 | 222963.99 | 152674.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486120.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 380084.404 | 283091 | 0 | 60244.107 | 50237.695 | 0 | 222963.99 | 152674.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486120.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS 2025 2026 | 417348 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 782667 | Propuesta publica | 605805 | IPC | 3829 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 29874 | CONSTRUCTORA A.R.V. SPA | 180 | 2025-10-09 | 2026-04-07 | 72.75 | VALPARAISO | VALPARAISO | 359943.178 | 0 | 0 | 53776.231 | 50237.695 | 0 | 222963.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326977.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº417348 , CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS 2025 2026 | 417348 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 152675 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. SPA | 0 | - | 2026-04-07 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152674.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152674.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40047579-0 | '02 | '004 | REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BATERÍAS DE POZOS N°2, N°6, COMUNA DE SANTA MARÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO¿ | 426638 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 26610 | Trato directo | 26610 | SR | 4844 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | INGENIERÍA ELECTRICA PEDRO ANTONIO DONOSO MARCHANT | 30 | 2025-12-23 | 2026-01-22 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO | 20141.226 | 0 | 0 | 6467.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | [23 empty] | 593869.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304158.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304158.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 593869.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304158.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304158.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencia Embalse Aromos | 371095 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-01 | 2023-09-04 | 2615899 | Propuesta privada | 2479451 | IPC | 51 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 586916 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 272 | 2023-12-28 | 2024-09-25 | 99.67 | MARGA MARGA | LIMACHE | 593869.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056036-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº371.095 , Obras de Emergencia Embalse Aromos | 371095 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 276508 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | -272 | - | 2024-09-25 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304158.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304158.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | [23 empty] | 12679862.826 | 7600000 | 0 | 0 | 672398.848 | 389652.858 | 180215.167 | 298314.07 | 1449213.008 | 1527373.038 | 1719558.107 | 1589803.058 | 1730000 | 1618471.408 | 11174999.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 539367.468 | 493022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48314.07 | 99213.008 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 25494.172 | 493021.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | CONTRATO CON-GEO-CRN-02 "CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO". | 393152 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 29971 | Trato directo | 139914 | SR | 147 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 60 | 2024-03-15 | 2024-05-14 | 49 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 33389.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41255.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41255.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº393152 , CONTRATO CON-GEO-CRN-02 "CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO". | 393152 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5950 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 702 | - | 2024-05-14 | 0 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | ASESORÍA AL INSPECCIÓN FISCAL OBRA EMERGENCIA RESTITUCIÓN COLECTOR AALL REÑACA NORTE ETAPA 2 VIÑA DEL MAR VALPARAISO | 404129 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 509029 | Trato directo | 509029 | IPC | 20 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2024-09-02 | 2025-09-02 | 96.28 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 505978.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 19213.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20322.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº404129 , ASESORÍA AL INSPECCIÓN FISCAL OBRA EMERGENCIA RESTITUCIÓN COLECTOR AALL REÑACA NORTE ETAPA 2 VIÑA DEL MAR VALPARAISO | 404129 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 425495 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | - | 2025-09-02 | 0 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 25494.172 | 425494.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 12140495.358 | 7106978 | 0 | 0 | 672398.848 | 389652.858 | 180215.167 | 250000 | 1350000 | 1447373.038 | 1639558.107 | 1509803.058 | 1650000 | 1592977.236 | 10681978.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '704 | CO-EM-CRN-02 OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR REÑACA NORTE 2, VIÑA DE MAR VALPARAÍSO | 395170 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 17642682 | Trato directo | 17642682 | IPC | 129 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | -5 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 481 | 2024-09-02 | 2025-12-27 | 87 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 12140495.358 | 0 | 0 | 0 | 672398.848 | 389652.858 | 180215.167 | 200000 | 500000 | 597373.038 | 789558.107 | 659803.058 | 0 | 117977.236 | 4106978.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40056990-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº395170 , CO-EM-CRN-02 OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR REÑACA NORTE 2, VIÑA DE MAR VALPARAÍSO | 395170 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 6175000 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 369 | - | 2025-12-27 | 0 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 1650000 | 1475000 | 6575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40061147-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2024-2025 | [23 empty] | 757668.648 | 8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40061147-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 757668.648 | 8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40061147-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y CONCÓN AÑO 2025 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 417039 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 754095 | Propuesta publica | 924923 | IPC | 1849 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | -169548 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 225 | 2025-05-17 | 2025-12-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 757668.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40066380-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2024- 2025 | [23 empty] | 2109644.543 | 40145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40144.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40144.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40066380-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 2109644.543 | 40145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40144.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40144.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40066380-0 | '02 | '704 | OBRA EMERGENCIA CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN VALPARAÍSO | 404256 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1844948 | Trato Directo con Cotización | 1585370 | SR | 9 | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 528559 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 360 | 2024-10-09 | 2025-10-04 | 100 | MARGA MARGA | QUILPUE | 2109644.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40066380-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº404256 , OBRA EMERGENCIA CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN VALPARAÍSO | 404256 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35861 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 4 | - | 2025-10-04 | 0 | MARGA MARGA | QUILPUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35860.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35860.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40070392-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ALL26-2 | [23 empty] | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93104 | 201333.6 | 272560.2 | 346171 | 334188.3 | 552642.9 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40070392-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93104 | 201333.6 | 272560.2 | 346171 | 334188.3 | 552642.9 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40070392-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE VALPARAÍSO VIÑA DEL MAR Y CONCÓN AÑO 2026 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 425181 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-03-20 | 2026-04-13 | 989070 | Propuesta publica | 1315921 | IPC | 1796 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 0 | INGENIERIA Y PROYECTOS ECOFOR SPA | 240 | 2026-04-30 | 2026-12-26 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93104 | 178833.6 | 205060.2 | 261171 | 206688.3 | 403625.338 | 1348482.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40070392-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED PRIMaRIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2026 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 429901 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 451518 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 67500 | 85000 | 127500 | 149017.562 | 451517.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40072151-0 | ' | ' | CONSERVACION ATRAVIESO CANAL EL SALERO SAN JOSE, PROVINCIA DE LOS ANDES, VALPARAISO | [23 empty] | 0 | 257502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46760.034 | 46760.034 | 46760.034 | 62660.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202940.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40072151-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 257502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46760.034 | 46760.034 | 46760.034 | 62660.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202940.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40072151-0 | '02 | '004 | Conservación Atravieso Canal El Salero San José, Provincia De Los Andes, Valparaíso | 417461 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-24 | 2025-07-18 | 264933 | Propuesta publica | 246349 | IPC | 829 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 150 | 2025-12-30 | 2026-05-29 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46760.034 | 46760.034 | 46760.034 | 46760.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187040.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40072151-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº417461 , Conservación Atravieso Canal El Salero San José, Provincia De Los Andes, Valparaíso | 417461 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 15400 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 0 | - | 2026-05-29 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40072827-0 | ' | ' | CONSERVACION CANAL EL MOLINO, COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | [23 empty] | 120332.39 | 197117 | 0 | 0 | 144365.309 | 0 | 33616.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177981.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40072827-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 120332.39 | 197117 | 0 | 0 | 144365.309 | 0 | 33616.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177981.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40072827-0 | '02 | '004 | Conservación Canal El Molino, Comuna de San Felipe, Región de Valparaíso | 418113 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-30 | 2025-08-22 | 330854 | Propuesta publica | 309303 | IPC | 611 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 150 | 2025-10-17 | 2026-03-16 | 63.46 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | 120332.39 | 0 | 0 | 0 | 144365.309 | 0 | 33616.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177981.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40073585-0 | ' | ' | CONSERVACION SIFÓN POCURO CANAL CHACABUCO-POLPAICO, COMUNA CALLE LARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | [23 empty] | 0 | 2597490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102410.737 | 351512.18 | 351512.18 | 180396.076 | 408550.884 | 357550.878 | 459550.883 | 2211483.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40073585-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 112990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22896.076 | 22896.076 | 22896.076 | 22896.076 | 22896.076 | 22896.076 | 137376.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40073585-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras de Conservación Sifón Pocuro Canal Chacabuco Polpaico, comuna de Calle Larga, región de Valparaíso. | 421391 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-05-26 | 133376 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-06-15 | 2026-12-12 | 0 | LOS ANDES | CALLE LARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22896.076 | 22896.076 | 22896.076 | 22896.076 | 22896.076 | 22896.076 | 137376.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40073585-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2484500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102410.737 | 328616.104 | 328616.104 | 157500 | 385654.808 | 334654.802 | 436654.807 | 2074107.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40073585-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal Chacabuco Polpaico Sifon Pocuro comuna de Calle Larga Región de Valparaíso | 419482 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-04 | 2026-01-15 | 2842382 | Propuesta publica | 1975341 | IPC | 7 | 2026-03-30 | 2026-04-21 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 180 | 2026-04-21 | 2026-10-18 | 0 | LOS ANDES | CALLE LARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102410.737 | 328616.104 | 328616.104 | 157500 | 385654.808 | 334654.802 | 436654.807 | 2074107.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40073712-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL WADDINGTON, COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | [23 empty] | 0 | 1400421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96019.333 | 226172.671 | 269557.117 | 312941.563 | 226172.671 | 269557.117 | 1400420.472 | 2382407.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40073712-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 55503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250.441 | 9250.441 | 9250.441 | 9250.441 | 9250.441 | 9250.441 | 55502.646 | 112005.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40073712-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para la Conservación del Canal Waddington, comuna de Limache, región de Valparaíso. | 423993 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 159579 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250.441 | 9250.441 | 9250.441 | 9250.441 | 9250.441 | 9250.441 | 55502.646 | 112005.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40073712-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1344918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86768.892 | 216922.23 | 260306.676 | 303691.122 | 216922.23 | 260306.676 | 1344917.826 | 2270402.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40073712-0 | '02 | '004 | Obras de conservación canal Waddington, comuna de Limache, región de Valparaíso. | 419484 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-31 | 2026-02-10 | 3443210 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 400 | 2026-04-06 | 2027-05-11 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86768.892 | 216922.23 | 260306.676 | 303691.122 | 216922.23 | 260306.676 | 1344917.826 | 2270402.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40078262-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR MELGAREJO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 330000 | 330000 | 313851.033 | 397005.57 | 0 | 1790856.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40078262-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 30000 | 30000 | 13851.033 | 0 | 0 | 193851.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40078262-0 | '02 | '702 | AIF CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR MELGAREJO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO REGION DE VALPARAÍSO | 430521 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 193852 | Trato directo | 193852 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 210 | 2026-03-09 | 2026-10-05 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 30000 | 30000 | 13851.033 | 0 | 0 | 193851.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40078262-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 397005.57 | 0 | 1597005.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Valparaíso | 40078262-0 | '02 | '704 | OOCC CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR MELGAREJO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO REGION DE VALPARAÍSO | 430519 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 1597006 | Trato directo | 1597006 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y PROYECTOS ECOFOR SPA | 210 | 2026-03-20 | 2026-10-16 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 397005.57 | 0 | 1597005.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | [23 empty] | 0 | 658470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213270.498 | 279611.569 | 124105.198 | 0 | 25102.563 | 11980 | 654069.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 654070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213270.498 | 279611.569 | 124105.198 | 0 | 25102.563 | 11980 | 654069.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | '02 | '002 | Actualización de las Estrategias de Mitigación Contra Aluviones en Zona Alta y Media de la Quebrada de Macul, Comunas de Peñalolén y La Florida, Región Metropolitana | 419830 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 642090 | Trato directo | 642090 | SR | 999 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 330 | 2025-06-13 | 2026-05-09 | 21 | SANTIAGO | MACUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213270.498 | 279611.569 | 124105.198 | 0 | 25102.563 | 0 | 642089.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº419830 , Actualización de las Estrategias de Mitigación Contra Aluviones en Zona Alta y Media de la Quebrada de Macul, Comunas de Peñalolén y La Florida, Región Metropolitana | 419830 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 11980 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | -330 | - | 2026-05-09 | 0 | SANTIAGO | MACUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11980 | 11980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30097900-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | [23 empty] | 13068127.626 | 15406702 | 0 | 41638.656 | 882340.787 | 1244401.84 | 643680.847 | 509298.244 | 1233793.259 | 1315000 | 1750515.368 | 1770871.329 | 1481163.261 | 5926993.713 | 16799697.304 | 16280347.945 | 6961454.884 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 668159.174 | 962428 | 0 | 41638.656 | 48725.993 | 98421.208 | 48511.571 | 59298.244 | 103793.259 | 85000 | 85000 | 154112.292 | 97502 | 140424.751 | 962427.974 | 972067.462 | 789000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | AI-PLA-05 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 5 SAN JOAQUÍN RM | 398618 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 1300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 792 | 2027-04-01 | 2029-06-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511000 | 789000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | AP-PLA-03 ACTUALIZACIÓN PROYECTO PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | 400774 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-03 | 2024-10-29 | 388238 | Propuesta publica | 413721 | IPC | 553 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 123405 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 593 | 2024-11-06 | 2026-06-22 | 96 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | 368353.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53722.774 | 0 | 0 | 18793.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72516.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | AI-PLA-41 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 4 SAN JOAQUÍN RM | 406441 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-10 | 2025-01-14 | 1219085 | Propuesta publica | 1262427 | IPC | 15 | 2025-05-02 | 2025-05-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 791 | 2025-05-23 | 2027-07-23 | 37 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | 299805.321 | 0 | 0 | 41638.656 | 48725.993 | 44698.434 | 48511.571 | 59298.244 | 75000 | 75000 | 75000 | 135155.292 | 80000 | 110424.751 | 793452.941 | 428569.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '002 | AI-OC-PLA-02 ASESORÍA INSPECCION FISCAL OBRA COMPLEMENTARIAS PARQUE VICTOR JARA RM | 417817 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 18957 | 17502 | 30000 | 96459 | 32498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 12399968.452 | 14444274 | 0 | 0 | 833614.794 | 1145980.632 | 595169.276 | 450000 | 1130000 | 1230000 | 1665515.368 | 1616759.037 | 1383661.261 | 5786568.962 | 15837269.33 | 15308280.483 | 6172454.884 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | CO-PLA-4.1 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA, ETAPA 4, SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA | 389951 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 18889154 | Propuesta publica | 24521964 | IPC | 42 | 2024-09-09 | 2025-04-17 | 1519513 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 800 | 2025-04-17 | 2027-06-26 | 54 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | 12399968.452 | 0 | 0 | 0 | 833614.794 | 1145980.632 | 595169.276 | 450000 | 1130000 | 1130000 | 1565515.368 | 1516759.037 | 1233661.261 | 2225444.962 | 11826145.33 | 3987625.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389951 , CO-PLA-4.1 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA, ETAPA 4, SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA | 389951 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3401123 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | - | 2027-06-26 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401123 | 3401123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | CO PLA 05 CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE VICTOR JARA, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA | 398615 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 15034126 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2027-04-01 | 2028-06-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10050891.864 | 6172454.884 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30126600-0 | '02 | '004 | OC PLA 02 OBRAS COMPLEMENTARIAS, INSTALACIÓN DE COMPUERTAS, PARQUE VICTOR JARA, RM¿. | 417816 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-13 | 2026-05-08 | 1769764 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2026-05-28 | 2027-06-22 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 160001 | 610001 | 1269763.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | [23 empty] | 318038.409 | 650395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207408.569 | 0 | 117342.808 | 0 | 0 | 325643.623 | 0 | 650395 | 613793.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 318038.409 | 650395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207408.569 | 0 | 117342.808 | 0 | 0 | 325643.623 | 0 | 650395 | 613793.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30133852-0 | '02 | '002 | DISEÑO COLECTORES INTERCEPTORES SANTIAGO SUR PONIENTE | 385974 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-04 | 2024-08-29 | 1260000 | Propuesta publica | 1428550 | IPC | 4 | 2025-03-14 | 2025-04-04 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 860 | 2025-04-04 | 2027-08-12 | 26 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 318038.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207408.569 | 0 | 117342.808 | 0 | 0 | 325643.623 | 0 | 650395 | 613793.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS | [23 empty] | 161368.545 | 248159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113492.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113492.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 161368.545 | 248159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113492.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113492.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 30436823-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Sistema de Drenaje Urbano Zona Norte de Santiago, Canal los Choros, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana | 379555 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 813512 | Propuesta publica | 813512 | SR | 1134 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | -17149 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 1005 | 2024-03-14 | 2026-12-14 | 68.84 | SANTIAGO | HUECHURABA | 161368.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113492.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113492.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | [23 empty] | 169805.383 | 496454 | 0 | 55427.575 | 110170.9 | 0 | 142636.602 | 0 | 0 | 71732.467 | 0 | 64252.119 | 0 | 0 | 444219.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 169805.383 | 496454 | 0 | 55427.575 | 110170.9 | 0 | 142636.602 | 0 | 0 | 71732.467 | 0 | 64252.119 | 0 | 0 | 444219.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40013144-0 | '02 | '002 | DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | 346530 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-20 | 2024-10-24 | 581091 | Propuesta publica | 594712 | SR | 97 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 71547 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 641 | 2025-02-28 | 2026-12-01 | 52.57 | SANTIAGO | LA FLORIDA | 169805.383 | 0 | 0 | 55427.575 | 110170.9 | 0 | 142636.602 | 0 | 0 | 71732.467 | 0 | 64252.119 | 0 | 0 | 444219.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | [23 empty] | 5796035.851 | 3644005 | 0 | 536558.266 | 395842.105 | 306709.187 | 36636.491 | 334100 | 894264.338 | 732682.962 | 221015.212 | 0 | 0 | 199590.249 | 3657398.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 417886.788 | 249692 | 0 | 35137.004 | 34518.225 | 34895.916 | 36636.491 | 34100 | 34100 | 32682.962 | 21015.212 | 0 | 0 | 0 | 263085.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '002 | AI CSM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM | 380490 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-05-27 | 950005 | Propuesta publica | 850781 | IPC | 222 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 760 | 2024-06-04 | 2026-07-04 | 90 | SANTIAGO | MAIPU | 417886.788 | 0 | 0 | 35137.004 | 34518.225 | 34895.916 | 36636.491 | 34100 | 34100 | 32682.962 | 21015.212 | 0 | 0 | 0 | 263085.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5378149.063 | 3394313 | 0 | 501421.262 | 361323.88 | 271813.271 | 0 | 300000 | 860164.338 | 700000 | 200000 | 0 | 0 | 199590.249 | 3394313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40018779-0 | '02 | '004 | CO-CSM-1.1 ¿CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM¿ | 389592 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-26 | 2024-02-14 | 7163579 | Propuesta publica | 10031969 | IPC | 6 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 750 | 2024-04-24 | 2026-05-14 | 90 | SANTIAGO | MAIPU | 5378149.063 | 0 | 0 | 501421.262 | 361323.88 | 271813.271 | 0 | 300000 | 860164.338 | 700000 | 200000 | 0 | 0 | 199590.249 | 3394313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS BUIN Y PAINE, PROV. DEL MAIPO, R.M. | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 618669.1 | 109242 | 191120 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 618669.1 | 109242 | 191120 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40031139-0 | '01 | '002 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | 378757 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 905032 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1188 | 2026-08-01 | 2029-11-01 | 0 | MAIPO | BUIN, PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 618669.1 | 109242 | 191120 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | [23 empty] | 2274944.993 | 664618 | 0 | 159793.772 | 0 | 0 | 50000 | 81000 | 40000 | 50000 | 170064.131 | 60000 | 48786.891 | 0 | 659644.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2274944.993 | 664618 | 0 | 159793.772 | 0 | 0 | 50000 | 81000 | 40000 | 50000 | 170064.131 | 60000 | 48786.891 | 0 | 659644.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CONFLUENCIA ESTERO LAS VACAS - RÍO COLORADO, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 397717 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-08-23 | 2024-10-14 | 1131155 | Propuesta publica | 928182 | SR | 2758 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 168484 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 425 | 2024-11-12 | 2026-01-11 | 100 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | 1031880.55 | 0 | 0 | 64784.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64784.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RIO MAIPO EN SECTOR CONFLUENCIA CON ESTERO SAN JOSE Y QUEBRADA LA SOLANA Y OTROS CAUCES DE LA COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO, PROVINCIA DE CORDILLERA, REGIÓN METROPOLITANA | 407848 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-04-30 | 2025-05-27 | 645786 | Propuesta publica | 580844 | SR | 87 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | -7 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA SPA | 210 | 2025-06-30 | 2026-01-26 | 100 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | 470771.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110064.131 | 0 | 0 | 0 | 110064.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES PROVINCIA DE MELIPILLA REGIÓN METROPOLITANA | 413542 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 278614 | Propuesta publica | 389787 | IPC | 206 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 360 | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 0 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 81000 | 40000 | 50000 | 60000 | 60000 | 48786.891 | 0 | 389786.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047429-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE MUROS TRANSVERSALES EN QUEBRADA DE RAMON AGUAS ABAJO PUENTE PADRE HURTADO COMUNA DE LA REINA | 413649 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-06 | 2025-07-10 | 696588 | Propuesta publica | 762053 | SR | 450 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 110242 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 206 | 2025-08-08 | 2026-03-02 | 90 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | 772292.505 | 0 | 0 | 95009.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95009.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | [23 empty] | 272793.875 | 383559 | 0 | 51982.467 | 70100.208 | 37097.836 | 70000 | 46854.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276035.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 272793.875 | 383559 | 0 | 51982.467 | 70100.208 | 37097.836 | 70000 | 46854.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276035.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40047512-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, REGION METROPOLITANA, 2025-2026 | 413539 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 488162 | Propuesta publica | 525083 | SR | 97 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 23747 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 312 | 2025-08-04 | 2026-06-12 | 82.27 | SANTIAGO | SANTIAGO | 272793.875 | 0 | 0 | 51982.467 | 70100.208 | 37097.836 | 70000 | 46854.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276035.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40050512-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTORES SAN FRANCISCO Y ALM. LATORRE, EL BOSQUE, LA CISTERNA Y OTRAS, R.M. | [23 empty] | 0 | 436118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 537672.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40050512-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 436118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 537672.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40050512-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DE COLECTORES SAN FRANCISCO Y ALMIRANTE LATORRE, COMUNAS DE EL BOSQUE, LA CISTERNA, SAN RAMÓN Y LA PINTANA, REGIÓN METROPOLITANA | 419259 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2026-02-27 | 2026-05-05 | 787673 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 680 | 2026-05-28 | 2028-04-07 | 0 | SANTIAGO | EL BOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 537672.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | [23 empty] | 342777.309 | 121933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121932.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121932.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 342777.309 | 121933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121932.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121932.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CANAL CHOLQUI, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | 403914 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 342840 | Trato directo | 342840 | SR | 120 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 180 | 2025-03-15 | 2025-09-11 | 100 | MELIPILLA | MELIPILLA | 342777.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19602.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19602.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058587-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº403914 , OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CANAL CHOLQUI, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | 403914 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 102330 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | -180 | - | 2025-09-11 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102329.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102329.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460500 | 206000 | 263500 | 635141.994 | 0 | 1565141.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460500 | 206000 | 263500 | 635141.994 | 0 | 1565141.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40058618-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Mallarauco Etapa 3 Comuna de Melipilla Región Metropolitana | 432917 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1519556 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460500 | 206000 | 263500 | 635141.994 | 0 | 1565141.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | [23 empty] | 112809.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92700 | 123600 | 154500 | 123600 | 92767.907 | 587167.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 112809.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '002 | AIF Obra de Conservación Canal El Vínculo | 401983 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-30 | 2025-02-27 | 111706 | Propuesta publica | 118641 | IPC | 268 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 210 | 2025-05-16 | 2025-12-12 | 100 | MAIPO | PAINE | 112809.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7706.071 | 0 | 7706.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº401983 , AIF Obra de Conservación Canal El Vínculo | 401983 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7706 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | -210 | - | 2025-12-12 | 0 | MAIPO | PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7706.071 | 0 | -7706.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92700 | 123600 | 154500 | 123600 | 92767.907 | 587167.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40064914-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Vinculo Etapa 2 | 432920 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 570066 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | MAIPO | PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92700 | 123600 | 154500 | 123600 | 92767.907 | 587167.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | [23 empty] | 4579087.09 | 4955002 | 0 | 306791.978 | 52556.186 | 565238.515 | 870721 | 245521 | 2021711.728 | 858496.043 | 45221 | 55239.434 | 0 | 0 | 5021496.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 93142.881 | 484966 | 0 | 97039.488 | 52556.186 | 54055.012 | 45221 | 45521 | 45221 | 45221 | 45221 | 55239.434 | 0 | 0 | 485295.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | '02 | '702 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de Emergencia Colector Primario Canal 01 - Canal Santa Corina Santiago - 2025 | 418604 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 585837 | Propuesta publica | 574118 | IPC | 121 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | -1936 | R Y Q INGENIERIA SPA | 335 | 2025-09-12 | 2026-08-13 | 64.78 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | 93142.881 | 0 | 0 | 97039.488 | 52556.186 | 54055.012 | 45221 | 45521 | 45221 | 45221 | 45221 | 55239.434 | 0 | 0 | 485295.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 4485944.209 | 4470036 | 0 | 209752.49 | 0 | 511183.503 | 825500 | 200000 | 1976490.728 | 813275.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4536201.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01 CANAL SANTA CORINA SANTIAGO 2025 | 406782 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8069516 | Trato directo | 8069516 | SR | 49 | 2025-10-23 | 2025-11-18 | 12577 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 365 | 2025-06-10 | 2026-06-10 | 63.86 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | 4485944.209 | 0 | 0 | 209752.49 | 0 | 511183.503 | 825500 | 200000 | 1976490.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3722926.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067125-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº406782 , CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01 CANAL SANTA CORINA SANTIAGO 2025 | 406782 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 813276 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | -365 | - | 2026-06-10 | 0 | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813275.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813275.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIAS DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | [23 empty] | 1892422.045 | 223621 | 0 | 38759.204 | 0 | 0 | 100703.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139462.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 1892422.045 | 223621 | 0 | 38759.204 | 0 | 0 | 100703.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139462.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia Estero Las Cruces comunas de Quilicura, Pudahuel y Lampa, Región Metropolitana | 406785 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 925634 | Trato directo | 925634 | SR | 62 | 2025-12-16 | 2026-01-12 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 270 | 2025-06-10 | 2026-03-07 | 52.14 | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | 443838.039 | 0 | 0 | 38759.204 | 0 | 0 | 443035.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481795.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº406785 , Conservación de Emergencia Estero Las Cruces comunas de Quilicura, Pudahuel y Lampa, Región Metropolitana | 406785 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -380044 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | -270 | - | 2026-03-07 | 0 | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380044.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380044.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067315-0 | '02 | '704 | Conservación de emergencia Rio Mapocho Sector Famae comuna de Peñaflor provincia de Talagante Región Metropolitana | 406786 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1451050 | Trato Directo con Cotización | 1211591 | SR | 36 | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 274706 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 370 | 2025-03-13 | 2026-03-18 | 91.8 | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | 1448584.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37712.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37712.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | [23 empty] | 928190.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74654.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74654.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 51018.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5032.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5032.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IFO para la Conservación de Riego Canal La Isla Región Metropolitana Segundo Llamado | 418746 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2025-06-18 | 2025-07-15 | 52426 | Propuesta publica | 50429 | IPC | 462 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 120 | 2025-08-13 | 2025-12-11 | 100 | CORDILLERA | PIRQUE | 51018.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº418746 , Asesoría a la IFO para la Conservación de Riego Canal La Isla Región Metropolitana Segundo Llamado | 418746 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 4806 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 12 | - | 2025-12-11 | 0 | CORDILLERA | PIRQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4949.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4949.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 877171.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69622.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69622.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | '02 | '004 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Sifón Canal La Isla, Comuna de Pirque Región Metropolitana | 407778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 669865 | Propuesta publica | 752279 | IPC | 229 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 107127 | CONSTRUCTORA A.R.V. SPA | 243 | 2025-04-24 | 2025-12-23 | 100 | CORDILLERA | PIRQUE | 877171.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7048.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7048.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40067963-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº407778 , Obras de Conservación Monitoreo y Control Sifón Canal La Isla, Comuna de Pirque Región Metropolitana | 407778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 60752 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. SPA | -243 | - | 2025-12-23 | 0 | CORDILLERA | PIRQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62574.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62574.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40068093-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | [23 empty] | 634049.014 | 487357 | 0 | 108891.176 | 65915.869 | 0 | 43367.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218174.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40068093-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 634049.014 | 487357 | 0 | 108891.176 | 65915.869 | 0 | 43367.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218174.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40068093-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | 407741 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-03-13 | 867092 | Propuesta publica | 744486 | IPC | 453 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 77993 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 180 | 2025-08-12 | 2026-02-08 | 95 | MELIPILLA | CURACAVI | 634049.014 | 0 | 0 | 108891.176 | 65915.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174807.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40068093-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº407741 , CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | 407741 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 42105 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 29 | - | 2026-02-08 | 0 | MELIPILLA | CURACAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43367.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43367.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40070796-0 | ' | ' | ANALISIS EMERGENCIA PRECIPITACIONES Y CRECIDAS JUNIO/AGOSTO/2023 Y JUNIO/2024 CUENCA RIO MAIPO, RM | [23 empty] | 82393.456 | 158611 | 0 | 0 | 64525.83 | 0 | 60807.94 | 0 | 33276.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158610.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40070796-0 | '01 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 82393.456 | 158611 | 0 | 0 | 64525.83 | 0 | 60807.94 | 0 | 33276.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158610.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40070796-0 | '01 | '702 | CARACTERIZACION DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RIOSOCURRIDOS EN JUNIO 2024 Y JUNIO Y AGOSTO 2023 EN CUENCA DEL RIO MAIPO RM | 416439 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 196067 | Trato Directo con Cotización | 241004 | SR | 440 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | DICTUC S.A. | 325 | 2025-06-12 | 2026-05-03 | 80 | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | 82393.456 | 0 | 0 | 0 | 64525.83 | 0 | 60807.94 | 0 | 33276.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158610.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40072385-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACION COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES | [23 empty] | 0 | 1448546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 246818.182 | 244653.182 | 641471.364 | 2629066.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40072385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21818.182 | 21818.182 | 43636.364 | 196363.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40072385-0 | '02 | '002 | AIF Obras de Regulación Colector Barón de Juras Reales | 423714 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 240000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | SANTIAGO | CONCHALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21818.182 | 21818.182 | 43636.364 | 196363.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40072385-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1447546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 225000 | 222835 | 597835 | 2432702.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40072385-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA SISTEMA DE REGULACIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS BARÓN DE JURAS REALES- OBRAS DEFINITIVAS, COMUNA DE CONCHALÍ, REGIÓN METROPOLITANA | 417994 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 3030538 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 0 | SANTIAGO | CONCHALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 225000 | 222835 | 597835 | 2432702.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40075515-0 | ' | ' | CONSERVACION BOCATOMA CANALES UNIDOS DE BUIN, COMUNA DE BUIN, REGION METROPOLITANA | [23 empty] | 0 | 1087144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 329000 | 372500 | 380643.999 | 1087143.999 | 2213823.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40075515-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 98238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40075515-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la obra Conservación Bocatoma Canales Unidos de Buin Comuna de Cuin Región Metropolitana | 425888 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 118238 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2026-09-01 | 2027-06-01 | 0 | MAIPO | BUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 98238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40075515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1067144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000 | 367500 | 375643.999 | 1067143.999 | 2115585.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40075515-0 | '02 | '004 | Conservación Bocatoma Canales Unidos de Buin Comuna de Buin Región Metropolitana | 425891 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 3031171 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2026-09-01 | 2027-06-01 | 0 | MAIPO | BUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324000 | 367500 | 375643.999 | 1067143.999 | 2115585.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40077049-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES CUENCAS SECTOR ORIENTE DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | [23 empty] | 0 | 171678 | 0 | 0 | 0 | 58835.831 | 0 | 6138.169 | 0 | 0 | 71678 | 0 | 30000 | 0 | 166652 | 165567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40077049-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 171678 | 0 | 0 | 0 | 58835.831 | 0 | 6138.169 | 0 | 0 | 71678 | 0 | 30000 | 0 | 166652 | 165567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40077049-0 | '02 | '004 | ¿Servicio de Desembanque Quebrada de Ramón, Comuna de La Reina, Región Metropolitana, 2026¿ | 425372 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 56143 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-06-08 | 2026-09-06 | 0 | SANTIAGO | LAS CONDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71678 | 0 | 0 | 0 | 71678 | 65567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40077049-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 49980 | SinInf |  | -- | // | 14994 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58835.831 | 0 | 6138.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 94974 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40077228-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL SAN JOSÉ, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | [23 empty] | 0 | 2225767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 157500 | 391850.6 | 181850.6 | 129350.6 | 181850.6 | 181850.6 | 250666.698 | 1579919.698 | 37261.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40077228-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 289409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24350.6 | 24350.6 | 24350.6 | 24350.6 | 24350.6 | 24350.602 | 146103.602 | 37261.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40077228-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de obra Conservación Sistema de Riego Fiscal Canal San José Comuna de Melipilla Región Metropolitana | 425776 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 178025 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24350.6 | 24350.6 | 24350.6 | 24350.6 | 24350.6 | 24350.602 | 146103.602 | 37261.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40077228-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1936358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 157500 | 367500 | 157500 | 105000 | 157500 | 157500 | 226316.096 | 1433816.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40077228-0 | '02 | '004 | Conservación sistema de Riego Canal San José Comuna de Melipilla Región Metropolitana | 425772 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-31 | 2026-02-23 | 1607051 | Propuesta publica | 1365540 | IPC | 255 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 240 | 2026-04-27 | 2026-12-23 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 157500 | 367500 | 157500 | 105000 | 157500 | 157500 | 226316.096 | 1433816.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40078299-0 | ' | ' | CONSERVACION QUEBRADAS REGIÓN METROPOLITANA MC26-2 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 150000 | 47000 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40078299-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 150000 | 47000 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40078299-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE QUEBRADAS EN LA REGION METROPOLITANA | 430595 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 347000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-06-01 | 2027-09-01 | 0 | SANTIAGO | LAS CONDES, LO BARNECHEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 150000 | 47000 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079169-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTERO SAN JOSÉ Y QUEBRADAS SAN JOSE DE MAIPO 2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079169-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTERO SAN JOSÉ Y QUEBRADAS ALEDAÑAS 2026 | 433929 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079171-0 | ' | ' | CONSERVACION CAUCES NATURALES RIO MAIPO 2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079171-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079171-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES RIO MAIPO 2026 | 433930 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 340000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079174-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTERO LA BERLINA Y ESTERO EL AJIAL 2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079174-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079174-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTERO LA BERLINA Y ESTERO EL AJIAL 2026 | 433931 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 90000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | MAIPO | PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079175-0 | ' | ' | CONSERVACION QUEBRADA LO CAÑAS Y ALEDAÑAS 2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 67000 | 66000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079175-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 67000 | 66000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079175-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN QUEBRADA LO CAÑAS Y ALEDAÑAS | 433932 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | MAIPO | PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67000 | 67000 | 66000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079180-0 | ' | ' | CONSERVACION CAUCES NATURALES RIO CLARILLO 2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079180-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079180-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES RIO CLARILLO 2026 | 433933 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079182-0 | ' | ' | CONSERVACION CAUCES NATURALES ESTERO COLINA 2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079182-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079182-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES ESTERO COLINA 2026 | 433934 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 340000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | CHACABUCO | LAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079183-0 | ' | ' | CONSERVACION CAUCES NATURALES ESTERO PUANGUE 2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079183-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES ESTERO PUANGUE 2026 | 433935 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 340000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | MELIPILLA | MARIA PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079419-0 | ' | ' | CONSERVACION RÍO MAPOCHO EN COMUNA DE VITACURA 2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 140000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079419-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 140000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Metropolitana de Santiago | 40079419-0 | '02 | '004 | Conservación rio Mapocho en comuna de Vitacura 2026 | 434010 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 340000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 0 | SANTIAGO | VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 140000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30103268-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL RIO CLARO DE RENGO | [23 empty] | 0 | 975297 | 0 | 0 | 143002.02 | 77021.512 | 116290.308 | 119818.254 | 720801.448 | 99038.662 | 99038.662 | 99038.662 | 99038.662 | 244116.86 | 1817205.05 | 1478648.226 | 600263.196 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30103268-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 975297 | 0 | 0 | 143002.02 | 77021.512 | 116290.308 | 119818.254 | 720801.448 | 99038.662 | 99038.662 | 99038.662 | 99038.662 | 244116.86 | 1817205.05 | 1478648.226 | 600263.196 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30103268-0 | '02 | '002 | Diseño del Embalse Bollenar Comuna de Rengo Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 410901 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-05-29 | 2025-07-03 | 3477410 | Propuesta publica | 3133907 | IPC | 38 | 2025-11-12 | 2025-12-04 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 695 | 2025-12-04 | 2027-10-30 | 18.71 | CACHAPOAL | RENGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 143002.02 | 77021.512 | 116290.308 | 119818.254 | 696732.786 | 74970 | 74970 | 74970 | 74970 | 74970 | 1527714.88 | 1256824.961 | 500065.79 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30103268-0 | '02 | '002 | Estudio de Análisis Ambiental Embalse Bollenar Región del Libertador General Bernardo OHiggins | 425418 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2025-12-30 | 2026-04-01 | 283395 | Propuesta publica | 240363 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 360 | 2026-05-08 | 2027-05-03 | 0 | CACHAPOAL | RENGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145078.196 | 145078.196 | 107302.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30103268-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Revisión del Estudio de Diseño de Ingeniería de Detalles Embalse Bollenar Comuna de Rengo Región del Libertador Bernardo OHiggins | 410998 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-11 | 343553 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 755 | 2026-06-26 | 2028-07-20 | 0 | CACHAPOAL | RENGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24068.662 | 24068.662 | 24068.662 | 24068.662 | 24068.662 | 24068.664 | 144411.974 | 114521.236 | 100197.406 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30133205-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | [23 empty] | 55743.194 | 80768 | 0 | 0 | 21241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54537.68 | 0 | 4988.5 | 80767.68 | 53278.68 | 38709.147 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30133205-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 55743.194 | 80768 | 0 | 0 | 21241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54537.68 | 0 | 4988.5 | 80767.68 | 53278.68 | 38709.147 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 30133205-0 | '02 | '999 | SERVICIO DE REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL RÍO LOS CIPRESES, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O¿HIGGINS, PERÍODO 2024-2027 | 375860 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-10 | 2025-02-07 | 228556 | Propuesta publica | 228499 | SR | 2946 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | FREDDY FABIAN CASTILLO GARAY | 965 | 2025-08-11 | 2028-04-02 | 30 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 55743.194 | 0 | 0 | 0 | 21241.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54537.68 | 0 | 4988.5 | 80767.68 | 53278.68 | 38709.147 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40010741-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | [23 empty] | 0 | 332128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395231.799 | 0 | 0 | 395231.799 | 618833 | 117577.356 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40010741-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 332128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395231.799 | 0 | 0 | 395231.799 | 618833 | 117577.356 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40010741-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO Y PLAN DE MANEJO DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, RÍOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA, REGIÓN DE OHIGGINS | 423379 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-30 | 2026-01-12 | 11094531 | Propuesta publica | 1109454 | IPC | 2 | 2026-03-10 | 2026-04-16 | 0 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1129 | 2026-04-16 | 2029-05-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395231.799 | 0 | 0 | 395231.799 | 618833 | 117577.356 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | [23 empty] | 3317912.766 | 6487836 | 0 | 54502.541 | 593660.596 | 354597.268 | 507385.508 | 518100 | 737100 | 750489.847 | 736700 | 736100 | 1004754.442 | 543564.585 | 6536954.787 | 1589753.587 | 3876243.838 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 377638.58 | 384000 | 0 | 54502.541 | 45640.473 | 43807.491 | 43983.429 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 20595.213 | 0 | 388529.147 | 356079.388 | 21562.033 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '002 | AI-CSR-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, REGIÓN LIBERTADOS BERNARDO O HIGGINS | 376067 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 1401148 | Propuesta publica | 1120999 | IPC | 31 | 2024-11-19 | 2025-03-07 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 791 | 2025-03-07 | 2027-05-07 | 51 | CACHAPOAL | RENGO | 377638.58 | 0 | 0 | 54502.541 | 45640.473 | 43807.491 | 43983.429 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 20595.213 | 0 | 388529.147 | 356079.388 | 21562.033 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 710.153 | 0 | 600 | 82100 | 1100 | 14489.847 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 90255 | SinInf |  | -- | // | 84543 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.153 | 0 | 600 | 82100 | 1100 | 14489.847 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2940274.186 | 6003836 | 0 | 0 | 547309.97 | 310789.777 | 462802.079 | 400000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 984059.229 | 543464.585 | 6048425.64 | 1233674.199 | 3854681.805 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40031561-0 | '02 | '004 | CONTRATO CO-CSR-01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, RENGO, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | 376047 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 15244951 | Propuesta publica | 13665979 | IPC | 38 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 800 | 2024-09-26 | 2026-12-05 | 31.31 | CACHAPOAL | RENGO | 2940274.186 | 0 | 0 | 0 | 547309.97 | 310789.777 | 462802.079 | 400000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 984059.229 | 543464.585 | 6048425.64 | 1233674.199 | 3854681.805 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | [23 empty] | 348054.595 | 223076.858 | 0 | 75347.563 | 103407.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178754.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 348054.595 | 223076.858 | 0 | 75347.563 | 103407.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178754.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO CACHAPOAL, Y ESTEROS ALHUE, LAS PALMAS, QUILICURA, COMUNAS DE PICHIDEGUA, LAS CABRAS, REGIÓN DE OHIGGINS (05/2025) | 414127 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 684250 | Propuesta publica | 328440 | IPC | 166 | 2025-08-18 | 2025-09-09 | 0 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 120 | 2025-09-09 | 2026-01-07 | 100 | CACHAPOAL | RANCAGUA | 257772.278 | 0 | 0 | 75347.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75347.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40047430-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON MAQUINARIA RÍO TINGUIRIRICA, ESTEROS CHIMBARONGO Y ANTIVERO, COMUNAS DE PLACILLA, SAN FERNANDO Y CHIMBARONGO, REGIÓN DE OHIGGINS (07/2025) | 414130 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 404600 | Propuesta publica | 190448 | IPC | 169 | 2025-08-22 | 2025-09-01 | 0 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 120 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 100 | CACHAPOAL | RANCAGUA | 90282.317 | 0 | 0 | 0 | 103407.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103407.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YÁQUIL Y NANCAGUA COMUNA DE NANCAGUA | [23 empty] | 110600.751 | 551065 | 0 | 198750.696 | 142515.399 | 0 | 81600 | 42565.843 | 24588.715 | 6444.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 110600.751 | 551065 | 0 | 198750.696 | 142515.399 | 0 | 81600 | 42565.843 | 24588.715 | 6444.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40057005-0 | '02 | '004 | CONTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES SECTOR YAQUIL Y NANCAGUA, COMUNA DE NANCAGUA | 420190 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 1004594 | Propuesta publica | 649378 | IPC | 177 | 2025-09-09 | 2025-10-01 | 24107 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 300 | 2025-10-01 | 2026-07-28 | 84.71 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES | 110600.751 | 0 | 0 | 198750.696 | 142515.399 | 0 | 81600 | 42565.843 | 24588.715 | 6444.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060112-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2025 | [23 empty] | 0 | 250794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46793.578 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 250793.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 250794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46793.578 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 250793.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40060112-0 | '02 | '004 | ¿CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE O¿HIGGINS 2025¿ | 420199 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-31 | 2025-08-28 | 314322 | Propuesta publica | 245877 | IPC | 64 | 2026-03-27 | 2026-04-21 | 0 | CONSTRUCCION E INGENIERIA AGUAS CLARAS SPA | 90 | 2026-04-21 | 2026-07-20 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46793.578 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 250793.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40071833-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES, REGIÓN DE O'HIGGINS O'HIGGINS | [23 empty] | 0 | 1170052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 174665.331 | 204000 | 249951.452 | 1036616.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40071833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1170052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 174665.331 | 204000 | 249951.452 | 1036616.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40071833-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES, VARIOS SECTORES, LOS CRUCEROS, PUNTA DE CORTES, MILLAHUE ARRIBA, MILLAHUE ABAJO, IDAHUE, LO DE LOBOS, AGUAS CLARAS, COMUNAS DE OLIVAR, DOÑIHUE, COINCO, COLTAUCO Y RENGO, REGIÓN DE O HIGGINS 2025 | 420886 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-28 | 2025-12-22 | 1147110 | Propuesta publica | 1016291 | IPC | 44 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 0 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 300 | 2026-03-19 | 2027-01-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 174665.331 | 204000 | 249951.452 | 1036616.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40074191-0 | ' | ' | CONSERVACION CANAL PERALILLO, COMUNA DE SANTA CRUZ REGIÓN DE OHIGGINS | [23 empty] | 0 | 587734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57653.941 | 86480.912 | 115307.882 | 108342.56 | 56842.56 | 56842.561 | 481470.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40074191-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 587734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57653.941 | 86480.912 | 115307.882 | 108342.56 | 56842.56 | 56842.561 | 481470.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40074191-0 | '02 | '004 | Obras de conservación canal Peralillo, comuna de Santa Cruz, Región de O´Higgins | 419469 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-30 | 2026-03-26 | 477131 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-05-20 | 2026-11-16 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57653.941 | 86480.912 | 115307.882 | 108342.56 | 56842.56 | 56842.561 | 481470.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40074712-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DE OHIGGINS 2025- | [23 empty] | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 204000 | 209244 | 617244 | 349298.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40074712-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 204000 | 209244 | 617244 | 349298.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40074712-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES VARIOS SECTORES, LA ARBOLEDA DE PEDEHUE, TRES PUENTES, SUBIDA TALCAREHUE, VILLA ALEGRE Y CASAS DE LATA, COMUNAS DE SAN FERNANDO, PLACILLA Y PALMILLA, REGIÓN DE O´HIGGINS 2025 | 428227 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 947591 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-10-01 | 2027-08-01 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 204000 | 209244 | 617244 | 349298.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40076429-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES(1), 2025- | [23 empty] | 0 | 330796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 408000 | 316796 | 1030796 | 262552.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40076429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 330796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 408000 | 316796 | 1030796 | 262552.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40076429-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES CACHAPOAL 2025-2026 | 425162 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1267989 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 408000 | 316796 | 1030796 | 262552.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40079062-0 | ' | ' | CONSERVACION CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES, PROVINCIA DEL COLCHAGUA, VI | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 306000 | 213612 | 723612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40079062-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 306000 | 213612 | 723612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40079062-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECORES PROVINCIA DEL COLCHAGUA VI | 433789 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 716380 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | COLCHAGUA | PUMANQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 306000 | 213612 | 723612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40079065-0 | ' | ' | CONSERVACION CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES, CARDENAL CARO, VI REGIÓN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 306000 | 363642 | 873642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40079065-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 306000 | 363642 | 873642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | O'Higgins | 40079065-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAUSES NATURALES CON MAQUINARIA VARIOS SECTORES CARDENAL CARO VI REGION DE O´HIGGINS | 433788 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 866320 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 306000 | 363642 | 873642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30108094-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO TENO, REGIÓN DEL MAULE | [23 empty] | 0 | 314728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207900.619 | 0 | 106827.381 | 0 | 314728 | 2864930.496 | 1604532.731 | 3098299.225 | 454374.548 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30108094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 314728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207900.619 | 0 | 106827.381 | 0 | 314728 | 2864930.496 | 1604532.731 | 3098299.225 | 454374.548 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30108094-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Embalse en Río Teno Región del Maule | 418417 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-10-06 | 2025-12-30 | 5711746 | Propuesta publica | 5598205 | IPC | 18 | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 0 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 1410 | 2026-04-22 | 2030-03-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207900.619 | 0 | 0 | 0 | 207900.619 | 2401869.927 | 1141472.162 | 2480885.126 | 454374.548 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30108094-0 | '02 | '002 | Asesoría del Estudio de Factibilidad Embalse Río Teno Región del Maule | 406323 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1119144 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1277 | 2026-09-01 | 2030-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106827.381 | 0 | 106827.381 | 463060.569 | 463060.569 | 617414.099 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30124712-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ | [23 empty] | 0 | 1321953 | 0 | 0 | 130124.645 | 0 | 0 | 150308.711 | 51489.396 | 9710.4 | 0 | 240355.399 | 15480.805 | 174043.12 | 771512.476 | 1279249.909 | 1553575.971 | 1185099.132 | 432436.2 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30124712-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1321953 | 0 | 0 | 130124.645 | 0 | 0 | 150308.711 | 51489.396 | 9710.4 | 0 | 240355.399 | 15480.805 | 174043.12 | 771512.476 | 1279249.909 | 1553575.971 | 1185099.132 | 432436.2 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30124712-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Embalse Longaví Región del Maule | 405189 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-03-26 | 2025-07-10 | 5269575 | Propuesta publica | 4466873 | IPC | 45 | 2025-09-03 | 2025-10-01 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 1445 | 2025-10-01 | 2029-09-15 | 10.52 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 130124.645 | 0 | 0 | 150308.711 | 0 | 0 | 0 | 194036.791 | 0 | 169187.92 | 643658.067 | 926882.106 | 1416369.625 | 1116495.958 | 432436.2 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30124712-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Factibilidad Embalse Longaví | 405190 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 672581 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1280 | 2026-07-01 | 2030-01-01 | 0 | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51489.396 | 9710.4 | 0 | 46318.608 | 15480.805 | 4855.2 | 127854.409 | 352367.803 | 137206.346 | 68603.174 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30449527-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | [23 empty] | 0 | 12353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 30449527-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 12353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | [23 empty] | 170898.345 | 190825 | 0 | 12334.72 | 0 | 0 | 42038.823 | 250 | 56221.01 | 0 | 0 | 51818.825 | 0 | 28160.718 | 190824.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 170898.345 | 190825 | 0 | 12334.72 | 0 | 0 | 42038.823 | 250 | 56221.01 | 0 | 0 | 51818.825 | 0 | 28160.718 | 190824.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40026218-0 | '01 | '002 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PARRAL REGIÓN DEL MAULE | 381294 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 579948 | Propuesta publica | 472106 | SR | 138 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 7093 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 927 | 2024-04-23 | 2026-11-06 | 50 | LINARES | PARRAL | 170898.345 | 0 | 0 | 12334.72 | 0 | 0 | 42038.823 | 250 | 56221.01 | 0 | 0 | 51818.825 | 0 | 28160.718 | 190824.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | [23 empty] | 0 | 1099967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 434213.101 | 346456.66 | 270298.839 | 1110968.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1099967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 434213.101 | 346456.66 | 270298.839 | 1110968.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGION DEL MAULE AÑO 2025 - 2026 | 420888 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 703430 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2026-07-01 | 2027-04-01 | 0 | TALCA | TALCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225050.655 | 208080.174 | 270298.839 | 703429.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE ANCOA, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGIÓN DEL MAULE AÑO 2025 - 2026. | 420891 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 304438 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 0 | TALCA | TALCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 122218.666 | 122218.666 | 0 | 304437.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40047583-0 | '02 | '004 | Conservación Obra de Riego Fiscal Embalse Empedrado, Obras de Distribución y sus Obras Anexas, región del Maule, año 2026. | 420892 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 103102 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | TALCA | TALCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86943.78 | 16157.82 | 0 | 103101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40062141-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE MC26-3 | [23 empty] | 0 | 901000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 240000 | 400000 | 209520 | 886900 | 301479.34 | 2087899.34 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40062141-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 901000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 240000 | 400000 | 209520 | 886900 | 301479.34 | 2087899.34 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40062141-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RIOS TENO Y LONTUE SECTORES ISLA MARCHANT ETAPA 1 Y LAS VEITICINCO, COMUNAS DE CURICO Y MOLINA DE MOLINACOMUNA DE CURICO | 426136 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-23 | 2026-04-27 | 559520 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2026-05-29 | 2026-10-26 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 200000 | 109520 | 500000 | 0 | 1059520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40062141-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RIO LIRCAY SECTOR LA ISLA COMUNA DE SAN CLEMENTE | 426137 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-15 | 2026-05-14 | 340000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 156 | 2026-05-29 | 2026-11-01 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 200000 | 100000 | 386900 | 0 | 726900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40062141-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS Y ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGIÓN DEL MAULE 2026 | 426138 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-25 | 2026-10-21 | 300102 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 100 | 2026-12-15 | 2027-03-25 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301479.34 | 301479.34 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | [23 empty] | 116461.975 | 67910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47269.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47269.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 116461.975 | 67910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47269.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47269.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | 386866 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 323680 | Trato Directo con Cotización | 323680 | SR | 330 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 67910 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 295 | 2024-07-26 | 2025-05-17 | 100 | LINARES | LINARES | 116461.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40063140-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº386866 , Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | 386866 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 47270 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | -295 | - | 2025-05-17 | 0 | LINARES | LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47269.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47269.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40065721-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | [23 empty] | 1786245.292 | 1583573 | 0 | 858779.971 | 415992.174 | 165508.524 | 88815.646 | 0 | 203864.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1732961.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40065721-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 119695 | 61580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61580.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 61580.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40065721-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Sistema de Riego Canal Melado Región del Maule | 404139 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 95748 | Propuesta publica | 96162 | IPC | 240 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 21533 | HMG INGENIEROS LTDA. | 180 | 2025-05-05 | 2025-11-01 | 100 | LINARES | LINARES | 119695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40065721-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº404139 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Sistema de Riego Canal Melado Región del Maule | 404139 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 58648 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | HMG INGENIEROS LTDA. | -180 | - | 2025-11-01 | 0 | LINARES | LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61580.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61580.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40065721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1666550.292 | 1521993 | 0 | 858779.971 | 415992.174 | 165508.524 | 27235.288 | 0 | 203864.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671380.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40065721-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGION DEL MAULE | 404286 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-02-07 | 4465115 | Propuesta publica | 3253532 | IPC | 8 | 2025-04-02 | 2025-04-23 | -223854 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 225 | 2025-04-24 | 2025-12-05 | 90 | LINARES | LINARES | 1666550.292 | 0 | 0 | 858779.971 | 415992.174 | 165508.524 | 27235.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467515.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40065721-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº404286 , OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGION DEL MAULE | 404286 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 201765 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 133 | - | 2025-12-05 | 0 | LINARES | LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203864.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203864.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068817-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE REGULACIÓN EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, SECTOR ARMERILLO, SAN CLEMENTE, REGIÓN DEL MAULE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135091.195 | 135091.195 | 1914227.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32091.195 | 32091.195 | 160455.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068817-0 | '02 | '002 | Asesoría a la IFC del contrato de obra Conservación Sistema de Regulación Embalse La Laguna sector Armerillo Región del Maule | 432942 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 186939 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2026-09-01 | 2027-05-01 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32091.195 | 32091.195 | 160455.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068817-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103000 | 1753771.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068817-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Regulación Embalse La Laguna sector Armerillo Región del Maule | 432941 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1804770 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 103000 | 1753771.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068879-0 | ' | ' | CONSERVACION EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | [23 empty] | 80051.708 | 2473527 | 0 | 337361.284 | 169708.073 | 307636.61 | 455273.826 | 507238.919 | 620467.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50694.18 | 2448380.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068879-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 13131.328 | 181664 | 0 | 37643.591 | 15630.561 | 19863.388 | 48238.919 | 48238.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169615.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068879-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica Y Administrativa A La Inspección Fiscal Para El Contrato Conservación Embalse Ancoa Sitio Original, Región Del Maule | 415153 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-04 | 2025-10-16 | 179072 | Propuesta publica | 179033 | IPC | 705 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | HMG INGENIEROS LTDA. | 270 | 2025-11-17 | 2026-08-14 | 47.68 | LINARES | LINARES | 13131.328 | 0 | 0 | 37643.591 | 15630.561 | 19863.388 | 48238.919 | 48238.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169615.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068879-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 66920.38 | 2291863 | 0 | 299717.693 | 154077.512 | 287773.222 | 407034.907 | 459000 | 620467.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50694.18 | 2278764.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068879-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN EMBALSE ANCOA SITIO ORIGINAL, REGIÓN DEL MAULE | 410447 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-14 | 2025-06-18 | 3232141 | Propuesta publica | 2245726 | IPC | 26 | 2025-09-10 | 2025-10-02 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 270 | 2025-10-03 | 2026-06-30 | 35.37 | LINARES | LINARES | 66920.38 | 0 | 0 | 299717.693 | 154077.512 | 287773.222 | 407034.907 | 459000 | 620467.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228070.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40068879-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50694.18 | 50694.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40074962-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAQUI CHICO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | [23 empty] | 0 | 1441337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138949.594 | 138949.594 | 167152.951 | 167152.951 | 167152.951 | 167152.954 | 28203.357 | 28203.357 | 1002917.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40074962-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 202391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28203.357 | 28203.357 | 28203.357 | 28203.357 | 28203.357 | 28203.357 | 169220.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40074962-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Maqui Chico Comuna de Romeral Región del Maule | 423600 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 164292 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 0 | CURICO | ROMERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28203.357 | 28203.357 | 28203.357 | 28203.357 | 28203.357 | 28203.357 | 169220.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40074962-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1238946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138949.594 | 138949.594 | 138949.594 | 138949.594 | 138949.594 | 138949.597 | 0 | 0 | 833697.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40074962-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canal Maqui Chico, Comuna de Romeral, Región del Maule | 423602 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-22 | 2026-03-10 | 1017482 | Propuesta publica | 809416 | IPC | 236 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 180 | 2026-04-23 | 2026-10-20 | 0 | CURICO | ROMERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138949.594 | 138949.594 | 138949.594 | 138949.594 | 138949.594 | 138949.597 | 0 | 0 | 833697.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40075498-0 | ' | ' | CONSERVACION CANAL CERRILLOS 22, COMUNA DE TENO, REGION DEL MAULE | [23 empty] | 0 | 1076312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289097.189 | 255291.87 | 177290.98 | 177290.98 | 177340.98 | 1076311.999 | 601049.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40075498-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40075498-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40075498-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 95748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19149.6 | 19149.6 | 19149.6 | 19149.6 | 19149.6 | 95748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40075498-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Canal Cerrillos Comuna de Teno Región del Maule | 423848 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 95748 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 334 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | 0 | CURICO | TENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19149.6 | 19149.6 | 19149.6 | 19149.6 | 19149.6 | 95748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40075498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 980414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269797.589 | 236142.27 | 158141.38 | 158141.38 | 158191.38 | 980413.999 | 601049.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 40075498-0 | '02 | '004 | Conservación Canal Cerrillos Comuna de Teno Región del Maule | 423841 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1506156 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 0 | CURICO | TENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269797.589 | 236142.27 | 158141.38 | 158141.38 | 158191.38 | 980413.999 | 601049.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 50001147-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL MAULE ALL26-2 TALCA-MAULE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 120000 | 120000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 50001147-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 120000 | 120000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Maule | 50001147-0 | '02 | '004 | Conservación red primaria de Aguas Lluvias región del Maule 2026 | 426112 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 943 | 2026-09-01 | 2029-04-01 | 0 | TALCA | TALCA, MAULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 120000 | 120000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | [23 empty] | 0 | 1010001 | 0 | 0 | 1982.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509999.822 | 511982 | 13875310 | 10644691 | 6749998 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 965000 | 755000 | 150000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | AI-CLL-05 ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR ECUADOR CHILLÁN ÑUBLE | 417764 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 930000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 515000 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '002 | AI-CLL-06 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL LA LUZ ETAPA 6 CHILÁN ÑUBLE | 417827 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 950000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 854 | 2026-10-01 | 2029-02-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 350000 | 150000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1983 | 0 | 0 | 1982.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1983 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 998018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499999 | 499999 | 12910310 | 9889691 | 6599998 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30068336-0 | '02 | '004 | CO-CLL-05 CONSTRUCCIÓN COLECTOR ECUADOR Y MEJORAMIENTO CANAL DEFENSA NORTE ETAPA 5 SISTEMA AALL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | 388101 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 18000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499999 | 499999 | 12910310 | 9889691 | 6599998 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | [23 empty] | 161024.315 | 16422920 | 0 | 69792.884 | 78162.957 | 94747.394 | 772235.02 | 987524.321 | 624040.895 | 1677504.381 | 1378534.504 | 2026034.112 | 2439185.656 | 5199055.416 | 15346817.54 | 38477907.093 | 79612251.545 | 39501817.383 | 22087874.252 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 1 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 1 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 161024.315 | 5201483 | 0 | 69655.46 | 60277.07 | 60992.558 | 60277.07 | 265707.73 | 221440.895 | 829804.381 | 311582.635 | 610781.966 | 1112657.616 | 522397.253 | 4125574.634 | 5134374.684 | 2588214.995 | 2650044.134 | 1430734.415 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | AVANCE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE VEGETACIÓN TERRESTRE Y PAS FORESTALES DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | 409276 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-26 | 2025-12-19 | 345884 | Propuesta publica | 289896 | SR | 144 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 310 | 2026-03-13 | 2027-01-17 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46982.16 | 0 | 98765.865 | 0 | 81137.565 | 0 | 0 | 226885.59 | 63009.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | ACTIVIDADES ASOCIADAS A LAS MEDIDAS DE FAUNA TERRESTRE DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | 409289 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-09 | 2026-01-28 | 330077 | Propuesta publica | 289317 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ORBE AMBIENTAL & LEGAL SPA | 371 | 2026-03-20 | 2027-03-26 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114033.827 | 30630.768 | 0 | 30630.768 | 0 | 30630.768 | 205926.131 | 83390.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | MEDIDAS Y EXIGENCIAS ARQUEOLOGÍA EMBALSE ZAPALLAR. REGIÓN DE ÑUBLE | 409333 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 668304 | Propuesta publica | 662007 | SR | 500 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 290 | 2026-01-14 | 2026-10-31 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156247 | 0 | 120190 | 0 | 144228 | 0 | 241341.52 | 662006.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadío Embalse Zapallar, Río Diguillín, Ñuble | 409501 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1970912 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1399 | 2026-09-01 | 2030-07-01 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 591274 | 591274 | 394182 | 244182 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | SERVICIO DE APOYO EXPERTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES TERRITORIALES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL EMBALSE ZAPALLAR | 409691 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-24 | 2025-08-27 | 638945 | Propuesta publica | 760064 | SR | 6115 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 360 | 2025-11-25 | 2026-11-20 | 21.19 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 161024.315 | 0 | 0 | 69655.46 | 60277.07 | 60992.558 | 60277.07 | 62478.57 | 56754.67 | 56754.67 | 61157.67 | 55433.77 | 55257.65 | 0 | 599039.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | ¿SERVICIO DE ESTUDIOS DE TÍTULO PARA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DE PLANES DE MANEJO FORESTAL Y MEDIDAS FORESTALES DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 425885 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-31 | 2026-03-03 | 140101 | Propuesta publica | 181041 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 155 | 2026-05-08 | 2026-10-10 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50652.398 | 44613.148 | 0 | 48926.898 | 36848.396 | 0 | 181040.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Ejecución del Plan de Reasentamiento Embalse Zapallar Región de Ñuble Segundo Llamado | 430192 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-03-27 | 2026-04-13 | 669576 | Propuesta publica | 669576 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 710 | 2026-05-06 | 2028-04-15 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267830.08 | 0 | 267830.08 | 334787.599 | 66957.52 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Medidas de Mitigación Medio Humano Embalse Zapallar Región de Ñuble - Segundo Llamado | 431685 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 554243 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-06-01 | 2027-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352296.525 | 0 | 352296.525 | 201945.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Zapallar, Región De Ñuble, Segundo LLamado | 432326 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-12 | 2026-06-09 | 10160872 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1680 | 2026-07-01 | 2031-02-05 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478849.93 | 250424.965 | 250424.965 | 250424.965 | 250424.965 | 1480549.79 | 3859966.95 | 1929983.475 | 2255862.134 | 1186552.415 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1593083 | 0 | 137.424 | 17885.887 | 33754.836 | 711957.95 | 511816.591 | 12000 | 7700 | 3500 | 190730.312 | 102300 | 1300 | 1593083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1227617 | SinInf |  | -- | // | 105750 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 137.424 | 17885.887 | 33754.836 | 711957.95 | 511816.591 | 12000 | 7700 | 3500 | 190730.312 | 102300 | 1300 | 1593083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 9627994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 390600 | 840000 | 1063451.869 | 1224521.834 | 1224228.04 | 4674998.163 | 9627799.906 | 33343531.409 | 77023557.55 | 36851773.249 | 20657139.837 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '004 | Construcción Embalse Zapallar, Región de Ñuble | 409500 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-23 | 2025-10-09 | 176726344 | Propuesta privada | 158778721 | IPC | 61 | 2025-11-07 | 2025-12-04 | 0 | CHINA INT. WATER & ELEC. CORP.AGENCIA EN CHILE | 1620 | 2025-12-05 | 2030-05-13 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 390600 | 840000 | 1063451.869 | 1224521.834 | 1224228.04 | 1877565.916 | 6830367.659 | 33343531.409 | 77023557.55 | 36851773.249 | 20657139.837 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 30190522-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797432.247 | 2797432.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | [23 empty] | 51960.168 | 65542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40330.476 | 0 | 25211.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65541.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 51960.168 | 65542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40330.476 | 0 | 25211.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65541.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40033694-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | 347564 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-29 | 2022-06-17 | 349515 | Propuesta publica | 373753 | SR | 134 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 21346 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 983 | 2022-12-27 | 2025-09-05 | 80.7 | PUNILLA | SAN CARLOS | 51960.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40330.476 | 0 | 25211.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65541.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | [23 empty] | 970300.268 | 388353 | 0 | 178623.746 | 0 | 66997.714 | 80753.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62904.269 | 0 | 389279.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 970300.268 | 388353 | 0 | 178623.746 | 0 | 66997.714 | 80753.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62904.269 | 0 | 389279.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL 3 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025 | 405876 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-04-30 | 2025-05-28 | 1067956 | Propuesta publica | 768946 | SR | 356 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 168400 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 300 | 2025-10-21 | 2026-08-17 | 100 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 795492.778 | 0 | 0 | 141851.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141851.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL 4 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2025 | 417972 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-09-17 | 2025-10-14 | 285580 | Propuesta publica | 211580 | SR | 386 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 90 | 2025-10-31 | 2026-01-29 | 100 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 174807.49 | 0 | 0 | 36772.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36772.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047432-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL 5 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2025 - 2026 | 423846 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-11 | 2026-01-13 | 209650 | Propuesta publica | 146825 | SR | 142 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 90 | 2026-03-19 | 2026-06-17 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66997.714 | 80753.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62904.269 | 0 | 210655.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | [23 empty] | 0 | 1164805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164815.785 | 131989.856 | 200000 | 200000 | 199988.29 | 0 | 0 | 268011.069 | 1164805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1164805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164815.785 | 131989.856 | 200000 | 200000 | 199988.29 | 0 | 0 | 268011.069 | 1164805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2025-2026 REGION DE ÑUBLE | 407820 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-11 | 2026-01-15 | 999990 | Propuesta publica | 731979 | SR | 171 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 180 | 2026-04-10 | 2026-10-07 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131989.856 | 200000 | 200000 | 199988.29 | 0 | 0 | 268011.069 | 999989.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40047585-0 | '02 | '004 | OBRAS DE EMERGENCIA REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ QUILLON COMUINA DE QUILLON REGION DE ÑUBLE | 426730 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 164816 | Trato directo | 164816 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 30 | 2025-12-22 | 2026-01-21 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164815.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164815.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40070654-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 265804.35 | 0 | 565804.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40070654-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 265804.35 | 0 | 565804.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40070654-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias Región de Ñuble 2026 | 425176 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 565805 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 265804.35 | 0 | 565804.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40071711-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANALES JUAN FCO RIVAS Y MUNICIPAL, SAN CARLOS, ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 5338377 | 0 | 268512.268 | 273588.098 | 386062.588 | 454329.713 | 454329.713 | 794805.685 | 591695.713 | 273000.875 | 1222206.664 | 1011544.907 | 862830.589 | 6592906.813 | 2024027.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40071711-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 233436 | 0 | 0 | 43460.518 | 0 | 23829.713 | 23829.713 | 23829.713 | 23829.713 | 23829.713 | 23829.713 | 43790.425 | 1103.022 | 231332.243 | 14080.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40071711-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco Rivas y Municipal San Carlos Ñuble | 417723 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-06 | 2025-12-01 | 222321 | Propuesta publica | 235731 | IPC | 787 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 300 | 2025-12-16 | 2026-10-12 | 18.4 | PUNILLA | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 43460.518 | 0 | 23829.713 | 23829.713 | 23829.713 | 23829.713 | 23829.713 | 23829.713 | 14781.443 | 1103.022 | 202323.261 | 14080.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40071711-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº417723 , Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco Rivas y Municipal San Carlos Ñuble | 417723 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 29009 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 61 | - | 2026-10-12 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29008.982 | 0 | 29008.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40071711-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5104941 | 0 | 268512.268 | 230127.58 | 386062.588 | 430500 | 430500 | 770975.972 | 567866 | 249171.162 | 1198376.951 | 967754.482 | 861727.567 | 6361574.57 | 2009947.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40071711-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco. Rivas y Municipal, San Carlos, Ñuble | 417713 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-07 | 2025-09-30 | 8160503 | Propuesta publica | 6861249 | IPC | 32 | 2025-10-22 | 2025-11-13 | 0 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 300 | 2025-11-18 | 2026-09-14 | 12.72 | PUNILLA | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 268512.268 | 230127.58 | 386062.588 | 430500 | 430500 | 770975.972 | 567866 | 249171.162 | 491668.332 | 491668.332 | 857385.972 | 5174438.206 | 2009947.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40071711-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº417713 , Conservación Sistema de Riego Canales Juan Fco. Rivas y Municipal, San Carlos, Ñuble | 417713 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 686125 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 61 | - | 2026-09-14 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706708.619 | 476086.15 | 4341.595 | 1187136.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40074802-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ ÑIQUEN, COMUNA DE ÑIQUEN, REGION DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 2932934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65161.656 | 390662.565 | 390662.565 | 390662.565 | 390662.565 | 390662.568 | 2018474.484 | 1557753.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40074802-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 184602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23011.315 | 23011.315 | 23011.315 | 23011.315 | 23011.315 | 23011.317 | 138067.892 | 73365.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40074802-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Ñiquén, Comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | 421959 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 205275 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-05-01 | 2027-04-01 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23011.315 | 23011.315 | 23011.315 | 23011.315 | 23011.315 | 23011.317 | 138067.892 | 73365.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40074802-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2748332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42150.341 | 367651.25 | 367651.25 | 367651.25 | 367651.25 | 367651.251 | 1880406.592 | 1484388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40074802-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Ñiquén, Comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | 419489 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-23 | 2026-02-25 | 3929917 | Propuesta publica | 3218084 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 330 | 2026-04-20 | 2027-03-16 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42150.341 | 367651.25 | 367651.25 | 367651.25 | 367651.25 | 367651.251 | 1880406.592 | 1484388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40075720-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADÍO EMBALSE NUEVA LA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 2720141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55794.375 | 220586.367 | 55794.375 | 1337834.829 | 83230.919 | 450930.651 | 2204171.516 | 3299399.907 | 18091.029 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40075720-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40075720-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40075720-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1482441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55794.375 | 220586.367 | 55794.375 | 220586.367 | 55794.375 | 357915.657 | 966471.516 | 1390988.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40075720-0 | '02 | '002 | Apoyo Técnico - Administrativo para la Gestión y Pago de Bonos a Beneficiarios del Proyecto Embalse Nueva La Punilla, Región de Ñuble | 424650 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-30 | 2026-03-09 | 876515 | Propuesta publica | 850200 | IPC | 6 | 2026-03-26 | 2026-04-20 | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 440 | 2026-04-20 | 2027-07-04 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55794.375 | 55794.375 | 55794.375 | 55794.375 | 55794.375 | 167383.125 | 446355 | 446355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40075720-0 | '02 | '002 | Desarrollo de Antecedentes Técnicos y Actividades Territoriales para el Proyecto Embalse Nueva La Punilla Región de Ñuble | 424651 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-30 | 2026-03-09 | 1460399 | Propuesta publica | 1395000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 600 | 2026-04-30 | 2027-12-21 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164791.992 | 0 | 164791.992 | 0 | 190532.532 | 520116.516 | 944633.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40075720-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1237400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117248.462 | 27136.544 | 93014.994 | 1237400 | 1908411.421 | 18091.029 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40075720-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27136.544 | 0 | 27136.544 | 0 | 18091.029 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 40075720-0 | '02 | '999 | Pagos de Bonos cumplimiento RCA N°18 | 424653 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | - | - | 3025660 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | PUNILLA | SAN FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117248.462 | 0 | 93014.994 | 1210263.456 | 1908411.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 50002016-0 | ' | ' | CONSERVACION CAUCES NATURALES RÍO COIHUECO COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE MC26-1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 92720 | 342720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 50002016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 92720 | 342720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 50002016-0 | '02 | '004 | DESEMBANQUE Y ENCAUZAMIENTO RIO COIHUECO EN ZONA URBANA | 433889 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 342720 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 0 | PUNILLA | COIHUECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 92720 | 342720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 50002020-0 | ' | ' | CONSERVACION CAUCES NATURALES ESTERO COYANCO COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE MC26-1 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 97289.6 | 347289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 50002020-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 97289.6 | 347289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Ñuble | 50002020-0 | '02 | '004 | REFUERZO DE RIBERA EN ESTERO COYANCO, COMUNA DE QUILLÓN. | 433888 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 347290 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 97289.6 | 347289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | [23 empty] | 0 | 5051302 | 0 | 0 | 713741.542 | 874268.497 | 64229.838 | 703221.25 | 334328.623 | 759065.445 | 514602.685 | 480442.42 | 400201.724 | 360268.845 | 5204370.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 405223 | 0 | 0 | 75196.078 | 30221.201 | 31110 | 30221.25 | 36828.504 | 36828.504 | 69367.176 | 68442.42 | 3962.031 | 25659.957 | 407837.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE OBRA SEDIMENTADORA EN RÍO ANDALIEN, SECTOR TRINITARIAS, REGIÓN DEL BIOBIO | 384164 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-11 | 2025-11-06 | 339484 | Propuesta publica | 430223 | IPC | 800 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 360 | 2025-12-18 | 2026-12-13 | 28 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 75196.078 | 30221.201 | 31110 | 30221.25 | 36828.504 | 36828.504 | 69367.176 | 68442.42 | 32879.031 | 25659.957 | 436754.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº384164 , ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE OBRA SEDIMENTADORA EN RÍO ANDALIEN, SECTOR TRINITARIAS, REGIÓN DEL BIOBIO | 384164 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -28917 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | - | 2026-12-13 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28917 | 0 | -28917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 37457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33119.838 | 43000 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136119.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 15000 | SinInf |  | -- | // | 62912 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33119.838 | 43000 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136119.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4608622 | 0 | 0 | 638545.464 | 844047.296 | 0 | 630000 | 257500.119 | 702236.941 | 445235.509 | 412000 | 396239.693 | 334608.888 | 4660413.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30086978-0 | '02 | '004 | Construccion obra sedimentadora en rio Andalien sector trinitarias región del Biobío | 409995 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-06 | 2025-07-30 | 4424689 | Propuesta publica | 4510839 | IPC | 31 | 2025-10-20 | 2025-11-12 | 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 360 | 2025-11-12 | 2026-11-07 | 33.5 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 638545.464 | 844047.296 | 0 | 630000 | 257500.119 | 702236.941 | 445235.509 | 412000 | 396239.693 | 334608.888 | 4660413.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | [23 empty] | 0 | 1762492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 420399.063 | 1320399.063 | 8198547.789 | 17495552.166 | 9174906.045 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20001 | 20001 | 1649999 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | AI-SGT-05 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL GAETE ETAPA 5 TALCAHUANO BIOBIO | 417839 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 960000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '002 | AI-SGT-06 ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL GAETE ETAPA 6 TALCAHUANO BIOBIO | 417842 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 709999 | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1742491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 400398.063 | 1300398.063 | 6548548.789 | 16305552.166 | 9174906.045 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | CO-SGT-05 CONSTRUCCIÓN COLECTOR AALL NEFF TRAMO EFE TALCAHUANO BIO BIO | 417785 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-18 | 2026-04-13 | 1652233 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 390 | 2026-05-18 | 2027-06-12 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 400397.063 | 1300397.063 | 597835.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30114484-0 | '02 | '004 | CO SGT 06 ETAPA 6 CONSTRUCCIÓN CANAL GAETE | 425607 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 21899999 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 974 | 2026-12-01 | 2029-08-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5950713.242 | 16305552.166 | 9174906.045 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | [23 empty] | 626436.572 | 2893897 | 0 | 0 | 255434.75 | 153756.183 | 110224.011 | 0 | 49739.286 | 146102.753 | 0 | 56942.831 | 0 | 500000 | 1272199.814 | 14193888.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 626436.572 | 764368 | 0 | 0 | 254490.797 | 153756.183 | 110167.964 | 0 | 49739.286 | 146102.753 | 0 | 56942.831 | 0 | 0 | 771199.814 | 146727.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | AD-EQ-15 ADECUACION DISEÑO OBRAS ESTERO QUILQUE LOS ANGELES BIOBIO | 411787 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-10 | 2025-11-06 | 484260 | Propuesta publica | 710896 | IPC | 764 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 392 | 2025-12-05 | 2027-01-01 | 41.3 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 254490.797 | 0 | 110167.964 | 0 | 0 | 146102.753 | 0 | 56942.831 | 0 | 0 | 567704.345 | 146727.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '002 | CP-EQ-01 COMPLETITUD PROYECTO RED PRIMARIA AALL SISTEMA QUILQUE LOS ÁNGELES BIOBIO | 400918 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-13 | 2025-01-14 | 582177 | Propuesta publica | 716230 | IPC | 96 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 91536 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 439 | 2025-02-28 | 2026-05-13 | 90 | BIO BIO | LOS ANGELES | 626436.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153756.183 | 0 | 0 | 49739.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203495.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 943.953 | 0 | 56.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 42838 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 943.953 | 0 | 56.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2128529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 14047161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30120090-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 2 LOS ANGELES BIOBIO | 403161 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 14547161 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 762 | 2026-08-01 | 2028-09-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 14047161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | [23 empty] | 2358808.775 | 905804 | 0 | 129512.751 | 435764.121 | 303948.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869225.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 357265.37 | 115089 | 0 | 0 | 28078.05 | 51280.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79358.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | 379274 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-10 | 2023-12-07 | 631294 | Propuesta publica | 630415 | SR | 987 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 113093 | CYD INGENIERIA LTDA. | 762 | 2023-12-18 | 2026-01-18 | 100 | CONCEPCION | CONCEPCION | 357265.37 | 0 | 0 | 0 | 28078.05 | 51280.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79358.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2001543.405 | 790715 | 0 | 129512.751 | 407686.071 | 252668.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789866.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 30482512-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | 379271 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 4050973 | Propuesta publica | 4889376 | IPC | 10 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 109480 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 846 | 2023-11-28 | 2026-03-23 | 93.5 | CONCEPCION | CONCEPCION | 2001543.405 | 0 | 0 | 129512.751 | 407686.071 | 252668.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789866.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | [23 empty] | 1067783.486 | 1419055 | 0 | 354985.702 | 147792.139 | 201795.503 | 132493.766 | 80228.538 | 287246.647 | 1500 | 3342.37 | 0 | 0 | 0 | 1209384.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 186922.87 | 175380 | 0 | 29162.529 | 28875.652 | 28872.812 | 29148.304 | 28728.538 | 34272.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179060.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '002 | AI-ET-02 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR PORTALES COMUNA DE TOME REGION DEL BIOBIO | 406945 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 390297 | Propuesta publica | 360874 | IPC | 326 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 365 | 2025-06-16 | 2026-06-16 | 62.47 | CONCEPCION | TOME | 186922.87 | 0 | 0 | 29162.529 | 28875.652 | 28872.812 | 29148.304 | 28728.538 | 34272.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179060.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 880860.616 | 1243675 | 0 | 325823.173 | 118916.487 | 172922.691 | 103345.462 | 51500 | 252974.06 | 1500 | 3342.37 | 0 | 0 | 0 | 1030324.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '004 | CO-ET-02 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PORTALES COMUNA DE TOME REGION DEL BIOBIO | 406946 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-05 | 2025-04-10 | 2059781 | Propuesta publica | 1733675 | IPC | 16 | 2025-05-05 | 2025-06-11 | 0 | CONSTRUCTORA CHONG VELASQUEZ WOLFF SPA | 300 | 2025-06-11 | 2026-04-07 | 85 | CONCEPCION | TOME | 880860.616 | 0 | 0 | 325823.173 | 118916.487 | 172922.691 | 103345.462 | 51500 | 102793.43 | 1500 | 3342.37 | 0 | 0 | 0 | 880143.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40015379-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº406946 , CO-ET-02 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PORTALES COMUNA DE TOME REGION DEL BIOBIO | 406946 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 145181 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CHONG VELASQUEZ WOLFF SPA | 25 | - | 2026-04-07 | 0 | CONCEPCION | TOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150180.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150180.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | [23 empty] | 0 | 394000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047435-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 394000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | [23 empty] | 0 | 123991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 60000 | 0 | 33891 | 123891 | 24956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 123891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 60000 | 0 | 33891 | 123891 | 24956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40047650-0 | '02 | '002 | PREFACTIBILIDAD SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ SEGUNDO LLAMADO | 430542 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2026-02-16 | 2026-04-01 | 148847 | Propuesta publica | 148750 | IPC | 166 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | LUIS ESTELLE INGENIERIA SPA | 390 | 2026-04-24 | 2027-05-19 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 60000 | 0 | 33891 | 123891 | 24956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | [23 empty] | 0 | 177020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178020 | 0 | 178020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 177020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178020 | 0 | 178020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40059157-0 | '02 | '004 | REFUERZO DE RIBERAS ESTERO NONGUÉN SECTOR PASARELA PASAJE 2-SEGUNDO LLAMADO | 433319 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 177020 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178020 | 0 | 178020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | [23 empty] | 499967.57 | 1418910 | 0 | 0 | 387548.846 | 0 | 61000 | 112500 | 134000 | 156000 | 147000 | 187500 | 207228.154 | 102000 | 1494777 | 1173348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 499967.57 | 1418810 | 0 | 0 | 387548.846 | 0 | 61000 | 112500 | 134000 | 156000 | 147000 | 187500 | 207228.154 | 102000 | 1494777 | 1173348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL 2025-2026, CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DEL SISTEMA DE RIEGO BIOBÍO NORTE | 410979 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-10 | 2026-01-28 | 998483 | Propuesta publica | 846454 | IPC | 76 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 240 | 2026-03-06 | 2026-11-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 112500 | 134000 | 156000 | 147000 | 137500 | 137228.154 | 0 | 885228.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | '02 | '004 | Conservación Obra de Riego Fiscal 2025 - 2026, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del sistema de riego Cayucupil | 414482 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-06-27 | 2025-08-05 | 953811 | Propuesta publica | 873328 | IPC | 418 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | -3 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 240 | 2025-08-21 | 2026-04-18 | 100 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 499967.57 | 0 | 0 | 0 | 387548.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387548.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL 2026, SISTEMA DE RIEGO CAYUCUPIL | 432514 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 220000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 100000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL 2027, SISTEMA DE RIEGO BIOBÍO NORTE | 432515 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 750000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-12-01 | 2027-11-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060706-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL 2027, SISTEMA DE RIEGO CAYUCUPIL | 432519 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 425348 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-12-01 | 2027-11-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 424348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060708-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBIO 2025 - 2026 | [23 empty] | 313635.42 | 600492 | 0 | 0 | 310827.341 | 0 | 289664.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 313635.42 | 600492 | 0 | 0 | 310827.341 | 0 | 289664.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40060708-0 | '02 | '004 | Conservación Global Río Biobío y Río Duqueco, Comunas de Quilleco, Quilaco y Santa Bárbara, Provincia y Región del Biobío 2025 ¿ 2026 | 406939 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-26 | 2025-07-07 | 1120309 | Propuesta publica | 872642 | IPC | 420 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 340 | 2025-08-21 | 2026-07-27 | 70.91 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 313635.42 | 0 | 0 | 0 | 310827.341 | 0 | 289664.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTERO DICHATO Y COLLEN, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | [23 empty] | 22318.592 | 216180 | 0 | 115393.337 | 46646.255 | 53946.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215985.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 22318.592 | 216080 | 0 | 115393.337 | 46646.255 | 53946.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215985.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40063554-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTERO DICHATO Y COLLÉN, COMUNA DE TOMÉ, SEGUNDO LLAMADO | 417064 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-05-28 | 2025-06-26 | 137775 | Propuesta publica | 238410 | SR | 567 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | -105 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 127 | 2025-10-27 | 2026-03-03 | 100 | CONCEPCION | TOME | 22318.592 | 0 | 0 | 115393.337 | 46646.255 | 53946.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215985.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | [23 empty] | 990897.27 | 699023 | 0 | 0 | 49706.3 | 0 | 250000 | 43440.95 | 20491.374 | 170597.175 | 23996.35 | 54371.2 | 0 | 47512.277 | 660115.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 990897.27 | 699023 | 0 | 0 | 49706.3 | 0 | 250000 | 43440.95 | 20491.374 | 170597.175 | 23996.35 | 54371.2 | 0 | 47512.277 | 660115.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '702 | Diagnóstico ríos Lía, Conumo, Pichilo y Carampangue, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco. | 406912 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 470000 | Trato Directo con Cotización | 447517 | SR | 42 | 2025-09-30 | 2025-10-17 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 510 | 2025-02-14 | 2026-07-09 | 74 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 330372.56 | 0 | 0 | 0 | 49706.3 | 0 | 0 | 43440.95 | 0 | 0 | 23996.35 | 0 | 0 | 0 | 117143.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '702 | Diagnóstico del Comportamiento de Quebradas de la comuna de Chiguayante, Región del Biobío | 406913 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 644742 | Trato Directo con Cotización | 552404 | SR | 50 | 2025-11-07 | 2025-12-03 | 0 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | 405 | 2025-03-06 | 2026-04-15 | 85 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 350524.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20491.374 | 70597.175 | 0 | 24371.2 | 0 | 86418.919 | 201878.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº406913 , Diagnóstico del Comportamiento de Quebradas de la comuna de Chiguayante, Región del Biobío | 406913 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -38906 | Trato Directo con Cotización | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPANIA LIMITADA | -405 | - | 2026-04-15 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38906.642 | -38906.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40067898-0 | '02 | '702 | Diagnóstico Plan Maestro de Cauces ríos Curanilahue, Ranas y Plegaria, en la comuna de Curanilahue | 408209 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 690000 | Trato directo | 690000 | SR | 54 | 2025-11-21 | 2025-12-15 | 0 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 500 | 2025-05-29 | 2026-10-11 | 40 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40070764-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIOBIO MC26-2 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202515.758 | 203015.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40070764-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40070764-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40070764-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202515.758 | 202515.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40070764-0 | '02 | '004 | Global de Conservación de Cauces 2026 Provincia de Concepción y Biobío | 431614 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 493750 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202515.758 | 202515.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40070852-0 | ' | ' | ACTUALIZACION HIDRAULICA DEL RÍO ANDALIEN ENTRE PUENTE 1 Y ESTERO NONGUEN CONCEPCION | [23 empty] | 0 | 174270 | 0 | 0 | 0 | 44299.551 | 0 | 89986.645 | 0 | 0 | 24205.79 | 0 | 11678.014 | 0 | 170170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40070852-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40070852-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 174170 | 0 | 0 | 0 | 44299.551 | 0 | 89986.645 | 0 | 0 | 24205.79 | 0 | 11678.014 | 0 | 170170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40070852-0 | '01 | '002 | Actualización hidráulica del Río Andalién entre Puente 1 y Estero Nonguén, Concepción | 421080 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-24 | 2025-12-18 | 170170 | Propuesta publica | 150876 | IPC | 707 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 9485 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 290 | 2025-12-26 | 2026-10-12 | 29.02 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44299.551 | 0 | 89986.645 | 0 | 0 | 24205.79 | 0 | 11678.014 | 0 | 170170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079155-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTERO LA HIGUERA, COMUNA DE PENCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079155-0 | '02 | '004 | Conservación estero La Higuera Comuna de Penco | 433815 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 345000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | CONCEPCION | PENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079160-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA COMUNAS DE TOMÉ Y CHIGUAYANTE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079160-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079160-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079160-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079160-0 | '02 | '004 | Conservación red primaria comunas de Tomé y Chiguayante | 433817 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 117000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079179-0 | ' | ' | CONSERVACION CAUCES CUENCA RÍO ANDALIEN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 339000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079179-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079179-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079179-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339000 | 339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 40079179-0 | '02 | '004 | Conservación de estero Nonguén | 433808 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 339000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339000 | 339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 50000932-0 | ' | ' | CONSERVACION REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIA 2026 REGIÓN DEL BIOBÍO VARIAS COMUNAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 118209 | 218209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 50000932-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 118209 | 218209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Biobío | 50000932-0 | '02 | '004 | Conservación redes primarias de aguas lluvias 2026 varias comunas de la Provincia de Concepción y Biobío | 431616 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 382255 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-08-01 | 2027-01-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 118209 | 218209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | [23 empty] | 3338908.143 | 2669608 | 0 | 251521.779 | 393340.212 | 490310.833 | 138000 | 138000 | 86500 | 87535.139 | 148525.288 | 116096.743 | 94138.305 | 185918.788 | 2129887.087 | 2658458.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 70138.598 | 691966 | 0 | 87275.179 | 43497.699 | 43680.414 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 51593.92 | 35000 | 185918.788 | 621966 | 515799.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '002 | Actualización Diseño Construcción Colector Interceptor de Aguas Lluvias Santa Rosa, Temuco, Región de la Araucanía | 415562 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-16 | 2025-08-12 | 293829 | Propuesta publica | 290616 | SR | 309 | 2025-09-10 | 2025-09-22 | 0 | ALEJANDRO PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA | 360 | 2025-09-22 | 2026-09-17 | 0 | CAUTIN | TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16593.92 | 0 | 0 | 16593.92 | 274021.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 2, Comuna de Temuco | 408905 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-30 | 2025-07-22 | 869552 | Propuesta publica | 917289 | SR | 10 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 630 | 2025-10-02 | 2027-06-24 | 26.7 | CAUTIN | TEMUCO | 70138.598 | 0 | 0 | 87275.179 | 43497.699 | 43680.414 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 185918.788 | 605372.08 | 241778.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3268769.545 | 1977642 | 0 | 164246.6 | 349842.513 | 446630.419 | 103000 | 103000 | 51500 | 52535.139 | 113525.288 | 64502.823 | 59138.305 | 0 | 1507921.087 | 2142658.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1, Comuna de Temuco | 384184 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 1500000 | Propuesta publica | 2747003 | IPC | 6 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 1109759 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 600 | 2024-01-11 | 2025-09-02 | 100 | CAUTIN | TEMUCO | 2182824.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 20188580-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 2, Comuna de Temuco | 408904 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-06 | 2025-06-19 | 4886107 | Propuesta publica | 4775942 | IPC | 8 | 2025-08-02 | 2025-08-26 | 0 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 570 | 2025-08-27 | 2027-03-20 | 42.09 | CAUTIN | TEMUCO | 1085945.018 | 0 | 0 | 164246.6 | 349842.513 | 446630.419 | 103000 | 103000 | 51500 | 51500 | 113525.288 | 64502.823 | 59138.305 | 0 | 1506885.948 | 2142658.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 305592.022 | 334386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184452.488 | 0 | 27933.512 | 137806.16 | 350192.16 | 272066.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 305592.022 | 334386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184452.488 | 0 | 27933.512 | 137806.16 | 350192.16 | 272066.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 338842 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Terminado | 2022-08-31 | 2022-10-18 | 1496337 | Propuesta publica | 1489230 | SR | 13 | 2022-11-23 | 2022-12-28 | -87635 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 705 | 2022-12-29 | 2024-12-03 | 100 | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | 168957.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184402.088 | 0 | 0 | 122000 | 306402.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 353597 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 300000 | Propuesta publica | 385656 | SR | 753 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | 97423 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2022-12-15 | 2024-12-04 | 99.98 | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | 136634.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº353597 , Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 353597 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 15807 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | - | 2024-12-04 | 0 | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15806.16 | 0 | 15806.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30002745-0 | '02 | '002 | Sistema de Regadio Vertientes-Pua, Consulta Indigena | 415560 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12127.352 | 15806.16 | 27933.512 | 272066.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | [23 empty] | 34310 | 73008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26242 | 0 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 73008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 34310 | 73008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26242 | 0 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 73008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 325935 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-12-22 | 2021-03-05 | 400000 | Propuesta publica | 352660 | SR | 582 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 62563 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 810 | 2021-04-08 | 2023-06-27 | 99.02 | CAUTIN | TEMUCO | 34310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30034469-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº325935 , ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 325935 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 46766 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 251 | - | 2023-06-27 | 0 | CAUTIN | TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 46766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | [23 empty] | 5604439.478 | 1933764 | 0 | 276958.048 | 363724.988 | 86397.052 | 142000 | 87000 | 87000 | 68534.919 | 106082.373 | 210000 | 260063.142 | 140372.527 | 1828133.049 | 96596.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 447524.019 | 415559 | 0 | 86397.052 | 43198.526 | 86397.052 | 35000 | 35000 | 35000 | 16534.919 | 0 | 0 | 0 | 78031.451 | 415559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN ETAPA 3-B COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 385851 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-06 | 818031 | Propuesta publica | 785052 | SR | 6 | 2024-11-06 | 2024-12-12 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2024-12-12 | 2026-06-05 | 87.78 | CAUTIN | TEMUCO | 447524.019 | 0 | 0 | 86397.052 | 43198.526 | 86397.052 | 35000 | 35000 | 35000 | 16534.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337527.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº385851 , AIF CONSTRUCCIÓN ETAPA 3-B COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 385851 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 78032 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -540 | - | 2026-06-05 | 0 | CAUTIN | TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78031.451 | 78031.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5156915.459 | 1518205 | 0 | 190560.996 | 320526.462 | 0 | 107000 | 52000 | 52000 | 52000 | 106082.373 | 210000 | 260063.142 | 62341.076 | 1412574.049 | 96596.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30063942-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 385850 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 6764068 | Propuesta publica | 6501454 | IPC | 3 | 2024-09-04 | 2024-10-09 | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 540 | 2024-10-09 | 2026-04-02 | 84.65 | CAUTIN | TEMUCO | 5156915.459 | 0 | 0 | 190560.996 | 320526.462 | 0 | 107000 | 52000 | 52000 | 52000 | 106082.373 | 210000 | 260063.142 | 62341.076 | 1412574.049 | 96596.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30099413-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | [23 empty] | 166425.18 | 28342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15357.121 | 0 | 0 | 8264.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23621.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30099413-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 166425.18 | 28342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15357.121 | 0 | 0 | 8264.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23621.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30099413-0 | '02 | '002 | Construccion Obras Fluviales Rio Lumaco, Comuna de Lumaco, Región de La Araucania (Diseño) 2022 | 379078 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-16 | 2023-11-06 | 370000 | Propuesta publica | 254595 | SR | 857 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 50091 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 623 | 2023-12-14 | 2025-08-28 | 93.3 | MALLECO | LUMACO | 166425.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15357.121 | 0 | 0 | 8264.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23621.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | [23 empty] | 2182300.168 | 1342154 | 0 | 269582.836 | 272078.705 | 225726.114 | 141329.009 | 77577.85 | 78000 | 78000 | 99000 | 95645.885 | 5213.601 | 0 | 1342154 | 986299.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 310617.359 | 299409 | 0 | 56683.27 | 55828.857 | 28341.635 | 28341.637 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 5213.601 | 0 | 299409 | 20633.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '002 | Asesoría Construcción Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | 362041 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 384830 | Propuesta publica | 399822 | IPC | 792 | 2022-12-14 | 2022-12-28 | -131761 | RFA INGENIEROS LTDA | 390 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 100 | CAUTIN | LONCOCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 27934.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27934.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '002 | Asesoria Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 362052 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 535000 | Propuesta publica | 686166 | SR | 399 | 2024-09-04 | 2024-09-25 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 720 | 2024-09-25 | 2026-09-15 | 78.02 | CAUTIN | LONCOCHE | 310617.359 | 0 | 0 | 56683.27 | 27894.136 | 28341.635 | 28341.637 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 5213.601 | 0 | 271474.279 | 20633.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1871682.809 | 1042745 | 0 | 212899.566 | 216249.848 | 197384.479 | 112987.372 | 52577.85 | 53000 | 53000 | 74000 | 70645.885 | 0 | 0 | 1042745 | 965665.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 30101997-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | 362046 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 3860485 | Propuesta publica | 3701018 | IPC | 2 | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 0 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 720 | 2024-09-24 | 2026-09-14 | 66 | CAUTIN | LONCOCHE | 1871682.809 | 0 | 0 | 212899.566 | 216249.848 | 197384.479 | 112987.372 | 52577.85 | 53000 | 53000 | 74000 | 70645.885 | 0 | 0 | 1042745 | 965665.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40002470-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DE COLLIPULLI | [23 empty] | 0 | 52418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52418 | 52418 | 200000 | 257926 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40002470-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 52418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52418 | 52418 | 200000 | 257926 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40002470-0 | '01 | '002 | Planes Maestros de Aguas Lluvias de Collipulli y Lautaro, Region de La Araucania | 410697 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1227302 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 | MALLECO | COLLIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52418 | 52418 | 200000 | 257926 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA CANAL IMPERIAL, REGION DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 434297.847 | 61537 | 0 | 61004.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.284 | 61536.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 434297.847 | 61537 | 0 | 61004.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.284 | 61536.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 363779 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Terminado | 2022-12-29 | 2023-02-27 | 1031362 | Propuesta publica | 1696902 | SR | 3 | 2023-07-18 | 2023-08-22 | 94867 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 586 | 2023-08-23 | 2025-03-31 | 100 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 358851.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12363.788 | 531.284 | 12895.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº363779 , Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 363779 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -12363 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | - | 2025-03-31 | 0 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12363.788 | 0 | -12363.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40027158-0 | '02 | '002 | Asesoria Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | 366982 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | Terminado | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 450000 | Propuesta publica | 503849 | SR | 505 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 73712 | CYD INGENIERIA LTDA. | 594 | 2023-08-15 | 2025-03-31 | 100 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 75446.587 | 0 | 0 | 61004.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61004.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40036870-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS LAUTARO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [23 empty] | 0 | 104200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104200 | 0 | 104200 | 200000 | 412758 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40036870-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 104200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104200 | 0 | 104200 | 200000 | 412758 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40036870-0 | '01 | '002 | Planes Maestros de Aguas Lluvias de Collipulli y Lautaro, Region de La Araucania | 410697 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1227302 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 | CAUTIN | LAUTARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104200 | 0 | 104200 | 200000 | 412758 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 2526560.91 | 1377124.09 | 773988 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 125734 | 36012 | 123988 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '002 | AIF Conservación Sistema de Riego 21 de Mayo Región de la Araucanía | 397403 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 295734 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 125734 | 36012 | 123988 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 2400826.91 | 1341112.09 | 650000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047390-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Riego Canal 21 de Mayo, Región De La Araucanía | 397141 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 4255939 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 2400826.91 | 1341112.09 | 650000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | [23 empty] | 551279.215 | 1388350 | 0 | 249821.819 | 38155.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188158.112 | 359153.611 | 342397.402 | 210500 | 1388186.739 | 280253.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 551279.215 | 1388350 | 0 | 249821.819 | 38155.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188158.112 | 359153.611 | 342397.402 | 210500 | 1388186.739 | 280253.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservacion de Riberas 2024 Global para 2026 | 403630 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1141952 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 579 | 2026-06-01 | 2028-01-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157258.112 | 307653.611 | 270297.402 | 159000 | 894209.125 | 280253.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación con enrocado y encauzamiento en Río Quepe en sector La Bandera en Comuna de Padre Las Casas y sectores Ragñintuleufu y Boroa en Comuna de Nueva Imperial | 406049 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-01-31 | 2025-03-13 | 983711 | Propuesta publica | 822894 | IPC | 178 | 2025-05-20 | 2025-06-12 | -49 | EMPRESA CONSTRUCTORA MV LIMITADA | 270 | 2025-06-12 | 2026-03-09 | 99 | CAUTIN | TEMUCO | 551279.215 | 0 | 0 | 249821.819 | 38155.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287977.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047436-0 | '02 | '004 | Conservación con Enrocado en Río Negro, sector can can , Comuna de Cunco, Región de la Araucania | 428562 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 51500 | 72100 | 51500 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | [23 empty] | 0 | 578461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18394.812 | 39532.76 | 30500 | 30500 | 71500 | 91500 | 146000 | 150533.428 | 578461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 578461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18394.812 | 39532.76 | 30500 | 30500 | 71500 | 91500 | 146000 | 150533.428 | 578461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | '02 | '004 | Conservacion Red Primaria Aguas lluvias Tramo 1 Colector 14 , Temuco, Región de La Araucanía | 405400 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 109178 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54500 | 54677.428 | 109177.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047517-0 | '02 | '004 | Conservación Red primaria de aguas lluvias Colector 10 Temuco | 418325 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 355494 | Propuesta publica | 455784 | IPC | 419 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 0 | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 240 | 2025-12-31 | 2026-08-28 | 0 | CAUTIN | TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18394.812 | 39532.76 | 30500 | 30500 | 71500 | 91500 | 91500 | 95856 | 469283.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | [23 empty] | 95446.349 | 38397 | 0 | 0 | 0 | 37238.955 | 0 | 1157.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38396.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 95446.349 | 38397 | 0 | 0 | 0 | 37238.955 | 0 | 1157.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38396.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40047587-0 | '02 | '004 | Conservacion Sistema de Riego Comuy, Temporada Julio-Septiembre 2025, Comuna de Pitrufquen, Región de La Araucanía | 416884 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 97836 | Propuesta publica | 104005 | IPC | 305 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 28331 | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 99 | 2025-09-08 | 2025-12-16 | 100 | CAUTIN | TEMUCO | 95446.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37238.955 | 0 | 1157.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38396.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | [23 empty] | 340784.311 | 75483 | 0 | 0 | 75316.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12007.24 | 166.578 | 255607.461 | 343097.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 340784.311 | 75483 | 0 | 0 | 75316.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12007.24 | 166.578 | 255607.461 | 343097.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40060716-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 397179 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-28 | 2025-02-12 | 800000 | Propuesta publica | 496484 | IPC | 154 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 164443 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 322 | 2025-05-13 | 2026-03-31 | 64.12 | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA | 340784.311 | 0 | 0 | 0 | 75316.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12007.24 | 166.578 | 255607.461 | 343097.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40064630-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | [23 empty] | 0 | 159270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159270 | 159270 | 445000 | 418782 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40064630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 159270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159270 | 159270 | 445000 | 418782 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40064630-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 402820 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 994782 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 334 | 2026-09-01 | 2027-08-01 | 0 | MALLECO | COLLIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159270 | 159270 | 445000 | 418782 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40073569-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO TOLTÉN SECTOR COMUY, COMUNA DE PITRUFQUÉN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40073569-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40073569-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas con Enrocado de emergencia en río Toltén, sector Comuy Comuna de Pitrufquén | 428607 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40075075-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERA EN ESTERO SIN NOMBRE CON CONGLOMERADO Y DESEMBANQUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 70000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40075075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 70000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40075075-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera en estero sin nombre con conglomerado y desembanque, Comuna de Cunco | 428604 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | CAUTIN | CUNCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 70000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40076891-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERA CON ENROCADO EN RÍO MALLECO, SECTOR DE CANCURA, COMUNA DE ANGOL | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 109300 | 309300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40076891-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 109300 | 309300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40076891-0 | '02 | '004 | Conservación de riberas conenrocado en río Malleco, sector Cancura Comuna de Angol | 428612 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 309300 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | MALLECO | ANGOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 109300 | 309300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40076893-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO ICALMA, SECTOR ICALMA, COMUNA DE LONQUIMAY | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 109300 | 309300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40076893-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 109300 | 309300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40076893-0 | '02 | '004 | Conservación de riberas con gaviones en estero Icalma, Comuna de Lonquimay | 428610 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 309300 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 109300 | 309300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40079361-0 | ' | ' | CONSERVACION REGADIO LOS GALPONES SECTOR COMUY, PITRUFQUEN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 140000 | 100000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40079361-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 140000 | 100000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | La Araucanía | 40079361-0 | '02 | '004 | Conservacion Sistema de Regadio Comuy, temporada 2026, , comuna de Pitrufquen | 415556 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 340000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-08-01 | 2027-01-01 | 0 | CAUTIN | PITRUFQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 140000 | 100000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | [23 empty] | 1021377.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1021377.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40047438-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025. COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL | 391516 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-10-02 | 810379 | Propuesta publica | 849440 | IPC | 1739 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 147083 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 424 | 2024-10-24 | 2025-12-22 | 99 | VALDIVIA | VALDIVIA | 1021377.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40064050-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RIOS AÑO 2025-2027 | [23 empty] | 243714.43 | 579794 | 0 | 43154.483 | 42004.736 | 42127.864 | 51000 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 12894.992 | 1000 | 574682.075 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40064050-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 243714.43 | 579794 | 0 | 43154.483 | 42004.736 | 42127.864 | 51000 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 12894.992 | 1000 | 574682.075 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40064050-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Ciudad de Valdivia, Región de los Ríos 2025-2026 | 396354 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 950577 | Propuesta publica | 807985 | IPC | 1387 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 300 | 2025-08-26 | 2026-06-22 | 40 | VALDIVIA | VALDIVIA | 243714.43 | 0 | 0 | 43154.483 | 42004.736 | 42127.864 | 51000 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 12894.992 | 0 | 573682.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 40064050-0 | '02 | '004 | conservación red primaria de aguas lluvias región de Los Ríos 2026-2027 | 407104 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 50001432-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS MC26-3 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 83989 | 150000 | 150000 | 200000 | 633989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 50001432-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 83989 | 150000 | 150000 | 200000 | 633989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Ríos | 50001432-0 | '02 | '004 | Conservación global de riberas de cauces naturales en la cuenca del río Bueno región de los ríos 2026-2027 | 413472 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 633989 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO, RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 83989 | 150000 | 150000 | 200000 | 633989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | [23 empty] | 276010 | 125420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107879.57 | 17540.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 276010 | 125420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107879.57 | 17540.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30131955-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Obras de Control Aluvional Parque Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 394495 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-06-17 | 295542 | Propuesta publica | 346931 | IPC | 1312 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 36077 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 675 | 2024-08-08 | 2026-06-14 | 69 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 276010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107879.57 | 17540.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PUERTO MONTT | [23 empty] | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 115000 | 115000 | 130000 | 130000 | 130000 | 180000 | 850000 | 1183624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 58682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376623-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción Colector Red Primaria Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 420446 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-30 | 2026-02-27 | 163383 | Propuesta publica | 181939 | IPC | 634 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 570 | 2026-04-09 | 2027-10-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 58682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376623-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 700000 | 1124942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 30376623-0 | '02 | '004 | Construcción Colector Red Primaria Los Coigues de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 420442 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-30 | 2026-02-12 | 1696897 | Propuesta publica | 1524469 | IPC | 475 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 540 | 2026-03-17 | 2027-09-08 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 700000 | 1124942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | [23 empty] | 29207.95 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 29207.95 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010873-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 333627 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 335978 | Propuesta publica | 359510 | SR | 365 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 44881 | AQA INGENIERIA SPA | 1315 | 2022-04-13 | 2025-11-18 | 98 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 29207.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | ' | ' | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | [23 empty] | 18217.95 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 18217.95 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40010874-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 333627 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 335978 | Propuesta publica | 359510 | SR | 365 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 44881 | AQA INGENIERIA SPA | 1315 | 2022-04-13 | 2025-11-18 | 98 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 18217.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | ' | ' | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | [23 empty] | 0 | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 320000 | 330000 | 860000 | 4256343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 | 66283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 419430 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-30 | 2026-02-19 | 106120 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 490 | 2026-08-03 | 2027-12-06 | 0 | CHILOE | ANCUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 30000 | 60000 | 66283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000 | 800000 | 4190060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40021417-0 | '02 | '004 | Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 419429 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-03 | 2026-02-10 | 4930582 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 449 | 2026-08-03 | 2027-10-26 | 0 | CHILOE | ANCUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000 | 800000 | 4190060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | ' | ' | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | [23 empty] | 127018.99 | 155962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51928.949 | 0 | 0 | 83861.418 | 0 | 0 | 20171.633 | 0 | 155962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 127018.99 | 155962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51928.949 | 0 | 0 | 83861.418 | 0 | 0 | 20171.633 | 0 | 155962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036789-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 394476 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 480148 | Propuesta publica | 511910 | IPC | 362 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 11431 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 726 | 2025-03-05 | 2027-03-01 | 45 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 127018.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51928.949 | 0 | 0 | 83861.418 | 0 | 0 | 20171.633 | 0 | 155962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | [23 empty] | 121509.666 | 151795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53454.094 | 0 | 0 | 78260.315 | 0 | 0 | 20080.591 | 0 | 151795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 121509.666 | 151795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53454.094 | 0 | 0 | 78260.315 | 0 | 0 | 20080.591 | 0 | 151795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40036790-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 394476 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 480148 | Propuesta publica | 511910 | IPC | 362 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 11431 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 726 | 2025-03-05 | 2027-03-01 | 45 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 121509.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53454.094 | 0 | 0 | 78260.315 | 0 | 0 | 20080.591 | 0 | 151795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | [23 empty] | 1269953.977 | 326287 | 0 | 199951.581 | 0 | 19921.787 | 0 | 0 | 0 | 105752 | 0 | 0 | 0 | 661.632 | 326287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1269953.977 | 326287 | 0 | 199951.581 | 0 | 19921.787 | 0 | 0 | 0 | 105752 | 0 | 0 | 0 | 661.632 | 326287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2025: Río Azul y Río Espolón, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | 414055 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-05-30 | 2025-06-26 | 1233041 | Propuesta publica | 1139702 | IPC | 1324 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | -27 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 192 | 2025-07-16 | 2026-01-24 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 932649.23 | 0 | 0 | 199951.581 | 0 | 19921.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.632 | 220535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40047439-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Estero Chinchinco, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 416686 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-22 | 2025-05-20 | 365609 | Propuesta publica | 363866 | IPC | 1135 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 72170 | CONSTRUCTORA ANICO SPA | 214 | 2025-06-13 | 2026-01-13 | 76 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 337304.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049755-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS PUDETO 1, COMUNA DE ANCUD | [23 empty] | 0 | 140713 | 0 | 0 | 11983.694 | 0 | 0 | 96753.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31975.67 | 0 | 140713 | 208812.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049755-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 140713 | 0 | 0 | 11983.694 | 0 | 0 | 96753.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31975.67 | 0 | 140713 | 208812.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049755-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Construcción Colector Aguas Lluvias Pudeto 1, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 408309 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-04-30 | 2025-07-08 | 232683 | Propuesta publica | 349354 | IPC | 2622 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 465 | 2025-12-17 | 2027-03-27 | 3 | CHILOE | ANCUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 11983.694 | 0 | 0 | 96753.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31975.67 | 0 | 140713 | 208812.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049756-0 | ' | ' | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR COMUNA DE PUERTO VARAS | [23 empty] | 185755.283 | 289375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94237.813 | 0 | 0 | 0 | 166499.687 | 28637.5 | 289375 | 169641.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049756-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 185755.283 | 289375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94237.813 | 0 | 0 | 0 | 166499.687 | 28637.5 | 289375 | 169641.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40049756-0 | '02 | '002 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Reposición y Construcción Red Primaria de Aguas Lluvias Sistema Quebrada Honda y Mirador, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 403596 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-04-10 | 2025-05-30 | 635956 | Propuesta publica | 582118 | IPC | 1274 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 640 | 2025-07-03 | 2027-04-04 | 31 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 185755.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94237.813 | 0 | 0 | 0 | 166499.687 | 28637.5 | 289375 | 169641.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40059811-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS AV. ANGELMO, COMUNA DE PUERTO MONTT | [23 empty] | 0 | 115972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86709 | 0 | 0 | 0 | 29263 | 115972 | 128025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40059811-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 115972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86709 | 0 | 0 | 0 | 29263 | 115972 | 128025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40059811-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Colector Red Primaria Aguas Lluvias Avenida Angelmó, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagosv | 420464 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-12-16 | 2026-02-03 | 197581 | Propuesta publica | 236573 | IPC | 693 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 465 | 2026-04-17 | 2027-07-26 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86709 | 0 | 0 | 0 | 29263 | 115972 | 128025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40064691-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA CAUCE QUEBRADA HONDA, CALLE VICENTE PÉREZ ROSALES, PUERTO VARAS | [23 empty] | 138901.666 | 88991 | 0 | 0 | 0 | 88990.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 88991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40064691-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 138901.666 | 88991 | 0 | 0 | 0 | 88990.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 88991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40064691-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria Cauce Quebrada Honda, Calle Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagosv | 420111 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 136198 | Propuesta publica | 190167 | SR | 1790 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 37726 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 120 | 2025-09-16 | 2026-01-14 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 138901.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88990.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 88991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40064775-0 | ' | ' | CONSERVACION ATRAVIESO RED PRIMARIA CANAL LAUTARO, CALLE PEDRO MONTT, OSORNO, LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 303704 | 0 | 0 | 51740.052 | 0 | 79132.695 | 80000 | 92830.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 303704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40064775-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 303704 | 0 | 0 | 51740.052 | 0 | 79132.695 | 80000 | 92830.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 303704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40064775-0 | '02 | '004 | Conservación Atravieso Red Primaria Canal Lautaro, Calle Pedro Montt, Ciudad de Osorno, Región de Los Lagos | 420242 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-11 | 2025-07-29 | 148624 | Propuesta publica | 303704 | SR | 2609 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 150 | 2025-12-17 | 2026-05-16 | 23 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 51740.052 | 0 | 79132.695 | 80000 | 92830.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 303704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40068480-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO VARAS, REGION DE LOS LAGOS | [23 empty] | 263015.06 | 58062 | 0 | 0 | 0 | 58061.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 58062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40068480-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 263015.06 | 58062 | 0 | 0 | 0 | 58061.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 58062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40068480-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Ciudad de Puerto Varas, Comuna de Puerto Varas, Región De Los Lagos | 408092 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-06-17 | 2025-07-11 | 259414 | Propuesta publica | 273767 | SR | 1503 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 47311 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 157 | 2025-08-06 | 2026-01-10 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 263015.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58061.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 58062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40069265-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS 2025, CIUDAD DE ANCUD, REGIÓN DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 260465 | 0 | 0 | 186426.234 | 74038.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 260465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40069265-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 260465 | 0 | 0 | 186426.234 | 74038.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 260465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40069265-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias 2025, Ciudad de Ancud, Región de Los Lagos | 422833 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-09-29 | 2025-10-15 | 300916 | Propuesta publica | 260465 | SR | 2493 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | DEMCO RENTAL SPA | 180 | 2025-12-04 | 2026-06-02 | 100 | CHILOE | ANCUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 186426.234 | 74038.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 260465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40069270-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2025. CIUDAD DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS | [23 empty] | 99999.909 | 187312 | 0 | 0 | 186812.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.957 | 187312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40069270-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 99999.909 | 187312 | 0 | 0 | 186812.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.957 | 187312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40069270-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2025, Ciudad de Osorno, Región de Los Lagos | 416807 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 229617 | Propuesta publica | 274982 | SR | 1921 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 11831 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 150 | 2025-10-08 | 2026-03-07 | 100 | OSORNO | OSORNO | 99999.909 | 0 | 0 | 0 | 186812.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.957 | 187312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40070382-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS MC25-4 | [23 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71757 | 178243 | 100000 | 350000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40070382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71757 | 178243 | 100000 | 350000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40070382-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina para encauzamiento de Ríos y Esteros en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 424396 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-25 | 2026-04-13 | 93534 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-05-11 | 2026-08-09 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, PUERTO VARAS, QUELLON, QUEMCHI, OSORNO, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71757 | 0 | 0 | 71757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40070382-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 F3 | 424400 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1416581 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, PUERTO VARAS, QUELLON, QUEMCHI, OSORNO, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78243 | 100000 | 178243 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40070382-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 | 433921 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, COCHAMO, PUERTO VARAS, QUELLON, QUEMCHI, OSORNO, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40074072-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40074072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40074072-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina para encauzamiento de Ríos y Esteros en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 424396 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-25 | 2026-04-13 | 93534 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-05-11 | 2026-08-09 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, QUELLON, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10115 | 0 | 0 | 10115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40074072-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 F2 | 424398 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 289885 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, QUELLON, PURRANQUE, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39885 | 50000 | 50000 | 139885 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40076008-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 2 REGION DE LOS LAGOS 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 229920 | 50000 | 329920 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40076008-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 229920 | 50000 | 329920 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40076008-0 | '02 | '004 | Suministro Horas Máquina para encauzamiento de Ríos y Esteros en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 424396 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-25 | 2026-04-13 | 93534 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-05-11 | 2026-08-09 | 0 | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, QUELLON, PURRANQUE, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11662 | 0 | 0 | 11662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40076008-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 F3 | 424400 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1416581 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, QUELLON, PURRANQUE, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38338 | 50000 | 50000 | 138338 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40076008-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2026-2027 | 433922 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 179920 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | CHILOE, OSORNO, PALENA | ANCUD, QUELLON, PURRANQUE, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179920 | 0 | 179920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40079158-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES 3 REGIÓN DE LOS LAGOS 2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347000 | 0 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40079158-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347000 | 0 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40079158-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Cauces Naturales 3 Región de Los Lagos 2026-2027 | 433923 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 347000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO, COCHAMO, PUERTO VARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347000 | 0 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40079159-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RIO LIUCURA, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40079159-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Los Lagos | 40079159-0 | '02 | '004 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Rio Liucura, Comuna de San Juan de La Costa | 433924 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 340000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047760-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y ESTUDIO DE DESLINDES RIO SIMPSON COMUNA DE COYHAIQUE | [23 empty] | 0 | 50100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50100 | 50300 | 251784 | 130864 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047760-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047760-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047760-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 251784 | 130864 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40047760-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y ESTUDIO DE DESLINDES RIO SIMPSON COMUNA DE COYHAIQUE | 425436 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 432648 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2026-09-01 | 2028-05-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 251784 | 130864 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40054907-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE MANEJO DE CAUCE RIO CISNES COMUNA DE CISNES | [23 empty] | 0 | 75200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75200 | 377473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40054907-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40054907-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40054907-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 377473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40054907-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE MANEJO DE CAUCE RÍO CISNES, COMUNA DE CISNES | 425408 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 452473 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-08-01 | 2027-10-01 | 0 | AYSEN | CISNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 377473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40070812-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE AYSÉN 2026-2028 | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 60000 | 45000 | 45000 | 50000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40070812-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 60000 | 45000 | 45000 | 50000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40070812-0 | '02 | '004 | Conservación Obras de Riego Fiscal Región de Aysén año 2026 | 424239 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 60000 | 45000 | 45000 | 50000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40070822-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE AYSÉN ALL 26-3 | [23 empty] | 0 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 49000 | 50000 | 0 | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40070822-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 49000 | 50000 | 0 | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40070822-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén 2025-2026 | 424253 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 199000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 0 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 49000 | 50000 | 0 | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40073073-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL TAMANGUITO, COMUNA DE COCHRANE, REGIÓN DE AYSÉN | [23 empty] | 0 | 768000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76051.486 | 114077.229 | 152103.972 | 152103.972 | 152103.972 | 100909.26 | 747349.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40073073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 768000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76051.486 | 114077.229 | 152103.972 | 152103.972 | 152103.972 | 100909.26 | 747349.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40073073-0 | '02 | '004 | Obras de conservación canal Tamanguito, Comuna de Cochrane, Región de Aysén | 419463 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-30 | 2026-02-27 | 738364 | Propuesta publica | 723717 | IPC | 170 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | CONSTRUCTORA HUGO GONZALEZ JARA SPA | 180 | 2026-03-26 | 2026-09-22 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76051.486 | 114077.229 | 152103.972 | 152103.972 | 152103.972 | 100909.26 | 747349.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40074965-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO TRANQUILO 2025-2026 REGIÓN DE AYSÉN | [23 empty] | 30000 | 306175 | 0 | 0 | 23550 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 70000 | 54339 | 30000 | 28286 | 306175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40074965-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 30000 | 306175 | 0 | 0 | 23550 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 70000 | 54339 | 30000 | 28286 | 306175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40074965-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE PARA REHABILITACIÓN DEL RÍO TRANQUILO, ETAPA 1, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | 421648 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-11-24 | 2025-12-04 | 65000 | Propuesta publica | 53550 | SR | 1258 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 90 | 2025-12-10 | 2026-03-10 | 100 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 30000 | 0 | 0 | 0 | 23550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40074965-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE PARA REHABILITACIÓN DEL RIO TRANQUILO TRAMOS 1 Y 2 COMUNA DE IBAÑEZ | 430286 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 245000 | Propuesta publica | 164339 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 180 | 2026-05-05 | 2026-11-01 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 40000 | 24339 | 0 | 0 | 164339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40074965-0 | '02 | '004 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCEPE PARA REHABILITACIÓN DEL RIO TRANQUILO TRAMO 3 COMUNA DE IBAÑEZ | 434242 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 118286 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 28286 | 118286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40074989-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCES EN RÍOS PAN DE AZUCAR Y EL SILENCIO 2025-2026 LAGO VERDE Y LA JUNTA | [23 empty] | 0 | 189924 | 0 | 0 | 157831.806 | 32092.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189923.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40074989-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 189924 | 0 | 0 | 157831.806 | 32092.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189923.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40074989-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO EL SILENCIO, COMUNA DE CISNES Y RIO PAN DE AZUCAR, COMUNA DE LAGO VERDE | 421652 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 204496 | Propuesta publica | 189924 | SR | 1288 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 150 | 2025-12-20 | 2026-05-19 | 100 | COIHAIQUE, AYSEN | LAGO VERDE, CISNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 157831.806 | 32092.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189923.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40077561-0 | ' | ' | CONSERVACION RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE EN RIO TURBIO COMUNA DE LAGO VERDE 2026 | [23 empty] | 0 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.826 | 1741.826 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40077561-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.826 | 1741.826 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 40077561-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE EN RÍO TURBIO, COMUNA DE LAGO VERDE, AÑO 2026 | 426563 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 301742 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741.826 | 1741.826 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 50001933-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RIO MOSCO COMUNA DE O´HIGGINS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000 | 41310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 50001933-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000 | 41310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Aysén | 50001933-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO MOSCO COMUNA DE O´HIGGINS | 433370 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 341310 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 215 | 2026-07-01 | 2027-02-01 | 0 | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000 | 41310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047627-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CANAL PROLONGACIÓN COMUNA PUNTA ARENAS | [23 empty] | 172212.714 | 339948 | 0 | 0 | 80035.95 | 0 | 0 | 78715.694 | 0 | 0 | 88264.506 | 0 | 51776.004 | 41155.942 | 339948.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047627-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 172212.714 | 339948 | 0 | 0 | 80035.95 | 0 | 0 | 78715.694 | 0 | 0 | 88264.506 | 0 | 51776.004 | 41155.942 | 339948.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047627-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Canal Prolongación Punta Arenas | 340229 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-03-20 | 2025-06-11 | 519931 | Propuesta publica | 470800 | SR | 358 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 41361 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 525 | 2025-07-11 | 2026-12-18 | 50.4 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 172212.714 | 0 | 0 | 0 | 80035.95 | 0 | 0 | 78715.694 | 0 | 0 | 88264.506 | 0 | 51776.004 | 41155.942 | 339948.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONST DRENAJE AALL Y PARQUE URBANO SUBSIST LLAU LLAU Y CH. MAGDALENA, PTA ARENAS | [23 empty] | 919163.047 | 14088517 | 0 | 1083456.221 | 1151439.507 | 752918.856 | 783787.033 | 658152.897 | 853518.441 | 1342770.818 | 2955578.35 | 1370552.841 | 1750794.157 | 1385547.035 | 14088516.156 | 7745785.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 897586 | 0 | 0 | 140934.176 | 50643.942 | 54668.843 | 157152.897 | 52518.441 | 155204.6 | 80008.5 | 81198.5 | 53583.157 | 71672.544 | 897585.6 | 1306595.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | '02 | '002 | CP-MLLM-01 Completitud y BIM Proyecto "Mejoramiento Estero Llau-Llau y Chorrillo Magdalena, Punta Arenas" | 429926 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 158547 | Propuesta publica | 189615 | SR | 128 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 231 | 2026-03-12 | 2026-10-29 | 50.3 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76993 | 0 | 83704.6 | 8508.5 | 9698.5 | 0 | 10710 | 189614.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | '02 | '002 | AI-MLLM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN MEJORAMIENTO LLAU-LLAU PUNTA ARENAS | 415641 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-07 | 2025-09-12 | 793097 | Propuesta publica | 888397 | IPC | 35 | 2025-11-05 | 2025-11-26 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 516 | 2025-11-26 | 2027-04-26 | 23.14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 140934.176 | 50643.942 | 54668.843 | 80159.897 | 52518.441 | 71500 | 71500 | 71500 | 53583.157 | 59962.544 | 706971 | 338396.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | '02 | '002 | AI-MLLM-02 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CHORRILLO MAGDALENA PUNTA ARENAS | 415645 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 969199 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 968199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 298000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 41705 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 298000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 919163.047 | 12890931 | 0 | 1083456.221 | 1010505.331 | 702274.914 | 729118.19 | 500000 | 800000 | 889566.218 | 2875569.85 | 1289354.341 | 1697211 | 1313874.491 | 12890930.556 | 6439190.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | '02 | '004 | CO-MLLM-01 MEJORAMIENTO ESTERO LLAU-LLAU, PUNTA ARENAS, MAGALLANES | 415646 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-09 | 2025-05-23 | 10045651 | Propuesta publica | 12490930 | IPC | 18 | 2025-05-28 | 2025-07-07 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 540 | 2025-07-07 | 2026-12-29 | 41 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 919163.047 | 0 | 0 | 1083456.221 | 1010505.331 | 702274.914 | 729118.19 | 500000 | 800000 | 889566.218 | 875569.85 | 1289354.341 | 1697211 | 1313873.491 | 10890929.556 | 1939191.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº415646 , CO-MLLM-01 MEJORAMIENTO ESTERO LLAU-LLAU, PUNTA ARENAS, MAGALLANES | 415646 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1850000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 60 | - | 2026-12-29 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40068412-0 | '02 | '004 | CO-MLLM-02 MEJORAMIENTO CHORRILLO MAGDALENA PUNTA ARENAS | 415648 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 4500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4499999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40069339-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2025 - 2026 | [23 empty] | 69981.515 | 67403 | 0 | 33716.618 | 33559.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67276.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40069339-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 69981.515 | 67403 | 0 | 33716.618 | 33559.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67276.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40069339-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2025-2026 | 411055 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-05-22 | 2025-06-18 | 139740 | Propuesta publica | 137916 | SR | 408 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | -658 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 205 | 2025-08-12 | 2026-03-05 | 100 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 69981.515 | 0 | 0 | 33716.618 | 33559.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67276.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070135-0 | ' | ' | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, PUNTA ARENAS | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070135-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070135-0 | '02 | '004 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Punta Arenas, 2026 | 425212 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-13 | 2026-06-05 | 135898 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-06-19 | 2026-09-17 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070368-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO FLUVIAL Y CARACTERIZACIÓN ESPACIO FLUVIAL RIOS UKIKA Y RÓBALO | [23 empty] | 0 | 192407 | 0 | 0 | 0 | 172.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46199.435 | 54370.19 | 91664.874 | 192407 | 406113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070368-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 172.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.499 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070368-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000 | SinInf |  | -- | // | -1620 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.499 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070368-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 192027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46199.435 | 54370.19 | 91457.375 | 192027 | 406113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070368-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Hidráulico Fluvial y Caracterización del Espacio Fluvial Ríos Ukika y Róbalo, Comuna de Cabo de Hornos | 425224 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-08 | 2026-06-01 | 541409 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2026-06-15 | 2027-09-08 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46199.435 | 54370.19 | 91457.375 | 192027 | 406113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40074653-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERA DE CAUCE NATURAL, CHORRILLO LA PALOMA, COMUNA DE NATALES 2025 | [23 empty] | 0 | 189610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 59610 | 189610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40074653-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 189610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 59610 | 189610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40074653-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera de Cauce Natural, Chorrillo La Paloma, Comuna de Natales, 2026 | 422776 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-14 | 2026-06-09 | 161107 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2026-07-02 | 2026-11-29 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 59610 | 189610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40077030-0 | ' | ' | CONSERVACION DE RIBERA DE CAUCE NATURAL, RÍO DE LAS MINAS, COMUNA DE PUNTA ARENAS, 2026 | [23 empty] | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 112000 | 0 | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40077030-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 112000 | 0 | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40077030-0 | '02 | '004 | Conservación de Ribera de Cauce Natural, Río de las Minas, Comuna de Punta Arenas, 2026 | 398289 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-15 | 2026-05-20 | 224194 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2026-06-01 | 2026-09-29 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 112000 | 0 | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40077854-0 | ' | ' | CONSERVACION SIST. DE REGADÍO HHFF P. NATALES 2026-2027 , REGIÓN DE MAGALLANES | [23 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 20000 | 70000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40077854-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 20000 | 70000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40077854-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2026-2027 | 428871 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 20000 | 70000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 30469884-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 40000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 30469884-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 40000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Interregional | 30469884-0 | '01 | '002 | Marcha Blanca y difusión del Manual de Quebradas | 431718 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 40000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 5937183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 5937183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30065797-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | [23 empty] | 42580 | 42438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35515 | 34980 | 0 | 0 | 7458 | 0 | 0 | 77953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30065797-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 42580 | 42438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35515 | 34980 | 0 | 0 | 7458 | 0 | 0 | 77953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30065797-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | 359568 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 120400 | Propuesta publica | 127998 | SR | 10 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 1391 | 2022-05-18 | 2026-03-09 | 72.7 | ARICA | ARICA | 42580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34980 | 0 | 0 | 7458 | 0 | 0 | 42438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 30065797-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº359568 , Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | 359568 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 35515 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 44 | - | 2026-03-09 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020220-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | [23 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 250000 | 240843 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020220-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 250000 | 240843 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40020220-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnostico Riesgo Geológico y Mitigación en cuevas de Anzota y Playa Corazones Arica | 425472 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 475703 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2026-11-01 | 2028-12-01 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 250000 | 240843 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049585-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS y QUIANE | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 172958 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049585-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 172958 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40049585-0 | '01 | '002 | CARACTERICZACIÓN ARQUEOLOGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS Y QUIANE L4 | 418015 | Arica y Parinacota | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 349860 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 172958 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40066030-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO, ETAPA 2 | [23 empty] | 949932.403 | 3425713 | 0 | 351357.645 | 247312.076 | 416556.202 | 1025713 | 728410.973 | 656363.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40066030-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 949932.403 | 3425713 | 0 | 351357.645 | 247312.076 | 416556.202 | 1025713 | 728410.973 | 656363.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Arica y Parinacota | 40066030-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 2 | 403610 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-02-26 | 3743673 | Propuesta publica | 4069375 | IPC | 1 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | -197396 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 354 | 2025-06-17 | 2026-06-06 | 55 | ARICA | ARICA | 949932.403 | 0 | 0 | 351357.645 | 247312.076 | 416556.202 | 1025713 | 728410.973 | 656363.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30211072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | [23 empty] | 11933.453 | 46707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44051.028 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46691.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30211072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 11933.453 | 46707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44051.028 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46691.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30211072-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Paseo Borde Costero Playa Huayquique Iquique | 378921 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-04-28 | 2023-05-12 | 201499 | Propuesta publica | 263700 | IPC | 149 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 26288 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 1072 | 2023-05-31 | 2026-05-07 | 89.78 | IQUIQUE | IQUIQUE | 11933.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44051.028 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46691.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30469789-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 293641.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30469789-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 293641.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 30469789-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Paseo Borde Costero Sector Primeras Piedras 3er Llamado | 425592 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 293652 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 293641.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40021352-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | [23 empty] | 59078.98 | 58149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57521.5 | 0 | 0 | 22146.851 | 9.516 | 79677.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40021352-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 59078.98 | 58149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57521.5 | 0 | 0 | 22146.851 | 9.516 | 79677.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40021352-0 | '02 | '002 | Factibilidad Reposición Infraestructura Caleta Pisagua Comuna de Huara | 374447 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-02-28 | 2024-04-15 | 216269 | Propuesta publica | 239990 | IPC | 84 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 23560 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 695 | 2024-05-02 | 2026-03-28 | 83.4 | TAMARUGAL | HUARA | 59078.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36002 | 0 | 0 | 22146.851 | 9.516 | 58158.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40021352-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº374447 , Factibilidad Reposición Infraestructura Caleta Pisagua Comuna de Huara | 374447 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 21520 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 184 | - | 2026-03-28 | 0 | TAMARUGAL | HUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21519.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40029840-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE EMERGENCIA MURO DE PROTECCION COSTERA BELLAVISTA , COMUNA IQUIQUE | [23 empty] | 999995.542 | 2270165 | 0 | 1146968.796 | 647579.889 | 0 | 85438.542 | 40385.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150664.695 | 76839.435 | 2147876.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40029840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 999995.542 | 2270165 | 0 | 1146968.796 | 647579.889 | 0 | 85438.542 | 40385.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150664.695 | 76839.435 | 2147876.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40029840-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE EMERGENCIA MURO PROTECCIÓN COSTERA BELLAVISTA, IQUIQUE | 411640 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-27 | 2025-05-13 | 3020623 | Propuesta privada | 3049434 | IPC | 47 | 2025-10-21 | 2025-11-12 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 300 | 2025-06-09 | 2026-04-05 | 80.07 | IQUIQUE | IQUIQUE | 999995.542 | 0 | 0 | 1146968.796 | 647579.889 | 0 | 85438.542 | 40385.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150664.695 | 76839.435 | 2147876.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME - OBRAS MARÍTIMAS, IQUIQUE | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 4425989 | 7092206 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 4425989 | 7092206 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Tarapacá | 40038239-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME (SEGUNDO LLAMADO) | 426091 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 11958000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-09-01 | 2028-03-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 4425989 | 7092206 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30380327-0 | ' | ' | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 5000000 | 3374006.19 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30380327-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 5000000 | 3374006.19 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30380327-0 | '02 | '004 | Restauración Muelle Histórico Taltal | 422888 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 10374017 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 609 | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 0 | ANTOFAGASTA | TALTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 5000000 | 3374006.19 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | [23 empty] | 3357401.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3357401.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '004 | Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 329786 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-20 | 4359875 | Propuesta publica | 5995175 | IPC | 2 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | -19488 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 790 | 2024-01-10 | 2026-03-10 | 99.69 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 3357401.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 30484435-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329786 , Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | 329786 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 671844 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | - | 2026-03-10 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038741-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | [23 empty] | 196577.985 | 138043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147029.414 | 147029.414 | 10520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 196577.985 | 138043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147029.414 | 147029.414 | 10520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038741-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena Tocopilla | 394914 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-16 | 2024-12-04 | 314879 | Propuesta publica | 314879 | IPC | 389 | 2024-12-30 | SinInf | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 559 | 2024-12-30 | 2026-07-12 | 60.79 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 196577.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122929.414 | 122929.414 | 10520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40038741-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº394914 , Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena Tocopilla | 394914 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 24100 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 221 | - | 2026-07-12 | 0 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24100 | 24100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40040546-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS, MEJILLONES | [23 empty] | 337621.885 | 2509529 | 0 | 171440.826 | 138563.189 | 220131.751 | 108000 | 108000 | 332040.197 | 351000 | 375602.602 | 361435.969 | 343314.195 | 0 | 2509528.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40040546-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 337621.885 | 2509529 | 0 | 171440.826 | 138563.189 | 220131.751 | 108000 | 108000 | 332040.197 | 351000 | 375602.602 | 361435.969 | 343314.195 | 0 | 2509528.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Antofagasta | 40040546-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones | 355334 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-10 | 2024-11-27 | 1750438 | Propuesta publica | 2700040 | IPC | 1 | 2025-06-05 | 2025-08-26 | 49331 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 420 | 2025-08-26 | 2026-10-20 | 32.89 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | 337621.885 | 0 | 0 | 171440.826 | 138563.189 | 220131.751 | 108000 | 108000 | 332040.197 | 351000 | 375602.602 | 361435.969 | 343314.195 | 0 | 2509528.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | [23 empty] | 509916.659 | 8000000 | 0 | 822853.769 | 409836.829 | 805607.029 | 680000 | 800000 | 850000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 860744.123 | 346722 | 8575763.75 | 2602026.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 509916.659 | 8000000 | 0 | 822853.769 | 409836.829 | 805607.029 | 680000 | 800000 | 850000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 860744.123 | 346232 | 8575273.75 | 2602026.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '004 | Reposición Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno Comuna de Freirina - Región de Atacama | 263038 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-20 | 2025-05-06 | 8134719 | Propuesta publica | 11319965 | IPC | 10 | 2025-08-08 | 2025-09-01 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 480 | 2025-09-02 | 2026-12-26 | 25.68 | HUASCO | FREIRINA | 509916.659 | 0 | 0 | 822853.769 | 409836.829 | 805607.029 | 680000 | 800000 | 850000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 860744.123 | 346232 | 8575273.75 | 2602026.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30062899-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Atacama |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30068774-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | [23 empty] | 114651.741 | 168172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67165.98 | 0 | 14399 | 0 | 0 | 2756.701 | 0 | 84321.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30068774-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 114651.741 | 168172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67165.98 | 0 | 14399 | 0 | 0 | 2756.701 | 0 | 84321.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30068774-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción infraestructura Portuaria Caleta Barranquilla | 372257 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-13 | 2025-02-19 | 342263 | Propuesta publica | 342263 | SR | 88 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 610 | 2025-03-26 | 2026-11-26 | 33.5 | COPIAPO | CALDERA | 114651.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67165.98 | 0 | 14399 | 0 | 0 | 2756.701 | 0 | 84321.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | [23 empty] | 0 | 210263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 131263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 211553 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 210263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 131263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211263 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Obispito Caldera | 276941 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-01-30 | 2026-03-04 | 942786 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 0 | COPIAPO | CALDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 131263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211263 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 30069022-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Atacama |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | [23 empty] | 680265.695 | 1796176 | 0 | 268450.687 | 281801.75 | 98364.885 | 94372.001 | 57758.016 | 551796.25 | 233081.161 | 0 | 0 | 0 | 107261 | 1692885.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 680265.695 | 1796176 | 0 | 268450.687 | 281801.75 | 98364.885 | 94372.001 | 57758.016 | 551796.25 | 233081.161 | 0 | 0 | 0 | 106971 | 1692595.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Totoral Bajo | 276822 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-03-04 | 2359301 | Propuesta publica | 2359301 | IPC | 1 | 2025-03-17 | 2025-04-08 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 375 | 2025-04-09 | 2026-04-19 | 62 | COPIAPO | COPIAPO | 680265.695 | 0 | 0 | 268450.687 | 281801.75 | 98364.885 | 94372.001 | 57758.016 | 551796.25 | 233081.161 | 0 | 0 | 0 | 106971 | 1692595.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40000540-0 | '02 | '999 | GASTOS DE VIATICOS |  | Atacama |  | 7. VIATICOS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40070229-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 203471.056 | 2360948 | 0 | 658369.483 | 1242085.406 | 110713.316 | 135858.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 2277636.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40070229-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 203471.056 | 2360948 | 0 | 658369.483 | 1242085.406 | 110713.316 | 135858.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 2277636.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40070229-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, BORDE COSTERO HUASCO | 418730 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-30 | 2025-08-08 | 1031876 | Propuesta publica | 1629306 | IPC | 216 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 180 | 2025-09-10 | 2026-03-09 | 95.58 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, CHAÑARAL, HUASCO | 52727.472 | 0 | 0 | 554326.992 | 773719.789 | 110713.316 | 135858.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130610 | 1705228.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Atacama | 40070229-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, BORDE COSTERO PLAYA BRAVA CALDERA | 418732 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-30 | 2025-08-07 | 703200 | Propuesta publica | 747190 | IPC | 215 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 180 | 2025-09-10 | 2026-03-09 | 96.97 | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, CHAÑARAL, HUASCO | 150743.584 | 0 | 0 | 104042.491 | 468365.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572408.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30486471-0 | ' | ' | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | [23 empty] | 264184.55 | 86856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30486471-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 264184.55 | 86856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 30486471-0 | '02 | '002 | Diseño Reposición de la Playa en Los Vilos Comuna de Los Vilos | 395633 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 338243 | Propuesta publica | 333076 | IPC | 586 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 515 | 2024-11-20 | 2026-04-19 | 76.46 | CHOAPA | LOS VILOS | 264184.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | [23 empty] | 999999.267 | 1976588 | 871320.629 | 782490.295 | 23764.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677575.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 999999.267 | 1976588 | 871320.629 | 782490.295 | 23764.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677575.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40038552-0 | '02 | '004 | Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | 386480 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-16 | 2025-02-20 | 3546579 | Propuesta publica | 3240116 | IPC | 4 | 2025-07-28 | 2025-08-19 | -627639 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 300 | 2025-08-19 | 2026-06-15 | 100 | ELQUI | LA HIGUERA | 999999.267 | 0 | 871320.629 | 782490.295 | 23764.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677575.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | [23 empty] | 1399950.458 | 2421542 | 357485.627 | 415382.676 | 254247.166 | 400174.742 | 311180 | 311000 | 184292.786 | 142869.644 | 100907.162 | 0 | 0 | 0 | 2477539.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1399950.458 | 2421542 | 357485.627 | 415382.676 | 254247.166 | 400174.742 | 311180 | 311000 | 184292.786 | 142869.644 | 100907.162 | 0 | 0 | 0 | 2477539.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Embarque y Desembarque en Caleta Corrales La Higuera | 408683 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 3401701 | Propuesta publica | 3570220 | IPC | 2 | 2025-05-13 | 2025-06-04 | 87863 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 461 | 2025-06-04 | 2026-09-08 | 75.41 | ELQUI | LA HIGUERA | 1399950.458 | 0 | 357485.627 | 415382.676 | 254247.166 | 400174.742 | 311180 | 311000 | 184292.786 | 142869.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376632.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049850-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº408683 , Mejoramiento Embarque y Desembarque en Caleta Corrales La Higuera | 408683 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 95408 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 12 | - | 2026-09-08 | 0 | ELQUI | LA HIGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100907.162 | 0 | 0 | 0 | 100907.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049853-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | [23 empty] | 718886 | 474261 | 105520.488 | 337430.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442950.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049853-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 718886 | 474261 | 105520.488 | 337430.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442950.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40049853-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Marítimas Caleta Talca Comuna de Ovalle | 392261 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-06 | 2025-01-16 | 1070937 | Propuesta publica | 1122845 | IPC | 272 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 240 | 2025-06-24 | 2026-02-19 | 100 | LIMARI | OVALLE | 718886 | 0 | 105520.488 | 337430.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442950.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061002-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA FARO MONUMENTAL, LA SERENA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061002-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061002-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA FARO MONUMENTAL, LA SERENA ETAPA 1 | 423381 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 190000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061120-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | [23 empty] | 0 | 2546662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 292125 | 328400 | 317750 | 127037 | 230625 | 898410.426 | 2454347.426 | 1821510.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061120-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2546662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 292125 | 328400 | 317750 | 127037 | 230625 | 898410.426 | 2454347.426 | 1821510.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40061120-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CALETA LAS CONCHAS - LOS VILOS | 424381 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-19 | 2026-01-16 | 3684135 | Propuesta publica | 3816787 | IPC | 3 | 2026-02-10 | 2026-04-29 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 330 | 2026-04-29 | 2027-03-25 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 292125 | 328400 | 317750 | 127037 | 230625 | 898410.426 | 2454347.426 | 1821510.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070005-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 400000 | 710403.182 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 400000 | 710403.182 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 40070005-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pichidangui, Comuna Los Vilos | 414162 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1110404 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 400000 | 710403.182 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 50000074-0 | ' | ' | CONSTRUCCION MOLO DE ABRIGO CALETA TALQUILLA OVALLE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 299990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 50000074-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 299990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Coquimbo | 50000074-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION MOLO DE ABRIGO CALETA TALQUILLA, OVALLE | 430643 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 0 | LIMARI | OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 299990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | [23 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 125000 | 170000 | 0 | 0 | 500000 | 6119450.007 | 870010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 125000 | 170000 | 0 | 0 | 500000 | 6119450.007 | 870010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30099436-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Costero entre El Durazno- Cueva el Pirata Quintero Región de Valparaíso segundo llamado | 423368 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-10-30 | 2026-02-23 | 7115097 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 630 | 2026-07-15 | 2028-04-05 | 0 | VALPARAISO | QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 125000 | 170000 | 0 | 0 | 500000 | 6119450.007 | 870010 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200010 | 200010 | 1189254 | 4689254.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 189254 | 389254.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | 395057 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 565519 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 792 | 2026-11-01 | 2029-01-01 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 189254 | 389254.087 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1000000 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30106643-0 | '02 | '004 | Ampliación Infraestructura Bahia Cumberlan Juan Fernandez 2do llamado | 426098 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 11000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2026-11-01 | 2028-07-01 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 1000000 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30364023-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | [23 empty] | 118979.234 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147817.65 | 0 | 0 | 37182.35 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30364023-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 118979.234 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147817.65 | 0 | 0 | 37182.35 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 30364023-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción borde costero sector Las Torpederas Valparaíso | 386519 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 282567 | Propuesta publica | 369794 | IPC | 577 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 35183 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 923 | 2024-06-27 | 2027-01-06 | 65 | VALPARAISO | VALPARAISO | 118979.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147817.65 | 0 | 0 | 37182.35 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | [23 empty] | 5979200.274 | 1121529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991528.609 | 110000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121528.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 192700.977 | 8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8472.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8472.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón 2° llamado | 387128 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-13 | 2023-11-16 | 354713 | Propuesta publica | 395884 | IPC | 80 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 9441 | RFA INGENIEROS LTDA | 708 | 2023-12-28 | 2025-12-05 | 100 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 192700.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8472.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8472.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5786499.297 | 1113056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983055.915 | 110000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113055.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '004 | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | 379874 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-12 | 2023-08-07 | 7333850 | Propuesta publica | 8196741 | IPC | 7 | 2023-09-15 | 2023-11-21 | 1619159 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 745 | 2023-11-21 | 2025-12-05 | 100 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 5786499.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983055.915 | 110000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113055.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | [23 empty] | 273618.528 | 3200000 | 165499.454 | 220207.63 | 177843.282 | 403663.265 | 360997.988 | 136587.585 | 326000 | 378000 | 424000 | 193893.415 | 201519 | 222511.579 | 3210723.198 | 445889.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 273618.528 | 3200000 | 165499.454 | 220207.63 | 177843.282 | 403663.265 | 360997.988 | 136587.585 | 326000 | 378000 | 424000 | 193893.415 | 201519 | 222511.579 | 3210723.198 | 445889.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | '02 | '004 | Conservación Obras Terrestres Caleta Portales Valparaíso Tercer llamado | 395834 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-07-08 | 2334571 | Propuesta publica | 3603413 | IPC | 2 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 385 | 2025-09-25 | 2026-10-15 | 25 | VALPARAISO | VALPARAISO | 273618.528 | 0 | 165499.454 | 220207.63 | 177843.282 | 403663.265 | 361000 | 136587.585 | 326000 | 378000 | 424000 | 193893.415 | 201519 | 222511.579 | 3210725.21 | 445889.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40045806-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395834 , Conservación Obras Terrestres Caleta Portales Valparaíso Tercer llamado | 395834 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | -385 | - | 2026-10-15 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046708-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS RAPA NUI | [23 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522529 | 522529 | 7050866 | 1477471 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522529 | 522529 | 7050866 | 1477471 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046708-0 | '02 | '004 | Conservación Caletas Pesqueras Rapa Nui | 423444 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 8000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522529 | 522529 | 7050866 | 1477471 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046713-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2. SAN ANTONIO | [23 empty] | 2361490.673 | 166105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79064.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79064.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046713-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2361490.673 | 166105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79064.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79064.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046713-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | 370530 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-31 | 2023-12-13 | 2047103 | Propuesta publica | 2586924 | IPC | 1 | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 299496 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 588 | 2024-04-15 | 2025-11-24 | 100 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 2361490.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79064.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79064.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | [23 empty] | 128611.509 | 1054282 | 110043.873 | 374902.744 | 168337.408 | 330541.919 | 26207.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010033.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 128611.509 | 1054282 | 110043.873 | 374902.744 | 168337.408 | 330541.919 | 26207.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010033.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40046721-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura en Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández segundo llamado | 395842 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-02-19 | 615419 | Propuesta publica | 1099032 | IPC | 1027 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | CONSTRUCCIONES FAM SPA | 210 | 2025-10-20 | 2026-05-18 | 85 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 128611.509 | 0 | 110043.873 | 374902.744 | 168337.408 | 330541.919 | 26207.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010033.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40056106-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | [23 empty] | 128541.608 | 142614 | 0 | 0 | 0 | 61238.246 | 0 | 0 | 12872.244 | 0 | 48936.311 | 0 | 19617.861 | 432 | 143096.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40056106-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 128541.608 | 142614 | 0 | 0 | 0 | 61238.246 | 0 | 0 | 12872.244 | 0 | 48936.311 | 0 | 19617.861 | 432 | 143096.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40056106-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Consulta Indígena Rapa Nui 2do llamado Región de Valparaíso Isla de Pascua | 403017 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-07 | 2024-09-16 | 177145 | Propuesta publica | 189332 | IPC | 1056 | 2024-11-21 | 2024-11-19 | 66216 | CONSULTORES BARROS Y COMPAÑÍA LIMITADA | 434 | 2024-11-21 | 2026-01-29 | 72 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 128541.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61238.246 | 0 | 0 | 12872.244 | 0 | 48936.311 | 0 | 19617.861 | 432 | 143096.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40057568-0 | ' | ' | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | [23 empty] | 1231950.413 | 7500000 | 0 | 463458.222 | 540198.118 | 281070.354 | 600000 | 695905.311 | 721346.522 | 754274.662 | 773295.812 | 713154.427 | 599143.76 | 1543073.208 | 7684920.396 | 294943.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40057568-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1231950.413 | 7500000 | 0 | 463458.222 | 540198.118 | 281070.354 | 600000 | 695905.311 | 721346.522 | 754274.662 | 773295.812 | 713154.427 | 599143.76 | 1543073.208 | 7684920.396 | 294943.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40057568-0 | '02 | '004 | Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Papudo | 389779 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-10-14 | 6152626 | Propuesta publica | 8266983 | IPC | 3 | 2025-03-14 | 2025-07-24 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 540 | 2025-07-24 | 2027-01-15 | 30 | PETORCA | PAPUDO | 1231950.413 | 0 | 0 | 463458.222 | 540198.118 | 281070.354 | 600000 | 695905.311 | 721346.522 | 754274.662 | 773295.812 | 713154.427 | 599143.76 | 1543073.208 | 7684920.396 | 294943.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40059134-0 | ' | ' | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | [23 empty] | 1828337.615 | 770000 | 146059.573 | 230422.386 | 249100.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144417 | 481165.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40059134-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1828337.615 | 770000 | 146059.573 | 230422.386 | 249100.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144417 | 481165.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40059134-0 | '02 | '004 | Conservación de emergencia muro contención Borde Costero Algarrobo | 411506 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2225473 | Trato Directo con Cotización | 2453299 | IPC | 33 | 2025-08-12 | 2025-09-02 | -28109 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 300 | 2025-09-02 | 2026-06-29 | 100 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | 1828337.615 | 0 | 146059.573 | 230422.386 | 249100.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144417 | 481165.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40065017-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO HORCÓN | [23 empty] | 620348.052 | 381610 | 0 | 141230.58 | 0 | 211838.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 386069.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40065017-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 620348.052 | 381610 | 0 | 141230.58 | 0 | 211838.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 386069.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40065017-0 | '02 | '004 | Conservación Borde Costero Horcón | 402202 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-23 | 2025-02-04 | 790783 | Propuesta publica | 773669 | IPC | 498 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 168290 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 282 | 2025-05-22 | 2026-02-28 | 99 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 620348.052 | 0 | 0 | 141230.58 | 0 | 211838.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 386069.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40072684-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN GEOTECNICA Y GEOFISICA DE MOLO DE ABRIGO DE VALPARAISO | [23 empty] | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 350000 | 650000 | 1057546.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40072684-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 350000 | 650000 | 1057546.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40072684-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN GEOTECNICA Y GEOFISICA DE MOLO DE ABRIGO DE VALPARAISO | 425523 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-02-28 | 2026-05-19 | 1407547 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 555 | 2026-07-09 | 2028-01-15 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 350000 | 650000 | 1057546.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40078099-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA MUROS AV. BORGOÑO COMUNA DE CONCÓN CONCÓN | [23 empty] | 0 | 347710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 83000 | 53200 | 164010.25 | 73036.084 | 0 | 418246.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40078099-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 347710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 83000 | 53200 | 164010.25 | 73036.084 | 0 | 418246.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Valparaíso | 40078099-0 | '02 | '004 | Conservación de Emergencia Muros Av Borgoño comuna Concón | 429740 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 221311 | Propuesta publica | 291847 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 180 | 2026-06-01 | 2026-11-28 | 0 | VALPARAISO | CONCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 83000 | 53200 | 164010.25 | 73036.084 | 0 | 418246.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40049233-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | [23 empty] | 58040.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40049233-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 58040.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40049233-0 | '02 | '004 | Conservación caleta de pescadores Pichilemu comuna pichilemu | 375850 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 274403 | Propuesta publica | 349650 | IPC | 4 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 55911 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 260 | 2024-03-28 | 2024-12-13 | 100 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 58040.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40057853-0 | ' | ' | REPOSICION EMBARCADERO Y AMPLIACION CALETA LA BOCA DE RAPEL, NAVIDAD | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40057853-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | O'Higgins | 40057853-0 | '02 | '004 | Reposición de Embarcadero y Ampliación Caleta La Boca de Rapel Navidad | 387087 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-02-24 | 2026-04-28 | 2006007 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 435 | 2026-07-03 | 2027-09-11 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40015295-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | [23 empty] | 4240621.088 | 10000 | 0 | 8194.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8194.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40015295-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4240621.088 | 10000 | 0 | 8194.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8194.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40015295-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Llico | 296268 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-28 | 2024-02-21 | 3946243 | Propuesta publica | 4932010 | IPC | 4 | 2024-03-21 | 2024-06-21 | 36932 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 471 | 2024-06-21 | 2025-10-05 | 100 | CURICO | VICHUQUEN | 4240621.088 | 0 | 0 | 8194.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8194.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40050867-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ESPIGÓN MARÍTIMO CALETA PELLINES. CONSTITUCIÓN. | [23 empty] | 2734999.698 | 500000 | 380379.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380379.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40050867-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2734999.698 | 500000 | 380379.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380379.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40050867-0 | '02 | '004 | Construcción Espigón Marítimo Caleta Pellines | 401098 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 3396607 | Propuesta publica | 3044010 | IPC | 5 | 2025-03-31 | 2025-05-23 | -37 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 300 | 2025-05-23 | 2026-03-19 | 100 | TALCA | CONSTITUCION | 2734999.698 | 0 | 380379.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380379.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056119-0 | ' | ' | REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PASARELA PEATONAL ORIENTE BC CURANIPE, PELLUHUE. | [23 empty] | 621591.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056119-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 621591.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056119-0 | '02 | '004 | REPOSICION DE EMERGENCIA PASARELA BORDE COSTERO CURANIPE | 383496 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 682578 | Propuesta publica | 727198 | IPC | 1334 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 21708 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 270 | 2024-10-07 | 2025-07-04 | 100 | CAUQUENES | PELLUHUE | 621591.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056121-0 | ' | ' | REPOSICION DE TRES MUELLES FLOTANTES RIO MAULE, CONSTITUCION | [23 empty] | 1339995.418 | 1000000 | 321685.114 | 328493.258 | 78038.245 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818216.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056121-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1339995.418 | 1000000 | 321685.114 | 328493.258 | 78038.245 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818216.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40056121-0 | '02 | '004 | Reposición Tres Muelles Flotantes Río Maule | 383512 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-30 | 2025-02-27 | 1779285 | Propuesta publica | 1955474 | IPC | 4 | 2025-03-26 | 2025-05-12 | 70335 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 279 | 2025-05-12 | 2026-02-15 | 100 | TALCA | CONSTITUCION | 1339995.418 | 0 | 321685.114 | 328493.258 | 78038.245 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818216.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057710-0 | ' | ' | REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, | [23 empty] | 1168678.952 | 1700000 | 0 | 1165673.921 | 331684.676 | 201228.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698586.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1168678.952 | 1700000 | 0 | 1165673.921 | 331684.676 | 201228.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698586.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40057710-0 | '02 | '004 | Reposicion de emergencia Proteccion de Ribera Río Maule 2do llamado | 407135 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-11-13 | 2024-12-17 | 2069303 | Propuesta publica | 2549811 | IPC | 2 | 2025-03-27 | 2025-05-26 | 220817 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 309 | 2025-05-26 | 2026-03-31 | 100 | TALCA | CONSTITUCION | 1168678.952 | 0 | 0 | 1165673.921 | 331684.676 | 201228.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698586.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUILLINES, CONSTITUCIÓN | [23 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 600000 | 722000 | 1405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 600000 | 722000 | 1405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40058096-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | 398730 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-25 | 2024-11-26 | 1719324 | Propuesta publica | 1891859 | IPC | 3 | 2025-03-24 | 2025-05-15 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 900 | 2025-05-15 | 2027-11-01 | 10.96 | CAUQUENES | PELLUHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 600000 | 722000 | 1405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068616-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO Y CALETA PESQUERA LOANCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068616-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068616-0 | '02 | '004 | Conservación borde costero y caleta pesquera Loanco | 425390 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | CAUQUENES | CHANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068617-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PELLINES, CONSTITUCION | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 399990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068617-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 399990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068617-0 | '02 | '004 | Consservacion Caleta Pellines | 414211 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | TALCA | CONSTITUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 399990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068653-0 | ' | ' | CONSERVACION EXPLANADA CALETA PELLUHUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 100000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068653-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 100000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Maule | 40068653-0 | '02 | '004 | Conservación explanada caleta Pelluhue | 425392 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | CAUQUENES | PELLUHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 100000 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Ñuble | 40020223-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PERALES - LADO SUR ESTERO, COELEMU | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1563396.407 | 1906358 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Ñuble | 40020223-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1563396.407 | 1906358 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Ñuble | 40020223-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Perales Sur | 425141 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2563397 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-11-01 | 2027-09-01 | 0 | ITATA | COELEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1563396.407 | 1906358 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Ñuble | 40074009-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN COSTERA, SECTOR PERALES, COELEMU | [23 empty] | 0 | 1415672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415672 | 1415672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Ñuble | 40074009-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 1415672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415672 | 1415672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Ñuble | 40074009-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA TALUD DE PROTECCIÓN DE PERALES | 421751 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 1415672 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2026-12-11 | 2027-04-10 | 0 | ITATA | COELEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415672 | 1415672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486089-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | [23 empty] | 0 | 190708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126708 | 190708 | 231363.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486089-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 190708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126708 | 190708 | 231363.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 30486089-0 | '02 | '002 | Diseño Mejorameinto Borde Costero Playa Blanca Coronel y Lota | 414208 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-04-16 | 2025-07-09 | 295120 | Propuesta publica | 392570 | IPC | 1759 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 540 | 2025-12-01 | 2027-05-25 | 0 | CONCEPCION | LOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126708 | 190708 | 231363.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40010940-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RAMPA MULTIPROPOSITO Y AMPLIACION EXPLANADA CALETA PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | [23 empty] | 0 | 1363115 | 0 | 0 | 0 | 470946.443 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 443360.412 | 385693.145 | 1000000 | 1240000 | 4140000 | 9737494.4 | 1597168.115 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40010940-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 237494.4 | 231433.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40010940-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Construcción rampa multipropósito y ampliación explanada Punta Lavapie | 419086 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 491703 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2026-06-30 | 2028-06-19 | 0 | ARAUCO | ARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 237494.4 | 231433.6 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40010940-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1363105 | 0 | 0 | 0 | 470946.443 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 443360.412 | 385693.145 | 1000000 | 1100000 | 4000000 | 9500000 | 1365734.515 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40010940-0 | '02 | '004 | Construcción rampa multipropósito y ampliación de explanada Caleta Punta Lavapie | 419084 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-24 | 2025-11-26 | 12398094 | Propuesta publica | 13997868 | IPC | 79 | 2025-12-30 | 2026-01-21 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 720 | 2026-01-21 | 2028-01-11 | 3 | ARAUCO | ARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470946.443 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 443360.412 | 385693.145 | 1000000 | 1100000 | 4000000 | 9500000 | 1365734.515 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40036482-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | [23 empty] | 412888.47 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 57084.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27916 | 85000.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40036482-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 412888.47 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 57084.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27916 | 85000.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40036482-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Mejoramiento Desembocadura Rio Tubul | 362865 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 487900 | Propuesta publica | 469973 | SR | 1083 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 415 | 2024-08-14 | 2025-10-03 | 100 | ARAUCO | ARAUCO | 412888.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57084.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27916 | 85000.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40047075-0 | ' | ' | CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | [23 empty] | 4149999.466 | 1100000 | 307521.707 | 77780.347 | 17850 | 673646.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23201.948 | 1100000.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40047075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4149999.466 | 1100000 | 307521.707 | 77780.347 | 17850 | 673646.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23201.948 | 1100000.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40047075-0 | '02 | '004 | Construcción frente de Atraque Caleta Quidico | 292163 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 2950025 | Propuesta publica | 3916788 | IPC | 8 | 2024-12-05 | 2025-01-06 | 1015886 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 396 | 2025-01-06 | 2026-02-06 | 100 | ARAUCO | TIRUA | 4149999.466 | 0 | 307521.707 | 77780.347 | 17850 | 673646.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23201.948 | 1100000.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40050000-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CALETA ALTO DEL REY BOCA SUR | [23 empty] | 358737.559 | 18013 | 0 | 0 | 16801.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 18012.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40050000-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 358737.559 | 18013 | 0 | 0 | 16801.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 18012.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40050000-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Caleta Alto del Rey | 391092 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-30 | 2025-03-20 | 295374 | Propuesta publica | 335559 | IPC | 835 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 34104 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 150 | 2025-05-28 | 2025-10-25 | 100 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | 358737.559 | 0 | 0 | 0 | 16801.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 18012.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060494-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAEST PORTUARIA Y COMPLEMENTARIA PUERTO SUR Y PUERTO NORTE ISLA SANTA MARÍA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 240354 | 2900026 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060494-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 140000 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060494-0 | '02 | '002 | Asesoria ala Inspeccion Fiscal de la Conservacion Infraestructura Portuaria y Obras Complementarias Puerto Sur y Puerto Norte Isla Santa Maria | 430551 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2026-12-01 | 2028-02-01 | 0 | CONCEPCION | CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 140000 | 99990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060494-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100354 | 2800036 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060494-0 | '02 | '004 | Conservacion Infraestructura Portuaria y Obras Complementarias Puerto Sur y Puerto Norte Isla Santa Maria | 265327 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2813000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | CONCEPCION | CORONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100354 | 2800036 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060496-0 | ' | ' | CONSERVACION BORDE COSTERO LA POZA, TALCAHUANO | [23 empty] | 499995.151 | 600000 | 172436.423 | 86797.667 | 89098.974 | 64753.446 | 0 | 0 | 198889.556 | 73024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685000.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 499995.151 | 600000 | 172436.423 | 86797.667 | 89098.974 | 64753.446 | 0 | 0 | 198889.556 | 73024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685000.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060496-0 | '02 | '004 | Conservacion la Poza talcahuano | 370344 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-23 | 2025-03-19 | 1011679 | Propuesta publica | 997675 | IPC | 1379 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 240 | 2025-09-15 | 2026-05-13 | 96 | CONCEPCION | SANTA JUANA, TALCAHUANO | 499995.151 | 0 | 172436.423 | 86797.667 | 89098.974 | 64753.446 | 0 | 0 | 118039.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531126.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060496-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370344 , Conservacion la Poza talcahuano | 370344 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 77000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | - | 2026-05-13 | 0 | CONCEPCION | SANTA JUANA, TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80850 | 73024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060498-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA COLIUMO, TOME | [23 empty] | 249990.362 | 485000 | 146469.555 | 115819.721 | 128653.093 | 55314.762 | 0 | 0 | 156449.244 | 37518.519 | 1207.027 | 0 | 0 | 0 | 641431.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 249990.362 | 485000 | 146469.555 | 115819.721 | 128653.093 | 55314.762 | 0 | 0 | 156449.244 | 37518.519 | 1207.027 | 0 | 0 | 0 | 641431.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060498-0 | '02 | '004 | Conservacion caleta Coliumo | 370346 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-20 | 2025-03-18 | 584773 | Propuesta publica | 681711 | IPC | 991 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | -17 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 300 | 2025-06-26 | 2026-04-22 | 93 | CONCEPCION | TOME | 249990.362 | 0 | 146469.555 | 115819.721 | 128653.093 | 55314.762 | 0 | 0 | 0 | 37518.519 | 1207.027 | 0 | 0 | 0 | 484982.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Biobío | 40060498-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370346 , Conservacion caleta Coliumo | 370346 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 156450 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | - | 2026-04-22 | 0 | CONCEPCION | TOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156449.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156449.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30097841-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD AL MAR PARA PESCA ARTESANAL - SAAVEDRA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 264083 | 1143500 | 506282 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30097841-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 264083 | 1143500 | 506282 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30097841-0 | '02 | '002 | Mejoramiento condiciones de Navegabilidad sector pesquero, Puerto Saavedra | 159977 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1594896 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CAUTIN | SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 264083 | 1143500 | 506282 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482320-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | [23 empty] | 1874397.165 | 136885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1874397.165 | 136885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482320-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Fluvial Sector Cendyr Nautico, Carahue 4to llamado | 373647 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-25 | 2023-11-10 | 2663778 | Propuesta publica | 2508980 | IPC | 1 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 304334 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 551 | 2024-03-04 | 2025-09-06 | 100 | CAUTIN | CARAHUE | 1874397.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | [23 empty] | 6496434.318 | 584330 | 0 | 298776.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285553.087 | 0 | 0 | 116830.877 | 0 | 0 | 701160.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6496434.318 | 584330 | 0 | 298776.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285553.087 | 0 | 0 | 116830.877 | 0 | 0 | 701160.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero Caleta La Barra | 309806 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 8301476 | Propuesta publica | 9463511 | IPC | 3 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | -55820 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 622 | 2024-04-17 | 2025-12-30 | 100 | CAUTIN | TOLTEN | 6496434.318 | 0 | 0 | 298776.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285553.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30482321-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº309806 , Mejoramiento Borde Costero Caleta La Barra | 309806 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 106831 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | - | 2025-12-30 | 0 | CAUTIN | TOLTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116830.877 | 0 | 0 | 116830.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30486050-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 243552 | 964571 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30486050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 243552 | 964571 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 30486050-0 | '02 | '002 | Evaluacion Ambiental Mejoramiento desembocadura Queule | 414259 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1006786 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 821 | 2026-12-01 | 2029-03-01 | 0 | CAUTIN | TOLTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 243552 | 964571 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047072-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ PROVINCIA DE CAUTÍN | [23 empty] | 149947.547 | 580000 | 72000.81 | 212086.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000.287 | 157911.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 149947.547 | 580000 | 72000.81 | 212086.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000.287 | 157911.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | La Araucanía | 40047072-0 | '02 | '004 | Conservacion Embarcadero Puerto Dominguez 4to llamado | 414260 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-24 | 2025-07-30 | 521964 | Propuesta publica | 672303 | IPC | 3 | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 27501 | CONSTRUCTORA ARS LTDA | 219 | 2025-09-23 | 2026-04-30 | 93 | CAUTIN | SAAVEDRA | 149947.547 | 0 | 72000.81 | 212086.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138000.287 | 157911.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30465533-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | [23 empty] | 2434504.979 | 1035665 | 489802.238 | 248983.717 | 0 | 0 | 230099.907 | 0 | 6398.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60381 | 1035665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30465533-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2434504.979 | 1035665 | 489802.238 | 248983.717 | 0 | 0 | 230099.907 | 0 | 6398.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60381 | 1035665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30465533-0 | '02 | '004 | Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | 280728 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-09-02 | 2024-10-28 | 4046095 | Propuesta publica | 3102847 | IPC | 5 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 44048 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 335 | 2025-03-20 | 2026-02-18 | 100 | VALDIVIA | VALDIVIA | 2434504.979 | 0 | 489802.238 | 248983.717 | 0 | 0 | 104554.907 | 0 | 6398.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60381 | 910120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 30465533-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº280728 , Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | 280728 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 119000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | - | 2026-02-18 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014308-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL SECTOR COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN | [23 empty] | 0 | 1912643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198644.952 | 316615.581 | 564533.304 | 744565.163 | 88284 | 0 | 0 | 0 | 1912643 | 1743904 | 2109344 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014308-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1912643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198644.952 | 316615.581 | 564533.304 | 744565.163 | 88284 | 0 | 0 | 0 | 1912643 | 1743904 | 2109344 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40014308-0 | '02 | '004 | Construcción Borde Fluvial sector Cocule, comuna de La Unión | 277472 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-25 | 2025-03-11 | 5311224 | Propuesta publica | 5491325 | IPC | 1 | 2025-07-31 | 2026-03-24 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 420 | 2026-03-24 | 2027-05-18 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198644.952 | 316615.581 | 564533.304 | 744565.163 | 88284 | 0 | 0 | 0 | 1912643 | 1743904 | 2109344 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059155-0 | ' | ' | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 727983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059155-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 727983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059155-0 | '01 | '002 | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | 425439 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 562521 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 727983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059302-0 | ' | ' | CONSERVACION TRANSBORDADOR PUERTO FUY, LAGO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS | [23 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059302-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [23 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059310-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | [23 empty] | 360979.509 | 1876161 | 0 | 448998.797 | 384228.766 | 356616.412 | 346338.582 | 334212.502 | 186419.994 | 87586.577 | 116082.46 | 0 | 0 | 10 | 2260494.09 | 2039360.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059310-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 360979.509 | 1876161 | 0 | 448998.797 | 384228.766 | 356616.412 | 346338.582 | 334212.502 | 186419.994 | 87586.577 | 116082.46 | 0 | 0 | 10 | 2260494.09 | 2039360.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059310-0 | '02 | '004 | Conservación Caletas Pesqueras de Bonifacio, El Piojo y Chaihuín, Comunas de Valdivia y Corral, Región de Los Ríos. | 390476 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-12 | 2025-10-20 | 1200000 | Propuesta publica | 1615031 | IPC | 837 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 280 | 2025-11-05 | 2026-08-12 | 65.2 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA | 360979.509 | 0 | 0 | 275694.673 | 202538.841 | 208934.399 | 213691.567 | 166263.682 | 117831.318 | 22554.842 | 70088.836 | 0 | 0 | 0 | 1277598.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059310-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA MEHUÍN, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 423387 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-10 | 2025-11-17 | 793392 | Propuesta publica | 936082 | IPC | 920 | 2025-12-19 | SinInf | 0 | PROINGENIERIA SPA | 250 | 2025-12-19 | 2026-08-26 | 19 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 173304.124 | 181689.925 | 147682.013 | 132647.015 | 167948.82 | 68588.676 | 65031.735 | 45993.624 | 0 | 0 | 0 | 982885.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Ríos | 40059310-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA EL PIOJO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 425254 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-12 | 2026-02-03 | 1839371 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2026-12-08 | 2027-08-05 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2039360.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | [23 empty] | 140557.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7155.678 | 0 | 7155.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 140557.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7155.678 | 0 | 7155.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Quellón | 391133 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 229575 | Propuesta publica | 204448 | SR | 785 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 400 | 2024-07-29 | 2025-09-02 | 100 | CHILOE | QUELLON | 140557.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30352328-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº391133 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Quellón | 391133 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7155 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 0 | - | 2025-09-02 | 0 | CHILOE | QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7155.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7155.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377026-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PLAYA URBANA PUERTO VARAS | [23 empty] | 0 | 3618436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317556.554 | 422224.331 | 404317.777 | 475555.777 | 380345.561 | 2000000 | 8999999.99 | 995956 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377026-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3618436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317556.554 | 422224.331 | 404317.777 | 475555.777 | 380345.561 | 2000000 | 8999999.99 | 995956 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377026-0 | '02 | '004 | Mejoramiento playa urbana Puerto Varas | 412894 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-10-30 | 2026-02-16 | 9696057 | Propuesta publica | 9830284 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 630 | 2026-05-15 | 2028-02-04 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317556.554 | 422224.331 | 404317.777 | 475555.777 | 380345.561 | 2000000 | 8999999.99 | 995956 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | [23 empty] | 6129279.35 | 94577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66111.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66111.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6129279.35 | 94577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66111.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66111.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 30377073-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero sector Iansa Llanquihue | 262865 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 4667771 | Propuesta publica | 5950797 | IPC | 11 | 2024-09-13 | 2024-10-09 | 34216 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 420 | 2024-10-09 | 2025-12-03 | 100 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 6129279.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66111.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66111.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | [23 empty] | 65077.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15257.045 | 0 | 15257.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 65077.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15257.045 | 0 | 15257.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '002 | Asesoría inspección fiscal Varadero Quellon Etapa 1 | 376916 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-06 | 2023-11-29 | 219284 | Propuesta publica | 235994 | SR | 293 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 360 | 2024-03-11 | 2025-03-06 | 100 | CHILOE | QUELLON | 65077.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15257.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15257.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº376916 , Asesoría inspección fiscal Varadero Quellon Etapa 1 | 376916 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -15257 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | - | 2025-03-06 | 0 | CHILOE | QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15257.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15257.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | ' | ' | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | [23 empty] | 6492179.968 | 2508751 | 0 | 602190.341 | 432699.231 | 543872.099 | 550000 | 250000 | 137800.3 | 0 | 254270 | 12099.664 | 0 | 0 | 2782931.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6492179.968 | 2508751 | 0 | 602190.341 | 432699.231 | 543872.099 | 550000 | 250000 | 137800.3 | 0 | 254270 | 12099.664 | 0 | 0 | 2782931.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | '02 | '004 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | 372471 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-06 | 8443937 | Propuesta publica | 8007033 | IPC | 12 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 302823 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 510 | 2024-11-06 | 2026-03-31 | 91.3 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 6492179.968 | 0 | 0 | 602190.341 | 432699.231 | 543872.099 | 450000 | 250000 | 137800.3 | 0 | 254270 | 12099.664 | 0 | 0 | 2682931.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40020114-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº372471 , AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | 372471 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 88043 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 60 | - | 2026-03-31 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029760-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, MAULLIN | [23 empty] | 750399.934 | 4500000 | 449511.197 | 502067.417 | 529489.838 | 680539.965 | 303373.074 | 191061.653 | 275141.935 | 400048.731 | 349510.515 | 272637.021 | 240299.381 | 308875.627 | 4502556.354 | 353829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029760-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 750399.934 | 4500000 | 449511.197 | 502067.417 | 529489.838 | 680539.965 | 303373.074 | 191061.653 | 275141.935 | 400048.731 | 349510.515 | 272637.021 | 240299.381 | 308875.627 | 4502556.354 | 353829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40029760-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA QUENUIR | 376497 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-06 | 2025-02-19 | 5688727 | Propuesta publica | 5198366 | IPC | 2 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 420 | 2025-09-11 | 2026-11-05 | 62.3 | LLANQUIHUE | MAULLIN | 750399.934 | 0 | 449511.197 | 502067.417 | 529489.838 | 680539.965 | 303373.074 | 191061.653 | 275141.935 | 400048.731 | 349510.515 | 272637.021 | 240299.381 | 308875.627 | 4502556.354 | 353829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032344-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE RAMPA DEL ACCESO PRINCIPAL DE ISLA PULUQUI, CALBUCO | [23 empty] | 322296.631 | 2110650 | 173028.332 | 309432.668 | 288368.048 | 304574.558 | 205220 | 216105 | 121450.317 | 155420.535 | 167514.346 | 143602.399 | 14097.519 | 71836.278 | 2170650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 322296.631 | 2110650 | 173028.332 | 309432.668 | 288368.048 | 304574.558 | 205220 | 216105 | 121450.317 | 155420.535 | 167514.346 | 143602.399 | 14097.519 | 71836.278 | 2170650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032344-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rampa del Acceso Principal de Isla Puluqui comuna de Calbuco | 418103 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-30 | 2025-07-23 | 2678980 | Propuesta publica | 2256680 | IPC | 3 | 2025-09-03 | 2025-10-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 300 | 2025-10-13 | 2026-08-09 | 61.3 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 322296.631 | 0 | 173028.332 | 309432.668 | 288368.048 | 304574.558 | 205220 | 216105 | 121450.317 | 155420.535 | 107514.346 | 143602.399 | 14097.519 | 71836.278 | 2110650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40032344-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº418103 , Mejoramiento Rampa del Acceso Principal de Isla Puluqui comuna de Calbuco | 418103 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 58000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | -300 | - | 2026-08-09 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | ' | ' | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO | [23 empty] | 3243631.529 | 1546166 | 271349.206 | 327045 | 342217.847 | 230089.065 | 56754.387 | -26798.68 | 0 | 0 | 0 | 54798.68 | 118662.857 | 120311.781 | 1494430.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 123265.417 | 80000 | 17523.769 | 10740.374 | 0 | 0 | 0 | -54798.68 | 0 | 0 | 0 | 54798.68 | 0 | 0 | 28264.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Rampa Capilla Antigua Isla Alao comuna de Quinchao | 394601 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-06 | 2025-02-05 | 244731 | Propuesta publica | 206329 | SR | 484 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | -54798 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 284 | 2025-04-11 | 2026-01-20 | 77.81 | CHILOE | QUINCHAO | 123265.417 | 0 | 17523.769 | 10740.374 | 0 | 0 | 0 | -54798.68 | 0 | 0 | 0 | 54798.68 | 0 | 0 | 28264.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3120366.112 | 1466166 | 253825.437 | 316304.626 | 342217.847 | 230089.065 | 56754.387 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118662.857 | 120311.781 | 1466166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '004 | Reposición Rampa Sector Capilla Isla Alao Comuna de Quinchao | 394588 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-27 | 2024-11-20 | 3801398 | Propuesta publica | 4173068 | IPC | 13 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 125644 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 462 | 2025-01-21 | 2026-04-28 | 99 | CHILOE | QUINCHAO | 3120366.112 | 0 | 253825.437 | 316304.626 | 342217.847 | 230089.065 | 56754.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118662.857 | 120311.781 | 1438166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038844-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº394588 , Reposición Rampa Sector Capilla Isla Alao Comuna de Quinchao | 394588 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 26000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | -462 | - | 2026-04-28 | 0 | CHILOE | QUINCHAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038871-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | [23 empty] | 88921.593 | 380000 | 68523.484 | 43801.279 | 0 | 0 | 71495.758 | 45000 | 60384.141 | 63485.264 | 22000 | 0 | 0 | 25327.544 | 400017.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038871-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 88921.593 | 380000 | 68523.484 | 43801.279 | 0 | 0 | 71495.758 | 45000 | 60384.141 | 63485.264 | 22000 | 0 | 0 | 25327.544 | 400017.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038871-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria sector Muelle Chaitén | 418758 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-31 | 2025-09-09 | 513608 | Propuesta publica | 435728 | IPC | 1325 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 250 | 2025-10-23 | 2026-06-30 | 56 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU | 88921.593 | 0 | 68523.484 | 43801.279 | 0 | 0 | 71495.758 | 45000 | 60384.141 | 63485.264 | 0 | 0 | 0 | 25327.544 | 378017.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038871-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº418758 , Conservación Infraestructura Portuaria sector Muelle Chaitén | 418758 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | -250 | - | 2026-06-30 | 0 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | [23 empty] | 599793.164 | 164161 | 65442.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65442.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 599793.164 | 164161 | 65442.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65442.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40038882-0 | '02 | '004 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | 373061 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-06 | 2025-02-03 | 654036 | Propuesta publica | 656894 | IPC | 723 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | -12381 | SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA ARRAYANES SPA | 213 | 2025-06-07 | 2026-01-06 | 100 | LLANQUIHUE | COCHAMO | 599793.164 | 0 | 65442.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65442.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40043864-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA PESQUERA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | [23 empty] | 578985.365 | 7500000 | 604723.126 | 543761.57 | 467440.681 | 530964.003 | 494177.767 | 451944.515 | 626823.061 | 631925.345 | 633264.843 | 786086.766 | 767743.613 | 961144.71 | 7500000 | 2171925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40043864-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 578985.365 | 7500000 | 604723.126 | 543761.57 | 467440.681 | 530964.003 | 494177.767 | 451944.515 | 626823.061 | 631925.345 | 633264.843 | 786086.766 | 767743.613 | 961144.71 | 7500000 | 2171925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40043864-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA | 376488 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-30 | 2025-08-04 | 9698809 | Propuesta publica | 9762786 | IPC | 13 | 2025-09-02 | 2025-09-25 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 570 | 2025-09-25 | 2027-04-18 | 43 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 578985.365 | 0 | 604723.126 | 543761.57 | 467440.681 | 530964.003 | 494177.767 | 451944.515 | 626823.061 | 631925.345 | 633264.843 | 786086.766 | 767743.613 | 961144.71 | 7500000 | 2171925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 1263495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1263495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050370-0 | '02 | '004 | Conservación Rampa Punta Coronel y borde costero Pargua Comuna de Calbuco | 391301 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 866119 | Propuesta publica | 986954 | IPC | 1349 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 237859 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 250 | 2024-12-27 | 2025-09-03 | 100 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 1263495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | ' | ' | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | [23 empty] | 1083710.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1083710.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | '02 | '004 | Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | 391315 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-09-30 | 2024-11-19 | 952006 | Propuesta publica | 1031101 | IPC | 1351 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 21758 | ING Y CONST. AUTOMO SPA | 363 | 2024-12-27 | 2025-12-25 | 100 | CHILOE | QUELLON | 1083710.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº391315 , Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | 391315 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 15000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONST. AUTOMO SPA | -363 | - | 2025-12-25 | 0 | CHILOE | QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050376-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PROTECCION COSTERA BARRIO INDUSTRIAL QUELLON - ETAPA 2 | 430385 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 320000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | CHILOE | QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050417-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 1307250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 257250 | 1307250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050417-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1307250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 257250 | 1307250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40050417-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta La Vega comuna de Calbuco | 418819 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-07-30 | 2025-09-16 | 1050597 | Propuesta publica | 1295240 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 300 | 2026-06-15 | 2027-04-11 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 257250 | 1307250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060113-0 | ' | ' | CONSERVACION MUELLE CHEPU BAJO, COMUNA DE ANCUD | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 400000 | 240328 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060113-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 400000 | 240328 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060113-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MUELLE CHEPU BAJO, COMUNA DE ANCUD | 425450 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 640338 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | CHILOE | ANCUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 400000 | 240328 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060115-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRESTRUCTURA PORTUARIA ISLAS DESERTORES, COMUNA DE CHAITEN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 766392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060115-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 766392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060115-0 | '02 | '004 | CONSERVACION INFRESTRUCTURA PORTUARIA ISLAS DESERTORES, COMUNA DE CHAITEN | 425453 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 766402 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | PALENA | CHAITEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 766392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060120-0 | ' | ' | CONSERVACION LIMPIEZA DE FONDO AREA OPERACIONAL CALETA ESTAQUILLA, LOS MUERMOS | [23 empty] | 50065.603 | 584130 | 55921.048 | 101459.601 | 239415.875 | 164418.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22914.533 | 0 | 584130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060120-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 50065.603 | 584130 | 55921.048 | 101459.601 | 239415.875 | 164418.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22914.533 | 0 | 584130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40060120-0 | '02 | '004 | Conservación Limpieza de Fondo Área Operacional Caleta Estaquilla | 409570 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-07-31 | 2025-09-10 | 594061 | Propuesta publica | 604053 | IPC | 1317 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | PROINGENIERIA SPA | 210 | 2025-10-21 | 2026-05-19 | 100 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 50065.603 | 0 | 55921.048 | 101459.601 | 239415.875 | 164418.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22914.533 | 0 | 584130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40069089-0 | ' | ' | CONSERVACION RAMPA CHACAO BYPASS, COMUNA DE ANCUD | [23 empty] | 0 | 461266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160201.256 | 18711.812 | 207000 | 209660 | 112000 | 68500.918 | 54075.998 | 4646.016 | 834796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40069089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 461266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160201.256 | 18711.812 | 207000 | 209660 | 112000 | 68500.918 | 54075.998 | 4646.016 | 834796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40069089-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RAMPA CHACAO BYPASS, COMUNA DE ANCUD | 414200 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-28 | 2026-02-11 | 811276 | Propuesta publica | 795044 | IPC | 426 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 200 | 2026-03-09 | 2026-09-25 | 0 | CHILOE | ANCUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160201.256 | 18711.812 | 207000 | 209660 | 112000 | 68500.918 | 54075.998 | 4646.016 | 834796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40077469-0 | ' | ' | CONSERVACION MUELLE SECTOR INIO COMUNA DE QUELLON | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 798296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40077469-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 798296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Los Lagos | 40077469-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MUELLE SECTOR INIO, COMUNA DE QUELLON | 426699 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 798306 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 | CHILOE | QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 798296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30130906-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1562384 | 6181184.088 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30130906-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1562384 | 6181184.088 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30130906-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | 425444 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 7743579 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 609 | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 0 | AYSEN | CISNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1562384 | 6181184.088 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30305725-0 | ' | ' | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2828806 | 7671184 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30305725-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2828806 | 7671184 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30305725-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN DE PUERTO YUNGAY | 433772 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 10500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 578 | 2026-12-01 | 2028-07-01 | 0 | CAPITAN PRAT | TORTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2828806 | 7671184 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | ' | ' | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | [23 empty] | 0 | 122313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122313 | 122313 | 4444367 | 329424.542 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 122313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122313 | 122313 | 4444367 | 329424.542 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 30452524-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | 426048 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-11 | 2026-02-13 | 4450738 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 476 | 2026-09-15 | 2028-01-04 | 0 | AYSEN | CISNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122313 | 122313 | 4444367 | 329424.542 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40002717-0 | ' | ' | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | [23 empty] | 150196.573 | 65564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65564 | 0 | 65564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40002717-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 150196.573 | 65564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65564 | 0 | 65564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40002717-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA EL PROYECTO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | 277455 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 247916 | Propuesta publica | 297327 | IPC | 167 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 861 | 2024-05-24 | 2026-10-02 | 89.1 | CAPITAN PRAT | TORTEL | 150196.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65564 | 0 | 65564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40021583-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO O´HIGGINS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 1500000 | 315851 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40021583-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 1500000 | 315851 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40021583-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA LAGO O´HIGGINS | 425456 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2315861 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1035 | 2026-12-01 | 2029-10-01 | 0 | CAPITAN PRAT | O'HIGGINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 500000 | 1500000 | 315851 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | ' | ' | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 600000 | 1669286.611 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE MANIOBRABILIDAD PARA LA CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | 425448 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 78000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | AYSEN | GUAITECAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 600000 | 1669286.611 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40049199-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | 425449 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2269297 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | AYSEN | GUAITECAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 600000 | 1669286.611 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40056410-0 | ' | ' | CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS | [23 empty] | 0 | 837172 | 0 | 0 | 80433.426 | 87451.377 | 79829.469 | 108923 | 161440.519 | 155008.4 | 164085.809 | 0 | 0 | 0 | 837172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40056410-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 837172 | 0 | 0 | 80433.426 | 87451.377 | 79829.469 | 108923 | 161440.519 | 155008.4 | 164085.809 | 0 | 0 | 0 | 837172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40056410-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MUELLE LAGO VARGAS | 421271 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-08 | 2025-10-13 | 634714 | Propuesta publica | 811228 | IPC | 360 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 240 | 2025-11-29 | 2026-07-27 | 31 | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 80433.426 | 87451.377 | 79829.469 | 108923 | 161440.519 | 155008.4 | 164085.809 | 0 | 0 | 0 | 837172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059546-0 | ' | ' | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | [23 empty] | 227722.211 | 340410 | 0 | 43751.264 | 86904.641 | 68461.476 | 65875.395 | 75417.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059546-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 227722.211 | 340410 | 0 | 43751.264 | 86904.641 | 68461.476 | 65875.395 | 75417.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059546-0 | '02 | '004 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | 419462 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 567352 | Propuesta publica | 540166 | IPC | 263 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 18170 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 293 | 2025-09-02 | 2026-06-22 | 80 | AYSEN | AYSEN | 227722.211 | 0 | 0 | 43751.264 | 86904.641 | 68461.476 | 65875.395 | 75417.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059552-0 | ' | ' | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE PUERTO RAUL MARIN BALMACEDA | [23 empty] | 0 | 1480448 | 0 | 0 | 160377.436 | 0 | 150375 | 170375 | 150375 | 230375 | 212500 | 252183.996 | 153886.568 | 0 | 1480448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059552-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1480448 | 0 | 0 | 160377.436 | 0 | 150375 | 170375 | 150375 | 230375 | 212500 | 252183.996 | 153886.568 | 0 | 1480448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40059552-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD EN PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA COMUNA CISNES | 421275 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-05 | 2025-10-10 | 1107939 | Propuesta publica | 1435935 | IPC | 358 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 300 | 2025-11-29 | 2026-09-25 | 28 | AYSEN | CISNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 160377.436 | 0 | 150375 | 170375 | 150375 | 230375 | 212500 | 252183.996 | 153886.568 | 0 | 1480448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40076381-0 | ' | ' | CONSERVACION MUELLE FLOTANTE CHILE CHICO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 72578.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40076381-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 72578.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Aysén | 40076381-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MUELLE FLOTANTE CHILE CHICO | 376303 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 72589 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 0 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 72578.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA BAHÍA FILDES, ANTÁRTICA CHILENA | [23 empty] | 5798962.596 | 8473349 | 0 | 699999.471 | 2168841.853 | 1941208.932 | 390729.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272569.078 | 8473349 | 10125998.528 | 4589709.69 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5798962.596 | 8473349 | 0 | 699999.471 | 2168841.853 | 1941208.932 | 390729.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272569.078 | 8473349 | 10125998.528 | 4589709.69 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30081565-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Bahía Fildes - Etapa 1 - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 348557 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-05-08 | 18000000 | Propuesta publica | 27806260 | IPC | 69 | 2024-12-13 | 2025-05-07 | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1035 | 2025-05-08 | 2028-03-08 | 36.21 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | 5798962.596 | 0 | 0 | 699999.471 | 2168841.853 | 1941208.932 | 390729.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272569.078 | 8473349 | 10125998.528 | 4589709.69 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO EN PUERTO WILLIAMS, CABO DE HORNOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 340090 | 3500100 | 2381054 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 339990 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Etapa 1 | 358861 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 840000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1553 | 2026-11-01 | 2031-02-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 339990 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 3000100 | 2381054 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113786-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Borde Costero de Puerto Williams - Etapa 1 | 426152 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 12381064 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1551 | 2026-12-01 | 2031-03-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 3000100 | 2381054 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN INFRAEST. PORTUARIA MULTIPROPÓSITO PUERTO WILLIAMS | [23 empty] | 1693851.826 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732217 | 732217 | 697910 | 728599 | 1109057 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1693851.826 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732217 | 732217 | 697910 | 728599 | 1109057 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30137224-0 | '02 | '004 | Construcción Obras Marítimas para Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams - Etapa 2 | 371305 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-27 | 9000000 | Propuesta publica | 10000000 | IPC | 71 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 425 | 2025-07-11 | 2026-09-09 | 7.82 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 1693851.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732217 | 732217 | 697910 | 728599 | 1109057 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO TORO, CABO DE HORNOS | [23 empty] | 144558.725 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 144558.725 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30305772-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Portuaria Conectividad en Puerto Toro - Cabo de Hornos | 348120 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-30 | 2022-03-24 | 328041 | Propuesta publica | 5945470 | IPC | 1 | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 387340 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 905 | 2022-06-03 | 2024-11-24 | 100 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 144558.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | ' | ' | ANALISIS DINAMICA DE SEDIMENTOS CANAL DE ACCESO BAHÍA CHILOTA, PORVENIR | [23 empty] | 96635.438 | 41840 | 0 | 0 | 0 | 39579.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 41372.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 96635.438 | 41840 | 0 | 0 | 0 | 39579.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 41372.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30486360-0 | '01 | '002 | Análisis dinámica de sedimentos canal de acceso Bahía Chilota, Porvenir | 361435 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2022-06-30 | 2022-08-05 | 329568 | Propuesta publica | 300000 | IPC | 161 | 2022-08-16 | 2022-08-26 | 51435 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 1330 | 2022-08-26 | 2026-04-17 | 100 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 96635.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39579.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 41372.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RAMPAS CONECTIVIDAD CANAL FITZ ROY, RIO VERDE | [23 empty] | 0 | 143185 | 0 | 0 | 98805.6 | 0 | 0 | 38280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 143185 | 0 | 0 | 98805.6 | 0 | 0 | 38280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40009191-0 | '02 | '002 | Diseño construcción rampas de conectividad canal Fitz Roy Río Verde | 358877 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-07-26 | 392959 | Propuesta publica | 431025 | SR | 264 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 1248 | 2022-12-12 | 2026-05-13 | 93 | MAGALLANES | RIO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 98805.6 | 0 | 0 | 38280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | ' | ' | ANALISIS SECTOR BAHIA PUNTA CARRERA, PUNTA ARENAS | [23 empty] | 212356.627 | 38633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14961.48 | 0 | 23671.52 | 38633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 212356.627 | 38633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14961.48 | 0 | 23671.52 | 38633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | '01 | '002 | Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | 373315 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-30 | 2023-06-22 | 377417 | Propuesta publica | 414906 | IPC | 170 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 27955 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 976 | 2023-06-30 | 2026-03-02 | 97 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 212356.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14961.48 | 0 | 0 | 14961.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº373315 , Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | 373315 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 23672 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | -976 | - | 2026-03-02 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23671.52 | 23671.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CALETA PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO NATALES | [23 empty] | 283884.841 | 468893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455648.714 | 13244.286 | 0 | 0 | 468893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 283884.841 | 468893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455648.714 | 13244.286 | 0 | 0 | 468893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010502-0 | '02 | '002 | Factibilidad de Ampliación Caleta de Pescadores Artesanales de Puerto Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 392544 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 581909 | Propuesta publica | 706471 | IPC | 102 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 600 | 2025-04-10 | 2026-12-01 | 39 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 283884.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455648.714 | 13244.286 | 0 | 0 | 468893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TERMINALES DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA - BAHIA CHILOTA | [23 empty] | 3765342.069 | 1875193 | 0 | 938889.123 | 546686.707 | 25896.177 | 0 | 224371.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110309 | 1846152.04 | 2600000 | 2399990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 178055.33 | 144257 | 0 | 60892.603 | 28426.93 | 25896.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115215.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN TERMINAL DE CONECTIVIDAD BAHÍA CHILOTA - Segundo Llamado | 414776 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2025-03-07 | 2025-04-10 | 443323 | Propuesta publica | 320900 | IPC | 133 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | -31759 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 320 | 2025-05-15 | 2026-03-31 | 100 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | 178055.33 | 0 | 0 | 60892.603 | 28426.93 | 25896.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115215.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3587286.739 | 1730936 | 0 | 877996.52 | 518259.777 | 0 | 0 | 224371.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110309 | 1730936.33 | 2600000 | 2399990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Terminal de Conectividad Bahía Chilota | 390903 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-30 | 2024-10-15 | 3641934 | Propuesta publica | 4729340 | IPC | 1 | 2024-11-18 | 2025-01-15 | 280633 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 399 | 2025-01-15 | 2026-02-18 | 91.5 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | 3587286.739 | 0 | 0 | 877996.52 | 518259.777 | 0 | 0 | 224371.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110299 | 1730926.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047637-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLAICIÓN TERMINAL DE CONECTIVIDAD BAHIA CATALINA SECTOR TRES PUENTES | 433814 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 5000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | PUNTA ARENAS, PORVENIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2600000 | 2399990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047639-0 | ' | ' | AMPLIACION OBRAS ANEXAS MUELLE BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS-AREA ACCESO TRAVEL LIFT | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 356766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047639-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 356766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047639-0 | '02 | '002 | AMPLIACION OBRAS ANEXAS MUELLE BARRANCO AMARILLO PUNTA ARENAS-AREA ACCESOTRAVEL LIFT | 425595 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 356776 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 356766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047644-0 | ' | ' | ANALISIS CONDICIONES NATURALES ZONA NORTE CALETA BARRANCO AMARILLO, PUNTA ARENAS | [23 empty] | 95590.402 | 32430 | 0 | 0 | 29583.475 | 0 | 0 | 27800.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57384.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047644-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 95590.402 | 32430 | 0 | 0 | 29583.475 | 0 | 0 | 27800.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57384.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047644-0 | '01 | '002 | Análisis Condiciones Naturales Zona Norte Caleta Barranco Amarillo - Punta Arenas | 407018 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-30 | 2025-02-25 | 142528 | Propuesta publica | 146148 | IPC | 206 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 193 | 2025-08-13 | 2026-02-22 | 100 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 95590.402 | 0 | 0 | 0 | 29583.475 | 0 | 0 | 27800.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57384.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | ' | ' | ANALISIS PARA EMPLAZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAYOR DE PUERTO NATALES | [23 empty] | 716842.22 | 81296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98326.722 | 0 | 0 | 0 | 98326.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 716842.22 | 81296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98326.722 | 0 | 0 | 0 | 98326.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047950-0 | '01 | '002 | Estudio Condiciones Naturales Muelle Transbordadores de Puerto Natales - Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 390910 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 786286 | Propuesta publica | 708842 | IPC | 235 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 66035 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 540 | 2024-09-27 | 2026-03-21 | 88 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 716842.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98326.722 | 0 | 0 | 0 | 98326.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051342-0 | ' | ' | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE PUERTO NATALES | [23 empty] | 0 | 487602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73896.495 | 73896.495 | 36948.247 | 29558.598 | 18474.123 | 99760.27 | 155068.247 | 487602.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051342-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 487602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73896.495 | 73896.495 | 36948.247 | 29558.598 | 18474.123 | 99760.27 | 155068.247 | 487602.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40051342-0 | '02 | '004 | Conservación caleta pesquera artesanal de Puerto Natales | 394231 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-30 | 2026-02-17 | 389483 | Propuesta publica | 369483 | IPC | 61 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | INGENIERIA GALLARDO WILLIAMS LTDA | 270 | 2026-03-10 | 2026-12-05 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73896.495 | 73896.495 | 36948.247 | 29558.598 | 18474.123 | 99760.27 | 155068.247 | 487602.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 3297691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 879877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 2417814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40062267-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES, AEROPUERTO CHACALLUTA | [23 empty] | 321000 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40062267-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 321000 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40062267-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO CHACALLUTA - TERCER LLAMADO | 418904 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-07-18 | 2025-08-08 | 289809 | Propuesta publica | 274307 | IPC | 75 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 44802 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 120 | 2025-09-03 | 2026-01-01 | 100 | ARICA | ARICA | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40075259-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AÉREO PARA EMERGENCIAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | [23 empty] | 0 | 329920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160.464 | 11774.624 | 12799.46 | 49998.225 | 81241.864 | 67227.975 | 103717.005 | 329919.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40075259-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 329920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160.464 | 11774.624 | 12799.46 | 49998.225 | 81241.864 | 67227.975 | 103717.005 | 329919.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Arica y Parinacota | 40075259-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 425510 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-25 | 2026-04-07 | 309847 | Propuesta publica | 276983 | IPC | 35 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 210 | 2026-04-17 | 2026-11-13 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160.464 | 11774.624 | 12799.46 | 49998.225 | 81241.864 | 67227.975 | 103717.005 | 329919.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | [23 empty] | 28546 | 26114 | 0 | 1251.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1371.386 | 653246.059 | 145377.763 | 187730.978 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 28546 | 26114 | 0 | 1251.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1271.386 | 653246.059 | 145377.763 | 187730.978 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | '02 | '002 | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, 2do LLAMADO - REGION DE TARAPACÁ | 365869 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-09-14 | 2022-11-16 | 415000 | Propuesta publica | 414999 | IPC | 2124 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 18744 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 1134 | 2022-11-24 | 2026-01-01 | 100 | IQUIQUE | IQUIQUE | 28546 | 0 | 0 | 1251.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | 432885 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 10 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 536329.451 | 116514.313 | 173639.775 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40012727-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE REVISIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE PISTA DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA, REGION DE TARAPACÁ | 432887 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 10 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 116916.608 | 28863.45 | 14091.203 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40051202-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40051202-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40051202-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA CAVANCHA Y NAMA | 384779 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 302880 | Propuesta publica | 301378 | IPC | 52 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 21000 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 360 | 2024-02-29 | 2025-02-23 | 93 | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40057009-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA CIUDAD DE IQUIQUE | [23 empty] | 0 | 251867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94846.161 | 6802.992 | 0 | 0 | 161629.598 | 0 | 85482.352 | 348761.103 | 259342.618 | 37109.378 | 37267 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40057009-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 251867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94846.161 | 6802.992 | 0 | 0 | 161629.598 | 0 | 85482.352 | 348761.103 | 259342.618 | 37109.378 | 37267 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40057009-0 | '02 | '002 | DISEÑO NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 393624 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-09-10 | 2025-12-29 | 718838 | Propuesta publica | 657345 | IPC | 240 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 1311 | 2026-02-20 | 2029-09-23 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94846.161 | 6802.992 | 0 | 0 | 161629.598 | 0 | 85482.352 | 348761.103 | 259342.618 | 37109.378 | 37267 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40070314-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS TARAPACA | [23 empty] | 0 | 329920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 129920 | 0 | 329920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40070314-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 329920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 129920 | 0 | 329920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Tarapacá | 40070314-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE AEREO PARA EMERGENCIAS REGION DE TARAPACA SEGUNDO LLAMADO | 433790 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 329920 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 129920 | 0 | 329920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40002462-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA | [23 empty] | 47993.783 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 47993.783 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40002462-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN MAYOR AREA DE MOVIMIENTO ANDRES SABELLA 2020 | 310342 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 379280 | Propuesta publica | 374880 | IPC | 1111 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 148797 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 660 | 2020-09-24 | 2022-07-16 | 100 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 47993.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | ' | ' | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA COMUNA DE CALAMA | [23 empty] | 269862.783 | 13968 | 0 | 0 | 0 | 7425.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11716.971 | 0 | 500100 | 519241.994 | 13950000 | 5575705 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 269862.783 | 13968 | 0 | 0 | 0 | 7425.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11716.971 | 0 | 50000 | 69141.994 | 450000 | 206362 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '002 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | 393632 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 804675 | Propuesta publica | 860236 | IPC | 1545 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 24906 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 592 | 2024-10-02 | 2026-05-17 | 94 | EL LOA | CALAMA | 269862.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7425.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11716.971 | 0 | 0 | 19141.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '002 | ATIF AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA | 433186 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 706362 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-08-01 | 2027-11-01 | 0 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 450000 | 206362 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 13500000 | 5369343 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40057181-0 | '02 | '004 | AMPLIACION PLATAFORMAS COMERCIAL Y GENERAL AERÓDROMO EL LOA | 433188 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 19329654 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-08-01 | 2027-11-01 | 0 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 13500000 | 5369343 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | ' | ' | NORMALIZACION AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 487374.998 | 340000 | 0 | 84548.57 | 66190.272 | 6719.487 | 0 | 0 | 72580.104 | 31806.586 | 4818.257 | 18980.927 | 9750 | 0 | 295394.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 487374.998 | 340000 | 0 | 84548.57 | 66190.272 | 6719.487 | 0 | 0 | 72580.104 | 31806.586 | 4818.257 | 18980.927 | 9750 | 0 | 295394.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | '02 | '002 | SCCF-DISEÑO-NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA, CALAMA | 393632 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 804675 | Propuesta publica | 860236 | IPC | 1545 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 24906 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 592 | 2024-10-02 | 2026-05-17 | 94 | EL LOA | CALAMA | 406264.102 | 0 | 0 | 83316.493 | 66190.272 | 6719.487 | 0 | 0 | 72580.104 | 31806.586 | 4818.257 | 18980.927 | 9750 | 0 | 294162.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40058171-0 | '02 | '002 | SCCF-DISEÑO-ASESORÍA REVISIÓN NORMALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA VERTICAL Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMAS AERÓDROMO EL LOA CALAMA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 401132 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Terminado | 2024-07-04 | 2024-09-12 | 111980 | Propuesta publica | 125460 | IPC | 1717 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 413 | 2024-10-24 | 2025-12-11 | 100 | EL LOA | CALAMA | 81110.896 | 0 | 0 | 1232.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060343-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | [23 empty] | 5363351.582 | 1935291 | 0 | 1774860.285 | 25300.392 | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19384.365 | 1928545.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060343-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 85172.23 | 95291 | 0 | 50605.754 | 25300.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19384.365 | 95290.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060343-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | 408624 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-10 | 2025-04-29 | 180000 | Propuesta publica | 178500 | IPC | 1142 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 212 | 2025-08-18 | 2026-03-18 | 88.81 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 85172.23 | 0 | 0 | 50605.754 | 25300.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19384.365 | 95290.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060343-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5278179.352 | 1840000 | 0 | 1724254.531 | 0 | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833254.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060343-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRES SABELLA 2024 - 2025 | 408626 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-17 | 2025-04-16 | 9250000 | Propuesta publica | 5803309 | IPC | 10 | 2025-05-22 | 2025-08-07 | 1156647 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 240 | 2025-08-08 | 2026-04-05 | 99.08 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 5278179.352 | 0 | 0 | 1724254.531 | 0 | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833254.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 0 | 2551654 | 0 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 520000 | 1714700 | 2754791.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 104 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 51550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 114700 | 154700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | '02 | '002 | ATIF CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA 2024 - 2025, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 425519 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 154700 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2026-06-15 | 2026-12-15 | 0 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 114700 | 154700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40060344-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 425521 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-31 | 2026-04-29 | 2338350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-06-16 | 2026-12-13 | 0 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40068549-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 94703.555 | 2782 | 0 | 0 | 2724.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40068549-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 94703.555 | 2782 | 0 | 0 | 2724.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40068549-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION PUNTO DE POSADA SOCOMPA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 409869 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2025-06-09 | 2025-07-15 | 127500 | Propuesta publica | 119040 | IPC | 266 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 180 | 2025-07-25 | 2026-01-21 | 80.79 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 94703.555 | 0 | 0 | 0 | 2724.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40077208-0 | ' | ' | CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 0 | 347140 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 37681.942 | 67900.619 | 68864.3 | 68864.3 | 68864.3 | 0 | 100 | 312367.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40077208-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 191.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40077208-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 191.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40077208-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 50326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11617.819 | 12581.5 | 12581.5 | 12581.5 | 0 | 0 | 49362.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40077208-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA | 426001 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-27 | 2026-04-02 | 50326 | Propuesta publica | 49363 | IPC | 61 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 180 | 2026-04-22 | 2026-10-19 | 0 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11617.819 | 12581.5 | 12581.5 | 12581.5 | 0 | 0 | 49362.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40077208-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 296714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37681.942 | 56282.8 | 56282.8 | 56282.8 | 56282.8 | 0 | 0 | 262813.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Antofagasta | 40077208-0 | '02 | '004 | CONSERVACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD AERÓDROMO EL LOA | 425958 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-13 | 2026-03-19 | 280000 | Propuesta publica | 262814 | IPC | 53 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | I CIVIL INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SPA | 150 | 2026-04-01 | 2026-08-29 | 0 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37681.942 | 56282.8 | 56282.8 | 56282.8 | 56282.8 | 0 | 0 | 262813.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | [23 empty] | 0 | 1551654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112164 | 372760 | 515905 | 893586.856 | 1894415.856 | 1953606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 51550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10060 | 10260 | 15085 | 16095 | 51500 | 199840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | '02 | '002 | ATIF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | 425530 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 352444 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 | COPIAPO | CALDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10060 | 10260 | 15085 | 16095 | 51500 | 199840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 362500 | 500820 | 877491.856 | 1842811.856 | 1753766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40060627-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DESIERTO DE ATACAMA, AÑO 2025 | 425531 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-04 | 2026-06-19 | 4430567 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2026-07-25 | 2027-02-20 | 0 | COPIAPO | CALDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 362500 | 500820 | 877491.856 | 1842811.856 | 1753766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40070204-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINO Y CERCO PERIMETRAL AERÓDROMO DE VALLENAR REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 2418232 | 0 | 0 | 0 | 183.282 | 61481 | 123252 | 483483.885 | 273752 | 283361.359 | 211116 | 0 | 16018 | 1452647.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40070204-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 183.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 201.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40070204-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 201.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40070204-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 180677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10626 | 21252 | 21252 | 21252 | 25000 | 22116 | 0 | 0 | 121498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40070204-0 | '02 | '002 | ATIF CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR | 425525 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-04 | 2026-03-18 | 151830 | Propuesta publica | 121498 | IPC | 31 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 180 | 2026-04-15 | 2026-10-12 | 0 | HUASCO | VALLENAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10626 | 21252 | 21252 | 21252 | 25000 | 22116 | 0 | 0 | 121498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40070204-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2237355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50855 | 102000 | 462231.885 | 252500 | 258361.359 | 189000 | 0 | 16000 | 1330948.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Atacama | 40070204-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE VALLENAR | 425526 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-01-23 | 2026-02-25 | 2237356 | Propuesta publica | 1314949 | IPC | 25 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2026-03-21 | 2026-09-17 | 0 | HUASCO | VALLENAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50855 | 102000 | 462231.885 | 252500 | 258361.359 | 189000 | 0 | 16000 | 1330948.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40027215-0 | ' | ' | NORMALIZACION AERÓDROMO LA FLORIDA | [23 empty] | 0 | 402273 | 0 | 0 | 78568.903 | 0 | 0 | 0 | 3649.568 | 0 | 187403.349 | 0 | 0 | 75573.5 | 345195.32 | 41819.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40027215-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 402273 | 0 | 0 | 78568.903 | 0 | 0 | 0 | 3649.568 | 0 | 187403.349 | 0 | 0 | 75573.5 | 345195.32 | 41819.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40027215-0 | '02 | '002 | DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - TERCER LLAMADO | 360493 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-20 | 2022-07-28 | 670000 | Propuesta publica | 668000 | IPC | 1247 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 333997 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 1510 | 2022-07-29 | 2026-09-16 | 66 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 78568.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187403.349 | 0 | 0 | 75573.5 | 341545.752 | 41819.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40027215-0 | '02 | '002 | ASESORÍA DE REVISIÓN DISEÑO NORMALIZACIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA - (TERCER LLAMADO) | 364503 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-17 | 2022-09-26 | 89000 | Propuesta publica | 74632 | IPC | 1738 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 25257 | RFA INGENIEROS LTDA | 616 | 2022-09-30 | 2024-06-07 | 66.9 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40070487-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | [23 empty] | 0 | 2562790 | 0 | 0 | 0 | 775782.069 | 744751.62 | 1032537.978 | 262833.558 | 32537.979 | 32952.109 | 32537.978 | 19875.496 | 0 | 2933808.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40070487-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40070487-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 195642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32537.978 | 32537.978 | 32537.979 | 32952.109 | 32537.978 | 19875.496 | 0 | 182979.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40070487-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | 422569 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-18 | 2026-02-16 | 193601 | Propuesta publica | 182980 | IPC | 513 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 180 | 2026-04-09 | 2026-10-06 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32537.978 | 32537.978 | 32537.979 | 32952.109 | 32537.978 | 19875.496 | 0 | 182979.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40070487-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2367048 | 0 | 0 | 0 | 775782.069 | 744751.62 | 1000000 | 230295.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750829.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Coquimbo | 40070487-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LA FLORIDA, LA SERENA | 422568 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-05 | 2026-01-15 | 2500000 | Propuesta publica | 1975048 | IPC | 2 | 2026-01-29 | 2026-02-19 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 150 | 2026-02-20 | 2026-07-20 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775782.069 | 744751.62 | 1000000 | 230295.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750829.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | [23 empty] | 835606.645 | 20800 | 0 | 5473.56 | 10267.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18408.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 835606.645 | 20800 | 0 | 5473.56 | 10267.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18408.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR REGIÓN DE VALPARAÍSO | 318311 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 650000 | Propuesta publica | 641001 | IPC | 1349 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 57656 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 1879 | 2020-11-07 | 2025-12-30 | 100 | VALPARAISO | CONCON | 35652.837 | 0 | 0 | 0 | 716.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40007451-0 | '02 | '002 | SCVM-DISEÑO-AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO VIÑA DEL MAR DE CONCÓN ¿ FASE1 | 398310 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-05-03 | 2024-06-17 | 530000 | Propuesta publica | 755650 | IPC | 1033 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 150952 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 788 | 2024-07-04 | 2026-08-31 | 98 | VALPARAISO | CONCON | 799953.808 | 0 | 0 | 5473.56 | 9551.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17691.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40024610-0 | ' | ' | REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | [23 empty] | 80372 | 237247 | 0 | 0 | 0 | 4404.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77035.741 | 0 | 81440.015 | 80655.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40024610-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 80372 | 237247 | 0 | 0 | 0 | 4404.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77035.741 | 0 | 81440.015 | 80655.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40024610-0 | '02 | '002 | DISEÑO REPOSICION UMBRAL 14 AERODROMO ROBINSON CRUSOE | 356991 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-03-01 | 2022-05-13 | 850000 | Propuesta publica | 861842 | IPC | 3 | 2022-05-26 | 2022-09-09 | 107519 | INGEROP CHILE S.A. | 1480 | 2022-09-09 | 2026-09-28 | 94.1 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 80372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4404.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77035.741 | 0 | 81440.015 | 80655.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40030542-0 | ' | ' | CONSERVACION ÁREA TERMINAL AEROPUERTO MATAVERI, ISLA DE PASCUA RAPA-NUI | [23 empty] | 0 | 94688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40030542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 94688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | [23 empty] | 0 | 1765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 47500 | 47500 | 297500 | 662500 | 632500 | 1735000 | 7250000 | 2272710 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 285000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | '02 | '002 | ATIF CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | 408532 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-29 | 2026-04-28 | 668000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 311 | 2026-06-01 | 2027-04-08 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 285000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 615000 | 585000 | 1450000 | 7000000 | 2272710 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40054128-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO ACCESO AERÓDROMO ROBINSON CRUSOE 2024-2025 | 394308 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-14 | 2026-04-07 | 10113676 | Propuesta publica | 9242410 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 420 | 2026-05-29 | 2027-07-23 | 0 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 615000 | 585000 | 1450000 | 7000000 | 2272710 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40059813-0 | ' | ' | NORMALIZACION OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | [23 empty] | 2999953.498 | 5781069 | 0 | 197253.453 | 1313574.91 | 585931.123 | 704000 | 1050000 | 500000 | 280000 | 323391.679 | 0 | 0 | 0 | 4954151.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40059813-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2999953.498 | 5781069 | 0 | 197253.453 | 1313574.91 | 585931.123 | 704000 | 1050000 | 500000 | 280000 | 323391.679 | 0 | 0 | 0 | 4954151.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40059813-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO MATAVERI | 393499 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-13 | 2024-11-20 | 8145975 | Propuesta publica | 7542596 | IPC | 16 | 2025-08-21 | 2025-09-15 | 235679 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 350 | 2025-09-16 | 2026-09-01 | 63.06 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | 2999953.498 | 0 | 0 | 197253.453 | 1313574.91 | 585931.123 | 704000 | 1050000 | 500000 | 280000 | 323391.679 | 0 | 0 | 0 | 4954151.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40071390-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON VALPARAISO | [23 empty] | 0 | 4905000 | 0 | 0 | 0 | 232389.23 | 293257.758 | 1390643.177 | 2269968.6 | 675489.678 | 58426.106 | 0 | 0 | 0 | 4920174.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40071390-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 46936.736 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 58426.106 | 0 | 0 | 0 | 245362.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40071390-0 | '02 | '002 | ATIF CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGIÓN DE VALPARAISO - 2DO LLAMADO | 425593 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-01 | 2026-01-09 | 323324 | Propuesta publica | 241708 | IPC | 185 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 210 | 2026-02-09 | 2026-09-07 | 0 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46936.736 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 58426.106 | 0 | 0 | 0 | 245362.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40071390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4660000 | 0 | 0 | 0 | 185452.494 | 258257.758 | 1355643.177 | 2234968.6 | 640489.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674811.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40071390-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO VIÑA DEL MAR, CONCON, REGION DE VALPARAISO | 418497 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-29 | 2025-10-17 | 6205757 | Propuesta publica | 3836581 | IPC | 24 | 2025-11-24 | 2025-12-22 | 114428 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 210 | 2025-12-23 | 2026-07-21 | 5.25 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185452.494 | 258257.758 | 1355643.177 | 2234968.6 | 640489.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4674811.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40073490-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO ISLA SAN FELIX, REGIÓN DE VALPARAÍSO | [23 empty] | 0 | 154650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40073490-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 154650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | ' | ' | CONSTRUCCION NUEVO AERODROMO DE PELDEHUE, COLINA | [23 empty] | 694971.405 | 616563 | 111762.742 | 0 | 0 | 47332.574 | 0 | 1190 | 160000 | 160000 | 30654.152 | 76707.515 | 39813.904 | 48508.581 | 675969.468 | 45187.467 | 44562.719 | 2249.813 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 631264.68 | 432620 | 111762.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431762.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '004 | MOVIMIENTO DE TIERRA AERÓDROMO DE PELDEHUE, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA | 416718 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-07-01 | 2025-08-12 | 1292094 | Propuesta publica | 610147 | IPC | 1213 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 121762 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 144 | 2025-08-27 | 2026-01-18 | 100 | CHACABUCO | COLINA | 631264.68 | 0 | 111762.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111762.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '004 | MOVIMIENTO DE TIERRA AERÓDROMO DE PELDEHUE, COLINA, REGIÓN METROPOLITANA, ETAPA 2 | 431057 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-14 | 2026-05-12 | 315669 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 0 | CHACABUCO | COLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 63706.725 | 183943 | 0 | 0 | 0 | 47332.574 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 30654.152 | 76707.515 | 39813.904 | 48508.581 | 244206.726 | 45187.467 | 44562.719 | 2249.813 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | REFORESTACIÓN HACIENDA PELDEHUE (SEGUNDA ETAPA) | 329917 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-16 | 2021-02-17 | 306542 | Propuesta publica | 306542 | IPC | 585 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 34126 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 1856 | 2021-04-20 | 2026-05-20 | 93.12 | CHACABUCO | COLINA | 30654.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30654.152 | 0 | 0 | 0 | 30654.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | REFORESTACION LOS ANDES CERRO LA CRUZ | 350115 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 218132 | Propuesta publica | 198000 | SR | 883 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 52889 | CARLA ARAYA LIMITADA | 1369 | 2022-06-08 | 2026-03-08 | 45.62 | CHACABUCO | COLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | MANTENCIÓN y REFORESTACIÓN DE ESPECIES NATIVAS, PLAN DE MANEJO DE PRESERVACIÓN SOTERRADO ALTA TENSIÓN TRAMO LOS MAQUIS POLPAICO | 413670 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-14 | 2025-12-04 | 252000 | Propuesta publica | 252000 | SR | 125 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 1096 | 2026-01-29 | 2029-01-29 | 11.12 | CHACABUCO | COLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14280 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 76707.515 | 39813.904 | 28008.581 | 160000 | 45187.467 | 44562.719 | 2249.813 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 30084724-0 | '02 | '999 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Nivel Central MOP |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 330526 | SinInf |  | -- | // | 66141 |  |  | - | - | 0 |  |  | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33052.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - REGIÓN METROPOLITANA | [23 empty] | 17241209.388 | 3700000 | 0 | 0 | 2555833.732 | 20029.249 | 0 | 0 | 805903.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381766.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 583175.116 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 20029.249 | 0 | 0 | 65264.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85293.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA A LA IF OBRA CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - ETAPA II | 380794 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-30 | 2023-12-22 | 766369 | Propuesta publica | 869603 | IPC | 345 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 128449 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 643 | 2024-02-28 | 2025-12-02 | 94.26 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 583175.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20029.249 | 0 | 0 | 65264.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85293.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 16658034.272 | 3500000 | 0 | 0 | 2555833.732 | 0 | 0 | 0 | 740639.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296473.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 2 | 382860 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-10 | 2023-11-07 | 26359062 | Propuesta publica | 24773728 | IPC | 46 | 2023-12-27 | 2024-02-02 | 5424288 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 731 | 2024-02-03 | 2026-02-03 | 99.66 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 16658034.272 | 0 | 0 | 0 | 2555833.732 | 0 | 0 | 0 | 121271.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677105.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40011616-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382860 , CONSTRUCCION CALLES DE RODAJE AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ FASE 2 | 382860 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 540000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | -731 | - | 2026-02-03 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619367.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619367.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40051136-0 | ' | ' | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ REGIÓN METROPOLITANA | [23 empty] | 0 | 1090322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218000 | 218000 | 218322 | 218000 | 218000 | 1090322 | 11855702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40051136-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40051136-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40051136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000 | 277408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40051136-0 | '02 | '002 | AIF NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 425546 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 367408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2026-08-01 | 2028-01-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 90000 | 277408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40051136-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000 | 11578294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40051136-0 | '02 | '004 | NORMALIZACION CERCOS PERIMETRALES AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 425547 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 12578294 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2026-08-01 | 2028-01-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000 | 11578294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40056421-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | [23 empty] | 0 | 3330614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 10.01 | 4818664 | 7980420 | 3906989 | 2668287 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40056421-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 3330614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 10.01 | 4818664 | 7980420 | 3906989 | 2668287 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40056421-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ - 2DO LLAMADO | 433990 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 16990020 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1856 | 2026-09-01 | 2031-10-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3993550 | 6613909 | 3237984 | 2211028 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40056421-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE REVISION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ - 2DO LLAMADO | 433992 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2995000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1856 | 2026-09-01 | 2031-10-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 825114 | 1366511 | 669005 | 457259 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061010-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M. | [23 empty] | 0 | 1467457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 322814.988 | 753234.972 | 191407.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467457.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061010-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1467457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 322814.988 | 753234.972 | 191407.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467457.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061010-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PISTA 17L-35R, SANTIAGO, R.M. | 412690 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-27 | 2026-01-21 | 181244 | Propuesta publica | 1276050 | IPC | 62 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 150 | 2026-02-16 | 2026-07-16 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 322814.988 | 753234.972 | 191407.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467457.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061029-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ 2025 REGIÓN METROPOLITANA | [23 empty] | 0 | 5387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55714.443 | 372481.483 | 343000 | 543000 | 743000 | 1043000 | 1043000 | 1242907.421 | 5386103.347 | 361449.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061029-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20714.443 | 22481.483 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 127907.421 | 386103.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061029-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN | 412672 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-29 | 2026-03-03 | 507804 | Propuesta publica | 385908 | IPC | 448 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0 | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 390 | 2026-03-28 | 2027-04-22 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20714.443 | 22481.483 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 127907.421 | 386103.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061029-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 350000 | 300000 | 500000 | 700000 | 1000000 | 1000000 | 1115000 | 5000000 | 361449.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061029-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA | 412649 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-28 | 2026-02-10 | 6098986 | Propuesta publica | 5361450 | IPC | 4 | 2026-02-27 | 2026-03-20 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2026-03-21 | 2027-03-16 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 350000 | 300000 | 500000 | 700000 | 1000000 | 1000000 | 1115000 | 5000000 | 361449.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061163-0 | ' | ' | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO AMB, SANTIAGO | [23 empty] | 0 | 521799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22562.4 | 0 | 133589.4 | 129591 | 43863.4 | 74874.8 | 404481 | 500624.665 | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061163-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 521799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22562.4 | 0 | 133589.4 | 129591 | 43863.4 | 74874.8 | 404481 | 500624.665 | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061163-0 | '02 | '002 | ASESORÍA DE REVISIÓN NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 421483 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-12-19 | 2026-03-19 | 290000 | Propuesta publica | 230860 | IPC | 473 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 563 | 2026-04-01 | 2027-10-16 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20777.4 | 0 | 43863.4 | 18468.8 | 83109.6 | 157083.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40061163-0 | '02 | '002 | CONSULTARIA NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ | 421491 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-12-01 | 2026-03-05 | 738981 | Propuesta publica | 672350 | IPC | 419 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 790 | 2026-03-20 | 2028-05-18 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22562.4 | 0 | 112812 | 129591 | 0 | 56406 | 321371.4 | 343541.1 | 4522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40069975-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | [23 empty] | 0 | 3731521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1240000 | 1691521 | 3731521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40069975-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3731521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1240000 | 1691521 | 3731521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Metropolitana de Santiago | 40069975-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PISTA 17R/35L AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO - 2DO LLAMADO | 434009 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 3731521 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 1240000 | 1691521 | 3731521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION | [23 empty] | 0 | 4020000 | 0 | 0 | 86.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84717.376 | 179693.44 | 274669.504 | 560919.68 | 1100086.252 | 2919912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 87 | 0 | 0 | 86.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 87 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 419913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 21400 | 21400 | 35800 | 100000 | 319913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION ETAPA 3 - 2DO LLAMADO | 431588 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-06 | 2026-04-22 | 200000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 233 | 2026-05-18 | 2027-01-06 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 21400 | 21400 | 35800 | 100000 | 319913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63317.376 | 158293.44 | 253269.504 | 525119.68 | 1000000.001 | 2599999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, ETAPA 1 | 379566 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 1579654 | Propuesta publica | 1474406 | IPC | 355 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 294194 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 240 | 2023-10-16 | 2024-06-12 | 100 | CAUQUENES | CAUQUENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 30446422-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO EL BOLDO DE CAUQUENES, VII REGION - ETAPA 3 | 393198 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-21 | 2026-02-11 | 3277777 | Propuesta publica | 2958756 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 270 | 2026-05-16 | 2027-02-10 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63317.376 | 158293.44 | 253269.504 | 525119.68 | 1000000 | 2599999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 40071964-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, REGION DEL MAULE | [23 empty] | 0 | 43604 | 0 | 0 | 0 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37099.592 | 63216.704 | 100413.327 | 314020.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 40071964-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 40071964-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 98 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 40071964-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 43404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37099.592 | 63216.704 | 100316.296 | 314020.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Maule | 40071964-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE TRANSPORTE AEREO DE CARGA, REGION DEL MAULE | 425987 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-01 | 2026-06-12 | 406980 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 421 | 2026-07-03 | 2027-08-28 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37099.592 | 63216.704 | 100316.296 | 314020.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40058872-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS | [23 empty] | 149310.294 | 103646 | 0 | 27079.035 | 31589.134 | 25059.129 | 18295.079 | 1007.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103030.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40058872-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 149310.294 | 103646 | 0 | 27079.035 | 31589.134 | 25059.129 | 18295.079 | 1007.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103030.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40058872-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE DEMANDA AÉREA AERÓDROMO GENERAL BERNARDO O¿HIGGINS - 2DO LLAMADO | 409796 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-20 | 2025-02-19 | 247520 | Propuesta publica | 247199 | IPC | 479 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | -963 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 388 | 2025-03-31 | 2026-04-23 | 98.3 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 149310.294 | 0 | 0 | 27079.035 | 31589.134 | 25059.129 | 18295.079 | 1007.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103030.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40070539-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS, REGIÓN DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 10526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 10320 | 10526 | 4404284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40070539-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40070539-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40070539-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 270172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40070539-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS, REGIÓN DE ÑUBLE | 425551 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 217562 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 270172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40070539-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 10310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10310 | 10310 | 4134112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Ñuble | 40070539-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO GENERAL BERNARDO OHIGGINS, REGIÓN DE ÑUBLE | 425555 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 3209947 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10310 | 10310 | 4134112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 30370325-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE | [23 empty] | 15600 | 68056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 23400 | 7800 | 7800 | 21256 | 68056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 30370325-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 15600 | 68056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 23400 | 7800 | 7800 | 21256 | 68056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 30370325-0 | '02 | '002 | SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA AERÓDROMO LAS MISIONES DE CAÑETE, REGIÓN DEL BIOBÍO - 2024 | 401697 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-09-26 | 69821 | Propuesta publica | 78000 | SR | 613 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0 | SOC. DE PROFESIONALES GMC AMBIENTAL LTDA | 300 | 2025-06-16 | 2026-04-12 | 20 | ARAUCO | CAÑETE | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 23400 | 7800 | 7800 | 21256 | 68056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO CARRIEL SUR CONCEPCION | [23 empty] | 11958.585 | 1861020 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1009.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861010 | 1862020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 11958.585 | 1861010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861010 | 1862019.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 12970 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 11958.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861010 | 1862019.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40009728-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN, ETAPA 3 | 375027 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-08 | 2023-08-02 | 6091982 | Propuesta publica | 6344991 | IPC | 1 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 2103126 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 330 | 2023-09-22 | 2024-08-17 | 100 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40036741-0 | ' | ' | NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | [23 empty] | 27730.804 | 308877 | 0 | 15440.173 | 0 | 135595.903 | 0 | 0 | 139541.607 | 0 | 70146.624 | 0 | 0 | 0 | 360724.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40036741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 27730.804 | 308877 | 0 | 15440.173 | 0 | 135595.903 | 0 | 0 | 139541.607 | 0 | 70146.624 | 0 | 0 | 0 | 360724.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40036741-0 | '02 | '002 | SCGE-DISEÑO-NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES REGIÓN DEL BIOBÍO-SEGUNDO LLAMADO | 398567 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-23 | 2024-11-25 | 300282 | Propuesta publica | 374636 | IPC | 1372 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 300 | 2025-09-25 | 2026-07-22 | 60.88 | BIO BIO | LOS ANGELES | 27730.804 | 0 | 0 | 15440.173 | 0 | 135595.903 | 0 | 0 | 139541.607 | 0 | 70146.624 | 0 | 0 | 0 | 360724.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | ' | ' | CONSERVACION AERODROMO CARRIEL SUR, REGION DEL BIOBIO | [23 empty] | 4274372.58 | 1374438 | 285118.013 | 435623.72 | 33361.171 | 359021.333 | 628288.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741412.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 228991.05 | 94128 | 17976.063 | 38330.906 | 33361.171 | 2515.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92183.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | 394161 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-23 | 2025-02-03 | 327449 | Propuesta publica | 258947 | IPC | 396 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 51674 | CYD INGENIERIA LTDA. | 275 | 2025-06-10 | 2026-03-12 | 99.23 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 228991.05 | 0 | 17976.063 | 38330.906 | 33361.171 | 2515.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92183.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4045381.53 | 1280310 | 267141.95 | 397292.814 | 0 | 356505.875 | 628288.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649229.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40051190-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN AERÓDROMO CARRIEL SUR REGIÓN DEL BIOBÍO | 394162 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-22 | 2024-11-25 | 3495025 | Propuesta publica | 4615621 | IPC | 2 | 2025-04-28 | 2025-05-26 | 498259 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 290 | 2025-05-27 | 2026-03-13 | 95.59 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 4045381.53 | 0 | 267141.95 | 397292.814 | 0 | 356505.875 | 628288.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649229.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40060794-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | [23 empty] | 40062.495 | 22535 | 13535.301 | 0 | 7984.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20946.47 | 42465.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40060794-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 40062.495 | 22535 | 13535.301 | 0 | 7984.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20946.47 | 42465.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40060794-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO | 415182 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 107596 | Propuesta publica | 81603 | IPC | 566 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | SIVIL CONSULTORES SPA | 181 | 2025-09-02 | 2026-03-02 | 74.33 | BIO BIO | LOS ANGELES | 40062.495 | 0 | 13535.301 | 0 | 7984.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20946.47 | 42465.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40060801-0 | ' | ' | CONSERVACION PUNTO DE POSADA ESCUELA DE GRUMETES ISLA QUIRIQUINA, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | [23 empty] | 0 | 297432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27063.992 | 117137.234 | 153230.774 | 0 | 0 | 0 | 297432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40060801-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 297432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27063.992 | 117137.234 | 153230.774 | 0 | 0 | 0 | 297432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40060801-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUNTO DE POSADA ESCUELA DE GRUMETES ISLA QUIRIQUINA, REGIÓN DEL BÍO-BÍO | 425556 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-02-25 | 2026-04-29 | 262262 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2026-06-02 | 2026-09-30 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27063.992 | 117137.234 | 153230.774 | 0 | 0 | 0 | 297432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40072439-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110100 | 110100 | 913648 | 821262.74 | 55089.26 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40072439-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40072439-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40072439-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 913648 | 821262.74 | 55089.26 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40072439-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN | 431299 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 836556.16 | 763443.84 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Biobío | 40072439-0 | '02 | '002 | ASESORÍA DE REVISIÓN ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR CONCEPCIÓN | 431298 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 77091.84 | 57818.9 | 55089.26 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 3627390.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353000 | 353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3627390.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353000 | 353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 30485932-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL AERÓDROMO DE VICTORIA, IX REGIÓN ETAPA 3 | 390513 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-17 | 2024-05-24 | 4131921 | Propuesta publica | 2802420 | IPC | 3 | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 642289 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 407 | 2024-11-07 | 2025-12-19 | 100 | MALLECO | VICTORIA | 3627390.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353000 | 353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40019910-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PUCÓN | [23 empty] | 0 | 110200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40019910-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40019910-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40039741-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 10950.737 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40039741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 10950.737 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40039741-0 | '02 | '002 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA | 382255 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-21 | 2023-09-22 | 691440 | Propuesta publica | 599774 | IPC | 1630 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 30562 | INGEROP CHILE S.A. | 1060 | 2023-10-03 | 2026-08-28 | 98.3 | CAUTIN | FREIRE | 10950.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059794-0 | ' | ' | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON | [23 empty] | 259053.34 | 428539 | 0 | 0 | 0 | 2325.084 | 0 | 0 | 0 | 153355.3 | 8502.215 | 0 | 200752.239 | 63603.745 | 428538.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059794-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 259053.34 | 428539 | 0 | 0 | 0 | 2325.084 | 0 | 0 | 0 | 153355.3 | 8502.215 | 0 | 200752.239 | 63603.745 | 428538.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059794-0 | '02 | '999 | SERVICIO DE NORMALIZACIÓN AREA LIBRE DE OBSTÁCULOS I DEL AERÓDROMO DE PUCON, REGIÓN DE LA ARAUCANIA - 3ER. LLAMADO | 420719 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-07-25 | 2025-09-08 | 259054 | Propuesta publica | 259054 | SR | 1324 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2326 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 90 | 2025-09-16 | 2025-12-15 | 100 | CAUTIN | PUCON | 259053.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40059794-0 | '02 | '999 | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA OBSTÁCULOS AD. PUCON II ETAPA | 430437 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 426214 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 0 | CAUTIN | PUCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153355.3 | 8502.215 | 0 | 200752.239 | 63603.745 | 426213.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40069619-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [23 empty] | 0 | 336400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33640 | 57648 | 84560 | 17994.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193842.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40069619-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 336400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33640 | 57648 | 84560 | 17994.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193842.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40069619-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 425561 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 300366 | Propuesta publica | 193843 | IPC | 3 | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 120 | 2026-04-17 | 2026-08-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33640 | 57648 | 84560 | 17994.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193842.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40074969-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS, AERÓDROMO DE TRAIGUÉN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [23 empty] | 0 | 618463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249946 | 121254 | 173750 | 54917.457 | 0 | 599867.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40074969-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 618463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249946 | 121254 | 173750 | 54917.457 | 0 | 599867.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | La Araucanía | 40074969-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS TRAIGUÉN | 425560 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 599868 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2026-06-09 | 2026-11-06 | 0 | MALLECO | TRAIGUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249946 | 121254 | 173750 | 54917.457 | 0 | 599867.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AREA TERMINAL AERODROMO PICHOY, VALDIVIA | [23 empty] | 9847316.763 | 29500604 | 0 | 1726578.866 | 39718.781 | 44397.767 | 45254.642 | 7507664.984 | 47709.159 | 50445.642 | 4085565.405 | 33063.565 | 32398.559 | 8163564.775 | 21776362.145 | 19553801.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 342615.763 | 414812 | 0 | 88003.364 | 39718.781 | 44397.767 | 45254.642 | 49359.589 | 47709.159 | 50445.642 | 49605.333 | 33063.565 | 32398.559 | 31433.49 | 511389.891 | 78576.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¨AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA 4° LLAMADO | 409490 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-18 | 2025-01-23 | 796508 | Propuesta publica | 744912 | IPC | 420 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2025-03-19 | 2026-09-10 | 68.33 | VALDIVIA | MARIQUINA | 342615.763 | 0 | 0 | 88003.364 | 39718.781 | 44397.767 | 45254.642 | 49359.589 | 47709.159 | 50445.642 | 49605.333 | 33063.565 | 32398.559 | 31433.49 | 511389.891 | 78576.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 9504701 | 29085792 | 0 | 1638575.502 | 0 | 0 | 0 | 7458305.395 | 0 | 0 | 4035960.072 | 0 | 0 | 8132131.285 | 21264972.254 | 19475224.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40009164-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TERMINAL AERÓDROMO PICHOY VALDIVIA | 368376 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-22 | 2024-01-29 | 21343000 | Propuesta publica | 41453454 | IPC | 26 | 2024-07-22 | 2025-03-07 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 540 | 2025-03-08 | 2026-08-30 | 39.33 | VALDIVIA | MARIQUINA | 9504701 | 0 | 0 | 1638575.502 | 0 | 0 | 0 | 7458305.395 | 0 | 0 | 4035960.072 | 0 | 0 | 8132131.285 | 21264972.254 | 19475224.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40017276-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO PICHOY, VALDIVIA | [23 empty] | 0 | 772394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137375.088 | 0 | 56063.103 | 0 | 23368.268 | 216806.459 | 1052122.475 | 52434.821 | 15006.245 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40017276-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 772394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137375.088 | 0 | 56063.103 | 0 | 23368.268 | 216806.459 | 1052122.475 | 52434.821 | 15006.245 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40017276-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PICHOY VALDIVIA | 422170 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-10-03 | 2025-12-05 | 772939 | Propuesta publica | 1035300 | IPC | 3 | 2026-02-10 | 2026-03-09 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 1210 | 2026-02-10 | 2029-06-04 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104257.388 | 0 | 41009.603 | 0 | 11325.468 | 156592.459 | 826319.975 | 37381.321 | 15006.245 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40017276-0 | '02 | '002 | ASESORIA DE REVISION ANTEPROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO DE PICHOY, VALDIVIA | 422856 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2025-10-16 | 2026-01-13 | 260505 | Propuesta publica | 301070 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 681 | 2026-05-11 | 2028-03-22 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33117.7 | 0 | 15053.5 | 0 | 12042.8 | 60214 | 225802.5 | 15053.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049594-0 | ' | ' | CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | [23 empty] | 0 | 10526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 216 | 10216 | 1154515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049594-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049594-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049594-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 130420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049594-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | 425635 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 130430 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PANGUIPULLI, LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 130420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049594-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 10310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 1024095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Ríos | 40049594-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED DE PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES | 425636 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 1034095 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-11-01 | 2027-06-01 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PANGUIPULLI, LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 1024095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30471983-0 | ' | ' | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | [23 empty] | 26971.815 | 16970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16970.04 | 16970.04 | 56010.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30471983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 26971.815 | 16970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16970.04 | 16970.04 | 56010.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 30471983-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - REPOSICIÓN PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL (segundo llamado) | 370402 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-03 | 357035 | Propuesta publica | 345842 | IPC | 371 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 97844 | SUSTENTABLE S.A. | 1380 | 2023-03-14 | 2026-12-23 | 86.2 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 26971.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16970.04 | 16970.04 | 56010.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40011593-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | [23 empty] | 318413.109 | 261680 | 0 | 0 | 0 | 33174.224 | 159273.446 | 33558 | 0 | 29630.266 | 2715.818 | 0 | 0 | 32487.109 | 290838.863 | 31699.53 | 61630.162 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40011593-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 318413.109 | 261680 | 0 | 0 | 0 | 33174.224 | 159273.446 | 33558 | 0 | 29630.266 | 2715.818 | 0 | 0 | 32487.109 | 290838.863 | 31699.53 | 61630.162 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40011593-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLICACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2DO LLAMADO) | 385444 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 600532 | Propuesta publica | 703914 | IPC | 2008 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 36304 | SUSTENTABLE S.A. | 1790 | 2023-12-01 | 2028-10-25 | 75 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 318413.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33174.224 | 159273.446 | 33558 | 0 | 29630.266 | 2715.818 | 0 | 0 | 32487.109 | 290838.863 | 31699.53 | 61630.162 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060987-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027. | [23 empty] | 0 | 1707211 | 0 | 0 | 0 | 86.251 | 0 | 169331 | 199331 | 239331 | 274331 | 344331 | 299331 | 181122 | 1707194.251 | 337857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060987-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 86.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060987-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 103 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060987-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 154650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19331 | 19331 | 19331 | 19331 | 19331 | 19331 | 38664 | 154650 | 66795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060987-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027 | 425642 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-25 | 2026-04-23 | 180493 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-05-11 | 2027-05-11 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19331 | 19331 | 19331 | 19331 | 19331 | 19331 | 38664 | 154650 | 66795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060987-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1552458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 180000 | 220000 | 255000 | 325000 | 280000 | 142458 | 1552458 | 271062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060987-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2026 - 2027 | 425643 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-02-27 | 2026-04-01 | 1809533 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 382 | 2026-05-15 | 2027-06-01 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 180000 | 220000 | 255000 | 325000 | 280000 | 142458 | 1552458 | 271062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060988-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | [23 empty] | 0 | 10526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 10320 | 10526 | 807360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060988-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060988-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060988-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 206468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060988-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | 425644 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 206478 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 206468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060988-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 10310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10310 | 10310 | 600892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060988-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2026-2027 | 425645 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 611202 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10310 | 10310 | 600892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060991-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | [23 empty] | 0 | 154753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 17183 | 17183 | 120284 | 154753 | 1307361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060991-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060991-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060991-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 51550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17183 | 17183 | 17184 | 51550 | 174567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060991-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | 425646 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 226117 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2026-09-01 | 2027-05-01 | 0 | PALENA | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17183 | 17183 | 17184 | 51550 | 174567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060991-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 103100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103100 | 103100 | 1132794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40060991-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2026-2027 | 425647 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1235894 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | PALENA | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103100 | 103100 | 1132794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40066393-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | [23 empty] | 128967.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788 | 4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40066393-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 128967.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788 | 4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40066393-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO NUEVO CHAITEN 2024-2025 | 405921 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2025-02-20 | 2025-03-26 | 141564 | Propuesta publica | 184165 | IPC | 397 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 240 | 2025-06-11 | 2026-02-06 | 100 | PALENA | CHAITEN | 128967.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4788 | 4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40069849-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ISLA PULUQUI, CALBUCO | [23 empty] | 0 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 65645.524 | 60000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265645.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40069849-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 65645.524 | 60000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265645.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40069849-0 | '02 | '004 | EJECUCIÓN-CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTERO ISLA PULUQUI-REGIÓN DE LOS LAGOS | 413839 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 319271 | Propuesta publica | 265646 | IPC | 270 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMAX LTDA | 120 | 2026-03-24 | 2026-07-22 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 65645.524 | 60000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265645.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40078011-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 1037000 | 737100 | 1811100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40078011-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40078011-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40078011-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40078011-0 | '02 | '002 | ATIF CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO | 430663 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 110888 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 0 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40078011-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40078011-0 | '02 | '004 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CAÑAL BAJO, COMUNA DE OSORNO | 430664 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 0 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40078326-0 | ' | ' | CONSERVACION CUBIERTA TERMINAL DE PASAJEROS AERÓDROMO MOCOPULLI | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346539 | 346539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40078326-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346539 | 346539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40078326-0 | '02 | '004 | CONSERVACION TECHUMBRE AERÓDROMO MOCOPULLI | 430693 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 346539 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | CHILOE | DALCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346539 | 346539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | ' | ' | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE BALMACEDA | [23 empty] | 2458014.547 | 12428539 | 0 | 476466.369 | 867071.198 | 542770.476 | 220110.416 | 204802.819 | 184218.518 | 198785.264 | 1170127.881 | 1368869.716 | 2795879.834 | 7385795.696 | 15414898.187 | 19877717.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 97190.702 | 510705 | 0 | 66216.123 | 44139.75 | 49334.382 | 49334.381 | 49334.381 | 30566.114 | 30566.114 | 30566.114 | 49334.381 | 49334.381 | 98668.762 | 547394.883 | 200502.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '002 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA | 395800 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 773700 | Propuesta publica | 900347 | IPC | 20 | 2025-09-05 | 2025-09-29 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 600 | 2025-09-29 | 2027-05-22 | 30.5 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 97190.702 | 0 | 0 | 66216.123 | 44139.75 | 49334.382 | 49334.381 | 49334.381 | 30566.114 | 30566.114 | 30566.114 | 49334.381 | 49334.381 | 98668.762 | 547394.883 | 200502.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 514038 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2360823.845 | 11377834 | 0 | 410250.246 | 822931.448 | 493436.094 | 170776.035 | 155468.438 | 153652.404 | 168219.15 | 1139561.767 | 1319535.335 | 2746545.453 | 6747126.934 | 14327503.304 | 19677215.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40026169-0 | '02 | '004 | NORMALIZACIÓN AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE BALMACEDA - 2DO LLAMADO | 404760 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-10-16 | 17341700 | Propuesta publica | 34660108 | IPC | 8 | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 600 | 2025-04-09 | 2026-11-30 | 11.25 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 2360823.845 | 0 | 0 | 410250.246 | 822931.448 | 493436.094 | 170776.035 | 155468.438 | 153652.404 | 168219.15 | 1139561.767 | 1319535.335 | 2746545.453 | 6747126.934 | 14327503.304 | 19677215.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060166-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | [23 empty] | 0 | 1338297 | 0 | 1172554.18 | 153321.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325875.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060166-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1338297 | 0 | 1172554.18 | 153321.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325875.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060166-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RUTINARIA AEROD. LAGUNA SAN RAFAEL, REGION DE AYSEN | 406153 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-10-01 | 2025-11-11 | 1157653 | Propuesta publica | 1199540 | IPC | 322 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 122535 | AGS INGENIEROS SPA | 210 | 2025-11-24 | 2026-06-22 | 100 | AYSEN | AYSEN | 0 | 0 | 0 | 1172554.18 | 153321.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325875.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060185-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTINARIA AD. FACHINAL, REGIÓN DE AYSÉN | [23 empty] | 168738.131 | 234942 | 0 | 0 | 0 | 233716.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233716.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060185-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 168738.131 | 234942 | 0 | 0 | 0 | 233716.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233716.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40060185-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AD. FACHINAL-REGIÓN DE AYSÉN (2do llamado) | 415982 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-08-08 | 2025-09-03 | 409349 | Propuesta publica | 391219 | IPC | 1323 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 7639 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 130 | 2025-09-17 | 2026-01-25 | 100 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 168738.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233716.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233716.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40067778-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN REGIÓN DE AYSÉN | [23 empty] | 139805.103 | 98509 | 0 | 0 | 0 | 98508.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98508.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40067778-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 139805.103 | 98509 | 0 | 0 | 0 | 98508.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98508.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40067778-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO POSADA CALETA TORTEL, REGIÓN DE AYSÉN | 416271 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-06-18 | 2025-07-21 | 236117 | Propuesta publica | 234971 | IPC | 1112 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | CONSTRUCTORA MILANO SPA | 120 | 2025-08-11 | 2025-12-09 | 100 | AYSEN | AYSEN | 139805.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98508.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98508.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069348-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO REGIÓN DE AYSÉN | [23 empty] | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 40198.481 | 41742.1 | 118279.095 | 117367.794 | 2412.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069348-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 40198.481 | 41742.1 | 118279.095 | 117367.794 | 2412.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069348-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS COYHAIQUE ALTO - 2DO LLAMADO | 424745 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-01 | 2026-01-05 | 292688 | Propuesta publica | 309946 | IPC | 23 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0 | SOCIEDAD INGVE SPA | 120 | 2026-02-13 | 2026-06-13 | 12.82 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40198.481 | 41742.1 | 118279.095 | 117367.794 | 2412.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069349-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA HELICOPTEROS P.NACIONAL JEINIMENI REGIÓN DE AYSÉN | [23 empty] | 0 | 306544 | 0 | 0 | 0 | 69841.651 | 96900 | 116993.175 | 22117.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305852.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069349-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 306544 | 0 | 0 | 0 | 69841.651 | 96900 | 116993.175 | 22117.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305852.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069349-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUNTO DE POSADA DE HELICOPTEROS P NACIONAL JEINIMENI-REGION DE AYSEN | 413305 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-19 | 2026-01-26 | 271835 | Propuesta publica | 278552 | IPC | 20 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 120 | 2026-02-11 | 2026-06-11 | 24.74 | AYSEN | AYSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69841.651 | 96900 | 116993.175 | 22117.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305852.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069898-0 | ' | ' | CONSERVACION MAYOR AERÓDROMO LAGO VERDE REGIÓN DE AYSÉN | [23 empty] | 0 | 495163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131444.249 | 151361.362 | 161891.822 | 50465.567 | 495163 | 1116155.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069898-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 495163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131444.249 | 151361.362 | 161891.822 | 50465.567 | 495163 | 1116155.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069898-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO LAGO VERDE | 425648 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-06 | 2026-04-20 | 1441845 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 119 | 2026-07-08 | 2026-11-04 | 0 | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131444.249 | 151361.362 | 161891.822 | 50465.567 | 495163 | 1116155.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | [23 empty] | 1645229.965 | 1707172 | 0 | 989686.566 | 496853.956 | 9670.438 | 188896.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1791782.717 | 4476889.717 | 17629.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 38214.928 | 91966 | 0 | 39694.428 | 30240.993 | 9670.438 | 12360.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS CUARTEL SSEI AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | 421300 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 178745 | Propuesta publica | 127811 | IPC | 223 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 210 | 2025-09-29 | 2026-04-27 | 60 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 38214.928 | 0 | 0 | 39694.428 | 30240.993 | 9670.438 | 12360.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1358031.723 | 1593141 | 0 | 949992.138 | 466612.963 | 0 | 176535.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1769718 | 4362859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '004 | ACOMETIDAS DE SERVICIOS BÁSICOS CUARTEL SSEI AEROPUERTO PRESIDENTE IBAÑEZ | 415244 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-29 | 2025-08-26 | 1505161 | Propuesta publica | 1414635 | IPC | 208 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 26383 | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS AXIS S.A. | 240 | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 93 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 626124.565 | 0 | 0 | 665015.351 | 0 | 0 | 164984.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '004 | PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CUARTEL SSEI Y PLATAFORMA HANGAR FACH | 419568 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-05 | 2025-09-03 | 1486142 | Propuesta publica | 1471048 | IPC | 236 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 240 | 2025-10-07 | 2026-06-04 | 99.96 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 731907.158 | 0 | 0 | 284976.787 | 466612.963 | 0 | 11551.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '004 | HABILITACIÓN CALLE DE RODAJE ALFA Y OBRAS ANEXAS AEROPUERTO PUNTA ARENAS | 434287 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2769718 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1769718 | 2769718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 248983.314 | 22065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22064.717 | 22064.717 | 17629.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30100036-0 | '02 | '999 | REFORESTACIÓN MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. | 388490 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-03 | 2023-11-06 | 160661 | Propuesta publica | 329024 | SR | 2007 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 98707 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 1460 | 2023-12-01 | 2027-11-30 | 76.2 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 248983.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22064.717 | 22064.717 | 17629.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE RODOLFO MARSH MARTIN | [23 empty] | 0 | 316215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65343.203 | 162743.853 | 97400.65 | 104787.374 | 0 | 430275.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 316215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65343.203 | 162743.853 | 97400.65 | 104787.374 | 0 | 430275.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH", SEGUNDO LLAMADO | 365906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-09-24 | 2022-11-23 | 630000 | Propuesta publica | 615000 | IPC | 2145 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 1052 | 2022-11-28 | 2025-10-15 | 87.44 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65343.203 | 97400.65 | 52393.687 | 0 | 215137.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40031610-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº365906 , ANTEPROYECTO REFERENCIAL "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO TENIENTE MARSH", SEGUNDO LLAMADO | 365906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 215138 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 842 | - | 2025-10-15 | 0 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65343.203 | 97400.65 | 0 | 52393.687 | 0 | 215137.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | [23 empty] | 32161 | 213600 | 0 | 0 | 0 | 3236.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 32161 | 213400 | 0 | 0 | 0 | 3236.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036488-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AD TENIENTE JULIO GALLARDO, PUERTO NATALES | 359498 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-06-30 | 2022-08-29 | 800000 | Propuesta publica | 814559 | IPC | 1726 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 160921 | INGEROP CHILE S.A. | 1281 | 2022-09-28 | 2026-04-01 | 100 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 32161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | ' | ' | NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | [23 empty] | 589421.906 | 330000 | 0 | 30783.386 | 58582.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43407.059 | 132773.089 | 197469.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 589421.906 | 330000 | 0 | 30783.386 | 58582.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43407.059 | 132773.089 | 197469.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047542-0 | '02 | '002 | SCCI-DISEÑO-NORMALIZACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 387041 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-01 | 1023307 | Propuesta publica | 930580 | IPC | 496 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 6188 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 1385 | 2024-03-28 | 2028-01-12 | 79 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 589421.906 | 0 | 0 | 30783.386 | 58582.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43407.059 | 132773.089 | 197469.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU, PUERTO WILLIAMS | [23 empty] | 0 | 110200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 70 | 980808.589 | 63051.411 | 443870 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 980808.589 | 63051.411 | 443870 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | '02 | '002 | ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD. GUARDIAMARINA ZAÑARTU | 425649 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1397740 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 843870 | 0 | 443870 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40048326-0 | '02 | '002 | ASESORÍA DE REVISIÓN ANTEPROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AD. GUARDIAMARINA ZAÑARTU | 430555 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 136938.589 | 63051.411 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | ' | ' | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 520000 | 1040000 | 1540000 | 3100200 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS | 434294 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049674-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RODAJE Y PLATAFORMA, AERÓDROMO Y AERONAVAL DE PUERTO WILLIAMS | 434295 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 6000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-08-01 | 2027-04-01 | 0 | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1000000 | 1500000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | ' | ' | CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | [23 empty] | 89306.997 | 17491762 | 8195458.588 | 6731484.967 | 2048559.486 | 43287.669 | 41720 | 43216 | 41929 | 43432 | 43537 | 42235 | 43752 | 4847085.29 | 22165697 | 4338174.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 89306.997 | 592000 | 0 | 102365.29 | 38729.003 | 43287.669 | 41720 | 43216 | 41929 | 43432 | 43537 | 42235 | 43752 | 107797.038 | 592000 | 434709.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | 403474 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-05-14 | 686999 | Propuesta publica | 985744 | IPC | 17 | 2025-06-26 | 2025-09-15 | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 720 | 2025-09-15 | 2027-09-05 | 19.16 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | 89306.997 | 0 | 0 | 102365.29 | 38729.003 | 43287.669 | 41720 | 43216 | 41929 | 43432 | 43537 | 42235 | 43752 | 42005.038 | 526208 | 434709.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº403474 , ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH DE LA ANTÁRTICA | 403474 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 65792 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | -720 | - | 2027-09-05 | 0 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65792 | 65792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 16899762 | 8195458.588 | 6629119.677 | 2009830.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739288.252 | 21573697 | 3903465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060499-0 | '02 | '004 | SCRM-EJECUCIÓN-CONSERVACION PISTA AERÓDROMO TTE. MARSH-REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 400075 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2025-03-21 | 17433173 | Propuesta publica | 22655797 | IPC | 21 | 2025-05-13 | 2025-07-21 | 481338 | CONSORCIO TENIENTE MARSH SPA | 720 | 2025-07-22 | 2027-07-12 | 71.14 | ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA | 0 | 0 | 8195458.588 | 6629119.677 | 2009830.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4739288.252 | 21573697 | 3903465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40059941-0 | ' | ' | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | [23 empty] | 180737.563 | 616855 | 0 | 68003.359 | 86742.604 | 0 | 98289.884 | 0 | 0 | 27425.335 | 163816.473 | 10710 | 5772.69 | 52421.271 | 513181.616 | 86163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40059941-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 180737.563 | 616855 | 0 | 68003.359 | 86742.604 | 0 | 98289.884 | 0 | 0 | 27425.335 | 163816.473 | 10710 | 5772.69 | 52421.271 | 513181.616 | 86163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40059941-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS RED PRIMARIA | 394032 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-29 | 2025-02-10 | 900000 | Propuesta publica | 798478 | IPC | 614 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 48314 | INGEROP CHILE S.A. | 650 | 2025-04-25 | 2027-02-04 | 46.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 180737.563 | 0 | 0 | 68003.359 | 86742.604 | 0 | 98289.884 | 0 | 0 | 27425.335 | 163816.473 | 10710 | 5772.69 | 52421.271 | 513181.616 | 86163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40073527-0 | ' | ' | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS AERÓDROMOS REDES SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AERÓDROMOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1156390.676 | 967431.025 | 1000591.535 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40073527-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40073527-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40073527-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1156390.676 | 967431.025 | 1000591.535 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40073527-0 | '01 | '002 | ACTUALIZACION PLANES MAESTROS AERÓDROMOS REDES SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AERÓDROMOS | 432888 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 10 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1156390.676 | 967431.025 | 1000591.535 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 3265577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 134031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 3131546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40071098-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ISLA DE PASCUA | [23 empty] | 0 | 103100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 19100 | 103100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40071098-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 103100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 19100 | 103100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Valparaíso | 40071098-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 402502 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 19100 | 103100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40070757-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 429472 | 0 | 0 | 0 | 6887.01 | 15000 | 65000 | 60000 | 50000 | 85000 | 70000 | 29472 | 48112.99 | 429472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40070757-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 429472 | 0 | 0 | 0 | 6887.01 | 15000 | 65000 | 60000 | 50000 | 85000 | 70000 | 29472 | 48112.99 | 429472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Los Lagos | 40070757-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 529472 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6887.01 | 15000 | 65000 | 60000 | 50000 | 85000 | 70000 | 29472 | 48112.99 | 429472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069923-0 | ' | ' | CONSERVACION ADMINISTRACION DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGION DE AYSEN | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 10892.5 | 8500 | 16000 | 18646.972 | 13200 | 75973.2 | 56787.328 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 10892.5 | 8500 | 16000 | 18646.972 | 13200 | 75973.2 | 56787.328 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Aysén | 40069923-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1033062 | SinInf |  | -- | // | -833062 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10892.5 | 8500 | 16000 | 18646.972 | 13200 | 75973.2 | 56787.328 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40072419-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE MAGALLANES | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 46410 | 11959.24 | 10000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 16630.76 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40072419-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 46410 | 11959.24 | 10000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 16630.76 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40072419-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1029335 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46410 | 11959.24 | 10000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 16630.76 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40069980-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, AERÓDROMOS MACROZONA CENTRO | [23 empty] | 0 | 344354 | 0 | 0 | 0 | 169.575 | 12500 | 20000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 31684.425 | 344354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40069980-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 344354 | 0 | 0 | 0 | 169.575 | 12500 | 20000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 31684.425 | 344354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40069980-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 344354 | SinInf |  | -- | // | 657645 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.575 | 12500 | 20000 | 120000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 31684.425 | 344354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40070537-0 | ' | ' | CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA MACROZONA CENTRO SUR | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 14574.466 | 17518 | 20200 | 25350 | 25200 | 25354 | 30200 | 25400 | 16203.534 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40070537-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 14574.466 | 17518 | 20200 | 25350 | 25200 | 25354 | 30200 | 25400 | 16203.534 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Interregional | 40070537-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1004354 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14574.466 | 17518 | 20200 | 25350 | 25200 | 25354 | 30200 | 25400 | 16203.534 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 533062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 533062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069802-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE AMENAZAS SOCIONATURALES EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 75700 | 0 | 75897 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069802-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069802-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069802-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75700 | 0 | 75700 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069802-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de Amenazas Socionaturales en el Marco de la Gestión de Riesgos | 414116 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 215700 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-09-01 | 2027-11-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75700 | 0 | 75700 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069807-0 | ' | ' | ANALISIS CONTROL DE PÉRDIDAS EN PROVISIÓN DE AGUA POTABLE R.M. | [23 empty] | 95000 | 124793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62396.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62396.5 | 0 | 0 | 124793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069807-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 95000 | 124793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62396.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62396.5 | 0 | 0 | 124793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Metropolitana de Santiago | 40069807-0 | '01 | '002 | Análisis Control de Pérdidas en Provisión de Agua potable SSR Región Metropolitana de Santiago | 414189 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-17 | 2025-08-26 | 220000 | Propuesta publica | 219793 | SR | 485 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 420 | 2025-09-01 | 2026-10-26 | 43.22 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62396.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62396.5 | 0 | 0 | 124793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Maule | 40074781-0 | ' | ' | ANALISIS DE DESBORDES DE CAUCES MEDIANTE GEOMÁTICA EN LA RUTA J-80, SECTOR ESTERO LLICO. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35182 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Maule | 40074781-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Maule | 40074781-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Maule | 40074781-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Maule | 40074781-0 | '01 | '002 | Análisis de Desbordes de Cauces Mediante Geomática en Ruta J-80 Sector Estero Llico | 427986 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2026-08-01 | 2027-05-01 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Maule | 40074852-0 | ' | ' | ANALISIS GEOMORFOLÓGICO Y MEDICIÓN DE DESLIZAMIENTO CON GEOMÁTICA, KM 135, RUTA 115-CH | [23 empty] | 20000 | 56807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28403.361 | 22722.689 | 0 | 5680.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56806.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Maule | 40074852-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 20000 | 56807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28403.361 | 22722.689 | 0 | 5680.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56806.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Maule | 40074852-0 | '01 | '002 | Analisis Geomorfológico y Medición de Deslizamiento con Geomática KM 135 Ruta 115-CH | 423033 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 91400 | Propuesta publica | 76807 | SR | 731 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 240 | 2025-12-05 | 2026-08-02 | 0 | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28403.361 | 22722.689 | 0 | 5680.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56806.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Aysén | 40062940-0 | ' | ' | ANALISIS Y EVALUACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE E IMPACTO EN AREAS URBANAS, REGION AYSEN | [23 empty] | 150000 | 228420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34263 | 0 | 0 | 79947 | 0 | 114210 | 0 | 0 | 228420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Aysén | 40062940-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 150000 | 228420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34263 | 0 | 0 | 79947 | 0 | 114210 | 0 | 0 | 228420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Aysén | 40062940-0 | '01 | '002 | Analisis y Evaluacion Infraestructura Transporte e Impacto en Areas Urbanas Región Aysen | 406476 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-30 | 2025-11-26 | 379000 | Propuesta publica | 378420 | SR | 715 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 330 | 2025-11-27 | 2026-10-23 | 39.64 | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34263 | 0 | 0 | 79947 | 0 | 114210 | 0 | 0 | 228420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063115-0 | ' | ' | ANALISIS DEMANDA TRANSPORTE INTERREGIONAL LOS LAGOS, AYSÉN Y MAGALLANES | [23 empty] | 190000 | 85106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51063.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34042.4 | 0 | 0 | 85106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063115-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 190000 | 85106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51063.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34042.4 | 0 | 0 | 85106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063115-0 | '01 | '002 | Análisis Demanda de Transporte Interregional Los Lagos Aysén y Magallanes | 406477 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-28 | 2025-09-05 | 350000 | Propuesta publica | 275106 | SR | 522 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | ARISTO CONSULTORES LTDA. | 390 | 2025-09-08 | 2026-10-03 | 47.25 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA, COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA, MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA, COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51063.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34042.4 | 0 | 0 | 85106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063119-0 | ' | ' | ANALISIS SOLUCION BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA REGULACION Y PROVISION DE AGUA EN CHILE | [23 empty] | 90000 | 199992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99995.95 | 0 | 0 | 0 | 74996.663 | 0 | 24998.487 | 0 | 199991.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063119-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 90000 | 199992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99995.95 | 0 | 0 | 0 | 74996.663 | 0 | 24998.487 | 0 | 199991.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40063119-0 | '01 | '002 | Análisis Solución Basadas en la Naturaleza para la Regulación y Provisión de Agua | 406478 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-15 | 2025-08-21 | 290000 | Propuesta publica | 289992 | SR | 480 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0 | HIDROGESTION SPA | 460 | 2025-08-22 | 2026-11-25 | 31.04 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99995.95 | 0 | 0 | 0 | 74996.663 | 0 | 24998.487 | 0 | 199991.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40068966-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PARA ELABORAR PLANES TERRITORIALES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUC. MULTISECTORIAL | [23 empty] | 179800 | 211710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84684 | 211710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40068966-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 179800 | 211710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84684 | 211710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Interregional | 40068966-0 | '01 | '002 | Diagnóstico para Elaborar Planes Territoriales de Inversión en Infraestructura Multisectorial | 414184 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 391510 | Propuesta publica | 391510 | SR | 484 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 420 | 2025-08-26 | 2026-10-20 | 45.92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 179800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84684 | 211710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 121079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 121079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA - MOLINO - SORA, REGIÓN XV | [23 empty] | 424005.949 | 378583 | 0 | 0 | 31536.816 | 161013.009 | 26000 | 50000 | 50000 | 36874.662 | 27681.46 | 0 | 0 | 0 | 383105.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 424005.949 | 378583 | 0 | 0 | 31536.816 | 161013.009 | 26000 | 50000 | 50000 | 36874.662 | 27681.46 | 0 | 0 | 0 | 383105.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION ARICA Y PARINACOTA | 389429 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 539346 | Propuesta publica | 698734 | IPC | 15 | 2025-03-19 | 2025-03-31 | 52466 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 396 | 2025-03-31 | 2026-05-01 | 78.32 | ARICA | ARICA | 424005.949 | 0 | 0 | 0 | 31536.816 | 161013.009 | 26000 | 50000 | 50000 | 36874.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355424.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020282-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389429 , MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CHAPISCA MOLINO Y SORA REGION ARICA Y PARINACOTA | 389429 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12471 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 40 | - | 2026-05-01 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27681.46 | 0 | 0 | 0 | 27681.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020727-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR BELEN, COMUNA DE PUTRE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 120000 | 140000 | 2011883.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020727-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 321235.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020727-0 | '02 | '002 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR BELEN COMUNA DE PUTRE | 424255 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 341236 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | PARINACOTA | PUTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 321235.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020727-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 120000 | 1690648.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40020727-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE BELEN COMUNA DE PUTRE | 421138 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1810649 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | PARINACOTA | PUTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 120000 | 1690648.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR LAS MAITAS, COMUNA DE ARICA | [23 empty] | 1817058.107 | 152368 | 0 | 0 | 39574.05 | 0 | 0 | 0 | 4063.404 | 171888.319 | 1079.005 | 2.735 | 0 | 0 | 216607.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 174948.897 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4063.404 | 10707.054 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14772.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº358481 , Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de Las Maitas, Comuna de Arica | 358481 | Arica y Parinacota | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5354 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | -1141 | - | 2025-11-19 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5353.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5353.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de Las Maitas, Comuna de Arica | 358481 | Arica y Parinacota | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 574989 | Trato directo | 574989 | SR | 541 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 110438 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 1141 | 2022-10-05 | 2025-11-19 | 95.1 | ARICA | ARICA | 174948.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4063.404 | 5353.527 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9418.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1642109.21 | 148301 | 0 | 0 | 39574.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161181.265 | 1079.005 | 0.735 | 0 | 0 | 201835.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de LAS MAITAS, Comuna de Arica | 358478 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-07 | 2022-08-19 | 4311455 | Propuesta publica | 5749889 | SR | 541 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 1104378 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 1141 | 2022-10-05 | 2025-11-19 | 100 | ARICA | ARICA | 1642109.21 | 0 | 0 | 0 | 39574.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107646 | 1079.005 | 0.735 | 0 | 0 | 148299.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028428-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº358478 , Ampliación y Mejoramiento Integral Sistema de SSR de LAS MAITAS, Comuna de Arica | 358478 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 53536 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 131 | - | 2025-11-19 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53535.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53535.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR REGIÓN XV | [23 empty] | 866928 | 9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 139185 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Mejoramiento Integral Sistema Sanitario Rural de Tignamar, Comuna de Putre, segundo llamado | 389470 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 115091 | Propuesta publica | 134027 | IPC | 76 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 355 | 2025-01-15 | 2026-01-05 | 95 | PARINACOTA | PUTRE | 139185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 727743 | 9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028433-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE TIGNAMAR COMUNA DE PUTRE SEGUNDO LLAMADO | 400973 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-30 | 2024-06-21 | 708580 | Propuesta publica | 877383 | IPC | 36 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 164519 | CONSTRUCTORA C & M LIMITADA | 335 | 2024-10-08 | 2025-09-08 | 100 | PARINACOTA | PUTRE | 727743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR CODPA, COMUNA DE CAMARONES | [23 empty] | 1717998.328 | 2362805 | 0 | 20629.921 | 380420.609 | 381155.874 | 274667.53 | 316294.332 | 574063.596 | 299844.488 | 69328.71 | 91002.595 | 0 | 0 | 2407407.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 161768.935 | 139729 | 0 | 20629.921 | 22405.318 | 17463.174 | 24351.435 | 22130.584 | 15021.725 | 16074.396 | 4476.256 | 0 | 0 | 0 | 142552.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | '02 | '002 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES; SEGUNDO LLAMADO | 412825 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 328276 | Propuesta publica | 294150 | IPC | 14 | 2025-03-12 | 2025-03-27 | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 395 | 2025-03-28 | 2026-04-27 | 60.784 | ARICA | CAMARONES | 161768.935 | 0 | 0 | 20629.921 | 22405.318 | 17463.174 | 24351.435 | 22130.584 | 15021.725 | 16074.396 | 4476.256 | 0 | 0 | 0 | 142552.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1556229.393 | 2223076 | 0 | 0 | 358015.291 | 363692.7 | 250316.095 | 294163.748 | 559041.871 | 283770.092 | 64852.454 | 91002.595 | 0 | 0 | 2264854.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028434-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CODPA COMUNA DE CAMARONES | 389430 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-08 | 2024-04-05 | 2716636 | Propuesta publica | 3728765 | SR | 4 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 545 | 2024-11-25 | 2026-05-24 | 58.62 | ARICA | CAMARONES | 1556229.393 | 0 | 0 | 0 | 358015.291 | 363692.7 | 250316.095 | 294163.748 | 559041.871 | 283770.092 | 64852.454 | 91002.595 | 0 | 0 | 2264854.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | [23 empty] | 45285.235 | 211041 | 0 | 0 | 18539.308 | 46111 | 30183.196 | 13880.551 | 30286.118 | 4570.187 | 43004.683 | 0 | 0 | 67461.874 | 254036.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 45285.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43004.683 | 0 | 0 | 43004.683 | 86009.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECION FISCAL OBRA CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | 378956 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-09-08 | 349810 | Propuesta publica | 316753 | SR | 73 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 24565 | RFA INGENIEROS LTDA | 450 | 2023-11-15 | 2025-02-07 | 99.46 | ARICA | ARICA | 45285.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº378956 , ASESORIA INSPECION FISCAL OBRA CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | 378956 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | -450 | - | 2025-02-07 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43004.683 | 43004.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº378956 , ASESORIA INSPECION FISCAL OBRA CONSTRUCCION SISTEMA SSR PAGO GÓMEZ NORTE, COMUNA DE ARICA | 378956 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 43005 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 81 | - | 2025-02-07 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43004.683 | 0 | 0 | 0 | 43004.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 211041 | 0 | 0 | 18539.308 | 46111 | 30183.196 | 13880.551 | 30286.118 | 4570.187 | 0 | 0 | 0 | 24457.191 | 168027.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40028448-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ETAPA 2 PAGO DE GOMEZ NORTE | 423525 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 168139 | Propuesta publica | 143485 | IPC | 69 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 150 | 2025-12-18 | 2026-05-17 | 12.91 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18539.308 | 46111 | 30183.196 | 13880.551 | 30286.118 | 4570.187 | 0 | 0 | 0 | 24457.191 | 168027.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE SOBRAYA (RESOL.DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 873058.449 | 2266777 | 0 | 247997.616 | 379930.916 | 404096.336 | 123000 | 145548.202 | 123000 | 123000 | 169422.373 | 123000 | 223000 | 255328.564 | 2317324.007 | 4045392.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 109860.318 | 241651 | 0 | 31074.706 | 23430.792 | 23430.791 | 23000 | 13254.594 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 14650.392 | 243841.275 | 363079.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA. | 397374 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-28 | 2025-04-29 | 620068 | Propuesta publica | 713871 | IPC | 23 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 861 | 2025-07-30 | 2027-12-08 | 25.9 | ARICA | ARICA | 109860.318 | 0 | 0 | 31074.706 | 23430.792 | 23430.791 | 23000 | 13254.594 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 14650.392 | 243841.275 | 363079.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 763198.131 | 2025126 | 0 | 216922.91 | 356500.124 | 380665.545 | 100000 | 132293.608 | 100000 | 100000 | 146422.373 | 100000 | 200000 | 240678.172 | 2073482.732 | 3682313.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40038041-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR SOBRAYA COMUNA DE ARICA | 397368 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-25 | 2024-10-29 | 5497527 | Propuesta publica | 6437042 | IPC | 5 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 861 | 2025-07-08 | 2027-11-16 | 25.45 | ARICA | ARICA | 763198.131 | 0 | 0 | 216922.91 | 356500.124 | 380665.545 | 100000 | 132293.608 | 100000 | 100000 | 146422.373 | 100000 | 200000 | 240678.172 | 2073482.732 | 3682313.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40064909-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | [23 empty] | 1031616 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40064909-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1031616 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40064909-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL DE LLUTA COMUNA DE ARICA | 403238 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 1005845 | Propuesta publica | 840616 | IPC | 80 | 2024-12-31 | 2025-01-17 | 168575 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 300 | 2025-01-17 | 2025-11-13 | 100 | ARICA | ARICA | 1031616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40067577-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS SERVIDAS PUTRE BELEN REGION DE ARICA Y PARINACOTA | [23 empty] | 0 | 677923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 110000 | 222071.953 | 382071.953 | 295850.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40067577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 85851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 40000 | 45850.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40067577-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS CONSERVACION SISTEMAS AGUAS SERVIDAS PUTRE Y BELEN | 422597 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 85851 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-06-01 | 2027-04-01 | 0 | PARINACOTA | PUTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 40000 | 45850.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40067577-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 592072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 192071.953 | 342071.953 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40067577-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMAS AGUAS SERVIDAS PUTRE Y BELEN | 422596 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 592072 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 230 | 2026-06-17 | 2027-02-02 | 0 | PARINACOTA | PUTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 192071.953 | 342071.953 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40069071-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN FUENTE DE SISTEMA SANITARIO RURAL DE SOCOROMA, COMUNA DE | [23 empty] | 0 | 122637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40069071-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 122637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40069071-0 | '02 | '002 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Arica y Parinacota |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40070340-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE CUYA, COMUNA DE CAMARONES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1415456.63 | 327487.79 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40070340-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157559.614 | 33546.513 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40070340-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SSR DE CUYA COMUNA DE ARICA | 432770 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 191107 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2027-02-01 | 2028-02-01 | 0 | ARICA | CAMARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157559.614 | 33546.513 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40070340-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1257897.016 | 293941.277 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Arica y Parinacota | 40070340-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA SANITARIO RURAL DE CUYA, COMUNA DE CAMARONES | 432751 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1561839 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | ARICA | CAMARONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1257897.016 | 293941.277 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL MIQUILJAWA, COMUNA DE COLCHANE | [23 empty] | 3474524.184 | 1023787 | 0 | 156505.041 | 98903.899 | 0 | 0 | 0 | 209118.638 | 492746.776 | 38383.521 | 0 | 0 | 0 | 995657.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 260008.261 | 138910 | 0 | 79970.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20555.866 | 38383.521 | 0 | 0 | 0 | 138910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '002 | AIF Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | 384556 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 499203 | Propuesta publica | 576623 | SR | 25 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 88326 | R Y Q INGENIERIA SPA | 604 | 2024-04-04 | 2025-11-29 | 96.91 | TAMARUGAL | COLCHANE | 260008.261 | 0 | 0 | 79970.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20555.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100526.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº384556 , AIF Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | 384556 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 38415 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 60 | - | 2025-11-29 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38383.521 | 0 | 0 | 0 | 38383.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3214515.923 | 884877 | 0 | 76534.428 | 98903.899 | 0 | 0 | 0 | 209118.638 | 472190.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856747.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '004 | Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | 384519 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-03 | 2023-12-11 | 5007517 | Propuesta publica | 5771001 | IPC | 4 | 2023-12-29 | 2024-02-20 | 496735 | CONSTRUTORA PYL SPA | 707 | 2024-02-20 | 2026-01-27 | 96.07 | TAMARUGAL | COLCHANE | 3214515.923 | 0 | 0 | 76534.428 | 98903.899 | 0 | 0 | 0 | 209118.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384556.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40022764-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº384519 , Reposición Sistema de Servicios Sanitarios Rural Miquiljawa, Comuna de Colchane | 384519 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 432808 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA PYL SPA | 93 | - | 2026-01-27 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472190.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472190.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARAMUCHO COMUNA DE IQUIQUE | [23 empty] | 3016798.401 | 1326299 | 0 | 0 | 0 | 36669.127 | 0 | 0 | 486668.848 | 428957 | 266717.911 | 167752.736 | 0 | 0 | 1386765.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 214188.064 | 53649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113607.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113607.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE SEGUNDO LLAMADO | 405492 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-11 | 2024-10-15 | 176610 | Propuesta publica | 271718 | IPC | 113 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 400 | 2024-11-29 | 2026-01-03 | 77.73 | IQUIQUE | IQUIQUE | 214188.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63058.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63058.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº405492 , AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE SEGUNDO LLAMADO | 405492 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 42387 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 59 | - | 2026-01-03 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2802610.337 | 1272650 | 0 | 0 | 0 | 36669.127 | 0 | 0 | 373061.829 | 428957 | 266717.911 | 167752.736 | 0 | 0 | 1273158.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | 398773 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 2947399 | Propuesta publica | 2940433 | IPC | 1 | 2024-10-23 | 2024-11-18 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 400 | 2024-11-18 | 2025-12-23 | 96.41 | IQUIQUE | IQUIQUE | 2802610.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36669.127 | 0 | 0 | 105500.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142169.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº398773 , MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA CARAMUCHO, COMUNA DE IQUIQUE | 398773 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 255562 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 69 | - | 2025-12-23 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267561.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267561.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40049170-0 | '02 | '004 | CONVENIO PRESTACION DE SERVICIO CALETA CARAMUCHO | 403633 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 766177 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2026-08-01 | 2027-05-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428957 | 266717.911 | 167752.736 | 0 | 0 | 863427.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40059940-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | [23 empty] | 203993.93 | 54925 | 0 | 42422.455 | 7336.258 | 0 | 7020.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40059940-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 203993.93 | 54925 | 0 | 42422.455 | 7336.258 | 0 | 7020.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40059940-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUAVIÑA, TERCER LLAMADO | 407584 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 142634 | Propuesta publica | 250025 | IPC | 115 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | EMPRESA RALFER SPA | 150 | 2025-08-20 | 2026-01-17 | 100 | TAMARUGAL | HUARA | 203993.93 | 0 | 0 | 42422.455 | 7336.258 | 0 | 7020.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56778.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CARIQUIMA CARIQUIMA | [23 empty] | 0 | 2244202 | 0 | 0 | 4442.985 | 0 | 0 | 557.015 | 0 | 218407 | 260508 | 391914 | 360712 | 607661 | 1844202 | 3915435.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 30000 | 30000 | 38000 | 68000 | 200000 | 332761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL (AIF) OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE, SEGUNDO LLAMADO | 416804 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 432498 | Propuesta publica | 517761 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 400 | 2025-09-30 | 2026-11-04 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 30000 | 30000 | 38000 | 68000 | 200000 | 332761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 44202 | 0 | 0 | 4442.985 | 0 | 0 | 557.015 | 0 | 0 | 0 | 39202 | 0 | 0 | 44202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 29668 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442.985 | 0 | 0 | 557.015 | 0 | 0 | 0 | 39202 | 0 | 0 | 44202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184407 | 230508 | 322712 | 322712 | 539661 | 1600000 | 3582674.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060178-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE, CUARTO LLAMAD | 426692 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-29 | 2026-02-20 | 4610170 | Propuesta publica | 5182675 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 400 | 2026-07-18 | 2027-08-22 | 0 | TAMARUGAL | COLCHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184407 | 230508 | 322712 | 322712 | 539661 | 1600000 | 3582674.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060517-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA Y LAONZANA - RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023 | [23 empty] | 135284.445 | 19000 | 0 | 5722.134 | 0 | 13120.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18842.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060517-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 135284.445 | 19000 | 0 | 5722.134 | 0 | 13120.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18842.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40060517-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PACHICA, COMUNA DE HUARA | 397206 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2024-07-05 | 2024-08-13 | 143570 | Propuesta publica | 154284 | IPC | 82 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 30853 | HIDROGESTION SPA | 544 | 2024-09-24 | 2026-03-22 | 100 | TAMARUGAL | HUARA | 135284.445 | 0 | 0 | 5722.134 | 0 | 13120.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18842.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066051-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE COMUNA POZO ALMONTE | [23 empty] | 30785.051 | 72854 | 0 | 0 | 41241.077 | 0 | 31366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72607.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066051-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 30785.051 | 72854 | 0 | 0 | 41241.077 | 0 | 31366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72607.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066051-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MACAYA, COMUNA POZO ALMONTE | 415955 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-03-25 | 2025-04-29 | 121000 | Propuesta publica | 101220 | IPC | 117 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 245 | 2025-08-22 | 2026-04-24 | 70 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | 30785.051 | 0 | 0 | 0 | 41241.077 | 0 | 31366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72607.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066813-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA COMUNA DE HUARA | [23 empty] | 30785.051 | 72854 | 0 | 0 | 41241.077 | 0 | 31366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72607.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066813-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 30785.051 | 72854 | 0 | 0 | 41241.077 | 0 | 31366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72607.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40066813-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO CONSTRUCCION SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCHA, COMUNA DE HUARA | 415948 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-03-26 | 2025-04-30 | 121000 | Propuesta publica | 101220 | IPC | 120 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 245 | 2025-08-27 | 2026-04-29 | 70 | TAMARUGAL | HUARA | 30785.051 | 0 | 0 | 0 | 41241.077 | 0 | 31366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72607.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40068950-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE MAMIÑA POZO ALMONTE | [23 empty] | 29718.871 | 68212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38978.124 | 0 | 30733.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69711.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40068950-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 29718.871 | 68212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38978.124 | 0 | 30733.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69711.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40068950-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REPOSICION CON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MAMIÑA | 414766 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-06-06 | 2025-07-11 | 124001 | Propuesta publica | 97446 | IPC | 128 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 245 | 2025-09-09 | 2026-05-12 | 30 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | 29718.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38978.124 | 0 | 30733.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69711.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40070233-0 | ' | ' | REPOSICION CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAONZANA LAONZANA | [23 empty] | 0 | 126539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32152.5 | 0 | 42870 | 0 | 75022.5 | 32152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40070233-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 126539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32152.5 | 0 | 42870 | 0 | 75022.5 | 32152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40070233-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO REPOSICIÓN CON AMPLIACIÓN SISTEMA DE SERVICIO SANITARIORURAL DE LAONZANA, TERCER LLAMADO | 430609 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2026-04-24 | 2026-06-04 | 107175 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2026-07-28 | 2027-03-30 | 0 | TAMARUGAL | HUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32152.5 | 0 | 42870 | 0 | 75022.5 | 32152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40075458-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURALES CALETAS BORDE COSTERO IQUIQUE IQUIQUE | [23 empty] | 0 | 50250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250 | 50250 | 128276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40075458-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40075458-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40075458-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 128276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40075458-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO MEJORAMIENTO SISTEMAS SANITARIOS RURALES DEL BORDE COSTERO, IQUIQUE, SEGUNDO LLAMADO | 433699 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-05-14 | 2026-06-25 | 178276 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 185 | 2026-07-20 | 2027-01-21 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 128276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40077982-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOQUELLA, comuna de camiña | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 714180.88 | 714680.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40077982-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40077982-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40077982-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714180.88 | 714180.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 40077982-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOQUELLA, COMUNA DE CAMIÑA | 430864 | Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-04 | 2026-09-04 | 714181 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2026-09-28 | 2027-06-25 | 0 | TAMARUGAL | CAMIÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714180.88 | 714180.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 50001706-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TIRANA, COMUNA POZO ALMONTE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 140000 | 284349.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 50001706-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 140000 | 284349.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Tarapacá | 50001706-0 | '02 | '004 | Conservación SSR La Tirana | 431938 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 424350 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 50000 | 140000 | 284349.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA MICHILLA | [23 empty] | 2696012.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2696012.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40029291-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CAROLINA DE MICHILLA | 388793 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-15 | 967229 | Propuesta privada | 2561067 | SR | 3 | 2024-07-19 | 2024-10-02 | 161286 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 428 | 2024-10-02 | 2025-12-04 | 97.7 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | 2696012.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R CHIU CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) | [23 empty] | 2870866.246 | 2101109 | 0 | 158507.587 | 252635.849 | 224131.219 | 284383.645 | 397500 | 375000 | 230944.911 | 178005.547 | 0 | 0 | 0 | 2101108.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 202957.683 | 195294 | 0 | 43416.381 | 35871.171 | 28177.863 | 4383.645 | 27500 | 25000 | 30944.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195293.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N 1012/2023) | 391601 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-22 | 2024-08-29 | 197500 | Propuesta publica | 342307 | SR | 604 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 300 | 2025-05-13 | 2026-03-09 | 82.45 | EL LOA | CALAMA | 202957.683 | 0 | 0 | 43416.381 | 35871.171 | 28177.863 | 4383.645 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139349.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº391601 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N 1012/2023) | 391601 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 55945 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 144 | - | 2026-03-09 | 0 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 30944.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55944.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2667908.563 | 1905815 | 0 | 115091.206 | 216764.678 | 195953.356 | 280000 | 370000 | 350000 | 200000 | 178005.547 | 0 | 0 | 0 | 1905814.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) SEGUNDO LLAMADO | 403241 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 3077006 | Propuesta publica | 4505238 | SR | 2 | 2025-03-06 | 2025-03-26 | 0 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 330 | 2025-03-26 | 2026-02-19 | 70.93 | EL LOA | CALAMA | 2667908.563 | 0 | 0 | 115091.206 | 216764.678 | 195953.356 | 280000 | 370000 | 281514 | 200000 | 178005.547 | 0 | 0 | 0 | 1837328.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40039986-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº403241 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CHIU-CHIU (RESOLUCIÓN DOH N° 1012/2023) SEGUNDO LLAMADO | 403241 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 68486 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 155 | - | 2026-02-19 | 0 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060750-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 35408.664 | 82621 | 0 | 0 | 35408.664 | 0 | 0 | 0 | 35408.664 | 11802.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82620.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060750-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 35408.664 | 82621 | 0 | 0 | 35408.664 | 0 | 0 | 0 | 35408.664 | 11802.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82620.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060750-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL CHUNCHURI- COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 415549 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 128396 | Propuesta publica | 118029 | SR | 1103 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 300 | 2025-08-20 | 2026-06-16 | 60 | EL LOA | CALAMA | 35408.664 | 0 | 0 | 0 | 35408.664 | 0 | 0 | 0 | 35408.664 | 11802.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82620.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060751-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA, COMUNA DE CALAMA, REGION DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 33706.545 | 78649 | 0 | 0 | 33706.545 | 0 | 0 | 0 | 33706.545 | 11235.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78648.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060751-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 33706.545 | 78649 | 0 | 0 | 33706.545 | 0 | 0 | 0 | 33706.545 | 11235.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78648.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40060751-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO RED AGUA POTABLE RURAL FLOR DE ALFALFA - COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 415561 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 127619 | Propuesta publica | 112356 | SR | 1101 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 300 | 2025-08-20 | 2026-06-16 | 60 | EL LOA | CALAMA | 33706.545 | 0 | 0 | 0 | 33706.545 | 0 | 0 | 0 | 33706.545 | 11235.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78648.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40069616-0 | ' | ' | CONSERVACION CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 137873 | 377023 | 0 | 0 | 41065.148 | 81474.179 | 85249.673 | 0 | 169234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40069616-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 137873 | 377023 | 0 | 0 | 41065.148 | 81474.179 | 85249.673 | 0 | 169234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40069616-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 414824 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-29 | 2025-07-04 | 288052 | Propuesta publica | 457685 | SR | 1460 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | EMPRESA RALFER SPA | 150 | 2025-10-16 | 2026-03-15 | 60.24 | EL LOA | OLLAGUE | 137873 | 0 | 0 | 0 | 41065.148 | 81474.179 | 85249.673 | 0 | 112022.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319811.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40069616-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº414824 , CONSERVACIÓN CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL OLLAGUE - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 414824 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 57212 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA RALFER SPA | 20 | - | 2026-03-15 | 0 | EL LOA | OLLAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57211.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57211.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40069787-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 175458 | 275458 | 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40069787-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 175458 | 275458 | 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40069787-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN REDES DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 431050 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 336668 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 175458 | 275458 | 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40069789-0 | ' | ' | CONSERVACION AGUAS SERVIDAS DE TOCONAO, COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 0 | 900010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 160000 | 110000 | 120000 | 330010 | 900010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40069789-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 900010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 160000 | 110000 | 120000 | 330010 | 900010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40069789-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS DE TOCONAO COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 423042 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 900010 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2026-05-13 | 2026-12-09 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 160000 | 110000 | 120000 | 330010 | 900010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40075618-0 | ' | ' | CONSERVACION DE MATRICES SSR LASANA COMUNA DE CALAMA- REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 0 | 474010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 70000 | 34010 | 285000 | 474010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40075618-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 474010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 70000 | 34010 | 285000 | 474010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40075618-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE MATRICES SSR LASANA - COMUNA DE CALAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 423043 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-23 | 2026-04-30 | 474010 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 160 | 2026-05-11 | 2026-10-18 | 0 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 70000 | 34010 | 285000 | 474010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40077867-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR QUILLAGUA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 140000 | 285541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40077867-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 140000 | 285541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40077867-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR QUILLAGUA REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 431048 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 425541 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 140000 | 285541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40077950-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE PEINE, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 119021 | 194021 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40077950-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 119021 | 194021 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40077950-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE PEINE, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 431060 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 237121 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 119021 | 194021 | 43100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40077956-0 | ' | ' | CONSERVACION CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE PEINE, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98182 | 65507 | 163689 | 36370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40077956-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98182 | 65507 | 163689 | 36370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Antofagasta | 40077956-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMARAS DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE PEINE COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA | 431053 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 200059 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98182 | 65507 | 163689 | 36370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | [23 empty] | 677321.192 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 920.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 677321.192 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 920.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40036892-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL LOCALIDAD ALTO DEL CARMEN | 376239 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2573140 | Propuesta publica | 2899707 | SR | 1 | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 648961 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 446 | 2023-09-21 | 2024-12-10 | 100 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 677321.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | [23 empty] | 1433437.348 | 337659 | 0 | 40274.896 | 129315.834 | 69210.21 | 59076.162 | 0 | 32886.304 | 0 | 10236.34 | 0 | 0 | 0 | 340999.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 86095.548 | 133498 | 0 | 40274.896 | 20360.9 | 20188.35 | 23128.602 | 0 | 32886.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136839.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | 402489 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-09 | 2025-06-18 | 171017 | Propuesta publica | 223970 | SR | 1025 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0 | COZ Y CIA. S.P.A. | 330 | 2025-07-12 | 2026-06-07 | 75 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 86095.548 | 0 | 0 | 40274.896 | 20360.9 | 20188.35 | 23128.602 | 0 | 32886.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136839.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1347341.8 | 204161 | 0 | 0 | 108954.934 | 49021.86 | 35947.56 | 0 | 0 | 0 | 10236.34 | 0 | 0 | 0 | 204160.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40047809-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR LA ANGOSTURA - LA PAMPA, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGION DE ATACAMA | 394450 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 1300000 | Propuesta publica | 1356600 | SR | 565 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 194903 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 395 | 2025-04-08 | 2026-05-08 | 97 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 1347341.8 | 0 | 0 | 0 | 108954.934 | 49021.86 | 35947.56 | 0 | 0 | 0 | 10236.34 | 0 | 0 | 0 | 204160.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049921-0 | ' | ' | INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CAVANCHA, VALLENAR | [23 empty] | 153748 | 22041 | 0 | 0 | 21063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049921-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 153748 | 22041 | 0 | 0 | 21063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049921-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural Cavancha región de Atacama | 394436 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 208059 | Propuesta publica | 178381 | SR | 360 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 364 | 2025-02-28 | 2026-02-27 | 100 | HUASCO | VALLENAR | 153748 | 0 | 0 | 0 | 21063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049923-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | [23 empty] | 80241 | 26601 | 0 | 25969.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 80241 | 26601 | 0 | 25969.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049923-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO SSR RETAMO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | 394493 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2025-01-24 | 2025-03-05 | 155052 | Propuesta publica | 106842 | SR | 486 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 300 | 2025-03-24 | 2026-01-18 | 100 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 80241 | 0 | 0 | 25969.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049927-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO, COMUNA DE HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 204860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48160 | 0 | 47076.4 | 0 | 0 | 0 | 25863.6 | 121100 | 83580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049927-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 204860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48160 | 0 | 47076.4 | 0 | 0 | 0 | 25863.6 | 121100 | 83580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40049927-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SSR CARRIZAL BAJO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA - SEGUNDO LLAMADO | 427830 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2026-01-28 | 2026-03-03 | 204860 | Propuesta publica | 204680 | SR | 377 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 | INVAR S. A. | 330 | 2026-03-17 | 2027-02-10 | 0 | HUASCO | HUASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48160 | 0 | 47076.4 | 0 | 0 | 0 | 25863.6 | 121100 | 83580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN (RES DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 0 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6003 | 0 | 0 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6003 | 0 | 0 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40058081-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6003 | 0 | 0 | 6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060048-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO | [23 empty] | 0 | 424949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40578.608 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 44448.01 | 385026.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060048-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060048-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 424449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40578.608 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 44448.01 | 385026.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060048-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LLANOS DEL LAGARTO COMUNA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 394483 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-23 | 2026-04-08 | 394104 | Propuesta publica | 385027 | SR | 558 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 0 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 180 | 2026-04-28 | 2026-10-25 | 0 | HUASCO | HUASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40578.608 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 44448.01 | 385026.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060062-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | [23 empty] | 0 | 206190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 40000 | 0 | 30000 | 140000 | 66190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060062-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 206190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 40000 | 0 | 30000 | 140000 | 66190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060062-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR QUEBRADA EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR | 394496 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 206190 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2026-07-01 | 2028-01-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 40000 | 0 | 30000 | 140000 | 66190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060091-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CONAY LOS TAMBOS, COMUNA dE ALTO DEL CARMEN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060091-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060091-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR CONAY LOS TAMBOS | 409316 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060631-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR PERALES VIEJO, COMUNA DE VALLENAR | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060631-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060631-0 | '02 | '002 | Mejoramiento y ampliación SSR Perales Viejo comuna de Vallenar | 409314 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 220000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060634-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR IMPERIAL, COMUNA DE VALLENAR | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060634-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060634-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Imperial comuna de Vallenar | 409321 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 3000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060639-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | [23 empty] | 288496.69 | 52617.31 | 0 | 41133.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060639-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 288496.69 | 52617.31 | 0 | 41133.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40060639-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR TATARA COMUNA DE FREIRINA | 407199 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-26 | 2025-07-31 | 341113 | Propuesta publica | 329630 | SR | 1242 | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 153 | 2025-08-22 | 2026-01-22 | 88 | HUASCO | FREIRINA | 288496.69 | 0 | 0 | 41133.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | ' | ' | HABILITACION FUENTE COMPLEMENTARIA SSR JILGUERO COMUNA DE VALLENAR REGION DE ATACAMA | [23 empty] | 59991.103 | 317130 | 0 | 95998.381 | 12703.7 | 29524.719 | 60000 | 87864.486 | 26248.311 | 0 | 0 | 10040 | 0 | 0 | 322379.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10040 | 0 | 0 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10040 | 0 | 0 | 10040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 59991.103 | 307090 | 0 | 95998.381 | 12703.7 | 29524.719 | 60000 | 87864.486 | 26248.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312339.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '004 | HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR TERCER LLAMADO | 421130 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-12 | 2025-10-21 | 326048 | Propuesta publica | 356558 | SR | 1747 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 180 | 2025-11-07 | 2026-05-06 | 56.59 | HUASCO | VALLENAR | 59991.103 | 0 | 0 | 95998.381 | 12703.7 | 29524.719 | 60000 | 87864.486 | 10475.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296566.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40061810-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº421130 , HABILITACIÓN FUENTE COMPLEMENTARIA SSR EL JILGUERO COMUNA DE VALLENAR TERCER LLAMADO | 421130 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 15773 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | -180 | - | 2026-05-06 | 0 | HUASCO | VALLENAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066263-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR CONAY ALTO - MALAGUÍN REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3905 | 0 | 0 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066263-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3905 | 0 | 0 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066263-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3905 | 0 | 0 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066271-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO FUENTES CAPTACIÓN SSR MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 215560.519 | 150071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150070.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150070.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066271-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 215560.519 | 150071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150070.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150070.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40066271-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO FUENTE DE CAPTACIÓN SSR LAS MARQUESAS COMUNA ALTO DEL CARMEN | 404131 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-03 | 2025-03-14 | 300306 | Propuesta publica | 295085 | SR | 512 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 70548 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 210 | 2025-03-29 | 2025-10-25 | 58.96 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 215560.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150070.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150070.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40069493-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO, COMUNA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40069493-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40069493-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO REGIÓN DE ATACAMA | 412484 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40070112-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR SAN FÉLIX - POBLACIÓN LOS CANALES, REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40070112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40070112-0 | '02 | '004 | Conservación SSR San Félix región de Atacama | 409335 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40070113-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LOS PERALES, COMUNA ALTO DEL CARMEN, REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40070113-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40070113-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR LOS PERALES COMUNA ALTO DEL CARMEN | 425299 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2026-09-01 | 2027-05-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40070148-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CACHIYUYO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40070148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40070148-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR CACHIYUYO COMUNA DE VALLENAR | 425300 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2026-09-01 | 2027-05-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40070502-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR DOMEYKO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40070502-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40070502-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR DOMEYKO, COMUNA DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA | 414874 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 0 | HUASCO | VALLENAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40072931-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LOS LOROS REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 513212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 120000 | 120000 | 80000 | 50000 | 32712 | 512712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40072931-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40072931-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 512712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 120000 | 120000 | 80000 | 50000 | 32712 | 512712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Atacama | 40072931-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Los Loros región de Atacama | 418168 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-27 | 2026-05-07 | 512712 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2026-06-05 | 2027-01-01 | 0 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 120000 | 120000 | 80000 | 50000 | 32712 | 512712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LAS RAMADAS DE PUNITAQUI | [23 empty] | 1828429.082 | 2018391 | 0 | 126210.889 | 216961.317 | 203155.962 | 225000 | 219232.22 | 208000 | 208000 | 256360.926 | 347953.132 | 52000 | 0 | 2062874.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 127411.121 | 102976 | 0 | 18450.684 | 16144.016 | 19204.101 | 17000 | 11232.22 | 0 | 0 | 20944.214 | 0.765 | 0 | 0 | 102976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento Sistema Sanitario Rural Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui | 389416 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-14 | 2024-12-06 | 154992 | Propuesta publica | 209443 | SR | 1235 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 390 | 2025-04-15 | 2026-05-10 | 69.64 | LIMARI | PUNITAQUI | 127411.121 | 0 | 0 | 18450.684 | 16144.016 | 19204.101 | 17000 | 11232.22 | 0 | 0 | 20944.214 | 0.765 | 0 | 0 | 102976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1701017.961 | 1903415 | 0 | 107760.205 | 200817.301 | 183951.861 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 235416.712 | 335952.367 | 52000 | 0 | 1947898.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40042767-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Las Ramadas de Punitaqui, comuna de Punitaqui (segundo llamado) | 405038 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-06 | 2024-10-16 | 3025561 | Propuesta publica | 3450683 | IPC | 1 | 2025-02-18 | 2025-03-11 | 7551 | OPERPLANT SERVICE SPA | 510 | 2025-03-12 | 2026-08-04 | 52.3 | LIMARI | PUNITAQUI | 1701017.961 | 0 | 0 | 107760.205 | 200817.301 | 183951.861 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 235416.712 | 335952.367 | 52000 | 0 | 1947898.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, LIMARÍ (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 476728.87 | 324608 | 0 | 72478.813 | 73400.564 | 109800.902 | 20400 | 20400 | 18273.415 | 0 | 36343.363 | 0 | 0 | 10000 | 361097.057 | 569881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 476728.87 | 324608 | 0 | 72478.813 | 73400.564 | 109800.902 | 20400 | 20400 | 18273.415 | 0 | 36343.363 | 0 | 0 | 10000 | 361097.057 | 569881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '004 | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Flor del Valle comuna de Monte Patria y SSR Barraza, comuna de Ovalle | 411003 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-23 | 2025-05-29 | 616760 | Propuesta publica | 709261 | IPC | 2251 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 70881 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 270 | 2025-07-12 | 2026-04-08 | 92.58 | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 476728.87 | 0 | 0 | 72478.813 | 73400.564 | 109800.902 | 20400 | 20400 | 18273.415 | 0 | 36343.363 | 0 | 0 | 0 | 351097.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40060937-0 | '02 | '004 | Obras de Habilitación de Fuentes SSR Cogoti 18 comuna de Combarbala | 411007 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 579881 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 609 | 2026-10-01 | 2028-06-01 | 0 | LIMARI | OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 569881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, ELQUI (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 888228.515 | 333072 | 0 | 70548.45 | 68645.519 | 0 | 0 | 96759.526 | 10369.085 | 0 | 86749.42 | 0 | 0 | 0 | 333072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 888228.515 | 333072 | 0 | 70548.45 | 68645.519 | 0 | 0 | 96759.526 | 10369.085 | 0 | 86749.42 | 0 | 0 | 0 | 333072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '004 | OBRAS DE HABILITACIÓN DE FUENTE SSR LA HIGUERA, COMUNA DE LA HIGUERA, REGION DE COQUIMBO | 404405 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 510112 | Propuesta publica | 574772 | IPC | 2494 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. SPA | 190 | 2025-08-01 | 2026-02-07 | 87.54 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | 398749.707 | 0 | 0 | 70101.902 | 49371.072 | 0 | 0 | 64111.941 | 10369.085 | 0 | 86749.42 | 0 | 0 | 0 | 280703.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061135-0 | '02 | '004 | Conservación SSR El Arenal SSR La Calera y SSR El Tambo, comuna de Vicuña | 410142 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 780374 | Propuesta publica | 1029721 | IPC | 876 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 270 | 2025-03-18 | 2025-12-13 | 85.02 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | 489478.808 | 0 | 0 | 446.548 | 19274.447 | 0 | 0 | 32647.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52368.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISITEMA APR VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA (RES.DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 1325580.191 | 291145 | 0 | 103433.367 | 15063.575 | 14196.904 | 19803.096 | 17000.592 | 100361.046 | 21285.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291144.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 96276.192 | 99035 | 0 | 15063.575 | 15063.575 | 14196.904 | 19803.096 | 17000.592 | 17906.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99034.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLAR COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | 399217 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-01-22 | 120738 | Propuesta publica | 195311 | SR | 1946 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 360 | 2025-06-16 | 2026-06-11 | 71.99 | ELQUI | VICUÑA | 96276.192 | 0 | 0 | 15063.575 | 15063.575 | 14196.904 | 19803.096 | 17000.592 | 17906.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99034.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1229303.999 | 192110 | 0 | 88369.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82454.38 | 21285.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061256-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR VARILLA COMUNA DE VICUÑA (RES DOH N°1012/2023) | 399214 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 1027281 | Propuesta publica | 1227653 | IPC | 792 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 137015 | OPERPLANT SERVICE SPA | 360 | 2025-03-13 | 2026-03-08 | 94 | ELQUI | VICUÑA | 1229303.999 | 0 | 0 | 88369.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82454.38 | 21285.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN HABILITACIÓN DE FUENTES EN SSR, CHOAPA (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 0 | 51609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 51609 | 714678.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 31609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Caimanes y SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | 409766 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 40000 | Propuesta publica | 48821 | SR | 2758 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 120 | 2025-08-19 | 2025-12-17 | 40 | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 714678.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061351-0 | '02 | '004 | Obra Habilitacion de Fuentes SSR Punta Nueva, SSR El Queñe Y SSR Quelen Alto, comunas de Salamanca, provincia de Choapa (Glosa 13) | 402485 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 734679 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 714678.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061765-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LIMARI, COMUNA DE OVALLE (RES. DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 89278.411 | 55393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061765-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 89278.411 | 55393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061765-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR Limari, comuna de Ovalle (RES. DOH N°1012/2023) | 398236 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-14 | 2024-08-21 | 144000 | Propuesta publica | 148798 | SR | 2480 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 525 | 2024-09-18 | 2026-02-25 | 85 | LIMARI | OVALLE | 89278.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LA TORRE LA SOSSA, OVALLE (DISEÑO Y OBRA) (RES. DOH. N°1012/2023) | [23 empty] | 1023089.643 | 70128 | 0 | 17379.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25388.966 | 0 | 27359.694 | 0 | 0 | 0 | 70128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1023089.643 | 70128 | 0 | 17379.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25388.966 | 0 | 27359.694 | 0 | 0 | 0 | 70128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40061795-0 | '02 | '004 | OBRA DE HABILITACION DE FUENTE SSR LA TORRE LA SOSSA, COMUNA DE OVALLE | 398231 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 1019875 | Propuesta publica | 981495 | IPC | 846 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 91036 | OPERPLANT SERVICE SPA | 360 | 2025-03-17 | 2026-03-12 | 96 | LIMARI | OVALLE | 1023089.643 | 0 | 0 | 17379.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25388.966 | 0 | 27359.694 | 0 | 0 | 0 | 70128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | [23 empty] | 780080.547 | 1041829 | 0 | 202516.773 | 32356.676 | 184994.701 | 96599.59 | 132281.945 | 245364.366 | 148767.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042881.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 780080.547 | 1041829 | 0 | 202516.773 | 32356.676 | 184994.701 | 96599.59 | 132281.945 | 245364.366 | 148767.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042881.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE Y SSR SOL DE LAS PRADERAS, COMUNA DE MONTE PATRIA | 399170 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 361618 | Propuesta publica | 352869 | SR | 1865 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 324 | 2025-06-11 | 2026-05-01 | 91.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 291921.08 | 0 | 0 | 30939.851 | 10464.611 | 0 | 19543.256 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95947.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '004 | Conservación SSR El Arenal SSR La Calera y SSR El Tambo, comuna de Vicuña | 410142 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 780374 | Propuesta publica | 1029721 | IPC | 876 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 270 | 2025-03-18 | 2025-12-13 | 85.02 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 375619.565 | 0 | 0 | 25502.541 | 21892.065 | 62051.035 | 0 | 17281.945 | 160141.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286868.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40062283-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR LOS CONDORES, COMUNA DE LOS VILOS, SEGUNDO LLAMADO | 413104 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 551842 | Propuesta publica | 643838 | SR | 3308 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 180 | 2025-10-07 | 2026-04-05 | 40.17 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 112539.902 | 0 | 0 | 146074.381 | 0 | 122943.666 | 77056.334 | 100000 | 85223.084 | 128767.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660064.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063405-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TAHUINCO COMUNA DE SALAMANCA | [23 empty] | 269408.685 | 61032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 269408.685 | 61032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063405-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Tahuinco, comuna de Salamanca (RES. DOH N°1012/2023) | 389402 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 236143 | Propuesta publica | 280762 | SR | 843 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 19679 | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 349 | 2025-03-17 | 2026-03-01 | 89.67 | CHOAPA | SALAMANCA | 269408.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA- MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | [23 empty] | 1332160.422 | 353772 | 0 | 115622.591 | 14743.517 | 0 | 182647.155 | 0 | 0 | 24856.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337869.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 127615.902 | 70307 | 0 | 30706.897 | 14743.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24856.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70306.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | 400453 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-20 | 2025-01-22 | 109150 | Propuesta publica | 179930 | SR | 983 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 330 | 2025-03-26 | 2026-02-19 | 87.99 | LIMARI | PUNITAQUI | 127615.902 | 0 | 0 | 30706.897 | 14743.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24856.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70306.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1204544.52 | 283465 | 0 | 84915.694 | 0 | 0 | 182647.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267562.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063515-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR LA GRANJITA MORRO ALEGRE COMUNA DE PUNITAQUI | 400452 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-30 | 2024-12-03 | 1546079 | Propuesta publica | 1428000 | IPC | 821 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 968 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 395 | 2025-03-14 | 2026-04-13 | 87.38 | LIMARI | PUNITAQUI | 1204544.52 | 0 | 0 | 84915.694 | 0 | 0 | 182647.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267562.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063577-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR EL GUINDO, COMUNA DE OVALLE | [23 empty] | 99241.75 | 17514 | 0 | 0 | 0 | 17513.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17513.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 99241.75 | 17514 | 0 | 0 | 0 | 17513.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17513.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063577-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Integral SSR El Guindo, comuna de Ovalle | 400447 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 150000 | Propuesta publica | 116755 | SR | 3786 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 390 | 2024-12-19 | 2026-01-13 | 100 | LIMARI | OVALLE | 99241.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17513.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17513.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 97188 | 64792 | 0 | 0 | 0 | 64792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 97188 | 64792 | 0 | 0 | 0 | 64792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40063616-0 | '02 | '002 | ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y GEOFISICOS SSR PELADEROS, SSR TAMBO CENTRO, SSR TAMBO ORIENTE, SSR LIMAHUIDA Y SSR MINCHA SUR, PROVINCIA DE CHOAPA Y SSR JUNTA DOS RIOS, PROVINCIA DE LIMARI | 407630 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2025-04-04 | 2025-04-30 | 180000 | Propuesta publica | 161980 | SR | 1866 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 263 | 2025-06-10 | 2026-02-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 97188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064844-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA | [23 empty] | 0 | 322665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 322665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064844-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Tulahuen comuna de Monte Patria | 401836 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | LIMARI | MONTE PATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064931-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA, COMUNA ILLAPEL | [23 empty] | 0 | 638297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 115000 | 905000 | 1053317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064931-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 112807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 105000 | 127817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064931-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA COMUNA DE ILLAPEL | 420157 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-09-26 | 2025-10-20 | 174305 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 510 | 2025-10-30 | 2027-03-24 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 105000 | 127817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064931-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 525490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100000 | 800000 | 925500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40064931-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA APR SANTA VIRGINIA COMUNA DE ILLAPEL | 403054 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-08-29 | 2025-10-02 | 1570129 | Propuesta publica | 1725500 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 540 | 2025-11-28 | 2027-05-22 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100000 | 800000 | 925500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065450-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO SSR TAHUINCO, COMUNA DE SALAMANCA | [23 empty] | 48213 | 48213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.1 | 0 | 0 | 14463.9 | 0 | 0 | 0 | 48213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065450-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 48213 | 48213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.1 | 0 | 0 | 14463.9 | 0 | 0 | 0 | 48213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065450-0 | '02 | '002 | Mejoramiento Complementario SSR Tahuinco, comuna de Salamanca | 403010 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 90000 | Propuesta publica | 96426 | SR | 847 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 365 | 2025-03-17 | 2026-03-17 | 50 | CHOAPA | SALAMANCA | 48213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33749.1 | 0 | 0 | 14463.9 | 0 | 0 | 0 | 48213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065462-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y OBRA DE HABILITACIÓN SSR MINCHA NORTE, COMUNA DE CANELA | [23 empty] | 41582 | 41582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29107.4 | 0 | 0 | 12474.6 | 0 | 0 | 0 | 41582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065462-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 41582 | 41582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29107.4 | 0 | 0 | 12474.6 | 0 | 0 | 0 | 41582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065462-0 | '02 | '002 | Mejoramiento Complementario SSR Mincha Norte, comuna de Canela | 403016 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-01-28 | 90000 | Propuesta publica | 83164 | SR | 791 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 365 | 2025-03-12 | 2026-03-12 | 50 | CHOAPA | CANELA | 41582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29107.4 | 0 | 0 | 12474.6 | 0 | 0 | 0 | 41582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065470-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA | [23 empty] | 0 | 172567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 17469.146 | 0 | 11747.854 | 129217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065470-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 172567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 17469.146 | 0 | 11747.854 | 129217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065470-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR TRANQUILLA, COMUNA DE SALAMANCA | 403031 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-11 | 2026-02-12 | 117572 | Propuesta publica | 117470 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LTDA | 120 | 2026-03-30 | 2026-07-28 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 17469.146 | 0 | 11747.854 | 129217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065471-0 | ' | ' | CONSERVACION POI DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 971127 | 0 | 17850 | 0 | 131014.24 | 100000 | 200000 | 132530.76 | 100000 | 100000 | 24930.991 | 0 | 30000 | 836325.991 | 498285.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065471-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 971127 | 0 | 17850 | 0 | 131014.24 | 100000 | 200000 | 132530.76 | 100000 | 100000 | 24930.991 | 0 | 30000 | 836325.991 | 498285.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065471-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA SSR CALETA HORNOS, COMUNA DE LA HIGUERA Y SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | 409495 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 404407 | Propuesta publica | 381395 | SR | 4624 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HYDROPROJECT LTDA. | 150 | 2025-12-18 | 2026-05-17 | 39.03 | LIMARI | OVALLE | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 131014.24 | 100000 | 100000 | 32530.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 401395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065471-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PLANTA DE OSMOSIS INVERSA SSR CERRILOS DE TAMAYA Y SSR BARRAZA ALTO SOCOS, COMUNA DE OVALLE | 423834 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 404407 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-08-10 | 2027-02-06 | 0 | LIMARI | OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 498285.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065471-0 | '02 | '004 | Conservación Planta de Osmosis Inversa SSR Chungungo comuna de La Higuera | 424687 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 358455 | Propuesta publica | 424931 | SR | 815 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | OPERPLANT SERVICE SPA | 150 | 2026-03-11 | 2026-08-08 | 0 | LIMARI | OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 24930.991 | 0 | 0 | 424930.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065474-0 | ' | ' | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES EN DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO (DISEÑO Y OBRA) | [23 empty] | 0 | 734980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 650000 | 854200 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065474-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 734980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 650000 | 854200 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40065474-0 | '02 | '004 | Obra de Habilitación de Fuentes SSR Los Nogales, SSR Samo Alto y SSR La Compañía. | 403110 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 934990 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-07-01 | 2027-10-01 | 0 | LIMARI | OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 650000 | 854200 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066446-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | [23 empty] | 109358.755 | 429674 | 0 | 51567.822 | 63266.387 | 58349.544 | 51000 | 51000 | 105016.868 | 49213.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429414.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066446-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 109358.755 | 429674 | 0 | 51567.822 | 63266.387 | 58349.544 | 51000 | 51000 | 105016.868 | 49213.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429414.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066446-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO Y SSR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | 408650 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 611149 | Propuesta publica | 742985 | IPC | 3572 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | OPERPLANT SERVICE SPA | 300 | 2025-10-16 | 2026-08-12 | 58.95 | LIMARI | OVALLE | 109358.755 | 0 | 0 | 51567.822 | 63266.387 | 58349.544 | 51000 | 51000 | 105016.868 | 49213.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429414.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066452-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO | [23 empty] | 134999.998 | 155079 | 0 | 15804.665 | 7330.128 | 1576.994 | 54657.789 | 49421.768 | 0 | 26570.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155361.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 134999.998 | 155079 | 0 | 15804.665 | 7330.128 | 1576.994 | 54657.789 | 49421.768 | 0 | 26570.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155361.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066452-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR PAN DE AZUCAR, COMUNA DE COQUIMBO Y SSR CERRILLOS DE TAMAYA, COMUNA DE OVALLE | 408650 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-13 | 2025-09-08 | 611149 | Propuesta publica | 742985 | IPC | 3572 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | OPERPLANT SERVICE SPA | 300 | 2025-10-16 | 2026-08-12 | 58.95 | ELQUI | COQUIMBO | 134999.998 | 0 | 0 | 15804.665 | 7330.128 | 1576.994 | 54657.789 | 49421.768 | 0 | 26570.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155361.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066457-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR ISLON, COMUNA DE LA SERENA | [23 empty] | 10873.637 | 121538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89415.18 | 6584.032 | 1518.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97517.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066457-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 10873.637 | 121538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89415.18 | 6584.032 | 1518.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97517.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066457-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR ISLÓN Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA | 404412 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-11 | 2025-10-14 | 452034 | Propuesta publica | 262881 | SR | 4164 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 90 | 2025-11-18 | 2026-02-16 | 35.71 | ELQUI | LA SERENA | 10873.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89415.18 | 6584.032 | 1518.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97517.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066476-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR EL DURAZNO, COMUNA DE COMBARBALA | [23 empty] | 0 | 185067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 25129.554 | 12513.446 | 137643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066476-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 185067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 25129.554 | 12513.446 | 137643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066476-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR El Durazno, comuna de Combarbala | 404457 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-11 | 2026-01-29 | 115051 | Propuesta publica | 125130 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ANTEMI SPA | 120 | 2026-03-30 | 2026-07-28 | 0 | LIMARI | COMBARBALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 40000 | 25129.554 | 12513.446 | 137643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066485-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DISTINTOS SSR, REGIÓN DE COQUIMBO | [23 empty] | 19528.4 | 4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066485-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 19528.4 | 4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066485-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitación de Fuentes SSR Caimanes y SSR El Esfuerzo, comuna de Los Vilos | 409766 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 40000 | Propuesta publica | 48821 | SR | 2758 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 120 | 2025-08-19 | 2025-12-17 | 40 | ELQUI, CHOAPA | LA HIGUERA, LOS VILOS | 19528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4882.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066515-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR EL ESFUERZO, COMUNA DE LOS VILOS | [23 empty] | 0 | 152069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 122079 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066515-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 152069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 122079 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40066515-0 | '02 | '002 | DISEÑO PLANTA DESALINIZADORA DE POZOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SALOBRES SSR EL ESFUERZO, REGIÓN DE COQUIMBO¿, SEGUNDO LLAMADO | 431278 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2026-03-24 | 2026-07-09 | 337882 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2026-09-29 | 2029-01-16 | 0 | CHOAPA | LOS VILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 122079 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 17029 | 515888 | 0 | 175.143 | 0 | 0 | 74916.165 | 16500 | 0 | 111580.747 | 0 | 40000 | 88908.33 | 122828.615 | 454909 | 529000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 231 | 0 | 175.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.857 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 175.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.857 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 17029 | 515657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74916.165 | 16500 | 0 | 111580.747 | 0 | 40000 | 88908.33 | 122772.758 | 454678 | 529000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR MARQUESA NUEVA TALCUNA, COMUNA DE VICUÑA Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA. SEGUNDO LLAMADO | 407921 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-07-21 | 2025-08-26 | 190400 | Propuesta publica | 340580 | SR | 3755 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 480 | 2025-10-27 | 2027-02-19 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 17029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51087 | 0 | 0 | 51087 | 0 | 0 | 0 | 51087 | 153261 | 170290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR TULAHUEN, COMUNA DE MONTE PATRIA | 418378 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 210000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 725 | 2026-06-30 | 2028-06-24 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 29895.758 | 69895.758 | 140104.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR FUNDINA, COMUNA DE RIO HURTADO Y SSR LAS MOLLACAS, COMUNA DE MONTE PATRIA | 425128 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-12-11 | 2026-01-19 | 188752 | Propuesta publica | 238292 | SR | 805 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 375 | 2026-03-10 | 2027-03-20 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23829.165 | 0 | 0 | 35743.747 | 0 | 0 | 47658.33 | 0 | 107231.242 | 131060.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR QUEBRADA DE TALCA, COMUNA DE LA SERENA | 426044 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-12-11 | 2026-02-04 | 100000 | Propuesta publica | 165000 | SR | 1467 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | INVAR S. A. | 400 | 2026-03-23 | 2027-04-27 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 24750 | 0 | 0 | 41250 | 0 | 82500 | 56155.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTOS INTEGRALES | 426161 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068330-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 407796 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 91800 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1186 | 2026-12-01 | 2030-03-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31790 | 31790 | 31389.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068389-0 | ' | ' | CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 1039000 | 0 | 62550 | 0 | 27800 | 0 | 70850 | 127800 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1039000 | 2030706.243 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068389-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 139000 | 0 | 62550 | 0 | 27800 | 0 | 20850 | 27800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068389-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE CONSERVACION SSR LOS MAQUIS, SSR PANGALILLO, SSR GUANGUALI, SSR LA COLORADA Y SSR EL SAUCE, CHAÑARAL DE CARÉN, SERÓN, HURTADO EL CHAÑAR, EL TRAPICHE, EL MANZANO, LA HIGUERA DE PUNITAQUI, CAMARICO CHICO, REGION DE COQUIMBO. SEGUNDO LLAMADO | 403059 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-23 | 2025-08-28 | 156600 | Propuesta publica | 139000 | SR | 3260 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERMAN RIVA | 250 | 2025-09-29 | 2026-06-06 | 45 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 62550 | 0 | 27800 | 0 | 20850 | 27800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068389-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 900000 | 2030706.243 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068389-0 | '02 | '004 | OBRA CONSERVACION DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | 407914 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 4879497 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-06-01 | 2028-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 900000 | 2030706.243 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068405-0 | ' | ' | CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 327058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 10000 | 43100 | 500000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068405-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068405-0 | '02 | '002 | DISEÑO HABILITACIÓN DE FUENTES SSR SAN JULIAN, LAS COCINERAS Y HUAMPULLA, REGIÓN DE COQUIMBO | 420158 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-11 | 2026-02-04 | 35000 | Propuesta publica | 33100 | SR | 1118 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 120 | 2026-03-17 | 2026-07-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068405-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 292058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 500000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068405-0 | '02 | '004 | 0 CONSERVACION HABILITACIÓN DE FUENTE DISTINTOS SSR, REGION DE COQUIMBO. | 407920 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 875000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 500000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS 1 COMUNA DE ILLAPEL | [23 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 2984348 | 2600010 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 189706 | 100010 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR LAS CAÑAS I COMUNA DE ILLAPEL | 408161 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 339716 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 189706 | 100010 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 2794642 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068435-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL LAS CAÑAS I COMUNA DE ILLAPEL | 408159 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 5544642 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 974 | 2026-08-01 | 2029-04-01 | 0 | CHOAPA | ILLAPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 2794642 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DINSITNTOS SSR, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 83000 | 689377 | 0 | 113853.895 | 77679.649 | 80909.055 | 100784.428 | 51518.592 | 50000 | 65510.497 | 0 | 4873.511 | 50000 | 70530.854 | 665660.481 | 1543125.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '002 | Diseño de Habilitacion Distintos SSR | 413106 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 268000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 83000 | 668847 | 0 | 113853.895 | 77679.649 | 80909.055 | 100784.428 | 51518.592 | 50000 | 65510.497 | 0 | 4873.511 | 50000 | 50000.854 | 645130.481 | 1295125.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR ISLÓN Y SSR LAS ROJAS, COMUNA DE LA SERENA | 404412 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-11 | 2025-10-14 | 452034 | Propuesta publica | 262881 | SR | 4164 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 90 | 2025-11-18 | 2026-02-16 | 35.71 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22234.578 | 1518.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23753.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR TRANQUILLA Y SSR HIGUERILLA, COMUNA DE SALAMANCA | 413105 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-24 | 2025-10-17 | 372887 | Propuesta publica | 233869 | SR | 4186 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 82 | 2025-11-20 | 2026-02-10 | 48.68 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 113853.895 | 77679.649 | 13785.227 | 28549.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233868.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '004 | Construcción de fuentes disintos SSR, region de Coquimbo | 422787 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1441030 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 761 | 2026-09-01 | 2028-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4873.511 | 50000 | 50000.854 | 104874.365 | 1295125.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40068497-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR PUNTA COLORADA Y SSR PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | 424355 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-24 | 2025-11-20 | 452034 | Propuesta publica | 282635 | SR | 754 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 120 | 2026-03-07 | 2026-07-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67123.828 | 50000 | 50000 | 50000 | 65510.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282634.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40071007-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS SSR EL TAMBO COMUNA DE SALAMANCA | [23 empty] | 0 | 50100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48298.75 | 48298.75 | 144596.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40071007-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40071007-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40071007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48198.75 | 48198.75 | 144596.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40071007-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD EL TAMBO, COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | 420200 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-27 | 2026-05-15 | 192795 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2026-06-02 | 2027-11-24 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48198.75 | 48198.75 | 144596.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075019-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DISTINTOS SSR, PROVINCIA DE ELQUI COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 75070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075019-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075019-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075019-0 | '02 | '002 | CONSERVACION DISTINTOS SSR, PROVINCIA DE ELQUI | 421654 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075034-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR TRIGALES DE GUANAQUEROS, COMUNA DE COQUIMBO COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100000 | 25000 | 400000 | 176697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075034-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100000 | 25000 | 400000 | 176697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075034-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR TRIGALES DE GUANAQUEROS, COMUNA DE COQUIMBO | 421649 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 524270 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-07-01 | 2027-06-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100000 | 25000 | 400000 | 176697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075037-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 166208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 161138 | 0 | 166138 | 16113.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075037-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075037-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075037-0 | '02 | '002 | GEOFISICO CONSTRUCCION DE FUENTES DISTINTOS SSR COMUNAS DE SALAMANCA RIO HURTADO Y COQUIMBO | 421664 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075037-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 161138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161138 | 0 | 161138 | 16113.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075037-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR PUERTO ALDEA, COMUNA DE COQUIMBO | 421657 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 161138 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161138 | 0 | 161138 | 16113.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075039-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 138124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 133054 | 0 | 138054 | 13305.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075039-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075039-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075039-0 | '02 | '002 | GEOFISICO CONSTRUCCION DE FUENTES DISTINTOS SSR COMUNAS DE SALAMANCA RIO HURTADO Y COQUIMBO | 421664 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | LIMARI | RIO HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075039-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 133054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133054 | 0 | 133054 | 13305.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075039-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR PICHASCA, COMUNA DE RIO HURTADO | 421659 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 138054 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 | LIMARI | RIO HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133054 | 0 | 133054 | 13305.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075081-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ARBOLEDA GRANDE, COMUNA DE SALAMANCA COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 180250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 175180 | 0 | 180180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075081-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075081-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075081-0 | '02 | '002 | GEOFISICO CONSTRUCCION DE FUENTES DISTINTOS SSR COMUNAS DE SALAMANCA RIO HURTADO Y COQUIMBO | 421664 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075081-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 175180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175180 | 0 | 175180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075081-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR CUNLAGUA ARBOLEDA GRANDE EL TEBAL, COMUNA DE SALAMANCA | 421639 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-31 | 2026-04-23 | 126599 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2026-05-18 | 2026-09-15 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175180 | 0 | 175180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075262-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LIMARI, COMUNA DE COQUIMBO COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 350010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 450010 | 755484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075262-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 350010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 450010 | 755484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40075262-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR LIMARI COMUNA DE OVALLE | 421816 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-05 | 1018882 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2026-06-30 | 2027-06-25 | 0 | LIMARI | OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 450010 | 755484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40076308-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA SALAMANCA | [23 empty] | 0 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260070 | 260070 | 1517309 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40076308-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40076308-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40076308-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 220503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40076308-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA | 424851 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 230503 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 220503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40076308-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 1296806 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 40076308-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR BATUCO, COMUNA DE SALAMANCA | 424846 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2546806 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | CHOAPA | SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 1296806 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 50002001-0 | ' | ' | CONSERVACION HABILITACION DE FUENTES, PROVINCIA DE ELQUI, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 50002001-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 50002001-0 | '02 | '002 | DISEÑO HAB DE FUENTES SSR PROVINCIA DEL ELQUI REGION DE COQUIMBO | 433985 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | ELQUI | VICUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 50002001-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Coquimbo | 50002001-0 | '02 | '004 | OBRA HAB DE FUENTES SSR PROVINCIA DE ELQUI REGION DE COQUIMBO | 433987 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 821100 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | ELQUI | VICUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | [23 empty] | 1329803.234 | 2093732 | 0 | 179667.838 | 184721.875 | 188870.76 | 184719.488 | 187888.916 | 188642.779 | 315754.113 | 187613.184 | 166140.884 | 200320.801 | 303211.137 | 2287551.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 152974.851 | 200000 | 0 | 31916.273 | 19964.837 | 22533.281 | 18382.014 | 18779.7 | 19057.646 | 21451.784 | 21290.346 | 21000 | 5740.801 | 0 | 200116.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 391437 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-22 | 2024-12-19 | 274780 | Propuesta publica | 352986 | SR | 1247 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 540 | 2025-04-01 | 2026-09-23 | 53 | PETORCA | CABILDO | 152974.851 | 0 | 0 | 31916.273 | 19964.837 | 22533.281 | 18382.014 | 18779.7 | 19057.646 | 21451.784 | 21290.346 | 21000 | 5740.801 | 0 | 200116.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1176828.383 | 1893732 | 0 | 147751.565 | 164757.038 | 166337.479 | 166337.474 | 169109.216 | 169585.133 | 294302.329 | 166322.838 | 145140.884 | 194580 | 303211.137 | 2087435.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 391434 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-21 | 1967472 | Propuesta publica | 2607988 | IPC | 3 | 2024-12-31 | 2025-01-27 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 540 | 2025-01-28 | 2026-07-22 | 49 | PETORCA | CABILDO | 1176828.383 | 0 | 0 | 147751.565 | 164757.038 | 166337.479 | 166337.474 | 169109.216 | 169585.133 | 164114.968 | 166322.838 | 145140.884 | 194580 | 303211.137 | 1957247.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30069980-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº391434 , AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL BARTOLILLO COMUNA DE CABILDO | 391434 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 130188 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 26 | - | 2026-07-22 | 0 | PETORCA | CABILDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130187.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130187.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30098834-0 | ' | ' | -- INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES QUILPUÉ | [23 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 120000 | 120000 | 140000 | 200000 | 600000 | 2517994.462 | 1013087.538 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30098834-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 | 557542 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30098834-0 | '02 | '002 | ASESORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONTRATO INSTALACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE | 407714 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-08-20 | 2025-09-17 | 278098 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-10-17 | 2027-04-10 | 0 | MARGA MARGA | QUILPUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 | 557542 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30098834-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 120000 | 180000 | 500000 | 1960452.462 | 1013077.538 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 30098834-0 | '02 | '004 | INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MOLLES COMUNA DE QUILPUE | 407713 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-06-05 | 2025-07-14 | 4105902 | Propuesta publica | 3386922 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 540 | 2025-09-01 | 2027-02-23 | 0 | MARGA MARGA | QUILPUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 120000 | 180000 | 500000 | 1960452.462 | 1013077.538 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA, COMUNA DE LIMACHE | [23 empty] | 1461455.656 | 765775 | 0 | 140598.205 | 21799.515 | 65528.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233038.576 | 127047.256 | 588012.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 262235.85 | 110000 | 0 | 39556.245 | 21799.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61355.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE RURAL SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA | 394298 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-04 | 2024-12-04 | 248602 | Propuesta publica | 384565 | SR | 113 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 480 | 2025-01-01 | 2026-04-26 | 73.66 | MARGA MARGA | LIMACHE | 262235.85 | 0 | 0 | 39556.245 | 21799.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61355.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1199219.806 | 655775 | 0 | 101041.96 | 0 | 65528.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233038.576 | 127047.256 | 526656.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40020297-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LO GAMBOA COMUNA DE LIMACHE | 394293 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-02 | 2024-09-13 | 2042242 | Propuesta publica | 1592950 | IPC | 94 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 65317 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 480 | 2024-11-07 | 2026-03-02 | 75.73 | MARGA MARGA | LIMACHE | 1199219.806 | 0 | 0 | 101041.96 | 0 | 65528.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233038.576 | 127047.256 | 526656.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40030068-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA INTERCONECTADODE ABASTECIMIENTO VARIOS SSR DE LA COMUNA DE OLMUÉ OLMUE | [23 empty] | 166134.769 | 704079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308316.4 | 104170 | 0 | 0 | 0 | 291592.6 | 704079 | 460449.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40030068-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 166134.769 | 704079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308316.4 | 104170 | 0 | 0 | 0 | 291592.6 | 704079 | 460449.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40030068-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAS CUENCAS PELUMPEN Y LLIU LLIU COMUNAS DE OLMUE Y LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 403278 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-03-05 | 1065169 | Propuesta publica | 1196845 | SR | 2 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 990 | 2025-05-16 | 2028-01-31 | 1.03 | MARGA MARGA | OLMUE | 166134.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308316.4 | 104170 | 0 | 0 | 0 | 291592.6 | 704079 | 460449.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | [23 empty] | 1769854.9 | 800405 | 0 | 513544.518 | 214379.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12157.313 | 740080.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 257405.069 | 40000 | 0 | 27842.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12157.313 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | 388839 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-06 | 553609 | Propuesta publica | 560525 | SR | 1939 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 730 | 2024-04-18 | 2026-04-18 | 0 | QUILLOTA | LA CRUZ | 257405.069 | 0 | 0 | 27842.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12157.313 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1512449.831 | 760405 | 0 | 485701.831 | 214379.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700080.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40033833-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL POCOCHAY COMUNA DE LA CRUZ | 383421 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 5328548 | Propuesta publica | 4519531 | IPC | 3 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | -75113 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 730 | 2024-01-05 | 2026-01-04 | 94.03 | QUILLOTA | LA CRUZ | 1512449.831 | 0 | 0 | 485701.831 | 214379.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700080.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | [23 empty] | 359123.725 | 2335104 | 0 | 289823.572 | 232009.327 | 245680.308 | 178294.834 | 179700.016 | 157801.983 | 180690.46 | 182881.4 | 200922.944 | 181762.493 | 218993.909 | 2248561.246 | 2983049.091 | 400000 | 261895.009 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 148741.709 | 335104 | 0 | 39014.018 | 25189.749 | 30441.471 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 63775.546 | 298420.784 | 533138.282 | 400000 | 261895.009 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '002 | DISEÑO PARALELISMO VIAL RUTA 66 PROYECTO SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO REGION DE VALPARAISO | 414406 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-27 | 2025-04-11 | 89968 | Propuesta publica | 83719 | SR | 1867 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 210 | 2025-05-19 | 2025-12-15 | 68.9 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 57657.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33918.273 | 33918.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº414406 , DISEÑO PARALELISMO VIAL RUTA 66 PROYECTO SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO REGION DE VALPARAISO | 414406 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7858 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | -210 | - | 2025-12-15 | 0 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7857.273 | 7857.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | 408270 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-22 | 2024-12-17 | 401818 | Propuesta publica | 566223 | SR | 3356 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 600 | 2025-08-29 | 2027-04-21 | 23 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 91083.829 | 0 | 0 | 39014.018 | 25189.749 | 30441.471 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 22000 | 256645.238 | 233138.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA II | 420952 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 961896 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 793 | 2026-12-01 | 2029-02-01 | 0 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 400000 | 261895.009 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 210382.016 | 2000000 | 0 | 250809.554 | 206819.578 | 215238.837 | 158294.834 | 159700.016 | 137801.983 | 160690.46 | 162881.4 | 180922.944 | 161762.493 | 155218.363 | 1950140.462 | 2449910.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40036181-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SSR EL CONVENTO COMUNA DE SANTO DOMINGO ETAPA 1 | 404689 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 4974099 | Propuesta publica | 4389490 | IPC | 4 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 600 | 2025-08-06 | 2027-03-29 | 10.41 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 210382.016 | 0 | 0 | 250809.554 | 206819.578 | 215238.837 | 158294.834 | 159700.016 | 137801.983 | 160690.46 | 162881.4 | 180922.944 | 161762.493 | 155218.363 | 1950140.462 | 2449910.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | [23 empty] | 1009655.664 | 1968818 | 0 | 386497.365 | 207418.173 | 233877.122 | 89878.1 | 90075.868 | 83211.524 | 225941.429 | 105074.661 | 20000 | 296052.486 | 221077.318 | 1959104.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 190982.206 | 231532 | 0 | 44024.77 | 23154.62 | 24713.384 | 20000 | 20000 | 12871.965 | 12236.122 | 13458.192 | 20000 | 20000 | 21077.318 | 231536.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES - SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | 391440 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 293932 | Propuesta publica | 422518 | SR | 1245 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 480 | 2025-03-31 | 2026-07-24 | 61.1 | MARGA MARGA | LIMACHE | 190982.206 | 0 | 0 | 44024.77 | 23154.62 | 24713.384 | 20000 | 20000 | 12871.965 | 12236.122 | 13458.192 | 20000 | 20000 | 21077.318 | 231536.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 818673.458 | 1737286 | 0 | 342472.595 | 184263.553 | 209163.738 | 69878.1 | 70075.868 | 70339.559 | 213705.307 | 91616.469 | 0 | 276052.486 | 200000 | 1727567.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | 391439 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 2424864 | Propuesta publica | 2109528 | IPC | 4 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 480 | 2025-01-17 | 2026-05-12 | 61.11 | MARGA MARGA | LIMACHE | 818673.458 | 0 | 0 | 342472.595 | 184263.553 | 209163.738 | 69878.1 | 70075.868 | 70339.559 | 213705.307 | 91616.469 | 0 | 176052.486 | 0 | 1427567.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40044803-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº391439 , MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LEONES SANTA ROSA COMUNA DE LIMACHE | 391439 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | -480 | - | 2026-05-12 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA, COMUNA DE CATEMU | [23 empty] | 252234.445 | 2100149 | 0 | 313038.705 | 146623.724 | 258732.266 | 177539.632 | 194695.248 | 176060.115 | 187917.341 | 166929.964 | 165939.151 | 176672.736 | 216584.984 | 2180733.866 | 381482.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 47498.788 | 233970 | 0 | 19601.374 | 12439.2 | 16605.505 | 17097.4 | 16097.4 | 18097.4 | 18100.05 | 17716.101 | 17903.699 | 16903.699 | 61916.277 | 232478.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA CONTRATO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | 418205 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-30 | 2025-08-06 | 234958 | Propuesta publica | 256627 | SR | 3415 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 480 | 2025-09-04 | 2026-12-28 | 30.99 | SAN FELIPE | CATEMU | 47498.788 | 0 | 0 | 19601.374 | 12439.2 | 16605.505 | 17097.4 | 16097.4 | 18097.4 | 18100.05 | 17716.101 | 17903.699 | 16903.699 | 61916.277 | 232478.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 204735.657 | 1866179 | 0 | 293437.331 | 134184.524 | 242126.761 | 160442.232 | 178597.848 | 157962.715 | 169817.291 | 149213.863 | 148035.452 | 159769.037 | 154668.707 | 1948255.761 | 381482.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40051429-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA COMUNA DE CATEMU | 391441 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-29 | 2024-06-13 | 2171944 | Propuesta publica | 2093676 | IPC | 1 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 480 | 2025-04-17 | 2026-08-10 | 16.28 | SAN FELIPE | CATEMU | 204735.657 | 0 | 0 | 293437.331 | 134184.524 | 242126.761 | 160442.232 | 178597.848 | 157962.715 | 169817.291 | 149213.863 | 148035.452 | 159769.037 | 154668.707 | 1948255.761 | 381482.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE, COMUNA DE SAN ESTEBAN | [23 empty] | 1460420.777 | 400612 | 0 | 317797.369 | 80704.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398502.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1460420.777 | 400612 | 0 | 317797.369 | 80704.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398502.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40057626-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LLANOS NORTE COMUNA DE SAN ESTEBAN | 392647 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-06-19 | 1745393 | Propuesta publica | 1877435 | IPC | 74 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 125722 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 540 | 2024-08-10 | 2026-02-01 | 80.36 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | 1460420.777 | 0 | 0 | 317797.369 | 80704.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398502.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060303-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA COMUNAS DE CARTAGENA Y SAN ANTONIO | [23 empty] | 58726.5 | 77350 | 0 | 0 | 42245 | 7140 | 14577.5 | 5057.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060303-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 58726.5 | 77350 | 0 | 0 | 42245 | 7140 | 14577.5 | 5057.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060303-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL | 418271 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-05-30 | 2025-07-04 | 136230 | Propuesta publica | 230152 | SR | 2953 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 22908 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 294 | 2025-08-06 | 2026-05-27 | 73.08 | SAN ANTONIO | INTERCOMUNAL | 58726.5 | 0 | 0 | 0 | 42245 | 7140 | 14577.5 | 5057.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060304-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL MOLINO LOS YUYOS AGUAS DEL MARGA MARGA Y CERRO LA VIRGEN PROVINCIAS DE MARGA MARGA Y QUILLOTA | [23 empty] | 50530 | 74075 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 11300 | 0 | 40150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12375 | 85525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060304-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 50530 | 74075 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 11300 | 0 | 40150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12375 | 85525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060304-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR MOLINO LOS YUYOS CERRO LA VIRGEN Y AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNAS DE QUILPUE Y LA CALERA | 417595 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-05-30 | 2025-07-01 | 128623 | Propuesta publica | 117760 | SR | 2955 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | 240 | 2025-08-06 | 2026-04-03 | 47.49 | QUILLOTA, MARGA MARGA | CALERA, QUILPUE | 50530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21700 | 11300 | 0 | 40150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530 | 78680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060304-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº417595 , DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR MOLINO LOS YUYOS CERRO LA VIRGEN Y AGUAS DEL MARGA-MARGA COMUNAS DE QUILPUE Y LA CALERA | 417595 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 6845 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CUATRO C. CONSULTORES EN INGENIERIA CIVIL LIMITADA | -240 | - | 2026-04-03 | 0 | QUILLOTA, MARGA MARGA | CALERA, QUILPUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6845 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060306-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO BLANCO, RIECILLO Y RIO COLORADO COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN | [23 empty] | 108562.737 | 47356 | 0 | 0 | 0 | 7999.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41762.645 | 49761.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060306-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 108562.737 | 47356 | 0 | 0 | 0 | 7999.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41762.645 | 49761.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060306-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE CONSERVACION SSR RIECILLO RIO BLANCO YRIO COLORADO COMUNAS DE SAN ESTEBAN Y LOS ANDES | 403185 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 149445 | Propuesta publica | 161652 | SR | 1485 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | HIDROGESTION SPA | 240 | 2025-04-16 | 2025-12-12 | 75 | LOS ANDES | LOS ANDES, SAN ESTEBAN | 108562.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41762.645 | 49761.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060307-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL COMUNA DE SAN ESTEBAN | [23 empty] | 46772.95 | 70210 | 0 | 0 | 38972.5 | 6545 | 26477.5 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 46772.95 | 70210 | 0 | 0 | 38972.5 | 6545 | 26477.5 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40060307-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE CONSERVACIÓN SSR LO ABARCA CUNCUMEN MALVILLA CAMPOS DE AHUMADA Y EL HIGUERAL | 418271 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-05-30 | 2025-07-04 | 136230 | Propuesta publica | 230152 | SR | 2953 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 22908 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 294 | 2025-08-06 | 2026-05-27 | 73.08 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | 46772.95 | 0 | 0 | 0 | 38972.5 | 6545 | 26477.5 | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE, ÑILHUE, CINCO SECTORES Y EL ALGARROBAL, (RESDOHN°1012/2023) | [23 empty] | 324743.139 | 299780 | 0 | 0 | 0 | 57358 | 144987.534 | 13923 | 35175.023 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 27447.943 | 288891.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 324743.139 | 289780 | 0 | 0 | 0 | 57358 | 144987.534 | 13923 | 35175.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27447.943 | 278891.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 407075 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 137280 | Propuesta publica | 183641 | SR | 1246 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | INVAR S. A. | 440 | 2025-03-31 | 2026-06-14 | 71.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100311.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31713.5 | 39091.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5385.687 | 76190.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº407075 , DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR SAN ENRIQUE COMUNA DE SANTO DOMINGO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 407075 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -12316 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -440 | - | 2026-06-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR EL ALGARROBAL COMUNA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 409081 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-13 | 2025-01-20 | 123355 | Propuesta publica | 163387 | SR | 1486 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 440 | 2025-04-16 | 2026-06-30 | 50.69 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 82824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46886 | 22015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 72471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº409081 , DISEÑO DE AMPLIACIÓN SSR EL ALGARROBAL COMUNA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 409081 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -8092 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | -440 | - | 2026-06-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU REGION DE VALPARAISO | 409090 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-13 | 2025-01-20 | 104860 | Propuesta publica | 119346 | SR | 1356 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | INVAR S. A. | 440 | 2025-04-07 | 2026-06-21 | 71.9 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 60172.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25644.5 | 29988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7883.75 | 63516.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR CINCO SECTORES COMUNA DE CATEMU REGION DE VALPARAISO | 409092 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-13 | 2025-01-23 | 108230 | Propuesta publica | 168558 | SR | 1610 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | HIDROGESTION SPA | 440 | 2025-04-28 | 2026-07-12 | 47.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 81435.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41338.534 | 0 | 35175.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10608.506 | 87122.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40061269-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR EL SAUCE, SSR EL ASIENTO, SSR QUEBRADA ESCOBARES Y SSR LAS | [23 empty] | 480846.492 | 225471 | 0 | 0 | 0 | 12918.814 | 45687.865 | 0 | 0 | 2492 | 0 | 10000 | 0 | 142641.554 | 213740.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 480846.492 | 225471 | 0 | 0 | 0 | 12918.814 | 45687.865 | 0 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 142641.554 | 203740.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION SSR EL SAUCE SSR EL ASIENTO SSR QUEBRADA ESCOBAR Y SSR LAS VEGAS | 399294 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 317480 | Propuesta publica | 689590 | SR | 107 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 6727 | GRANING INGENIERIA LTDA. | 430 | 2024-12-23 | 2026-02-26 | 70.91 | VALPARAISO | VALPARAISO | 480846.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12918.814 | 45687.865 | 0 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 142641.554 | 203740.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40062230-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PARADERO 4, GUAYACÁN Y EL CARMEN, COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | [23 empty] | 666702.94 | 734153 | 0 | 156242.243 | 27904.51 | 301450.896 | 87677.048 | 240204.298 | 20896.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834375.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 192747.323 | 137564 | 0 | 49934.21 | 27904.51 | 14521.325 | 20000 | 7602.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119963.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '002 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCION FISCAL PARA CONTRATO CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | 400598 | Valparaíso | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-01-29 | 213587 | Propuesta publica | 330396 | SR | 1855 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | EMILIO MORALES MUNOZ | 300 | 2025-05-19 | 2026-03-15 | 2.1 | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | 192747.323 | 0 | 0 | 49934.21 | 27904.51 | 14521.325 | 20000 | 7602.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119963.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 473955.617 | 596589 | 0 | 106308.033 | 0 | 286929.571 | 67677.048 | 232601.34 | 20896.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714412.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40063646-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR PARADERO 4 GUAYACAN Y EL CARMEN COMUNAS DE CABILDO Y LA LIGUA | 400573 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-30 | 2024-11-29 | 959735 | Propuesta publica | 818945 | IPC | 1357 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 164731 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 362 | 2025-04-08 | 2026-04-05 | 84.87 | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | 473955.617 | 0 | 0 | 106308.033 | 0 | 286929.571 | 67677.048 | 232601.34 | 20896.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714412.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40064550-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DESALADORA OBRAS DE CONDUCCIÓN OPTIMIZACIÓN SSR, PROV PETORCA, VALPARAÍSO | [23 empty] | 0 | 501041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501041 | 501041 | 2271449.742 | 529368.155 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40064550-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40064550-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40064550-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 2271449.742 | 529368.155 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40064550-0 | '02 | '002 | Diseño de Planta Desaladora y Obras de Conducción para la Optimización del SSR, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso. | 425842 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2904720 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 973 | 2026-09-01 | 2029-05-01 | 0 | PETORCA | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | 1998875.773 | 465843.976 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40064550-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Diseño de Planta Desaladora y Obras de Conducción del SSR, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso. | 425852 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 396099 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1004 | 2026-09-01 | 2029-06-01 | 0 | PETORCA | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 272573.969 | 63524.179 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40067342-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | [23 empty] | 0 | 184081 | 0 | 0 | 63821.205 | 76211.56 | 44573.538 | 0 | 60722.101 | 163978.912 | 0 | 0 | 0 | 606.858 | 409914.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40067342-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 184081 | 0 | 0 | 63821.205 | 76211.56 | 44573.538 | 0 | 60722.101 | 163978.912 | 0 | 0 | 0 | 606.858 | 409914.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40067342-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | 421901 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 131470 | Propuesta publica | 242435 | IPC | 4891 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 180 | 2026-01-31 | 2026-07-30 | 56.92 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 63821.205 | 76211.56 | 44573.538 | 0 | 60722.101 | 91248.596 | 0 | 0 | 0 | 606.858 | 337183.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40067342-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº421901 , CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVI | 421901 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 72731 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | -180 | - | 2026-07-30 | 0 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72730.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72730.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070453-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS MAITENES, COMUNA DE LIMACHE | [23 empty] | 63497.924 | 43540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070453-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 63497.924 | 43540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070453-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE CONSERVACION SERVICIO SANITARIRO RURAL LOS MAITENES COMUNA DE LIMACHE | 418209 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-25 | 2025-10-22 | 273478 | Propuesta publica | 105580 | IPC | 4586 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 120 | 2025-11-29 | 2026-03-29 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE | 63497.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070456-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR LAS COIMAS SAN FELIPE PUTAENDO | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070456-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070456-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070459-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR EL CAJON DE SAN PEDRO QUILLOTA | [23 empty] | 0 | 312141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 120000 | 180000 | 312000 | 3149092.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070459-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070459-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 20000 | 30000 | 62000 | 470109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070459-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL CAJON DE SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA | 423971 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 532109 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-09-01 | 2028-01-01 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 20000 | 30000 | 62000 | 470109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070459-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 250000 | 2678983.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070459-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL CAJON DE SAN PEDRO COMUNA DE QUILLOTA | 423968 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-20 | 2026-04-02 | 3612342 | Propuesta publica | 2928984 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 600 | 2026-05-22 | 2028-01-12 | 0 | QUILLOTA | QUILLOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 250000 | 2678983.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070461-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR LOS LAURELES LIMACHE - MARGA MARGA | [23 empty] | 0 | 280141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 25000 | 75000 | 180000 | 280141 | 2107730.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070461-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070461-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070461-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 30000 | 80000 | 310537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070461-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LAURELES COMUNA DE LIMACHE | 423861 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 390537 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-08-01 | 2027-09-01 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 30000 | 80000 | 310537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070461-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 1797193.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070461-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS LAURELES COMUNA DE LIMACHE | 423856 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-18 | 2026-03-23 | 2217642 | Propuesta publica | 1997194 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 420 | 2026-04-30 | 2027-06-24 | 0 | MARGA MARGA | LIMACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 1797193.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070463-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR LAS COMPUERTAS SAN FELIPE - CATEMU | [23 empty] | 0 | 440141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 30000 | 180000 | 230000 | 440141 | 2122093.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070463-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070463-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 323759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070463-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COMPUERTA COMUNA DE CATEMU | 423844 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 413759 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | SAN FELIPE | CATEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 90000 | 323759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070463-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 350000 | 1798334.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070463-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAS COMPUERTAS COMUNA DE CATEMU | 423843 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 2537246 | Propuesta publica | 2148335 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 420 | 2026-04-30 | 2027-06-24 | 0 | SAN FELIPE | CATEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 350000 | 1798334.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070465-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL QUEBRADA HERRERA, COMUNA DE PUTAENDO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070465-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070465-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070655-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSSR RINCONADA DE GUZMANES PUTAENDO | [23 empty] | 0 | 1304454 | 0 | 0 | 0 | 144591.301 | 153125 | 128075 | 128450 | 128825 | 46378.33 | 9000 | 0 | 0 | 738444.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070655-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 135.506 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9935.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070655-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.506 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9935.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070655-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1294454 | 0 | 0 | 0 | 144455.795 | 152925 | 127875 | 128250 | 128625 | 46378.33 | 0 | 0 | 0 | 728509.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40070655-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTES AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA DE GUZMANES COMUNA DE PUTAENDO | 424885 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-12 | 2025-12-02 | 1421183 | Propuesta publica | 706697 | IPC | 4893 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20.15 | SAN FELIPE | PUTAENDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144455.795 | 152925 | 127875 | 128250 | 128625 | 46378.33 | 0 | 0 | 0 | 728509.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40071745-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR JHON KENNEDY Y EX-HACIENDA DE CATAPILCO ZAPALLAR | [23 empty] | 0 | 1267411 | 0 | 0 | 517950.786 | 61476.624 | 89399.931 | 146902.82 | 124187.346 | 87050.301 | 102153.806 | 0 | 0 | 0 | 1129121.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40071745-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1267411 | 0 | 0 | 517950.786 | 61476.624 | 89399.931 | 146902.82 | 124187.346 | 87050.301 | 102153.806 | 0 | 0 | 0 | 1129121.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40071745-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL JHON KENNEDY Y EX HACIENDA DE CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR | 417154 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-30 | 2025-09-03 | 1231863 | Propuesta publica | 1230506 | IPC | 4070 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 330 | 2025-10-23 | 2026-09-18 | 41.7 | PETORCA | ZAPALLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 517950.786 | 61476.624 | 89399.931 | 146902.82 | 124187.346 | 225508.512 | 102153.806 | 0 | 0 | 396778.725 | 1664358.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40071745-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº417154 , CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL JHON KENNEDY Y EX HACIENDA DE CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR | 417154 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -535236 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 0 | - | 2026-09-18 | 0 | PETORCA | ZAPALLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138458.211 | 0 | 0 | 0 | -396778.725 | -535236.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40072949-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSSR EL ASIENTO Y EL SAUCE SAN FELIPE Y LOS ANDES | [23 empty] | 0 | 366872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101500 | 101800 | 163572 | 0 | 0 | 0 | 366872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40072949-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 366872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101500 | 101800 | 163572 | 0 | 0 | 0 | 366872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40072949-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL ASIENTO COMUNA DE SAN FELIPE | 418208 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-28 | 2025-12-18 | 474830 | Propuesta publica | 356872 | IPC | 1612 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 180 | 2026-04-17 | 2026-10-14 | 0 | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, SAN FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101500 | 101800 | 163572 | 0 | 0 | 0 | 366872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40076327-0 | ' | ' | AMPLIACION SSSR ARTIFICIO CABILDO | [23 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40076327-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40076327-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40076335-0 | ' | ' | AMPLIACION SSSR VALLE HERMOSO LA LIGUA | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40076335-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40076335-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40076336-0 | ' | ' | AMPLIACION SSSR POLCURA LA CHIMBA PETORCA | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178.8 | 0 | 0 | 3178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40076336-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178.8 | 0 | 0 | 3178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40076336-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178.8 | 0 | 0 | 3178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40076338-0 | ' | ' | AMPLIACION SSSR PEDEGUA PETORCA | [23 empty] | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40076338-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 40076338-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001136-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR MANUEL MONTT, PADRE HURTADO Y PARADERO 4 PETORCA Y CABILDO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 156 | 363168 | 17510 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001136-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001136-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 363168 | 17510 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001136-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS RURALES MANUEL MONTT - PADRE HURTADO Y PARADERO 4 COMUNAS DE PETORCA Y CABILDO | 433492 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 380688 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2026-11-01 | 2028-10-01 | 0 | PETORCA | CABILDO, PETORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 363168 | 17510 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001137-0 | ' | ' | AMPLIACION DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR RENACER Y LA VICTORIA COMUNA DE QUINTERO Y LIMACHE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 156 | 330460 | 49363 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001137-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001137-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001137-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 330460 | 49363 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001137-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR RENACER Y LA VICTORIA COMUNAS DE QUINTERO Y LIMACHE | 433562 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 379833 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-11-01 | 2028-11-01 | 0 | VALPARAISO, MARGA MARGA | QUINTERO, LIMACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 330460 | 49363 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001140-0 | ' | ' | AMPLIACION DISEÑO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR EL TOTORAL Y AGUAS BUENAS COMUNAS DEL QUISCO Y SAN ANTONIO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 156 | 314700 | 23018 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001140-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001140-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001140-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 314700 | 23018 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001140-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR EL TOTORAL Y AGUAS BUENAS COMUNAS DE EL QUISCO Y SAN ANTONIO | 433658 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 337728 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2026-11-01 | 2028-10-01 | 0 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO, EL QUISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 314700 | 23018 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001141-0 | ' | ' | AMPLIACION DISEÑO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR SANTA ROSA EL ROBLE LLAY LLAY | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 156 | 317890 | 65450 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001141-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001141-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001141-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 317890 | 65450 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001141-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SANTA ROSA EL ROBLE COMUNA DE LLAY LLAY | 433555 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 383350 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-11-01 | 2028-09-01 | 0 | SAN FELIPE | LLAILLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 317890 | 65450 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001142-0 | ' | ' | AMPLIACION DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR POBLACION HIDALGO Y EL ZAINO COMUNAS DE PUTAENDO Y SANTA MARIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 10 | 156 | 243699 | 49364 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001142-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001142-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001142-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 243699 | 49364 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001142-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR POBLACION HIDALGO Y EL ZAINO COMUNAS DE PUTAENDO Y SANTA MARIA | 433578 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 293073 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2026-11-01 | 2028-10-01 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO, SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 243699 | 49364 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001443-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA LA LIGUA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001443-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001443-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001451-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CALDERAS COMUNA DE CALLE LARGA CALLE LARGA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001451-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001451-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001705-0 | ' | ' | AMPLIACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR QUEBRADA HERRERA COMUNA PUTAENDO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1650000 | 3840000 | 4964204 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001705-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 150000 | 420000 | 613121 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001705-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL QUEBRADA HERRERA COMUNA DE PUTAENDO | 423864 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1193121 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1005 | 2026-12-01 | 2029-09-01 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 150000 | 420000 | 613121 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001705-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 1500000 | 3420000 | 4351083 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Valparaíso | 50001705-0 | '02 | '004 | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL QUEBRADA HERRERA COMUA DE PUTAENDO | 423863 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 9311083 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1005 | 2026-12-01 | 2029-09-01 | 0 | SAN FELIPE | PUTAENDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 1500000 | 3420000 | 4351083 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40006910-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN APR EL TACO COMUNA DE LAMPA | [23 empty] | 1525485.306 | 145588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88200 | 57388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40006910-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1525485.306 | 145588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88200 | 57388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40006910-0 | '02 | '004 | Construcción SSR El Taco Comuna de Lampa, Cuarto llamado | 367658 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 2210078 | Propuesta publica | 2210054 | IPC | 1 | 2023-12-13 | 2024-04-03 | 257370 | CONSORCIO TORRESTECH 2 SPA | 730 | 2024-04-03 | 2026-04-03 | 98.86 | CHACABUCO | LAMPA | 1525485.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88200 | 57388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR MAITENES DE ULMÉN COMUNA MELIPILLA | [23 empty] | 533940.333 | 1753075 | 0 | 11481.882 | 14540.605 | 19429.649 | 80673.86 | 160222.622 | 169441.574 | 162405.721 | 178728.049 | 137048.233 | 309419.203 | 509683.602 | 1753075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 48540.031 | 154071 | 0 | 0 | 1148.188 | 0 | 0 | 14713.701 | 14550.892 | 15489.068 | 14691.665 | 16403.638 | 15346.667 | 61727.181 | 154071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Maitenes de Ulmén Comuna de Melipilla - Segundo Llamado | 348320 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 975056 | Trato directo | 975056 | SR | 705 | 2022-06-03 | 2022-08-19 | 1537 | AGUAS ANDINAS S.A. | 1275 | 2022-05-30 | 2025-11-25 | 83.7 | MELIPILLA | MELIPILLA | 48540.031 | 0 | 0 | 0 | 1148.188 | 0 | 0 | 14713.701 | 14550.892 | 15489.068 | 14691.665 | 16403.638 | 15346.667 | 61727.181 | 154071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 485400.302 | 1599004 | 0 | 11481.882 | 13392.417 | 19429.649 | 80673.86 | 145508.921 | 154890.682 | 146916.653 | 164036.384 | 120644.595 | 294072.536 | 447956.421 | 1599004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40024575-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Los Maitenes de Ulmen - Segundo Llamado | 348319 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-15 | 2022-01-14 | 7750000 | Propuesta publica | 9750552 | SR | 705 | 2022-06-03 | 2022-06-30 | 15367 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1275 | 2022-05-30 | 2025-11-25 | 84.9 | MELIPILLA | MELIPILLA | 485400.302 | 0 | 0 | 11481.882 | 13392.417 | 19429.649 | 80673.86 | 145508.921 | 154890.682 | 146916.653 | 164036.384 | 120644.595 | 294072.536 | 447956.421 | 1599004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION METROPOLITANA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [23 empty] | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.048 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.048 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | 383880 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-10 | 2023-11-07 | 600000 | Propuesta publica | 471295 | IPC | 2630 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | -647 | SONDAJES S.P.A. | 180 | 2023-12-13 | 2024-06-10 | 99.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR El Melocotón y el Romeral de las comunas San José de Maipo y San Bernardo | 387674 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 45144 | Propuesta publica | 45144 | SR | 26340 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | -803 | AGUAS ANDINAS S.A. | 180 | 2023-12-12 | 2024-06-09 | 97.4 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.048 | 0 | 355.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40027922-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para los SSR Lo Espino Chile Nuevo comuna de Lampa | 387677 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 47130 | Trato directo | 47130 | SR | 26300 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | -64 | AGUAS ANDINAS S.A. | 180 | 2023-12-13 | 2024-06-10 | 71.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APR MIRAFLORES, COMUNA CURACAVI | [23 empty] | 1905755.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17496 | 0 | 0 | 17496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1905755.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17496 | 0 | 0 | 17496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40029230-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Miraflores Curacaví | 367660 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-28 | 2022-12-29 | 4100000 | Propuesta publica | 4919808 | IPC | 848 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 243484 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 776 | 2023-05-03 | 2025-06-17 | 99.85 | MELIPILLA | MELIPILLA | 1905755.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17496 | 0 | 0 | 17496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR QUINCANQUE COMUNA DE SAN PEDRO | [23 empty] | 1139692.033 | 66285 | 0 | 31233.588 | 12798.262 | 0 | 0 | 2717.163 | 0 | 15338.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62087.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 97228.634 | 5588 | 0 | 0 | 2870.837 | 0 | 0 | 2717.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Quincanque comuna San Pedro | 383289 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 224298 | Propuesta publica | 224298 | SR | 26841 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 18306 | AGUAS ANDINAS S.A. | 820 | 2024-01-10 | 2026-04-09 | 99.5 | MELIPILLA | SAN PEDRO | 97228.634 | 0 | 0 | 0 | 2870.837 | 0 | 0 | 2717.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1042463.399 | 60697 | 0 | 31233.588 | 9927.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15338.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56499.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40031792-0 | '02 | '004 | Construcción SSR Quincanque Comuna San Pedro, quinto llamado | 372961 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 2500000 | Propuesta publica | 2242980 | IPC | 2684 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 183055 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 820 | 2024-01-10 | 2026-04-09 | 99.9 | MELIPILLA | SAN PEDRO | 1042463.399 | 0 | 0 | 31233.588 | 9927.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15338.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56499.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR MARIA PINTO | [23 empty] | 1688910.585 | 956549 | 0 | 0 | 0 | 513260.733 | 60484.297 | 131146.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282483.011 | 987374.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 144303.086 | 84733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 49233.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37079.546 | 86313.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto | 385705 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 350000 | Propuesta publica | 420140 | SR | 5960 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | -275 | AGUAS ANDINAS S.A. | 750 | 2024-03-22 | 2026-04-11 | 94.4 | MELIPILLA | MARIA PINTO | 144303.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 49233.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37079.546 | 86313.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1544607.499 | 871816 | 0 | 0 | 0 | 513260.733 | 60483.83 | 81912.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245403.465 | 901060.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036018-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR María Pinto de Melipilla | 385700 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 3500000 | Propuesta publica | 4201391 | IPC | 596 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | -2754 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 750 | 2024-03-22 | 2026-04-11 | 94.4 | MELIPILLA | MARIA PINTO | 1544607.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513260.733 | 60483.83 | 81912.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245403.465 | 901060.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR ESTACION POLPAICO | [23 empty] | 325288.263 | 1695392 | 0 | 15589.823 | 14290.1 | 0 | 9499.614 | 83114.508 | 110420.565 | 334172.308 | 310835.341 | 340482.671 | 415711.672 | 452133.02 | 2086249.622 | 268093.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 34243.403 | 169922 | 0 | 0 | 1790.776 | 0 | 0 | 2404.473 | 9583.665 | 11499.111 | 36713.544 | 42471.468 | 33454.515 | 76970.369 | 214887.921 | 29044.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación APR Estación Polpaico | 360765 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 469858 | Trato directo | 469858 | SR | 1203 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 43887 | AGUAS ANDINAS S.A. | 1351 | 2023-06-19 | 2027-03-01 | 57.9 | CHACABUCO | TIL TIL | 34243.403 | 0 | 0 | 0 | 1790.776 | 0 | 0 | 2404.473 | 9583.665 | 11499.111 | 36713.544 | 42471.468 | 33454.515 | 76970.369 | 214887.921 | 29044.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 291044.86 | 1525470 | 0 | 15589.823 | 12499.324 | 0 | 9499.614 | 80710.035 | 100836.9 | 322673.197 | 274121.797 | 298011.203 | 382257.157 | 375162.651 | 1871361.701 | 239049.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036376-0 | '02 | '004 | Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Polpaico, comuna de Til Til, segundo llamado | 369173 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-07 | 2022-12-01 | 2400000 | Propuesta publica | 3614292 | IPC | 1203 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 337587 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1351 | 2023-06-19 | 2027-03-01 | 59 | CHACABUCO | TIL TIL | 291044.86 | 0 | 0 | 15589.823 | 12499.324 | 0 | 9499.614 | 80710.035 | 100836.9 | 322673.197 | 274121.797 | 298011.203 | 382257.157 | 375162.651 | 1871361.701 | 239049.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE APR LAS ROSAS, DE LA COMUNA DE CURACAVI | [23 empty] | 2356727.901 | 327124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237975.057 | 87788.026 | 4360.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 183981 | 40780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36419.083 | 4360.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví | 367663 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 473926 | Trato directo | 473926 | SR | 18981 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 99198 | AGUAS ANDINAS S.A. | 930 | 2023-09-06 | 2026-03-24 | 92.9 | MELIPILLA | CURACAVI | 183981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36419.083 | 4360.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2172746.901 | 286344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237975.057 | 51368.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40036961-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR Las Rosas de Curacaví tercer llamado | 381102 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 5500000 | Propuesta publica | 4739259 | IPC | 1898 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 991972 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 930 | 2023-09-06 | 2026-03-24 | 95.2 | MELIPILLA | CURACAVI | 2172746.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237975.057 | 51368.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LO ESPINO, LAMPA | [23 empty] | 2641517.97 | 779732 | 0 | 305789.147 | 265126.747 | 0 | 0.783 | 208815.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 232171 | 67998 | 0 | 0 | 49762.931 | 0 | 0.783 | 18234.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Lo Espino, Lampa | 394966 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 276581 | Trato directo | 276581 | SR | 2636 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 28523 | AGUAS ANDINAS S.A. | 556 | 2024-10-24 | 2026-05-03 | 94 | CHACABUCO | LAMPA | 232171 | 0 | 0 | 0 | 49762.931 | 0 | 0.783 | 18234.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2409346.97 | 711734 | 0 | 305789.147 | 215363.816 | 0 | 0 | 190581.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40043109-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema APR Lo Espino, Lampa | 405001 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-09-24 | 3000000 | Propuesta publica | 2765803 | IPC | 2636 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 285227 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 556 | 2024-10-24 | 2026-05-03 | 95.1 | CHACABUCO | LAMPA | 2409346.97 | 0 | 0 | 305789.147 | 215363.816 | 0 | 0 | 190581.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | ' | ' | HABILITACIÓN SONDAJE E IMPULSIÓN CON REGULACIÓN SAN PEDRO SUR - ETAPA II | [23 empty] | 1493677.073 | 1603873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312706.52 | 386424.875 | 261438.343 | 233855.046 | 222799.641 | 186648.575 | 0 | 1603873 | 1278650 | 1511953 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 114136.208 | 138728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15901.292 | 28140.775 | 33892.878 | 21476.709 | 20000.954 | 19315.392 | 0 | 138728 | 120000 | 139194 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | 394606 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-23 | 2024-10-24 | 512058 | Propuesta publica | 512058 | SR | 3296 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2025-02-26 | 2026-08-20 | 20.3 | MELIPILLA | SAN PEDRO | 114136.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15901.292 | 28140.775 | 33892.878 | 21476.709 | 20000.954 | 19315.392 | 0 | 138728 | 120000 | 139194 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1379540.865 | 1465145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296805.228 | 358284.1 | 227545.465 | 212378.337 | 202798.687 | 167333.183 | 0 | 1465145 | 1158650 | 1372759 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40046137-0 | '02 | '004 | Habilitación Sondaje e Impulsión con Regulación San Pedro SUR - Etapa 2 | 394605 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-23 | 2024-10-24 | 4500000 | Propuesta publica | 5120571 | IPC | 3296 | 2024-12-30 | 2025-01-13 | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 540 | 2025-02-26 | 2026-08-20 | 27.5 | MELIPILLA | SAN PEDRO | 1379540.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296805.228 | 358284.1 | 227545.465 | 212378.337 | 202798.687 | 167333.183 | 0 | 1465145 | 1158650 | 1372759 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL CHILE NUEVO, COMUNA DE LAMPA | [23 empty] | 2310945.264 | 960719 | 0 | 236552.085 | 22260.174 | 316718.15 | 0 | 26995.848 | 346447.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281131.296 | 1230104.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 201088.474 | 81826 | 0 | 0 | 22260.174 | 0 | 0 | 26995.848 | 29806.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27252.883 | 106315.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | 394963 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 307453 | Trato directo | 307453 | SR | 26381 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 27241 | AGUAS ANDINAS S.A. | 590 | 2024-10-21 | 2026-06-03 | 74.3 | CHACABUCO | LAMPA | 201088.474 | 0 | 0 | 0 | 22260.174 | 0 | 0 | 26995.848 | 29806.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27252.883 | 106315.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2109856.79 | 878893 | 0 | 236552.085 | 0 | 316718.15 | 0 | 0 | 316640.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253878.413 | 1123789.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40048673-0 | '02 | '004 | Construcción SSR Chile Nuevo, Lampa | 394962 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2000000 | Propuesta publica | 3074530 | IPC | 2638 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 272409 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 590 | 2024-10-21 | 2026-06-03 | 89.4 | CHACABUCO | LAMPA | 2109856.79 | 0 | 0 | 236552.085 | 0 | 316718.15 | 0 | 0 | 316640.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253878.413 | 1123789.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060109-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS, COMUNA DE ALHUÉ, GLOSA 13 | [23 empty] | 1780426.054 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060109-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1780426.054 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40060109-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Domingo Ortiz de Rozas Comuna de Alhué Provincia Melipilla, Tercer llamado | 401253 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-07-01 | 2024-07-23 | 1329025 | Propuesta publica | 1726835 | IPC | 2976 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | -4508 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 365 | 2024-12-05 | 2025-12-05 | 100 | MELIPILLA | ALHUE | 1780426.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN ALFONSO SAN JOSE DE MAIPO | [23 empty] | 2158983.206 | 2217772 | 0 | 52722.754 | 110057.554 | 130932.317 | 130105.889 | 244465.899 | 244172.057 | 297683.055 | 174087.997 | 161395.368 | 353405.1 | 318704.01 | 2217732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 190344.737 | 184675 | 0 | 0 | 14151.151 | 0 | 0 | 11690.662 | 13555.107 | 21547.301 | 25730.212 | 28777.539 | 17302.023 | 51921.005 | 184675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Mejoramiento y Ampliación Sistema Servicios Sanitarios San Alfonso Comuna de San José de Maipo (Glosa 13) | 399682 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 358320 | Trato directo | 366959 | SR | 2560 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 21915 | AGUAS ANDINAS S.A. | 720 | 2024-10-08 | 2026-09-28 | 54.4 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | 190344.737 | 0 | 0 | 0 | 14151.151 | 0 | 0 | 11690.662 | 13555.107 | 21547.301 | 25730.212 | 28777.539 | 17302.023 | 51921.005 | 184675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1968638.469 | 2033097 | 0 | 52722.754 | 95906.403 | 130932.317 | 130105.889 | 232775.237 | 230616.95 | 276135.754 | 148357.785 | 132617.829 | 336103.077 | 266783.005 | 2033057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40062282-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación del Sistema de APR San Alfonso, comuna de San José de Maipo | 399544 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-06 | 2024-09-03 | 3200000 | Propuesta publica | 3669582 | IPC | 2560 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 219143 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 720 | 2024-10-08 | 2026-09-28 | 66 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | 1968638.469 | 0 | 0 | 52722.754 | 95906.403 | 130932.317 | 130105.889 | 232775.237 | 230616.95 | 276135.754 | 148357.785 | 132617.829 | 336103.077 | 266783.005 | 2033057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | [23 empty] | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5169.86 | 0 | 4830.14 | 195169.86 | 220000 | 220000 | 220000 | 340000 | 1205169.86 | 3201775.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 100000 | 269029.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO, COMUNA DE TALAGANTE | 415367 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 384528 | Propuesta publica | 369030 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COZ Y CIA. S.P.A. | 540 | 2025-12-31 | 2027-06-24 | 0 | TALAGANTE | TALAGANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 100000 | 269029.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5169.86 | 0 | 4830.14 | 5169.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15169.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5170 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5169.86 | 0 | 4830.14 | 5169.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15169.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 1090000 | 2932745.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069337-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR LONQUEN SORRENTO TALAGANTE | 413780 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-14 | 2025-12-09 | 4585128 | Propuesta publica | 4022746 | IPC | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 540 | 2026-04-06 | 2027-09-28 | 0 | TALAGANTE | TALAGANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 200000 | 200000 | 200000 | 300000 | 1090000 | 2932745.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069798-0 | ' | ' | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIHUE EL MONTE | [23 empty] | 509404.455 | 4262291 | 0 | 0 | 117180.533 | 198650.367 | 135000 | 442813.979 | 375853.354 | 496791.113 | 362599.52 | 376167.128 | 671954.244 | 1085350.762 | 4262361 | 812663.462 | 2660244 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069798-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 44629 | 380033 | 0 | 0 | 11464.555 | 0 | 0 | 45733.678 | 38778.899 | 41869.856 | 33254.894 | 30006.512 | 51566.578 | 127358.028 | 380033 | 294921.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069798-0 | '02 | '002 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIGUE, COMUNA DE EL MONTE | 413778 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 719583 | Propuesta publica | 719583 | SR | 1420 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 700 | 2025-10-13 | 2027-09-13 | 6.2 | MELIPILLA | MELIPILLA | 44629 | 0 | 0 | 0 | 11464.555 | 0 | 0 | 45733.678 | 38778.899 | 41869.856 | 33254.894 | 30006.512 | 51566.578 | 127358.028 | 380033 | 294921.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069798-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 464775.455 | 3882258 | 0 | 0 | 105715.978 | 198650.367 | 135000 | 397080.301 | 337074.455 | 454921.257 | 329344.626 | 346160.616 | 620387.666 | 957992.734 | 3882328 | 517742 | 2660244 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069798-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHIÑIGUE, COMUNA DE EL MONTE | 413775 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 6000000 | Propuesta publica | 7195826 | IPC | 142 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 700 | 2025-10-13 | 2027-09-13 | 14.2 | MELIPILLA | MELIPILLA | 464775.455 | 0 | 0 | 0 | 105715.978 | 198650.367 | 135000 | 397080.301 | 337074.455 | 454921.257 | 329344.626 | 346160.616 | 620387.666 | 957992.734 | 3882328 | 517742 | 2660244 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069806-0 | ' | ' | -- AMPLIACION SSR EL ROSARIO LOS OLMOS EL MONTE | [23 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427500 | 137500 | 137500 | 137500 | 150000 | 990000 | 3703926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 12500 | 12500 | 12500 | 25000 | 90000 | 336720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069806-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | 413836 | Metropolitana de Santiago | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 426720 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2026-08-01 | 2028-02-01 | 0 | TALAGANTE | EL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 12500 | 12500 | 12500 | 25000 | 90000 | 336720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069806-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 900000 | 3367206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069806-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR EL ROSARIO LOS OLMOS, EL MONTE | 413831 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 4267206 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 706 | 2026-05-25 | 2028-04-30 | 0 | TALAGANTE | EL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 900000 | 3367206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069811-0 | ' | ' | -- AMPLIACION SSR SAN MANUEL MELIPILLA | [23 empty] | 0 | 1815000 | 0 | 0 | 268745.398 | 15883.387 | 60318.5 | 33222.304 | 191418.795 | 280330.257 | 346128.183 | 171332.686 | 256588.967 | 377920.523 | 2001889 | 853920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069811-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5064.088 | 2788.496 | 18637.718 | 25798.311 | 31507.809 | 35084.151 | 60793.427 | 179674 | 80046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069811-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Término de Obras AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | 413846 | Metropolitana de Santiago | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 259719 | Propuesta publica | 259719 | SR | 1920 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | AGUAS ANDINAS S.A. | 540 | 2025-12-29 | 2027-06-22 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5064.088 | 2788.496 | 18637.718 | 25798.311 | 31507.809 | 35084.151 | 60793.427 | 179674 | 80046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069811-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 268745.398 | 15883.387 | 60318.5 | 28158.216 | 188630.299 | 261692.539 | 320329.872 | 139824.877 | 221504.816 | 317127.096 | 1822215 | 773874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40069811-0 | '02 | '004 | Termino de Obras AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR SAN MANUEL, MELIPILLA | 413841 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 3000000 | Propuesta publica | 2597190 | IPC | 192 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | CAUSE SPA | 540 | 2025-12-17 | 2027-06-10 | 11.2 | MELIPILLA | MELIPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 268745.398 | 15883.387 | 60318.5 | 28158.216 | 188630.299 | 261692.539 | 320329.872 | 139824.877 | 221504.816 | 317127.096 | 1822215 | 773874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40071585-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO SSR DOMINGO ORTIZ DE ROZAS COMUNA DE ALHUE | [23 empty] | 0 | 1035180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 106000 | 106000 | 148400 | 212000 | 678400 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40071585-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1035180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 106000 | 106000 | 148400 | 212000 | 678400 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40071585-0 | '02 | '004 | Conservación de Planta de Tratamiento SSR Domingo Ortiz de Rozas comuna de Alhue Segundo Llamado | 425142 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 1064235 | Propuesta publica | 1064235 | IPC | 49 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 365 | 2026-03-16 | 2027-03-16 | 0 | MELIPILLA | ALHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 106000 | 106000 | 148400 | 212000 | 678400 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40074306-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR QUILAPILÚN , COMUNA DE COLINA | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 200000 | 450000 | 1938780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40074306-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 200000 | 450000 | 1938780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40074306-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR QUILAPILÚN, COMUNA DE COLINA | 420810 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2388781 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2026-06-19 | 2027-09-12 | 0 | CHACABUCO | COLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 200000 | 450000 | 1938780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40074342-0 | ' | ' | CONSERVACION POZOS PROFUNDOS PROVINCIA DE MELIPILLA | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 360000 | 586656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40074342-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 360000 | 586656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40074342-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN POZOS PROFUNDOS PROVINCIA DE MELIPILLA | 420836 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 946657 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | TALAGANTE | TALAGANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 360000 | 586656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40074819-0 | ' | ' | CONSERVACION POZOS PROFUNDOS PROVINICIA DE CHACABUCO COLINA | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 360000 | 863355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40074819-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 360000 | 863355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40074819-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN POZOS PROFUNDOS PROVINICIA DE CHACABUCO | 421335 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-17 | 2026-05-11 | 1223356 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2026-06-12 | 2027-06-07 | 0 | CHACABUCO | COLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 360000 | 863355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40074871-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR RANGUE LOS HORNOS PAINE | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 360000 | 1235223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40074871-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 360000 | 1235223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40074871-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR RANGUE LOS HORNOS, COMUNA DE PAINE | 421334 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 1596326 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2026-06-10 | 2027-09-03 | 0 | MAIPO | PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 360000 | 1235223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40078367-0 | ' | ' | CONSERVACION SANTA INÉS DE PATAGUILLA, COMUNA DE CURACAVÍ | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 300000 | 822869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40078367-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 300000 | 822869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Metropolitana de Santiago | 40078367-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SANTA INÉS DE PATAGUILLA, COMUNA DE CURACAVÍ | 431086 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 679850 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | MELIPILLA | CURACAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 300000 | 822869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL | [23 empty] | 0 | 1499428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 83000 | 111500 | 140000 | 168500 | 208325 | 232725 | 497562 | 1493612 | 1281951.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 137221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18500 | 62905 | 131405 | 99279.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL | 427156 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 230685 | Trato directo | 230685 | SR | 71 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2026-03-17 | 2027-03-12 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 18500 | 62905 | 131405 | 99279.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1362207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 78000 | 104000 | 130000 | 156000 | 193325 | 214225 | 434657 | 1362207 | 1182671.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40012170-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO LOS TRICAHUES LOLOL (Segundo llamado) | 420008 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-24 | 2025-08-21 | 1921940 | Propuesta publica | 2306850 | IPC | 71 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 360 | 2026-03-17 | 2027-03-12 | 0 | COLCHAGUA | LOLOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 78000 | 104000 | 130000 | 156000 | 193325 | 214225 | 434657 | 1362207 | 1182671.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA FINCA, SANTA CRUZ | [23 empty] | 1283340.849 | 233175 | 0 | 84648.473 | 57647.489 | 38455.927 | 0 | 0 | 202756.17 | 283168.086 | 14847.855 | 0 | 0 | 0 | 681524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 113757.923 | 20102 | 0 | 0 | 8165.185 | 4773.52 | 0 | 0 | 0 | 29422.44 | 14847.855 | 0 | 0 | 0 | 57209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº416187 , ASESORIA GESTION DE PROYECTO Mejoramiento y Ampliación SSR La Finca Comuna de Santa Cruz - Etapa2 (Término de Obra) | 416187 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 22260 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | -360 | - | 2026-03-15 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22259.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22259.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '002 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO Mejoramiento y Ampliación SSR La Finca Comuna de Santa Cruz - Etapa2 (Término de Obra) | 416187 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 148708 | Trato directo | 148708 | SR | 68 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2025-03-20 | 2026-03-15 | 81.99 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 113757.923 | 0 | 0 | 0 | 8165.185 | 4773.52 | 0 | 0 | 0 | 7163.295 | 14847.855 | 0 | 0 | 0 | 34949.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1169582.926 | 213073 | 0 | 84648.473 | 49482.304 | 33682.407 | 0 | 0 | 202756.17 | 253745.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR La Finca Comuna de Santa Cruz - Etapa2 (Término de Obra) | 416170 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 1272139 | Propuesta publica | 1487078 | IPC | 68 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 360 | 2025-03-20 | 2026-03-15 | 93.87 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 1169582.926 | 0 | 0 | 84648.473 | 49482.304 | 33682.407 | 0 | 0 | 202756.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370569.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40019320-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº416170 , Mejoramiento y Ampliación SSR La Finca Comuna de Santa Cruz - Etapa2 (Término de Obra) | 416170 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 222584 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | -360 | - | 2026-03-15 | 0 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253745.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253745.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PUPUYA, NAVIDAD | [23 empty] | 15354326.969 | 5221795 | 0 | 0 | 688000.588 | 129914.707 | 281137.885 | 194121.345 | 562705.904 | 438435.415 | 894811.629 | 879933.549 | 957822.119 | 1197787.785 | 6224670.926 | 546007.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1315416 | 624352 | 0 | 0 | 214161.272 | 43941.011 | 30512.885 | 24121.345 | 41228.466 | 33852.252 | 46228.466 | 41228.466 | 33124.834 | 161220.57 | 669619.567 | 181936.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367396 , GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 367396 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 319361 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | -1080 | - | 2026-10-31 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137425 | 137425 | 181936.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD | 367396 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1511124 | Trato directo | 1511124 | SR | 2436 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 102244 | ESSBIO S.A. | 1080 | 2023-11-16 | 2026-10-31 | 89.81 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 380896.758 | 0 | 0 | 0 | 109259.791 | 20288.179 | 19284.419 | 12892.879 | 30000 | 25000 | 25000 | 20000 | 11896.368 | 32.087 | 273653.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | 367612 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1238181 | Trato directo | 1238181 | SR | 614 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 51847 | ESSBIO S.A. | 1080 | 2024-08-30 | 2027-08-15 | 88.09 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 934519.242 | 0 | 0 | 0 | 104901.481 | 23652.832 | 11228.466 | 11228.466 | 11228.466 | 8852.252 | 21228.466 | 21228.466 | 21228.466 | 23763.483 | 258540.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 14038910.969 | 4597443 | 0 | 0 | 473839.316 | 85973.696 | 250625 | 170000 | 521477.438 | 404583.163 | 848583.163 | 838705.083 | 924697.285 | 1036567.215 | 5555051.359 | 364071.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD, ETAPA 2 | 367609 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-11 | 2024-06-27 | 12132362 | Propuesta publica | 12381805 | IPC | 614 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 518462 | CAUSE SPA | 1080 | 2024-08-30 | 2027-08-15 | 92.19 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 8713312.661 | 0 | 0 | 0 | 250649.062 | 29869.828 | 26625 | 100000 | 237727.438 | 119583.163 | 119583.163 | 119583.163 | 74697.285 | 593251.081 | 1671569.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | 382949 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-23 | 2023-09-15 | 11636118 | Propuesta publica | 15111238 | IPC | 2436 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1022432 | CAUSE SPA | 1080 | 2023-10-19 | 2026-10-03 | 93.5 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 5325598.308 | 0 | 0 | 0 | 223190.254 | 56103.868 | 224000 | 70000 | 283750 | 285000 | 229000 | 219121.92 | 350000 | 0 | 1940166.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40020575-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382949 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PUPUYA COMUNA DE NAVIDAD (TERCER LLAMADO) | 382949 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3193608 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAUSE SPA | -1080 | - | 2026-10-03 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 443316.134 | 1943316.134 | 364071.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA DEHESA, PLACILLA | [23 empty] | 781169.571 | 552879 | 0 | 0 | 338974.804 | 8753.2 | 0 | 0 | 165537.495 | 12841.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 60045 | 56513 | 0 | 0 | 0 | 8753.2 | 0 | 0 | 43633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº350850 , ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | 350850 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9963 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | -570 | - | 2026-02-09 | 0 | COLCHAGUA | PLACILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9963.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9963.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '002 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 | 350850 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 102484 | Trato directo | 102484 | SR | 632 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 21413 | ESSBIO S.A. | 570 | 2024-07-19 | 2026-02-09 | 54.72 | COLCHAGUA | PLACILLA | 60045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8753.2 | 0 | 0 | 33670.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42423.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 721124.571 | 496366 | 0 | 0 | 338974.804 | 0 | 0 | 0 | 121903.695 | 12841.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 (Segundo llamado) | 402535 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-07-31 | 1007800 | Propuesta publica | 1024839 | IPC | 632 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 214130 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 570 | 2024-07-19 | 2026-02-09 | 98.7 | COLCHAGUA | PLACILLA | 721124.571 | 0 | 0 | 0 | 338974.804 | 0 | 0 | 0 | 8330 | 12841.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360146.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40024026-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº402535 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR LA DEHESA, PLACILLA ETAPA 2 (Segundo llamado) | 402535 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 99626 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | -570 | - | 2026-02-09 | 0 | COLCHAGUA | PLACILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113573.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113573.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION OHIGGINS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [23 empty] | 3329.631 | 73759 | 0 | 0 | 308.569 | 0 | 1400 | 0 | 66033.695 | 6014.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 3329.631 | 73759 | 0 | 0 | 308.569 | 0 | 1400 | 0 | 66033.695 | 6014.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL, COMUNA DE PICHILEMU. | 372407 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 10025 | Trato directo | 10025 | SR | 542 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | ESSBIO S.A. | 1130 | 2023-03-21 | 2026-04-24 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6014.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | GESTION DISEÑO MEJORAMIENTO SSR LA GONZALINA, RANCAGUA | 372498 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 4700 | Trato directo | 4700 | SR | 538 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 1524 | ESSBIO S.A. | 845 | 2023-03-15 | 2025-07-07 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3329.631 | 0 | 0 | 0 | 308.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | ESTUDIO NUEVA FUENTE SSR CÁHUIL Y SSR CIRUELOS BARRANCAS PAÑUL COMUNA DE PICHILEMU. | 350046 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 80000 | Propuesta publica | 100246 | SR | 542 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 1130 | 2023-03-21 | 2026-04-24 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66033.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66033.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40027924-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 367462 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-12-13 | 2023-01-10 | 150000 | Propuesta publica | 179813 | IPC | 780 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0 | CMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 360 | 2023-03-15 | 2024-03-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE, PLACILLA | [23 empty] | 506281.552 | 604503 | 0 | 0 | 120200.048 | 74249.023 | 80900 | 203100 | 124349.205 | 1704.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604502.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 44792.146 | 52278 | 0 | 0 | 0 | 11573.276 | 6500 | 7000 | 25500 | 1704.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52277.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº409936 , ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación) | 409936 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 18500 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | -350 | - | 2026-03-05 | 0 | COLCHAGUA | PLACILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '002 | ASESORIA GESTION DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación) | 409936 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 78570 | Trato directo | 78570 | SR | 69 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0 | ESSBIO S.A. | 350 | 2025-03-20 | 2026-03-05 | 31.73 | COLCHAGUA | PLACILLA | 44792.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11573.276 | 6500 | 7000 | 7000 | 1704.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33777.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 461489.406 | 552225 | 0 | 0 | 120200.048 | 62675.747 | 74400 | 196100 | 98849.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación ) | 409930 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-23 | 2025-01-14 | 684403 | Propuesta publica | 785695 | IPC | 69 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 350 | 2025-03-20 | 2026-03-05 | 73.94 | COLCHAGUA | PLACILLA | 461489.406 | 0 | 0 | 0 | 120200.048 | 62675.747 | 74400 | 0 | 98849.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40028345-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº409930 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA SSR SAN LUIS VILLA ALEGRE PLACILLA (Terminación ) | 409930 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 185000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | -350 | - | 2026-03-05 | 0 | COLCHAGUA | PLACILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029382-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA APR DE PUQUILLAY, COMUNA DE PERALILLO | [23 empty] | 0 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029382-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029382-0 | '02 | '002 | ASESORIA CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 329698 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 17014 | Trato directo | 17014 | SR | 2105 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 608 | ESSBIO S.A. | 150 | 2021-10-13 | 2022-03-12 | 100 | COLCHAGUA | PERALILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029382-0 | '02 | '004 | CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 341987 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 120000 | Propuesta publica | 117334 | SR | 2105 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 4188 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE LTDA. | 150 | 2021-10-13 | 2022-03-12 | 100 | COLCHAGUA | PERALILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT | [23 empty] | 0 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40890 | 130682.4 | 142196.4 | 151097.25 | 164117.9 | 186671.05 | 193963.8 | 223747.2 | 1233366 | 1108099.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089 | 12534 | 12712 | 13501 | 14623 | 16623 | 35104 | 109186 | 92341.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE RURAL RASTROJOS, SAN VICENTE DE TT (Terminación) | 427158 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 201528 | Trato directo | 201528 | SR | 72 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | ESSBIO S.A. | 360 | 2026-03-26 | 2027-03-21 | 0 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089 | 12534 | 12712 | 13501 | 14623 | 16623 | 35104 | 109186 | 92341.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40890 | 126593.4 | 129662.4 | 138385.25 | 150616.9 | 172048.05 | 177340.8 | 188643.2 | 1124180 | 1015758.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40029550-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR RASTROJOS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA (Terminación) | 420106 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 2089216 | Propuesta publica | 2015277 | IPC | 72 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MGM LTDA | 360 | 2026-03-26 | 2027-03-21 | 0 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40890 | 126593.4 | 129662.4 | 138385.25 | 150616.9 | 172048.05 | 177340.8 | 188643.2 | 1124180 | 1015758.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL PATAGUA ORILLA,PICHIDEGUA | [23 empty] | 0 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31400 | 43400 | 48400 | 62400 | 185600 | 2285490 | 1523336.8 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 17000 | 22000 | 36000 | 80000 | 147000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA (Terminación) - 2°Llamado | 429047 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 363000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2026-07-01 | 2027-09-01 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 17000 | 22000 | 36000 | 80000 | 147000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 105600 | 2138490 | 1387336.8 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40031343-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR PATAGUA ORILLA, PICHIDEGUA (Terminación) - 2°Llamado | 429036 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 3631427 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2026-07-01 | 2027-09-01 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 105600 | 2138490 | 1387336.8 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40034551-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI | [23 empty] | 117226.644 | 2041287 | 0 | 0 | 442063.848 | 405172.322 | 246166.193 | 146166.193 | 165384.246 | 146256.193 | 146166.193 | 123128.097 | 123128.097 | 97655.618 | 2041287 | 356827.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40034551-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 117226.644 | 2041287 | 0 | 0 | 442063.848 | 405172.322 | 246166.193 | 146166.193 | 165384.246 | 146256.193 | 146166.193 | 123128.097 | 123128.097 | 97655.618 | 2041287 | 356827.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40034551-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN JOAQUÍN DE LOS MAYOS, MACHALI ETAPA 2 | 372361 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-06 | 2024-09-09 | 2296427 | Propuesta publica | 2379287 | IPC | 3 | 2025-06-30 | 2025-10-13 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 450 | 2025-10-13 | 2027-01-06 | 31 | CACHAPOAL | MACHALI | 117226.644 | 0 | 0 | 0 | 442063.848 | 405172.322 | 246166.193 | 146166.193 | 165384.246 | 146256.193 | 146166.193 | 123128.097 | 123128.097 | 97655.618 | 2041287 | 356827.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR CAJÓN EL GUINDAL , COMUNA DE MACHALÍ | [23 empty] | 488126.436 | 9949 | 0 | 0 | 668.296 | 0 | 8466 | 813.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9948.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 43336 | 1483 | 0 | 0 | 668.296 | 0 | 0 | 813.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | '02 | '002 | GESTION HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI (SEGUNDO LLAMADO) | 417768 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 44819 | Trato directo | 44819 | SR | 139 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | ESSBIO S.A. | 240 | 2025-06-11 | 2026-02-06 | 98.18 | CACHAPOAL | MACHALI | 43336 | 0 | 0 | 0 | 668.296 | 0 | 0 | 813.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 444790.436 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40041144-0 | '02 | '004 | HABILITACION SONDAJE SSR CAJON EL GUINDAL, MACHALI (SEGUNDO LLAMADO) | 417767 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-07 | 2025-05-15 | 426414 | Propuesta publica | 448183 | IPC | 139 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MGM LTDA | 240 | 2025-06-11 | 2026-02-06 | 82.83 | CACHAPOAL | MACHALI | 444790.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL ROMA ARRIBA, SAN FERNANDO | [23 empty] | 1509878.404 | 165000 | 0 | 87220.497 | 27195.035 | 0 | 30489.48 | 4500.037 | 1560.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 127969.398 | 15000 | 0 | 0 | 7886.22 | 0 | 0 | 4499.829 | 1560.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '002 | GESTION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 367390 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 294728 | Trato directo | 294728 | SR | 1760 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 88830 | ESSBIO S.A. | 900 | 2023-08-08 | 2026-01-24 | 97.34 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 127969.398 | 0 | 0 | 0 | 7886.22 | 0 | 0 | 4499.829 | 1560.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1381909.006 | 150000 | 0 | 87220.497 | 19308.815 | 0 | 30489.48 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40045603-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 377235 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-26 | 2023-06-06 | 3119881 | Propuesta publica | 2947273 | IPC | 1760 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 888299 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 900 | 2023-08-08 | 2026-01-24 | 98.94 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 1381909.006 | 0 | 0 | 87220.497 | 19308.815 | 0 | 30489.48 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40047771-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL LA ALIANZA, RENGO | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315610.97 | 99999.999 | 99999.999 | 99999.999 | 199999.998 | 199999.998 | 100010.008 | 1115620.971 | 2593993.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40047771-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315610.97 | 99999.999 | 99999.999 | 99999.999 | 199999.998 | 199999.998 | 100010.008 | 1115620.971 | 2593993.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40047771-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SSR LA ALIANZA, COMUNA DE RENGO | 408567 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-30 | 2025-11-06 | 3509951 | Propuesta publica | 3500018 | IPC | 9 | 2025-12-02 | 2026-03-03 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 450 | 2026-03-04 | 2027-05-28 | 0 | CACHAPOAL | RENGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315610.97 | 99999.999 | 99999.999 | 99999.999 | 199999.998 | 199999.998 | 100010.008 | 1115620.971 | 2593993.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | [23 empty] | 2369772.882 | 427766 | 0 | 0 | 226173.083 | 0 | 0 | 0 | 54566.556 | 30496.601 | 16508.957 | 30496.601 | 30496.601 | 30496.601 | 419235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2369772.882 | 427766 | 0 | 0 | 226173.083 | 0 | 0 | 0 | 54566.556 | 30496.601 | 16508.957 | 30496.601 | 30496.601 | 30496.601 | 419235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | 389356 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-13 | 2024-09-24 | 2631737 | Propuesta publica | 2522548 | IPC | 7 | 2024-10-28 | 2024-12-17 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 450 | 2024-12-17 | 2026-03-12 | 99.5 | COLCHAGUA | PERALILLO | 2369772.882 | 0 | 0 | 0 | 226173.083 | 0 | 0 | 0 | 24069.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250243.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40048682-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389356 , MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL PUQUILLAY, PERALILLO | 389356 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 172623 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | -450 | - | 2026-03-12 | 0 | COLCHAGUA | PERALILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30496.601 | 30496.601 | 16508.957 | 30496.601 | 30496.601 | 30496.601 | 168991.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058172-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL HIJUELA EL MEDIO, COLTAUCO | [23 empty] | 0 | 1750014 | 0 | 0 | 774991.843 | 720407.21 | 254614.947 | 0 | 731964.663 | 244488.22 | 162158.938 | 123494.11 | 369567.543 | 691469.526 | 4073157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1750014 | 0 | 0 | 774991.843 | 720407.21 | 254614.947 | 0 | 731964.663 | 244488.22 | 162158.938 | 123494.11 | 369567.543 | 691469.526 | 4073157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058172-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR HIJUELA EL MEDIO (Segundo llamado) | 411215 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-30 | 2025-08-08 | 4053981 | Propuesta publica | 3973427 | IPC | 6 | 2025-09-08 | 2025-11-10 | 0 | CONSTRUCTORA ALVIAL S.A. | 360 | 2025-11-10 | 2026-11-05 | 41.4 | CACHAPOAL | COLTAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 774991.843 | 720407.21 | 254614.947 | 0 | 731964.663 | 244488.22 | 162158.938 | 123494.11 | 369567.543 | 691469.526 | 4073157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058451-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR EL QUILLAY, EL CALVARIO, EL POTRERO, PAREDONES | [23 empty] | 13719.52 | 160644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 160644 | 0 | 161972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058451-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058451-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR QUILLAY LA LIGUA, CALVARIO Y POTRERO | 427160 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1328 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058451-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 13719.52 | 160644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160644 | 0 | 160644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40058451-0 | '02 | '004 | Construcción de Fuente SSR El Quillay, El Calvario, El Potrero, Paredones | 398449 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-18 | 2025-01-14 | 499990 | Propuesta publica | 161487 | IPC | 74 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 120 | 2025-03-13 | 2025-07-11 | 15 | CARDENAL CARO | PAREDONES | 13719.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160644 | 0 | 160644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059089-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR EL ROSARIO, LITUECHE | [23 empty] | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450843.738 | 628803.023 | 482310.55 | 554997.177 | 563732.518 | 694338.564 | 3375025.57 | 2384880.767 | 4717993.741 | 4344907.638 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059089-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 175000 | 400000 | 410000 | 430331 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059089-0 | '02 | '002 | AIF al contrato MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL ROSARIO, LITUECHE | 425134 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1415331 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1341 | 2026-06-01 | 2030-02-01 | 0 | CARDENAL CARO | LITUECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 175000 | 400000 | 410000 | 430331 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425843.738 | 598803.023 | 452310.55 | 524997.177 | 533732.518 | 664338.564 | 3200025.57 | 1984880.767 | 4307993.741 | 3914576.638 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059089-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL ROSARIO, LITUECHE | 400833 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-10 | 2025-09-11 | 15359812 | Propuesta publica | 16699083 | IPC | 4 | 2026-03-23 | 2026-04-15 | 0 | APIA SPA | 1260 | 2026-04-16 | 2029-09-27 | 0 | CARDENAL CARO | LITUECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425843.738 | 598803.023 | 452310.55 | 524997.177 | 533732.518 | 664338.564 | 3200025.57 | 1984880.767 | 4307993.741 | 3914576.638 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RAPEL, NAVIDAD | [23 empty] | 1191298.279 | 585370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165741.878 | 136001.363 | 136001.363 | 136001.363 | 11624.033 | 0 | 585370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 115685.542 | 50032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.868 | 11624.033 | 11624.033 | 11624.033 | 11624.033 | 0 | 50032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº399015 , GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 399015 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 46497 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ESSBIO S.A. | -435 | - | 2025-11-08 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11624.033 | 11624.033 | 11624.033 | 11624.033 | 0 | 46496.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 399015 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 119221 | Trato directo | 119221 | SR | 57 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0 | ESSBIO S.A. | 435 | 2024-08-30 | 2025-11-08 | 29.86 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 115685.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1075612.737 | 535338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162206.01 | 124377.33 | 124377.33 | 124377.33 | 0 | 0 | 535338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 376018 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-24 | 2024-07-04 | 1000000 | Propuesta publica | 1192209 | IPC | 613 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 435 | 2024-07-19 | 2025-09-27 | 75.14 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 1075612.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37828.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37828.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059244-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376018 , CONSTRUCCION Y HABILITACIÓN DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 376018 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 313000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | -435 | - | 2025-09-27 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124377.33 | 124377.33 | 124377.33 | 124377.33 | 0 | 0 | 497509.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059529-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO SANITARIO RURAL RINCONADA ALCONES, MARCHIGUE | [23 empty] | 0 | 1045890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059529-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1045890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059923-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN, DISEÑO Y HABILITACIÓN FUENTE SSR LA ESTRELLA (RES. DOH | [23 empty] | 10805.4 | 79587 | 0 | 0 | 16430.432 | 0 | 35652.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 10805.4 | 79587 | 0 | 0 | 16430.432 | 0 | 35652.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40059923-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitación Nueva Fuente SSR La Estrella - Comuna de La Estrella (3° llamado) | 414612 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-05-22 | 2025-07-18 | 86692 | Propuesta publica | 60500 | IPC | 167 | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 180 | 2025-10-02 | 2026-03-31 | 44.4 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | 10805.4 | 0 | 0 | 0 | 16430.432 | 0 | 35652.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060051-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, DE PAREDONES. (RES. DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 262641.636 | 12996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060051-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 262641.636 | 12996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060051-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR CUTEMU LA QUEBRADA, PAREDONES. | 372701 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 155374 | Propuesta publica | 197573 | IPC | 56 | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 65531 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 300 | 2025-04-02 | 2026-01-27 | 100 | CARDENAL CARO | PAREDONES | 262641.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060179-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LA ESTRELLA, COMUNA DE LA ESTRELLA | [23 empty] | 812460.055 | 190800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38520.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38520.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060179-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 812460.055 | 190800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38520.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38520.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40060179-0 | '02 | '004 | Conservación SSR La Estrella comuna de La Estrella | 395192 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-01-31 | 919550 | Propuesta publica | 823478 | IPC | 62 | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 240 | 2025-04-21 | 2025-12-17 | 64 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | 812460.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38520.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38520.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40064789-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SERVICIO SERVICIO SANITARIO RURAL EL MANZANO, COMUNA DE LAS CABRAS | [23 empty] | 56030.16 | 680322 | 0 | 150022.328 | 109933.769 | 99351.413 | 80800 | 74009.611 | 72720 | 59735.345 | 2761.623 | 30987.911 | 0 | 0 | 680322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40064789-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 56030.16 | 680322 | 0 | 150022.328 | 109933.769 | 99351.413 | 80800 | 74009.611 | 72720 | 59735.345 | 2761.623 | 30987.911 | 0 | 0 | 680322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40064789-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR EL MANZANO | 401728 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-23 | 2025-08-27 | 613143 | Propuesta publica | 696868 | IPC | 199 | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 300 | 2025-11-05 | 2026-09-01 | 59 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | 56030.16 | 0 | 0 | 150022.328 | 109933.769 | 99351.413 | 80800 | 74009.611 | 72720 | 59735.345 | 2761.623 | 30987.911 | 0 | 0 | 680322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065408-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MARCHIGUE | [23 empty] | 108701.935 | 3477362 | 0 | 0 | 284931.07 | 227915.845 | 228023.73 | 285137.548 | 285029.663 | 285029.663 | 456047.461 | 456047.461 | 456047.461 | 513156.007 | 3477365.909 | 2146405.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065408-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 108701.935 | 3477362 | 0 | 0 | 284931.07 | 227915.845 | 228023.73 | 285137.548 | 285029.663 | 285029.663 | 456047.461 | 456047.461 | 456047.461 | 513156.007 | 3477365.909 | 2146405.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065408-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR MARCHIGUE, COMUNA DE MARCHIGUE | 400744 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-03-07 | 4509536 | Propuesta publica | 5367956 | IPC | 4 | 2025-07-08 | 2025-09-03 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 730 | 2025-09-03 | 2027-09-03 | 18.81 | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | 108701.935 | 0 | 0 | 0 | 284931.07 | 227915.845 | 228023.73 | 285137.548 | 285029.663 | 285029.663 | 456047.461 | 456047.461 | 456047.461 | 513156.007 | 3477365.909 | 2146405.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065569-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO | [23 empty] | 0 | 78104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78103.07 | 0 | 0 | 78103.07 | 37533.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065569-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 78104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78103.07 | 0 | 0 | 78103.07 | 37533.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065569-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR SAN JOSE LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO (2° llamado 2025) | 423980 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-11-20 | 2026-01-23 | 126950 | Propuesta publica | 111206 | IPC | 66 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 0 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 270 | 2026-04-14 | 2027-01-09 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78103.07 | 0 | 0 | 78103.07 | 37533.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065747-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS | [23 empty] | 0 | 95865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746.833 | 0 | 0 | 0 | 56117.178 | 0 | 95864.011 | 63755.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065747-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 95865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746.833 | 0 | 0 | 0 | 56117.178 | 0 | 95864.011 | 63755.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065747-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR LA LLAVERÍA, COMUNA DE LAS CABRAS (2° llamado) | 423978 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-11-17 | 2025-12-18 | 160000 | Propuesta publica | 154400 | IPC | 53 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 0 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 370 | 2026-04-03 | 2027-04-08 | 0 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39746.833 | 0 | 0 | 0 | 56117.178 | 0 | 95864.011 | 63755.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065870-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | [23 empty] | 0 | 2180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255500 | 298000 | 415250 | 495300 | 678843 | 2142893 | 2468492.863 | 1477605.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065870-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 36000 | 70893 | 142893 | 165000 | 477605.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065870-0 | '02 | '002 | AIF al contrato MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR SALTO LOS YUYOS, PICHIDEGUA | 427171 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 785499 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 610 | 2026-06-01 | 2028-02-01 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 36000 | 70893 | 142893 | 165000 | 477605.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065870-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255500 | 280000 | 397250 | 459300 | 607950 | 2000000 | 2303492.863 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40065870-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO LOS YUYOS, COMUNA DE PICHIDEGUA | 408210 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-09-24 | 2025-10-29 | 7854982 | Propuesta publica | 5053203 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 660 | 2026-07-01 | 2028-04-21 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255500 | 280000 | 397250 | 459300 | 607950 | 2000000 | 2303492.863 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066392-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR GUACARHUE , COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO | [23 empty] | 119171.743 | 12764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066392-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 119171.743 | 12764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066392-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR GUACARHUE | 404276 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-13 | 2025-03-05 | 210742 | Propuesta publica | 123783 | IPC | 66 | 2025-04-21 | 2025-05-12 | 0 | POZOS PERFOSUR LTDA | 210 | 2025-05-13 | 2025-12-09 | 95 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO | 119171.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066677-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO | [23 empty] | 0 | 4430025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616244.038 | 497494.751 | 310358.814 | 334717.928 | 336350.698 | 655103.771 | 2750270 | 1090554.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066677-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4430025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616244.038 | 497494.751 | 310358.814 | 334717.928 | 336350.698 | 655103.771 | 2750270 | 1090554.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066677-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE SSR CARMEN LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 408214 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 3576341 | Propuesta publica | 3414634 | IPC | 1 | 2026-02-27 | 2026-04-16 | 0 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 425 | 2026-04-16 | 2027-06-15 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616244.038 | 497494.751 | 310358.814 | 334717.928 | 336350.698 | 655103.771 | 2750270 | 1090554.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066961-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO SANITARIO RURAL QUINTA, CHIMBARONGO | [23 empty] | 30983.143 | 1299955 | 0 | 141325.24 | 18438.276 | 141121.611 | 110108.218 | 101288.6 | 119923.006 | 152898.839 | 144666.431 | 136140.44 | 180136.66 | 75216.679 | 1321264 | 289809.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066961-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 30983.143 | 1299955 | 0 | 141325.24 | 18438.276 | 141121.611 | 110108.218 | 101288.6 | 119923.006 | 152898.839 | 144666.431 | 136140.44 | 180136.66 | 75216.679 | 1321264 | 289809.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40066961-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SSR QUINTA, CHIMBARONGO | 408217 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-23 | 2025-08-29 | 1761401 | Propuesta publica | 1587356 | IPC | 194 | 2025-09-30 | 2025-11-11 | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 540 | 2025-11-11 | 2027-05-05 | 18.4 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 30983.143 | 0 | 0 | 141325.24 | 18438.276 | 141121.611 | 110108.218 | 101288.6 | 119923.006 | 152898.839 | 144666.431 | 136140.44 | 180136.66 | 75216.679 | 1321264 | 289809.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40071788-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PUMANQUE, COMUNA DE PUMANQUE | [23 empty] | 0 | 193066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 100880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40071788-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 193066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 100880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40071788-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA FUENTE SSR PUMANQUE COMUNA DE PUMANQUE | 417092 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-28 | 2026-06-02 | 160880 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 270 | 2026-07-30 | 2027-04-26 | 0 | COLCHAGUA | PUMANQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 100880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40072957-0 | ' | ' | CONSERVACION FUENTE SSR CHACAYES, MACHALÍ | [23 empty] | 0 | 250293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40072957-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 250293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074290-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CORCOLÉN, COMUNA DE MALLOA | [23 empty] | 0 | 36379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36378.3 | 36378.3 | 138942.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074290-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 36379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36378.3 | 36378.3 | 138942.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074290-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL SSR CORCOLÉN - MALLOA | 420099 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 175321 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-10-01 | 2027-08-01 | 0 | CACHAPOAL | MALLOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36378.3 | 36378.3 | 138942.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074719-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR EL CALEUCHE - SAN ROBERTO - SAN LUIS, PICHIDEGUA | [23 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 200000 | 150000 | 600000 | 3535994 | 2850010 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074719-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 200000 | 150000 | 600000 | 3535994 | 2850010 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074719-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR El Caleuche - San Roberto - San Luis (Comuna de Pichidegua) | 420967 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 6986004 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 823 | 2026-07-01 | 2028-10-01 | 0 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 200000 | 200000 | 150000 | 600000 | 3535994 | 2850010 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074761-0 | ' | ' | CONSERVACION - CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR AGUA BUENA, COMUNA DE SAN FERNANDO | [23 empty] | 0 | 191952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 99959.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074761-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 191952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 99959.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074761-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR AGUA BUENA, COMUNA DE SAN FERNANDO | 387689 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 159960 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 0 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 99959.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074812-0 | ' | ' | CONSERVACION - CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR SAN VICENTE DE PUCALÁN, COMUNA DE LITUECHE | [23 empty] | 0 | 158801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 118801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074812-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 158801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 118801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074812-0 | '02 | '004 | Construcción de Fuente SSR San Vicente de Pucalán, Comuna de Litueche | 421120 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 158801 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 215 | 2026-07-01 | 2027-02-01 | 0 | CARDENAL CARO | LITUECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 118801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074864-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LICANCHEU, MATANZAS, VEGAS DE PUPUYA - COMUNA DE NAVIDAD | [23 empty] | 0 | 58138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 33138 | 0 | 58138 | 106989.52 | 110106.035 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074864-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 58138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 33138 | 0 | 58138 | 106989.52 | 110106.035 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40074864-0 | '02 | '002 | Diseño Mej. y Ampliación SSR Licancheu - Matanzas - Vegas de Pupuya | 421329 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 261153 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-07-01 | 2028-05-01 | 0 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 33138 | 0 | 58138 | 106989.52 | 110106.035 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075532-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR BUCALEMU - LAS VIÑAS EL POTRERO, COMUNA DE PAREDONES | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 130000 | 115000 | 305000 | 819776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075532-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 130000 | 115000 | 305000 | 819776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075532-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR BUCALEMU - LAS VIÑAS EL POTRERO, COMUNA DE PAREDONES | 422548 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1080790 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 130000 | 115000 | 305000 | 819776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075540-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL HUIQUE, COMUNA DE PALMILLA | [23 empty] | 0 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2500000 | 3129980 | 417794 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075540-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 250000 | 229990 | 24595 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075540-0 | '02 | '002 | AIF al Mejoramiento y Ampliación SSR El Huique - Comuna de Palmilla | 422278 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 504595 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 | COLCHAGUA | PALMILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 250000 | 229990 | 24595 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075540-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2250000 | 2899990 | 393199 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075540-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR El Huique - Comuna de Palmilla | 422270 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 5219608 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | COLCHAGUA | PALMILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2250000 | 2899990 | 393199 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075552-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CODEGUA, COMUNA DE CHIMBARONGO | [23 empty] | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100010 | 100010 | 2750000 | 2839990 | 3281623 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075552-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 250000 | 289990 | 208543 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075552-0 | '02 | '002 | AIF al Mejoramiento y Ampliación SSR Codegua - Comuna de Chimbarongo | 422364 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 748543 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 821 | 2026-12-01 | 2029-03-01 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 250000 | 289990 | 208543 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075552-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2500000 | 2550000 | 3073080 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075552-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CODEGUA - COMUNA DE CHIMBARONGO | 422363 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 7738696 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2026-09-01 | 2029-03-01 | 0 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2500000 | 2550000 | 3073080 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075675-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR AUNQUINCO, COMUNA DE CHÉPICA | [23 empty] | 0 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 118000 | 118500 | 218500 | 555000 | 3077010 | 4502890.392 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18500 | 18500 | 55000 | 280000 | 447955 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075675-0 | '02 | '002 | AIF al contrato MEJORAMIENTO SSR AUQUINCO - COMUNA DE CHÉPICA | 425015 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 782955 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18500 | 18500 | 55000 | 280000 | 447955 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 200000 | 500000 | 2797010 | 4054935.392 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | O'Higgins | 40075675-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR AUQUINCO - COMUNA DE CHÉPICA | 422662 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-17 | 2026-06-09 | 6455234 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2026-07-30 | 2028-03-21 | 0 | CARDENAL CARO | PAREDONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 200000 | 500000 | 2797010 | 4054935.392 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30135625-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR COLBÚN ALTO - LA GUARDIA, COLBÚN | [23 empty] | 1524611.684 | 60331 | 0 | 0 | 3167.001 | 0 | 0 | 56372.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75791.589 | 135331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30135625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1524611.684 | 60331 | 0 | 0 | 3167.001 | 0 | 0 | 56372.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75791.589 | 135331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30135625-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLBÚN ALTO-LA GUARDIA, COLBÚN (2) | 403546 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-09-11 | 2024-10-14 | 1330877 | Propuesta publica | 1525190 | SR | 1365 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 270 | 2025-03-14 | 2025-12-09 | 100 | LINARES | COLBUN | 1524611.684 | 0 | 0 | 0 | 3167.001 | 0 | 0 | 56372.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7335.768 | 66875.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 30135625-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº403546 , CONSTRUCCION SISTEMA APR COLBÚN ALTO-LA GUARDIA, COLBÚN (2) | 403546 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 68456 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 0 | - | 2025-12-09 | 0 | LINARES | COLBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68455.821 | 68455.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | [23 empty] | 616067.597 | 70371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67349.238 | 3021.762 | 70371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 51634.059 | 5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370.322 | 0.678 | 5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE | 370149 | Maule | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 104603 | Trato directo | 71721 | SR | 2398 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 34750 | NUEVOSUR S.A. | 763 | 2023-05-30 | 2025-07-01 | 5.8 | TALCA | SAN CLEMENTE | 51634.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370.322 | 0.678 | 5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 564433.538 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61978.916 | 3021.084 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40011683-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BUENOS AIRES, SAN CLEMENTE 2023 (1) | 370147 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 766842 | Propuesta publica | 717202 | IPC | 1658 | 2023-06-07 | 2023-06-13 | 347499 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 763 | 2023-05-30 | 2025-07-01 | 96 | TALCA | SAN CLEMENTE | 564433.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61978.916 | 3021.084 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036417-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DEL APR VILLA ILLINOIS, TALCA. | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1007897 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036417-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1007897 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40036417-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DEL APR VILLA ILLINOIS, TALCA | 424238 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1457897 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 | TALCA | TALCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1007897 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40052412-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR NAME SUR CAUQUENES | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1506412 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40052412-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1506412 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40052412-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA APR NAME SUR, CAUQUENES | 424235 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2556412 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1506412 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058705-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (RES. DOH N° 1012-2023) | [23 empty] | 0 | 253345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20470 | 30843 | 30981 | 31119 | 31257.055 | 27133.863 | 29653.082 | 201457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058705-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 253345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20470 | 30843 | 30981 | 31119 | 31257.055 | 27133.863 | 29653.082 | 201457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40058705-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR CHACARILLAS CAIVÁN, MAULE, REGIÓN DEL MAULE (Segundo Llamado) | 419531 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-10 | 2025-12-05 | 241283 | Propuesta publica | 166324 | IPC | 16 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA SOLUCIONES HIDRAULICAS SPA | 210 | 2025-12-31 | 2026-07-29 | 0 | TALCA | MAULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20470 | 30843 | 30981 | 31119 | 31257.055 | 27133.863 | 29653.082 | 201457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059548-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8) | [23 empty] | 53739.4 | 880708 | 0 | 0 | 81633.978 | 77210.105 | 118304.149 | 84081.001 | 102040.813 | 130445.713 | 174553.366 | 101705.34 | 7723.989 | 3009.546 | 880708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059548-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 53739.4 | 880708 | 0 | 0 | 81633.978 | 77210.105 | 118304.149 | 84081.001 | 102040.813 | 130445.713 | 174553.366 | 101705.34 | 7723.989 | 3009.546 | 880708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059548-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR EL CISNE, TENO (GLOSA 8) | 414438 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-16 | 2025-07-14 | 811493 | Propuesta publica | 893770 | SR | 4647 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 300 | 2025-10-03 | 2026-07-30 | 16 | CURICO | TENO | 53739.4 | 0 | 0 | 0 | 81633.978 | 77210.105 | 118304.149 | 84081.001 | 102040.813 | 130445.713 | 174553.366 | 101705.34 | 7723.989 | 3009.546 | 880708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059569-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 165032.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.228 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059569-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 165032.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.228 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40059569-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SISTEMA SSR LLANCANAO, LINARES, REGIÓN DEL MAULE (RESOLUCIÓN DOH N°1012/2023)-3 | 408678 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-17 | 2025-01-21 | 180852 | Propuesta publica | 160451 | IPC | 2441 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | -87 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 142 | 2025-05-08 | 2025-09-27 | 100 | LINARES | LINARES | 165032.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.228 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40062545-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | [23 empty] | 1878818.043 | 691054 | 0 | 0 | 555913.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.001 | 0 | 0 | 0 | 30704.266 | 686618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40062545-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1878818.043 | 691054 | 0 | 0 | 555913.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.001 | 0 | 0 | 0 | 30704.266 | 686618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40062545-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR VILLA REINA | 399459 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2633922 | Propuesta publica | 2469178 | IPC | 3 | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 360 | 2025-03-31 | 2026-03-26 | 97 | LINARES | PARRAL | 1878818.043 | 0 | 0 | 0 | 555913.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.001 | 0 | 0 | 0 | 30704.266 | 686618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063252-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS | [23 empty] | 2171967.039 | 368293 | 0 | 0 | 324145.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051.102 | 333197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063252-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2171967.039 | 368293 | 0 | 0 | 324145.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9051.102 | 333197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063252-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS REGIÓN DEL MAULE | 399968 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2521370 | Propuesta publica | 2447411 | SR | 2 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 360 | 2024-12-27 | 2025-12-22 | 100 | LINARES | YERBAS BUENAS | 2171967.039 | 0 | 0 | 0 | 324145.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32169.905 | 356315.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063252-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399968 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LLANO BLANCO, YERBAS BUENAS REGIÓN DEL MAULE | 399968 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -23118 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 30 | - | 2025-12-22 | 0 | LINARES | YERBAS BUENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23118.803 | -23118.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063578-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | [23 empty] | 832196.057 | 1052032 | 0 | 658350.205 | 290718.054 | 0 | 0 | 102934.38 | 243996.174 | 213142.761 | 293685.441 | 262509.169 | 259700.623 | 536995.193 | 2862032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063578-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 832196.057 | 1052032 | 0 | 658350.205 | 290718.054 | 0 | 0 | 102934.38 | 243996.174 | 213142.761 | 293685.441 | 262509.169 | 259700.623 | 536995.193 | 2862032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063578-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PALMA ROSA-LA FLORIDA, PARRAL | 400581 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-15 | 2024-12-16 | 3655250 | Propuesta publica | 3516221 | SR | 1 | 2025-05-09 | 2025-06-03 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 540 | 2025-06-03 | 2026-11-25 | 60.1 | LINARES | PARRAL | 832196.057 | 0 | 0 | 658350.205 | 290718.054 | 0 | 0 | 102934.38 | 243996.174 | 213142.761 | 293685.441 | 262509.169 | 259700.623 | 536995.193 | 2862032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063581-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | [23 empty] | 0 | 1024908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 150000 | 170000 | 227927 | 296981 | 1024908 | 301168.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063581-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1024908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 150000 | 170000 | 227927 | 296981 | 1024908 | 301168.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063581-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR PASO ANCHO, RÍO CLARO | 414562 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-06-04 | 2025-06-30 | 980661 | Propuesta publica | 1261827 | IPC | 1533 | 2026-03-17 | SinInf | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 270 | 2025-08-04 | 2026-05-01 | 0 | TALCA | RIO CLARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 150000 | 170000 | 227927 | 296981 | 1024908 | 301168.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063660-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE | [23 empty] | 0 | 1073277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 150000 | 175000 | 225000 | 301415 | 1031415 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063660-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1073277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 150000 | 175000 | 225000 | 301415 | 1031415 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40063660-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR CORINTO, PENCAHUE, SEGUNDO LLAMADO | 418700 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-07-04 | 2025-07-31 | 1023393 | Propuesta publica | 1498369 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 300 | 2025-12-31 | 2026-10-27 | 0 | TALCA | PENCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 150000 | 175000 | 225000 | 301415 | 1031415 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064728-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | [23 empty] | 116188.476 | 1022244 | 0 | 368321.13 | 175686.598 | 103558.758 | 228292.568 | 92979 | 77827.5 | 130287.5 | 51340.36 | 48276.85 | 12314.097 | 53359.639 | 1342244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 116188.476 | 1022244 | 0 | 368321.13 | 175686.598 | 103558.758 | 228292.568 | 92979 | 77827.5 | 130287.5 | 51340.36 | 48276.85 | 12314.097 | 53359.639 | 1342244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064728-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | 401739 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-17 | 2025-04-16 | 1577106 | Propuesta publica | 1354906 | IPC | 4160 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 0 | CONSTRUCTORA CICLO SPA | 360 | 2025-08-27 | 2026-08-22 | 43 | TALCA | TALCA | 116188.476 | 0 | 0 | 368321.13 | 175686.598 | 103558.758 | 228292.568 | 92979 | 77827.5 | 130287.5 | 51340.36 | 48276.85 | 12314.097 | 0 | 1288884.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064728-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº401739 , AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR PALMIRA HACIA PUERTAS NEGRAS Y ALTO LAS CRUCES, TALCA | 401739 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 53360 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CICLO SPA | 0 | - | 2026-08-22 | 0 | TALCA | TALCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53359.639 | 53359.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064793-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | [23 empty] | 0 | 375824 | 0 | 0 | 24495.187 | 52637.057 | 71996.856 | 90663.721 | 64266.216 | 14973.618 | 1823.029 | 0 | 0 | 34482.316 | 355338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064793-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 375824 | 0 | 0 | 24495.187 | 52637.057 | 71996.856 | 90663.721 | 64266.216 | 14973.618 | 1823.029 | 0 | 0 | 34482.316 | 355338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40064793-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR HUALEMU LO VALDIVIA, SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDO LLAMADO) | 415576 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-15 | 2025-11-12 | 357929 | Propuesta publica | 313959 | IPC | 6433 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 210 | 2025-12-31 | 2026-07-29 | 8 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24495.187 | 52637.057 | 71996.856 | 90663.721 | 64266.216 | 14973.618 | 1823.029 | 0 | 0 | 34482.316 | 355338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067438-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ | [23 empty] | 0 | 1271559 | 0 | 0 | 0 | 251120.577 | 294947 | 204393.098 | 174981.58 | 185270.695 | 192888.528 | 120919.615 | 113735.817 | 59302.09 | 1597559 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067438-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1271559 | 0 | 0 | 0 | 251120.577 | 294947 | 204393.098 | 174981.58 | 185270.695 | 192888.528 | 120919.615 | 113735.817 | 59302.09 | 1597559 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067438-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PASO CUÑAO HACIA ALTO LLOLLINCO, LONGAVÍ | 417916 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-04 | 2025-07-15 | 1742105 | Propuesta publica | 1909110 | IPC | 4 | 2025-11-07 | 2025-12-01 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 420 | 2025-12-02 | 2027-01-26 | 23 | LINARES | LONGAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251120.577 | 294947 | 204393.098 | 174981.58 | 185270.695 | 192888.528 | 120919.615 | 113735.817 | 59302.09 | 1597559 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067482-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PICHINGAL, MOLINA | [23 empty] | 0 | 399584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30903 | 51730 | 51960 | 167008 | 301601 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067482-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 399584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30903 | 51730 | 51960 | 167008 | 301601 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067482-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR PICHINGAL, MOLINA (Segundo Llamado) | 423922 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-11-29 | 2025-12-16 | 323288 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-01-29 | 2026-07-28 | 0 | CURICO | MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30903 | 51730 | 51960 | 167008 | 301601 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067982-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 57310.536 | 0 | 0 | 0 | 1120.347 | 41021.945 | 322.812 | 17489.287 | 17735.073 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067982-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 57310.536 | 0 | 0 | 0 | 1120.347 | 41021.945 | 322.812 | 17489.287 | 17735.073 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40067982-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR HUALEMU, SAGRADA FAMILIA | 407797 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-26 | 2025-08-07 | 135321 | Propuesta publica | 129003 | SR | 4634 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | AMARO, JARA Y POBLETE INGENIEROS LIMITADA | 390 | 2025-09-30 | 2026-10-25 | 45 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57310.536 | 0 | 0 | 0 | 1120.347 | 41021.945 | 322.812 | 17489.287 | 17735.073 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068025-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS, SAN RAÚL, LAS MOTAS, LONGAVÍ | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 40260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90260 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068025-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 40260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90260 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068025-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SAN LUIS SAN RAÚL LAS MOTAS, LONGAVÍ, SEGUNDO LLAMADO | 426538 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2025-12-31 | 2026-02-12 | 197251 | Propuesta publica | 178715 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MC INGENIERIA SPA | 450 | 2026-04-22 | 2027-07-16 | 0 | LINARES | LONGAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 40260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90260 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068371-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO | [23 empty] | 0 | 1301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 69000 | 168250 | 271750 | 1000000 | 2148500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068371-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068371-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068371-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 9000 | 18000 | 31500 | 90909.091 | 177590.909 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068371-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO (SEGUNDO LLAMADO) | 430336 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 230000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-08-01 | 2027-11-01 | 0 | CURICO | TENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 9000 | 18000 | 31500 | 90909.091 | 177590.909 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068371-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 150000 | 240000 | 909090.909 | 1970909.091 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40068371-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA LAGUNA, TENO (SEGUNDO LLAMADO) | 430335 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-09 | 2026-05-25 | 2432000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2026-07-01 | 2027-09-24 | 0 | CURICO | TENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 150000 | 240000 | 909090.909 | 1970909.091 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069218-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 40482.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069218-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 40482.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069218-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR PAHUIL, CHANCO | 410162 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 136128 | Propuesta publica | 138636 | IPC | 2347 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 390 | 2026-04-24 | 2027-05-19 | 0 | CAUQUENES | CHANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 40482.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069341-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 25953.329 | 0 | 36676.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37673.325 | 0 | 33696.822 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069341-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 25953.329 | 0 | 36676.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37673.325 | 0 | 33696.822 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069341-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA ROSA DE LAVADEROS, MAULE | 412304 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-08-01 | 2025-09-15 | 126119 | Propuesta publica | 128520 | SR | 5300 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | HMG INGENIEROS LTDA. | 390 | 2025-11-11 | 2026-12-06 | 20 | TALCA | MAULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25953.329 | 0 | 36676.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37673.325 | 0 | 33696.822 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069700-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 22856.312 | 0 | 0 | 25424.384 | 41488.862 | 1968.022 | 0 | 0 | 21262.42 | 113000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069700-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 22856.312 | 0 | 0 | 25424.384 | 41488.862 | 1968.022 | 0 | 0 | 21262.42 | 113000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069700-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR EL GUINDO, TENO | 413622 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-08-12 | 2025-09-05 | 124556 | Propuesta publica | 144206 | IPC | 6314 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 390 | 2025-12-16 | 2027-01-10 | 20 | CURICO | TENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.312 | 0 | 0 | 25424.384 | 41488.862 | 1968.022 | 0 | 0 | 21262.42 | 113000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069809-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 55000 | 55500 | 1014500 | 2370500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069809-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069809-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069809-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 92227.273 | 142772.727 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069809-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO | 426485 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 240000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | LINARES | RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 92227.273 | 142772.727 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069809-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 922272.727 | 2227727.273 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069809-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR SANTA INÉS, RETIRO | 426484 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 3200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | LINARES | RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 922272.727 | 2227727.273 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069827-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61474 | 61474 | 1100000 | 708526 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069827-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61474 | 61474 | 1100000 | 708526 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40069827-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR TRICAO HACIA LAS GARZAS, RAUCO | 430964 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1860000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 | CURICO | RAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61474 | 61474 | 1100000 | 708526 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070032-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA | [23 empty] | 25999.724 | 291944 | 0 | 41417.864 | 53279.861 | 62271.077 | 61446.793 | 38110.09 | 24426.008 | 1509.402 | 0 | 0 | 0 | 9482.905 | 291944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070032-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 25999.724 | 291944 | 0 | 41417.864 | 53279.861 | 62271.077 | 61446.793 | 38110.09 | 24426.008 | 1509.402 | 0 | 0 | 0 | 9482.905 | 291944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070032-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR CERRILLO BASCUÑAN, MOLINA (SEGUNDO LLAMADO) | 420628 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 311586 | Propuesta publica | 302703 | IPC | 4910 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 210 | 2025-10-17 | 2026-05-15 | 61 | CURICO | MOLINA | 25999.724 | 0 | 0 | 41417.864 | 53279.861 | 62271.077 | 61446.793 | 38110.09 | 24426.008 | 1509.402 | 0 | 0 | 0 | 9482.905 | 291944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070124-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES | [23 empty] | 0 | 104612 | 0 | 0 | 0 | 97933.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678.088 | 0 | 104612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 104612 | 0 | 0 | 0 | 97933.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678.088 | 0 | 104612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070124-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR POCILLAS, CAUQUENES | 414441 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-09-12 | 2025-10-15 | 111482 | Propuesta publica | 97934 | IPC | 5373 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | CONSTRUCTORA CUMBRES DEL MAULE | 120 | 2025-11-14 | 2026-03-14 | 100 | CAUQUENES | CAUQUENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97933.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678.088 | 0 | 104612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070193-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE | [23 empty] | 0 | 97822 | 0 | 0 | 0 | 29618.294 | 46082.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 75701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070193-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 97822 | 0 | 0 | 0 | 29618.294 | 46082.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 75701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070193-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR PEUMO NEGRO - LAS DELICIAS, SAN CLEMENTE (SEGUNDO LLAMADO) | 420627 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 85118 | Propuesta publica | 75701 | SR | 6313 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 120 | 2025-12-17 | 2026-04-16 | 86 | TALCA | SAN CLEMENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29618.294 | 46082.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 75701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070198-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50510 | 50510 | 2200000 | 217249 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070198-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070198-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070198-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 133895 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070198-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ | 432863 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 333905 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | LINARES | LONGAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 133895 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070198-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2000000 | 83354 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070198-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE SSR LA PUNTILLA ORIENTE, LONGAVÍ | 432858 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2133354 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | LINARES | LONGAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2000000 | 83354 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070338-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL | [23 empty] | 0 | 123801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63108 | 0 | 42444 | 105552 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070338-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 123801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63108 | 0 | 42444 | 105552 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070338-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS CARROS VILLA ROSA, PARRAL | 414670 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 213154 | Propuesta publica | 213154 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MC INGENIERIA SPA | 600 | 2025-12-31 | 2027-08-23 | 0 | LINARES | PARRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63108 | 0 | 42444 | 105552 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070492-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31236 | 10458 | 41694 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070492-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31236 | 10458 | 41694 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070492-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR LOS MAITENES, RÍO CLARO, SEGUNDO LLAMADO | 426297 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2025-12-31 | 2026-02-12 | 160296 | Propuesta publica | 192970 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MC INGENIERIA SPA | 600 | 2026-04-30 | 2027-12-21 | 0 | TALCA | RIO CLARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31236 | 10458 | 41694 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070499-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN CORRALLONES, SAN CLEMENTE | [23 empty] | 0 | 120562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41892 | 21038 | 62930 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070499-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 120562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41892 | 21038 | 62930 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070499-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR BAJO PERQUIN CORRALLONES, SAN CLEMENTE | 414945 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-07-23 | 2025-08-20 | 189678 | Propuesta publica | 210069 | IPC | 2497 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 600 | 2026-04-30 | 2027-12-21 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41892 | 21038 | 62930 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070580-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19848.339 | 0 | 0 | 2216.771 | 37350.462 | 40584.428 | 100000 | 104203.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19848.339 | 0 | 0 | 2216.771 | 37350.462 | 40584.428 | 100000 | 104203.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070580-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RARI, COLBÚN | 415150 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-09-25 | 2025-10-29 | 165056 | Propuesta publica | 165056 | IPC | 6052 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | MC INGENIERIA SPA | 600 | 2025-12-03 | 2027-07-26 | 0 | LINARES | COLBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19848.339 | 0 | 0 | 2216.771 | 37350.462 | 40584.428 | 100000 | 104203.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070618-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN | [23 empty] | 0 | 100423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30727.206 | 38000 | 31695.794 | 100423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070618-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30727.206 | 38000 | 31695.794 | 100423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070618-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SSR SANTA OLGA-LOS AROMOS, CONSTITUCIÓN, TERCER LLAMADO | 430340 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 83696 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-10-01 | 2027-08-01 | 0 | TALCA | CONSTITUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30727.206 | 38000 | 31695.794 | 100423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070640-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN | [23 empty] | 0 | 203852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36074.059 | 0 | 0 | 60976.425 | 106801.516 | 203852 | 220070.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 203852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36074.059 | 0 | 0 | 60976.425 | 106801.516 | 203852 | 220070.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070640-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR RAU, COLBÚN | 415236 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-10-10 | 2025-11-25 | 419785 | Propuesta publica | 407591 | SR | 6316 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 600 | 2025-12-16 | 2027-08-08 | 0 | LINARES | COLBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36074.059 | 0 | 0 | 60976.425 | 106801.516 | 203852 | 220070.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070728-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE | [23 empty] | 20993.091 | 455348 | 0 | 44355.185 | 32886.576 | 42692.319 | 141961.933 | 99317.401 | 61734 | 17526.037 | 2286 | 2562 | 3202.776 | 6823.773 | 455348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 20993.091 | 455348 | 0 | 44355.185 | 32886.576 | 42692.319 | 141961.933 | 99317.401 | 61734 | 17526.037 | 2286 | 2562 | 3202.776 | 6823.773 | 455348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070728-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR QUERI, SAN CLEMENTE | 415376 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-28 | 2025-09-03 | 509564 | Propuesta publica | 453534 | IPC | 5029 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 240 | 2025-10-25 | 2026-06-22 | 18 | TALCA | SAN CLEMENTE | 20993.091 | 0 | 0 | 44355.185 | 32886.576 | 42692.319 | 141961.933 | 99317.401 | 61734 | 17526.037 | 2286 | 2562 | 3202.776 | 6823.773 | 455348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070817-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES | [23 empty] | 0 | 497359 | 0 | 0 | 66567.862 | 101717.057 | 152289.293 | 50701.779 | 1193.685 | 102318.716 | 33967.996 | 3750.161 | 1712.898 | 29139.553 | 543359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070817-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 497359 | 0 | 0 | 66567.862 | 101717.057 | 152289.293 | 50701.779 | 1193.685 | 102318.716 | 33967.996 | 3750.161 | 1712.898 | 29139.553 | 543359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES | 415558 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-22 | 2025-10-16 | 580602 | Propuesta publica | 497369 | IPC | 5371 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 210 | 2025-11-13 | 2026-06-11 | 34 | LINARES | LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 66567.862 | 101717.057 | 152289.293 | 50701.779 | 1193.685 | 102318.716 | 33967.996 | 3750.161 | 1712.898 | 1139.553 | 515359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40070817-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº415.558 , CONSERVACION SSR LAS HORNILLAS, LINARES | 415558 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 28000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ROPAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | - | 2026-06-11 | 0 | LINARES | LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40071010-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PTAS DE LA CHIRIPA, COLBÚN | [23 empty] | 0 | 216594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 140000 | 130745 | 84067.424 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40071010-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 216594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 140000 | 130745 | 84067.424 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40071010-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRAATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LA LOCALIDAD DE LA CHIRIPA,COMUNA DE COLBÚN, PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DE MAULE | 418713 | Maule | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-17 | 2026-04-01 | 227525 | Propuesta publica | 261593 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 511 | 2026-05-30 | 2027-10-23 | 0 | LINARES | COLBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 140000 | 130745 | 84067.424 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40071600-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA SSR SANTA CORINA HACIA LOS RANCHONES, TALCA | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40071600-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40071600-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40071700-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR RAU, COMUNA DE COLBUN | [23 empty] | 0 | 619643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 100000 | 100000 | 46725.891 | 326725.891 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40071700-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 619643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 100000 | 100000 | 46725.891 | 326725.891 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40071700-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR RAU, COMUNA DE COLBUN | 417050 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-07 | 2026-05-25 | 516369 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-06-01 | 2026-11-28 | 0 | LINARES | COLBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 100000 | 100000 | 46725.891 | 326725.891 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40072505-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | [23 empty] | 0 | 590250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 105250 | 115000 | 220000 | 473250 | 1050000 | 2505734 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40072505-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40072505-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40072505-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5000 | 15000 | 20000 | 43000 | 95454.545 | 147387.455 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40072505-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | 417904 | Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 238202 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-09-01 | 2028-01-01 | 0 | LINARES | LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5000 | 15000 | 20000 | 43000 | 95454.545 | 147387.455 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40072505-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 100000 | 200000 | 430000 | 954545.455 | 2358346.545 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40072505-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE SSR VEGA DE ANCOA, LINARES | 417903 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 3119077 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 853 | 2026-09-01 | 2029-01-01 | 0 | LINARES | LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 100000 | 200000 | 430000 | 954545.455 | 2358346.545 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40073581-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PANGUILEMO UNIDO, TALCA | [23 empty] | 0 | 1124167 | 0 | 0 | 139834.376 | 94710.441 | 172937.086 | 54551.897 | 127829.22 | 232297.686 | 116654.717 | 117171.834 | 100999.148 | 10180.595 | 1167167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40073581-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1124167 | 0 | 0 | 139834.376 | 94710.441 | 172937.086 | 54551.897 | 127829.22 | 232297.686 | 116654.717 | 117171.834 | 100999.148 | 10180.595 | 1167167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40073581-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR PANGUILEMO UNIDO, TALCA | 419208 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 1111996 | Propuesta publica | 1124167 | IPC | 6051 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | ECOMAIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 330 | 2025-12-03 | 2026-10-29 | 21 | TALCA | TALCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 139834.376 | 94710.441 | 172937.086 | 54551.897 | 127829.22 | 232297.686 | 116654.717 | 117171.834 | 100999.148 | 10180.595 | 1167167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40073724-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LAS ENCINAS, LINARES | [23 empty] | 0 | 842127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 174746.019 | 215491.981 | 715238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40073724-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 842127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 174746.019 | 215491.981 | 715238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40073724-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR LAS ENCINAS, LINARES | 419207 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-27 | 2025-12-19 | 842137 | Propuesta publica | 690492 | IPC | 2074 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA SPA | 240 | 2026-04-16 | 2026-12-12 | 0 | LINARES | LINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 174746.019 | 215491.981 | 715238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40075644-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, RETIRO | [23 empty] | 0 | 583370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 150000 | 475000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40075644-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 583370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 150000 | 475000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40075644-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SSR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, RETIRO | 422670 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 583370 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2026-08-10 | 2027-03-08 | 0 | LINARES | RETIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 150000 | 475000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40075650-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LUIS HUMBERTO CERONI, CAUQUENES | [23 empty] | 0 | 719360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 150000 | 475000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40075650-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 719360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 150000 | 475000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40075650-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR LUIS HUMBERTO CERONI, CAUQUENES | 422725 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 719360 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | CAUQUENES | CAUQUENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 150000 | 475000 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40075816-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PAHUIL , CHANCO | [23 empty] | 0 | 902675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 175000 | 275000 | 600000 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40075816-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 902675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 175000 | 275000 | 600000 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40075816-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR PAHUIL, CHANCO | 423125 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-18 | 2026-04-20 | 1002675 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2026-06-01 | 2026-12-28 | 0 | CAUQUENES | CHANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 175000 | 275000 | 600000 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40076424-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SONDAJES COMUNAS DE RIO CLARO, CUREPTO, TALCA Y VILLA ALEGRE | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 75000 | 100000 | 255000 | 877000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40076424-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 75000 | 100000 | 255000 | 877000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40076424-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES SSR CUMPEO, DOCAMÁVIDA, HUILQUILEMU Y PUTAGÁN, COMUNAS DE RÍO CLARO, CUREPTO, TALCA Y VILLA ALEGRE | 424232 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1131786 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | TALCA, LINARES | TALCA, VILLA ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 75000 | 100000 | 255000 | 877000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40077497-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR LA CUESTA, CURICO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 841000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40077497-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 841000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 40077497-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR LA CUESTA, CURICO | 426323 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 890466 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | CURICO | CURICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 841000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 50000584-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR SAN FRANCISCO LOS LARGOS, SAN CLEMENTE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 822869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 50000584-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 822869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 50000584-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR SAN FRANCISCO LOS LARGOS, SAN CLEMENTE | 430870 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 872869 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | TALCA | SAN CLEMENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 822869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 50001515-0 | ' | ' | CONSERVACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SSR LOMA DE LAS TORTILLAS, VILLA ALEGRE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 186018.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 50001515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 186018.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Maule | 50001515-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SSR LOMA DE LAS TORTILLAS, VILLA ALEGRE | 432853 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 206019 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 0 | LINARES | VILLA ALEGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 186018.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN SIST. APR, REGIÓN DE ÑUBLE (GLOSA 5) | [23 empty] | 0 | 10247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5094.374 | 5152.386 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.76 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '002 | GP Obras de Conservación SSR Buli Estación Comuna de San Carlos | 341730 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 11592 | Trato directo | 11592 | SR | 291 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 42 | ESSBIO S.A. | 210 | 2021-09-04 | 2022-04-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835.76 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.614 | 5152.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | OBRAS DE CONSERVACION SSR COLTÓN QUILLAY,COMUNA DE BULNES Y SSR LAS QUILAS, COMUNA DE SAN IGNACIO | 350494 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 176393 | Propuesta publica | 175341 | SR | 259 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 150 | 2022-09-16 | 2023-02-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40017220-0 | '02 | '004 | Obras De Conservación SSR Guillermina De Peñarosa ,Comuna De San Nicolas II | 350510 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-28 | 2023-05-26 | 124361 | Propuesta publica | 141386 | IPC | 190 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 10925 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 197 | 2023-06-29 | 2024-01-12 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5152.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION ÑUBLE, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [23 empty] | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.664 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.664 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40027927-0 | '02 | '002 | Gestion de proyectos Diseño de Ingenieria Construcción SSR Mayulermo Zapallar, comuna de San Ignacio | 350573 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 6524 | Trato directo | 6524 | SR | 1580 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | -1689 | ESSBIO S.A. | 1081 | 2022-12-27 | 2025-12-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.664 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036985-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO, COMUNA DE CHILLAN VIEJO | [23 empty] | 0 | 300935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9004.574 | 85606.994 | 42437.855 | 55917.994 | 66158.583 | 259126 | 568900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036985-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 41819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 191325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036985-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción servicio sanitario rural llollinco, comuna de chillan viejo | 389501 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 191335 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-07-01 | 2027-08-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 191325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036985-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 259116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9004.574 | 85606.994 | 42437.855 | 55917.994 | 66148.583 | 259116 | 377575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036985-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LLOLLINCO COMUNA DE CHILLÁN VIEJO | 389471 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 561416 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2026-07-15 | 2027-05-11 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9004.574 | 85606.994 | 42437.855 | 55917.994 | 66148.583 | 259116 | 377575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036986-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | [23 empty] | 0 | 801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58749.674 | 87880.394 | 99238.452 | 106117.815 | 149776.014 | 299237.651 | 801000 | 224509.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036986-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036986-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5776.8 | 18844.8 | 18844.8 | 18844.8 | 18844.8 | 18844 | 100000 | 65598.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036986-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural La Ermita Comuna de San Ignacio | 350700 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 188449 | Propuesta publica | 165599 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 300 | 2026-05-30 | 2027-03-26 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5776.8 | 18844.8 | 18844.8 | 18844.8 | 18844.8 | 18844 | 100000 | 65598.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036986-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52972.874 | 69035.594 | 80393.652 | 86273.015 | 130931.214 | 280393.651 | 700000 | 158911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036986-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA ERMITA, COMUNA DE SAN IGNACIO | 350698 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 1050303 | Propuesta publica | 858911 | SR | 156 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CHOAPA SPA | 360 | 2026-03-31 | 2027-03-26 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52972.874 | 69035.594 | 80393.652 | 86273.015 | 130931.214 | 280393.651 | 700000 | 158911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL NOGAL, COMUNA DE BULNES | [23 empty] | 296738.861 | 268917 | 0 | 47025.798 | 81753.253 | 109515.337 | 25552.638 | 0 | 6747.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270594.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 296738.861 | 268917 | 0 | 47025.798 | 81753.253 | 109515.337 | 25552.638 | 0 | 6747.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270594.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40036987-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural EL Nogal, Comuna de Bulnes | 407119 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 553962 | Propuesta publica | 542078 | IPC | 179 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 300 | 2025-06-30 | 2026-04-26 | 100 | DIGUILLÍN | BULNES | 296738.861 | 0 | 0 | 47025.798 | 81753.253 | 109515.337 | 25552.638 | 0 | 6747.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270594.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | [23 empty] | 920874.839 | 180609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21202.141 | 0 | 0 | 7624.718 | 151782.141 | 0 | 0 | 0 | 180609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 920874.839 | 180609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21202.141 | 0 | 0 | 7624.718 | 151782.141 | 0 | 0 | 0 | 180609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | 384453 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-21 | 2023-09-28 | 830014 | Propuesta publica | 1319901 | IPC | 99 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 261420 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 540 | 2024-04-17 | 2025-10-09 | 100 | ITATA | TREGUACO | 920874.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21202.141 | 0 | 0 | 7624.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28826.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40041178-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº384453 , CONSTRUCCIÓN SSR PUAHUN BOCA ITATA COMUNA DE TREHUACO | 384453 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 133873 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 36 | - | 2025-10-09 | 0 | ITATA | TREGUACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151782.141 | 0 | 0 | 0 | 151782.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR CHACAYAL DE CATO, COMUNA DE COIHUECO | [23 empty] | 49997.255 | 1194115 | 0 | 92051.022 | 0 | 0 | 37000 | 80000 | 109608.176 | 91723.412 | 153226.061 | 153192.173 | 153192.174 | 179943.387 | 1049936.405 | 144181.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 49997.255 | 1194115 | 0 | 92051.022 | 0 | 0 | 37000 | 80000 | 109608.176 | 91723.412 | 153226.061 | 153192.173 | 153192.174 | 179943.387 | 1049936.405 | 144181.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045584-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Chacayal de Cato, comuna de Coihueco, Región de Ñuble | 419971 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 1295534 | Propuesta publica | 1099934 | SR | 337 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 450 | 2025-10-09 | 2027-01-02 | 14.58 | PUNILLA | COIHUECO | 49997.255 | 0 | 0 | 92051.022 | 0 | 0 | 37000 | 80000 | 109608.176 | 91723.412 | 153226.061 | 153192.173 | 153192.174 | 179943.387 | 1049936.405 | 144181.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045589-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR BULI CASERIO - TIUQUILEMU, COMUNA DE ÑIQUEN | [23 empty] | 771233.212 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35214.157 | 129785.843 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045589-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 771233.212 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35214.157 | 129785.843 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045589-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | 386583 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 1853255 | Propuesta publica | 1748016 | IPC | 146 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 360 | 2024-05-31 | 2025-05-26 | 100 | PUNILLA | ÑIQUEN | 771233.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35214.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35214.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40045589-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº386583 , Mejoramiento SSR Buli Caserío - Tiuquilemu, Comuna de Ñiquén | 386583 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 120786 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 60 | - | 2025-05-26 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129785.843 | 0 | 0 | 0 | 129785.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049391-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR SAN PEDRO COMUNA DE SAN IGNACIO | [23 empty] | 0 | 1262526 | 0 | 0 | 26678.015 | 125053.53 | 111597.022 | 117134.675 | 114774.585 | 126265.742 | 133367.668 | 78685.124 | 78685.123 | 57394.516 | 969636 | 919388.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049391-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 228700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25836.692 | 25836.692 | 25836.692 | 25836.692 | 25836.692 | 51672.54 | 180856 | 76319.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049391-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Servicio Sanitario Rural San Pedro Comuna de San Ignacio | 417185 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-03-04 | 2026-04-02 | 335878 | Propuesta publica | 257176 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 450 | 2026-05-15 | 2027-08-08 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25836.692 | 25836.692 | 25836.692 | 25836.692 | 25836.692 | 51672.54 | 180856 | 76319.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049391-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1033826 | 0 | 0 | 26678.015 | 125053.53 | 111597.022 | 117134.675 | 88937.893 | 100429.05 | 107530.976 | 52848.432 | 52848.431 | 5721.976 | 788780 | 843069.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049391-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural San Pedro Comuna de San Ignacio | 417184 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-27 | 2025-11-18 | 1576896 | Propuesta publica | 1331850 | SR | 544 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | MARTINEZ CONSTRUCCIONES SPA | 450 | 2025-12-24 | 2027-03-19 | 23.59 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 26678.015 | 125053.53 | 111597.022 | 117134.675 | 88937.893 | 100429.05 | 107530.976 | 52848.432 | 52848.431 | 5721.976 | 788780 | 843069.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049899-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR CHACAY COMUNA DE ÑIQUÉN | [23 empty] | 0 | 2174503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171576.952 | 158226.199 | 205991.103 | 249041.641 | 283694.052 | 338848.212 | 267896.841 | 1675275 | 1835797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049899-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049899-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049899-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 281967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21809.262 | 24504.916 | 24504.916 | 24504.916 | 24504.916 | 24504.916 | 30141.158 | 174475 | 218092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049899-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Chacay Comuna de Ñiquén Región de Ñuble | 417183 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-05 | 2025-10-01 | 402459 | Propuesta publica | 392567 | SR | 168 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 540 | 2026-04-07 | 2027-09-29 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21809.262 | 24504.916 | 24504.916 | 24504.916 | 24504.916 | 24504.916 | 30141.158 | 174475 | 218092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049899-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1891736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149767.69 | 133721.283 | 181486.187 | 223736.725 | 259189.136 | 314343.296 | 237755.683 | 1500000 | 1617705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049899-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural Chacay, comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | 417181 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-22 | 2025-11-28 | 2500000 | Propuesta publica | 3037832 | SR | 4 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 540 | 2026-03-06 | 2027-08-28 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149767.69 | 133721.283 | 181486.187 | 223736.725 | 259189.136 | 314343.296 | 237755.683 | 1500000 | 1617705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049906-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LAS CABRAS, COMUNA DE COIHUECO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 2500000 | 3038058 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049906-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 166813 | 168720 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049906-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural Las Cabras, Comuna de Coihueco | 432583 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 355533 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | PUNILLA | COIHUECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 166813 | 168720 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049906-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2333187 | 2869338 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40049906-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural Las Cabras, Comuna de Coihueco | 432581 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 5252525 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | PUNILLA | COIHUECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2333187 | 2869338 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40053244-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY COMUNA DE SAN IGNACIO | [23 empty] | 0 | 1451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226547.667 | 226547.667 | 227547.667 | 226547.667 | 226547.667 | 227260.665 | 1360999 | 943749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40053244-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40053244-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40053244-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 90713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 136158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40053244-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MONTAÑA GARAY, COMUNA DE SAN IGNACIO | 419222 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-31 | 2026-01-29 | 192602 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 225 | 2026-08-03 | 2027-03-16 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 136158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40053244-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1359287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226547.667 | 226547.667 | 226547.667 | 226547.667 | 226547.667 | 226547.665 | 1359286 | 807591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40053244-0 | '02 | '004 | Construcción SSR Montaña Garay Comuna de San Ignacio | 419221 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-10-28 | 2025-11-19 | 1827225 | Propuesta publica | 2166877 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 365 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226547.667 | 226547.667 | 226547.667 | 226547.667 | 226547.667 | 226547.665 | 1359286 | 807591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057311-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESPERANZA LOS MAITENES COMUNA DE SAN IGNACIO | [23 empty] | 0 | 733774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 301000 | 909076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057311-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057311-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057311-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 113479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 120218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057311-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ESPERANZA LOS MAITENES, COMUNA DE SAN IGNACIO. | 424953 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-25 | 2026-06-30 | 170218 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 120218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057311-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 619295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 788858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057311-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESPERANZA LOS MAITENES, COMUNA DE SAN IGNACIO | 424951 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 928942 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2026-07-15 | 2027-07-10 | 0 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 788858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057888-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR PERALES COMUNA DE CHILLAN | [23 empty] | 0 | 1151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 20 | 1020 | 1323468 | 1758449 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057888-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057888-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057888-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 112450 | 112450 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057888-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento SSR Perales Comuna de Coelemu | 419178 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 224910 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2026-09-04 | 2027-08-30 | 0 | ITATA | COELEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 112450 | 112450 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1211018 | 1645999 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40057888-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Perales Comuna de Coelemu | 419177 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-06 | 2857027 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2026-08-28 | 2027-08-23 | 0 | ITATA | COELEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1211018 | 1645999 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR SAN MIGUEL DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY (RES DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 181563.446 | 17915 | 0 | 0 | 16720.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18305.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 15790.795 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | '02 | '002 | Asesoría por Gestión de Proyectos Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397696 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 15796 | Trato directo | 15796 | SR | 157 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1580 | ESSBIO S.A. | 195 | 2025-05-09 | 2025-11-20 | 100 | DIGUILLÍN | YUNGAY | 15790.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 165772.651 | 17260 | 0 | 0 | 16720.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16720.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40061385-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR San Miguel De Itata, Comuna De Yungay (Glosa 13) | 397695 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 122290 | Propuesta publica | 157956 | IPC | 157 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 15796 | INGENIERIA Y CONSTR.TRESELE LTDA | 195 | 2025-05-09 | 2025-11-20 | 100 | DIGUILLÍN | YUNGAY | 165772.651 | 0 | 0 | 0 | 16720.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16720.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR COIPIN, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE | [23 empty] | 95597 | 70857 | 0 | 23536.661 | 0 | 0 | 27881.857 | 0 | 0 | 2553.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53971.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 95597 | 69857 | 0 | 23536.661 | 0 | 0 | 27881.857 | 0 | 0 | 2553.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53971.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Coipin, comuna de San Nicolás, región de Ñuble | 400618 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-31 | 2025-01-30 | 163028 | Propuesta publica | 158748 | IPC | 207 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 150 | 2025-07-24 | 2025-12-21 | 100 | PUNILLA | SAN NICOLAS | 95597 | 0 | 0 | 23536.661 | 0 | 0 | 27881.857 | 0 | 0 | 18269.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69687.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063618-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº400618 , Conservación SSR Coipin, comuna de San Nicolás, región de Ñuble | 400618 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -15715 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 0 | - | 2025-12-21 | 0 | PUNILLA | SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15715.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15715.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ZEMITA COMUNA DE ÑIQUÉN | [23 empty] | 287634.648 | 2881282 | 0 | 151536.973 | 244301.054 | 330090.975 | 339620.239 | 250693.926 | 269231.708 | 282416.306 | 286861.632 | 283216.306 | 191941.329 | 251371.552 | 2881282 | 602619.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 233926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25784.991 | 25784.991 | 25784.991 | 25784.991 | 60872.982 | 69913.054 | 233926 | 164979.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita Comuna de Ñiquén (segundo llamado) | 418867 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-23 | 2025-10-15 | 339603 | Propuesta publica | 398906 | SR | 193 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2026-04-21 | 2027-10-13 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25784.991 | 25784.991 | 25784.991 | 25784.991 | 60872.982 | 69913.054 | 233926 | 164979.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 287634.648 | 2646556 | 0 | 151536.973 | 244301.054 | 330090.975 | 339620.239 | 250693.926 | 243446.717 | 256631.315 | 261076.641 | 256631.315 | 131068.347 | 181458.498 | 2646556 | 437640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40063667-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Zemita, comuna de Ñiquén | 415157 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-19 | 2025-06-16 | 3396026 | Propuesta publica | 3371830 | SR | 3 | 2025-09-15 | 2025-11-06 | 0 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 540 | 2025-11-07 | 2027-05-01 | 25 | PUNILLA | ÑIQUEN | 287634.648 | 0 | 0 | 151536.973 | 244301.054 | 330090.975 | 339620.239 | 250693.926 | 243446.717 | 256631.315 | 261076.641 | 256631.315 | 131068.347 | 181458.498 | 2646556 | 437640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR COLVINDO COMUNA DE ÑIQUEN Y MIRAFLORES COMUNA DE COIHUECO COMUNA DE ÑIQUEN Y COMUNA DE COIHUECO | [23 empty] | 18928.81 | 267510 | 0 | 74453.344 | 114834.809 | 58293.351 | 18356.638 | 571.839 | 0 | 0.02 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 267510.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 18928.81 | 266510 | 0 | 74453.344 | 114834.809 | 58293.351 | 18356.638 | 571.839 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266510.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064719-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Colvindo comuna de Ñiquén y Miraflores comuna de Coihueco | 401763 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-02 | 2025-04-29 | 379056 | Propuesta publica | 285439 | SR | 334 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 180 | 2025-10-06 | 2026-04-04 | 93.37 | PUNILLA | COIHUECO, ÑIQUEN | 18928.81 | 0 | 0 | 74453.344 | 114834.809 | 58293.351 | 18356.638 | 571.839 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266510.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR NUEVA ALDEA DE RÁNQUIL, EL CULBÉN DE QUILLÓN Y SAN MIGUEL ALTO DE PEMUCO COMUNAS DE RÁNQUL, QUILLÓN Y PEMUCO | [23 empty] | 0 | 367506 | 0 | 0 | 0 | 46410 | 26025.3 | 30000 | 59806.264 | 28286.248 | 59806.264 | 49754.513 | 31822.248 | 35603.213 | 367514.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 366506 | 0 | 0 | 0 | 46410 | 26025.3 | 30000 | 59806.264 | 28286.248 | 59806.264 | 48754.513 | 31822.248 | 35603.213 | 366514.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064796-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Nueva Aldea de Ránquil El Culbén y San Miguel Alto de Pemuco | 401785 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 487800 | Propuesta publica | 366515 | SR | 560 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 250 | 2025-12-30 | 2026-09-06 | 13.25 | DIGUILLÍN, ITATA | PEMUCO, QUILLON, RANQUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46410 | 26025.3 | 30000 | 59806.264 | 28286.248 | 59806.264 | 48754.513 | 31822.248 | 35603.213 | 366514.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR HEROES DE LA CONCEPCION COMUNA DE COIHUECO | [23 empty] | 0 | 585966 | 0 | 0 | 44362.908 | 45934.292 | 51700 | 87300 | 116993.151 | 128375.35 | 110300.299 | 1000 | 0 | 0 | 585966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 584966 | 0 | 0 | 44362.908 | 45934.292 | 51700 | 87300 | 116993.151 | 128375.35 | 110300.299 | 0 | 0 | 0 | 584966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40064845-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Héroes de La Concepción, comuna de Coihueco | 401838 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 637400 | Propuesta publica | 584966 | SR | 435 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 210 | 2025-11-17 | 2026-06-15 | 8 | PUNILLA | COIHUECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 44362.908 | 45934.292 | 51700 | 87300 | 116993.151 | 128375.35 | 110300.299 | 0 | 0 | 0 | 584966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40067449-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR PORTAL DE LUNA DE SAN NICOLAS, GENERAL CRUZ, SAN MIGUEL DE PEMUCO Y CHORRILLOS | [23 empty] | 0 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40067449-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40067449-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas APR Chorrillos, Comuna de Coelemu, Región de Ñuble | 324325 | Ñuble | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 20710 | Trato directo | 28778 | SR | 71 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2865 | ESSBIO S.A. | 315 | 2021-03-04 | 2022-01-13 | 0 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40070114-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MAITENES VIRGUIN LAS ROSAS, COMUNA DE ÑIQUEN | [23 empty] | 0 | 1500800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41340.887 | 123315.306 | 228326.083 | 303914.081 | 375517.643 | 1072414 | 2154900.387 | 6156784.252 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40070114-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40070114-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40070114-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24346.318 | 24346.318 | 24345.364 | 73038 | 170425.182 | 358099.252 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40070114-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento servicio sanitario rural Maitenes Virguín Las Rosas, comuna de Ñiquén Región de Ñuble | 414374 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 535619 | Propuesta publica | 521563 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2026-05-29 | 2028-05-18 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24346.318 | 24346.318 | 24345.364 | 73038 | 170425.182 | 358099.252 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40070114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41340.887 | 123315.306 | 203179.765 | 279567.763 | 351172.279 | 998576 | 1984475.205 | 5798685 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40070114-0 | '02 | '004 | Mejoramiento servicio sanitario rural Maitenes Virguin Las Rosas, comuna de Ñiquen, Región de Ñuble | 426562 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-02-24 | 2026-04-15 | 9664573 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2026-05-04 | 2028-04-23 | 0 | PUNILLA | ÑIQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41340.887 | 123315.306 | 203179.765 | 279567.763 | 351172.279 | 998576 | 1984475.205 | 5798685 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071850-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR BUCHUPUREO COBQUECURA, Y SSR VEGAS DE ITATA COELEMU | [23 empty] | 0 | 36490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 11000 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071850-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071850-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071850-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 35490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071850-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Buchupureo Cobquecura, y SSR Vegas de Itata Coelemu | 432197 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | ITATA | COBQUECURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071887-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR CENTRO CEMENTERIO RANQUIL Y SSR HUENUTIL DEL CENTRO ÑIQUEN RANQUIL Y ÑIQUEN | [23 empty] | 0 | 36490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 11000 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071887-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071887-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071887-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 35490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071887-0 | '02 | '004 | Servicio conservación estanque SSR Centro Cementerio, comuna de Ránquil y Huenutil del Centro, Comuna de Ñiquén, Región de Ñuble | 432203 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | ITATA, PUNILLA | RANQUIL, ÑIQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071893-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CHUDAL, PORTEZUELO Y SSR DADINCO Y SSR EL OLIVO DE LAJUELAS SAN NICOLAS COMUNA DE SAN NICOLÁS | [23 empty] | 0 | 72490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 10010 | 11010 | 61480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071893-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071893-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071893-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 71490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010 | 10010 | 61480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071893-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Chudal, Portezuelo y SSR Dadindo y SSR El Olivo de Lajuelas San Nicolás | 432198 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | PUNILLA | SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010 | 10010 | 61480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071894-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR EL ROBLE YUNGAY Y SSR SAN MIGUEL ALTO PEMUCO YUNGAY Y PEMUCO | [23 empty] | 0 | 72490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 11000 | 61490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071894-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071894-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071894-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 71490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 61490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071894-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR El Roble Yungay y SSR San Miguel Alto Pemuco | 432209 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | PEMUCO, YUNGAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 61490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071895-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR SAN MANUEL BULNES Y SSR EL CRUCERO BULNES BULNES | [23 empty] | 0 | 36490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 10000 | 11000 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071895-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071895-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071895-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 35490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071895-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR San Manuel Bulnes y SSR El Crucero Quillón | 432204 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071897-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR VISTA BELLA SAN IGNACIO Y SSR HOSAIN SABAG EL | [23 empty] | 0 | 35490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071897-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 35490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40071897-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Vista Bella San Ignacio y SSR Hosain Sabag El Carmen | 432212 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074321-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA QUEBRADA LA HERRADURA COMUNA DE QUILLÓN | [23 empty] | 0 | 699095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511790 | 512790 | 1124400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074321-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074321-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074321-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 112455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81790 | 81790 | 153120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074321-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Ampliación servicio sanitario rural La Quebrada La Herradura, comuna de Quillón | 420181 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 224910 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81790 | 81790 | 153120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074321-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 585640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 971280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074321-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LA QUEBRADA LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLÓN | 420177 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 1161165 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2026-07-15 | 2027-07-10 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 971280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074345-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALA COMUNA DE QUILLON | [23 empty] | 0 | 1178562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 337162 | 788162 | 859361 | 781605 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074345-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074345-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074345-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 112455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25671 | 75671 | 100000 | 56211 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074345-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALÁ, COMUNA DE QUILLÓN. | 420256 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-25 | 2026-07-03 | 224910 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25671 | 75671 | 100000 | 56211 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1065107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 311491 | 711491 | 759361 | 725394 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074345-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUACAMALÁ, COMUNA DE QUILLÓN | 420255 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-29 | 2026-06-17 | 2130214 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2026-07-15 | 2027-07-10 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 311491 | 711491 | 759361 | 725394 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074366-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN SSR RANGUELMO COMUNA DE COELEMU | [23 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 20319 | 0 | 0 | 0 | 70329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074366-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 20319 | 0 | 0 | 0 | 70329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074366-0 | '02 | '004 | Conservación de la Captación, Tratamiento y Distribución SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu | 420271 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 70329 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | ITATA | COELEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 20319 | 0 | 0 | 0 | 70329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074370-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR CAPILLA COX COMUNA COX | [23 empty] | 0 | 968612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23024.568 | 79865.785 | 128247.284 | 154138.716 | 267750.647 | 653027 | 1250944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074370-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074370-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074370-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 137728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15948 | 28693 | 28693 | 28693 | 102027 | 167804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074370-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CAPILLA COX, COMUNA DE CHILLÁN. | 420315 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 229547 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-07-31 | 2027-05-31 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15948 | 28693 | 28693 | 28693 | 102027 | 167804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074370-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 829884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22024.568 | 63917.785 | 99554.284 | 125445.716 | 239057.647 | 550000 | 1083140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074370-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CAPILLA COX, COMUNA DE CHILLÁN | 420314 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-29 | 2026-06-16 | 1541142 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2026-07-31 | 2027-05-27 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22024.568 | 63917.785 | 99554.284 | 125445.716 | 239057.647 | 550000 | 1083140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074995-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR CHUDAL PORTEZUELO Y SSR SANTA CRUZ DE CUCA, CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE REGION DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37320.168 | 97705.468 | 120770.602 | 97705.468 | 37310.294 | 390812 | 70357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074995-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37320.168 | 97705.468 | 120770.602 | 97705.468 | 37310.294 | 390812 | 70357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074995-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SSR CHUDAL PORTEZUELO Y SSR SANTA CRUZ DE CUCA, CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | 421460 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-05-29 | 390822 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-07-31 | 2027-01-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37320.168 | 97705.468 | 120770.602 | 97705.468 | 37310.294 | 390812 | 70357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074999-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR EL BARCO, SSR AGUAS FINAS BATUCO RANQUIL, SSR BUSTAMANTE, COIHUECO Y SSR NEVADOS DE YUNGAY, YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE REGION DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37870.56 | 36608.44 | 0 | 0 | 0 | 74479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074999-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37870.56 | 36608.44 | 0 | 0 | 0 | 74479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40074999-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR EL BARCO, SSR AGUAS FINAS BATUCO, RANQUIL, SSR BUSTAMANTE - NIBLINTO, COIHUECO Y SSR NEVADOS DE YUNGAY, YUNGAY | 421459 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-07 | 2026-05-08 | 63118 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 255 | 2026-06-30 | 2027-03-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37870.56 | 36608.44 | 0 | 0 | 0 | 74479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40075005-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR SAN PEDRO HUENUCHEO, SSR SANTA CAIMACO, SSR SAN RAMÓN Y SSR CANCHILLA REGION DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74479 | 74479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40075005-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74479 | 74479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40075005-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR SAN PEDRO HUENUCHEO, SSR SANTA ANA DE CAIMACO, SSR SAN RAMÓN Y SSR CANCHILLAS, QUILLÓN | 421458 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-07 | 2026-05-11 | 63118 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 255 | 2026-06-30 | 2027-03-12 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74479 | 74479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40075006-0 | ' | ' | CONSERVACION N SSR HUACALEMU, PORTEZUELO, SSR PILICURA, COBQUECURA, SSR SANTA GRACIELA Y SSR V REGION DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74479 | 74479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40075006-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74479 | 74479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40075006-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR HUACALEMU, PORTEZUELO, SSR PILICURA, COBQUECURA, SSR SANTA GRACIELA Y SSR VIDICO, SAN NICOLÁS | 421436 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 63118 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 255 | 2026-06-30 | 2027-03-12 | 0 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74479 | 74479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40075032-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR EL CARDAL Y SSR MONTE BLANCO REGION DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38594.2 | 71057.8 | 109652 | 186072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40075032-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 50010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38594.2 | 71057.8 | 109652 | 186072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40075032-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería mejoramiento y ampliación servicio sanitario rural El Cardal, comuna de Yungay | 421461 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-04 | 143547 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2026-07-31 | 2027-06-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38594.2 | 25122.8 | 63717 | 117170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40075032-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MONTE BLANCO, COMUNA DE SAN CARLOS | 432747 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-07 | 114837 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2026-07-31 | 2027-06-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45935 | 45935 | 68902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076843-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMBIO DE LECHOS FILTRANTES SSR LOS LLEUQUES COMUNA DE PINTO | [23 empty] | 0 | 90071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45035.5 | 45035.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076843-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 90071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45035.5 | 45035.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076843-0 | '02 | '004 | Conservación cambio de lechos filtrantes SSR Los Lleuques, comuna de Pinto | 424954 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-16 | 2026-04-16 | 90071 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-05-06 | 2026-07-05 | 0 | DIGUILLÍN | PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45035.5 | 45035.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076870-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR BULI ORIENTE COMUNA DE SAN CARLOS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076870-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076870-0 | '02 | '004 | Conservación de Estanque SSR Buli Oriente Comuna de San Carlos | 433859 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076871-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR COREA COMUNA DE PEMUCO | [23 empty] | 0 | 560562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 25000 | 125000 | 183834 | 334834 | 908870.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076871-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076871-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076871-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 135363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 23834 | 73834 | 164041.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076871-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO COREA, COMUNA DE PEMUCO | 424959 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 192876 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-07-31 | 2027-07-31 | 0 | DIGUILLÍN | PEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 23834 | 73834 | 164041.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076871-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 424199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 160000 | 260000 | 744829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076871-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR Corea Comuna de Pemuco | 424957 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 848396 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 | DIGUILLÍN | PEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 160000 | 260000 | 744829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076872-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR QUINCHAMALI COMUNA DE CHILLAN | [23 empty] | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1020 | 1615753 | 2423625 | 2423625 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076872-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076872-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 138817 | 208225 | 208225 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076872-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal SSR Quinchamalí Comuna de Chillán | 424963 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 555277 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-11-01 | 2028-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 138817 | 208225 | 208225 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076872-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1476936 | 2215400 | 2215400 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076872-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Quinchamalí Comuna de Chillán | 424962 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 5907746 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-11-01 | 2028-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1476936 | 2215400 | 2215400 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076922-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BUCHUPUREO, COMUNA DE COBQUECURA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 104920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 104920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40076922-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BUCHUPUREO, COMUNA DE COBQUECURA | 429930 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 124920 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-10-01 | 2027-08-01 | 0 | ITATA | COBQUECURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 104920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078403-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 106603 | 54258 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078403-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 106603 | 54258 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078403-0 | '02 | '002 | Mejoramiento y ampliación Servicio Sanitario Rural Campanario, comuna de Yungay | 430800 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 180861 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | YUNGAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 106603 | 54258 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078404-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN sERVICIO SANITARIO RURAL NINQUIHUE, COMUNA DE SAN CARLOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 51460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078404-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 51460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078404-0 | '02 | '002 | Mejoramiento y ampliacion Servicio Sanitario Rural Ninquihue, comuna de San Carlos | 430824 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 71460 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 51460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078405-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR COCHARCAS NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE SAN CARLOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 48827 | 29497 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078405-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 48827 | 29497 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078405-0 | '02 | '002 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Cocharcas Nueva Esperanza, comuna de San Carlos | 430812 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 98324 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 48827 | 29497 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078406-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL ENTRE TODOS NAVIDAD, COMUNA DE EL CARMEN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 70858 | 58939 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078406-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 70858 | 58939 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078406-0 | '02 | '002 | Mejoramiento y ampliación servicio sanitario rural Entre Todos Navidad, comuna de El Carmen | 430813 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 149797 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 70858 | 58939 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078408-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE PINTO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 50719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078408-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 50719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 40078408-0 | '02 | '002 | Mejoramiento y ampliación Servicio Sanitario Rural Manuel Rodríguez, comuna de Pinto | 430814 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 70719 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | DIGUILLÍN | PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 50719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50001243-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL COPIHUAL COMUNA DE COIHUECO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 169659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50001243-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 169659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50001243-0 | '02 | '002 | Conservación servicio sanitario rural Copihual, comuna de Coihueco | 431923 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 189659 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | PUNILLA | COIHUECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 169659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50001903-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SECTOR LA MATA COMUNA DE SAN CARLOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 63460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50001903-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 63460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50001903-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR SECTOR LA MATA, comuna de San Carlos | 432752 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 73460 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | PUNILLA | SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 63460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50001991-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR SAN MARTÍN LOS COLIHUES COMUNA DE CHILLÁN VIEJO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 69640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50001991-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 69640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50001991-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento y Ampliación SSR San Martín Los Colihues Comuna de Chillán Viejo | 432985 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 79640 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 69640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50002011-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO IMPULSIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PORTEZUELO COMUNA DE PORTEZUELO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 66190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50002011-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 66190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50002011-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Impulsión Servicio Sanitario Rural Portezuelo, comuna de Portezuelo | 433024 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 76190 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | ITATA | PORTEZUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 66190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50002023-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA ESPERANZA, SAN MANUEL COMUNA DE BULNES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 100000 | 79168.571 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50002023-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 100000 | 79168.571 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50002023-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento Y Ampliación Comité De Agua Potable Rural La Esperanza, San Manuel, Comuna De Bulnes | 433028 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 209169 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 639 | 2026-09-01 | 2028-06-01 | 0 | DIGUILLÍN | BULNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 100000 | 79168.571 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50002229-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CHILLANCITO COMUNA DE QUILLÓN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 161688.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50002229-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 161688.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Ñuble | 50002229-0 | '02 | '002 | Construcción sondaje servicio sanitario rural Chillancito, comuna de Quillón | 433419 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 191689 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | DIGUILLÍN | QUILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 161688.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015137-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | [23 empty] | 179020.6 | 2515902 | 0 | 328259.864 | 166744.493 | 286504.111 | 333658.353 | 405470 | 149949.367 | 205706.084 | 157882.598 | 356193.155 | 67728.255 | 62434.085 | 2520530.365 | 36140.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015137-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 2227.408 | 232485 | 0 | 33441.511 | 16797.237 | 22112.01 | 18750 | 20750 | 18737.174 | 23366.084 | 19612.361 | 22532.648 | 19104.041 | 18190.299 | 233393.365 | 36140.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015137-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | 407647 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-10 | 2025-07-21 | 269892 | Propuesta publica | 264778 | IPC | 589 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 420 | 2025-11-10 | 2027-01-04 | 27.49 | BIO BIO | LOS ANGELES | 2227.408 | 0 | 0 | 33441.511 | 16797.237 | 22112.01 | 18750 | 20750 | 18737.174 | 23366.084 | 19612.361 | 22532.648 | 19104.041 | 18190.299 | 233393.365 | 36140.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015137-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 176793.192 | 2283417 | 0 | 294818.353 | 149947.256 | 264392.101 | 314908.353 | 384720 | 131212.193 | 182340 | 138270.237 | 333660.507 | 48624.214 | 44243.786 | 2287137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015137-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL HUERTÓN, COMUNA LOS ÁNGELES | 407640 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-25 | 2025-06-10 | 1888451 | Propuesta publica | 2430334 | IPC | 4 | 2025-10-10 | 2025-11-03 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 420 | 2025-11-03 | 2026-12-28 | 35.82 | BIO BIO | LOS ANGELES | 176793.192 | 0 | 0 | 294818.353 | 149947.256 | 264392.101 | 314908.353 | 384720 | 131212.193 | 182340 | 138270.237 | 333660.507 | 48624.214 | 44243.786 | 2287137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015142-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA DE LOS ÁNGELES | [23 empty] | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151771.946 | 205008.388 | 122593.627 | 42626.039 | 0 | 0 | 48365 | 0 | 570365 | 291515.008 | 3056715.557 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015142-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48365 | 0 | 70365 | 291514.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015142-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSTRUCCION SSR DE UNIÓN BIO BIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES, SEGUNDO LLAMADO | 431515 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-03-13 | 2026-04-15 | 352240 | Propuesta publica | 338921 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 450 | 2026-06-29 | 2027-09-22 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48365 | 0 | 70365 | 291514.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015142-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151771.946 | 183008.388 | 122593.627 | 42626.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1 | 3056715.557 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40015142-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE UNIÓN BIOBIO - LA SUERTE, COMUNA LOS ÁNGELES, SEGUNDO LLAMADO | 425506 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-22 | 2026-02-10 | 3161500 | Propuesta publica | 2940178 | IPC | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 510 | 2026-03-31 | 2027-08-23 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151771.946 | 183008.388 | 122593.627 | 42626.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1 | 3056715.557 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, SANTA JUANA | [23 empty] | 428826.403 | 51738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 63956.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64046.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 56059.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO - PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | 401321 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 90607 | Propuesta publica | 66260 | IPC | 298 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | HMG INGENIEROS LTDA. | 270 | 2024-08-07 | 2025-05-04 | 98 | CONCEPCION | SANTA JUANA | 56059.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 372767.018 | 51738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63956.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63956.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | 387695 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-29 | 2023-12-19 | 652557 | Propuesta publica | 1010402 | IPC | 214 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 66598 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 300 | 2024-06-15 | 2025-04-11 | 100 | CONCEPCION | SANTA JUANA | 372767.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15438.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15438.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40020367-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº387695 , CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRICAUCO -PELÚN, COMUNA DE SANTA JUANA, SEGUNDO LLAMADO | 387695 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 44925 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 120 | - | 2025-04-11 | 0 | CONCEPCION | SANTA JUANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48518.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48518.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DEL BIOBIO | [23 empty] | 22168.058 | 11085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 22168.058 | 11085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | Gasto por Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 341482 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 4633 | Trato directo | 4633 | SR | 340 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 9874 | ESSBIO S.A. | 1480 | 2021-08-26 | 2025-09-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 2550.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40023573-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje en La Localidad de Isla Santa María, comuna de Coronel | 341478 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-07 | 2021-07-23 | 30000 | Propuesta publica | 31952 | SR | 340 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 79637 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1480 | 2021-08-26 | 2025-09-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 19617.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9809.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9809.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION BIOBIO, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [23 empty] | 232092.84 | 319759 | 0 | 0 | 0 | 36181.245 | 28515.381 | 23392 | 23351.284 | 33994.86 | 17849.308 | 129175.703 | 29387.699 | 0 | 321847.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 232092.84 | 319759 | 0 | 0 | 0 | 36181.245 | 28515.381 | 23392 | 23351.284 | 33994.86 | 17849.308 | 129175.703 | 29387.699 | 0 | 321847.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondaje Servicio Sanitario Rural de la Espiga de Oro, comuna de Negrete; Los Leones, comuna de Cabrero; San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles y El Polígono, comuna de Yumbel | 355974 | Biobío | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 646000 | Propuesta publica | 517650 | IPC | 658 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | -50241 | DAVID ROSAS SANDOVAL | 473 | 2023-12-30 | 2025-04-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 95595.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921 | 0 | 2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión contrato Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 346868 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 7008 | Trato directo | 7008 | SR | 556 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | -1998 | ESSBIO S.A. | 1320 | 2021-12-16 | 2025-07-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 175.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | 368337 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 4480 | Trato directo | 6201 | SR | 210 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 1513 | ESSBIO S.A. | 1160 | 2022-12-30 | 2026-03-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1512.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería en Servicio Sanitario Rural de San Jorge Peaje Chaimávida, comuna de Concepción | 346867 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-11-02 | 2021-11-19 | 50000 | Propuesta publica | 48331 | SR | 556 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 1760 | AGUAS NUEVAS S.A. | 1320 | 2021-12-16 | 2025-07-28 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1759.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9666.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Entre Ríos, comuna de Los Ángeles | 368336 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 50000 | Propuesta publica | 62001 | IPC | 210 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 15121 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1160 | 2022-12-30 | 2026-03-04 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 16969.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21055.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21055.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural de Patagual, comuna de Coronel | 378544 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-07-07 | 2023-08-08 | 80000 | Propuesta publica | 178200 | IPC | 605 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 13748 | AGUAS NUEVAS S.A. | 615 | 2023-12-22 | 2025-08-28 | 70 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 19988.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23351.284 | 13730.237 | 17849.308 | 32295.347 | 26466.699 | 0 | 113692.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Instalación Servicio Sanitario Rural de Cuyimpalihue comuna de Cañete | 381527 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 60000 | Propuesta publica | 81266 | IPC | 652 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 1286 | INGELAND SPA | 580 | 2023-12-30 | 2025-08-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27790.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.001 | 0 | 0 | 2618.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Ralco, comuna de Alto Biobio | 383897 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 80000 | Propuesta publica | 123632 | IPC | 655 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | -1785 | HIDROGESTION SPA | 530 | 2023-12-30 | 2025-06-12 | 74 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 21075.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28515.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32335.093 | 0 | 0 | 60850.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Integral Servicio Sanitario Rural de Calebu Elicura, comuna de Contulmo | 383898 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 80000 | Propuesta publica | 91200 | IPC | 651 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 5887 | HIDROGESTION SPA | 570 | 2023-12-30 | 2025-07-22 | 66 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 11698.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13265.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33011.262 | 0 | 0 | 46277.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40027929-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 97500 | SinInf |  | -- | // | 31688 |  |  | - | - | 0 |  |  | 35528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23392 | 0 | 9632 | 0 | 28916 | 0 | 0 | 61940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE | [23 empty] | 0 | 5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5159 | 5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339684 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 27104 | Trato directo | 27104 | SR | 2922021 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 100 | ARAUCO | CAÑETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029298-0 | '02 | '004 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339682 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 160000 | Propuesta publica | 186920 | SR | 292 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 180 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 100 | ARAUCO | CAÑETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | [23 empty] | 0 | 3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806 | 3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339684 | Biobío | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | Terminado | - | - | 27104 | Trato directo | 27104 | SR | 2922021 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | ESSBIO S.A. | 180 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | 100 | ARAUCO | CAÑETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40029483-0 | '02 | '004 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 339682 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 160000 | Propuesta publica | 186920 | SR | 292 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 180 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | 100 | ARAUCO | CAÑETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609 | 2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS | [23 empty] | 2514188.43 | 3859403 | 0 | 691831.287 | 480312.341 | 280375.461 | 474000 | 324500 | 278009.06 | 229149.528 | 263642.329 | 263642.329 | 306813.284 | 266559.423 | 3858835.042 | 340309.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 168884.897 | 343719 | 0 | 48468.807 | 24189.324 | 25321.215 | 24000 | 24500 | 24500 | 30000 | 30000 | 30000 | 40909.919 | 41261.919 | 343151.184 | 95103.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Antihuala - Temuco Chico - La Araucana, Los Álamos | 384922 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 544009 | Propuesta publica | 561494 | IPC | 560 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 660 | 2025-01-01 | 2026-10-23 | 44.95 | ARAUCO | LOS ALAMOS | 168884.897 | 0 | 0 | 48468.807 | 24189.324 | 25321.215 | 24000 | 24500 | 24500 | 30000 | 30000 | 30000 | 40909.919 | 41261.919 | 343151.184 | 95103.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2345303.533 | 3515684 | 0 | 643362.48 | 456123.017 | 255054.246 | 450000 | 300000 | 253509.06 | 199149.528 | 233642.329 | 233642.329 | 265903.365 | 225297.504 | 3515683.858 | 245205.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40031108-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS (TERCER LLAMADO) | 397982 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-28 | 2024-07-04 | 5073385 | Propuesta publica | 6039668 | Polinom | 3 | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 660 | 2024-12-31 | 2026-10-22 | 60.92 | ARAUCO | LOS ALAMOS | 2345303.533 | 0 | 0 | 643362.48 | 456123.017 | 255054.246 | 450000 | 300000 | 253509.06 | 199149.528 | 233642.329 | 233642.329 | 265903.365 | 225297.504 | 3515683.858 | 245205.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRUA COMUNA DE CABRERO | [23 empty] | 2144817.093 | 40037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 37036.509 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 40037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 273816.209 | 31637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 28636.509 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 31637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | 399159 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-08-20 | 2024-09-27 | 283661 | Propuesta publica | 294085 | IPC | 448 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0 | COZ Y CIA. S.P.A. | 390 | 2024-11-12 | 2025-12-07 | 100 | BIO BIO | CABRERO | 273816.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 28636.509 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 31637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1871000.884 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036414-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHARRÚA COMUNA DE CABRERO | 399152 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 1947203 | Propuesta publica | 1932793 | IPC | 375 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 168566 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 424 | 2024-09-25 | 2025-11-23 | 100 | BIO BIO | CABRERO | 1871000.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036434-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21515 | 21515 | 808994.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036434-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036434-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036434-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 186026.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036434-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSTECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | 428630 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 172136 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-10-01 | 2027-11-01 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 186026.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036434-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 622967.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036434-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAILLAHUE, COMUNA DE HUALQUI | 428629 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1592095 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-10-01 | 2027-11-01 | 0 | CONCEPCION | HUALQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 622967.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012 | [23 empty] | 2411873.351 | 527448 | 0 | 23247.84 | 125113.043 | 0 | 0 | 31036.16 | 136918.13 | 211132.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 212162.823 | 54284 | 0 | 23247.84 | 0 | 0 | 0 | 31036.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | 395245 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-10 | 2024-08-06 | 257873 | Propuesta publica | 253113 | IPC | 514 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 390 | 2024-12-12 | 2026-01-06 | 88.8 | CONCEPCION | SANTA JUANA | 212162.823 | 0 | 0 | 23247.84 | 0 | 0 | 0 | 31036.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2199710.528 | 473164 | 0 | 0 | 125113.043 | 0 | 0 | 0 | 136918.13 | 211132.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40036437-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL HUALLEREHUE, COMUNA DE SANTA JUANA | 395244 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 2835672 | Propuesta publica | 2688001 | IPC | 2 | 2024-09-13 | 2024-10-02 | 0 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 390 | 2024-10-02 | 2025-10-27 | 88.1 | CONCEPCION | SANTA JUANA | 2199710.528 | 0 | 0 | 0 | 125113.043 | 0 | 0 | 0 | 136918.13 | 211132.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | [23 empty] | 2049993.616 | 3992142 | 0 | 501735.713 | 832236.952 | 799957.634 | 444000 | 374000 | 10424.506 | 545685.979 | 645685.979 | 645916.979 | 641956.836 | 132822.421 | 5574422.999 | 3687497.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 39980.354 | 265000 | 0 | 0 | 122960.159 | 24613.478 | 24000 | 24000 | 10424.506 | 13000 | 13000 | 13231 | 9270.857 | 10500 | 265000 | 368311.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | 395248 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-26 | 2025-02-13 | 668638 | Propuesta publica | 618203 | IPC | 334 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2025-07-14 | 2027-07-04 | 29.24 | ARAUCO | ARAUCO | 39980.354 | 0 | 0 | 0 | 122960.159 | 24613.478 | 24000 | 24000 | 10424.506 | 13000 | 13000 | 13231 | 9270.857 | 10500 | 265000 | 368311.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2010013.262 | 3727142 | 0 | 501735.713 | 709276.793 | 775344.156 | 420000 | 350000 | 0 | 532685.979 | 632685.979 | 632685.979 | 632685.979 | 122322.421 | 5309422.999 | 3319185.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40038369-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL TUBUL, COMUNA DE ARAUCO | 395246 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-08 | 2025-03-26 | 10345102 | Propuesta publica | 10245278 | IPC | 19 | 2025-05-28 | 2025-06-30 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 730 | 2025-06-30 | 2027-06-30 | 38.15 | ARAUCO | ARAUCO | 2010013.262 | 0 | 0 | 501735.713 | 709276.793 | 775344.156 | 420000 | 350000 | 0 | 532685.979 | 632685.979 | 632685.979 | 632685.979 | 122322.421 | 5309422.999 | 3319185.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042150-0 | ' | ' | CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | [23 empty] | 4511.647 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042150-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4511.647 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40042150-0 | '02 | '004 | Reposición Sondajes SSR Rihue y Coigüe, Comuna de Negrete | 361373 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 440000 | Propuesta publica | 400824 | SR | 95 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 42025 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 180 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | 100 | BIO BIO | NEGRETE | 4511.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHIARAUCO, COMUNA DE CURANILAHUE | [23 empty] | 229128.769 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 229128.769 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | '02 | '004 | Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichiarauco, comuna Curanilahue, Segundo Llamado | 408735 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-12 | 2025-01-07 | 258511 | Propuesta publica | 224047 | IPC | 88 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 150 | 2025-03-14 | 2025-08-11 | 100 | ARAUCO | CURANILAHUE | 229128.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40045638-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº408735 , Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichiarauco, comuna Curanilahue, Segundo Llamado | 408735 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 5790 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | -150 | - | 2025-08-11 | 0 | ARAUCO | CURANILAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | [23 empty] | 1320554.725 | 2357791 | 0 | 435845.347 | 203247.815 | 213848.672 | 207359 | 199858 | 174870.539 | 144131.48 | 153536.273 | 91256.93 | 518215.173 | 15621.771 | 2357791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 77434.761 | 309614 | 0 | 45629.716 | 21533.165 | 20846.229 | 19402 | 22630 | 30500 | 32336.835 | 31000.565 | 34613.435 | 35500.284 | 15621.771 | 309614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | 403125 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-17 | 2025-05-12 | 369665 | Propuesta publica | 363334 | IPC | 333 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | COZ Y CIA. S.P.A. | 450 | 2025-07-14 | 2026-10-07 | 55.26 | BIO BIO | NEGRETE | 77434.761 | 0 | 0 | 45629.716 | 21533.165 | 20846.229 | 19402 | 22630 | 30500 | 32336.835 | 31000.565 | 34613.435 | 35500.284 | 15621.771 | 309614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1243119.964 | 2048177 | 0 | 390215.631 | 181714.65 | 193002.443 | 187957 | 177228 | 144370.539 | 111794.645 | 122535.708 | 56643.495 | 482714.889 | 0 | 2048177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050584-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE | 403123 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-03-31 | 3036996 | Propuesta publica | 3157590 | IPC | 1 | 2025-05-20 | 2025-07-08 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 450 | 2025-07-08 | 2026-10-01 | 62.32 | BIO BIO | NEGRETE | 1243119.964 | 0 | 0 | 390215.631 | 181714.65 | 193002.443 | 187957 | 177228 | 144370.539 | 111794.645 | 122535.708 | 56643.495 | 482714.889 | 0 | 2048177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050585-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SERVICIO SANITARIO RURAL LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | [23 empty] | 0 | 1043909 | 0 | 0 | 386668.879 | 222460.721 | 192200 | 397500 | 428000 | 226000 | 234261 | 332358.124 | 329782.476 | 346221.8 | 3095453 | 443451.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050585-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050585-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050585-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 167068 | 0 | 0 | 28573.356 | 18738.72 | 17200 | 17500 | 24000 | 24000 | 32261 | 30358.124 | 28100 | 31268.8 | 252000 | 34473.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050585-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | 404415 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 329369 | Propuesta publica | 262920 | IPC | 692 | 2025-12-23 | SinInf | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 420 | 2025-12-31 | 2027-02-24 | 17.85 | BIO BIO | LAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 28573.356 | 18738.72 | 17200 | 17500 | 24000 | 24000 | 32261 | 30358.124 | 28100 | 31268.8 | 252000 | 34473.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050585-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 876841 | 0 | 0 | 358095.523 | 203722.001 | 175000 | 380000 | 404000 | 202000 | 202000 | 302000 | 301682.476 | 314853 | 2843353 | 408977.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050585-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS PLAYAS, COMUNA DE LAJA | 404413 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-17 | 2025-11-25 | 2811316 | Propuesta publica | 3194683 | IPC | 7 | 2025-12-09 | 2025-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 330 | 2025-12-29 | 2026-11-24 | 17.44 | BIO BIO | LAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 358095.523 | 203722.001 | 175000 | 380000 | 404000 | 202000 | 202000 | 302000 | 301682.476 | 314853 | 2843353 | 408977.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050586-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SSR DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11856.08 | 12156.08 | 360439.61 | 3781386.575 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050586-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050586-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050586-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297.36 | 5297.36 | 360438.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050586-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 416964 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 336000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5297.36 | 5297.36 | 360438.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050586-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6558.72 | 6558.72 | 1 | 3781386.575 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40050586-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE MILLANTÚ, COMUNA DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 416963 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 3476203 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6558.72 | 6558.72 | 1 | 3781386.575 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 0 | 1511814 | 0 | 12522.335 | 22178.259 | 193246.076 | 186497.55 | 335306.247 | 117001.777 | 117001.777 | 117254.777 | 141493.289 | 149937.536 | 119373.971 | 1511813.594 | 2063274.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 174481 | 0 | 12522.335 | 22178.259 | 16168.45 | 16497.55 | 14755.247 | 15001.777 | 15001.777 | 15254.777 | 15182.289 | 15937.536 | 15981.003 | 174481 | 205248.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU | 388115 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-06 | 2025-07-22 | 357519 | Propuesta publica | 350788 | IPC | 664 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 420 | 2025-12-15 | 2027-02-08 | 14 | ARAUCO | LEBU | 0 | 0 | 0 | 12522.335 | 22178.259 | 16168.45 | 16497.55 | 14755.247 | 15001.777 | 15001.777 | 15254.777 | 15182.289 | 15937.536 | 15981.003 | 174481 | 205248.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1337333 | 0 | 0 | 0 | 177077.626 | 170000 | 320551 | 102000 | 102000 | 102000 | 126311 | 134000 | 103392.968 | 1337332.594 | 1858025.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40057474-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU, TERCER LLAMADO | 420178 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-11 | 2025-10-02 | 2099033 | Propuesta publica | 3039394 | IPC | 5 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 450 | 2025-11-26 | 2027-02-19 | 6.84 | ARAUCO | LEBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177077.626 | 170000 | 320551 | 102000 | 102000 | 102000 | 126311 | 134000 | 103392.968 | 1337332.594 | 1858025.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023) | [23 empty] | 1987300.625 | 6295132 | 0 | 2977138.381 | 0 | 44695.511 | 236000 | 237000 | 475436.161 | 475436.161 | 326983.221 | 508245.971 | 455150.963 | 559045.631 | 6295132 | 2884498.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 61407.004 | 246000 | 0 | 43943.591 | 0 | 44695.511 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 12000 | 14262.75 | 29041.739 | 14056.409 | 246000 | 371252.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU | 395249 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-23 | 2025-01-24 | 694294 | Propuesta publica | 623140 | IPC | 370 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 750 | 2025-08-04 | 2027-08-24 | 29.07 | ARAUCO | LEBU | 61407.004 | 0 | 0 | 43943.591 | 0 | 44695.511 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 12000 | 14262.75 | 29041.739 | 14056.409 | 246000 | 371252.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1925893.621 | 6049032 | 0 | 2933194.79 | 0 | 0 | 214000 | 215000 | 453436.161 | 453436.161 | 314983.221 | 493983.221 | 426109.224 | 544889.222 | 6049032 | 2513246.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060056-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Pehuen, comuna de Lebu | 394892 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-01 | 2024-11-27 | 11850275 | Propuesta publica | 10020000 | IPC | 35 | 2024-12-31 | 2025-07-17 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. | 750 | 2025-07-17 | 2027-08-06 | 32.81 | ARAUCO | LEBU | 1925893.621 | 0 | 0 | 2933194.79 | 0 | 0 | 214000 | 215000 | 453436.161 | 453436.161 | 314983.221 | 493983.221 | 426109.224 | 544889.222 | 6049032 | 2513246.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA | [23 empty] | 403277.066 | 205199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31853.458 | 73272.475 | 82072.475 | 82072.474 | 62909.118 | 118800 | 450980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 121466.588 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118800 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA DE TUCUMAN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 395251 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-10-09 | 2024-11-04 | 100000 | Propuesta publica | 105116 | SR | 503 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 20924 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 150 | 2024-12-06 | 2025-05-05 | 100 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | 121466.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456.56 | 118800 | 120256.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº395251 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FE Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA DE TUCUMAN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 395251 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1456 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | -150 | - | 2025-05-05 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1456.56 | 0 | -1456.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 281810.478 | 86399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31853.458 | 73272.475 | 82072.475 | 82072.474 | 62909.118 | 0 | 332180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LOS CANELOS, COMUNA DE ANTUCO | 398204 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-11 | 2026-02-03 | 302400 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 180 | 2026-04-25 | 2026-10-22 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.475 | 73272.475 | 82072.475 | 82072.474 | 62909.118 | 0 | 302399.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | 398205 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-06 | 2025-01-08 | 204746 | Propuesta publica | 275900 | IPC | 119 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 150 | 2025-03-22 | 2025-08-19 | 100 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | 281810.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060141-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº398205 , MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN RAMÓN - RANQUILHUE, COMUNA DE TIRÚA | 398205 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 27575 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | -150 | - | 2025-08-19 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | TIRUA, ANTUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29780.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29780.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060727-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | [23 empty] | 0 | 1660118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540200 | 2426507.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060727-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060727-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060727-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 197948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 348845.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060727-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 416973 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 361005 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-10-01 | 2027-08-01 | 0 | BIO BIO | SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 348845.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060727-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1461970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 2077662.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40060727-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAJO MININCO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO | 416965 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 3421403 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | BIO BIO | SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 2077662.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | ' | ' | CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | [23 empty] | 1355823.344 | 191442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191441.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 191442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 133394.813 | 29313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29312.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 29313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONTRATO CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | 399135 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 184354 | Propuesta publica | 166136 | IPC | 386 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | COZ Y CIA. S.P.A. | 300 | 2024-09-30 | 2025-07-27 | 100 | ARAUCO | ARAUCO | 133394.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8947.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 8948.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº399.135 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: CONTRATO CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | 399135 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 16614 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COZ Y CIA. S.P.A. | -300 | - | 2025-07-27 | 0 | ARAUCO | ARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20364.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20364.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1222428.531 | 162129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162128.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 162129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO | 399123 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-07-31 | 2024-08-29 | 1220284 | Propuesta publica | 1251481 | IPC | 380 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 40070 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | 330 | 2024-09-27 | 2025-08-23 | 0 | ARAUCO | ARAUCO | 1222428.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14486.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 14487.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062296-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399123 , CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE COMUNA DE ARAUCO | 399123 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 125516 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | H R A INGENIERIA CIVIL SPA | -330 | - | 2025-08-23 | 0 | ARAUCO | ARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147641.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147641.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PTAS SERVICIO SANITARI RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA | [23 empty] | 0 | 99694 | 0 | 0 | 68434.309 | 7142.306 | 0 | 0 | 24876.091 | 23066.402 | 13783.113 | 30997.779 | 0 | 0 | 168300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 23703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 75991 | 0 | 0 | 68434.309 | 7142.306 | 0 | 0 | 24876.091 | 23066.402 | 13783.113 | 30997.779 | 0 | 0 | 168300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40062398-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA, SEGUNDO LLAMADO | 423594 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 353899 | Propuesta publica | 329953 | IPC | 710 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 160 | 2025-12-29 | 2026-06-07 | 49.09 | BIO BIO | CABRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 68434.309 | 7142.306 | 0 | 0 | 24876.091 | 23066.402 | 13783.113 | 30997.779 | 0 | 0 | 168300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHACAYAL; PUNTA LAVAPIÉ; RARINCO; S. LAJA ORIENTE; VIRQUENCO | [23 empty] | 376211.002 | 790965 | 0 | 101262.004 | 27187.237 | 162937.394 | 65334.038 | 41506.886 | 158169.315 | 37090.571 | 34459.933 | 125590.188 | 0 | 37377.897 | 790915.463 | 173927.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.893 | 473.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.893 | 473.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 376211.002 | 790366 | 0 | 101262.004 | 27187.237 | 162857.352 | 65334.038 | 41506.886 | 158169.315 | 37090.571 | 34459.933 | 125590.188 | 0 | 36984.004 | 790441.528 | 173927.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE VIRQUENCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | 390654 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 100000 | Propuesta publica | 120000 | IPC | 489 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | -4712 | INGELAND SPA | 431 | 2024-11-28 | 2026-02-02 | 91.08 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | 80310.743 | 0 | 0 | 23257.999 | 0 | 9390.528 | 11269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43917.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE RARINCO, COMUNA DE LOS ÁNGELES (segundo llamado) | 390655 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-01-18 | 100000 | Propuesta publica | 129000 | IPC | 478 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | -4758 | INGELAND SPA | 412 | 2024-11-26 | 2026-01-12 | 94 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | 83339.291 | 0 | 0 | 27007.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12989.568 | 10824.64 | 0 | 0 | 50821.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación SSR Punta Lavapie, comuna de Arauco | 391307 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-07-24 | 2025-09-03 | 213605 | Propuesta publica | 276318 | IPC | 516 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 555 | 2025-10-06 | 2027-04-14 | 5.81 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | 16190.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23882.68 | 108791.473 | 0 | 0 | 35710 | 0 | 0 | 168384.153 | 110527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | 410029 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-02-10 | 120190 | Propuesta publica | 143288 | IPC | 81 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 520 | 2025-03-13 | 2026-08-15 | 57.9 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | 65954.501 | 0 | 0 | 19782.56 | 0 | 0 | 34605.9 | 0 | 0 | 16320.3 | 0 | 3439.172 | 0 | 9543.7 | 83691.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº410029 , Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | 410029 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 1057 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -520 | - | 2026-08-15 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.804 | 1140.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación en Servicio Sanitario Rural de Chacayal Norte Sur, comuna de Los Ángeles, Tercer Llamado | 418136 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-05-22 | 2025-06-12 | 173740 | Propuesta publica | 237846 | IPC | 377 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0 | ALEJANDRO PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA | 530 | 2025-08-06 | 2027-01-18 | 51.7 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | 7091.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118846.157 | 0 | 0 | 29877.843 | 0 | 0 | 63730.5 | 0 | 26299.5 | 238754 | 3855.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°3 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | 403122 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 284030 | Propuesta publica | 312433 | IPC | 557 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 540 | 2025-10-22 | 2027-04-15 | 22 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | 4275.551 | 0 | 0 | 10100 | 12660.334 | 15861.938 | 3796.963 | 3499.999 | 3499.999 | 4652.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54071.991 | 59544.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40063050-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío, Segundo Llamado | 409903 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-02-12 | 262610 | Propuesta publica | 254442 | IPC | 83 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 540 | 2025-03-12 | 2026-09-03 | 66 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | 119048.99 | 0 | 0 | 21114.124 | 14526.903 | 18758.729 | 15662.175 | 14124.207 | 16000 | 16117.513 | 21470.365 | 11885.876 | 0 | 0 | 149659.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRANAQUEPE, ISLA MOCHA Y TALCAMAVIDA | [23 empty] | 184813.183 | 538703 | 0 | 40324.246 | 8542.8 | 8698.442 | 79850 | 8000 | 164913.665 | 88184.8 | 65424.451 | 29253.211 | 31208.427 | 14302.958 | 538703 | 125755.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.958 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.958 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 184813.183 | 538532 | 0 | 40324.246 | 8542.8 | 8618.4 | 79850 | 8000 | 164913.665 | 88184.8 | 65424.451 | 29253.211 | 31208.427 | 14212 | 538532 | 125755.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Tranaquepe comuna de Tirua | 401791 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-26 | 2025-02-25 | 104601 | Propuesta publica | 198254 | IPC | 150 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | INGELAND SPA | 520 | 2025-04-11 | 2026-09-13 | 41.05 | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | 83298.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 0 | 64811.02 | 0 | 15675 | 0 | 7794.307 | 0 | 122780.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Isla Mocha, comuna de Lebu | 401795 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-02-13 | 104125 | Propuesta publica | 214743 | IPC | 139 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0 | INGELAND SPA | 520 | 2025-04-04 | 2026-09-06 | 42 | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | 71212.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34850 | 0 | 0 | 77684.8 | 14976.101 | 16370.107 | 11032.52 | 0 | 154913.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Talcamávida, comuna de Hualqui, Segundo Llamado | 421502 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-09-04 | 2025-10-13 | 141491 | Propuesta publica | 183629 | IPC | 587 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 520 | 2025-11-07 | 2027-04-11 | 6.48 | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | 0 | 0 | 0 | 11962.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87102.645 | 0 | 24273.35 | 0 | 0 | 0 | 123338.145 | 71457.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40064683-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL N°2 - REVISIÓN VARIOS ESTUDIOS SSR, REGIÓN DEL BIOBÍO | 401798 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-04-22 | 2025-06-04 | 261753 | Propuesta publica | 210300 | IPC | 287 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 540 | 2025-06-27 | 2026-12-19 | 35.5 | CONCEPCION, ARAUCO | HUALQUI, LEBU, TIRUA | 30302.52 | 0 | 0 | 28362.096 | 8542.8 | 8618.4 | 10500 | 8000 | 13000 | 10500 | 10500 | 12883.104 | 12381.6 | 14212 | 137500 | 54298.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VARIOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LA REGION DEL BIOBIO | [23 empty] | 106928.452 | 467877 | 0 | 10100 | 32207.121 | 54439.526 | 3499.999 | 34499.998 | 149824.055 | 6999.998 | 17798.998 | 31799.174 | 74299.695 | 92604.881 | 508073.445 | 344492.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.955 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.955 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 106928.452 | 467701 | 0 | 10100 | 32207.121 | 54354.481 | 3499.999 | 34499.998 | 149824.055 | 6999.998 | 17798.998 | 31799.174 | 74299.695 | 92513.926 | 507897.445 | 344492.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Coliumo, comuna de Tomé | 403116 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-03-07 | 125426 | Propuesta publica | 160456 | IPC | 134 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 520 | 2025-03-31 | 2026-09-02 | 53.3 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | 56080.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31845.393 | 0 | 0 | 42417.858 | 0 | 0 | 24799.176 | 5985.571 | 11903.001 | 116950.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | Diseño Mejoramiento de Sistemas Básicos SSR de la comuna de Santa Juana | 403120 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2025-12-29 | 2026-03-10 | 145894 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | 450 | 2026-06-02 | 2027-08-26 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10799 | 0 | 0 | 54000 | 64799 | 132087.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Chaimávida Soto, comuna de Concepción | 409047 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-02-11 | 111027 | Propuesta publica | 121266 | IPC | 94 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | ONATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 550 | 2025-03-15 | 2026-09-16 | 53.8 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | 30775.423 | 0 | 0 | 0 | 32207.121 | 0 | 0 | 27500 | 24332.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84040.12 | 10693.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de La Capilla y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de El Rosal Villa Alegre a Comunidad Indígena, comuna de Los Ángeles, Segundo Llamado | 414684 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-03-20 | 2025-05-09 | 152915 | Propuesta publica | 231574 | IPC | 294 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 13757 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 600 | 2025-07-01 | 2027-02-21 | 16.2 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | 18082.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22509.088 | 0 | 0 | 76073.2 | 0 | 0 | 0 | 57980.794 | 14444.594 | 171007.676 | 69785.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°3 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | 403122 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 284030 | Propuesta publica | 312433 | IPC | 557 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 540 | 2025-10-22 | 2027-04-15 | 22 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | 1990.342 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 3499.999 | 3499.999 | 3499.999 | 3499.999 | 3499.999 | 3499.999 | 3333.332 | 6666.665 | 41099.991 | 59544.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40065449-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°4 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | 405773 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-12-04 | 2026-01-30 | 252756 | Propuesta publica | 294562 | IPC | 143 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2026-04-15 | 2027-10-07 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, SANTA JUANA, TOME, LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499.999 | 3499.999 | 3499.999 | 3499.999 | 3499.999 | 6999.998 | 5499.666 | 29999.659 | 72380.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES REGIÓN DEL BIOBÍO | [23 empty] | 0 | 313197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12099.999 | 3499.999 | 13999.999 | 35999.999 | 24499.999 | 27999.998 | 113389.666 | 231489.659 | 628145.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 313197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12099.999 | 3499.999 | 13999.999 | 35999.999 | 24499.999 | 27999.998 | 113299.666 | 231399.659 | 628145.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REPOSO, COMUNA DE CAÑETE | 404420 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 130000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 34000 | 45000 | 95600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR EL OLIVO, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 404423 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-12-22 | 2026-03-02 | 163863 | Propuesta publica | 148379 | IPC | 99 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 500 | 2026-03-18 | 2027-07-31 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 51000 | 70600 | 145378.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Instalación Servicio Sanitario Rural de Huechicura, comuna de Cañete, Segundo Llamado | 423624 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 130000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 10800 | 141000.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REPOSO Y SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE; SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL OLIVO Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE PARAGUAY, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 404427 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 231091 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2026-08-01 | 2028-02-01 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 21000 | 21000 | 12000 | 75000 | 172357.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066256-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°4 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | 405773 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-12-04 | 2026-01-30 | 252756 | Propuesta publica | 294562 | IPC | 143 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2026-04-15 | 2027-10-07 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | CAÑETE, LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499.999 | 3499.999 | 3499.999 | 3499.999 | 3499.999 | 6999.998 | 5499.666 | 29999.659 | 73808.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066377-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA | [23 empty] | 0 | 95073 | 0 | 0 | 80565.909 | 5921.921 | 0 | 0 | 14264.342 | 11861.781 | 24179.038 | 31507.009 | 0 | 0 | 168300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066377-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066377-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 86500 | 0 | 0 | 80565.909 | 5921.921 | 0 | 0 | 14264.342 | 11861.781 | 24179.038 | 31507.009 | 0 | 0 | 168300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066377-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA AMELIA, COMUNA DE LAJA Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LAJA, COMUNA DE LAJA, SEGUNDO LLAMADO | 423594 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-12 | 2025-12-09 | 353899 | Propuesta publica | 329953 | IPC | 710 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 160 | 2025-12-29 | 2026-06-07 | 49.09 | BIO BIO | LAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 80565.909 | 5921.921 | 0 | 0 | 14264.342 | 11861.781 | 24179.038 | 31507.009 | 0 | 0 | 168300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066410-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PICHILO, COMUNA DE ARAUCO Y SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | [23 empty] | 212327.523 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066410-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 212327.523 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066410-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHILO, COMUNA DE ARAUCO | 404361 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-19 | 2025-01-14 | 267580 | Propuesta publica | 234843 | IPC | 98 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | 150 | 2025-03-15 | 2025-08-12 | 100 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | 212327.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29474.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29474.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40066410-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº404361 , CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHILO, COMUNA DE ARAUCO | 404361 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 22850 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA | -150 | - | 2025-08-12 | 0 | ARAUCO, BIO BIO | ARAUCO, LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25264.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25264.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067297-0 | ' | ' | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA / SSR DIÑICO / SSR PASO LARGO, COMUNA DE SANTA JUANA | [23 empty] | 0 | 112025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 142080.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067297-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 112025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 142080.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067297-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE NUEVA ESPERANZA; SERVICIO SANITARIO RURAL DIÑICO; SERVICIO SANITARIO RURAL PASO LARGO; COMUNA DE SANTA JUANA | 405758 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | CONCEPCION | SANTA JUANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 142080.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067305-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE Y SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL AROMO, LOS ANGELES | [23 empty] | 0 | 342222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14499.999 | 11176.999 | 3499.999 | 3499.999 | 6833.333 | 112692.005 | 69499.666 | 221702 | 261170.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067305-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067305-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 342222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14499.999 | 10996.999 | 3499.999 | 3499.999 | 6833.333 | 112692.005 | 69499.666 | 221522 | 261170.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067305-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería Mejoramiento y ampliación SSR Agua Pura, comuna de Los Ángeles | 425093 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-12-04 | 2026-02-03 | 152558 | Propuesta publica | 152320 | IPC | 89 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 520 | 2026-03-11 | 2027-08-13 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 75000 | 89163.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067305-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FE, COMUNA DE LOS ANGELES, SEGUNDO LLAMADO | 426154 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2025-12-30 | 2026-03-17 | 173026 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 555 | 2026-04-10 | 2027-10-17 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7497 | 0 | 0 | 0 | 105692.007 | 0 | 113189.007 | 99626.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067305-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°4 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | 405773 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-12-04 | 2026-01-30 | 252756 | Propuesta publica | 294562 | IPC | 143 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2026-04-15 | 2027-10-07 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499.999 | 3499.999 | 3499.999 | 3499.999 | 6833.333 | 6999.998 | 5499.666 | 33332.993 | 72380.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CERRO PARRA, SAN LUIS - SANTA LAURA, Y CORTE LIMA | [23 empty] | 18119.34 | 164069 | 0 | 7271.973 | 0 | 0 | 31300 | 3500 | 3500 | 3500 | 31909.536 | 3500 | 26033.332 | 50554.159 | 161069 | 555744 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 18119.34 | 164069 | 0 | 7271.973 | 0 | 0 | 31300 | 3500 | 3500 | 3500 | 31909.536 | 3500 | 26033.332 | 50554.159 | 161069 | 555744 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel y Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles | 407048 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 190000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2027-03-01 | 2028-07-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195480 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería Mejoramiento y Ampliación SSR Corte Lima, comuna de Los Ángeles | 407058 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-07-11 | 2025-08-22 | 142562 | Propuesta publica | 133280 | IPC | 522 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 520 | 2025-10-09 | 2027-03-13 | 8 | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | 10747.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27800 | 0 | 0 | 0 | 28409.536 | 0 | 19200 | 41992.8 | 117402.336 | 30656.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°3 - Revisión Varios Estudios SSR, Región del Biobío | 403122 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 284030 | Propuesta publica | 312433 | IPC | 557 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 540 | 2025-10-22 | 2027-04-15 | 22 | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | 7371.641 | 0 | 0 | 7271.973 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 6833.332 | 8561.359 | 43666.664 | 59544.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40067925-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Ingeniería Servicio Sanitario Rural Cerro Parra, Yumbel; Servicio Sanitario Rural San Luis - Santa Laura, Los Ángeles y Servicio Sanitario Rural Corte Lima, Los Ángeles | 407062 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 259059 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2027-03-01 | 2028-07-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270063.542 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40069069-0 | ' | ' | CONSERVACION FUENTES SERVICIOS SANITARIOS RURALES VARIOS SECTORES BIOBIO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28505.663 | 28805.663 | 145764.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40069069-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40069069-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40069069-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28505.663 | 28505.663 | 145764.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40069069-0 | '02 | '002 | Conservación de Fuentes Servicios Sanitarios Rurales Varios Sectores Biobío | 409474 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-15 | 160000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2026-11-30 | 2027-10-26 | 0 | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LOS ANGELES, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILLECO, SANTA BARBARA, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28505.663 | 28505.663 | 145764.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40070226-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURALES EL POLÍGONO, COMUNA DE YUMBEL | [23 empty] | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 238350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40070226-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 238350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40070226-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural El Polígono, comuna de Yumbel | 414452 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 167195 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | BIO BIO | YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 238350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073713-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39441.333 | 49694.333 | 49694.334 | 138830 | 261849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073713-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10253 | 10253 | 20506 | 39020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073713-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ANGELES Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 419111 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 110000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10253 | 10253 | 20506 | 39020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073713-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39441.333 | 39441.333 | 39441.334 | 118324 | 222829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073713-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ANGELES | 419098 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 315922 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39441.333 | 39441.333 | 39441.334 | 118324 | 222829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073717-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LA CANTERA, COMUNA DE QUILLECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DE BIOBÍO | [23 empty] | 0 | 109079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 23080 | 0 | 0 | 0 | 109080 | 347425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073717-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 109079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 23080 | 0 | 0 | 0 | 109080 | 347425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073717-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO DE RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE LA CANTERA, COMUNA DE QUILLECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DE BIOBÍO | 419100 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-10-24 | 2025-11-28 | 302000 | Propuesta publica | 370590 | IPC | 718 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 595 | 2025-12-31 | 2027-08-18 | 0 | BIO BIO | QUILLECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 23080 | 0 | 0 | 0 | 109080 | 347425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073722-0 | ' | ' | AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 349888.467 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 55298.655 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073722-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA LAURA, COMUNA DE LOS ANGELES Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 419111 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 110000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 55298.655 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 294589.812 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073722-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL PERAL, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 419118 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 266250 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 294589.812 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073725-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SONDAJE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24437.5 | 24437.5 | 48875 | 55247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073725-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24437.5 | 24437.5 | 48875 | 55247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40073725-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SONDAJE SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUECHICURA, COMUNA DE CAÑETE | 419122 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 93147 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | ARAUCO | CAÑETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24437.5 | 24437.5 | 48875 | 55247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40075636-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ADUCCIÓN DE SSR TIRÚA, COMUNA DE TIRÚA. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50957 | 50957 | 141909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40075636-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5126 | 5126 | 141909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40075636-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Contrato Conservación Aducción Servicio Sanitario Rural de Tirúa Comuna de Tirúa | 422555 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 140000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | ARAUCO | TIRUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5126 | 5126 | 141909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40075636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45831 | 45831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40075636-0 | '02 | '004 | Conservación Aducción Servicio Sanitario Rural de Tirúa comuna de Tirúa | 422556 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 728153 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2026-11-01 | 2027-07-01 | 0 | ARAUCO | TIRUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45831 | 45831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40076361-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL POLIGONO, YUMBEL YUMBEL | [23 empty] | 0 | 154189 | 0 | 0 | 107.813 | 0 | 0 | 192.187 | 0 | 10800 | 32400 | 32716.216 | 32716.216 | 24289 | 133221.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40076361-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 107.813 | 0 | 0 | 192.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40076361-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.813 | 0 | 0 | 192.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40076361-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 153889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 32400 | 32716.216 | 32716.216 | 24289 | 132921.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40076361-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Habilitación Sondaje Planta Agua Potable Localidad El Polígono de Yumbel | 423969 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-03-02 | 2026-04-13 | 140170 | Propuesta publica | 119203 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 120 | 2026-05-28 | 2026-09-25 | 0 | BIO BIO | YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 32400 | 32716.216 | 32716.216 | 24289 | 132921.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40076917-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SSR VILLUCURA, COMUNA DE SANTA BÁRBARA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 312635.159 | 221893.527 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40076917-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 312635.159 | 221893.527 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40076917-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLUCURA, COMUNA DE SANTA BÁRBARA SANTA BARBARA | 425060 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 509178 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | BIO BIO | SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 312635.159 | 221893.527 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40076917-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40076917-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR VILLUCURA, COMUNA DE SANTA BÁRBARA SANTA BARBARA | 425059 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 3510287 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | BIO BIO | SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40077476-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA VICTORIA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17092 | 17092 | 268740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40077476-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17092 | 17092 | 268740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40077476-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA VICTORIA, COMUNA DE LOS ÁNGELES | 426241 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 199849 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17092 | 17092 | 268740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40077478-0 | ' | ' | CONSERVACION RED DE ALCANTARILLADO DE PASAJE LOS ÁLAMOS, SSR LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19229 | 19229 | 365356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40077478-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19229 | 19229 | 365356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40077478-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SSR LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO | 426256 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 349623 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | ARAUCO | ARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19229 | 19229 | 365356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40077482-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32015 | 32015 | 563288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40077482-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40077482-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRA MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | 426258 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | BIO BIO | QUILLECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40077482-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27015 | 27015 | 513288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40077482-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO | 426257 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 491185 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 | BIO BIO | QUILLECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27015 | 27015 | 513288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40078377-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOTATO - ALTOS DEL SOL, COMUNA DE CONCEPCION | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 222744.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40078377-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40078377-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40078377-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 222744.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40078377-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR Lotato - Altos del Sol, comuna de Concepción | 431982 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 170289 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-11-01 | 2028-09-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18504.556 | 18504.556 | 157863.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 40078377-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR Lotato - Altos del Sol, comuna de Concepción | 431986 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 64000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 517 | 2026-11-01 | 2028-04-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.444 | 1495.444 | 64881.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50001363-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PONOTRO, COMUNA DE CAÑETE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 6898.127 | 7198.127 | 198188.976 | 83287.613 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50001363-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50001363-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50001363-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6898.127 | 6898.127 | 198188.976 | 83287.613 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50001363-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR Ponotro, comuna de Cañete | 432207 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 196231 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 517 | 2026-12-01 | 2028-05-01 | 0 | ARAUCO | CAÑETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5517.62 | 5517.62 | 145622.892 | 64389.585 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50001363-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR Ponotro comuna de Cañete | 432208 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 66376 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 517 | 2026-12-01 | 2028-05-01 | 0 | ARAUCO | CAÑETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.507 | 1380.507 | 52566.084 | 18898.028 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50001378-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 6963.709 | 7263.709 | 198562.932 | 87899.846 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50001378-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50001378-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50001378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6963.709 | 6963.709 | 198562.932 | 87899.846 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50001378-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR San Carlos de Purén comuna de Los Ángeles | 432236 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 200753 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 517 | 2026-12-01 | 2028-05-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583.202 | 5583.202 | 145996.848 | 69001.818 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50001378-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño de Mejoramiento y Ampliación SSR San Carlos de Purén comuna de Los Ángeles | 432237 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 66376 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 517 | 2026-12-01 | 2028-05-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.507 | 1380.507 | 52566.084 | 18898.028 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50002126-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SAN CARLOS DE PURÉN, COMUNA DE LOS ÁNGELES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18243.486 | 18543.486 | 103366.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50002126-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50002126-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 966 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50002126-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440.357 | 5440.357 | 103366.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50002126-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Contrato Mejoramiento SSR San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles | 433541 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440.357 | 5440.357 | 103366.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50002126-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12803.129 | 12803.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Biobío | 50002126-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles | 433525 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 627918 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | BIO BIO | LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12803.129 | 12803.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30064321-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA APR CATRIMALAL TEMUCO | [23 empty] | 0 | 859316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286438.666 | 286438.667 | 286438.667 | 859316 | 2217626.666 | 245955.048 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30064321-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 217226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72408.667 | 72408.667 | 72408.666 | 217226 | 201339.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30064321-0 | '02 | '002 | Asesoria Instalacion APR Catrimalal, Temuco | 419214 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-10 | 2026-02-17 | 418566 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2026-05-12 | 2028-05-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72408.667 | 72408.667 | 72408.666 | 217226 | 201339.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30064321-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 642090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214029.999 | 214030 | 214030.001 | 642090 | 2016286.826 | 245955.048 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30064321-0 | '02 | '004 | Instalacion APR Catrimalal, Temuco | 419211 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-10 | 2026-01-27 | 2842099 | Propuesta publica | 2681442 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 720 | 2026-04-28 | 2028-04-17 | 0 | CAUTIN | TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214029.999 | 214030 | 214030.001 | 642090 | 2016286.826 | 245955.048 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30073030-0 | ' | ' | -- INSTALACION SISTEMA APR UNION RIO BLANCO CURACAUTIN | [23 empty] | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451950 | 411456 | 863406 | 1798967.273 | 131347.794 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30073030-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 150000 | 200000 | 26347.794 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30073030-0 | '02 | '002 | Asesoria Instalacion Sistema APR Union Rio Blanco, Curacautin | 415565 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-10 | 2026-02-18 | 376348 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 538 | 2026-05-12 | 2027-11-01 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 150000 | 200000 | 26347.794 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30073030-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376950 | 336456 | 713406 | 1598967.273 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30073030-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Union Rio Blanco, Curacautin | 415564 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-10 | 2026-01-27 | 2323174 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2026-04-14 | 2027-10-06 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376950 | 336456 | 713406 | 1598967.273 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE | [23 empty] | 2294474.724 | 884329 | 0 | 324985.202 | 120563.761 | 70612.126 | 87420 | 52185.493 | 52079.197 | 89131.7 | 36883.283 | 50468.238 | 0 | 0 | 884329 | 2344.185 | 20658.628 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 288073.724 | 178925 | 0 | 27765.889 | 24080.364 | 24080.364 | 24080 | 21731.7 | 21731.7 | 21731.7 | 13723.283 | 0 | 0 | 0 | 178925 | 885.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '002 | Asesoria Instalación Sistema APR Pedregoso, Freire | 388740 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 452438 | Propuesta publica | 550053 | SR | 270 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | 41134 | CYD INGENIERIA LTDA. | 746 | 2024-07-23 | 2026-08-08 | 82.43 | CAUTIN | FREIRE | 288073.724 | 0 | 0 | 27765.889 | 24080.364 | 24080.364 | 24080 | 21731.7 | 21731.7 | 21731.7 | 13723.283 | 0 | 0 | 0 | 178925 | 885.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2006401 | 705404 | 0 | 297219.313 | 96483.397 | 46531.762 | 63340 | 30453.793 | 30347.497 | 67400 | 23160 | 50468.238 | 0 | 0 | 705404 | 1458.338 | 20658.628 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30082374-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Pedregoso, Freire | 388739 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 3120275 | Propuesta publica | 3197682 | IPC | 1 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 52268 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 775 | 2024-07-20 | 2026-09-03 | 91.73 | CAUTIN | FREIRE | 2006401 | 0 | 0 | 297219.313 | 96483.397 | 46531.762 | 63340 | 30453.793 | 30347.497 | 67400 | 23160 | 50468.238 | 0 | 0 | 705404 | 1458.338 | 20658.628 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO | [23 empty] | 1616532.998 | 243101 | 0 | 71779.924 | 10436.305 | 0 | 27668 | 0 | 1595.268 | 0 | 0 | 26131.107 | 0 | 0 | 137610.604 | 3073.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 153595 | 57711 | 0 | 28679.427 | 10436.305 | 0 | 21668 | 0 | 1595.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62379 | 3073.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Ñereco comuna de Lautaro Región de La Araucanía | 396817 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 155148 | Propuesta publica | 257177 | SR | 346 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 581 | 2024-09-06 | 2026-04-10 | 91.57 | CAUTIN | LAUTARO | 153595 | 0 | 0 | 28679.427 | 10436.305 | 0 | 21668 | 0 | 1595.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62379 | 3073.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1462937.998 | 185390 | 0 | 43100.497 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26131.107 | 0 | 0 | 75231.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30130132-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Ñereco, Lautaro | 387198 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 1033807 | Propuesta publica | 1547318 | IPC | 347 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 112708 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 590 | 2024-08-28 | 2026-04-10 | 95.77 | CAUTIN | LAUTARO | 1462937.998 | 0 | 0 | 43100.497 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26131.107 | 0 | 0 | 75231.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | ' | ' | REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA | [23 empty] | 1163033.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45732.311 | 3500 | 3500 | 3500 | 198146.286 | 349 | 0 | 254727.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 145652.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 10164.597 | 0 | 0 | 20664.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | 331179 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 153638 | Propuesta publica | 263724 | SR | 85 | 2024-03-26 | 2024-04-12 | 20365 | RFA INGENIEROS LTDA | 601 | 2024-04-13 | 2025-12-05 | 100 | MALLECO | VICTORIA | 145652.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 10164.597 | 0 | 0 | 20664.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1017380.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45732.311 | 0 | 0 | 0 | 187981.689 | 349 | 0 | 234063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30136983-0 | '02 | '004 | Reposicion Parcial Sistema Agua Potable Selva Oscura, Victoria | 349782 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 1059568 | Propuesta publica | 1808616 | SR | 81 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 168548 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 617 | 2024-03-28 | 2025-12-05 | 100 | MALLECO | VICTORIA | 1017380.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45732.311 | 0 | 0 | 0 | 187981.689 | 349 | 0 | 234063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463592-0 | ' | ' | -- INSTALACION SISTEMA APR LAGUNA JARA LONQUIMAY | [23 empty] | 0 | 860651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17512 | 482000 | 351843.056 | 851355.056 | 1139957.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463592-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 167512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17512 | 75000 | 75000 | 167512 | 186904.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463592-0 | '02 | '002 | Asesoria Instalacion Sistema APR Laguna Jara, Lonquimay | 415567 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-10 | 2026-02-17 | 354417 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2026-05-12 | 2027-11-03 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17512 | 75000 | 75000 | 167512 | 186904.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463592-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 693139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407000 | 276843.056 | 683843.056 | 953052.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463592-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Laguna Jara, Lonquimay | 415566 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-10 | 2026-01-27 | 1624896 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2026-04-21 | 2027-10-13 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407000 | 276843.056 | 683843.056 | 953052.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY | [23 empty] | 956663.531 | 206078 | 0 | 0 | 70229.803 | 60807.122 | 10312 | 7526.592 | 0 | 0 | 48834.123 | 0 | 0 | 8293.908 | 206003.548 | 8274.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 116827.532 | 52989 | 0 | 0 | 26229.805 | 8846.151 | 10312 | 7526.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52914.548 | 8274.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Marimenuco Alto Lonquimay | 396801 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 130618 | Propuesta publica | 203111 | SR | 361 | 2024-08-20 | 2024-09-16 | -74 | CYD INGENIERIA LTDA. | 608 | 2024-09-16 | 2026-05-17 | 82.75 | MALLECO | LONQUIMAY | 116827.532 | 0 | 0 | 0 | 26229.805 | 8846.151 | 10312 | 7526.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52914.548 | 8274.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 839835.999 | 153089 | 0 | 0 | 43999.998 | 51960.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48834.123 | 0 | 0 | 8293.908 | 153089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463626-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Marimenuco Alto, Lonquimay | 387194 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 683550 | Propuesta publica | 1007609 | IPC | 360 | 2024-08-20 | 2024-09-02 | 89059 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 622 | 2024-09-02 | 2026-05-17 | 95.93 | MALLECO | LONQUIMAY | 839835.999 | 0 | 0 | 0 | 43999.998 | 51960.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48834.123 | 0 | 0 | 8293.908 | 153089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY | [23 empty] | 0 | 652101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367622.5 | 284478.5 | 652101 | 985016.972 | 1159955.662 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 109144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96144 | 13000 | 109144 | 98894 | 88210.224 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural Pehuenco, Lonquimay | 396796 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 208038 | Propuesta publica | 296249 | SR | 53 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 600 | 2026-04-20 | 2027-12-11 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96144 | 13000 | 109144 | 98894 | 88210.224 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 542957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271478.5 | 271478.5 | 542957 | 886122.972 | 1071745.438 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 30463675-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Pehuenco, Lonquimay | 375730 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 1386230 | Propuesta publica | 2426776 | IPC | 2 | 2026-03-05 | 2026-04-10 | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 600 | 2026-04-10 | 2027-12-01 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271478.5 | 271478.5 | 542957 | 886122.972 | 1071745.438 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40007081-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA APR CHIHUIMPILLI Y AMPLIACION A IMILCO,MILLALI, LAS QUILAS, FREIRE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184754.645 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40007081-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184754.645 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40007081-0 | '02 | '004 | Reposición Sistema APR Chihuimpilli y Ampliación a Imilco, Millali, Las Quilas, Freire | 306144 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-27 | 2020-01-14 | 1332502 | Propuesta publica | 1641377 | SR | 926 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 152934 | SUCESION JUAN CATALDO MUNOZ | 750 | 2020-06-03 | 2022-06-23 | 90.02 | CAUTIN | FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184754.645 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY | [23 empty] | 1224875.695 | 680788 | 0 | 21779.063 | 55291.629 | 149426.138 | 76849.699 | 43500 | 43500 | 37003.352 | 66000 | 23436.736 | 0 | 179026.383 | 695813 | 24.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 134399.696 | 81135 | 0 | 21779.063 | 11153.187 | 10849.699 | 10849.699 | 11000 | 11000 | 4503.352 | 0 | 0 | 0 | 15025 | 96160 | 24.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | 352599 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 151238 | Propuesta publica | 250950 | SR | 113 | 2024-04-23 | 2024-10-02 | 0 | EMILIO MORALES MUNOZ | 600 | 2024-10-03 | 2026-05-26 | 89.43 | MALLECO | LONQUIMAY | 134399.696 | 0 | 0 | 21779.063 | 11153.187 | 10849.699 | 10849.699 | 11000 | 11000 | 4503.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81135 | 24.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº352599 , Asesoria Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | 352599 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 15025 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMILIO MORALES MUNOZ | -600 | - | 2026-05-26 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15025 | 15025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1090475.999 | 599653 | 0 | 0 | 44138.442 | 138576.439 | 66000 | 32500 | 32500 | 32500 | 66000 | 23436.736 | 0 | 164001.383 | 599653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | 352598 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-28 | 2023-11-13 | 1043017 | Propuesta publica | 1604501 | IPC | 100 | 2024-04-11 | 2024-10-02 | 156930 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 660 | 2024-10-02 | 2026-07-24 | 86.81 | MALLECO | LONQUIMAY | 1090475.999 | 0 | 0 | 0 | 44138.442 | 138576.439 | 66000 | 32500 | 32500 | 32500 | 66000 | 23436.736 | 0 | 0 | 435651.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40008481-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº352598 , Mejoramiento SSR el Naranjo , comuna de Lonquimay | 352598 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 164002 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | -660 | - | 2026-07-24 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164001.383 | 164001.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021944-0 | ' | ' | -- APR BOYECO, PANCO, COLLIMALLIN PAJAL, TEMUCO TEMUCO | [23 empty] | 0 | 2204595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82547 | 1056024 | 1066024 | 2204595 | 2126013.46 | 2340837.385 | 1057350.609 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021944-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 40000 | 50000 | 135000 | 285596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021944-0 | '02 | '002 | Asesoria Instalacion Sistema APR Boyeco, Panco, Collimallin Maniuco y Pajal, Temuco | 417947 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-09-11 | 2025-11-18 | 420596 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2025-12-30 | 2028-04-18 | 0 | CAUTIN | CHOLCHOL, TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 40000 | 50000 | 135000 | 285596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021944-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 37547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37547 | 0 | 0 | 37547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021944-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37547 | 0 | 0 | 37547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021944-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2032048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016024 | 1016024 | 2032048 | 1840417.46 | 2340837.385 | 1057350.609 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40021944-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Boyeco, Panco, CollimallinManiuco y Pajal, Temuco | 417945 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 7007062 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2025-12-30 | 2028-04-18 | 0 | CAUTIN | CHOLCHOL, TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016024 | 1016024 | 2032048 | 1840417.46 | 2340837.385 | 1057350.609 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 0 | 12047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40023375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 12047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | [23 empty] | 2461765.372 | 1399996 | 0 | 17350.2 | 24088 | 34918.234 | 79563.318 | 15820.804 | 47120.665 | 345001.375 | 36941.966 | 166375.119 | 107457.64 | 4015.846 | 878653.167 | 45646.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 2461765.372 | 1399996 | 0 | 17350.2 | 24088 | 34918.234 | 79563.318 | 15820.804 | 47120.665 | 345001.375 | 36941.966 | 166375.119 | 107457.64 | 4015.846 | 878653.167 | 45646.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Quetroleufu, Comuna de Pucon | 369200 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 166600 | Propuesta publica | 225701 | SR | 811 | 2023-11-15 | 2023-11-23 | 22529 | AGUAS NUEVAS S.A. | 570 | 2023-11-24 | 2025-06-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 62713.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29425.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29425.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Zanjon Seco, Comuna de Pucon | 369202 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 154700 | Propuesta publica | 217701 | SR | 791 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 20283 | AGUAS NUEVAS S.A. | 590 | 2023-11-18 | 2025-06-30 | 82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 47088.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42086.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42086.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Sara Ibacache, Comuna de Pucon | 369204 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 154650 | Propuesta publica | 211201 | SR | 828 | 2023-11-24 | 2024-01-09 | -43209 | AGUAS NUEVAS S.A. | 713 | 2024-01-10 | 2025-12-23 | 77.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 129746.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015.846 | 4015.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Instalacion Sistema APR Los Calabozos, Comuna de Pucon | 369205 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 149890 | Propuesta publica | 202101 | SR | 830 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | -26190 | AGUAS NUEVAS S.A. | 630 | 2023-12-12 | 2025-09-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 40514.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3469.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Hualahue, Comuna de P. las Casas | 369872 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-12 | 146370 | Propuesta publica | 224201 | SR | 806 | 2023-11-14 | 2023-11-29 | -25782 | AGUAS NUEVAS S.A. | 740 | 2023-11-30 | 2025-12-09 | 86 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 115030.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6536.03 | 0 | 6536.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Boca Budi, Comuna de Puerto Saavedra | 369894 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 155186 | Propuesta publica | 212601 | SR | 829 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | -77361 | AGUAS NUEVAS S.A. | 741 | 2023-12-12 | 2025-12-22 | 58.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 89143.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10359.722 | 0 | 10359.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Instalación Sistema APR Renaco Pastale, Comuna de Chol Chol | 370372 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 154700 | Propuesta publica | 213801 | SR | 839 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | -87753 | AGUAS NUEVAS S.A. | 721 | 2023-12-12 | 2025-12-02 | 54 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 80279.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10432.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10432.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR General Lopez, Comuna de Vilcun | 381874 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 154700 | Propuesta publica | 223501 | SR | 879 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 400 | 2023-12-22 | 2025-01-25 | 87.57 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 26225.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Codinhue, Comuna de Vilcun | 381876 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-11 | 148750 | Propuesta publica | 213901 | SR | 882 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | -24481 | AGUAS NUEVAS S.A. | 700 | 2023-12-22 | 2025-11-21 | 92 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 79204.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14307.589 | 0 | 0 | 0 | 14307.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Currihuil Sandoval, Comuna de P. las Casas | 381903 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-03 | 2023-09-13 | 179402 | Propuesta publica | 224901 | SR | 803 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 557 | 2023-11-29 | 2025-06-08 | 76.6 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 111309.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52649.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52649.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Prefactibilidad Sistema APR Flor del Valle, Comuna de Melipeuco | 383117 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-19 | 2023-09-13 | 154700 | Propuesta publica | 302230 | SR | 880 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | -56208 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 665 | 2023-12-22 | 2025-10-17 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 179166.4 | 0 | 0 | 17350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17350.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Consultoría Evaluación Impacto Ambiental Sistema APR Temuco, Chol Chol y Galvarino (Etapa I) | 314954 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2020-02-02 | 2020-03-10 | 117000 | Propuesta publica | 115851 | SR | 1165 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 429443 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 1759 | 2020-07-07 | 2025-05-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 295587.744 | 0 | 0 | 0 | 8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR FAJAS 4000 A 26000, COMUNA DE CUNCO | 369186 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 155486 | Propuesta publica | 200991 | SR | 647 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 833 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 725 | 2023-11-04 | 2025-10-29 | 88.96 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 83906.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEWEN DE COYAHUE COMUNA DE PADRE LAS CASAS | 369191 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-09-11 | 161602 | Propuesta publica | 142400 | SR | 764 | 2023-10-31 | 2023-12-11 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 534 | 2023-12-12 | 2025-05-29 | 86.87 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 72072.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18690.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18690.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR COIHUE PAINEMAL COMUNA DE CHOLCHOL | 369195 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 141800 | Propuesta publica | 160874 | SR | 646 | 2023-10-19 | 2023-10-30 | -17403 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 720 | 2023-10-31 | 2025-10-20 | 90.29 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 85633.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7497.493 | 0 | 0 | 7497.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369195 , DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR COIHUE PAINEMAL COMUNA DE CHOLCHOL | 369195 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1785 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | -720 | - | 2025-10-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NEHUENTUE; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR RUCAHUE AILIO; DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR PUYANGUE, COMUNA DE CARAHUE | 369197 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 94000 | Propuesta publica | 150200 | SR | 768 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 14365 | AGUAS NUEVAS S.A. | 552 | 2023-11-24 | 2025-05-29 | 99 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79563.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25730.586 | 0 | 0 | 105293.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR HUAQUI, COMUNA DE LONCOCHE | 369866 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 166600 | Propuesta publica | 214200 | SR | 626 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | -16184 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 619 | 2023-10-21 | 2025-07-01 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 88666.9 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR NUEVA QUEULE, COMUNA DE TOLTÉN | 369877 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-11 | 172550 | Propuesta publica | 190400 | SR | 627 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 13447 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 681 | 2023-10-21 | 2025-09-01 | 99.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 124521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CRUZ BLANCA, COMUNA DE VILLARRICA | 369895 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 154700 | Propuesta publica | 162911 | SR | 631 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | -5474 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 784 | 2023-10-21 | 2025-12-13 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 49028 | 0 | 0 | 0 | 11662 | 0 | 0 | 0 | 18445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR CHIHUIMPILLI, COMUNA DE FREIRE | 369897 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-16 | 141801 | Propuesta publica | 201700 | SR | 765 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 505 | 2023-11-24 | 2025-04-12 | 93.06 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 100797.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO AMPLIACIÓN SAPR CARHUELLO, COMUNA DE PUCÓN | 369899 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-14 | 140254 | Propuesta publica | 168861 | SR | 633 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | -23038 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 779 | 2023-10-21 | 2025-12-08 | 80.62 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR TIL TIL, COMUNA DE PITRUFQUEN | 370377 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-16 | 2023-08-21 | 132638 | Propuesta publica | 156961 | SR | 632 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 251 | H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA | 784 | 2023-10-21 | 2025-12-13 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 67794.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO SAPR CORRETUE, COMUNA DE CURACAUTÍN | 381830 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 160650 | Propuesta publica | 160600 | SR | 766 | 2023-10-31 | 2023-11-23 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 552 | 2023-11-24 | 2025-05-29 | 90.66 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 72225.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13681.665 | 0 | 0 | 1312.335 | 0 | 0 | 14994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SAPR AILLINCO GALVARINO | 381834 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 178500 | Propuesta publica | 267500 | SR | 769 | 2023-10-31 | 2023-11-28 | 444 | AGUAS NUEVAS S.A. | 690 | 2023-11-29 | 2025-10-19 | 69.82 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 96166.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22634.377 | 443.534 | 0 | 0 | 23077.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°1 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 335885 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 575592 | Propuesta publica | 619824 | SR | 4 | 2021-10-14 | 2021-11-11 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 760 | 2021-11-12 | 2023-12-12 | 97.19 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76726.06 | 0 | 0 | 76726.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 335886 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 575592 | Propuesta publica | 586320 | SR | 1573 | 2021-10-14 | 2021-11-02 | 44056 | CYD INGENIERIA LTDA. | 916 | 2021-11-02 | 2024-05-06 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53635.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53635.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº335886 , Asesoría Inspección Fiscal N°2 Revisión Varios Estudios SSR, Región de La Araucanía | 335886 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 90562 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -916 | - | 2024-05-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90561.888 | 0 | 90561.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal N°4 revision varios estudios SSR, Region de La Araucania | 369159 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 291000 | Propuesta publica | 440882 | SR | 784 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 83975 | CYD INGENIERIA LTDA. | 552 | 2023-11-24 | 2025-05-29 | 89.22 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 153882.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36766.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL N°6 (7 PREFACTIBILIDADES) | 369193 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 200000 | Propuesta publica | 309932 | SR | 943 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 340 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 79.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8880.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Inspección Fiscal N°7 (7 Prefactibilidades) | 369882 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 200000 | Propuesta publica | 298642 | SR | 944 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 28164 | CYD INGENIERIA LTDA. | 436 | 2024-01-12 | 2025-03-23 | 90.32 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 73122.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16614.624 | 0 | 0 | 16614.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369882 , Asesoria Inspección Fiscal N°7 (7 Prefactibilidades) | 369882 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 76341 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 202 | - | 2025-03-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76340.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76340.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40027952-0 | '02 | '002 | Asesoria Inspección Fiscal N°9 (7 Prefactibilidades) | 370350 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2023-12-21 | 200000 | Propuesta publica | 298642 | SR | 946 | 2023-12-29 | 2024-01-09 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 340 | 2024-01-10 | 2024-12-15 | 86.42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 131390.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518.992 | 0 | 38050.487 | 0 | 0 | 40569.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | ' | ' | REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN | [23 empty] | 0 | 315234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 146686.218 | 151547.218 | 315233.436 | 331098.507 | 139543.54 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 27861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 7861 | 27861 | 54758.884 | 47455.599 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | 375700 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2023-09-29 | 2023-11-23 | 69446 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMILIO MORALES MUNOZ | 420 | 2025-08-11 | 2026-10-05 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 7861 | 27861 | 54758.884 | 47455.599 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 287373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143686.218 | 143686.218 | 287372.436 | 276339.623 | 92087.941 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40030969-0 | '02 | '004 | Reposicion Sistema APR Santa Julia, Comuna de Curacautin | 409002 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 648000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2025-04-30 | 2026-06-24 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143686.218 | 143686.218 | 287372.436 | 276339.623 | 92087.941 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS | [23 empty] | 1466110.962 | 1731051 | 0 | 126178.55 | 120149.026 | 251204.771 | 21000 | 74967.056 | 74967.056 | 118218 | 126000 | 231000 | 259735.988 | 327630.553 | 1731051 | 747697.452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 116111.736 | 261833 | 0 | 45742.367 | 21891.748 | 21982.837 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 25216.048 | 261833 | 145723.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | 387739 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-04-19 | 328174 | Propuesta publica | 523669 | SR | 175 | 2025-05-19 | 2025-06-02 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 720 | 2025-06-02 | 2027-05-23 | 41.94 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 116111.736 | 0 | 0 | 45742.367 | 21891.748 | 21982.837 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 25216.048 | 261833 | 145723.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1349999.226 | 1469218 | 0 | 80436.183 | 98257.278 | 229221.934 | 0 | 53967.056 | 53967.056 | 97218 | 105000 | 210000 | 238735.988 | 302414.505 | 1469218 | 601974.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40031094-0 | '02 | '004 | Reposición y Ampliacion APR Tromen Quepe, Padre las Casas | 387735 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-04-22 | 2263278 | Propuesta publica | 3260535 | IPC | 1 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 720 | 2025-05-13 | 2027-05-03 | 50.84 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 1349999.226 | 0 | 0 | 80436.183 | 98257.278 | 229221.934 | 0 | 53967.056 | 53967.056 | 97218 | 105000 | 210000 | 238735.988 | 302414.505 | 1469218 | 601974.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032007-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | [23 empty] | 0 | 954313 | 0 | 111194.187 | 194394.626 | 176924.892 | 116758.407 | 33986.148 | 28000 | 33986.148 | 72143.864 | 89293.659 | 71150.726 | 434153.549 | 1361986.206 | 1324577.48 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 202759 | 0 | 0 | 66310.965 | 21813.771 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 12634.264 | 0 | 202759 | 200396.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032007-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHAMPULLI CARAHUE | 406352 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 453505 | Propuesta publica | 403156 | SR | 370 | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2025-11-21 | 2027-05-15 | 16.45 | CAUTIN | CARAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 66310.965 | 21813.771 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 12634.264 | 0 | 202759 | 200396.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032007-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 751554 | 0 | 111194.187 | 128083.661 | 155111.121 | 99758.407 | 16986.148 | 11000 | 16986.148 | 55143.864 | 72293.659 | 58516.462 | 434153.549 | 1159227.206 | 1124181.006 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032007-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE | 406355 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-11 | 2099831 | Propuesta publica | 2261538 | IPC | 14 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 0 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 540 | 2025-11-14 | 2027-05-08 | 23.52 | CAUTIN | CARAHUE | 0 | 0 | 0 | 111194.187 | 128083.661 | 155111.121 | 99758.407 | 16986.148 | 11000 | 16986.148 | 55143.864 | 72293.659 | 58516.462 | 434153.549 | 1159227.206 | 1124181.006 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032011-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 0 | 671283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 62000 | 60200 | 86163 | 111920 | 381283 | 391079.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032011-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 129920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 49920 | 89920 | 43622.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032011-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | 419887 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-09-11 | 2025-11-18 | 129930 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 0 | MALLECO | VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 49920 | 89920 | 43622.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032011-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 541363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 52000 | 50200 | 76163 | 62000 | 291363 | 347457.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032011-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Pua, Comuna de Victoria, Region de La Araucania | 419886 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 541373 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 0 | MALLECO | VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 52000 | 50200 | 76163 | 62000 | 291363 | 347457.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | ' | ' | REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 70000 | 70000 | 90000 | 26000 | 266000 | 1016942 | 1056364.608 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 26000 | 86000 | 256407 | 104401.727 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | 398012 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-06-28 | 2024-09-10 | 169656 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2025-06-30 | 2027-06-20 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 26000 | 86000 | 256407 | 104401.727 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 50000 | 70000 | 0 | 180000 | 760535 | 951962.881 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40032580-0 | '02 | '004 | Reposicion APR Villa Trintre y Ampliacion a Colonia Miraflores, Los Sauces | 408908 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 1170043 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2025-04-30 | 2027-04-20 | 0 | MALLECO | LOS SAUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 50000 | 70000 | 0 | 180000 | 760535 | 951962.881 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY | [23 empty] | 1396259.333 | 657953 | 0 | 173557.884 | 55555.935 | 50375.874 | 67874.546 | 36734.967 | 37956.377 | 37681.241 | 68014.242 | 98850.794 | 34534.588 | 25162.813 | 686299.261 | 11465.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 174552.333 | 119377 | 0 | 22930.824 | 11465.412 | 11465.412 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8283.363 | 1534.588 | 25162.813 | 130842.412 | 11465.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '002 | Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural huallipulli Lonquimay | 396799 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-12 | 2024-04-18 | 192341 | Propuesta publica | 332220 | SR | 340 | 2024-08-07 | 2024-08-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2024-08-28 | 2026-08-18 | 71.36 | MALLECO | LONQUIMAY | 174552.333 | 0 | 0 | 22930.824 | 11465.412 | 11465.412 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8283.363 | 1534.588 | 2231.813 | 107911.412 | 11465.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº396799 , Asesoría Instalación Sistema de Agua Potable Rural huallipulli Lonquimay | 396799 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 22931 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -720 | - | 2026-08-18 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22931 | 22931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1221707 | 538576 | 0 | 150627.06 | 44090.523 | 38910.462 | 57874.546 | 26734.967 | 27956.377 | 27681.241 | 58014.242 | 90567.431 | 33000 | 0 | 555456.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '004 | Instalacion Sistema APR Huallipulli, Lonquimay | 387191 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-16 | 1281639 | Propuesta publica | 1857913 | IPC | 337 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 146960 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | 776 | 2024-08-20 | 2026-10-05 | 86.28 | MALLECO | LONQUIMAY | 1221707 | 0 | 0 | 150627.06 | 44090.523 | 38910.462 | 57874.546 | 26734.967 | 27956.377 | 27681.241 | 58014.242 | 65424.403 | 33000 | 0 | 530313.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40034871-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº387191 , Instalacion Sistema APR Huallipulli, Lonquimay | 387191 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 25144 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA | -776 | - | 2026-10-05 | 0 | MALLECO | LONQUIMAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25143.028 | 0 | 0 | 25143.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE | [23 empty] | 142506 | 922308 | 0 | 43301.951 | 168646.896 | 10997.694 | 120000 | 56608.896 | 56608.896 | 56608.896 | 99608.896 | 99680.465 | 75707.241 | 35000 | 822769.831 | 43475.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 42097 | 137277 | 0 | 43301.951 | 21392.987 | 10997.694 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1583.526 | 0 | 137276.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue, Carahue | 408912 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 75406 | Propuesta publica | 179374 | SR | 271 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2025-08-20 | 2026-08-20 | 65.7 | CAUTIN | CARAHUE | 42097 | 0 | 0 | 43301.951 | 21392.987 | 10997.694 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1583.526 | 0 | 137276.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 100409 | 785031 | 0 | 0 | 147253.909 | 0 | 110000 | 46608.896 | 46608.896 | 46608.896 | 89608.896 | 89680.465 | 74123.715 | 35000 | 685493.673 | 43475.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035272-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Huapi Trovolhue y Machaco, Carahue | 398033 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-13 | 520043 | Propuesta publica | 885440 | IPC | 255 | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 388 | 2025-08-06 | 2026-08-29 | 37.2 | CAUTIN | CARAHUE | 100409 | 0 | 0 | 0 | 147253.909 | 0 | 110000 | 46608.896 | 46608.896 | 46608.896 | 89608.896 | 89680.465 | 74123.715 | 35000 | 685493.673 | 43475.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | [23 empty] | 1622463.357 | 365138 | 0 | 132910.212 | 66358.259 | 6305.411 | 0 | 1917.683 | 1882.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156531.858 | 365906.135 | 21.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 233246.357 | 52143 | 0 | 27787.672 | 16145.205 | 6305.411 | 0 | 0 | 1882.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52121 | 21.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | 381346 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-19 | 2024-02-14 | 239683 | Propuesta publica | 332691 | SR | 356 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 575 | 2024-08-27 | 2026-03-25 | 99.43 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 233246.357 | 0 | 0 | 27787.672 | 16145.205 | 6305.411 | 0 | 0 | 1882.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52121 | 21.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1389217 | 312995 | 0 | 105122.54 | 50213.054 | 0 | 0 | 1917.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156531.858 | 313785.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '004 | INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | 381341 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-02-15 | 1652991 | Propuesta publica | 1807557 | IPC | 354 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 575 | 2024-08-27 | 2026-03-25 | 99.91 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 1389217 | 0 | 0 | 105122.54 | 50213.054 | 0 | 0 | 1917.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157253.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035350-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381341 , INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS | 381341 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 156532 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | -575 | - | 2026-03-25 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156531.858 | 156531.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | ' | ' | INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN | [23 empty] | 1483794.028 | 1476497 | 0 | 249796.929 | 148624.387 | 276234.468 | 26952 | 63000 | 63000 | 73000 | 172450.003 | 172000 | 118383.239 | 364327.2 | 1727768.226 | 2253819 | 333531.809 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 112160.028 | 225003 | 0 | 23202.025 | 23202.025 | 23725.625 | 23202 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 21671.325 | 0 | 225003 | 272000 | 154798.542 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '002 | Asesoria Instalacion Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | 400723 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 525006 | Propuesta publica | 763962 | SR | 248 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 0 | COZ Y CIA. S.P.A. | 840 | 2025-07-28 | 2027-11-15 | 23.87 | CAUTIN | VILCUN | 112160.028 | 0 | 0 | 23202.025 | 23202.025 | 23725.625 | 23202 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 21671.325 | 0 | 225003 | 272000 | 154798.542 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1371634 | 1251494 | 0 | 226594.904 | 125422.362 | 252508.843 | 3750 | 41000 | 41000 | 51000 | 150450.003 | 150000 | 96711.914 | 364327.2 | 1502765.226 | 1981819 | 178733.267 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '004 | Instalación Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | 400721 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 3620737 | Propuesta publica | 4463410 | IPC | 5 | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 840 | 2025-07-23 | 2027-11-10 | 42.26 | CAUTIN | VILCUN | 1371634 | 0 | 0 | 226594.904 | 125422.362 | 252508.843 | 3750 | 41000 | 41000 | 51000 | 150450.003 | 150000 | 96711.914 | 113055.974 | 1251494 | 1981819 | 178733.267 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40035371-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº400721 , Instalación Sistema APR Colonia Mendoza, Vilcun | 400721 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 251272 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | -840 | - | 2027-11-10 | 0 | CAUTIN | VILCUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251271.226 | 251271.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | ' | ' | REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 110236.58 | 116966.605 | 100122 | 10000 | 41500 | 8083 | 62669.527 | 137292.36 | 274010.675 | 168303.753 | 1029184.5 | 650420.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 38200.499 | 16129.974 | 16917 | 10000 | 10000 | 8083 | 669.527 | 0 | 0 | 67930 | 167930 | 129039.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '002 | Asesoria Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | 408910 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 112861 | Propuesta publica | 296970 | SR | 403 | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2025-12-23 | 2027-06-16 | 18.29 | CAUTIN | MELIPEUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 38200.499 | 16129.974 | 16917 | 10000 | 10000 | 8083 | 669.527 | 0 | 0 | 67930 | 167930 | 129039.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 72036.081 | 100836.631 | 83205 | 0 | 31500 | 0 | 62000 | 137292.36 | 274010.675 | 100373.753 | 861254.5 | 521381.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40036492-0 | '02 | '004 | Reposicion Sistema APR El Membrillo, Melipeuco | 398028 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-12 | 778356 | Propuesta publica | 1358762 | IPC | 371 | 2025-11-13 | 2025-11-21 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 540 | 2025-11-21 | 2027-05-15 | 14.7 | CAUTIN | MELIPEUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 72036.081 | 100836.631 | 83205 | 0 | 31500 | 0 | 62000 | 137292.36 | 274010.675 | 100373.753 | 861254.5 | 521381.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | ' | ' | HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA | [23 empty] | 567419.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126060 | 0 | 0 | 0 | 126060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 567419.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126060 | 0 | 0 | 0 | 126060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40051415-0 | '02 | '004 | Habilitacion Sondaje Sistema APR Rayenco Afunalhue, Villarrica | 398003 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-28 | 2024-08-19 | 603061 | Propuesta publica | 694289 | IPC | 442 | 2024-09-24 | 2024-10-04 | 60103 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 397 | 2024-10-04 | 2025-11-05 | 100 | CAUTIN | VILLARRICA | 567419.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126060 | 0 | 0 | 0 | 126060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO | [23 empty] | 0 | 137037 | 0 | 0 | 2074.161 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3663.84 | 6738.001 | 354397.28 | 938992.72 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 20692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 191405 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM, PERQUENCO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406359 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 241405 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2027-09-24 | 2026-07-24 | 0 | CAUTIN | PERQUENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 191405 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 3369 | 0 | 0 | 2074.161 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3663.84 | 6738.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | '02 | '003 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM, PERQUENCO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406360 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1005854 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2026-05-08 | 2027-07-02 | 0 | CAUTIN | PERQUENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3369 | 3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 29668 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.161 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.84 | 3369.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 112976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304397.28 | 747587.72 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40054401-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILLEM, PERQUENCO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406360 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 1005854 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2026-05-08 | 2027-07-02 | 0 | CAUTIN | PERQUENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304397.28 | 747587.72 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARUIO RURAL VILLA LOS BOLDOS, TOLTÉN, REGION DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 383502.681 | 139000 | 0 | 31411.07 | 0 | 67712.685 | 0 | 38713.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144.88 | 142982.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 46049.499 | 47000 | 0 | 31411.07 | 0 | 14766.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.772 | 46306.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal SSR Conservación Villa Los Boldos de Toltén, Región Araucanía | 402560 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 40000 | Propuesta publica | 92357 | SR | 304 | 2025-08-29 | 2025-09-22 | 0 | EMILIO MORALES MUNOZ | 180 | 2025-09-22 | 2026-03-21 | 100 | CAUTIN | TOLTEN | 46049.499 | 0 | 0 | 31411.07 | 0 | 14766.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.772 | 46306.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 337453.182 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 52945.755 | 0 | 38713.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.108 | 96675.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40059387-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Villa Los Boldos, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 402557 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 445802 | Propuesta publica | 390784 | IPC | 272 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 35046 | NICALSUR SPA | 180 | 2025-08-20 | 2026-02-16 | 98 | CAUTIN | TOLTEN | 337453.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52945.755 | 0 | 38713.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.108 | 96675.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH | [23 empty] | 0 | 642412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21095.912 | 62000 | 122300 | 132300 | 262716.088 | 642412 | 2037120.848 | 924083.542 | 381565.512 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 76000 | 176000 | 300000 | 265182.445 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '002 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Ñancul, Villarrica | 397857 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 644000 | Propuesta publica | 741183 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 840 | 2025-08-11 | 2027-11-29 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 76000 | 176000 | 300000 | 265182.445 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 466412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21095.912 | 62000 | 72300 | 82300 | 186716.088 | 466412 | 1737120.848 | 658901.097 | 381565.512 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060031-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Ñancul, Villarrica (Glosa 08) | 417127 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-12 | 2025-06-17 | 2128919 | Propuesta publica | 3209011 | IPC | 3 | 2026-03-16 | 2026-04-27 | 0 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 840 | 2026-04-27 | 2028-08-14 | 0 | CAUTIN | VILLARRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21095.912 | 62000 | 72300 | 82300 | 186716.088 | 466412 | 1737120.848 | 658901.097 | 381565.512 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA | [23 empty] | 0 | 1152190 | 0 | 127975.667 | 120564.472 | 199978.485 | 107164 | 51380 | 51380 | 51380 | 102580 | 103580 | 120180 | 116027.376 | 1152190 | 1442041.778 | 492260.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 219455 | 0 | 21341.176 | 0 | 44074.231 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 14039.593 | 219455 | 310277.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Santa Filomena Pedregoso, Villarrica | 397672 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 552000 | Propuesta publica | 529733 | SR | 412 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2025-12-24 | 2027-12-14 | 7.49 | CAUTIN | VILLARRICA | 0 | 0 | 0 | 21341.176 | 0 | 44074.231 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 14039.593 | 219455 | 310277.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 932735 | 0 | 106634.491 | 120564.472 | 155904.254 | 87164 | 31380 | 31380 | 31380 | 82580 | 83580 | 100180 | 101987.783 | 932735 | 1131764.459 | 492260.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060083-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Santa Filomena Pedregoso, Villarrica | 397670 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-02 | 2315277 | Propuesta publica | 2464254 | IPC | 15 | 2025-10-16 | 2025-11-13 | 0 | SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA | 720 | 2025-11-13 | 2027-11-03 | 15.55 | CAUTIN | VILLARRICA | 0 | 0 | 0 | 106634.491 | 120564.472 | 155904.254 | 87164 | 31380 | 31380 | 31380 | 82580 | 83580 | 100180 | 101987.783 | 932735 | 1131764.459 | 492260.2 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RAPAHUE, CHOL CHOL (RES.DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 0 | 714893 | 0 | 0 | 0 | 185685.913 | 258709.816 | 42072.15 | 42072.15 | 41400.328 | 96750.344 | 92282.439 | 0 | 0 | 758973.14 | 372330.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 125002 | 0 | 0 | 0 | 47950.316 | 41723.506 | 12000 | 12000 | 11328.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125002 | 78000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | 397658 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 179899 | Propuesta publica | 203003 | SR | 369 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2025-11-19 | 2026-11-19 | 44.17 | CAUTIN | CHOLCHOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47950.316 | 41723.506 | 12000 | 12000 | 11328.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125002 | 78000.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14678.194 | 29356.388 | 0 | 0 | 44034.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14678.194 | 29356.388 | 0 | 0 | 44034.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 589891 | 0 | 0 | 0 | 137735.597 | 216986.31 | 30072.15 | 30072.15 | 30072.15 | 82072.15 | 62926.051 | 0 | 0 | 589936.558 | 294330.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060085-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Rapahue, Chol Chol | 397655 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-09 | 749578 | Propuesta publica | 864860 | IPC | 353 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 0 | NICALSUR SPA | 365 | 2025-11-03 | 2026-11-03 | 40 | CAUTIN | CHOLCHOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137735.597 | 216986.31 | 30072.15 | 30072.15 | 30072.15 | 82072.15 | 62926.051 | 0 | 0 | 589936.558 | 294330.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH | [23 empty] | 434752.664 | 859374 | 0 | 76862.728 | 96294.598 | 181994.382 | 100740 | 52000 | 52000 | 18018.748 | 72300 | 83500 | 124800.925 | 83005.644 | 941517.025 | 322376.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 75314.664 | 174438 | 0 | 16947.552 | 16437.851 | 17966.953 | 20149 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12936.644 | 174438 | 50578.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Comuy, Pitrufquen | 408914 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 207000 | Propuesta publica | 300331 | SR | 256 | 2025-07-25 | 2025-08-06 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2025-08-06 | 2027-01-28 | 42.18 | CAUTIN | PITRUFQUEN | 75314.664 | 0 | 0 | 16947.552 | 16437.851 | 17966.953 | 20149 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12936.644 | 174438 | 50578.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 359438 | 684936 | 0 | 59915.176 | 79856.747 | 164027.429 | 80591 | 37000 | 37000 | 3018.748 | 57300 | 68500 | 109800.925 | 70069 | 767079.025 | 271798.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060088-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Comuy, Pitrufquen (Glosa 13) | 397662 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-23 | 964342 | Propuesta publica | 1344374 | IPC | 246 | 2025-07-12 | 2025-07-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 540 | 2025-07-23 | 2027-01-14 | 46.95 | CAUTIN | PITRUFQUEN | 359438 | 0 | 0 | 59915.176 | 79856.747 | 164027.429 | 80591 | 37000 | 37000 | 3018.748 | 57300 | 68500 | 109800.925 | 70069 | 767079.025 | 271798.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA | [23 empty] | 678735.643 | 1031001 | 0 | 0 | 157474.55 | 117806.658 | 0 | 58304.512 | 59177 | 48711.119 | 84000 | 214762.424 | 201477 | 84131.581 | 1025844.844 | 1520890.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 83615.643 | 181500 | 0 | 0 | 91965.881 | 26714.576 | 0 | 20000 | 20000 | 9534.119 | 0 | 13285.424 | 0 | 0 | 181500 | 373444.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica | 397870 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-15 | 2024-10-17 | 396000 | Propuesta publica | 638560 | SR | 257 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 720 | 2025-08-08 | 2027-07-29 | 31.68 | CAUTIN | VILLARRICA | 83615.643 | 0 | 0 | 0 | 91965.881 | 26714.576 | 0 | 20000 | 20000 | 9534.119 | 0 | 13285.424 | 0 | 0 | 181500 | 373444.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 595120 | 849501 | 0 | 0 | 65508.669 | 91092.082 | 0 | 38304.512 | 39177 | 39177 | 84000 | 201477 | 201477 | 84131.581 | 844344.844 | 1147446.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060090-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Putue, Villarrica (Glosa 13) | 397869 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-07 | 2024-09-24 | 1998962 | Propuesta publica | 2483319 | IPC | 4 | 2025-06-19 | 2025-07-30 | 0 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 720 | 2025-07-30 | 2027-07-20 | 28.89 | CAUTIN | VILLARRICA | 595120 | 0 | 0 | 0 | 65508.669 | 91092.082 | 0 | 38304.512 | 39177 | 39177 | 84000 | 201477 | 201477 | 84131.581 | 844344.844 | 1147446.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO | [23 empty] | 0 | 748894 | 0 | 0 | 2149.89 | 0 | 1100 | 26546.728 | 55202.36 | 76126.36 | 58810.36 | 164654.47 | 72755.36 | 70548.752 | 527894.28 | 1448602 | 2976196.138 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 212684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 12684 | 25000 | 25000 | 20000 | 112684 | 204228 | 335065.035 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y AmpliacIón Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | 397864 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-09-11 | 2025-11-11 | 651978 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2025-12-29 | 2028-04-17 | 0 | CAUTIN | CUNCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 12684 | 25000 | 25000 | 20000 | 112684 | 204228 | 335065.035 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 111854 | 0 | 0 | 2149.89 | 0 | 1100 | 1000 | 10076 | 1000 | 1000 | 94528.11 | 0 | 0 | 110854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 19076 | SinInf |  | -- | // | 29668 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.89 | 0 | 1100 | 1000 | 10076 | 1000 | 1000 | 94528.11 | 0 | 0 | 110854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 424356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25546.728 | 45126.36 | 45126.36 | 45126.36 | 45126.36 | 47755.36 | 50548.752 | 304356.28 | 1244374 | 2641131.103 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060092-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR La Esperanza de Colico, Cunco | 397863 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-08-29 | 2025-10-21 | 4053371 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2025-12-29 | 2028-04-17 | 0 | CAUTIN | CUNCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25546.728 | 45126.36 | 45126.36 | 45126.36 | 45126.36 | 47755.36 | 50548.752 | 304356.28 | 1244374 | 2641131.103 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, COMUNA FREIRE (RES. DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 1420920.687 | 1191416 | 0 | 0 | 66053.236 | 157987.955 | 72500 | 52000 | 52000 | 52000 | 104000 | 163847.416 | 300527.653 | 170499.203 | 1191415.463 | 89754.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 239233.687 | 268442 | 0 | 0 | 66053.236 | 26792.95 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 35595.277 | 268441.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire | 397873 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-08 | 2024-10-17 | 396000 | Propuesta publica | 507676 | SR | 79 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 540 | 2025-03-27 | 2026-09-18 | 65.41 | CAUTIN | FREIRE | 239233.687 | 0 | 0 | 0 | 66053.236 | 26792.95 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 35595.277 | 268441.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1181687 | 922974 | 0 | 0 | 0 | 131195.005 | 52500 | 32000 | 32000 | 32000 | 84000 | 143847.416 | 280527.653 | 134903.926 | 922974 | 89754.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060094-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema APR Radal, Freire (Glosa 13) | 397872 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 1801422 | Propuesta publica | 2034801 | IPC | 5 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 173788 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 586 | 2024-11-25 | 2026-07-04 | 83 | CAUTIN | FREIRE | 1181687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131195.005 | 52500 | 32000 | 32000 | 32000 | 84000 | 143847.416 | 280527.653 | 134903.926 | 922974 | 89754.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA | [23 empty] | 0 | 847315 | 0 | 0 | 18813.496 | 100020.043 | 77000 | 40774.4 | 40774.4 | 40374.4 | 87061.168 | 97137.717 | 196978.189 | 128926.043 | 827859.856 | 1393977.138 | 1856433.345 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 221990 | 0 | 0 | 17437.189 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 | 20000 | 29885 | 30212.811 | 202535 | 314526.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | 397883 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 588022 | Propuesta publica | 536517 | SR | 426 | 2025-12-31 | 2026-01-28 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2026-01-28 | 2028-01-18 | 2.93 | CAUTIN | SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17437.189 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 25000 | 20000 | 29885 | 30212.811 | 202535 | 314526.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 6453 | 0 | 0 | 1376.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5076.549 | 0 | 0 | 6452.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10000 | SinInf |  | -- | // | 29668 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5076.549 | 0 | 0 | 6452.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 618872 | 0 | 0 | 0 | 100020.043 | 57000 | 20774.4 | 20774.4 | 20374.4 | 62061.168 | 72061.168 | 167093.189 | 98713.232 | 618872 | 1079450.496 | 1856433.345 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060096-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema SSR Puerto Dominguez, Saavedra | 397882 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 2649744 | Propuesta publica | 3482190 | IPC | 17 | 2025-12-04 | 2026-01-06 | 0 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 720 | 2026-01-06 | 2027-12-27 | 2.79 | CAUTIN | SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100020.043 | 57000 | 20774.4 | 20774.4 | 20374.4 | 62061.168 | 72061.168 | 167093.189 | 98713.232 | 618872 | 1079450.496 | 1856433.345 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS | [23 empty] | 0 | 397356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182831.345 | 214544.624 | 397375.969 | 1055479.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 98999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000.345 | 21009 | 99009.345 | 197990.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas | 408913 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-30 | 297000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000.345 | 21009 | 99009.345 | 197990.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 298357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104831 | 193535.624 | 298366.624 | 857488.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060097-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR Licanco Grande, Padre las Casas (Glosa 13) | 417132 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-08-29 | 2025-10-22 | 1105024 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-12-23 | 2027-06-16 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104831 | 193535.624 | 298366.624 | 857488.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN | [23 empty] | 1764531.42 | 542786 | 0 | 130326.458 | 101221.601 | 75045.303 | 0 | 32431.776 | 32431.776 | 32431.776 | 53863.719 | 53407.034 | 2396.968 | 96124.1 | 609680.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 209430.42 | 243208 | 0 | 23568.545 | 23041.137 | 24277.25 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 2396.968 | 54924.1 | 243208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun | 397908 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 297000 | Propuesta publica | 421208 | SR | 78 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 0 | COZ Y CIA. S.P.A. | 540 | 2025-03-27 | 2026-09-18 | 66.56 | CAUTIN | VILCUN | 209430.42 | 0 | 0 | 23568.545 | 23041.137 | 24277.25 | 0 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 2396.968 | 23493 | 211776.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº397908 , Asesoria Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun | 397908 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 31432 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | COZ Y CIA. S.P.A. | -540 | - | 2026-09-18 | 0 | CAUTIN | VILCUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31431.1 | 31431.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1555101 | 299578 | 0 | 106757.913 | 78180.464 | 50768.053 | 0 | 9431.776 | 9431.776 | 9431.776 | 30863.719 | 30407.034 | 0 | 41200 | 366472.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060098-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion Sistema APR La Victoria, Vilcun (Glosa 13) | 397905 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-25 | 1652637 | Propuesta publica | 1779481 | IPC | 506 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 168001 | CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L | 583 | 2024-10-30 | 2026-06-05 | 93.59 | CAUTIN | VILCUN | 1555101 | 0 | 0 | 106757.913 | 78180.464 | 50768.053 | 0 | 9431.776 | 9431.776 | 9431.776 | 30863.719 | 30407.034 | 0 | 41200 | 366472.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN | [23 empty] | 0 | 751947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 25000 | 129519 | 227428.06 | 411947.06 | 1380769.653 | 2426955 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 276000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 25000 | 25000 | 56000 | 136000 | 91990 | 416010 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '002 | Asesoría Mejoramiento y Ampliación Sistema SSR Caupolicán Tranaman, Puren | 397862 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-09 | 644000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2025-05-30 | 2027-09-17 | 0 | MALLECO | PUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 25000 | 25000 | 56000 | 136000 | 91990 | 416010 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 475947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104519 | 171428.06 | 275947.06 | 1288779.653 | 2010945 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060099-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Sistema SSR Caupolican Tranaman, Puren | 419882 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-08-29 | 2025-10-22 | 3514153 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2025-12-30 | 2028-04-18 | 0 | MALLECO | PUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104519 | 171428.06 | 275947.06 | 1288779.653 | 2010945 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS | [23 empty] | 1349973.112 | 528618 | 0 | 124188.937 | 67585.347 | 72164.573 | 48996 | 48500.19 | 54000 | 37833.913 | 20000 | 20000 | 22000 | 13348.411 | 528617.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 185180.999 | 246793 | 0 | 48465.118 | 22450.338 | 18988.521 | 22450 | 22000 | 22000 | 22000 | 20000 | 20000 | 22000 | 6438.394 | 246792.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas | 397881 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-08 | 2024-10-18 | 297000 | Propuesta publica | 431974 | SR | 127 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 540 | 2025-04-22 | 2026-10-14 | 63.68 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 185180.999 | 0 | 0 | 48465.118 | 22450.338 | 18988.521 | 22450 | 22000 | 22000 | 22000 | 20000 | 20000 | 22000 | 6438.394 | 246792.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1164792.113 | 281825 | 0 | 75723.819 | 45135.009 | 53176.052 | 26546 | 26500.19 | 32000 | 15833.913 | 0 | 0 | 0 | 6910.017 | 281825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40060101-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion SSR Remolino Maquehue, Padre las Casas (Glosa 13) | 397879 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-07 | 2024-09-25 | 1118380 | Propuesta publica | 1341989 | IPC | 505 | 2024-10-18 | 2024-11-06 | 110619 | CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA | 540 | 2024-11-06 | 2026-04-30 | 90.5 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 1164792.113 | 0 | 0 | 75723.819 | 45135.009 | 53176.052 | 26546 | 26500.19 | 32000 | 15833.913 | 0 | 0 | 0 | 6910.017 | 281825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40061077-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTIN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 167347.353 | 222000 | 0 | 104254.538 | 0 | 21302.19 | 0 | 21000 | 2372.479 | 24000 | 0 | 16335.859 | 0 | 21386.479 | 210651.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40061077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 33557.215 | 52000 | 0 | 27976.876 | 0 | 21302.19 | 0 | 0 | 2372.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51651.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40061077-0 | '02 | '002 | Asesoria a la inspeccion fiscal SSR Conservacion Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 404086 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 45000 | Propuesta publica | 85209 | SR | 337 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 0 | SGV INGENIEROS CONSULTORES SPA | 180 | 2025-10-16 | 2026-04-14 | 97.22 | MALLECO | CURACAUTIN | 33557.215 | 0 | 0 | 27976.876 | 0 | 21302.19 | 0 | 0 | 2372.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51651.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40061077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 133790.138 | 170000 | 0 | 76277.662 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 24000 | 0 | 16335.859 | 0 | 21386.479 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40061077-0 | '02 | '004 | Conservacion SSR Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 404085 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 250088 | Propuesta publica | 274526 | IPC | 325 | 2025-09-26 | 2025-10-06 | 0 | NICALSUR SPA | 180 | 2025-10-06 | 2026-04-04 | 75 | MALLECO | CURACAUTIN | 133790.138 | 0 | 0 | 76277.662 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 24000 | 0 | 16335.859 | 0 | 0 | 137613.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40061077-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº404085 , Conservacion SSR Rariruca, Comuna de Curacautin, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 404085 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21387 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NICALSUR SPA | -180 | - | 2026-04-04 | 0 | MALLECO | CURACAUTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21386.479 | 21386.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SISTEMA APR CHIHUIMPILLI, FREIRE, PROV. CAUTIN. REG. DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 156169.383 | 753000 | 0 | 467196.481 | 0 | 106397.127 | 0 | 25000 | 0 | 33554.977 | 0 | 0 | 16254.014 | 0 | 648402.599 | 97596.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 20679.914 | 141000 | 0 | 53478.656 | 0 | 26146.371 | 0 | 25000 | 0 | 20120.959 | 0 | 0 | 16254.014 | 0 | 141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservacion SSR Chihuimpilli, Comuna de Freire, Región Araucanía | 406372 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 90000 | Propuesta publica | 145426 | SR | 333 | 2025-10-02 | 2025-10-13 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 240 | 2025-10-13 | 2026-06-10 | 68.97 | CAUTIN | FREIRE | 20679.914 | 0 | 0 | 53478.656 | 0 | 26146.371 | 0 | 25000 | 0 | 20120.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124745.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº406372 , Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservacion SSR Chihuimpilli, Comuna de Freire, Región Araucanía | 406372 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 16255 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | -240 | - | 2026-06-10 | 0 | CAUTIN | FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16254.014 | 0 | 16254.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 135489.469 | 612000 | 0 | 413717.825 | 0 | 80250.756 | 0 | 0 | 0 | 13434.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507402.599 | 97596.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | '02 | '004 | Conservacion Sistema APR Chihuimpilli, comuna de Freire, Region de La Araucania | 396773 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 546268 | Propuesta publica | 621582 | IPC | 315 | 2025-09-17 | 2025-10-02 | 103663 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 240 | 2025-10-02 | 2026-05-30 | 85 | CAUTIN | FREIRE | 135489.469 | 0 | 0 | 413717.825 | 0 | 80250.756 | 0 | 0 | 0 | 13434.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507402.599 | 97596.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS | [23 empty] | 341309.296 | 1265658 | 0 | 255593.123 | 69377.66 | 0 | 3772 | 31318 | 90725 | 87725 | 120725 | 150725 | 212725 | 220374.639 | 1243060.422 | 1028472.454 | 70995.932 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 64995.875 | 207453 | 0 | 45563.017 | 21407.386 | 0 | 0 | 8593 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 36000 | 14061.427 | 185624.83 | 227288.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396774 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-19 | 570091 | Propuesta publica | 499738 | SR | 299 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2025-08-29 | 2027-08-19 | 30.78 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 64995.875 | 0 | 0 | 45563.017 | 21407.386 | 0 | 0 | 8593 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 36000 | 14061.427 | 185624.83 | 227288.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 276313.421 | 1058205 | 0 | 210030.106 | 47970.274 | 0 | 3772 | 22725 | 75725 | 72725 | 105725 | 135725 | 176725 | 206313.212 | 1057435.592 | 801183.903 | 70995.932 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396765 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-06 | 2375379 | Propuesta publica | 2125552 | IPC | 6 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 720 | 2025-08-12 | 2027-08-02 | 27.73 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 276313.421 | 0 | 0 | 210030.106 | 47970.274 | 0 | 3772 | 22725 | 75725 | 72725 | 105725 | 135725 | 176725 | 206313.212 | 1057435.592 | 801183.903 | 70995.932 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIAION SSR SAN RAMON PADRE LAS CASAS | [23 empty] | 0 | 403497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 353497 | 403497 | 1274255 | 1080121.701 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 220000 | 80121.211 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396771 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-09-11 | 2025-11-18 | 400122 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-12-27 | 2027-06-20 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 220000 | 80121.211 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 303497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303497 | 303497 | 1054255 | 1000000.49 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396768 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-08-29 | 2025-10-21 | 2203507 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-12-27 | 2027-06-20 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303497 | 303497 | 1054255 | 1000000.49 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN | [23 empty] | 0 | 591145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52600 | 45500 | 45500 | 45500 | 76000 | 76000 | 75299.617 | 87169.957 | 503569.574 | 619241.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 180824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 57677.233 | 162677.233 | 46284.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | 396776 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 181657 | Propuesta publica | 227109 | SR | 425 | 2025-12-31 | 2026-01-28 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2026-01-28 | 2027-01-28 | 7.99 | CAUTIN | PITRUFQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 57677.233 | 162677.233 | 46284.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 410321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37600 | 30500 | 30500 | 30500 | 61000 | 61000 | 60299.617 | 29492.724 | 340892.341 | 572956.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | 396775 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-06 | 756904 | Propuesta publica | 964900 | IPC | 424 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 360 | 2026-01-16 | 2027-01-11 | 7.2 | CAUTIN | PITRUFQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37600 | 30500 | 30500 | 30500 | 61000 | 61000 | 60299.617 | 29492.724 | 340892.341 | 572956.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL | [23 empty] | 0 | 995643 | 0 | 145977.587 | 200066.211 | 167108.052 | 74974.98 | 49757.656 | 49757.656 | 49757.656 | 80832.666 | 95211.075 | 60123.907 | 21508.036 | 995075.482 | 1245487.773 | 1121706.94 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 223149 | 0 | 46591.658 | 25750.815 | 24298.491 | 22400 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 7600 | 21508.036 | 223149 | 309519.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | 396779 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 576145 | Propuesta publica | 532669 | SR | 363 | 2025-11-06 | 2025-11-19 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2025-11-19 | 2027-11-09 | 18.14 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 0 | 0 | 0 | 46591.658 | 25750.815 | 24298.491 | 22400 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 7600 | 21508.036 | 223149 | 309519.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 772494 | 0 | 99385.929 | 174315.396 | 142809.561 | 52574.98 | 34757.656 | 34757.656 | 34757.656 | 65832.666 | 80211.075 | 52523.907 | 0 | 771926.482 | 935967.853 | 1121706.94 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | 396777 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 2479994 | Propuesta publica | 2720494 | IPC | 13 | 2025-10-13 | 2025-10-30 | 0 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 720 | 2025-10-30 | 2027-10-20 | 14.98 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 0 | 0 | 0 | 99385.929 | 174315.396 | 142809.561 | 52574.98 | 34757.656 | 34757.656 | 34757.656 | 65832.666 | 80211.075 | 52523.907 | 0 | 771926.482 | 935967.853 | 1121706.94 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA | [23 empty] | 0 | 726377 | 0 | 0 | 16321.058 | 74624.331 | 93679.171 | 36304.817 | 36309.777 | 36309.777 | 67309.959 | 77309.779 | 97532.904 | 190670.467 | 726372.04 | 621143.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 165589 | 0 | 0 | 16321.058 | 14809.878 | 14809.878 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 29648.186 | 165589 | 39962.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406370 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 211199 | Propuesta publica | 205552 | SR | 423 | 2025-12-31 | 2026-01-16 | 0 | HMG INGENIEROS LTDA. | 365 | 2026-01-16 | 2027-01-16 | 28.22 | CAUTIN | VILLARRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16321.058 | 14809.878 | 14809.878 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 29648.186 | 165589 | 39962.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 560788 | 0 | 0 | 0 | 59814.453 | 78869.293 | 21304.817 | 21309.777 | 21309.777 | 52309.959 | 62309.779 | 82532.904 | 161022.281 | 560783.04 | 581181.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANIA | 406356 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-08 | 879997 | Propuesta publica | 1125141 | IPC | 422 | 2025-12-31 | 2026-01-16 | 0 | MARIO IVAN VALENZUELA MARTINEZ | 365 | 2026-01-16 | 2027-01-16 | 18 | CAUTIN | VILLARRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59814.453 | 78869.293 | 21304.817 | 21309.777 | 21309.777 | 52309.959 | 62309.779 | 82532.904 | 161022.281 | 560783.04 | 581181.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN ARAUCANÍA | [23 empty] | 37949.412 | 107901 | 0 | 44265.831 | 0 | 31504.77 | 129.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 75901.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 37949.412 | 75901 | 0 | 44265.831 | 0 | 31504.77 | 129.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 75901.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Obra Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | 405065 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 70000 | Propuesta publica | 113850 | SR | 326 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 180 | 2025-10-06 | 2026-04-04 | 100 | CAUTIN | TOLTEN | 37949.412 | 0 | 0 | 44265.831 | 0 | 31504.77 | 129.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75900.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº405065 , Asesoria a la Inspeccion Fiscal Obra Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | 405065 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | -180 | - | 2026-04-04 | 0 | CAUTIN | TOLTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | [23 empty] | 481933.998 | 1662229 | 0 | 575796.144 | 166897.485 | 141777.846 | 93017 | 50400 | 50400 | 50400 | 160258.643 | 332000 | 331900 | 509381.832 | 2462228.95 | 1250163.085 | 754560.525 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 151074.998 | 462229 | 0 | 33566.036 | 23741.5 | 35656.107 | 30174 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 159091.357 | 462229 | 159698.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406339 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 823092 | Propuesta publica | 773003 | SR | 232 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 840 | 2025-07-15 | 2027-11-02 | 31.57 | CAUTIN | GALVARINO | 151074.998 | 0 | 0 | 33566.036 | 23741.5 | 35656.107 | 30174 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 159091.357 | 462229 | 159698.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 330859 | 1200000 | 0 | 542230.108 | 143155.985 | 106121.739 | 62843 | 20400 | 20400 | 20400 | 130258.643 | 302000 | 301900 | 350290.475 | 1999999.95 | 1090464.406 | 754560.525 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406346 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-22 | 4493892 | Propuesta publica | 4146608 | IPC | 3 | 2025-06-13 | 2025-07-11 | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 840 | 2025-07-11 | 2027-10-29 | 26.58 | CAUTIN | GALVARINO | 330859 | 0 | 0 | 542230.108 | 143155.985 | 106121.739 | 62843 | 20400 | 20400 | 20400 | 130258.643 | 302000 | 301900 | 350290.475 | 1999999.95 | 1090464.406 | 754560.525 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI | [23 empty] | 0 | 280862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 177862.006 | 280862.006 | 1014139.994 | 518275 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 80862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80862 | 80862 | 265740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 406354 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-05 | 346602 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | MALLECO | COLLIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80862 | 80862 | 265740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 97000.006 | 200000.006 | 748399.994 | 518275 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Region de La Araucania | 419883 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 1444175 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-12-29 | 2027-06-22 | 0 | MALLECO | COLLIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 97000.006 | 200000.006 | 748399.994 | 518275 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40071425-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA SERVICIO SANITARIO RURAL COLICURA, COMUNA DE PUREN | [23 empty] | 559982.846 | 190000 | 0 | 57417.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26510.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106071.212 | 189999.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40071425-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 559982.846 | 190000 | 0 | 57417.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26510.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106071.212 | 189999.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40071425-0 | '02 | '004 | Conservación de Emergencia SSR Colicura (Huitranlebu), Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 416797 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 632866 | Trato Directo con Cotización | 632866 | IPC | 178 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 180 | 2025-05-06 | 2025-11-02 | 100 | MALLECO | PUREN | 559982.846 | 0 | 0 | 57417.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26510.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.212 | 84865.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40071425-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº416797 , Conservación de Emergencia SSR Colicura (Huitranlebu), Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 416797 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 105134 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | -180 | - | 2025-11-02 | 0 | MALLECO | PUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105134 | 105134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [23 empty] | 310247.099 | 113614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 310247.099 | 113614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | 381943 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11267 | Trato directo | 11267 | SR | 1655 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 0 | SURALIS S.A | 690 | 2023-09-30 | 2025-08-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 845.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | 382002 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13351 | Trato directo | 13351 | SR | 1420 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 0 | SURALIS S.A | 704 | 2023-08-22 | 2025-07-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1001.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | 381992 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 50000 | Propuesta publica | 102697 | IPC | 1420 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 704 | 2023-08-22 | 2025-07-26 | 97.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 8362.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | 384285 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-08-30 | 50000 | Propuesta publica | 93891 | IPC | 1655 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 690 | 2023-09-30 | 2025-08-20 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 7655.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | 387601 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 101000 | Propuesta publica | 153260 | IPC | 2260 | 2023-12-19 | 2024-01-12 | 0 | INVAR S. A. | 581 | 2024-01-12 | 2025-08-15 | 90.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 61794.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14920 | 14920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387601 , Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | 387601 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -14920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -581 | - | 2025-08-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14920 | -14920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Puquiñe, Lanco | 387610 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 81000 | Propuesta publica | 165067 | IPC | 2261 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 19982 | INVAR S. A. | 647 | 2024-01-15 | 2025-10-23 | 81.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | 387623 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 81000 | Propuesta publica | 140067 | IPC | 2259 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 340 | 2024-01-15 | 2024-12-20 | 92.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29321.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9974.2 | 9974.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387623 , Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | 387623 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -9974 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -340 | - | 2024-12-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9974.2 | -9974.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | 387628 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 81000 | Propuesta publica | 167867 | IPC | 2256 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 1488 | INVAR S. A. | 300 | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 92.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 47816.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13676.7 | 13676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387628 , Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | 387628 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -13676 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -300 | - | 2024-11-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13676.7 | -13676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL CARDO-CERRILLOS, PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 387643 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 71000 | Propuesta publica | 166867 | IPC | 2257 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2200 | INVAR S. A. | 644 | 2024-01-15 | 2025-10-20 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 74851.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30884.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387643 , DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL CARDO-CERRILLOS, PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 387643 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -17307 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -644 | - | 2025-10-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA, PAILLACO, REGION DE LOS RIOS | 387646 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 167800 | Propuesta publica | 167800 | IPC | 2258 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 4400 | INVAR S. A. | 668 | 2024-01-15 | 2025-11-13 | 89 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 48688.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18816.7 | 18816.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387646 , DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA, PAILLACO, REGION DE LOS RIOS | 387646 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -18816 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -668 | - | 2025-11-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18816.7 | -18816.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | 389144 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 101000 | Propuesta publica | 150260 | IPC | 2266 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 3000 | INVAR S. A. | 572 | 2024-01-15 | 2025-08-09 | 96.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29909.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8580 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº389144 , Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | 389144 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -8580 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -572 | - | 2025-08-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8580 | -8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitación Captaciones Cabo Blanco, Valdivia | 416874 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 42216 | Propuesta publica | 54116 | SR | 895 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 150 | 2025-06-05 | 2025-11-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | [23 empty] | 97799.173 | 120000 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 97799.173 | 120000 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '004 | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 347340 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 1042317 | Propuesta publica | 1472272 | SR | 1356 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 187003 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 855 | 2022-08-27 | 2024-12-29 | 100 | RANCO | LA UNION | 97799.173 | 0 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | ' | ' | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | [23 empty] | 0 | 1154061 | 0 | 0 | 187194.806 | 172863.627 | 122616.851 | 115000 | 77795.584 | 125000 | 125000 | 88197.672 | 86944.075 | 35448.385 | 1136061 | 389795.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 5955.525 | 15320.449 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 26944.075 | 8779.951 | 132000 | 64938.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '002 | AIF REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | 420943 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-30 | 2026-02-10 | 150840 | Propuesta publica | 168726 | IPC | 530 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 420 | 2026-03-31 | 2027-05-25 | 3.5 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955.525 | 15320.449 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 26944.075 | 8779.951 | 132000 | 64938.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1004061 | 0 | 0 | 187194.806 | 166908.102 | 107296.402 | 100000 | 62795.584 | 110000 | 110000 | 73197.672 | 60000 | 26668.434 | 1004061 | 324857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '004 | REPOSICION SSR EL YECO MARIQUINA | 420940 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-19 | 2025-12-18 | 1115635 | Propuesta publica | 1260327 | IPC | 2263 | 2025-12-31 | 2026-01-22 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 330 | 2026-01-22 | 2026-12-18 | 26.4 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 187194.806 | 166908.102 | 107296.402 | 100000 | 62795.584 | 110000 | 110000 | 73197.672 | 60000 | 26668.434 | 1004061 | 324857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | [23 empty] | 419031.506 | 23890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 35738.373 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Construcción del servicio de agua potable rural de Mariquina, comuna de Futrono, región de Los Ríos | 369795 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 86617 | Trato directo | 86617 | SR | 641 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 15390 | SURALIS S.A | 657 | 2024-03-13 | 2025-12-30 | 0 | RANCO | FUTRONO | 35738.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 383293.133 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | 389286 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 662982 | Propuesta publica | 866167 | IPC | 641 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 153900 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 657 | 2024-03-13 | 2025-12-30 | 98.05 | RANCO | FUTRONO | 383293.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | [23 empty] | 2569648.528 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21948 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 31948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 215219.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 378357 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 290242 | Trato directo | 290242 | SR | 643 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 65354 | SURALIS S.A | 659 | 2024-03-26 | 2026-01-14 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 215219.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2354429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 378330 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 2087197 | Propuesta publica | 2902420 | IPC | 643 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 653534 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 659 | 2024-03-26 | 2026-01-14 | 89.3 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 2354429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | [23 empty] | 1920219.898 | 734069 | 0 | 101033.638 | 6411.089 | 45984.467 | 991.663 | 359442.799 | 151286.852 | 0 | 20000 | 20000 | 17347.622 | 0 | 722498.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 163680.899 | 58547 | 0 | 0 | 0 | 45984.467 | 991.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46976.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B | 399974 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 172359 | Propuesta publica | 170510 | IPC | 2169 | 2024-12-31 | 2025-03-04 | 33971 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 341 | 2025-03-04 | 2026-02-08 | 99.54 | RANCO | LAGO RANCO | 163680.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45984.467 | 991.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46976.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1756538.999 | 675522 | 0 | 101033.638 | 6411.089 | 0 | 0 | 359442.799 | 151286.852 | 0 | 20000 | 20000 | 17347.622 | 0 | 675522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B LAGO RANCO | 399973 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-04 | 2024-12-02 | 1259697 | Propuesta publica | 1764476 | IPC | 2170 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 107170 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 330 | 2025-01-16 | 2025-12-12 | 94.2 | RANCO | LAGO RANCO | 1756538.999 | 0 | 0 | 101033.638 | 6411.089 | 0 | 0 | 59442.799 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 17347.622 | 0 | 224235.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399973 , CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B LAGO RANCO | 399973 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 451287 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 71 | - | 2025-12-12 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 151286.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451286.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | [23 empty] | 1553909.645 | 1992096 | 0 | 418580.4 | 277711.808 | 108045.311 | 86789.096 | 309409.316 | 269228.476 | 441100.569 | 25291.757 | 14156 | 35299.179 | 6484.088 | 1992096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 157664 | 104642 | 0 | 45813.215 | 15269.68 | 15420.977 | 14379.27 | 12673.136 | 0 | 24904.277 | 2038.292 | 0 | 1987.153 | 0 | 132486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | 389828 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 249883 | Propuesta publica | 249883 | IPC | 2174 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 480 | 2025-01-09 | 2026-05-04 | 89.17 | RANCO | LAGO RANCO | 157664 | 0 | 0 | 45813.215 | 15269.68 | 15420.977 | 14379.27 | 12673.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987.153 | 0 | 105543.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº389828 , AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | 389828 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 24905 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 52 | - | 2026-05-04 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24904.277 | 2038.292 | 0 | 0 | 0 | 26942.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1396245.645 | 1887454 | 0 | 372767.185 | 262442.128 | 92624.334 | 72409.826 | 296736.18 | 269228.476 | 416196.292 | 23253.465 | 14156 | 33312.026 | 6484.088 | 1859610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | 378552 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2453491 | Propuesta publica | 2719029 | IPC | 1 | 2024-05-09 | 2024-10-03 | 0 | SCHWERTER SPA. | 480 | 2024-10-04 | 2026-01-27 | 86.4 | RANCO | LAGO RANCO | 1396245.645 | 0 | 0 | 372767.185 | 262442.128 | 92624.334 | 72409.826 | 296736.18 | 0 | 16196.292 | 23253.465 | 14156 | 33312.026 | 6484.088 | 1190381.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378552 , AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | 378552 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 669229 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | 150 | - | 2026-01-27 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269228.476 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669228.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | [23 empty] | 1350180.105 | 15146 | 0 | 8697.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 127957.52 | 11160 | 0 | 8697.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR LA LUMA LOS LAGOS | 389825 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-06 | 2024-10-03 | 112473 | Propuesta publica | 157818 | IPC | 2157 | 2024-12-30 | 2025-01-15 | -24168 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 297 | 2025-01-15 | 2025-11-08 | 84.69 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 127957.52 | 0 | 0 | 8697.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1222222.585 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | 389537 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 1059065 | Propuesta publica | 1363330 | IPC | 1283 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 360716 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 420 | 2024-08-30 | 2025-10-24 | 100 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 1222222.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | [23 empty] | 1067143.818 | 67572 | 0 | 0 | 0 | 21209.905 | 40966.859 | 0 | 5395.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1067143.818 | 67572 | 0 | 0 | 0 | 21209.905 | 40966.859 | 0 | 5395.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUIFCO MARIQUINA | 409260 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 733809 | Propuesta publica | 933282 | IPC | 2177 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 168451 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 353 | 2025-01-11 | 2025-12-30 | 96.3 | VALDIVIA | MARIQUINA | 1067143.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21209.905 | 40966.859 | 0 | 5395.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | [23 empty] | 2170353.84 | 55093 | 0 | 0 | 3026.924 | 0 | 33452.172 | 0 | 3044.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15569 | 55092.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 175008.075 | 33493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30448.134 | 0 | 3044.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 389834 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 322390 | Propuesta publica | 216264 | IPC | 1247 | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 420 | 2024-08-29 | 2025-10-23 | 93.5 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 175008.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8985.398 | 0 | 3044.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12030.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº389834 , AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 389834 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21463 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | -420 | - | 2025-10-23 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21462.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21462.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1995345.765 | 21600 | 0 | 0 | 3026.924 | 0 | 3004.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15569 | 21599.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 389833 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-10 | 1602895 | Propuesta publica | 1841933 | IPC | 895 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 583745 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 612 | 2024-06-12 | 2026-02-14 | 98.9 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 1995345.765 | 0 | 0 | 0 | 3026.924 | 0 | 3004.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35989.243 | 42020.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389833 , CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 389833 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -20420 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | -612 | - | 2026-02-14 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20420.243 | -20420.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | [23 empty] | 1476275.203 | 2067551 | 0 | 34413.195 | 264362.351 | 393540.51 | 274169.611 | 315229.51 | 207422.977 | 139642.178 | 281259.867 | 68122.256 | 40000 | 49634.584 | 2067797.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 66317.43 | 165551 | 0 | 34413.195 | 17098.039 | 17261.504 | 16928.6 | 16469 | 18341.87 | 4098.1 | 11596.235 | 9590.496 | 10000 | 10000 | 165797.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES | 399975 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-05 | 2025-06-24 | 242412 | Propuesta publica | 189160 | IPC | 1203 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 300 | 2025-07-31 | 2026-05-27 | 70.5 | VALDIVIA | CORRAL | 66317.43 | 0 | 0 | 34413.195 | 17098.039 | 17261.504 | 16928.6 | 16469 | 18341.87 | 4098.1 | 11596.235 | 9590.496 | 10000 | 10000 | 165797.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1409957.773 | 1902000 | 0 | 0 | 247264.312 | 376279.006 | 257241.011 | 298760.51 | 189081.107 | 135544.078 | 269663.632 | 58531.76 | 30000 | 39634.584 | 1902000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SSR MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES CORRAL | 399969 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-04 | 2024-11-14 | 2121617 | Propuesta publica | 3014532 | IPC | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 95222 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 309 | 2025-05-27 | 2026-04-01 | 63 | VALDIVIA | CORRAL | 1409957.773 | 0 | 0 | 0 | 247264.312 | 376279.006 | 257241.011 | 298760.51 | 189081.107 | 135544.078 | 269663.632 | 30000 | 30000 | 39634.584 | 1873468.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399969 , CONSTRUCCION SSR MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES CORRAL | 399969 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 28532 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 36 | - | 2026-04-01 | 0 | VALDIVIA | CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28531.76 | 0 | 0 | 28531.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 336672.744 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 336672.744 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 400968 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 843463 | Propuesta publica | 843463 | IPC | 2175 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 62290 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 225 | 2024-12-31 | 2025-08-13 | 100 | RANCO | RIO BUENO | 336672.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060488-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR CHAMPEL COMUNA DE LA UNION | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 88350 | 88042 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060488-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 88350 | 88042 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060488-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHAMPEL, LA UNION (Etapa Diseño) | 414744 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2026-03-25 | 2026-04-30 | 138350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2026-06-01 | 2027-11-23 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 88350 | 88042 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060493-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR TRINGLO A COMUNA DE LAGO RANCO | [23 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 6500 | 350 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060493-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 6500 | 350 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060493-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRINGLO A y LA ENSENADA LAGO RANCO (Estudio Hidrogeológico) | 415096 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2026-03-09 | 2026-04-20 | 20700 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-05-25 | 2026-11-21 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 6500 | 350 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060495-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR ENSENADA COMUNA DE LAGO RANCO | [23 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 6500 | 350 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060495-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 6500 | 350 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060495-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TRINGLO A y LA ENSENADA LAGO RANCO (Estudio Hidrogeológico) | 415096 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2026-03-09 | 2026-04-20 | 20700 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-05-25 | 2026-11-21 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 6500 | 350 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060512-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR LLONGAHUE COMUNA DE PANGUIPULLI | [23 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 1850 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060512-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 1850 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060512-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLONGAHUE, PANGUIPULLI (Estudio Hidrogeológico) | 415098 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2026-03-09 | 2026-04-20 | 10350 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-05-25 | 2026-11-21 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 1850 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060570-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR LA TRACA COMUNA MAFIL | [23 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 175000 | 175000 | 550000 | 1135895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060570-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000 | 235895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060570-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TRACA, COMUNA MAFIL | 396406 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | VALDIVIA | MAFIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000 | 235895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060570-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060570-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TRACA, COMUNA MAFIL | 408442 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-09 | 943408 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2026-07-16 | 2027-07-11 | 0 | VALDIVIA | MAFIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ISABEL Y BOQUIAL COMUNA DE RIO BUENO RIO BUENO | [23 empty] | 0 | 58628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 | 0 | 50000 | 58628 | 1100000 | 2100000 | 2383619 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 100000 | 100000 | 35260 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ISABEL BOQUIAL Y LOS AZADORES, COMUNA RÍO BUENO | 396414 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 229408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 792 | 2026-11-01 | 2029-01-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 100000 | 100000 | 35260 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 | 0 | 0 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 | 0 | 0 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1000000 | 2000000 | 2348359 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ISABEL BOQUIAL Y LOS AZADORES, COMUNA RÍO BUENO | 396384 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 5373359 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2026-11-01 | 2029-05-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1000000 | 2000000 | 2348359 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO LAGO RANCO | [23 empty] | 0 | 51579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 50000 | 51579 | 1100000 | 1310000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 100000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO | 396395 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 229408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2026-11-01 | 2028-07-01 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 100000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1000000 | 1185000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO | 414743 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2008221 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2026-11-01 | 2028-07-01 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1000000 | 1185000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061370-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE NIEBLA-LOS MOLINOS, VALDIVIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 150000 | 176400 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061370-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 150000 | 176400 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061370-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramierto del SSR de Niebla-Los Molinos | 426298 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 336400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 150000 | 176400 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065006-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA | [23 empty] | 29598.574 | 105311 | 0 | 20431.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 10200 | 16550 | 18750 | 4973.829 | 37500 | 130155.55 | 43495.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065006-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 29598.574 | 105311 | 0 | 20431.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 10200 | 16550 | 18750 | 4973.829 | 37500 | 130155.55 | 43495.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065006-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS VALDIVIA | 402392 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 105182 | Propuesta publica | 167160 | IPC | 1752 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 16550 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 600 | 2025-10-23 | 2027-06-15 | 29.5 | VALDIVIA | VALDIVIA | 29598.574 | 0 | 0 | 20431.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 10200 | 16550 | 18750 | 4973.829 | 37500 | 130155.55 | 43495.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS FUTRONO | [23 empty] | 81594.91 | 1512000 | 0 | 40070.39 | 151122.497 | 111540.784 | 105877.36 | 119171.712 | 154200.095 | 139765.961 | 149171.712 | 189452.995 | 168674.856 | 154213.41 | 1483261.772 | 381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 7146.737 | 252000 | 0 | 40070.39 | 19857.39 | 19539.809 | 19171.712 | 19171.712 | 19171.712 | 19171.712 | 19171.712 | 39452.995 | 18674.856 | 0 | 233454 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '002 | AIF Construccion SSR Cerrillos, Futrono | 407991 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-07 | 2025-09-11 | 229409 | Propuesta publica | 286755 | IPC | 1895 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | EMILIO MORALES MUNOZ | 420 | 2025-11-10 | 2027-01-04 | 29.9 | RANCO | FUTRONO | 7146.737 | 0 | 0 | 40070.39 | 19857.39 | 19539.809 | 19171.712 | 19171.712 | 19171.712 | 19171.712 | 19171.712 | 39452.995 | 18674.856 | 0 | 233454 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 74448.173 | 1260000 | 0 | 0 | 131265.107 | 92000.975 | 86705.648 | 100000 | 135028.383 | 120594.249 | 130000 | 150000 | 150000 | 154213.41 | 1249807.772 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '004 | Construccion SSR Cerrillos, Futrono | 407990 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-09 | 2025-07-30 | 1009556 | Propuesta publica | 1474179 | IPC | 1610 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | MARIO IVAN VALENZUELA MARTINEZ | 420 | 2025-10-07 | 2026-12-01 | 4.97 | RANCO | FUTRONO | 74448.173 | 0 | 0 | 0 | 131265.107 | 92000.975 | 86705.648 | 100000 | 135028.383 | 120594.249 | 130000 | 150000 | 150000 | 154968.528 | 1250562.89 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº407990 , Construccion SSR Cerrillos, Futrono | 407990 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -755 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MARIO IVAN VALENZUELA MARTINEZ | -420 | - | 2026-12-01 | 0 | RANCO | FUTRONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755.118 | -755.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065312-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE CUESTA SOTO-FILUN VALDIVIA | [23 empty] | 17857.772 | 113873 | 0 | 17956.379 | 0 | 0 | 17700 | 0 | 35400 | 0 | 0 | 17700 | 8593.621 | 0 | 97350 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065312-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 17857.772 | 113873 | 0 | 17956.379 | 0 | 0 | 17700 | 0 | 35400 | 0 | 0 | 17700 | 8593.621 | 0 | 97350 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065312-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción SSR Cuesta Soto- Filun Valdivia | 411459 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 155650 | Propuesta publica | 155650 | IPC | 997 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 555 | 2025-06-25 | 2027-01-01 | 22.7 | VALDIVIA | VALDIVIA | 17857.772 | 0 | 0 | 17956.379 | 0 | 0 | 17700 | 0 | 35400 | 0 | 0 | 17700 | 8593.621 | 0 | 97350 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA MARIQUINA | [23 empty] | 0 | 119070 | 0 | 0 | 36974.095 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725.905 | 4500 | 18000 | 84200 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 119070 | 0 | 0 | 36974.095 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725.905 | 4500 | 18000 | 84200 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | '02 | '002 | Diseño Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Mariquina, Mariquina | 402675 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 112182 | Propuesta publica | 162000 | IPC | 1879 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 555 | 2025-11-06 | 2027-05-15 | 22.4 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 36974.095 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4725.905 | 4500 | 18000 | 84200 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066092-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLASCAHUE LOS LAGOS | [23 empty] | 3600 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 3600 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066092-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 5 SSR Llascahue - SSR Alto Las Quemas | 419451 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-07-10 | 2025-07-28 | 20700 | Propuesta publica | 22000 | SR | 1397 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 160 | 2025-08-26 | 2026-02-02 | 100 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066093-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR PURRIÑE COMUNA LAGO RANCO | [23 empty] | 4355.4 | 10163 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066093-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4355.4 | 10163 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066093-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 1 SSR Purriñe - SSR Mayay | 418282 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 29036 | SR | 1351 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 65 | RANCO | LAGO RANCO | 4355.4 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066094-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR EL TALLO COMUNA DE LANCO | [23 empty] | 0 | 16501 | 0 | 0 | 7639.8 | 0 | 3570 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 16501 | 0 | 0 | 7639.8 | 0 | 3570 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066094-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 6 SSR El Tallo-SSR Antilhue Alto Lanco | 421675 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 20700 | Propuesta publica | 25466 | SR | 2265 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2026-01-05 | 2026-06-14 | 30 | VALDIVIA | LANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7639.8 | 0 | 3570 | 0 | 690.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066098-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ALTO LAS QUEMAS FUTRONO | [23 empty] | 3000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066098-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 3000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066098-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 5 SSR Llascahue - SSR Alto Las Quemas | 419451 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-07-10 | 2025-07-28 | 20700 | Propuesta publica | 22000 | SR | 1397 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 160 | 2025-08-26 | 2026-02-02 | 100 | RANCO | FUTRONO | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066099-0 | ' | ' | INSTALACION SSR CIRUELO COMUNA DE LOS LAGOS | [23 empty] | 4034.1 | 9413 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066099-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4034.1 | 9413 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066099-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 2 SSR Los Ciruelos - SSR Santa Carla | 418284 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 26894 | SR | 1349 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 65 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 4034.1 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066100-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR MAYAY COMUNA DE LAGO RANCO | [23 empty] | 0 | 10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066100-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066101-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR HUEIMA COMUNA DE LANCO | [23 empty] | 4016.25 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066101-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4016.25 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066101-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 3 SSR Hueima - SSR Huane | 418301 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 26775 | SR | 1475 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-09-08 | 2026-02-15 | 0 | VALDIVIA | LANCO | 4016.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066102-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR HUANE COMUNA DE LANCO | [23 empty] | 4016.25 | 10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066102-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4016.25 | 10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066102-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 3 SSR Hueima - SSR Huane | 418301 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 26775 | SR | 1475 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-09-08 | 2026-02-15 | 0 | VALDIVIA | LANCO | 4016.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066103-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR HUICHAHUE COMUNA DE PAILLACO | [23 empty] | 4373.25 | 10205 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066103-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4373.25 | 10205 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066103-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 SSR Huichahue - SSR Los Silos | 418303 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 29155 | SR | 1350 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 100 | VALDIVIA | PAILLACO | 4373.25 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066105-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR LOS SILOS COMUNA DE PAILLACO | [23 empty] | 4373.25 | 10205 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066105-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4373.25 | 10205 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066105-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 SSR Huichahue - SSR Los Silos | 418303 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 29155 | SR | 1350 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 100 | VALDIVIA | PAILLACO | 4373.25 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066106-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO | [23 empty] | 0 | 16501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069.4 | 0 | 0 | 0 | 13531.6 | 0 | 18601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066106-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 16501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069.4 | 0 | 0 | 0 | 13531.6 | 0 | 18601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066106-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS | 424617 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 10350 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2026-07-01 | 2026-05-26 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069.4 | 0 | 0 | 0 | 13531.6 | 0 | 18601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066108-0 | ' | ' | -- ESTUDIO SSR ANTILHUE ALTO COMUNA DE LANCO | [23 empty] | 0 | 16501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069.8 | 0 | 9496.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066108-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 16501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069.8 | 0 | 9496.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066108-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 6 SSR El Tallo-SSR Antilhue Alto Lanco | 421675 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 20700 | Propuesta publica | 25466 | SR | 2265 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2026-01-05 | 2026-06-14 | 30 | VALDIVIA | LANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069.8 | 0 | 9496.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066109-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR SANTA CARLA COMUNA DE LOS LAGOS | [23 empty] | 4034.1 | 9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066109-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4034.1 | 9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066109-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 2 SSR Los Ciruelos - SSR Santa Carla | 418284 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 26894 | SR | 1349 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 65 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 4034.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA VALDIVIA | [23 empty] | 0 | 1207500 | 0 | 0 | 0 | 52937.983 | 79900 | 143833.6 | 116000 | 152268.007 | 176000 | 189500 | 151000 | 130060.41 | 1191500 | 1862951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14900 | 18833.6 | 16000 | 16000 | 16000 | 29500 | 16000 | 14266.4 | 141500 | 264171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | '02 | '002 | AIF Construccion SSR Rincon de la piedra, Valdivia | 408124 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-21 | 2025-06-27 | 267893 | Propuesta publica | 260047 | IPC | 529 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 420 | 2026-03-31 | 2027-05-25 | 2.6 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14900 | 18833.6 | 16000 | 16000 | 16000 | 29500 | 16000 | 14266.4 | 141500 | 264171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 52937.983 | 65000 | 125000 | 100000 | 136268.007 | 160000 | 160000 | 135000 | 115794.01 | 1050000 | 1598780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | '02 | '004 | Construccion SSR Rincon de la Piedra, Valdivia | 408095 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-17 | 2025-07-08 | 1617644 | Propuesta publica | 2001735 | IPC | 5 | 2025-09-08 | 2026-01-22 | 0 | SCHWERTER SPA. | 420 | 2026-01-22 | 2027-03-18 | 2.6 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52937.983 | 65000 | 125000 | 100000 | 136268.007 | 160000 | 160000 | 135000 | 115794.01 | 1050000 | 1598780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066447-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL FOLILCO, LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 108000 | 161990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066447-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 108000 | 161990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066447-0 | '02 | '002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE FOLILCO, LOS LAGOS (ETAPA DISEÑO) | 431226 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 270000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 609 | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 108000 | 161990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068357-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINCUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI | [23 empty] | 19009.401 | 94023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 22500 | 0 | 41350 | 4701.15 | 0 | 6721.85 | 94023 | 60625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068357-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 19009.401 | 94023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 22500 | 0 | 41350 | 4701.15 | 0 | 6721.85 | 94023 | 60625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068357-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Servicio de Agua Potable Rural Ko Wincul Pucura Comuna de Panguipulli | 411470 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 109411 | Propuesta publica | 153920 | IPC | 893 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 600 | 2025-06-05 | 2027-01-26 | 12.2 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 19009.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | 22500 | 0 | 41350 | 4701.15 | 0 | 6721.85 | 94023 | 60625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PAMPA NEGRON LA UNIÓN | [23 empty] | 317178.611 | 1348586 | 0 | 176059.579 | 123751.14 | 139961.038 | 137909.915 | 117351.345 | 99549.752 | 119108.529 | 214036.206 | 109292.672 | 60867.224 | 162149.064 | 1460036.464 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 19268.366 | 242181 | 0 | 64557.005 | 17646.359 | 17638.873 | 18138.4 | 18712.4 | 17966.2 | 19613.383 | 19507 | 19593.1 | 26808.28 | 2000 | 242181 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '002 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Pampa Negron, La Unión | 408019 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 229409 | Propuesta publica | 250448 | IPC | 1466 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 420 | 2025-09-08 | 2026-11-02 | 46.9 | RANCO | LA UNION | 19268.366 | 0 | 0 | 64557.005 | 17646.359 | 17638.873 | 18138.4 | 18712.4 | 17966.2 | 19613.383 | 19507 | 19593.1 | 26808.28 | 2000 | 242181 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 297910.245 | 1106405 | 0 | 111502.574 | 106104.781 | 122322.165 | 119771.515 | 98638.945 | 81583.552 | 99495.146 | 194529.206 | 89699.572 | 34058.944 | 160149.064 | 1217855.464 | 419000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | 407993 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-16 | 2025-06-06 | 1115295 | Propuesta publica | 1347720 | IPC | 1246 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 420 | 2025-08-06 | 2026-09-30 | 46.57 | RANCO | LA UNION | 297910.245 | 0 | 0 | 111502.574 | 106104.781 | 122322.165 | 119771.515 | 98638.945 | 81583.552 | 99495.146 | 194529.206 | 89699.572 | 34058.944 | 50075.175 | 1107781.575 | 419000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº407993 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | 407993 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 110074 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 34 | - | 2026-09-30 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110073.889 | 110073.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CALCURRUPE BAJO LAGO RANCO | [23 empty] | 371467.358 | 1538011 | 0 | 0 | 115699.905 | 79105.771 | 70650 | 90650 | 137700.781 | 155671.61 | 147943.362 | 170173.715 | 192066.211 | 292299.116 | 1451960.471 | 304218.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 39846.412 | 363319 | 0 | 0 | 56102.035 | 23461.605 | 20650 | 20650 | 21620.291 | 26620.291 | 26620.291 | 26620.291 | 26620.291 | 28303.376 | 277268.471 | 104218.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '002 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Calcurrupe Bajo, Lago Ranco | 408005 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 258992 | Propuesta publica | 395518 | IPC | 1611 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 480 | 2025-10-06 | 2027-01-29 | 29.7 | RANCO | LAGO RANCO | 39846.412 | 0 | 0 | 0 | 56102.035 | 23461.605 | 20650 | 20650 | 21620.291 | 26620.291 | 26620.291 | 26620.291 | 26620.291 | 28303.376 | 277268.471 | 104218.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 331620.946 | 1174692 | 0 | 0 | 59597.87 | 55644.166 | 50000 | 70000 | 116080.49 | 129051.319 | 121323.071 | 143553.424 | 165445.92 | 263995.74 | 1174692 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO | 408003 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 1160674 | Propuesta publica | 1443754 | IPC | 1291 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 480 | 2025-08-11 | 2026-12-04 | 30.6 | RANCO | LAGO RANCO | 331620.946 | 0 | 0 | 0 | 59597.87 | 55644.166 | 50000 | 70000 | 116080.49 | 129051.319 | 121323.071 | 143553.424 | 165445.92 | 263995.74 | 1174692 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | ' | ' | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MEHUÍN BAJO MARIQUINA | [23 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 50000 | 55000 | 1650000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACION MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA | 408008 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 325000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | '02 | '004 | AMPLIACION MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA | 408007 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2309914 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | [23 empty] | 0 | 1260000 | 0 | 0 | 115902.914 | 141262.557 | 103730.244 | 72407.593 | 127927.754 | 112407.593 | 132407.593 | 162407.593 | 166407.593 | 173773.566 | 1308635 | 2579522.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 24729.696 | 22952.965 | 22407.593 | 22407.593 | 22407.593 | 22407.593 | 22407.593 | 32407.593 | 32407.593 | 34099.188 | 258635 | 451228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | 408013 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 378182 | Propuesta publica | 409926 | IPC | 40 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 480 | 2026-01-21 | 2027-05-16 | 5.95 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 24729.696 | 22952.965 | 22407.593 | 22407.593 | 22407.593 | 22407.593 | 22407.593 | 32407.593 | 32407.593 | 34099.188 | 258635 | 451228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 91173.218 | 118309.592 | 81322.651 | 50000 | 105520.161 | 90000 | 110000 | 130000 | 134000 | 139674.378 | 1050000 | 2128294.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | 408011 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-06-06 | 1797600 | Propuesta publica | 2263868 | IPC | 2 | 2025-08-05 | 2025-11-24 | 0 | SCHWERTER SPA. | 480 | 2025-11-25 | 2027-03-20 | 10.82 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 91173.218 | 118309.592 | 81322.651 | 50000 | 105520.161 | 90000 | 110000 | 130000 | 134000 | 139674.378 | 1050000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº408011 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | 408011 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 128295 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | -480 | - | 2027-03-20 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128294.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | ' | ' | AMPLIACION APR CRUCERO COMUNA DE RIO BUENO | [23 empty] | 0 | 401500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56500 | 0 | 30000 | 86500 | 262500 | 586000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 30000 | 31500 | 262500 | 586000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '002 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Crucero, Rio Bueno | 408116 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 398174 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 510 | 2025-07-28 | 2026-12-20 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 30000 | 31500 | 262500 | 586000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR RUNCA LINGUENTO COMUNA DE MAFIL | [23 empty] | 0 | 1260000 | 0 | 0 | 163772.534 | 174595.512 | 100000 | 100000 | 117028.9 | 119882.395 | 127028.9 | 142355.8 | 112836.259 | 44057.8 | 1201558.1 | 2515612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17028.9 | 17028.9 | 17028.9 | 32355.8 | 34057.8 | 34057.8 | 151558.1 | 219858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafíl | 408100 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 264561 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 480 | 2026-05-25 | 2027-09-17 | 0 | VALDIVIA | MAFIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17028.9 | 17028.9 | 17028.9 | 32355.8 | 34057.8 | 34057.8 | 151558.1 | 219858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 163772.534 | 174595.512 | 100000 | 100000 | 100000 | 102853.495 | 110000 | 110000 | 78778.459 | 10000 | 1050000 | 2295754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '004 | Ampliacion y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafil | 408099 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-06-06 | 2004819 | Propuesta publica | 2983383 | IPC | 4 | 2025-08-05 | 2026-01-08 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 480 | 2026-01-13 | 2027-05-08 | 11.1 | VALDIVIA | MAFIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 163772.534 | 174595.512 | 100000 | 100000 | 100000 | 102853.495 | 110000 | 110000 | 78778.459 | 10000 | 1050000 | 2295754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069176-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR EL TREBOL COMUNA DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 114898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7566.882 | 21164.132 | 20395.875 | 37393.125 | 0 | 40791.75 | 127311.764 | 54320.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069176-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 114898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7566.882 | 21164.132 | 20395.875 | 37393.125 | 0 | 40791.75 | 127311.764 | 54320.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069176-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN SSR EL TRÉBOL, LOS LAGOS | 416628 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-08-27 | 2025-10-10 | 164550 | Propuesta publica | 156323 | IPC | 1896 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 7567 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 530 | 2025-11-10 | 2027-04-24 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7566.882 | 21164.132 | 20395.875 | 37393.125 | 0 | 40791.75 | 127311.764 | 54320.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069682-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR ROFUCO BAJO COMUNA LA UNION | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069682-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069682-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ROFUCO BAJO LA UNION (Etapa Diseño) | 414749 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2026-03-25 | 2026-04-30 | 120000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2026-05-29 | 2027-11-20 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40070779-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR LOCALIDADES DE DAGLIPULLI, CHAQUEAN, TRES VENTANAS, CENTINELA, LA UNION | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40070779-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40070779-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071198-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR CONTRA CORONEL COMUNA RIO BUENO | [23 empty] | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16084.225 | 115000 | 125000 | 125000 | 120000 | 208915.775 | 170000 | 880000 | 1102018 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071198-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 10000 | 80000 | 102018 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071198-0 | '02 | '002 | AIF Construcción SSR Contra Coronel | 419578 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-08 | 2026-05-15 | 143098 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 300 | 2026-06-22 | 2027-04-18 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 10000 | 80000 | 102018 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071198-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16084.225 | 100000 | 110000 | 110000 | 110000 | 193915.775 | 160000 | 800000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071198-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SSR CONTRA CORONEL, RIO BUENO | 418694 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-19 | 2025-12-17 | 1402307 | Propuesta publica | 1591001 | IPC | 495 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 300 | 2026-03-27 | 2027-01-21 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16084.225 | 100000 | 110000 | 110000 | 110000 | 193915.775 | 160000 | 800000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR CUINCO COMUNA DE LA UNION | [23 empty] | 0 | 55861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861 | 0 | 50000 | 55861 | 1650000 | 282017 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 150000 | 82017 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUINCO, LA UNIÓN | 419694 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 229408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 150000 | 82017 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861 | 0 | 0 | 5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861 | 0 | 0 | 5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUINCO, LA UNIÓN | 419693 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1572425 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071283-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA COMUNA RÍO BUENO | [23 empty] | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 90000 | 115000 | 330000 | 1650000 | 639455 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071283-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 150000 | 89455 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071283-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA, COMUNA RÍO BUENO | 396388 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 229408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 150000 | 89455 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071283-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 75000 | 100000 | 300000 | 1500000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071283-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA, COMUNA RÍO BUENO | 408443 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2015551 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 75000 | 100000 | 300000 | 1500000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071322-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR LAGO NELTUME COMUNA DE PANGUIPULLI | [23 empty] | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 165000 | 215000 | 530000 | 1100000 | 593900 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 100000 | 93900 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071322-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAGO NELTUME, PANGUIPULLI | 421148 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 223900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 100000 | 93900 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 200000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071322-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAGO NELTUME, PANGUIPULLI | 421150 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-22 | 2026-05-29 | 1563427 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2026-07-22 | 2027-09-15 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 200000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071492-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR NIEBLA LOS MOLINOS COMUNA DE VALDIVIA | [23 empty] | 0 | 403757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99539 | 140000 | 140000 | 120000 | 499539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071492-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 403757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99539 | 140000 | 140000 | 120000 | 499539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071492-0 | '02 | '004 | HABILITACIÓN CAPTACIONES NIEBLA, VALDIVIA, TERCER LLAMADO | 426756 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-30 | 2026-02-12 | 357723 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2026-03-13 | 2026-10-09 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99539 | 140000 | 140000 | 120000 | 499539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR ROPULLI PICHIQUEMA COMUNA DE PAILLACO | [23 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 50000 | 90000 | 880000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 180000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ROPULLI - PICHIQUEMA, PAILLACO | 396380 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 229408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 180000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 700000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ROPULLI - PICHIQUEMA, PAILLACO | 396242 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 891677 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 700000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073840-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE RUTA 5 SUR PAILLACO | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 30000 | 44030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 30000 | 44030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073840-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RUTA 5 SUR, PAILLACO (Etapa Diseño) | 415095 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2026-03-31 | 2026-05-08 | 68350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-06-26 | 2026-12-23 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 30000 | 44030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073851-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO COMUNA DE RÍO BUENO | [23 empty] | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 90000 | 115000 | 330000 | 1100000 | 643837 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073851-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 100000 | 143837 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073851-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO | 396356 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 229408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 100000 | 143837 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073851-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 75000 | 100000 | 300000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073851-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO | 396404 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1655898 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-09-01 | 2027-11-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 75000 | 100000 | 300000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075308-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR LOS TAYOS ALTOS PANGUIPULLI | [23 empty] | 0 | 200458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075308-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075308-0 | '02 | '004 | Sondaje SSR Los Tayos Altos Panguipulli | 422017 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-09 | 2026-04-21 | 180000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-05-29 | 2026-11-25 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075398-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR LLIFEN FUTRONO | [23 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075398-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075398-0 | '02 | '002 | DISEÑO HABILITACION CAPTACION COMPLEMENTARIA SSR LLIFEN, FUTRONO | 414751 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2026-04-08 | 2026-05-14 | 50000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-06-22 | 2026-12-19 | 0 | RANCO | FUTRONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | [23 empty] | 119811.461 | 1927700 | 0 | 39008.075 | 426096.385 | 21721.833 | 334905.086 | 120691.056 | 122776.341 | 155015.916 | 170129.594 | 176701.016 | 163507.284 | 413879.527 | 2144432.113 | 607026.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 19837.797 | 300000 | 0 | 39008.075 | 22660.993 | 21721.833 | 20666.016 | 20666.016 | 20666.016 | 20666.016 | 20666.016 | 20666.016 | 61236.534 | 31376.469 | 300000 | 139648.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco comuna de Osorno | 412379 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-21 | 2025-09-16 | 312625 | Propuesta publica | 409915 | IPC | 2034 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2025-10-20 | 2027-04-13 | 24 | OSORNO | OSORNO | 19837.797 | 0 | 0 | 39008.075 | 22660.993 | 21721.833 | 20666.016 | 20666.016 | 20666.016 | 20666.016 | 20666.016 | 20666.016 | 61236.534 | 31376.469 | 300000 | 139648.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 99973.664 | 1627700 | 0 | 0 | 403435.392 | 0 | 314239.07 | 100025.04 | 102110.325 | 134349.9 | 149463.578 | 156035 | 102270.75 | 382503.058 | 1844432.113 | 467377.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 412372 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-04 | 2025-08-13 | 2378558 | Propuesta publica | 2167322 | IPC | 3 | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 0 | SCHWERTER SPA. | 540 | 2025-09-16 | 2027-03-10 | 37 | OSORNO | OSORNO | 99973.664 | 0 | 0 | 0 | 403435.392 | 0 | 314239.07 | 100025.04 | 102110.325 | 134349.9 | 149463.578 | 156035 | 102270.75 | 165770.945 | 1627700 | 467377.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº412372 , Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 412372 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 216733 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | 0 | - | 2027-03-10 | 0 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216732.113 | 216732.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40018524-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TOLQUIEN, COMUNA CURACO DE VELEZ | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2592582.597 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40018524-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 292000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40018524-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal para la obra Construcción del Servicio Sanitario Rural de Tolquien comuna de Curaco de Velez | 434217 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 292000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40018524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2300582.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40018524-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Tolquien comuna de Curaco de Velez | 434207 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 3608300 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2300582.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200000 | 249999 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200000 | 249999 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Llanada Grande comuna de Cochamo Region de Los Lagos | 412596 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200000 | 249999 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '004 | Construccion Servicio Sanitario Rural Llanada Grande comuna de Cochamo Región de Los Lagos | 412590 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2745970 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | [23 empty] | 79518 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 79518 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 352461 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-31 | 2022-01-26 | 693792 | Propuesta publica | 900880 | SR | 1469 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 115696 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 745 | 2022-11-22 | 2024-12-06 | 100 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 79518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | [23 empty] | 138104.24 | 115712 | 0 | 12349.991 | 0 | 35970.128 | 2017.8 | 21416.591 | 0 | 16153.855 | 6449.661 | 16774.571 | 0 | 4579.403 | 115712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 138104.24 | 115712 | 0 | 12349.991 | 0 | 35970.128 | 2017.8 | 21416.591 | 0 | 16153.855 | 6449.661 | 16774.571 | 0 | 4579.403 | 115712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Quicavi-Pasaje 1, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 421554 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-08-14 | 2025-09-01 | 90376 | Propuesta publica | 76082 | SR | 1798 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 2025-09-18 | 2025-12-27 | 72 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 54664.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21416.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21416.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 308179 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 4350 | SR | 1554 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 870 | SURALIS S.A | 1961 | 2019-11-28 | 2025-04-11 | 61.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.775 | 0 | 0 | 579.924 | 0 | 579.924 | 0 | 579.924 | 2609.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 322785 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 7250 | SR | 992 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 1050 | SURALIS S.A | 1417 | 2020-10-29 | 2024-09-15 | 91.43 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 370850 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8885 | Trato directo | 7353 | SR | 1643 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SURALIS S.A | 658 | 2022-12-27 | 2024-10-15 | 82.95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1253.498 | 0 | 0 | 626.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.751 | 0 | 0 | 0 | 1253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 370862 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 5278 | Trato directo | 4368 | SR | 1625 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 719 | 2022-12-27 | 2024-12-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 370864 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5278 | Trato directo | 4368 | SR | 1627 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 751 | 2022-12-27 | 2025-01-16 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 378883 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5500 | Trato directo | 5500 | SR | 706 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2861 | SURALIS S.A | 838 | 2023-05-24 | 2025-09-08 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1907.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.834 | 0 | 1026.833 | 0 | 0 | 2053.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 308110 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 30000 | SR | 1554 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 5997 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 1961 | 2019-11-28 | 2025-04-11 | 67 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3999.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.479 | 0 | 3999.48 | 0 | 3999.479 | 11998.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 370849 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 44000 | Propuesta publica | 61274 | IPC | 1643 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 658 | 2022-12-27 | 2024-10-15 | 91 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10905.916 | 0 | 0 | 6746.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5822.91 | 0 | 0 | 0 | 12569.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 370863 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 26000 | Propuesta publica | 36400 | IPC | 1627 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 751 | 2022-12-27 | 2025-01-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4110.652 | 0 | 0 | 4102.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4102.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 372705 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 48000 | Propuesta publica | 62400 | IPC | 446 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 945 | 2023-03-10 | 2025-10-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7005.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7005.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 378882 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 35000 | Propuesta publica | 55000 | IPC | 706 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 28610 | ITALO VARGAS MIRANDA | 838 | 2023-05-24 | 2025-09-08 | 76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 21091.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10547.618 | 0 | 11168.334 | 0 | 0 | 21715.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 387612 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 67227 | Propuesta publica | 95795 | IPC | 1746 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | HIDROGESTION SPA | 798 | 2023-12-29 | 2026-03-06 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 39023.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28964.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28964.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | [23 empty] | 0 | 5958 | 0 | 5957.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5958 | 0 | 5957.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | 376116 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 1239744 | Propuesta publica | 1481318 | IPC | 1204 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 151049 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 510 | 2023-09-10 | 2025-02-01 | 100 | CHILOE | PUQUELDON | 0 | 0 | 0 | 5957.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | [23 empty] | 0 | 652 | 0 | 0 | 651.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 652 | 0 | 0 | 651.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 376123 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 1501867 | Propuesta publica | 1759901 | IPC | 1244 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 191374 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 360 | 2023-09-21 | 2024-09-15 | 100 | CHILOE | DALCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033642-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | [23 empty] | 136216.608 | 2914097 | 0 | 15987.618 | 227499.024 | 276276.181 | 225000 | 233913.959 | 293093.83 | 282106.168 | 295862.513 | 292409.392 | 295368.19 | 350700.125 | 2788217 | 1117725.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033642-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 414097 | 0 | 15987.618 | 24882.824 | 24092.054 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 48254.504 | 288217 | 221397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033642-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable El Varal, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 417202 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 302258 | Propuesta publica | 495516 | IPC | 2684 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2025-12-31 | 2027-06-24 | 13.16 | PALENA | HUALAIHUE | 0 | 0 | 0 | 15987.618 | 24882.824 | 24092.054 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 48254.504 | 288217 | 221397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033642-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 136216.608 | 2500000 | 0 | 0 | 202616.2 | 252184.127 | 200000 | 208913.959 | 268093.83 | 257106.168 | 270862.513 | 267409.392 | 270368.19 | 302445.621 | 2500000 | 896328.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033642-0 | '02 | '004 | Construccion Servicio Sanitario Rural El Varal comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 417197 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-30 | 2025-09-01 | 3265515 | Propuesta publica | 3511491 | IPC | 4 | 2025-09-10 | 2025-10-02 | 0 | SCHWERTER SPA. | 540 | 2025-10-03 | 2027-03-27 | 17.06 | PALENA | HUALAIHUE | 136216.608 | 0 | 0 | 0 | 202616.2 | 252184.127 | 200000 | 208913.959 | 268093.83 | 257106.168 | 270862.513 | 267409.392 | 270368.19 | 302445.621 | 2500000 | 896328.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE QUIHUA 2 RIO YALE, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 200000 | 59026 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200000 | 59026 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 412603 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 259027 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200000 | 59026 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '004 | Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 412601 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1727043 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | [23 empty] | 728788.493 | 2680000 | 0 | 374255.493 | 269316.144 | 218227.59 | 321773.574 | 186243.391 | 189750.761 | 186243.391 | 211504.445 | 183258.13 | 106273.979 | 58286.102 | 2305133 | 1115820.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 28797.921 | 180000 | 0 | 25593.634 | 17204.455 | 19428.996 | 17571.528 | 16765.5 | 16765.5 | 16765.5 | 16765.5 | 16765.5 | 6273.979 | 10099.908 | 180000 | 89373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 405764 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-23 | 2025-06-18 | 253825 | Propuesta publica | 289833 | IPC | 2033 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 510 | 2025-10-20 | 2027-03-14 | 24.41 | OSORNO | RIO NEGRO | 28797.921 | 0 | 0 | 25593.634 | 17204.455 | 19428.996 | 17571.528 | 16765.5 | 16765.5 | 16765.5 | 16765.5 | 16765.5 | 6273.979 | 10099.908 | 180000 | 89373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 699990.572 | 2500000 | 0 | 348661.859 | 252111.689 | 198798.594 | 304202.046 | 169477.891 | 172985.261 | 169477.891 | 194738.945 | 166492.63 | 100000 | 48186.194 | 2125133 | 1026447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 405665 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-31 | 2025-05-07 | 3254248 | Propuesta publica | 3798604 | IPC | 2 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 540 | 2025-08-19 | 2027-02-10 | 39.9 | OSORNO | RIO NEGRO | 699990.572 | 0 | 0 | 348661.859 | 252111.689 | 198798.594 | 304202.046 | 169477.891 | 172985.261 | 169477.891 | 194738.945 | 166492.63 | 100000 | 48186.194 | 2125133 | 1026447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035576-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ISLA TAC COMUNA QUEMCHI | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 280000 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035576-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 280000 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035576-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Servicio Sanitario Rural de Isla Tac comuna de Quemchi | 434227 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | CHILOE | QUEMCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 280000 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035576-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035576-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Isla Tac comuna de Quemchi | 434226 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1968770 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | CHILOE | QUEMCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035577-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI | [23 empty] | 414361.724 | 1529782 | 0 | 306054.282 | 133825.245 | 144809.53 | 174172.504 | 183759.889 | 152242.988 | 148913.893 | 159613.943 | 81324.548 | 18421.556 | 26643.622 | 1529782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 14366.382 | 221276 | 0 | 24143.409 | 23814.126 | 17017.539 | 18552.294 | 18421.556 | 18421.556 | 18421.556 | 18421.556 | 18997.23 | 18421.556 | 26643.622 | 221276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035577-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable Petanes, Comuna de Chonchi | 414348 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 192417 | Propuesta publica | 227535 | IPC | 2171 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 360 | 2025-11-06 | 2026-11-01 | 34.59 | CHILOE | CHONCHI | 14366.382 | 0 | 0 | 24143.409 | 23814.126 | 17017.539 | 18552.294 | 18421.556 | 18421.556 | 18421.556 | 18421.556 | 18997.23 | 18421.556 | 26643.622 | 221276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035577-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 399995.342 | 1308506 | 0 | 281910.873 | 110011.119 | 127791.991 | 155620.21 | 165338.333 | 133821.432 | 130492.337 | 141192.387 | 62327.318 | 0 | 0 | 1308506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035577-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 414347 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-30 | 2025-08-06 | 1523701 | Propuesta publica | 1627061 | IPC | 1596 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 360 | 2025-08-19 | 2026-08-14 | 55.62 | CHILOE | CHONCHI | 399995.342 | 0 | 0 | 281910.873 | 110011.119 | 127791.991 | 155620.21 | 165338.333 | 133821.432 | 130492.337 | 141192.387 | 882.318 | 0 | 0 | 1247061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035577-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº414347 , Construcción Servicio Sanitario Rural de Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 414347 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 61445 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 0 | - | 2026-08-14 | 0 | CHILOE | CHONCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61445 | 0 | 0 | 61445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | [23 empty] | 17004.635 | 2107588 | 0 | 9894.713 | 217763.163 | 363487.708 | 242564.183 | 176161.824 | 224962.611 | 289759.465 | 223357.106 | 260552.389 | 80797.92 | 63820.918 | 2153122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 238509 | 0 | 9894.713 | 13750.611 | 24681.643 | 22950.816 | 22950.816 | 22950.816 | 22950.816 | 22950.816 | 22950.816 | 31530.742 | 20946.395 | 238509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche comuna de Cochamo | 412516 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 160726 | Propuesta publica | 229509 | IPC | 2683 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | HMG INGENIEROS LTDA. | 360 | 2025-12-31 | 2026-12-26 | 20.87 | LLANQUIHUE | COCHAMO | 0 | 0 | 0 | 9894.713 | 13750.611 | 24681.643 | 22950.816 | 22950.816 | 22950.816 | 22950.816 | 22950.816 | 22950.816 | 31530.742 | 20946.395 | 238509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 17004.635 | 1869079 | 0 | 0 | 204012.552 | 338806.065 | 219613.367 | 153211.008 | 202011.795 | 266808.649 | 200406.29 | 237601.573 | 49267.178 | 42874.523 | 1914613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos | 412514 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-25 | 2025-09-01 | 1884461 | Propuesta publica | 1880079 | IPC | 6 | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 0 | SCHWERTER SPA. | 360 | 2025-10-28 | 2026-10-23 | 11.64 | LLANQUIHUE | COCHAMO | 17004.635 | 0 | 0 | 0 | 204012.552 | 338806.065 | 219613.367 | 153211.008 | 202011.795 | 266808.649 | 200406.29 | 237601.573 | 49267.178 | 0 | 1871738.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº412514 , Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos | 412514 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 24874 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | 0 | - | 2026-10-23 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42874.523 | 42874.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | [23 empty] | 29778.61 | 2824399 | 0 | 9494.392 | 163804.674 | 242582.876 | 279091.773 | 233847.859 | 305799.279 | 315458.753 | 309571.501 | 294088.977 | 309429.794 | 361229.122 | 2824399 | 1904411.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 324399 | 0 | 9494.392 | 20553.968 | 20548.245 | 29091.773 | 27838.836 | 27838.836 | 27838.836 | 27838.835 | 27838.835 | 27838.835 | 77677.609 | 324399 | 121257.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 396262 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-07 | 2025-09-04 | 325146 | Propuesta publica | 425398 | IPC | 2682 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 540 | 2025-12-31 | 2027-06-24 | 13.12 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 0 | 0 | 0 | 9494.392 | 20553.968 | 20548.245 | 29091.773 | 27838.836 | 27838.836 | 27838.836 | 27838.835 | 27838.835 | 27838.835 | 77677.609 | 324399 | 121257.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 29778.61 | 2500000 | 0 | 0 | 143250.706 | 222034.631 | 250000 | 206009.023 | 277960.443 | 287619.917 | 281732.666 | 266250.142 | 281590.959 | 283551.513 | 2500000 | 1783153.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 416599 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 3164458 | Propuesta publica | 3900140 | IPC | 5 | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 540 | 2025-10-16 | 2027-04-09 | 9.97 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 29778.61 | 0 | 0 | 0 | 143250.706 | 222034.631 | 250000 | 206009.023 | 277960.443 | 287619.917 | 281732.666 | 266250.142 | 281590.959 | 283551.513 | 2500000 | 1393139.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº416599 , Mejoramiento y Ampliación SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 416599 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 390014 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 0 | - | 2027-04-09 | 0 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390013.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 40000 | 40350 | 1118237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 164844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifca comuna de San Pablo | 430376 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 174844 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2026-11-01 | 2027-07-01 | 0 | OSORNO | SAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 164844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 953393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifca comuna de San Pablo | 430375 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 983393 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2026-11-01 | 2027-07-01 | 0 | OSORNO | SAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 953393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060302-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHEQUIAN MATAO COMUNA DE QUINCHAO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060302-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Servicio Sanitario Rural de Chequian Matao comuna de Quinchao | 434224 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | CHILOE | QUINCHAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060302-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060302-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Chequian Matao comuna de Quinchao | 434223 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1944118 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | CHILOE | QUINCHAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060861-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TIGRE COMUNA DE PALENA | [23 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12431.894 | 0 | 0 | 29937.106 | 42369 | 81103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12431.894 | 0 | 0 | 29937.106 | 42369 | 81103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060861-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Tigre comuna de Palena | 412542 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 84034 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 290 | 2026-06-30 | 2027-04-16 | 0 | PALENA | PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12431.894 | 0 | 0 | 29937.106 | 42369 | 81103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | ' | ' | -- INSTALACION SSR DE AGUA POTABLE EL LIMITE COMUNA DE FUTALEUFU | [23 empty] | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40351 | 55420 | 44930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 350 | SinInf |  | -- | // | 350 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40070 | 55070 | 44930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Limite, Comuna de Futaleufu, Región de Los Lagos. | 433721 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2026-04-28 | 2026-05-29 | 84034 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 470 | 2026-07-01 | 2027-10-14 | 0 | PALENA | FUTALEUFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40070 | 55070 | 44930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060974-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS ANGELES (ISLA QUEHUI), COMUNA DE CASTRO | [23 empty] | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9924.8 | 13066.4 | 9924.8 | 0 | 32916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060974-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9924.8 | 13066.4 | 9924.8 | 0 | 32916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060974-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Los Angeles (Isla Quehui) extensión Los Esteros Peldehue y San Miguel comuna de Castro | 412554 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 23530 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2026-06-30 | 2026-10-28 | 0 | CHILOE | CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9924.8 | 13066.4 | 9924.8 | 0 | 32916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO | [23 empty] | 420321.66 | 147540 | 0 | 0 | 54256.419 | 42038.22 | 24766.296 | 26479.52 | 125879.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 420321.66 | 147540 | 0 | 0 | 54256.419 | 42038.22 | 24766.296 | 26479.52 | 125879.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Regulación SSR Polloico, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 415862 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 381047 | Propuesta publica | 557658 | IPC | 1404 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 210 | 2025-07-25 | 2026-02-20 | 91.12 | OSORNO | OSORNO | 420321.66 | 0 | 0 | 0 | 54256.419 | 42038.22 | 24766.296 | 26479.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147540.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº415862 , Conservación Estanque Regulación SSR Polloico, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 415862 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 125880 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 36 | - | 2026-02-20 | 0 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125879.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125879.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061946-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE DE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 26074.813 | 0 | 0 | 0 | 25699.601 | 0 | 0 | 0 | 27312.645 | 20912.941 | 100000 | 60469.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061946-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 26074.813 | 0 | 0 | 0 | 25699.601 | 0 | 0 | 0 | 27312.645 | 20912.941 | 100000 | 60469.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061946-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA SSR DE AGUA POTABLE HUELECO QUILEN TRECAIMO Y PUFAYO COMUNA DE SAN PABLO | 418702 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 90000 | Propuesta publica | 151175 | IPC | 2673 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 400 | 2025-12-29 | 2027-02-02 | 17 | OSORNO | SAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 26074.813 | 0 | 0 | 0 | 25699.601 | 0 | 0 | 0 | 27312.645 | 20912.941 | 100000 | 60469.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | [23 empty] | 0 | 750324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 320324 | 820324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 750324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 320324 | 820324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Las Quemas Bajas comuna de Osorno Región de Los Lagos | 424027 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 642395 | Propuesta publica | 704753 | IPC | 424 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 210 | 2026-03-10 | 2026-10-06 | 0 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 250324 | 750324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº424027 , Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Las Quemas Bajas comuna de Osorno Región de Los Lagos | 424027 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 70000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 0 | - | 2026-10-06 | 0 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | ' | ' | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023) | [23 empty] | 0 | 453461 | 0 | 0 | 21672.258 | 40508.152 | 98270.2 | 108092.776 | 184917.614 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 453461 | 0 | 0 | 21672.258 | 40508.152 | 98270.2 | 108092.776 | 184917.614 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | '02 | '004 | Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 419456 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-19 | 2025-07-17 | 305877 | Propuesta publica | 444461 | IPC | 2654 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | SACRAMENTO CONSULTORES LTDA. | 180 | 2025-12-24 | 2026-06-22 | 13.73 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 21672.258 | 40508.152 | 98270.2 | 108092.776 | 184917.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº419456 , Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 419456 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20062 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACRAMENTO CONSULTORES LTDA. | 9 | - | 2026-06-22 | 0 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | [23 empty] | 390375.804 | 110000 | 0 | 41290.507 | 38895.214 | 0 | 0 | 27310.885 | 48970.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504.333 | 158971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 390375.804 | 110000 | 0 | 41290.507 | 38895.214 | 0 | 0 | 27310.885 | 48970.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504.333 | 158971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 410301 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 349030 | Propuesta publica | 490389 | IPC | 1406 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 210 | 2025-07-25 | 2026-02-20 | 94.43 | LLANQUIHUE | MAULLIN | 390375.804 | 0 | 0 | 41290.507 | 38895.214 | 0 | 0 | 27310.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504.333 | 110000.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº410301 , Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 410301 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 48971 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 0 | - | 2026-02-20 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48970.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48970.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO (RES. DOH 1012/2023) | [23 empty] | 168476.745 | 598438 | 0 | 0 | 0 | 136256.61 | 236723.282 | 101029.214 | 124428.894 | 0 | 6684.956 | 0 | 0 | 0 | 605122.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 168476.745 | 598438 | 0 | 0 | 0 | 136256.61 | 236723.282 | 101029.214 | 124428.894 | 0 | 6684.956 | 0 | 0 | 0 | 605122.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 410302 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 668514 | Propuesta publica | 756955 | IPC | 1854 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO AUSTRAL SPA | 210 | 2025-10-03 | 2026-05-01 | 81.6 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 168476.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136256.61 | 236723.282 | 101029.214 | 124428.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº410302 , Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 410302 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 6685 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO AUSTRAL SPA | 0 | - | 2026-05-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6684.956 | 0 | 0 | 0 | 6684.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | [23 empty] | 789126.055 | 2111690 | 0 | 359205.982 | 283176.323 | 273231.593 | 216401.355 | 168587.762 | 231388.631 | 239363.194 | 282963.072 | 228971 | 27182.088 | 0 | 2310471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 89150.096 | 310867 | 0 | 47075.715 | 29901.626 | 27316.571 | 29607 | 29607 | 29607 | 30190 | 30190 | 30190 | 27182.088 | 0 | 310867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 401831 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 595713 | Propuesta publica | 390938 | IPC | 1713 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 390 | 2025-09-03 | 2026-09-28 | 42.21 | PALENA | CHAITEN | 89150.096 | 0 | 0 | 47075.715 | 29901.626 | 27316.571 | 29607 | 29607 | 29607 | 30190 | 30190 | 30190 | 27182.088 | 0 | 310867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 699975.959 | 1800823 | 0 | 312130.267 | 253274.697 | 245915.022 | 186794.355 | 138980.762 | 201781.631 | 209173.194 | 252773.072 | 198781 | 0 | 0 | 1999604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 401829 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-05-28 | 2402429 | Propuesta publica | 2473851 | IPC | 1 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 390 | 2025-07-16 | 2026-08-10 | 50.46 | PALENA | CHAITEN | 699975.959 | 0 | 0 | 312130.267 | 253274.697 | 245915.022 | 186794.355 | 138980.762 | 201781.631 | 209173.194 | 252773.072 | 0 | 0 | 0 | 1800823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº401829 , Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 401829 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 180781 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 0 | - | 2026-08-10 | 0 | PALENA | CHAITEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198781 | 0 | 0 | 198781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065561-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE | [23 empty] | 47502.813 | 489760 | 0 | 0 | 292567.408 | 0 | 81287.082 | 94213.463 | 21692.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065561-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 47502.813 | 489760 | 0 | 0 | 292567.408 | 0 | 81287.082 | 94213.463 | 21692.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065561-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Quetalco, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 410304 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 442763 | Propuesta publica | 507830 | IPC | 1823 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 210 | 2025-09-25 | 2026-04-23 | 65.89 | CHILOE | DALCAHUE | 47502.813 | 0 | 0 | 0 | 292567.408 | 0 | 81287.082 | 94213.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468067.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065561-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº410304 , Conservación Estanque SSR Quetalco, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 410304 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21693 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 0 | - | 2026-04-23 | 0 | CHILOE | DALCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21692.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21692.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066682-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL AUCHAC, COMUNA DE QUELLON | [23 empty] | 19563.867 | 95844 | 0 | 19710.291 | 0 | 0 | 18767.423 | 0 | 0 | 0 | 11186 | 46180.286 | 0 | 0 | 95844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066682-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 19563.867 | 95844 | 0 | 19710.291 | 0 | 0 | 18767.423 | 0 | 0 | 0 | 11186 | 46180.286 | 0 | 0 | 95844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066682-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Auchac comuna de Quellón | 404996 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-03 | 2025-01-17 | 80000 | Propuesta publica | 111860 | IPC | 1405 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 400 | 2025-07-24 | 2026-08-28 | 34 | CHILOE | QUELLON | 19563.867 | 0 | 0 | 19710.291 | 0 | 0 | 18767.423 | 0 | 0 | 0 | 11186 | 46180.286 | 0 | 0 | 95844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066742-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | [23 empty] | 34822.465 | 68278 | 0 | 0 | 16578.966 | 0 | 0 | 0 | 9996 | 0 | 41703.034 | 0 | 0 | 0 | 68278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066742-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 34822.465 | 68278 | 0 | 0 | 16578.966 | 0 | 0 | 0 | 9996 | 0 | 41703.034 | 0 | 0 | 0 | 68278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066742-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Villa Quinchao comuna de Quinchao | 405015 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 80000 | Propuesta publica | 99960 | IPC | 1101 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 400 | 2025-06-06 | 2026-07-11 | 50 | CHILOE | QUINCHAO | 34822.465 | 0 | 0 | 0 | 16578.966 | 0 | 0 | 0 | 9996 | 0 | 41703.034 | 0 | 0 | 0 | 68278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067254-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI | [23 empty] | 0 | 240947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 117500 | 277500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067254-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 240947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 117500 | 277500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067254-0 | '02 | '004 | Conservación G3-2024 SSR Curamó, Comuna de Ancud y SSR Lliuco, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 424557 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 220043 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 0 | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 117500 | 277500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067937-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 30448 | 200448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 30448 | 200448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067937-0 | '02 | '004 | Construcción de Pozo Servicio Sanitario Rural de Mocopulli Comuna de Dalcahue | 430817 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 200448 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 0 | CHILOE | DALCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 30448 | 200448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067950-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR TRUMAO, COMUNA DE SAN PABLO | [23 empty] | 90162.215 | 678536 | 0 | 101306.472 | 42551.964 | 276837.644 | 97654.9 | 84160.794 | 22303 | 76024.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067950-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 90162.215 | 678536 | 0 | 101306.472 | 42551.964 | 276837.644 | 97654.9 | 84160.794 | 22303 | 76024.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067950-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Trumao comuna de San Pablo | 407068 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 690401 | Propuesta publica | 758937 | IPC | 1822 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 240 | 2025-09-25 | 2026-05-23 | 66.29 | OSORNO | SAN PABLO | 90162.215 | 0 | 0 | 101306.472 | 42551.964 | 276837.644 | 97654.9 | 84160.794 | 0 | 76024.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067950-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº407068 , Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Trumao comuna de San Pablo | 407068 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 19303 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 0 | - | 2026-05-23 | 0 | OSORNO | SAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067994-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGONI, COMUNA DE QUEILEN | [23 empty] | 0 | 57000 | 0 | 0 | 20044.988 | 0 | 0 | 16659.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23086 | 13919.607 | 73710 | 45993.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067994-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 57000 | 0 | 0 | 20044.988 | 0 | 0 | 16659.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23086 | 13919.607 | 73710 | 45993.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067994-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Agoni comuna de Queilen | 416587 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 90000 | Propuesta publica | 116204 | IPC | 2414 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 400 | 2025-11-27 | 2027-01-01 | 17 | CHILOE | QUEILEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 20044.988 | 0 | 0 | 16659.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23086 | 13919.607 | 73710 | 45993.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40068499-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL HUAYUN, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 294449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 94449 | 13000 | 0 | 307449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40068499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 294449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 94449 | 13000 | 0 | 307449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40068499-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural Huayun comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 424254 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-17 | 2025-11-13 | 214822 | Propuesta publica | 286449 | IPC | 359 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SUAZO LIMITADA | 210 | 2026-02-26 | 2026-09-24 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 94449 | 0 | 0 | 294449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40068499-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº424254 , Conservación Servicio Sanitario Rural Huayun comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 424254 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 13000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SUAZO LIMITADA | 0 | - | 2026-09-24 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069343-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA | [23 empty] | 72670.216 | 33253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33252.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 33253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069343-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 72670.216 | 33253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33252.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 33253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069343-0 | '02 | '004 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Tegualda, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | 411125 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 160795 | Propuesta publica | 105923 | SR | 1323 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 145 | 2025-07-16 | 2025-12-08 | 68.61 | LLANQUIHUE | FRESIA | 72670.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33252.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 33253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069406-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA DE PALENA | [23 empty] | 0 | 68350 | 0 | 0 | 0 | 69.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 43280.999 | 68350 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069406-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 69.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.999 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069406-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 350 | SinInf |  | -- | // | 350 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.999 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069406-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 43000 | 68000 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069406-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Palena, Comuna de Palena, Región de Los Lagos. | 433722 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 210085 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-06-01 | 2027-10-01 | 0 | PALENA | PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 43000 | 68000 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069451-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CARELMAPU, COMUNA DE MAULLIN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 285000 | 220000 | 94000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069451-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 285000 | 220000 | 94000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069451-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu comuna de Maullín | 434221 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 285000 | 220000 | 94000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069451-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069451-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Carelmapu comuna de Maullín | 434220 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 11510046 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069454-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE LELBUN EXTENSIÓN VILLA EL LAGO, COMUNA QUEILEN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 228500 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069454-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 228500 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069454-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Lelbun extensión Villa El Lago comuna de Queilen | 434203 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | CHILOE | QUEILEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 228500 | 50500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069454-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069454-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Lelbun extensión Villa El Lago comuna de Queilen | 434201 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1898706 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | CHILOE | QUEILEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069457-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL CHIFIN EL MORO, COMUNA RIO NEGRO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069457-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069457-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifin El Moro comuna de Río Negro | 434230 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 190000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | OSORNO | RIO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069457-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069457-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifin El Moro comuna de Río Negro | 434229 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 813292 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | OSORNO | RIO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069912-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE POLIZONES, COMUNA DE FRESIA | [23 empty] | 0 | 291984 | 0 | 48212.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243771.68 | 291984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069912-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 291984 | 0 | 48212.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243771.68 | 291984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069912-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Polizones, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | 414350 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 252281 | Propuesta publica | 284984 | IPC | 2000 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0 | CONSTRUCTORA ANICO SPA | 210 | 2025-10-15 | 2026-05-13 | 16.74 | LLANQUIHUE | FRESIA | 0 | 0 | 0 | 48212.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243771.68 | 291984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069973-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS CRUCERO PURRANQUE | [23 empty] | 0 | 132733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41947.5 | 0 | 0 | 0 | 90785.5 | 132733 | 205513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069973-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 132733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41947.5 | 0 | 0 | 0 | 90785.5 | 132733 | 205513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069973-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANITARIO DE RECOLECCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO COMUNA DE PURRANQUE | 419096 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-28 | 2025-11-25 | 266708 | Propuesta publica | 338246 | IPC | 437 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 595 | 2026-03-10 | 2027-10-26 | 0 | OSORNO | PURRANQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41947.5 | 0 | 0 | 0 | 90785.5 | 132733 | 205513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069999-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHOPE CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 49657.236 | 480846 | 0 | 51937.335 | 57201.071 | 221428.053 | 87900.456 | 31806.389 | 30572.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069999-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 49657.236 | 480846 | 0 | 51937.335 | 57201.071 | 221428.053 | 87900.456 | 31806.389 | 30572.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069999-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Chope Chechil, comuna de Calbuco | 414351 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 400225 | Propuesta publica | 524351 | IPC | 2027 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO AUSTRAL SPA | 210 | 2025-10-18 | 2026-05-16 | 74.3 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 49657.236 | 0 | 0 | 51937.335 | 57201.071 | 221428.053 | 87900.456 | 31806.389 | 30572.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071943-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LECHAGUA, COMUNA DE ANCUD | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 140096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071943-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 140096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071943-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Lechagua comuna de Ancud | 433211 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 155096 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-09-01 | 2028-01-01 | 0 | CHILOE | ANCUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 140096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071954-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 275000 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071954-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 275000 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071954-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural Isla Tranqui comuna de Queilen | 434239 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | CHILOE | QUEILEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 275000 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071954-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071954-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural Isla Tranqui comuna de Queilen | 434238 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 3697155 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | CHILOE | QUEILEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071961-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TORREON, COMUNA DE LOS MUERMOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 210000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071961-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 210000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071961-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal para la obra Construcción Servicio Sanitario Rural de El Torreón comuna de Los Muermos | 434205 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 210000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071961-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071961-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Torreón comuna de Los Muermos | 434204 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1838588 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40072805-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ASTILLEROS PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE | [23 empty] | 0 | 165139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434.669 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 38704.331 | 6000 | 0 | 171139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40072805-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 165139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434.669 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 38704.331 | 6000 | 0 | 171139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40072805-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Astilleros Punahuel, Comuna de Dalcahue | 418178 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 132515 | Propuesta publica | 157139 | IPC | 311 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 180 | 2026-02-25 | 2026-08-24 | 0 | CHILOE | DALCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434.669 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 38704.331 | 0 | 0 | 165139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40072805-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº418178 , Conservación Servicio Sanitario Rural de Astilleros Punahuel, Comuna de Dalcahue | 418178 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 6000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 0 | - | 2026-08-24 | 0 | CHILOE | DALCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40078313-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PILMAIQUEN, COMUNA DE PUYEHUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 9600 | 12800 | 9600 | 32350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40078313-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40078313-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40078313-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 12800 | 9600 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40078313-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Pilmaiquen comuna de Puyehue | 430788 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 32000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-08-01 | 2026-12-01 | 0 | OSORNO | PUYEHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 12800 | 9600 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079567-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE HORNOPIREN, COMUNA DE HUALAIHUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 200000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079567-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 200000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079567-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Hornopiren comuna de Hualaihué | 434197 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | PALENA | HUALAIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 200000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079569-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL NUEVA BRAUNAU, COMUNA DE PUERTO VARAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079569-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079569-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Geofisico para el Servicio Sanitario Rural de Nueva Braunau comuna de Puerto Varas | 434198 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079570-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHUCAHUA, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079570-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079570-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Chucagua comuna de Calbuco | 434247 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079573-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1335914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079573-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 168431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079573-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Conservación Servicio Sanitario Rural La Chacra comuna de Castro | 434235 | Los Lagos | N | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 169431 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | CHILOE | CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 168431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079573-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1167483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079573-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural de La Chacra comuna de Castro | 434231 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1168483 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | CHILOE | CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1167483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079597-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA BARBARA, COMUNA DE CHAITÉN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1232975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079597-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079597-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Santa Barbara comuna de Chaitén | 434246 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 220000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | PALENA | CHAITEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079597-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1013975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079597-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Santa Barbara comuna de Chaitén | 434244 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1014975 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 | PALENA | CHAITEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1013975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000778-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE CRUCERO, COMUNA DE PURRANQUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11477 | 11477 | 149229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000778-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11477 | 11477 | 149229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000778-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Agua Potable de Crucero comuna de Purranque | 431609 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 160706 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | OSORNO | PURRANQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11477 | 11477 | 149229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000893-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PICHICOLO EXTENSIÓN PUNTILLA PICHICOLO, COMUNA DE HUALAIHUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10350 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000893-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000893-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000893-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000893-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pichicolo extensión Puntilla Pichicolo comuna de Hualaihué | 431611 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 132000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 | PALENA | HUALAIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001309-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL SSR OVEJERÍA BAQUEDANO, COMUNA DE OSORNO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001309-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001309-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Baquedano Ovejería comuna de Osorno | 432686 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-09-01 | 2027-01-01 | 0 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001313-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR CHIFÍN ALTO, COMUNA DE RÍO NEGRO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001313-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001313-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Chifin Alto comuna de Río Negro | 432171 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | OSORNO | RIO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001323-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHAUQUEAR ALTO, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001323-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Chauquear Alto comuna de Calbuco | 432181 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001324-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL ESCUDO, COMUNA DE PUERTO OCTAY | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001324-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001324-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de El Escudo comuna de Puerto Octay | 432184 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001340-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLAICHA, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001340-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001340-0 | '02 | '004 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Llaicha comuna de Calbuco | 432188 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001342-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE QUENUIR COMUNA DE MAULLÍN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001342-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001342-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Quenuir comuna de Maullín | 432193 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001343-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE RÍO LLOLLE, COMUNA DE QUELLÓN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001343-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001343-0 | '02 | '004 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Rio Llolle, Comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 432070 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 | CHILOE | QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001355-0 | ' | ' | CONSERVACION DE REDES DE DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001355-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001355-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción de Redes Distintos SSR Región de Los Lagos | 432142 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 110000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001360-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 234000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001360-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 234000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001360-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 432312 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 234000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001360-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001360-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 432308 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001370-0 | ' | ' | CONSERVACION DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE BAHIA PARGUA, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001370-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001370-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE BAHÍA PARGUA, COMUNA DE CALBUCO | 432126 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 650000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2026-10-01 | 2027-07-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001526-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE FORRAHUE, COMUNA DE OSORNO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100000 | 58955.785 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001526-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100000 | 58955.785 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001526-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Forrahue comuna de Osorno | 434194 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 159956 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100000 | 58955.785 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001635-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE QUICAVI COMUNA DE QUEMCHI | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 125000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001635-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 125000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001635-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para el Mejoramiento y Ampliación del SSR Quicavi extensión Pasaje 1 comuna de Quemchi | 434243 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | CHILOE | QUEMCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 125000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001833-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE CAÑITAS RIO FRIO, COMUNA DE LOS MUERMOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 110000 | 150000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001833-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 150000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001833-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE CAÑITAS RÍO FRÍO, COMUNA DE LOS MUERMOS | 432377 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 440000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-10-01 | 2028-08-01 | 0 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 150000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Cañitas Rio Frio comuna de Los Muermos | 431573 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 4400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 609 | 2026-10-01 | 2028-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001863-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PID PID COMUNA DE CASTRO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33183 | 0 | 33183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001863-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33183 | 0 | 33183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001863-0 | '02 | '002 | Estudio Mecanica de Suelos para el Mejoramiento y Ampliación SSR Pid Pid comuna de Castro | 432697 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 33183 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | CHILOE | CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33183 | 0 | 33183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE | [23 empty] | 0 | 2141352 | 0 | 0 | 161645.564 | 116247.428 | 164145 | 184071 | 226763.86 | 206035.86 | 190909.86 | 243570.86 | 236818.86 | 240467.368 | 1970675.66 | 2141352 | 2343554.519 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 341352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28446.36 | 170675.66 | 341352 | 341348.139 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción SSR Pampa Bahamonde Comuna de Coyhaique | 334537 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 881016 | Propuesta publica | 853376 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 900 | 2026-05-29 | 2028-11-14 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28446.36 | 170675.66 | 341352 | 341348.139 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 161645.564 | 116247.428 | 164145 | 184071 | 198318 | 177590 | 162464 | 215125 | 208373 | 212021.008 | 1800000 | 1800000 | 2002206.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVCICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE COMUNA DE COYHAIQUE | 334536 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-30 | 2025-07-18 | 5625898 | Propuesta publica | 5602207 | SR | 6 | 2025-10-07 | 2025-12-29 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 900 | 2025-12-30 | 2028-06-17 | 4.96 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 161645.564 | 116247.428 | 164145 | 184071 | 198318 | 177590 | 162464 | 215125 | 208373 | 212021.008 | 1800000 | 1800000 | 2002206.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | [23 empty] | 1721666.511 | 971062 | 0 | 75914.76 | 241289.581 | 100206.806 | 94222.8 | 74222.8 | 158529.46 | 185655.511 | 33525.994 | 7493.5 | 0 | 0 | 971061.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 193782.4 | 152257 | 0 | 0 | 72668.4 | 24222.8 | 24222.8 | 24222.8 | 6920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 392968 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 223780 | Propuesta publica | 346040 | SR | 271 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 510 | 2025-03-20 | 2026-08-12 | 84 | AYSEN | AYSEN | 193782.4 | 0 | 0 | 0 | 72668.4 | 24222.8 | 24222.8 | 24222.8 | 6920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1527884.111 | 818805 | 0 | 75914.76 | 168621.181 | 75984.006 | 70000 | 50000 | 151608.66 | 185655.511 | 33525.994 | 7493.5 | 0 | 0 | 818803.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 392966 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-02 | 2024-08-30 | 1499962 | Propuesta publica | 2153540 | SR | 1 | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 0 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 510 | 2025-03-18 | 2026-08-10 | 79.02 | AYSEN | AYSEN | 1527884.111 | 0 | 0 | 75914.76 | 168621.181 | 75984.006 | 70000 | 50000 | 151608.66 | 0 | 33525.994 | 7493.5 | 0 | 0 | 633148.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº392966 , CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 392966 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 185656 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 20 | - | 2026-08-10 | 0 | AYSEN | AYSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185655.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185655.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | ' | ' | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | [23 empty] | 2236850.907 | 2225906 | 0 | 327646.071 | 140913.412 | 168119.259 | 173601.232 | 178758.497 | 229601.232 | 321601.232 | 385664.125 | 300000 | 0 | 0 | 2225905.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 417101.964 | 269956 | 0 | 69516.994 | 19381.918 | 33049.988 | 29601.232 | 34758.497 | 29601.232 | 29601.232 | 24443.967 | 0 | 0 | 0 | 269955.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | 375853 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-18 | 2023-11-10 | 751265 | Propuesta publica | 938481 | SR | 2 | 2023-12-29 | 2024-01-17 | -17086 | R Y Q INGENIERIA SPA | 810 | 2024-01-18 | 2026-04-07 | 100 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 417101.964 | 0 | 0 | 69516.994 | 19381.918 | 33049.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121948.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº375853 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | 375853 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 148007 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 150 | - | 2026-04-07 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29601.232 | 34758.497 | 29601.232 | 29601.232 | 24443.967 | 0 | 0 | 0 | 148006.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1819748.943 | 1955950 | 0 | 258129.077 | 121531.494 | 135069.271 | 144000 | 144000 | 200000 | 292000 | 361220.158 | 300000 | 0 | 0 | 1955950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '004 | Reposición Servicio Sanitario Rural Río Tranquilo, Comuna Río Ibáñez | 375632 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-18 | 2023-07-06 | 4992725 | Propuesta publica | 5712609 | Polinom | 1 | 2023-09-07 | 2023-10-04 | 130142 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 900 | 2023-10-05 | 2026-03-23 | 80.16 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 1819748.943 | 0 | 0 | 258129.077 | 121531.494 | 135069.271 | 144000 | 144000 | 200000 | 292000 | 361220.158 | 300000 | 0 | 0 | 1955950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | ' | ' | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | [23 empty] | 0 | 1131400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492560 | 492560 | 1776686 | 1776686 | 3572902.619 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 231400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92560 | 92560 | 396686 | 396686 | 214870.619 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | 392972 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 961305 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 990 | 2026-06-30 | 2029-03-16 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92560 | 92560 | 396686 | 396686 | 214870.619 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 1380000 | 1380000 | 3358032 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE COMUNA DE COCHRANE | 421604 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-11-26 | 2026-01-12 | 3963586 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1350 | 2026-05-05 | 2030-01-14 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 1380000 | 1380000 | 3358032 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | ' | ' | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | [23 empty] | 0 | 473594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473593.698 | 473593.698 | 2421945 | 4596773 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 73594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73593.698 | 73593.698 | 421945 | 339818.137 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS COMUNA DE COYHAIQUE | 392975 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 809531 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 660 | 2026-06-08 | 2028-03-29 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73593.698 | 73593.698 | 421945 | 339818.137 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 2000000 | 4256954.863 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS COMUNA DE COYHAIQUE | 392974 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-05-30 | 2025-08-11 | 3928587 | Propuesta publica | 6656955 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 660 | 2026-06-05 | 2028-03-26 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 2000000 | 4256954.863 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ELENA - LAS LIEBRES, COMUNA DE COYHAIQUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103 | 2103 | 2357308 | 3154127 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '001 | AIF CONSTRUCCION SSR SANTA ELENA-LAS LIEBRES COMUNA DE COYHAIQUE | 430176 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 715616 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 701 | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 357308 | 357308 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SSR SANTA ELENA-LAS LIEBRES COMUNA DE COYHAIQUE | 430176 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 715616 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 701 | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 357308 | 357308 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000000 | 2796819 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SSR SANTA ELENA-LAS LIEBRES COMUNA DE COYHAIQUE | 430173 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 4797819 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 701 | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000000 | 2796819 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | [23 empty] | 0 | 1907340 | 0 | 0 | 174960.155 | 142480.594 | 125000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 213794 | 233794 | 276353.251 | 1616382 | 1965528 | 1035075.287 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 407340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38794 | 38794 | 38794 | 116382 | 465528 | 232760 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | 434228 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 814670 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38794 | 38794 | 38794 | 116382 | 465528 | 232760 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 174960.155 | 142480.594 | 125000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 175000 | 195000 | 237559.251 | 1500000 | 1500000 | 802315.287 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 421086 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-12 | 2025-10-08 | 3872793 | Propuesta publica | 3802316 | IPC | 8 | 2025-11-21 | 2026-01-12 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 780 | 2026-01-13 | 2028-03-03 | 8.27 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 174960.155 | 142480.594 | 125000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 175000 | 195000 | 237559.251 | 1500000 | 1500000 | 802315.287 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | [23 empty] | 753552.948 | 1675629 | 0 | 136104.691 | 316462.689 | 252039.829 | 171302.41 | 104302.41 | 104302.41 | 104302.41 | 141302.41 | 108302.41 | 117556.496 | 119650.032 | 1675628.197 | 1756685.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 62604.817 | 375629 | 0 | 62604.817 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.412 | 375628.917 | 250419.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 405640 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 420758 | Propuesta publica | 688653 | SR | 940 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 660 | 2025-09-29 | 2027-07-21 | 27 | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 62604.817 | 0 | 0 | 62604.817 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.412 | 375628.917 | 250419.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 690948.131 | 1300000 | 0 | 73499.874 | 285160.28 | 220737.42 | 140000 | 73000 | 73000 | 73000 | 110000 | 77000 | 86254.086 | 88347.62 | 1299999.28 | 1506266.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 417456 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-28 | 2025-06-04 | 2160698 | Propuesta publica | 3497214 | SR | 4 | 2025-07-02 | 2025-09-04 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 720 | 2025-09-05 | 2027-08-26 | 37 | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 690948.131 | 0 | 0 | 73499.874 | 285160.28 | 220737.42 | 140000 | 73000 | 73000 | 73000 | 110000 | 77000 | 86254.086 | 88347.62 | 1299999.28 | 1506266.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | [23 empty] | 0 | 135584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135584 | 135584 | 3054728.176 | 3054728.176 | 4827596.176 | 1079644.372 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 554728.176 | 554728.176 | 554728.176 | 154909.372 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | 392954 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-03 | 1085600 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1200 | 2026-10-27 | 2030-02-08 | 0 | AYSEN | GUAITECAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 554728.176 | 554728.176 | 554728.176 | 154909.372 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 105584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105584 | 105584 | 2500000 | 2500000 | 4272868 | 924735 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR MELINKA PROVINCIA DE AYSEN COMUNA DE LAS GUAITECAS REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 433513 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 8062582 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1218 | 2026-08-01 | 2029-12-01 | 0 | AYSEN | GUAITECAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105584 | 105584 | 2500000 | 2500000 | 4272868 | 924735 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | [23 empty] | 750589.444 | 1789904 | 0 | 0 | 360716.551 | 121920.165 | 150900.3 | 121064.361 | 100900.3 | 140900.3 | 198298.3 | 190900.3 | 190900.3 | 213403.123 | 1789904 | 1484074.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 449904 | 0 | 0 | 81800.6 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40901 | 449904 | 368102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | 392939 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-29 | 2025-01-13 | 546448 | Propuesta publica | 818006 | SR | 5 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 600 | 2025-12-23 | 2027-08-15 | 10 | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 81800.6 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40901 | 449904 | 368102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 750589.444 | 1340000 | 0 | 0 | 278915.951 | 81019.865 | 110000 | 80164.061 | 60000 | 100000 | 157398 | 150000 | 150000 | 172502.123 | 1340000 | 1115972.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE | 414865 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-28 | 2025-04-21 | 2693396 | Propuesta publica | 3206563 | SR | 3 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 0 | HYDRIC SOLUTION SPA | 600 | 2025-07-23 | 2027-03-15 | 35 | COIHAIQUE | LAGO VERDE | 750589.444 | 0 | 0 | 0 | 278915.951 | 81019.865 | 110000 | 80164.061 | 60000 | 100000 | 157398 | 150000 | 150000 | 172502.123 | 1340000 | 1115972.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | [23 empty] | 0 | 1834816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 27901.333 | 377901.333 | 408802.666 | 2134816 | 2134816 | 3854326.263 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 334816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27901.333 | 27901.333 | 55802.666 | 334816 | 334816 | 279010.626 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | 397376 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-06 | 2025-01-20 | 627491 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-04 | 2029-08-19 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27901.333 | 27901.333 | 55802.666 | 334816 | 334816 | 279010.626 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 1800000 | 1800000 | 3575315.637 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | 426825 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-30 | 2026-02-23 | 4714578 | Propuesta publica | 7525316 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 1080 | 2026-06-04 | 2029-05-19 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 1800000 | 1800000 | 3575315.637 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITAR VIVIANA NORTE, COMUNA DE AYSÉN | [23 empty] | 0 | 78227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 5100 | 1612324 | 758909 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 26027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 312324 | 103101 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SSR VIVIANA NORTE COMUNA DE AYSEN | 425383 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 416425 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | AYSEN | AYSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 312324 | 103101 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1300000 | 655808 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SSR VIVIANA NORTE COMUNA DE AYSEN | 425338 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1956808 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | AYSEN | AYSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1300000 | 655808 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40077089-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL ENSENADA VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 80000 | 80000 | 130000 | 64348 | 454348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40077089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 80000 | 80000 | 130000 | 64348 | 454348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40077089-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL ENSENADA VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | 431794 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 454348 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 80000 | 80000 | 130000 | 64348 | 454348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50000702-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 80000 | 150000 | 121588 | 541588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50000702-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 80000 | 150000 | 121588 | 541588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50000702-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | 431781 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 541588 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | COIHAIQUE | COIHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 70000 | 80000 | 150000 | 121588 | 541588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50000777-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO CASTILLO COMUNA IBAÑEZ | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 80000 | 70000 | 100000 | 52872 | 422872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50000777-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 80000 | 70000 | 100000 | 52872 | 422872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50000777-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO CASTILLO, COMUNA DE IBAÑEZ | 432500 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 422872 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | TORTEL, RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 80000 | 70000 | 100000 | 52872 | 422872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50001641-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA TORTEL COMUNA DE TORTEL | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 48502 | 348502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50001641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 48502 | 348502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50001641-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA TORTEL COMUNA DE TORTEL | 432462 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 348502 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | CAPITAN PRAT | TORTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 48502 | 348502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | [23 empty] | 568695.024 | 62975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 568695.024 | 62975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Servicio Sanitario Rural Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas, 2do. Llamado | 402121 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 550062 | Propuesta publica | 628511 | SR | 605 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 3160 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 513 | 2024-12-31 | 2026-05-28 | 90 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 568695.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | [23 empty] | 1954767.663 | 7783538 | 0 | 1216748.306 | 604767.376 | 885824.484 | 810193.507 | 667765.447 | 598663.673 | 488239.706 | 522925.362 | 315557.57 | 316094.87 | 1356757.699 | 7783538 | 450807.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 287104.729 | 611889 | 0 | 57612.68 | 35232.488 | 44683.513 | 49706.976 | 36400.447 | 54766.609 | 51846.585 | 73777.536 | 62488.026 | 63025.326 | 82348.814 | 611889 | 44831.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 2do llamado | 406703 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 954283 | Propuesta publica | 943826 | SR | 1 | 2025-05-26 | 2025-06-13 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 540 | 2025-06-13 | 2026-12-05 | 60.1 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 287104.729 | 0 | 0 | 57612.68 | 35232.488 | 44683.513 | 49706.976 | 36400.447 | 54766.609 | 51846.585 | 73777.536 | 62488.026 | 63025.326 | 82348.814 | 611889 | 44831.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1667662.934 | 7171649 | 0 | 1159135.626 | 569534.888 | 841140.971 | 760486.531 | 631365 | 543897.064 | 436393.121 | 449147.826 | 253069.544 | 253069.544 | 1274408.885 | 7171649 | 405975.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '004 | Reposición y Ampliación de Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 3er. Llamado | 409617 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-02-27 | 8003784 | Propuesta publica | 9110504 | IPC | 14 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 540 | 2025-05-13 | 2026-11-04 | 55.3 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 1667662.934 | 0 | 0 | 1159135.626 | 569534.888 | 841140.971 | 760486.531 | 631365 | 543897.064 | 436393.121 | 449147.826 | 253069.544 | 253069.544 | 1274408.885 | 7171649 | 405975.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059169-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES | [23 empty] | 179804.706 | 117505 | 0 | 0 | 65957.014 | 51547.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117504.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059169-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 179804.706 | 117505 | 0 | 0 | 65957.014 | 51547.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117504.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059169-0 | '01 | '002 | Diagnóstico y Levantamiento de Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2do llamado | 413936 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2025-05-20 | 2025-06-26 | 319367 | Propuesta publica | 297310 | SR | 381 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 270 | 2025-07-25 | 2026-04-21 | 100 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 179804.706 | 0 | 0 | 0 | 65957.014 | 51547.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117504.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067840-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y LEV. DE NUEVOS SIST DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES | [23 empty] | 0 | 449653 | 0 | 0 | 0 | 148995.373 | 0 | 0 | 0 | 157509.395 | 0 | 72369.181 | 0 | 70779.051 | 449653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067840-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 449653 | 0 | 0 | 0 | 148995.373 | 0 | 0 | 0 | 157509.395 | 0 | 72369.181 | 0 | 70779.051 | 449653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067840-0 | '01 | '002 | Diagnóstico y Levantamiento de Nuevos Sistemas de Servicios Sanitarios Rurales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 419338 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-22 | 2025-11-26 | 387429 | Propuesta publica | 425702 | SR | 649 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 360 | 2025-12-10 | 2026-12-05 | 35 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148995.373 | 0 | 0 | 0 | 157509.395 | 0 | 72369.181 | 0 | 46827.118 | 425701.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067840-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº419338 , Diagnóstico y Levantamiento de Nuevos Sistemas de Servicios Sanitarios Rurales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 419338 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 23952 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | -360 | - | 2026-12-05 | 0 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23951.933 | 23951.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070133-0 | ' | ' | CONSERVACION N SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA RENOVAL, COMUNA DE NATALES, 2025 | [23 empty] | 133609.595 | 28452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070133-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 133609.595 | 28452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070133-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Villa Renoval, Comuna de Natales, 2025 | 414387 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 160585 | Propuesta publica | 155413 | SR | 365 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 6650 | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 150 | 2025-07-21 | 2025-12-18 | 100 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 133609.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40071261-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUNTA DELGADA, COMUNA DE SAN GREGORIO, REGIÓN DE MAGALLANES | [23 empty] | 11193.021 | 107250.833 | 0 | 73442.695 | 33808.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107250.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40071261-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 11193.021 | 107250.833 | 0 | 73442.695 | 33808.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107250.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40071261-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural Punta Delgada, comuna de San Gregorio, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2025 | 417189 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-07-30 | 2025-08-26 | 120279 | Propuesta publica | 112456 | SR | 455 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 5989 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 127 | 2025-09-16 | 2026-01-21 | 100 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | 11193.021 | 0 | 0 | 73442.695 | 33808.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107250.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40072824-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA | [23 empty] | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44140.567 | 54619.899 | 65149.949 | 40880.724 | 0 | 0 | 0 | 204791.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40072824-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44140.567 | 54619.899 | 65149.949 | 40880.724 | 0 | 0 | 0 | 204791.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40072824-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Alcantarillado y Agua Potable Villa Tehuelches, comuna Laguna Blanca, 3er Llamado | 425114 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-19 | 2025-12-16 | 194002 | Propuesta publica | 204791 | SR | 123 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | INGENIERIA GALLARDO WILLIAMS LTDA | 150 | 2026-03-09 | 2026-08-06 | 0 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44140.567 | 54619.899 | 65149.949 | 40880.724 | 0 | 0 | 0 | 204791.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | [23 empty] | 588242.339 | 1574901.828 | 0 | 124130.288 | 119340.92 | 151400.38 | 138117.674 | 132675.009 | 51675 | 222046.728 | 52135 | 126463.234 | 0 | 28121.595 | 1146105.828 | 834750 | 318318.588 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 588242.339 | 1574901.828 | 0 | 124130.288 | 119340.92 | 151400.38 | 138117.674 | 132675.009 | 51675 | 222046.728 | 52135 | 126463.234 | 0 | 28121.595 | 1146105.828 | 834750 | 318318.588 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales Región de Biobío Segundo Llamado | 406796 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-14 | 2024-12-16 | 936490 | Propuesta publica | 1008359 | IPC | 4 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 530 | 2025-01-25 | 2026-07-09 | 81.8 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 588242.339 | 0 | 0 | 124130.288 | 119340.92 | 0 | 125415.852 | 0 | 0 | 96901.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465789.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº406796 , Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales Región de Biobío Segundo Llamado | 406796 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12702 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | - | 2026-07-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12701.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12701.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de Maule zona 4 (2) | 416776 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-05 | 2025-09-02 | 1395299 | Propuesta publica | 1742879 | IPC | 41 | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 930 | 2025-12-27 | 2028-07-14 | 10 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151400.38 | 0 | 132675.009 | 51675 | 125144.782 | 52135 | 126463.234 | 0 | 28121.595 | 667615 | 834750 | 318318.588 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR | [23 empty] | 0 | 1596322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887306.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887306.14 | 2070380.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1596322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887306.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887306.14 | 2070380.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para Sistemas Unificados Regiones Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío tercer llamado | 421998 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-16 | 2025-11-13 | 2830929 | Propuesta publica | 2764194 | IPC | 44 | 2025-12-03 | 2025-12-29 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 580 | 2025-12-29 | 2027-08-01 | 10 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887306.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887306.14 | 2070380.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 8703414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 4078490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 4624924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Indeterminado | 40051761-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE APR SAN PEDRO SUR ETAPA III SAN PEDRO SUR | [23 empty] | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Indeterminado | 40051761-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Indeterminado | 40051761-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40060799-0 | ' | ' | ANALISIS CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES ARICA Y PARINACOTA | [23 empty] | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 120840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40060799-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 120840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40060799-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES | 413317 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 270841 | Propuesta publica | 258756 | SR | 1098 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | MAS RECURSOS NATURALES S.A. | 724 | 2025-11-10 | 2027-11-04 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 120840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | ' | ' | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOF | [23 empty] | 0 | 225215 | 0 | 0 | 2000 | 10000 | 10857.143 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 9143 | 78000 | 105215 | 225215.143 | 557445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 42000 | 0 | 0 | 2000 | 10000 | 10857.143 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 9143 | 0 | 0 | 42000.143 | 20419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | '02 | '002 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 420703 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | '02 | '002 | GEOFÍSICA DE AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS II 2026. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA II, 2026. | 425858 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 22000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 9143 | 0 | 0 | 19143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | '02 | '002 | GEOFÍSICA DE AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA I 2026 | 427241 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-30 | 2026-01-15 | 25715 | Propuesta privada | 25715 | SR | 37 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | SOC. DE PROF. ALARCON Y DAZA GEOLOGOS GEOFISICOS L | 93 | 2026-01-31 | 2026-05-04 | 60 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 10000 | 10857.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22857.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 183215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 105215 | 183215 | 537026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 420703 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 105215 | 183215 | 537026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | [23 empty] | 0 | 674863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30864 | 49000 | 0 | 595000 | 0 | 0 | 674864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 65863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30864 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 65864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, EN SECTORES DE APROVECHAMIENTO COMUN, REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2026 | 425821 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 30864 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 1 año 2026 | 425805 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 2 año 2026 | 425806 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 3 año 2026 | 425818 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 1 año 2026 | 425814 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 2 año 2026 | 425816 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 3 año 2026 | 425817 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 240000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [23 empty] | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | O'Higgins | 40049996-0 | ' | ' | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 700000 | 900000 | 380108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | O'Higgins | 40049996-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 700000 | 900000 | 380108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | O'Higgins | 40049996-0 | '01 | '002 | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO COSTERO ETAPA 2 | 395993 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 700000 | 900000 | 380108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO HIDROLOGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | [23 empty] | 0 | 79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38413.2 | 41226 | 79639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38413.2 | 41226 | 79639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | 422844 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 79639 | Propuesta publica | 64022 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERÍA EMO-LLS LIMITADA | 339 | 2026-04-27 | 2027-04-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38413.2 | 41226 | 79639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40009216-0 | ' | ' | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | [23 empty] | 0 | 242175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242175 | 0 | 0 | 242175 | 694665 | 713373 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40009216-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 242175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242175 | 0 | 0 | 242175 | 694665 | 713373 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40009216-0 | '01 | '002 | EXPLORACION DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | 415249 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 327290 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242175 | 0 | 0 | 242175 | 694665 | 713373 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | ' | ' | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | [23 empty] | 171062.732 | 83509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 171062.732 | 83509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 254572 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 171062.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40069167-0 | ' | ' | ANALISIS SISTEMA DE ALERTA CRECIDAS Y PELIGRO DE INUNDACION, CUENCAS COSTERAS PROVINCIA DE ARAUCO | [23 empty] | 0 | 288916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288916 | 0 | 0 | 288916 | 417485 | 360176 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40069167-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 288916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288916 | 0 | 0 | 288916 | 417485 | 360176 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40069167-0 | '01 | '002 | ANALISIS SISTEMA DE ALERTA CRECIDAS Y PELIGRO DE INUNDACION, CUENCAS COSTERAS ARAUCO | 426488 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1066577 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2026-06-01 | 2027-02-01 | 0 | ARAUCO | ARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288916 | 0 | 0 | 288916 | 417485 | 360176 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40069763-0 | ' | ' | EXPLORACION PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS LOS RIOS | [23 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40069763-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40069763-0 | '01 | '002 | EXPLORACION PARA LA IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS, REGION DE LOS RIOS AÑO 2026 | 426491 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 120000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2026-06-08 | 2026-12-08 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Lagos | 40060621-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE LA RED REGIONAL PARA LA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEREOLOGICOS LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 112139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 58285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Lagos | 40060621-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 112139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 58285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Lagos | 40060621-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO RED REGIONAL PARA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS REGION DE LOS LAGOS | 422746 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 142021 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 823 | 2026-08-01 | 2028-11-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 58285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | [23 empty] | 0 | 4322458 | 0 | 0 | 92596.33 | 0 | 0 | 14285.6 | 96416.666 | 204187.167 | 312939.424 | 490069.666 | 2124379.168 | 987584 | 4322458.021 | 5884984 | 6313360 | 2363264 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 587000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 14285.6 | 36416.666 | 104187.167 | 72233.333 | 91666.666 | 165626.168 | 87584 | 586999.6 | 424330 | 713640 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 376980 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1277 | 2026-09-01 | 2030-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23045 | 23045 | 424330 | 713640 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ESTACIONES PIEZOMETRICAS PROVINCIA DE PALENA | 409093 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 15000 | Propuesta publica | 15000 | SR | 3483 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 203 | 2025-12-30 | 2026-07-21 | 20 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN DE COQUIMBO 2026 | 425752 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 15000 | Propuesta publica | 14286 | SR | 498 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | HIDROTOTAL SPA | 30 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Consultoría geofísica SHAC cordilleranos Provincia de Chañaral | 425710 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 40000 | Propuesta publica | 23919 | SR | 479 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | RAKILAB SPA | 214 | 2026-04-27 | 2026-11-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11959.5 | 0 | 0 | 11959.5 | 0 | 23919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF para la construccion de piezómetros en SHACs de Salar Grande y Salar de Aguilar | 425719 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 35000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Estudio de prospección de aguas subterráneas a través de registro de datos geofísicos, Región Metropolitana de Santiago | 425741 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 30000 | Propuesta publica | 29750 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G - STRATA SPA | 61 | 2026-05-04 | 2026-07-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC RÍO PONIO, ALTOS TALINAY SUR Y LIMARI EN DESEMBOCADURA | 425747 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.666 | 6666.666 | 6666.668 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC INFIERNILLO, SHAC LOS VILOS Y SHAC QUEBRADA TALINAY | 425749 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.666 | 6666.667 | 6666.667 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF Construccion 2 estaciones Piezometricas Etapa 1 | 425754 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 12000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF Construccion 2 estaciones Piezometricas Etapa 2 | 425755 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 12000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | PROSPECCION GEOFISICA REGION DE OHIGGINS | 425777 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 100000 | Propuesta publica | 85561 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RAKILAB SPA | 100 | 2026-04-02 | 2026-07-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 425781 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Consultoría Geofísica de 6 estaciones región de Magallanes 2026 | 425783 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 34900 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 95 | 2026-05-28 | 2026-08-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 425784 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION II CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 425786 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | GEOFISICA AMPLIACIÓN RED PIEZOMETRICA 2026 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 425900 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ETAPA I AÑO 2026 | 426527 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-08 | 2026-06-08 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-07-06 | 2026-10-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 14539 | 54539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC CHOAPA BAJO Y SHAC SANTA GRACIA | 426551 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 12000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL PROYECTO AMPLIACION RED PIEZOMETRICA 03 PIEZOMETROS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 427460 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN RED PIEZOMETRICA: A C C1 C - 2026 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 427826 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCLA CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ETAPA II AÑO 2026 | 430246 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-08 | 2026-07-16 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-08-26 | 2026-11-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3534752 | 0 | 0 | 77596.33 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 140000 | 398403 | 1958753 | 900000 | 3534752.33 | 4973443 | 5221826 | 2363264 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 376980 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1277 | 2026-09-01 | 2030-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403 | 250753 | 0 | 253156 | 4723443 | 5221826 | 2363264 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPIACION RED PIEZOMETRICA 3 PIEZOMETROS PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 409078 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 77597 | Propuesta publica | 77897 | SR | 85 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0 | POZOS BIOBIO SPA | 60 | 2026-01-14 | 2026-03-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 77596.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77596.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES PIEZOMETRICAS COMUNA DE PUREN Y CHOLCHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 425680 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 60000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de 3 pozos | 425692 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 69000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN SHAC DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2026 | 425703 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-08 | 2026-07-01 | 100000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-07-31 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de piezométro en SHAC de Salar de Aguilar | 425718 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 170000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción estaciones piezometricas Etapa 1 año 2026 | 425742 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 170000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción estaciones piezometricas Etapa 2 año 2026 | 425745 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 170000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC RÍO PONIO, ALTOS TALINAY SUR Y LIMARI EN DESEMBOCADURA | 425746 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 72000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC INFIERNILLO, SHAC LOS VILOS Y SHAC QUEBRADA TALINAY | 425748 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 72000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 425780 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 425782 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 122 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION II CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 425785 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de 3 Piezómetros comunas de Torres del Paine, Natales y Primavera | 425792 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 225000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de 3 Piezómetros comunas de Punta Arenas , San Gregorio y Cabo de Hornos | 425793 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 225000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED PIEZOMETRICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CISNES Y PALENA | 425809 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 245 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED PIEZOMETRICA SECTOR CENTRO SUR | 425812 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA SALAR DE ATACAMA I - 2026 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 425898 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 275000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC CHOAPA BAJO Y SHAC SANTA GRACIA | 426550 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA 03 PIEZOMETROS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 427432 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 130000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMETRICA SALAR DE ATACAMA II - 2026 DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA | 430167 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 275000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGIÓN DE VALPARAISO ETAPA II AÑO 2026 | 430245 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-08 | 2026-07-06 | 275000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-08-17 | 2026-11-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE PIEZOMÉTRO EN SHAC DE SALAR GRANDE | 430415 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-24 | 2026-05-18 | 170000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 100000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE PIEZOMETROS EN SHACS DE QUEBRADA PAN DE AZÚCAR Y LA COIPA | 430416 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [23 empty] | 0 | 200706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100706.091 | 0 | 0 | 0 | 200706.091 | 487211 | 348077 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '006 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 376980 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1277 | 2026-09-01 | 2030-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 487211 | 348077 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200035 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100034.091 | 0 | 0 | 0 | 200034.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29817 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '999 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 376980 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1277 | 2026-09-01 | 2030-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29817 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | ' | ' | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | [23 empty] | 161000 | 5834272 | 0 | 169424.933 | 313767.85 | 0 | 10378.74 | 198096.111 | 535772.872 | 1295912.122 | 1549300.285 | 441750 | 628102.178 | 691766.667 | 5834271.758 | 4038548.333 | 4924129 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 16000 | 268126 | 0 | 4000 | 11958.64 | 0 | 0 | 0 | 53958.64 | 110041.789 | 56999.859 | 4000 | 10000 | 17166.667 | 268125.595 | 126927.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 384954 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 6597513 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA RÍO ACONCAGUA EN RÍO BLANCO Y RÍO ALICAHUE EN COLLIGUAY AÑO 2026 | 426516 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 15000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2026-10-12 | 2027-03-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO ESTACIÓN BAJO SLOMAN 2026 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 425902 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-16 | 2026-06-01 | 10000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2026-06-16 | 2026-10-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Reconstrucción Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | 416513 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 36000 | Propuesta publica | 31959 | SR | 1275 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0 | ISS INGENIERIA SPA | 182 | 2025-10-29 | 2026-04-29 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 16000 | 0 | 0 | 4000 | 11958.64 | 0 | 0 | 0 | 3958.64 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 27917.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Rediseño Estación Fluviométrica Río Coscaya en Saitoco | 425689 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-07 | 2026-04-23 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 15 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y POZOS REGION DE LA ARAUCANIA | 425695 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 425697 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | AIF Restitución Estación Fluviometrica Río Maipo en Naltahua | 425762 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 37000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | AIF Restitución Estación Fluviometrica Río Mapocho en Rinconada de Maipú | 425764 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COGOTI ENTRADA EMBALSE COGOTI | 425810 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.667 | 6666.667 | 13333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN RIO CHALINGA ANTES DE BOCATOMA CUNLAGUA COMUNA DE SALAMANCA | 425819 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-17 | 2026-04-06 | 15000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 80 | 2026-05-08 | 2026-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS EN CUENCAS DEL RÍO ELQUI Y RIO LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2026 | 425822 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 120000 | Propuesta publica | 117500 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARREBOL INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA SPA | 100 | 2026-05-02 | 2026-08-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61041.789 | 46999.859 | 0 | 0 | 0 | 108041.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN RÍO RAPEL EN PALOMO | 429770 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-17 | 2026-04-06 | 15000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-05-08 | 2026-07-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 145000 | 4980669 | 0 | 165424.933 | 301809.21 | 0 | 0 | 198096.111 | 481814.232 | 1185870.333 | 917202.426 | 437750 | 618102.178 | 674600 | 4980669.423 | 3080711 | 4151208 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 384954 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 6597513 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72897 | 73000 | 31092 | 38000 | 214989 | 1900568 | 4151208 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICA Y METEOROLOGICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 409091 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 40000 | Propuesta publica | 26180 | SR | 3250 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | SMA INVERSIONES LTDA | 120 | 2025-12-15 | 2026-04-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 27965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red fluviométrica Región de Atacama | 411948 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 81396 | Propuesta publica | 81396 | SR | 441 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 250 | 2025-04-08 | 2025-12-14 | 35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 55000 | 0 | 0 | 0 | 26396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Restitución Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | 412065 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-26 | 2025-09-30 | 500000 | Propuesta publica | 480835 | SR | 3565 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 150 | 2025-10-29 | 2026-03-28 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 75000 | 0 | 0 | 165424.933 | 240409.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202917.717 | 202916.626 | 0 | 0 | 0 | 811668.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación red meteorológica Región de Atacama | 412071 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-03-24 | 2025-04-03 | 30000 | Propuesta publica | 22039 | SR | 466 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 430 | 2025-05-05 | 2026-07-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 15000 | 0 | 0 | 0 | 7038.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7038.8 | 0 | 0 | 0 | 14077.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED HIDROMÉTRICA REGIONAL | 425613 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 60000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 70 | 2026-05-12 | 2026-07-21 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 20 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 2 ESTACIONES PIEZOMETRICAS DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | 425683 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 70000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 30 ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 425684 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 90000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estación Fluviométrica Río Cancosa en el Tambo | 425687 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 327000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Hidrometeorológicas Prov Concepción, Arauco | 425690 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 77800 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77800 | 0 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Piezometricas Prov Biobío y concepcion | 425691 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 24000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Fluviométrica Región de Tarapacá | 425699 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-17 | 2026-05-11 | 90000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2026-06-12 | 2026-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE ESTACION METEOROLOGICA DEL GLACIAR PICHILLANCAHUE EN VOLCAN VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 425701 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 98000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Piezométrica Región de Tarapacá | 425702 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 2026 | 425704 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 115000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-07-31 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED METEOROLÓGICA REGIÓN DE TARAPACÁ | 425705 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 2026 | 425706 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 50000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-07-20 | 2026-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 2026 | 425707 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-07-20 | 2026-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Meteorológica Región de Atacama 2026-2027 | 425712 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-24 | 2026-05-04 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 25000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Fluviométrica Región de Atacama 2026-2027 | 425714 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 100000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-06-08 | 2027-06-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 20000 | 0 | 15000 | 0 | 60000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Piezométrica Región de Atacama | 425715 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 45000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2026-06-17 | 2026-12-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE POZOS A TRAVÉS DE REVESTIMIENTO INTERNO | 425724 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-15 | 2026-06-05 | 75000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RIO CHUNGARÁ EN DESEMBOCADURA | 425725 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-15 | 2026-06-05 | 87500 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2026-06-26 | 2026-08-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 2026 | 425743 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 87500 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2026-08-21 | 2026-10-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43750 | 43750 | 0 | 0 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS 2026 | 425744 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 27000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Restitución Estación Fluviometrica Río Maipo en Naltahua | 425757 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 313683 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Restitución Estación Fluviometrica Río Mapocho en Rinconada de Maipú | 425761 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 208060 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Hidrometrica 2026 | 425766 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 50000 | Propuesta publica | 47500 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ACROP SPA | 153 | 2026-05-11 | 2026-10-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750 | 0 | 0 | 23750 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA REGION DE OHIGGINS | 425787 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 230000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 80 | 2026-05-25 | 2026-08-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED FLUVIOMETRICA REGION DE OHIGGINS | 425788 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2026-10-01 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACION RIO TINGUIRIRICA EN LOS OLMOS | 425789 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 150000 | Propuesta publica | 144578 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGEPROK SPA | 70 | 2026-04-02 | 2026-06-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144577.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144577.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACION RIO CACHAPOAL AJ RIO CLARO | 425790 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 80000 | Propuesta publica | 71887 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGEPROK SPA | 50 | 2026-04-02 | 2026-05-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71886.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71886.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Fluviométricas provincia de Última Esperanza 2026 | 425794 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 34900 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 186 | 2026-05-28 | 2026-11-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Fluviométricas provincias de Magallanes y Tierra del Fuego 2026 | 425796 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 217 | 2026-05-28 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Meteorológicas región de Magallanes 2026 | 425797 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 57000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 186 | 2026-05-28 | 2026-11-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estación meteorológica Glaciar Balmaceda | 425798 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 156 | 2026-05-28 | 2026-10-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2026 | 425807 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 90000 | Propuesta publica | 76577 | SR | 500 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 60 | 2026-04-18 | 2026-06-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45945.9 | 0 | 30630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COGOTI ENTRADA EMBALSE COGOTI | 425808 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN RIO CHALINGA ANTES DE BOCATOMA CUNLAGUA | 425813 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-17 | 2026-04-06 | 140000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 80 | 2026-05-08 | 2026-07-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR ESTACIONES CUENCA RIO BAKER REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 425824 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 82000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-06-01 | 2027-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR ESTACION FLUVIOMETRICA RÍO BRAVO REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 2026-2027 | 425825 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 55000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 425826 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-06-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIONES METEOROLOGICAS | 425827 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-06-01 | 2027-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIONES CUENCAS RIO BAKER Y PASCUA | 425828 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 90000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estructuras metálicas para la estación meteorológica del Volcán Azufre y estación nivométrica Los Cóndores | 425864 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 130000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de Estación Fluviométrica Rio Melado en el Látigo | 425865 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 38000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones meteorológicas | 425866 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 35000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones fluviométricas | 425867 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 61000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | REPARACIÓN SLOMAN POST EVENTO 2025 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 425901 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | MANTENCION RED HIDROMETRICA ANTOFAGASTA I 2026 - DIRECCION GENERAL DE AGUAS - REGION DE ANTOFAGASTA | 425906 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-21 | 2026-05-19 | 24000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-06-04 | 2026-08-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN A LA RED METEOLOLÓGICA REGIÓN DE VALPASRAÍSO 2026 | 426518 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 228000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2026-10-12 | 2027-03-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59600 | 59600 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONTRATO CONSERVACIÓN A LA RED FLUVIOMETRICAS MEDIANTE HORAS MAQUINA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 426520 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 190 | 2026-10-22 | 2027-04-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICA ACONCAGUA EN RIO BLANCO Y ALICAHUE EN COLLIGUAY | 426521 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 57000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-05-18 | 2026-08-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | INSTALACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN RIO ROCIN AGUAS ARRIBA EMBALSE CHACRILLA Y MEJORAMIENTO RIO ROCÍN AGUAS ABAJO EMBALSE CHACRILLA | 426523 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-06 | 2026-04-27 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-05-18 | 2026-07-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 7 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE CHILOE | 427419 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 55000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 5 ESTACIONES CONTROL NIVEL EN LAGOS PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE | 427421 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION Y HABILITACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO MANSO EN LA FRONTERA | 427424 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 65000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38820 | 0 | 38820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 06 ESTACIONES FLUVIO0METRICAS Y 03 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE OSORNO | 427427 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34351.5 | 0 | 34351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 06 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 03 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 427428 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 55000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18288.678 | 0 | 18288.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO MAULLIN EN LAS QUEMAS | 427429 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 58000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 214 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36711.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36711.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN RÍO RAPEL EN PALOMO | 429766 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 95000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-05-08 | 2026-07-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | conservacion de laboratorio ambiental | 430859 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y DE EMBALSES | 431854 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 69500 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIMETRIA CONSTRUCCION Y DISEÑO SPA | 20 | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59210.389 | 0 | 10289.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACION QUEBRADA LA NEGRA Y CERRO LOS GUZMANES | 432542 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION LABORATORIO AMBIENTAL RED HIDROMETRICA REGION DE LOS RIOS AÑO 2026 | 432589 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 22000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | INSTALACION DE BOMBA DE POZO DE AGUAS SERVIDAS EN DEPENDENCIAS DGA | 433078 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 2737 | Trato directo | 2737 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ZEPEDA SPA | 120 | 2026-04-08 | 2026-08-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACION NIVOMETRICA LAGUNA LOS CRISTALES | 433145 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 25000 | Propuesta publica | 24000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 28 | 2026-05-18 | 2026-06-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | MANTENCION RED HIDROMETRICA ANTOFAGASTA II 2026 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 433446 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 53000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [23 empty] | 0 | 585477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10378.74 | 0 | 0 | 0 | 575098 | 0 | 0 | 0 | 585476.74 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '006 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 384954 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 6597513 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575098 | 0 | 0 | 0 | 575098 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 10379 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10378.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10378.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520910 | 772921 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '999 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 384954 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 6597513 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520910 | 772921 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40054271-0 | ' | ' | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | [23 empty] | 242210.639 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 0 | 102000 | 100000 | 77987 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40054271-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 242210.639 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 0 | 102000 | 100000 | 77987 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40054271-0 | '01 | '002 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | 392766 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 454331 | Propuesta publica | 454331 | SR | 1765 | 2024-06-19 | 2024-12-21 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 942 | 2024-06-19 | 2027-01-17 | 42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 242210.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 0 | 102000 | 100000 | 77987 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40059706-0 | ' | ' | ANALISIS INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS . | [23 empty] | 332607.141 | 60474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.026 | 0 | 60474.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40059706-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 332607.141 | 60474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.026 | 0 | 60474.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40059706-0 | '01 | '002 | DESARROLLO DE UN SISTEMA PREDICTIVO DE PRECIPITACIÓN Y CAUDAL EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS | 409371 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 604741 | Trato directo | 604741 | SR | 3304 | 2024-10-28 | 2024-12-27 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 777 | 2024-10-28 | 2026-12-14 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 332607.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.026 | 0 | 60474.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | ' | ' | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | [23 empty] | 256837.693 | 1351168 | 0 | 256072.608 | 215920.299 | 61185.17 | 80823.542 | 0 | 0 | 0 | 21143 | 361121 | 189563.473 | 165337.507 | 1351166.599 | 121124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 18480 | 108289 | 0 | 0 | 23516.8 | 0 | 13713.75 | 0 | 0 | 0 | 21143 | 3588 | 9918 | 36409 | 108288.55 | 43044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | 410627 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 121865 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1034 | 2026-09-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9918 | 29605 | 39523 | 43044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | DISEÑO ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO BLANCO DGA LOS RIOS AÑO 2025 | 423340 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 42000 | Propuesta publica | 41997 | SR | 2085 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 212 | 2025-10-23 | 2026-05-23 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 18480 | 0 | 0 | 0 | 23516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspeccion Fiscal por Construccion estacion fluviometrica rio Blanco Region de Los Ríos años 2026-2027 | 425709 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 22680 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-07-31 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6804 | 6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | Consultoría de diseño nueva estación Aucanquilcha y Campamento Geotérmico Corfo | 426116 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 70476 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | Consultoría de AIF Aucanquilcha y Campamento Geotérmico Corfo | 426118 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 11960 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | Consultoría de diseño nueva estación Estandar | 426119 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 13714 | Propuesta publica | 13714 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Barú Ingenieria Limitada | 30 | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13713.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13713.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 238357.693 | 915912 | 0 | 256072.608 | 192403.499 | 61185.17 | 62675.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 179645.473 | 128928.507 | 915911.05 | 78080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS CERRO LA OVEJA Y GRAN CAMPO NEVADO | 420485 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-08-14 | 2025-10-09 | 183950 | Propuesta publica | 182043 | SR | 1013 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 170 | 2025-11-11 | 2026-04-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 54612.641 | 0 | 0 | 0 | 127429.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127429.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE ESTACION NIVOMETRICA CASA DEL CANTO | 421274 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-09-04 | 2025-09-29 | 108290 | Propuesta publica | 93673 | SR | 1278 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 196 | 2025-10-24 | 2026-05-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 32487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61185.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61185.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA PUYEHUE- AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA- DGA LOS RIOS AÑO 2025 | 421513 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 104520 | Propuesta publica | 93267 | SR | 2939 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 258 | 2025-10-17 | 2026-07-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 31356 | 0 | 0 | 61910.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61910.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE UNA ESTACION METEOROLOGICA EN EL VOLCAN LLAIMA REGION DE LA ARAUCANIA | 421539 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 110760 | Propuesta publica | 89537 | SR | 1810 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 65 | 2025-10-08 | 2025-12-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 26861.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62675.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62675.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACION GLACIOMETEOROLOGICA MICHIMAHUIDA SUR | 421596 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 111540 | Propuesta publica | 92820 | SR | 2541 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 151 | 2025-10-11 | 2026-03-11 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27846 | 0 | 0 | 0 | 64974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES DE LAGOS GLACIARES RIO FRIO Y RIO AMARILLO PROVINCIA PALENA | 421598 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 163020 | Propuesta publica | 160650 | SR | 2612 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | SMA INVERSIONES LTDA | 120 | 2025-11-13 | 2026-03-13 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 48195 | 0 | 0 | 112455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | Construcción estacion fluviometrica Río Blanco Región de Los Ríos año 2026 | 425708 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 192737 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-07-31 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57821 | 57821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | Construcción nueva estación Cerro Punar | 426114 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 6999 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999.966 | 0 | 6999.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE ESTACION METEOROLOGICA DE ALTA MONTAÑA REGION ANTOFAGASTA | 426703 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-14 | 2025-11-03 | 98708 | Propuesta publica | 98708 | SR | 4120 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 365 | 2025-12-03 | 2026-12-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 17000 | 0 | 0 | 81707.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81707.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN GLACIOMÉTRICA PAMPA ORCOGUANO | 429227 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2026-10-05 | 2026-11-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 45000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | Construcción nueva estación Meteorológica | 429938 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 111542 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-09-01 | 2027-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33462 | 33462 | 78080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | Construcción Estación de Alta Montaña Cerro Llanquipa Región de Tarapacá | 429949 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 90000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE ESTACION VALLE LAS HORQUETAS PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 430502 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 125485 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37645.507 | 0 | 37645.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACION DE ALTA MONTAÑA CORCOVADO NORTE PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 430505 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 125485 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37645.507 | 37645.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [23 empty] | 0 | 287624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287624 | 0 | 0 | 287624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '006 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | 410627 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 121865 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1034 | 2026-09-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287624 | 0 | 0 | 287624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 39343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34909 | 0 | 0 | 39342.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '999 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | 410627 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 121865 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1034 | 2026-09-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34909 | 0 | 0 | 34909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4434 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 910248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 909248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | ' | ' | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | [23 empty] | 388432.505 | 2380999 | 0 | 0 | 78341.165 | 0 | 119014.503 | 0 | 88800 | 237944 | 62000 | 0 | 561414.83 | 1233485 | 2380999.498 | 2025774.503 | 672988.21 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 388432.505 | 2380999 | 0 | 0 | 78341.165 | 0 | 119014.503 | 0 | 88800 | 237944 | 62000 | 0 | 561414.83 | 1233485 | 2380999.498 | 2025774.503 | 672988.21 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAIPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397894 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 348332 | Propuesta publica | 348332 | SR | 1873 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 517 | 2024-07-23 | 2025-12-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 185473.553 | 0 | 0 | 0 | 78341.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78341.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA RAPEL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397909 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 511387 | Propuesta publica | 505735 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 890 | 2025-06-13 | 2027-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159973 | 0 | 0 | 0 | 143652 | 303625 | 251933.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAULE PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397910 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 393482 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 734 | 2026-05-05 | 2028-05-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 124084 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 414297 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 317728 | Propuesta publica | 317728 | SR | 1839 | 2024-06-28 | 2025-05-26 | 4246 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 910 | 2024-06-28 | 2026-12-25 | 64 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 202958.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119014.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119014.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANALISIS DE LA CUENCA SALAR DE ATACAMA PARA LA FORMULACION DEL PERH | 419424 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2025-06-19 | 2025-07-21 | 530081 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 860 | 2025-08-22 | 2027-12-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77971 | 0 | 0 | 0 | 181933 | 259904 | 181492 | 93104 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA BIOBÍO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 422175 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 541000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1090 | 2025-12-03 | 2028-11-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151200 | 240000 | 190000 | 75677 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA ELQUI PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 425193 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 395540 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 854 | 2026-05-01 | 2028-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199929 | 17512 | 217441 | 145977 | 123273 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA LIMARÍ PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 425196 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 391292 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 762 | 2026-05-01 | 2028-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 153188 | 215188 | 146104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA ACONCAGUA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 425197 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-02-27 | 2026-03-29 | 436000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 890 | 2026-05-28 | 2028-11-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000 | 192000 | 204000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MATAQUITO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 425759 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 399782 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2026-06-01 | 2028-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164782 | 0 | 164782 | 188000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA LIGUA PETORCA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 425763 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-02-27 | 2026-03-29 | 413000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 895 | 2026-05-28 | 2028-11-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 185000 | 189000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA AYSEN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 425765 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 404000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 914 | 2026-06-01 | 2028-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169000 | 169000 | 188000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA TOLTÉN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 430045 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 493880 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 969 | 2026-05-04 | 2028-12-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196703.83 | 0 | 196703.83 | 146607.095 | 150568.21 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70577 | 47366 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 73639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Indeterminado | 0 | '01 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 73639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40072185-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA- INH 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40072185-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40072185-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 318900 | SinInf |  | -- | // | -306243 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40078257-0 | ' | ' | CONSERVACION GALPON LABORATORIO CALIBRACIONES BANCO PRUEBA | [23 empty] | 0 | 143988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40078257-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40078257-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 143988 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40078257-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40078257-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 143988 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50000734-0 | ' | ' | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°1 - REPARACION DE EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 100841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50000734-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50000734-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100841 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50000734-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50000734-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100841 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50001505-0 | ' | ' | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°2 | [23 empty] | 0 | 142542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50001505-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50001505-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 142542 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50001505-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50001505-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 142542 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 25029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 25029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | ' | ' | REPOSICION TERRAZA - piso 7 SISS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 16660 | 545546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 16660 | 545546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 696741 | SinInf |  | -- | // | -134535 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 16660 | 545546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 530117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 530117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070116-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | [23 empty] | 0 | 3349396 | 0 | 21749.813 | 81364.013 | 54414.875 | 38250.187 | 102624 | 188000 | 371244.652 | 390000 | 430000 | 782856.989 | 888891.471 | 3349396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3349396 | 0 | 21749.813 | 81364.013 | 54414.875 | 38250.187 | 102624 | 188000 | 371244.652 | 390000 | 430000 | 782856.989 | 888891.471 | 3349396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070116-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171941 | 852891.471 | 1026297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070116-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Arica y Parinacota |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4049396 | SinInf |  | -- | // | -1726297 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21749.813 | 81364.013 | 52950.346 | 38250.187 | 102624 | 188000 | 371244.652 | 390000 | 430000 | 610915.989 | 36000 | 2323099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070117-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA | [23 empty] | 0 | 3665915 | 0 | 127490.605 | 394817.897 | 205929.311 | 249999.676 | 50000 | 632877.452 | 147800 | 557019.378 | 254900 | 364595.018 | 680485.265 | 3665914.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070117-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3665915 | 0 | 127490.605 | 394817.897 | 205929.311 | 249999.676 | 50000 | 632877.452 | 147800 | 557019.378 | 254900 | 364595.018 | 680485.265 | 3665914.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070117-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 150000 | SinInf |  | -- | // | -96450 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140 | 7586.25 | 12048.75 | 0 | 0 | 0 | 19188.75 | 0 | 7586.25 | 0 | 53550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070117-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142745 | 119678.77 | 265915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070117-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3714363 | SinInf |  | -- | // | -82692 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 127490.605 | 387677.897 | 194851.831 | 237950.926 | 50000 | 632877.452 | 147800 | 537830.628 | 254900 | 214263.768 | 560806.495 | 3346449.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40070118-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 0 | 4399991 | 0 | 80793.655 | 22606.521 | 53600.498 | 200000.254 | 204544.461 | 330574.154 | 193674.08 | 208446.545 | 204655.545 | 373254.6 | 2527840.687 | 4399991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40070118-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4399991 | 0 | 80793.655 | 22606.521 | 53600.498 | 200000.254 | 204544.461 | 330574.154 | 193674.08 | 208446.545 | 204655.545 | 373254.6 | 2527840.687 | 4399991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40070118-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1214000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195720 | 1812620.926 | 2014128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40070118-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Antofagasta |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1611094 | SinInf |  | -- | // | 601057 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 80793.655 | 22606.521 | 47813.424 | 200000.254 | 204544.461 | 330574.154 | 193674.08 | 208446.545 | 204655.545 | 177534.6 | 715219.761 | 2385863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070119-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 7995110 | 0 | 332442.353 | 352919.157 | 193596.577 | 140000 | 265000 | 921428.571 | 1021428.571 | 991775.702 | 1314316.893 | 1391626.179 | 1070576.083 | 7995110.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070119-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 7995110 | 0 | 332442.353 | 352919.157 | 193596.577 | 140000 | 265000 | 921428.571 | 1021428.571 | 991775.702 | 1314316.893 | 1391626.179 | 1070576.083 | 7995110.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070119-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285425 | 3000 | 288425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070119-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 7995112 | SinInf |  | -- | // | -3109 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 332442.353 | 352919.157 | 193596.577 | 140000 | 265000 | 921428.571 | 1021428.571 | 991775.702 | 1314316.893 | 1106201.179 | 1067576.083 | 7706685.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070120-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 5616632 | 0 | 156720.265 | 374400.563 | 141259.082 | 440000 | 496000 | 418420 | 572000 | 404000 | 507094.787 | 740591 | 1366146.303 | 5616632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070120-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5616632 | 0 | 156720.265 | 374400.563 | 141259.082 | 440000 | 496000 | 418420 | 572000 | 404000 | 507094.787 | 740591 | 1366146.303 | 5616632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070120-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Coquimbo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1840000 | SinInf |  | -- | // | 360000 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 69559.272 | 96012.08 | 64871.541 | 175000 | 190000 | 118420 | 185000 | 250000 | 251094.787 | 200000 | 600042.32 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070120-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3387.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261591 | 71612.792 | 336591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070120-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2099200 | SinInf |  | -- | // | 1000000 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 87160.993 | 278388.483 | 73000.333 | 265000 | 306000 | 300000 | 387000 | 154000 | 256000 | 279000 | 694491.191 | 3080041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070121-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO | [23 empty] | 0 | 4628950 | 0 | 63492.366 | 202631.741 | 467340.515 | 250000 | 210000 | 627423.5 | 647755.77 | 344760.88 | 527660.268 | 645181.314 | 642703.646 | 4628950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070121-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4628950 | 0 | 63492.366 | 202631.741 | 467340.515 | 250000 | 210000 | 627423.5 | 647755.77 | 344760.88 | 527660.268 | 645181.314 | 642703.646 | 4628950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070121-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357245 | 432953 | 790198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070121-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3918752 | SinInf |  | -- | // | -80000 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 63492.366 | 202631.741 | 467340.515 | 250000 | 210000 | 627423.5 | 647755.77 | 344760.88 | 527660.268 | 287936.314 | 209750.646 | 3838752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA | [23 empty] | 0 | 5851645 | 0 | 380133.84 | 595078.63 | 482214.851 | 480000.098 | 500000 | 411000 | 387850.889 | 616290.868 | 504399.725 | 553945.5 | 940730.599 | 5851645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5851645 | 0 | 380133.84 | 595078.63 | 482214.851 | 480000.098 | 500000 | 411000 | 387850.889 | 616290.868 | 504399.725 | 553945.5 | 940730.599 | 5851645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193598 | 99575.706 | 293598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40070122-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3638907 | SinInf |  | -- | // | 850601 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 380133.84 | 595078.63 | 481790.557 | 480000.098 | 500000 | 411000 | 387850.889 | 616290.868 | 504399.725 | 360347.5 | 841154.893 | 5558047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40070123-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS | [23 empty] | 0 | 7568327 | 0 | 465936.556 | 386860.535 | 732773.495 | 200000 | 200000 | 400000 | 500000 | 600000 | 800665 | 1725878.401 | 1556213.013 | 7568327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40070123-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 7568327 | 0 | 465936.556 | 386860.535 | 732773.495 | 200000 | 200000 | 400000 | 500000 | 600000 | 800665 | 1725878.401 | 1556213.013 | 7568327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40070123-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 400000 | 500000 | 600000 | 800665 | 903000 | 705905.646 | 4309570.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40070123-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5717.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351382 | 256880.483 | 613980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40070123-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1441423 | SinInf |  | -- | // | 1205355 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 465936.556 | 386860.535 | 727055.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471496.401 | 593426.884 | 2644776.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40070125-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE | [23 empty] | 0 | 8232242 | 0 | 236501.427 | 341339.362 | 342405.515 | 596647.75 | 805000 | 781851.2 | 737360.276 | 950000 | 1202755.999 | 1857815 | 380565.486 | 8232242.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40070125-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 8232242 | 0 | 236501.427 | 341339.362 | 342405.515 | 596647.75 | 805000 | 781851.2 | 737360.276 | 950000 | 1202755.999 | 1857815 | 380565.486 | 8232242.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40070125-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587815 | 50712.486 | 642815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40070125-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8230630 | SinInf |  | -- | // | 1612 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 236501.427 | 341339.362 | 338118.001 | 596647.75 | 805000 | 781851.2 | 737360.276 | 950000 | 1202755.999 | 1270000 | 329853 | 7589427.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070126-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 6159918 | 0 | 404754.198 | 39999.647 | 169505.186 | 335000 | 301082 | 555000 | 545000 | 753454.668 | 1068335.62 | 1247292 | 740494.681 | 6159918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070126-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 6159918 | 0 | 404754.198 | 39999.647 | 169505.186 | 335000 | 301082 | 555000 | 545000 | 753454.668 | 1068335.62 | 1247292 | 740494.681 | 6159918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070126-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212292 | 1685.488 | 217292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070126-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Ñuble |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6259029 | SinInf |  | -- | // | -105029 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 404754.198 | 39999.647 | 166190.674 | 335000 | 301082 | 555000 | 545000 | 753454.668 | 1068335.62 | 1035000 | 738809.193 | 5942626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070127-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO | [23 empty] | 0 | 8277606 | 0 | 63357.86 | 122505.558 | 160878.401 | 197123.982 | 244354.978 | 557815.456 | 706853.231 | 1902043.111 | 1790911.429 | 2078517.448 | 453244.546 | 8277606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 8277606 | 0 | 63357.86 | 122505.558 | 160878.401 | 197123.982 | 244354.978 | 557815.456 | 706853.231 | 1902043.111 | 1790911.429 | 2078517.448 | 453244.546 | 8277606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070127-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5889396 | SinInf |  | -- | // | 751145 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5976.18 | 4530.33 | 63175.825 | 147123.982 | 244354.978 | 507815.456 | 656853.231 | 1852043.111 | 1740911.429 | 1463899.448 | 39083.03 | 6725767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070127-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364618 | 333510.369 | 701839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070127-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 500000 | SinInf |  | -- | // | 350000 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 57381.68 | 117975.228 | 93991.945 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | 80651.147 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070128-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANÍA | [23 empty] | 0 | 12846029 | 0 | 303139.051 | 1512077.091 | 675338.29 | 940000 | 940000 | 940000 | 952500 | 1090500 | 1329810.388 | 2397611.795 | 1765052.385 | 12846029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070128-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 12846029 | 0 | 303139.051 | 1512077.091 | 675338.29 | 940000 | 940000 | 940000 | 952500 | 1090500 | 1329810.388 | 2397611.795 | 1765052.385 | 12846029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070128-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | La Araucanía |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2000000 | SinInf |  | -- | // | -155000 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 84206.356 | 682222.2 | 311261.056 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 17310.388 | 0 | 0 | 1845000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070128-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851334 | 71409.555 | 926334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070128-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 22450645 | SinInf |  | -- | // | -12006336 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 218932.695 | 829854.891 | 360486.789 | 790000 | 790000 | 790000 | 802500 | 940500 | 1312500 | 1546277.795 | 1693642.83 | 10074695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070129-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS | [23 empty] | 0 | 7282639 | 0 | 55966.277 | 309139.045 | 770317.729 | 560000 | 500000 | 590000 | 595000 | 602000 | 607782.723 | 1231695.034 | 1460738.192 | 7282639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070129-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 7282639 | 0 | 55966.277 | 309139.045 | 770317.729 | 560000 | 500000 | 590000 | 595000 | 602000 | 607782.723 | 1231695.034 | 1460738.192 | 7282639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070129-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12771.939 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361539 | 336579.061 | 770890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070129-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9014749 | SinInf |  | -- | // | -2502998 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 55966.277 | 309139.045 | 757545.79 | 500000 | 500000 | 590000 | 595000 | 602000 | 607782.723 | 870156.034 | 1124159.131 | 6511749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070130-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 9678744 | 0 | 1127094.125 | 783289.658 | 1076460.775 | 914656.016 | 846958.518 | 1263004.792 | 933332.984 | 1020547.344 | 559616 | 1049420.346 | 104363.521 | 9678744.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070130-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 9678744 | 0 | 1127094.125 | 783289.658 | 1076460.775 | 914656.016 | 846958.518 | 1263004.792 | 933332.984 | 1020547.344 | 559616 | 1049420.346 | 104363.521 | 9678744.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070130-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8123748 | SinInf |  | -- | // | -6114 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 976900.171 | 514052.88 | 996075.897 | 784656.016 | 726958.518 | 1118004.792 | 788332.984 | 875547.344 | 559616 | 264402.346 | 20000 | 7624546.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070130-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5636.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785018 | 84363.521 | 875018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070130-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1565000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150193.954 | 269236.778 | 74748.399 | 130000 | 120000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 1179179.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070131-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSÉN | [23 empty] | 0 | 9734419 | 0 | 1193433.052 | 951979.327 | 1123005.794 | 539000 | 664938.224 | 493353.179 | 194471.451 | 733882.109 | 1047269.4 | 1953122.865 | 839963.83 | 9734419.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070131-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 9734419 | 0 | 1193433.052 | 951979.327 | 1123005.794 | 539000 | 664938.224 | 493353.179 | 194471.451 | 733882.109 | 1047269.4 | 1953122.865 | 839963.83 | 9734419.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070131-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3361889 | SinInf |  | -- | // | 5110609 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 289201.821 | 297306.625 | 289596 | 458896.4 | 210798.179 | 0 | 250000 | 500000 | 500000 | 383835.217 | 3179634.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070131-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344607 | 142512 | 487119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070131-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION, EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6181707 | SinInf |  | -- | // | 4941259 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1193433.052 | 662777.506 | 825699.169 | 249404 | 206041.824 | 282555 | 194471.451 | 483882.109 | 547269.4 | 1108515.865 | 313616.613 | 6067665.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070132-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES | [23 empty] | 0 | 4848477 | 26028.369 | 95211.253 | 409160.984 | 600818.481 | 447955.72 | 378555.72 | 349064.225 | 578422.557 | 397062.72 | 647070.807 | 657315 | 261810.91 | 4848476.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4848477 | 26028.369 | 95211.253 | 409160.984 | 600818.481 | 447955.72 | 378555.72 | 349064.225 | 578422.557 | 397062.72 | 647070.807 | 657315 | 261810.91 | 4848476.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070132-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION, EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1200000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294315 | 70000 | 364315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070132-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Magallanes y de la Antártica Chilena |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4848478 | SinInf |  | -- | // | -70000 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 26028.369 | 95211.253 | 409160.984 | 600818.481 | 447955.72 | 378555.72 | 349064.225 | 578422.557 | 397062.72 | 647070.807 | 363000 | 191810.91 | 4484161.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 3406269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSERVACIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 3406269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET - INCENDIOS | Valparaíso | 40038706-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 600000 | 1000000 | 570000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET - INCENDIOS | Valparaíso | 40038706-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET - INCENDIOS | Valparaíso | 40038706-0 | '02 | '001 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO SECTOR: ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES, ETAPA 3, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 427096 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-15 | 2026-07-21 | 2106300 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 870 | 2026-08-24 | 2029-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET - INCENDIOS | Valparaíso | 40038706-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 600000 | 1000000 | 570000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD - FET - INCENDIOS | Valparaíso | 40038706-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO SECTOR: ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES, ETAPA 3, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 427096 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-05-15 | 2026-07-21 | 2106300 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 870 | 2026-08-24 | 2029-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 600000 | 1000000 | 570000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30077061-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | [23 empty] | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52250 | 52250 | 209000 | 198550 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52250 | 52250 | 209000 | 198550 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30077061-0 | '02 | '002 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 422682 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 919600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 853 | 2026-08-01 | 2028-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52250 | 52250 | 209000 | 198550 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | [23 empty] | 453734.161 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.544 | 24132.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 453734.161 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.544 | 1425.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 278683 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-05-02 | 2019-06-25 | 461825 | Propuesta publica | 506898 | IPC | 978 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 795767 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1370 | 2020-04-07 | 2024-01-07 | 90 |  |  | 453734.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.544 | 1425.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083248-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 281216 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-11-20 | 2019-05-23 | 6466658 | Propuesta publica | 6585342 | IPC | 184 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | -110376 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 1166 | 2020-01-21 | 2023-04-01 | 95.29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | ' | ' | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | [23 empty] | 3697.38 | 853000 | 0 | 0 | 0 | 68.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721000 | 721068.724 | 3670900.067 | 4610445.168 | 11247000 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 670899.942 | 610445.359 | 500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Habilitación Senda de Penetración Caritaya - Muyuri (Nuevos 2025) | 411107 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1676670 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 670899.942 | 610445.359 | 500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 3697.38 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 68.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2068.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 3697.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 694000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694000 | 694000 | 3000000.125 | 3999999.809 | 10747000 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30083427-0 | '02 | '004 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MULLURI, ETAPA I, SECTOR DM 3.900,00 AL DM 14.400,000, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 411108 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 18734469 | Trato directo | 18734469 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1800 | 2026-05-31 | 2031-05-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694000 | 694000 | 3000000.125 | 3999999.809 | 10747000 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | [23 empty] | 0 | 214900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84339.066 | 30015.895 | 0 | 0 | 114354.961 | 41948 | 57678 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 104900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243 | 0 | 0 | 0 | 5243 | 41948 | 57678 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '002 | Diagnóstico y Propuesta de Intervención Patrimonial del Monumento Histórico Tambo de Zapahuira | 409171 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 104869 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243 | 0 | 0 | 0 | 5243 | 41948 | 57678 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79096.066 | 30015.895 | 0 | 0 | 109111.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132075-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | 329405 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-13 | 2021-07-07 | 13850649 | Propuesta publica | 12437561 | IPC | 52 | 2021-08-17 | 2021-09-06 | 2814568 | REMAVESA S. A. | 720 | 2021-09-07 | 2023-08-28 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79096.066 | 30015.895 | 0 | 0 | 109111.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132117-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | [23 empty] | 85200 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 0 | 0 | 102600 | 251700 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132117-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 85200 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 0 | 0 | 102600 | 251700 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30132117-0 | '02 | '002 | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | 380630 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | - | - | 540000 | Trato directo | 540000 | SR | 2541 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | CONSULTORIAS,ASESORIAS Y ESTUDIOS CAMAQUEN LTDA. | 720 | 2023-09-27 | 2025-09-16 | 0 |  |  | 85200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 0 | 0 | 102600 | 251700 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | [23 empty] | 25838255.443 | 11111000 | 0 | 91707.69 | 41777.107 | 0 | 0 | 0 | 117501.53 | 63616.655 | 3063105.151 | 731198.65 | 7880955.882 | 44136.514 | 12033999.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 608883.026 | 459000 | 0 | 91707.69 | 41777.107 | 0 | 0 | 0 | 63446.154 | 63616.655 | 63105.151 | 62934.65 | 63275.652 | 44136.514 | 493999.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 329411 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-09 | 2021-08-20 | 1233000 | Propuesta publica | 1358543 | IPC | 41 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1096 | 2023-07-31 | 2026-07-31 | 82.3 |  |  | 608883.026 | 0 | 0 | 91707.69 | 41777.107 | 0 | 0 | 0 | 63446.154 | 63616.655 | 63105.151 | 62934.65 | 63275.652 | 44136.514 | 493999.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 25229372.417 | 10652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54055.376 | 0 | 3000000 | 668264 | 7817680.23 | 0 | 11539999.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | 329412 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 16602000 | Propuesta publica | 49239839 | IPC | 7 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 7875104 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 1170 | 2023-05-05 | 2026-07-18 | 100 |  |  | 25229372.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54055.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54055.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30239372-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329412 , Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | 329412 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 8380488 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 90 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 668264 | 7817680.23 | 0 | 11485944.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 5020 | 3418622.017 | 3442004.704 | 7401000 | 1535000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 417994.876 | 442004.534 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-27, Sector Km 32 - Km 40,2, XV Región (Nuevo 2026) | 426954 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 417994.876 | 442004.534 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3000627.141 | 3000000.17 | 7201000 | 1535000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30241272-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta A-27, Sector Km 32 - Km 40,2, XV Región (Nuevo 2026) | 426960 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 13902765 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3000627.141 | 3000000.17 | 7201000 | 1535000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | [23 empty] | 5013.764 | 90000 | 0 | 0 | 747.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89252.813 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 5013.764 | 90000 | 0 | 0 | 747.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89252.813 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 5013.764 | 0 | 0 | 0 | 747.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.813 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30244022-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30300972-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | [23 empty] | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 209000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30300972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 209000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30300972-0 | '02 | '002 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 422682 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 919600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 853 | 2026-08-01 | 2028-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 209000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | [23 empty] | 10776073.002 | 7613000 | 0 | 2844014.817 | 127670.277 | 40769.002 | 37186.608 | 45480.512 | 35893.925 | 0 | 1032062.166 | 0 | 3463922.979 | 0 | 7627000.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 274000 | 287000 | 0 | 0 | 127670.277 | 40769.002 | 37186.608 | 45480.512 | 35893.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM 39.102,670, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 351777 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 929500 | Propuesta publica | 922313 | IPC | 1694 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 730 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 89.07 |  |  | 274000 | 0 | 0 | 0 | 127670.277 | 40769.002 | 37186.608 | 45480.512 | 35893.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287000.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 10502073.002 | 7326000 | 0 | 2844014.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032062.166 | 0 | 3463922.979 | 0 | 7339999.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 351778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 18819789 | Propuesta publica | 28620150 | Polinom | 11 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | -4968 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 720 | 2024-05-20 | 2026-05-10 | 95 |  |  | 10502073.002 | 0 | 0 | 2844014.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032062.166 | 0 | 0 | 0 | 3876076.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364289-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351778 , MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 351778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7035162 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 90 | - | 2026-08-08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463922.979 | 0 | 3463922.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | [23 empty] | 8706176.998 | 8873500 | 0 | 0 | 0 | 3062042.036 | 0 | 0 | 0 | 37905.611 | 0 | 1118008.008 | 0 | 707738.431 | 4925694.086 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 208250 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37905.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37905.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM 39.102,670, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 351777 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 929500 | Propuesta publica | 922313 | IPC | 1694 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 730 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 89.07 |  |  | 208250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37905.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37905.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 8497926.998 | 8835000 | 0 | 0 | 0 | 3062042.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118008.008 | 0 | 707738.431 | 4887788.475 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 351778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 18819789 | Propuesta publica | 28620150 | Polinom | 11 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | -4968 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 720 | 2024-05-20 | 2026-05-10 | 95 |  |  | 8497926.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062042.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118008.008 | 0 | 0 | 4180050.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30364290-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351778 , MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 351778 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7035162 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 90 | - | 2026-08-08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707738.431 | 707738.431 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30458889-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | [23 empty] | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72865.42 | 0 | 0 | 0 | 72865.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30458889-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72865.42 | 0 | 0 | 0 | 72865.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30458889-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 263640 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 1841480 | Propuesta publica | 1072220 | IPC | 9 | 2018-02-28 | 2018-06-18 | -137225 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 920 | 2018-06-19 | 2020-12-25 | 82.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72865.42 | 0 | 0 | 0 | 72865.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459183-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 5,SECTOR: BIF. AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | [23 empty] | 2188820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2188820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Comuna Arica, Provincia Arica, Región Arica y Parinacota | 329517 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-05-12 | 9708309 | Propuesta publica | 12126765 | Polinom | 66 | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 1378835 | CONSTRUCTORA FV SPA | 724 | 2023-11-15 | 2025-11-08 | 100 |  |  | 2188820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40490.869 | 51490.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459183-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329517 , Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Comuna Arica, Provincia Arica, Región Arica y Parinacota | 329517 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -40490 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | -724 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40490.869 | -40490.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459736-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | [23 empty] | 0 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86820 | 0 | 0 | 0 | 146180 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86820 | 0 | 0 | 0 | 146180 | 233000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459736-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 263683 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 584000 | Propuesta publica | 532000 | IPC | 144 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 180005 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 2795 | 2017-09-14 | 2025-05-10 | 99.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146180 | 146180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30459736-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº263683 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 263683 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 55543 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | -2795 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | [23 empty] | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59529.635 | 119150.4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 180680.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 181000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59529.635 | 119150.4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 180680.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 303031 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-16 | 2020-09-04 | 5418659 | Propuesta publica | 7587869 | IPC | 33 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 2876709 | CONSTRUCTORA FV SPA | 1174 | 2021-06-10 | 2024-08-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59529.635 | 119150.4 | 2000 | 0 | 0 | 34390.195 | 215070.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30466542-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº303031 , Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 303031 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -34390 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | -1174 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34390.195 | -34390.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481307-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.09 | 0 | 0 | 0 | 5000.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.09 | 0 | 0 | 0 | 5000.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481307-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 278686 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2018-07-03 | 2018-08-20 | 285200 | Propuesta publica | 306000 | IPC | 34 | 2018-09-13 | 2018-11-22 | 0 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 863 | 2018-11-23 | 2021-04-04 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.09 | 0 | 0 | 50600 | 55600.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30481307-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278686 , Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 278686 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -50600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 0 | - | 2021-04-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50600 | -50600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483079-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH | [23 empty] | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483079-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | [23 empty] | 0 | 2353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 538000 | 610000 | 3334999.812 | 6339000.283 | 18345000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 38000 | 110000 | 334999.87 | 339000.05 | 100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 5, Sector Cuesta Chaca Sur (Segundo Llamado), Tramo Dm 2.0009.000,000 - Dm 2.023.814,429, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 410547 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-17 | 2025-12-05 | 1075463 | Propuesta publica | 837358 | IPC | 64 | 2026-04-02 | 2026-04-29 | 0 | BARLA INGENIEROS CONSULTORES SPA | 731 | 2026-04-29 | 2028-04-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 38000 | 110000 | 334999.87 | 339000.05 | 100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 2999999.942 | 6000000.233 | 18245000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 30483141-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 5, sector cuesta Chaca Sur, Tramo DM. 2.009.000,000 - DM. 2.023.814,429, Región de Arica y Parinacota (segundo llamado) | 410548 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-23 | 2025-10-15 | 29941221 | Propuesta publica | 26192224 | IPC | 47 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 720 | 2026-04-13 | 2028-04-02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 2999999.942 | 6000000.233 | 18245000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40004007-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | [23 empty] | 42.658 | 3755000 | 0 | 0 | 1062.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 613937.267 | 1715000 | 19364000.364 | 24044999.558 | 29442999.999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 59000 | 159000 | 512963.814 | 536548.358 | 323878.019 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento pasada urbana Ruta 5 en Arica, Sector C: Rotonda Arenas - Límite urbano Sur, Región de Arica y Parinacota (Tercer llamado). | 410556 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-07 | 2025-12-23 | 1589364 | Propuesta publica | 1417238 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA S.A | 1096 | 2026-06-15 | 2029-06-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 59000 | 159000 | 512963.814 | 536548.358 | 323878.019 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 42.658 | 3000 | 0 | 0 | 1062.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.267 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 42.658 | 0 | 0 | 0 | 1062.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.267 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3553000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 553000 | 1553000 | 18851036.55 | 23508451.2 | 29119121.98 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40004007-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR C: ROTONDA ARENAS - LÍMITE URBANO SUR, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (TERCER LLAMADO). | 410557 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-08-11 | 2025-10-28 | 64085951 | Propuesta privada | 67597767 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A | 1080 | 2026-06-15 | 2029-05-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 553000 | 1553000 | 18851036.55 | 23508451.2 | 29119121.98 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | [23 empty] | 0 | 426820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423818.956 | 0 | 0 | 423818.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 423820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423818.956 | 0 | 0 | 423818.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315300 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6933213 | Propuesta publica | 5436237 | IPC | 30 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 748283 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 1440 | 2020-08-06 | 2024-07-16 | 87.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778894.467 | 0 | 0 | 778894.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315300 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315300 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -384702 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 0 | - | 2024-07-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -384702.991 | 0 | 0 | -384702.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 315304 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6179599 | Propuesta publica | 4998128 | IPC | 32 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 759819 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 1440 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | 85.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834770.022 | 0 | 0 | 834770.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315304 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 315304 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -820000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 0 | - | 2024-07-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -820000 | 0 | 0 | -820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315331 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 6000944 | Propuesta publica | 4844089 | IPC | 31 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 924811 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 1440 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | 88.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700457.458 | 0 | 0 | 700457.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40010935-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315331 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 315331 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -685600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 0 | - | 2024-07-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -685600 | 0 | 0 | -685600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40022986-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235 | [23 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56649 | 16059 | 0 | 0 | 0 | 7302 | 80010 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40022986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56649 | 16059 | 0 | 0 | 0 | 7302 | 80010 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40022986-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y Parinacota | 329598 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 670000 | Propuesta publica | 600000 | IPC | 2109 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 252200 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1320 | 2021-08-17 | 2025-03-29 | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7302 | 63951 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40022986-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329598 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y Parinacota | 329598 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 11500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 365 | - | 2026-03-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155920.345 | 0 | 0 | 155920.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155920.345 | 0 | 0 | 155920.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '002 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | 315237 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2021-01-11 | 650850 | Propuesta publica | 524997 | IPC | 192 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 21563 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 804 | 2021-03-12 | 2023-05-25 | 79.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155920.345 | 0 | 1950 | 157870.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027082-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº315237 , Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | 315237 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1950 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | - | 2023-05-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1950 | -1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027285-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32 | [23 empty] | 192975.874 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251961.675 | 0 | 0 | 66410.925 | 0 | 318372.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027285-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 192975.874 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251961.675 | 0 | 0 | 66410.925 | 0 | 318372.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40027285-0 | '02 | '002 | ESTUDIO MEJORAMIENTO RUTA A-27 SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA- DM 32 XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 378036 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 714000 | Propuesta publica | 728875 | IPC | 952 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 620 | 2023-10-18 | 2025-06-29 | 58.4 |  |  | 192975.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251961.675 | 0 | 0 | 66410.925 | 0 | 318372.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40033187-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION | [23 empty] | 13175.53 | 353000 | 0 | 0 | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 83087 | 0 | 0 | 64274.28 | 0 | 72033.675 | 259948.545 | 70758.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40033187-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 13175.53 | 353000 | 0 | 0 | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 83087 | 0 | 0 | 64274.28 | 0 | 72033.675 | 259948.545 | 70758.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40033187-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Cruce Ruta 11 Ch-Limite Parque Nacional Lauca, XV Región (Nuevo 2023) | 370959 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 434184 | Propuesta publica | 368900 | IPC | 951 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 620 | 2023-10-25 | 2025-07-06 | 35.01 |  |  | 13175.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40553.59 | 0 | 0 | 44982 | 0 | 0 | 64274.28 | 0 | 72033.675 | 221843.545 | 70758.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40033187-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370959 , Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Cruce Ruta 11 Ch-Limite Parque Nacional Lauca, XV Región (Nuevo 2023) | 370959 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 35105 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | - | 2025-07-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40037286-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION | [23 empty] | 71969.401 | 803000 | 0 | 0 | 0 | 188335.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69722.1 | 0 | 0 | 73408.125 | 331465.254 | 475534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40037286-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 71969.401 | 803000 | 0 | 0 | 0 | 188335.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69722.1 | 0 | 0 | 73408.125 | 331465.254 | 475534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40037286-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Limite Parque Nacional Lauca - Hito Tripartito, XV Región (Nuevo 2023) | 370968 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 959140 | Propuesta publica | 996030 | IPC | 27 | 2023-09-27 | 2023-11-27 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1180 | 2023-11-28 | 2027-02-20 | 44.09 |  |  | 71969.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188335.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69722.1 | 0 | 0 | 73408.125 | 331465.254 | 475534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | [23 empty] | 3922530.626 | 4187100 | 0 | 394584.5 | 377589.011 | 148607.631 | 121985.278 | 140234.302 | 53439.441 | 479832.47 | 171781.018 | 744645.811 | 562762.219 | 282183.065 | 3477644.746 | 4469360.283 | 4254281.38 | 3914000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 584931.372 | 662100 | 0 | 52708.2 | 104148.077 | 52350.042 | 53538.824 | 53276.048 | 53439.441 | 53607.682 | 53781.018 | 53959.699 | 54143.995 | 54990.936 | 639943.962 | 751559.446 | 374027.38 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383145 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 990000 | Propuesta publica | 1183490 | IPC | 10 | 2024-07-12 | 2024-08-26 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1440 | 2024-08-27 | 2028-08-06 | 39.36 |  |  | 290804.704 | 0 | 0 | 25952.455 | 51953.381 | 26056.015 | 26269.678 | 26336.071 | 26402.465 | 26468.858 | 26535.252 | 26601.645 | 26668.039 | 26969.624 | 316213.483 | 393183.226 | 178660 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383147 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 990000 | Propuesta publica | 1185773 | IPC | 11 | 2024-07-12 | 2024-08-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1440 | 2024-08-31 | 2028-08-10 | 39.48 |  |  | 294126.668 | 0 | 0 | 26755.745 | 52194.696 | 26294.027 | 27269.146 | 26939.977 | 27036.976 | 27138.824 | 27245.766 | 27358.054 | 27475.956 | 28021.312 | 323730.479 | 358376.22 | 195367.38 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3337599.254 | 3525000 | 0 | 341876.3 | 273440.934 | 96257.589 | 68446.454 | 86958.254 | 0 | 426224.788 | 118000 | 690686.112 | 508618.224 | 227192.129 | 2837700.784 | 3717800.837 | 3880254 | 3914000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383146 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 8699041 | Propuesta publica | 9078510 | Polinom | 6 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2024-04-30 | 2028-04-09 | 21.41 |  |  | 1212417.134 | 0 | 0 | 236727.354 | 174344.42 | 32906.037 | 0 | 0 | 0 | 277060.321 | 60000 | 354907.335 | 411651.664 | 127932.964 | 1675530.095 | 2000803.716 | 2052684 | 2714000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038462-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | 383148 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 7998414 | Propuesta publica | 8536636 | Polinom | 7 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2024-04-30 | 2028-04-09 | 41.77 |  |  | 2125182.12 | 0 | 0 | 105148.946 | 99096.514 | 63351.552 | 68446.454 | 86958.254 | 0 | 149164.467 | 58000 | 335778.777 | 96966.56 | 99259.165 | 1162170.689 | 1716997.121 | 1827570 | 1200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | [23 empty] | 1735806.836 | 406500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406404.015 | 0 | 0 | 0 | 406404.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1735806.836 | 406500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406404.015 | 0 | 0 | 0 | 406404.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40038474-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, DM. 0,00 AL DM. 13.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 387476 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 1833093 | Propuesta publica | 2337384 | Polinom | 31 | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 459635 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 322 | 2024-02-06 | 2024-12-24 | 85.86 |  |  | 1735806.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406404.015 | 0 | 0 | 0 | 406404.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | [23 empty] | 2702055.995 | 665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49384.887 | 0 | 0 | 585593.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634978.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2702055.995 | 665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49384.887 | 0 | 0 | 585593.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634978.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 92.800,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369838 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2143865 | Propuesta publica | 2984310 | Polinom | 11 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 153192 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 531 | 2023-06-10 | 2024-11-22 | 97.39 |  |  | 1462973.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85945.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85945.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369838 , CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 92.800,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369838 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11023 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | - | 2024-11-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11023.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11023.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 92.800,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369839 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2234535 | Propuesta publica | 3079634 | Polinom | 12 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 339874 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 561 | 2023-06-10 | 2024-12-22 | 98.14 |  |  | 304734.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66956.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66956.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369839 , CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 92.800,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369839 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -29689 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | - | 2024-12-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29689.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29689.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369842 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 4574388 | Propuesta publica | 4423803 | Polinom | 5 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 943866 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 647 | 2023-04-26 | 2025-02-01 | 90.59 |  |  | 934348.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520206.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520206.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369842 , CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369842 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -46801 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 0 | - | 2025-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46801.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46801.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA PUMUTA, DM. 40.400,00 AL DM. 57.900,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369862 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 1850170 | Propuesta publica | 2708358 | Polinom | 15 | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 325919 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 487 | 2023-06-20 | 2024-10-19 | 98.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49384.887 | 0 | 0 | 6784.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56169.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40043720-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369862 , CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA PUMUTA, DM. 40.400,00 AL DM. 57.900,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 369862 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6784 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | - | 2024-10-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6784.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6784.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047688-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047688-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40047688-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | 377900 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 872598 | Propuesta publica | 791225 | Polinom | 613 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | -27883 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2023-07-20 | 2024-03-16 | 99.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049748-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE RIO ACHA EN RUTA A-133 | [23 empty] | 0 | 84010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51911.524 | 0 | 0 | 0 | 108284.635 | 0 | 160196.159 | 156817.416 | 171398 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049748-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 84010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51911.524 | 0 | 0 | 0 | 108284.635 | 0 | 160196.159 | 156817.416 | 171398 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049748-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE ACHA EN RUTA A-133 COMUNA DE ARICA Y CONSTRUCCION PUENTE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 413702 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2025-11-05 | 2026-02-04 | 761898 | Propuesta publica | 838950 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 750 | 2026-06-08 | 2028-06-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51911.524 | 0 | 0 | 0 | 108284.635 | 0 | 160196.159 | 156817.416 | 171398 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319136 | 319136 | 3380527 | 1370211 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79146 | 79146 | 316582 | 79146 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-345, SECTOR CRUCE RUTA 5 - PAMPANUNE, DM. 0,00 AL DM. 55.000,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 424269 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 465563 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79146 | 79146 | 316582 | 79146 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239990 | 239990 | 3063945 | 1291065 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049844-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-345, SECTOR CRUCE RUTA 5 - PAMPANUNE, DM. 0,00 AL DM. 20.000,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 424273 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 4000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239990 | 239990 | 3063945 | 1291065 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | [23 empty] | 6405991.307 | 1704776 | 0 | 333965.439 | 128451.341 | 545033.395 | 378800 | 205000 | 687286.514 | 719753.886 | 386766.656 | 69200 | 0 | 0 | 3454257.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 241159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6405991.307 | 1463617 | 0 | 333965.439 | 128451.341 | 545033.395 | 378800 | 205000 | 687286.514 | 719753.886 | 386766.656 | 69200 | 0 | 0 | 3454257.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 398280 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-07-29 | 2024-09-09 | 5015158 | Propuesta publica | 6526636 | Polinom | 21 | 2024-11-07 | 2024-12-16 | -5304 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 360 | 2024-12-17 | 2025-12-12 | 100 |  |  | 6405991.307 | 0 | 0 | 333965.439 | 0 | 35461.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369427.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40049918-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 398285 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-29 | 2024-09-05 | 2380203 | Propuesta publica | 2942554 | Polinom | 17 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 240 | 2025-09-12 | 2026-05-10 | 4.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128451.341 | 509571.404 | 378800 | 205000 | 687286.514 | 719753.886 | 386766.656 | 69200 | 0 | 0 | 3084829.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024-2028 | [23 empty] | 449975.326 | 12629000 | 0 | 171696.238 | 961127.453 | 1696695.13 | 1362353.451 | 894613.778 | 470770.549 | 658877.162 | 738995.331 | 733890.155 | 708797.985 | 786988.513 | 9184805.745 | 10611622.926 | 15730201.55 | 15483655.53 | 10927491.536 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 49995.614 | 1329000 | 0 | 30503.374 | 66398.586 | 56278.861 | 57014.63 | 57025.33 | 57038.706 | 115052.081 | 145070.782 | 145201.158 | 138214.533 | 138225.234 | 1006023.275 | 1802655.999 | 1797644 | 1731258.432 | 327491.536 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 409251 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 989944 | Propuesta publica | 1261320 | IPC | 30 | 2025-12-03 | 2026-01-26 | 0 | TAIRON RODRIGO ESTUPINAN SANCHEZ | 1430 | 2026-01-27 | 2029-12-27 | 2.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9187.488 | 27401.254 | 27414.63 | 27425.33 | 27438.706 | 27452.081 | 27462.782 | 27476.158 | 27489.533 | 27500.234 | 256248.196 | 375508.999 | 370497 | 370497 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 409256 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 989944 | Propuesta publica | 1405986 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1410 | 2026-06-03 | 2030-04-13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 140000 | 449416 | 449416 | 449416 | 34737.536 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 409258 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-02 | 2025-06-10 | 987667 | Propuesta publica | 1325049 | SR | 18 | 2025-08-04 | 2025-09-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1410 | 2025-09-16 | 2029-07-27 | 13 |  |  | 49995.614 | 0 | 0 | 30503.374 | 57211.098 | 28877.607 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 353392.079 | 373764 | 373764 | 307378.432 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO, COMUNA DE ARICA, ETAPA IV, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 409259 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 910000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1492 | 2026-08-01 | 2030-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30008 | 30125 | 23125 | 23125 | 106383 | 255319 | 255319 | 255319 | 127660 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA (SEGUNDO LLAMADO) | 429509 | Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1249540 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2026-07-01 | 2030-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 348648 | 348648 | 348648 | 165094 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 399979.712 | 11300000 | 0 | 141192.864 | 894728.867 | 1640416.269 | 1305338.821 | 837588.448 | 413731.843 | 543825.081 | 593924.549 | 588688.997 | 570583.452 | 648763.279 | 8178782.47 | 8808966.927 | 13932557.55 | 13752397.098 | 10600000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAMARONES, SECTOR CAMARONES, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 409198 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 7726864 | Propuesta publica | 9766590 | Polinom | 13 | 2025-06-25 | 2025-08-20 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1461 | 2025-08-21 | 2029-08-21 | 7.6 |  |  | 399979.712 | 0 | 0 | 141192.864 | 209485.023 | 290942.244 | 314100 | 314100 | 131871.407 | 159053.4 | 115000 | 121969.6 | 74935 | 44300 | 1916949.538 | 1697272.899 | 3107334.003 | 2243555.104 | 1600000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA, ETAPA III, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 409200 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 10165299 | Propuesta publica | 14808709 | Polinom | 112 | 2025-10-06 | 2025-10-29 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2025-10-30 | 2029-10-09 | 11.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 685243.844 | 1155832.996 | 778201.936 | 269593.273 | 131860.436 | 182493.092 | 276645.959 | 196719.397 | 180648.452 | 216463.279 | 4073702.664 | 2070000 | 3515223.547 | 3740319.251 | 2700000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 409201 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 9499954 | Propuesta publica | 9659849 | Polinom | 14 | 2025-06-25 | 2025-11-13 | 0 | CONSORCIO PARINACOTA NORORIENTE SPA | 1440 | 2025-11-14 | 2029-10-24 | 1.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193641.029 | 213036.885 | 253895.175 | 0 | 127278.589 | 127278.59 | 80000 | 80000 | 130000 | 1205130.268 | 1560000 | 3060000 | 3563848.071 | 1900000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, ETAPA I, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 409203 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-05-07 | 10374172 | Propuesta publica | 9074369 | Polinom | 29 | 2025-12-03 | 2026-01-29 | 0 | VAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1440 | 2026-01-30 | 2030-01-09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100000 | 108000 | 583000 | 2041694.028 | 2390000 | 2404674.672 | 3000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050040-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO, COMUNA DE ARICA, ETAPA IV, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 409217 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 6600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1523 | 2026-07-01 | 2030-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 135000 | 150000 | 400000 | 1440000 | 1860000 | 1800000 | 1400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050274-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2025 - 2026 | [23 empty] | 0 | 927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40050274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40051786-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | [23 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40051786-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40051786-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | [23 empty] | 10078510.889 | 8292000 | 0 | 36260.725 | 175662.949 | 532244.77 | 862309.971 | 64061.94 | 378292.616 | 568564.449 | 234217.325 | 322315.51 | 1114418.216 | 796399 | 5084747.471 | 2404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 126733.312 | 1572000 | 0 | 36260.725 | 175603.63 | 69180.864 | 36300 | 64000 | 40292.616 | 86205.408 | 0 | 49315.571 | 53700 | 0 | 610858.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 406445 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-26 | 2025-08-08 | 277604 | Propuesta publica | 378329 | IPC | 797 | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2025-11-08 | 2026-11-08 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102791.253 | 32425.914 | 0 | 27700 | 40292.616 | 86205.408 | 0 | 49315.571 | 53700 | 0 | 392430.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 406447 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 11586 | Propuesta publica | 490721 | IPC | 537 | 2025-07-22 | 2025-08-07 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 420 | 2025-08-08 | 2026-10-02 | 39.25 |  |  | 126733.312 | 0 | 0 | 36260.725 | 72812.377 | 36754.95 | 36300 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157990.493 | 376418.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº406447 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 406447 | Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -157990 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | - | 2026-10-02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157990.493 | -157990.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 9951777.577 | 6720000 | 0 | 0 | 59.319 | 463063.906 | 826009.971 | 61.94 | 338000 | 482359.041 | 234217.325 | 272999.939 | 1060718.216 | 796399 | 4473888.657 | 2404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397501 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 3399933 | Propuesta publica | 4315609 | Polinom | 25 | 2024-12-24 | 2025-01-30 | -23639 | CONSTRUCTORA FV SPA | 420 | 2025-01-31 | 2026-03-27 | 99.99 |  |  | 4485418.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº397501 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397501 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 690279 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | 48 | - | 2026-05-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752278.295 | 0 | 752278.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 45.000,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397510 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 3349996 | Propuesta publica | 5258311 | Polinom | 22 | 2024-11-29 | 2025-01-16 | -33 | CONSTRUCTORA FV SPA | 420 | 2025-01-17 | 2026-03-13 | 99.82 |  |  | 5466358.587 | 0 | 0 | 0 | 59.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9258.332 | 9317.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº397510 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 45.000,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | 397510 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9258 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | 0 | - | 2026-03-13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9258.332 | -9258.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI ¿ CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. (SEGUNDO LLAMADO) | 409128 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 2499262 | Propuesta publica | 3067964 | IPC | 21 | 2025-10-08 | 2025-11-21 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 300 | 2025-11-22 | 2026-09-18 | 4.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149073.875 | 525000.002 | 0 | 113000 | 257359.041 | 117000 | 123000 | 108439.921 | 200000 | 1592872.839 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40054024-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, (SEGUNDO LLAMADO) | 409132 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 2749627 | Propuesta publica | 2982218 | IPC | 16 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 450 | 2025-08-21 | 2026-11-14 | 10.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313990.031 | 301009.969 | 0 | 225000 | 225000 | 117217.325 | 149999.939 | 200000 | 596399 | 2128616.264 | 1004000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2024 | [23 empty] | 10610455.534 | 11837000 | 0 | 952565.046 | 268122.798 | 914434.618 | 1220755.635 | 0 | 2850293.759 | 1249554.468 | 435205.653 | 2560023.705 | 1210366.655 | 262677.662 | 11923999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 394610.706 | 1274000 | 0 | 241667.491 | 39069.107 | 39069.107 | 0 | 0 | 185776.118 | 0 | 319681.653 | 65029.787 | 231814.457 | 151892.662 | 1274000.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '702 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta 11 CH, sector Quebrada Taipicagua y Ruta A-149, Sector Fundición, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 421122 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 272581 | Trato directo | 272581 | IPC | 430 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 212 | 2025-09-04 | 2026-04-04 | 83.9 |  |  | 113120 | 0 | 0 | 78132.16 | 39069.107 | 39069.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5246.43 | 0 | 0 | 0 | 161516.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº421122 , AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta 11 CH, sector Quebrada Taipicagua y Ruta A-149, Sector Fundición, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 421122 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 94752 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -212 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96040.218 | 0 | 0 | 0 | 96040.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '702 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-109, Sector Río Azufre y Ruta A-111, Sector Ancolacane y Ruta A-127, Sector Hospicio, Provincia De Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 421132 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 312857 | Trato directo | 312857 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 212 | 2025-09-03 | 2026-04-03 | 87.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84934.59 | 65029.787 | 231814.457 | 0 | 381778.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '702 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-345, Sectores Quebrada de Pampanune y Cochiza, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 421133 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 294416 | Trato directo | 294416 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO SAMUEL GONZALEZ VARAS | 212 | 2025-08-29 | 2026-03-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40215.993 | 0 | 0 | 139877.987 | 180093.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '702 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-95, Sector Visluvio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 421134 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 229534 | Trato directo | 229534 | IPC | 435 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 153 | 2025-08-27 | 2026-01-27 | 59.28 |  |  | 137490.706 | 0 | 0 | 70483.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23801.547 | 94285.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº421134 , AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-95, Sector Visluvio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 421134 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -23801 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -153 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23801.547 | -23801.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '702 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta S/R A-304, Sector Desembocadura Río Vitor, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 421135 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 239915 | Trato directo | 239915 | IPC | 432 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 153 | 2025-08-28 | 2026-01-28 | 78.64 |  |  | 144000 | 0 | 0 | 93051.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410.763 | 0 | 0 | 0 | 97462.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº421135 , AIF Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta S/R A-304, Sector Desembocadura Río Vitor, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 421135 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 87869 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -153 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88833.659 | 0 | 0 | 0 | 88833.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '702 | AIF Conservación de la Red Vial, Conservación Ruta A-13, Sector Puquios, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 421136 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 196818 | Trato directo | 196818 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO SAMUEL GONZALEZ VARAS | 122 | 2025-08-29 | 2025-12-29 | 71.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185776.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12014.675 | 197790.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 10215844.828 | 10563000 | 0 | 710897.555 | 229053.691 | 875365.511 | 1220755.635 | 0 | 2664517.641 | 1249554.468 | 115524 | 2494993.918 | 978552.198 | 110785 | 10649999.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '704 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta 11 CH, Sector Quebrada Taipicagua y Ruta A-149, Sector Fundición, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 410833 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3011960 | Trato directo | 3011960 | IPC | 66 | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 210 | 2025-04-23 | 2025-11-19 | 38.99 |  |  | 1817219.616 | 0 | 0 | 298298.769 | 229053.691 | 238317.681 | 243870.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250600.45 | 0 | 0 | 1260141.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '704 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-109, Sector Río Azufre y Ruta A-111, Sector Ancolacane y Ruta A-127, Sector Hospicio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 410834 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6903963 | Trato directo | 6903963 | IPC | 64 | 2025-12-18 | 2026-02-24 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 212 | 2025-08-08 | 2026-03-08 | 19 |  |  | 833442.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489015.301 | 976885.174 | 0 | 0 | 1249554.468 | 115524 | 2244393.468 | 978552.198 | 110785 | 6164709.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº410834 , Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-109, Sector Río Azufre y Ruta A-111, Sector Ancolacane y Ruta A-127, Sector Hospicio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 410834 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 298499 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 8919 | - | 2050-08-08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302946.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302946.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '704 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-345, Sectores Quebrada de Pampanune y Cochiza, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 410836 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4499779 | Trato directo | 4499779 | IPC | 65 | 2025-12-18 | 2026-01-29 | 0 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 209 | 2025-06-03 | 2025-12-29 | 86.89 |  |  | 4120452.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410486.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410486.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº410836 , Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-345, Sectores Quebrada de Pampanune y Cochiza, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | 410836 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 304980 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | -209 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308254.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308254.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '704 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-95, Sector Visluvio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 410837 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2681444 | Trato directo | 2681444 | IPC | 69 | 2025-12-18 | 2026-01-21 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 149 | 2025-06-04 | 2025-10-31 | 79.21 |  |  | 1729588.201 | 0 | 0 | 412598.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563223.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975821.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº410837 , Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta A-95, Sector Visluvio, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota. | 410837 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 317389 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 50 | - | 2025-12-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320741.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320741.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '704 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta S/R A-304, Sector Desembocadura Río Vítor, Región de Arica y Parinacota. | 410838 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1135648 | Trato directo | 1135648 | IPC | 67 | 2025-12-18 | 2026-03-10 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 150 | 2025-06-23 | 2025-11-20 | 80.99 |  |  | 777880.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148032.529 | 0 | 0 | 218705.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366738.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº410838 , Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia, Ruta S/R A-304, Sector Desembocadura Río Vítor, Región de Arica y Parinacota. | 410838 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 330577 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | -150 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334929.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334929.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '704 | Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-13, Sector Puquios, tramo Km. 72,300 al Km. 73,700; Región de Arica y Parinacota | 410839 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 969961 | Trato directo | 969961 | IPC | 68 | 2025-12-18 | 2026-01-15 | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 180 | 2025-06-05 | 2025-12-02 | 38.14 |  |  | 937260.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40777.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40777.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063096-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº410839 , Conservación de la Red Vial, Conservación por Emergencia Ruta A-13, Sector Puquios, tramo Km. 72,300 al Km. 73,700; Región de Arica y Parinacota | 410839 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 162734 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IZARRA INGENIEROS SPA | 21 | - | 2025-12-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164452.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164452.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063221-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | [23 empty] | 0 | 2269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 158572.333 | 102500 | 102500 | 108000 | 100000 | 672572.333 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063221-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 158572.333 | 102500 | 102500 | 108000 | 100000 | 672572.333 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40063221-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | 406442 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-26 | 2025-02-03 | 1520004 | Propuesta publica | 2257073 | Polinom | 26 | 2025-11-12 | 2026-03-12 | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 180 | 2026-03-13 | 2026-09-09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 158572.333 | 102500 | 102500 | 108000 | 100000 | 672572.333 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40066422-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE DE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES | [23 empty] | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57102.676 | 0 | 0 | 0 | 129307.701 | 0 | 186410.377 | 142191.555 | 155413 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40066422-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40066422-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57102.676 | 0 | 0 | 0 | 129307.701 | 0 | 186410.377 | 142191.555 | 155413 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40066422-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE ACHA EN RUTA A-133 COMUNA DE ARICA Y CONSTRUCCION PUENTE CODPA RUTA A-335 COMUNA DE CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 413702 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2025-11-05 | 2026-02-04 | 761898 | Propuesta publica | 838950 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 750 | 2026-06-08 | 2028-06-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57102.676 | 0 | 0 | 0 | 129307.701 | 0 | 186410.377 | 142191.555 | 155413 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40068364-0 | ' | ' | CONSERVACION OBRAS POR EMERGENCIA RUTA 5 NORTE, SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO | [23 empty] | 9227990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21591.757 | 0 | 0 | 3246882.779 | 0 | 3268474.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40068364-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 9227990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21591.757 | 0 | 0 | 3246882.779 | 0 | 3268474.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40068364-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN OBRAS POR EMERGENCIA RUTA 5 NORTE, SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 407825 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8840919 | Trato directo | 8840919 | IPC | 34 | 2025-08-12 | 2025-09-04 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 270 | 2024-10-31 | 2025-07-28 | 99.77 |  |  | 9227990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21591.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21591.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40068364-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº407825 , CONSERVACIÓN OBRAS POR EMERGENCIA RUTA 5 NORTE, SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 407825 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3092270 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | -270 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246882.779 | 0 | 3246882.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40068592-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA 5, S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO | [23 empty] | 10000 | 400000 | 0 | 44353.18 | 175405.741 | 0 | 0 | 0 | 112416 | 36000 | 0 | 0 | 314284.259 | 0 | 682459.18 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40068592-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 10000 | 400000 | 0 | 44353.18 | 175405.741 | 0 | 0 | 0 | 112416 | 36000 | 0 | 0 | 314284.259 | 0 | 682459.18 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40068592-0 | '02 | '002 | Estudio de prefactibilidad "construcción y mejoramiento ruta 5, s: cuesta cultura Chinchorro, región de Arica y Parinacota" | 413912 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-07-09 | 2025-08-28 | 767982 | Propuesta publica | 684852 | IPC | 2889 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 32825 | INGEROP CHILE S.A. | 540 | 2025-09-11 | 2027-03-05 | 37.04 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 44353.18 | 175405.741 | 0 | 0 | 0 | 112416 | 36000 | 0 | 0 | 314284.259 | 0 | 682459.18 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070236-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RUTA A-319 KM 10 (FCO. HUMIRE) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070236-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070236-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070236-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070236-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Cochiza en Rio Camarones, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2026) | 427130 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 810000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070241-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE COCHIZA EN RIO CAMARONES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 220000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070241-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070241-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070241-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 220000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40070241-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Cochiza en Rio Camarones, Región de Arica y Parinacota (Nuevo 2026) | 427130 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 810000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 220000 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40074834-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO POR EMERGENCIA ESTABILIDAD TALUDES RUTA 5 S: CUESTA CULTURA CHINCHORRO REG AYP | [23 empty] | 0 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305188.422 | 0 | 109.466 | 305297.888 | 819838.2 | 134613.347 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40074834-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.466 | 109.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40074834-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 1046 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.466 | 109.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40074834-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 317890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40074834-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305188.422 | 0 | 0 | 305188.422 | 819838.2 | 134613.347 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Arica y Parinacota | 40074834-0 | '02 | '702 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento por Emergencia Estabilidad de Taludes Ruta 5, Sector Cuesta Cultura Chinchorro Región de Arica y Parinacota | 424493 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-12 | 2026-04-08 | 1204840 | Propuesta publica | 1084864 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 510 | 2026-05-29 | 2027-10-21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305188.422 | 0 | 0 | 305188.422 | 819838.2 | 134613.347 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | [23 empty] | 0 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195923.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195923.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195923.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195923.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30080833-0 | '02 | '004 | Pago Costo Póliza Garantía Adicional contrato Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.(contrato 200983) | 404818 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 195924 | Trato directo | 195924 | IPC | 1415 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 365 | 2024-09-30 | 2025-09-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195923.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195923.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30123577-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VIADUCTO TANA RUTA 5 REGIÓN DE TARAPACÁ | [23 empty] | 0 | 418000 | 0 | 0 | 49278.043 | 0 | 0 | 0 | 33410 | 48874 | 159507.957 | 124914 | 0 | 0 | 415984 | 573194.6 | 111984.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30123577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 418000 | 0 | 0 | 49278.043 | 0 | 0 | 0 | 33410 | 48874 | 159507.957 | 124914 | 0 | 0 | 415984 | 573194.6 | 111984.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30123577-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Construcción Viaducto Tana, Ruta 5, Región de Tarapacá. | 390215 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1186740 | Propuesta publica | 997934 | IPC | 148 | 2025-12-23 | 2026-01-26 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 810 | 2026-01-26 | 2028-04-15 | 4.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49278.043 | 0 | 0 | 0 | 33410 | 48874 | 159507.957 | 124914 | 0 | 0 | 415984 | 573194.6 | 111984.4 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30131601-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | [23 empty] | 0 | 5597430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37124.651 | 37279.917 | 232975.122 | 231011.302 | 282443.898 | 785517.177 | 738935.6 | 259125.106 | 2604412.773 | 7369418.273 | 8801842.321 | 13040000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 297430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37124.651 | 37279.917 | 37426.978 | 37574.039 | 37721.1 | 37868.16 | 38015.221 | 41402.707 | 304412.773 | 369418.129 | 301841.875 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición Ruta 1, Sector Patillos - Aeropuerto, km 354.200 al km 372.698, comuna de Iquique, provincia de Iquique, región de Tarapacá. | 410569 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-05 | 2025-09-30 | 830954 | Propuesta publica | 922245 | IPC | 154 | 2025-12-29 | 2026-03-05 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 762 | 2026-03-05 | 2028-04-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37124.651 | 37279.917 | 37426.978 | 37574.039 | 37721.1 | 37868.16 | 38015.221 | 41402.707 | 304412.773 | 369418.129 | 301841.875 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195548.144 | 193437.263 | 244722.798 | 747649.017 | 700920.379 | 217722.399 | 2300000 | 7000000.144 | 8500000.446 | 13040000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30131601-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 1, Sector Patillos - Aeropuerto, KM 354.200 al KM 372.698, comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 410570 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-05 | 2025-08-01 | 33517735 | Propuesta publica | 29760757 | IPC | 66 | 2025-11-20 | 2026-02-03 | 0 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 750 | 2026-02-03 | 2028-02-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195548.144 | 193437.263 | 244722.798 | 747649.017 | 700920.379 | 217722.399 | 2300000 | 7000000.144 | 8500000.446 | 13040000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | [23 empty] | 19549308.107 | 3986910 | 0 | 2155716.489 | 21094.735 | 0 | 39847.049 | 0 | 40954.545 | 160294.602 | 106425.622 | 337897.204 | 316253.429 | 104811.302 | 3283294.977 | 847246.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 341285.107 | 494860 | 0 | 80726.616 | 21094.735 | 0 | 39847.049 | 0 | 40954.545 | 41107.689 | 41260.833 | 41413.977 | 82863.442 | 104811.302 | 494080.188 | 147246.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa - Cuesta Guanillos, Tramo DM 270.933,381 a DM 293.239,309, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 370980 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-09-12 | 790113 | Propuesta publica | 922115 | IPC | 579 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 730 | 2025-02-24 | 2027-02-24 | 44.1 |  |  | 341285.107 | 0 | 0 | 80726.616 | 21094.735 | 0 | 39847.049 | 0 | 40954.545 | 41107.689 | 41260.833 | 41413.977 | 82863.442 | 104811.302 | 494080.188 | 147246.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 19208023 | 3492050 | 0 | 2074989.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119186.913 | 65164.789 | 296483.227 | 233389.987 | 0 | 2789214.789 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 370983 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-07-12 | 18068333 | Propuesta publica | 21927337 | Polinom | 56 | 2024-11-11 | 2025-02-05 | -258 | CONSTRUCTORA FV SPA | 720 | 2025-02-05 | 2027-01-26 | 93.52 |  |  | 19208023 | 0 | 0 | 2074989.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119186.913 | 65164.789 | 296483.227 | 233389.987 | 93281.876 | 2882496.665 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30398852-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370983 , Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | 370983 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -93281 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | -3 | - | 2027-01-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93281.876 | -93281.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30404773-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | [23 empty] | 0 | 2411249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517691.282 | 19193 | 285582 | 186892.318 | 290783.325 | 218107 | 500000 | 500000 | 2518248.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2411249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517691.282 | 19193 | 285582 | 186892.318 | 290783.325 | 218107 | 500000 | 500000 | 2518248.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30404773-0 | '02 | '004 | CONTRATO DE TERMINACIÓN DE OBRAS RUTA A-653, SECTOR CRUCE A-65 BY-PASS CUESTA DUPLIJSA, SEGUNDO LLAMADO¿ PROVINCIA DE TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA | 419364 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-19 | 2025-10-01 | 2074991 | Propuesta publica | 2150442 | IPC | 11 | 2025-11-28 | 2025-12-19 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 270 | 2025-12-19 | 2026-09-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517691.282 | 19193 | 285582 | 186892.318 | 290783.325 | 218107 | 500000 | 500000 | 2518248.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | [23 empty] | 10542.815 | 668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68065.811 | 0 | 793933.937 | 0 | 0 | 861999.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 10542.815 | 668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68065.811 | 0 | 793933.937 | 0 | 0 | 861999.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 274831 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 5992713 | Propuesta publica | 5495642 | IPC | 16 | 2018-05-22 | 2018-08-09 | -717 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 1500 | 2018-08-09 | 2022-09-17 | 91.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68065.811 | 0 | 243280.242 | 0 | 222317.034 | 533663.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº274831 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 274831 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 34358 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | -1500 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356674.238 | 0 | -222317.034 | 134357.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 283586 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 5868345 | Propuesta publica | 5444710 | IPC | 46 | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1530 | 2019-01-30 | 2023-04-09 | 43.36 |  |  | 10542.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193979.457 | 0 | 2942990.783 | 3136970.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30447930-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº283586 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 283586 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2942990 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | -1530 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2942990.783 | -2942990.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458378-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | [23 empty] | 16381.702 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62618.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 16381.702 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62618.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 263500 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 308350 | Propuesta publica | 260628 | IPC | 40 | 2017-11-28 | 2018-03-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH EN LIQUIDACION SPA | 1218 | 2018-03-13 | 2021-07-13 | 94.36 |  |  | 16381.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14710.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458378-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº263500 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | 263500 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 28324 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH EN LIQUIDACION SPA | -1218 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47907.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | [23 empty] | 8284972.858 | 16585810 | 0 | 41578.503 | 3772603.062 | 1656489.518 | 1001703.3 | 40275.23 | 308700.843 | 516977.837 | 871829.225 | 2726937.021 | 2288804.378 | 4259910.616 | 17485809.533 | 18369999.766 | 5570000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 284994.469 | 485810 | 0 | 41578.503 | 71594.007 | 0 | 40851.911 | 40275.23 | 40290.77 | 40306.309 | 40321.849 | 40337.389 | 40389.48 | 89864.449 | 485809.897 | 323807.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15 Ch, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, Dm 67.500 Al Dm 84.000, Comuna De Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 351737 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-08 | 2024-11-22 | 1053472 | Propuesta publica | 1015607 | IPC | 19 | 2025-03-18 | 2025-04-07 | 0 | PROSIGA S.A | 791 | 2025-04-07 | 2027-06-07 | 3.9 |  |  | 284994.469 | 0 | 0 | 41578.503 | 71594.007 | 0 | 40851.911 | 40275.23 | 40290.77 | 40306.309 | 40321.849 | 40337.389 | 40389.48 | 89864.449 | 485809.897 | 323807.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 7999978.389 | 16100000 | 0 | 0 | 3701009.055 | 1656489.518 | 960851.389 | 0 | 268410.073 | 476671.528 | 831507.376 | 2686599.632 | 2248414.898 | 4170046.167 | 16999999.636 | 18046192.584 | 5570000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 15 CH, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, DM 67.500 al DM 84.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 351738 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-13 | 2024-07-30 | 21959624 | Propuesta publica | 47057304 | Polinom | 74 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 0 | REMAVESA S. A. | 780 | 2025-03-07 | 2027-04-26 | 27.56 |  |  | 7999978.389 | 0 | 0 | 0 | 3701009.055 | 1656489.518 | 960851.389 | 0 | 268410.073 | 476671.528 | 831507.376 | 2686599.632 | 2248414.898 | 4170046.167 | 16999999.636 | 18351538.22 | 5570000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30458426-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351738 , Mejoramiento Ruta 15 CH, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, DM 67.500 al DM 84.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 351738 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -305345 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | -780 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305345.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | [23 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 41110 | 0 | 56110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 41110 | 0 | 56110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | Consultoria para Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta A-555 por sectores, Badenes Carora - Pachica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 301053 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 150010 | Propuesta publica | 124600 | IPC | 171 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 330 | 2021-03-09 | 2022-02-02 | 94.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 301056 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 350000 | Trato Directo con Cotización | 374285 | IPC | 494 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 244 | 2019-10-15 | 2020-06-15 | 93.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41110 | 2040.552 | 43150.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30481230-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº301056 , ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 301056 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2040 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -244 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2040.552 | -2040.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | [23 empty] | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 268816 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 602013 | Propuesta publica | 542880 | IPC | 25 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | -21185 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | 735 | 2018-08-20 | 2020-08-24 | 91.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 2871.62 | 31871.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30482091-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº268816 , Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 268816 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2871 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | -735 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2871.62 | -2871.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163736.291 | 0 | 0 | 0 | 163736.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163736.291 | 0 | 0 | 0 | 163736.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 278394 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 1593889 | Propuesta publica | 1399486 | IPC | 11 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 11579 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 480 | 2019-05-31 | 2020-09-22 | 99.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.162 | 0 | 0 | 0 | 5016.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 30483132-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278394 , Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 278394 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 158721 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | -480 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158720.129 | 0 | 0 | 0 | 158720.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40002723-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | [23 empty] | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40002723-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40003986-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | [23 empty] | 173929.812 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61143.818 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 136743.818 | 249982.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40003986-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 173929.812 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61143.818 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 136743.818 | 249982.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40003986-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá 2º Llamado | 352089 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-31 | 2024-02-09 | 550000 | Propuesta publica | 610470 | IPC | 866 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 870 | 2024-05-14 | 2026-10-01 | 32.66 |  |  | 173929.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61143.818 | 0 | 0 | 0 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 136743.818 | 249982.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | ' | ' | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 0 | 49083.2 | 0 | 0 | 357 | 71000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 0 | 49083.2 | 0 | 0 | 357 | 71000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 307659 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 346517 | Propuesta publica | 355000 | IPC | 392 | 2020-03-12 | 2020-04-23 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 360 | 2020-04-23 | 2021-04-18 | 90.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16557 | 16557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº307659 , CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 307659 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 18884 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49083.2 | 0 | 0 | -16200 | 32883.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40004533-0 | '02 | '002 | Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá Nuevos 2020, Etapa II, 2° Llamado | 340761 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-10 | 2021-10-22 | 480000 | Propuesta publica | 460220 | IPC | 1590 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 38250 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 390 | 2021-11-17 | 2022-12-12 | 91.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | [23 empty] | 3922592.439 | 194200 | 0 | 42388.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130252.55 | 18925 | 0 | 0 | 0 | 191566.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 492640.109 | 44200 | 0 | 42388.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42388.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | 387902 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 879248 | Propuesta publica | 713743 | IPC | 1998 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 546 | 2024-11-20 | 2026-05-20 | 71.67 |  |  | 492640.109 | 0 | 0 | 42388.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202226.97 | 244615.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387902 , Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | 387902 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -202226 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -546 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202226.97 | -202226.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3429952.33 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130252.55 | 18925 | 0 | 0 | 0 | 149177.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | 331612 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 6875746 | Propuesta publica | 7541977 | IPC | 33 | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 128513 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 1570 | 2021-09-13 | 2025-12-31 | 81.04 |  |  | 1696557.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113852.55 | 18925 | 0 | 0 | 0 | 132777.55 | 365802.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331612 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | 331612 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -365802 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | -1570 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -365802.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | 331615 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 6527392 | Propuesta publica | 5798163 | IPC | 32 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 711547 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2021-09-09 | 2025-08-19 | 88.01 |  |  | 1733394.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 305357.397 | 321757.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020281-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331615 , Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | 331615 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -305357 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305357.397 | -305357.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020521-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | [23 empty] | 83999.643 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40208.327 | 0 | 0 | 86700 | 0 | 0 | 37000 | 78492 | 242400.327 | 168000.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020521-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 83999.643 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40208.327 | 0 | 0 | 86700 | 0 | 0 | 37000 | 78492 | 242400.327 | 168000.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020521-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PATACHE PATILLO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 377527 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-30 | 2024-02-09 | 378000 | Propuesta publica | 452914 | IPC | 286 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 780 | 2025-03-10 | 2027-04-29 | 25.3 |  |  | 83999.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40208.327 | 0 | 0 | 86700 | 0 | 0 | 37000 | 78492 | 242400.327 | 168000.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020525-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE TARAPACÁ PERIODO 2024 - 2025 | [23 empty] | 1920583.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000.447 | 0 | 0 | 0 | 164000.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020525-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1920583.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000.447 | 0 | 0 | 0 | 164000.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020525-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Bypass Pozo Almonte, Ruta 5 Dm 1.805.627 al Dm 1.806.565, Ruta 5 Dm 1.810.256 al Dm 1.811.277, Ruta A-65 Dm 0,000 al Dm 3.580, Ruta A-615 Dm 0,000 al Dm 3.286, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 375130 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 2056861 | Propuesta publica | 2055934 | IPC | 22 | 2024-09-26 | 2024-10-23 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 210 | 2024-10-23 | 2025-05-21 | 94.824 |  |  | 1920583.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112548.962 | 0 | 0 | 0 | 112548.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020525-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº375130 , Conservación Red Vial, Seguridad vial, Bypass Pozo Almonte, Ruta 5 Dm 1.805.627 al Dm 1.806.565, Ruta 5 Dm 1.810.256 al Dm 1.811.277, Ruta A-65 Dm 0,000 al Dm 3.580, Ruta A-615 Dm 0,000 al Dm 3.286, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 375130 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 48452 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION VIAL LTDA. | -201 | - | 2024-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51451.485 | 0 | 0 | 0 | 51451.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 549000 | 645000 | 3859522.265 | 5923223.304 | 12300000 | 4190484 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 48000 | 144000 | 402475.331 | 423222.512 | 300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 15-CH; sector: Tarapaca - Alto Pachica Reg Tarapaca (Nueva 2026) | 426980 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 48000 | 144000 | 402475.331 | 423222.512 | 300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 3457046.934 | 5500000.792 | 12000000 | 4190484 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40020526-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta 15-CH; sector: Tarapaca - Alto Pachica Reg. Tarapaca (Nueva 2026) | 426990 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 24309000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 3457046.934 | 5500000.792 | 12000000 | 4190484 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40026739-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 539000 | 577000 | 3484950.364 | 5287122.981 | 6425000 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40026739-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40026739-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40026739-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 76000 | 307604.637 | 286826.467 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40026739-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal reposicion ruta 1 sector pabellon de pica - patache (Nuevo 2026) | 426992 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 650000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 38000 | 76000 | 307604.637 | 286826.467 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40026739-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 3177345.727 | 5000296.514 | 6425000 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40026739-0 | '02 | '004 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE TRAMO I PABELLÓN PICA - AEROPUERTO (333,9 al 343, 9 Km) (NUEVO 2026) | 426994 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 16614567 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 3177345.727 | 5000296.514 | 6425000 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [23 empty] | 389561.324 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '002 | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | 321610 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 700000 | Propuesta publica | 606700 | IPC | 399 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 50431 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 846 | 2021-04-23 | 2023-08-17 | 98.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 389561.324 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 321609 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 1080914 | Propuesta publica | 948688 | SR | 191 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 150 | 2021-03-23 | 2021-08-20 | 54.33 |  |  | 389561.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 338990.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027083-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº321609 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 321609 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -338990 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | -150 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -338990.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29852.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29852.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29852.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29852.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial; Conservación Ruta A-65; sector Dm 3.000 a Dm 14,500; Cruce A-653, Provincia de Tamarugal; Region de Tarapacá | 326943 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-24 | 2150282 | Propuesta publica | 1651155 | IPC | 23 | 2021-05-04 | 2021-06-17 | 126750 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 226 | 2021-06-17 | 2022-01-29 | 99.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790.408 | 0 | 0 | 0 | 465.07 | 7255.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº326943 , Conservación Red Vial; Conservación Ruta A-65; sector Dm 3.000 a Dm 14,500; Cruce A-653, Provincia de Tamarugal; Region de Tarapacá | 326943 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -465 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -226 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -465.07 | -465.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 326946 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 498206 | Propuesta publica | 567018 | IPC | 306 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | -112715 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 268 | 2021-03-24 | 2021-12-17 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13178.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13178.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40027832-0 | '02 | '004 | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 326951 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 1206750 | Propuesta publica | 559966 | IPC | 330 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 104367 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 259 | 2021-03-31 | 2021-12-15 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9883.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9883.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030506-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE | [23 empty] | 394489.997 | 636200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46547.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46547.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030506-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 394489.997 | 636200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46547.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46547.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030506-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022 SEGUNDO LLAMADO | 362900 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 860000 | Propuesta publica | 1251464 | IPC | 16 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 630 | 2023-09-08 | 2025-05-30 | 30.08 |  |  | 394489.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46547.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521177.977 | 567725.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030506-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº362900 , DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022 SEGUNDO LLAMADO | 362900 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -521177 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -630 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -521177.977 | -521177.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | [23 empty] | 1076442.198 | 2869400 | 0 | 182327.017 | 0 | 114593.187 | 98169.005 | 281794.09 | 558217.542 | 650467.542 | 648467.542 | 606467.542 | 374177.542 | 328341.296 | 3843022.305 | 2884970.593 | 1329785.255 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 546400 | 0 | 24691.23 | 0 | 76678.528 | 25559.509 | 56808.75 | 61467.542 | 61467.542 | 61467.542 | 61467.542 | 61467.542 | 61467.542 | 552543.269 | 669593.589 | 129785.255 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 351744 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-29 | 2024-10-02 | 633576 | Propuesta publica | 559662 | IPC | 1619 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 700 | 2025-12-02 | 2027-11-02 | 8.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 24691.23 | 0 | 76678.528 | 25559.509 | 25560 | 29021.229 | 29021.229 | 29021.229 | 29021.229 | 29021.229 | 29021.229 | 326616.641 | 280237.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA - PICA - POZO ALMONTE, ETAPA IV, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 359258 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-10-16 | 718048 | Propuesta publica | 678423 | IPC | 482 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 700 | 2026-04-02 | 2028-03-02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31248.75 | 32446.313 | 32446.313 | 32446.313 | 32446.313 | 32446.313 | 32446.313 | 225926.628 | 389355.766 | 129785.255 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1076442.198 | 2323000 | 0 | 157635.787 | 0 | 37914.659 | 72609.496 | 224985.34 | 496750 | 589000 | 587000 | 545000 | 312710 | 266873.754 | 3290479.036 | 2215377.004 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 389979 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-10-01 | 2420864 | Propuesta publica | 2321230 | IPC | 28 | 2024-12-12 | 2025-01-15 | 0 | RED VIAL RB SPA | 730 | 2025-01-15 | 2027-01-15 | 51.12 |  |  | 1076442.198 | 0 | 0 | 157635.787 | 0 | 37914.659 | 31757.716 | 19400 | 165000 | 291000 | 165000 | 220000 | 110710 | 189173.754 | 1387591.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030668-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa IV, Cuarto Llamado, Región de Tarapacá | 419313 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-26 | 2025-10-10 | 4522844 | Propuesta publica | 4921889 | IPC | 14 | 2025-12-31 | 2026-01-23 | 0 | TRENTO MAQUINARIA SPA | 720 | 2026-01-23 | 2028-01-13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40851.78 | 205585.34 | 331750 | 298000 | 422000 | 325000 | 202000 | 77700 | 1902887.12 | 2215377.004 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | [23 empty] | 6371283.815 | 2942000 | 0 | 427405.785 | 611215.053 | 405204.244 | 68131.887 | 242796.676 | 341431.887 | 401341.887 | 293555.358 | 514490.169 | 363254.395 | 297471.614 | 3966298.955 | 3644774.809 | 2646676.712 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 791709.996 | 742000 | 0 | 0 | 203405.633 | 68131.887 | 68131.887 | 67834.11 | 68131.887 | 68131.887 | 68131.887 | 68131.887 | 68131.887 | 68471.614 | 816634.566 | 830615.109 | 609040.701 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 351747 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 1113204 | Propuesta publica | 1305432 | IPC | 12 | 2024-05-22 | 2024-06-14 | 0 | PROSIGA S.A | 1430 | 2024-06-14 | 2028-05-14 | 43.26 |  |  | 357609.558 | 0 | 0 | 0 | 91556.192 | 30505.427 | 30505.427 | 30504 | 30505.427 | 30505.427 | 30505.427 | 30505.427 | 30505.427 | 30575.132 | 366173.313 | 363381.56 | 173145.501 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA- COLCHANE, III ETAPA, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ | 359012 | Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 1365884 | Propuesta publica | 1663635 | IPC | 26 | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1430 | 2024-11-14 | 2028-10-14 | 31.5 |  |  | 434100.438 | 0 | 0 | 0 | 111849.441 | 37626.46 | 37626.46 | 37330.11 | 37626.46 | 37626.46 | 37626.46 | 37626.46 | 37626.46 | 37896.482 | 450461.253 | 467233.549 | 435895.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5579573.819 | 2200000 | 0 | 427405.785 | 407809.42 | 337072.357 | 0 | 174962.566 | 273300 | 333210 | 225423.471 | 446358.282 | 295122.508 | 229000 | 3149664.389 | 2814159.7 | 2037636.011 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 370629 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-09 | 5699917 | Propuesta publica | 7271392 | IPC | 7 | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 967298 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 1440 | 2024-05-02 | 2028-04-11 | 67.73 |  |  | 2878212.504 | 0 | 0 | 0 | 184370.827 | 96087.403 | 0 | 100000 | 103200 | 106400 | 109600 | 186320.848 | 125410.772 | 119000 | 1130389.85 | 880000 | 932516.46 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370629 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 370629 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 661512 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67711.736 | 110000 | 177711.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40030671-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Camiña Colchane, III Etapa, Segundo Llamado Región de Tarapacá | 382772 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 7033308 | Propuesta publica | 7736129 | IPC | 8 | 2024-04-09 | 2024-05-02 | 966640 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1440 | 2024-05-02 | 2028-04-11 | 51.95 |  |  | 2701361.315 | 0 | 0 | 427405.785 | 223438.593 | 240984.954 | 0 | 74962.566 | 170100 | 226810 | 115823.471 | 260037.434 | 102000 | 0 | 1841562.803 | 1934159.7 | 1105119.551 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | [23 empty] | 1281320.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1281320.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031013-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN CAMINO A-387, KM 0 AL KM 21,71 PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVO 2024 | 393764 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 2269256 | Propuesta publica | 1929079 | IPC | 1303 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | -2700 | IZARRA INGENIEROS SPA | 270 | 2024-07-19 | 2025-04-15 | 99.725 |  |  | 1281320.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031015-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA | [23 empty] | 381764.716 | 65300 | 0 | 0 | 0 | 65299.118 | 0 | 0 | 93000.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031015-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 381764.716 | 65300 | 0 | 0 | 0 | 65299.118 | 0 | 0 | 93000.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40031015-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta A-755 Sector Pintados - Pica, Prov. del Tamarugal, Región De Tarapacá. | 374634 | Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 465362 | Propuesta publica | 503234 | IPC | 1483 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 543 | 2024-08-20 | 2026-02-14 | 82.98 |  |  | 381764.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65299.118 | 0 | 0 | 93000.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035382-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | [23 empty] | 1705407.591 | 404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403858.846 | 0 | 0 | 403858.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035382-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1705407.591 | 404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403858.846 | 0 | 0 | 403858.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035382-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-475, KM. 22 AL KM. 32, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 399902 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-22 | 1980136 | Propuesta publica | 2276647 | Polinom | 20 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 0 | RED VIAL RB SPA | 300 | 2024-10-02 | 2025-07-29 | 73.98 |  |  | 1705407.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255992.409 | 0 | 0 | 255992.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035382-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399902 , CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-475, KM. 22 AL KM. 32, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 399902 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 143867 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RED VIAL RB SPA | -251 | - | 2024-11-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147866.437 | 0 | 0 | 147866.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [23 empty] | 993304.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39972.1 | 107538.359 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 148510.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 993304.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39972.1 | 107538.359 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 148510.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359550 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 1004347 | Propuesta publica | 991826 | IPC | 1091 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 149869 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 225 | 2022-09-07 | 2023-04-20 | 87.36 |  |  | 34870.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11152.509 | 1000 | 0 | 0 | 125349.332 | 137501.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº359550 , CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 359550 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -125349 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | -225 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125349.332 | -125349.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km. 1.825,00 al Km. 1.840,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal. | 376301 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-31 | 2023-11-16 | 2787444 | Propuesta publica | 2594765 | IPC | 26 | 2023-12-14 | 2024-01-11 | 161648 | NADIC S.A. | 295 | 2024-01-11 | 2024-11-01 | 100 |  |  | 501652.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA A-515 Y A-525, EMERGENCIA 2022, PROVINCIA DEL TAMARUGAL SEGUNDO LLAMADO | 388255 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 1696383 | Propuesta publica | 2510840 | IPC | 13 | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 155530 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 300 | 2024-06-18 | 2025-04-14 | 100 |  |  | 456781.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388255 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA A-515 Y A-525, EMERGENCIA 2022, PROVINCIA DEL TAMARUGAL SEGUNDO LLAMADO | 388255 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 82576 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86575.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86575.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40035397-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Tarapacá |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 39973 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39972.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39972.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: CHAPIRE-HUAYNA POTOSI | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | 5520 | 3699742.308 | 6409745.975 | 18423006.804 | 11400000 | 6113000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 382746.154 | 409745.975 | 421507.114 | 400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 15-ch s: Chapire-Huayna Potosi (Nuevo 2026) | 426998 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 382746.154 | 409745.975 | 421507.114 | 400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3316996.154 | 6000000 | 18001499.69 | 11000000 | 6113000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036572-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta 15-ch s: Chapire-Huayna Potosi (Nuevo 2026) | 427001 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 42000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3316996.154 | 6000000 | 18001499.69 | 11000000 | 6113000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, R. TARAPACA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48510 | 48510 | 4097036.066 | 4104617.821 | 10400000 | 1574939.699 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 388776.238 | 304617.821 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal mejoramiento ruta 15-ch; s Alto Pachica - Alto Huasquiña, R. Tarapaca (Nuevo 2026) | 427004 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 388776.238 | 304617.821 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3708259.828 | 3800000 | 10200000 | 1574939.699 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40036577-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta 15-ch; s Alto Pachica - Alto Huasquiña, R. Tarapaca (Nuevo 2026) | 427007 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 18400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3708259.828 | 3800000 | 10200000 | 1574939.699 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40047506-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025 | [23 empty] | 2522688.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40047506-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2522688.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40047506-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-455, Km 0 al Km 10, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 369449 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-06 | 1533934 | Propuesta publica | 2364264 | IPC | 5 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | -2513 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 150 | 2025-05-23 | 2025-10-20 | 98.465 |  |  | 2522688.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | [23 empty] | 14177314.077 | 36000 | 0 | 0 | 31699.996 | 3300 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41999.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 14177314.077 | 36000 | 0 | 0 | 31699.996 | 3300 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41999.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector km 1700 a km 1730, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | 396740 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-18 | 2024-08-02 | 6035000 | Propuesta publica | 7008070 | Polinom | 21 | 2024-09-10 | 2024-10-07 | 161683 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 300 | 2024-10-08 | 2025-08-04 | 81.5 |  |  | 7308402.891 | 0 | 0 | 0 | 31699.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31699.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-45, SECTOR KM 43,1 A 58,1, COMUNA DE CAMIÑA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, AÑO 2024, REGIÓN DE TARAPACÁ | 396741 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 1594068 | Propuesta publica | 1319401 | Polinom | 1771 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | -4727 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALBATROS LIMITADA | 270 | 2024-10-08 | 2025-07-05 | 100 |  |  | 1133864.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40049828-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector Km 1859 a Km 1887, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | 396742 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-18 | 2024-08-09 | 6649552 | Propuesta publica | 5644544 | Polinom | 25 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | -2645 | RED VIAL RB SPA | 300 | 2024-10-31 | 2025-08-27 | 100 |  |  | 5735046.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050066-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | [23 empty] | 0 | 275000 | 0 | 0 | 172142.539 | 0 | 0 | 0 | 64776 | 44266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281184.539 | 243086.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050066-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 275000 | 0 | 0 | 172142.539 | 0 | 0 | 0 | 64776 | 44266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281184.539 | 243086.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050066-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector Guanillo, Región de Tarapacá | 390371 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-05-10 | 2024-07-08 | 250710 | Propuesta publica | 457427 | IPC | 3004 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 720 | 2025-09-25 | 2027-09-15 | 35.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 172142.539 | 0 | 0 | 0 | 64776 | 44266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281184.539 | 243086.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050130-0 | ' | ' | AMPLIACION PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO | [23 empty] | 0 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.471 | 162.471 | 385000 | 255819.24 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050130-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.471 | 152.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050130-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 1046 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.471 | 152.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050130-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 123845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 385000 | 255819.24 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050130-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN AMPLIACIÓN PASADA URBANA RUTA A-616 Y A-618, COMUNA DE ALTO HOSPICIO, REGIÓN DE TARAPACÁ (SEGUNDO LLAMADO) | 432823 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-24 | 582620 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 480 | 2026-07-31 | 2027-11-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 385000 | 255819.24 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050277-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | [23 empty] | 0 | 1236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 228507.418 | 291235.186 | 0 | 739742.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050277-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 228507.418 | 291235.186 | 0 | 739742.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050277-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, Escuela Básica Casa del Sol de La Huayca, Sector Camino A-665 desde Km 26 al Km 27; Comuna de Pozo Almonte; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá, Segundo Llamado | 430397 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-29 | 2026-05-26 | 207639 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2026-08-31 | 2026-12-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228507.418 | 0 | 0 | 228507.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050277-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela de la Comuna de Camiña, Camino A-45 desde Km 49,500 al Km 70,000 Por Sectores; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá. | 430398 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-04 | 2026-05-28 | 464760 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2026-08-31 | 2027-03-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 291235.186 | 0 | 511235.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050279-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DE TARAPACA 2025 - 2026 | [23 empty] | 0 | 1468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 417861.221 | 109672.684 | 767533.905 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050279-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 417861.221 | 109672.684 | 767533.905 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050279-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Travesías en Camino A-665, Sector KM 7.000 AL KM 11.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Segundo Llamado. | 430399 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-28 | 2026-05-27 | 772430 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2026-08-31 | 2027-03-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 109672.684 | 349672.684 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40050279-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Travesías en Camino A-665, Sector KM 31,000 AL KM 50,000 y Camino A-755, Sector KM 15,000 AL 29,055 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Segundo Llamado. | 430400 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 561693 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 180 | 2026-08-31 | 2027-02-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 297861.221 | 0 | 417861.221 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40054565-0 | ' | ' | REPOSICION Y RELOCALIZACION PLAZA DE PESAJE HUARA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 152236 | 152236 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40054565-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40054565-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40054565-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 152236 | 152236 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40054565-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria reposicion y relocalización plaza de pesaje Huara (Nuevo 2026) | 427012 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 276794 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 853 | 2026-09-01 | 2029-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 152236 | 152236 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40055976-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | [23 empty] | 3402591.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40055976-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3402591.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40055976-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | 383351 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-29 | 2024-04-05 | 7100234 | Propuesta publica | 7324555 | IPC | 10 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | 153740 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 245 | 2024-05-28 | 2025-01-28 | 100 |  |  | 3402591.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40056185-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO R. DE TARAPACÁ 2023-2026 | [23 empty] | 0 | 5480000 | 0 | 154714.947 | 0 | 1104859.61 | 1716582.144 | 1556954.076 | 0 | 282766.464 | 0 | 704122.555 | 0 | 0 | 5519999.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40056185-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5480000 | 0 | 154714.947 | 0 | 1104859.61 | 1716582.144 | 1556954.076 | 0 | 282766.464 | 0 | 704122.555 | 0 | 0 | 5519999.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40056185-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Camino A-457, Sector Km 38 a Km 63, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región De Tarapacá | 383731 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-09 | 2024-12-05 | 4908661 | Propuesta publica | 4979320 | IPC | 8 | 2025-10-07 | 2025-10-27 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 240 | 2025-10-27 | 2026-06-24 | 3.095 |  |  | 0 | 0 | 0 | 154714.947 | 0 | 1104859.61 | 1716582.144 | 1556954.076 | 0 | 241522 | 0 | 704122.555 | 0 | 0 | 5478755.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40056185-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº383731 , Camino Básico por Conservación, Camino A-457, Sector Km 38 a Km 63, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región De Tarapacá | 383731 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 360062 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -240 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41244.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41244.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060796-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH S: INCHUCAREJA - Q. CASOXALLA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060796-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060796-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060957-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACÁ 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 1011500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406383 | 406383 | 406383 | 1219149 | 5085957 | 5445957 | 6165957 | 5460473.646 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060957-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060957-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106383 | 106383 | 106383 | 319149 | 765957 | 765957 | 765957 | 382980 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060957-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por niveles de servicio y por precio unitario de los Caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, sector Norte, comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara, etapa IV | 431678 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2026-10-01 | 2030-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35461 | 35461 | 35461 | 106383 | 255319 | 255319 | 255319 | 127660 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060957-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por niveles de servicio y por precio unitario de los Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Sur, comuna de Iquique, etapa IV | 431679 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2026-08-01 | 2030-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35461 | 35461 | 35461 | 106383 | 255319 | 255319 | 255319 | 127660 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060957-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta de Caminos de la Provincia del Tamarugal, comunas de Pica y Pozo Almonte, Etapa II | 431680 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2026-08-01 | 2030-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35461 | 35461 | 35461 | 106383 | 255319 | 255319 | 255319 | 127660 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060957-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 900000 | 4320000 | 4680000 | 5400000 | 5077493.646 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060957-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TAMARUGAL, SECTOR PICA POZO ALMONTE, ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 422415 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-13 | 2026-06-09 | 6488665 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2026-08-31 | 2030-08-10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 1440000 | 1560000 | 1800000 | 1636530.774 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060957-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE IQUIQUE Y TAMARUGAL, SECTOR NORTE, ETAPA IV, REGIÓN DE TARAPACÁ | 423222 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-27 | 2026-06-11 | 6553716 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2026-08-31 | 2030-08-10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 1440000 | 1560000 | 1800000 | 1900000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40060957-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE IQUIQUE Y TAMARUGAL, SECTOR SUR, ETAPA IV, REGIÓN DE TARAPACÁ | 423223 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 6431963 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2026-08-31 | 2030-08-10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 1440000 | 1560000 | 1800000 | 1540962.872 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40068298-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL RUTA 15-CH REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 - 2026 | [23 empty] | 8258637.085 | 13939000 | 0 | 430198.07 | 896305.288 | 2499392.834 | 851072.774 | 2000000 | 160618.278 | 732034.568 | 1050000 | 617452 | 3546000 | 2216926.475 | 15000000.287 | 1065000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40068298-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 8258637.085 | 13939000 | 0 | 430198.07 | 896305.288 | 2499392.834 | 851072.774 | 2000000 | 160618.278 | 732034.568 | 1050000 | 617452 | 3546000 | 2216926.475 | 15000000.287 | 1065000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40068298-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 102 a km 113.5, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 409096 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-02-26 | 6782706 | Propuesta publica | 5247432 | Polinom | 4 | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 0 | REMAVESA S. A. | 270 | 2025-05-16 | 2026-02-10 | 60.21 |  |  | 4424922.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843337.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843337.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40068298-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 113.5 a km 126, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 409100 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-02-05 | 4284175 | Propuesta publica | 4214868 | Polinom | 3 | 2025-04-22 | 2025-05-14 | -3664 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 210 | 2025-05-14 | 2025-12-10 | 99.81 |  |  | 3833714.374 | 0 | 0 | 430198.07 | 0 | 0 | 7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437933.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40068298-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 126 a km 144, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 409102 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-02-25 | 6341298 | Propuesta publica | 5197035 | Polinom | 2 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 0 | REMAVESA S. A. | 420 | 2025-05-14 | 2026-07-08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732034.568 | 1050000 | 617452 | 2300000 | 1397711 | 6097197.568 | 1065000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40068298-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº409102 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 126 a km 144, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 409102 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 146017 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | -420 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160618.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160618.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40068298-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 15-CH, Sector km 144 a km 162, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 416205 | Tarapacá | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 7494645 | Propuesta publica | 7264601 | IPC | 10 | 2025-11-13 | 2025-12-09 | 0 | RED VIAL RB SPA | 270 | 2025-12-09 | 2026-09-05 | 12.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 896305.288 | 2499392.834 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246000 | 819215.475 | 7460913.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070080-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, COMUNA DE POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACÁ | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381630 | 381630 | 4030000 | 1633000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070080-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381630 | 381630 | 4030000 | 1633000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070080-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km 1675 a Km 1700, Provincia Del Tamarugal, Región de Tarapacá | 434172 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 7790583 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381630 | 381630 | 4030000 | 1633000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070447-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 16 - ACCESO PUERTO DE IQUIQUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 339000 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070447-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070447-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070447-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 339000 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Tarapacá | 40070447-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad construccion conexion vial ruta 16 - acceso Puerto de Iquique (Nueva 2026) | 427014 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 845000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 339000 | 508000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | ' | ' | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | [23 empty] | 3533541.589 | 601000 | 0 | 0 | 85875.348 | 0 | 0 | 0 | 151530.12 | 117888.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355293.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 797311.59 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39291.907 | 117888.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157180.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 278425 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 677040 | Propuesta publica | 710893 | IPC | 3470 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 922419 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1704 | 2020-12-30 | 2025-08-30 | 100 |  |  | 797311.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26409.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26409.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278425 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 278425 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 96259 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -1704 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12882.319 | 117888.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130770.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2736229.999 | 455000 | 0 | 0 | 85875.348 | 0 | 0 | 0 | 112238.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198113.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '004 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 278424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 6251001 | Trato directo | 6251001 | IPC | 68 | 2018-10-09 | 2018-12-27 | 631603 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2006 | 2020-03-05 | 2025-09-01 | 100 |  |  | 2736229.999 | 0 | 0 | 0 | 85875.348 | 0 | 0 | 0 | 112238.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140926.779 | 339040.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30069291-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278424 , Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 278424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -140926 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | -2006 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140926.779 | -140926.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | [23 empty] | 808000 | 9468000 | 0 | 87538.539 | 2504305.143 | 1121893.555 | 1075518.174 | 44851.249 | 215134.851 | 1248628.999 | 200142.576 | 204331.362 | 320908.21 | 718886.15 | 7742138.808 | 5897075.027 | 7585189.243 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 158000 | 546000 | 0 | 87538.539 | 43693.896 | 43689.608 | 44848.85 | 44851.249 | 45025.309 | 45199.368 | 45373.428 | 45547.487 | 45549.887 | 49820.709 | 541138.33 | 397075.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '002 | Asesoría A La Inspección Fiscal Mejoramiento Circunvalación Calama, Sector Yalquincha - Tucnar Huasi, Tramo Circunvalación Dm 0.0 - Dm 2.797, Ruta 21 Dm 0.0 - Dm 2.965, Comuna De Calama, Provincia El Loa, Región De Antofagasta. | 399461 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-24 | 2025-05-16 | 1132583 | Propuesta publica | 1049807 | IPC | 72 | 2025-07-07 | 2025-08-01 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 730 | 2025-08-01 | 2027-08-01 | 35.35 |  |  | 158000 | 0 | 0 | 87538.539 | 43693.896 | 43689.608 | 44848.85 | 44851.249 | 45025.309 | 45199.368 | 45373.428 | 45547.487 | 45549.887 | 49820.709 | 541138.33 | 397075.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 650000 | 8921000 | 0 | 0 | 2460611.247 | 1078203.947 | 1030669.324 | 0 | 170109.542 | 1203429.631 | 154769.148 | 158783.875 | 275358.323 | 668065.441 | 7200000.478 | 5500000 | 7585189.243 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30123640-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Circunvalación Calama, Sector Yalquincha - Tucnar Huasi, Región de Antofagasta. | 399462 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-05 | 2025-03-17 | 18599942 | Propuesta publica | 19899094 | Polinom | 22 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 720 | 2025-06-06 | 2027-05-27 | 27.64 |  |  | 650000 | 0 | 0 | 0 | 2460611.247 | 1078203.947 | 1030669.324 | 0 | 170109.542 | 1203429.631 | 154769.148 | 158783.875 | 275358.323 | 668065.441 | 7200000.478 | 5500000 | 7585189.243 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | [23 empty] | 35401.048 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 35105.659 | 0 | 0 | 0 | 36405.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35105.659 | 0 | 0 | 0 | 35105.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 329393 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-02 | 2021-11-03 | 753250 | Propuesta publica | 697881 | IPC | 2136 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 700 | 2022-08-16 | 2024-07-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35105.659 | 0 | 0 | 23596.768 | 58702.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329393 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 329393 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -23596 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | -700 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23596.768 | -23596.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 35401.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30131282-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 329394 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-28 | 2021-10-04 | 21931511 | Propuesta publica | 23141238 | IPC | 24 | 2022-06-24 | 2022-08-03 | 3154787 | CONSTRUCTORA FV SPA | 760 | 2022-08-03 | 2024-09-01 | 0 |  |  | 35401.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | [23 empty] | 58676.556 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 58676.556 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 291640 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-24 | 2019-12-18 | 4596968 | Propuesta publica | 6298100 | IPC | 45 | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 271840 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1530 | 2020-08-21 | 2024-10-29 | 29.68 |  |  | 58676.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619668.019 | 4622668.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30132606-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº291640 , Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 291640 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4619668 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | -1530 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4619668.019 | -4619668.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30255722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | [23 empty] | 0 | 1976000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 550000 | 550000 | 1150000 | 5214195.59 | 6309960.375 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 733065 | 201840.415 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal construcción Av. Costanera de Mejillones, sector Primera Industrial a Quinta Industrial, tramo DM 0.000 a DM 5.320, comuna de Mejillones, provincia de Antofagasta, región de Antofagasta. | 411112 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 993888 | Propuesta publica | 1023897 | IPC | 57 | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 0 | ZAKI ABBAS ABI-RAAD | 731 | 2026-04-14 | 2028-04-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 150000 | 733065 | 201840.415 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 4481130.59 | 6108119.96 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30255722-0 | '02 | '004 | Construcción Av. Costanera de Mejillones, Sector Primera industrial a Quinta industrial, Tramo: DM 0.000 a DM 5.320, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 411113 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-20 | 2025-09-04 | 9227414 | Propuesta publica | 10875304 | IPC | 145 | 2025-12-19 | 2026-01-20 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 720 | 2026-01-20 | 2028-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 4481130.59 | 6108119.96 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239525.936 | 0 | 0 | 0 | 239525.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239525.936 | 0 | 0 | 0 | 239525.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30390475-0 | '02 | '004 | Indemnización Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta (Ctto original 329500) | 419314 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 180462 | Trato directo | 180462 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE QUILLAGUA LTDA. | 61 | 2026-05-31 | 2026-07-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239525.936 | 0 | 0 | 0 | 239525.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 20346083.128 | 1550000 | 0 | 0 | 1208442.731 | 0 | 0 | 0 | 339735.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548177.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 20346083.128 | 1550000 | 0 | 0 | 1208442.731 | 0 | 0 | 0 | 339735.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548177.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30427024-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 329514 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-07 | 2021-12-27 | 17350013 | Propuesta publica | 49903421 | IPC | 57 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 8911662 | REMAVESA S. A. | 1080 | 2023-01-24 | 2026-01-08 | 99.61 |  |  | 20346083.128 | 0 | 0 | 0 | 1208442.731 | 0 | 0 | 0 | 339735.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548177.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | [23 empty] | 262890 | 14942000 | 0 | 0 | 52419.63 | 0 | 0 | 0 | 37580.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149999.921 | 239999.921 | 20813000.466 | 26839000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 262890 | 535000 | 0 | 0 | 52419.63 | 0 | 0 | 0 | 37580.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 633884.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 sector Carmen Alto - Límite Provincial, tramo DM 1.461.420,00 DM 1.496.969,84 Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 371181 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-23 | 2024-08-09 | 828480 | Propuesta publica | 968228 | IPC | 38 | 2025-04-11 | 2025-05-08 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 730 | 2025-05-08 | 2027-05-08 | 100 |  |  | 262890 | 0 | 0 | 0 | 52419.63 | 0 | 0 | 0 | 37580.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 633884.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 14407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149999.921 | 149999.921 | 20179116.15 | 26839000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Carmen Alto-Limite Provincial, Tramo: DM. 1.461.420,00 - DM. 1.496.969,84, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 371193 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-15 | 2024-04-17 | 33367978 | Propuesta publica | 45618179 | Polinom | 73 | 2024-12-26 | 2025-05-07 | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | 720 | 2025-05-07 | 2027-04-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20179116.15 | 26839000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458834-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149999.921 | 149999.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 3708000 | 0 | 0 | 64409.66 | 44284.606 | 822626.602 | 30254.813 | 196839.97 | 1397846.118 | 605376.266 | 609644.414 | 912910.516 | 573907.655 | 5258100.62 | 12999999.519 | 16000000.182 | 15016000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 168000 | 0 | 0 | 64409.66 | 44284.606 | 29001.102 | 30254.813 | 30373.285 | 30491.758 | 30610.23 | 30728.702 | 100611.475 | 64334.746 | 455100.377 | 1005499.783 | 673316.961 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector: Calama - San Pedro de Atacama, Tramo 4C DM 86.200,000 a DM 93.418,913, comuna de Calama, Provincia el Loa, Región de Antofagasta. | 413918 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-03 | 2025-09-22 | 846685 | Propuesta publica | 819374 | IPC | 123 | 2025-11-13 | 2026-01-13 | 0 | CONSORCIO ZAAR - FG SAN PEDRO LTDA. | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 18.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64409.66 | 44284.606 | 29001.102 | 30254.813 | 30373.285 | 30491.758 | 30610.23 | 30728.702 | 50057.154 | 14889.067 | 355100.377 | 380828.575 | 130733.959 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '002 | Asesoria de Impeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 23-Ch Sector: Calama - San Pedro De Atacama (Nuevo 2026) | 427008 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 1200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50554.321 | 49445.679 | 100000 | 624671.208 | 542583.002 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793625.5 | 0 | 166466.685 | 1367354.36 | 574766.036 | 578915.712 | 812299.041 | 509572.909 | 4803000.243 | 11994499.736 | 15326683.221 | 15016000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 23-CH, sector: Calama - San Pedro de Atacama, Tramo 4C, DM 86.200,000 a DM 93.418,913, Región de Antofagasta. | 413919 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-19 | 2025-08-26 | 19665755 | Propuesta publica | 20221237 | IPC | 68 | 2025-11-25 | 2025-12-26 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 540 | 2025-12-26 | 2027-06-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793625.5 | 0 | 166466.685 | 1367354.36 | 574766.036 | 578915.712 | 812299.041 | 509562.909 | 4802990.243 | 8432323.513 | 5443000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30458843-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 23-Ch Sector: Calama - San Pedro De Atacama (Nuevo 2026) | 427205 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 24000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3562176.223 | 9883683.221 | 15016000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | [23 empty] | 6222780 | 17093000 | 0 | 2979375.612 | 1559750.026 | 2817804.78 | 2345161.626 | 494957.512 | 630883.094 | 2870540.893 | 650866.081 | 2660857.574 | 3288811.552 | 1793990.694 | 22092999.444 | 10594000.27 | 11950000.504 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 222780 | 508000 | 0 | 68246.241 | 37754.405 | 35959.017 | 42125.654 | 42323.512 | 42482.524 | 42641.537 | 42800.549 | 42959.561 | 49006.032 | 61700.502 | 507999.534 | 531733.97 | 182333.054 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 24, sector Cuesta Montecristo - Chuquicamata, tramo dm 50.000,00 - dm 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. | 374662 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-20 | 2024-08-30 | 1382304 | Propuesta publica | 1312659 | IPC | 15 | 2025-02-28 | 2025-03-21 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 1096 | 2025-03-21 | 2028-03-21 | 31.98 |  |  | 222780 | 0 | 0 | 68246.241 | 37754.405 | 35959.017 | 42125.654 | 42323.512 | 42482.524 | 42641.537 | 42800.549 | 42959.561 | 49006.032 | 61700.502 | 507999.534 | 531733.97 | 182333.054 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6000000 | 16585000 | 0 | 2911129.371 | 1521995.621 | 2781845.763 | 2303035.972 | 452634 | 588400.57 | 2827899.356 | 608065.532 | 2617898.013 | 3239805.52 | 1732290.192 | 21584999.91 | 10062266.3 | 11767667.45 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata, DM. 50.000,00 - DM. 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 374661 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-06-10 | 30297600 | Propuesta publica | 43421763 | Polinom | 70 | 2024-12-23 | 2025-03-17 | 0 | CONS MONTECRISTO FV-QUILIN SPA | 1080 | 2025-03-17 | 2028-03-01 | 34.05 |  |  | 6000000 | 0 | 0 | 2911129.371 | 1521995.621 | 2781845.763 | 2303035.972 | 452634 | 588400.57 | 2724167.051 | 608065.532 | 2617898.013 | 3239805.52 | 1732290.192 | 21481267.605 | 10062266.3 | 11767667.45 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483144-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº374661 , Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata, DM. 50.000,00 - DM. 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 374661 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 98139 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONS MONTECRISTO FV-QUILIN SPA | -1080 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103732.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | [23 empty] | 126600 | 19252000 | 0 | 144313.093 | 57598.104 | 57592.438 | 511008.808 | 57057.838 | 374830.164 | 389848.05 | 635437.021 | 647495.565 | 1201757.661 | 1605291.176 | 5682229.918 | 8517870.432 | 23287832.37 | 26100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 126600 | 669000 | 0 | 144313.093 | 57598.104 | 57592.438 | 56453.88 | 57057.838 | 57279.014 | 57500.19 | 57721.365 | 57942.541 | 58163.717 | 20607.738 | 682229.918 | 517870.432 | 408512.66 | 100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector Cebollar - Ollagüe, Tramo KM 146,700 al KM 162,170 y KM 168,000 al KM 196,107 Comuna de Ollagüe, Provincia El Loa, Región de Antofagasta. | 390739 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-25 | 2025-06-18 | 1968855 | Propuesta publica | 1724705 | IPC | 80 | 2025-07-23 | 2025-08-14 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 914 | 2025-08-14 | 2028-02-14 | 22.07 |  |  | 126600 | 0 | 0 | 144313.093 | 57598.104 | 57592.438 | 56453.88 | 57057.838 | 57279.014 | 57500.19 | 57721.365 | 57942.541 | 58163.717 | 20607.738 | 682229.918 | 517870.432 | 408512.66 | 100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 18583000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454554.928 | 0 | 317551.15 | 332347.86 | 577715.656 | 589553.024 | 1143593.944 | 1584683.438 | 5000000 | 8000000 | 22879319.71 | 26000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 30483148-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollagüe, Tramo KM. 146,700 a KM. 196,107, Región de Antofagasta. | 390738 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-16 | 2025-04-04 | 55732828 | Propuesta privada | 58083624 | IPC | 28 | 2025-06-11 | 2025-07-07 | 0 | REMAVESA S. A. | 900 | 2025-07-07 | 2027-12-24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454554.928 | 0 | 317551.15 | 332347.86 | 577715.656 | 589553.024 | 1143593.944 | 1584683.438 | 5000000 | 8000000 | 22879319.71 | 26000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | [23 empty] | 895491.894 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 895491.894 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | 320096 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 7469677 | Propuesta publica | 6833180 | IPC | 36 | 2020-10-02 | 2020-12-07 | 263604 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1470 | 2020-12-08 | 2024-12-17 | 95.62 |  |  | 95736.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303732.361 | 315732.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº320096 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | 320096 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -303732 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1470 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303732.361 | -303732.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2020. | 320097 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 7475437 | Propuesta publica | 6743338 | IPC | 33 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 202014 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1477 | 2020-12-08 | 2024-12-24 | 96 |  |  | 799755.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259534.067 | 292534.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40002709-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº320097 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2020. | 320097 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -259534 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1477 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -259534.067 | -259534.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | [23 empty] | 179374.457 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168298 | 0 | 198055 | 0 | 366353 | 150250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 179374.457 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168298 | 0 | 198055 | 0 | 366353 | 150250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004072-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta. | 329571 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-05-25 | 2021-07-21 | 802000 | Propuesta publica | 766000 | IPC | 74 | 2021-08-19 | 2021-11-17 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1140 | 2021-11-17 | 2024-12-31 | 47.33 |  |  | 179374.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168298 | 0 | 198055 | 0 | 366353 | 150250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004174-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | [23 empty] | 0 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004174-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | 309435 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2020-07-31 | 2020-10-16 | 1445000 | Propuesta publica | 1223897 | IPC | 73 | 2020-11-02 | 2021-03-04 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1170 | 2021-03-04 | 2024-05-17 | 76.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | [23 empty] | 0 | 4191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424122.189 | 425801.881 | 279841.194 | 408273.749 | 311828.253 | 315382.759 | 473342.314 | 292398.075 | 2930990.414 | 7624823.722 | 9153633.878 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24878.049 | 49951.22 | 50146.341 | 50341.463 | 50536.585 | 50731.707 | 276585.365 | 624000 | 130633.878 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Ruta 1 Paso Malo - Caleta Urco y Mejoramiento Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Sector Tocopilla - Caleta Urco, Tramo KM 199,000 al KM 220,000, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 392471 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-26 | 2025-09-11 | 1120088 | Propuesta publica | 1122409 | IPC | 147 | 2025-12-23 | 2026-03-05 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 731 | 2026-03-05 | 2028-03-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24878.049 | 49951.22 | 50146.341 | 50341.463 | 50536.585 | 50731.707 | 276585.365 | 624000 | 130633.878 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424122.189 | 425801.881 | 254963.145 | 358322.529 | 261681.912 | 265041.296 | 422805.729 | 241666.368 | 2654405.049 | 7000823.722 | 9023000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 329573 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-31 | 2021-10-29 | 12036403 | Propuesta publica | 11558969 | IPC | 86 | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 0 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 720 | 2022-01-26 | 2024-01-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154405.049 | 9125598.725 | 9280003.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329573 , MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 329573 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9125598 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9125598.725 | -9125598.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004194-0 | '02 | '004 | Mejoramiento de Ruta 1, Sector Paso Malo - Caleta Urco, para el Tramo Dm 199.000 al 220.000 y Mejoramiento del Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Región de Antofagasta | 388630 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 16729445 | Propuesta publica | 20403273 | IPC | 42 | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | 720 | 2025-09-16 | 2027-09-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424122.189 | 425801.881 | 254963.145 | 358322.529 | 261681.912 | 265041.296 | 268400.68 | 241666.368 | 2500000 | 7000823.722 | 9023000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004311-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR | [23 empty] | 453915.398 | 310000 | 0 | 0 | 200303.132 | 0 | 0 | 53326 | 0 | 62370.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004311-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 453915.398 | 310000 | 0 | 0 | 200303.132 | 0 | 0 | 53326 | 0 | 62370.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40004311-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Sico, Ruta 23-CH, Sector Socaire - Salar de Capur, Regiòn de Antofagasta | 371233 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-06-01 | 2023-08-07 | 1706400 | Propuesta publica | 1403010 | IPC | 63 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 870 | 2023-09-29 | 2026-02-15 | 93.01 |  |  | 453915.398 | 0 | 0 | 0 | 200303.132 | 0 | 0 | 53326 | 0 | 62370.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | [23 empty] | 5448079.68 | 1289000 | 0 | 231313.158 | 520354.432 | 34808.454 | 47369.55 | 0 | 120364.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954210.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 374780.574 | 85000 | 0 | 49951.902 | 0 | 34808.454 | 22823.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107583.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '002 | TERMINO DE OBRAS ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 358.903)¿; NUEVO 2020. | 358918 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 630000 | Propuesta publica | 775789 | IPC | 18 | 2023-10-13 | 2023-11-08 | -4535 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 823 | 2023-11-09 | 2026-02-09 | 97.22 |  |  | 374780.574 | 0 | 0 | 49951.902 | 0 | 34808.454 | 22823.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107583.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5073299.106 | 1204000 | 0 | 181361.256 | 520354.432 | 0 | 24545.978 | 0 | 120364.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846626.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313782 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 4368000 | Propuesta publica | 4224459 | IPC | 35 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 584335 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1485 | 2020-10-31 | 2024-11-24 | 95.16 |  |  | 211813.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100364.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172307.392 | 272672.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº313782 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 313782 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -172307 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1485 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172307.392 | -172307.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | 343757 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 4908898 | Propuesta publica | 4681627 | IPC | 35 | 2021-12-29 | 2022-02-07 | 148399 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2022-02-08 | 2026-01-18 | 93.61 |  |  | 1948144.825 | 0 | 0 | 181361.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308843.713 | 490204.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº343757 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | 343757 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -308843 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -308843.713 | -308843.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGUNDO LLAMADO (CODIGO SAFI: 365458); NUEVO 2020 | 365458 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 3583200 | Propuesta publica | 5025481 | Polinom | 5 | 2023-04-11 | 2023-05-03 | 896468 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1020 | 2023-05-04 | 2026-02-17 | 94.69 |  |  | 2913341.254 | 0 | 0 | 0 | 520354.432 | 0 | 24545.978 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290359.337 | 855259.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011228-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº365458 , TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGUNDO LLAMADO (CODIGO SAFI: 365458); NUEVO 2020 | 365458 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -290359 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | -1020 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290359.337 | -290359.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011764-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | [23 empty] | 141932.25 | 74600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76521 | 0 | 10079 | 0 | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011764-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 141932.25 | 74600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76521 | 0 | 10079 | 0 | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40011764-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta | 329576 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-24 | 2021-09-07 | 875000 | Propuesta publica | 750000 | IPC | 2874 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 132495 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1610 | 2021-10-22 | 2026-03-20 | 92.97 |  |  | 141932.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76521 | 0 | 10079 | 0 | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | [23 empty] | 0 | 478000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975.61 | 9990.244 | 10029.268 | 105397.703 | 105814.27 | 66109.978 | 302317.073 | 2870487.065 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975.61 | 9990.244 | 10029.268 | 10068.293 | 10107.317 | 10146.341 | 55317.073 | 106233.634 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Ruta 1 Paso Malo - Caleta Urco y Mejoramiento Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Sector Tocopilla - Caleta Urco, Tramo KM 199,000 al KM 220,000, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 392471 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-26 | 2025-09-11 | 1120088 | Propuesta publica | 1122409 | IPC | 147 | 2025-12-23 | 2026-03-05 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 731 | 2026-03-05 | 2028-03-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975.61 | 9990.244 | 10029.268 | 10068.293 | 10107.317 | 10146.341 | 55317.073 | 106233.634 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 447000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95329.41 | 95706.953 | 55963.637 | 247000 | 2764253.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40020590-0 | '02 | '004 | Mejoramiento de Ruta 1, Sector Paso Malo - Caleta Urco, para el Tramo Dm 199.000 al 220.000 y Mejoramiento del Sistema de Iluminación Túnel Galleguillos, Región de Antofagasta | 388630 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-04 | 16729445 | Propuesta publica | 20403273 | IPC | 42 | 2025-08-27 | 2025-09-16 | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | 720 | 2025-09-16 | 2027-09-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95329.41 | 95706.953 | 55963.637 | 247000 | 2764253.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031002-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | [23 empty] | 259968.682 | 238000 | 0 | 0 | 151164.563 | 0 | 0 | 0 | 108838 | 27997.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287999.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031002-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 259968.682 | 238000 | 0 | 0 | 151164.563 | 0 | 0 | 0 | 108838 | 27997.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287999.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031002-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-Ch, Toconao - Socaire, Región de Antofagasta | 351833 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-29 | 2022-08-30 | 1035850 | Propuesta publica | 1059542 | IPC | 87 | 2023-08-28 | 2022-12-12 | 41725 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1180 | 2022-12-12 | 2026-03-06 | 76.2 |  |  | 259968.682 | 0 | 0 | 0 | 151164.563 | 0 | 0 | 0 | 108838 | 27997.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287999.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 564991.27 | 11957000 | 0 | 667727.991 | 456813.844 | 1000486.847 | 1499496.491 | 1716979.734 | 223616.678 | 566094.083 | 574020.489 | 905108.128 | 705122.963 | 793924.828 | 9109392.076 | 6528297.366 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 67170.116 | 596000 | 0 | 149284.596 | 45010.363 | 0 | 49246.252 | 50672.054 | 50861.687 | 51051.32 | 51240.953 | 51430.586 | 60301.478 | 50292.787 | 609392.076 | 156567.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5, Sector: Crucero ¿ Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 ¿ DM. 1.588.150, Comuna de Maria Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 351844 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-13 | 2024-08-28 | 774833 | Propuesta publica | 775166 | IPC | 2409 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 549 | 2025-08-11 | 2027-02-11 | 38.13 |  |  | 67170.116 | 0 | 0 | 149284.596 | 45010.363 | 0 | 49246.252 | 50672.054 | 50861.687 | 51051.32 | 51240.953 | 51430.586 | 60301.478 | 50292.787 | 609392.076 | 156567.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 497821.154 | 11361000 | 0 | 518443.395 | 411803.481 | 1000486.847 | 1450250.239 | 1666307.68 | 172754.991 | 515042.763 | 522779.536 | 853677.542 | 644821.485 | 743632.041 | 8500000 | 6371730.015 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40031012-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Crucero - Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 - DM. 1.588.150, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | 351848 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-07-19 | 16844402 | Propuesta publica | 20932823 | Polinom | 58 | 2024-11-19 | 2025-07-21 | 0 | CONSORCIO CRUCERO-IBERIA QUILIN-FV SPA | 540 | 2025-07-21 | 2027-01-12 | 11.6 |  |  | 497821.154 | 0 | 0 | 518443.395 | 411803.481 | 1000486.847 | 1450250.239 | 1666307.68 | 172754.991 | 515042.763 | 522779.536 | 853677.542 | 644821.485 | 743632.041 | 8500000 | 6371730.015 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40032217-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 459894 | 216106 | 121678 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40032217-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40032217-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40032217-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 459894 | 216106 | 121678 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40032217-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (NUEVO 2026) | 427210 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 676000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 459894 | 216106 | 121678 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038277-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 282390 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97753.65 | 88966.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186719.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038277-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 282390 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97753.65 | 88966.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186719.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038277-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ¿MEJORAMIENTO RUTA B-39, SECTOR: BAQUEDANO ¿ MINERA GABY, DESDE KM 0,000 AL KM 114,800, REGIÓN DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2023. | 371433 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 1800000 | Propuesta publica | 1154550 | IPC | 17 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 880 | 2023-09-15 | 2026-02-11 | 72.73 |  |  | 282390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97753.65 | 88966.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247996 | 434715.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038277-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371433 , ESTUDIO DE INGENIERÍA ¿MEJORAMIENTO RUTA B-39, SECTOR: BAQUEDANO ¿ MINERA GABY, DESDE KM 0,000 AL KM 114,800, REGIÓN DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2023. | 371433 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -247996 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -880 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247996 | -247996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | [23 empty] | 1390849.918 | 7067000 | 0 | 479217.641 | 90621.47 | 306595.925 | 84714.327 | 259000 | 224139.587 | 811975.856 | 828484.006 | 695684.006 | 550484.006 | 627984.006 | 4958900.83 | 3776174.035 | 4672092.688 | 4685297.967 | 205087.136 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 523000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31347.856 | 54984.006 | 54984.006 | 54984.006 | 54984.006 | 251283.88 | 674016.786 | 696121.142 | 589544.749 | 205087.136 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374604); Nuevo 2023 | 376274 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 990633 | Propuesta publica | 1426350 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2026-06-28 | 2030-05-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31347.856 | 31347.856 | 31347.856 | 31347.856 | 31347.856 | 156739.28 | 382382.986 | 391487.342 | 400591.699 | 205087.136 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO: ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA", 2DO LLAMADO; NUEVO 2023 | 431173 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-13 | 2026-05-25 | 809766 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-06-26 | 2029-05-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23636.15 | 23636.15 | 23636.15 | 23636.15 | 94544.6 | 291633.8 | 304633.8 | 188953.05 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1390849.918 | 6544000 | 0 | 479217.641 | 90621.47 | 306595.925 | 84714.327 | 259000 | 224139.587 | 780628 | 773500 | 640700 | 495500 | 573000 | 4707616.95 | 3102157.249 | 3975971.546 | 4095753.218 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta; (código safi : 374604); Nuevo 2023 | 374604 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-18 | 2024-02-08 | 5999644 | Propuesta publica | 7493022 | IPC | 18 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2024-09-26 | 2028-09-05 | 18.3 |  |  | 1101242.579 | 0 | 0 | 162928.404 | 90621.47 | 0 | 84714.327 | 259000 | 144400 | 441628 | 184500 | 94600 | 216000 | 292000 | 1970392.201 | 1588157.249 | 2000642.257 | 1500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40038495-0 | '02 | '004 | Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta: (Código safi 398301 ); 2do Llamado; Nuevo 2023 | 398301 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-08 | 2024-05-20 | 5999631 | Propuesta publica | 8723463 | Polinom | 11 | 2025-05-15 | 2025-06-04 | 0 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1440 | 2025-06-05 | 2029-05-15 | 9.97 |  |  | 289607.339 | 0 | 0 | 316289.237 | 0 | 306595.925 | 0 | 0 | 79739.587 | 339000 | 589000 | 546100 | 279500 | 281000 | 2737224.749 | 1514000 | 1975329.289 | 2595753.218 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039401-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO | [23 empty] | 406023.716 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56867 | 0 | 123122 | 0 | 79725 | 0 | 0 | 0 | 259714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039401-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 406023.716 | 263000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56867 | 0 | 123122 | 0 | 79725 | 0 | 0 | 0 | 259714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039401-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 29, Sector Crucero - Cuesta Montecristo, Región de Antofagasta | 371437 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 1470959 | Propuesta publica | 1179290 | IPC | 70 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 810 | 2023-10-03 | 2025-12-21 | 80.52 |  |  | 406023.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56867 | 0 | 123122 | 0 | 79725 | 0 | 0 | 0 | 259714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 0 | 4291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53515.622 | 53725.487 | 461248.311 | 463071.298 | 1238439.044 | 2269999.762 | 14927999.528 | 18599999.809 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53515.622 | 53725.487 | 53935.352 | 54145.218 | 54678.083 | 269999.762 | 668630.478 | 171879.589 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector Caleta Urco-Aduana, tramo I km 220 a km 236,99, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | 390756 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-30 | 2025-08-05 | 1223618 | Propuesta publica | 1049326 | IPC | 60 | 2026-03-27 | 2026-04-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2026-04-20 | 2028-04-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53515.622 | 53725.487 | 53935.352 | 54145.218 | 54678.083 | 269999.762 | 668630.478 | 171879.589 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407312.959 | 408926.08 | 1183760.961 | 2000000 | 14259369.05 | 18428120.22 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40039622-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 1, sector Caleta Urco - Aduana, tramo 1: km 220 a km 236,9, comuna de Tocopilla, provincia de Tocopilla, región de Antofagasta | 390755 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-01 | 2025-09-15 | 32215403 | Propuesta publica | 29276464 | IPC | 34 | 2026-03-09 | 2026-04-06 | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | 720 | 2026-04-06 | 2028-03-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407312.959 | 408926.08 | 1183760.961 | 2000000 | 14259369.05 | 18428120.22 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40046667-0 | ' | ' | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL TOCOPILLA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 110000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40046667-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 110000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40046667-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniera Reposicion Oficina Provincial Tocopilla (Nuevo 2026) | 427211 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 272000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 110000 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | [23 empty] | 17732423.948 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 97570.849 | 0 | 78760.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176331.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 17732423.948 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 97570.849 | 0 | 78760.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176331.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 27-CH (SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA), KM. 75,000 AL KM. 105,000, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | 395484 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 7380000 | Propuesta publica | 11424181 | Polinom | 116 | 2024-10-16 | 2024-11-15 | 496868 | REMAVESA S. A. | 450 | 2024-11-16 | 2026-02-09 | 98.721 |  |  | 12187907.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78760.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75972.144 | 154733.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395484 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 27-CH (SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA), KM. 75,000 AL KM. 105,000, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | 395484 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -75972 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | -450 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75972.144 | -75972.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049829-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 240,000 al Km. 260,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | 395498 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-18 | 2024-07-22 | 3277000 | Propuesta publica | 5473268 | Polinom | 32 | 2024-12-31 | 2025-01-28 | -11476 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 321 | 2025-01-29 | 2025-12-16 | 100 |  |  | 5544516.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97570.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97570.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049877-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA ALTIPLANICA S: ACCESOS EL TATIO | [23 empty] | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280140 | 0 | 0 | 0 | 280140 | 279600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049877-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280140 | 0 | 0 | 0 | 280140 | 279600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049877-0 | '02 | '002 | Estudio de prefactibilidad mejoramiento conexión vial ruta altiplánica s: acceso El Tatio, Región de Antofagasta | 426232 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 508409 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280140 | 0 | 0 | 0 | 280140 | 279600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049879-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. | [23 empty] | 584101.53 | 868000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147978 | 0 | 73342 | 0 | 131053 | 16120 | 368493 | 950775 | 148060.039 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049879-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 584101.53 | 868000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147978 | 0 | 73342 | 0 | 131053 | 16120 | 368493 | 950775 | 148060.039 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049879-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA B- 710, SECTOR PAPOSO VARILLAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 390872 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-09 | 2024-12-06 | 1999706 | Propuesta publica | 1809086 | IPC | 18 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 900 | 2025-04-17 | 2027-10-04 | 31.18 |  |  | 584101.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147978 | 0 | 73342 | 0 | 131053 | 16120 | 368493 | 950775 | 148060.039 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | [23 empty] | 2660495.583 | 1957000 | 0 | 920531.234 | 837947.691 | 121458.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879937.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2660495.583 | 1957000 | 0 | 920531.234 | 837947.691 | 121458.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879937.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40049903-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-163, KM. 16,200 AL KM. 31,480; RUTA B-145, KM. 21,980 AL KM. 26,360 Y ACCESO CUPO, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2024 | 395573 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-31 | 2025-02-03 | 3600000 | Propuesta publica | 4496566 | Polinom | 17 | 2025-07-21 | 2025-08-07 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 270 | 2025-08-08 | 2026-05-05 | 100 |  |  | 2660495.583 | 0 | 0 | 920531.234 | 837947.691 | 121458.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879937.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | [23 empty] | 799536.826 | 9362000 | 0 | 1387698.227 | 325424.614 | 699188.63 | 75244.565 | 1017848.166 | 501182.767 | 1008780.486 | 840089.048 | 550216.55 | 565598.441 | 967594.706 | 7938866.2 | 10200382.635 | 10364012.873 | 11144388.139 | 8085688.654 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 943000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28648.109 | 97916.55 | 97916.55 | 97916.55 | 97907.471 | 420305.23 | 1207367.46 | 1255751.893 | 1084605.706 | 185688.654 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | 395532 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-10-28 | 2024-12-02 | 900700 | Propuesta publica | 1313562 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1431 | 2026-05-28 | 2030-04-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28648.109 | 28648.109 | 28648.109 | 28648.109 | 28639.029 | 143231.465 | 352146.175 | 360530.608 | 368915.041 | 185688.654 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 3ER LLAMADO; NUEVO 2024. | 429825 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-04-13 | 2026-05-25 | 901247 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1218 | 2026-06-26 | 2029-10-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23031.163 | 23031.163 | 23031.163 | 23031.164 | 92124.653 | 284373.949 | 298373.949 | 312373.949 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGÜE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2DO LLAMADO"; NUEVO 2024. | 431191 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 806196 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2026-07-14 | 2029-06-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23118.639 | 23118.639 | 23118.639 | 23118.639 | 92474.556 | 285423.668 | 298423.668 | 199873.358 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO: "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2DO LLAMADO"; NUEVO 2024. | 431193 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-23 | 2026-05-13 | 809766 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2026-07-14 | 2029-06-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23118.639 | 23118.639 | 23118.639 | 23118.639 | 92474.556 | 285423.668 | 298423.668 | 203443.358 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 799536.826 | 8419000 | 0 | 1387698.227 | 325424.614 | 699188.63 | 75244.565 | 1017848.166 | 501182.767 | 980132.377 | 742172.498 | 452300 | 467681.891 | 869687.235 | 7518560.97 | 8993015.175 | 9108260.98 | 10059782.433 | 7900000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | 395519 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-10-07 | 7000000 | Propuesta publica | 9018015 | Polinom | 15 | 2025-07-08 | 2025-07-29 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2025-07-30 | 2029-07-09 | 9.92 |  |  | 259234.501 | 0 | 0 | 393634.094 | 0 | 287749.976 | 56992.84 | 359837.812 | 0 | 220000 | 252550 | 220000 | 0 | 220000 | 2010764.722 | 2043563.215 | 2003000 | 2075736.566 | 1700000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395526); NUEVO 2024. | 395526 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 8200000 | Propuesta publica | 11123746 | Polinom | 13 | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2025-06-26 | 2029-06-05 | 11.15 |  |  | 540302.325 | 0 | 0 | 518608.734 | 215023.631 | 167570.914 | 0 | 270659.457 | 266906.296 | 244906.163 | 254746.027 | 0 | 232305.42 | 215193.759 | 2385920.401 | 2016885.36 | 2250935.626 | 2839170.589 | 2200000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 409817); 2DO LLAMADO; NUEVO 2024. | 409817 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-02-13 | 7000000 | Propuesta publica | 8482660 | Polinom | 16 | 2025-07-14 | 2025-08-01 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2025-08-02 | 2029-07-12 | 9.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 475455.399 | 110400.983 | 243867.74 | 18251.725 | 232300 | 0 | 232300 | 0 | 232300 | 0 | 232300 | 1777175.847 | 2217000 | 1684000 | 1685254.383 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050017-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 417069); 4to Llamado; NUEVO 2024 | 417069 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-05 | 2025-06-26 | 11000000 | Propuesta publica | 11792513 | Polinom | 22 | 2025-10-09 | 2025-11-24 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1440 | 2025-11-25 | 2029-11-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155050.897 | 234276.471 | 282926.214 | 234876.471 | 0 | 235376.471 | 202193.476 | 1344700 | 2715566.6 | 3170325.354 | 3459620.895 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050180-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50010 | 50010 | 3513580.872 | 4532512.211 | 16480486.308 | 7200000 | 4414516.423 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050180-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 504504.291 | 532512.211 | 560520.138 | 300000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050180-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 27-Ch Sector: San Pedro De Atacama-Paso Jama Tramo I (Nuevo 2026) | 427214 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 1800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1126 | 2026-11-01 | 2029-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 504504.291 | 532512.211 | 560520.138 | 300000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050180-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3009076.581 | 4000000 | 15919966.17 | 6900000 | 4414516.423 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40050180-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 27-Ch Sector: San Pedro De Atacama-Paso Jama Tramo I (Nuevo 2026) | 427215 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 31590000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1126 | 2026-11-01 | 2029-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3009076.581 | 4000000 | 15919966.17 | 6900000 | 4414516.423 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054850-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO -CMT | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 985352 | 281842.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054850-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 985352 | 281842.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40054850-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCION RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO CMT, REGIÓN DE ANTOFAGASTA" | 390896 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2025-10-08 | 2025-12-03 | 1395149 | Propuesta publica | 1170400 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 720 | 2026-05-30 | 2028-05-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 985352 | 281842.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | [23 empty] | 305720 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 305720 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas B-180 y B-168 Accesos a Maria Elena (Nuevo 2024) | 390844 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 326025 | Propuesta publica | 385049 | IPC | 879 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 510 | 2024-06-04 | 2025-10-27 | 93 |  |  | 305720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25287.5 | 27268.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40056277-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº390844 , Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas B-180 y B-168 Accesos a Maria Elena (Nuevo 2024) | 390844 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -25287 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -510 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25287.5 | -25287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40057285-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-955 S: ALTAMIRA, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | [23 empty] | 82365.374 | 379000 | 0 | 0 | 123065.457 | 0 | 37207.016 | 0 | 46234.72 | 0 | 118859.44 | 47820.923 | 0 | 8492 | 381679.556 | 44460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40057285-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 82365.374 | 379000 | 0 | 0 | 123065.457 | 0 | 37207.016 | 0 | 46234.72 | 0 | 118859.44 | 47820.923 | 0 | 8492 | 381679.556 | 44460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40057285-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería: Mejoramiento Ruta B-955 S, Altamira, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2025 | 411648 | Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-11 | 2025-07-17 | 701000 | Propuesta publica | 482267 | IPC | 1321 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 690 | 2025-08-21 | 2027-07-12 | 41.88 |  |  | 82365.374 | 0 | 0 | 0 | 123065.457 | 0 | 37207.016 | 0 | 46234.72 | 0 | 118859.44 | 47820.923 | 0 | 8492 | 381679.556 | 44460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | [23 empty] | 1648146.365 | 4282000 | 0 | 2974575.33 | 727273.164 | 246514.16 | 35729.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984092.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1648146.365 | 4282000 | 0 | 2974575.33 | 727273.164 | 246514.16 | 35729.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984092.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40058856-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-12, Km. 35 al Km. 55, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 2024 | 401341 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 4400000 | Propuesta publica | 5478887 | Polinom | 2 | 2025-02-28 | 2025-03-20 | -78 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 420 | 2025-03-21 | 2026-05-15 | 95.2 |  |  | 1648146.365 | 0 | 0 | 2974575.33 | 727273.164 | 246514.16 | 35729.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984092.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060388-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 440000 | 500000 | 4820000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060388-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 440000 | 500000 | 4820000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060388-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 140,000 al Km. 165,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2025 | 413410 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 6200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2026-08-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 440000 | 500000 | 4820000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060391-0 | ' | ' | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025 -2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 150000 | 210000 | 2682000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060391-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 150000 | 210000 | 2682000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060391-0 | '02 | '004 | Conservación para Pavimentos Rurales, Ruta B-357, Km. 12,00 - Km. 24,00, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 413405 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 150000 | 210000 | 2682000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2030 | [23 empty] | 0 | 4151100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143158.194 | 742637.45 | 288065.036 | 401845.485 | 317013.256 | 1892719.421 | 9570326.103 | 9125142.962 | 9914499.566 | 6712394.733 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 403100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41952.458 | 41952.458 | 41952.458 | 87945.315 | 213802.689 | 1168969.944 | 1168969.944 | 1065427.094 | 329667.18 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA IV, REGION DE ANTOFAGASTA | 413421 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 740000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2026-10-01 | 2029-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21642.857 | 21642.857 | 292200 | 292200 | 240428.575 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | 413422 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-27 | 2026-06-11 | 965061 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2026-07-14 | 2030-06-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21033.197 | 21033.197 | 21033.197 | 21033.197 | 84132.788 | 292968.588 | 292968.588 | 292968.588 | 165292.37 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | 413856 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-27 | 2026-06-11 | 959706 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2026-07-14 | 2030-06-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20919.261 | 20919.261 | 20919.261 | 20919.261 | 83677.044 | 291601.356 | 291601.356 | 291601.356 | 164374.81 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 413859 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 740000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2026-10-01 | 2029-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24350 | 24350 | 292200 | 292200 | 240428.575 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3748000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143158.194 | 700684.992 | 246112.578 | 359893.027 | 229067.941 | 1678916.732 | 8401356.159 | 7956173.018 | 8849072.472 | 6382727.553 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA; Nuevo 2025 | 413417 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-24 | 2026-01-12 | 9758926 | Propuesta publica | 8441934 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EPAV S.A | 1440 | 2026-06-28 | 2030-06-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414368.603 | 237083.941 | 129728.999 | 24104.833 | 805286.376 | 2113427.996 | 1711559.834 | 2068875.852 | 2668896.202 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | 413419 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-24 | 2026-01-12 | 9000000 | Propuesta publica | 7935125 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EPAV S.A | 1440 | 2026-05-28 | 2030-05-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143158.194 | 286316.389 | 9028.637 | 230164.028 | 104963.108 | 773630.356 | 2097928.163 | 2054613.184 | 2241196.62 | 1713831.351 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA IV, REGION DE ANTOFAGASTA | 413821 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-20 | 2026-06-12 | 7400000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-07-14 | 2029-06-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2040000 | 2040000 | 2420500 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40060958-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2026 | 413824 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-20 | 2026-06-12 | 5600 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-08-13 | 2029-07-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2150000 | 2150000 | 2118500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061053-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASO FRONTERIZO OLLAGÜE. RUTA 21 CH. SECTOR: CHIU CHIU-ESTACIÓN SAN PEDRO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 601 | 629639 | 419760 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061053-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061053-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061053-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 629639 | 419760 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061053-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Paso Fronterizo Ollagüe. Ruta 21 Ch. Sector: Chiu Chiu-Estación San Pedro (Nuevo 2026) | 427219 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 954000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 629639 | 419760 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061125-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA B-165, RUTA 23CH - TOCONCE, COMUNA DE CALAMA. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139348 | 0 | 0 | 139348 | 556897.374 | 1077675.626 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061125-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139348 | 0 | 0 | 139348 | 556897.374 | 1077675.626 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061125-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA B-165, RUTA 23CH-TOCONCE, COMUNA DE CALAMA | 430321 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1651225 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 915 | 2026-07-01 | 2029-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139348 | 0 | 0 | 139348 | 556897.374 | 1077675.626 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061332-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AVENIDA SALVADOR ALLENDE | [23 empty] | 0 | 327820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75492.137 | 0 | 0 | 102576.921 | 0 | 0 | 178069.058 | 349240.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061332-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 327820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75492.137 | 0 | 0 | 102576.921 | 0 | 0 | 178069.058 | 349240.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40061332-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO AVENIDA SALVADOR ALLENDE, REGIÓN ANTOFAGASTA. | 411654 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-11-04 | 2025-12-12 | 586623 | Propuesta publica | 503370 | IPC | 746 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 470 | 2026-03-06 | 2027-06-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75492.137 | 0 | 0 | 102576.921 | 0 | 0 | 178069.058 | 349240.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40070458-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 1476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334579.643 | 88393.315 | 513894.731 | 101562.748 | 244649.234 | 1283079.671 | 1816677.186 | 1198110.531 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40070458-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26460.956 | 26460.956 | 26460.956 | 26460.956 | 105843.824 | 356130.428 | 172221.748 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40070458-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA I, REGION DE ANTOFAGASTA | 420781 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-11-03 | 2025-12-22 | 600000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 701 | 2026-07-28 | 2028-06-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26460.956 | 26460.956 | 26460.956 | 26460.956 | 105843.824 | 356130.428 | 172221.748 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40070458-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1317000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334579.643 | 61932.359 | 487433.775 | 75101.792 | 218188.278 | 1177235.847 | 1460546.758 | 1025888.783 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40070458-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA I, (SAFI 420018); REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2025 | 420018 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-09-29 | 2025-12-02 | 3200000 | Propuesta publica | 3472550 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RED VIAL RB SPA | 720 | 2026-06-22 | 2028-06-11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334579.643 | 61932.359 | 487433.775 | 75101.792 | 218188.278 | 1177235.847 | 1460546.758 | 1025888.783 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40073704-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 8389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094862.433 | 0 | 3291046 | 1000000 | 0 | 7385908.433 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40073704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 8389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40073704-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094862.433 | 0 | 3291046 | 1000000 | 0 | 7385908.433 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40073704-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Varias Rutas, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | 419376 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 4720046 | Trato directo | 4720046 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 270 | 2025-08-25 | 2026-05-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291046 | 1000000 | 0 | 4291046 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Antofagasta | 40073704-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Ruta B-207, Km. 15,000 al Km. 25,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2025 | 419377 | Antofagasta | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 3059863 | Trato directo | 3059863 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 270 | 2025-08-25 | 2026-05-22 | 82.504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094862.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3094862.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | [23 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 1000 | 57200 | 2360000 | 2643600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 2360000 | 2643600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30081108-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta c-46, Vallenar Huasco (Nuevo 2026) | 427128 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 4500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 2360000 | 2643600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30106221-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | [23 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30106221-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30106221-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 198572 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 6200164 | Propuesta publica | 6599573 | Polinom | 4 | 2013-04-05 | 2013-05-27 | 821966 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 1560 | 2013-05-28 | 2017-09-04 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | [23 empty] | 7005733.172 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 37946.867 | 350230.405 | 907470.575 | 0 | 0 | 6000 | 1301747.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 208452.172 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37946.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37946.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II DESDE VARIANTE EL PARRAL KM 44;600 HASTA SECTOR ALBARICOQUE KM 54;248 COMUNA ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | 351687 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 719849 | Propuesta publica | 720599 | IPC | 1020 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | -35887 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 517 | 2023-11-14 | 2025-04-14 | 90.71 |  |  | 208452.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37946.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37946.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6797281 | 1302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350230.405 | 907470.575 | 0 | 0 | 0 | 1257700.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II; VARIANTE EL PARRAL KM 44,600 SECTOR ALBARICOQUE km 54,248 ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | 351688 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-08 | 2022-12-21 | 6717797 | Propuesta publica | 8395267 | Polinom | 47 | 2023-07-27 | 2023-11-03 | 1628098 | CONSTRUCTORA FV SPA | 682 | 2023-11-04 | 2025-09-16 | 99.9 |  |  | 6797281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907470.575 | 0 | 0 | 0 | 907470.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124429-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351688 , MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II; VARIANTE EL PARRAL KM 44,600 SECTOR ALBARICOQUE km 54,248 ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | 351688 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 300231 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | -682 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350230.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350230.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124738-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | [23 empty] | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 593511.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124738-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 593511.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124738-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 278460 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 1100000 | Propuesta publica | 833600 | IPC | 32 | 2018-09-06 | 2018-11-29 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 2505 | 2018-11-29 | 2025-10-08 | 23.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 593511.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 5320 | 3400949.278 | 5758203.289 | 6119255.608 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 363596.87 | 650394.401 | 223207.976 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal mejoramiento ruta c-35 sector: Los Loros(km 53)-juntas(km 88), Tierra Amarilla (Nueva 2026) | 427132 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 1150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 851 | 2026-11-01 | 2029-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 363596.87 | 650394.401 | 223207.976 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3037352.408 | 5107808.888 | 5896047.632 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30124739-0 | '02 | '004 | Mejoramiento ruta c-35 sector: Los Loros(km 53)-juntas(km 88), Tierra Amarilla (Nueva 2026) | 427134 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 13147200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 851 | 2026-11-01 | 2029-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3037352.408 | 5107808.888 | 5896047.632 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30131594-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO | [23 empty] | 330619.72 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29388 | 33051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62439 | 22156.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30131594-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 330619.72 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29388 | 33051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62439 | 22156.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30131594-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13. Sector: Diego de Almagro - Llanta, Región de Atacama (Nuevo 2023) | 371463 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-05 | 2023-06-14 | 912611 | Propuesta publica | 835366 | IPC | 1797 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 870 | 2023-07-14 | 2025-11-30 | 91.35 |  |  | 330619.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29388 | 33051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62439 | 22156.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134899-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE HUASCO Y P. SUPERIOR FF.CC EN RUTA COSTERA | [23 empty] | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220100 | 652857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134899-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134899-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134899-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 652857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30134899-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria construccion puente Huasco y paso superior de FFCC en ruta costera Provincia de Huasco; Region de Atacama | 411656 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2025-12-16 | 2026-02-11 | 784650 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 855 | 2026-04-05 | 2028-08-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 652857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30224273-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | [23 empty] | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30224273-0 | '02 | '704 | DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977 | 330594 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 111793 | Trato directo | 111793 | SR | 3361 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0 | NUEVA ATACAMA S.A. | 151 | 2020-12-23 | 2021-05-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30273579-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | [23 empty] | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37203 | 77589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17472.9 | 132264.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30273579-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37203 | 77589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17472.9 | 132264.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30273579-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 416250 | Propuesta publica | 344000 | IPC | 1986 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 990 | 2021-08-09 | 2024-04-25 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30442 | 29995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17472.9 | 77909.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30273579-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329494 , Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 26650 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -990 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6761 | 47594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30290175-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | [23 empty] | 245929.986 | 110660 | 0 | 0 | 27790.62 | 0 | 0 | 15310 | 0 | 0 | 0 | 69145.76 | 0 | 0 | 112246.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30290175-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 245929.986 | 110660 | 0 | 0 | 27790.62 | 0 | 0 | 15310 | 0 | 0 | 0 | 69145.76 | 0 | 0 | 112246.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30290175-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA C-115-B; DIEGO DE ALMAGRO - LIMITE REGIONAL PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 351853 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 1063808 | Propuesta publica | 940000 | IPC | 30 | 2022-11-29 | 2022-12-16 | 48861 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1230 | 2022-12-17 | 2026-04-30 | 92.62 |  |  | 245929.986 | 0 | 0 | 0 | 27790.62 | 0 | 0 | 15310 | 0 | 0 | 0 | 14853.76 | 0 | 0 | 57954.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30290175-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351853 , ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA C-115-B; DIEGO DE ALMAGRO - LIMITE REGIONAL PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 351853 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 53292 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 75 | - | 2026-07-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54292 | 0 | 0 | 54292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30370926-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30370926-0 | '02 | '004 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | 272877 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2729321 | Propuesta publica | 2625515 | IPC | 60 | 2017-11-15 | 2017-12-21 | 116700 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 517 | 2017-12-22 | 2019-05-23 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | [23 empty] | 0 | 208100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208001.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208001.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 208100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208001.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208001.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254842 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 6909344 | Propuesta publica | 5976453 | IPC | 27 | 2016-10-25 | 2017-03-01 | 1077552 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1560 | 2017-03-02 | 2021-06-09 | 95.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254844 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 6599944 | Propuesta publica | 5445037 | IPC | 20 | 2016-09-08 | 2016-10-18 | 1010404 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1680 | 2016-10-19 | 2021-05-26 | 90.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660541.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660541.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº254844 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 254844 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -592697 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | - | 2021-05-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592697.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592697.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 265486 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 6522617 | Propuesta publica | 5700782 | IPC | 52 | 2017-10-06 | 2017-12-07 | 1489692 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1560 | 2017-11-02 | 2022-02-09 | 93.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493245.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493245.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30371173-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº265486 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 265486 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -360245 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1560 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360245.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360245.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30386472-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE BRASIL EN RUTA C-48 Y ACCESOS, VALLENAR | [23 empty] | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 129365.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154596.052 | 0 | 0 | 283961.119 | 597580.839 | 278549.216 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30386472-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 129365.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154596.052 | 0 | 0 | 283961.119 | 597580.839 | 278549.216 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30386472-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Puente Brasil en Ruta C-48 y Accesos, Vallenar Región de Atacama | 411678 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-23 | 2025-08-14 | 1098370 | Propuesta publica | 1064098 | IPC | 104 | 2025-09-11 | 2025-10-07 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 660 | 2025-10-08 | 2027-07-30 | 0.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129365.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154596.052 | 0 | 0 | 283961.119 | 597580.839 | 278549.216 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | [23 empty] | 15944442.803 | 4004500 | 0 | 77919.587 | 0 | 41822.383 | 0 | 0 | 36719.951 | 32033.452 | 0 | 3632439.168 | 0 | 10000 | 3830934.541 | 2590000 | 3625000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 446000 | 409500 | 0 | 77919.587 | 0 | 41822.383 | 0 | 0 | 36719.951 | 32033.452 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 198495.373 | 540000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía - Copiapó, Tramo I, DM. 580,00 - DM. 12.000,00, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | 355605 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-25 | 2024-07-09 | 1068716 | Propuesta publica | 938160 | IPC | 2370 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 730 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | 77 |  |  | 446000 | 0 | 0 | 77919.587 | 0 | 41822.383 | 0 | 0 | 36719.951 | 32033.452 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 388495.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº355605 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía - Copiapó, Tramo I, DM. 580,00 - DM. 12.000,00, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | 355605 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -200000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -730 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | -200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal reposición ruta 5 sector enlace Travesía - Copiapo (Nueva 2026) | 427136 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 540000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 15498442.803 | 3595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3632139.168 | 0 | 0 | 3632139.168 | 2050000 | 3505000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector: Enlace Travesía Copiapó, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | 355606 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2022-12-15 | 14330813 | Propuesta publica | 18324281 | IPC | 1900 | 2024-06-10 | 2024-07-03 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 720 | 2024-07-03 | 2026-06-23 | 92.5 |  |  | 15498442.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865869.411 | 0 | 0 | 2865869.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº355606 , Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector: Enlace Travesía Copiapó, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | 355606 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 719976 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 28 | - | 2026-07-21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766269.757 | 0 | 0 | 766269.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30387092-0 | '02 | '004 | Reposición ruta 5 sector enlace Travesía - Copiapo (Nueva 2026 | 427139 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 5000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 3505000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30388972-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | [23 empty] | 220086.937 | 1000000 | 0 | 527947.974 | 0 | 138800.957 | 110 | 0 | 309836.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23304.96 | 1000000 | 536125.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30388972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 220086.937 | 1000000 | 0 | 527947.974 | 0 | 138800.957 | 110 | 0 | 309836.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23304.96 | 1000000 | 536125.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30388972-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA C-13 BIFURCACION POTRERILLOS-SALAR DE PEDERNALES PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | 388234 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 1273380 | Propuesta publica | 1606500 | IPC | 3 | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 965 | 2025-05-07 | 2027-12-28 | 20.74 |  |  | 220086.937 | 0 | 0 | 527947.974 | 0 | 138800.957 | 110 | 0 | 309836.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23304.96 | 1000000 | 536125.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50010 | 50310 | 3561713.846 | 7496015.521 | 10200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 321962.028 | 367655.79 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal mejoramiento paso San Francisco s: Pedernales - salar de Maricunga, Diego de Almagro (Nueva 2026) | 427141 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 321962.028 | 367655.79 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3239751.818 | 7128359.731 | 10000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30456923-0 | '02 | '004 | Mejoramiento paso San Francisco s: Pedernales - salar de Maricunga, Diego de Almagro (Nueva 2026) | 427142 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 19472400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3239751.818 | 7128359.731 | 10000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30457123-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 44694 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32963 | 140981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30457123-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 44694 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32963 | 140981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30457123-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 263660 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 1000000 | Propuesta publica | 887000 | IPC | 178 | 2017-09-27 | 2018-01-25 | 101880 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1050 | 2018-01-25 | 2020-12-10 | 91 |  |  | 44694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32963 | 140981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30458877-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO | [23 empty] | 0 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117100.2 | 123975.39 | 0 | 107000 | 0 | 348075.59 | 694472.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30458877-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117100.2 | 123975.39 | 0 | 107000 | 0 | 348075.59 | 694472.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30458877-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta 31 CH sectores cuesta Codoceo y El Salto Provincia de Copiapo Region de Atacama | 371559 | Atacama | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-09 | 2025-02-24 | 699960 | Propuesta publica | 997105 | IPC | 3 | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 955 | 2026-04-23 | 2028-12-03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117100.2 | 123975.39 | 0 | 107000 | 0 | 348075.59 | 694472.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30460679-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30460679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30460679-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | 278438 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 1100340 | Propuesta publica | 1035297 | IPC | 15 | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 76025 | INGEROP CHILE S.A. | 1720 | 2019-07-12 | 2024-03-27 | 99.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481760-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA | [23 empty] | 194395.021 | 59000 | 0 | 0 | 13620.597 | 0 | 0 | 44418 | 17961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75999.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481760-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 194395.021 | 59000 | 0 | 0 | 13620.597 | 0 | 0 | 44418 | 17961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75999.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30481760-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Maitencillo y Accesos, Freirina, Región de Atacama | 371562 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-11-18 | 2023-12-11 | 327369 | Propuesta publica | 499800 | IPC | 1224 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | -3570 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 735 | 2024-04-29 | 2026-05-04 | 88.71 |  |  | 194395.021 | 0 | 0 | 0 | 13620.597 | 0 | 0 | 44418 | 17961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75999.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30483189-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL | [23 empty] | 491897.406 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43480 | 6296 | 159608 | 170376 | 0 | 35960 | 0 | 415720 | 666348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30483189-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 491897.406 | 547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43480 | 6296 | 159608 | 170376 | 0 | 35960 | 0 | 415720 | 666348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30483189-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL, REGIÓN DE ATACAMA. | 390933 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 1423621 | Propuesta publica | 1400400 | IPC | 154 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 9520 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 840 | 2025-01-28 | 2027-05-18 | 33 |  |  | 491897.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43480 | 6296 | 159608 | 170376 | 0 | 35960 | 0 | 415720 | 666348.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | [23 empty] | 0 | 12517000 | 0 | 0 | 4199281.688 | 40289.769 | 41802.68 | 39822.308 | 684823.78 | 691161.896 | 526108.234 | 1535838.532 | 2672904.45 | 48266.666 | 10480300.003 | 11500930.446 | 21494363.465 | 31391000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 492000 | 0 | 0 | 108400.73 | 40289.769 | 41802.68 | 39822.308 | 39976.062 | 40129.816 | 40283.57 | 40437.324 | 40591.078 | 48266.666 | 480000.003 | 500930.806 | 530363.805 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-13, sector Ruta 5 - Diego de Almagro, tramo dm. 0.400 - dm. 21.400, Comuna de Chañaral, Provincia de Chañaral, Región de Atacama. | 371564 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-20 | 2024-07-25 | 1610213 | Propuesta publica | 1384784 | IPC | 83 | 2025-07-30 | 2025-08-25 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2025-08-25 | 2028-08-25 | 10.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108400.73 | 40289.769 | 41802.68 | 39822.308 | 39976.062 | 40129.816 | 40283.57 | 40437.324 | 40591.078 | 48266.666 | 480000.003 | 500930.806 | 530363.805 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 12025000 | 0 | 0 | 4090880.958 | 0 | 0 | 0 | 644847.718 | 651032.08 | 485824.664 | 1495101.208 | 2632313.372 | 0 | 10000000 | 10999999.64 | 20963999.66 | 31391000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 30487155-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta C-13 S: Cruce Ruta 5 - El Salado - D. De Almagro (Nuevo 2023) | 371567 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-13 | 2024-04-11 | 56980440 | Propuesta privada | 69601196 | Polinom | 37 | 2025-07-15 | 2025-08-11 | 0 | CONSORCIO RUTA C-13 FV-QUILIN SPA | 1080 | 2025-08-11 | 2028-07-26 | 4.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4090880.958 | 0 | 0 | 0 | 644847.718 | 651032.08 | 485824.664 | 1495101.208 | 2632313.372 | 0 | 10000000 | 10999999.64 | 20963999.66 | 31391000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40003806-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | [23 empty] | 0 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40003806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40003806-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-350 sector Cerrillos (Km 0) Los Loros (Km 34.300) Prov. Copiapó Región de Atacama | 319495 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-06-02 | 2020-07-20 | 663118 | Propuesta publica | 613000 | IPC | 5 | 2020-10-09 | 2020-11-23 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 705 | 2020-11-23 | 2022-10-29 | 57.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40004538-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | [23 empty] | 0 | 169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40004538-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40004538-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | 306858 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 209955 | Propuesta publica | 245000 | IPC | 689 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 720 | 2021-10-06 | 2023-09-26 | 27.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | [23 empty] | 13805650.571 | 4811000 | 0 | 0 | 858650.301 | 636331.091 | 352665.995 | 593106.606 | 478755.724 | 540597.13 | 55872.932 | 23825.289 | 0 | 168359.422 | 3708164.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1902559.103 | 1780000 | 0 | 0 | 85014.887 | 28628.178 | 27978.076 | 236849.606 | 55978.947 | 78853.759 | 55872.932 | 23825.289 | 0 | 0 | 593001.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | 312921 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 1198500 | Propuesta publica | 1143370 | IPC | 33 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1410 | 2021-11-16 | 2025-09-26 | 90.03 |  |  | 225282.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113938.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113938.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 334909 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 1198500 | Propuesta publica | 1097748 | IPC | 35 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 79672 | CYGSA CHILE S.A. | 1513 | 2021-11-10 | 2026-01-01 | 100 |  |  | 307699.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93961.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93961.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334913 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 1198500 | Propuesta publica | 1031382 | IPC | 12 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | 91.79 |  |  | 348357.218 | 0 | 0 | 0 | 8564.852 | 0 | 84724.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93289.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº334913 , Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334913 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -84724 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | -1410 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84724.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84724.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal Contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera Etapa III Region De Atacama | 334916 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-17 | 2022-04-27 | 1198500 | Propuesta publica | 1065357 | IPC | 24 | 2022-08-22 | 2022-09-07 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2022-09-07 | 2026-07-18 | 85.18 |  |  | 330326.417 | 0 | 0 | 0 | 60014.74 | 28628.178 | 27978.076 | 28949.091 | 28052.424 | 16853.759 | 55872.932 | 23825.289 | 0 | 0 | 270174.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De Atacama | 334919 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 1198500 | Propuesta publica | 1138576 | IPC | 34 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1410 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | 97.84 |  |  | 292068.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27926.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27926.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | 334921 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 1198500 | Propuesta publica | 989571 | IPC | 13 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | 95.69 |  |  | 343158.209 | 0 | 0 | 0 | 16435.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42624.893 | 59060.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº334921 , Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | 334921 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -42624 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | -1410 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42624.893 | -42624.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | 350944 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-13 | 2022-07-20 | 1198500 | Propuesta publica | 1116319 | IPC | 32 | 2022-12-23 | 2023-01-16 | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | 1410 | 2023-01-16 | 2026-11-26 | 17.17 |  |  | 55666.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926631.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926631.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº350944 , Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | 350944 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -864631 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICH INGENIERIA S.A. | -1410 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -864631.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | -864631.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 11903091.468 | 3031000 | 0 | 0 | 773635.414 | 607702.913 | 324687.919 | 356257 | 422776.777 | 461743.371 | 0 | 0 | 0 | 168359.422 | 3115162.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 312925 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 7356838 | Propuesta publica | 6168814 | IPC | 2 | 2021-03-05 | 2021-04-07 | 959374 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1607 | 2021-04-08 | 2025-09-01 | 96.34 |  |  | 1605673.827 | 0 | 0 | 0 | 45531.994 | 0 | 0 | 0 | 476281.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521813.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº312925 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 312925 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -352000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1607 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 334901 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-29 | 2021-06-18 | 6505719 | Propuesta publica | 6176781 | IPC | 25 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1500 | 2021-08-20 | 2025-09-28 | 91.11 |  |  | 2498784.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548480.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548480.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº334901 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 334901 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -443000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1500 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | 334915 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-27 | 2021-12-14 | 6375618 | Propuesta publica | 7564306 | IPC | 19 | 2022-05-10 | 2022-06-07 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2022-06-08 | 2026-05-18 | 93.21 |  |  | 3248598.699 | 0 | 0 | 0 | 338063.296 | 112670.679 | 99687.919 | 271257 | 11260.193 | 21844.282 | 0 | 0 | 0 | 168359.422 | 1023142.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | 334918 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-27 | 2021-06-18 | 6903011 | Propuesta publica | 6303842 | IPC | 26 | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 352232 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 89.89 |  |  | 1229009.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851640.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851640.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº334918 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | 334918 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -659595 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -659595 | 0 | 0 | 0 | 0 | -659595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334920 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 6416377 | Propuesta publica | 5858342 | IPC | 27 | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 510438 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1440 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | 90.35 |  |  | 1242464.394 | 0 | 0 | 0 | 20296.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616266.305 | 636562.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº334920 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334920 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -616266 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616266.305 | -616266.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011013-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | 350960 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-29 | 2022-03-09 | 6190166 | Propuesta publica | 7112044 | IPC | 21 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 1440 | 2022-06-21 | 2026-05-31 | 90.79 |  |  | 2078560.078 | 0 | 0 | 0 | 369744.117 | 495032.234 | 225000 | 85000 | 181754.369 | 247853.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604384.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011014-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011014-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011741-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | [23 empty] | 192373.856 | 252000 | 0 | 0 | 82852.727 | 0 | 0 | 130033.126 | 0 | 17778.897 | 5360.767 | 0 | 0 | 15395.397 | 251420.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011741-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 192373.856 | 252000 | 0 | 0 | 82852.727 | 0 | 0 | 130033.126 | 0 | 17778.897 | 5360.767 | 0 | 0 | 15395.397 | 251420.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40011741-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 388252 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 221650 | Propuesta publica | 402027 | IPC | 584 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 540 | 2025-04-28 | 2026-10-20 | 63.14 |  |  | 192373.856 | 0 | 0 | 0 | 82852.727 | 0 | 0 | 130033.126 | 0 | 17778.897 | 5360.767 | 0 | 0 | 15395.397 | 251420.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020320-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTES PAIPOTE 1 Y 2, COPIAPO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 60000 | 60300 | 2500000 | 2996000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020320-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020320-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020320-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 350000 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020320-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Puentes Paipote 1 y 2, Copiapó (Nuevo 2026) | 427166 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 550000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-11-01 | 2028-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 350000 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2150000 | 2740000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020320-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Puentes Paipote 1 y 2, Copiapó (Nuevo 2026) | 427167 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 4446000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-11-01 | 2028-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 2150000 | 2740000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020326-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13761 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 21085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020326-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13761 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 21085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020326-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 416250 | Propuesta publica | 344000 | IPC | 1986 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 990 | 2021-08-09 | 2024-04-25 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 24696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 38706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020326-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329494 , Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 329494 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 26650 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -990 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6761 | -24382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020330-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | [23 empty] | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 51732.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60913.125 | 0 | 142554.608 | 0 | 255200.625 | 143780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020330-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 256000 | 0 | 0 | 0 | 51732.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60913.125 | 0 | 142554.608 | 0 | 255200.625 | 143780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40020330-0 | '02 | '002 | Estudio Diseño de Ingeniería Reposición Puente Manflas en Ruta C-393, comuna de Tierra Amarilla; Region de Atacama | 371573 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-16 | 2025-02-25 | 331300 | Propuesta publica | 380800 | IPC | 1626 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 855 | 2025-10-07 | 2028-02-09 | 13.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51732.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60913.125 | 0 | 142554.608 | 0 | 255200.625 | 143780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026077-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS SECTOR CUESTA LOS CASTAÑOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 10 | 210 | 848000 | 848000 | 736700 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026077-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026077-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 848000 | 848000 | 736700 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026077-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector Cuesta Los Castaños (Nueva 2026) | 427168 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 2295000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 848000 | 848000 | 736700 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026114-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 419400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185819.879 | 0 | 0 | 0 | 251548.312 | 0 | 437368.191 | 655451.491 | 710328 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026114-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 419400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185819.879 | 0 | 0 | 0 | 251548.312 | 0 | 437368.191 | 655451.491 | 710328 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40026114-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGIÓN DE ATACAMA. | 413934 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2025-10-10 | 2026-02-06 | 1703688 | Propuesta publica | 1544620 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 870 | 2026-06-15 | 2028-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185819.879 | 0 | 0 | 0 | 251548.312 | 0 | 437368.191 | 655451.491 | 710328 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [23 empty] | 0 | 208150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208145.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208145.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 208150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208145.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208145.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | 327412 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-22 | 2021-05-28 | 3340794 | Propuesta publica | 3153973 | IPC | 17 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | -563868 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 600 | 2021-08-04 | 2023-03-27 | 81.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83821.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83821.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 34,831 - km 52,929 Provincia de Copiapó, Región de Atacama(Plan de recuperación) | 327420 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-30 | 2021-06-09 | 2689368 | Propuesta publica | 2748578 | IPC | 20 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | -55708 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 503 | 2021-08-04 | 2022-12-20 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10605.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10605.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | 327424 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-27 | 2021-06-03 | 3507720 | Propuesta publica | 3400235 | IPC | 19 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 114852 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 642 | 2021-08-04 | 2023-05-08 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53741.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53741.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 40,850 - km 56,870 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 327426 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2571231 | Propuesta publica | 2608483 | IPC | 13 | 2021-06-29 | 2021-07-26 | 113279 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 481 | 2021-07-27 | 2022-11-20 | 99.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027075-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 56,870 - km 72,900 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 327428 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 1737435 | Propuesta publica | 1865232 | IPC | 16 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | -286672 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 413 | 2021-08-04 | 2022-09-21 | 84.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21747.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21747.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [23 empty] | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48618.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48618.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48618.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48618.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial (Conservación Periódica Ruta 31-CH, km 205,00 (Tres Cruces) - km 234,00 (Llanos de Piedra Pómez), Provincia de Copiapó, Región de Atacama (plan de recuperación) | 327374 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 1998657 | Propuesta publica | 2428817 | IPC | 5 | 2021-03-26 | 2021-04-19 | -467461 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 621 | 2021-04-20 | 2023-01-01 | 81.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29225.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29225.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40027078-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA 31-CH SECTOR: SALAR DE MARICUNGA_TRES CRUCES KM 171 AL KM 205) PROVINCIA DE COPIAPO-REGION DE ATACAMA (PLAN DE RECUPERACION) | 335610 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 2438052 | Propuesta publica | 2932522 | IPC | 12 | 2021-06-11 | 2021-07-07 | -414079 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 542 | 2021-07-08 | 2023-01-01 | 88.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19392.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19392.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40034246-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-485 S:RUTA 5 - ALTO DEL CARMEN | [23 empty] | 0 | 1358000 | 0 | 0 | 0 | 100787.086 | 0 | 0 | 169212.914 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 518400 | 862320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40034246-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1358000 | 0 | 0 | 0 | 100787.086 | 0 | 0 | 169212.914 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 518400 | 862320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40034246-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-485 S: Ruta 5 - Alto Del Carmen Provincia de Huasco Region de Atacama | 371650 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 1317200 | Propuesta publica | 1342320 | IPC | 16 | 2025-09-30 | 2025-12-03 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 955 | 2025-12-03 | 2028-07-15 | 4.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100787.086 | 0 | 0 | 169212.914 | 140400 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 518400 | 862320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40035400-0 | '02 | '004 | Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica Ruta 5 km Km 986al Km 1010) Provincia De Chañaral-Region De Atacama | 346063 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-20 | 2022-02-23 | 5189587 | Propuesta publica | 4978285 | IPC | 9 | 2022-03-04 | 2022-03-29 | 786 | REMAVESA S. A. | 330 | 2022-03-30 | 2023-02-23 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | [23 empty] | 7091115.312 | 4078990 | 0 | 0 | 491989.669 | 476266.238 | 500020.324 | 328965.563 | 193000 | 183000 | 293000 | 439117.183 | 653494.966 | 604310.654 | 4163164.597 | 4537463.788 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 763303.131 | 756000 | 0 | 0 | 204957.172 | 66240.248 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 75435.439 | 31367.141 | 756000 | 613586.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334904 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 1198500 | Propuesta publica | 1040755 | IPC | 14 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 197744 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1410 | 2023-07-17 | 2027-05-27 | 68.97 |  |  | 361723.444 | 0 | 0 | 0 | 99778.335 | 30944.304 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 40277.361 | 0 | 342000 | 193879.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia de Copiapo Sector Costa Etapa I Region De Atacama | 334912 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 1493331 | Propuesta publica | 1492349 | IPC | 29 | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 1410 | 2024-01-10 | 2027-11-20 | 55.2 |  |  | 401579.687 | 0 | 0 | 0 | 105178.837 | 35295.944 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 35158.078 | 31367.141 | 414000 | 419706.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6327812.181 | 3322990 | 0 | 0 | 287032.497 | 410025.99 | 437020.324 | 265965.563 | 130000 | 120000 | 230000 | 376117.183 | 578059.527 | 572943.513 | 3407164.597 | 3923877.665 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | 334905 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 8240840 | Propuesta publica | 9675009 | Polinom | 5 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 949352 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2023-05-16 | 2027-04-25 | 82.73 |  |  | 3694996.863 | 0 | 0 | 0 | 287032.497 | 38612.297 | 210000 | 70000 | 60000 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 154355.206 | 1040000 | 1989604.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334908 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-10 | 2022-08-31 | 6733711 | Propuesta publica | 9284922 | Polinom | 7 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | 58.46 |  |  | 2632815.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371413.693 | 70000 | 120000 | 70000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 173588.307 | 1285002 | 1934272.667 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40037770-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº334908 , Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 334908 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 964870 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157020.324 | 75965.563 | 0 | 0 | 0 | 256117.183 | 348059.527 | 245000 | 1082162.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038423-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | [23 empty] | 993927.994 | 316000 | 0 | 0 | 57907.685 | 0 | 0 | 0 | 111127.466 | 0 | 0 | 50363.814 | 0 | 95875 | 315273.965 | 39091.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 993927.994 | 316000 | 0 | 0 | 57907.685 | 0 | 0 | 0 | 111127.466 | 0 | 0 | 50363.814 | 0 | 95875 | 315273.965 | 39091.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40038423-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120 Chañaral - Ruta 5 Provincia de Chañaral Region de Atacama | 371652 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 1193464 | Propuesta publica | 1225343 | Polinom | 14 | 2024-05-29 | 2024-06-24 | 27061 | R Y Q INGENIERIA SPA | 955 | 2024-06-24 | 2027-02-04 | 78.51 |  |  | 993927.994 | 0 | 0 | 0 | 57907.685 | 0 | 0 | 0 | 111127.466 | 0 | 0 | 50363.814 | 0 | 95875 | 315273.965 | 39091.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | [23 empty] | 111889.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169999.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169999.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 111889.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169999.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169999.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Pasadas Zonas Urbanas; Travesía Ruta C-46 Km 20,900 Al Km 23,400, Provincia De Huasco, Región De Atacama. | 370029 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 816719 | Propuesta publica | 826015 | Polinom | 561 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | APIA SPA | 270 | 2024-06-04 | 2025-03-01 | 95.38 |  |  | 111889.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43134.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43134.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40047681-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370029 , Conservación Seguridad Vial, Pasadas Zonas Urbanas; Travesía Ruta C-46 Km 20,900 Al Km 23,400, Provincia De Huasco, Región De Atacama. | 370029 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 111866 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -270 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126865.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126865.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050111-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | [23 empty] | 399414.51 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 111644.179 | 10873 | 0 | 86766.821 | 0 | 145570 | 8824 | 0 | 0 | 363678 | 120836.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050111-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 399414.51 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 111644.179 | 10873 | 0 | 86766.821 | 0 | 145570 | 8824 | 0 | 0 | 363678 | 120836.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050111-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector: Tierra Amarilla Cerrillos, Tierra Amarilla, Región de Atacama | 390983 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-05-16 | 2024-08-30 | 885184 | Propuesta publica | 819086 | IPC | 2957 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 810 | 2024-09-27 | 2026-12-16 | 0 |  |  | 399414.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111644.179 | 10873 | 0 | 86766.821 | 0 | 145570 | 8824 | 0 | 0 | 363678 | 120836.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050114-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | [23 empty] | 214797.902 | 169000 | 0 | 108626.482 | 0 | 0 | 0 | 39387 | 0 | 5745 | 2266.518 | 0 | 0 | 0 | 156025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050114-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 214797.902 | 169000 | 0 | 108626.482 | 0 | 0 | 0 | 39387 | 0 | 5745 | 2266.518 | 0 | 0 | 0 | 156025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40050114-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda Copayapu S: Puente Copayapu-Matta, Copiapo Región de Atacama | 391089 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-10-09 | 2024-11-25 | 410003 | Propuesta publica | 357000 | IPC | 4291 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 470 | 2024-12-26 | 2026-04-10 | 87.83 |  |  | 214797.902 | 0 | 0 | 108626.482 | 0 | 0 | 0 | 39387 | 0 | 5745 | 2266.518 | 0 | 0 | 0 | 156025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | [23 empty] | 6481007.682 | 1615800 | 0 | 0 | 456884.265 | 0 | 0 | 0 | 286326.302 | 61984.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805195.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 228615.849 | 143800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61984.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61984.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-390, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 389527 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-29 | 2024-06-05 | 324300 | Propuesta publica | 353443 | IPC | 799 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360 | 2024-08-14 | 2025-08-09 | 90.29 |  |  | 228615.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61984.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61984.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6252391.833 | 1472000 | 0 | 0 | 456884.265 | 0 | 0 | 0 | 286326.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743210.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 0 al Km 25,000; Provincia de Copiapo;Region de Atacama | 389521 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-02 | 2024-08-28 | 5120162 | Propuesta publica | 4459084 | IPC | 1 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 75885 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 360 | 2025-03-13 | 2026-03-08 | 99.88 |  |  | 4075607.229 | 0 | 0 | 0 | 456884.265 | 0 | 0 | 0 | 208766.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665651.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058609-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 25,000 al km 39,000; Provincia Copiapo;Region de Atacama | 389522 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-02 | 2024-05-09 | 2132470 | Propuesta publica | 2039395 | IPC | 15 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 223349 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 360 | 2024-08-07 | 2025-08-02 | 99.4 |  |  | 2176784.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77559.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77559.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | [23 empty] | 2833678.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508669.684 | 374000 | 624000 | 1024000 | 1914942.565 | 1100949.505 | 1050438 | 8596999.754 | 4676000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 405248.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91294.866 | 63000 | 63000 | 48000 | 72767.07 | 73500 | 185438 | 596999.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-319, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 393019 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-29 | 2026-02-11 | 244720 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 240 | 2026-04-06 | 2026-12-02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 101438 | 258938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-17 y Ruta 31 CH, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 393020 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 324300 | Propuesta publica | 370404 | IPC | 892 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 36982 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 437 | 2024-09-16 | 2025-11-27 | 100 |  |  | 360380.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12203.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12203.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº393020 , Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-17 y Ruta 31 CH, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | 393020 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 37092 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | -437 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37091.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37091.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-211 y C-225, Provincia de Chañaral, Región De Atacama | 393021 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 270250 | Propuesta publica | 315686 | IPC | 1737 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 300 | 2025-10-21 | 2026-08-17 | 13.44 |  |  | 44867.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 31500 | 31500 | 16500 | 41267.07 | 42000 | 84000 | 288767.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2428429.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417374.818 | 311000 | 561000 | 976000 | 1842175.495 | 1027449.505 | 865000 | 7999999.818 | 4676000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 0 al km 26,24, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 393022 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-03-06 | 2755376 | Propuesta publica | 2563508 | IPC | 8 | 2025-07-21 | 2025-11-27 | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 240 | 2025-11-28 | 2026-07-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418000 | 118000 | 118000 | 418000 | 529175.495 | 490507.505 | 600000 | 2691683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-319, km 26,24 al km 54,81, Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 393024 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-03-06 | 3015380 | Propuesta publica | 2717865 | IPC | 9 | 2025-07-21 | 2025-11-19 | 0 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 240 | 2025-11-20 | 2026-07-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32413 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 133758 | 50000 | 688171 | 2666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 0 al km 3,240. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 393026 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-05 | 2024-09-10 | 2058672 | Propuesta publica | 1906862 | IPC | 1282 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2025-08-15 | 2026-08-10 | 62.65 |  |  | 1250998.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577186.44 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 797186.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº393026 , Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 0 al km 3,240. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | 393026 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 94778 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94777.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94777.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Ruta C-211 Cruce C-261(Bolaco) Cruce C-225 (Manto Verde) km 0 al km 17,246 y ruta C-225; Cruce ruta C-209 km 23,300 al km 26,100. Provincia de Chañaral, Región de Atacama.) | 393031 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2070137 | Propuesta publica | 2132731 | IPC | 10 | 2025-07-21 | 2025-09-15 | 0 | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 300 | 2025-09-16 | 2026-07-13 | 52.25 |  |  | 1177431.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794997.668 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 1124997.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº393031 , Conservación de la Red Vial (Ruta C-211 Cruce C-261(Bolaco) Cruce C-225 (Manto Verde) km 0 al km 17,246 y ruta C-225; Cruce ruta C-209 km 23,300 al km 26,100. Provincia de Chañaral, Región de Atacama.) | 393031 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 156312 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial (Ruta C-440, km 0,000 al km 38,970. Provincia de Huasco, Región de Atacama.) | 393032 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-07 | 2024-09-12 | 4088747 | Propuesta publica | 4069673 | IPC | 12 | 2025-07-24 | 2025-11-19 | 0 | NADIC S.A. | 300 | 2025-11-20 | 2026-09-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 75000 | 325000 | 440000 | 325000 | 403184 | 215000 | 2283184 | 2010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40058775-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº393032 , Conservación de la Red Vial (Ruta C-440, km 0,000 al km 38,970. Provincia de Huasco, Región de Atacama.) | 393032 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 150000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NADIC S.A. | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060959-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 1561000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560544 | 1560544 | 8125957 | 11525957 | 11262014.8 | 5085286.196 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060959-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105544 | 105544 | 1345957 | 1345957 | 1313179 | 629362 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060959-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | 415536 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1581818 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2026-11-01 | 2030-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 32778 | 580000 | 580000 | 547222 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060959-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR PONIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA | 415539 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 909091 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2026-11-01 | 2030-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36383 | 36383 | 255319 | 255319 | 255319 | 197660 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060959-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL,ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA | 415541 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1818182 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2026-11-01 | 2030-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36383 | 36383 | 510638 | 510638 | 510638 | 431702 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060959-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455000 | 1455000 | 6780000 | 10180000 | 9948835.8 | 4455924.196 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060959-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA,ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | 415542 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-24 | 2026-06-16 | 6778201 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2026-08-07 | 2030-07-17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1440000 | 2160000 | 2000000 | 1132745.978 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060959-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | 415543 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-20 | 2026-06-02 | 4900200 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-07-24 | 2029-07-08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 1020000 | 1840000 | 1948835.8 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060959-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR PONIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | 415544 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-24 | 2026-06-16 | 6668676 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2026-08-07 | 2030-07-17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1440000 | 2060000 | 2000000 | 1023230.954 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060959-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE HUASCO, SECTOR PONIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | 415546 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-20 | 2026-06-04 | 6683457 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2026-07-27 | 2030-07-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1440000 | 2060000 | 2000000 | 1038011.072 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40060959-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE HUASCO, SECTOR ORIENTE, ETAPA IV, REGIÓN DE ATACAMA. | 415547 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-20 | 2026-06-04 | 6907382 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1440 | 2026-07-27 | 2030-07-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1440000 | 2060000 | 2000000 | 1261936.192 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40068595-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO ESTABILIDAD TALUD Y PLATAFORMA RUTA C-485, SECTOR EMBALSE SANTA JUANA, VALLENAR | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319369.155 | 0 | 0 | 0 | 319369.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40068595-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319369.155 | 0 | 0 | 0 | 319369.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40068595-0 | '01 | '002 | Estudio de Ingenieria para la estabilizacion de ladera de cerro con afectacion de calzada en ruta C-485; sector embalse Santa Juana comuna de Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Region de Atacama | 416405 | Atacama | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 302308 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 240 | 2025-08-11 | 2026-04-08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319369.155 | 0 | 0 | 0 | 319369.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070039-0 | ' | ' | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 424670 | 425670 | 4492649 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070039-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070039-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070039-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 619000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070039-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación Pavimento Rural Ruta C-299 km 0 al km 18,530 , Comuna Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 429803 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26665 | 26665 | 368335 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070039-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación Pavimento Rural Ruta S/R C-834 km 0 al km 7,400 , Comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 429810 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 240000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13335 | 13335 | 250665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070039-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384670 | 384670 | 3873649 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070039-0 | '02 | '004 | Conservación Pavimento Rural Ruta C-299 km 0 al km 18,530 , Comuna Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 429777 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 4239000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258335 | 258335 | 2504565 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070039-0 | '02 | '004 | Conservación Pavimento Rural Ruta S/R C-834 km 0 al km 7,400 , Comuna de Caldera, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 429784 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1632200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126335 | 126335 | 1369084 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070137-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA | [23 empty] | 0 | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575556 | 575556 | 2533334 | 4173334 | 4177745.12 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070137-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65556 | 65556 | 493334 | 493334 | 427778 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070137-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO, PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR CORDILLERA, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | 431669 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 672727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2026-11-01 | 2030-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 32778 | 246667 | 246667 | 213889 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070137-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS COMUNAS DE DIEGO DE ALMAGRO Y CHAÑARAL, PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR SURORIENTE, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | 431671 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 672727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2026-11-01 | 2030-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 32778 | 246667 | 246667 | 213889 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070137-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 510000 | 2040000 | 3680000 | 3749967.12 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070137-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS, PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR CORDILLERA, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | 431672 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 4634008 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-08-10 | 2029-07-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 1020000 | 1840000 | 1782643.471 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070137-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS, PROVINCIA DE CHAÑARAL, SECTOR SURORIENTE, ETAPA IV, REGION DE ATACAMA | 431673 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-18 | 4818688 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-08-10 | 2029-07-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 1020000 | 1840000 | 1967323.649 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070162-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2026-2027 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 176806 | 177806 | 1855290 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070162-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070162-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Atacama |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070162-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9813 | 9813 | 137387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070162-0 | '02 | '002 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación de Seguridad vial en pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-489 km 4,560 al km 10,71 Alto del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 429764 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 128000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 609 | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9813 | 9813 | 137387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070162-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166993 | 166993 | 1717903 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070162-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad vial en pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-489 km 4,560 al km 10,71, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 429760 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 1134692 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2026-12-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86993 | 86993 | 1217903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Atacama | 40070162-0 | '02 | '004 | Conservacion Periodica Ruta C-489 km 35;1 al km 54;9 Alto del Carmen Provincia de Chañaral | 434147 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 742000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-12-01 | 2027-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 500000 | 273000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | [23 empty] | 62601.626 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178832.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178832.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 62601.626 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '002 | ASESORIA GEOTECNICA-FLUVIAL MEJORAMIENTO RUTA 64D305, ISLON-LAS ROJAS-PELICANA, ETAPA II, PUENTE PELICANA Y ACCESOS, DM 21,880 AL DM 22,400, PROVINCIA DE ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO | 383697 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-15 | 2024-02-02 | 159080 | Propuesta publica | 185890 | IPC | 409 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 11781 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 480 | 2024-04-18 | 2025-08-11 | 36.3 |  |  | 62601.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113842.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113842.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 20193112-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 305985 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-26 | 2020-03-10 | 4997647 | Propuesta publica | 6759015 | IPC | 53 | 2020-08-21 | 2020-09-29 | 1971783 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 974 | 2020-09-29 | 2023-05-31 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113842.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113842.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30101424-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | [23 empty] | 0 | 3308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30101424-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 3308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30101424-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30122993-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 204744 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 5495763 | Propuesta publica | 5321824 | Polinom | 27 | 2014-05-27 | 2014-08-11 | -212190 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 1440 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 361440.18 | 0 | 0 | 0 | 381440.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30122993-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº204744 , Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 204744 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -361440 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361440.18 | 0 | 0 | 0 | -361440.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30224036-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30224036-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | [23 empty] | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30376625-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA DE EXPERTO MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN A (NUEVO 2022) | 351756 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-13 | 2022-06-02 | 118000 | Propuesta publica | 95580 | IPC | 496 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0 | INVESTIGACION E INGENIER ADRIAN IBARRA OLMEDO EIRL | 540 | 2022-06-28 | 2023-12-20 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | [23 empty] | 3233969.656 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 62074.038 | 18418.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 82492.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3233969.656 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 62074.038 | 18418.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80492.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30423923-0 | '02 | '004 | Construcción ruta de acceso a Caleta Huentelauquén, Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 399301 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-29 | 2024-06-28 | 2282798 | Propuesta publica | 3135941 | Polinom | 15 | 2024-10-09 | 2024-10-22 | 55216 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 270 | 2024-10-22 | 2025-07-19 | 100 |  |  | 3233969.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62074.038 | 18418.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80492.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | [23 empty] | 5315341.047 | 6641000 | 0 | 754604.057 | 540160.762 | 679935.881 | 1058226.82 | 1198825.207 | 281316.169 | 577382.07 | 715411.63 | 282454.156 | 282617.879 | 277105.317 | 6648039.948 | 4020684.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 306341.047 | 490000 | 0 | 88897.626 | 0 | 90591.184 | 45426.819 | 47610.284 | 43926.892 | 44090.615 | 44254.336 | 44418.061 | 44581.784 | 39292.585 | 533090.186 | 271911.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna Vicuña, Región de Coquimbo. | 371662 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-07-18 | 749700 | Propuesta publica | 1034335 | IPC | 35 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 730 | 2025-04-30 | 2027-04-30 | 48.78 |  |  | 306341.047 | 0 | 0 | 88897.626 | 0 | 90591.184 | 45426.819 | 47610.284 | 43926.892 | 44090.615 | 44254.336 | 44418.061 | 44581.784 | 39292.585 | 533090.186 | 271911.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5009000 | 6150000 | 0 | 665706.431 | 540160.762 | 589344.697 | 1012800.001 | 1151214.923 | 237389.277 | 533291.455 | 671157.294 | 238036.095 | 238036.095 | 236812.732 | 6113949.762 | 3748773.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. | 371657 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-04-18 | 10476604 | Propuesta publica | 14338621 | Polinom | 27 | 2024-07-25 | 2025-02-03 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2025-02-03 | 2027-01-24 | 51.08 |  |  | 5009000 | 0 | 0 | 665706.431 | 540160.762 | 589344.697 | 1012800.001 | 1151214.923 | 237389.277 | 533291.455 | 490585.509 | 238036.095 | 238036.095 | 236812.732 | 5933377.977 | 3748773.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 30486473-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº371657 , Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. | 371657 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 180572 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180571.785 | 0 | 0 | 0 | 180571.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431054.568 | 291678.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722732.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431054.568 | 291678.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722732.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 299137 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 7134449 | Propuesta publica | 5923411 | OTR | 1 | 2020-02-25 | 2020-06-30 | 1689588 | FLESAN S.A | 1500 | 2020-06-30 | 2024-08-08 | 93.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103807.22 | 291678.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395485.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40002710-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299137 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 299137 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 242406 | Propuesta publica | 0 | OTR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A | -1500 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327247.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327247.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40003478-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | [23 empty] | 180190.072 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97133.55 | 0 | 0 | 29538.454 | 0 | 0 | 126672.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40003478-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 180190.072 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97133.55 | 0 | 0 | 29538.454 | 0 | 0 | 126672.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40003478-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente sobre Estero Punitaqui, Comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo | 371663 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-14 | 2024-02-01 | 371280 | Propuesta publica | 339960 | IPC | 408 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 690 | 2024-04-18 | 2026-03-09 | 67.52 |  |  | 180190.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97133.55 | 0 | 0 | 29538.454 | 0 | 0 | 126672.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004314-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA | [23 empty] | 120567.525 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 2704 | 17022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004314-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 120567.525 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 2704 | 17022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40004314-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41‐Ch, Sector San Isidro/Calingasta ‐ Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | 334001 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 610000 | Propuesta publica | 520400 | IPC | 3133 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 105335 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 780 | 2022-11-10 | 2024-12-29 | 95 |  |  | 120567.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 2704 | 17022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | [23 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 85000 | 1865600 | 2334400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 2566 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 41500 | 400000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '002 | Asesoría Ambiental (forestal) Reposición Puente Montegrande en ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 383498 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-26 | 2023-12-19 | 100000 | Propuesta publica | 100000 | SR | 4 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 0 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 365 | 2024-01-04 | 2025-01-03 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Puente Monte Grande Ruta D-487 Comuna De Paihuano (Nuevo 2026) | 427228 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 720000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 400000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 1465600 | 1944400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40007337-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Puente Monte Grande Ruta D-487 Comuna De Paihuano (Nuevo 2026) | 427231 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 3200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 1465600 | 1944400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011774-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 91795.458 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8319 | 0 | 21072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011774-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 91795.458 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8319 | 0 | 21072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011774-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente lo Rojas en Ruta D-325, Región de Coquimbo | 371667 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 370459 | Propuesta publica | 357476 | IPC | 2823 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 17255 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 690 | 2023-10-16 | 2025-09-05 | 94 |  |  | 91795.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8319 | 0 | 21072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011842-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | [23 empty] | 18157.28 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011842-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 18157.28 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011842-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cuncumén en ruta D-835; Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 329478 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-09-01 | 2022-10-18 | 242150 | Propuesta publica | 215009 | IPC | 926 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 735 | 2022-11-22 | 2024-11-26 | 90 |  |  | 18157.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24044.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24044.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40011842-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329478 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cuncumén en ruta D-835; Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 329478 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -12059 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 131 | - | 2025-04-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12059.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12059.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 4098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12788.21 | 21398.094 | 21482.504 | 21566.915 | 421651.325 | 121112.952 | 620000 | 2434941.292 | 9459249.177 | 15100000 | 4768000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12788.21 | 21398.094 | 21482.504 | 21566.915 | 21651.325 | 21112.952 | 120000 | 434825.723 | 459135.982 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '002 | AIF Ampliación Ruta 41CH, Sector la Serena - Las Rojas, Tramo KM 4,680 KM 8,900, Comuna de la Serena, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | 408924 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-08-19 | 2025-10-14 | 1270349 | Propuesta publica | 1130498 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 914 | 2026-06-15 | 2028-12-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12788.21 | 21398.094 | 21482.504 | 21566.915 | 21651.325 | 21112.952 | 120000 | 434825.723 | 459135.982 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2000115.569 | 9000113.195 | 14900000 | 4768000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40017867-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta 41-CH, Sector La Serena - Las Rojas, Tramo Km 4,680 - Km 8,400, Comuna de La Serena, Provincia del Elqui, Región de Coquimbo | 408925 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-12-31 | 2025-08-12 | 26900333 | Propuesta publica | 29073334 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A | 900 | 2026-06-15 | 2028-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2000115.569 | 9000113.195 | 14900000 | 4768000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40019295-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | [23 empty] | 960473.739 | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 139087 | 793959.318 | 0 | 935000.318 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40019295-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 960473.739 | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 139087 | 793959.318 | 0 | 935000.318 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40019295-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina (Segundo Llamado) | 358781 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 1215600 | Propuesta publica | 1840995 | IPC | 31 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0 | CONSORCIO I2S SPA | 850 | 2024-04-29 | 2026-08-27 | 46 |  |  | 960473.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 0 | 0 | 0 | 139087 | 793959.318 | 0 | 935000.318 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | [23 empty] | 4964535.809 | 5236500 | 0 | 219337.4 | 1383665.89 | 276657.147 | 0 | 64095.8 | 329513.865 | 264975 | 1449420.827 | 2256037.603 | 0 | 43796.276 | 6287499.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 522974.964 | 300000 | 0 | 0 | 104826.146 | 23328.376 | 0 | 64095.8 | 82318.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25431 | 299999.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | 329049 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-11 | 2021-07-20 | 869876 | Propuesta publica | 842970 | IPC | 20 | 2021-08-10 | 2021-10-12 | 64568 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1553 | 2021-10-12 | 2026-01-12 | 100 |  |  | 273389.081 | 0 | 0 | 0 | 31180.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25431 | 56611.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329049 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | 329049 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 61894 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -1553 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82318.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82318.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 331661 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 886984 | Propuesta publica | 842504 | IPC | 4 | 2022-04-27 | 2022-05-24 | 36119 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1492 | 2022-05-24 | 2026-06-24 | 97.9 |  |  | 249585.883 | 0 | 0 | 0 | 73645.433 | 23328.376 | 0 | 64095.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161069.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 1634.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18365.276 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1635 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18365.276 | 18365.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4441560.845 | 4916500 | 0 | 219337.4 | 1277205.02 | 253328.771 | 0 | 0 | 247195.297 | 264975 | 1449420.827 | 2256037.603 | 0 | 0 | 5967499.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | 329045 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-25 | 2021-05-14 | 7052670 | Propuesta publica | 6465770 | IPC | 14 | 2021-06-11 | 2021-08-16 | 1944883 | MASERCO S.A. | 1688 | 2021-08-16 | 2026-03-31 | 100 |  |  | 2804414.353 | 0 | 0 | 0 | 1212634.466 | 233406.959 | 0 | 0 | 239452.291 | 264975 | 471842 | 0 | 0 | 0 | 2422310.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 331658 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 7001720 | Propuesta publica | 6327076 | IPC | 26 | 2021-12-30 | 2022-02-09 | 153397 | MASERCO S.A. | 1440 | 2022-02-09 | 2026-01-19 | 88.31 |  |  | 1637146.492 | 0 | 0 | 219337.4 | 64570.554 | 19921.812 | 0 | 0 | 7743.006 | 0 | 977578.827 | 0 | 0 | 0 | 1289151.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40020258-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331658 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 331658 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1683611 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256037.603 | 0 | 0 | 2256037.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40021441-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | [23 empty] | 171810.353 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202043 | 10 | 202053 | 273644 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 171810.353 | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202043 | 10 | 202053 | 273644 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | 329350 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-09 | 2021-09-03 | 1180000 | Propuesta publica | 988000 | IPC | 95 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 127105 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1050 | 2021-11-08 | 2024-09-23 | 80 |  |  | 171810.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202043 | 0 | 202043 | 73644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40021441-0 | '02 | '002 | CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA RUTA COSTERA, SECTOR HUMEDAL LA BOCA - EMPALME RUTA D-110, REGIÓN DE COQUIMBO (NUEVO 2026) | 427235 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 391000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027835-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | [23 empty] | 4542.186 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7107.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7107.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4542.186 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7107.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7107.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027835-0 | '02 | '004 | Conservación camino Básico: Camino D-415, Cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca) - El Mollaco - Cruce D-51 (El Peñón), Sector km 20,00 a km 29,30, Comuna de Coquimbo,Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 337193 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 1358883 | Propuesta publica | 1172385 | IPC | 515 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 127186 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 470 | 2021-07-27 | 2022-11-09 | 100 |  |  | 4542.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7107.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7107.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027836-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | [23 empty] | 5813.243 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5813.243 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027836-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce ruta D-595 (Hurtado) sector Dm. 30,00 a Dm. 5.000,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 334917 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-22 | 2021-03-18 | 824917 | Propuesta publica | 990173 | IPC | 491 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | -2589 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 418 | 2021-07-09 | 2022-08-31 | 100 |  |  | 5813.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13496.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027837-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | [23 empty] | 2303583.956 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27202.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27202.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2303583.956 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27202.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27202.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40027837-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo: camino D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 375976 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-31 | 2023-07-14 | 2953846 | Propuesta publica | 3403180 | Polinom | 6 | 2024-04-29 | 2024-05-22 | -7 | F Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 360 | 2024-05-22 | 2025-05-17 | 100 |  |  | 2303583.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27202.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27202.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40028928-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | [23 empty] | 20304.392 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40028928-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 20304.392 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40028928-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-215, cruce ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 2.500,0 a Dm. 17.500,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 339791 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 4409341 | Propuesta publica | 3664641 | IPC | 5 | 2022-05-02 | 2022-07-28 | 45287 | F Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 660 | 2022-07-28 | 2024-05-18 | 100 |  |  | 20304.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | [23 empty] | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 46595.655 | 193595.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 46595.655 | 193595.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030451-0 | '02 | '002 | Asesoría de Ingeniería Básica ruta 41 CH, acceso puente La Laguna y puente Garganta del Diablo, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 409491 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-23 | 2025-01-31 | 124653 | Propuesta publica | 184377 | IPC | 2282 | 2025-12-23 | SinInf | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 285 | 2025-12-01 | 2026-09-12 | 33.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 46595.655 | 193595.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | [23 empty] | 7374807.854 | 6193000 | 0 | 315393.101 | 989861.657 | 822797.125 | 242022 | 83265 | 881635 | 1083225 | 433460 | 531779.59 | 459871.295 | 706689.6 | 6549999.368 | 3050999.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 776635.415 | 666000 | 0 | 124250.96 | 126611.878 | 75114.869 | 55002 | 83265 | 88925 | 83285 | 83290 | 81509.59 | 49311 | 36434.315 | 886999.612 | 603947.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 355266 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 1151500 | Propuesta publica | 997171 | Polinom | 9 | 2023-05-22 | 2023-07-26 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2023-07-26 | 2027-06-26 | 65.11 |  |  | 220230.799 | 0 | 0 | 71630.82 | 23944.832 | 23942.711 | 29012 | 29015 | 29025 | 29035 | 29040 | 25502.985 | 21186 | 0 | 311334.348 | 223895.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector central IV etapa, Región de Coquimbo | 355267 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1151500 | Propuesta publica | 1058892 | IPC | 3 | 2023-05-03 | 2023-07-04 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1431 | 2023-07-04 | 2027-06-04 | 69.37 |  |  | 288219.861 | 0 | 0 | 0 | 76273.956 | 25667.972 | 25990 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 27881.605 | 0 | 0 | 259813.533 | 209408.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 355268 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 1151500 | Propuesta publica | 1099128 | Polinom | 6 | 2023-05-09 | 2023-06-02 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47 | 2023-06-02 | 2023-07-19 | 71.43 |  |  | 268184.755 | 0 | 0 | 52620.14 | 26393.09 | 25504.186 | 0 | 28250 | 33900 | 28250 | 28250 | 28125 | 28125 | 36434.315 | 315851.731 | 170643.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6598172.439 | 5502000 | 0 | 191142.141 | 863249.779 | 747682.256 | 187020 | 0 | 792710 | 999940 | 350170 | 450270 | 410560.295 | 645255.285 | 5637999.756 | 2447052.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, IV etapa, Región de Coquimbo | 355261 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 7006903 | Propuesta publica | 7706550 | Polinom | 1 | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 164242 | FLESAN S.A | 1440 | 2023-05-02 | 2027-04-11 | 77.2 |  |  | 2814100.774 | 0 | 0 | 137837.947 | 29450.002 | 134175.027 | 187020 | 0 | 87020 | 274040 | 87020 | 187020 | 115016.981 | 281826.677 | 1520426.634 | 355059.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 355262 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-02 | 2023-01-27 | 7182842 | Propuesta publica | 7538993 | Polinom | 2 | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 964361 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2023-05-03 | 2027-04-12 | 72.89 |  |  | 1978612.934 | 0 | 0 | 0 | 684840.401 | 467977.437 | 0 | 0 | 369590 | 369700 | 134950 | 135000 | 167243.314 | 192420 | 2521721.152 | 795447.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40030673-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 355263 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 7325005 | Propuesta publica | 8880002 | IPC | 8 | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 161880 | MASERCO S.A. | 1440 | 2023-06-12 | 2027-05-22 | 69.04 |  |  | 1805458.731 | 0 | 0 | 53304.194 | 148959.376 | 145529.792 | 0 | 0 | 336100 | 356200 | 128200 | 128250 | 128300 | 171008.608 | 1595851.97 | 1296545.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40031211-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | [23 empty] | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109791.149 | 0 | 0 | 172713.149 | 335426.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40031211-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109791.149 | 0 | 0 | 172713.149 | 335426.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40031211-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | 394611 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 515389 | Propuesta publica | 434350 | IPC | 4451 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 570 | 2025-12-22 | 2027-07-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109791.149 | 0 | 0 | 172713.149 | 335426.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | [23 empty] | 140298.822 | 265000 | 0 | 0 | 85082.525 | 0 | 37220 | 18184.75 | 37300 | 30162.36 | 37210 | 0 | 0 | 0 | 245159.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 140298.822 | 265000 | 0 | 0 | 85082.525 | 0 | 37220 | 18184.75 | 37300 | 30162.36 | 37210 | 0 | 0 | 0 | 245159.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Reposición Puente El Durazno en ruta D-779, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 391023 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 384727 | Propuesta publica | 392700 | IPC | 1121 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 690 | 2024-08-27 | 2026-07-18 | 75.7 |  |  | 140298.822 | 0 | 0 | 0 | 85082.525 | 0 | 37220 | 36124 | 37300 | 30162.36 | 37210 | 0 | 0 | 0 | 263098.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038056-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº391023 , Estudio de Ingeniería: Reposición Puente El Durazno en ruta D-779, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 391023 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -17939 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 150 | - | 2026-12-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17939.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17939.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038081-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO | [23 empty] | 182534.272 | 289000 | 0 | 0 | 0 | 88740.549 | 0 | 73200 | 36505 | 36505 | 36505 | 25425.75 | 0 | 0 | 296881.299 | 200188.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038081-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 182534.272 | 289000 | 0 | 0 | 0 | 88740.549 | 0 | 73200 | 36505 | 36505 | 36505 | 25425.75 | 0 | 0 | 296881.299 | 200188.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038081-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Reposición ruta D-51, tramo 1, sector cruce ruta 43-Maitencillo, Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 391093 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 760601 | Propuesta publica | 650400 | IPC | 611 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 720 | 2025-04-23 | 2027-04-13 | 40 |  |  | 182534.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88740.549 | 0 | 73200 | 36505 | 36505 | 36505 | 25425.75 | 0 | 0 | 296881.299 | 200188.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | [23 empty] | 2876423.676 | 1661000 | 0 | 215227.687 | 177236.312 | 245875.267 | 0 | 29160 | 261800 | 124500 | 310000 | 140827 | 195300 | 212073.764 | 1912000.03 | 2971000.191 | 178000.347 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 293161.887 | 228000 | 0 | 0 | 71307.107 | 0 | 0 | 29160 | 29200 | 29200 | 29300 | 29300 | 0 | 46532.67 | 263999.777 | 445987.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana III etapa Región de Coquimbo | 381132 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-20 | 1219302 | Propuesta publica | 1074654 | IPC | 3 | 2024-04-04 | 2024-07-03 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1431 | 2024-07-03 | 2028-06-03 | 44.51 |  |  | 293161.887 | 0 | 0 | 0 | 71307.107 | 0 | 0 | 29160 | 29200 | 29200 | 29300 | 29300 | 0 | 46532.67 | 263999.777 | 445987.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2583261.789 | 1433000 | 0 | 215227.687 | 105929.205 | 245875.267 | 0 | 0 | 232600 | 95300 | 280700 | 111527 | 195300 | 165541.094 | 1648000.253 | 2525012.462 | 178000.347 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40038498-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, III Etapa, Región de Coquimbo | 380678 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-12-05 | 6564448 | Propuesta publica | 7012526 | Polinom | 7 | 2024-05-07 | 2024-05-22 | 958566 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 1440 | 2024-05-22 | 2028-05-01 | 65.37 |  |  | 2583261.789 | 0 | 0 | 215227.687 | 105929.205 | 245875.267 | 0 | 0 | 232600 | 95300 | 280700 | 111527 | 195300 | 165541.094 | 1648000.253 | 2525012.462 | 178000.347 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | [23 empty] | 1313775.757 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 80916.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 180916.566 | 1758637 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1313775.757 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 80916.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 180916.566 | 1758637 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica ruta D-451, cruce D-595 (Samo Alto)-Los Maitenes, sector Dm.0,0 a Dm.6.565,0. Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 406489 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-10-15 | 2024-11-22 | 1162147 | Propuesta publica | 1352862 | Polinom | 375 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | -5765 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 300 | 2025-03-17 | 2026-01-11 | 100 |  |  | 1313775.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80916.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80916.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40040178-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal: Conservación Periódica ruta D-715, Combarbalá-Cogotí- Cruce D-597 (Tulahuén), sector Dm. 14.000,0 a Dm 28.000,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 433008 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 3089125 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1758637 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40046622-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | [23 empty] | 173399.796 | 47120 | 0 | 0 | 0 | 26317.428 | 0 | 18802 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47110.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40046622-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 173399.796 | 47120 | 0 | 0 | 0 | 26317.428 | 0 | 18802 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47110.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40046622-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41-CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | 371678 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-10-19 | 2023-12-21 | 374000 | Propuesta publica | 349990 | IPC | 547 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 540 | 2024-02-16 | 2025-08-09 | 99 |  |  | 173399.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26317.428 | 0 | 18802 | 0 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47110.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | [23 empty] | 670911.315 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56472.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56472.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 670911.315 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56472.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56472.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40048592-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela (2023-2024), Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 400425 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-04 | 2024-11-13 | 673646 | Propuesta publica | 693876 | Polinom | 272 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | -31 | APIA SPA | 285 | 2025-03-05 | 2025-12-15 | 92.26 |  |  | 670911.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56472.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56472.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 929987.964 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 929987.964 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049000-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km. 53,100 a km. 56,900 y km. 70,00 a km. 72,00; Ruta D-353, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-355, sector km. 0,00 a km. 0,100; Ruta D-347, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-283, sector km. 0,0 a km.0,100 y Ruta D-333, sector km. 0,00 a km.4,075, Comuna Vicuña, Provincia Elqui, Región de Coquimbo | 384804 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-16 | 2024-06-28 | 1434376 | Propuesta publica | 1094210 | Polinom | 888 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | -7280 | APIA SPA | 360 | 2024-07-24 | 2025-07-19 | 100 |  |  | 929987.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1814.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049813-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | [23 empty] | 561448.653 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46050 | 0 | 0 | 422171 | 0 | 52462.52 | 0 | 520683.52 | 677124.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049813-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 561448.653 | 524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46050 | 0 | 0 | 422171 | 0 | 52462.52 | 0 | 520683.52 | 677124.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049813-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, SECTOR EMBALSE LA LAGUNA LÍMITE FRONTERIZO, TRAMO EMBALSE LA LAGUNA - QUEBRADA INFIERNILLO, REGIÓN DE COQUIMBO. | 391096 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-11-04 | 2024-12-18 | 1568813 | Propuesta publica | 1588650 | IPC | 4 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | -2370 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 900 | 2025-01-31 | 2027-07-20 | 34.58 |  |  | 561448.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46050 | 0 | 0 | 422171 | 0 | 52462.52 | 0 | 520683.52 | 677124.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049814-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | [23 empty] | 248578.243 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37198.4 | 37198.4 | 38416.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112813.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049814-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 248578.243 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37198.4 | 37198.4 | 38416.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112813.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049814-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Morrillos en ruta D-595, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 386057 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-16 | 380324 | Propuesta publica | 451183 | IPC | 352 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 690 | 2024-04-11 | 2026-03-02 | 77.6 |  |  | 248578.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37198.4 | 37198.4 | 38416.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112813.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049815-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | [23 empty] | 4266939.48 | 1013000 | 0 | 963193.029 | 0 | 0 | 15583.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978776.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049815-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4266939.48 | 1013000 | 0 | 963193.029 | 0 | 0 | 15583.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978776.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049815-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), etapa 1, sector Santa Gracia-cuesta La Higuera, Dm. 20.040,00 a Dm. 37.390,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 404792 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 6057938 | Propuesta publica | 5152581 | Polinom | 2 | 2025-03-20 | 2025-04-11 | -25 | F Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 420 | 2025-04-11 | 2026-06-05 | 99.746 |  |  | 4266939.48 | 0 | 0 | 963193.029 | 0 | 0 | 15583.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978776.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049816-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | [23 empty] | 181343.3 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 18342.065 | 21779.03 | 43343.452 | 21257.5 | 24002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128724.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049816-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 181343.3 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 18342.065 | 21779.03 | 43343.452 | 21257.5 | 24002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128724.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049816-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento ruta de acceso a Caletas Puntas de Choros, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 391106 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-08 | 2024-08-22 | 304045 | Propuesta publica | 297400 | IPC | 1364 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 570 | 2024-10-07 | 2026-04-30 | 65 |  |  | 181343.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18342.065 | 21779.03 | 43343.452 | 21257.5 | 24002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128724.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | [23 empty] | 90484.695 | 172000 | 0 | 0 | 51808.135 | 29816.896 | 0 | 26250 | 25211.5 | 25211.5 | 0 | 0 | 14700.868 | 0 | 172998.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 90484.695 | 172000 | 0 | 0 | 51808.135 | 29816.896 | 0 | 26250 | 25211.5 | 25211.5 | 0 | 0 | 14700.868 | 0 | 172998.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049817-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta De Acceso Caleta Totoralillo Norte Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 391108 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-14 | 2024-10-03 | 274987 | Propuesta publica | 250413 | IPC | 573 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 570 | 2025-04-17 | 2026-11-08 | 65.4 |  |  | 90484.695 | 0 | 0 | 0 | 51808.135 | 29816.896 | 0 | 26250 | 25211.5 | 25211.5 | 0 | 0 | 14700.868 | 0 | 172998.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049819-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | [23 empty] | 434959.759 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 204847.72 | 0 | 0 | 0 | 60431 | 18713.28 | 105482.503 | 0 | 0 | 389474.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049819-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 434959.759 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 204847.72 | 0 | 0 | 0 | 60431 | 18713.28 | 105482.503 | 0 | 0 | 389474.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049819-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación y Mejoramiento Conectividad Vial Sectores: Marquesa - Vicuña - Rivadavia, Región de Coquimbo. | 391124 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-07-26 | 2024-10-25 | 729783 | Propuesta publica | 781919 | IPC | 4015 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 600 | 2024-12-06 | 2026-07-29 | 80.33 |  |  | 434959.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204847.72 | 0 | 0 | 0 | 60431 | 18713.28 | 105482.503 | 0 | 0 | 389474.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049823-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | [23 empty] | 233130.271 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 105317.19 | 36225 | 36225 | 36225 | 36225 | 38295 | 38295 | 29192.472 | 0 | 355999.662 | 175999.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 233130.271 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 105317.19 | 36225 | 36225 | 36225 | 36225 | 38295 | 38295 | 29192.472 | 0 | 355999.662 | 175999.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049823-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA D-445, CRUCE RUTA 41-CH (VICUÑA)-CRUCE RUTA D-595 (HURTADO), RUTA ANTAKARI, TRAMO 2, SECTOR DM 19.000,00 A DM 41.000,00, PROVINCIAS DE ELQUI Y LIMARI, REGION DE COQUIMBO | 402778 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-16 | 2025-01-29 | 876177 | Propuesta publica | 740400 | IPC | 621 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 890 | 2025-04-24 | 2027-10-01 | 44 |  |  | 233130.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105317.19 | 36225 | 36225 | 36225 | 36225 | 38295 | 38295 | 29192.472 | 0 | 355999.662 | 175999.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049824-0 | ' | ' | CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024 | [23 empty] | 853049.975 | 570000 | 0 | 0 | 357498.194 | 0 | 0 | 0 | 230481.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587979.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049824-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 853049.975 | 570000 | 0 | 0 | 357498.194 | 0 | 0 | 0 | 230481.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587979.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049824-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periódica Camino D-539, Cruce D-505 (Las Sossas) Cruce D-563 (Los Aromos de Tabalí) Sector Dm 0,00 al Dm 3067,00 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 391770 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 1060712 | Propuesta publica | 1244781 | Polinom | 1436 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 167899 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 510 | 2024-10-17 | 2026-03-11 | 83.846 |  |  | 853049.975 | 0 | 0 | 0 | 357498.194 | 0 | 0 | 0 | 230481.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587979.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | [23 empty] | 6072245.015 | 4368000 | 0 | 1709437.606 | 907085.977 | 675351.744 | 131765.225 | 0 | 282850.383 | 0 | 727334.953 | 0 | 0 | 0 | 4433825.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 338620.182 | 594000 | 0 | 144425.739 | 136197.767 | 120868.682 | 0 | 0 | 197995.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599487.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Conservación de la red vial Provincias de Limari y Choapa, Región de Coquimbo | 395862 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 395585 | Propuesta publica | 501025 | IPC | 919 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0 | PROSIGA S.A | 365 | 2025-06-16 | 2026-06-16 | 75.94 |  |  | 162729.999 | 0 | 0 | 144425.739 | 0 | 86729.034 | 0 | 0 | 134998.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366153.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación de la Red Vial Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395878 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-19 | 2025-01-10 | 395856 | Propuesta publica | 394561 | IPC | 629 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0 | PROSIGA S.A | 365 | 2025-04-25 | 2026-04-25 | 82.58 |  |  | 175890.183 | 0 | 0 | 0 | 136197.767 | 34139.648 | 0 | 0 | 62996.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233333.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5733624.833 | 3774000 | 0 | 1565011.867 | 770888.21 | 554483.062 | 131765.225 | 0 | 84855.212 | 0 | 727334.953 | 0 | 0 | 0 | 3834338.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), sector Condoriaco-Mina Arqueros, Dm. 70.840,0 a Dm. 87.130,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 391351 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-06 | 2024-09-12 | 1471134 | Propuesta publica | 1456204 | Polinom | 1550 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 50213 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 600 | 2024-11-08 | 2026-07-01 | 77.85 |  |  | 921156.567 | 0 | 0 | 0 | 99342.689 | 197611.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334186.385 | 0 | 0 | 0 | 631140.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica Ruta D-793, Cruce D-71 Pama Bajo- D 605, sector Dm. 0,0 a Dm. 6.763,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 395865 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 1166638 | Propuesta publica | 1430098 | Polinom | 1549 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 169856 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 390 | 2024-11-08 | 2025-12-03 | 76.828 |  |  | 457525.759 | 0 | 0 | 0 | 469932.124 | 339649.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393148.568 | 0 | 0 | 0 | 1202730.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-805, Cruce D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Santa Virginia-Los Perales de Céspedes, Dm. 34.390,00 a Dm. 41.763,00. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región De Coquimbo | 395869 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 474074 | Propuesta publica | 583489 | Polinom | 1656 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 104890 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 360 | 2024-11-18 | 2025-11-13 | 100 |  |  | 456218.256 | 0 | 0 | 232298.098 | 0 | 17221.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249519.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-935 cruce D-927 (Matancilla) - El Potrero, sector Dm 0,00 al Dm 5.120,0; Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395870 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-06 | 2024-09-12 | 853166 | Propuesta publica | 1109026 | Polinom | 1499 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 167578 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 390 | 2024-10-29 | 2025-11-23 | 99.891 |  |  | 1058312.938 | 0 | 0 | 200626.283 | 62308.392 | 0 | 1899.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264834.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo: Conservación Periódica Ruta D-695, Cruce D-55 (Chañaral Alto) - San Lorenzo - Cruce D-715 (Las Chilcas), sector Dm. 0,000 a Dm. 16.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 395872 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-10-15 | 2518717 | Propuesta publica | 2209870 | Polinom | 19 | 2024-11-27 | 2024-12-18 | -192 | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 420 | 2024-12-18 | 2026-02-11 | 94.517 |  |  | 1590398.019 | 0 | 0 | 450644.409 | 139305.005 | 0 | 124185.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714135.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395872 , Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo: Conservación Periódica Ruta D-695, Cruce D-55 (Chañaral Alto) - San Lorenzo - Cruce D-715 (Las Chilcas), sector Dm. 0,000 a Dm. 16.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 395872 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 81644 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | -420 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84855.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84855.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049832-0 | '02 | '004 | Programa de Sellos: Conservación Periódica Ruta D-485, cruce Ruta 41 CH (Rivadavia) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector Dm. 0,0 al Dm. 16.080,0. Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395877 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-06 | 2024-12-17 | 2322217 | Propuesta publica | 1894865 | Polinom | 3 | 2025-03-26 | 2025-06-17 | -2651 | SOINVER INGENIERIA S.A. | 243 | 2025-06-17 | 2026-02-15 | 99.726 |  |  | 1250013.294 | 0 | 0 | 681443.077 | 0 | 0 | 5680.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687123.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | [23 empty] | 6517190.877 | 6387000 | 0 | 1365315.048 | 985791.286 | 954320.371 | 6080.553 | 36141.735 | 1102167.173 | 234370.307 | 425756.307 | 241730.973 | 632035.029 | 479290.887 | 6462999.669 | 1136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6517190.877 | 6387000 | 0 | 1365315.048 | 985791.286 | 954320.371 | 6080.553 | 36141.735 | 1102167.173 | 234370.307 | 425756.307 | 241730.973 | 632035.029 | 479290.887 | 6462999.669 | 1136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta D-415: Cruce D-41CH (Quebrada de Talca)-El Mollaco-cruce D-51 (El Peñon), sector desde Dm. 19.900,0 a Dm. 29.300,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395849 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-23 | 2025-02-14 | 2008485 | Propuesta publica | 2361605 | Polinom | 5 | 2025-04-03 | 2025-04-25 | -125 | CONSTRUCTORA SANTA VARINIA SPA | 360 | 2025-04-25 | 2026-04-20 | 94.97 |  |  | 2084618.728 | 0 | 0 | 92115.469 | 96497.246 | 0 | 0 | 0 | 118876.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307489.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: ruta D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.120 a DM. 10.800,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 395850 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-05-27 | 2296291 | Propuesta publica | 2047333 | Polinom | 9 | 2025-07-29 | 2025-09-03 | 0 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 365 | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 58.638 |  |  | 253433.111 | 0 | 0 | 0 | 461578.784 | 223858.467 | 0 | 0 | 285146 | 0 | 119770.958 | 24659.638 | 148720 | 379290.887 | 1643024.734 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-635:Cruce Ruta 45 - Chalinga - Los Canelos - Parral de Quiles-Cruce D-617, sector Dm. 28.400,00 a Dm. 39.400,00. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí. Región de Coquimbo | 395852 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 2347808 | Propuesta publica | 2560893 | Polinom | 4 | 2025-03-28 | 2025-05-28 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FG SPA | 360 | 2025-05-28 | 2026-05-23 | 41.58 |  |  | 389586.416 | 0 | 0 | 105040.547 | 162975.841 | 0 | 0 | 0 | 527974.579 | 64200.307 | 135815.349 | 50965.872 | 100000 | 100000 | 1246972.495 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta D-887: Cruce ruta D-377-E (Socavón) - El Espino-Cruce D-377-E (Tunel Las Astas) , sector Dm 0,000 al Dm 6.745, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395854 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-09 | 2025-01-23 | 1293104 | Propuesta publica | 1510627 | Polinom | 352 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | -47 | CONSTRUCTORA SANTA VARINIA SPA | 360 | 2025-03-13 | 2026-03-08 | 99.634 |  |  | 1504383.127 | 0 | 0 | 22109.447 | 0 | 0 | 6080.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-901, cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo-cruce D-71 (Los Rulos), sector Dm. 13.000,000 a Dm 21.300,000, y ruta D-937, cruce D-787 (Linderos)-Atelcura-cruce D-787, sector Dm 8.076,00 a Dm 14.076,00. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395857 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-09 | 2025-01-17 | 3314071 | Propuesta publica | 3731783 | Polinom | 6 | 2025-04-09 | 2025-05-05 | 173942 | MASERCO S.A. | 720 | 2025-05-05 | 2027-04-25 | 76.287 |  |  | 1286506.349 | 0 | 0 | 910955.567 | 264739.415 | 428842.41 | 0 | 0 | 170170 | 170170 | 170170 | 166105.463 | 209200 | 0 | 2490352.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395857 , Camino Básico por Conservación: Ruta D-901, cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo-cruce D-71 (Los Rulos), sector Dm. 13.000,000 a Dm 21.300,000, y ruta D-937, cruce D-787 (Linderos)-Atelcura-cruce D-787, sector Dm 8.076,00 a Dm 14.076,00. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395857 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 173942 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174115.029 | 0 | 174115.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40049905-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-837, cruce D-845 (Cancha Brava)-cruce D-827 (Arboleda Grande) sector Dm.0,00 a Dm. 2.289,00 y ruta D-827, cruce D-81 (El Boldo)-Cunlagua-La Jarilla, sector Dm.0,00 a Dm.4.000,00. Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 395859 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 1154612 | Propuesta publica | 1558821 | Polinom | 815 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0 | MASERCO S.A. | 360 | 2025-05-29 | 2026-05-24 | 97.701 |  |  | 998663.146 | 0 | 0 | 235094.018 | 0 | 301619.494 | 0 | 36141.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572855.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050019-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 3450510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 269850 | 479860 | 479890 | 1230300 | 4945300 | 6264200 | 6277200 | 6528178.998 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050019-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050019-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 2566 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050019-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59850 | 59860 | 59890 | 179600 | 842800 | 845200 | 847200 | 579439.28 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, Comunas de Monte Patria y Punitaqui , I Etapa, Region de Coquimbo | 423345 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-04-27 | 2026-06-03 | 1557539 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1430 | 2026-08-20 | 2030-07-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29925 | 29930 | 29940 | 89795 | 422000 | 423200 | 424000 | 288360.64 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, Comuna de Combarbalá, I Etapa, Región de Coquimbo | 423349 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-04-27 | 2026-06-03 | 1557539 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 47 | 2026-08-20 | 2026-10-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29925 | 29930 | 29950 | 89805 | 420800 | 422000 | 423200 | 291078.64 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050019-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3098510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 420000 | 420000 | 1050000 | 4102500 | 5419000 | 5430000 | 5948739.718 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050019-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector Sur, Comunas de Monte Patria y Punitaqui, I Etapa, Región de Coquimbo | 423343 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 8500380 | Propuesta publica | 10743575 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | 1440 | 2026-10-27 | 2030-10-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 210000 | 210000 | 525000 | 2048500 | 2656600 | 2662000 | 2976574.417 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050019-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector Sur, Comuna de Combarbalá, I Etapa, Región de Coquimbo | 423347 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 8452362 | Propuesta publica | 10849366 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MASERCO S.A. | 1440 | 2026-07-06 | 2030-06-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 210000 | 210000 | 525000 | 2054000 | 2762400 | 2768000 | 2972165.301 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050281-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 742200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 170008.601 | 157500 | 263500 | 0 | 0 | 591208.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050281-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050281-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 4516 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050281-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170008.601 | 157500 | 263500 | 0 | 0 | 591008.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050281-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial 2024-2025; Comuna de Monte Patria; Provincia de Limarí, Region de Coquimbo | 409000 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 706528 | Propuesta publica | 561099 | Polinom | 2301 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 240 | 2025-12-30 | 2026-08-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170008.601 | 157500 | 263500 | 0 | 0 | 591008.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2025-2026, REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 2616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274049 | 315000 | 114451 | 259320.809 | 467264.57 | 525000 | 0 | 0 | 1955085.379 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 4516 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274049 | 315000 | 114451 | 258820.809 | 467264.57 | 525000 | 0 | 0 | 1954585.379 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024-2025, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 409022 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-30 | 2025-12-11 | 483265 | Propuesta publica | 483265 | Polinom | 279 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | PROVEEDORES INTEGRALES SPA | 240 | 2026-02-25 | 2026-10-23 | 17.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11549 | 0 | 114451 | 0 | 120764.57 | 157500 | 0 | 0 | 404264.57 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 409028 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-30 | 2025-12-11 | 867466 | Propuesta publica | 683258 | Polinom | 276 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | PROVEEDORES INTEGRALES SPA | 240 | 2026-02-25 | 2026-10-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 126000 | 0 | 170757.046 | 157500 | 157500 | 0 | 0 | 716757.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050282-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2024-2025, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 409030 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-30 | 2025-12-11 | 1009757 | Propuesta publica | 788064 | Polinom | 259 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0 | APIA SPA | 240 | 2026-02-24 | 2026-10-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 189000 | 0 | 88063.763 | 189000 | 210000 | 0 | 0 | 833563.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050479-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | [23 empty] | 148.772 | 5500000 | 0 | 0 | 43.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500399.664 | 0 | 39557 | 540000.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050479-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 148.772 | 5500000 | 0 | 0 | 43.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500399.664 | 0 | 39557 | 540000.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40050479-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 148.772 | 0 | 0 | 0 | 43.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500399.664 | 0 | 39557 | 540000.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40051090-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN RUTA D-687 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40051090-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40051090-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Seguridad Vial En Ruta D-687 (Nuevo 2026) | 427263 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 261000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | [23 empty] | 90.046 | 2047000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.002 | 100200.002 | 3309159.042 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 2566 |  |  | - | - | 0 |  |  | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2047000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.002 | 100000.002 | 3309159.042 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | Conservación de Puente Huanta, ruta D-373: cruce ruta 41 CH (Huanta)-cruce D-385, Dm.20.000,00. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 397032 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-01-30 | 451404 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FREYSSINET CHILE SPA | 346 | 2026-05-18 | 2027-04-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 913380.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | Conservación Puente San Marcos, ruta D-685: cruce ruta D-55 (San Marcos)-El Quillay-cruce D-605 (Manquehue), sector Dm. 1.117,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 405453 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-26 | 2025-01-30 | 587357 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FREYSSINET CHILE SPA | 346 | 2026-05-18 | 2027-04-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 1051330.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40059557-0 | '02 | '004 | Conservación Puentes Menores: El Maitén en ruta D-577, Los Clonquis en ruta D-733 y La Cisterna en ruta D-767, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 413351 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1844448 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-07-01 | 2028-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1344448 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060935-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2025-2030 | [23 empty] | 0 | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 32778 | 0 | 32778 | 200000 | 266356 | 3965334 | 3799334 | 2938865.83 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060935-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060935-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 2566 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060935-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 0 | 32778 | 0 | 65556 | 493334 | 493334 | 427778 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060935-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa - Canela, IV Etapa, Region de Coquimbo, | 431717 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 740001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 246667 | 246667 | 213889 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060935-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa - Salamanca, IV Etapa, Region de Coquimbo | 431719 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 740001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 0 | 32778 | 246667 | 246667 | 213889 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060935-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 3472000 | 3306000 | 2511087.83 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060935-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, IV etapa, Región de Coquimbo | 431712 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-05 | 2026-06-17 | 4636330 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-01 | 2029-08-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1736000 | 1653000 | 1255529.831 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40060935-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, IV etapa, Región de Coquimb | 431716 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-05 | 2026-06-17 | 4636358 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-01 | 2029-08-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1736000 | 1653000 | 1255557.999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061224-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE ESTABILIDAD DE TALUDES PARA LA RUTA D-485 COMUNA DE PAIHUANO | [23 empty] | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21083.402 | 21000 | 42000 | 21000 | 21000 | 42000 | 21000 | 42000 | 231083.402 | 130814.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061224-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061224-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 4516 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 42000 | 21000 | 21000 | 42000 | 21000 | 42000 | 231000 | 130814.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061224-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento de estabilidad de taludes en ruta D-485, sector Monte Grande, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 413981 | Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-07-03 | 2025-08-19 | 405814 | Propuesta publica | 344386 | IPC | 1976 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 420 | 2025-11-18 | 2027-01-12 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 42000 | 21000 | 21000 | 42000 | 21000 | 42000 | 231000 | 130814.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061643-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-55, S: EL PALQUI, COMUNA DE MONTEPATRIA | [23 empty] | 136205.896 | 294360 | 0 | 102641.594 | 0 | 0 | 123757 | 0 | 0 | 0 | 45349 | 0 | 0 | 2748.406 | 274496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061643-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 136205.896 | 294360 | 0 | 102641.594 | 0 | 0 | 123757 | 0 | 0 | 0 | 45349 | 0 | 0 | 2748.406 | 274496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40061643-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Construcción y Mejoramiento Pasada Urbana Ruta D‐55 S: El Palqui, Comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo | 405162 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 460607 | Propuesta publica | 392700 | IPC | 799 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 490 | 2025-03-24 | 2026-07-27 | 61.47 |  |  | 136205.896 | 0 | 0 | 102641.594 | 0 | 0 | 123757 | 0 | 0 | 0 | 45349 | 0 | 0 | 2748.406 | 274496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 25285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316800 | 1979163.108 | 1426256.521 | 1247846.595 | 1584130 | 927170 | 1820037.803 | 2084417.108 | 12385821.135 | 11951640.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 25285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316800 | 1979163.108 | 1426256.521 | 1247846.595 | 1584130 | 927170 | 1820037.803 | 2084417.108 | 12385821.135 | 11951640.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA: RUTA D-81: CRUCE D-705 (ILLAPEL) - CRUCE D-835 (SALAMANCA), SECTOR DM 24.500,00 AL DM 27.270,00. COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | 414359 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 5557137 | Trato directo | 5557137 | Polinom | 4340 | 2025-12-15 | 2026-03-04 | 0 | APIA SPA | 360 | 2025-06-10 | 2026-06-05 | 95.552 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828000 | 405000 | 106500 | 106600 | 111500 | 312000 | 313600 | 454436.937 | 2637636.937 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº 414359 , CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA: RUTA D-81: CRUCE D-705 (ILLAPEL) - CRUCE D-835 (SALAMANCA), SECTOR DM 24.500,00 AL DM 27.270,00. COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO | 414359 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 211943 | Trato directo | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | '02 | '704 | Conservación por emergencia ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-La Chupalla-cruce D-457, sector Dm. 25.500,00 a Dm.30.500,00. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 414361 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-10 | 2026-01-06 | 2648624 | Propuesta publica | 1927471 | Polinom | 10 | 2026-03-10 | 2026-04-01 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 240 | 2026-04-01 | 2026-11-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145830 | 210000 | 188846.595 | 157500 | 64170 | 0 | 315000 | 1081346.595 | 952540.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | '02 | '704 | Conservación por emergencia ruta D-605, cruce ruta 45 (Ovalle)-Punitaqui-cruce D-55 (Combarbalá), sector Dm.31.500,00 a Dm. 37.500,00. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 414362 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-10 | 2026-01-06 | 4846393 | Propuesta publica | 3339025 | Polinom | 12 | 2026-03-13 | 2026-04-08 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 360 | 2026-04-08 | 2027-04-03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 262755 | 120000 | 0 | 400000 | 908755 | 2894343.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | '02 | '704 | Conservación por emergencia camino D-669, cruce D-55 (Huatulame)-La Laja-cruce D-605 (Punitaqui), sector Dm.18.500,00 a Dm. 35.600,00. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 414363 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-10 | 2026-01-06 | 1892896 | Propuesta publica | 1742874 | Polinom | 662 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FG SPA | 360 | 2026-04-27 | 2027-04-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 210000 | 0 | 111000 | 111000 | 63000 | 600000 | 1240445.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia: ruta D-951, cruce ruta 5 (Caletera Millahue Oriente)-cruce ruta 47 (Confluencia), sector Dm. 8.500,00 a Dm. 13.500,00. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 414369 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 747504 | Propuesta publica | 764899 | Polinom | 487 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | MASERCO S.A. | 270 | 2026-03-31 | 2026-12-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 105000 | 157500 | 0 | 150000 | 268273.152 | 838273.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA D-595: CRUCE RUTA 43 - SAMO ALTO - HURTADO - PABELLÓN, SECTOR DM 72.000,00 AL DM 87.110,00 COMUNA DE RÍO HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO | 414377 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 5281615 | Trato directo | 5281615 | Polinom | 4341 | 2025-12-15 | 2026-03-04 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 300 | 2025-06-05 | 2026-04-01 | 58.461 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404800 | 508000 | 208000 | 406400 | 406600 | 320000 | 763500 | 355584.736 | 3372884.736 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº414377 , CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA D-595: CRUCE RUTA 43 - SAMO ALTO - HURTADO - PABELLÓN, SECTOR DM 72.000,00 AL DM 87.110,00 COMUNA DE RÍO HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO | 414377 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 55152 | Trato directo | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 20 | - | 2026-04-21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59563.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59563.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia ruta D-597: Monte Patria-Juntas-Caren-Tulahuén, sector Dm.30.500 al Dm.35.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 414383 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-21 | 2026-01-13 | 3914613 | Propuesta publica | 2733546 | Polinom | 9 | 2026-03-02 | 2026-03-25 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 360 | 2026-03-25 | 2027-03-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262750 | 0 | 377500 | 0 | 422800 | 0 | 1063050 | 1864310.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | '02 | '704 | Conservación por emergencia: ruta D-635, cruce ruta 45-Chalinga-Los Canelos-Parral de Quiles-cruce D-617, sector Dm. 16.700,00 a Dm. 16.900,00. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 414403 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 922524 | Propuesta publica | 777334 | Polinom | 334 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMA LIMITADA | 360 | 2026-03-05 | 2027-02-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815333.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815333.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40066221-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencias Camino D-335, cruce ruta 41 CH (La Calera)-cruce D-425 (La Villa), sector Dm. 1.960,0 a Dm. 2.120,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 424492 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-05 | 2025-12-16 | 791225 | Propuesta publica | 745363 | Polinom | 310 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 240 | 2026-03-03 | 2026-10-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 105000 | 105000 | 105000 | 110775 | 0 | 59137.803 | 228122.283 | 797035.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40068582-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE TILAMA, RUTA D-377-E, COMUNA DE LOS VILOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50200 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40068582-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40068582-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 750 | SinInf |  | -- | // | 2566 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40068582-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40068582-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniera Reposicion Puente Tilama En Ruta D-377-E Longitudinal Interior Choapa, Region De Coquimbo (Nuevo 2026) | 427285 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 513000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070041-0 | ' | ' | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311000 | 311000 | 2300000 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311000 | 311000 | 2300000 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070041-0 | '02 | '004 | Pavimentos Rurales por Conservación: Ruta D-715: Combarbala - Cogoti - Cruce D-597 (Tulahuen) sector km 14,04 al km 28,00, Comuna de Combarbala, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 433591 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 3357896 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070041-0 | '02 | '004 | Pavimentos Rurales por Conservación: Ruta D-841: Cruce D-827 (Arboleda Grande) - Manquehua, sector km 0,00 al km 3,50, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 433592 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 837143 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2026-11-01 | 2027-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070041-0 | '02 | '004 | Pavimentos Rurales por Conservación: Ruta D-969: Cruce D-875 (Los Loros) - El Arrayan, sector km 0,00 al km 8,94, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 433595 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2147619 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 800000 | 236000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070446-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-409 POR COQUIMBO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 249800 | 374200 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070446-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070446-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070446-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 249800 | 374200 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Coquimbo | 40070446-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Y/O Mejoramiento Pasada Urbana Ruta D-409 Por Coquimbo (Nuevo 2026) | 427309 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 567000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 518 | 2026-08-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 249800 | 374200 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 20191064-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | [23 empty] | 866.676 | 50000 | 0 | 0 | 25.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64974.527 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 20191064-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 866.676 | 50000 | 0 | 0 | 25.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64974.527 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 20191064-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 260674 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 866.676 | 0 | 0 | 0 | 25.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44148.347 | 44173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 20191064-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20826.18 | 20826.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | [23 empty] | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19884 | 45000 | 0 | 0 | 63366 | 0 | 0 | 128250 | 38287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19884 | 45000 | 0 | 0 | 63366 | 0 | 0 | 128250 | 38287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30005719-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | 391718 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 450000 | Propuesta publica | 333075 | SR | 1753 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0 | ASESORIA AP ECOLOGY LIMITADA | 920 | 2025-06-30 | 2028-01-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19884 | 45000 | 0 | 0 | 63366 | 0 | 0 | 128250 | 38287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080312-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | [23 empty] | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 94.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299905.386 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 94.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299905.386 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080312-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299905.386 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | [23 empty] | 3795893.084 | 1686600 | 0 | 1103980.56 | 0 | 168243.191 | 0 | 0 | 0 | 279699.394 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 1571923.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 123892.146 | 280600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279699.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279699.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 329527 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 265000 | Propuesta publica | 278086 | IPC | 1692 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 52644 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 578 | 2023-08-21 | 2025-03-21 | 68.49 |  |  | 123892.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25243.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25243.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329527 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 329527 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 218241 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | -578 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254455.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254455.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3672000.938 | 1386000 | 0 | 1103980.56 | 0 | 168243.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272223.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30080632-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | 329528 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 3400000 | Propuesta publica | 4395731 | Polinom | 5 | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 269776 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1231 | 2023-08-08 | 2026-12-21 | 100 |  |  | 3672000.938 | 0 | 0 | 1103980.56 | 0 | 168243.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272223.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081505-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 900000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 900000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081505-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniera CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA"NUEVO 2026" | 427090 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1710000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 900000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081531-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | [23 empty] | 190898.643 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 30345.315 | 91446.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121792.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081531-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 190898.643 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 30345.315 | 91446.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121792.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081531-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS, ETAPA 1: REDISEÑO RUTA F-360, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 376549 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-15 | 2023-12-12 | 422272 | Propuesta publica | 365925 | IPC | 1387 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | -98 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 450 | 2024-06-24 | 2025-09-17 | 81.22 |  |  | 190898.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30345.315 | 81926.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112272.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30081531-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº376549 , ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS, ETAPA 1: REDISEÑO RUTA F-360, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 376549 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9520 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -450 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30102080-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30102080-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30102080-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106369-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | [23 empty] | 3096.5 | 75000 | 0 | 0 | 359.045 | 83.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74557.626 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106369-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 3096.5 | 75000 | 0 | 0 | 359.045 | 83.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74557.626 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106369-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 3096.5 | 0 | 0 | 0 | 359.045 | 83.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557.626 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106369-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106452-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | [23 empty] | 104929.619 | 383000 | 0 | 0 | 135587.6 | 0 | 21431.662 | 0 | 0 | 135587.6 | 58302.07 | 0 | 0 | 58090.877 | 408999.809 | 95000.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106452-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 104929.619 | 383000 | 0 | 0 | 135587.6 | 0 | 21431.662 | 0 | 0 | 135587.6 | 58302.07 | 0 | 0 | 58090.877 | 408999.809 | 95000.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106452-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-300, La Calera ¿ Pachacama - Ocoa, Región de Valparaíso | 391239 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-25 | 2025-02-11 | 579590 | Propuesta publica | 571200 | IPC | 803 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 750 | 2025-04-22 | 2027-05-12 | 40.78 |  |  | 104929.619 | 0 | 0 | 0 | 135587.6 | 0 | 21431.662 | 0 | 0 | 135587.6 | 58302.07 | 0 | 0 | 58090.877 | 408999.809 | 95000.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106702-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | [23 empty] | 100.931 | 10000 | 0 | 0 | 67.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9932.25 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 100.931 | 10000 | 0 | 0 | 67.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9932.25 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 100.931 | 0 | 0 | 0 | 67.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30106702-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9932.25 | 9932.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | [23 empty] | 0 | 239000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19884 | 45000 | 0 | 0 | 63366 | 0 | 110020 | 238270 | 878604.945 | 4544053.658 | 25170373.3 | 8667656.874 | 14313827.967 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19884 | 45000 | 0 | 0 | 63366 | 0 | 10 | 128260 | 247057.904 | 544053.658 | 680400 | 667607.927 | 222535.977 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | 391718 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 450000 | Propuesta publica | 333075 | SR | 1753 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0 | ASESORIA AP ECOLOGY LIMITADA | 920 | 2025-06-30 | 2028-01-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19884 | 45000 | 0 | 0 | 63366 | 0 | 0 | 128250 | 38287.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION RUTA F-30-E S:CRUCE RUTA F-20 - CONCON,PROV.VALPARAISO"NUEVO 2026" | 427093 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 208770.732 | 544053.658 | 680400 | 667607.927 | 222535.977 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 631547.041 | 4000000 | 24489973.3 | 8000048.947 | 14091291.99 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30107026-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RUTA F-30-E S:CRUCE RUTA F-20 - CONCON,PROV.VALPARAISO"NUEVO 2026" | 427095 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 49251941 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 631547.041 | 4000000 | 24489973.3 | 8000048.947 | 14091291.99 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30121216-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | [23 empty] | 8754.156 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93120 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30121216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 8754.156 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93120 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30121216-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Rapel, Ruta G-80-I, Región de Valparaíso | 352134 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2022-06-20 | 2022-08-12 | 700000 | Propuesta publica | 605000 | IPC | 2258 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | -4500 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1430 | 2022-08-29 | 2026-07-29 | 85.93 |  |  | 8754.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93120 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123830-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123830-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30123830-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30137246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30218272-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | [23 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30218272-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30219274-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | [23 empty] | 5194.32 | 1100000 | 0 | 0 | 3736.756 | 194.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534352.025 | 538283.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30219274-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 5194.32 | 1100000 | 0 | 0 | 3736.756 | 194.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534352.025 | 538283.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30219274-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222763 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 5194.32 | 0 | 0 | 0 | 3736.756 | 194.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534352.025 | 538283.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | [23 empty] | 139.624 | 80000 | 0 | 0 | 37.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79962.998 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 139.624 | 80000 | 0 | 0 | 37.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79962.998 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 139.624 | 0 | 0 | 0 | 37.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962.998 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30469338-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30480266-0 | ' | ' | CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES | [23 empty] | 263329.669 | 1069000 | 0 | 0 | 357888.942 | 46124.329 | 0 | 0 | 0 | 255772.893 | 4819.5 | 0 | 0 | 2017.05 | 666622.714 | 407966.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30480266-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 263329.669 | 1069000 | 0 | 0 | 357888.942 | 46124.329 | 0 | 0 | 0 | 255772.893 | 4819.5 | 0 | 0 | 2017.05 | 666622.714 | 407966.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30480266-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Ruta E-85, Tramo Urbano Ciudad De Los Andes, Región de Valparaíso | 371684 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 1594600 | Propuesta publica | 1303050 | IPC | 87 | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 145758 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1030 | 2023-11-16 | 2026-09-11 | 83.68 |  |  | 263329.669 | 0 | 0 | 0 | 357888.942 | 46124.329 | 0 | 0 | 0 | 255772.893 | 4819.5 | 0 | 0 | 2017.05 | 666622.714 | 407966.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30482391-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | [23 empty] | 318903.933 | 17620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16833.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16833.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30482391-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 318903.933 | 17620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16833.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16833.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30482391-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVÍAS ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO (RE-LICITACION) | 402238 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-09-17 | 368056 | Propuesta publica | 315000 | IPC | 2645 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 405 | 2024-12-09 | 2026-01-18 | 97.5 |  |  | 318903.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16833.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16833.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | [23 empty] | 340536.82 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 340536.82 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 30483803-0 | '02 | '004 | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | 291642 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-30 | 2020-07-17 | 10858861 | Propuesta publica | 11832416 | IPC | 32 | 2020-10-07 | 2021-06-24 | 3170110 | CONSTRUCTORA FV SPA | 1072 | 2021-06-24 | 2024-05-31 | 0 |  |  | 340536.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | [23 empty] | 0 | 2168930 | 0 | 0 | 0 | 504059.474 | 246114.631 | 234703.78 | 89504.331 | 112771.139 | 87068.728 | 202562.76 | 134141.307 | 151158.427 | 1762084.577 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 138930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 504059.474 | 246114.631 | 234703.78 | 89504.331 | 112771.139 | 87068.728 | 202562.76 | 134141.307 | 121158.427 | 1732084.577 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40007060-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | 391725 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-30 | 2024-12-27 | 2614014 | Propuesta publica | 3398130 | Polinom | 10 | 2025-09-10 | 2025-10-07 | 105815 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 450 | 2025-10-08 | 2027-01-01 | 13.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504059.474 | 246114.631 | 234703.78 | 89504.331 | 112771.139 | 87068.728 | 202562.76 | 134141.307 | 121158.427 | 1732084.577 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40011041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | ' | ' | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | [23 empty] | 39200407.761 | 18210000 | 0 | 1391903.465 | 1236246.455 | 49565.386 | 1127161.976 | 1543830.734 | 438870.607 | 837827.969 | 1837873.196 | 4168365.535 | 3838319.79 | 1960034.998 | 18430000.111 | 9670999.984 | 9642000.147 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 638837.819 | 430000 | 0 | 100711.374 | 50474.991 | 49565.386 | 50996.76 | 0 | 85360.174 | 74421.06 | 84802.936 | 51026.011 | 51213.071 | 51427.861 | 649999.624 | 709443.892 | 303551.681 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | 308915 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-31 | 2022-06-24 | 1774850 | Propuesta publica | 2285051 | IPC | 119 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1582 | 2024-02-01 | 2028-06-01 | 72.62 |  |  | 638837.819 | 0 | 0 | 100711.374 | 50474.991 | 49565.386 | 50996.76 | 0 | 85360.174 | 74421.06 | 84802.936 | 51026.011 | 51213.071 | 54866.752 | 653438.515 | 709443.892 | 303551.681 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº308915 , Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | 308915 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3438 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -1582 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3438.891 | -3438.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 38561569.942 | 16980000 | 0 | 1291192.091 | 1185771.464 | 0 | 1076165.216 | 1543830.734 | 353510.433 | 763406.909 | 1753070.26 | 4117339.524 | 2987106.719 | 1908607.137 | 16980000.487 | 8961556.092 | 9338448.466 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40017172-0 | '02 | '004 | Ampliación Puente Lo Gallardo, Sector Río Maipo - Ruta CH-66, Tramo Conexión Llolleo - Santo Domingo, Comunas de San Antonio y Santo Domingo, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso | 308913 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-04 | 2022-02-24 | 53535626 | Propuesta publica | 62698037 | IPC | 53 | 2022-12-12 | 2023-11-23 | 6456536 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 1743 | 2023-11-23 | 2028-08-31 | 69.92 |  |  | 38561569.942 | 0 | 0 | 1291192.091 | 1185771.464 | 0 | 1076165.216 | 1543830.734 | 353510.433 | 763406.909 | 1753070.26 | 4117339.524 | 2987106.719 | 1908607.137 | 16980000.487 | 8961556.092 | 9338448.466 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026079-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BY PASS LA LIGUA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026079-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026079-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026101-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19982 | 19982 | 181514.4 | 189220.2 | 199804.6 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026101-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19982 | 19982 | 181514.4 | 189220.2 | 199804.6 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026101-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-382 Y F-326 COMUNAS DE QUILLOTA Y LA CRUZ. REGION DE VALPARAISO | 424770 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 533120 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 973 | 2026-09-01 | 2029-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19982 | 19982 | 181514.4 | 189220.2 | 199804.6 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026107-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA | [23 empty] | 244470.989 | 448000 | 0 | 100462.583 | 0 | 29965.152 | 43678 | 0 | 0 | 240202.816 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 444708.551 | 195846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026107-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 244470.989 | 448000 | 0 | 100462.583 | 0 | 29965.152 | 43678 | 0 | 0 | 240202.816 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 444708.551 | 195846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40026107-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 391136 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-09 | 2024-12-06 | 850101 | Propuesta publica | 731850 | IPC | 4347 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 81573 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 750 | 2024-12-31 | 2027-01-20 | 44.6 |  |  | 244470.989 | 0 | 0 | 100462.583 | 0 | 29965.152 | 43678 | 0 | 0 | 240202.816 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 444708.551 | 195846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027404-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | [23 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027404-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40027404-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40029858-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | [23 empty] | 0 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40029858-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40029858-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | [23 empty] | 10289717.095 | 7723000 | 0 | 1950711.696 | 812431.887 | 949755.74 | 184657.226 | 777049.39 | 911882.237 | 1121885.701 | 1217248.097 | 985372.831 | 581141.796 | 495863.794 | 9988000.395 | 3607000.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1689717.139 | 1265000 | 0 | 285363.393 | 141365.837 | 144831.112 | 144373.866 | 143908.462 | 94315.176 | 94721.888 | 99059.604 | 88016 | 50221.85 | 13822.863 | 1300000.051 | 222566.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 347665 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-29 | 2023-01-24 | 1074816 | Propuesta publica | 1124409 | IPC | 1 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 213638 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1680 | 2023-05-04 | 2027-12-09 | 64.37 |  |  | 333311.236 | 0 | 0 | 58451.284 | 29282.728 | 29562.971 | 29739.42 | 29594.109 | 19697.903 | 19801.696 | 19905.49 | 10009.283 | 10113.076 | 10216.872 | 266374.832 | 222833.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº347665 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 347665 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -266 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | -1680 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -266.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 352536 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-11 | 2022-09-28 | 849992 | Propuesta publica | 832200 | IPC | 13 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 85.66 |  |  | 237051.658 | 0 | 0 | 40177.375 | 20127.779 | 20320.63 | 20859.633 | 20795.51 | 10848.946 | 10902.382 | 14886.818 | 14805.669 | 0 | 0 | 173724.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 352538 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 930241 | Propuesta publica | 822315 | IPC | 14 | 2022-10-21 | 2022-11-14 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 83.45 |  |  | 238791.338 | 0 | 0 | 40415.875 | 20269.174 | 20463.38 | 20437.136 | 20426.638 | 20479.127 | 20531.615 | 20584.103 | 20636.591 | 16130.247 | 0 | 220373.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 352544 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 964382 | Propuesta publica | 962360 | IPC | 12 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1430 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | 84.95 |  |  | 301524.524 | 0 | 0 | 48490.772 | 22676.798 | 25002.745 | 23747.36 | 23674.36 | 23735.193 | 23796.026 | 23856.86 | 23917.693 | 23978.527 | 3605.991 | 266482.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO | 388346 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-06 | 2024-01-19 | 1726888 | Propuesta publica | 1318466 | IPC | 1 | 2024-03-18 | 2024-04-05 | -193 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 913 | 2024-04-05 | 2026-10-05 | 80.12 |  |  | 579038.383 | 0 | 0 | 97828.087 | 49009.358 | 49481.386 | 49590.317 | 49417.845 | 19554.007 | 19690.169 | 19826.333 | 18646.764 | 0 | 0 | 373044.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 8599999.956 | 6458000 | 0 | 1665348.303 | 671066.05 | 804924.628 | 40283.36 | 633140.928 | 817567.061 | 1027163.813 | 1118188.493 | 897356.831 | 530919.946 | 482040.931 | 8688000.344 | 3384433.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Etapa I, Región de Valparaíso | 347658 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-26 | 2022-07-08 | 7974619 | Propuesta publica | 10838543 | Polinom | 15 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | 154270 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1800 | 2022-12-06 | 2027-11-10 | 66.37 |  |  | 2119330.424 | 0 | 0 | 192509.732 | 64894.516 | 194199.613 | 0 | 181966.493 | 84805.785 | 277276.811 | 89236.983 | 95972.598 | 94985.81 | 104536.931 | 1380385.272 | 3078402.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Los Andes, Etapa IV, Región de Valparaíso | 352507 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 3714573 | Propuesta publica | 2939330 | Polinom | 8 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 470645 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 1440 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | 99.67 |  |  | 624452.422 | 0 | 0 | 62676.519 | 42042.761 | 25401.305 | 40283.36 | 18915.82 | 70826.72 | 13144.8 | 75052.079 | 0 | 0 | 0 | 348343.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Felipe, Etapa IV, Región de Valparaíso | 352510 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 6623791 | Propuesta publica | 5836860 | Polinom | 9 | 2022-08-25 | 2022-10-12 | 314570 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 1440 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | 87.19 |  |  | 1499136.469 | 0 | 0 | 314012.981 | 212551.273 | 107567.168 | 0 | 85941.24 | 189987.84 | 88289.24 | 188471.16 | 157532.085 | 155681 | 0 | 1500033.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa IV, Región de Valparaíso, | 352512 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 6399972 | Propuesta publica | 6055371 | Polinom | 7 | 2022-08-25 | 2022-09-20 | 315856 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | 84 |  |  | 1063867.163 | 0 | 0 | 572479.059 | 52975.057 | 177450.159 | 0 | 79526.422 | 109440 | 109540 | 272057.64 | 200000 | 200000 | 200000 | 1973468.337 | 306031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valparaíso, Etapa IV, Región de Valparaíso | 352531 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 6630902 | Propuesta publica | 5574246 | Polinom | 10 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | 617172 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 1440 | 2022-09-22 | 2026-09-01 | 89.68 |  |  | 1008170.54 | 0 | 0 | 239340.82 | 113649.836 | 99443.929 | 0 | 76538 | 164160 | 76678 | 350850.953 | 189176 | 0 | 0 | 1309837.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40030654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 352532 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-28 | 2022-04-01 | 9000031 | Propuesta publica | 7397295 | Polinom | 6 | 2022-08-23 | 2022-10-12 | 466460 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 1440 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | 85.98 |  |  | 2285042.938 | 0 | 0 | 284329.192 | 184952.607 | 200862.454 | 0 | 190252.953 | 198346.716 | 462234.962 | 142519.678 | 254676.148 | 80253.136 | 177504 | 2175931.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031020-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | [23 empty] | 157085.69 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 30629.686 | 0 | 23538.4 | 0 | 33282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87450.086 | 293980.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031020-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 157085.69 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 30629.686 | 0 | 23538.4 | 0 | 33282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87450.086 | 293980.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031020-0 | '02 | '002 | E.I REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661, COMUNA DE CATEMU, REGION DE VALPARAISo | 376551 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-27 | 806820 | Propuesta publica | 579290 | IPC | 1386 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1050 | 2024-06-24 | 2027-05-10 | 54.38 |  |  | 157085.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30629.686 | 0 | 23538.4 | 0 | 33282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87450.086 | 293980.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031025-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES | [23 empty] | 0 | 323000 | 0 | 0 | 0 | 111582.016 | 0 | 0 | 0 | 48552.238 | 0 | 84752.99 | 0 | 0 | 244887.244 | 287742.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031025-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 323000 | 0 | 0 | 0 | 111582.016 | 0 | 0 | 0 | 48552.238 | 0 | 84752.99 | 0 | 0 | 244887.244 | 287742.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031025-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE MILITARES EN RUTA E-767, PROVINCIA DE LOS ANDES | 414379 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-07-28 | 2025-11-11 | 510153 | Propuesta publica | 500000 | IPC | 2564 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 720 | 2025-12-19 | 2027-12-09 | 21.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111582.016 | 0 | 0 | 0 | 48552.238 | 0 | 84752.99 | 0 | 0 | 244887.244 | 287742.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031031-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA ZAPALLAR | [23 empty] | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 122085.521 | 0 | 30669.275 | 0 | 50254.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203009.523 | 368894.16 | 120174.937 | 77498.552 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031031-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 122085.521 | 0 | 30669.275 | 0 | 50254.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203009.523 | 368894.16 | 120174.937 | 77498.552 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40031031-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE LA LAGUNA Y ACCESOS, RUTA E-30-F, COMUNA DE ZAPALLAR, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 414381 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 899402 | Propuesta publica | 754282 | IPC | 2062 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1510 | 2025-10-20 | 2029-12-08 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122085.521 | 0 | 30669.275 | 0 | 50254.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203009.523 | 368894.16 | 120174.937 | 77498.552 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036124-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | [23 empty] | 65988.773 | 164000 | 0 | 0 | 51612.604 | 0 | 60253.909 | 0 | 10001.712 | 0 | 0 | 31603.799 | 0 | 0 | 153472.024 | 100003.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036124-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 65988.773 | 164000 | 0 | 0 | 51612.604 | 0 | 60253.909 | 0 | 10001.712 | 0 | 0 | 31603.799 | 0 | 0 | 153472.024 | 100003.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036124-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA F-830, CRUCE LA DRAGA - CASABLANCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 391164 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-11-27 | 2025-02-12 | 349413 | Propuesta publica | 302260 | IPC | 1395 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 690 | 2025-07-15 | 2027-06-05 | 37.5 |  |  | 65988.773 | 0 | 0 | 0 | 51612.604 | 0 | 60253.909 | 0 | 10001.712 | 0 | 0 | 31603.799 | 0 | 0 | 153472.024 | 100003.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036449-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO | [23 empty] | 135559.955 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75476.885 | 0 | 49952.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28570.24 | 153999.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036449-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 135559.955 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75476.885 | 0 | 49952.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28570.24 | 153999.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40036449-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVI-ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 371756 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 421385 | Propuesta publica | 386822 | IPC | 2467 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 780 | 2023-11-20 | 2026-01-08 | 63.72 |  |  | 135559.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75476.885 | 0 | 49952.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28570.24 | 153999.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | [23 empty] | 29983.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22058.65 | 0 | 425035.867 | 0 | 0 | 0 | 447094.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 29983.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22058.65 | 0 | 425035.867 | 0 | 0 | 0 | 447094.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | "DISEÑO REPOSICION PUENTE ENCON, EN CAMINO RUTA E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 372714 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 287000 | Propuesta publica | 246200 | IPC | 516 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 29803 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 1125 | 2023-04-03 | 2026-05-02 | 85.39 |  |  | 29983.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22058.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22058.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40040131-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369741 , "CONSULTORIA ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, PROVINCIA ISLA DE PASCUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 369741 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 395199 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 240 | - | 2024-12-24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425035.867 | 0 | 0 | 0 | 425035.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046963-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE | [23 empty] | 128654.857 | 208000 | 0 | 0 | 19049.562 | 0 | 0 | 82252.25 | 0 | 0 | 47011 | 0 | 13323 | 28350.188 | 189986 | 73426.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046963-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 128654.857 | 208000 | 0 | 0 | 19049.562 | 0 | 0 | 82252.25 | 0 | 0 | 47011 | 0 | 13323 | 28350.188 | 189986 | 73426.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046963-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | 376798 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-21 | 564893 | Propuesta publica | 476000 | IPC | 4026 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 103114 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1090 | 2023-12-29 | 2026-12-23 | 63.07 |  |  | 128654.857 | 0 | 0 | 0 | 19049.562 | 0 | 0 | 82252.25 | 0 | 0 | 47011 | 0 | 13323 | 32396.188 | 194032 | 73426.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40046963-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº376798 , ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | 376798 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -4046 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | -1090 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4046 | -4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047046-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | [23 empty] | 221139.155 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 67534.949 | 0 | 27109.689 | 65298.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159942.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 221139.155 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 67534.949 | 0 | 27109.689 | 65298.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159942.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047046-0 | '02 | '002 | "ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA G-966 SECTOR SAN SEBASTIAN-LO ABARCA, COMUNA DE CARTAGENA, REGION DE VALPARAISO " | 376542 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 432514 | Propuesta publica | 460151 | IPC | 1017 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 810 | 2024-05-13 | 2026-08-01 | 87.32 |  |  | 221139.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67534.949 | 0 | 0 | 65298.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132833.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40047046-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº376542 , "ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA G-966 SECTOR SAN SEBASTIAN-LO ABARCA, COMUNA DE CARTAGENA, REGION DE VALPARAISO " | 376542 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 27110 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | -810 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27109.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27109.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049945-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL COSTERA ORIENTE S: PAPUDO- CRUCE RUTA F-20 | [23 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 58375.002 | 0 | 0 | 267743 | 0 | 0 | 81036.998 | 0 | 0 | 0 | 407155 | 323496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049945-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 58375.002 | 0 | 0 | 267743 | 0 | 0 | 81036.998 | 0 | 0 | 0 | 407155 | 323496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049945-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL COSTERA ORIENTE S: PAPUDO- CRUCE RUTA F-20, REGIÓN DE VALPARAÍSO." | 411659 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-09-10 | 2025-11-12 | 818901 | Propuesta publica | 700400 | IPC | 4107 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 540 | 2025-12-03 | 2027-05-27 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58375.002 | 0 | 0 | 267743 | 0 | 0 | 81036.998 | 0 | 0 | 0 | 407155 | 323496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049949-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | [23 empty] | 264710.697 | 513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248883 | 0 | 266718 | 0 | 0 | 0 | 515601 | 824527.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049949-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 264710.697 | 513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248883 | 0 | 266718 | 0 | 0 | 0 | 515601 | 824527.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40049949-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA AMPLIACIÓN RUTA E-35, CRUCE LONGITUDINAL LA LIGUA- CABILDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 391167 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-22 | 2024-10-16 | 1627111 | Propuesta publica | 1400400 | IPC | 121 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 870 | 2024-11-29 | 2027-04-18 | 17 |  |  | 264710.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248883 | 0 | 266718 | 0 | 0 | 0 | 515601 | 824527.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | [23 empty] | 753899.838 | 5657000 | 0 | 295305.728 | 499104.12 | 785514.059 | 746999 | 579856 | 873221 | 400496 | 466641.508 | 548628.516 | 797301.833 | 766674.24 | 6759742.004 | 7553626.92 | 9409909.543 | 9348891.388 | 4100000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76601.508 | 100780.516 | 100995.999 | 101365.102 | 379743.125 | 1516676.92 | 1507792.168 | 1371804.32 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 400805 | Valparaíso | N | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-10 | 2026-06-09 | 1277460 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1249 | 2026-07-29 | 2029-12-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23883.524 | 23977.143 | 23970.762 | 24058 | 95889.429 | 382874.856 | 386356.001 | 430653.764 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '002 | " ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVCIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 400803 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-15 | 2026-06-10 | 1253631 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1249 | 2026-07-29 | 2029-12-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23977.143 | 23990.762 | 24064.381 | 72032.286 | 385874.856 | 373521.636 | 440174.415 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR CORDILLERA, COMUNAS DE PETORCA Y CABILDO, ETAPA V, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 400806 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-29 | 2026-06-24 | 939468 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 915 | 2026-08-03 | 2029-02-03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28420.228 | 28432.571 | 28544.914 | 28657.257 | 114054.97 | 355421.257 | 354598.629 | 128861.814 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVCIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, SECTOR COSTA, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 400808 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-29 | 2026-06-24 | 1237955 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1249 | 2026-08-10 | 2030-01-10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24297.756 | 24393.659 | 24489.561 | 24585.464 | 97766.44 | 392505.951 | 393315.902 | 372114.327 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 753899.838 | 4495000 | 0 | 295305.728 | 499104.12 | 785514.059 | 746999 | 579856 | 873221 | 400496 | 390040 | 447848 | 696305.834 | 664909.138 | 6379598.879 | 6036950 | 7902117.375 | 7977087.068 | 4100000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | 400798 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 7497313 | Propuesta publica | 7080516 | Polinom | 10 | 2024-11-11 | 2024-12-02 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 1440 | 2024-12-03 | 2028-11-12 | 15.56 |  |  | 753899.838 | 0 | 0 | 204355.235 | 25435.516 | 165259.82 | 106340 | 165536 | 103860 | 166816 | 104660 | 189108 | 158190 | 170587.11 | 1560147.681 | 812950 | 2724277.375 | 1700000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa IV, Región de Valparaíso | 400799 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-19 | 2025-07-03 | 8499586 | Propuesta publica | 8241450 | Polinom | 4 | 2025-08-08 | 2025-12-01 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 1440 | 2025-12-02 | 2029-11-11 | 1.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19101.234 | 91729.109 | 261939 | 79760 | 587761 | 80400 | 100900 | 101300 | 215955.834 | 142940 | 1681786.177 | 1678400 | 1666160 | 2057275.572 | 1700000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '004 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Marga Marga, Etapa IV, Región de Valparaíso " | 400801 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-19 | 2025-06-27 | 8302761 | Propuesta publica | 7717773 | Polinom | 7 | 2025-08-19 | 2025-12-01 | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 1440 | 2025-12-02 | 2029-11-11 | 7.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 45619.393 | 274551.063 | 256114.549 | 189360 | 160000 | 90800 | 76640 | 92240 | 78720 | 146000 | 139213.976 | 1549258.981 | 1772800 | 1755840 | 2132759.939 | 1200000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050021-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Quillota, Etapa IV, Región de Valparaíso | 400802 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-19 | 2025-06-30 | 8274029 | Propuesta publica | 7597551 | Polinom | 3 | 2025-07-22 | 2025-12-01 | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 1440 | 2025-12-02 | 2029-11-11 | 6.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 45331.1 | 180016.307 | 272410.581 | 189360 | 174560 | 90800 | 76640 | 92240 | 78720 | 176160 | 212168.052 | 1588406.04 | 1772800 | 1755840 | 2087051.557 | 1200000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | [23 empty] | 1381846.47 | 4802000 | 0 | 1762219.737 | 544105.989 | 332956.236 | 19973.973 | 328723.827 | 107349.161 | 126611.133 | 159099.276 | 132498.44 | 133442.093 | 491602.557 | 4138582.422 | 2884413.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 116550.581 | 252000 | 0 | 49645.296 | 19726.361 | 19916.389 | 19973.973 | 19899.113 | 19956.697 | 20014.281 | 20071.865 | 20129.449 | 20187.033 | 20331.468 | 249851.925 | 116087.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, COMUNA LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, ETAPA IX, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 399638 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-02-20 | 533600 | Propuesta publica | 463824 | IPC | 980 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 720 | 2025-05-19 | 2027-05-09 | 43.33 |  |  | 116550.581 | 0 | 0 | 49645.296 | 19726.361 | 19916.389 | 19973.973 | 19899.113 | 19956.697 | 20014.281 | 20071.865 | 20129.449 | 20187.033 | 20331.468 | 249851.925 | 116087.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1265295.889 | 4550000 | 0 | 1712574.441 | 524379.628 | 313039.847 | 0 | 308824.714 | 87392.464 | 106596.852 | 139027.411 | 112368.991 | 113255.06 | 471271.089 | 3888730.497 | 2768325.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, IX ETAPA, REGION DE VALPARAISO | 399636 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-09 | 2024-12-10 | 6032000 | Propuesta publica | 7228748 | Polinom | 1 | 2025-04-02 | 2025-04-28 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 720 | 2025-04-29 | 2027-04-19 | 51.01 |  |  | 1265295.889 | 0 | 0 | 1712574.441 | 524379.628 | 313039.847 | 0 | 308824.714 | 87392.464 | 106596.852 | 139027.411 | 112368.991 | 113255.06 | 115141.13 | 3532600.538 | 2768325.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050022-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399636 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, IX ETAPA, REGION DE VALPARAISO | 399636 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 356130 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356129.959 | 356129.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050216-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | [23 empty] | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 154468.109 | 0 | 0 | 69053.498 | 21203.658 | 33290.672 | 0 | 0 | 115655.315 | 393671.252 | 298463.149 | 18179.535 | 109638.528 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050216-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 154468.109 | 0 | 0 | 69053.498 | 21203.658 | 33290.672 | 0 | 0 | 115655.315 | 393671.252 | 298463.149 | 18179.535 | 109638.528 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050216-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE SEMINARIO, RUTA G-986, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 391171 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-02 | 2025-10-14 | 960664 | Propuesta publica | 768538 | IPC | 2231 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1405 | 2025-11-13 | 2029-09-18 | 19.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154468.109 | 0 | 0 | 69053.498 | 21203.658 | 33290.672 | 0 | 0 | 115655.315 | 393671.252 | 298463.149 | 18179.535 | 109638.528 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050245-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | [23 empty] | 25234.188 | 219000 | 0 | 138171.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105170 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 0 | 245000.376 | 329000.292 | 410999.822 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050245-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 25234.188 | 219000 | 0 | 138171.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105170 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 0 | 245000.376 | 329000.292 | 410999.822 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050245-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM.PUTAENDO Y S. FELIPE"¿. | 391176 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-25 | 2025-02-17 | 920965 | Propuesta publica | 897260 | IPC | 2 | 2025-06-02 | 2025-09-10 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 1157 | 2025-09-10 | 2028-11-10 | 17.57 |  |  | 25234.188 | 0 | 0 | 138171.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105170 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 0 | 245000.376 | 329000.292 | 410999.822 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050398-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE | [23 empty] | 402373.827 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415334 | 236788 | 0 | 0 | 143358 | 795480 | 142653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050398-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 402373.827 | 798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415334 | 236788 | 0 | 0 | 143358 | 795480 | 142653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050398-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-62 Sector Cruce Ruta 64 (San Pedro) - Cruce Ruta F-610, Comunas De Quillota Y Limache, Región De Valparaíso. | 391185 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-11 | 2024-12-10 | 1532542 | Propuesta publica | 1244393 | IPC | 25 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 855 | 2025-04-11 | 2027-08-14 | 31.22 |  |  | 402373.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415334 | 236788 | 0 | 0 | 143358 | 795480 | 142653.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050636-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA | [23 empty] | 97399.195 | 600200 | 0 | 291314.532 | 0 | 50966.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460924.233 | 0 | 0 | 0 | 803205.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 97399.195 | 600200 | 0 | 291314.532 | 0 | 50966.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460924.233 | 0 | 0 | 0 | 803205.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050636-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-85, LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA, REGION DE VALPARAISO | 391773 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 444979 | Propuesta publica | 665437 | IPC | 1581 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 240 | 2025-09-09 | 2026-05-07 | 64.81 |  |  | 97399.195 | 0 | 0 | 291314.532 | 0 | 50966.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253173.79 | 0 | 0 | 0 | 595455.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40050636-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº391773 , MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-85, LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA, REGION DE VALPARAISO | 391773 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 207751 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | -240 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207750.443 | 0 | 0 | 0 | 207750.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | [23 empty] | 7689818.234 | 8361000 | 0 | 2398209.078 | 0 | 126905.097 | 648504.822 | 755565.915 | 173170.178 | 450001.785 | 429727.78 | 640183.571 | 1364087.131 | 1784644.477 | 8770999.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 666350 | 423000 | 0 | 129715.562 | 0 | 126905.097 | 37599.924 | 50675.648 | 50863.981 | 25069.797 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 423000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION DE LA RED VIAL,CONSERVACION PERDIODICA, RUTAS IPA 1 - IPA 2, COMUNA Y PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, REGION DE VALPARAISO | 391423 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-09-11 | 1165536 | Propuesta publica | 1028160 | IPC | 11 | 2024-12-10 | 2025-01-02 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 485 | 2025-01-02 | 2026-05-02 | 91.59 |  |  | 666350 | 0 | 0 | 129715.562 | 0 | 126905.097 | 37599.924 | 50675.648 | 50863.981 | 25069.797 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 423000.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 7023468.234 | 7938000 | 0 | 2268493.516 | 0 | 0 | 610904.898 | 704890.267 | 122306.197 | 424931.988 | 427557.78 | 640183.571 | 1364087.131 | 1784644.477 | 8347999.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Básica. Conservación Periódica Ruta IPA 1-IPA 2, Comuna y Provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso | 386949 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-08-23 | 14847987 | Propuesta publica | 14046028 | Polinom | 46 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 328487 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 501 | 2024-10-29 | 2026-03-14 | 72.53 |  |  | 7023468.234 | 0 | 0 | 2268493.516 | 0 | 0 | 610904.898 | 704890.267 | 122306.197 | 424931.988 | 427557.78 | 640183.571 | 938315.131 | 1784644.477 | 7922227.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40056583-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº386949 , Conservación de la Red Vial Básica. Conservación Periódica Ruta IPA 1-IPA 2, Comuna y Provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso | 386949 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 397547 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 112 | - | 2026-07-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425772 | 0 | 425772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | [23 empty] | 9244615.199 | 1112000 | 0 | 235678.553 | 33825.692 | 25288.867 | 592828.955 | 48112.465 | 34341.425 | 34470.358 | 49343.008 | 0 | 1570.49 | 0 | 1055459.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 294951.541 | 318000 | 0 | 67519.225 | 33825.692 | 25288.867 | 34399.445 | 34212.491 | 34341.425 | 34470.358 | 49343.008 | 0 | 0 | 0 | 313400.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '002 | ASESORIA 2024 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 393855 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-13 | 2024-11-07 | 506284 | Propuesta publica | 580201 | IPC | 560 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 549 | 2025-03-19 | 2026-09-19 | 69.76 |  |  | 294951.541 | 0 | 0 | 67519.225 | 33825.692 | 25288.867 | 34399.445 | 34212.491 | 34341.425 | 34470.358 | 49343.008 | 0 | 0 | 0 | 313400.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 8949663.658 | 794000 | 0 | 168159.328 | 0 | 0 | 558429.51 | 13899.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.49 | 0 | 742059.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 1 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 393779 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 6796110 | Propuesta publica | 5770921 | Polinom | 8 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | -191 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 395 | 2024-11-05 | 2025-12-05 | 90 |  |  | 5308112.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558429.51 | 13899.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 1132329.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº393779 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 1 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 393779 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -558429 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | -395 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -558429.51 | 0 | -558429.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057409-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 8 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 393845 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 3589582 | Propuesta publica | 3397981 | Polinom | 6 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 333587 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 516 | 2024-11-05 | 2026-04-05 | 100 |  |  | 3641551.326 | 0 | 0 | 168159.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168159.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | [23 empty] | 701414.054 | 168000 | 0 | 66898.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66898.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 701414.054 | 168000 | 0 | 66898.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66898.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40057594-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-210, G-966, G-986 Y G-80-I, PROVINCIA DE VALPARAISO Y SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 405256 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-11-26 | 2025-01-14 | 507383 | Propuesta publica | 642017 | IPC | 1452 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 99999 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 150 | 2025-07-23 | 2025-12-20 | 100 |  |  | 701414.054 | 0 | 0 | 66898.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66898.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40059867-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | [23 empty] | 76378.36 | 74000 | 0 | 0 | 43782.075 | 0 | 0 | 0 | 20794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64576.075 | 145229.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40059867-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 76378.36 | 74000 | 0 | 0 | 43782.075 | 0 | 0 | 0 | 20794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64576.075 | 145229.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40059867-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 397091 | Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-04-15 | 230242 | Propuesta publica | 273700 | IPC | 1448 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 570 | 2025-07-22 | 2027-02-12 | 42.81 |  |  | 76378.36 | 0 | 0 | 0 | 43782.075 | 0 | 0 | 0 | 20794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64576.075 | 145229.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060427-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385001 | 385001 | 4849630 | 2159000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060427-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385001 | 385001 | 4849630 | 2159000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060427-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTAS F-818-G Y F-800, COMUNA CASABLANCA, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO. | 434173 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1575934 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060427-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-718 Y F-852, COMUNA CASABLANCA, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO. | 434175 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 155000 | 1582612 | 659000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060427-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-1548, F-678 Y F-680, COMUNAS DE OLMUE Y LIMACHE, PROVINCIA MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO. | 434177 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1178400 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 184 | 2026-08-01 | 2027-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 982084 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060427-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTAS F-1378, F-1350, F-352 Y F-384, COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA, REGION DE VALPARAÍSO. | 434186 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 677000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 709000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060670-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | [23 empty] | 669999.967 | 10100 | 0 | 0 | 10079.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10079.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060670-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 669999.967 | 10100 | 0 | 0 | 10079.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10079.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40060670-0 | '02 | '704 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica (Emergencia) Ruta F-760, sector Cuesta Colliguay, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | 396473 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 417501 | Trato Directo con Cotización | 646095 | IPC | 32 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 120 | 2024-05-25 | 2024-09-22 | 100 |  |  | 669999.967 | 0 | 0 | 0 | 10079.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10079.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40061571-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, COMUNA DE ZAPALLAR | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198452.85 | 0 | 0 | 0 | 198452.85 | 209581.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40061571-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198452.85 | 0 | 0 | 0 | 198452.85 | 209581.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40061571-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPÓSICION PUENTE CATAPILCO PROVINCIA DE PETORCA.REGION DE VALPARAISO | 424771 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 370941 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198452.85 | 0 | 0 | 0 | 198452.85 | 209581.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40063098-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA DE LA RUTA G-986 POR LA COMUNA DE EL QUISCO | [23 empty] | 139190 | 285000 | 0 | 102534.385 | 0 | 0 | 0 | 135708 | 0 | 0 | 45770.615 | 0 | 0 | 0 | 284013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40063098-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 139190 | 285000 | 0 | 102534.385 | 0 | 0 | 0 | 135708 | 0 | 0 | 45770.615 | 0 | 0 | 0 | 284013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40063098-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Construcción Y/O Mejoramiento Pasada Urbana de la Ruta G-986 por la comuna de El Quisco, Región de Valparaíso | 371892 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 480987 | Propuesta publica | 404600 | IPC | 1101 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 470 | 2025-04-17 | 2026-07-31 | 60.53 |  |  | 139190 | 0 | 0 | 102534.385 | 0 | 0 | 0 | 135708 | 0 | 0 | 45770.615 | 0 | 0 | 0 | 284013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2024 RED VIAL REG DE VALPARAISO 2024-2026 | [23 empty] | 8864861.804 | 18887400 | 0 | 177058.029 | 0 | 5267707.362 | 143982.97 | 150237.174 | 520706.449 | 6759065.047 | 1238511.069 | 729819.948 | 58854.509 | 85114.316 | 15131056.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 402400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98480.889 | 162952.948 | 58854.509 | 85114.316 | 405402.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '702 | ASESORIA 2025 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION EMERGENCIA 2024 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | 407494 | Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 410869 | Trato Directo con Cotización | 380760 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 420 | 2025-06-11 | 2026-08-05 | 76.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98480.889 | 162952.948 | 58854.509 | 85114.316 | 405402.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 8864861.804 | 18485000 | 0 | 177058.029 | 0 | 5267707.362 | 143982.97 | 150237.174 | 520706.449 | 6759065.047 | 1140030.18 | 566867 | 0 | 0 | 14725654.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periodica Ruta E-30-F , Emergencia Invierno 2024, Comuna de Concón, Provincia de Valparaíso | 405361 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 954142 | Trato Directo con Cotización | 1133692 | IPC | 53 | 2025-11-21 | 2025-12-17 | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 180 | 2024-11-19 | 2025-05-18 | 100 |  |  | 1184337.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA RUTA F-190, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 407473 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 917954 | Trato Directo con Cotización | 978803 | IPC | 52 | 2026-03-19 | 2026-04-27 | 0 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 210 | 2025-06-11 | 2026-01-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992544.18 | 0 | 0 | 0 | 992544.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS URB F-232 Y F 134, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 407474 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 378864 | Trato Directo con Cotización | 540477 | IPC | 770 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 210 | 2025-06-11 | 2026-01-07 | 76.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416124.327 | 0 | 129284.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545408.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS F-366,342, F414 Y F 368, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS LA CRUZ, NOGALES Y QUILLOTA, PROVINCIA QUILLOTA Y REGION DE VALPARAISO | 407476 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1162031 | Trato Directo con Cotización | 1284140 | IPC | 42 | 2026-03-11 | 2026-04-27 | 0 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 300 | 2025-03-25 | 2026-01-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326061.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326061.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS G-818 G-986, y G-80-I EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS SAN ANTONIO EL QUISCO Y SANTO DOMINGO PROVINCIA SAN ANTONIO REGION DE VALPARAISO | 407477 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1457396 | Trato Directo con Cotización | 1415190 | IPC | 61 | 2025-12-16 | 2026-01-13 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 300 | 2025-02-11 | 2025-12-08 | 79.32 |  |  | 1163598.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95868.515 | 0 | 214398.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310266.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-462, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA ZAPALLAR PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | 407480 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1402853 | Trato Directo con Cotización | 1665243 | IPC | 32 | 2026-03-09 | 2026-04-02 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 360 | 2025-06-11 | 2026-06-06 | 97.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634966.834 | 48114.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683081.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-244 Y S/R-E-1567, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS PAPUDO Y LA LIGUA PROVINCIA PETORCA REGION DE VALPARAISO | 407481 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 808967 | Trato Directo con Cotización | 959854 | IPC | 44 | 2026-03-11 | 2026-04-27 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 300 | 2025-02-11 | 2025-12-08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306308.402 | 0 | 147486 | 566867 | 0 | 0 | 1020661.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-635, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA CATEMU PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 407482 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 480850 | Trato Directo con Cotización | 623234 | IPC | 223 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 180 | 2025-06-11 | 2025-12-08 | 91.54 |  |  | 511051.417 | 0 | 0 | 104766.063 | 0 | 0 | 0 | 15677.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120443.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTA E-715 Y E-533, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS SANTA MARIA Y PUTAENDO PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 407484 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 395627 | Trato Directo con Cotización | 512807 | IPC | 221 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMA LIMITADA | 300 | 2025-06-04 | 2026-03-31 | 100 |  |  | 512806.425 | 0 | 0 | 11100.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS E-765 Y E-761, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA SAN ESTEBAN PROVINCIA LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 407486 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2820258 | Trato Directo con Cotización | 3499751 | IPC | 16 | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 0 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 360 | 2025-06-11 | 2026-06-06 | 90.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216616.201 | 0 | 0 | 0 | 337352.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553969.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS E-675 Y E-753, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA LOS ANDES Y SAN ESTEBAN PROVINCIA LOS ANDES REGION DE VALPARAISO | 407487 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 913487 | Trato Directo con Cotización | 1261892 | IPC | 41 | 2026-03-11 | 2026-04-27 | 0 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 365 | 2025-06-04 | 2026-06-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284269.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284269.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA RUTAS, F-1536, S/R -F-1622, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNAS DE LIMACHE Y OLMUE PROVINCIAMARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 407490 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 931304 | Trato Directo con Cotización | 1464984 | IPC | 35 | 2026-03-10 | 2026-04-27 | 0 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 270 | 2025-06-11 | 2026-03-08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483979.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483979.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-50, EMERGENCIA INVIERNO 2024, COMUNA QUILPUE PROVINCIA MARGA MARGA REGION DE VALPARAÍSO | 407493 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 4560860 | Trato Directo con Cotización | 5922475 | IPC | 73 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 360 | 2025-03-25 | 2026-03-20 | 62.31 |  |  | 3820282.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327401.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327401.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40065775-0 | '02 | '704 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica Caminos F-760, Emergencia Invierno 2024, Comuna Quilpué, Provincia Marga Marga, Región de Valparaíso | 408894 | Valparaíso | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1299066 | Trato Directo con Cotización | 1672786 | IPC | 52 | 2025-11-13 | 2025-12-10 | 0 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 360 | 2025-02-11 | 2026-02-06 | 100 |  |  | 1672785.024 | 0 | 0 | 61190.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61190.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40066892-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60 CH. SECTOR JUNCAL TUNEL CRISTO REDENTOR | [23 empty] | 0 | 425000 | 0 | 0 | 303093 | 0 | 0 | 0 | 198641.769 | 0 | 0 | 0 | 215265.636 | 0 | 717000.405 | 863999.909 | 964000.032 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40066892-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 425000 | 0 | 0 | 303093 | 0 | 0 | 0 | 198641.769 | 0 | 0 | 0 | 215265.636 | 0 | 717000.405 | 863999.909 | 964000.032 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40066892-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN COBERTIZOS Y AMPLIACIÓN RUTA 60-CH, SECTOR JUNCAL PORTAL TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 411665 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-11 | 2025-08-01 | 2384511 | Propuesta publica | 2136050 | IPC | 95 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 840 | 2025-09-25 | 2028-01-13 | 13.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 303093 | 0 | 0 | 0 | 198641.769 | 0 | 0 | 0 | 215265.636 | 0 | 717000.405 | 863999.909 | 964000.032 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40067591-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO RIESGOS NATURALES RUTA 60 CH. SECTOR: VIZCACHAS - TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 540540 | 360360 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40067591-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40067591-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40067591-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 540540 | 360360 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40067591-0 | '01 | '002 | ESTUDIO BÁSICO DIAGNOSTICO RIESGOS NATURALES RUTA 60 CH. SECTOR: VIZCACHAS - TÚNEL DEL CRISTO REDENTOR (NUEVO 2026) | 427087 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 819000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 540540 | 360360 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40069784-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS RED VIAL ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 731000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100 | 148190 | 147650 | 147380 | 458320 | 2600915 | 4250195.999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40069784-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40069784-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40069784-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100 | 15100 | 15050 | 14750 | 60000 | 450915 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40069784-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Isla de Pascua, Comuna de Isla de Pascua, I Etapa, Región de Valparaíso | 431394 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 863225 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2026-08-01 | 2028-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15100 | 15100 | 15050 | 14750 | 60000 | 450915 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40069784-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 671000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132580 | 132600 | 132630 | 397810 | 2150000 | 3820195.999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40069784-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, COMUNA DE ISLA DE PASCUA, I ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 431389 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-04-30 | 2026-06-24 | 6278000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 730 | 2026-08-24 | 2028-08-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132580 | 132600 | 132630 | 397810 | 2150000 | 3820195.999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070042-0 | ' | ' | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE VALPARAISO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 68980 | 109380 | 437520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070042-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 68980 | 109380 | 437520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070042-0 | '02 | '004 | Pavimento Rural por Conservación: Caminos S/R-E-1769,S/R-E-1771, S/R-E-1773, S/R-E-1775, S/R-E-1777 y S/R E-1753, Comuna de La Ligua y Petorca, Provincia de Petorca, Región de Valparaiso. | 425474 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 511621 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 181 | 2026-09-01 | 2027-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 68980 | 109380 | 437520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070138-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO | [23 empty] | 0 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590020 | 590020 | 4510000 | 4900000 | 4952999.975 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070138-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80010 | 80010 | 666000 | 666000 | 666000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070138-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA V, COMUNAS DE ALGARROBO, QUISCO, TABO,CARTAGENA, SAN ANTONIO Y SANTO DOMINGO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 425587 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2026-12-01 | 2029-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79010 | 79010 | 333000 | 333000 | 333000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070138-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA VALPARAÍSO SECTOR URBANO, ETAPA V, COMUNAS DE VALPARAÍSO, VIÑA DEL MAR Y CON CON REGIÓN DE VALPARAÍSO | 425590 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2026-12-01 | 2029-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 333000 | 333000 | 333000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510010 | 510010 | 3844000 | 4234000 | 4286999.975 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070138-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa V, comunas de Algarrobo, Quisco, Tabo,Cartagena, San Antonio y Santo Domingo, Región de Valparaíso | 425485 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-04-30 | 2026-06-11 | 5099147 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-08-13 | 2029-07-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509010 | 509010 | 1720000 | 1940000 | 1263551.975 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070138-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Valparaíso sector Urbano, Etapa V, Comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Con Con Región de Valparaíso | 425493 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 7500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2124000 | 2294000 | 3023448 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070165-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, COMUNA DE ALGARROBO, PROV. SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 60000 | 90850 | 205850 | 81650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070165-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 60000 | 90850 | 205850 | 81650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070165-0 | '02 | '004 | Obras de sello tipo CAPE SEAL, bacheos en sectores con pérdida de material, obras de saneamiento y seguridad vial. | 425442 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-09-01 | 2027-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 60000 | 90850 | 205850 | 81650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070571-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARIAS RUTAS EN ISLA DE PASCUA, ETAPA I, COMUNA ISLA DE PASCUA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 800000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070571-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 800000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40070571-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniera MEJORAMIENTO VARIAS RUTAS EN ISLA DE PASCUA, ETAPA I, COMUNA ISLA DE PASCUA"NUEVO 2026" | 427099 | Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1620000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2026-10-01 | 2029-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 800000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40077987-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL CONSERVACION PERIODICA RUTA E-30-F, REGION DE VALPARAISO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31442 | 62442 | 249766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40077987-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31442 | 62442 | 249766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 40077987-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA E-30-F, SECTOR CACHAGUA,COMUNA ZAPALLAR, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO. | 433072 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31442 | 62442 | 249766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 50001636-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL COMUNAS DE OLMUE Y LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 36000 | 56700 | 226800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 50001636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 36000 | 56700 | 226800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Valparaíso | 50001636-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO S/R F-1698 Y S/R F -1664 , SECTOR LAS PATAGUAS Y ENTRE AMIGOS COMUNA OLMUE Y LIMACHE, PROVINCIA MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 433260 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 270000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 36000 | 56700 | 226800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | [23 empty] | 74882.557 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326662.71 | 0 | 420000 | 0 | 746662.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 74882.557 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326662.71 | 0 | 0 | 0 | 326662.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 263651 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 13593993 | Propuesta publica | 15918370 | IPC | 90 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 1875458 | NADIC S.A. | 1343 | 2018-09-21 | 2022-05-26 | 100 |  |  | 74882.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326662.71 | 0 | 0 | 330380.181 | 657042.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30065433-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263651 , Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 263651 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -330380 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | NADIC S.A. | -1343 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330380.181 | -330380.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | [23 empty] | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30069739-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | [23 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687118.395 | 812881.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687118.395 | 812881.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30074253-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687118.395 | 812881.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30077710-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30081497-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 278670 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-01 | 2019-11-07 | 4898788 | Propuesta publica | 5991218 | IPC | 180 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 938065 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19654.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 97586 | 8259 | 9155 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 97586 | 8259 | 9155 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30082955-0 | '02 | '004 | REFORESTACIÓN PUENTE HUECHUN Y PUENTES RUTA G-16 REGIÓN METROPOLITANA (NUEVO 2026) | 429778 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 230000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 97586 | 8259 | 9155 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | [23 empty] | 4506506.747 | 959000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800997.97 | 0 | 355000 | 0 | 1155997.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4506506.747 | 862000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800997.97 | 0 | 0 | 0 | 800997.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | 309487 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-15 | 2020-10-26 | 10273832 | Propuesta publica | 7266853 | IPC | 80 | 2020-11-18 | 2021-03-08 | 2451947 | CONSTRUCTORA FV SPA | 1025 | 2021-03-08 | 2023-12-28 | 100 |  |  | 3926040.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37422.894 | 657679.247 | 0 | 0 | 0 | 695102.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº309487 , Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | 309487 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -37422 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | -1025 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37422.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37422.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | Trato Directo " Terminación Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector La Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana." (SAFI 309487) | 417696 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 674289 | Trato directo | 674289 | IPC | 100 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | 122 | 2025-08-13 | 2025-12-13 | 100 |  |  | 580466.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100355.196 | 0 | 0 | 0 | 100355.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30083016-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº417696 , Trato Directo " Terminación Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector La Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana." (SAFI 309487) | 417696 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 42242 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FV SPA | -122 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42963.527 | 0 | 0 | 0 | 42963.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | [23 empty] | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812881.605 | 0 | 179000 | 302934.604 | 0 | 305183.791 | 447993 | 2047993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812881.605 | 0 | 179000 | 302934.604 | 0 | 305183.791 | 447993 | 2047993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30091237-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812881.605 | 0 | 179000 | 302934.604 | 0 | 305183.791 | 447993 | 2047993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | ' | ' | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | [23 empty] | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17856 | 14567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14577 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17856 | 14567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14577 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30130956-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 329621 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 150000 | Propuesta publica | 141000 | IPC | 2687 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 0 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 390 | 2025-09-29 | 2026-10-24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17856 | 14567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14577 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | [23 empty] | 184312.994 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 122318.059 | 0 | 0 | 35030.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157348.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 184312.994 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 122318.059 | 0 | 0 | 35030.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157348.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30250572-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad "Construcción By Pass A La Ciudad De Talagante, Región Metropolitana" (Nuevo 2024) | 391050 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-08-13 | 2024-10-22 | 330980 | Propuesta publica | 296310 | IPC | 3585 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 29703 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 540 | 2024-11-08 | 2026-05-02 | 95.8 |  |  | 184312.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122318.059 | 0 | 0 | 35030.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157348.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | [23 empty] | 137973.489 | 296500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17856 | 0 | 65602.324 | 0 | 101569.719 | 0 | 0 | 75093.7 | 260121.743 | 97586 | 8259 | 9155 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 137973.489 | 75500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17856 | 0 | 49941.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288 | 79085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 329621 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 150000 | Propuesta publica | 141000 | IPC | 2687 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 0 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 390 | 2025-09-29 | 2026-10-24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17856 | 0 | 17856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | 371898 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 350000 | Propuesta publica | 337377 | Polinom | 421 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 600 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | 82.35 |  |  | 137973.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63795.7 | 63795.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8796 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8795.7 | 8795.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15660.724 | 0 | 101569.719 | 0 | 0 | 10 | 117240.443 | 97586 | 8259 | 9155 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | 291725 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 4215786 | Propuesta publica | 4325938 | IPC | 39 | 2020-07-01 | 2021-02-22 | 1612021 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 640 | 2021-02-23 | 2022-11-25 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15660.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15660.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 101570 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101569.719 | 0 | 0 | 0 | 101569.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30457895-0 | '02 | '004 | REFORESTACIÓN PUENTE HUECHUN Y PUENTES RUTA G-16 REGIÓN METROPOLITANA (NUEVO 2026) | 429778 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 230000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 97586 | 8259 | 9155 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | [23 empty] | 101490.036 | 111500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26933 | 0 | 40864.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48702 | 116499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 101490.036 | 75500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26933 | 0 | 40864.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12702 | 80499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 329621 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 150000 | Propuesta publica | 141000 | IPC | 2687 | 2025-08-29 | 2025-09-29 | 0 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 390 | 2025-09-29 | 2026-10-24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26933 | 0 | 8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12702 | 48414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | 371898 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 350000 | Propuesta publica | 337377 | Polinom | 421 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 600 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | 82.35 |  |  | 101490.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32085.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 30459970-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011177-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Cuesta Zapata G-910-F Km 0,0 al 5,3 y 5,5 al 5,8, Comuna De Curacaví, Provincia De Melipilla, RMS, Nuevo 2020 | 314672 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-04-09 | 2020-07-15 | 2745008 | Propuesta publica | 2758580 | IPC | 8 | 2020-08-17 | 2020-10-07 | -192 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 358 | 2020-10-07 | 2021-09-30 | 99.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE VARIOS DESNIVELES EN CRUCES CON LÍNEA FÉRREA REGIÓN METROPOLITANA | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011368-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Reposición Varios Cruces Desnivelados Ferroviarios Región Metropolitana (segundo llamado) | 356485 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 440625 | Propuesta publica | 459846 | IPC | 1080 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 0 | CONSORCIO MACRO INGENIEROS Y FRACTAL | 630 | 2022-08-04 | 2024-04-25 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | ' | ' | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ | [23 empty] | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011380-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ (NUEVO 2021) | 329612 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 122700 | Propuesta publica | 101500 | IPC | 400 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 0 | ANGO ARQUITECTURA LTDA. | 510 | 2022-12-19 | 2024-05-12 | 70 |  |  | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011477-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, CALLE SERRANO - RUTA G-46, BUIN | [23 empty] | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011477-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40011477-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | [23 empty] | 181194.056 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 92499.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155702.028 | 0 | 0 | 0 | 248201.475 | 1222813.389 | 428917.871 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 181194.056 | 533000 | 0 | 0 | 0 | 92499.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155702.028 | 0 | 0 | 0 | 248201.475 | 1222813.389 | 428917.871 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40013556-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5 - Avda. Ejército Libertador, Región Metropolitana De Santiago | 391056 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-05 | 2024-10-09 | 2100350 | Propuesta publica | 1871891 | IPC | 139 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 960 | 2024-12-09 | 2027-07-27 | 46.4 |  |  | 181194.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92499.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155702.028 | 0 | 0 | 0 | 248201.475 | 1222813.389 | 428917.871 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | [23 empty] | 16792970.335 | 6544000 | 0 | 389127.614 | 1479417.878 | 196395.926 | 28400 | 228400 | 228400 | 775487.227 | 758655.322 | 549032.622 | 749400 | 971725.523 | 6354442.112 | 2757151.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1561240.748 | 544000 | 0 | 44060.223 | 0 | 28137.93 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 264145.662 | 28400 | 28400 | 31694.852 | 538438.667 | 125160.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 328899 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-24 | 1055808 | Propuesta publica | 950000 | IPC | 18 | 2021-08-09 | 2021-09-29 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2021-09-29 | 2025-09-29 | 98.16 |  |  | 293301.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21020.865 | 0 | 0 | 0 | 21020.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº328899 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 328899 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 52647 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | -1461 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54226.41 | 0 | 0 | 0 | 54226.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 328922 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-12 | 2021-08-26 | 856152 | Propuesta publica | 875833 | IPC | 32 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 0 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING. DE VALOR CHACABUCO | 1430 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | 97.9 |  |  | 290470.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24252.055 | 0 | 0 | 0 | 24252.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº328922 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 328922 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 10701 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING. DE VALOR CHACABUCO | -1430 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11129.04 | 0 | 0 | 0 | 11129.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 328929 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-31 | 2021-09-09 | 1160289 | Propuesta publica | 934511 | IPC | 30 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2021-11-18 | 2025-10-18 | 98.27 |  |  | 295817.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21216.7 | 0 | 0 | 0 | 21216.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº328929 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 328929 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 27041 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -1430 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28122.64 | 0 | 0 | 0 | 28122.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328957 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-31 | 2021-09-10 | 1160289 | Propuesta publica | 927216 | IPC | 31 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 0 | CONSORCIO JAF INJ. Y MAB ING.DE VALOR CORDILLERA | 1430 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | 97.2 |  |  | 306308.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34177.952 | 0 | 0 | 0 | 34177.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº328957 , Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328957 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 40000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO JAF INJ. Y MAB ING.DE VALOR CORDILLERA | -1430 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | 328995 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-01-05 | 2022-08-05 | 750000 | Propuesta publica | 945786 | IPC | 25 | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 179700 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2023-02-08 | 2027-01-08 | 75.95 |  |  | 375342.424 | 0 | 0 | 44060.223 | 0 | 28137.93 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 31694.852 | 302693.005 | 125160.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 15231729.587 | 6000000 | 0 | 345067.391 | 1479417.878 | 168257.996 | 0 | 200000 | 200000 | 747087.227 | 494509.66 | 520632.622 | 721000 | 940030.671 | 5816003.445 | 2631990.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 328914 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-09 | 2021-06-29 | 7533751 | Propuesta publica | 6722152 | IPC | 15 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 969289 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2021-08-12 | 2025-07-22 | 92.59 |  |  | 2391290.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309998.227 | 0 | 309998.227 | 0 | 0 | 619996.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328914 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 328914 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1382965 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 150 | - | 2025-12-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 531250 | 731250 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 328923 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-01 | 2021-08-17 | 7846649 | Propuesta publica | 6599635 | IPC | 29 | 2021-09-15 | 2021-10-07 | 1619403 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1530 | 2021-10-07 | 2025-12-15 | 98.65 |  |  | 3343513.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10634.395 | 0 | 110730.756 | 121365.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328923 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 328923 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -110730 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | -1530 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110730.756 | -110730.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 328935 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-24 | 2021-08-03 | 6964737 | Propuesta publica | 6406911 | IPC | 28 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 1685674 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1560 | 2021-09-30 | 2026-01-07 | 97.44 |  |  | 2394951.312 | 0 | 0 | 0 | 788929.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207406.601 | 996336.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328935 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 328935 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -207406 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | -1560 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207406.601 | -207406.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 328962 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-23 | 2021-08-09 | 7292884 | Propuesta publica | 8380052 | IPC | 26 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 997127 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1225 | 2021-10-01 | 2025-02-07 | 95.56 |  |  | 3696669.289 | 0 | 0 | 345067.391 | 371033.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294509.66 | 0 | 0 | 0 | 1010610.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | 328996 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-13 | 2022-07-29 | 10151938 | Propuesta publica | 11369393 | Polinom | 118 | 2022-12-23 | 2023-02-02 | 950001 | STRABEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1440 | 2023-02-02 | 2027-01-12 | 80.33 |  |  | 3405305.895 | 0 | 0 | 0 | 319454.399 | 168257.996 | 0 | 200000 | 200000 | 437089 | 200000 | 200000 | 200000 | 408780.671 | 2333582.066 | 1231990.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40020214-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328996 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | 328996 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 700000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | STRABEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321000 | 0 | 321000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | [23 empty] | 305009 | 482000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51636.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154284.786 | 0 | 205921.769 | 272011.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 305009 | 482000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51636.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154284.786 | 0 | 205921.769 | 272011.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40021603-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Actualización Mejoramiento ruta G-30 Cerrillos - Lonquén. segunda etapa tramo A (Nuevo 2024) | 391057 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-02 | 2024-08-27 | 646646 | Propuesta publica | 620811 | IPC | 2921 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 115935 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 750 | 2024-09-26 | 2026-10-16 | 0.37 |  |  | 305009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51636.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154284.786 | 0 | 205921.769 | 272011.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40029247-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM | [23 empty] | 333407.506 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43728.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37799.65 | 81528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40029247-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 333407.506 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43728.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37799.65 | 81528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40029247-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico de Terrenos Fiscales de la RM (Nuevo 2023) | 371901 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-07 | 2024-01-30 | 444520 | Propuesta publica | 444520 | IPC | 548 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 595 | 2024-04-26 | 2025-12-12 | 99 |  |  | 333407.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40029247-0 | '01 | '002 | Modificacion del contrato nº371901 , Estudio Básico Diagnóstico de Terrenos Fiscales de la RM (Nuevo 2023) | 371901 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 37201 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | -595 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37200.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37799.65 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031145-0 | ' | ' | REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M | [23 empty] | 82219.609 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30440 | 0 | 57674.68 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90999.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031145-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 82219.609 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30440 | 0 | 57674.68 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90999.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40031145-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de 3 Puentes en Provincias de Melipilla, Maipo y Cordillera, Región Metropolitana | 351793 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 1000000 | Propuesta publica | 815428 | IPC | 3759 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 990 | 2022-12-15 | 2025-08-31 | 80 |  |  | 82219.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30440 | 0 | 57674.68 | 2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90999.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | [23 empty] | 1360688.551 | 10721000 | 0 | 427255.893 | 93303.381 | 734285.134 | 329999.816 | 450000 | 450039 | 789761.49 | 654225.212 | 630000 | 530000 | 829118.877 | 5917988.803 | 6374707.282 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1360688.551 | 10663000 | 0 | 427255.893 | 93303.381 | 734285.134 | 329999.816 | 450000 | 450039 | 789761.49 | 654225.212 | 630000 | 530000 | 829118.877 | 5917988.803 | 6374707.282 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino San Alfonso- Loncha Rol G-696, km 0,0 al 6,498, Comuna de Alhué, Provincia de Melipilla, RMS. | 386808 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2024-12-30 | 2025-02-12 | 4947401 | Propuesta publica | 6064622 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 365 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 280000 | 180000 | 260000 | 1100000 | 2871083.437 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Chorrillos - La Primavera, Rol G-172, kms 0,0 al 5,155, Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. 2° Llamado | 409784 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-01-10 | 2025-02-14 | 2835000 | Propuesta publica | 2715613 | IPC | 3 | 2025-05-08 | 2025-05-27 | -20 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2025-05-27 | 2026-02-21 | 89.214 |  |  | 1360688.551 | 0 | 0 | 427255.893 | 0 | 693688.768 | 0 | 0 | 0 | 189761.49 | 313695.772 | 0 | 0 | 0 | 1624401.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Adriana Rol G-580 Km 0,0 al 1,5 Comuna de Talagante, Provincia de Talagante, RMS y Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Camino Champa ¿ Melipilla (Puente Ingeniero Marambio Antiguo) Rol G-54 Km 49,593 al 51,587 y 52,876 al 54,100 Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla | 413002 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-31 | 2025-08-29 | 2229000 | Propuesta publica | 2543378 | IPC | 20 | 2025-11-25 | 2025-12-16 | 0 | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 300 | 2025-12-16 | 2026-10-12 | 1.581 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40596.366 | 132911 | 250000 | 190000 | 100000 | 0 | 100000 | 150000 | 369118.877 | 1332626.243 | 1474678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº413002 , Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Adriana Rol G-580 Km 0,0 al 1,5 Comuna de Talagante, Provincia de Talagante, RMS y Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Camino Champa ¿ Melipilla (Puente Ingeniero Marambio Antiguo) Rol G-54 Km 49,593 al 51,587 y 52,876 al 54,100 Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla | 413002 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40040122-0 | '02 | '004 | Conserv. Periódica Sendas Multipropósito en Caminos Santa Filomena Las Vertientes Rol G-520 Km 0,0 - 6,34, Cam Las Tórtolas Rol G-498 Km 0,0 - 1,721, Cam.Sta. Victoria Rol G-526 Km 0,0 - 1,424, Cam Estancilla Valdivia de Paine Abrantes Rol G-500 Km 0,0 - 6,500 y Conserv. Periodica Cam San Vicente de Macul Rol G-411 Km 0,0 - 3,0; Comunas Buin, Paine y Pirque, Provincias de Maipo y Cordillera RMS | 413093 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-31 | 2025-09-04 | 4960000 | Propuesta publica | 5086236 | IPC | 17 | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. SPA | 300 | 2025-11-20 | 2026-09-16 | 1.816 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93303.381 | 0 | 197088.816 | 200000 | 260039 | 150000 | 150529.44 | 250000 | 200000 | 200000 | 1700960.637 | 2028945.845 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | [23 empty] | 620369.326 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 620369.326 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovías en Rutas de las Provincias de Santiago Maipo y Cordillera | 369800 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 1150000 | Propuesta publica | 904400 | IPC | 6 | 2023-11-02 | 2023-11-24 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 540 | 2023-11-24 | 2025-05-17 | 100 |  |  | 387734.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369800 , Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovías en Rutas de las Provincias de Santiago Maipo y Cordillera | 369800 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 119815 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovias en Rutas de las Provincias de Chacabuco-Talagante-Melipilla | 369802 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 950000 | Propuesta publica | 939981 | IPC | 7 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 540 | 2023-11-27 | 2025-05-20 | 100 |  |  | 232634.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40047697-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº369802 , Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovias en Rutas de las Provincias de Chacabuco-Talagante-Melipilla | 369802 | Metropolitana de Santiago | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 167101 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE | [23 empty] | 84371.431 | 690000 | 0 | 0 | 113017.261 | 0 | 0 | 1257 | 174820.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289095 | 428221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 84371.431 | 690000 | 0 | 0 | 113017.261 | 0 | 0 | 1257 | 174820.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289095 | 428221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40049867-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAMPA -PUDAHUEL - PEÑAFLOR - TALAGANTE - EL MONTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 391063 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-10-28 | 2024-12-13 | 738218 | Propuesta publica | 743750 | IPC | 1759 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 540 | 2025-06-19 | 2026-12-11 | 47 |  |  | 84371.431 | 0 | 0 | 0 | 113017.261 | 0 | 0 | 1257 | 174820.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289095 | 428221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050284-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 1167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150000 | 0 | 120000 | 0 | 200000 | 215861.44 | 262653 | 1148514.44 | 1127298.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050284-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150000 | 0 | 120000 | 0 | 200000 | 215861.44 | 262653 | 1148514.44 | 1127298.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050284-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Escuela Blumenthal en Ruta G-78 km 14,400 al 15,440; Escuela La Esperanza, en Ruta G-248 km 0,850 al 1,000 y El Lucero N°373 en Ruta S/R G-152 km 1,600 al 2,312 comunas de Talagante, Padre Hurtado y Lampa, Provincias de Talagante y Chacabuco, RMS | 391069 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-30 | 2025-08-26 | 927000 | Propuesta publica | 1109800 | IPC | 1648 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 360 | 2025-12-19 | 2026-12-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150000 | 0 | 120000 | 0 | 90000 | 105861.44 | 152653 | 818514.44 | 187798.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40050284-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Escuela Carmen Bajo, en Ruta G-646, Km 1,400 al 2,200 y Escuela Enrique Reymond, en Ruta G-62-I Km 1,800 al Km 2,545, Comunas de Melipilla y San Pedro, Provincia de Melipilla, RMS Segundo Llamado | 423365 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1155000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-10-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 330000 | 939500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 4918000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316000 | 293000 | 672731.665 | 772731.665 | 930741.666 | 2985204.996 | 8105244.357 | 5288000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 43000 | 65000 | 65000 | 105000 | 344000 | 1114838.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Periódica Camino Rungue-Lo Echevers Rol G-16, km 34,000 a km 47,000, y Camino El Lucero S/R G- 152, Km 0,000 al Km 0,200; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | 417316 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-09 | 2026-02-20 | 302826 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 22000 | 44000 | 44000 | 44000 | 220000 | 112825.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Calles Locales, Lado Oriente y Lado Poniente, Sector 2 Ruta 70 A. Vespucio (Pte. Centenario - Principe de Gales 5,7 km) km 18,000 al km 23,700; Comunas Vitacura, Las Condes y La Reina, Provincia de Santiago, RMS | 434040 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 440000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 84000 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para el Contrato de "Conservación Periodica Camino Av. La Florida-San José de Maipo-Lo Valdes, Rol G-25, km 44,000 al km 52,000; Sectores El Tinoco y Quebrada el Jaboncillo, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, RMS". | 434114 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 350260 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-10-01 | 2027-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 317773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para el Contrato de "Conservación Periódica Diversos Puentes comunas de San Bernardo, Buin, Paine, Provincia de Maipo, RMS" | 434122 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 320229 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 306240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 607731.665 | 707731.665 | 825741.666 | 2641204.996 | 6990406.107 | 5288000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Rungue-Lo Echevers Rol G-16, Km 34,000 a Km 47,000 y Camino El Lucero S/R G- 152, Km 0,000 Al Km 0,200; Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | 417315 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 4809082 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 360 | 2025-11-28 | 2026-11-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 356666.666 | 356666.666 | 356666.666 | 1569999.998 | 1949839.235 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Calles Locales, Lado Oriente y Lado Poniente, Sector 2 Ruta 70 A. Vespucio (Pte. Centenario - Príncipe de Gales 5,7 km) km 18,000 al km 23,700; Comunas Vitacura, Las Condes y La Reina, Provincia de Santiago, RMS | 425266 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-11 | 2026-02-13 | 4694550 | Propuesta publica | 3273412 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 365 | 2026-05-29 | 2027-05-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251064.999 | 351064.999 | 351065 | 953194.998 | 1450066.872 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica Camino Av. La Florida-San José de Maipo-Lo Valdés, Rol G-25, km 44,000 al km km 52,000; Sectores El Tinoco y Quebrada el Jaboncillo, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, RMS. | 434113 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 5550000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2026-09-01 | 2027-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1739500 | 1588000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060394-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Diversos Puentes Comunas de San Bernardo, Buin, Paine, Provincia de Maipo, RMS. | 434123 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 3240000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 118000 | 1851000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION METROPOLITANA 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 9156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 345000 | 417000 | 939000 | 1027000 | 1027000 | 3900000 | 14974000.109 | 14766000 | 15546999.725 | 8164000.2 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 67000 | 89000 | 177000 | 177000 | 600000 | 1962238.72 | 1796241 | 1058601 | 511653 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | AAsesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur, Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué, Etapa IV, Región Metropolitana. | 413980 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-09 | 2026-04-27 | 807000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2026-05-25 | 2029-04-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 88000 | 381999 | 270000 | 75070 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Melipilla sector Norte, Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto, Etapa IV, Región Metropolitana | 413983 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-09 | 2026-04-22 | 807000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2026-05-25 | 2029-04-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 22000 | 66000 | 383998.72 | 290000 | 75070 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Comunas de El Monte, Talagante, Peñaflor, Isla de Maipo y Padre Hurtado, Etapa III, Región Metropolitana | 423359 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-09 | 2026-04-21 | 807000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2026-05-25 | 2029-04-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 270000 | 250000 | 290000 | 5070 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Comunas de Til Til, Colina y Lampa; Etapa IV; Región Metropolitana. | 431728 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 666000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-09-01 | 2030-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 44000 | 188936 | 188936 | 188936 | 129983 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa IV; Región Metropolitana | 431732 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-09-01 | 2030-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 44000 | 255319 | 255319 | 255319 | 190835 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Comunas de Pirque, Puente Alto y San José de Maipo; Etapa IV; Región Metropolitana. | 431735 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 666000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 44000 | 246667 | 246667 | 203817 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Calles Locales Urbanas; Etapa IV; Región Metropolitana | 431737 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-09-01 | 2030-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 44000 | 255319 | 255319 | 255319 | 190835 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 8490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 350000 | 850000 | 850000 | 850000 | 3300000 | 13011761.389 | 12969759 | 14488398.725 | 7652347.2 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Terminanción Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | 413893 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-05 | 2026-04-06 | 8042641 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-05-25 | 2029-05-09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 800000 | 3159302.75 | 2120714 | 2345124 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana | 413896 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-05 | 2026-04-08 | 8042457 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-05-25 | 2029-05-09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 650000 | 2529458.639 | 2000239 | 2181030 | 987000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Talagante; Comunas de El Monte, Talagante, Peñaflor, Isla de Maipo y Padre Hurtado; Etapa III; Región Metropolitana | 423358 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-05 | 2026-04-30 | 7758744 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 1080 | 2026-06-01 | 2029-05-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 650000 | 2283000 | 2462358 | 2845290.725 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Comunas de Til Til, Colina y Lampa; Etapa IV; Región Metropolitana. | 431729 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-29 | 2026-06-22 | 5346000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-08-03 | 2029-07-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 1080000 | 1366448 | 1350000 | 1784790.2 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa IV; Región Metropolitana | 431733 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-29 | 2026-06-19 | 5346000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-07-30 | 2029-07-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 1080000 | 1060000 | 1766954 | 1500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Pirque, Puente Alto y San José de Maipo; Etapa IV; Región Metropolitana | 431736 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 7000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-08-03 | 2029-07-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 1440000 | 2000000 | 2000000 | 1880002 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40060954-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Calles Locales Urbanas; Etapa IV; Región Metropolitana | 431738 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 6480000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-08-01 | 2030-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 1440000 | 1960000 | 2000000 | 1500555 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40061305-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA G-180 SECTOR: COSTANERA NORTE - AMERICO VESPUCIO | [23 empty] | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132592.243 | 0 | 0 | 52830.669 | 185422.912 | 724083.93 | 283970.383 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40061305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 309000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132592.243 | 0 | 0 | 52830.669 | 185422.912 | 724083.93 | 283970.383 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40061305-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN RUTA G-180 SECTOR: COSTANERA NORTE ¿ AMÉRICO VESPUCIO, COMUNA DE RENCA, REGIÓN METROPOLITANA | 423360 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-11-12 | 2025-12-24 | 1022591 | Propuesta publica | 1101279 | IPC | 26 | 2026-03-09 | 2026-04-01 | 0 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 660 | 2026-04-01 | 2028-01-21 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132592.243 | 0 | 0 | 52830.669 | 185422.912 | 724083.93 | 283970.383 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40061923-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHOROMBO G-74-F, COMUNA DE MARÍA PINTO, PROVINCIA MELIPILLA, REGIÓN METRO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40061923-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40061923-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40063124-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 76, SECTOR: ESQUINA BLANCA - MALLOCO RM | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33308.231 | 0 | 0 | 67387.583 | 1503.214 | 0 | 102199.028 | 467601.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40063124-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33308.231 | 0 | 0 | 67387.583 | 1503.214 | 0 | 102199.028 | 467601.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40063124-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PRE INVERSION AMPLIACION RUTA 76- SECTOR ESQUINA BLANCA - MALLOCO RM- REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 411669 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-10-17 | 2025-12-03 | 600010 | Propuesta publica | 528777 | IPC | 772 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 480 | 2026-03-09 | 2027-07-02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33308.231 | 0 | 0 | 67387.583 | 1503.214 | 0 | 102199.028 | 467601.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | ' | ' | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | [23 empty] | 4106244.818 | 2081000 | 0 | 0 | 31576.334 | 130882.771 | 0 | 0 | 0 | 1605648.203 | 0 | 0 | 0 | 61921.964 | 1830029.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 326856.874 | 181000 | 0 | 0 | 31576.334 | 33287.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61921.964 | 126785.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '702 | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Sector Cuesta Chada Km 36,5 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RM. | 413905 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 246247 | Trato directo | 246247 | IPC | 439 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 245 | 2025-06-10 | 2026-02-10 | 78.96 |  |  | 163418.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33287.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51814.422 | 85101.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº413905 , Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Sector Cuesta Chada Km 36,5 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RM. | 413905 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -35000 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -245 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35000 | -35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '702 | ASESORIA DE APOYO A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION POR EMERGENCIA CAMINO BOLLENAR-MALLARAUCO- PEÑAFLOR, ROL G-380, SECTOR CUESTA PELVIN KM 26,5 AL 29,50, COMUNA DE PEÑAFLOR, PROVINCIA DE TALAGANTE, RM | 413907 | Metropolitana de Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 234252 | Trato directo | 234252 | IPC | 441 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 214 | 2025-06-12 | 2026-01-12 | 82.4 |  |  | 163438.703 | 0 | 0 | 0 | 31576.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45107.542 | 76683.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 3779387.944 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 97595.317 | 0 | 0 | 0 | 1605648.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703243.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Sector Cuesta Chada Km 36,5 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RM. | 413903 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3878647 | Trato directo | 3878647 | IPC | 80 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 240 | 2025-04-29 | 2025-12-25 | 70.16 |  |  | 2772175.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308889.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308889.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40068553-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Camino Bollenar-Mallarauco-Peñaflor, Rol G-380, Sector Cuesta Pelvin Km 26,5 Al 29,50, Comuna de Peñaflor, Provincia de Talagante, RM, 2º llamado | 417806 | Metropolitana de Santiago | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1246690 | Trato directo | 1246690 | IPC | 88 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA LTDA. | 210 | 2025-06-10 | 2026-01-06 | 87.754 |  |  | 1007212.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97595.317 | 0 | 0 | 0 | 296758.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394354.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40070342-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : A. VESPUCIO - LAMPA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 229000 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40070342-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40070342-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40070342-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 229000 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40070342-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad construccion y/o mejoramiento ruta g-16 sector : a. Vespucio - Lampa (Nueva 2026) | 427019 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 520000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 229000 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40074294-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO G768F - F768G CRUCERO COLLIGUAY Y F760 CHORRILLOS COLLIGUAY. RMS Y VALPARAISO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1110 | 880000 | 880000 | 220000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40074294-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40074294-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40074294-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 880000 | 880000 | 220000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Metropolitana de Santiago | 40074294-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO G768F - F768G CRUCERO COLLIGUAY Y F760 CHORRILLOS COLLIGUAY. RMS Y VALPARAISO (ADELANTADO 2026) | 430760 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 852 | 2026-12-01 | 2029-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 880000 | 880000 | 220000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | [23 empty] | 0 | 4096010 | 0 | 427182.096 | 697629.98 | 823961.085 | 180000 | 935000 | 232000 | 159908.243 | 335245.295 | 527893.669 | 266223.396 | 193966.313 | 4779010.077 | 3562000.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 29908.243 | 60816.486 | 49472.112 | 33408.243 | 85395.243 | 296000.327 | 345426.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | 414536 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-07 | 2025-12-23 | 411271 | Propuesta publica | 499941 | IPC | 670 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 518 | 2026-03-30 | 2027-08-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 29908.243 | 60816.486 | 49472.112 | 33408.243 | 85395.243 | 296000.327 | 345426.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3790010 | 0 | 427182.096 | 697629.98 | 823961.085 | 180000 | 935000 | 195000 | 130000 | 274428.809 | 478421.557 | 232815.153 | 98571.07 | 4473009.75 | 3216573.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30043498-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | 414535 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-28 | 2025-08-19 | 6800513 | Propuesta publica | 6629217 | Polinom | 42 | 2025-10-01 | 2025-11-04 | 0 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 540 | 2025-11-04 | 2027-04-28 | 29.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 427182.096 | 697629.98 | 823961.085 | 180000 | 935000 | 195000 | 130000 | 274428.809 | 478421.557 | 232815.153 | 98571.07 | 4473009.75 | 3216573.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | [23 empty] | 11801999.589 | 6835000 | 0 | 1237089.418 | 1054164.664 | 435935.796 | 926524.165 | 0 | 45236.407 | 45404.182 | 2876937.981 | 1441851.289 | 45068.632 | 25787.609 | 8134000.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 501999.589 | 461000 | 0 | 94071.793 | 43417.238 | 31245.807 | 39497.079 | 0 | 45236.407 | 45404.182 | 45571.957 | 45739.733 | 45068.632 | 25747.609 | 461000.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, Diversas Rutas, Sector Tramo 2 Circunvalación, Tramo DM 2.680 y DM 5.718, Ramón Sanfurgo (Ruta I-86) y Rafael Casanova (Ruta i-72), Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O´higgins | 351619 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 1050461 | Propuesta publica | 999877 | IPC | 87 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 26628 | R Y Q INGENIERIA SPA | 730 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | 100 |  |  | 501999.589 | 0 | 0 | 94071.793 | 43417.238 | 31245.807 | 39497.079 | 0 | 45236.407 | 45404.182 | 45571.957 | 45739.733 | 45068.632 | 25747.609 | 461000.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 11300000 | 6374000 | 0 | 1143017.625 | 1010747.426 | 404689.989 | 887027.086 | 0 | 0 | 0 | 2831366.024 | 1396111.556 | 0 | 40 | 7672999.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 351620 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-30 | 2024-04-17 | 12337694 | Propuesta publica | 17147047 | Polinom | 21 | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 720 | 2024-07-12 | 2026-07-02 | 100 |  |  | 11300000 | 0 | 0 | 1143017.625 | 1010747.426 | 404689.989 | 887027.086 | 0 | 0 | 0 | 2831366.024 | 1396111.556 | 0 | 5145.527 | 7678105.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30083002-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351620 , Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 351620 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -5105 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5105.527 | -5105.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 520 | 15520 | 3982222.525 | 5561306.341 | 12988346.743 | 8100000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 598573.22 | 561306.341 | 560919.793 | 100000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Ampliacion Ruta H-27 Carretera El Cobre, Rancagua-Machali (Nuevo 2026) | 427312 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 1300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 793 | 2026-12-01 | 2029-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 598573.22 | 561306.341 | 560919.793 | 100000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3383649.305 | 5000000 | 12427426.95 | 8000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30108960-0 | '02 | '004 | Ampliacion Ruta H-27 Carretera El Cobre, Rancagua-Machali (Nuevo 2026) | 427314 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 27000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 793 | 2026-12-01 | 2029-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3383649.305 | 5000000 | 12427426.95 | 8000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121431-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | [23 empty] | 4000 | 5000 | 0 | 0 | 61.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4938.137 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121431-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 4000 | 5000 | 0 | 0 | 61.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4938.137 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121431-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 61.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2938.137 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30121431-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | [23 empty] | 198606.505 | 3774000 | 0 | 507779.058 | 0 | 1013599.614 | 197752.984 | 210000 | 199925.391 | 310000 | 390000 | 380940 | 563319.971 | 0 | 3773317.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 198606.505 | 3774000 | 0 | 507779.058 | 0 | 1013599.614 | 197752.984 | 210000 | 199925.391 | 310000 | 390000 | 380940 | 563319.971 | 0 | 3773317.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | Cierre, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 395929 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-10 | 2024-05-17 | 1998035 | Propuesta publica | 3544309 | Polinom | 27 | 2025-07-15 | 2025-08-25 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 390 | 2025-08-25 | 2026-09-19 | 47.84 |  |  | 198606.505 | 0 | 0 | 507779.058 | 0 | 1013599.614 | 197752.984 | 210000 | 200368.201 | 310000 | 310000 | 288940 | 563319.971 | 0 | 3601759.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30122160-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395929 , Cierre, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 395929 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 159558 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | -390 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -442.81 | 0 | 80000 | 92000 | 0 | 0 | 171557.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123731-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0 | [23 empty] | 0 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55200 | 60500 | 0 | 52561 | 168261 | 106697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55200 | 60500 | 0 | 52561 | 168261 | 106697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30123731-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-112 Litueche - Pupuya, Km 0,00 A Km 11.00 , Comunas de Litueche y Navidad, Región de O Higgins | 411670 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-08-29 | 2025-10-14 | 310257 | Propuesta publica | 192959 | IPC | 2943 | 2025-12-19 | 2026-01-14 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 480 | 2026-01-14 | 2027-05-09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55200 | 60500 | 0 | 52561 | 168261 | 106697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30131977-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | [23 empty] | 0 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30131977-0 | '02 | '004 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 250638 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 10121501 | Propuesta publica | 9371217 | IPC | 207 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2073908 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 921 | 2017-01-24 | 2019-08-03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30135536-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | [23 empty] | 12366.313 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 12366.313 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30135536-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | 331685 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-03-22 | 2021-05-25 | 428432 | Propuesta publica | 385147 | IPC | 790 | 2021-06-14 | 2021-06-24 | -26540 | INGEROP CHILE S.A. | 900 | 2021-06-24 | 2023-12-11 | 100 |  |  | 12366.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | [23 empty] | 3308610.68 | 2318000 | 0 | 598267.879 | 230762.524 | 347098.512 | 150112.097 | 151999.609 | 331659.217 | 314558.401 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2130458.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 229421.541 | 288000 | 0 | 70010.998 | 34610.72 | 34617.958 | 35000 | 38678.81 | 21249.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234168.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quiahue, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 351654 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-09 | 2025-01-22 | 418431 | Propuesta publica | 439557 | IPC | 878 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 395 | 2025-04-21 | 2026-05-21 | 81.36 |  |  | 229421.541 | 0 | 0 | 70010.998 | 34610.72 | 34617.958 | 35000 | 38678.81 | 21249.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234168.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3079189.139 | 2024000 | 0 | 528256.881 | 196151.804 | 312480.554 | 115112.097 | 113320.799 | 310409.651 | 314558.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890290.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 400246 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-16 | 2024-10-04 | 4701435 | Propuesta publica | 4622905 | Polinom | 26 | 2024-12-04 | 2025-01-22 | 128425 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 480 | 2025-01-22 | 2026-05-17 | 83.91 |  |  | 3079189.139 | 0 | 0 | 528256.881 | 196151.804 | 312480.554 | 115112.097 | 113320.799 | 311804.093 | 314558.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891684.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30241072-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº400246 , Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 400246 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1394 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | -480 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1394.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1394.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30447937-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | [23 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 263972 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-12-29 | 2018-03-05 | 6078442 | Propuesta publica | 5776625 | IPC | 13 | 2018-04-04 | 2018-06-04 | 242694 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1785 | 2018-06-05 | 2023-04-25 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 132191.886 | 0 | 0 | 212191.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30447937-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263972 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 263972 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -132191 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | -1785 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132191.886 | 0 | 0 | -132191.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30459773-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | [23 empty] | 326000 | 200 | 0 | 0 | 140.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30459773-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 326000 | 200 | 0 | 0 | 140.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30459773-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | 309711 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2020-07-31 | 2020-10-14 | 1490000 | Propuesta publica | 1140000 | IPC | 74 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 29896 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1350 | 2020-12-24 | 2024-09-04 | 100 |  |  | 326000 | 0 | 0 | 0 | 140.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | [23 empty] | 1105722.072 | 568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83628.053 | 0 | 209739.335 | 304397.824 | 0 | 0 | 597765.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83628.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83628.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González, Chimbarongo, Región de O Higgins | 329308 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-15 | 2023-08-08 | 356034 | Propuesta publica | 398840 | IPC | 1192 | 2023-09-01 | 2023-09-21 | 53496 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 547 | 2023-09-21 | 2025-03-21 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83628.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83628.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1105722.072 | 478000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209739.335 | 304397.824 | 0 | 0 | 514137.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30484904-0 | '02 | '004 | Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González , Chimbarongo, Región de O Higgins | 329309 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-20 | 2023-02-22 | 2300463 | Propuesta publica | 3399157 | Polinom | 15 | 2023-05-25 | 2023-07-26 | -43380 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 630 | 2023-07-26 | 2025-04-16 | 87.06 |  |  | 1105722.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209739.335 | 304397.824 | 0 | 0 | 514137.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485128-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA | [23 empty] | 574049.706 | 204000 | 0 | 103903.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103903.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485128-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 574049.706 | 204000 | 0 | 103903.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103903.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 30485128-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta I-45 S: La Rufina - Acceso A Termas Del Flaco, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 371929 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2023-09-13 | 2024-03-19 | 813960 | Propuesta publica | 688772 | IPC | 981 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | -47581 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 540 | 2024-08-13 | 2026-02-04 | 100 |  |  | 574049.706 | 0 | 0 | 103903.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103903.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | [23 empty] | 599972.951 | 4196069 | 0 | 436630.987 | 200266.726 | 33782 | 105936.142 | 107400 | 191154.424 | 237926.767 | 434734.025 | 683004.892 | 224632.144 | 334240.854 | 2989708.961 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 99983.91 | 414069 | 0 | 76732.044 | 30216.319 | 33782 | 30900 | 27400 | 31154.424 | 58900 | 54889.148 | 61800 | 32200 | 22240.854 | 460214.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal Santa Cruz | 371933 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-30 | 2025-06-25 | 424902 | Propuesta publica | 461255 | IPC | 1729 | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 426 | 2025-08-06 | 2026-10-06 | 51.49 |  |  | 99983.91 | 0 | 0 | 76732.044 | 30216.319 | 33782 | 30900 | 27400 | 31154.424 | 30900 | 26889.148 | 33800 | 32200 | 22240.854 | 376214.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371933 , Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal Santa Cruz | 371933 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 75000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -426 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 499989.041 | 3770000 | 0 | 359898.943 | 170050.407 | 0 | 75036.142 | 80000 | 160000 | 179026.767 | 379844.877 | 621204.892 | 192432.144 | 300000 | 2517494.172 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '004 | Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente Población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal Santa Cruz | 371934 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-28 | 2025-01-20 | 3688433 | Propuesta publica | 3959166 | Polinom | 13 | 2025-04-02 | 2025-05-15 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 420 | 2025-05-15 | 2026-07-09 | 25.5 |  |  | 499989.041 | 0 | 0 | 359898.943 | 170050.407 | 0 | 75036.142 | 80000 | 160000 | 179026.767 | 213094.877 | 342999.999 | 192432.144 | 300000 | 2072539.279 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40003014-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº371934 , Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente Población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal Santa Cruz | 371934 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 399955 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | -420 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166750 | 278204.893 | 0 | 0 | 444954.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40008921-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | [23 empty] | 0 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227000 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40008921-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227000 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40008921-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227000 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40016792-0 | ' | ' | REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | [23 empty] | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50998.4 | 0 | 50998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50998.4 | 0 | 50998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | 329315 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 250000 | Propuesta publica | 240000 | SR | 1608 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 19000 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 675 | 2021-12-20 | 2023-10-26 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10450 | 0 | 50998.4 | 0 | 61448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40016792-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329315 , Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | 329315 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -10450 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | -675 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10450 | 0 | 0 | 0 | -10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018404-0 | ' | ' | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | [23 empty] | 61100 | 63000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56830 | 0 | 62830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 61100 | 63000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56830 | 0 | 62830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | 329318 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 536060 | Propuesta publica | 557173 | SR | 728 | 2022-06-03 | 2022-07-14 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 1360 | 2022-07-14 | 2026-04-04 | 88.49 |  |  | 61100 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64150 | 0 | 70150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018404-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329318 , Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | 329318 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -7320 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | -1360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7320 | 0 | -7320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | [23 empty] | 0 | 1103000 | 0 | 0 | 2335.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400010 | 700664.551 | 1103010 | 3606000.296 | 1400000.444 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 53000 | 0 | 0 | 2335.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50664.551 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2336 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50664.551 | 50664.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400010 | 650000 | 1050010 | 3606000.296 | 1400000.444 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40018408-0 | '02 | '004 | Término Construcción Pasarelas La Palma Chica y La Palma Grande, Comuna de Rancagua, Región de O Higgins | 420735 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-05 | 2026-02-04 | 3760474 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA IS LTDA. | 540 | 2026-09-30 | 2028-03-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400010 | 650000 | 1050010 | 3606000.296 | 1400000.444 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | [23 empty] | 1267248.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552981.222 | 0 | 552981.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1267248.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552981.222 | 0 | 552981.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | 381704 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 2143444 | Propuesta publica | 2651557 | Polinom | 56 | 2023-11-02 | 2023-12-28 | 161562 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 690 | 2023-12-28 | 2025-11-17 | 96.21 |  |  | 1267248.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137879.91 | 0 | 137879.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40019930-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381704 , Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | 381704 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 355102 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | -690 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415101.312 | 0 | 415101.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40020380-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027840-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | [23 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326964 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 3000637 | Propuesta publica | 3485822 | SR | 11 | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 546 | 2021-04-30 | 2022-10-28 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425918.204 | 0 | 2425918.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40027840-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº326964 , Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 326964 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2365918 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | -546 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2365918.204 | 0 | -2365918.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40028273-0 | ' | ' | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | [23 empty] | 7310 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58767 | 0 | 58767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40028273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 7310 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58767 | 0 | 58767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40028273-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región de O´Higgins, VI Etapa | 351660 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 627050 | Propuesta publica | 697340 | IPC | 826 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | -9520 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 810 | 2023-07-03 | 2025-09-20 | 100 |  |  | 7310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58767 | 0 | 58767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030551-0 | ' | ' | REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS. | [23 empty] | 20000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030551-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 20000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030551-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposición y Normalización de Puentes Grupo I en Región de O Higgins | 351662 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-07-12 | 2022-08-19 | 264800 | Propuesta publica | 229000 | SR | 1144 | 2022-09-07 | 2022-10-03 | 29150 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 910 | 2022-10-03 | 2025-03-31 | 98.6 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | [23 empty] | 22115161.202 | 17149500 | 0 | 3421035.266 | 2181813.336 | 2132493.331 | 1245526.393 | 1528600.391 | 1459617.383 | 1299226.421 | 1226739.352 | 1510729.171 | 1160212.131 | 1201506.691 | 18367499.866 | 18499999.719 | 22471999.933 | 23177000.059 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 2400000 | 2677500 | 0 | 452073.165 | 274986.015 | 359436.493 | 274900 | 265713.116 | 159062.954 | 174763.522 | 179630.872 | 174562.954 | 197045.181 | 165325.98 | 2677500.252 | 3299221.463 | 2865979.913 | 1169694.392 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 356272 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-06 | 2023-08-17 | 1130500 | Propuesta publica | 939024 | IPC | 51 | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1410 | 2023-12-29 | 2027-11-08 | 59.75 |  |  | 241381.32 | 0 | 0 | 55310.637 | 20461.331 | 22651.559 | 23000 | 23006.535 | 13000 | 13200.568 | 13000 | 13000 | 14422.434 | 7431.98 | 218485.044 | 262768.92 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa I, Región de O´Higgins | 356274 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 900000 | Propuesta publica | 946107 | IPC | 54 | 2023-10-11 | 2024-01-04 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1410 | 2024-01-04 | 2027-11-14 | 57.53 |  |  | 257840.686 | 0 | 0 | 45533.66 | 20563.587 | 23499.11 | 31000 | 25000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 229596.357 | 200114.457 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Región de O´Higgins | 356276 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2024-01-16 | 1125025 | Propuesta publica | 1076042 | IPC | 10 | 2024-05-16 | 2024-06-17 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2024-06-17 | 2028-05-17 | 46.07 |  |  | 276556.367 | 0 | 0 | 48995.036 | 24574.494 | 24572.265 | 31500 | 25500 | 15500 | 15500 | 16504.964 | 15500 | 16870.931 | 15500 | 250517.69 | 285000 | 233106.178 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356278 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-11 | 2023-10-11 | 1071000 | Propuesta publica | 946107 | IPC | 62 | 2023-12-28 | 2024-02-12 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1410 | 2024-02-12 | 2027-12-23 | 53.81 |  |  | 248727.921 | 0 | 0 | 43544.728 | 21860.381 | 21793.711 | 22500 | 22500 | 13500 | 13500 | 15500 | 14000 | 16062.954 | 13500 | 218261.774 | 264006.851 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O´Higgins | 356280 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 900000 | Propuesta publica | 1002032 | IPC | 64 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1410 | 2024-03-04 | 2028-01-13 | 52.48 |  |  | 262150.578 | 0 | 0 | 46859.295 | 21509.184 | 24579.693 | 22000 | 22000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 16062.954 | 14000 | 223011.126 | 290701.78 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O´Higgins | 356282 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 900000 | Propuesta publica | 913022 | IPC | 55 | 2023-10-16 | 2024-01-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1410 | 2024-01-05 | 2027-11-15 | 56.28 |  |  | 240212.522 | 0 | 0 | 43784.546 | 19835.799 | 21959.07 | 22500 | 22500 | 14000 | 14000 | 14000 | 13500 | 13500 | 14000 | 213579.415 | 226046.363 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 356284 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-08-17 | 1130500 | Propuesta publica | 1034350 | IPC | 50 | 2023-09-29 | 2024-01-31 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1410 | 2024-01-31 | 2027-12-11 | 56.72 |  |  | 251717.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120640.752 | 26500 | 26500 | 16062.954 | 16062.954 | 16062.954 | 16062.954 | 16062.954 | 14000 | 267955.522 | 243583.092 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | 356286 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-06 | 2025-07-30 | 1143808 | Propuesta publica | 1201710 | IPC | 45 | 2025-10-15 | 2025-11-27 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1430 | 2025-11-27 | 2029-10-27 | 8.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73601.527 | 27167.527 | 23000 | 24467.081 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 241236.135 | 308000 | 352500 | 451608.112 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 356290 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-06-14 | 1130500 | Propuesta publica | 1092725 | IPC | 14 | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2024-09-03 | 2028-08-03 | 42.61 |  |  | 284161.743 | 0 | 0 | 50511.104 | 25336.614 | 25334.23 | 25000 | 25336.614 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 244518.562 | 280000 | 300621.768 | 30000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagual Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 374329 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-20 | 2025-01-31 | 1125025 | Propuesta publica | 1072444 | IPC | 22 | 2025-05-13 | 2025-06-30 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1430 | 2025-06-30 | 2029-05-30 | 17.99 |  |  | 83606.002 | 0 | 0 | 69597.113 | 23199.038 | 23196.805 | 23900 | 24902.887 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 27500 | 14000 | 262295.843 | 305000 | 374024.81 | 232443.46 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sur Poniente, Etapa I Región de O´Higgins | 374330 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-05 | 2026-05-06 | 1124643 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2026-07-30 | 2030-06-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 13894 | 75894 | 314000 | 325000 | 425642.82 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | 398477 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-10-07 | 1098394 | Propuesta publica | 1090664 | IPC | 25 | 2024-11-27 | 2024-12-26 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2024-12-26 | 2028-11-26 | 30.87 |  |  | 253645.825 | 0 | 0 | 47937.046 | 24044.06 | 24041.771 | 24000 | 23999.999 | 14000 | 14000 | 16062.954 | 14000 | 16062.954 | 14000 | 232148.784 | 320000 | 400727.157 | 30000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 19715161.202 | 14472000 | 0 | 2968962.101 | 1906827.321 | 1773056.838 | 970626.393 | 1262887.275 | 1300554.429 | 1124462.899 | 1047108.48 | 1336166.217 | 963166.95 | 1036180.711 | 15689999.614 | 15200778.256 | 19606020.02 | 22007305.667 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 356271 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-23 | 2022-12-13 | 7410005 | Propuesta publica | 10789082 | Polinom | 19 | 2023-05-29 | 2023-07-11 | 160401 | FLESAN S.A | 1440 | 2023-07-11 | 2027-06-20 | 83.63 |  |  | 1872710.94 | 0 | 0 | 311975.549 | 148390.635 | 101813.692 | 62500 | 122000 | 114000 | 101609.365 | 120000 | 181108.69 | 112500 | 99000 | 1474897.931 | 523948.123 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356271 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 356271 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 600000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro; Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | 356273 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-29 | 2023-01-05 | 6750990 | Propuesta publica | 8255203 | Polinom | 26 | 2023-07-13 | 2023-08-30 | 660767 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 1440 | 2023-08-30 | 2027-08-09 | 63.3 |  |  | 1936104.685 | 0 | 0 | 318630.826 | 179041.062 | 200835.796 | 100000 | 110836.532 | 107000 | 145966.711 | 72467.154 | 133049.71 | 47000 | 104163.459 | 1518991.25 | 1097803.776 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Region de O´Higgins | 356275 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-21 | 2022-12-29 | 6800006 | Propuesta publica | 6460729 | Polinom | 21 | 2023-06-05 | 2023-07-26 | 168144 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2023-07-26 | 2027-07-05 | 77.91 |  |  | 1879282.806 | 0 | 0 | 178257.377 | 349357.277 | 65266.597 | 92126.393 | 70000 | 90000 | 87326.235 | 96812.66 | 105000 | 52207.43 | 80017.252 | 1266371.221 | 928913.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Cachapoal Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356277 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-25 | 2022-12-29 | 6800010 | Propuesta publica | 8266441 | Polinom | 16 | 2023-05-25 | 2023-07-10 | 299816 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-07-10 | 2027-06-19 | 47.47 |  |  | 2098681.121 | 0 | 0 | 149361.646 | 98932.1 | 140747.94 | 75000 | 205000 | 105000 | 58000 | 118164.015 | 138638.354 | 122587.32 | 98000 | 1309431.375 | 1049308.442 | 1000000 | 1900000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356279 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 6600005 | Propuesta publica | 7492837 | Polinom | 33 | 2023-08-08 | 2023-12-28 | 159340 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-12-28 | 2027-12-07 | 47 |  |  | 2378027.94 | 0 | 0 | 152347.479 | 139909.66 | 73569.816 | 75000 | 105000 | 115000 | 89769.321 | 76000 | 109694.921 | 117218.957 | 106000 | 1159510.154 | 1118225.441 | 1300000 | 1768614 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 356281 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-23 | 2022-12-12 | 6650449 | Propuesta publica | 7232243 | Polinom | 24 | 2023-06-19 | 2023-08-01 | 485551 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 1440 | 2023-08-01 | 2027-07-11 | 63.32 |  |  | 1444885.169 | 0 | 0 | 264718.41 | 186268.037 | 201522.253 | 85000 | 108387.258 | 107000 | 70115.243 | 54739.386 | 130590.901 | 61738.361 | 100000 | 1370079.849 | 1195140.464 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 356283 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-21 | 2022-12-22 | 7481821 | Propuesta publica | 9467201 | Polinom | 23 | 2023-06-14 | 2023-07-27 | 548670 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 60.47 |  |  | 2852984.584 | 0 | 0 | 287704.925 | 268208.909 | 160684.933 | 90000 | 61663.484 | 120000 | 72005.272 | 100406.068 | 98760.768 | 109000 | 50000 | 1418434.359 | 1092711.945 | 1177337 | 1523000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356283 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 356283 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 300000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | 356285 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 9000346 | Propuesta publica | 11253054 | Polinom | 4 | 2025-03-19 | 2025-04-28 | 0 | MASERCO S.A. | 1440 | 2025-04-28 | 2029-04-07 | 17.9 |  |  | 1155560.454 | 0 | 0 | 379549.821 | 289563.589 | 244114.222 | 101000 | 110000 | 110000 | 110450.179 | 79000 | 76000 | 66671.918 | 59000 | 1625349.729 | 1790000 | 2750345.176 | 4079440.087 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 374327 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-07 | 2025-06-30 | 8500648 | Propuesta publica | 8255194 | Polinom | 7 | 2026-03-10 | 2026-04-20 | 0 | CONSTRUCCION E INGENIERIA AGUAS CLARAS SPA | 1440 | 2026-04-20 | 2030-03-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 75000 | 130000 | 110000 | 80000 | 90000 | 605000 | 1550000 | 3265000 | 3689193.96 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 389893 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-15 | 8500082 | Propuesta publica | 9556561 | Polinom | 8 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2024-05-07 | 2028-04-16 | 29.69 |  |  | 2054217.383 | 0 | 0 | 230326.403 | 0 | 114765.069 | 100000 | 140000.001 | 110000 | 50000 | 119519.197 | 61649.145 | 102555.964 | 100000 | 1128815.779 | 1500000 | 2497685.488 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389893 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 389893 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -10 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | 390995 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 8500042 | Propuesta publica | 9079345 | Polinom | 7 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 168505 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1440 | 2024-05-07 | 2028-04-16 | 29.54 |  |  | 1411042.335 | 0 | 0 | 210900.685 | 124952.198 | 192934.422 | 80000 | 130000 | 103504.969 | 120000 | 0 | 80900 | 17687 | 80000 | 1140879.274 | 1036000 | 2015652.356 | 2780000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 405262 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 7502059 | Propuesta publica | 8581520 | Polinom | 14 | 2025-04-08 | 2025-05-26 | 0 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 1440 | 2025-05-26 | 2029-05-05 | 16.99 |  |  | 631663.785 | 0 | 0 | 485188.98 | 122203.854 | 276802.098 | 110000 | 100000 | 99060.219 | 144228.565 | 80000 | 110773.728 | 74000 | 70000 | 1672257.444 | 1383727 | 2100000 | 3267057.62 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40030657-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº405262 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 405262 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | [23 empty] | 0 | 1810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 235200 | 321000 | 323000 | 318000 | 331000 | 1668200 | 3774377.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 200 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 34000 | 64000 | 166000 | 518783.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Clonqui y Accesos, en Ruta H-265, Comuna de Machalí | 410957 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 599784 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-08-31 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 34000 | 64000 | 166000 | 518783.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 235000 | 287000 | 289000 | 284000 | 265000 | 1500000 | 3255593.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40031614-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Clonqui y Accesos, en Ruta H-265, Comuna de Machalí | 410958 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-30 | 2025-08-25 | 3598921 | Propuesta publica | 4474938 | Polinom | 3 | 2026-02-17 | 2026-04-08 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 480 | 2026-04-08 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 235000 | 287000 | 289000 | 284000 | 265000 | 1500000 | 3255593.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032185-0 | ' | ' | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | [23 empty] | 372629.256 | 864000 | 0 | 0 | 37922.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123313.204 | 0 | 207820.726 | 181126.26 | 550182.726 | 317741.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032185-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 372629.256 | 864000 | 0 | 0 | 37922.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123313.204 | 0 | 207820.726 | 181126.26 | 550182.726 | 317741.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40032185-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Reposición Varios Puente de la Región de O´Higgins, VII Etapa | 371889 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-16 | 1116280 | Propuesta publica | 1037680 | IPC | 16 | 2024-10-10 | 2024-11-14 | 11518 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 780 | 2024-11-14 | 2027-01-03 | 71.52 |  |  | 372629.256 | 0 | 0 | 0 | 37922.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123313.204 | 0 | 207820.726 | 181126.26 | 550182.726 | 317741.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40036827-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA | [23 empty] | 35958.527 | 547000 | 0 | 0 | 36609.135 | 4854.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87519.2 | 242328.712 | 0 | 190688.726 | 561999.989 | 99000.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40036827-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 35958.527 | 547000 | 0 | 0 | 36609.135 | 4854.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87519.2 | 242328.712 | 0 | 190688.726 | 561999.989 | 99000.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40036827-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Codao, Camino H-774, Comuna Peumo - Pichidegua, Provincia Cachapoal, Región de O Higgins | 407377 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-11-29 | 2025-01-21 | 642243 | Propuesta publica | 581621 | IPC | 1830 | 2025-08-07 | 2025-08-19 | 0 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 540 | 2025-08-19 | 2027-02-10 | 41.48 |  |  | 35958.527 | 0 | 0 | 0 | 36609.135 | 4854.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87519.2 | 242328.712 | 0 | 190688.726 | 561999.989 | 99000.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | [23 empty] | 1478897.84 | 2356000 | 0 | 651782.997 | 141697.494 | 210446.888 | 91000 | 116000 | 240522.657 | 199000 | 318309.365 | 140208.72 | 230000 | 189497.343 | 2528465.464 | 3568000 | 4683885.374 | 4919546.922 | 3057000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 356000 | 0 | 0 | 92483.441 | 49874.183 | 26000 | 26000 | 25000 | 25000 | 26000 | 26000 | 32000 | 26010 | 354367.624 | 565000 | 587000 | 610997.546 | 220000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 374898 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-19 | 2025-07-21 | 1110826 | Propuesta publica | 1154833 | IPC | 33 | 2025-08-13 | 2025-09-24 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1430 | 2025-09-24 | 2029-08-24 | 12.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92483.441 | 49874.183 | 26000 | 26000 | 25000 | 25000 | 26000 | 26000 | 32000 | 26000 | 354357.624 | 315000 | 307000 | 360997.546 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O¿Higgins | 381441 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 870000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2026-12-01 | 2030-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 250000 | 280000 | 250000 | 220000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1478897.84 | 2000000 | 0 | 651782.997 | 49214.053 | 160572.705 | 65000 | 90000 | 215522.657 | 174000 | 292309.365 | 114208.72 | 198000 | 163487.343 | 2174097.84 | 3003000 | 4096885.374 | 4308549.376 | 2837000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 374897 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-23 | 2024-07-02 | 8049370 | Propuesta publica | 10296255 | Polinom | 22 | 2024-11-15 | 2025-01-28 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2025-01-28 | 2029-01-07 | 21.89 |  |  | 1478897.84 | 0 | 0 | 651782.997 | 49214.053 | 160572.705 | 65000 | 90000 | 215522.657 | 174000 | 292309.365 | 114208.72 | 198000 | 163477.343 | 2174087.84 | 1520000 | 2016885.374 | 2508549.376 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40038452-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixta de Caminos a Precio Unitario y Nivel de Servicio de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O`Higgins | 381440 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1483000 | 2080000 | 1800000 | 1837000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | [23 empty] | 5999627.373 | 5334000 | 0 | 0 | 1591448.061 | 1364290.735 | 1231889.375 | 0 | 949329.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5136957.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 235394.416 | 284000 | 0 | 0 | 107369.44 | 35736.998 | 35740.439 | 0 | 2294.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181141.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 371943 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-29 | 2025-01-20 | 605171 | Propuesta publica | 497135 | IPC | 1170 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 426 | 2025-04-25 | 2026-06-25 | 6.92 |  |  | 235394.416 | 0 | 0 | 0 | 107369.44 | 35736.998 | 35740.439 | 0 | 98443.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277290.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371943 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 371943 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -96148 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -426 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96148.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96148.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5764232.957 | 5050000 | 0 | 0 | 1484078.621 | 1328553.737 | 1196148.936 | 0 | 947034.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955815.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40039345-0 | '02 | '004 | Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue, Provincia Cardenal Caro, Región de O Higgins | 371942 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 6220941 | Propuesta publica | 10233099 | Polinom | 155 | 2024-12-31 | 2025-01-27 | -128 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 450 | 2025-01-27 | 2026-04-22 | 11.55 |  |  | 5764232.957 | 0 | 0 | 0 | 1484078.621 | 1328553.737 | 1196148.936 | 0 | 947034.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955815.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | [23 empty] | 156075.5 | 3067000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 330000 | 245944.932 | 487826.294 | 663000 | 200000 | 2066771.226 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 156075.5 | 3067000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 330000 | 245944.932 | 487826.294 | 663000 | 200000 | 2066771.226 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 3 y Contrato de Cierre Rejuvenecimiento Grupo 10, varias comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 399578 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-06 | 2024-10-15 | 1693029 | Propuesta publica | 2377827 | Polinom | 32 | 2025-08-08 | 2025-09-22 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2025-09-22 | 2026-07-19 | 6.27 |  |  | 156075.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 330000 | 245944.932 | 207826.294 | 383000 | 200000 | 1506771.226 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40040112-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399578 , Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 3 y Contrato de Cierre Rejuvenecimiento Grupo 10, varias comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 399578 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 500000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | [23 empty] | 7028534.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17126.578 | 32873 | 0 | 49999.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 7028534.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17126.578 | 32873 | 0 | 49999.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Cierre Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Paredones, Provincias de Colchagua y de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 370801 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-23 | 2024-07-09 | 1717666 | Propuesta publica | 2899427 | Polinom | 17 | 2024-10-15 | 2024-11-25 | 167489 | MASERCO S.A. | 300 | 2024-11-25 | 2025-09-21 | 100 |  |  | 3124528.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32873 | 0 | 32873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40043726-0 | '02 | '004 | Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de OHiggins | 388760 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 2471830 | Propuesta publica | 3771900 | Polinom | 3 | 2024-03-20 | 2024-05-06 | 132625 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 480 | 2024-05-06 | 2025-08-29 | 99.19 |  |  | 3904006.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17126.578 | 0 | 0 | 17126.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044675-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE | [23 empty] | 249799.324 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 3913.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084.4 | 0 | 7997.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 249799.324 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 3913.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084.4 | 0 | 7997.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044675-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Puente Santa Teresa, Camino I-620, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 387243 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 390450 | Propuesta publica | 268226 | IPC | 567 | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 20534 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 450 | 2024-04-29 | 2025-07-23 | 98.86 |  |  | 249799.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3913.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084.4 | 0 | 7997.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044978-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO | [23 empty] | 101970 | 303000 | 0 | 0 | 0 | 49814.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83302.729 | 132027.871 | 48855 | 313999.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044978-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 101970 | 303000 | 0 | 0 | 0 | 49814.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83302.729 | 132027.871 | 48855 | 313999.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044978-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Conexión Vial Corcolén- Puente Alta, Comunas de Malloa y Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | 391241 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-18 | 2024-12-02 | 259789 | Propuesta publica | 320872 | IPC | 705 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 10710 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 450 | 2025-04-03 | 2026-06-27 | 54.11 |  |  | 101970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49814.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71592.729 | 132027.871 | 48855 | 302289.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40044978-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº391241 , Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Conexión Vial Corcolén- Puente Alta, Comunas de Malloa y Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | 391241 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 10710 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -420 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11710 | 0 | 0 | 11710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | [23 empty] | 0 | 4143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 895694.875 | 1655349.856 | 1622905.421 | 1517138.211 | 1085000 | 75911 | 6884999.363 | 224999.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 47000 | 48500 | 69500 | 118088.6 | 85000 | 75911 | 476999.6 | 82452.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 370185 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-24 | 2025-12-17 | 492589 | Propuesta publica | 483042 | IPC | 3006 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | 0 | PROSIGA S.A | 424 | 2026-01-07 | 2027-03-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 47000 | 48500 | 69500 | 118088.6 | 85000 | 75911 | 476999.6 | 82452.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848694.875 | 1606849.856 | 1553405.421 | 1399049.611 | 1000000 | 0 | 6407999.763 | 142547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40046668-0 | '02 | '004 | Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 404985 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-16 | 2024-11-08 | 4488695 | Propuesta publica | 5927952 | Polinom | 29 | 2025-07-22 | 2025-08-28 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 420 | 2025-08-28 | 2026-10-22 | 39.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848694.875 | 1606849.856 | 1553405.421 | 1399049.611 | 1000000 | 0 | 6407999.763 | 142547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047847-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE O´HIGGINS | [23 empty] | 0 | 661000 | 0 | 0 | 0 | 124875.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137500 | 0 | 79697.645 | 0 | 342073.123 | 624927.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047847-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 661000 | 0 | 0 | 0 | 124875.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137500 | 0 | 79697.645 | 0 | 342073.123 | 624927.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047847-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Diversas Pasarelas, Etapa III , Región de O Higgins | 391242 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-28 | 2024-12-16 | 723124 | Propuesta publica | 822290 | IPC | 40 | 2025-09-16 | 2025-10-29 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 600 | 2025-10-29 | 2027-06-21 | 21.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124875.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137500 | 0 | 79697.645 | 0 | 342073.123 | 624927.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047979-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO H-634 KM 18,3 AL 20,6 SECTOR LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE | [23 empty] | 0 | 390313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 390000 | 1485000 | 916000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047979-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047979-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino H-634 Km 18,3 Al 20,6 Sector La Vinilla, Comuna De San Vicente (Nuevo 2026) | 427315 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 313000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 519 | 2027-04-01 | 2028-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047979-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 390313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047979-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047979-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40047979-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino H-634 Km 18,3 Al 20,6 Sector La Vinilla, Comuna De San Vicente (Nuevo 2026) | 427317 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 1836000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 519 | 2027-04-01 | 2028-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049834-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 300000 | 595000 | 803964.425 | 723974.836 | 1792700.698 | 650000 | 0 | 5035639.959 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049834-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 300000 | 595000 | 803964.425 | 723974.836 | 1792700.698 | 650000 | 0 | 5035639.959 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049834-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 1, Comunas de Lolol, Nancagua y Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 396510 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-01 | 2025-10-07 | 4089864 | Propuesta publica | 3278701 | Polinom | 53 | 2025-11-05 | 2026-01-19 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 210 | 2026-01-19 | 2026-08-17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 295000 | 452000 | 478000 | 1093700.693 | 650000 | 0 | 3068700.693 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049834-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 2, Comunas de Paredones y Peralillo, Provincias de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | 397185 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-01 | 2025-10-07 | 1799975 | Propuesta publica | 1746940 | Polinom | 52 | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2025-12-10 | 2026-09-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 200000 | 300000 | 351964.425 | 245974.836 | 699000.005 | 0 | 0 | 1966939.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | [23 empty] | 2974972.881 | 3344000 | 0 | 2668184.308 | 0 | 316089.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283663.472 | 0 | 3267937.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2974972.881 | 3344000 | 0 | 2668184.308 | 0 | 316089.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283663.472 | 0 | 3267937.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 51, Comuna de Lolol, Paredones, Provincia de Colchagua, Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 396506 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-07-15 | 2024-09-11 | 3972600 | Propuesta publica | 3875796 | Polinom | 21 | 2024-11-15 | 2024-12-16 | -27 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 390 | 2024-12-16 | 2026-01-10 | 100 |  |  | 2220711.772 | 0 | 0 | 1710379.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710379.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40049909-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 52, Comunas de Marchigue y Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 396507 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-08 | 2024-08-26 | 1657469 | Propuesta publica | 2128100 | Polinom | 12 | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 89917 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IG LIMITADA | 379 | 2025-05-14 | 2026-05-28 | 89.47 |  |  | 754261.109 | 0 | 0 | 957804.917 | 0 | 316089.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283663.472 | 0 | 1557557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL L. G. BERNARDO O'HIGGINS 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 2924000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 320000 | 600000 | 4790000 | 4760000 | 5655808.872 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 710000 | 700000 | 613853.79 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | 397186 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-30 | 2026-05-20 | 808927 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-08-31 | 2029-07-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000 | 350000 | 350000 | 316926.895 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | 397187 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-30 | 2026-05-20 | 808927 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-08-31 | 2029-07-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000 | 360000 | 350000 | 296926.895 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 270000 | 500000 | 4080000 | 4060000 | 5041955.082 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Santa Cruz Poniente, Etapa II, Región de O`Higgins | 396513 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-05 | 2026-01-26 | 8500887 | Propuesta publica | 7935960 | Polinom | 6 | 2026-03-10 | 2026-04-20 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 1080 | 2026-04-20 | 2029-04-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 2040000 | 2030000 | 2347959.822 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050023-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Santa Cruz Oriente, Etapa II, Región de O`Higgins | 396514 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-28 | 2026-01-26 | 8499983 | Propuesta publica | 7688996 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 1080 | 2026-07-30 | 2029-07-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 200000 | 2040000 | 2030000 | 2693995.26 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | ' | ' | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ,DEMARCACIÓN REGIÓN DE O'HIGGINS 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 90000 | 100000 | 130578.34 | 120000 | 176921.493 | 200000 | 887499.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 90000 | 100000 | 130578.34 | 120000 | 176921.493 | 200000 | 887499.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050291-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Demarcación Varias Comunas Etapa V, Región de O Higgins | 396509 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-28 | 2026-01-20 | 999423 | Propuesta publica | 707500 | Polinom | 534 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 0 | APIA SPA | 300 | 2026-03-03 | 2026-12-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 90000 | 100000 | 130578.34 | 120000 | 176921.493 | 200000 | 887499.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050292-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 1148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 78000 | 95000 | 106327.094 | 141971.413 | 230002.611 | 311000 | 0 | 1054301.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050292-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 78000 | 95000 | 106327.094 | 141971.413 | 230002.611 | 311000 | 0 | 1054301.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050292-0 | '02 | '004 | Conservación Zonas de Escuela, Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 396511 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-18 | 2025-10-03 | 999975 | Propuesta publica | 967144 | Polinom | 2447 | 2025-10-29 | 2025-11-24 | -3 | APIA SPA | 300 | 2025-11-24 | 2026-09-20 | 9.099 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 78000 | 95000 | 106327.094 | 141974.933 | 230002.611 | 311000 | 0 | 1054304.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050292-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº396511 , Conservación Zonas de Escuela, Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 396511 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.52 | 0 | 0 | 0 | -3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050293-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESIAS REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 1121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67672.384 | 70000 | 88000 | 93962.85 | 218327.616 | 233000 | 339762.633 | 0 | 1110725.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050293-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67672.384 | 70000 | 88000 | 93962.85 | 218327.616 | 233000 | 339762.633 | 0 | 1110725.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40050293-0 | '02 | '004 | Conservación de Pasadas Urbanas -Travesías Provincia de Cachapoal, Región Del Libertador General B. O Higgins | 391799 | Libertador General Bernardo O'Higgins | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-18 | 2025-10-08 | 999997 | Propuesta publica | 953963 | Polinom | 2448 | 2025-10-29 | 2025-11-10 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 270 | 2025-11-10 | 2026-08-07 | 39.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67672.384 | 70000 | 88000 | 93962.85 | 218327.616 | 233000 | 339762.633 | 0 | 1110725.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054783-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO | [23 empty] | 261490.957 | 673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130877 | 69146.305 | 58230.39 | 172357.009 | 56679.803 | 82104.964 | 49476.127 | 285050 | 903921.598 | 810372.038 | 465901.847 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054783-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 261490.957 | 673000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130877 | 69146.305 | 58230.39 | 172357.009 | 56679.803 | 82104.964 | 49476.127 | 285050 | 903921.598 | 810372.038 | 465901.847 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40054783-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 90, Sector: Placilla San Gregorio Región de O`Higgins | 395525 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-05 | 2024-12-06 | 2550289 | Propuesta publica | 2124150 | IPC | 70 | 2025-07-02 | 2025-07-28 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 960 | 2025-07-29 | 2028-03-15 | 11.87 |  |  | 261490.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130877 | 69146.305 | 58230.39 | 172357.009 | 56679.803 | 82104.964 | 49476.127 | 285050 | 903921.598 | 810372.038 | 465901.847 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40056844-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059038-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL H-27 CARRETERA EL COBRE CON H-35 COMUNAS DE MACHALI - REQUINOA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 374000 | 561000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059038-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059038-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059038-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 374000 | 561000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059038-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Conexion Vial H-27 Carretera El Cobre Con H-35 Machali - Requinoa (Nuevo 2026) | 427320 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 850000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 517 | 2026-11-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 374000 | 561000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059183-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA I-72 SECTOR LOLOL ALTO NILAHUE REGION DE OHIGGINS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210 | 239000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059183-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059183-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 200 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059183-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 239000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059183-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniera Mejoramiento Ruta I-72 Sector Lolol Alto Nilahue Region De Ohiggins (Nuevo 2026) | 427322 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 414000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 578 | 2026-11-01 | 2028-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 239000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059346-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LA CANDELARIA, CAMINO I-776 CHEPICA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 131000 | 850000 | 2125500 | 2477000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059346-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 248500 | 27000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059346-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposicion Puente La Candelaria Camino I-776 Chepica (Nuevo 2026) | 427323 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 430000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 672 | 2027-04-01 | 2029-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 248500 | 27000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059346-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059346-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059346-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 1877000 | 2450000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40059346-0 | '02 | '004 | Reposicion Puente La Candelaria Camino I-776 Chepica (Nuevo 2026) | 427324 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 4500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 672 | 2027-04-01 | 2029-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 1877000 | 2450000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40060360-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 370000 | 525000 | 5350920 | 1197580 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40060360-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 370000 | 525000 | 5350920 | 1197580 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40060360-0 | '02 | '004 | Conservación del Camino I-72, Comunas de Lolol y Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 434054 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 4350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 365000 | 520000 | 4221500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40060360-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Pavimentados, Comunas de Malloa, San Vicente y Requinoa, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 434055 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 1129420 | 1197580 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40069368-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA I-60 POR LA COMUNA DE PUMANQUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 300000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40069368-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40069368-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40069368-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 300000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40069368-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construccion Y Mejoramiento Pasada Urbana Ruta I-60, Comuna De Pumanque (Nuevo 2026) | 427325 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 300000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40070167-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 1521000 | 1587400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40070167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 1521000 | 1587400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40070167-0 | '02 | '004 | Conservación de La Red Vial Camino Pavimentado H-76-I, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 434056 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2950000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 1521000 | 1587400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40072467-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE LA PUNTILLA, COMUNA DE LOLOL | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40072467-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40072467-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Libertador General Bernardo O'Higgins |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 400 | SinInf |  | -- | // | 200 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40072467-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | O'Higgins | 40072467-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente La Puntilla, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 430001 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 490000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2027-04-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | [23 empty] | 0 | 213200 | 0 | 0 | 0 | 15075.187 | 0 | 78668 | 48802.813 | 15099 | 0 | 46365 | 0 | 9200 | 213210 | 62000 | 80000.235 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 15075.187 | 0 | 78668 | 48802.813 | 15099 | 0 | 46365 | 0 | 0 | 204010 | 62000 | 80000.235 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20166923-1 | '02 | '004 | Reforestación Reposición Pav. Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los Ruiles - Chanco, KM 28,600 AL KM 42,177. | 388119 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-24 | 2025-07-25 | 473000 | Propuesta publica | 345685 | SR | 4246 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | MORE INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA | 900 | 2025-12-10 | 2028-05-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15075.187 | 0 | 78668 | 48802.813 | 15099 | 0 | 46365 | 0 | 0 | 204010 | 62000 | 80000.235 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20169881-0 | ' | ' | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | [23 empty] | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20169881-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20169881-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | 172089 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2011-11-09 | 2011-11-30 | 664890 | Propuesta publica | 784400 | IPC | 2491 | 2011-12-29 | 2012-01-06 | 78025 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 600 | 2012-01-06 | 2013-08-28 | 99.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20177442-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20177442-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 20177442-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | [23 empty] | 351641.704 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31553.5 | 0 | 1293.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6447 | 39294.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 351641.704 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31553.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 33000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCION, TRAMO KM. 42 AL KM. 65 | 372071 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 270000 | Propuesta publica | 321300 | IPC | 961 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 28620 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 360 | 2024-07-09 | 2025-07-04 | 100 |  |  | 351641.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23757.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 25204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372071 , CONSULTORIA REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCION, TRAMO KM. 42 AL KM. 65 | 372071 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7088 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7795.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7795.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | 278557 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-14 | 2019-05-15 | 12811351 | Propuesta publica | 14438975 | IPC | 105 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 2977147 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 720 | 2019-12-09 | 2021-11-28 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30567.211 | 31860.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30062103-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278557 , Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | 278557 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -30567 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30567.211 | -30567.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063344-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | [23 empty] | 1567.611 | 75000 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74978.166 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063344-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 1567.611 | 75000 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74978.166 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063344-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1567.611 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978.166 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063344-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063993-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23375.902 | 23375.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063993-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23375.902 | 23375.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30063993-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | 250722 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 497000 | Propuesta publica | 476278 | IPC | 42 | 2016-09-02 | 2016-10-03 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 690 | 2016-10-03 | 2018-08-24 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23375.902 | 23375.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | [23 empty] | 6187.504 | 201000 | 0 | 0 | 111.002 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 15231.284 | 85554.922 | 5204 | 0 | 108108.998 | 216010.206 | 2691000.152 | 8089999.696 | 12262999.92 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 397275.076 | 320314.848 | 344409.46 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Costero Norte, S: Boyeruca-Cr. Ruta J-60 (Nuevo 2026) | 427135 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 397275.076 | 320314.848 | 344409.46 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 360.837 | 110000 | 0 | 0 | 111.002 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108088.998 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 221300 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 360.837 | 0 | 0 | 0 | 111.002 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888.998 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105200 | 105200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5826.667 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15231.284 | 85554.922 | 5204 | 0 | 10 | 106000.206 | 2293725.076 | 7769684.848 | 11918590.46 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | 292051 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 13240024 | Propuesta publica | 12555467 | IPC | 25 | 2021-04-20 | 2021-07-30 | 1771672 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 896 | 2021-07-31 | 2024-01-13 | 80 |  |  | 5826.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15231.284 | 85554.922 | 5204 | 0 | 0 | 105990.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30077630-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Costero Norte, S: Boyeruca-Cr. Ruta J-60 (Nuevo 2026) | 427138 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 20700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2293725.076 | 7769684.848 | 11918590.46 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | [23 empty] | 0 | 4006500 | 0 | 0 | 22.75 | 98574.655 | 0 | 0 | 100107.426 | 0 | 0 | 191805.934 | 0 | 315988.985 | 706499.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 4006500 | 0 | 0 | 22.75 | 98574.655 | 0 | 0 | 100107.426 | 0 | 0 | 191805.934 | 0 | 315988.985 | 706499.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 322447 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 98574.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98597.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30080989-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100107.426 | 0 | 0 | 191805.934 | 0 | 315988.985 | 607902.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | [23 empty] | 7198219.351 | 6089250 | 0 | 598662.735 | 89.168 | 261476.489 | 0 | 0 | 34056.144 | 5138671.184 | 0 | 0 | 0 | 51910.832 | 6084866.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 357848.982 | 63250 | 0 | 62312.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34056.144 | 32430.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128799.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-32, Sector Puente Marimaura-Cruce Ruta 126, Tramo DM 19.316,000 al DM 31.186,480, Comuna de San Javier; Provincia de Linares, Regiòn del Maule. | 351616 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-30 | 2023-05-25 | 841935 | Propuesta publica | 858117 | IPC | 2303 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 913 | 2023-08-30 | 2026-02-28 | 96.25 |  |  | 357848.982 | 0 | 0 | 62312.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34056.144 | 32430.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128799.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 370.397 | 52000 | 0 | 0 | 89.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51910.832 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 232905 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 370.397 | 0 | 0 | 0 | 89.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16315.004 | 16404.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35595.828 | 35595.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6839999.972 | 5974000 | 0 | 536349.912 | 0 | 261476.489 | 0 | 0 | 0 | 5106241.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5904067.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta L-32, sector Puente Marimaura - Cruce Ruta 126, Tramo DM. 19.316,000 al DM. 31.186,480, Provincia de Linares, Región del Maule | 351617 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-04-21 | 9628919 | Propuesta publica | 11243019 | Polinom | 37 | 2023-06-20 | 2023-08-23 | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 750 | 2023-08-23 | 2025-09-11 | 99.8 |  |  | 6839999.972 | 0 | 0 | 536349.912 | 0 | 261476.489 | 0 | 0 | 0 | 2038133.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835959.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081316-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351617 , Mejoramiento Ruta L-32, sector Puente Marimaura - Cruce Ruta 126, Tramo DM. 19.316,000 al DM. 31.186,480, Provincia de Linares, Región del Maule | 351617 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2890090 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 177 | - | 2026-03-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068107.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068107.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | [23 empty] | 123.726 | 4672000 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 35276.075 | 249945.844 | 466314.869 | 384383.152 | 439288.156 | 557700.904 | 2133000 | 7696786.722 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 202000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35276.075 | 35414.684 | 35553.293 | 35691.903 | 70967.977 | 70096.068 | 283000 | 367315.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '002 | Asesoría A La Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta L‐11, Sector Puente Putagan - Linares, Tramo Dm 53.836,16 Al Dm 62.321,98, Provincia De Linares, Comuna De Linares, Región Del Maule. | 413984 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-04 | 2025-10-28 | 454104 | Propuesta publica | 622903 | IPC | 1248 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 731 | 2026-04-15 | 2028-04-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35276.075 | 35414.684 | 35553.293 | 35691.903 | 70967.977 | 70096.068 | 283000 | 367315.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 123.726 | 150000 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149909 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 254687 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 123.726 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38088.198 | 38179.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111820.802 | 111820.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214531.16 | 430761.576 | 348691.249 | 368320.179 | 337695.836 | 1700000 | 7329471.26 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30081378-0 | '02 | '004 | Terminación Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán - Linares, Tramo Dm. 53.836,16 al Dm. 62.321,98, Provincia de Linares, Región Del Maule. | 362144 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-04-10 | 11741643 | Propuesta publica | 14682893 | IPC | 43 | 2026-03-11 | 2026-04-08 | 0 | CONSTRUTORA PYL SPA | 720 | 2026-04-08 | 2028-03-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214531.16 | 430761.576 | 348691.249 | 368320.179 | 337695.836 | 1700000 | 7329471.26 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30082059-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30082059-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30082059-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | [23 empty] | 13305803.535 | 11929000 | 0 | 1591316.508 | 1545354.816 | 2333737.38 | 1274174.985 | 668015.554 | 170494.797 | 172974.039 | 881662.98 | 1315784.009 | 669764.241 | 209183.7 | 10832463.009 | 7881124.532 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 448867.717 | 484000 | 0 | 117994.858 | 39654.417 | 39411.138 | 39387.649 | 39503.039 | 39647.54 | 39792.041 | 39936.543 | 40081.044 | 40225.544 | 9686.187 | 485320 | 307399.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 250744 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 606000 | Propuesta publica | 514800 | IPC | 43 | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 96209 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1661 | 2016-10-05 | 2021-04-23 | 100 |  |  | 24901.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta J-80, Sector: Cruce J-60 (Hualañé) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM 65,466 al DM 29.020,000, Comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquèn, Provincia de Curicó, Región del Maule | 369058 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-30 | 2024-01-29 | 1021680 | Propuesta publica | 1113069 | IPC | 117 | 2024-10-17 | 2024-11-14 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 911 | 2024-11-14 | 2027-05-14 | 52.2 |  |  | 423966.011 | 0 | 0 | 117994.858 | 39654.417 | 39411.138 | 39387.649 | 39503.039 | 39647.54 | 39792.041 | 39936.543 | 40081.044 | 40225.544 | 9366.187 | 485000 | 307399.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 2935.823 | 805000 | 0 | 0 | 2154.683 | 1676.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452003 | 0 | 349166.248 | 0 | 805000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 221519 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 2935.823 | 0 | 0 | 0 | 2154.683 | 1676.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349166.248 | 0 | 352997.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452003 | 0 | 0 | 0 | 452003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 12853999.995 | 10640000 | 0 | 1473321.65 | 1503545.716 | 2292650.163 | 1234787.336 | 628512.515 | 130847.257 | 133181.998 | 389723.437 | 1275702.965 | 280372.449 | 199497.513 | 9542142.999 | 7573725.139 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30107547-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (HUALAÑE) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM. 65,466 al DM 29.020,000, Provincia de Curicó, Región del Maule. | 369057 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2024-01-11 | 23538276 | Propuesta publica | 33438523 | Polinom | 41 | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 900 | 2024-10-09 | 2027-03-28 | 48.44 |  |  | 12853999.995 | 0 | 0 | 1473321.65 | 1503545.716 | 2292650.163 | 1234787.336 | 628512.515 | 130847.257 | 133181.998 | 389723.437 | 1275702.965 | 280372.449 | 199497.513 | 9542142.999 | 7573725.139 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | [23 empty] | 3305.968 | 930000 | 0 | 0 | 1498.621 | 2460.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80021.561 | 36172.471 | 120153.154 | 95404.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.471 | 152.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1046 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.471 | 152.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 109845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95404.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '002 | ESTUDIO ACTUALIZACIÓN "ESTUDIO DE DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTORES TRAMO I: RUTA L-11 - RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO. TRAMO II: RUTA L-535 - COLVINDO Y 4 PUENTES, REGIÓN DEL MAULE". | 406873 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-11 | 2026-03-11 | 78571 | Propuesta publica | 92297 | IPC | 1244 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 240 | 2026-04-15 | 2026-12-11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95404.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 3305.968 | 820000 | 0 | 0 | 1498.621 | 2460.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80021.561 | 36019 | 119999.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 221811 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 3305.968 | 0 | 0 | 0 | 1498.621 | 2460.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122001-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80021.561 | 36019 | 116040.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122189-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | [23 empty] | 357.303 | 910000 | 0 | 0 | 331102.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189831.466 | 0 | 0 | 109066 | 629999.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122189-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 357.303 | 910000 | 0 | 0 | 331102.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189831.466 | 0 | 0 | 109066 | 629999.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122189-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 550582 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 357.303 | 0 | 0 | 0 | 331102.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189831.466 | 0 | 0 | 0 | 520933.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30122189-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109066 | 109066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | [23 empty] | 0 | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256967.414 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 266967.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256967.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256967.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30123520-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256967.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256967.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | [23 empty] | 2105928.366 | 2348500 | 0 | 0 | 684786.812 | 167932.424 | 131541.3 | 109541.3 | 116583.275 | 186541.3 | 186541.3 | 141541.3 | 141019.721 | 142000 | 2008028.732 | 2131406.984 | 81367.704 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 235200.1 | 258500 | 0 | 0 | 0 | 88726.037 | 21541.3 | 21541.3 | 21541.3 | 21541.3 | 21541.3 | 21541.3 | 21019.721 | 0 | 238993.558 | 263815.2 | 81367.704 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | 382819 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 736920 | Propuesta publica | 881236 | IPC | 8 | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 0 | CONSORCIO JRG-VYA SAN CLEMENTE ORIENTE LTDA | 1350 | 2024-05-29 | 2028-02-08 | 48.89 |  |  | 235200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88726.037 | 21541.3 | 21541.3 | 21541.3 | 21541.3 | 21541.3 | 21541.3 | 21019.721 | 0 | 238993.558 | 263815.2 | 81367.704 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1870728.266 | 2090000 | 0 | 0 | 684786.812 | 79206.387 | 110000 | 88000 | 95041.975 | 165000 | 165000 | 120000 | 120000 | 142000 | 1769035.174 | 1867591.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30131057-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, Comunas de San Clemente, Pelarco y Colbun, Etapa III, Región del Maule. (Nueva 2023) | 369772 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-22 | 2023-02-13 | 7067074 | Propuesta publica | 7914669 | Polinom | 19 | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1440 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 67 |  |  | 1870728.266 | 0 | 0 | 0 | 684786.812 | 79206.387 | 110000 | 88000 | 95041.975 | 165000 | 165000 | 120000 | 120000 | 142000 | 1769035.174 | 1867591.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132426-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132426-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132426-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132620-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | [23 empty] | 33580 | 35860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132620-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 33580 | 35860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132620-0 | '02 | '002 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | 292080 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 370000 | Propuesta publica | 368320 | IPC | 1549 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | 100 |  |  | 33580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132633-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | [23 empty] | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26386.158 | 26386.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132633-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26386.158 | 26386.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30132633-0 | '02 | '004 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 250758 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 2277710 | Propuesta publica | 2140669 | IPC | 36 | 2016-07-28 | 2016-09-28 | 142071 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 479 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26386.158 | 26386.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30137598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | [23 empty] | 142.192 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 185.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199814.598 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30137598-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 142.192 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 185.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199814.598 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30137598-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 142.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199814.598 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30224326-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | [23 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30224326-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30224326-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | [23 empty] | 40256.46 | 5800248 | 0 | 76395.662 | 40185.342 | 330371.054 | 987584.857 | 539745.819 | 238422.745 | 417443.032 | 321992.753 | 308983.233 | 711933.243 | 161515.496 | 4134573.236 | 5595122.14 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 40256.46 | 380000 | 0 | 76395.662 | 40185.342 | 40923.496 | 42081.37 | 41262.336 | 41832.515 | 40371.842 | 33546.68 | 33092.618 | 33869.456 | 35501.805 | 459063.122 | 528579.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Estabilización Taludes Ruta 115-CH, Construcción Puente Medano 1 y Medano 2, Sector La Mina - Limite Internacional, Tramo Dm 103.580,00 a Dm 105.017,00, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule | 391352 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-25 | 2025-08-13 | 1159358 | Propuesta publica | 970505 | IPC | 106 | 2025-09-12 | 2025-10-06 | 0 | CONSORCIO AIF MEDANO LIMITADA | 730 | 2025-10-07 | 2027-10-07 | 20.4 |  |  | 40256.46 | 0 | 0 | 76395.662 | 40185.342 | 40923.496 | 42081.37 | 41262.336 | 41832.515 | 40371.842 | 33546.68 | 33092.618 | 33869.456 | 35501.805 | 459063.122 | 528579.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 20248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 289447.558 | 945503.487 | 498483.483 | 196590.23 | 377071.19 | 288446.073 | 275890.615 | 378063.787 | 126013.691 | 3375510.114 | 5066542.307 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30398835-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Estabilización de Taludes en Ruta 115-CH, Sector La Mina - Límite Internacional, Construcción Puentes Médano 1 y Médano 2, Provincia de Talca, Región del Maule | 391353 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-28 | 2025-03-28 | 12165437 | Propuesta publica | 13560894 | IPC | 34 | 2025-06-19 | 2025-07-11 | 0 | CONSTRUTORA PYL SPA | 720 | 2025-07-11 | 2027-07-01 | 2.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289447.558 | 945503.487 | 498483.483 | 196590.23 | 377071.19 | 288446.073 | 275890.615 | 378063.787 | 126013.691 | 3375510.114 | 5066542.307 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | [23 empty] | 31541.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633344.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633344.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 31541.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633344.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633344.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26, Provincia de Linares | 343608 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-21 | 2023-03-02 | 5053395 | Propuesta publica | 6197300 | IPC | 24 | 2023-07-07 | 2023-10-24 | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2023-10-25 | 2025-10-14 | 99.44 |  |  | 31541.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30399282-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº343608 , Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26, Provincia de Linares | 343608 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 563768 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626744.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626744.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | [23 empty] | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 330000 | 195000 | 250000 | 343117.6 | 1250117.6 | 1894028.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 330000 | 195000 | 250000 | 338117.6 | 1245117.6 | 1894028.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30479809-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGUE EN RUTA L-45, KM. 25,34. PROVINCIA DE LINARES;REGION DEL MAULE | 329433 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-05-30 | 2025-07-21 | 2275507 | Propuesta publica | 2853770 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 720 | 2025-12-30 | 2027-12-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 330000 | 195000 | 250000 | 338117.6 | 1245117.6 | 1894028.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481269-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | [23 empty] | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30481269-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | 281855 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 783177 | Propuesta publica | 728900 | IPC | 27 | 2019-04-17 | 2019-05-30 | 41060 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1380 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30483261-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30483261-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30483261-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | 308970 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 440000 | Propuesta publica | 373430 | IPC | 4478 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 34221 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 840 | 2019-12-30 | 2022-04-18 | 98.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 18165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 30483261-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº308970 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | 308970 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -4165 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -840 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | [23 empty] | 2796283.751 | 4764000 | 0 | 397562.79 | 452046.463 | 456612.588 | 361250.29 | 374178.826 | 375595.232 | 349440.115 | 728197.043 | 407412.214 | 656768.261 | 1424936.178 | 5984000 | 5148364.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 318010 | 228000 | 0 | 71316.415 | 36162.006 | 37682.098 | 40180.466 | 41344.852 | 41499.687 | 41654.523 | 41809.358 | 41964.193 | 26246.466 | 24139.936 | 444000 | 157775.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K‐20, Sector Gualleco - Carrizal, Tramo Dm. 0,00 - Dm 30.060,00, Comunas de Curepto y Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule | 372258 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 736848 | Propuesta publica | 863961 | IPC | 611 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 730 | 2025-02-27 | 2027-02-27 | 51.46 |  |  | 318010 | 0 | 0 | 71316.415 | 36162.006 | 37682.098 | 40180.466 | 41344.852 | 41499.687 | 41654.523 | 41809.358 | 41964.193 | 26246.466 | 24139.936 | 444000 | 157775.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 1264.668 | 905000 | 0 | 0 | 495.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376315.681 | 0 | 0 | 528188.399 | 905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 745222 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1264.668 | 0 | 0 | 0 | 495.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528188.399 | 528684.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376315.681 | 0 | 0 | 0 | 376315.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2477009.083 | 3631000 | 0 | 326246.375 | 415388.537 | 418930.49 | 321069.824 | 332833.974 | 334095.545 | 307785.592 | 310072.004 | 365448.021 | 630521.795 | 872607.843 | 4635000 | 4990589.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40004155-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal, Región del Maule | 372256 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-22 | 2024-08-07 | 9729523 | Propuesta publica | 11390643 | Polinom | 114 | 2024-10-16 | 2025-02-07 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 720 | 2025-02-07 | 2027-01-28 | 35.3 |  |  | 2477009.083 | 0 | 0 | 326246.375 | 415388.537 | 418930.49 | 321069.824 | 332833.974 | 334095.545 | 307785.592 | 310072.004 | 365448.021 | 630521.795 | 872607.843 | 4635000 | 4990589.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | [23 empty] | 14117714.069 | 11727000 | 0 | 3086716.479 | 1035146.897 | 1386835.048 | 874386.7 | 1013886.7 | 711670.36 | 930886.7 | 1460353.792 | 1103265.5 | 1250665.5 | 1307377.463 | 14161191.139 | 6761894.495 | 507897.56 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1676563.81 | 1727000 | 0 | 227967.334 | 188101.304 | 207721.636 | 142886.7 | 142886.7 | 143233.053 | 142886.7 | 142886.7 | 128265.5 | 220665.5 | 128265.5 | 1815766.627 | 1486182.462 | 507897.56 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 328687 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-06 | 2023-02-22 | 850000 | Propuesta publica | 856800 | IPC | 35 | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1350 | 2023-09-22 | 2027-06-03 | 66 |  |  | 271126.563 | 0 | 0 | 42535.36 | 21315.28 | 21313.376 | 20944 | 20944 | 20944 | 20944 | 20944 | 20944 | 20944 | 20944 | 252716.016 | 173800.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 328688 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-30 | 2022-10-19 | 850000 | Propuesta publica | 631109 | IPC | 2080 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1440 | 2022-12-22 | 2026-12-01 | 85.52 |  |  | 164686.911 | 0 | 0 | 60870.211 | 15268.061 | 15266.732 | 14621.2 | 14621.2 | 14621.64 | 14621.2 | 14621.2 | 0 | 0 | 0 | 164511.444 | 42040.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº328688 , Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 328688 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 84000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92400 | 0 | 92400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO - ROMERAL, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 362467 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-12 | 876935 | Propuesta publica | 884110 | IPC | 7 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1350 | 2024-05-31 | 2028-02-10 | 48.63 |  |  | 198154.69 | 0 | 0 | 21328.664 | 0 | 86054.183 | 21611.7 | 21611.7 | 22608.39 | 21611.7 | 21611.7 | 21611.7 | 21611.7 | 21611.7 | 281273.137 | 225341.11 | 124041.029 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule (NUEVA 2023) SECTOR TENO | 362470 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-10-11 | 877850 | Propuesta publica | 873243 | IPC | 5 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 0 | CONSORCIO UGARTE TENO SPA | 1440 | 2024-05-23 | 2028-05-02 | 49.2 |  |  | 265783.734 | 0 | 0 | 40701.562 | 20414.728 | 20412.874 | 20388.5 | 20388.5 | 20387.943 | 20388.5 | 20388.5 | 20388.5 | 20388.5 | 20388.5 | 244636.607 | 269500 | 75738.421 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas De Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 362474 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-27 | 2023-09-06 | 877123 | Propuesta publica | 858205 | IPC | 9 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 1440 | 2024-05-28 | 2028-05-07 | 48.68 |  |  | 257847.515 | 0 | 0 | 39989.48 | 20057.569 | 20055.747 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.154 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.1 | 240359.65 | 264000 | 80235.965 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR CONSTITUCION - EMPEDRADO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA I, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | 382817 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-27 | 2023-09-08 | 877123 | Propuesta publica | 944046 | IPC | 4 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1440 | 2024-05-23 | 2028-05-02 | 46.3 |  |  | 263404.625 | 0 | 0 | 0 | 65957.29 | 22029.771 | 21841.6 | 21841.6 | 21192.934 | 21841.6 | 21841.6 | 21841.6 | 21841.6 | 21841.6 | 262071.195 | 242000 | 141517.796 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR HUALAÑE-RAUCO, COMUNAS CURICO, RAUCO Y HUALAÑE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE.(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 399906 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 779498 | Propuesta publica | 852655 | Polinom | 25 | 2024-09-02 | 2024-10-29 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1200 | 2024-10-30 | 2028-02-12 | 42.06 |  |  | 255559.772 | 0 | 0 | 22542.057 | 45088.376 | 22588.953 | 23447.6 | 23447.6 | 23445.992 | 23447.6 | 23447.6 | 23447.6 | 23447.6 | 23447.6 | 277798.578 | 269500 | 86364.349 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 12441150.259 | 10000000 | 0 | 2858749.145 | 847045.593 | 1179113.412 | 731500 | 871000 | 568437.307 | 788000 | 1317467.092 | 975000 | 1030000 | 1179111.963 | 12345424.512 | 5275712.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 328683 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-16 | 2021-12-29 | 6171543 | Propuesta publica | 7603793 | IPC | 33 | 2022-10-19 | 2022-11-29 | 0 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1440 | 2022-11-29 | 2026-11-08 | 82.77 |  |  | 2427291.678 | 0 | 0 | 764065.808 | 57880.512 | 200512.566 | 93500 | 110000 | 88198.119 | 88000 | 165000 | 175000 | 175000 | 129009.551 | 2046166.556 | 486264.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 328685 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-27 | 2022-02-11 | 6416683 | Propuesta publica | 7119073 | IPC | 26 | 2022-08-12 | 2022-09-23 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1440 | 2022-09-23 | 2026-09-02 | 87.95 |  |  | 2355946.575 | 0 | 0 | 514017.634 | 0 | 367257.05 | 110000 | 310000 | 0 | 260000 | 415467.092 | 0 | 0 | 0 | 1976741.776 | 220000.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó-Romeral, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 361953 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-02-24 | 6231374 | Propuesta publica | 7147084 | Polinom | 20 | 2023-06-14 | 2023-07-18 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 1440 | 2023-07-19 | 2027-06-28 | 81.26 |  |  | 1027808.328 | 0 | 0 | 399266.217 | 162886.71 | 81872.244 | 93500 | 77000 | 79117.163 | 77000 | 110000 | 165000 | 165000 | 136400 | 1547042.334 | 597085.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa IV, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 361956 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-24 | 6202414 | Propuesta publica | 7004727 | Polinom | 12 | 2023-05-03 | 2023-08-24 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 69.87 |  |  | 2051677.243 | 0 | 0 | 283687.864 | 94885.009 | 108479.982 | 104500 | 110000 | 92620.999 | 99000 | 132000 | 275000 | 275000 | 472448.9 | 2047622.754 | 847478.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé-Rauco, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | 362459 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-22 | 5570475 | Propuesta publica | 5927421 | Polinom | 27 | 2023-07-19 | 2023-08-16 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-08-17 | 2027-07-27 | 72.65 |  |  | 1249605.916 | 0 | 0 | 214487.039 | 135914.506 | 66384.525 | 110000 | 77000 | 118830.677 | 77000 | 110000 | 65000 | 120000 | 90592.74 | 1185209.487 | 1109056.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Empedrado, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | 362462 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 4992911 | Propuesta publica | 5925468 | Polinom | 10 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 1440 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | 76.29 |  |  | 1739606.203 | 0 | 0 | 223054.661 | 90523.553 | 104119.519 | 110000 | 77000 | 79670.349 | 77000 | 110000 | 165000 | 165000 | 224702.44 | 1426070.522 | 538604.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011061-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | 362464 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-02-16 | 5908031 | Propuesta publica | 7852151 | Polinom | 16 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 1349 | 2023-06-15 | 2027-02-23 | 72.29 |  |  | 1589214.316 | 0 | 0 | 460169.922 | 304955.303 | 250487.526 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 275000 | 130000 | 130000 | 125958.332 | 2116571.083 | 1477222.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011063-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | [23 empty] | 1587542.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38602.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38602.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1587542.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38602.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38602.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011063-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONTRATO: CAMINO BASICO POR CONSERVACION K-31, TRAMO KM. 21,40 AL KM. 28,20 SK-471, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 3,88, COMUNA DE RIO CLARO PROVINCIA DE TALCA REGION DEL MAULE | 387552 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 804048 | Propuesta publica | 1518693 | Polinom | 1808 | 2024-12-03 | 2024-12-06 | -101 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 225 | 2024-12-09 | 2025-07-22 | 87 |  |  | 1587542.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38602.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38602.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | [23 empty] | 23225.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62598.531 | 62598.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 23225.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59818 | 59818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | 317713 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 204900 | Propuesta publica | 204900 | IPC | 2064 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 19375 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 380 | 2021-01-04 | 2022-01-19 | 100 |  |  | 23225.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59818 | 59818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.531 | 2780.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011064-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | 317717 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 847667 | Propuesta publica | 779286 | IPC | 1945 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | 65722 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 370 | 2020-12-16 | 2021-12-21 | 99.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.531 | 2780.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011806-0 | ' | ' | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19018 | 19018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19018 | 19018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 309796 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2020-09-17 | 2021-02-02 | 321000 | Propuesta publica | 202025 | IPC | 460 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 360 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20278 | 20278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40011806-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº309796 , Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 309796 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -1260 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1260 | -1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40017202-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1 | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40017202-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40017202-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | [23 empty] | 299335.247 | 945385 | 0 | 147343.141 | 0 | 81458.451 | 110000 | 220000 | 220000 | 133413.317 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 926214.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 299335.247 | 945000 | 0 | 147343.141 | 0 | 81458.451 | 110000 | 220000 | 220000 | 133413.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912214.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40021482-0 | '02 | '004 | REPOSICION PUENTE VILLASECA, CAMINO ROL L-600 PROVINCIA DE LINARES REGION DEL MAULE, 2DA CONV | 406474 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-28 | 2024-12-03 | 1040113 | Propuesta publica | 1131099 | Polinom | 686 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0 | DEMOTRON S.A. | 360 | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 55.45 |  |  | 299335.247 | 0 | 0 | 147343.141 | 0 | 81458.451 | 110000 | 220000 | 220000 | 133413.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912214.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025776-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57449 | 57449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025776-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57449 | 57449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025776-0 | '02 | '002 | REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA | 347552 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 269700 | Propuesta publica | 269700 | IPC | 622 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 330 | 2022-04-22 | 2023-03-18 | 78.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57449 | 57449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025899-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | [23 empty] | 0 | 378441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420762.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32679 | 453441.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025899-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 378441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420762.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32679 | 453441.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025899-0 | '02 | '004 | Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 24,067, Provincia de Linares | 344879 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-30 | 2022-03-17 | 1380069 | Propuesta publica | 1701264 | IPC | 679 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | -29370 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 540 | 2023-05-17 | 2024-11-07 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346122.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32679 | 378801.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40025899-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº344879 , Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 24,067, Provincia de Linares | 344879 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 67855 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74639.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74639.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40026687-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VARIANTE CHANCO, RUTA M-50, SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | [23 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41541.985 | 0 | 0 | 94538.143 | 0 | 0 | 136080.128 | 231288.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40026687-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41541.985 | 0 | 0 | 94538.143 | 0 | 0 | 136080.128 | 231288.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40026687-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad, Construcción Variante Chanco, Ruta M-50, Sector: Cauquenes - Chanco, Región del Maule. | 411673 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-11-29 | 2026-02-24 | 409178 | Propuesta publica | 349576 | IPC | 991 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0 | INGEROP CHILE S.A. | 540 | 2026-03-23 | 2027-09-14 | 1.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41541.985 | 0 | 0 | 94538.143 | 0 | 0 | 136080.128 | 231288.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [23 empty] | 0 | 18045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 18045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [23 empty] | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33090.2 | 33090.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33090.2 | 33090.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027080-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | 327367 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 617000 | Propuesta publica | 496000 | IPC | 615 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 360 | 2021-05-18 | 2022-05-13 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33090.2 | 33090.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | [23 empty] | 5010183.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62627.908 | 64200.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53999.83 | 53999.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | 327851 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 428000 | Propuesta publica | 344840 | IPC | 555 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 360 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53999.83 | 53999.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5010183.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628.078 | 10200.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-70. Sector Km 2,02 al 10,52; Comuna de Cauquenes; Provincia de Cauquenes (Segunda convocatoria).- | 336758 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-15 | 2021-05-25 | 1197474 | Propuesta publica | 1345963 | IPC | 1259 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 360 | 2021-07-22 | 2022-07-17 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870954.857 | 870954.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº336758 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-70. Sector Km 2,02 al 10,52; Comuna de Cauquenes; Provincia de Cauquenes (Segunda convocatoria).- | 336758 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -870895 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -870895.857 | -870895.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, PROVINCIA DE CURICO | 361606 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 537687 | Propuesta publica | 687640 | IPC | 1615 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | -1 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 123 | 2022-10-14 | 2023-02-14 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40027841-0 | '02 | '004 | TERMINACION, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL: 126 S, SECTOR KM. 0,000 AL KM. 25,276, COMUNA DE CAUQUENES, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE | 388878 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 3637107 | Propuesta publica | 4743861 | Polinom | 37 | 2024-12-10 | 2025-02-04 | -12491 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 420 | 2025-02-05 | 2026-04-01 | 59.53 |  |  | 5010183.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8569.078 | 8569.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | [23 empty] | 20419592.465 | 13315000 | 0 | 48315.843 | 3778759.251 | 1105857.639 | 1276371.8 | 1553739.175 | 941746.339 | 951871.8 | 1497871.8 | 1432871.8 | 1272871.8 | 1342723.25 | 15203000.497 | 10344999.856 | 10044999.868 | 1054999.803 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1918094.812 | 2315000 | 0 | 0 | 573638.765 | 146490.433 | 192871.8 | 211739.175 | 244532.682 | 192871.8 | 192871.8 | 192871.8 | 192871.8 | 174240 | 2315000.055 | 2317321.365 | 1506607.11 | 151411.803 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | 356417 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 877123 | Propuesta publica | 890091 | IPC | 6 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1440 | 2024-05-31 | 2028-05-10 | 48.01 |  |  | 245290.846 | 0 | 0 | 0 | 59534.307 | 21096.047 | 20787.8 | 20787.8 | 7753.655 | 20787.8 | 20787.8 | 20787.8 | 20787.8 | 20787.8 | 233898.609 | 213129.698 | 112015.695 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | 356420 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 736920 | Propuesta publica | 950827 | IPC | 27 | 2024-09-09 | 2024-11-04 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1350 | 2024-11-05 | 2028-07-17 | 31 |  |  | 247640.713 | 0 | 0 | 0 | 50596.266 | 0 | 23427.8 | 42265.475 | 46855.6 | 23427.8 | 23427.8 | 23427.8 | 23427.8 | 23427.8 | 280284.141 | 246150.3 | 245762.9 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | 356422 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 736920 | Propuesta publica | 868343 | IPC | 10 | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1350 | 2024-05-29 | 2028-02-08 | 51.02 |  |  | 248828.444 | 0 | 0 | 0 | 63521.446 | 20992.674 | 21184.9 | 21214.6 | 21173.337 | 21184.9 | 21184.9 | 21184.9 | 21184.9 | 21184.9 | 254011.457 | 247995 | 71924.999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa III, Region Del Maule | 356427 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 876935 | Propuesta publica | 762218 | IPC | 595 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 0 | CONSORCIO UGARTE TALCA NORTE SPA | 1350 | 2024-05-11 | 2028-01-21 | 52.21 |  |  | 216694.522 | 0 | 0 | 0 | 36895.024 | 36855.685 | 18631.8 | 18631.8 | 18631.652 | 18631.8 | 18631.8 | 18631.8 | 18631.8 | 0 | 204173.161 | 241354.265 | 47743.031 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | 356428 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 736920 | Propuesta publica | 881236 | IPC | 17 | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1350 | 2024-08-20 | 2028-05-01 | 43.03 |  |  | 251311.338 | 0 | 0 | 0 | 85389.805 | 21676.063 | 21432.4 | 21432.4 | 21155.185 | 21432.4 | 21432.4 | 21432.4 | 21432.4 | 21432.4 | 278247.853 | 258159.924 | 123465.354 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule (segunda convocatoria) | 356429 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-30 | 2024-12-05 | 876935 | Propuesta publica | 909138 | IPC | 8 | 2025-05-07 | 2025-05-28 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1350 | 2025-05-29 | 2029-02-07 | 23.86 |  |  | 119471.098 | 0 | 0 | 0 | 41862.733 | 20997.026 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.1 | 20032.1 | 223116.559 | 253766.861 | 240385.2 | 151411.803 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | 356430 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 736920 | Propuesta publica | 936106 | IPC | 29 | 2024-09-09 | 2024-11-06 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1350 | 2024-11-07 | 2028-07-19 | 35.88 |  |  | 252466.548 | 0 | 0 | 0 | 86017.164 | 0 | 22195.8 | 22195.8 | 44391.6 | 22195.8 | 22195.8 | 22195.8 | 22195.8 | 22195.8 | 285779.364 | 263085.715 | 218608.639 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FICAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIO UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR PELLUHUE Y CHANCO, COMUNAS DE CAUQUENES, PELLUHUE Y CHANCO, ETAPA I, REGION DEL MAULE.(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 399905 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 760011 | Propuesta publica | 915396 | Polinom | 1 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1170 | 2025-03-31 | 2028-06-13 | 33.05 |  |  | 193471.966 | 0 | 0 | 0 | 74918.892 | 24872.938 | 21938.4 | 21938.4 | 18057.953 | 21938.4 | 21938.4 | 21938.4 | 21938.4 | 21938.4 | 271418.583 | 295966.667 | 232508.694 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, COMUNAS DE CAUQUENES Y CHANCO, ETAPA III, REGION DEL MAULE, 2DA CONV | 406480 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 868462 | Propuesta publica | 866257 | IPC | 2 | 2025-03-03 | 2025-04-14 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1230 | 2025-04-15 | 2028-08-27 | 26.19 |  |  | 142919.337 | 0 | 0 | 0 | 74903.128 | 0 | 23240.8 | 23240.8 | 46481.6 | 23240.8 | 23240.8 | 23240.8 | 23240.8 | 23240.8 | 284070.328 | 297712.935 | 214192.598 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 18501497.653 | 11000000 | 0 | 48315.843 | 3205120.486 | 959367.206 | 1083500 | 1342000 | 697213.657 | 759000 | 1305000 | 1240000 | 1080000 | 1168483.25 | 12888000.442 | 8027678.491 | 8538392.758 | 903588 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | 356349 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-16 | 2023-05-05 | 5190587 | Propuesta publica | 5574007 | Polinom | 18 | 2023-05-30 | 2023-08-25 | -30 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 1440 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 64.47 |  |  | 1936141.069 | 0 | 0 | 0 | 405294.148 | 52084.859 | 93500 | 121000 | 45214.534 | 88000 | 110000 | 65000 | 65000 | 124500 | 1169593.541 | 715704.707 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | 356356 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-16 | 2023-05-08 | 6626829 | Propuesta publica | 7331953 | Polinom | 30 | 2023-08-16 | 2023-09-22 | 0 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 1440 | 2023-09-23 | 2027-09-02 | 74.73 |  |  | 1756344.143 | 0 | 0 | 0 | 1021289.618 | 110672.126 | 110000 | 110000 | 84880.375 | 88000 | 110000 | 65000 | 65000 | 50000 | 1814842.119 | 734903.864 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael y Talca, Etapa III, Región Del Maule | 356357 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 4821428 | Propuesta publica | 5725917 | Polinom | 14 | 2023-05-11 | 2023-08-22 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 1440 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 71.93 |  |  | 1081460.982 | 0 | 0 | 48315.843 | 119269.386 | 75657.991 | 110000 | 77000 | 115042.95 | 77000 | 110000 | 110000 | 110000 | 172700 | 1124986.17 | 617762.14 | 410075 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | 356405 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 6577929 | Propuesta publica | 8003539 | Polinom | 21 | 2023-06-14 | 2023-08-23 | -6 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 1440 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 72.24 |  |  | 2144756.794 | 0 | 0 | 0 | 616460.779 | 0 | 110000 | 110000 | 48000 | 88000 | 220000 | 80000 | 130000 | 139993.853 | 1542454.632 | 1030090.795 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | 356408 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 6055207 | Propuesta publica | 7243551 | Polinom | 50 | 2023-10-13 | 2024-01-02 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2024-01-03 | 2027-12-13 | 62.41 |  |  | 2439954.996 | 0 | 0 | 0 | 263091.717 | 160890.394 | 110000 | 110000 | 34463.691 | 88000 | 75000 | 130000 | 130000 | 140000 | 1241445.802 | 914393.296 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Pelluhue y Chanco, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa I, Región Del Maule | 356409 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-03-14 | 7304649 | Propuesta publica | 8745515 | Polinom | 22 | 2023-06-15 | 2023-07-26 | 165386 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | 83.6 |  |  | 2869276.814 | 0 | 0 | 0 | 253186.85 | 108481.193 | 110000 | 77000 | 76612.107 | 77000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 1182280.15 | 852913.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco, Etapa III, Region Del Maule | 356415 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 6269037 | Propuesta publica | 6997151 | Polinom | 28 | 2023-07-26 | 2023-09-01 | -20 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2023-09-02 | 2027-08-12 | 79.24 |  |  | 2256418.059 | 0 | 0 | 0 | 257300.99 | 198064.241 | 110000 | 77000 | 77000 | 77000 | 220000 | 120000 | 120000 | 80829.195 | 1337194.426 | 774355.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Curicó Sur, Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, Región Del Maule (NUEVA 2023)(SEGUNDA CONVOCATORIA) | 380478 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-23 | 2023-08-14 | 6392945 | Propuesta publica | 7061815 | Polinom | 46 | 2023-09-25 | 2024-01-02 | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 1440 | 2024-01-02 | 2027-12-12 | 32.39 |  |  | 984826.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 550000 | 128000 | 88000 | 120000 | 130000 | 120000 | 64000 | 1420000 | 1380939.334 | 2000000 | 450000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030658-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 399846 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-30 | 8152730 | Propuesta publica | 8605243 | Polinom | 28 | 2024-09-09 | 2024-10-14 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 1440 | 2024-10-15 | 2028-09-24 | 43 |  |  | 3032318.181 | 0 | 0 | 0 | 269226.998 | 253516.402 | 110000 | 110000 | 88000 | 88000 | 220000 | 420000 | 220000 | 276460.202 | 2055203.602 | 1006614.94 | 2328317.758 | 453588 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030998-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA | [23 empty] | 148684 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 77000 | 77110 | 118690 | 0 | 0 | 286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030998-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 148684 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 77000 | 77110 | 118690 | 0 | 0 | 286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030998-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Provincia de Talca y Linares Nuevo 2022 | 351711 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 642600 | Propuesta publica | 400000 | IPC | 908 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 740 | 2024-07-03 | 2026-07-13 | 65 |  |  | 148684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 77000 | 77110 | 74800 | 0 | 0 | 242110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40030998-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351711 , Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Provincia de Talca y Linares Nuevo 2022 | 351711 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 39900 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | -740 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43890 | 0 | 0 | 43890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [23 empty] | 21160.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.317 | 0 | 2260 | 5500.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 21160.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.317 | 0 | 2260 | 5500.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | 346160 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-20 | 2022-02-01 | 1800806 | Propuesta publica | 2228567 | IPC | 10 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | -7949 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 360 | 2022-05-31 | 2023-05-26 | 100 |  |  | 21160.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035374-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-620, sector km 2,2 al km 11,20, comuna de Curico (2DA CONVOCATORIA) | 359959 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 781716 | Propuesta publica | 999022 | IPC | 2207 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 135628 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2023-01-10 | 2023-10-07 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.317 | 0 | 0 | 3240.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035375-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | [23 empty] | 0 | 227100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40035375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 227100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | [23 empty] | 2444679.998 | 3061080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778245 | 131340 | 219135 | 241340 | 241340 | 241340 | 208340 | 3061080 | 1839982.5 | 1830571.846 | 1400000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 150560.816 | 256080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95245 | 21340 | 54135 | 21340 | 21340 | 21340 | 21340 | 256080 | 281688 | 260942.647 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR COSTA CENTRO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA IV, REGIÓN DEL MAULE. | 375260 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-19 | 2024-03-26 | 736920 | Propuesta publica | 868100 | IPC | 4 | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 0 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 1350 | 2025-04-02 | 2028-12-12 | 28.88 |  |  | 150560.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95245 | 21340 | 54135 | 21340 | 21340 | 21340 | 21340 | 256080 | 281688 | 260942.647 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2294119.182 | 2805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683000 | 110000 | 165000 | 220000 | 220000 | 220000 | 187000 | 2805000 | 1558294.5 | 1569629.199 | 1400000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40038455-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa IV, Región Del Maule (Nueva 2023) | 375265 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-14 | 2024-02-02 | 5972354 | Propuesta publica | 8803183 | Polinom | 33 | 2024-11-27 | 2024-12-30 | 0 | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 1440 | 2024-12-31 | 2028-12-10 | 45.43 |  |  | 2294119.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683000 | 110000 | 165000 | 220000 | 220000 | 220000 | 187000 | 2805000 | 1558294.5 | 1569629.199 | 1400000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40039742-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | [23 empty] | 181238.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.761 | 99.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40039742-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 181238.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.761 | 99.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40039742-0 | '02 | '004 | PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL RUTA J - 60 (CURICÓ) - HUALAÑE - INFIERNILLO | 364071 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-23 | 1469028 | Propuesta publica | 1270760 | Polinom | 2043 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 360 | 2024-02-15 | 2025-02-09 | 99.97 |  |  | 181238.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.761 | 99.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | [23 empty] | 185751.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 54637.8 | 121899.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 89764.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 46437.8 | 113699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '002 | Consultoría Proyecto de Conservación Pasarelas e Inspección de Puentes, Región del Maule | 370045 | Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 294200 | Propuesta publica | 300594 | IPC | 909 | 2024-06-21 | 2024-07-18 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 890 | 2024-07-19 | 2026-12-26 | 70 |  |  | 89764.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 12262 | 0 | 0 | 0 | 46437.8 | 113699.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 95987.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40040107-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Conservación Periódica, Camino L-32, Sector Km 0 Al Km 3; K-16, Sector Km 36 Al Km 41; Comunas de Linares y Sagrada Familia | 370054 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-01-23 | 952886 | Propuesta publica | 1213776 | Polinom | 706 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 35648 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 210 | 2023-06-15 | 2024-01-11 | 100 |  |  | 95987.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | ' | ' | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | [23 empty] | 1182381.204 | 133400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.189 | 17541.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138246.614 | 155882.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1182381.204 | 133400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.189 | 17541.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138246.614 | 155882.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, K-275 sector km 18,4 al km 28,5; Comuna de Molina, Provincia de Curicó | 370748 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-04-25 | 2068018 | Propuesta publica | 2183897 | Polinom | 40 | 2023-09-05 | 2023-09-27 | 193788 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 90 | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 100 |  |  | 987449.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57104.462 | 57104.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y Parral, Provincia de Linares | 370749 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2500686 | Propuesta publica | 2642017 | Polinom | 6 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 146197 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 360 | 2023-05-17 | 2024-05-11 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79799.5 | 79799.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, L-355 sector km 0,471 al km 5,471; Comuna de Colbun, Provincia de Linares | 370752 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 1002190 | Propuesta publica | 1272153 | Polinom | 917 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 240 | 2023-07-06 | 2024-03-02 | 32.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.652 | 1342.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-500 sector km 11,17 al km 41,1; Comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes | 370753 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 5525445 | Propuesta publica | 5775521 | Polinom | 2 | 2023-03-08 | 2023-04-05 | 1001384 | BARROS Y BARROS LTDA. | 540 | 2023-04-06 | 2024-09-27 | 100 |  |  | 184618.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17541.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17541.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40043727-0 | '02 | '004 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, K-611 SECTOR KM 5,195 AL KM 11,000; COMUNA DE TALCA PROVINCIA DE TALCA | 370754 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-29 | 2023-01-23 | 1036506 | Propuesta publica | 1223083 | Polinom | 539 | 2023-04-21 | 2023-04-29 | -16755 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 360 | 2023-04-29 | 2024-04-23 | 100 |  |  | 10313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | [23 empty] | 13136.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.518 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 24.674 | 8635.59 | 8700.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 13136.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.518 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 24.674 | 8635.59 | 8700.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE 2023 | 369813 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 315934 | Propuesta publica | 362773 | Polinom | 537 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 4435 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2023-04-29 | 2023-10-26 | 100 |  |  | 13136.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | 369818 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 329702 | Propuesta publica | 419118 | Polinom | 1447 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 180 | 2023-10-07 | 2024-04-04 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369819 , CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. | 369819 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 7807 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | -180 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8635.59 | 8635.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047711-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE 2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 378795 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-29 | 2023-07-04 | 374644 | Propuesta publica | 360596 | Polinom | 1186 | 2023-08-08 | 2023-08-30 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 240 | 2023-08-31 | 2024-04-27 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.674 | 0 | 24.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047848-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | [23 empty] | 157560.205 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9638.429 | 9638.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047848-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 157560.205 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9638.429 | 9638.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40047848-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | 378457 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 453757 | Propuesta publica | 383180 | IPC | 2013 | 2023-12-28 | 2024-01-17 | 8763 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 570 | 2024-01-18 | 2025-08-10 | 100 |  |  | 157560.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9638.429 | 9638.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049663-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | [23 empty] | 66052.246 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32293.03 | 32293.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049663-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 66052.246 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32293.03 | 32293.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049663-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-391, Sector Derrumbe Embalse Ancoa, Comuna de Linares | 380044 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 239071 | Propuesta publica | 236632 | IPC | 1998 | 2023-12-27 | 2024-01-10 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 570 | 2024-01-11 | 2025-08-03 | 100 |  |  | 66052.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32293.03 | 32293.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | [23 empty] | 4569734.838 | 3658000 | 0 | 0 | 839926.109 | 543384.844 | 247821.856 | 0.001 | 411536.736 | 546022 | 220000 | 220000 | 220000 | 389727.279 | 3638418.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4569734.838 | 3658000 | 0 | 0 | 839926.109 | 543384.844 | 247821.856 | 0.001 | 411536.736 | 546022 | 220000 | 220000 | 220000 | 389727.279 | 3638418.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2024, Región del Maule. | 389965 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-07 | 2025-05-27 | 1639988 | Propuesta publica | 1898348 | Polinom | 26 | 2025-12-09 | 2025-12-30 | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 360 | 2025-12-31 | 2026-12-26 | 7.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148214.331 | 220000 | 0 | 220000 | 440000 | 220000 | 220000 | 220000 | 389494.1 | 2077708.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, Rol J-60; J-52-K y M-50, Comunas de Licantén, Constitución, Chanco | 389966 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-07 | 2024-06-17 | 3808193 | Propuesta publica | 3797539 | Polinom | 16 | 2024-07-24 | 2024-08-26 | -5 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 420 | 2024-08-27 | 2025-10-21 | 100 |  |  | 3206129.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.179 | 233.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino K-15 sector km. 45,6 al km. 70,0 comuna de Pelarco, Provincia de Talca | 389967 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-07 | 2024-06-18 | 2153494 | Propuesta publica | 1830340 | Polinom | 1019 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 160238 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 420 | 2024-08-02 | 2025-09-26 | 100 |  |  | 172572.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389.967 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino K-15 sector km. 45,6 al km. 70,0 comuna de Pelarco, Provincia de Talca | 389967 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 25293 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -420 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27821.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27821.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTE BOQUIL EN CAMINO ROL J-80, PTE. PURAPEL EN CAMINO ROL L-36-M Y OTROS, AÑO 2024, REGION DEL MAULE, 2DA CONV. | 406469 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-28 | 2024-12-03 | 1330010 | Propuesta publica | 2464682 | Polinom | 3 | 2025-03-05 | 2025-04-01 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 360 | 2025-04-02 | 2026-03-28 | 96.08 |  |  | 1191032.903 | 0 | 0 | 0 | 839926.109 | 395170.513 | 0 | 0 | 0 | 106022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341118.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049835-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº406469 , CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTE BOQUIL EN CAMINO ROL J-80, PTE. PURAPEL EN CAMINO ROL L-36-M Y OTROS, AÑO 2024, REGION DEL MAULE, 2DA CONV. | 406469 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 174125 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191536.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191536.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | [23 empty] | 5115619.901 | 123000 | 0 | 0 | 2312.387 | 0 | 0 | 9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5115619.901 | 123000 | 0 | 0 | 2312.387 | 0 | 0 | 9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, M-450 sector km 0,38 al km 3,56 del km 13,2 al 15,05 del km 36,31 al 38; Comunas de Chanco y Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca | 388079 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 1210104 | Propuesta publica | 1689138 | Polinom | 1316 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | -1 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 360 | 2024-09-24 | 2025-09-19 | 100 |  |  | 1788348.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40049910-0 | '02 | '004 | Caminos Basicos por Conservación, L-700 sector km 15,74 al km 31,20; Comuna de Retiro, Provincia de Linares | 388085 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-20 | 2024-01-31 | 2994410 | Propuesta publica | 3266536 | Polinom | 13 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | -6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 180 | 2024-06-20 | 2024-12-17 | 100 |  |  | 3327271.2 | 0 | 0 | 0 | 2312.387 | 0 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4624.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050294-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2026 | [23 empty] | 0 | 1019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.872 | 1168.872 | 37069.932 | 89669.159 | 233273.405 | 187770.899 | 550121.139 | 284787.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050294-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.872 | 1168.872 | 37069.932 | 89669.159 | 233273.405 | 187770.899 | 550121.139 | 284787.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050294-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Ruta 115-CH, Cruce Corralones, Provincia de Talca, Región del Maule, 2024 | 409153 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-25 | 2025-11-06 | 520419 | Propuesta publica | 759008 | Polinom | 542 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0 | APIA SPA | 360 | 2026-04-24 | 2027-04-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.872 | 1168.872 | 37069.932 | 89669.159 | 233273.405 | 187770.899 | 550121.139 | 284787.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050296-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL MAULE 2025 - 2026 | [23 empty] | 0 | 605030 | 0 | 0 | 122391.851 | 186599.086 | 220000 | 38842.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567833.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050296-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 605030 | 0 | 0 | 122391.851 | 186599.086 | 220000 | 38842.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567833.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40050296-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Travesías, Región del Maule 2024-2025. | 391854 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-13 | 2025-09-22 | 485332 | Propuesta publica | 550027 | Polinom | 1683 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 360 | 2025-11-13 | 2026-11-08 | 57.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 122391.851 | 186599.086 | 220000 | 38842.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567833.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | [23 empty] | 1245580.455 | 2106000 | 0 | 0 | 67.334 | 0 | 0 | 0 | 1418662.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19932.666 | 1438662.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [23 empty] | 2183.222 | 20000 | 0 | 0 | 67.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19932.666 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 2183.222 | 0 | 0 | 0 | 67.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932.666 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '703 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 1243397.233 | 2086000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418662.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418662.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Puente Maitenhuapi y Accesos, camino rol K-440 | 385812 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2327968 | Propuesta privada | 2327968 | Polinom | 62 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 2024-06-13 | 2024-09-21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385812 , Conservación de Emergencia, Puente Maitenhuapi y Accesos, camino rol K-440 | 385812 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 685117 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | -100 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753627.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753627.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó | 385820 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 5208113 | Propuesta privada | 6733363 | IPC | 105 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 804657 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 220 | 2024-07-26 | 2025-03-03 | 100 |  |  | 1038859.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368976.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368976.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº385820 , Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó | 385820 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -16668 | Propuesta privada | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | - | 2025-03-03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Pasarela Colgante Escalones, comuna de Licantén provincia de Curicó. | 386416 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 650653 | Trato Directo con Cotización | 899434 | Polinom | 69 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 300 | 2024-06-17 | 2025-04-13 | 100 |  |  | 204537.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40056930-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº386416 , Conservación de Emergencia, Pasarela Colgante Escalones, comuna de Licantén provincia de Curicó. | 386416 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 189416 | Trato Directo con Cotización | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198886.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198886.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058379-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHUPALLAR PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | [23 empty] | 46063.334 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80505.97 | 55000 | 56858 | 55000 | 3554 | 61182 | 0 | 312099.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058379-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 46063.334 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80505.97 | 55000 | 56858 | 55000 | 3554 | 61182 | 0 | 312099.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058379-0 | '02 | '002 | ESTUDIO INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-399, COMUNA LINARES | 391281 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 334000 | Propuesta publica | 305351 | IPC | 515 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 390 | 2025-04-08 | 2026-05-03 | 91.8 |  |  | 46063.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 56858 | 55000 | 3554 | 61182 | 0 | 286594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058379-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº391281 , ESTUDIO INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-399, COMUNA LINARES | 391281 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 23188 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -390 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25505.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25505.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058380-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE | [23 empty] | 150266.101 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 94402.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32873.5 | 0 | 58756.5 | 186032.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 150266.101 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 94402.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32873.5 | 0 | 58756.5 | 186032.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40058380-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Reposición Puente Los Vientos En Ruta K-426 (Nuevo 2024) | 391740 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 337000 | Propuesta publica | 320527 | IPC | 516 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 600 | 2025-04-08 | 2026-11-29 | 81 |  |  | 150266.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94402.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32873.5 | 0 | 58756.5 | 186032.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40059787-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2025 - 2027 | [23 empty] | 0 | 1837000 | 0 | 0 | 137073.966 | 380914.012 | 220000 | 0 | 110000 | 275000 | 165000 | 436191.8 | 255423.942 | 0 | 1979603.72 | 4501757.835 | 2872937 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40059787-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1837000 | 0 | 0 | 137073.966 | 380914.012 | 220000 | 0 | 110000 | 275000 | 165000 | 436191.8 | 255423.942 | 0 | 1979603.72 | 4501757.835 | 2872937 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40059787-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, camino Rol K-660 y camino Rol S/R-K-668; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 409181 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-12 | 2025-09-26 | 1760000 | Propuesta publica | 1669469 | Polinom | 1819 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 540 | 2025-12-03 | 2027-05-27 | 63.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 137073.966 | 380914.012 | 220000 | 0 | 110000 | 275000 | 165000 | 165000 | 255423.942 | 0 | 1708411.92 | 66000.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40059787-0 | '02 | '004 | "Caminos Basicos por Conservación, Camino Rol L-390-M; Comuna de San Javier, Provincia de Linares" | 434151 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 4029914 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2026-08-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171191.9 | 0 | 0 | 171191.9 | 2388776.5 | 1872937 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40059787-0 | '02 | '004 | "Caminos Basicos por Conservación, camino Rol M-472 y camino Rol M-890; Comunas de Chanco y Cauquenes, Provincia de Cauquenes" | 434152 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2860892 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.9 | 0 | 0 | 99999.9 | 2046981.3 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060372-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 6461000 | 0 | 1952518.424 | 1351779.239 | 0 | 220000 | 0 | 1576152.095 | 440000 | 330000 | 429999.9 | 330000 | 126339.507 | 6756789.165 | 1820792.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060372-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 6461000 | 0 | 1952518.424 | 1351779.239 | 0 | 220000 | 0 | 1576152.095 | 440000 | 330000 | 429999.9 | 330000 | 126339.507 | 6756789.165 | 1820792.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060372-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Caminos Nacionales 126 N y 128, Provincias de Linares y Cauquenes, Región del Maule, 2025 | 413234 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-12 | 2025-09-23 | 4860000 | Propuesta publica | 3604324 | Polinom | 25 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 180 | 2025-12-06 | 2026-06-04 | 55.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1952518.424 | 1351779.239 | 0 | 0 | 0 | 269424.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573722.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060372-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº413234 , Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Caminos Nacionales 126 N y 128, Provincias de Linares y Cauquenes, Región del Maule, 2025 | 413234 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 687934 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -180 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756727.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756727.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060372-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, J-52-K y M-50-K Provincia de Talca, Región del Maule, 2025 | 413241 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-13 | 2025-09-25 | 2269110 | Propuesta publica | 2114855 | Polinom | 32 | 2025-12-23 | 2026-02-11 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 360 | 2026-02-12 | 2027-02-07 | 61.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 550000 | 440000 | 330000 | 330000 | 330000 | 126339.507 | 2326339.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060372-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares Norte, Talca y Cauquenes, Región del Maule. | 434154 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1746175 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2026-08-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.9 | 0 | 0 | 99999.9 | 1820792.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060873-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUDES RUTA 115 CH, S: LA MINA-LTE. INTERNACIONAL-COBERTIZOS | [23 empty] | 0 | 33240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060873-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 33240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40060873-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40066635-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2025 | [23 empty] | 0 | 22981000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679270 | 0 | 7961571.486 | 5203867.896 | 7041495.267 | 2827795 | 0 | 0 | 23713999.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40066635-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 22981000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679270 | 0 | 7961571.486 | 5203867.896 | 7041495.267 | 2827795 | 0 | 0 | 23713999.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40066635-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Camino Rol J-25 y J-55, Comuna Romeral | 412913 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2356339 | Trato Directo con Cotización | 2264074 | IPC | 4572 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 663112 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 240 | 2025-03-25 | 2025-11-20 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590542 | 801 | 1899938 | 0 | 0 | 0 | 2491281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40066635-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº412913 , Conservación de Emergencia, Camino Rol J-25 y J-55, Comuna Romeral | 412913 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 663112 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | - | 2025-11-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40066635-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Camino Rol M-80-N; Comuna Pelluhue, Provincia de Cauquenes | 412915 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 4428017 | Trato Directo con Cotización | 4380274 | IPC | 17 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | DEMOTRON S.A. | 240 | 2026-03-05 | 2026-10-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010008.781 | 1808292.331 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 4818301.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40066635-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia , Camino Rol L-45; Comuna de Linares, Provincia de Linares | 412916 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 3892929 | Trato Directo con Cotización | 4259038 | IPC | 22 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | BARROS Y BARROS LTDA. | 240 | 2025-03-25 | 2025-11-20 | 88.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679270 | 0 | 0 | 864115.161 | 3141557.267 | 0 | 0 | 0 | 4684942.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40066635-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Camino Rol S/R-L-332, comuna de San Javier, provincia de Linares | 412924 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1982778 | Trato Directo con Cotización | 2119369 | IPC | 4573 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 0 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 240 | 2025-04-02 | 2025-11-28 | 44.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331305.404 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2331305.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40066635-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Cauquenes 2024 | 412930 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1156433 | Trato Directo con Cotización | 1616853 | IPC | 20 | 2026-03-05 | 2026-03-30 | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 240 | 2026-03-31 | 2026-11-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570874 | 207663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40066635-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó 2024 | 412931 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2755090 | Trato Directo con Cotización | 2974250 | IPC | 25 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | DEMOTRON S.A. | 240 | 2025-03-25 | 2025-11-20 | 47.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443879 | 0 | 0 | 1827795 | 0 | 0 | 3271674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40066635-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia , camino Rol J-440-I y L-751, Comuna de Teno y Parral, Provincias de Curicó y Linares (segunda convocatoria) | 414408 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 1522254 | Trato Directo con Cotización | 1772926 | IPC | 27 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | CONSTRUTORA PYL SPA | 240 | 2025-04-23 | 2025-12-19 | 81.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480406 | 469813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40066635-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº414408 , Conservación de Emergencia , camino Rol J-440-I y L-751, Comuna de Teno y Parral, Provincias de Curicó y Linares (segunda convocatoria) | 414408 | Maule | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3015 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUTORA PYL SPA | -240 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40066635-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Talca 2024 (segunda convocatoria) | 414409 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 1422869 | Trato Directo con Cotización | 1504546 | IPC | 23 | 2026-03-05 | 2026-04-01 | 0 | CONSTRUTORA PYL SPA | 240 | 2026-04-02 | 2026-11-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133123 | 521878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40070044-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, REGION DEL MAULE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.9 | 0 | 0 | 99999.9 | 230000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40070044-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.9 | 0 | 0 | 99999.9 | 230000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40070044-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial- Talca- Región del Maule | 434076 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.9 | 0 | 0 | 99999.9 | 230000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40070213-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, REGIÓN DEL MAULE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999.8 | 0 | 0 | 199999.8 | 600800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40070213-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199999.8 | 0 | 0 | 199999.8 | 600800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40070213-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes caminos de la Provincia de Curicó, Región del Maule | 434145 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 403000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.9 | 0 | 0 | 99999.9 | 343300.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40070213-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes caminos de la Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 434146 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 325000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-08-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999.9 | 0 | 0 | 99999.9 | 257500.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40075839-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5, TALCA, TRAMO SUR: PUERTAS NEGRAS - PEHUENCHE SUR | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 320000 | 369990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40075839-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40075839-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40075839-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 320000 | 369990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Maule | 40075839-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA CONSTRUCCION VIAL RUTA 115 CH-RUTA 5, TALCA; TRAMO SUR: PUERTAS NEGRAS - PEHUENCHE SUR (ADELANTADO) | 430163 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 624000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 320000 | 369990 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | [23 empty] | 10911.942 | 6755000 | 0 | 0 | 0 | 250.25 | 0 | 0 | 1702.344 | 0 | 0 | 1688104.684 | 895 | 51048 | 1742000.278 | 13066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 5324.112 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2000.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región de Ñuble | 327317 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 543840 | Propuesta publica | 508796 | IPC | 1381 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | -4401 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 828 | 2022-06-08 | 2024-09-13 | 100 |  |  | 5324.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2000.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 5587.83 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 51000.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 5587.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 6702000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688104.684 | 895 | 0 | 1688999.684 | 13066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | 327316 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-14 | 2021-11-17 | 9923030 | Propuesta publica | 14615868 | IPC | 14 | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 0 | REMAVESA S. A. | 921 | 2022-05-24 | 2024-11-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698535.25 | 895 | 0 | 699430.25 | 13066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 20079319-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327316 , Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | 327316 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 989570 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | REMAVESA S. A. | -921 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989569.434 | 0 | 0 | 989569.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | [23 empty] | 0 | 5180000 | 0 | 0 | 3580.475 | 8215.229 | 8786.952 | 500000 | 71669.485 | 71949.443 | 72229.402 | 422119.909 | 1375881.077 | 738415.187 | 3272847.159 | 7976676.972 | 7819026.557 | 29670767.792 | 6000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71669.485 | 71949.443 | 72229.402 | 71389.526 | 71669.485 | 143348.969 | 502256.31 | 1449705.275 | 819026.557 | 302407.682 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLÁN - YUNGAY, TRAMO KM 0,00 AL KM 5,50 COMUNA CHILLAN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 351782 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-03 | 2026-03-04 | 2099692 | Propuesta publica | 1533476 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 915 | 2026-05-29 | 2028-11-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71669.485 | 71949.443 | 72229.402 | 71389.526 | 71669.485 | 143338.969 | 502246.31 | 890269.378 | 233670.85 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta N-59-Q, Sector: Chillán - Yungay (Nuevo 2026) | 426965 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 1350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 559435.897 | 585355.707 | 302407.682 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1018000 | 0 | 0 | 3580.475 | 8215.229 | 8786.952 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249498.193 | 770080.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 231020 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580.475 | 8215.229 | 8786.952 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249498.193 | 770080.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350730.383 | 1304211.592 | 345068.025 | 2000010 | 6526971.697 | 7000000 | 29368360.11 | 6000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta N-59-Q, Sector Chillán - Yungay, Comuna de Chillan Viejo, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | 351781 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-06 | 2025-12-30 | 22271281 | Propuesta publica | 19487397 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 900 | 2026-05-29 | 2028-11-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350730.383 | 1304211.592 | 345058.025 | 2000000 | 3000000 | 4000000 | 11771640.25 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30099535-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta N-59-Q, Sector: Chillán - Yungay (Nuevo 2026) | 426964 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 28000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2026-12-01 | 2029-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3526971.697 | 3000000 | 17596719.86 | 6000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | [23 empty] | 147107.438 | 282000 | 0 | 0 | 57904.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35813 | 0 | 0 | 0 | 213283 | 307000.027 | 315000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 147107.438 | 282000 | 0 | 0 | 57904.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35813 | 0 | 0 | 0 | 213283 | 307000.027 | 315000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | 309789 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 1850000 | Propuesta publica | 1560000 | IPC | 72 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 27211 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1285 | 2020-11-20 | 2024-05-28 | 98.44 |  |  | 147107.438 | 0 | 0 | 0 | 57904.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93717.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30130385-0 | '02 | '002 | Estudio Impacto Ambiental Construcción y mejoramiento ruta n-114, o-14 Cobquecura-Dichato (Nuevo 2024) | 390402 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1035 | 2026-12-01 | 2029-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213283 | 213283 | 315000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30451323-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | [23 empty] | 11452.789 | 212000 | 0 | 0 | 300.844 | 0 | 5303.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248697.029 | 254301.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30451323-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 11452.789 | 212000 | 0 | 0 | 300.844 | 0 | 5303.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248697.029 | 254301.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30451323-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 261802 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 11452.789 | 0 | 0 | 0 | 300.844 | 0 | 5303.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39697.029 | 45301.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 30451323-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40006136-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | [23 empty] | 133984.67 | 94000 | 0 | 0 | 53271.254 | 0 | 0 | 0 | 38581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91852.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40006136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 133984.67 | 94000 | 0 | 0 | 53271.254 | 0 | 0 | 0 | 38581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91852.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40006136-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN PUENTE CERRO NEGRO, COMUNAS DE QUILLÓN Y BULNES, REGIÓN DE ÑUBLE | 401463 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 196469 | Propuesta publica | 213367 | IPC | 1164 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 590 | 2024-11-06 | 2026-06-19 | 83.32 |  |  | 133984.67 | 0 | 0 | 0 | 53271.254 | 0 | 0 | 0 | 38581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91852.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | [23 empty] | 1602344.903 | 133510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134928.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134928.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 131050.251 | 4990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299220 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 837775 | Propuesta publica | 804103 | IPC | 11 | 2021-04-28 | 2021-06-22 | -13747 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2021-06-22 | 2025-05-22 | 97.9 |  |  | 131050.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1471294.652 | 128520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128516.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128516.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299215 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 5499650 | Propuesta publica | 4965990 | IPC | 10 | 2021-04-28 | 2021-06-18 | 1732444 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2021-06-18 | 2025-05-28 | 100 |  |  | 1471294.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561097.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561097.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40008536-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299215 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 299215 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -432580 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -432580.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -432580.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | [23 empty] | 5190869.987 | 7710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7710 | 0 | 202648.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210358.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 293060 | 7710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7710 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313016 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 799800 | Propuesta publica | 773618 | IPC | 7 | 2021-03-30 | 2021-06-02 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1461 | 2021-06-02 | 2025-06-02 | 91.72 |  |  | 42953.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72763.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72763.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº313016 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313016 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -71713 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -1461 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71713.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71713.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 321401 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 803520 | Propuesta publica | 831183 | IPC | 14 | 2021-06-17 | 2021-10-19 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2021-10-19 | 2025-10-19 | 89.38 |  |  | 145067.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89340.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89340.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº321401 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 321401 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -81630 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1461 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81630.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81630.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321406 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 803520 | Propuesta publica | 822701 | IPC | 8 | 2021-03-31 | 2021-05-26 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1461 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | 92.68 |  |  | 105038.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40483.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40483.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº321406 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321406 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -39083 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -1461 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39083.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39083.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4897809.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200198.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200198.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313017 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 6098820 | Propuesta publica | 4976348 | IPC | 9 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 1741607 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1561 | 2020-10-23 | 2025-01-31 | 100 |  |  | 1275691.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499001.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499001.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº313017 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 313017 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -421496 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -1561 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421496.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421496.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 319316 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 6100000 | Propuesta publica | 5424717 | IPC | 5 | 2021-03-17 | 2021-04-20 | 1740683 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1500 | 2021-04-20 | 2025-05-29 | 100 |  |  | 1815688.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107142.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107142.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 319317 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 6200000 | Propuesta publica | 5524266 | IPC | 3 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | 1933249 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 2021-04-12 | 2025-03-22 | 97.96 |  |  | 1806430.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236833.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236833.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011094-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº319317 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 319317 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -221283 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221283.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221283.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011107-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | [23 empty] | 668.432 | 5953000 | 0 | 0 | 556.93 | 48557.781 | 144429.083 | 244429.083 | 263140.058 | 244429.083 | 258429.083 | 464429.083 | 577429.083 | 464301.236 | 2710130.503 | 2748091.384 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 401000 | 0 | 0 | 0 | 48373.483 | 36429.083 | 36429.083 | 55140.058 | 36429.083 | 36429.083 | 36429.083 | 36429.083 | 69858.166 | 391946.205 | 284030.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 411117 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-13 | 2025-11-24 | 601724 | Propuesta publica | 626741 | IPC | 1536 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 547 | 2025-12-26 | 2027-06-26 | 7.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48373.483 | 36429.083 | 36429.083 | 55140.058 | 36429.083 | 36429.083 | 36429.083 | 36429.083 | 69858.166 | 391946.205 | 284030.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 668.432 | 62000 | 0 | 0 | 556.93 | 184.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61443.07 | 62184.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 229846 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 668.432 | 0 | 0 | 0 | 556.93 | 184.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12788.85 | 13530.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48654.22 | 48654.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 208000 | 208000 | 208000 | 222000 | 428000 | 541000 | 333000 | 2256000 | 2464060.665 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011107-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO, REGIÓN DE ÑUBLE | 422740 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-24 | 2025-10-22 | 6030013 | Propuesta publica | 6194051 | IPC | 19 | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 540 | 2025-12-26 | 2027-06-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 208000 | 208000 | 208000 | 222000 | 428000 | 541000 | 333000 | 2256000 | 2464060.665 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011116-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023 | [23 empty] | 648400 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108040 | 5066.212 | 0 | 109961.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223067.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 648400 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108040 | 5066.212 | 0 | 109961.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223067.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011116-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA CONSERVACIÓN PUENTE ÑIPAS, RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 403341 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-02-17 | 926772 | Propuesta publica | 833000 | IPC | 2 | 2025-04-02 | 2025-04-21 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 450 | 2025-04-21 | 2026-07-15 | 75.27 |  |  | 648400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108040 | 5066.212 | 0 | 109961.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223067.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | [23 empty] | 92280.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 92280.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40011118-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | 371355 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-02-24 | 450427 | Propuesta publica | 639452 | IPC | 272 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 12150 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 270 | 2024-03-19 | 2024-12-14 | 94.49 |  |  | 92280.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40020935-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | [23 empty] | 1753.299 | 31000 | 0 | 0 | 1150.98 | 47.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29849.02 | 31047.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40020935-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 1753.299 | 31000 | 0 | 0 | 1150.98 | 47.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29849.02 | 31047.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40020935-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1753.299 | 0 | 0 | 0 | 1150.98 | 47.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.02 | 3047.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40020935-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | [23 empty] | 2635934.862 | 11035000 | 0 | 2419163.267 | 1537168.61 | 2354618.28 | 1536984.685 | 793413.898 | 296493.986 | 269574.074 | 556585.782 | 1062558.653 | 1230581.253 | 407422.022 | 12464564.51 | 7445653.76 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 137812.19 | 562000 | 0 | 91840.207 | 0 | 90309.966 | 47823.921 | 48160.627 | 48347.932 | 48535.236 | 48722.54 | 48909.845 | 51525.762 | 5823.964 | 530000 | 451988.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta Intercomunal del Secano Interior, sector etapa 1 Ruta N‐ 52, tramo DM 0,000 a DM 15.579,625, comunas de Ninhue y Portezuelo, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 372281 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-02 | 2025-06-03 | 1071857 | Propuesta publica | 1071004 | IPC | 82 | 2025-07-29 | 2025-08-21 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2025-08-21 | 2027-08-21 | 29.43 |  |  | 137812.19 | 0 | 0 | 91840.207 | 0 | 90309.966 | 47823.921 | 48160.627 | 48347.932 | 48535.236 | 48722.54 | 48909.845 | 51525.762 | 5823.964 | 530000 | 451988.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 8586.844 | 662000 | 0 | 0 | 113.75 | 0 | 4060.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 105389.855 | 769564.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 327068 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 8586.844 | 0 | 0 | 0 | 113.75 | 0 | 4060.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105389.855 | 109564.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2489535.828 | 9811000 | 0 | 2327323.06 | 1537054.86 | 2264308.314 | 1485099.859 | 745253.271 | 248146.054 | 221038.838 | 507863.242 | 1013648.808 | 519055.491 | 296208.203 | 11165000 | 6993664.983 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40025508-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR SECTOR: ETAPA 1 RUTA N-52 TRAMO: DM 0.000 A DM 14.579,625, COMUNAS DE NINHUE Y PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DEL ÑUBLE | 372286 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-13 | 2025-04-30 | 28618059 | Propuesta publica | 24617375 | IPC | 36 | 2025-07-07 | 2025-08-07 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 720 | 2025-08-07 | 2027-07-28 | 34.91 |  |  | 2489535.828 | 0 | 0 | 2327323.06 | 1537054.86 | 2264308.314 | 1485099.859 | 745253.271 | 248146.054 | 221038.838 | 507863.242 | 1013648.808 | 519055.491 | 296208.203 | 11165000 | 6993664.983 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | [23 empty] | 1418900.806 | 242000 | 0 | 0 | 22.75 | 104742.409 | 34101.172 | 53685 | 3.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50248.631 | 242803.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 42143.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '002 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | 381500 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 670871 | Propuesta publica | 594391 | IPC | 1302 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 458 | 2023-11-16 | 2025-02-16 | 91.06 |  |  | 42143.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53149.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53149.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº381500 , ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | 381500 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -53149 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -458 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53146.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53146.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 22.75 | 4163.613 | 565.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50248.631 | 55000.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 223664 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 4163.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50248.631 | 50813.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1376757.689 | 187000 | 0 | 0 | 0 | 100578.796 | 33535.981 | 53685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187799.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES GALLIPAVO Y SANTA ROSA EN RUTA N-72, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 355916 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-27 | 2023-02-01 | 1875906 | Propuesta publica | 2075505 | Polinom | 5 | 2023-05-26 | 2023-07-20 | 638457 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 544 | 2023-07-20 | 2025-01-14 | 98.13 |  |  | 1222971.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100578.796 | 0 | 53685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154263.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL DURAZNO EN RUTA N-888, PUENTE LA CANOA EN RUTA N-888 Y PUENTE PATAGUAL EN RUTA N-820, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 382151 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-29 | 2023-10-11 | 1711150 | Propuesta publica | 2005067 | IPC | 14 | 2023-11-06 | 2024-01-17 | 24997 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 318 | 2024-01-17 | 2024-11-30 | 97.23 |  |  | 153786.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59286.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59286.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40026112-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382151 , CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL DURAZNO EN RUTA N-888, PUENTE LA CANOA EN RUTA N-888 Y PUENTE PATAGUAL EN RUTA N-820, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 382151 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -25750 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | -318 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25750.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25750.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | [23 empty] | 923261.682 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15475.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15475.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 923261.682 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15475.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15475.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 337218 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 901600 | Propuesta publica | 960090 | IPC | 812 | 2021-07-06 | 2021-07-28 | -48968 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 180 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | 99.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8990.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027107-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450, COMUNA DE RÁNQUIL, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 384580 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 757330 | Propuesta publica | 995729 | IPC | 1264 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 180 | 2024-11-26 | 2025-05-25 | 99.71 |  |  | 923261.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6485.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6485.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | [23 empty] | 16878.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 16878.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40027831-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 327441 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 1500071 | Propuesta publica | 1447102 | IPC | 358 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 0 | REMAVESA S. A. | 180 | 2021-05-17 | 2021-11-13 | 100 |  |  | 16878.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | [23 empty] | 2547471.839 | 201800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73207.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73207.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2547471.839 | 201800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73207.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73207.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321647 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 6000000 | Propuesta publica | 5247985 | IPC | 4 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 1251900 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1500 | 2021-04-22 | 2025-05-31 | 96.88 |  |  | 2547471.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221794.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221794.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40029641-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº321647 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 321647 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -148586 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | -1500 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148586.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148586.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030688-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | [23 empty] | 137771.001 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95905.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295905.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030688-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 137771.001 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95905.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295905.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030688-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL, REGIÓN DE ÑUBLE | 351800 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-22 | 2022-08-03 | 474452 | Propuesta publica | 449350 | IPC | 1108 | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 32026 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 765 | 2022-09-30 | 2024-11-03 | 49.51 |  |  | 137771.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 95905.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295905.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030997-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126 | [23 empty] | 454213.35 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66876.984 | 5771.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 73000.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 454213.35 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66876.984 | 5771.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 73000.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40030997-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCIÓN PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126, REGIÓN DE ÑUBLE | 398961 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2024-04-26 | 2024-06-04 | 614641 | Propuesta publica | 500400 | IPC | 928 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 570 | 2024-09-06 | 2026-03-30 | 86 |  |  | 454213.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66876.984 | 5771.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 73000.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | [23 empty] | 1287394.092 | 279120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170355.42 | 34918.551 | 96196.53 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 304670.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 388980 | 279120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170355.42 | 34918.551 | 89696.53 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 298170.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 ADELANTADO 2021 | 345934 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-17 | 2022-11-29 | 888500 | Propuesta publica | 798400 | IPC | 3 | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 151696 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 92.56 |  |  | 244566.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34918.551 | 38782 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 76900.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº345934 , Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 ADELANTADO 2021 | 345934 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 189814 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 122 | - | 2025-10-09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168899 | 0 | 50914.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219813.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | 345935 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 816000 | Propuesta publica | 997073 | IPC | 4 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | -27712 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 731 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 92.81 |  |  | 144413.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15586.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15586.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº345935 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | 345935 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -14129 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -731 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14129.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14129.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 898414.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40035393-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 384576 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-11-29 | 2024-01-03 | 1460019 | Propuesta publica | 1829584 | IPC | 417 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 399 | 2024-04-25 | 2025-05-29 | 100 |  |  | 898414.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40036828-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE SAN CARLOS | [23 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 110000 | 5010 | 0 | 55000 | 220010 | 140726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40036828-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 110000 | 5010 | 0 | 55000 | 220010 | 140726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40036828-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO CBI RUTA N-70-M, KM 32.75 A KM 47.75, LTE REG.-TORRECILLAS, NINHUE - SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | 413541 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-07-03 | 2025-08-12 | 385560 | Propuesta publica | 327726 | IPC | 1211 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 510 | 2025-10-20 | 2027-03-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 110000 | 5010 | 0 | 55000 | 220010 | 140726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40036832-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA N-55 KM 52.600 AL KM 77.248, COMUNA DE PINTO, REGIÓN DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 600000 | 617500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40036832-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 600000 | 617500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40036832-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Reposicion Ruta N-55 Km 52.600 Al Km 77.248, Comuna De Pinto, Región De Ñuble (Nuevo 2026) | 426977 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-08-01 | 2028-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 600000 | 617500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037092-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | [23 empty] | 165589.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 219.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 165589.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 219.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40037092-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLÓN, REGION DE ÑUBLE | 372054 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 320646 | Propuesta publica | 309281 | IPC | 418 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 480 | 2024-04-26 | 2025-08-19 | 99.96 |  |  | 165589.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 219.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | [23 empty] | 325733.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134076.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134076.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 325733.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134076.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134076.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 2 | 379001 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 609459 | Propuesta publica | 734694 | IPC | 1335 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 97346 | LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES | 407 | 2023-11-20 | 2024-12-31 | 97.41 |  |  | 49012.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131344.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131344.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40038179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA I, LEVANTAMIENTO DE EJES E INVENTARIO VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE | 379004 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2024-01-03 | 598031 | Propuesta publica | 562870 | IPC | 276 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 54036 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 635 | 2024-03-20 | 2025-12-15 | 99.6 |  |  | 276720.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | [23 empty] | 6656444.794 | 1042940 | 0 | 92663.139 | 3012.194 | 0 | 3385.553 | 151121.578 | 1434.129 | 667441.114 | 129581.88 | 0 | 0 | 42988.834 | 1091628.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 210141.711 | 20440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42988.834 | 43763.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 1, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 370205 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 176525 | Propuesta publica | 184621 | IPC | 836 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 15428 | CYD INGENIERIA LTDA. | 212 | 2024-08-09 | 2025-03-09 | 100 |  |  | 156576.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 3, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 389914 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-09 | 2024-06-18 | 176525 | Propuesta publica | 181541 | IPC | 864 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 184 | 2024-08-16 | 2025-02-16 | 90.95 |  |  | 53565.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20441.678 | 20441.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº389914 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 3, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | 389914 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 18048 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 59 | - | 2025-04-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22547.156 | 22547.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6446303.083 | 1022500 | 0 | 92663.139 | 3012.194 | 0 | 2610.793 | 151121.578 | 1434.129 | 667441.114 | 129581.88 | 0 | 0 | 0 | 1047864.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85 DEL KM 0,060 AL KM 22,64, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370228 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 4780614 | Propuesta publica | 3769237 | IPC | 12 | 2024-07-01 | 2024-08-21 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 270 | 2024-08-21 | 2025-05-18 | 97.11 |  |  | 3903734.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124.043 | 0 | 17441.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21565.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370228 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85 DEL KM 0,060 AL KM 22,64, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370228 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 719582 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -270 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 129581.88 | 0 | 0 | 0 | 779581.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N- 620, CRUCE N-62 (ORO VERDE)- PORTEZUELO- ORILLAS DEL ITATA- CUCHACUCHA- CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 6,780 AL KM 26,760, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y PORTEZUELO, PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 370245 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2191444 | Propuesta publica | 2146172 | IPC | 9 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 162909 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 240 | 2024-07-15 | 2025-03-12 | 100 |  |  | 1190215.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370245 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N- 620, CRUCE N-62 (ORO VERDE)- PORTEZUELO- ORILLAS DEL ITATA- CUCHACUCHA- CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 6,780 AL KM 26,760, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y PORTEZUELO, PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 370245 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 121445 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | -240 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131444.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131444.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, KM 0,000 AL KM 14,846, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 370270 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-05 | 2024-04-26 | 898512 | Propuesta publica | 888914 | IPC | 664 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 147008 | INCONOP INGENIERIA SPA | 210 | 2024-06-28 | 2025-01-24 | 100 |  |  | 322046.447 | 0 | 0 | 18151.95 | 3012.194 | 0 | 61.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21225.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | 394780 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 1057653 | Propuesta publica | 689036 | IPC | 909 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2867 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 120 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 100 |  |  | 407373.26 | 0 | 0 | 44742.535 | 0 | 0 | 2549.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47292.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 405033 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 306066 | Propuesta publica | 299403 | IPC | 226 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | -940 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 210 | 2025-02-24 | 2025-09-22 | 100 |  |  | 280154.105 | 0 | 0 | 29768.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31202.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40040166-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA ORIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | 405035 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 375167 | Propuesta publica | 347075 | IPC | 1409 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | -97 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 210 | 2024-12-30 | 2025-07-28 | 95.52 |  |  | 342779.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15543.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15543.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | [23 empty] | 1064960.246 | 106000 | 0 | 0 | 105999.997 | 0 | 0 | 12437.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118437.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1064960.246 | 106000 | 0 | 0 | 105999.997 | 0 | 0 | 12437.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118437.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | Camino Básico por conservación Ruta N-271, Cruce N-269 (La Gloria) - Cruce N-265 (El Peñón). Km 0,000 al Km 6,950 y ruta S/R-N-253, Cruce N-269 (Enlace Tiuquilemu) - San Gregorio (Calle Estado), km 0,000 al km 1,360 y km 3,460 al km 5,912, Comuna de Ñiquén, Provincia de Punilla, Región de Ñuble. | 370822 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2132640 | Propuesta publica | 2642713 | Polinom | 6 | 2023-06-08 | 2023-07-13 | 609853 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 886 | 2023-07-13 | 2025-12-15 | 99.74 |  |  | 678379.666 | 0 | 0 | 0 | 105999.997 | 0 | 0 | 9367.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115367.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40043728-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO) - CARTAGO - MONTE LEÓN, KM 9,590 AL KM 14,600, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 384579 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 1129685 | Propuesta publica | 1141606 | IPC | 1631 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 110021 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 465 | 2023-12-19 | 2025-03-28 | 100 |  |  | 386580.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047588-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE EL ALA Y OTROS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2026 | [23 empty] | 0 | 2108500 | 0 | 0 | 0 | 148655.933 | 155000 | 506138 | 3862 | 109201.713 | 155000 | 310000 | 310000 | 403498.574 | 2101356.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047588-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2108500 | 0 | 0 | 0 | 148655.933 | 155000 | 506138 | 3862 | 109201.713 | 155000 | 310000 | 310000 | 403498.574 | 2101356.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047588-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, PUENTE EL ALA, RUTA N-620, KM 6.500, COMUNA DE SAN NICOLAS, REGIÓN DE ÑUBLE. | 390404 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-10 | 2025-08-05 | 2269843 | Propuesta publica | 2041499 | IPC | 25 | 2025-12-19 | 2026-01-15 | 0 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 365 | 2026-01-15 | 2027-01-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148655.933 | 155000 | 506138 | 3862 | 109201.713 | 155000 | 310000 | 310000 | 403498.574 | 2101356.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047698-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2023-2024 REGIÓN DEL ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2872.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047698-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2872.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40047698-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA, ESCUELA ENRIQUE GRAF REYES, ESCUELA NIBLINTO, ESCUELA SAN JORGE DE ÑIQUÉN, COMUNAS DE COIHUECO Y ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 369746 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 658320 | Propuesta publica | 579780 | IPC | 379 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 155688 | MASERCO S.A. | 190 | 2024-04-17 | 2024-10-24 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049699-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 649500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 214010 | 0 | 350455.2 | 0 | 0 | 649465.2 | 310274.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049699-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 649500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 214010 | 0 | 350455.2 | 0 | 0 | 649465.2 | 310274.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049699-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Roble, N-48-O, comunas de Quillón y Bulnes, Región de Ñuble (Nuevo 2024) | 390405 | Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 803964 | Propuesta publica | 912730 | IPC | 8 | 2025-10-06 | 2025-11-20 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 740 | 2025-11-20 | 2027-11-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | 214010 | 0 | 350455.2 | 0 | 0 | 649465.2 | 310274.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049846-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 1698000 | 0 | 1469082.395 | 0 | 71659.314 | 0 | 96597.255 | 184471.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1822000.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049846-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1698000 | 0 | 1469082.395 | 0 | 71659.314 | 0 | 96597.255 | 184471.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1822000.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049846-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CRUCE RUTA 146, SECTOR: BULNES - LÍMITE REGIONAL (PUENTE QUEIME), KM 5,700 AL KM 10,100, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 413923 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 2075899 | Propuesta publica | 1627020 | IPC | 1132 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 180 | 2025-09-30 | 2026-03-29 | 94.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1469082.395 | 0 | 71659.314 | 0 | 96597.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1637528.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049846-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº413923 , CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CRUCE RUTA 146, SECTOR: BULNES - LÍMITE REGIONAL (PUENTE QUEIME), KM 5,700 AL KM 10,100, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 413923 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 168472 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -180 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184471.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184471.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | [23 empty] | 19315263.492 | 8653000 | 0 | 270984.28 | 1987345.087 | 906542.261 | 808265.033 | 775088.157 | 975855.47 | 1266097.038 | 553865.723 | 840000 | 503490.761 | 381212.444 | 9268746.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1025800 | 272000 | 0 | 31814.734 | 103957.741 | 96735.586 | 16115.208 | 30761.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279384.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 1 | 396947 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 449873 | Propuesta publica | 472430 | IPC | 1421 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 455 | 2024-12-31 | 2026-03-31 | 96.91 |  |  | 339282.601 | 0 | 0 | 0 | 103957.741 | 33879.651 | 14715.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 2 | 396951 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 419946 | Propuesta publica | 418880 | IPC | 1374 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 335 | 2024-12-20 | 2025-11-20 | 96.52 |  |  | 325585.433 | 0 | 0 | 31814.734 | 0 | 62855.935 | 1400 | 16576.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112646.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 3 | 396952 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-09 | 2024-09-13 | 329928 | Propuesta publica | 362397 | IPC | 1302 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 335 | 2024-12-03 | 2025-11-03 | 96.3 |  |  | 360931.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14185.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14185.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 18289463.492 | 8381000 | 0 | 239169.546 | 1883387.346 | 809806.675 | 792149.825 | 744326.848 | 975855.47 | 1266097.038 | 553865.723 | 840000 | 503490.761 | 381212.444 | 8989361.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396953 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 5284323 | Propuesta publica | 4914217 | IPC | 23 | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 0 | DEMOTRON S.A. | 480 | 2024-12-09 | 2026-04-03 | 57.75 |  |  | 2226715.949 | 0 | 0 | 0 | 731063.508 | 0 | 67807.618 | 3500 | 285570.171 | 455000 | 475000 | 420000 | 303500 | 0 | 2741441.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 35,870 AL KM 46,740, COMUNA DE COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396956 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 3102294 | Propuesta publica | 3642978 | IPC | 26 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 0 | DEMOTRON S.A. | 432 | 2025-01-17 | 2026-03-25 | 69.25 |  |  | 1780661.42 | 0 | 0 | 0 | 537050.423 | 322342.569 | 308000 | 127458.581 | 399852.627 | 311999.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006703.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-760-M, SAN CARLOS - TRAPICHE - CRUCE M-730-N (POCILLAS), SECTOR: SAN CARLOS (CRUCE CALLE TOMÁS YÁVAR) - LÍMITE REGIONAL, KM 4,760 AL KM 17,050, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396958 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 3261252 | Propuesta publica | 3075459 | IPC | 29 | 2024-12-20 | 2025-01-16 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 360 | 2025-01-16 | 2026-01-11 | 94.935 |  |  | 2880545.972 | 0 | 0 | 0 | 170214.993 | 0 | 82239.511 | 104533.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356988.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) ¿ LA MONTAÑA ¿ CRUCE N-575 (PASO VIELMA) KM 6.46 AL KM 17.46, COMUNA DE CHILLÁN Y PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396962 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2935340 | Propuesta publica | 2846411 | IPC | 21 | 2024-10-21 | 2024-11-12 | -6162 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 370 | 2024-11-12 | 2025-11-17 | 93.758 |  |  | 2774946.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191502.357 | 191502.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-935, CRUCE N-59-Q (YUNGAY) - LA PATA DE GALLO - SANTA LUCÍA ALTO - BAQUEDANO, KM 12,262 AL KM 21,080, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396965 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2334855 | Propuesta publica | 2470234 | IPC | 28 | 2024-12-20 | 2025-01-30 | -244 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 40 | 2025-01-30 | 2025-03-11 | 79.017 |  |  | 2292654.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101077.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189710.087 | 290787.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-503, CRUCE N-501 (MIRAFLORES) - CERRILLOS - CRUCE N-545 (TANILVORO), KM 0,000 AL KM 8,994, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396968 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 2303141 | Propuesta publica | 2445749 | IPC | 31 | 2024-12-31 | 2025-03-14 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 300 | 2025-03-14 | 2026-01-08 | 90.57 |  |  | 2166598.96 | 0 | 0 | 239169.546 | 0 | 0 | 122102.696 | 39739.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401011.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-72, KM 16,650 AL KM 19,680 Y RUTA N-595, KM 1,580 AL KM 4,550 Y KM 6,350 AL KM 10,029, COMUNAS DE CHILLÁN y CHILLÁN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396970 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 2394375 | Propuesta publica | 2464848 | IPC | 22 | 2024-11-08 | 2024-12-03 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 300 | 2024-12-03 | 2025-09-29 | 90.06 |  |  | 2225815.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155517.917 | 77432.672 | 109900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342850.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049919-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y KM 23,250 AL KM 24,000 Y RUTA N-404, CRUCE N-42 (COLMUYAO) - SAN JOSÉ - CRUCE N-410 (ESCUELA EL AVELLANAL), SECTOR KM 0,000 AL KM 0,310, COMUNAS DE QUIRIHUE Y COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396971 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 4086272 | Propuesta publica | 4376639 | IPC | 17 | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 0 | DEMOTRON S.A. | 450 | 2024-11-05 | 2026-01-29 | 52.426 |  |  | 1941524.196 | 0 | 0 | 0 | 445058.422 | 487464.106 | 212000 | 212500 | 213000 | 389197.255 | 78865.723 | 420000 | 199990.761 | 0 | 2658076.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049987-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | [23 empty] | 269153.534 | 1570000 | 0 | 0 | 69801.854 | 40165.764 | 0 | 0 | 52171.236 | 0 | 0 | 219855 | 0 | 62244 | 444237.854 | 1723427.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049987-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 269153.534 | 1570000 | 0 | 0 | 69801.854 | 40165.764 | 0 | 0 | 52171.236 | 0 | 0 | 219855 | 0 | 62244 | 444237.854 | 1723427.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40049987-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO VARIANTE SAN IGNACIO, REGION DE ÑUBLE. | 390406 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 2560654 | Propuesta publica | 2082500 | IPC | 44 | 2025-05-02 | 2025-06-03 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 900 | 2025-06-03 | 2027-11-20 | 17.55 |  |  | 269153.534 | 0 | 0 | 0 | 69801.854 | 40165.764 | 0 | 0 | 52171.236 | 0 | 0 | 219855 | 0 | 62244 | 444237.854 | 1723427.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | [23 empty] | 5612233.351 | 4095000 | 0 | 2157062.187 | 370840.826 | 1278684.507 | 532534.426 | 528070.736 | 359739.513 | 313429.392 | 286893.032 | 357938.631 | 339307.063 | 287499.848 | 6812000.161 | 5063999.97 | 6687000.203 | 5843000.352 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 495695.793 | 597000 | 0 | 84837.889 | 26215.27 | 214280.921 | 74287.917 | 43519.136 | 75187.915 | 75187.915 | 75187.915 | 75187.915 | 56556.347 | 95550.755 | 895999.895 | 993828.386 | 993243.504 | 303792.598 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE | 395634 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 1042141 | Propuesta publica | 1189974 | IPC | 33 | 2024-12-31 | 2025-06-25 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2025-06-25 | 2029-06-25 | 16.04 |  |  | 119793.411 | 0 | 0 | 51188.7 | 0 | 51399.424 | 25791.119 | 0 | 26291.118 | 26291.118 | 26291.118 | 26291.118 | 26291.118 | 51082.238 | 310917.071 | 344707.529 | 331866.12 | 167060.282 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 395642 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 1042141 | Propuesta publica | 1213787 | IPC | 34 | 2024-12-31 | 2025-03-24 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2025-03-24 | 2029-03-24 | 20.96 |  |  | 201372.759 | 0 | 0 | 33649.189 | 26215.27 | 52425.482 | 26287.23 | 0 | 26487.229 | 26487.229 | 26487.229 | 26487.229 | 26487.229 | 44468.517 | 315481.833 | 351646.857 | 346392.12 | 85771.447 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 395645 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-14 | 2024-12-27 | 1042141 | Propuesta publica | 1022860 | IPC | 32 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2025-02-07 | 2029-02-07 | 27.08 |  |  | 174529.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110456.015 | 22209.568 | 43519.136 | 22409.568 | 22409.568 | 22409.568 | 22409.568 | 3778 | 0 | 269600.991 | 297474 | 314985.264 | 50960.869 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5116537.558 | 3498000 | 0 | 2072224.298 | 344625.556 | 1064403.586 | 458246.509 | 484551.6 | 284551.598 | 238241.477 | 211705.117 | 282750.716 | 282750.716 | 191949.093 | 5916000.266 | 4070171.584 | 5693756.699 | 5539207.754 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 395630 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-12 | 7498966 | Propuesta publica | 7671573 | IPC | 27 | 2024-12-17 | 2025-01-17 | 0 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 2025-01-17 | 2028-12-27 | 34.05 |  |  | 2019058.243 | 0 | 0 | 504425.698 | 193182.527 | 379576.564 | 147086.703 | 83300.885 | 83300.882 | 81500 | 81500 | 81500 | 81500 | 52784 | 1769657.259 | 1218430.558 | 1677676.022 | 1796174.467 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 395637 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 7498854 | Propuesta publica | 8459595 | IPC | 25 | 2024-12-11 | 2025-01-17 | 0 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1440 | 2025-01-17 | 2028-12-27 | 40.45 |  |  | 2014189.882 | 0 | 0 | 1060163.857 | 151443.029 | 342050.198 | 199159.806 | 199159.806 | 99159.807 | 54650.568 | 99159.807 | 99159.807 | 99159.807 | 46983.274 | 2450249.766 | 1312156.404 | 1646814.663 | 1778323.695 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050041-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 395644 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-12 | 7499276 | Propuesta publica | 7771767 | IPC | 30 | 2024-12-31 | 2025-02-07 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2025-02-07 | 2029-01-17 | 24.01 |  |  | 1083289.433 | 0 | 0 | 507634.743 | 0 | 342776.824 | 112000 | 202090.909 | 102090.909 | 102090.909 | 31045.31 | 102090.909 | 102090.909 | 92181.819 | 1696093.241 | 1539584.622 | 2369266.014 | 1964709.592 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050299-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 1948000 | 0 | 0 | 0 | 82793.672 | 242185.638 | 242185.637 | 242185.637 | 255582.971 | 252278.943 | 109515.708 | 130110.284 | 0.01 | 1556838.5 | 399051.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050299-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1948000 | 0 | 0 | 0 | 82793.672 | 242185.638 | 242185.637 | 242185.637 | 255582.971 | 252278.943 | 109515.708 | 130110.284 | 0.01 | 1556838.5 | 399051.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050299-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 413870 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-07-25 | 2025-08-12 | 364052 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 0 | 2026-07-09 | 2026-04-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 399051.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050299-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 418018 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-25 | 2025-08-12 | 625850 | Propuesta publica | 625850 | IPC | 1532 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 210 | 2025-12-24 | 2026-07-22 | 13.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82793.672 | 112075.354 | 112075.353 | 112075.353 | 125472.686 | 122168.658 | 0 | 0 | 0 | 666661.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050299-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 418019 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-23 | 2025-08-08 | 820168 | Propuesta publica | 820168 | IPC | 1531 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2025-12-24 | 2026-08-21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130110.284 | 130110.284 | 130110.284 | 130110.285 | 130110.285 | 109515.708 | 130110.284 | 0 | 890177.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050300-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 138091.971 | 66000 | 110010 | 87949.205 | 40857 | 3192 | 0 | 550100.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050300-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 138091.971 | 66000 | 110010 | 87949.205 | 40857 | 3192 | 0 | 550100.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40050300-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE PASADAS URBANAS - TRAVESÍAS, REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | 421007 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-11 | 2026-01-06 | 532092 | Propuesta publica | 517042 | IPC | 252 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0 | APIA SPA | 210 | 2026-03-02 | 2026-09-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 138091.971 | 66000 | 110010 | 87949.205 | 40857 | 3192 | 0 | 550100.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051980-0 | ' | ' | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | [23 empty] | 412890.135 | 486000 | 0 | 0 | 0 | 119954.249 | 12479 | 67909.318 | 56158 | 98916 | 240382.668 | 0 | 0 | 0 | 595799.235 | 67845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051980-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 412890.135 | 486000 | 0 | 0 | 0 | 119954.249 | 12479 | 67909.318 | 56158 | 98916 | 240382.668 | 0 | 0 | 0 | 595799.235 | 67845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40051980-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO, REGION DE ÑUBLE | 394830 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-10-15 | 2024-12-06 | 1253820 | Propuesta publica | 1022210 | IPC | 153 | 2024-12-27 | 2025-01-28 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 870 | 2025-01-28 | 2027-06-17 | 50.65 |  |  | 412890.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119954.249 | 12479 | 67909.318 | 56158 | 98916 | 240382.668 | 0 | 0 | 0 | 595799.235 | 67845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | [23 empty] | 7941397.476 | 434500 | 0 | 233998.824 | 200406.574 | 0 | 24470.796 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 723.945 | 0 | 0 | 463800.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 7941397.476 | 434500 | 0 | 233998.824 | 200406.574 | 0 | 24470.796 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 723.945 | 0 | 0 | 463800.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | 370812 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 653320 | Propuesta publica | 581294 | IPC | 547 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | -16259 | INCONOP INGENIERIA SPA | 240 | 2024-05-30 | 2025-01-25 | 95.339 |  |  | 234799.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9475.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9475.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379137 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 1860864 | Propuesta publica | 1918137 | IPC | 542 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 159693 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 300 | 2024-05-30 | 2025-03-26 | 100 |  |  | 766880.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-510, CRUCE N-50 (LONQUÉN) ¿ RINCOMÁVIDA ¿ CRUCE N-620 (SAN MANUEL), KM 0,000 AL KM 3,300 Y KM 8,850 AL KM 11,198 Y RUTA N-640, CRUCE N-620 (TRES ESQUINAS) ¿ LUCUMÁVIDA ¿ CRUCE N-630 (LLAHUECUY), KM 0,000 AL KM 3,250; COMUNAS DE NINHUE, PORTEZUELO Y SAN NICOLÁS, PROVINCIAS DE ITATA Y PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 379176 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 1968876 | Propuesta publica | 2223832 | IPC | 5 | 2024-06-14 | 2024-07-22 | -4426 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 300 | 2024-07-22 | 2025-05-18 | 99.804 |  |  | 1559010.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RUTA N-679, CRUCE N-705 (PUENTE SAN VICENTE ALTO) - LAS HORMIGAS - LO PALACIO, KM 5,500 AL KM 10,630 Y RUTA N-705, CRUCE N-677 (PUENTE URRUTIA) - HUEMUL - AGUA SANTA - VERGARA, KM 0,000 AL KM 8,060, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379182 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 3530000 | Propuesta publica | 3629157 | IPC | 7 | 2024-06-14 | 2024-07-10 | -8507 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 450 | 2024-07-10 | 2025-10-03 | 99.586 |  |  | 3011220.975 | 0 | 0 | 0 | 200406.574 | 0 | 12888.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.945 | 0 | 0 | 214019.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-805, CRUCE N-777 (EL CARMEN) ¿ LOMAS BLANCAS- CRUCE N-777 (CHAMIZAL), SECTOR KM 19,200 AL KM 24,150, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 379185 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-18 | 2024-04-15 | 1408712 | Propuesta publica | 1596887 | IPC | 630 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | -25839 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | 300 | 2024-06-21 | 2025-04-17 | 100 |  |  | 960974.233 | 0 | 0 | 233998.824 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234948.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40054109-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) - LA MONTAÑA - CRUCE N-575 (PASO VIELMA), KM 17,490 AL KM 19,500 Y RUTA S/R-N-593, CRUCE N-549 (PINTO) - LOS PEDERNALES - CRUCE N-569 (LA PIEDRA), KM 0,000 AL KM 3,010, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 405006 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 1288227 | Propuesta publica | 1367686 | IPC | 1173 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 230 | 2024-11-08 | 2025-06-26 | 100 |  |  | 1408512.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | [23 empty] | 6037955.783 | 2635200 | 0 | 793801.992 | 687730.609 | 552421.345 | 423849.748 | 446683.289 | 134849.747 | 223849.747 | 161352.71 | 148849.747 | 167451.57 | 166759.048 | 3907599.552 | 4330999.592 | 3490800.239 | 225999.789 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 479319.934 | 367200 | 0 | 78815.975 | 22529.392 | 22073.319 | 45849.748 | 68683.289 | 45849.747 | 45849.747 | 45849.747 | 45849.747 | 45849.747 | 79399.048 | 546599.506 | 568552.18 | 453825.96 | 43302.789 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 372143 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-15 | 2024-01-23 | 1104072 | Propuesta publica | 1000010 | IPC | 13 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2024-07-17 | 2028-07-17 | 38.71 |  |  | 270886.138 | 0 | 0 | 22529.392 | 22529.392 | 0 | 22833.542 | 45667.084 | 22833.542 | 22833.542 | 22833.542 | 22833.542 | 22833.542 | 46920.084 | 274647.204 | 278200 | 185431.82 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 378514 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-28 | 2024-10-01 | 1104059 | Propuesta publica | 1008778 | IPC | 24 | 2024-12-06 | 2025-01-15 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2025-01-15 | 2029-01-15 | 27.29 |  |  | 208433.796 | 0 | 0 | 56286.583 | 0 | 22073.319 | 23016.206 | 23016.205 | 23016.205 | 23016.205 | 23016.205 | 23016.205 | 23016.205 | 32478.964 | 271952.302 | 290352.18 | 268394.14 | 43302.789 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5558635.849 | 2268000 | 0 | 714986.017 | 665201.217 | 530348.026 | 378000 | 378000 | 89000 | 178000 | 115502.963 | 103000 | 121601.823 | 87360 | 3361000.046 | 3762447.412 | 3036974.279 | 182697 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 372144 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-22 | 7267126 | Propuesta publica | 7974995 | IPC | 17 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 922833 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2024-03-25 | 2028-03-04 | 60.79 |  |  | 2971612.641 | 0 | 0 | 714986.017 | 0 | 136989.784 | 189000 | 189000 | 0 | 89000 | 38078.698 | 89000 | 89000 | 85000 | 1620054.499 | 1928217.626 | 1514247.73 | 182697 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055542-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 378535 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 7235380 | Propuesta publica | 7718442 | IPC | 16 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 906662 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1440 | 2024-03-25 | 2028-03-04 | 57.85 |  |  | 2587023.208 | 0 | 0 | 0 | 665201.217 | 393358.242 | 189000 | 189000 | 89000 | 89000 | 77424.265 | 14000 | 32601.823 | 2360 | 1740945.547 | 1834229.786 | 1522726.549 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | [23 empty] | 6134222.79 | 1302960 | 0 | 0 | 409.5 | 156515.351 | 0 | 313.994 | 266678.815 | 191549.515 | 0 | 242448.905 | 0 | 535163.562 | 1393079.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 454160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454180.062 | 454180.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '702 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024- | 393938 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 300407 | Trato Directo con Cotización | 325013 | IPC | 328 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 213 | 2024-02-19 | 2024-09-19 | 98.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7052.644 | 7052.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '702 | Modificacion del contrato nº393938 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024- | 393938 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 407116 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 273 | - | 2025-06-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447127.418 | 447127.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [23 empty] | 1959.872 | 10000 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9590.5 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1959.872 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '703 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9590.5 | 9590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 6132262.918 | 838800 | 0 | 0 | 0 | 156515.351 | 0 | 313.994 | 266678.815 | 191549.515 | 0 | 242448.905 | 0 | 71393 | 928899.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Conservación de Obras por Emergencia Ruta N-479, Cruce N-447 (Bustamante) - Calabozo - Escuela Los Queñes, varios sectores, Provincia De Punilla, Región De Ñuble. | 389835 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2805475 | Trato Directo con Cotización | 3462472 | IPC | 52 | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 225051 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 240 | 2024-01-30 | 2024-09-26 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266678.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71393 | 338071.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-447 CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 0,280 AL KM 25,970, COMUNAS DE SAN CARLOS Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 389843 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1381821 | Trato Directo con Cotización | 2140176 | IPC | 66 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 253917 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 314 | 2024-02-21 | 2024-12-31 | 98.31 |  |  | 440268.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40469.982 | 40783.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº389843 , CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-447 CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 0,280 AL KM 25,970, COMUNAS DE SAN CARLOS Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 389843 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -40469 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | -314 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40469.982 | -40469.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA S/R-N-418 CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - SAN MIGUEL - PULILA - CRUCE N-40 (MENGOL), VARIOS SECTORES, Y RUTA S/R-N-432, CRUCE N-50 (LA POSTA) ¿ CUNA DE PRAT ¿ AGUA FRÍA ¿ CRUCE N-38 (NINHUE), KM 1,960 AL KM 4,600, COMUNAS DE QUIRIHUE Y NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396197 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 1139217 | Trato Directo con Cotización | 1819575 | SR | 39 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 98160 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 283 | 2024-03-05 | 2024-12-13 | 100 |  |  | 589393.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5648.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5648.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-555, CRUCE N-55 (EMPEDRADO) - LOS PELLINES - PUENTE MAÑIHUALES - LOS GUAYOS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396198 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1016562 | Trato Directo con Cotización | 1822426 | IPC | 127 | 2024-12-23 | 2025-03-14 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 210 | 2025-03-05 | 2025-10-01 | 86.84 |  |  | 1679151.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244664.101 | 0 | 0 | 244664.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº396198 , CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-555, CRUCE N-55 (EMPEDRADO) - LOS PELLINES - PUENTE MAÑIHUALES - LOS GUAYOS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 396198 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2215 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 65 | - | 2025-12-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2215.196 | 0 | 0 | -2215.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40055557-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA S/R N-313 CRUCE N-31 (PUNILLA) - LOS MAYOS - EL ROBLE, KM 0,000 AL KM 10,200, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396993 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 3486600 | Trato Directo con Cotización | 4757713 | IPC | 107 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 1645736 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 485 | 2024-09-02 | 2025-12-31 | 97.32 |  |  | 3423449.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150867.106 | 0 | 0 | 0 | 191549.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342416.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | [23 empty] | 687376.568 | 27280 | 0 | 0 | 552.979 | 12696.103 | 0 | 853.19 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9423.021 | 27519.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [23 empty] | 1999.163 | 10000 | 0 | 0 | 552.979 | 23.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9423.021 | 9999.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1999.163 | 0 | 0 | 0 | 552.979 | 23.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.021 | 2999.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '703 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 685377.405 | 17280 | 0 | 0 | 0 | 12672.576 | 0 | 853.19 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17519.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia Ruta S/R-N-933 Cruce N-935 (Puente Las Mulas) - Santa Lucía Bajo - Río Cangrejo, Varios Sectores, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | 384909 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1860769 | Trato Directo con Cotización | 1765244 | IPC | 37 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 245632 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 270 | 2023-10-12 | 2024-07-08 | 100 |  |  | 338006.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-485 CRUCE N-447 (NIBLINTO) ¿ MINAS DEL PRADO, KM 0,200 AL KM 0,700, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 385254 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 1149326 | Trato Directo con Cotización | 1174016 | IPC | 32 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 134105 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 30 | 2023-11-03 | 2023-12-03 | 100 |  |  | 147897.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12672.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12672.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40056516-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, CRUCE N-59-Q (VARIANTE SAN IGNACIO) - SAN IGNACIO - CRUCE N-681 (PUENTE ZAPALLAR) Y RUTA N-681, CRUCE N-679 (LA PLACITA) - PUENTE ZAPALLAR - CRUCE N-679 (LAS HORMIGAS), KM 0,000 AL KM 4,960, COMUNAS DE SAN IGNACIO Y EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 387427 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 762425 | Trato Directo con Cotización | 1066161 | IPC | 46 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 139056 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 210 | 2024-02-06 | 2024-09-03 | 100 |  |  | 199473.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40059100-0 | ' | ' | AMPLIACION Y PASADA URBANA RUTA N-55 SECTOR CHILLAN - PINTO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40059100-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40059100-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40059100-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40059100-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD AMPLIACION Y PASADA URBANA RUTA N-55 SECTOR CHILLAN - PINTO (ADELANTADO) | 430518 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 330000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40059142-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA N-447, KM 11,55 A KM 25,95, TRES ESQUINAS DE CATO-COIHUECO, COMUNA COIHUECO | [23 empty] | 0 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 490915.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40059142-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 490915.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40059142-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA "REPOSICIÓN RUTA N-447, KM 11.55 AL KM 25.95, TRES ESQUINAS - COIHUECO, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE | 413540 | Ñuble | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2025-06-17 | 2025-07-24 | 480070 | Propuesta publica | 532906 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 510 | 2026-05-17 | 2027-10-09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 490915.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060406-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2025-2026 | [23 empty] | 199998.87 | 2774000 | 0 | 1027427.316 | 736695.807 | 314356.452 | 224214.55 | 37360.98 | 0 | 65175.587 | 0 | 0 | 0 | 16086.305 | 2421316.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060406-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060406-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 199998.87 | 2557000 | 0 | 1027427.316 | 736695.807 | 314356.452 | 224214.55 | 37360.98 | 0 | 65175.587 | 0 | 0 | 0 | 16086.305 | 2421316.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060406-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Punilla, Etapa I, Región de Ñuble, 2025-2026. | 420130 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 785962 | Propuesta publica | 564666 | IPC | 1312 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 120 | 2025-11-10 | 2026-03-10 | 74 |  |  | 27211.925 | 0 | 0 | 233699.665 | 159981.764 | 37564.302 | 45207.566 | 0 | 0 | 65175.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541628.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060406-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Punilla, Etapa II, Región de Ñuble, 2025-2026. | 420132 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 698816 | Propuesta publica | 523488 | IPC | 1303 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 120 | 2025-11-06 | 2026-03-06 | 95.116 |  |  | 73969.431 | 0 | 0 | 205261.949 | 222500.871 | 0 | 0 | 25666.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453429.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060406-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº420132 , Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Punilla, Etapa II, Región de Ñuble, 2025-2026. | 420132 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 13087 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | -120 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16086.305 | 16086.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060406-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025-2026 | 420133 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-01 | 2025-09-18 | 605358 | Propuesta publica | 489833 | IPC | 1349 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 90 | 2025-11-18 | 2026-02-16 | 86.271 |  |  | 0 | 0 | 0 | 267935.446 | 157627.8 | 0 | 68249.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493812.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060406-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025-2026 | 420134 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-01 | 2025-09-11 | 479218 | Propuesta publica | 454837 | IPC | 1239 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 120 | 2025-10-24 | 2026-02-21 | 97.52 |  |  | 98817.514 | 0 | 0 | 241924.402 | 0 | 105865.28 | 0 | 11694.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359484.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060406-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE, 2025-2026 | 420136 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 769531 | Propuesta publica | 550933 | IPC | 1333 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 120 | 2025-11-14 | 2026-03-14 | 49.529 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78605.854 | 196585.372 | 170926.87 | 110757.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556875.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060437-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGION DE ÑUBLE 2025 - 2027 | [23 empty] | 0 | 4779000 | 0 | 0 | 0 | 2154931.517 | 427531.665 | 903394.529 | 226712.965 | 241531.665 | 241531.665 | 241531.665 | 145353.944 | 209220.589 | 4791740.204 | 3751999.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060437-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060437-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 2154931.517 | 427531.665 | 903394.529 | 226712.965 | 241531.665 | 241531.665 | 241531.665 | 145353.944 | 209220.589 | 4791740.204 | 3751999.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060437-0 | '02 | '004 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, GRUPO 4, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 417997 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-11 | 2025-08-06 | 3116849 | Propuesta publica | 3374538 | IPC | 24 | 2025-12-19 | 2026-01-15 | 0 | MASERCO S.A. | 360 | 2026-01-15 | 2027-01-10 | 18.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629631.94 | 331350.365 | 398213.229 | 131350.365 | 131350.365 | 131350.365 | 131350.365 | 25506.846 | 99039.289 | 2009143.129 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060437-0 | '02 | '004 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, GRUPO 8, COMUNAS DE NINHUE Y SAN NICOLÁS, PROVINCIAS DE ITATA Y PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 417998 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-10 | 2025-08-18 | 5577611 | Propuesta publica | 4729854 | IPC | 20 | 2025-12-01 | 2026-01-05 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 540 | 2026-01-05 | 2027-06-29 | 31.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525299.577 | 96181.3 | 505181.3 | 95362.6 | 110181.3 | 110181.3 | 110181.3 | 119847.098 | 110181.3 | 2782597.075 | 2186387.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060437-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº417998 , CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, GRUPO 8, COMUNAS DE NINHUE Y SAN NICOLÁS, PROVINCIAS DE ITATA Y PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 417998 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 251612 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265611.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060903-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025 | [23 empty] | 0 | 138300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060903-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 138300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060903-0 | '02 | '004 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 396953 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 5284323 | Propuesta publica | 4914217 | IPC | 23 | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 0 | DEMOTRON S.A. | 480 | 2024-12-09 | 2026-04-03 | 57.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 4937300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772727.27 | 772727.27 | 772727.27 | 885872.77 | 885872.77 | 1322236.406 | 1026781.861 | 885872.973 | 7324818.59 | 8990215 | 9190215 | 9424853.415 | 2663801.851 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 701300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113145.5 | 113145.5 | 113145.5 | 113145.5 | 113145.5 | 565727.5 | 1390215 | 1390215 | 1390602 | 614251.4 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, COMUNAS DE BULNES, CHILLÁN, CHILLÁN VIEJO, PEMUCO, QUILLÓN, PORTEZUELO, RANQUIL, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 431570 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 989976 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2026-07-01 | 2030-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 113145.5 | 278043 | 278043 | 278043 | 122850.28 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA Y PUNILLA SECTOR SURPONIENTE, COMUNAS DE NINHUE, PORTEZUELO, QUIRIHUE, SAN CARLOS, SAN NICOLÁS Y TREHUACO, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 431574 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 989976 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2026-07-01 | 2030-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 113145.5 | 278043 | 278043 | 278043 | 122850.28 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN Y PUNILLA SECTOR SURORIENTE, COMUNAS DE CHILLÁN, COIHUECO, PINTO Y SAN FABIÁN, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 431580 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 989976 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2026-07-01 | 2030-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 113145.5 | 278043 | 278043 | 278043 | 122850.28 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE ÑIQUEN, SAN CARLOS Y SAN FABIÁN, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 431582 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 989976 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2026-07-01 | 2030-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 113145.5 | 278043 | 278043 | 278430 | 122850.28 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE ITATA Y PUNILLA SECTOR NORPONIENTE, COMUNAS DE NINHUE, ÑIQUÉN, QUIRIHUE Y SAN CARLOS, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 431584 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 989976 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2026-07-01 | 2030-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 22629.1 | 113145.5 | 278043 | 278043 | 278043 | 122850.28 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772727.27 | 772727.27 | 772727.27 | 772727.27 | 772727.27 | 1209090.906 | 913636.361 | 772727.473 | 6759091.09 | 7600000 | 7800000 | 8034251.415 | 2049550.451 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de Las Provincias De Diguillin e Itata, Sector Secano Poniente, comunas de Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Pemuco, Quillón, Portezuelo, Ranquil, Etapa II, Región De Ñuble. | 418067 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-23 | 2025-08-29 | 5799530 | Propuesta publica | 5544025 | IPC | 18 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 1440 | 2025-12-19 | 2029-11-28 | 7.117 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 295454.545 | 154545.454 | 154545.556 | 1377272.825 | 1250000 | 1350000 | 1330806.287 | 800000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA Y PUNILLA, SECTOR SURPONIENTE, COMUNAS DE NINHUE, PORTEZUELO, QUIRIHUE, SAN CARLOS, SAN NICOLÁS Y TREHUACO, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 418073 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-08 | 2025-10-14 | 6049705 | Propuesta publica | 5592193 | Polinom | 290 | 2025-12-30 | 2026-02-17 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 1440 | 2026-02-17 | 2030-01-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 1236363.632 | 1250000 | 1350000 | 1514920.126 | 800000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Diguillin y Punilla Sector Suroriente, comunas de Chillan, Coihueco, Pinto y San Fabián, Etapa II, Región De Ñuble. | 418082 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-23 | 2025-08-28 | 5799988 | Propuesta publica | 6317733 | IPC | 26 | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 0 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 1440 | 2026-01-15 | 2029-12-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 309090.908 | 154545.454 | 154545.454 | 1390909.086 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 449550.451 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, COMUNAS DE ÑIQUEN, SAN CARLOS Y SAN FABIÁN, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | 418086 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-05 | 2025-09-10 | 6049641 | Propuesta publica | 5819007 | IPC | 28 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 1440 | 2026-01-20 | 2029-12-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 295454.545 | 154545.454 | 154545.556 | 1377272.825 | 1700000 | 1700000 | 1605788.946 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40060956-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos De Las Provincias de Itata y Punilla Sector Norponiente, comunas de Ninhue, Ñiquen, Quirihue y San Carlos, Etapa II, Región De Ñuble | 418093 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-23 | 2025-08-28 | 6049770 | Propuesta publica | 6095941 | IPC | 17 | 2025-11-24 | 2025-12-19 | 0 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 1440 | 2025-12-19 | 2029-11-28 | 6.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 154545.454 | 295454.545 | 154545.453 | 1377272.722 | 1700000 | 1700000 | 1882736.056 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2024-2025 | [23 empty] | 950663.025 | 9579000 | 0 | 0 | 1239031.523 | 200032.72 | 142545.967 | 100000 | 2048121.849 | 511482.125 | 492285.904 | 1115523.961 | 784065.526 | 393883.11 | 7026972.685 | 2409901.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 100000 | 105500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174040 | 512540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '702 | Asesoría a la Inspección Técnica de Conservación por Emergencias Red Vial, Región de Ñuble 2024-2025 | 413895 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 385200 | Trato Directo con Cotización | 495040 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 365 | 2026-05-19 | 2027-05-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 100000 | 105500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174040 | 512540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [23 empty] | 2993.152 | 10000 | 0 | 0 | 156.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19843.11 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 227101 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 2993.152 | 0 | 0 | 0 | 156.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600.07 | 7756.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '703 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12243.04 | 12243.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 947669.873 | 9050000 | 0 | 0 | 1238874.633 | 200032.72 | 9545.967 | 0 | 1942621.849 | 511482.125 | 492285.904 | 1115523.961 | 784065.526 | 200000 | 6494432.685 | 2409901.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '704 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-224 km 0,4 al km 12,2, Comuna de Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 413882 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2391120 | Trato Directo con Cotización | 2616263 | IPC | 101 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 324 | 2025-11-21 | 2026-10-11 | 63.11 |  |  | 499328.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267532.763 | 319565.526 | 267532.763 | 865523.961 | 534065.526 | 0 | 2254220.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA, RUTA N-828, KM 0,000 AL KM 1,500, Y RUTA S/R-N-613, KM 0,000 AL KM 4,600, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 413884 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-05-01 | 1564317 | Trato Directo con Cotización | 1525090 | IPC | 4296 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 300 | 2025-12-12 | 2026-10-08 | 94.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675089.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675089.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '704 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-110, km 1,8 al km 8,0, Ruta N-100 km 1,0 al km 5,6, Ruta S/R-N-406 km 0,0 km 2,0 y Ruta N-140 km 4,0 al km 8,0, Comunas de Cobquecura y Quirihue, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 413890 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-01-01 | 2025-02-19 | 2244229 | Trato Directo con Cotización | 2017774 | IPC | 100 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 300 | 2025-11-21 | 2026-09-17 | 91.01 |  |  | 448341.667 | 0 | 0 | 0 | 1238874.633 | 200032.72 | 9545.967 | 0 | 0 | 191916.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640369.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40068179-0 | '02 | '704 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-31 KM 30,00 AL 36,00 Y RUTA N-479 KM 0,00 AL 16,44, COMUNAS DE SAN FABIÁN Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 416335 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-05-01 | 3104669 | Trato Directo con Cotización | 3044655 | IPC | 31 | 2026-03-09 | 2026-04-02 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 296 | 2025-06-04 | 2026-03-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224753.141 | 250000 | 250000 | 200000 | 924753.141 | 2409901.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439339 | 439339 | 4649616.382 | 1631584 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7088 | 7088 | 396467.382 | 117144 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '002 | AsesorÍa a la Inspección Técnica de Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la región de Ñuble. | 434093 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 106623 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 121 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539 | 3539 | 105856.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '002 | AsesorÍa a la Inspección Técnica de Contratos de Conservación Rutinaria para varios caminos de la región de Ñuble. | 434103 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 201056 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539 | 3539 | 202745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección técnica de Conservación Periódica, Módulo 6, Región de Ñuble | 434104 | Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 201000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 87866 | 117144 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432251 | 432251 | 4253149 | 1514440 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Punilla, Región de Ñuble. | 434105 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 919629 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 121 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101159 | 101159 | 910432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | 434106 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 628115 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 121 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69093 | 69093 | 621833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial, conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 434107 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 549900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 121 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60489 | 60489 | 544400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria, varias rutas de la Provincia de Diguillín, Sector Norte y Poniente, Región de Ñuble. | 434109 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 386151 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37477 | 37477 | 387288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria, varias rutas de la Provincia de Diguillín, Sector Sur y Oriente, Región de Ñuble. | 434110 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 365693 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35226 | 35226 | 367036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria, varias rutas de la Provincia de Punilla, Sector Sur y Oriente, Región de Ñuble. | 434111 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 355975 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34157 | 34157 | 357415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria, varias rutas de la Provincia de Punilla, Sector Norte y Poniente, Región de Ñuble. | 434115 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 349377 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33431 | 33431 | 350883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '004 | Conservación rutinaria, varias rutas de la Provincia de Itata, Sector Poniente, región de Ñuble. | 434116 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 277127 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30484 | 30484 | 274355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '004 | Conservación rutinaria, varias rutas de la Provincia de Itata, Sector Centro, región de Ñuble. | 434118 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 280681 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30725 | 30725 | 278024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40070170-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial, conservación periódica Ruta N-689, Cruce N-59-Q (Pueblo Seco) - Cruce N-685 (Las Quilas), km 0,00 al km 9,450, Comuna de San Ignacio, Provincia de Diguillin , Región de Ñuble. | 434170 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1457399 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 161483 | 1514440 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40074818-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES REGIÓN DE ÑUBLE, RUTA N-677, KM 0.54 AL KM 6.72 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40074818-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40074818-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40077360-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE, GLOSA 5 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 252980 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40077360-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 252980 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Ñuble | 40077360-0 | '02 | '004 | Conservación de la red vial, conservación periódica Ruta N-689, Cruce N-59-Q (Pueblo Seco) - Cruce N-685 (Las Quilas), km 0,00 al km 9,450, Comuna de San Ignacio, Provincia de Diguillin , Región de Ñuble. | 434170 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1457399 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 252980 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | [23 empty] | 1720579.998 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61976.005 | 180024.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242000.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 282769.999 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 367943 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 514402 | Propuesta publica | 424489 | IPC | 1236 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 5195 | R Y Q INGENIERIA SPA | 579 | 2024-06-06 | 2026-01-06 | 94.45 |  |  | 282769.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39678.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39678.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº367943 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 367943 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2322 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -579 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1437809.999 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17976 | 180024.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | 381777 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 1892717 | Propuesta publica | 5348581 | IPC | 13 | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 540 | 2024-05-17 | 2025-11-08 | 85.49 |  |  | 1437809.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180000 | 3197976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20090722-1 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381777 , Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | 381777 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3020222 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180024.49 | 0 | 0 | 0 | -3180000 | -2999975.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | [23 empty] | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42441.466 | 59609.551 | 42777.636 | 407358.078 | 771938.519 | 949884.755 | 2274010.005 | 7616999.7 | 10706999.941 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42441.466 | 42609.551 | 42777.636 | 42945.721 | 43113.806 | 43111.825 | 257000.005 | 532493.322 | 275323.251 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Ralco - Lonquimay, Sector Chenqueco - Guallalí, Tramo Sectores Primarios, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 410510 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2025-11-18 | 2026-06-22 | 1008228 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-08-21 | 2028-08-21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42441.466 | 42609.551 | 42777.636 | 42945.721 | 43113.806 | 43111.825 | 257000.005 | 532493.322 | 275323.251 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364412.357 | 728824.713 | 906772.93 | 2000010 | 7084506.378 | 10431676.69 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 20183209-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión vial Ralco-Lonquimay, Región del Bío Bío | 410511 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-10-03 | 2026-06-22 | 12890743 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2026-08-21 | 2028-08-10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364412.357 | 728824.713 | 906772.93 | 2000010 | 7084506.378 | 10431676.69 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | [23 empty] | 258822.561 | 197500 | 0 | 0 | 0 | 31564.512 | 0 | 0 | 51878.024 | 117588.8 | 0 | 0 | 0 | 43408 | 244439.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 258822.561 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 31564.512 | 0 | 0 | 51878.024 | 117588.8 | 0 | 0 | 0 | 39908 | 240939.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RÍO BIOBÍO, SECTOR: CHIGUAYANTE - LAJA (ACTUALIZACIÓN PROYECTO PUENTE AMDEL), REGIÓN DEL BIOBÍO | 361282 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-26 | 2023-07-21 | 420427 | Propuesta publica | 654417 | IPC | 2893 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1055 | 2023-10-24 | 2026-09-13 | 78.57 |  |  | 258822.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31564.512 | 0 | 0 | 0 | 117588.8 | 0 | 0 | 0 | 41395.5 | 190548.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº361282 , CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RÍO BIOBÍO, SECTOR: CHIGUAYANTE - LAJA (ACTUALIZACIÓN PROYECTO PUENTE AMDEL), REGIÓN DEL BIOBÍO | 361282 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 44387 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -1055 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51878.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1487.5 | 50390.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30067364-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | [23 empty] | 8338994.161 | 745000 | 0 | 0 | 0 | 203559.335 | 0 | 0 | 215243.819 | 348887.642 | 0 | 0 | 0 | 500 | 768190.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 438994.161 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, Sector Bajo Los Ríos, Tramo DM 55,7 a DM 63,3, Comunas de Curanilahue y Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 387976 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-03 | 2024-07-01 | 566970 | Propuesta publica | 547412 | IPC | 2365 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 49448 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 549 | 2024-08-07 | 2026-02-07 | 89.74 |  |  | 438994.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71691.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 7900000 | 673000 | 0 | 0 | 0 | 203559.335 | 0 | 0 | 143552.719 | 348887.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695999.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30077015-0 | '02 | '004 | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por Bajo Los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio, tercer llamado. | 387978 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-30 | 2024-05-02 | 10433225 | Propuesta publica | 8854641 | Polinom | 65 | 2024-06-13 | 2024-07-11 | 217651 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 581 | 2024-07-11 | 2026-02-12 | 100 |  |  | 7900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203559.335 | 0 | 0 | 143552.719 | 348887.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695999.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30123855-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | [23 empty] | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118171.556 | 41828 | 159999.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30123855-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118171.556 | 41828 | 159999.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30123855-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118171.556 | 41828 | 159999.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30132689-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | [23 empty] | 85300.462 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77428 | 0 | 36805 | 60611 | 21030 | 78824 | 6430 | 101872 | 383000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30132689-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 85300.462 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77428 | 0 | 36805 | 60611 | 21030 | 78824 | 6430 | 101872 | 383000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30132689-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida, Hualqui, Región del Biobío | 351717 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-06-20 | 2022-08-26 | 896000 | Propuesta publica | 780000 | IPC | 2610 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 151190 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1055 | 2022-10-03 | 2025-08-23 | 66.98 |  |  | 85300.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77428 | 0 | 36805 | 60611 | 21030 | 78824 | 6430 | 101872 | 383000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | [23 empty] | 7036.83 | 208000 | 0 | 100180.046 | 39525.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68294.307 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 7036.83 | 208000 | 0 | 100180.046 | 39525.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68294.307 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30136947-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 350711 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 7036.83 | 0 | 0 | 100180.046 | 39525.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68294.307 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30145872-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | [23 empty] | 922.932 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 922.932 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 233.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30257623-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Plaza de Peaje San Roque, Obras Viales Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. 3° llamado | 361663 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-23 | 2022-09-29 | 170085 | Propuesta publica | 159936 | IPC | 2622 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 15833 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 365 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | 100 |  |  | 922.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | [23 empty] | 601953.198 | 99500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 108500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1020.674 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | 327334 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-11-12 | 679200 | Propuesta publica | 802238 | IPC | 140 | 2021-12-30 | 2022-08-08 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 731 | 2022-08-08 | 2024-08-08 | 30.16 |  |  | 1020.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142323.375 | 142323.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327334 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | 327334 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -125823 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -731 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125823.375 | -125823.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 49.5 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 600883.024 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | 327337 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-23 | 2021-10-21 | 16190537 | Propuesta publica | 17537959 | IPC | 91 | 2021-12-30 | 2022-08-02 | 1522377 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 776 | 2022-08-09 | 2024-09-23 | 0 |  |  | 600883.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 33640.172 | 115640.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30259523-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327337 , Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | 327337 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -25640 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -776 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25640.172 | -25640.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30290173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | [23 empty] | 42476.255 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38192.872 | 0 | 0 | 0 | 38192.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30290173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 42476.255 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38192.872 | 0 | 0 | 0 | 38192.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30290173-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | 292115 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 1395000 | Propuesta publica | 1150000 | IPC | 114 | 2019-07-17 | 2019-09-06 | -1726 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1220 | 2019-09-06 | 2023-01-08 | 97.51 |  |  | 42476.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38192.872 | 0 | 0 | 3684 | 41876.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30290173-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº292115 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | 292115 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -3684 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1220 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3684 | -3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | [23 empty] | 505000 | 20000 | 0 | 0 | 19.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19980.104 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 505000 | 20000 | 0 | 0 | 19.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19980.104 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 270545 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-06-20 | 2017-07-27 | 162357 | Propuesta publica | 177084 | IPC | 1930 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 179 | 2017-08-23 | 2018-02-18 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492.112 | 2512.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº270545 , Conservación Caminos Indígenas año 2017, Tirúa Sur - 2, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 270545 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2492 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 0 | - | 2018-02-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2492.112 | -2492.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30370479-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 395275 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 1727136 | Propuesta publica | 1966292 | IPC | 38 | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 84518 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 313 | 2024-09-27 | 2025-08-06 | 100 |  |  | 505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19980.104 | 0 | 0 | 0 | 19980.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | [23 empty] | 5945399.368 | 3079000 | 0 | 1032944.702 | 445625.286 | 342422.97 | 506122.475 | 0 | 432817.035 | 273552.142 | 0 | 0 | 0 | 39834.458 | 3073319.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 358339.865 | 178000 | 0 | 0 | 37465.885 | 0 | 0 | 0 | 100239.5 | 39099.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176804.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío Región del Biobío | 372346 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-20 | 2023-11-24 | 540558 | Propuesta publica | 475743 | IPC | 2585 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 91529 | CYD INGENIERIA LTDA. | 602 | 2024-08-26 | 2026-04-20 | 100 |  |  | 358339.865 | 0 | 0 | 0 | 37465.885 | 0 | 0 | 0 | 100239.5 | 39099.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176804.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 4419.62 | 31000 | 0 | 0 | 11165.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39834.458 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 230415 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 4419.62 | 0 | 0 | 0 | 11165.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 14165.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36834.458 | 36834.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5582639.883 | 2870000 | 0 | 1032944.702 | 396993.859 | 342422.97 | 506122.475 | 0 | 332577.535 | 234452.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845514.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30387097-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta O-60 sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 372345 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-30 | 2023-09-11 | 6831392 | Propuesta publica | 7983078 | Polinom | 69 | 2024-06-21 | 2024-07-29 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 630 | 2024-07-29 | 2026-04-20 | 95 |  |  | 5582639.883 | 0 | 0 | 1032944.702 | 396993.859 | 342422.97 | 506122.475 | 0 | 332577.535 | 234452.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845514.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | [23 empty] | 1923.709 | 4553500 | 0 | 0 | 489545.579 | 0 | 1034614.078 | 834617.352 | 695316.841 | 614693.131 | 617069.421 | 569335.793 | 567091.533 | 502216.271 | 5924499.999 | 10673000.03 | 10804999.588 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48060.81 | 48248.547 | 48436.285 | 48624.023 | 48811.76 | 48999.498 | 49187.235 | 99631.841 | 439999.999 | 607143.2 | 18450.268 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta P-721; P-722, Sector Tirúa - Loncotripay - Los Maquis, Tramo DM 0.000 al DM 16.170, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 410742 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-30 | 2025-08-26 | 1128692 | Propuesta publica | 991339 | IPC | 120 | 2025-11-04 | 2025-12-05 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 730 | 2025-12-05 | 2027-12-05 | 17.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48060.81 | 48248.547 | 48436.285 | 48624.023 | 48811.76 | 48999.498 | 49187.235 | 99631.841 | 439999.999 | 607143.2 | 18450.268 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 1923.709 | 1500 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321.5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1923.709 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321.5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4352000 | 0 | 0 | 489367.079 | 0 | 986553.268 | 786368.805 | 646880.556 | 566069.108 | 568257.661 | 520336.295 | 517904.298 | 401262.93 | 5483000 | 10065856.83 | 10786549.32 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30395625-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta P-721; P-722, Sector Tirua - Loncotripay - Los Maquis, Comuna de Tirua, Provincia de Arauco, Región del Bio Bio (Cuarto Llamado) | 410743 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-08 | 2025-07-07 | 25726964 | Propuesta publica | 24716461 | IPC | 47 | 2025-09-24 | 2025-10-20 | 0 | TORO S.P.A | 720 | 2025-10-20 | 2027-10-10 | 7.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 489367.079 | 0 | 986553.268 | 786368.805 | 646880.556 | 566069.108 | 568257.661 | 520336.295 | 517904.298 | 401262.93 | 5483000 | 10065856.83 | 10786549.32 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | [23 empty] | 2937677.39 | 6869000 | 0 | 785171.725 | 0 | 912164.131 | 464064.35 | 356360.986 | 157425.863 | 410108.624 | 139333.424 | 482106.539 | 242528.054 | 391494.236 | 4340757.932 | 2757390.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 197426.779 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251617.885 | 0 | 141175.8 | 0 | 0 | 392793.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | 327364 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 568560 | Propuesta publica | 642600 | IPC | 1137 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 87574 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 762 | 2023-05-18 | 2025-06-18 | 99.5 |  |  | 197426.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9230.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9230.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327364 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | 327364 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 266364 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 273 | - | 2026-03-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242386.969 | 0 | 141175.8 | 0 | 0 | 383562.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2740250.611 | 6617000 | 0 | 785171.725 | 0 | 912164.131 | 464064.35 | 356360.986 | 157425.863 | 158490.739 | 139333.424 | 340930.739 | 242528.054 | 391494.236 | 3947964.247 | 2757390.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 327363 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-06 | 2021-08-27 | 9100000 | Propuesta publica | 8988252 | IPC | 128 | 2021-12-15 | 2023-02-07 | -2814 | DEMOTRON S.A. | 1128 | 2023-02-07 | 2026-03-11 | 62 |  |  | 2740250.611 | 0 | 0 | 785171.725 | 0 | 912164.131 | 464064.35 | 356360.986 | 157425.863 | 158490.739 | 139333.424 | 340930.739 | 242528.054 | 391494.236 | 3947964.247 | 2759425.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30445322-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327363 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 327363 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2035 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | -1128 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2035.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30447975-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | [23 empty] | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.444 | 0 | 0 | 0 | 5604.403 | 0 | 0 | 5051.204 | 12229.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30447975-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillin, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 289499 | Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-19 | 2019-04-11 | 686400 | Propuesta publica | 638024 | IPC | 6 | 2019-08-13 | 2019-09-10 | -32132 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1369 | 2019-09-10 | 2023-06-10 | 94.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.403 | 0 | 0 | 5051.204 | 10655.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte Etapa II Región del Biobío | 268779 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-11-06 | 2017-12-13 | 7497145 | Propuesta publica | 6319519 | IPC | 131 | 2017-12-20 | 2018-01-26 | -1266173 | SOCOAR LTDA. | 1554 | 2018-01-27 | 2022-04-30 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5604.403 | 0 | 0 | 0 | 5604.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillín, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 289498 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-12-28 | 2019-03-08 | 5500000 | Propuesta publica | 4730406 | IPC | 4 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 1630666 | FLESAN S.A | 1440 | 2019-06-28 | 2023-06-07 | 90.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174187.839 | 174187.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30447975-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº289498 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillín, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 289498 | Ñuble | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -169136 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -169136.635 | -169136.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30458874-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | [23 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30458874-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30481242-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | [23 empty] | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8228.458 | 0 | 0 | 0 | 8228.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8228.458 | 0 | 0 | 0 | 8228.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 30481242-0 | '02 | '004 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 281851 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 79909 | Propuesta publica | 64928 | IPC | 3607 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | -9632 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 150 | 2018-12-29 | 2019-05-28 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8228.458 | 0 | 0 | 0 | 8228.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | [23 empty] | 344917.406 | 15000 | 0 | 6.023 | 0 | 0 | 0 | 76883.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15121 | 92010.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 2863.056 | 15000 | 0 | 6.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15004 | 15010.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | 300108 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-06-15 | 2020-07-23 | 588699 | Propuesta publica | 543197 | IPC | 2016 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 21459 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1522 | 2020-09-24 | 2024-11-24 | 100 |  |  | 2863.056 | 0 | 0 | 6.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | 315114 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-05 | 2020-04-20 | 588699 | Propuesta publica | 571290 | IPC | 1113 | 2020-05-19 | 2020-06-18 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1430 | 2020-06-18 | 2024-05-18 | 95.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41576.617 | 41576.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº315114 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | 315114 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -26572 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -1430 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26572.617 | -26572.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 342054.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76883.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 77000.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | 300084 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-26 | 2020-02-04 | 5999590 | Propuesta publica | 5994693 | IPC | 5 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 27388 | FLESAN S.A | 1440 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | 100 |  |  | 9735.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 316842 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 7863292 | Propuesta publica | 9347577 | IPC | 20 | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 1876486 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1536 | 2020-09-04 | 2024-11-18 | 100 |  |  | 332318.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46883.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282317.597 | 329200.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40002712-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº316842 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 316842 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -282200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | -1536 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -282200.597 | -282200.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003142-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | [23 empty] | 756321.193 | 1419000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599157 | 337396 | 0 | 365803 | 29583.668 | 87070 | 1419009.668 | 641999.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003142-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 756321.193 | 1419000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599157 | 337396 | 0 | 365803 | 29583.668 | 87070 | 1419009.668 | 641999.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003142-0 | '02 | '002 | Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | 351718 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-11-30 | 2023-02-15 | 3083707 | Propuesta publica | 3343996 | IPC | 29 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 100041 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1320 | 2023-06-08 | 2027-01-18 | 59.64 |  |  | 756321.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599157 | 337396 | 0 | 0 | 0 | 87070 | 1023623 | 641999.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003142-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351718 , Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | 351718 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 336046 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | -1320 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365803 | 29583.668 | 0 | 395386.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | [23 empty] | 5021755.487 | 11252000 | 0 | 85749.566 | 965969.891 | 2560859.636 | 970425.066 | 1107922.301 | 780268.907 | 735071.275 | 739862.882 | 1144654.49 | 324103.635 | 519380.859 | 9934268.508 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 339694.712 | 550000 | 0 | 85749.566 | 42948.346 | 42180.866 | 44757.208 | 49830.481 | 100009.479 | 50209.997 | 50399.755 | 50589.513 | 25068.829 | 0 | 541744.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente (2°llamado) | 338962 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-18 | 2021-09-30 | 458220 | Propuesta publica | 391392 | IPC | 2184 | 2021-10-15 | 2021-10-28 | 4381 | R Y Q INGENIERIA SPA | 577 | 2021-10-28 | 2023-05-28 | 100 |  |  | 1346.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400.759 | 6400.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº338962 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente (2°llamado) | 338962 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1400 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -577 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1400.759 | -1400.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Sector Binimellis - 8 Oriente, Tramo Dm 500 - Dm 1.100 y Dm 4.400 - Dm 7.400, Comuna de Chiguayante, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 351719 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-30 | 2025-01-02 | 854516 | Propuesta publica | 797300 | IPC | 967 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 42831 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 548 | 2025-04-07 | 2026-10-07 | 68.22 |  |  | 338348.347 | 0 | 0 | 85749.566 | 42948.346 | 42180.866 | 44757.208 | 49830.481 | 95009.479 | 50209.997 | 50399.755 | 50589.513 | 25068.829 | 0 | 536744.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4682060.775 | 10702000 | 0 | 0 | 923021.545 | 2518678.77 | 925667.858 | 1058091.82 | 680259.428 | 684861.278 | 689463.127 | 1094064.977 | 299034.806 | 519380.859 | 9392524.468 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Tramo Binimellis - 8 Oriente, Región del Biobío | 378936 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 13053033 | Propuesta publica | 14532990 | Polinom | 62 | 2024-11-27 | 2025-02-25 | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 540 | 2025-02-25 | 2026-08-19 | 59.59 |  |  | 4682060.775 | 0 | 0 | 0 | 923021.545 | 2518678.77 | 925667.858 | 1058091.82 | 680259.428 | 684861.278 | 689463.127 | 1094064.977 | 299034.806 | 100000 | 8973143.609 | 1500028.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378936 , Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Tramo Binimellis - 8 Oriente, Región del Biobío | 378936 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -28 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40003276-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 297023 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419380.859 | 419380.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40004534-0 | ' | ' | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | [23 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 292127 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-07-17 | 2019-08-29 | 703808 | Propuesta publica | 773741 | IPC | 2310 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 147343 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 922 | 2019-09-24 | 2022-04-03 | 99.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.876 | 15523.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40004534-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292127 , Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 292127 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -523 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | -922 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -523.876 | -523.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | [23 empty] | 16462955.579 | 10232000 | 0 | 505843.285 | 1270681.778 | 2160249.079 | 878291.853 | 846625.962 | 1223869.899 | 1214356.267 | 1288729.601 | 329832.552 | 353949.883 | 295570.368 | 10368000.527 | 4053000.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1320869.288 | 580000 | 0 | 58294.668 | 162354.51 | 147558.158 | 73020.759 | 44794.07 | 101396.733 | 39793.592 | 21773.635 | 22055.879 | 22338.123 | 22620.368 | 716000.495 | 145284.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 312900 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 588699 | Propuesta publica | 559488 | IPC | 2271 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 34165 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1522 | 2020-10-28 | 2024-12-28 | 100 |  |  | 14205.295 | 0 | 0 | 0 | 34.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | 327015 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 596900 | Propuesta publica | 672479 | IPC | 18 | 2022-05-17 | 2022-06-06 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | 97.84 |  |  | 203508.755 | 0 | 0 | 32924.584 | 36856.1 | 18619.064 | 18640.526 | 295.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107335.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327015 , Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | 327015 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 28000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1430 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18281.201 | 18302.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36583.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del Biobío. | 327016 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 596900 | Propuesta publica | 610800 | IPC | 948 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 1431 | 2022-05-30 | 2026-04-30 | 97.87 |  |  | 197175.247 | 0 | 0 | 25370.084 | 14401.58 | 15997.763 | 16017.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71786.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327016 , Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del Biobío. | 327016 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | -1431 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13190.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13190.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, Etapa I, Región del Biobío. | 327021 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-25 | 2022-04-28 | 596900 | Propuesta publica | 679571 | IPC | 21 | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 0 | PROSIGA S.A | 1430 | 2022-06-24 | 2026-05-24 | 95.03 |  |  | 214462.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61022.551 | 17718.337 | 23572.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102312.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327021 , Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, Etapa I, Región del Biobío. | 327021 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 21000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA S.A | -1430 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16125.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16125.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | 336782 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-24 | 2021-07-30 | 607488 | Propuesta publica | 628801 | IPC | 44 | 2021-09-08 | 2021-10-19 | 49701 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1553 | 2021-10-19 | 2026-01-19 | 100 |  |  | 213260.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31556.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31556.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | 341602 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 607488 | Propuesta publica | 697616 | IPC | 57 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 48159 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1523 | 2021-12-07 | 2026-02-07 | 100 |  |  | 225054.437 | 0 | 0 | 0 | 64660.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64660.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº341602 , Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | 341602 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 44000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 89 | - | 2026-05-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | 386334 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-27 | 2024-04-04 | 595476 | Propuesta publica | 677387 | IPC | 1108 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2024-05-20 | 2027-05-20 | 57.22 |  |  | 253201.943 | 0 | 0 | 0 | 46402.075 | 20362.414 | 20644.658 | 20926.902 | 21209.147 | 21491.391 | 21773.635 | 22055.879 | 22338.123 | 22620.368 | 239824.592 | 145284.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 15142086.291 | 9652000 | 0 | 447548.617 | 1108327.268 | 2012690.921 | 805271.094 | 801831.892 | 1122473.166 | 1174562.675 | 1266955.966 | 307776.673 | 331611.76 | 272950 | 9652000.032 | 3907715.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | 327003 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 5689612 | Propuesta publica | 6765013 | IPC | 12 | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 1300866 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2022-05-03 | 2026-04-12 | 94.59 |  |  | 2335106.414 | 0 | 0 | 167196.647 | 127448.422 | 104912.711 | 300766.147 | 130917.89 | 0 | 0 | 0 | 90016.673 | 91745.76 | 0 | 1013004.25 | 517588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327003 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | 327003 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 410000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23560 | 132940 | 157000 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 430500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | 327004 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 6999959 | Propuesta publica | 6520739 | Polinom | 8 | 2022-04-01 | 2022-05-12 | 955564 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1440 | 2022-05-12 | 2026-04-21 | 92.82 |  |  | 2689386.866 | 0 | 0 | 0 | 218216.243 | 342538.833 | 0 | 0 | 310823.589 | 0 | 398242.731 | 0 | 0 | 0 | 1269821.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327004 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | 327004 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 400000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 107000 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | 327007 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 6993559 | Propuesta publica | 7619222 | Polinom | 6 | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 2078454 | CONSORCIO QUILIN - ECOPSA II LIMITADA | 1440 | 2022-04-28 | 2026-04-07 | 92.88 |  |  | 3143206.301 | 0 | 0 | 0 | 324261.381 | 387839.582 | 92161 | 191804.002 | 223699.577 | 408526.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628292.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327007 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | 327007 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 450000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO QUILIN - ECOPSA II LIMITADA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | 336790 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 6900000 | Propuesta publica | 8005432 | IPC | 37 | 2021-08-09 | 2021-09-14 | -55548 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1590 | 2021-09-14 | 2026-01-21 | 100 |  |  | 2756820.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765254.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765254.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | 341569 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 5967222 | Propuesta publica | 6245613 | IPC | 50 | 2021-09-23 | 2021-10-26 | 165660 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1646 | 2021-10-27 | 2026-04-30 | 74.18 |  |  | 1762030.262 | 0 | 0 | 0 | 203373.284 | 201058.254 | 228416 | 186130 | 239580 | 6171.676 | 499729.235 | 0 | 0 | 800000 | 2364458.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº341569 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | 341569 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | -1646 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800000 | -800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Terminación Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío. | 386281 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 6193621 | Propuesta publica | 8397126 | IPC | 9 | 2024-03-12 | 2024-05-06 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1140 | 2024-05-06 | 2027-06-20 | 50.43 |  |  | 2455535.703 | 0 | 0 | 280351.97 | 235027.938 | 211086.853 | 0 | 162420 | 108430 | 86864 | 86984 | 217760 | 239866 | 272950 | 1901740.761 | 3390127.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011102-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº386281 , Terminación Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío. | 386281 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 169848 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | -1140 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183927.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183927.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2984.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2984.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011105-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas Valle del Biobío año 2023, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 371120 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-25 | 2023-03-07 | 849996 | Propuesta publica | 990869 | Polinom | 1022 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 25565 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 239 | 2023-05-11 | 2024-01-05 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2984.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011255-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO | [23 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011255-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011255-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | 343949 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Terminado | 2021-09-30 | 2021-12-23 | 671750 | Propuesta publica | 773750 | IPC | 2 | 2022-01-19 | 2022-03-07 | 34310 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 890 | 2022-03-08 | 2024-08-14 | 79.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167884 | 202884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011255-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº343949 , Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | 343949 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -167884 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -890 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167884 | -167884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011261-0 | ' | ' | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | [23 empty] | 494051.38 | 945000 | 0 | 0 | 18661.862 | 215839.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295932.493 | 414575.937 | 945010.253 | 737999.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011261-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 494051.38 | 945000 | 0 | 0 | 18661.862 | 215839.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295932.493 | 414575.937 | 945010.253 | 737999.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011261-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 391262 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-06-13 | 2024-08-14 | 1680673 | Propuesta publica | 1725500 | IPC | 103 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 750 | 2024-09-26 | 2026-10-16 | 67.68 |  |  | 494051.38 | 0 | 0 | 0 | 18661.862 | 215839.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295932.493 | 296534 | 826968.316 | 737999.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011261-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº391262 , ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | 391262 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 108296 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -750 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118041.937 | 118041.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011265-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS (ACTUALIZACIÓN) | [23 empty] | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38312.719 | 256181.531 | 43944.322 | 16058.863 | 114317.449 | 72192.969 | 541007.853 | 1166862.27 | 263071.837 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011265-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38312.719 | 256181.531 | 43944.322 | 16058.863 | 114317.449 | 72192.969 | 541007.853 | 1166862.27 | 263071.837 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40011265-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento y Construcción Camino Curanilahue Nacimiento por Bajo Los Ríos, Región del Biobío. | 411692 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-19 | 2025-08-08 | 1927313 | Propuesta publica | 1702421 | IPC | 103 | 2025-09-11 | 2025-10-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 900 | 2025-10-08 | 2028-03-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38312.719 | 256181.531 | 43944.322 | 16058.863 | 114317.449 | 72192.969 | 541007.853 | 1166862.27 | 263071.837 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | [23 empty] | 10223301.375 | 13769000 | 0 | 1092101.214 | 125871.287 | 0 | 1000000 | 1038046.803 | 2583333.599 | 2002398.017 | 2621301.681 | 2875043.011 | 1000000 | 264903.952 | 14602999.564 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 513981.376 | 504000 | 0 | 0 | 125871.287 | 0 | 0 | 0 | 209642.058 | 82177.809 | 142404.733 | 0 | 0 | 64903.952 | 624999.839 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBÍO, PUENTE BICENTENARIO ORIENTE Y PONIENTE, CONCEPCIÓN - SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 401068 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 499681 | Propuesta publica | 444513 | IPC | 4309 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1385 | 2024-12-31 | 2028-10-16 | 39.86 |  |  | 57477.418 | 0 | 0 | 0 | 125871.287 | 0 | 0 | 0 | 127719.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64903.952 | 318494.283 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | 349958 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-16 | 2022-01-25 | 720000 | Propuesta publica | 928400 | IPC | 35 | 2022-04-22 | 2022-05-12 | 142972 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1219 | 2022-05-12 | 2025-09-12 | 97 |  |  | 456503.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59972.129 | 0 | 0 | 0 | 59972.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº349958 , Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | 349958 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 191097 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1219 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81923.014 | 82177.809 | 82432.604 | 0 | 0 | 0 | 246533.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 9709319.999 | 13265000 | 0 | 1092101.214 | 0 | 0 | 1000000 | 1038046.803 | 2373691.541 | 1920220.208 | 2478896.948 | 2875043.011 | 1000000 | 200000 | 13977999.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '004 | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio (Segundo llamado) | 376021 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 29673435 | Trato directo | 29673435 | Polinom | 21 | 2023-07-12 | 2023-09-12 | 814856 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 894 | 2023-09-12 | 2026-02-22 | 86.53 |  |  | 9709319.999 | 0 | 0 | 1092101.214 | 0 | 0 | 1000000 | 1038046.803 | 1630851.541 | 1640926.65 | 2478896.948 | 2875043.011 | 1000000 | 200000 | 12955866.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40025518-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376021 , Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio (Segundo llamado) | 376021 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 985108 | Trato directo | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 110 | - | 2026-06-12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742840 | 279293.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022133.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | [23 empty] | 713760.18 | 2111300 | 0 | 633835.004 | 602782.748 | 247874.144 | 494135 | 337250 | 122312 | 185980 | 165517 | 181490 | 219111.5 | 192413.352 | 3382700.748 | 983319.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 83149.999 | 163000 | 0 | 42850.57 | 22314.398 | 22434.499 | 21230 | 21530 | 21830 | 22130 | 22430 | 22730 | 23030 | 23330 | 265839.467 | 50229.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta Q-503, Sector Cruce Longitudinal (Los Ángeles) El Peral, tramo DM 26.000 al DM 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2 llamado | 408212 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-19 | 2024-12-23 | 386750 | Propuesta publica | 367460 | IPC | 1605 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 518 | 2025-08-01 | 2027-01-01 | 44.89 |  |  | 83149.999 | 0 | 0 | 42850.57 | 22314.398 | 22434.499 | 21230 | 21530 | 21830 | 22130 | 22430 | 22730 | 23030 | 23330 | 265839.467 | 50229.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 630610.181 | 1928300 | 0 | 590984.434 | 580468.35 | 225439.645 | 472905 | 315720 | 100482 | 163850 | 143087 | 158760 | 196081.5 | 149083.352 | 3096861.281 | 933090.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027042-0 | '02 | '004 | Construcción Ciclovía Ruta Q-503, sector cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral, tramo Dm. 26,000 al Dm. 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 372348 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-10-18 | 4029096 | Propuesta publica | 4426731 | IPC | 21 | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 540 | 2025-06-24 | 2026-12-16 | 43.68 |  |  | 630610.181 | 0 | 0 | 590984.434 | 580468.35 | 225439.645 | 472905 | 315720 | 100482 | 163850 | 143087 | 158760 | 196081.5 | 149083.352 | 3096861.281 | 933090.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | [23 empty] | 1948743.833 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75721.658 | 13378.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1948743.833 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75721.658 | 13378.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 337120 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 1778130 | Propuesta publica | 1759990 | IPC | 43 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 375883 | DEMOTRON S.A. | 1168 | 2021-10-02 | 2024-12-13 | 100 |  |  | 443826.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13378.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13378.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027103-0 | '02 | '004 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 4°llamado | 389020 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-21 | 2558003 | Propuesta publica | 3574468 | IPC | 7 | 2024-03-11 | 2024-05-06 | -2464 | APIA SPA | 450 | 2024-05-06 | 2025-07-30 | 99.17 |  |  | 1504916.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75721.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75721.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | [23 empty] | 85451.889 | 302000 | 0 | 0 | 0 | 34141.897 | 30474 | 30519 | 30564 | 30609 | 23881.731 | 50000 | 15000 | 0 | 245189.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 85451.889 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 151.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15151.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020-2022, Región del Biobío (Plan de Recuperación) | 324310 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-30 | 2021-02-10 | 799957 | Propuesta publica | 879662 | IPC | 12 | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 76551 | CYD INGENIERIA LTDA. | 660 | 2021-04-14 | 2023-02-03 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '002 | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | 348450 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 500451 | Propuesta publica | 480510 | IPC | 552 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 44254 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1153 | 2022-04-04 | 2025-05-31 | 100 |  |  | 85451.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 33990.681 | 30474 | 30519 | 30564 | 30609 | 23881.731 | 50000 | 0 | 0 | 230038.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | 343317 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-30 | 2022-01-28 | 3880000 | Propuesta publica | 3491351 | IPC | 7 | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 142947 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. EN LIQUIDACION | 375 | 2022-04-22 | 2023-05-02 | 96.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 262485.618 | 312485.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº343317 , Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | 343317 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -262485 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. EN LIQUIDACION | -375 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -262485.618 | -262485.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027106-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito)-Salto del Laja-Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío Región del Biobío | 416465 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-21 | 2025-11-25 | 181366 | Propuesta publica | 176884 | IPC | 2956 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION COAR SPA | 120 | 2025-12-26 | 2026-04-25 | 18.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33990.681 | 30474 | 30519 | 30564 | 30609 | 23881.731 | 0 | 0 | 0 | 180038.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027217-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | [23 empty] | 12876.864 | 5000 | 0 | 0 | 953.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027217-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 12876.864 | 5000 | 0 | 0 | 953.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027217-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 351723 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 485600 | Propuesta publica | 415445 | IPC | 1307 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | -50440 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 826 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | 100 |  |  | 12876.864 | 0 | 0 | 0 | 953.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027218-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027218-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027219-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | [23 empty] | 104500.445 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 104500.445 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 338181 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-06 | 2021-07-15 | 2702352 | Propuesta publica | 3503843 | IPC | 40 | 2021-08-24 | 2021-10-12 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 479 | 2021-10-13 | 2023-02-04 | 100 |  |  | 104500.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 206731.826 | 221731.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40027842-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº338181 , Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 338181 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -206731 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | -479 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206731.826 | -206731.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 348351 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 397440 | Propuesta publica | 400812 | IPC | 1133 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 731 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810.87 | 13810.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40029493-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº348351 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 348351 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -3810 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | -731 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3810.87 | -3810.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | [23 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77600 | 77600 | 2019500 | 1639737 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 13600 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 194500 | 80646 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ"NUEVO 2026" | 427114 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 194500 | 80646 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1825000 | 1559091 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030369-0 | '02 | '004 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ"NUEVO 2026" | 427113 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 3150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 578 | 2026-10-01 | 2028-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1825000 | 1559091 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030384-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | [23 empty] | 28804.558 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030384-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 28804.558 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030384-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-436, cruce Ruta 160 (Los Ríos), cruce Ruta P-424 (Trongol Bajo) Comunas de Los Álamos y Curanilahue Región del Biobío 3° llamado | 351730 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Terminado | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 107100 | Propuesta publica | 96300 | IPC | 2108 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 402 | 2023-09-15 | 2024-10-21 | 100 |  |  | 28804.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030393-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | [23 empty] | 72837.511 | 5000 | 0 | 0 | 58.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030393-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 72837.511 | 5000 | 0 | 0 | 58.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030393-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Cruce Ruta Q-340, Cruce Ruta Q-380 (Pte Bautmann)-Cruce Ruta Q-350,Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 351728 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 319740 | Propuesta publica | 296740 | IPC | 1689 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | -6350 | CYD INGENIERIA LTDA. | 570 | 2022-09-13 | 2024-04-05 | 100 |  |  | 72837.511 | 0 | 0 | 0 | 58.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030515-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | [23 empty] | 95430 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 95430 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40030515-0 | '02 | '004 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | 388216 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2813760 | Propuesta publica | 3842865 | IPC | 6 | 2024-03-05 | 2024-05-24 | -55152 | APIA SPA | 420 | 2024-05-24 | 2025-07-18 | 99.97 |  |  | 95430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | [23 empty] | 614179.283 | 20000 | 0 | 0 | 1819.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 614179.283 | 20000 | 0 | 0 | 1819.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40031617-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2024, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 366918 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-10-03 | 2024-10-28 | 579842 | Propuesta publica | 599972 | IPC | 3061 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | -2188 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 210 | 2024-12-17 | 2025-07-15 | 100 |  |  | 614179.283 | 0 | 0 | 0 | 1819.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | ' | ' | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | [23 empty] | 1661283.063 | 431000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206455 | 0 | 0 | 507545 | 0 | 0 | 714000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1661283.063 | 431000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206455 | 0 | 0 | 507545 | 0 | 0 | 714000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | '02 | '002 | Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 352395 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-02-25 | 2022-06-17 | 4321250 | Propuesta publica | 3765000 | IPC | 28 | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 567226 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1217 | 2022-08-18 | 2025-12-17 | 71.1 |  |  | 1661283.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206455 | 0 | 0 | 382379 | 0 | 0 | 588834 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº352395 , Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 352395 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 300 | - | 2026-10-13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62583 | 0 | 0 | 62583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035058-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº352395 , Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 352395 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 48930 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -1217 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62583 | 0 | 0 | 62583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [23 empty] | 1139779.638 | 1132000 | 0 | 175688.541 | 320788.513 | 285251.028 | 200391.459 | 0 | 50270.957 | 90746.285 | 0 | 0 | 0 | 7964.79 | 1131101.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 10360.961 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26289.023 | 90746.285 | 0 | 0 | 0 | 7964.79 | 125000.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | 363963 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-14 | 2023-05-26 | 950371 | Propuesta publica | 834295 | IPC | 24 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 81709 | CYD INGENIERIA LTDA. | 492 | 2023-07-24 | 2024-11-27 | 97.34 |  |  | 10360.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26289.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7964.79 | 34253.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº363963 , Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | 363963 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 82874 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 85 | - | 2025-02-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90746.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90746.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1129418.677 | 1007000 | 0 | 175688.541 | 320788.513 | 285251.028 | 200391.459 | 0 | 23981.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006101.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-60-O, km 73, Sector término variante Quilacoya, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 2°llamado | 364279 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 600509 | Propuesta publica | 838840 | Polinom | 191 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 60847 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 445 | 2023-02-02 | 2024-04-22 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11826.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11826.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación periódica Ruta Q-61, KM 114 al KM 137.5, Comuna de Alto Biobío. Provincia de Biobío, Región del Biobío 2ºllamado | 372975 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 998827 | Propuesta publica | 1316464 | Polinom | 1355 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0 | DEMOTRON S.A. | 867 | 2023-06-14 | 2025-10-28 | 99.22 |  |  | 991412.905 | 0 | 0 | 175688.541 | 0 | 285251.028 | 0 | 0 | 12155.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473095.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº372975 , Conservación periódica Ruta Q-61, KM 114 al KM 137.5, Comuna de Alto Biobío. Provincia de Biobío, Región del Biobío 2ºllamado | 372975 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 23153 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DEMOTRON S.A. | 125 | - | 2026-03-02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24953.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24953.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035384-0 | '02 | '004 | Conservación tala selectiva de árboles en Rutas 156 y 126, Comunas de San Pedro de La Paz, Coronel, Santa Juana, Nacimiento y Tomé, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 401464 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-05-20 | 2025-06-30 | 1057149 | Propuesta publica | 625388 | IPC | 1740 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 240 | 2025-08-11 | 2026-04-08 | 100 |  |  | 138005.772 | 0 | 0 | 0 | 320788.513 | 0 | 175437.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496226.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | [23 empty] | 3842278.102 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 16575.559 | 16894.533 | 0 | 7610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41080.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3842278.102 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 16575.559 | 16894.533 | 0 | 7610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41080.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-210 (Carampangue-La Punta) km 0,0 al km 2,3, P-340 (Los Ñancos) km 0,55 al km 5,1 y P-330 (Ovejería) km 0,0 al km 2,73, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºllamado | 381090 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 2501594 | Propuesta publica | 3163838 | Polinom | 37 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 56563 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 553 | 2023-12-05 | 2025-06-10 | 100 |  |  | 1764581.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16575.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16575.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto del Laja) y Q-110 (Ruta 5 - El Pino - Los Troncos), Comuna de los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 386389 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-09 | 2023-12-15 | 2306862 | Propuesta publica | 2144931 | IPC | 3 | 2024-03-01 | 2024-04-10 | -1 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 540 | 2024-04-10 | 2025-10-02 | 98.01 |  |  | 981095.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16894.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 46894.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº386389 , Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto del Laja) y Q-110 (Ruta 5 - El Pino - Los Troncos), Comuna de los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 386389 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -30000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40035396-0 | '02 | '004 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2 llamado. | 395279 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 838557 | Propuesta publica | 1194429 | IPC | 1846 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | -30051 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 240 | 2024-08-13 | 2025-04-10 | 100 |  |  | 1096600.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | [23 empty] | 274369.56 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.5 | 0 | 92957.377 | 244913.238 | 0 | 0 | 355900.115 | 527497.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 274369.56 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.5 | 0 | 92957.377 | 244913.238 | 0 | 0 | 355900.115 | 527497.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-48-O, Sector: Puente 7 - Agua de la Gloria, Provincia Concepción. 2° llamado | 386690 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-11-03 | 2023-12-20 | 1200722 | Propuesta publica | 1071000 | IPC | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-27 | 45218 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 976 | 2024-03-27 | 2026-11-28 | 35.78 |  |  | 274369.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.5 | 0 | 0 | 244913.238 | 0 | 0 | 262942.738 | 527497.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40037608-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº386690 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-48-O, Sector: Puente 7 - Agua de la Gloria, Provincia Concepción. 2° llamado | 386690 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 85676 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -976 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92957.377 | 0 | 0 | 0 | 92957.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038305-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS | [23 empty] | 56559.999 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30319.794 | 6931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37251.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 56559.999 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30319.794 | 6931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37251.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038305-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 619628 | Propuesta publica | 541450 | IPC | 2290 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 9645 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 743 | 2023-10-11 | 2025-10-23 | 88.01 |  |  | 56559.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30319.794 | 6931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37251.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | [23 empty] | 8142072.671 | 5046000 | 0 | 1632974.702 | 908232.022 | 514968.759 | 529021.498 | 394648.879 | 408259.671 | 343413.461 | 435378.612 | 526576.523 | 735777.485 | 726530.847 | 7155782.459 | 5967019.735 | 6017557.185 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 637960 | 682000 | 0 | 71198.219 | 93353.521 | 54154.007 | 54917.174 | 55680.339 | 56443.505 | 57206.672 | 57969.837 | 58733.003 | 59496.169 | 60259.331 | 679411.777 | 754625.053 | 555753.152 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío | 372819 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-26 | 2024-06-03 | 771834 | Propuesta publica | 814091 | IPC | 24 | 2024-06-13 | 2024-07-09 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1431 | 2024-07-09 | 2028-06-09 | 43.35 |  |  | 217613.249 | 0 | 0 | 36708.54 | 18476.385 | 18403.635 | 18663.452 | 18923.268 | 19183.084 | 19442.9 | 19702.716 | 19962.532 | 20222.348 | 20482.162 | 230171.022 | 251588.516 | 143729.892 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa IV, Región del Biobío | 381415 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 771834 | Propuesta publica | 805510 | IPC | 44 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1431 | 2024-10-30 | 2028-09-30 | 34.25 |  |  | 203663.193 | 0 | 0 | 34489.679 | 20353.203 | 17313.393 | 17558.232 | 17803.071 | 18047.91 | 18292.75 | 18537.589 | 18782.428 | 19027.267 | 19272.105 | 219477.627 | 253084.324 | 239155.489 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Arauco Norte, etapa IV, Región del Biobío. | 381420 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-23 | 2024-06-27 | 749462 | Propuesta publica | 810000 | IPC | 29 | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1430 | 2024-08-19 | 2028-07-19 | 40.79 |  |  | 216683.558 | 0 | 0 | 0 | 54523.933 | 18436.979 | 18695.49 | 18954 | 19212.511 | 19471.022 | 19729.532 | 19988.043 | 20246.554 | 20505.064 | 229763.128 | 249952.213 | 172867.771 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 7504112.671 | 4364000 | 0 | 1561776.483 | 814878.501 | 460814.752 | 474104.324 | 338968.54 | 351816.166 | 286206.789 | 377408.775 | 467843.52 | 676281.316 | 666271.516 | 6476370.682 | 5212394.682 | 5461804.033 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío. | 372820 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 6894676 | Propuesta publica | 6743153 | IPC | 10 | 2024-03-14 | 2024-04-16 | -5 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2024-04-16 | 2028-03-26 | 46.86 |  |  | 1837471.62 | 0 | 0 | 363014.188 | 208033.798 | 88990.978 | 147622.5 | 66510 | 89880 | 51232.5 | 103815 | 87637.5 | 171607.5 | 149812.5 | 1528156.464 | 1577170 | 1851553.178 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | CGM por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa IV, Region del Biobío. | 381394 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 7577334 | Propuesta publica | 8255081 | IPC | 39 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 161383 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 1440 | 2024-09-26 | 2028-09-05 | 46.84 |  |  | 3013438.801 | 0 | 0 | 647877.721 | 170522.736 | 198626.188 | 163317.678 | 152639.833 | 163767.678 | 147593.411 | 164217.678 | 161153.825 | 175645.524 | 186878.369 | 2332240.641 | 2260056.2 | 1617026.441 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381394 , CGM por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa IV, Region del Biobío. | 381394 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109928.452 | 109928.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038493-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa IV , Región del Biobío. | 381401 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 6996906 | Propuesta publica | 8740876 | IPC | 23 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2024-07-01 | 2028-06-10 | 51.34 |  |  | 2653202.25 | 0 | 0 | 550884.574 | 436321.967 | 173197.586 | 163164.146 | 119818.707 | 98168.488 | 87380.878 | 109376.097 | 219052.195 | 329028.292 | 219652.195 | 2506045.125 | 1375168.482 | 1993224.414 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | [23 empty] | 3670239.979 | 621000 | 0 | 0 | 410461.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180897.73 | 0 | 20421.847 | 0 | 611781.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 251699.999 | 44000 | 0 | 0 | 23583.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20421.847 | 0 | 44005.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | 372829 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 538356 | Propuesta publica | 479808 | IPC | 214 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2024-01-26 | 2026-01-26 | 96.26 |  |  | 251699.999 | 0 | 0 | 0 | 23583.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20421.847 | 17981.792 | 61986.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372829 , Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | 372829 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -17981 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -731 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17981.792 | -17981.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3418539.98 | 577000 | 0 | 0 | 386878.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180897.73 | 0 | 0 | 0 | 567775.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038494-0 | '02 | '004 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | 372830 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 4789355 | Propuesta publica | 4789355 | IPC | 38 | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 67015 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 750 | 2023-12-12 | 2025-12-31 | 98.53 |  |  | 3418539.98 | 0 | 0 | 0 | 386878.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180897.73 | 0 | 0 | 0 | 567775.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | [23 empty] | 0 | 1879000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158687.074 | 289028.865 | 703169.019 | 552782.587 | 254946.12 | 133386.335 | 2092000 | 3612005.703 | 3367523.498 | 1617521.66 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29485.435 | 29602.209 | 29718.983 | 29835.757 | 29952.531 | 30405.085 | 179000 | 369940.032 | 367523.498 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-148, Sector Cruce Ruta 180 (La Suerte) - Cruce Ruta Q-34 (Las Quilas), Tramo: Km 0,230 al Km 9,230, Comuna de los Ángeles, Provincia del Bío Bío, Región del Bío Bío | 410760 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-13 | 2026-03-04 | 711680 | Propuesta publica | 874333 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 731 | 2026-06-15 | 2028-06-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29485.435 | 29602.209 | 29718.983 | 29835.757 | 29952.531 | 30405.085 | 179000 | 369940.032 | 367523.498 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1316000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129201.639 | 259426.656 | 260450.036 | 522946.83 | 224993.589 | 102981.25 | 1500000 | 3242065.671 | 3000000 | 1617521.66 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038732-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Q-148, Sector: cruce ruta 180 (La Suerte) - Cruce Ruta Q - 34 (Las Quilas), provincia del Biobío, región del Biobío | 410761 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-09-30 | 2025-12-26 | 9700185 | Propuesta publica | 8847792 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 720 | 2026-06-27 | 2028-06-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129201.639 | 259426.656 | 260450.036 | 522946.83 | 224993.589 | 102981.25 | 1500000 | 3242065.671 | 3000000 | 1617521.66 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA | [23 empty] | 145127.805 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127380 | 0 | 54913.75 | 0 | 0 | 0 | 182293.75 | 65766.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 145127.805 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127380 | 0 | 54913.75 | 0 | 0 | 0 | 182293.75 | 65766.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038736-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta Q-60-O, Sector: Rere-Talcamavida, Región del Biobío. | 372446 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-11 | 2023-09-21 | 692818 | Propuesta publica | 571356 | IPC | 2832 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 11346 | CYD INGENIERIA LTDA. | 945 | 2023-12-01 | 2026-07-03 | 63.09 |  |  | 145127.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127380 | 0 | 54913.75 | 0 | 0 | 0 | 182293.75 | 65766.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | [23 empty] | 150417.988 | 184000 | 0 | 0 | 99903.405 | 0 | 26913.482 | 0 | 5938.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132755.451 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 150417.988 | 184000 | 0 | 0 | 99903.405 | 0 | 26913.482 | 0 | 5938.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132755.451 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038838-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Eje Av. Jorge Alessandri Sector: Trebol Autopista Costera | 372448 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-02-20 | 2024-04-24 | 377000 | Propuesta publica | 349680 | IPC | 1587 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 560 | 2024-06-03 | 2025-12-15 | 99.5 |  |  | 150417.988 | 0 | 0 | 0 | 99903.405 | 0 | 26913.482 | 0 | 5938.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132755.451 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038846-0 | ' | ' | NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DEL BIOBIO | [23 empty] | 145210 | 189000 | 0 | 0 | 57998.873 | 0 | 0 | 0 | 67850.68 | 42625.653 | 14490.756 | 0 | 0 | 0 | 182965.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038846-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 145210 | 189000 | 0 | 0 | 57998.873 | 0 | 0 | 0 | 67850.68 | 42625.653 | 14490.756 | 0 | 0 | 0 | 182965.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038846-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes, Región del Biobío. | 413402 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-13 | 2025-07-18 | 265466 | Propuesta publica | 279127 | IPC | 1860 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 390 | 2025-08-25 | 2026-09-19 | 71.61 |  |  | 145210 | 0 | 0 | 0 | 57998.873 | 0 | 0 | 0 | 67850.68 | 0 | 14490.756 | 0 | 0 | 0 | 140340.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40038846-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº413402 , Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes, Región del Biobío. | 413402 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 40643 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -390 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42625.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42625.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039762-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B | [23 empty] | 222586.395 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 44473.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91414.187 | 0 | 138112 | 0 | 274000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 222586.395 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 44473.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91414.187 | 0 | 138112 | 0 | 274000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40039762-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui, Tram 1-B, Región del Biobío | 372462 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-11 | 2023-12-12 | 792650 | Propuesta publica | 797300 | IPC | 729 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 20230 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 90 | 2024-03-06 | 2024-06-04 | 58.08 |  |  | 222586.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44473.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91414.187 | 0 | 138112 | 0 | 274000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | [23 empty] | 3050113.366 | 1877000 | 0 | 176797.918 | 743945.224 | 11.66 | 81599.982 | 20830 | 66653.961 | 86037.732 | 83680 | 157125 | 83920 | 46511.66 | 1547113.137 | 222600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 580999.999 | 254000 | 0 | 176797.918 | 56972.973 | 11.66 | 0 | 0 | 4073.961 | 23367.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261224.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | 391717 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 671874 | Propuesta publica | 634403 | IPC | 772 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | -1668 | R Y Q INGENIERIA SPA | 395 | 2024-04-05 | 2025-05-05 | 99.19 |  |  | 115575.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 396908 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 712828 | Propuesta publica | 669834 | IPC | 904 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2025-05-06 | 2026-05-06 | 84.43 |  |  | 140291.372 | 0 | 0 | 110064.365 | 56972.973 | 0 | 0 | 0 | 4073.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171111.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº396908 , Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 396908 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 121868 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -365 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23367.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23367.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | 396909 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 743161 | Propuesta publica | 736103 | IPC | 2949 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 62219 | CYD INGENIERIA LTDA. | 396 | 2024-12-09 | 2026-01-09 | 100 |  |  | 325133.075 | 0 | 0 | 66733.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66733.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2469113.367 | 1623000 | 0 | 0 | 686972.251 | 0 | 81599.982 | 20830 | 62580 | 62670 | 83680 | 157125 | 83920 | 46511.66 | 1285888.893 | 222600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta O-680, Agua de la Gloria - El Queule - Hualqui, tramo km 0 al km 5, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 370064 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 1096986 | Propuesta publica | 1290112 | Polinom | 1627 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 128409 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 393 | 2023-07-18 | 2024-08-14 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Obras de Arte Metálicas entre Km 9,7 al 10,1 del Camino Q-530 y Pasarela Peatonal para el Puente Canal Cuel en el Km 2,24 del Camino S/R-Q-533, Comuna de Los Ángeles, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 407373 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-23 | 2025-12-03 | 749921 | Propuesta publica | 744276 | IPC | 45 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 360 | 2026-01-08 | 2027-01-03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 20830 | 62580 | 62670 | 83680 | 157125 | 83920 | 46511.66 | 558916.66 | 222600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40040130-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica camino O-48-N, Km 58,9 al Km 69,5 (Ruta 5-Agua de la Gloria), Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 407966 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 2871228 | Propuesta publica | 2909418 | IPC | 3 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 150000 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 378 | 2025-02-10 | 2026-02-23 | 100 |  |  | 2469113.367 | 0 | 0 | 0 | 686972.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686972.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40042816-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA | [23 empty] | 58999.999 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6945.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6945.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40042816-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 58999.999 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6945.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6945.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40042816-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 619628 | Propuesta publica | 541450 | IPC | 2290 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 9645 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 743 | 2023-10-11 | 2025-10-23 | 88.01 |  |  | 58999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6945.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6945.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO | [23 empty] | 56079.999 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31104.538 | 1524.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32629.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 56079.999 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31104.538 | 1524.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32629.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40044942-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | 372419 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 619628 | Propuesta publica | 541450 | IPC | 2290 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 9645 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 743 | 2023-10-11 | 2025-10-23 | 88.01 |  |  | 56079.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31104.538 | 1524.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32629.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045238-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | [23 empty] | 145772.842 | 5000 | 0 | 0 | 154.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045238-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 145772.842 | 5000 | 0 | 0 | 154.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045238-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento camino Q-561, sector Cruce Q-469 (Cementerio Quilleco)-Cañicura-Los Prados, Comuna de Quilleco, Prov. Biobio, Región del Biobío | 372816 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2023-08-04 | 2023-09-21 | 652263 | Propuesta publica | 533936 | IPC | 2344 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 9015 | CYD INGENIERIA LTDA. | 600 | 2023-10-17 | 2025-06-08 | 100 |  |  | 145772.842 | 0 | 0 | 0 | 154.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | [23 empty] | 922198.143 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 922198.143 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '004 | Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | 356219 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 4795981 | Propuesta publica | 4890236 | Polinom | 1 | 2023-01-20 | 2023-02-13 | 1242225 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 720 | 2023-02-13 | 2025-02-02 | 97.03 |  |  | 922198.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 182373.421 | 232373.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40045968-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356219 , Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | 356219 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -182373 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182373.421 | -182373.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | [23 empty] | 420881.309 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 420881.309 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046658-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | 379190 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2685521 | Propuesta publica | 3219827 | IPC | 36 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | -89 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 420 | 2023-12-05 | 2025-01-28 | 100 |  |  | 420881.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | [23 empty] | 228595.535 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18921.425 | 0 | 30079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 228595.535 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18921.425 | 0 | 30079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370234 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-28 | 2023-10-23 | 1220646 | Propuesta publica | 1218126 | IPC | 2831 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | -12450 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 180 | 2023-12-01 | 2024-05-29 | 99.98 |  |  | 3796.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.826 | 10252.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370234 , Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 370234 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -173 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | -180 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.826 | -173.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370237 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-19 | 2023-03-09 | 3252212 | Propuesta publica | 2697545 | Polinom | 15 | 2023-05-18 | 2023-06-02 | -57 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 552 | 2023-06-02 | 2024-12-05 | 100 |  |  | 4153.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7418.092 | 17418.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370237 , Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370237 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7418 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -552 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7418.092 | -7418.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370259 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 1342600 | Propuesta publica | 1365678 | Polinom | 786 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 76264 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 360 | 2023-04-18 | 2024-04-12 | 100 |  |  | 220645.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18921.425 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8921.767 | 37843.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046662-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370259 , Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 370259 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8921 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8921.767 | -8921.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | [23 empty] | 144101 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 125190 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 377474 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 743161 | Propuesta publica | 722141 | IPC | 1684 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 50604 | CYD INGENIERIA LTDA. | 427 | 2024-07-25 | 2025-09-25 | 100 |  |  | 125190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 18911 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046663-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Quilleco-Pte. Duqueco-Los Aromos, Rutas Q-575, Km 0,9 al 6,9, S/R Q-607 Km 0,2 al 8,6 y Ruta Q-653, Km 3,0 al Km 6,9, Comunas Santa Barbara y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 379857 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-16 | 2023-07-07 | 2900566 | Propuesta publica | 2788898 | Polinom | 27 | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 82077 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 508 | 2023-08-22 | 2025-01-11 | 100 |  |  | 18911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046876-0 | ' | ' | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | [23 empty] | 0 | 457000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457000 | 0 | 0 | 0 | 457000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046876-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 457000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457000 | 0 | 0 | 0 | 457000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40046876-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457000 | 0 | 0 | 0 | 457000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | [23 empty] | 66132.648 | 1775000 | 0 | 65572.864 | 46502.633 | 492110.045 | 370643.7 | 271432.539 | 314272.701 | 206530 | 170884.835 | 75700 | 127069.516 | 163281.417 | 2304000.25 | 1400000.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 66132.648 | 437000 | 0 | 65572.864 | 46502.633 | 0 | 64568.7 | 66687.539 | 25742.701 | 0 | 0 | 0 | 67269.516 | 100656.417 | 437000.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 413820 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 749129 | Propuesta publica | 722141 | IPC | 2174 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | 32.64 |  |  | 66132.648 | 0 | 0 | 65572.864 | 46502.633 | 0 | 64568.7 | 66687.539 | 25742.701 | 0 | 0 | 0 | 67269.516 | 100656.417 | 437000.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1338000 | 0 | 0 | 0 | 492110.045 | 306075 | 204745 | 288530 | 206530 | 170884.835 | 75700 | 59800 | 62625 | 1866999.88 | 1400000.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica caminos S/R Q-135, S/R Q-139, S/R Q-141, S/R Q-235 y S/R Q-255, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 413773 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 2041597 | Propuesta publica | 1754292 | IPC | 2 | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 420 | 2026-02-02 | 2027-03-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52075 | 33705 | 104450 | 75520 | 75700 | 59800 | 62625 | 515875 | 1400000.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049836-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Ruta O-910, KM 0 AL KM 4, y Ruta O-882, KM 22 AL KM 26, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 413810 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-09 | 2025-10-23 | 1387873 | Propuesta publica | 1328218 | IPC | 2710 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0 | APIA SPA | 360 | 2025-12-03 | 2026-11-28 | 36.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492110.045 | 254075 | 152670 | 254825 | 102080 | 95364.835 | 0 | 0 | 0 | 1351124.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | [23 empty] | 2978106.787 | 836000 | 0 | 0 | 337743.828 | 140338.973 | 0 | 0 | 33756.8 | 67403.7 | 122136.117 | 39532.907 | 0 | 0 | 740912.325 | 128971.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 59388.078 | 453000 | 0 | 0 | 0 | 140338.973 | 0 | 0 | 33756.8 | 67403.7 | 68348.7 | 39532.907 | 0 | 0 | 349381.08 | 128971.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 413820 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-28 | 2025-08-22 | 749129 | Propuesta publica | 722141 | IPC | 2174 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2025-10-03 | 2026-10-03 | 32.64 |  |  | 59388.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33756.8 | 67403.7 | 68348.7 | 39532.907 | 0 | 0 | 209042.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Biobio, Región del Biobio | 424704 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 749129 | Propuesta publica | 695748 | IPC | 43 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 365 | 2026-01-08 | 2027-01-08 | 20.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140338.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140338.973 | 128971.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2918718.709 | 383000 | 0 | 0 | 337743.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53787.417 | 0 | 0 | 0 | 391531.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Tubul y Raqui, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 396934 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 1151035 | Propuesta publica | 1268394 | IPC | 1956 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 4453 | CONSTRUCTORA AYEMCO LTDA | 301 | 2024-08-26 | 2025-06-23 | 100 |  |  | 1209707.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787.417 | 0 | 0 | 0 | 3787.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas año 2024, Sectores de Huillinco, Huallepen Bajo, Paillahue, Elicura, Calebu y otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 397090 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 2500918 | Propuesta publica | 2623754 | IPC | 57 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | -153 | APIA SPA | 360 | 2024-12-23 | 2025-12-18 | 100 |  |  | 309435.368 | 0 | 0 | 0 | 336862.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 386862.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049865-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 402663 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 1818013 | Propuesta publica | 1983100 | IPC | 42 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 300 | 2024-10-21 | 2025-08-17 | 100 |  |  | 1399575.605 | 0 | 0 | 0 | 881.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | [23 empty] | 17034379.993 | 8835000 | 0 | 1714149.596 | 2007054.667 | 1373326.263 | 1808005.835 | 449790.442 | 744567.603 | 602334.05 | 116201.233 | 0 | 0 | 0 | 8815429.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 626000 | 197000 | 0 | 24304.118 | 370.461 | 54438.957 | 42544 | 43144 | 22406.098 | 55430 | 56180 | 0 | 0 | 0 | 298817.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 396908 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-02-18 | 712828 | Propuesta publica | 669834 | IPC | 904 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2025-05-06 | 2026-05-06 | 84.43 |  |  | 222939.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54438.957 | 42544 | 43144 | 22406.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162533.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº396908 , Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 396908 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 121868 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -365 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55430 | 56180 | 0 | 0 | 0 | 111610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | 396909 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 743161 | Propuesta publica | 736103 | IPC | 2949 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 62219 | CYD INGENIERIA LTDA. | 396 | 2024-12-09 | 2026-01-09 | 100 |  |  | 403060.71 | 0 | 0 | 24304.118 | 370.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24674.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 16408379.993 | 8638000 | 0 | 1689845.478 | 2006684.206 | 1318887.306 | 1765461.835 | 406646.442 | 722161.505 | 546904.05 | 60021.233 | 0 | 0 | 0 | 8516612.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta P-622 (Cruce P-630 - Lencanboldo) km 0,0 al km.7,3 y Ruta P-560 (Cañete-Cayucupil-Butamalal), km 13,2 al km 16,45. Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 396780 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 3574779 | Propuesta publica | 3996549 | IPC | 41 | 2024-09-04 | 2024-10-23 | 46824 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 420 | 2024-10-23 | 2025-12-17 | 98.88 |  |  | 3813102.177 | 0 | 0 | 382551.162 | 0 | 0 | 48473.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431024.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta P-328 cruce P-20 (Llico) - Piure - cruce P-352 (Tropén), km. 1,81 al km.10,24, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 396867 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-29 | 2024-10-10 | 2145465 | Propuesta publica | 2278525 | IPC | 53 | 2024-11-19 | 2024-12-10 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 519 | 2024-12-10 | 2026-05-13 | 77.14 |  |  | 98031.583 | 0 | 0 | 371579.537 | 810505.952 | 569109.034 | 386784 | 0 | 0 | 177541.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315519.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº396867 , Camino Básico por Conservación Ruta P-328 cruce P-20 (Llico) - Piure - cruce P-352 (Tropén), km. 1,81 al km.10,24, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 396867 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | -519 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, (Quilacoya - San Onofre - Hualqui), km 5,9 al km 12,6, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 396878 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-29 | 2024-10-18 | 1126442 | Propuesta publica | 1304764 | IPC | 2674 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 370063 | CORPORACION VIAL S.A. | 478 | 2024-11-20 | 2026-03-13 | 98.57 |  |  | 863179.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472389.739 | 0 | 0 | 394116.867 | 20213.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886720.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino básico por Conservación rutas O-362 (Lloicura - Chito Vera) km 0,0 al km 5,7 y O-366 (Cementerio - Lloicura) km 0,0 al km 1,019, Comuna Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 396883 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-08-22 | 1547330 | Propuesta publica | 1771412 | IPC | 2292 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 134773 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 306 | 2024-10-09 | 2025-08-11 | 88.11 |  |  | 1612487.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222594.806 | 144507.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367102.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta Q-679, cruce Q-61 (Los Mayos) - Cruce Q-681 (Los Maitenes), tramo km 1.25 al km 7.03. Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396888 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-13 | 2025-01-16 | 1700470 | Propuesta publica | 1586924 | IPC | 385 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 360 | 2025-02-21 | 2026-02-16 | 92.17 |  |  | 688554.421 | 0 | 0 | 0 | 828338.774 | 0 | 0 | 54713.797 | 74759.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957812.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº396888 , Camino Básico por Conservación ruta Q-679, cruce Q-61 (Los Mayos) - Cruce Q-681 (Los Maitenes), tramo km 1.25 al km 7.03. Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396888 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 97397 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101312.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101312.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983, Cruce N-59-Q (Tucapel) - Monte Verde - Cruce Q-965 (Trupán), Tramo Km 9,20 al Km 13,20 comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396891 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-10 | 2024-06-24 | 1166874 | Propuesta publica | 1058785 | IPC | 1591 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 60667 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 330 | 2024-07-22 | 2025-06-17 | 100 |  |  | 624754.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-155 (Santa Amalia-Esquina Verde) km. 0,0 al km 2,3 y km. 3,4 al km 5,5, Ruta Q-238 (San Rafael-Las Ciénagas) km. 5,3 al km 8,6, y Ruta S/R-Q-704 (Los Puentes-Misque) tramo km. 0,0 al km. 1,9, Comunas de Los Ángeles, Laja y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396892 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-20 | 2024-06-27 | 2635436 | Propuesta publica | 2522261 | IPC | 32 | 2024-08-06 | 2024-10-10 | -1198 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 450 | 2024-10-10 | 2026-01-03 | 100 |  |  | 2428922.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211044.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211044.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-751 (Granaderos - Santa Adriana - Reservas Quilapalo), Km.9,3 al km. 16,0 y Ruta S/R Q-864 (Canal Biobío - Alhuelemu), 0,00 al km 4,0, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 396897 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 3047336 | Propuesta publica | 2687079 | IPC | 31 | 2024-08-06 | 2024-10-11 | 56157 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 390 | 2024-10-11 | 2025-11-05 | 98.76 |  |  | 2759436.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35021.233 | 0 | 0 | 0 | 35021.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-458 (Puente Nicodahue -Choroico) km 9,2 al km 12,91 y Ruta Q-340 (Puente Bautmann - Taboleo ) km 2,0 al km 4,32 Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 396898 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-17 | 2024-06-19 | 1789042 | Propuesta publica | 1966895 | IPC | 30 | 2024-07-31 | 2024-10-11 | 55103 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 330 | 2024-10-11 | 2025-09-06 | 99.31 |  |  | 2027253.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18885.496 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68885.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-620 (Puente La Obra- Petagorda- Reunión), km 0,0 al km 6,6, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396900 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-29 | 2024-10-09 | 1221341 | Propuesta publica | 1093106 | IPC | 2640 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 390 | 2024-11-18 | 2025-12-13 | 88.12 |  |  | 802840.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325727.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9393.429 | 335120.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº396900 , Camino Básico por Conservación Ruta Q-620 (Puente La Obra- Petagorda- Reunión), km 0,0 al km 6,6, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 396900 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9393 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -390 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9393.429 | -9393.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049911-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación Ruta O-540 (Florida - San Antonio de Dadi) km. 5,0 al km.13,4, Ruta O-550-Q (Ruta 148 - Cancha Los Monteros - Coihue) km.11,8 al km.12,5 y Ruta Q-560-O (Ruta 148 - Pelecó - Cancha los Monteros) km. 7,2 al km. 9,6, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 2 llamado | 407786 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-08 | 2024-12-10 | 3491958 | Propuesta publica | 3179424 | IPC | 1 | 2025-01-08 | 2025-02-19 | 0 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 419 | 2025-02-19 | 2026-04-14 | 68.96 |  |  | 689818.774 | 0 | 0 | 935714.779 | 367839.48 | 277388.533 | 450640 | 157425 | 78980.653 | 349149.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617137.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049926-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PONOTRO EN RUTA P-632, COMUNA DE CAÑETE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 120000 | 101779 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049926-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049926-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 13600 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049926-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 120000 | 101779 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40049926-0 | '02 | '002 | DISEÑO REPOSICION PUENTE PONOTRO EN RUTA P-632, COMUNA DE CAÑETE"NUEVO 2026" | 427119 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 204540 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2026-09-01 | 2028-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 120000 | 101779 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | [23 empty] | 11896489.977 | 10890000 | 0 | 3449595.898 | 2083948.069 | 2211261.934 | 1298425.529 | 845377.028 | 556696.39 | 463457.594 | 591507.468 | 463409.006 | 680326.743 | 592993.929 | 13236999.588 | 13000000.321 | 15500000.335 | 12368999.573 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1041509.999 | 890000 | 0 | 155672.63 | 190463.345 | 168474.171 | 122808.322 | 123740.934 | 124673.547 | 125606.16 | 126538.774 | 127471.386 | 128403.998 | 113146.478 | 1506999.745 | 1626535.695 | 1680941.352 | 353087.782 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | 397798 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-22 | 2024-09-03 | 937947 | Propuesta publica | 860000 | IPC | 43 | 2024-09-30 | 2024-10-22 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1431 | 2024-10-22 | 2028-09-22 | 35.21 |  |  | 208656.984 | 0 | 0 | 0 | 57795.654 | 19273.147 | 19300.594 | 19328.041 | 19355.487 | 19382.934 | 19410.381 | 19437.828 | 19465.275 | 19492.721 | 232242.062 | 240042.444 | 218842.747 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa IV, Región de Biobío. | 397799 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 922845 | Propuesta publica | 1072066 | IPC | 60 | 2024-12-17 | 2025-01-10 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1430 | 2025-01-10 | 2028-12-10 | 31.69 |  |  | 233756.718 | 0 | 0 | 0 | 71721.149 | 48101.505 | 24084.967 | 24119.182 | 24153.397 | 24187.612 | 24221.827 | 24256.042 | 24290.256 | 8134.338 | 297270.275 | 299534.969 | 315013.804 | 2865.739 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobío. | 397801 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 933193 | Propuesta publica | 916468 | IPC | 61 | 2024-12-24 | 2025-01-20 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1430 | 2025-01-20 | 2028-12-20 | 29.79 |  |  | 202098.712 | 0 | 0 | 40814.018 | 20548.379 | 20460.632 | 20753.122 | 21045.611 | 21338.101 | 21630.591 | 21923.081 | 22215.57 | 22508.06 | 22800.55 | 256037.715 | 280138.87 | 293008.418 | 25237.976 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa III, Región del Biobío | 397803 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 769597 | Propuesta publica | 935900 | IPC | 10 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1371 | 2025-04-07 | 2029-01-07 | 23.64 |  |  | 151032.878 | 0 | 0 | 35702.252 | 20804.858 | 20478.248 | 18781.182 | 19051.182 | 19321.182 | 19591.182 | 19861.182 | 20131.182 | 20401.182 | 20671.182 | 234794.814 | 289373.653 | 311267.897 | 104616.944 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región del Biobío. | 397810 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-03-12 | 775610 | Propuesta publica | 932913 | IPC | 18 | 2025-05-06 | 2025-05-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1431 | 2025-05-23 | 2029-04-23 | 20.32 |  |  | 112296.27 | 0 | 0 | 40716.053 | 0 | 41161.287 | 20610.417 | 20640.191 | 20669.965 | 20699.739 | 20729.513 | 20759.286 | 20789.06 | 20818.834 | 247594.345 | 256475.489 | 269575.961 | 126677.25 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, etapa I, Región del Biobío. | 397811 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-02-06 | 775190 | Propuesta publica | 873222 | IPC | 14 | 2025-04-02 | 2025-04-22 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2025-04-22 | 2029-03-22 | 23.41 |  |  | 133668.437 | 0 | 0 | 38440.307 | 19593.305 | 18999.352 | 19278.04 | 19556.727 | 19835.415 | 20114.102 | 20392.79 | 20671.478 | 20950.165 | 21228.853 | 239060.534 | 260970.27 | 273232.525 | 93689.873 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 10854979.978 | 10000000 | 0 | 3293923.268 | 1893484.724 | 2042787.763 | 1175617.207 | 721636.094 | 432022.843 | 337851.434 | 464968.694 | 335937.62 | 551922.745 | 479847.451 | 11729999.843 | 11373464.626 | 13819058.983 | 12015911.791 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | 397759 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-09 | 2024-07-10 | 7995735 | Propuesta publica | 8779619 | IPC | 35 | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2024-09-09 | 2028-08-19 | 51.18 |  |  | 3524916.97 | 0 | 0 | 647653.714 | 219445.074 | 190836.086 | 202179 | 133200 | 102749 | 0 | 102749 | 0 | 102749 | 0 | 1701560.874 | 1409419.999 | 1187680.863 | 1400000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de Las Provincia De Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, Etapa Iv, Region del Biobío | 397762 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-23 | 2024-09-05 | 9997917 | Propuesta publica | 10993984 | IPC | 46 | 2024-10-09 | 2024-12-04 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1440 | 2024-12-04 | 2028-11-13 | 29.87 |  |  | 1877816.445 | 0 | 0 | 0 | 1172267.281 | 178052.788 | 269475.942 | 218580.753 | 0 | 112290.377 | 127580.753 | 72935.565 | 133580.753 | 112922.678 | 2397686.89 | 2035716.281 | 2899273.774 | 2814735.14 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobio. | 397767 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-13 | 2024-09-30 | 7894681 | Propuesta publica | 8415608 | IPC | 52 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2024-12-05 | 2028-11-14 | 25.59 |  |  | 1150028.087 | 0 | 0 | 481339.935 | 202346.862 | 415159.74 | 326042.959 | 105325.148 | 210950.296 | 63375.089 | 63465.089 | 84740.118 | 74252.604 | 84980.118 | 2111977.958 | 2193249.595 | 2328345.595 | 1262402.816 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos De La Provincia de Biobío Sector Nororiente, Etapa III, Región Del Biobio | 397769 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 6978491 | Propuesta publica | 7455948 | IPC | 59 | 2024-12-09 | 2025-01-03 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1440 | 2025-01-03 | 2028-12-13 | 17.95 |  |  | 816874.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565924.01 | 114477 | 52110 | 0 | 52260 | 0 | 52410 | 0 | 105386 | 942567.01 | 2222865 | 2257515 | 1647536.289 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región Del Biobío | 397772 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-13 | 2025-02-07 | 9696859 | Propuesta publica | 11149722 | IPC | 11 | 2025-03-21 | 2025-04-10 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 1440 | 2025-04-10 | 2029-03-20 | 22.36 |  |  | 1422026.019 | 0 | 0 | 721502.645 | 299425.507 | 139930.239 | 158016.338 | 105494.225 | 64110.563 | 0 | 48321.915 | 0 | 112488.451 | 44706.718 | 1693996.601 | 2012235.239 | 2610460.239 | 3269195.176 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050034-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Camino de La Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, Etapa I, Región del Biobío. | 397775 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-11 | 2024-12-26 | 9699131 | Propuesta publica | 9617080 | IPC | 4 | 2025-01-22 | 2025-02-10 | 0 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 1440 | 2025-02-10 | 2029-01-20 | 40.97 |  |  | 2063318.415 | 0 | 0 | 1443426.974 | 0 | 552884.9 | 105425.968 | 106925.968 | 54212.984 | 109925.968 | 122851.937 | 125851.937 | 128851.937 | 131851.937 | 2882210.51 | 1499978.512 | 2535783.512 | 1622042.37 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050121-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE JUAN PABLO II REGION DEL BIOBIO | [23 empty] | 0 | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245110.915 | 186914.706 | 160270.134 | 373941.095 | 221247.454 | 285608.594 | 1473092.898 | 4841748.387 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050121-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050121-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050121-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47537.722 | 47694.526 | 47851.33 | 48008.134 | 48164.938 | 48321.739 | 287578.389 | 344907.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050121-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Puente Juan Pablo II, Región del Biobío (Segundo llamado) | 427425 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-12 | 2026-04-01 | 588015 | Propuesta publica | 588812 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 518 | 2026-06-01 | 2027-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47537.722 | 47694.526 | 47851.33 | 48008.134 | 48164.938 | 48321.739 | 287578.389 | 344907.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050121-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197573.193 | 139220.18 | 112418.804 | 325932.961 | 173082.516 | 237086.855 | 1185314.509 | 4496840.547 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050121-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Juan Pablo II, Región del Biobío | 391990 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-04-10 | 6605328 | Propuesta publica | 9579370 | IPC | 136 | 2025-12-03 | 2026-01-02 | 0 | FREYSSINET CHILE SPA | 600 | 2026-01-02 | 2027-08-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197573.193 | 139220.18 | 112418.804 | 325932.961 | 173082.516 | 237086.855 | 1185314.509 | 4496840.547 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050151-0 | ' | ' | CONSTRUCCION AMPLIACION RUTA O-60-Q SECTOR HUALQUI-LA LEONERA | [23 empty] | 0 | 467500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 754143.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050151-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 467500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 754143.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050151-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Ampliación Ruta O-60-Q, Sector Hualqui - La Leonera, Región del Biobío | 411664 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2025-11-29 | 2026-03-03 | 821713 | Propuesta publica | 698031 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 540 | 2026-06-15 | 2027-12-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 754143.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DEL BIO BIO AÑO 2025-2026 | [23 empty] | 55998.978 | 1029000 | 0 | 0 | 48976.457 | 63041.967 | 183798 | 163616 | 133133 | 85447.372 | 65734.4 | 63262.662 | 21200 | 80854.352 | 909064.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 55998.978 | 1029000 | 0 | 0 | 48976.457 | 63041.967 | 183798 | 163616 | 133133 | 85447.372 | 65734.4 | 63262.662 | 21200 | 80854.352 | 909064.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | '02 | '004 | Conservación de elementos de Seguridad Vial en rutas de la Provincia de Biobío, Año 2025, Región del Biobío | 413891 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 974971 | Propuesta publica | 920881 | IPC | 2306 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | GP INGENIERIA LIMITADA | 300 | 2025-10-21 | 2026-08-17 | 18.01 |  |  | 55998.978 | 0 | 0 | 0 | 48976.457 | 63041.967 | 183798 | 163616 | 133133 | 85447.372 | 65734.4 | 63262.662 | 0 | 80854.352 | 887864.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050301-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº413891 , Conservación de elementos de Seguridad Vial en rutas de la Provincia de Biobío, Año 2025, Región del Biobío | 413891 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GP INGENIERIA LIMITADA | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 0 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050302-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA REGION DEL BIOBÍO AÑO 2025-2026 | [23 empty] | 75680.662 | 914000 | 0 | 0 | 0 | 152343.947 | 196730 | 160305.436 | 185940 | 86771.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782090.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050302-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 75680.662 | 914000 | 0 | 0 | 0 | 152343.947 | 196730 | 160305.436 | 185940 | 86771.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782090.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050302-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2025, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 413898 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-11 | 2025-08-06 | 888693 | Propuesta publica | 832855 | IPC | 2044 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2025-09-12 | 2026-05-10 | 26.72 |  |  | 75680.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152343.947 | 196730 | 160305.436 | 185940 | 86771.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782090.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | ' | ' | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | [23 empty] | 58999.984 | 530000 | 0 | 0 | 84932.719 | 174694.471 | 75563.812 | 113292.535 | 26837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475321.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 58999.984 | 530000 | 0 | 0 | 84932.719 | 174694.471 | 75563.812 | 113292.535 | 26837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475321.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Ruta 160, Km 121,5 al Km 123,7, Sector Pehuén, y Km 130,9 al Km 133,0, Sector Santa Rosa, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 408049 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-11 | 2025-08-06 | 550290 | Propuesta publica | 490693 | IPC | 2011 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 240 | 2025-09-08 | 2026-05-06 | 63.43 |  |  | 58999.984 | 0 | 0 | 0 | 84932.719 | 174694.471 | 75563.812 | 113292.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448483.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40050303-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº408049 , Conservación de Seguridad Vial Ruta 160, Km 121,5 al Km 123,7, Sector Pehuén, y Km 130,9 al Km 133,0, Sector Santa Rosa, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 408049 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 25000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION VIAL LTDA. | -240 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | [23 empty] | 3940759.984 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59480.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 59999.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3940759.984 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59480.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 59999.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053033-0 | '02 | '004 | Conservación periódica Ruta 156 de La Madera, km 43.165 al km 87.900 por sectores y otros caminos, comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 382546 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-28 | 2024-02-15 | 7362658 | Propuesta publica | 6479909 | IPC | 12 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 152462 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 420 | 2024-04-12 | 2025-06-06 | 100 |  |  | 3940759.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59480.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 59999.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | [23 empty] | 528246.784 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81640.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81640.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 528246.784 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81640.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81640.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O, Tramo 0.82 al 5.99, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 382314 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 1317706 | Propuesta publica | 1692435 | IPC | 785 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | -196 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 300 | 2024-04-08 | 2025-02-02 | 99.57 |  |  | 160687.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24286.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2887.568 | 27173.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382314 , Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O, Tramo 0.82 al 5.99, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 382314 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2887 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2887.568 | -2887.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 382356 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 1354383 | Propuesta publica | 1489520 | IPC | 2860 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | -67151 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 446 | 2023-12-05 | 2025-02-23 | 89.98 |  |  | 367558.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57354.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28124.787 | 85479.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40053478-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382356 , Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 382356 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -28124 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | -446 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28124.787 | -28124.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | ' | ' | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO | [23 empty] | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 195550 | 205950 | 894600 | 520381 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 13600 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 10550 | 20950 | 113700 | 10381 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA ISNPECCION FISCAL NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO"NUEVO 2026" | 427124 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 140800 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 10550 | 20950 | 113700 | 10381 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 780900 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40054624-0 | '02 | '004 | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES EN RUTA 126, COMUNA DE TOME, REG. BIOBIO"NUEVO 2026" | 427125 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 780900 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | [23 empty] | 981193.881 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 381.941 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100381.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 981193.881 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 381.941 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100381.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta S/Rol 3995, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 387655 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2010917 | Trato Directo con Cotización | 2096146 | IPC | 55 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | -211831 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 270 | 2023-12-07 | 2024-09-02 | 100 |  |  | 147392.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264658.847 | 265040.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº387655 , Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta S/Rol 3995, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 387655 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -264658 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | -270 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264658.847 | -264658.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40056503-0 | '02 | '704 | Obras de emergencia, Corte y Estabilizacion de taludes en Ruta P-20, Sector Km 37,9 al Km 41,0 (por sectores), Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Region del Biobio | 388383 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2008064 | Trato Directo con Cotización | 2005433 | IPC | 31 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | -14869 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 270 | 2024-02-21 | 2024-11-17 | 100 |  |  | 833801.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | [23 empty] | 2737079.971 | 2275000 | 0 | 0 | 597319.767 | 205507.921 | 265672.491 | 236695.729 | 221178.721 | 245457.177 | 236451.27 | 109689.805 | 65541.447 | 0 | 2183514.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 247130 | 228000 | 0 | 0 | 64419.031 | 21433.008 | 21739.136 | 22045.263 | 22351.391 | 22657.518 | 22963.646 | 29454.427 | 0 | 0 | 227063.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 392727 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 425330 | Propuesta publica | 469396 | IPC | 2408 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 700 | 2024-10-24 | 2026-09-24 | 68.41 |  |  | 247130 | 0 | 0 | 0 | 64419.031 | 21433.008 | 21739.136 | 22045.263 | 22351.391 | 22657.518 | 22963.646 | 29454.427 | 0 | 0 | 227063.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2489949.971 | 2047000 | 0 | 0 | 532900.736 | 184074.913 | 243933.355 | 214650.466 | 198827.33 | 222799.659 | 213487.624 | 80235.378 | 65541.447 | 0 | 1956450.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057215-0 | '02 | '004 | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 392703 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 4496413 | Propuesta publica | 4260631 | IPC | 34 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | -93 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 720 | 2024-09-09 | 2026-08-30 | 73.79 |  |  | 2489949.971 | 0 | 0 | 0 | 532900.736 | 184074.913 | 243933.355 | 214650.466 | 198827.33 | 222799.659 | 213487.624 | 80235.378 | 65541.447 | 0 | 1956450.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | [23 empty] | 3498866.689 | 2067000 | 0 | 529350.438 | 214464.838 | 176701.118 | 235141.506 | 182199.45 | 103718.076 | 238112.294 | 213995.397 | 665646.078 | 216670.096 | 0 | 2775999.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 264999.999 | 183000 | 0 | 44475.874 | 22570.34 | 22383.723 | 22346.109 | 22377.902 | 22409.695 | 24416.897 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 182999.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sector Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 392717 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-15 | 2024-08-14 | 457627 | Propuesta publica | 487490 | IPC | 1974 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 699 | 2024-08-27 | 2026-07-27 | 82.23 |  |  | 264999.999 | 0 | 0 | 44475.874 | 22570.34 | 22383.723 | 22346.109 | 22377.902 | 22409.695 | 24416.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180980.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº392717 , Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sector Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 392717 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 41000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 62 | - | 2026-09-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3233866.69 | 1884000 | 0 | 484874.564 | 191894.498 | 154317.395 | 212795.397 | 159821.548 | 81308.381 | 213695.397 | 213995.397 | 663627.078 | 216670.096 | 0 | 2592999.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 392688 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-12 | 2024-06-07 | 4477427 | Propuesta publica | 4994255 | IPC | 27 | 2024-07-05 | 2024-08-12 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 720 | 2024-08-12 | 2026-08-02 | 80.89 |  |  | 3233866.69 | 0 | 0 | 484874.564 | 191894.498 | 154317.395 | 212795.397 | 159821.548 | 81308.381 | 0 | 0 | 353911.458 | 216670.096 | 0 | 1855593.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40057218-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº392688 , Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 392688 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 689055 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213695.397 | 213995.397 | 309715.62 | 0 | 0 | 737406.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060389-0 | ' | ' | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150250 | 150250 | 2400137 | 1672381 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060389-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250 | 50250 | 251653 | 25260 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060389-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2026-2027, Región del Biobio | 434071 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 484108 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50250 | 50250 | 251653 | 25260 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060389-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2148484 | 1647121 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060389-0 | '02 | '004 | Pavimento Rural por Conservación: Camino S/R Q-677; Alto Mañil - La Tuna - Cruce Q-653 (Corcovado) y Camino Q-465; El Molino - Tinajón - Los Cuartos, Comuna de Quilleco y Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 434073 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2893089 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 2148484 | 1647121 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060438-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | [23 empty] | 102970.982 | 4046000 | 0 | 1712657.758 | 1105792.454 | 434135.509 | 51730 | 52480 | 53230 | 53980 | 201866.331 | 49313.348 | 0 | 85000 | 3800185.4 | 869186 | 966709 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060438-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 89500 | 95415 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060438-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2026-2027, Región del Biobio | 434071 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 484108 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 89500 | 95415 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060438-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 102970.982 | 4046000 | 0 | 1712657.758 | 1105792.454 | 434135.509 | 51730 | 52480 | 53230 | 53980 | 201866.331 | 49313.348 | 0 | 73000 | 3788185.4 | 779686 | 871294 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060438-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, Sector Cheñeco, Los Ñancos y Las Puentes, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 417669 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-31 | 2025-09-04 | 1393557 | Propuesta publica | 1184421 | IPC | 2362 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 300 | 2025-10-27 | 2026-08-23 | 63.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 439858.646 | 326294.096 | 51730 | 52480 | 53230 | 53980 | 201866.331 | 49313.348 | 0 | 0 | 1228752.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060438-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, Sector Lloncao y Paicaví, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 417671 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 1348594 | Propuesta publica | 1186718 | IPC | 2378 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 300 | 2025-10-28 | 2026-08-24 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 746368.712 | 343107.631 | 107841.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197317.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060438-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, año 2025, Sector Tranaquepe y San Ramón, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 417672 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 1574368 | Propuesta publica | 1380556 | IPC | 2195 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 300 | 2025-10-07 | 2026-08-03 | 100 |  |  | 102970.982 | 0 | 0 | 966289.046 | 322826.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289115.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060438-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, Sector Colhue, Catrén y otros, Comuna de Lebu y Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 434069 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1428164 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 73000 | 779686 | 871294 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060936-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390696 | 390696 | 1650000 | 1879132.55 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060936-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060936-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 13600 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060936-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38696 | 38696 | 250000 | 211304 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060936-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío y Concepción, Comunas de Santa Juana y Nacimiento, sector Sur, Etapa I, Región del Biobío. | 429739 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 454545 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2026-08-01 | 2028-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38696 | 38696 | 250000 | 211304 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060936-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 1400000 | 1667828.55 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060936-0 | '02 | '004 | Conservación Global a Seie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío y Concepción,Sector Nacimiento y Santa Juana Sector Sur, Etapa I,Región del Biobío . | 429539 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-11 | 2026-06-12 | 3099647 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2026-08-12 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 1400000 | 1667828.55 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2025-2030 | [23 empty] | 0 | 2532500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52575 | 105300 | 105225 | 204984.6 | 226920.84 | 280282.08 | 1574970.32 | 2602757.84 | 9376829.535 | 12026403 | 13923109.588 | 6641958.934 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 13600 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 439000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46809.6 | 47370.84 | 47752.08 | 179245.32 | 321177.84 | 1423093 | 1565591 | 1307641 | 176462 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '002 | AIF Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Región del Biobío Nuevos 2026 | 429058 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 672727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2026-07-01 | 2029-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 32778 | 246667 | 246667 | 213889 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '002 | Asesoria Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa II, Región del Biobío | 429091 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 672727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 32778 | 246667 | 246667 | 213889 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '002 | AIF Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa IV Región del Biobío Nuevo 2026 | 429513 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 672727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 32778 | 246667 | 246667 | 213889 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '002 | AIF Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa Iv, Región del Biobío Nuevos 2026 | 429519 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 672727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32778 | 32778 | 246667 | 246667 | 213889 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción Sector Sur Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. 2°llamado | 430422 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-19 | 2026-04-17 | 806582 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1431 | 2026-05-17 | 2030-04-17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 21725 | 22070 | 22415 | 87410 | 220125 | 235305 | 250485 | 176462 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción Sector Nor Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío 2°llamado | 433318 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 667852 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25609.6 | 25645.84 | 25682.08 | 25718.32 | 102655.84 | 216300 | 343618 | 201600 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2093500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52575 | 105300 | 105225 | 158175 | 179550 | 232530 | 1390725 | 2276580 | 7953736.535 | 10460812 | 12615468.588 | 6465496.934 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Sur Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. | 420777 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-29 | 2025-11-28 | 8975890 | Propuesta publica | 10114673 | IPC | 3 | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2026-02-17 | 2030-01-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52575 | 105300 | 52725 | 105600 | 126900 | 127080 | 265125 | 887805 | 2579490 | 2791851 | 2830659 | 2705496.934 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa II, Región del Biobío | 429526 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-24 | 2026-05-29 | 4742751 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-07-29 | 2029-07-13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 1020000 | 1540000 | 1891386.522 | 540000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Región del Biobío | 429531 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-28 | 2026-06-02 | 4749378 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-08-03 | 2029-07-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 1020000 | 1540000 | 1898013.311 | 540000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa IV Región del Biobío | 429535 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-03 | 4744358 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-08-04 | 2029-07-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 1127893.942 | 1540000 | 1785000 | 540000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa IIII, Región del Biobío. | 429537 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-04 | 4745964 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-08-04 | 2029-07-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 1129599.593 | 1540000 | 1785000 | 540000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40060945-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción Sector Nor Poniente Urbana, Etapa II, Región del Biobío. 2°llamado | 432307 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-02 | 2026-05-20 | 6479269 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-07-14 | 2029-06-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52575 | 52650 | 105450 | 105600 | 368775 | 1076753 | 1508961 | 2425409.755 | 1600000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40061121-0 | ' | ' | REPOSICION DE PUENTES MENORES GRUPO 1, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40061121-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40061121-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40061122-0 | ' | ' | REPOSICION DE PUENTES MENORES GRUPO 2, PROVINCIA DE BIOBIO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40061122-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40061122-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2024-2026. INVIERNO 2024 | [23 empty] | 4820739.983 | 22861010 | 0 | 975379.143 | 1554729.467 | 2787042.539 | 2936113.345 | 1000618.612 | 1786981.159 | 871753.939 | 832265 | 982964.017 | 1084390.126 | 1434311.291 | 16246548.638 | 6483063.923 | 4804529.443 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 541000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53560 | 99790 | 100637.5 | 101485 | 74666.517 | 218100 | 104635 | 752874.017 | 475680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '702 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2025-2026, Provincia de Biobio, Región del Biobio | 424704 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 749129 | Propuesta publica | 695748 | IPC | 43 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 365 | 2026-01-08 | 2027-01-08 | 20.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53560 | 54340 | 55120 | 55900 | 29014.017 | 172380 | 58240 | 478554.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '702 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2026-2027, Provincia de Concepción, Región del Biobio | 432436 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 730000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-07-01 | 2027-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45450 | 45517.5 | 45585 | 45652.5 | 45720 | 46395 | 274320 | 475680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219977.25 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 359605 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142079.826 | 142102.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '703 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77897.424 | 77897.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 4820739.983 | 22100010 | 0 | 975379.143 | 1554706.717 | 2787042.539 | 2936113.345 | 947058.612 | 1687191.159 | 771116.439 | 730780 | 908297.5 | 866290.126 | 1109699.041 | 15273674.621 | 6007383.923 | 4804529.443 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica de corte y estabilización de taludes en Ruta S/R Q-687, Km 0,8 al Km 2,0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 378869 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 1693021 | Trato Directo con Cotización | 1646693 | IPC | 83 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 240 | 2025-04-22 | 2025-12-18 | 90.27 |  |  | 1424650.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96703.505 | 0 | 0 | 154490.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10510.667 | 261704.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº378869 , Conservación Periódica de corte y estabilización de taludes en Ruta S/R Q-687, Km 0,8 al Km 2,0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 378869 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -10510 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -240 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10510.667 | -10510.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de taludes en Ruta Q-61, Km 37 al Km 38 Comuna de Santa Barbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 413027 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 5709429 | Trato Directo con Cotización | 5843113 | IPC | 413027 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 480 | 2025-12-31 | 2027-04-25 | 6.96 |  |  | 52049.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404600 | 464967 | 282902 | 319760 | 293650 | 315200 | 326605 | 457614 | 2865298 | 2032667.259 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica de Puente Santander, Puente N°1 y Puente N°2 en Ruta O - 680, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. Emergencias invierno 2024. | 413028 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-23 | 2025-07-29 | 1626207 | Propuesta publica | 2022884 | IPC | 48 | 2025-12-08 | 2025-12-30 | 0 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 540 | 2025-12-30 | 2027-06-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52075 | 52150 | 104450 | 130750 | 130937.5 | 131125 | 210100 | 863587.5 | 1395386.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Obras de emergencias de corte y estabilización de taludes en Ruta O-250, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 413033 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 3240276 | Trato Directo con Cotización | 3369175 | IPC | 76 | 2025-12-29 | 2026-03-16 | 0 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 480 | 2025-06-10 | 2026-10-03 | 69.78 |  |  | 906915.577 | 0 | 0 | 0 | 990120.274 | 489424.026 | 102580 | 102730 | 102880 | 103030 | 103180 | 206660 | 206960 | 122255.041 | 2529819.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica en Ruta Q-380, Km 10,00-Km 13,80 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 413035 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2760380 | Trato Directo con Cotización | 2677383 | IPC | 19 | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 360 | 2025-04-21 | 2026-04-16 | 61.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687439.015 | 430732.857 | 192059.177 | 434646.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744877.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta S/R Q-466, Sector Km 0.0 al Km 9.7 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 413037 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 3206801 | Trato Directo con Cotización | 3157442 | IPC | 413037 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 360 | 2025-06-10 | 2026-06-05 | 51.28 |  |  | 599999.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549340 | 135227.435 | 202600 | 202900 | 203200 | 203500 | 97450.126 | 0 | 2594217.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº413037 , Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta S/R Q-466, Sector Km 0.0 al Km 9.7 (Por Sectores), Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 413037 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160000 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163280 | 163280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta Q-60-O,Km 74,2 al Km 75 Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 413039 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1498042 | Trato Directo con Cotización | 1727371 | IPC | 81 | 2025-12-29 | 2026-01-21 | 0 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 300 | 2025-04-21 | 2026-02-15 | 80.79 |  |  | 704143.889 | 0 | 0 | 563043.268 | 157692.555 | 0 | 89120.487 | 0 | 256362.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066218.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica Estabilización de Taludes en Ruta P-302-O, Km 1,6-Km 2,7 (Por Sectores), Comuna de Curanilahue, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 416392 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1409426 | Trato Directo con Cotización | 1287178 | IPC | 78 | 2025-12-29 | 2026-01-21 | 0 | APIA SPA | 300 | 2025-06-09 | 2026-04-05 | 96.9 |  |  | 932006.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332346.641 | 0 | 0 | 0 | 40976.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373323.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº416392 , Conservación Periódica Estabilización de Taludes en Ruta P-302-O, Km 1,6-Km 2,7 (Por Sectores), Comuna de Curanilahue, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Emergencias Invierno 2024 | 416392 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 24278 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24919.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24919.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Obras de emergencia de corte y estabilización de taludes en Ruta O-440 en Km 8,3 al Km 8,5 y Ruta O-690 en Km 7,3 al Km 7,5,Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 416463 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 1567763 | Trato Directo con Cotización | 1654966 | IPC | 79 | 2025-12-29 | 2026-01-21 | 0 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 330 | 2025-06-10 | 2026-05-06 | 71.5 |  |  | 200974.475 | 0 | 0 | 412335.875 | 406893.888 | 181129.352 | 307740.001 | 0 | 176239.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484338.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40067531-0 | '02 | '704 | Conservación Periódica de Corte en Ruta 156, Sector Km 5,4 al Km 99,5 (Por Sectores), Comunas de San Pedro de La Paz, Coronel, Santa Juana y Nacimiento, Provincia de Concepción y del Biobío, Región del Biobío. | 432429 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-20 | 2026-06-03 | 5744765 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 600 | 2026-08-03 | 2028-03-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 104150 | 156450 | 312600 | 2579330.125 | 3804529.443 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070048-0 | ' | ' | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES REGION DEL BIOBIO, 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 742349 | 498085 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070048-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 742349 | 498085 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070048-0 | '02 | '002 | Consultoría Diagnóstico y Elaboración de Proyectos Pavimentos Rurales, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 434066 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 621435 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 396864 | 256715 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070048-0 | '02 | '002 | Consultoría Diagnóstico y Elaboración de Proyectos Pavimentos Rurales, Provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío. | 434067 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 551686 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 345485 | 241370 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070075-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA ARAUCO Y BIOBIO, REGION DEL BIOBIO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 444800 | 186251 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070075-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 444800 | 186251 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070075-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos Indígenas, Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 434072 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 543038 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 444800 | 186251 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070142-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS INDIGENAS ETAPA II, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGION DEL BIOBIO | [23 empty] | 0 | 389000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100696 | 100696 | 1650000 | 2281304 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070142-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070142-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 13600 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070142-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38696 | 38696 | 250000 | 211304 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070142-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Caminos Indígenas, Etapa II, Sector Valle del Biobío y Valle del Queco, comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 431674 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 454545 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 701 | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38696 | 38696 | 250000 | 211304 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070142-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 1400000 | 2070000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070142-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Indígenas, Etapa II, Sector Valle del Biobío y Valle del Queco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 429649 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 3181818 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 1400000 | 2070000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070143-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL PROVINCIA DEL BIOBIO, REGION DEL BIOBIO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389500 | 389500 | 1650000 | 1962000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070143-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070143-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 13600 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070143-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 250000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070143-0 | '02 | '002 | AIF Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | 429546 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 462963 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 701 | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 250000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070143-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 1400000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070143-0 | '02 | '004 | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa II, Región del Biobío. Nuevo 2026 | 429549 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 3240741 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 1400000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070215-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PROVINCIA DE ARAUCO REGION DEL BIOBIO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 403277 | 351069 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070215-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 403277 | 351069 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070215-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial Zonas de Escuela, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 434068 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 700315 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-10-01 | 2027-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 403277 | 351069 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070612-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BIOBIO EN EJE ALESSANDRI , PROVINCIA DE CONCEPCION | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 1303500 | 731500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070612-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070612-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070612-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1303500 | 731500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40070612-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO BIOBIO EN EJE ALESSANDRI , PROVINCIA DE CONCEPCION"NUEVO 2026" | 427120 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 1850000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 609 | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1303500 | 731500 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40072498-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS - SUPRESOR DE POLVO - REGION DEL BIOBIO 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 3234000 | 0 | 720875.244 | 878885.626 | 1224536.58 | 164106.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988403.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40072498-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 274000 | 0 | 59595.262 | 89697.029 | 40421.399 | 34358.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224072.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40072498-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y Aplicación de Supresor de Polvo en las Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío (2025-2026) | 420720 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-16 | 2025-11-13 | 129609 | Propuesta publica | 111435 | IPC | 2898 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0 | JOEL CABEZAS INGENIEROS CONSULTORES SPA | 121 | 2025-12-18 | 2026-04-18 | 80.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29868.423 | 29993.795 | 30113.197 | 22403.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112379.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40072498-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincia de Biobío, Región del Biobío año 2025-2026 | 420733 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-16 | 2025-11-13 | 128692 | Propuesta publica | 110911 | IPC | 2887 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | JOEL CABEZAS INGENIEROS CONSULTORES SPA | 121 | 2025-12-17 | 2026-04-17 | 89.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 29726.839 | 59703.234 | 10308.202 | 11955.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111693.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40072498-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2960000 | 0 | 661279.982 | 789188.597 | 1184115.181 | 129747.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764331.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40072498-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío (Año 2025-2026) | 416462 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-24 | 2025-10-16 | 653830 | Propuesta publica | 682689 | IPC | 2746 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 120 | 2025-12-05 | 2026-04-04 | 99.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 291348.9 | 0 | 323403.035 | 71081.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685833.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40072498-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío (Año 2025-2026) | 420176 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 676455 | Propuesta publica | 681374 | IPC | 2663 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 120 | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 99.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 369931.082 | 0 | 261368.905 | 53177.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684477.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40072498-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío (Año 2025-2026) | 420725 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-09-24 | 2025-10-16 | 625140 | Propuesta publica | 587931 | IPC | 2745 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 130 | 2025-12-05 | 2026-04-14 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 493493.559 | 96212.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589706.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 40072498-0 | '02 | '004 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío (Año 2025-2026) | 420727 | Biobío | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 900926 | Propuesta publica | 801401 | IPC | 2747 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 130 | 2025-12-05 | 2026-04-14 | 99.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 295695.038 | 503130.321 | 5489.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804314.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 50001425-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO -SUPRESORES DE POLVO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471744 | 471744 | 3719256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 50001425-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 50001425-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 5000 | SinInf |  | -- | // | 13600 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 50001425-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 240964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 50001425-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío año 2026-2027 | 434074 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 136802 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 120482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 50001425-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las provincia de Biobío, Región del Biobío año 2026-2027 | 434077 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 136802 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 120482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 50001425-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410744 | 410744 | 3478292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 50001425-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE BIOBÍO SECTOR NORTE, REGIÓN DEL BIOBÍO (año 2026-2027) | 434078 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 859480 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 104000 | 940880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 50001425-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE BIOBÍO SECTOR SUR, REGIÓN DEL BIOBÍO (año 2026-2027) | 434080 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 861900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104500 | 104500 | 943281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 50001425-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION, REGIÓN DEL BIOBÍO (año 2026-2027) | 434081 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 726000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99860 | 99860 | 768740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Biobío | 50001425-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO (año 2026-2027) | 434084 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 843460 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102384 | 102384 | 825391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30043928-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30043928-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30043928-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | [23 empty] | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 137544 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 1020665 | Propuesta publica | 1162692 | IPC | 109 | 2008-08-19 | 2008-09-30 | 97045 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 720 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | 95.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 51704.64 | 52837.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30070012-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº137544 , Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 137544 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -51704 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | - | 2010-09-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51704.64 | -51704.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | [23 empty] | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.718 | 0 | 0 | 0 | 6488.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.718 | 0 | 0 | 0 | 6488.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30076636-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | 339905 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-23 | 2021-08-24 | 1288453 | Propuesta publica | 1661840 | IPC | 4 | 2022-03-11 | 2022-05-31 | 203329 | APIA SPA | 461 | 2022-05-31 | 2023-09-04 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6488.718 | 0 | 0 | 0 | 6488.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | [23 empty] | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 86362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 278592 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-10-30 | 2019-05-03 | 10272553 | Propuesta publica | 11445079 | IPC | 108 | 2019-10-24 | 2020-03-04 | 2611764 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 820 | 2020-03-04 | 2022-06-02 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.216 | 138.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30080831-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278592 , Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 278592 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35525 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | -820 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46362 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.216 | 46223.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | [23 empty] | 2158.896 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 108.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9891.54 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 2158.896 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 108.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9891.54 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 2158.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107157-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9891.54 | 9891.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30107162-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | [23 empty] | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 24671.955 | 0 | 5328.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 24671.955 | 0 | 5328.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 24674 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24671.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24671.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30124912-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5328.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL | [23 empty] | 690358.1 | 502000 | 0 | 0 | 0 | 16739.733 | 7838 | 0 | 0 | 19192 | 194893 | 0 | 174938.267 | 0 | 413601 | 151062.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 690358.1 | 502000 | 0 | 0 | 0 | 16739.733 | 7838 | 0 | 0 | 19192 | 194893 | 0 | 174938.267 | 0 | 413601 | 151062.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PUREN - LIMITE REGIONAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 372925 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-12-07 | 1629586 | Propuesta publica | 1358980 | IPC | 21 | 2024-02-28 | 2024-03-25 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 855 | 2024-03-27 | 2026-07-30 | 79.39 |  |  | 690358.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16739.733 | 7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174938.267 | 0 | 199516 | 151062.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30125055-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372925 , ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PUREN - LIMITE REGIONAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 372925 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 194378 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -855 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19192 | 194893 | 0 | 0 | 0 | 214085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | [23 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30132761-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN (NUEVO 2024) | 391293 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 334 | 2026-09-01 | 2027-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30136611-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | [23 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscalcontrato Terminación Mejoramiento CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 302951 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-03-05 | 2020-05-14 | 266730 | Propuesta publica | 283518 | IPC | 1181 | 2020-06-18 | 2020-07-07 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | 97.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.436 | 0 | 0 | 0 | 6360.06 | 7998.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30136611-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº302951 , Asesoría de Inspección Fiscalcontrato Terminación Mejoramiento CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 302951 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6360 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | - | 2021-07-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6360.06 | -6360.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30174772-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30174772-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; comunas de Carahue y Saavedra; Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino; Región de La Araucanía | 222683 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-03-13 | 2015-04-22 | 442708 | Propuesta publica | 371000 | IPC | 36 | 2015-07-01 | 2015-08-06 | 15518 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 530 | 2015-08-06 | 2017-01-17 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30181672-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30221173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | [23 empty] | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30221173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30221173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | ' | ' | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | [23 empty] | 6019426.742 | 3515000 | 0 | 11158.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276368.173 | 511973.382 | 511973.382 | 0 | 16877.889 | 75000 | 3403351.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 229849.391 | 29000 | 0 | 11158.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.229 | 0 | 0 | 0 | 16877.889 | 0 | 28653.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | 329413 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-10-05 | 805650 | Propuesta publica | 903150 | IPC | 580 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 171599 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 915 | 2023-03-15 | 2025-09-15 | 43.75 |  |  | 281.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16877.889 | 587628.068 | 604505.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329413 , Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | 329413 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -587628 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -915 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587628.068 | -587628.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Tramo Km 0,000 Al Km 2,500, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 403797 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-17 | 2024-10-24 | 224910 | Propuesta publica | 280936 | IPC | 3800 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | -46063 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. | 212 | 2024-11-21 | 2025-06-21 | 99.72 |  |  | 229567.938 | 0 | 0 | 11158.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.22 | 12429.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº403797 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Tramo Km 0,000 Al Km 2,500, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 403797 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -653 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. | -212 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -653.22 | -653.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5789577.351 | 3411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275750.944 | 511973.382 | 511973.382 | 0 | 0 | 0 | 3299697.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '004 | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | 364795 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 11530521 | Propuesta publica | 13808598 | Polinom | 58 | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 3064834 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA | 866 | 2023-02-17 | 2025-07-02 | 100 |  |  | 5789577.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956500.28 | 511973.382 | 511973.382 | 0 | 0 | 0 | 1980447.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30231672-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº364795 , Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | 364795 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1306189 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA | -866 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319250.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319250.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | [23 empty] | 1226907.157 | 161000 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9814.39 | 160000 | 0 | 0 | 472 | 171000.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 94407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9814.39 | 0 | 0 | 0 | 186 | 10000.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 339424 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 417912 | Propuesta publica | 447194 | IPC | 349 | 2023-03-07 | 2023-03-15 | 137780 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 634 | 2023-03-15 | 2024-12-08 | 100 |  |  | 94407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9814.39 | 0 | 0 | 0 | 186 | 10000.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 499.457 | 1000 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 499.457 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1132000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30276122-0 | '02 | '004 | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 339423 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-09-21 | 5666455 | Propuesta publica | 8453732 | IPC | 41 | 2022-05-03 | 2023-01-18 | -87523 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 690 | 2023-01-18 | 2024-12-08 | 100 |  |  | 1132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30370477-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30370477-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 270369 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 541544 | Propuesta publica | 588365 | IPC | 22 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 117253 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 288 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | 82.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 69187.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | [23 empty] | 0 | 14050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.007 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14013.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 14050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.007 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14013.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 255014 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 789107 | Propuesta publica | 720259 | IPC | 76 | 2017-08-31 | 2017-10-13 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1431 | 2017-10-13 | 2021-09-13 | 92.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52103.81 | 54741.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº255014 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa II; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 255014 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -52103 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | - | 2021-09-13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52103.81 | -52103.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371076-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui; Etapa II; Región de La Araucanía | 303577 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 629700 | Propuesta publica | 664335 | IPC | 32 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | -57203 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1055 | 2020-09-09 | 2023-07-31 | 98.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371278-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 255047 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-10-13 | 2016-12-07 | 2399701 | Propuesta publica | 1775605 | IPC | 30 | 2017-04-18 | 2017-05-19 | 117477 | SOCOAR LTDA. | 780 | 2017-05-20 | 2019-07-09 | 80.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101.475 | 0 | 0 | 0 | 378503.324 | 382604.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30371278-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº255047 , CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | 255047 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -378503 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCOAR LTDA. | -780 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -378503.324 | -378503.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | [23 empty] | 293000 | 600 | 0 | 0 | 526.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 293000 | 600 | 0 | 0 | 526.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30388735-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 305982 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 1105000 | Propuesta publica | 1058800 | IPC | 18 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 189990 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1545 | 2020-04-23 | 2024-07-16 | 100 |  |  | 293000 | 0 | 0 | 0 | 526.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | [23 empty] | 299500 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257791.649 | 0 | 0 | 0 | 257791.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 299500 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257791.649 | 0 | 0 | 0 | 257791.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30400279-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 284052 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 1043550 | Propuesta publica | 1043500 | IPC | 78 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 206393 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 2540 | 2019-01-15 | 2025-12-29 | 83.02 |  |  | 299500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257791.649 | 0 | 0 | 0 | 257791.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30444722-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30444722-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315575 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 765910 | Propuesta publica | 759439 | IPC | 2360 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 45306 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 509 | 2020-11-27 | 2022-04-20 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | [23 empty] | 270000 | 370000 | 0 | 5193.751 | 0 | 0 | 0 | 258978 | 0 | 0 | 94647 | 0 | 1322 | 57859 | 417999.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 270000 | 370000 | 0 | 5193.751 | 0 | 0 | 0 | 258978 | 0 | 0 | 94647 | 0 | 1322 | 57859 | 417999.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '002 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas 181-CH Y S-11-R, Curacautín. | 391280 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-08-08 | 2024-10-03 | 690763 | Propuesta publica | 575713 | IPC | 3835 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 17446 | INGEROP CHILE S.A. | 690 | 2024-11-25 | 2026-10-16 | 75.58 |  |  | 270000 | 0 | 0 | 5193.751 | 0 | 0 | 0 | 258978 | 0 | 0 | 40647 | 0 | 1322 | 57859 | 363999.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458972-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº391280 , Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas 181-CH Y S-11-R, Curacautín. | 391280 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 49594 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGEROP CHILE S.A. | -690 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ALMAGRO- TEODORO SCHMIDT | [23 empty] | 919.42 | 5095000 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 0 | 0 | 47891.406 | 227265.632 | 298006.241 | 299970.014 | 905122.895 | 361649.214 | 2140000 | 5869927.119 | 4027144 | 3647000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47891.406 | 48081.075 | 48270.744 | 48460.413 | 48650.082 | 48646.28 | 290000 | 443508.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Almagro - Teodoro Schmidt, Tramo del DM 0,00 al DM 10.920,00, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 413929 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-08-20 | 2026-03-31 | 846685 | Propuesta publica | 695961 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 548 | 2026-06-15 | 2027-12-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47891.406 | 48081.075 | 48270.744 | 48460.413 | 48650.082 | 48646.28 | 290000 | 443508.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 919.42 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349905.402 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 919.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349905.402 | 0 | 349905.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179184.557 | 249735.497 | 251509.601 | 506567.411 | 313002.934 | 1500000 | 5426418.235 | 4027144 | 3647000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30458978-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Almagro - Teodoro Schmidt, Tramo del Dm 0,00 al Dm 10.920,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautin, Región de la Araucanía (Segundo Llamado) | 424134 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-20 | 2026-03-24 | 15744473 | Propuesta publica | 13873517 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 540 | 2026-05-25 | 2027-11-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179184.557 | 249735.497 | 251509.601 | 506567.411 | 313002.934 | 1500000 | 5426418.235 | 4027144 | 3647000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | [23 empty] | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30461075-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | ' | ' | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | [23 empty] | 83.402 | 1350330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 25000 | 20 | 25320 | 2160620.598 | 4126870.818 | 8813157 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 83.402 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3520.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 300 | SinInf |  | -- | // | 3604 |  |  | - | - | 0 |  |  | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3520.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 122100 | 61050 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '002 | AIF Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380249 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 166500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 122100 | 61050 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 4029820.818 | 8813157 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '004 | Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 380246 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-10 | 2026-03-10 | 8671914 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 464 | 2026-09-09 | 2027-12-17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2000000 | 4029820.818 | 8813157 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '005 | EQUIPAMIENTO | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '005 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [23 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30480901-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | La Araucanía |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | [23 empty] | 0 | 220720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67739.922 | 80798.362 | 72062.73 | 0 | 0 | 0 | 220601.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía (2° llamado) | 336771 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 805345 | Propuesta publica | 975004 | IPC | 24 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2021-08-23 | 2025-07-23 | 76.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.617 | 0 | 0 | 0 | 214272.032 | 214981.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº336771 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía (2° llamado) | 336771 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -214272 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | -1430 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214272.032 | -214272.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67739.922 | 80088.745 | 72062.73 | 0 | 0 | 0 | 219891.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290021 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 6698522 | Propuesta publica | 8240644 | IPC | 9 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | -153 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | 98.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67739.922 | 80088.745 | 0 | 0 | 0 | 140312.738 | 288141.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290021 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 290021 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -140312 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140312.738 | -140312.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299492 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 6899978 | Propuesta publica | 7108374 | IPC | 37 | 2020-09-16 | 2020-10-21 | -5 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2020-10-22 | 2024-10-01 | 86.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72062.73 | 0 | 0 | 991792.122 | 1063854.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30481272-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº299492 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 299492 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -991792 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -991792.122 | -991792.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | [23 empty] | 0 | 104600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104160.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104160.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274051 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-03-29 | 2018-05-24 | 799217 | Propuesta publica | 739686 | IPC | 50 | 2018-09-10 | 2018-10-18 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1431 | 2018-10-19 | 2022-09-19 | 92.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.508 | 0 | 0 | 0 | 56712.408 | 59297.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº274051 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274051 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -56712 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | -1431 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56712.408 | -56712.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101575.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101575.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 268702 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 6399948 | Propuesta publica | 6699136 | IPC | 80 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 599585 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1483 | 2019-01-16 | 2023-02-07 | 97.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89054.335 | 0 | 0 | 0 | 129905.418 | 218959.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº268702 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 268702 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -129905 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1483 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129905.418 | -129905.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274049 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 7500000 | Propuesta publica | 7945604 | IPC | 16 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 49471 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1500 | 2018-04-25 | 2022-06-03 | 96.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12520.929 | 0 | 0 | 0 | 250970.971 | 263491.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482066-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº274049 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 274049 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -250970 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1500 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250970.971 | -250970.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482963-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38034 | 0 | 0 | 1966 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38034 | 0 | 0 | 1966 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 278595 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 1150000 | Propuesta publica | 931000 | IPC | 274 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 168140 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 990 | 2018-11-26 | 2021-08-12 | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38034 | 0 | 45710 | 1966 | 85710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30482963-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278595 , Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 278595 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -45710 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | -990 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45710 | 0 | -45710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | [23 empty] | 0 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 29059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 221820 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5319.048 | 5319.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680.952 | 3680.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 21100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483134-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 278622 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2909383 | Propuesta publica | 3204204 | IPC | 66 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 599944 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 734 | 2018-11-29 | 2020-12-02 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | [23 empty] | 862216.077 | 5191000 | 0 | 1490715.748 | 1149181.113 | 1082067.7 | 1050124 | 27497.738 | 399312.648 | 505782.175 | 822496.433 | 1599998.985 | 744436.243 | 350387.002 | 9221999.785 | 4342000.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 89600 | 520000 | 0 | 126437.789 | 46429.04 | 45050.066 | 50124 | 27497.738 | 40968.526 | 33828.053 | 34005.311 | 34182.569 | 34359.827 | 47117.201 | 520000.12 | 521941.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal reposición puente Malleco y accesos en ruta R‐152, comuna de Angol, provincia de Malleco, región de la Araucanía. | 380175 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-26 | 2025-05-30 | 1357381 | Propuesta publica | 1070958 | IPC | 62 | 2025-06-24 | 2025-08-28 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 730 | 2025-08-28 | 2027-08-28 | 32.47 |  |  | 89600 | 0 | 0 | 126437.789 | 46429.04 | 45050.066 | 50124 | 27497.738 | 40968.526 | 33828.053 | 34005.311 | 34182.569 | 34359.827 | 47117.201 | 520000.12 | 521941.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 772616.077 | 4669000 | 0 | 1364277.959 | 1102752.073 | 1037017.634 | 1000000 | 0 | 358344.122 | 471954.122 | 788491.122 | 1565816.416 | 710076.416 | 301269.801 | 8699999.665 | 3820058.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483167-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Malleco y Accesos en Ruta R-152, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 380171 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-02 | 2025-04-09 | 12339163 | Propuesta publica | 12571575 | IPC | 56 | 2025-06-04 | 2025-06-25 | 0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE MALLECO LTDA | 600 | 2025-06-30 | 2027-02-20 | 41.22 |  |  | 772616.077 | 0 | 0 | 1364277.959 | 1102752.073 | 1037017.634 | 1000000 | 0 | 358344.122 | 471954.122 | 788491.122 | 1565816.416 | 710076.416 | 301269.801 | 8699999.665 | 3820058.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | [23 empty] | 91750 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 91750 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30483236-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 315713 | La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 694894 | Propuesta publica | 554000 | SR | 2362 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | -28315 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 1720 | 2020-11-26 | 2025-08-12 | 97.02 |  |  | 91750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | ' | ' | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | [23 empty] | 46335.705 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148271.844 | 0 | 0 | 244521.844 | 429142.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 46335.705 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148271.844 | 0 | 0 | 244521.844 | 429142.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 30484343-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Ampliación Mejoramiento ruta S-40. sector: labranza-Imperial-Carahue; Región de La Araucanía (2° Llamado) | 409372 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-12-23 | 2025-03-05 | 746852 | Propuesta publica | 664020 | IPC | 1636 | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 720 | 2025-07-30 | 2027-07-20 | 8.06 |  |  | 46335.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148271.844 | 0 | 0 | 244521.844 | 429142.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40000118-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | [23 empty] | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40000118-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40000118-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | [23 empty] | 2131785.534 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21789.258 | 0 | 24676.432 | 0 | 0 | 0 | 46465.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2131785.534 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21789.258 | 0 | 24676.432 | 0 | 0 | 0 | 46465.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 304558 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 3001433 | Propuesta publica | 2940181 | IPC | 20 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 55291 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 665 | 2020-07-11 | 2022-05-07 | 100 |  |  | 7755.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755.73 | 0 | 0 | 0 | 7755.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Terminación Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 359931 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-14 | 2024-04-24 | 3067211 | Propuesta publica | 3212450 | IPC | 21 | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 69194 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 516 | 2024-06-12 | 2025-11-10 | 100 |  |  | 1993191.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16920.702 | 0 | 0 | 0 | 16920.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002696-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Dm 11500;0 al Dm 22295;0 comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | 359933 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 1977061 | Propuesta publica | 1845961 | IPC | 2862 | 2023-12-29 | 2024-01-31 | -29840 | APIA SPA | 420 | 2024-01-31 | 2025-03-26 | 97.71 |  |  | 130838.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21789.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21789.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | [23 empty] | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5013.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5013.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 290030 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 349970 | Propuesta publica | 371527 | IPC | 210 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 702 | 2021-03-09 | 2023-02-09 | 97.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218.506 | 9731.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº290030 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 290030 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8218 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -702 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8218.506 | -8218.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino III etapa, Región de La Araucanía | 290028 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-24 | 2019-11-06 | 2300000 | Propuesta publica | 2758474 | IPC | 16 | 2020-04-23 | 2020-06-08 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 720 | 2020-06-09 | 2022-05-30 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.151 | 4563.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40002724-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290028 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino III etapa, Región de La Araucanía | 290028 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1062 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1062.151 | -1062.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003212-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI MONOPAINE - CHAPOD - PULIL, PADRE LAS CASAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359000 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003212-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359000 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003212-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359000 | 359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | [23 empty] | 0 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606000.184 | 606000.184 | 8397000.389 | 12801000.256 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000.184 | 90000.184 | 636509.387 | 580506.336 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PUENTE POCOYÁN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70, SECTOR POCOYAN, TRAMO KM 0 A KM 5.665,149, COMUNAS DE TEODORO SCHMIDT Y TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 411169 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-11-18 | 2026-08-24 | 1125550 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-09-25 | 2028-09-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000.184 | 90000.184 | 636509.387 | 580506.336 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 58512 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58510.929 | 58510.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166489.071 | 166489.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291000 | 291000 | 7760491.002 | 12220493.92 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40003772-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN PUENTE POCOYÁN Y ACCESOS EN RUTAS S-648 ENTRE RUTAS 60 S-60 Y S-70, COMUNAS DE TEODORO SCHMIDT Y TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. | 411170 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-07-15 | 2026-08-24 | 18727391 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 690 | 2026-09-25 | 2028-08-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291000 | 291000 | 7760491.002 | 12220493.92 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40009707-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS SUR Y OESTE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | [23 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40009707-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40009707-0 | '02 | '002 | Consulta Indígena de los proyectos Mejoramiento Camino bäsico Intermedio Puerto Saavedra-Pichichelle-Malalhue; comuna de Saavedra; Regiónd de La Araucanía y Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Sur y Oeste; Región de La Araucanía: camino Afunalhue-Caracoles-Challupen; e informe de Pertinencia Ambiental para ambos proyectos | 417571 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 120000 | Propuesta publica | 120000 | SR | 2850 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 0 | ROCIO ARANDA CEBALLOS | 350 | 2025-12-27 | 2026-12-12 | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | [23 empty] | 49000 | 514000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129258.517 | 151480 | 22070 | 0 | 62280 | 149200 | 514288.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 49000 | 514000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128300 | 151480 | 22070 | 0 | 62280 | 149200 | 513330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 326218 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 210076 | Propuesta publica | 214380 | SR | 196 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 365 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | 27.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 0 | 133380 | 155450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº326218 , CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | 326218 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -133380 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | -365 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133380 | -133380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Terminación Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía (2° Llamado) | 410143 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-03-14 | 603378 | Propuesta publica | 454000 | SR | 735 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 489 | 2025-04-11 | 2026-08-13 | 10.79 |  |  | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42040 | 151480 | 0 | 0 | 62280 | 149200 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº410143 , CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Terminación Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía (2° Llamado) | 410143 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 86260 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | -489 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra, tramo Dm 0;00 al Dm 2880;00 Comuna de Tolten, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315829 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 664596 | Propuesta publica | 646486 | IPC | 2045 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 240 | 2020-10-14 | 2021-06-11 | 88.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74829.084 | 75787.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011167-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº315829 , CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra, tramo Dm 0;00 al Dm 2880;00 Comuna de Tolten, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 315829 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -74829 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | -240 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74829.084 | -74829.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40011169-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | [23 empty] | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40012482-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40015138-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | [23 empty] | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40015138-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40015138-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | [23 empty] | 1015.581 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 94.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905.403 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 1015.581 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 94.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905.403 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1015.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016268-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905.403 | 9905.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | [23 empty] | 233.192 | 2000 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.5 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 233.192 | 2000 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.5 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40016546-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 233.192 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.5 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | [23 empty] | 918.176 | 175000 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174954.5 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 918.176 | 175000 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174954.5 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 918.176 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40017277-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174954.5 | 174954.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | [23 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 328637 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 395712 | Propuesta publica | 417708 | IPC | 1375 | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 76600 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 654 | 2021-08-12 | 2023-05-28 | 98.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046.25 | 10445.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40018637-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº328637 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 328637 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8046 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -654 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8046.25 | -8046.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | [23 empty] | 588.959 | 1981570 | 0 | 0 | 79169.989 | 95240.273 | 344546.048 | 138546.048 | 117946.048 | 238518.668 | 190046.048 | 241546.048 | 189092.096 | 373913.786 | 2008565.052 | 2781255.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 390000 | 0 | 0 | 79103.571 | 0 | 35546.048 | 35546.048 | 35546.048 | 35546.048 | 35546.048 | 35546.048 | 71092.096 | 62720.477 | 426192.432 | 220055.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 422458 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-10 | 2025-11-19 | 561976 | Propuesta publica | 622163 | IPC | 2857 | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 486 | 2025-12-17 | 2027-04-17 | 18.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79103.571 | 0 | 35546.048 | 35546.048 | 35546.048 | 35546.048 | 35546.048 | 35546.048 | 71092.096 | 62720.477 | 426192.432 | 220055.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 588.959 | 141570 | 0 | 0 | 66.418 | 95240.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47693.309 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 314745 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 588.959 | 0 | 0 | 0 | 66.418 | 95240.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47693.309 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 103000 | 82400 | 202972.62 | 154500 | 206000 | 118000 | 263500 | 1439372.62 | 2561200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40019598-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 420618 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-24 | 2025-08-20 | 4172000 | Propuesta publica | 3768973 | IPC | 28 | 2025-10-09 | 2025-11-20 | 0 | CONSTRUCTORA A.R.V. SPA | 480 | 2025-11-20 | 2027-03-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309000 | 103000 | 82400 | 202972.62 | 154500 | 206000 | 118000 | 263500 | 1439372.62 | 2561200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020021-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | [23 empty] | 950670 | 5664990 | 0 | 1129663.223 | 932368.573 | 332439.05 | 399200.27 | 420200.27 | 413200.27 | 405200.27 | 372200.27 | 859200.27 | 988406.578 | 202911.161 | 6454990.205 | 1651000.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 149070 | 468990 | 0 | 0 | 142992.31 | 35962.059 | 36200.27 | 36200.27 | 36200.27 | 36200.27 | 36200.27 | 36200.27 | 36200.27 | 36634.161 | 468990.42 | 112639.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL DEL 2° LLAMADO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 401931 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-06 | 2025-04-15 | 828859 | Propuesta publica | 709806 | IPC | 1179 | 2025-05-28 | 2025-06-18 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 600 | 2025-06-18 | 2027-02-08 | 44.09 |  |  | 149070 | 0 | 0 | 0 | 142992.31 | 35962.059 | 36200.27 | 36200.27 | 36200.27 | 36200.27 | 36200.27 | 36200.27 | 36200.27 | 36634.161 | 468990.42 | 112639.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 801600 | 5194000 | 0 | 1129663.223 | 789376.263 | 296476.991 | 363000 | 384000 | 377000 | 369000 | 336000 | 823000 | 952206.308 | 164277 | 5983999.785 | 1538361.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020186-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO, COMUNA DE VICTORIA; PROVINCIA DE MALLECO; REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2° LLAMADO) | 401896 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 5120000 | Propuesta publica | 7936866 | IPC | 5 | 2025-03-11 | 2025-04-07 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 600 | 2025-04-07 | 2026-11-28 | 36.08 |  |  | 801600 | 0 | 0 | 1129663.223 | 789376.263 | 296476.991 | 363000 | 384000 | 377000 | 369000 | 336000 | 823000 | 952206.308 | 164277 | 5983999.785 | 1538361.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | [23 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | 328629 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-02-23 | 2021-04-13 | 3513194 | Propuesta publica | 3399604 | IPC | 14 | 2021-05-11 | 2021-06-03 | 0 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 540 | 2021-06-03 | 2022-11-25 | 19.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646583.596 | 2652371.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020211-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº328629 , MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | 328629 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2646583 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2646583.596 | -2646583.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | [23 empty] | 3185459.641 | 1390000 | 0 | 128814.189 | 0 | 248941.393 | 31851.559 | 377417.561 | 321017.346 | 221975.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330017.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 339882.012 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31851.559 | 46814.567 | 72075.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150742.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 339829 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-25 | 2021-10-12 | 449998 | Propuesta publica | 420544 | IPC | 2577 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 700 | 2021-12-01 | 2023-11-01 | 93.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9803.305 | 11087.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº339829 , CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 339829 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9803 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -700 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9803.305 | -9803.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía | 381716 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 450001 | Propuesta publica | 639201 | IPC | 1894 | 2024-08-20 | 2024-09-06 | -130818 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 571 | 2024-09-06 | 2026-03-31 | 57.8 |  |  | 339882.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30566.867 | 46814.567 | 72075.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149457.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2845577.629 | 1220000 | 0 | 128814.189 | 0 | 248941.393 | 0 | 330602.994 | 248941.393 | 221975.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179275.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020285-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía | 381714 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-28 | 2023-08-03 | 4581912 | Propuesta publica | 4572606 | Polinom | 51 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 849858 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 862 | 2023-11-20 | 2026-03-31 | 97.6 |  |  | 2845577.629 | 0 | 0 | 128814.189 | 0 | 248941.393 | 0 | 330602.994 | 248941.393 | 221975.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179275.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | [23 empty] | 10781006.859 | 8285000 | 0 | 1436015.984 | 917990.39 | 595233.578 | 727185.702 | 1639543.967 | 367204.67 | 387072.407 | 434661.06 | 327964.407 | 613672.407 | 1028464.997 | 8475009.569 | 4845999.687 | 61999.767 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1040829.902 | 715000 | 0 | 23288.36 | 98652.618 | 102910.133 | 125532.407 | 74472.407 | 74472.407 | 74472.407 | 74472.407 | 74472.407 | 74472.407 | 147782.004 | 944999.964 | 615652.337 | 61999.767 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | 331625 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 799998 | Propuesta publica | 897512 | IPC | 23 | 2021-07-15 | 2021-09-06 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1410 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | 95.65 |  |  | 175622.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | 341065 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-12 | 2022-10-19 | 799998 | Propuesta publica | 898145 | IPC | 6 | 2023-03-30 | 2023-05-04 | 170648 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1431 | 2023-05-04 | 2027-04-04 | 73.69 |  |  | 307725.35 | 0 | 0 | 0 | 52075.899 | 52257.822 | 25014.567 | 25014.567 | 25014.567 | 25014.567 | 25014.567 | 25014.567 | 25014.567 | 25868.568 | 305304.258 | 114097.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa III; Región de La Araucanía | 359089 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 899244 | Propuesta publica | 1094553 | SR | 91 | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1432 | 2024-03-12 | 2028-02-12 | 49.72 |  |  | 283401.857 | 0 | 0 | 23288.36 | 46576.719 | 0 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 23288.36 | 46009.996 | 278893.595 | 279460.32 | 61999.767 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal TERMINACIÓN Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 363765 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-18 | 612964 | Propuesta publica | 856458 | IPC | 22 | 2024-05-14 | 2024-06-13 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-06-13 | 2027-06-13 | 49.67 |  |  | 274080.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50652.311 | 26169.48 | 26169.48 | 26169.48 | 26169.48 | 26169.48 | 26169.48 | 26169.48 | 75903.44 | 309742.111 | 222094.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 9740176.957 | 7570000 | 0 | 1412727.624 | 819337.772 | 492323.445 | 601653.295 | 1565071.56 | 292732.263 | 312600 | 360188.653 | 253492 | 539200 | 880682.993 | 7530009.605 | 4230347.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | 331634 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 6199700 | Propuesta publica | 6749068 | IPC | 17 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 154014 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 92.81 |  |  | 1955290.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533071.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533071.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 331635 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 7200000 | Propuesta publica | 6951996 | IPC | 20 | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 1440 | 2021-07-23 | 2025-07-02 | 2.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53232.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6718402.679 | 6771634.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331635 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 331635 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -6718402 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6718402.679 | -6718402.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 341061 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 6803515 | Propuesta publica | 6772434 | IPC | 12 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 160871 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1440 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 81.22 |  |  | 1765301.942 | 0 | 0 | 508730.815 | 252699.536 | 350130.028 | 79653.295 | 126000 | 126000 | 127000 | 190500 | 33492 | 330200 | 317076.222 | 2441481.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº341061 , CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 341061 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 180 | - | 2026-11-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.347 | 0 | 0 | 0 | -11.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | 358944 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 6600000 | Propuesta publica | 9560014 | IPC | 20 | 2023-06-14 | 2023-09-06 | 160570 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-09-06 | 2027-08-16 | 72.98 |  |  | 2877929.786 | 0 | 0 | 289572.752 | 334501.307 | 142193.417 | 280000 | 491000 | 93500 | 65600 | 79700 | 120000 | 49000 | 146606.771 | 2091674.247 | 1797313.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40020287-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA - TERMINACIÓN Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 387139 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 6590026 | Propuesta publica | 7438666 | IPC | 13 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 160030 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 1146 | 2024-05-06 | 2027-06-26 | 59.35 |  |  | 3141654.566 | 0 | 0 | 614424.057 | 232136.929 | 0 | 242000 | 415000 | 20000 | 120000 | 90000 | 100000 | 160000 | 417000 | 2410560.986 | 2433034.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | [23 empty] | 744425.415 | 442000 | 0 | 0 | 0 | 23973.383 | 4989 | 10936.132 | 0 | 0 | 360331.617 | 39060 | 0 | 0 | 439290.132 | 312408.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 744425.415 | 442000 | 0 | 0 | 0 | 23973.383 | 4989 | 10936.132 | 0 | 0 | 360331.617 | 39060 | 0 | 0 | 439290.132 | 312408.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ripio Ruta R-791, Puente Contraco Troyo Lonquimay, Región de La Araucanía. | 391263 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-18 | 2024-10-09 | 1721454 | Propuesta publica | 1379210 | IPC | 135 | 2024-11-25 | 2025-02-10 | -15470 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 810 | 2025-02-10 | 2027-05-01 | 53.74 |  |  | 744425.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23973.383 | 4989 | 0 | 0 | 0 | 360331.617 | 39060 | 0 | 0 | 428354 | 312408.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40021418-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº391263 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ripio Ruta R-791, Puente Contraco Troyo Lonquimay, Región de La Araucanía. | 391263 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 10127 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | -810 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10936.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10936.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | [23 empty] | 287684.72 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 0 | 0 | 6521.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 17616.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 3925.584 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11094.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 3925.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 283759.136 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40025844-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | 362439 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 1803705 | Propuesta publica | 2099116 | IPC | 14 | 2023-05-15 | 2023-06-07 | 290335 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 638 | 2023-06-07 | 2025-03-06 | 100 |  |  | 283759.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | [23 empty] | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12510 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 333210 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 356832 | Propuesta publica | 403311 | IPC | 1496 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 549 | 2021-08-02 | 2023-02-02 | 85.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47771.175 | 60281.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº333210 , Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 333210 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -47681 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | -549 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47681.175 | -47681.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026294-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 329483 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 3527936 | Propuesta publica | 3731955 | IPC | 19 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 96738 | APIA SPA | 602 | 2021-07-13 | 2023-03-07 | 99.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | [23 empty] | 1105.893 | 10000 | 0 | 0 | 8613.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.279 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 1105.893 | 10000 | 0 | 0 | 8613.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.279 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 228091 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1105.893 | 0 | 0 | 0 | 8613.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8613.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40026906-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.279 | 1386.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | [23 empty] | 534598.417 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 458177.818 | 367960.209 | 173172.734 | 0 | 8290.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007600.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 534598.417 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 458177.818 | 367960.209 | 173172.734 | 0 | 8290.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007600.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 327283 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 798478 | Propuesta publica | 1102418 | IPC | 671 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | -3580 | APIA SPA | 240 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | 99.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8290.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8290.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (reformulado) | 335956 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 581619 | Propuesta publica | 620101 | IPC | 390 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | -36850 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 360 | 2022-03-10 | 2023-03-05 | 99.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6558.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6558.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 362688 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2699522 | Propuesta publica | 3695404 | Polinom | 15 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 318853 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 608 | 2023-06-08 | 2025-02-05 | 100 |  |  | 534598.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027817-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Red Vial Ruta R-560, Ercilla - Victoria por Fundo El Cielo, Tramo del Dm. 1.570 al Dm. 11.570, comuna de Ercilla, provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2° llamado) | 420843 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-28 | 2025-10-08 | 985108 | Propuesta publica | 974270 | IPC | 2530 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 360 | 2025-11-20 | 2026-11-15 | 46.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458177.818 | 360000 | 173172.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991350.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | [23 empty] | 348344.044 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095.819 | 10401.188 | 0 | 0 | 10000 | 29497.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 348344.044 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095.819 | 10401.188 | 0 | 0 | 0 | 19497.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (3er llamado) | 355805 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 995674 | Propuesta publica | 1446792 | Polinom | 1415 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 270105 | APIA SPA | 631 | 2023-08-11 | 2025-05-03 | 100 |  |  | 348344.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10401.188 | 0 | 0 | 0 | 10401.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027818-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | 357692 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-18 | 2022-06-03 | 922360 | Propuesta privada | 2697106 | IPC | 22 | 2022-09-01 | 2022-10-11 | -236 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 420 | 2022-10-11 | 2023-12-05 | 99.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | [23 empty] | 1146432.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.594 | 136267.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138800.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1146432.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.594 | 136267.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138800.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 327442 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 1560374 | Propuesta publica | 1327416 | IPC | 216 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | -436651 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 390 | 2021-02-23 | 2022-03-20 | 55.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136267.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136267.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40027996-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 389342 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 1994902 | Propuesta publica | 2266410 | IPC | 24 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | -321296 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 420 | 2024-06-06 | 2025-07-31 | 76.96 |  |  | 1146432.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | [23 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39257.989 | 0 | 0 | 0 | 39257.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39257.989 | 0 | 0 | 0 | 39257.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 327387 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2080610 | Propuesta publica | 2595638 | IPC | 9 | 2021-04-06 | 2021-05-18 | -752 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 450 | 2021-05-18 | 2022-08-11 | 95.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39257.989 | 0 | 0 | 94000 | 133257.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40029496-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327387 , CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 327387 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -94000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -450 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94000 | -94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | [23 empty] | 1448926.61 | 1121000 | 0 | 0 | 715467.221 | 138832.232 | 13192.841 | 74134.368 | 53329.028 | 1139627.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134582.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 261883.727 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 51051.281 | 0 | 0 | 0 | 32235.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83286.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía | 387576 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 450001 | Propuesta publica | 552322 | IPC | 1797 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 699 | 2024-08-22 | 2026-07-22 | 69.32 |  |  | 261883.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51051.281 | 0 | 0 | 0 | 32235.184 | 0 | 0 | 0 | 164844.815 | 248131.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387576 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía | 387576 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -164844 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -181 | - | 2026-01-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164844.815 | -164844.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1187042.883 | 1037000 | 0 | 0 | 715467.221 | 87780.951 | 13192.841 | 74134.368 | 53329.028 | 1107391.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051296.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Araucanía Central etapa I; Región de La Araucanía | 351861 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-09-28 | 2022-11-17 | 4482280 | Propuesta publica | 5797573 | Polinom | 46 | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 1737691 | APIA SPA | 720 | 2023-01-18 | 2025-01-07 | 100 |  |  | 111930.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13192.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13192.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa XI; Región de La Araucanía (2° llamado) | 387574 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 4535216 | Propuesta publica | 5153470 | IPC | 83 | 2023-12-19 | 2024-01-19 | 569299 | APIA SPA | 802 | 2024-01-19 | 2026-03-31 | 96.66 |  |  | 1075112.296 | 0 | 0 | 0 | 715467.221 | 87780.951 | 0 | 74134.368 | 53329.028 | 82391.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013103.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030672-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº387574 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa XI; Región de La Araucanía (2° llamado) | 387574 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 972945 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 136 | - | 2026-08-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | [23 empty] | 17348858.529 | 15290000 | 0 | 2913690.572 | 719788.628 | 1246647.241 | 1142680.639 | 1276726.946 | 1103407.051 | 1165473.946 | 1410402.573 | 2561923.946 | 1570089.771 | 2136724.278 | 17247555.591 | 11443904.773 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1928793.855 | 1650000 | 0 | 163103.376 | 74174.243 | 71723.193 | 242180.639 | 165423.946 | 147207.051 | 165423.946 | 165423.946 | 165423.946 | 306162.771 | 377076.426 | 2043323.483 | 1684351.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Región de La Araucanía 2022-2026 | 351865 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 899244 | Propuesta publica | 1082934 | SR | 48 | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | 55.32 |  |  | 276493.644 | 0 | 0 | 46082.274 | 0 | 0 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 46082.274 | 46082.274 | 276493.644 | 253452.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; Región de La Araucanía | 357085 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 899244 | Propuesta publica | 1118257 | SR | 24 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | 61.7 |  |  | 309305.014 | 0 | 0 | 23792.694 | 0 | 0 | 23792.694 | 23792.694 | 23792.694 | 23792.694 | 23792.694 | 23792.694 | 47585.388 | 71378.082 | 285512.328 | 166548.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal para el contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios caminos de la de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | 357099 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 899244 | Propuesta publica | 1106173 | SR | 47 | 2023-10-04 | 2023-11-30 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | 51.06 |  |  | 282426.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 70606.746 | 70606.746 | 282426.984 | 258891.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía 2022-2026 (Nuevo 2022) | 357101 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 899244 | Propuesta publica | 1058442 | IPC | 82 | 2023-12-19 | 2024-01-16 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2024-01-16 | 2027-12-16 | 56.07 |  |  | 291859.666 | 0 | 0 | 0 | 74174.243 | 24774.292 | 24770.036 | 24770.036 | 24770.036 | 24770.036 | 24770.036 | 24770.036 | 24770.036 | 24770.036 | 297108.823 | 341601.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | 364910 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 899244 | Propuesta publica | 920533 | SR | 22 | 2023-06-19 | 2023-09-04 | -1865 | CYGSA CHILE S.A. | 1198 | 2023-09-04 | 2026-12-15 | 73.18 |  |  | 233670.222 | 0 | 0 | 93228.408 | 0 | 0 | 100063.795 | 23307.102 | 5090.207 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 338225.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº364910 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | 364910 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 162013 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYGSA CHILE S.A. | -1152 | - | 2023-10-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 162012.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Lagos Villarrica - Caburgua; Región de La Araucanía 2022-2026 | 364911 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 899244 | Propuesta publica | 1006293 | IPC | 80 | 2023-12-14 | 2024-01-15 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2024-01-15 | 2027-12-15 | 51.74 |  |  | 254035.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46948.901 | 23560.48 | 23560.48 | 23560.48 | 23560.48 | 23560.48 | 23560.48 | 23560.48 | 70681.44 | 282553.701 | 337926.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Central Sur I; Región de La Araucanía | 366012 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 899244 | Propuesta publica | 1100596 | SR | 23 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1430 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | 61.7 |  |  | 281002.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.915 | 70250.745 | 70250.745 | 281002.98 | 163918.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 15420064.674 | 13640000 | 0 | 2750587.196 | 645614.385 | 1174924.048 | 900500 | 1111303 | 956200 | 1000050 | 1244978.627 | 2396500 | 1263927 | 1759647.852 | 15204232.108 | 9759553.414 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa I; Región de La Araucanía | 351867 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-29 | 2022-11-28 | 7484423 | Propuesta publica | 9823436 | Polinom | 47 | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1440 | 2023-02-01 | 2027-01-11 | 76.75 |  |  | 2633923.938 | 0 | 0 | 254712.596 | 0 | 0 | 180000 | 80000 | 140000 | 80000 | 150000 | 80000 | 262620 | 102000 | 1329332.596 | 1082500.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351867 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa I; Región de La Araucanía | 351867 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -99749 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | -99749.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Sur etapa III; Región de La Araucanía | 357086 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 7008204 | Propuesta publica | 7193994 | Polinom | 2 | 2023-01-18 | 2023-02-16 | 761433 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 1440 | 2023-02-16 | 2027-01-26 | 81.6 |  |  | 1931321.237 | 0 | 0 | 450725.994 | 0 | 264007.349 | 40000 | 276000 | 46200 | 253000 | 48000 | 291000 | 44600 | 167886.647 | 1881419.99 | 903179.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357086 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Sur etapa III; Región de La Araucanía | 357086 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 99979 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.373 | 105000 | 0 | 0 | 104978.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | 357100 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-23 | 2023-02-28 | 8900565 | Propuesta publica | 9259784 | Polinom | 19 | 2023-06-05 | 2023-08-23 | 969735 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 1440 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | 69.48 |  |  | 3144186.834 | 0 | 0 | 53325.399 | 174809.967 | 343239.362 | 220000 | 200000 | 159000 | 111000 | 155000 | 120000 | 149000 | 83708.932 | 1769083.66 | 2411639.831 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357100 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | 357100 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -357692 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 | -0.017 | -357692.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía | 357102 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 7171627 | Propuesta publica | 8986624 | Polinom | 30 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 1800503 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | 75.14 |  |  | 3059948.592 | 0 | 0 | 1372325.537 | 238035.954 | 161616.447 | 101500 | 15303 | 157000 | 22050 | 157000 | 321500 | 75000 | 265485.901 | 2886816.839 | 2281140.211 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357102 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía | 357102 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -57411 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | -57411.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Lagos Villarrica y Caburgua; Región de La Araucanía | 364906 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 5211915 | Propuesta publica | 6177055 | Polinom | 46 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 163872 | APIA SPA | 1440 | 2023-10-24 | 2027-10-03 | 65.35 |  |  | 1863222.863 | 0 | 0 | 191472.974 | 0 | 0 | 50000 | 124000 | 124000 | 124000 | 40000 | 124000 | 38800 | 259900 | 1076172.974 | 1016974.04 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº364906 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Lagos Villarrica y Caburgua; Región de La Araucanía | 364906 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1682547 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206000 | 206000 | 412000 | 824000 | 970801.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | 364909 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 5623234 | Propuesta publica | 6178241 | Polinom | 44 | 2022-12-05 | 2023-01-05 | 1924689 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 1440 | 2023-01-05 | 2026-12-15 | 68.23 |  |  | 1561145.413 | 0 | 0 | 287285.525 | 0 | 213587.912 | 206000 | 336000 | 234000 | 319000 | 581000 | 1040000 | 320907 | 440666.385 | 3978446.822 | 533248.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº364909 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | 364909 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -210468 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 210 | - | 2027-07-13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | -210468.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Central Sur etapa I; Región de La Araucanía | 366011 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 4483139 | Propuesta publica | 5477858 | Polinom | 48 | 2022-12-28 | 2023-01-18 | 1258937 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2023-01-18 | 2026-12-28 | 82.96 |  |  | 1226315.797 | 0 | 0 | 140739.171 | 232768.464 | 192472.978 | 103000 | 80000 | 96000 | 91000 | 114000 | 109000 | 167000 | 28000 | 1353980.613 | 1457589.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40030677-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº366011 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Central Sur etapa I; Región de La Araucanía | 366011 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -172197 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | -172197.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031085-0 | ' | ' | NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 704000 | 341000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031085-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 704000 | 341000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031085-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA NORMALIZACION DE VARIOS PUENTES REGION DE LA ARAUCANIA (NUEVO 2026) | 426996 | La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2026-11-01 | 2028-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 704000 | 341000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031093-0 | ' | ' | REPOSICION VARIOS PUENTES MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 380320 | 329000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031093-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 380320 | 329000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031093-0 | '02 | '002 | CONSULTORIA REPOSICION VARIOS PUENTES MENORES, ETAPA I PROVINCIA DE CAUTIN Y MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA | 430597 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1009320 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 380320 | 329000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | [23 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031194-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031574-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO LABRANZA - MOLLULCO , TEMUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 1841000 | 1938700 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031574-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 341000 | 217800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031574-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CAMINO LABRANZA - MOLLULCO, TEMUCO | 434167 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 598000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 341000 | 217800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031574-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1500000 | 1720900 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40031574-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINO LABRANZA - MOLLULCO, TEMUCO | 434168 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 4269000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1500000 | 1720900 | 1000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [23 empty] | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 13400.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 13400.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40035399-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Padre Las Casas - Cunco II Etapa, Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 346240 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 1457897 | Propuesta publica | 1465079 | IPC | 436 | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 134897 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 394 | 2022-03-24 | 2023-04-22 | 99.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | [23 empty] | 1264220.349 | 352419 | 0 | 212400 | 11273.265 | 24573.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.145 | 0 | 0 | 105159.968 | 355019.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 140019 | 0 | 0 | 11273.265 | 24573.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104172.968 | 140019.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 35848 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11273.265 | 24573.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104172.968 | 140019.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1264220.349 | 212400 | 0 | 212400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.145 | 0 | 0 | 987 | 215000.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40037803-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Quepe - Prados de Huichahue; Tramo Dm 9230;000 al Dm 16842;706; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 351763 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-23 | 2023-02-17 | 3446960 | Propuesta publica | 5088246 | Polinom | 39 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 93205 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 705 | 2023-09-26 | 2025-08-31 | 100 |  |  | 1264220.349 | 0 | 0 | 212400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.145 | 0 | 0 | 987 | 215000.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | [23 empty] | 19112795.655 | 11800000 | 0 | 1774312.322 | 2030308.607 | 705851.843 | 1564566.7 | 954224.07 | 651754.309 | 894353.547 | 661642.309 | 996722.547 | 961623.974 | 954639.598 | 12149999.826 | 12499999.843 | 12439999.604 | 95000.111 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1827481.742 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 147610.569 | 182284.49 | 174924.547 | 164924.547 | 164924.547 | 166312.547 | 174924.547 | 228995.788 | 245098.031 | 1649999.613 | 2073344.734 | 2298338.528 | 95000.111 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | 379147 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 923644 | Propuesta publica | 1331799 | IPC | 1 | 2025-01-07 | 2025-02-10 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1430 | 2025-02-10 | 2029-01-10 | 15.46 |  |  | 213340.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31169.73 | 29752.937 | 19752.937 | 19752.937 | 21140.937 | 29752.937 | 27842.003 | 27842.003 | 207006.421 | 374033.56 | 519033.56 | 95000.111 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | 379153 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 923644 | Propuesta publica | 1286091 | IPC | 34 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1431 | 2024-07-19 | 2028-06-19 | 35.91 |  |  | 315551.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58259.887 | 30099.3 | 28731.15 | 28731.15 | 28731.15 | 28731.15 | 28731.15 | 28729.907 | 24825.3 | 285570.144 | 351323.459 | 304561.013 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa III; Región de La Araucanía | 379155 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 923644 | Propuesta publica | 1290692 | IPC | 53 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0 | CYGSA CHILE S.A. | 1431 | 2024-10-17 | 2028-09-17 | 28.03 |  |  | 315627.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28754 | 27447 | 27447 | 27447 | 27447 | 27447 | 21034 | 21034 | 208057 | 352568.132 | 394295.071 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Oriente Etapa I; Región de La Araucanía | 379157 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 923644 | Propuesta publica | 1252985 | IPC | 51 | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1431 | 2024-10-04 | 2028-09-04 | 28.8 |  |  | 307420.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29325.236 | 27992.236 | 27992.236 | 27992.236 | 27992.236 | 27992.236 | 26577.708 | 19978.708 | 215842.832 | 335910.832 | 392890.983 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº379157 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Oriente Etapa I; Región de La Araucanía | 379157 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -85051 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -244 | - | 2028-01-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | -85051.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV; región de La Araucanía | 389680 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 923644 | Propuesta publica | 1287614 | IPC | 52 | 2024-08-22 | 2024-10-01 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1431 | 2024-10-01 | 2028-09-01 | 32.76 |  |  | 317105.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89350.682 | 30136.025 | 29096.025 | 29096.025 | 29096.025 | 29096.025 | 29096.025 | 29096.025 | 55701.873 | 349764.73 | 361752.359 | 321148.756 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I; región de La Araucanía (2do llamado) | 398111 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-23 | 2024-06-04 | 923644 | Propuesta publica | 1401456 | IPC | 62 | 2024-10-22 | 2024-12-10 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1431 | 2024-12-10 | 2028-11-10 | 24.5 |  |  | 358435.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800.199 | 31905.199 | 31905.199 | 31905.199 | 31905.199 | 31905.199 | 95716.145 | 95716.146 | 383758.485 | 382808.388 | 366409.145 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 17285313.913 | 10500000 | 0 | 1774312.322 | 2030308.607 | 558241.274 | 1382282.21 | 779299.523 | 486829.762 | 729429 | 495329.762 | 821798 | 732628.186 | 709541.567 | 10500000.213 | 10426655.109 | 10141661.076 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I, Región de La Araucanía | 379127 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 8991190 | Propuesta publica | 8264040 | IPC | 71 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 160696 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 63.63 |  |  | 2307354.269 | 0 | 0 | 270855.641 | 221042.079 | 0 | 183000 | 98000 | 69000 | 77000 | 54000 | 74000 | 87000 | 58000 | 1191897.72 | 1172162.595 | 1829216 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautin y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | 379144 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 8999978 | Propuesta publica | 8335752 | IPC | 15 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 968536 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2024-05-10 | 2028-04-19 | 47.72 |  |  | 3920155.755 | 0 | 0 | 0 | 115218.402 | 0 | 100000 | 90000 | 20600 | 90000 | 20600 | 241000 | 62000 | 95000 | 834418.402 | 2537873.433 | 2353712.377 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | 379151 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 8999970 | Propuesta publica | 8398870 | IPC | 73 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 59.2 |  |  | 1997095.371 | 0 | 0 | 0 | 414342.577 | 172165.789 | 387000 | 112999.523 | 65000 | 99000 | 96000 | 99000 | 111000 | 67862.64 | 1624370.529 | 1243592.342 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa III; Región de La Araucanía | 379154 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 8997425 | Propuesta publica | 9399773 | IPC | 70 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 161366 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 63.55 |  |  | 2430589.492 | 0 | 0 | 160921.611 | 179611.269 | 79189.435 | 100000 | 127000 | 54000 | 98000 | 35000 | 120000 | 71718.424 | 105000 | 1130440.739 | 1590295.837 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379154 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa III; Región de La Araucanía | 379154 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1778712 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39629.762 | 138918 | 39629.762 | 138918 | 39629.762 | 133750 | 530475.286 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Oriente Etapa I; Región de La Araucanía | 379156 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 8913062 | Propuesta publica | 9841849 | IPC | 72 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 1160715 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1440 | 2023-12-29 | 2027-12-08 | 84.34 |  |  | 3248941.574 | 0 | 0 | 822186.576 | 827174.032 | 306886.05 | 183000 | 132000 | 106000 | 116391 | 143000 | 100000 | 140000 | 103188.927 | 2979826.585 | 1087882.945 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº379156 , CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Oriente Etapa I; Región de La Araucanía | 379156 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 180000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99900 | 99900 | 199800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038513-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV, Región de La Araucanía (2° llamado) | 389678 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-15 | 2024-03-12 | 8998465 | Propuesta publica | 8233655 | IPC | 16 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 963710 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 1440 | 2024-05-16 | 2028-04-25 | 54.19 |  |  | 3381177.452 | 0 | 0 | 520348.494 | 272920.248 | 0 | 429282.21 | 219300 | 132600 | 110120 | 107100 | 48880 | 121380 | 46840 | 2008770.952 | 1494847.957 | 2158732.699 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | [23 empty] | 5600200.276 | 2405000 | 0 | 98889.279 | 447545.014 | 730516.147 | 25670.6 | 267773.627 | 294197.783 | 506741.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371334.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 568774.435 | 305000 | 0 | 0 | 111668.009 | 53140.26 | 25670.6 | 30173.627 | 53779.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274431.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | 372921 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 547100 | Propuesta publica | 613532 | IPC | 983 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | -23471 | R Y Q INGENIERIA SPA | 684 | 2024-05-16 | 2026-03-31 | 91.83 |  |  | 336673.273 | 0 | 0 | 0 | 85491.568 | 0 | 0 | 0 | 28365.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113856.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 379160 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 547100 | Propuesta publica | 539346 | IPC | 1063 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 700 | 2024-05-22 | 2026-04-22 | 81.82 |  |  | 232101.162 | 0 | 0 | 0 | 26176.441 | 53140.26 | 25670.6 | 53482.874 | 25414.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183884.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº379160 , CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 379160 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -23309 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -31 | - | 2026-03-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23309.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23309.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5031425.841 | 2100000 | 0 | 98889.279 | 335877.005 | 677375.887 | 0 | 237600 | 240418.464 | 506741.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096902.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | 372922 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 3997242 | Propuesta publica | 4668078 | IPC | 79 | 2023-12-07 | 2024-01-09 | 1399501 | APIA SPA | 812 | 2024-01-09 | 2026-03-31 | 100 |  |  | 2548930.669 | 0 | 0 | 98889.279 | 0 | 0 | 0 | 237600 | 240418.464 | 433495.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010402.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038515-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 379158 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 4997454 | Propuesta publica | 4493947 | IPC | 65 | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 1339829 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 837 | 2023-12-15 | 2026-03-31 | 98.86 |  |  | 2482495.172 | 0 | 0 | 0 | 335877.005 | 677375.887 | 0 | 0 | 0 | 73246.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086499.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PASARELA VEHICULAR RAPANILAHUE Y ACCESOS, COMUNA DE LUMACO | [23 empty] | 0 | 1573000 | 0 | 0 | 0 | 744579.557 | 255420.443 | 37455.44 | 37455.44 | 273745.44 | 160655.44 | 287935.44 | 243495.44 | 454455.44 | 2495198.08 | 2209162.968 | 2287277.205 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37455.44 | 37455.44 | 37455.44 | 37455.44 | 37455.44 | 37455.44 | 37455.44 | 262188.08 | 449465.285 | 187277.205 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Vehicular Rapanilahue y accesos Comunas de Lumaco y Galvarino Nuevo 2025 | 413931 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-20 | 2025-12-30 | 715314 | Propuesta publica | 898931 | SR | 5 | 2026-03-16 | 2026-04-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2026-04-14 | 2028-04-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37455.44 | 37455.44 | 37455.44 | 37455.44 | 37455.44 | 37455.44 | 37455.44 | 262188.08 | 449465.285 | 187277.205 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 744579.557 | 255420.443 | 0 | 0 | 236290 | 123200 | 250480 | 206040 | 414000 | 2230010 | 1759697.683 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038944-0 | '02 | '004 | Construcción Pasarela Vehicular Rapanilahue y accesos Comunas de Lumaco y Galvarino; Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía | 413932 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-12 | 2025-07-29 | 4581025 | Propuesta publica | 5857500 | IPC | 41 | 2025-12-01 | 2025-12-29 | 0 | APIA SPA | 720 | 2025-12-29 | 2027-12-19 | 12.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744579.557 | 255420.443 | 0 | 0 | 236290 | 123200 | 250480 | 206040 | 414000 | 2230010 | 1759697.683 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038954-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE SCHNEIDER Y ACCESOS EN RUTA S-689, GORBEA | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038954-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40038954-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40043105-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 233060.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233060.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40043105-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 233060.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233060.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40043105-0 | '01 | '002 | Estudio Diagnostico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial Nacional Regiòn de Araucania (Nuevos 2023) | 372906 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 630700 | Propuesta publica | 530502 | IPC | 3440 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 450 | 2023-11-30 | 2025-02-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233060.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233060.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | [23 empty] | 0 | 2460010 | 0 | 255049.321 | 0 | 0 | 400000 | 337209.2 | 157648.6 | 399148.6 | 157648.6 | 101954.675 | 255394.6 | 235849.2 | 2299902.796 | 3190609.363 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 85010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2350000 | 0 | 255049.321 | 0 | 0 | 400000 | 337209.2 | 157648.6 | 399148.6 | 157648.6 | 101954.675 | 255394.6 | 210849.2 | 2274902.796 | 3190609.363 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Los Laureles - Pichipellahuen, tramo Dm. 0.00 al Dm. 12160.00, comuna de Lumaco, provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 411186 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-28 | 2025-10-08 | 7655413 | Propuesta publica | 8723731 | IPC | 35 | 2025-11-06 | 2025-12-01 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 540 | 2025-12-01 | 2027-05-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 255049.321 | 0 | 0 | 400000 | 337209.2 | 157648.6 | 157648.6 | 157648.6 | 101954.675 | 255394.6 | 210849.2 | 2033402.796 | 3190609.363 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40045092-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº411186 , Mejoramiento Camino Básico Intermedio Los Laureles - Pichipellahuen, tramo Dm. 0.00 al Dm. 12160.00, comuna de Lumaco, provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 411186 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 230000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | [23 empty] | 358943.21 | 99400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74772.308 | 27127.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101899.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 62900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '002 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Caminos Básicos 1/2023; Región de La Araucanía | 370836 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-31 | 2023-03-27 | 597068 | Propuesta publica | 486752 | SR | 1260 | 2023-07-12 | 2023-08-25 | 48395 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 532 | 2023-08-25 | 2025-02-07 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 358943.21 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11872.308 | 27127.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38999.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Pitrahue - Codopille; Tramo DM 0;00 al DM 4300;00 y Molino Tiznado ¿ Puente Zanja, tramo Dm. 0.00 al Dm.4.165, comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 371915 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-14 | 2331514 | Propuesta publica | 2330166 | Polinom | 10 | 2023-04-28 | 2023-08-07 | -229041 | CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L | 512 | 2023-08-07 | 2024-12-31 | 99.97 |  |  | 358943.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046641-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Conservación Camino Básico Collipulli - San Andrés, comuna de Collipulli; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía; 2do llamado | 378811 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-05 | 2023-05-12 | 3426646 | Propuesta privada | 4644908 | Polinom | 31 | 2023-07-24 | 2023-09-04 | -7709 | APIA SPA | 450 | 2023-09-04 | 2024-11-27 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9822.28 | 27127.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36949.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | [23 empty] | 757233.131 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36017.689 | 19384.278 | 0 | 0 | 0 | 55401.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 757233.131 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36017.689 | 19384.278 | 0 | 0 | 0 | 55401.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Pasada Urbana Galvarino; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 369823 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 988951 | Propuesta publica | 1035446 | Polinom | 799 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 76314 | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 360 | 2023-05-22 | 2024-05-16 | 98.85 |  |  | 16264.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19384.278 | 0 | 0 | 0 | 19384.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046643-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Pasada Urbana de Pucón; tramo Dm 78;744 al Dm 80;057 (ascendente) y Dm 78;797 al Dm 80;148 (descendente); comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 378348 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 1599853 | Propuesta publica | 1574305 | IPC | 1996 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | -28713 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2024-09-04 | 2025-06-01 | 100 |  |  | 740968.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36017.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36017.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | [23 empty] | 2948070.394 | 700000 | 0 | 354041.142 | 28241.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8028.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390311.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2948070.394 | 700000 | 0 | 354041.142 | 28241.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8028.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390311.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371026 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-19 | 2024-04-30 | 1113196 | Propuesta publica | 1441186 | IPC | 1798 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | -50 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 390 | 2024-08-20 | 2025-09-14 | 84.06 |  |  | 1395198.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8028.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8028.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046649-0 | '02 | '004 | ONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 371027 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-26 | 2024-05-30 | 1461894 | Propuesta publica | 1844356 | IPC | 3212 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | -6488 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 395 | 2024-12-31 | 2026-01-30 | 100 |  |  | 1552871.806 | 0 | 0 | 354041.142 | 28241.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382282.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | [23 empty] | 1689578.573 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.941 | 0 | 12628.234 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 97818.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1689578.573 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.941 | 0 | 12628.234 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 97818.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 369758 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 3598462 | Propuesta publica | 2953371 | Polinom | 88 | 2023-12-28 | 2024-01-25 | 161432 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 423 | 2024-01-25 | 2025-03-23 | 100 |  |  | 677561.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12628.234 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 97628.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Ruta S-65; Camino Pitrufquén - Ñancul; Tramo DM 15940 al 24800; comuna de Pitrufquén; Región de La Araucanía | 394350 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-27 | 2024-04-23 | 1856343 | Propuesta publica | 1759585 | IPC | 1064 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | -986 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 270 | 2024-05-22 | 2025-02-16 | 99.79 |  |  | 1012017.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.208 | 2724.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40046654-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº394350 , CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Ruta S-65; Camino Pitrufquén - Ñancul; Tramo DM 15940 al 24800; comuna de Pitrufquén; Región de La Araucanía | 394350 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2534 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -270 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2534.208 | -2534.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | [23 empty] | 0 | 2491000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34609.296 | 34746.363 | 258447.683 | 283919.811 | 285827.684 | 287735.556 | 436713.607 | 1622000 | 4024535.19 | 5757359.155 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34609.296 | 34746.363 | 34883.429 | 35020.496 | 35157.563 | 35294.629 | 35288.224 | 245000 | 435871.53 | 238503.798 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Los Laureles - Pedregoso - Villarrica, Sector Los Laureles - Pedregoso, Tramo del Dm 10.300 al Dm 25.800,00, Comunas de Cunco y Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 413921 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-10 | 2025-11-26 | 707098 | Propuesta publica | 868938 | IPC | 29 | 2026-03-09 | 2026-04-06 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 731 | 2026-04-06 | 2028-04-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34609.296 | 34746.363 | 34883.429 | 35020.496 | 35157.563 | 35294.629 | 35288.224 | 245000 | 435871.53 | 238503.798 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223564.254 | 248899.315 | 250670.121 | 252440.927 | 224425.383 | 1200000 | 3588663.66 | 5518855.357 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40048728-0 | '02 | '004 | Mejoramiento camino Los Laureles - Pedregoso - Villarrica, Tramo del DM 10.300,00 al DM 25.800,00; comunas de Cunco y Villarrica, Provincia de Cautin, Región de la Araucanía | 413922 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-13 | 2025-10-01 | 9563562 | Propuesta publica | 9779094 | IPC | 149 | 2025-12-24 | 2026-04-06 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 720 | 2026-04-06 | 2028-03-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223564.254 | 248899.315 | 250670.121 | 252440.927 | 224425.383 | 1200000 | 3588663.66 | 5518855.357 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | [23 empty] | 4017078.299 | 2013000 | 0 | 1290009.378 | 0 | 291203.157 | 0 | 0 | 33994.553 | 68037.275 | 246985.208 | 0 | 0 | 73000 | 2003229.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 340198.866 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68037.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68037.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento del Camino Básico Intermedio denominado Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Km 4,900 al Km 18,060 Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 381326 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 577229 | Propuesta publica | 626900 | SR | 533 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | -133 | CYD INGENIERIA LTDA. | 695 | 2024-03-27 | 2026-02-20 | 100 |  |  | 340198.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68037.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68037.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3676879.433 | 1870000 | 0 | 1290009.378 | 0 | 291203.157 | 0 | 0 | 33994.553 | 0 | 246985.208 | 0 | 0 | 0 | 1862192.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049397-0 | '02 | '004 | Mejoramiento del Camino Básico Intermedio Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Dm 4900 al Dm 18060; Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 381327 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 5773362 | Propuesta publica | 6274311 | IPC | 90 | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 120784 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 736 | 2024-02-15 | 2026-02-20 | 95.95 |  |  | 3676879.433 | 0 | 0 | 1290009.378 | 0 | 291203.157 | 0 | 0 | 33994.553 | 0 | 246985.208 | 0 | 0 | 0 | 1862192.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049912-0 | ' | ' | CONSERVACION POR PAVIMENTOS RURALES PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 | [23 empty] | 0 | 3830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 337200 | 187200 | 317000 | 220000 | 520000 | 266000 | 360600 | 2708000 | 1692000.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049912-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 337200 | 187200 | 317000 | 220000 | 520000 | 266000 | 360600 | 2708000 | 1692000.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049912-0 | '02 | '004 | CONSERVACION por pavimentos rurales PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 Camino Básico por Conservación Central Alhueco Vega Larga, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.543,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 415523 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-11 | 2025-08-28 | 2359600 | Propuesta publica | 2262763 | IPC | 36 | 2025-11-07 | 2026-01-05 | 0 | ARIDOS JEP SPA | 360 | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 187200 | 87200 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 200190 | 1004590 | 1642301.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049912-0 | '02 | '004 | CONSERVACION por pavimentos rurales PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 Camino Básico por Conservación Comunidad California, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.100,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 415524 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-10 | 2025-08-26 | 1639673 | Propuesta publica | 1556981 | IPC | 2918 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 0 | ARIDOS JEP SPA | 360 | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 150000 | 100000 | 100000 | 150000 | 450000 | 196000 | 160410 | 1556410 | 49699.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40049912-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº415524 , CONSERVACION por pavimentos rurales PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 1 2025 - 2026 Camino Básico por Conservación Comunidad California, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.100,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 415524 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 140000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS JEP SPA | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | [23 empty] | 1424212.88 | 8587000 | 0 | 1631736.858 | 734242.852 | 1295824.035 | 1657830.637 | 759279.637 | 786360.637 | 907400.417 | 1115521.337 | 1360409.337 | 1341243.182 | 816722.899 | 12406571.828 | 9672079.744 | 10672551.335 | 13612152.631 | 2963197.751 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 212109.996 | 837000 | 0 | 87639.475 | 49438.27 | 111606.473 | 79830.637 | 77620.637 | 77620.637 | 91880.417 | 114581.337 | 114581.337 | 132831.337 | 193207.249 | 1130837.806 | 1698636.646 | 1717714.646 | 1394967.839 | 63197.751 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRTAO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Curacautín - Malalcahuello Etapa I; Región de La Araucanía | 395803 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-13 | 2025-04-30 | 1100000 | Propuesta publica | 1318773 | IPC | 19 | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1461 | 2025-07-24 | 2029-07-24 | 14.3 |  |  | 79893.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111606.473 | 30224.424 | 28014.424 | 28014.424 | 28014.424 | 28014.424 | 28014.424 | 28014.424 | 28014.424 | 337931.865 | 368663.088 | 369293.088 | 282002.244 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Araucanía Central Epata I; Región de La Araucanía | 395987 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 1100000 | Propuesta publica | 1197668 | IPC | 25 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2025-09-11 | 2029-09-11 | 10.42 |  |  | 61422.506 | 0 | 0 | 39650.631 | 25368.089 | 0 | 25451.401 | 25451.401 | 25451.401 | 25451.401 | 25451.401 | 25451.401 | 25451.401 | 61672.501 | 304851.028 | 329358.814 | 335416.814 | 276244.314 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Almagro - Puerto Domínguez; Región de La Araucanía | 395997 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-20 | 2025-05-13 | 1100000 | Propuesta publica | 1136391 | IPC | 23 | 2025-07-18 | 2025-08-20 | 0 | TAIRON RODRIGO ESTUPINAN SANCHEZ | 1461 | 2025-08-20 | 2029-08-20 | 14.5 |  |  | 70794.223 | 0 | 0 | 47988.844 | 24070.181 | 0 | 24154.812 | 24154.812 | 24154.812 | 24154.812 | 24154.812 | 24154.812 | 24154.812 | 48309.624 | 289452.333 | 312507.744 | 318177.744 | 246014.281 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por Precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, Sector Lastarria, etapa II, Región de La Araucanía | 421671 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-24 | 2026-03-31 | 1316030 | Propuesta publica | 1180222 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1400 | 2026-06-30 | 2030-04-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14259.78 | 36960.7 | 36960.7 | 36960.7 | 36960.7 | 162102.58 | 369607 | 376327 | 354207 | 63197.751 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de ¿Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Cautín, sector Villarrica - Loncoche, Etapa I, Region de La Araucania. | 431688 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 866667 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18250 | 18250 | 36500 | 318500 | 318500 | 236500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1212102.884 | 7750000 | 0 | 1544097.383 | 684804.582 | 1184217.562 | 1578000 | 681659 | 708740 | 815520 | 1000940 | 1245828 | 1208411.845 | 623515.65 | 11275734.022 | 7973443.098 | 8954836.689 | 12217184.792 | 2900000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 396104 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-09 | 2025-01-28 | 8999993 | Propuesta publica | 8997745 | IPC | 9 | 2025-04-03 | 2025-05-06 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 1440 | 2025-05-06 | 2029-04-15 | 7.05 |  |  | 286520.456 | 0 | 0 | 370910.521 | 94078.264 | 0 | 40000 | 104000 | 178000 | 271000 | 360000 | 536000 | 386000 | 55000 | 2394988.785 | 1575127.098 | 1827200 | 2580165.492 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 396122 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-20 | 2025-04-03 | 8999982 | Propuesta publica | 8839008 | IPC | 16 | 2025-06-06 | 2025-07-02 | 0 | APIA SPA | 1440 | 2025-07-02 | 2029-06-11 | 22.11 |  |  | 547961.349 | 0 | 0 | 693701.773 | 437787.254 | 315434.887 | 490000 | 209659 | 173740 | 163520 | 275940 | 177828 | 258411.845 | 153300 | 3349322.759 | 1700000 | 1500000 | 1727755.493 | 700000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 396125 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-20 | 2025-03-11 | 8999996 | Propuesta publica | 9304118 | IPC | 12 | 2025-05-08 | 2025-06-10 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 1440 | 2025-06-10 | 2029-05-20 | 15.32 |  |  | 377621.079 | 0 | 0 | 479485.089 | 152939.064 | 445953.726 | 867000 | 211000 | 132000 | 205000 | 129000 | 380000 | 151000 | 91000 | 3244377.879 | 1590000 | 1773970.689 | 2697879.668 | 600000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por Precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, Sector Lastarria, etapa II, Región de La Araucanía | 421663 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-09 | 2025-10-16 | 8999628 | Propuesta publica | 8395204 | IPC | 39 | 2025-11-24 | 2026-01-07 | 0 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 1440 | 2026-01-07 | 2029-12-17 | 4.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422828.949 | 181000 | 157000 | 225000 | 176000 | 236000 | 152000 | 288000 | 199215.65 | 2037044.599 | 1674650 | 2020000 | 3240203.195 | 600000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050036-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Cautín, sector Villarrica - Loncoche, Etapa I, Region de La Araucania. | 431689 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-29 | 2026-06-12 | 4999609 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-07 | 2029-08-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 250000 | 1433666 | 1833666 | 1971180.944 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050304-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | [23 empty] | 100000 | 912000 | 0 | 101101.341 | 252935.136 | 101120.259 | 0 | 50160.217 | 161549.612 | 0 | 146219.403 | 0 | 0 | 0 | 813085.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050304-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 100000 | 912000 | 0 | 101101.341 | 252935.136 | 101120.259 | 0 | 50160.217 | 161549.612 | 0 | 146219.403 | 0 | 0 | 0 | 813085.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050304-0 | '02 | '004 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Nacional, varias rutas; Provincias de Malleco y Cautín; Región De La Araucanía, 2024-2025 | 409767 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-15 | 2025-08-28 | 879727 | Propuesta publica | 745086 | IPC | 2241 | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 0 | APIA SPA | 270 | 2025-10-09 | 2026-07-06 | 73.89 |  |  | 100000 | 0 | 0 | 101101.341 | 252935.136 | 101120.259 | 0 | 50160.217 | 0 | 0 | 146219.403 | 0 | 0 | 0 | 651536.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050304-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº409767 , Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Nacional, varias rutas; Provincias de Malleco y Cautín; Región De La Araucanía, 2024-2025 | 409767 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 146864 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -270 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161549.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161549.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050305-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ZONAS DE ESCUELA REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 913000 | 0 | 296792.64 | 105514.281 | 123302.232 | 100000 | 93000 | 147290 | 43315.595 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 989214.748 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050305-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 913000 | 0 | 296792.64 | 105514.281 | 123302.232 | 100000 | 93000 | 147290 | 43315.595 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 989214.748 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050305-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIAS DE CAUTÍN Y MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2024-2025 N°1 | 415525 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 701256 | Propuesta publica | 749405 | IPC | 2539 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RANQUIL SPA | 270 | 2025-11-13 | 2026-08-10 | 69.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 296792.64 | 105514.281 | 123302.232 | 100000 | 93000 | 0 | 43315.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761924.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050305-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº415525 , CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIAS DE CAUTÍN Y MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2024-2025 N°1 | 415525 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 143000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RANQUIL SPA | -270 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40050305-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, EN LAS PROVINCIAS DE CAUTÍN Y MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2024-2025 N°2 | 434166 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 660714 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40051702-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-965 CURARREHUE-PUENTE BASAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40051702-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40051702-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | [23 empty] | 5373453.115 | 5189000 | 0 | 1162200.582 | 1105525.921 | 354270.31 | 439881.186 | 496258.131 | 497970.244 | 499682.357 | 276877.288 | 171205.294 | 26616.649 | 112821.5 | 5143309.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 377664.469 | 365000 | 0 | 89713.624 | 32641.7 | 32641.7 | 30284.072 | 30546.031 | 30546.031 | 30546.031 | 30546.031 | 30546.031 | 26616.649 | 0 | 364627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 385439 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-23 | 2024-03-27 | 885360 | Propuesta publica | 788970 | SR | 3041 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 0 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 730 | 2024-10-01 | 2026-10-01 | 80.83 |  |  | 377664.469 | 0 | 0 | 89713.624 | 32641.7 | 32641.7 | 30284.072 | 30546.031 | 30546.031 | 30546.031 | 30546.031 | 30546.031 | 26616.649 | 0 | 364627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 2820.248 | 113000 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112821.5 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 2820.248 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821.5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4992968.398 | 4711000 | 0 | 1072486.958 | 1072705.721 | 321628.61 | 409597.114 | 465712.1 | 467424.213 | 469136.326 | 246331.257 | 140659.263 | 0 | 0 | 4665681.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40052889-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 385438 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-05 | 2024-03-08 | 8845639 | Propuesta publica | 9289181 | IPC | 82 | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 0 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 720 | 2024-08-19 | 2026-08-09 | 74.92 |  |  | 4992968.398 | 0 | 0 | 1072486.958 | 1072705.721 | 321628.61 | 409597.114 | 465712.1 | 467424.213 | 469136.326 | 246331.257 | 140659.263 | 0 | 0 | 4665681.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGION DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 0 | 500400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054385-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 500400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054663-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI CHOROICO HUICHAHUE FAJA 20.000, CUNCO | [23 empty] | 0 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 0 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054663-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 0 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054663-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 0 | 223000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144375.45 | 144375.45 | 1781862.8 | 141815.3 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30375.45 | 30375.45 | 381862.8 | 31815.3 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO (NUEVO 2026) | 426999 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 405000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30375.45 | 30375.45 | 381862.8 | 31815.3 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 113000 | 1400000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40054665-0 | '02 | '004 | REPOSICION PUENTE CHUFQUEN Y ACCESOS, MELIPEUCO (NUEVO 2026) | 427000 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1550000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 113000 | 1400000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40055058-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI VILCUN CODAHUE VEGA REDONDA | [23 empty] | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40055058-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40055058-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056687-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA S-781 COLLICO HUINCACARA, VILLARRICA | [23 empty] | 0 | 844000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 22657 | 137332.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056687-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 844000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 22657 | 137332.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056687-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 22657 | 137332.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | [23 empty] | 5782136.421 | 2074000 | 0 | 189661.892 | 458108.065 | 108329.784 | 196854.211 | 56650 | 215904.913 | 65770.673 | 286953.959 | 56650 | 0 | 100000 | 1734883.497 | 900000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5782136.421 | 2074000 | 0 | 189661.892 | 458108.065 | 108329.784 | 196854.211 | 56650 | 215904.913 | 65770.673 | 286953.959 | 56650 | 0 | 100000 | 1734883.497 | 900000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Chol Chol - Huamaqui, Tramo Dm 2.200 al Dm 13.070, Comuna de Chol Chol, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 394989 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 3300830 | Propuesta publica | 3144790 | IPC | 31 | 2024-06-10 | 2024-07-30 | -140675 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 598 | 2024-07-30 | 2026-03-20 | 100 |  |  | 1794611.345 | 0 | 0 | 189661.892 | 381642.631 | 108329.784 | 140204.211 | 0 | 159254.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979093.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Bacheo y Recapado Asfaltico Lautaro - Curacautín, Tramo Dm 44.750 al Dm 55.490, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 395108 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 5200000 | Propuesta publica | 4110349 | IPC | 25 | 2024-05-22 | 2024-06-12 | 160581 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 374 | 2024-06-12 | 2025-06-21 | 99.98 |  |  | 2693348.947 | 0 | 0 | 0 | 7014.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16134.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Chada Loica - Cementerio, Tramo Dm 4.575 al Dm 10.735, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 397804 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 1260000 | Propuesta publica | 1326713 | IPC | 2092 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | -2414 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 450 | 2024-09-12 | 2025-12-06 | 100 |  |  | 1294176.129 | 0 | 0 | 0 | 24896.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4288.388 | 0 | 0 | 0 | 29184.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Curarrehue, Tramo Dm 0.000 al Dm 1.930, Comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (2° llamado) | 415423 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 592000 | Propuesta publica | 591025 | IPC | 2575 | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RANQUIL SPA | 300 | 2025-11-18 | 2026-09-14 | 7.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44554.817 | 0 | 56650 | 56650 | 56650 | 56650 | 282665.571 | 56650 | 0 | 0 | 610470.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056888-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramo Dm 462 al Dm 3.630, Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 434160 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 900000 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | [23 empty] | 8844644.596 | 8075530 | 0 | 1797430.611 | 1447924.024 | 1317333.254 | 582000 | 164049.527 | 257884.118 | 339197.618 | 473000 | 228394.66 | 180959.573 | 633311.407 | 7421484.792 | 3271000 | 663000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 429295.535 | 175530 | 0 | 0 | 169269.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63394.66 | 0 | 0 | 232663.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB CAUTÍN 1/2023; Región de La Araucanía | 401028 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-24 | 2024-10-23 | 498754 | Propuesta publica | 577207 | IPC | 3054 | 2024-12-03 | 2024-12-09 | -23 | CYD INGENIERIA LTDA. | 455 | 2024-12-09 | 2026-03-09 | 99.99 |  |  | 429295.535 | 0 | 0 | 0 | 169269.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.707 | 0 | 0 | 169308.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº401028 , CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB CAUTÍN 1/2023; Región de La Araucanía | 401028 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 57595 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 61 | - | 2026-05-09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63354.953 | 0 | 0 | 63354.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 8415349.061 | 7900000 | 0 | 1797430.611 | 1278654.831 | 1317333.254 | 582000 | 164049.527 | 257884.118 | 339197.618 | 473000 | 165000 | 180959.573 | 633311.407 | 7188820.939 | 3271000 | 663000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Sahuelhue - Alpehue, Tramo Dm 1.560,00 al Dm 6.560,00; Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 394992 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-18 | 2024-04-29 | 1763001 | Propuesta publica | 1897048 | IPC | 1475 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | -235211 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 360 | 2024-07-08 | 2025-07-03 | 100 |  |  | 951028.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30278.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30278.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lliu LLiu- 7a Faja Huellanto, Tramo Dm 0,00 al Dm 8100;00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 395086 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 2570000 | Propuesta publica | 3203544 | IPC | 56 | 2024-09-10 | 2024-10-09 | -5496 | TORO S.P.A | 546 | 2024-10-09 | 2026-04-08 | 92.96 |  |  | 2246332.004 | 0 | 0 | 425209.312 | 0 | 475662.761 | 0 | 0 | 78913.253 | 183919.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163704.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395086 , CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lliu LLiu- 7a Faja Huellanto, Tramo Dm 0,00 al Dm 8100;00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 395086 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -717 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | -546 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -717.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -717.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Cudico Pino Huacho, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.070,00; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 395111 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-21 | 2024-05-31 | 4853000 | Propuesta publica | 6943407 | IPC | 59 | 2024-10-14 | 2024-11-14 | -1 | TORO S.P.A | 561 | 2024-11-14 | 2026-05-29 | 91.19 |  |  | 4387119.801 | 0 | 0 | 1263831.705 | 507136.383 | 468534.887 | 560000 | 53049.527 | 62688.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915240.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Catrico María Luisa Los Raulíes, Tramo Dm 0,00 al Dm 13.433,785; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 400550 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-24 | 2024-11-06 | 3790000 | Propuesta publica | 4089924 | IPC | 17 | 2025-06-09 | 2025-07-14 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES S.A | 540 | 2025-07-14 | 2027-01-05 | 48.69 |  |  | 830868.899 | 0 | 0 | 108389.594 | 771518.448 | 373135.606 | 22000 | 111000 | 117000 | 125000 | 473000 | 165000 | 180959.573 | 109535.724 | 2556538.945 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº400550 , CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Catrico María Luisa Los Raulíes, Tramo Dm 0,00 al Dm 13.433,785; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 400550 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 908376 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES S.A | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323775.683 | 323775.683 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Camino Básico por Conservación ¿Quitratue ¿ S-91, Tramo Dm 627,116 al Dm 5.500,00; Comunas de Gorbea - Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía¿. | 434148 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1528000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1000000 | 663000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056892-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Camino Básico por Conservación ¿Puente Allipén - Molino Allipén, Tramo Dm 0,00 al Dm 2.437,00; Comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía¿. | 434150 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 722000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | [23 empty] | 2344379.172 | 1150000 | 0 | 83402.843 | 0 | 75547.227 | 181000 | 114700 | 43000 | 65999.881 | 43000 | 162000 | 272775.499 | 131574 | 1172999.45 | 149000.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 434979.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22999.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22999.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 2024-2025 Provincias de Malleco y Cautín Región de La Araucanía | 404895 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 529550 | Propuesta publica | 500683 | IPC | 2742 | 2024-11-06 | 2024-11-15 | -57048 | R Y Q INGENIERIA SPA | 304 | 2024-11-15 | 2025-09-15 | 84.47 |  |  | 434979.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22999.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22999.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1909399.458 | 1150000 | 0 | 83402.843 | 0 | 75547.227 | 181000 | 114700 | 43000 | 43000 | 43000 | 162000 | 272775.499 | 131574 | 1149999.569 | 149000.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 385902 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 769974 | Propuesta publica | 1214642 | IPC | 2232 | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 420 | 2025-10-09 | 2026-12-03 | 12.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 83402.843 | 0 | 73945.612 | 181000 | 114700 | 43000 | 43000 | 43000 | 162000 | 272775.499 | 131574 | 1148397.954 | 149000.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056895-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 385903 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-01 | 2024-04-17 | 2420460 | Propuesta publica | 2673396 | IPC | 20 | 2024-05-09 | 2024-06-04 | -24933 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 420 | 2024-06-04 | 2025-07-29 | 100 |  |  | 1909399.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | [23 empty] | 5316335.159 | 3217000 | 0 | 1523524.252 | 308721.679 | 213857.397 | 200000 | 697000 | 146097.597 | 110000 | 314489.359 | 357310.079 | 0 | 0 | 3871000.363 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 446476.106 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25999.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25999.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '002 | CONSERVACION CAMINOSBASICOS PROVINCIA DE MALLECO Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCBB/2023-2025; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 386201 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 389725 | Propuesta publica | 414676 | IPC | 2819 | 2024-11-13 | 2024-11-25 | 41421 | R Y Q INGENIERIA SPA | 395 | 2024-11-25 | 2025-12-25 | 100 |  |  | 446476.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25999.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25999.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4869859.053 | 3191000 | 0 | 1523524.252 | 308721.679 | 213857.397 | 200000 | 697000 | 120097.727 | 110000 | 314489.359 | 357310.079 | 0 | 0 | 3845000.493 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Acceso Colonia Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.998,00; Curacautín - Colonia San Antonio, Tramo Dm 4.300,00 al Dm 4.670,00; Santa Ema Rariruca - Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.450,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 386206 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-13 | 2025-06-24 | 4199411 | Propuesta publica | 4063257 | IPC | 24 | 2025-07-30 | 2025-08-28 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 540 | 2025-08-28 | 2027-02-19 | 59.04 |  |  | 1140850.628 | 0 | 0 | 1284880.846 | 308721.679 | 0 | 200000 | 697000 | 0 | 0 | 133308.638 | 357310.079 | 0 | 0 | 2981221.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº386206 , CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Acceso Colonia Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.998,00; Curacautín - Colonia San Antonio, Tramo Dm 4.300,00 al Dm 4.670,00; Santa Ema Rariruca - Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.450,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 386206 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 697264 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112263.123 | 110000 | 109045 | 0 | 0 | 0 | 331308.123 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Victoria Púa por Longitudinal Antiguo, Tramo Dm 4220,00 al Dm 12.388,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 386209 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2353641 | Propuesta publica | 2456457 | IPC | 26 | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 82719 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 481 | 2024-06-19 | 2025-10-13 | 100 |  |  | 1673924.251 | 0 | 0 | 73298.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7834.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81132.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056898-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Bifurcación Santa Rosa Adencul - Puente Santa Rosa por Toquihue, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.610,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 386210 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-25 | 2881908 | Propuesta publica | 3176614 | IPC | 33 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | -205312 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 570 | 2024-07-19 | 2026-02-09 | 90.88 |  |  | 2055084.174 | 0 | 0 | 165345.317 | 0 | 213857.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72135.721 | 0 | 0 | 0 | 451338.435 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | [23 empty] | 4752937.926 | 2100000 | 0 | 0 | 96195.97 | 181618.404 | 164800 | 401814.3 | 171400 | 197800 | 433900 | 637071.925 | 606000 | 442800 | 3333400.599 | 1111150.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4752937.926 | 2100000 | 0 | 0 | 96195.97 | 181618.404 | 164800 | 401814.3 | 171400 | 197800 | 433900 | 637071.925 | 606000 | 442800 | 3333400.599 | 1111150.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Trintre - Tronicura - Quilquén - Traiguén, Tramo Dm 25.800,00 al Dm 37.994,00; Comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 396847 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 3991000 | Propuesta publica | 5389614 | IPC | 39 | 2024-07-10 | 2024-08-02 | -82955 | APIA SPA | 480 | 2024-08-02 | 2025-11-25 | 100 |  |  | 4752937.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5814.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5814.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Traiguén - Quino por la Colmena, Tramo Dm 12.260,00 al Dm 16.710,889; Púa Quino- Traiguén, Tramo Dm 12.560,00 al Dm 12.970,00; Comunas de Traiguén - Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 396848 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-11 | 2026-02-12 | 1431200 | Propuesta publica | 1614742 | IPC | 500 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 0 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 420 | 2026-03-25 | 2027-05-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 100000 | 157000 | 250000 | 250000 | 300000 | 300000 | 1447000 | 231595.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056899-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 Camino Básico por Conservación Lumaco - Butarrincón, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.000,00; Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, región de La Araucanía | 415521 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 2452727 | Propuesta publica | 2644828 | IPC | 32 | 2025-10-23 | 2025-11-26 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 450 | 2025-11-26 | 2027-02-19 | 10.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96195.97 | 181618.404 | 164800 | 306000 | 71400 | 40800 | 183900 | 387071.925 | 306000 | 142800 | 1880586.299 | 879555.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | [23 empty] | 15357744.591 | 4150000 | 0 | 441324.548 | 935311.121 | 1287086.16 | 432822.867 | 96208.035 | 79660.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3372413.36 | 2646664.876 | 1180600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 15357744.591 | 4150000 | 0 | 441324.548 | 935311.121 | 1287086.16 | 432822.867 | 96208.035 | 79660.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 3372413.36 | 2646664.876 | 1180600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Coyahue - Metrenco, Tramo Dm 4.000,00 al Dm 7.450,00; Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390717 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-05 | 2024-07-12 | 1058000 | Propuesta publica | 1078497 | IPC | 1810 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | -68061 | SAN BOSTON SPA | 439 | 2024-08-20 | 2025-11-02 | 96.36 |  |  | 973986.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40355.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40355.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Tromen Alto Cinco Laureles Tromen Bajo, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.244,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390720 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-26 | 2024-05-13 | 2948000 | Propuesta publica | 3946705 | IPC | 43 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | -78542 | APIA SPA | 420 | 2024-09-12 | 2025-11-06 | 100 |  |  | 3817170.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17409.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17409.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Pelantaro Quinahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 17.435,00; Comunas de Temuco y Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390721 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 5403000 | Propuesta publica | 5407570 | IPC | 37 | 2024-07-24 | 2024-08-07 | -8408 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 630 | 2024-08-07 | 2026-04-29 | 80.44 |  |  | 2245518.535 | 0 | 0 | 295304.782 | 808862.286 | 852469.422 | 402000 | 22544.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381180.502 | 746664.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Galvarino Chol Chol por Aillinco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.500,00; Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390722 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-21 | 2024-05-03 | 2126696 | Propuesta publica | 2568237 | IPC | 42 | 2024-07-26 | 2024-08-21 | -2 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 480 | 2024-08-21 | 2025-12-14 | 100 |  |  | 2471025.239 | 0 | 0 | 146019.766 | 0 | 0 | 0 | 73664.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219683.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Fin Fin Alto Boroa, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.715,00; Boroa Laurel - 4 Esquinas, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.325,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 390723 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 2589000 | Propuesta publica | 3356103 | IPC | 46 | 2024-07-31 | 2024-08-27 | -30521 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 530 | 2024-08-27 | 2026-02-08 | 100 |  |  | 2986350.001 | 0 | 0 | 0 | 126448.835 | 345561.702 | 0 | 0 | 21895.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493905.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Peñehue Llollelhue, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.400,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 390728 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 2729000 | Propuesta publica | 3027672 | IPC | 47 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 52749 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 454 | 2024-09-05 | 2025-12-03 | 100 |  |  | 2863693.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89055.036 | 30822.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119877.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056901-0 | '02 | '004 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Camino Básico por Conservación Naupe - Ralico, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.800,00; Acceso Nilquilco, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.380,00 Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 434156 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2901000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1900000 | 1180600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056966-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO HUILLINCO Y HUILLINCO RINCONADA, P. LAS CASAS | [23 empty] | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 3204.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 10326.922 | 383531.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056966-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 3204.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 10326.922 | 383531.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056966-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 13532 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10326.922 | 13531.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40056966-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40057641-0 | ' | ' | CONSERVACION VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2025- 2027 | [23 empty] | 0 | 2860000 | 0 | 0 | 302525.908 | 0 | 379200 | 827800 | 287800 | 249700 | 285399.267 | 263600 | 266217.819 | 432756.799 | 3294999.793 | 4941999.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40057641-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32300 | 32300 | 32300 | 32300 | 32300 | 32300 | 69554.467 | 181645.133 | 444999.6 | 671554.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40057641-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal para Obras de Reposición Puentes menores MARAMBIO y AÑILCO de la Ruta S-239-T; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 417710 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 496727 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37254.467 | 37254.467 | 74508.934 | 468342.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40057641-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Reposición Puente Quinque y Accesos, comuna Pitrufquen, provincia de Cautín, Región de La Araucanía y Reposición Puente Rinco y Accesos, Dm. 2.800 a Dm. 3.021,883, comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 417711 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-10 | 2025-11-19 | 421469 | Propuesta publica | 496332 | SR | 3069 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 424 | 2026-01-13 | 2027-03-13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32300 | 32300 | 32300 | 32300 | 32300 | 32300 | 32300 | 144390.666 | 370490.666 | 203211.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40057641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 302525.908 | 0 | 346900 | 795500 | 255500 | 217400 | 253099.267 | 231300 | 196663.352 | 251111.666 | 2850000.193 | 4270445.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40057641-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puentes Marambio; Añilco y sus accesos; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 417712 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-21 | 2025-11-27 | 2552904 | Propuesta publica | 2702298 | IPC | 49 | 2025-12-31 | 2026-01-30 | 0 | TRANSPORTES JR LIMITADA | 420 | 2026-01-30 | 2027-03-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 115000 | 128000 | 60000 | 100000 | 96000 | 52000 | 61000 | 647000 | 2005672.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40057641-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº417712 , CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puentes Marambio; Añilco y sus accesos; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 417712 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9600 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TRANSPORTES JR LIMITADA | -420 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9599.267 | 0 | 0 | 0 | 9599.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40057641-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puente Quinque y Accesos, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 417715 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-10 | 2025-08-26 | 1965811 | Propuesta publica | 2227093 | IPC | 27 | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 360 | 2025-10-24 | 2026-10-19 | 7.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 302525.908 | 0 | 311900 | 361000 | 49700 | 44800 | 112200 | 96100 | 37582.352 | 69111.666 | 1384919.926 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40057641-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº417715 , CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN 2024- 2026 Reposición Puente Quinque y Accesos, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 417715 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 43596 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38281 | 0 | 38281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40057641-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN VARIOS PUENTES MENORES PROVINCIA DE CAUTÍN Reposición Puente Rinco y Accesos, Tramo Dm 2.800,00 al Dm 3.021,883, Comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 417716 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-19 | 2025-09-30 | 1808831 | Propuesta publica | 1949112 | IPC | 46 | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 420 | 2026-01-12 | 2027-03-08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319500 | 77800 | 112600 | 31300 | 39200 | 68800 | 121000 | 770200 | 1364773.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40058194-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO FILOCO COPIHUAL KM 0 A KM 8.9, PITRUFQUEN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40058194-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40058194-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40059660-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2025-2027 BUEN VIVIR | [23 empty] | 0 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 470537.497 | 362000 | 188380.08 | 188380.08 | 188380.08 | 188380.08 | 148191.831 | 323440.124 | 293616.257 | 2351306.029 | 80315.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40059660-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27380.08 | 27380.08 | 27380.08 | 27380.08 | 27380.08 | 27380.08 | 87616.257 | 251896.737 | 80315.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40059660-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024 - 2026 Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato: Camino Básico por Conservación Los Pinos - Solo Yo - El Yunque, Dm. 0,000 al Dm. 7.250, Región de La Araucanía | 417717 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-04 | 2026-02-05 | 400515 | Propuesta publica | 312916 | IPC | 501 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 365 | 2026-03-25 | 2027-03-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27380.08 | 27380.08 | 27380.08 | 27380.08 | 27380.08 | 27380.08 | 87616.257 | 251896.737 | 80315.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40059660-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 470537.497 | 362000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 120811.751 | 296060.044 | 206000 | 2099409.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40059660-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTIN 3 2024 Camino Básico por Conservación Los Pinos- Solo Yo- El Yunque, Tramo Dm 0,000 al Dm 7.250,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 417690 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-11 | 2025-08-28 | 2107652 | Propuesta publica | 2015451 | IPC | 37 | 2025-11-07 | 2025-12-03 | 0 | ARIDOS JEP SPA | 360 | 2025-12-03 | 2026-11-28 | 22.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470537.497 | 362000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 120811.751 | 296060.044 | 206000 | 2099409.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060361-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA CAUTIN Y MALLECO 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489000 | 489000 | 6146876 | 2897038 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060361-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489000 | 489000 | 6146876 | 2897038 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060361-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA 2025-2027 Conservación Red Vial Sello y Bacheo Asfaltico Ruta S-40 sector Labranza Nueva Imperial, tramo del dm 14.968 al dm 23.000, comunas de Temuco y Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 434126 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 3093930 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 222000 | 2400000 | 719444 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060361-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA 2025-2027 Conservación Red Vial Ruta R-90-P, Sector Lumaco - Capitan Pastente, tramo dm 21.960 al dm 34.118, Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 434165 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 5665370 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267000 | 267000 | 3746876 | 2177594 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060938-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 579000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289112 | 289114 | 578226 | 3282526 | 5082526 | 5378221.349 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060938-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44112 | 44114 | 88226 | 672526 | 672526 | 488222 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060938-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección fiscal Contrato Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Cautín, Sector Cautín, Etapa IV, Región De La Araucanía. | 431690 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 915000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22056 | 22057 | 44113 | 336263 | 336263 | 244111 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060938-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco, Sector Nahuel, Etapa II, Región de la Araucanía | 431692 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 915000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22056 | 22057 | 44113 | 336263 | 336263 | 244111 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060938-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000 | 245000 | 490000 | 2610000 | 4410000 | 4889999.349 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060938-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de La Provincia De Cautín, Sector Cautín, Etapa IV, Región De La Araucanía | 431691 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-28 | 2026-06-11 | 6000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-02 | 2029-08-17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122500 | 122500 | 245000 | 1305000 | 2205000 | 2445000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060938-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Conservación Global Mixto por Nivel de servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco, Sector Nahuel, Etapa II, Región de la Araucanía | 431693 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-29 | 2026-06-12 | 6000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-03 | 2029-08-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122500 | 122500 | 245000 | 1305000 | 2205000 | 2444999.349 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060939-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 2881000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28837.211 | 112837.211 | 386337.211 | 1162212.211 | 962212.211 | 2652436.055 | 9267135.417 | 9331525.42 | 2900000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060939-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28837.211 | 28837.211 | 28837.211 | 106962.211 | 106962.211 | 300436.055 | 1307527.12 | 685223.07 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060939-0 | '02 | '002 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025 Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa V; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 415533 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-03-12 | 2026-04-24 | 659137 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-07-01 | 2028-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28837.211 | 28837.211 | 28837.211 | 28837.211 | 28837.211 | 144186.055 | 362527.12 | 211473.07 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060939-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección fiscal Contrato ¿Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa II, Región de La Araucanía¿. | 431702 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2026-09-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19375 | 19375 | 38750 | 315000 | 171250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060939-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato ¿Conservación Global De Caminos De La Provincia De Malleco Sector Nahuelbuta Etapa XII; Región De La Araucanía¿. | 431704 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2026-08-01 | 2028-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39375 | 39375 | 78750 | 315000 | 131250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060939-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte, Etapa II, Región de La Araucanía | 431705 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2026-09-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19375 | 19375 | 38750 | 315000 | 171250 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060939-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 357500 | 1055250 | 855250 | 2352000 | 7959608.297 | 8646302.35 | 2900000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060939-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa V; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 415532 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-11 | 2026-02-12 | 6000000 | Propuesta publica | 5547881 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 720 | 2026-06-30 | 2028-06-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 357500 | 320250 | 120250 | 882000 | 2059608.297 | 2319878.219 | 900000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060939-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa II, Región de La Araucanía | 431706 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 5000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 262500 | 525000 | 1700000 | 2225000 | 800000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060939-0 | '02 | '004 | Conservación Global De Caminos De La Provincia De Malleco Sector Nahuelbuta Etapa XII; Región De La Araucanía | 431707 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 5000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 262500 | 525000 | 2100000 | 2025000 | 600000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40060939-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2029 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte, Etapa II, Región de La Araucanía | 431709 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-07 | 2026-06-18 | 4948975 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2026-09-08 | 2028-08-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 420000 | 2100000 | 2076424.131 | 600000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40061161-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIOS CRUCES REGION DE LA ARAUCANIA, ETAPA I | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 510000 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40061161-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 510000 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40061161-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIOS CRUCES REGION DE LA ARAUCANIA, ETAPA I | 430379 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 580000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 852 | 2026-12-01 | 2029-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 510000 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40063364-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN, ZONAS URBANAS GLOSA 5 2024-2025 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40016 | 40016 | 75606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40063364-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40016 | 40016 | 75606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40063364-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN, ZONAS URBANAS GLOSA 5, 2024-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramo Dm 0,00 al Dm 462, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | 434128 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 107058 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40016 | 40016 | 75606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 | [23 empty] | 1179358.719 | 23833000 | 0 | 0 | 98615.5 | 1550340.882 | 942193.553 | 469946.816 | 3923524.404 | 5979531.021 | 3005061.2 | 3319328.197 | 2563751.737 | 1328979.955 | 23181273.265 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 722000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432880.832 | 144455.51 | 144455.51 | 0 | 0 | 0 | 721791.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '702 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría de apoyo a la Inspección Fiscal para la Conservación de obras por Emergencias ruta S-965 Curarrehue - flor del Valle, km 14,7 al km 14,8, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín y ruta S-965 Curarrehue - Flor del Valle, km 23,1 al km 23,3, comuna de Curarrehue; Región de la Araucanía | 415470 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 263633 | Trato Directo con Cotización | 322025 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 270 | 2025-07-15 | 2026-04-11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204854.317 | 58585.11 | 58585.11 | 0 | 0 | 0 | 322024.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '702 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Asesoría de apoyo a la Inspección Fiscal de Conservación por Emergencias ruta S-70 Pitrufquén-Cr. ruta S-70 (pte. Peule), km 20,255 al km 20,982, comuna de Pitrufquén, provincia de Cautín y ruta S-70 Pitrufquén-Cr.ruta S-70 (pte.Peule), km 33,8 al km 34,5, comuna de Tolten, provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 415475 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 386417 | Trato Directo con Cotización | 399768 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 360 | 2025-07-15 | 2026-07-10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228026.515 | 85870.4 | 85870.4 | 0 | 0 | 0 | 399767.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '703 | EXPROPIACIONES EMERGENCIA | [23 empty] | 12643.11 | 50000 | 0 | 0 | 408.537 | 0 | 1324.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202591.463 | 204324.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '703 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 220825 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 12643.11 | 0 | 0 | 0 | 408.537 | 0 | 1324.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591.463 | 4324.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '703 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 1166715.609 | 23061000 | 0 | 0 | 98206.963 | 1550340.882 | 940868.735 | 469946.816 | 3490643.572 | 5835075.511 | 2860605.69 | 3319328.197 | 2563751.737 | 1126388.492 | 22255156.595 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-452 Carahue-Catripulli-Molco, km 2,09 al km.,3,13, comuna de Carahue, provincia de Cautín, región de La Araucanía | 415487 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1078192 | Trato Directo con Cotización | 1274156 | IPC | 40 | 2026-03-11 | 2026-04-08 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 240 | 2025-05-07 | 2026-01-02 | 97.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281109.259 | 0 | 0 | 28497.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309606.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-70 Pitrufquén-Cr. ruta S-70 (pte. Peule), km 20,255 al km 20,982, comuna de Pitrufquén, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415490 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1152722 | Trato Directo con Cotización | 1294694 | IPC | 75 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 240 | 2025-05-07 | 2026-01-02 | 100 |  |  | 1166715.609 | 0 | 0 | 0 | 98206.963 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22304.006 | 0 | 0 | 155510.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº415490 , CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-70 Pitrufquén-Cr. ruta S-70 (pte. Peule), km 20,255 al km 20,982, comuna de Pitrufquén, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415490 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 154459 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | -240 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169904.997 | 0 | 0 | 169904.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-70 Pitrufquén-Cr.ruta S-70 (pte.Peule), km 33,8 al km 34,5, comuna de Tolten, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415493 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1937470 | Trato Directo con Cotización | 1894438 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 360 | 2025-04-07 | 2026-04-02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 453537.297 | 230000 | 112890 | 160000 | 538058.216 | 1684485.513 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta 181 CH Cruce ruta 5 Victoria -Curacautin -tunel las Raíces- Paso Pino Hachado, km 71,8 al km 80,4, comuna de Curacautin, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415496 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 10695244 | Trato Directo con Cotización | 9331857 | IPC | 14 | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 360 | 2025-06-06 | 2026-06-01 | 54.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1409100 | 1450900 | 1455042.447 | 1100000 | 550000 | 7065042.447 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº415496 , CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta 181 CH Cruce ruta 5 Victoria -Curacautin -tunel las Raíces- Paso Pino Hachado, km 71,8 al km 80,4, comuna de Curacautin, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415496 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2155000 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1262750 | 0 | 2262750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-497 Las Hortensias - Colico, (km 11,4 al km 12,1) y (km 13,9 al km 14,1), comuna de Cunco, provincia de Cautín, región de La Araucanía | 415500 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1077032 | Trato Directo con Cotización | 1106372 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 180 | 2025-07-29 | 2026-01-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309100 | 949121.642 | 204534.006 | 20453.4 | 0 | 0 | 1483209.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-965 Curarrehue - flor del Valle, km 14,7 al km 14,8, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415503 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 1141791 | Trato Directo con Cotización | 995399 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 270 | 2025-04-07 | 2026-01-02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309100 | 821498.022 | 43629.321 | 4363 | 0 | 0 | 1178590.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-965 Curarrehue - Flor del Valle, km 23,1 al km 23,3, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415505 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 376677 | Trato Directo con Cotización | 482647 | IPC | 705 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 270 | 2025-06-05 | 2026-03-02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309100 | 193046.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502146.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº415505 , CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-965 Curarrehue - Flor del Valle, km 23,1 al km 23,3, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415505 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 85667 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 78 | - | 2026-05-19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94233.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94233.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Roble Huacho- Pichiquepe, km 1,5 al km 1,7, comuna de Padre Las Casas, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415507 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 555721 | Trato Directo con Cotización | 635561 | IPC | 220 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | APIA SPA | 150 | 2025-09-23 | 2026-02-20 | 47.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251850 | 309100 | 64120.883 | 91815.28 | 0 | 0 | 716886.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº415507 , CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Roble Huacho- Pichiquepe, km 1,5 al km 1,7, comuna de Padre Las Casas, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415507 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 109293 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -150 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125642.708 | 0 | 0 | 0 | 125642.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Galvarino-Rucatraro, km 5,7 al km 6,2, comuna de Galvarino, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415509 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 464100 | Trato Directo con Cotización | 535814 | IPC | 716 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 180 | 2025-09-24 | 2026-03-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280295.839 | 309100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589395.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº415509 , CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Galvarino-Rucatraro, km 5,7 al km 6,2, comuna de Galvarino, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415509 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 106232 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | -180 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116855.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116855.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-901 Los Sauces-Relicura, km 7,06 al km 7,18, comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415510 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 535769 | Trato Directo con Cotización | 718155 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 180 | 2025-09-29 | 2026-03-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309100 | 502704.327 | 26034.836 | 2604 | 0 | 0 | 840443.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia S/R Paillaco - Renahue, km 2,56 al km 2,83, comuna de Pucón, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415511 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-11 | 2026-02-12 | 560984 | Propuesta publica | 476817 | IPC | 589 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 0 | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 180 | 2026-04-07 | 2026-10-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 94500 | 94500 | 189000 | 28116.737 | 38330.276 | 538947.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-46 Carahue-Puerto Dominguez-Rariruca, km 4,8 al km 5,1, comuna de Saavedra, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415512 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 548717 | Trato Directo con Cotización | 517141 | IPC | 222 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 0 | APIA SPA | 180 | 2025-09-23 | 2026-03-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259760.929 | 309100 | 0 | 0 | 0 | 568860.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº415512 , CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-46 Carahue-Puerto Dominguez-Rariruca, km 4,8 al km 5,1, comuna de Saavedra, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415512 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 102109 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -180 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122108.135 | 0 | 0 | 122108.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta R-730 Traiguen-Pichipellahuen por Hueñilhue, km 7,68 al km 7,76, comuna de Traiguén, provincia de Malleco, región de la Araunía | 415513 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 250245 | Trato Directo con Cotización | 373022 | IPC | 4620 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | APIA SPA | 360 | 2025-08-08 | 2026-08-03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309100 | 101221.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410321.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº415513 , CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta R-730 Traiguen-Pichipellahuen por Hueñilhue, km 7,68 al km 7,76, comuna de Traiguén, provincia de Malleco, región de la Araunía | 415513 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 74463 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81962.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81962.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S/R Renaico-Tolpan, km 5,8 al km 5,9 y km 6,7 al km 6,8, comuna de Renaico, provincia de Malleco, región de La Araucanía. | 415514 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 551296 | Trato Directo con Cotización | 697943 | IPC | 67 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 360 | 2025-06-05 | 2026-05-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309100 | 225600 | 251837.064 | 128842.932 | 12885 | 0 | 928264.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-575 Sahuelhue - Caren, km 5,7 al km 5,8, comuna de Melipeuco, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415515 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 505170 | Trato Directo con Cotización | 587751 | IPC | 678 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0 | APIA SPA | 360 | 2025-08-08 | 2026-08-03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337000 | 276900.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613900.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº415515 , CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-575 Sahuelhue - Caren, km 5,7 al km 5,8, comuna de Melipeuco, provincia de Cautín, región de La Araucanía. | 415515 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 54824 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60306.872 | 0 | 0 | 0 | 60306.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-953 termas de San Luis, km 0,4 al km 0,54, comuna de Pucon, provincia de Cautín, región de la Araucanía. | 415517 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 385779 | Trato Directo con Cotización | 522467 | IPC | 719 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 180 | 2025-09-29 | 2026-03-28 | 50.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269231.623 | 259768.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529000.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067087-0 | '02 | '704 | Modificacion del contrato nº415517 , CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2026 Conservación Obras por emergencia ruta S-953 termas de San Luis, km 0,4 al km 0,54, comuna de Pucon, provincia de Cautín, región de la Araucanía. | 415517 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 97073 | Trato Directo con Cotización | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 61 | - | 2026-05-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106780.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106780.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067724-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI ACCESO A QUILONCO TRAMO KM 0,000 AL KM 4,305. VILCUN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067724-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067724-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067788-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO LAUTARO TEMUCO, TRAMO KM 6.61 AL KM 17.34 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067788-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40067788-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40068308-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PUTUE BAJO RINCONADA (S731) Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA (S727/S731), VILLARRICA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97500 | 97500 | 3676000 | 5548100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40068308-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 426000 | 188100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40068308-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO PUTUE BAJO RINCONADA (S731) Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA (S727/S731), VILLARRICA (NUEVO 2026) | 427002 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 426000 | 188100 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40068308-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40068308-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40068308-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 3250000 | 5360000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40068308-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO PUTUE BAJO RINCONADA (S731) Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA (S727/S731), VILLARRICA (NUEVO 2026) | 427003 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 8250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 3250000 | 5360000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40068861-0 | ' | ' | ANALISIS Y DIAGNÓSTICO CONECTIVIDAD VIAL RUTA 5 - PASO MAMUIL MALAL | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 462000 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40068861-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40068861-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40068861-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 462000 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40068861-0 | '01 | '002 | ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE CONECTIVIDAD RUTA 5 PASO MAMUIL MAMAL (NUEVO 2026) | 426984 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 462000 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40069144-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE NIGUE, TOLTÉN | [23 empty] | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40488 | 0 | 38612.141 | 0 | 21038 | 0 | 0 | 100138.141 | 469907.155 | 200288.751 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40069144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40488 | 0 | 38612.141 | 0 | 21038 | 0 | 0 | 100138.141 | 469907.155 | 200288.751 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40069144-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE NIGUE, TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. | 423537 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-11-10 | 2025-12-23 | 708050 | Propuesta publica | 651001 | IPC | 1458 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 690 | 2026-05-05 | 2028-03-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40488 | 0 | 38612.141 | 0 | 21038 | 0 | 0 | 100138.141 | 469907.155 | 200288.751 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40069145-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL, PUENTE QUEULE, TOLTÉN | [23 empty] | 0 | 103400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40145.64 | 41529 | 0 | 0 | 21037.684 | 0 | 0 | 102712.324 | 469907.155 | 205953.25 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40069145-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 103400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40145.64 | 41529 | 0 | 0 | 21037.684 | 0 | 0 | 102712.324 | 469907.155 | 205953.25 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40069145-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE QUEULE, TOLTÉN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 419511 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2025-11-04 | 2025-12-12 | 794777 | Propuesta publica | 647360 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 750 | 2026-05-29 | 2028-06-17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40145.64 | 41529 | 0 | 0 | 21037.684 | 0 | 0 | 102712.324 | 469907.155 | 205953.25 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070145-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 0 | 719000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359112 | 359114 | 718226 | 3192526 | 5712526 | 4898222 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070145-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44112 | 44114 | 88226 | 672526 | 672526 | 488222 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070145-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR RUTA INTERLAGOS, COMUNAS DE VILLARRICA, CUNCO Y FREIRE, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANIA | 431694 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 915000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22056 | 22057 | 44113 | 336263 | 336263 | 244111 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070145-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CORDILLERA LONQUIMAY TROYO, COMUNA DE LONQUIMAY, ETAPA I, REGION DE LA ARAUCANIA | 431695 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 915000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22056 | 22057 | 44113 | 336263 | 336263 | 244111 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070145-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 630000 | 2520000 | 5040000 | 4410000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070145-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR RUTA INTERLAGOS, COMUNAS DE VILLARRICA, CUNCO Y FREIRE, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANIA | 431696 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 6000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 157500 | 315000 | 1260000 | 2520000 | 2205000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070145-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CORDILLERA LONQUIMAY TROYO, COMUNA DE LONQUIMAY, ETAPA I, REGION DE LA ARAUCANIA | 431697 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 6000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 157500 | 315000 | 1260000 | 2520000 | 2205000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070172-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, PROVINCIAS CAUTIN y MALLECO, REGION DE LA ARAUCANÍA. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 702591 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 702591 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070172-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación de Pavimentos Rurales Ruta S-324, Labranza Trañi Trañi, Tramo Dm 2.362 al Dm 6.232, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 434124 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 859610 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-10-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 702591 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070786-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO METRENCO - MISIÓN INGLESA, KILOMETRO 0 AL 7,9. PADRE LAS CASAS. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070786-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070786-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070855-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES MALLECO -CAUTIN 2025 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 510000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070855-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 510000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40070855-0 | '02 | '002 | MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES MALLECO -CAUTIN 2025 | 430365 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 850000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 486 | 2026-11-01 | 2028-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 510000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40075064-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA, REGION DE LA ARAUCANIA 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340962.517 | 342289.22 | 343615.922 | 1284578.439 | 684578.439 | 103975.439 | 3099999.976 | 399999.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40075064-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40075064-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340962.517 | 342289.22 | 343615.922 | 1284578.439 | 684578.439 | 103975.439 | 3099999.976 | 399999.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40075064-0 | '02 | '704 | Conservación Obras de Emergencia - Puente Eduardo Frei Montalva, Ruta S-40 , KM 55,380 - 55,617 | 424245 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3316757 | Trato directo | 3316757 | IPC | 65 | 2026-04-02 | 2026-04-29 | 0 | FREYSSINET CHILE SPA | 359 | 2026-04-29 | 2027-04-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340962.517 | 342289.22 | 343615.922 | 1284578.439 | 684578.439 | 103975.439 | 3099999.976 | 399999.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40077382-0 | ' | ' | REPOSICION CONEXION RUTA S-844, CAMINO BIFURCACION 790 - LA BARRA - NIGUE, TOLTEN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40077382-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 40077382-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 50001533-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL, PROVINCIA DE CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANÍA (ZONA URBANA). | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 640723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 50001533-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 640723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | La Araucanía | 50001533-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, PROVINCIA DE CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANÍA (ZONA URBANA) Conservación de Pavimentos Rurales Ruta S-324, Labranza ¿ Trañi Trañi, Tramo Dm 0,000 al Dm 2,362 y del dm 6,232 al Dm 6.753, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 434125 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 705450 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 640723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 85010 | 100010 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 85010 | 100010 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 20190030-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 85010 | 100010 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | [23 empty] | 0 | 360960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360040.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360040.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 360960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360040.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360040.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 307985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 749385 | Propuesta publica | 320529 | IPC | 2717 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 35510 | R Y Q INGENIERIA SPA | 730 | 2020-11-04 | 2022-11-04 | 96.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8213.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8213.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30070463-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº307985 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 307985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 265565 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -730 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351827.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351827.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | [23 empty] | 0 | 1484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483204.131 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483204.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483204.131 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483204.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30071390-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 227850 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 13686283 | Propuesta publica | 12921631 | IPC | 81 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | -436 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 1260 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | 89.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483204.131 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483204.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | ' | ' | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | [23 empty] | 7647190.134 | 6778300 | 0 | 1906057.485 | 1468293.26 | 873072.279 | 899386.324 | 577113.854 | 321242.36 | 379431.404 | 205018.823 | 321350.176 | 549642.363 | 38691.781 | 7539300.109 | 7351999.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 284391.471 | 617000 | 0 | 75401.663 | 36554.558 | 38500.505 | 37723.232 | 37835.267 | 45879.604 | 38317.488 | 38258.599 | 38399.709 | 191437.82 | 38691.781 | 617000.226 | 274724.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 341406 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 1155600 | Propuesta publica | 1040850 | IPC | 12 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 915 | 2022-03-23 | 2024-09-23 | 0 |  |  | 3788.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152897 | 193308.75 | 346205.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº341406 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 341406 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -193308 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -915 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193308.75 | -193308.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo I, KM 0,000 a KM 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 351775 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-08-02 | 945908 | Propuesta publica | 870522 | IPC | 20 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 730 | 2025-04-09 | 2027-04-09 | 48.98 |  |  | 209881.695 | 0 | 0 | 75401.663 | 36554.558 | 38500.505 | 37723.232 | 37835.267 | 37976.378 | 38117.488 | 38258.599 | 38399.709 | 38540.82 | 38691.781 | 456000 | 274724.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo Dm 12.153,20 al Dm 22.000,00, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 403799 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-13 | 2024-10-14 | 55835 | Propuesta publica | 70000 | IPC | 339 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 6587 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 123 | 2024-10-23 | 2025-02-23 | 0 |  |  | 70721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7903.226 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8103.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 7362798.663 | 6155000 | 0 | 1830655.822 | 1431738.702 | 834571.774 | 861663.092 | 539278.587 | 275362.756 | 334813.916 | 166760.224 | 282950.467 | 358204.543 | 0 | 6915999.883 | 7077274.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 278746 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 18024289 | Propuesta publica | 29248412 | IPC | 46 | 2021-07-02 | 2022-02-14 | 7883309 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 1095 | 2022-02-14 | 2025-02-13 | 100 |  |  | 4045837.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151021.652 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185021.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | Reposición Rutas T-47 y T-45 Choshuenco - Riñihue, tramo I, km 0,000 a km 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 351776 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 11120672 | Propuesta publica | 16315072 | Polinom | 57 | 2024-11-18 | 2025-04-07 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 720 | 2025-04-07 | 2027-03-28 | 42.48 |  |  | 3316961.387 | 0 | 0 | 1830655.822 | 1431738.702 | 683550.122 | 861663.092 | 539278.587 | 241362.756 | 334813.916 | 166760.224 | 282950.467 | 358204.543 | 5.769 | 6730984 | 7077274.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30072725-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351776 , Reposición Rutas T-47 y T-45 Choshuenco - Riñihue, tramo I, km 0,000 a km 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 351776 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -5 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.769 | -5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | [23 empty] | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85208 | 0 | 0 | 125792 | 0 | 0 | 1000 | 212000 | 195000.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85208 | 0 | 0 | 125792 | 0 | 0 | 0 | 211000 | 195000.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '002 | Estudio de Impacto Ambiental Construcción segundo acceso a San Jose de la Mariquina | 390942 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-01 | 2025-05-06 | 430000 | Propuesta publica | 405753 | SR | 2168 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0 | DSS SOCIEDAD ANONIMA | 744 | 2025-08-04 | 2027-08-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85208 | 0 | 0 | 125792 | 0 | 0 | 0 | 211000 | 195000.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30077029-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | [23 empty] | 1640.611 | 11000 | 0 | 0 | 345.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10654.368 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 1640.611 | 11000 | 0 | 0 | 345.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10654.368 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1640.611 | 0 | 0 | 0 | 345.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.368 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30080601-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341380.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341380.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341380.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341380.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090837-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 303097 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 5267060 | Propuesta publica | 7250536 | IPC | 57 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 1158130 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 450 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | 99.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341380.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341380.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090914-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | [23 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30090914-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | ' | ' | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | [23 empty] | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30091524-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIAL DE VALDIVIA, SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES | 399946 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-10-14 | 2025-12-03 | 73000 | Propuesta publica | 59297 | SR | 766 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | EMPR.CONSTR.CRISTIAN RYBERTT E.I.R.L. | 90 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | [23 empty] | 8900308.684 | 6568000 | 0 | 109701.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141639.17 | 1504687.97 | 1730391.8 | 1540975.592 | 1500087.148 | 192517.808 | 6720000.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 445468.685 | 494000 | 0 | 109701.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141639.17 | 0 | 221103.008 | 43556.978 | 0 | 0 | 516000.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 329595 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-24 | 2021-11-10 | 992640 | Propuesta publica | 1052199 | IPC | 56 | 2022-06-29 | 2022-07-26 | 302676 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1082 | 2022-07-26 | 2025-07-12 | 97.15 |  |  | 445468.685 | 0 | 0 | 109701.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50470.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160172.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329595 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 329595 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 325443 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -1082 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91168.25 | 0 | 221103.008 | 43556.978 | 0 | 0 | 355828.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 8454839.999 | 6045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504687.97 | 1509288.792 | 1497418.614 | 1500087.148 | 163517.808 | 6175000.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 329596 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 16282601 | Propuesta publica | 19032269 | IPC | 17 | 2022-05-11 | 2022-07-04 | 1544745 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 1203 | 2022-07-04 | 2025-10-19 | 77.57 |  |  | 8454839.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504687.97 | 1509288.792 | 1497418.614 | 1500087.148 | 0 | 6011482.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093222-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163517.808 | 163517.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | [23 empty] | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989999.68 | 0 | 989999.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989999.68 | 0 | 989999.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30093450-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 727245 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989999.68 | 0 | 989999.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099344-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | [23 empty] | 0 | 605000 | 0 | 440982.991 | 49487.552 | 0 | 96214.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586685.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 605000 | 0 | 440982.991 | 49487.552 | 0 | 96214.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586685.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099344-0 | '02 | '004 | Demolición Antiguo Puente Quinchilca, Los Lagos, Región de Los Ríos | 413978 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-03 | 2025-09-02 | 540967 | Propuesta publica | 573386 | Polinom | 1896 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 210 | 2025-10-07 | 2026-05-05 | 93.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 440982.991 | 49487.552 | 0 | 96214.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586685.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | [23 empty] | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 250912 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 8982178 | Propuesta publica | 7255697 | IPC | 430 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 812871 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 834 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | 92.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217113.34 | 0 | 0 | 0 | 17906.607 | 235019.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099347-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº250912 , Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 250912 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -17906 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 0 | - | 2019-02-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17906.607 | -17906.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | [23 empty] | 9702029.213 | 4998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 105007.006 | 621485.206 | 1000000 | 1624790 | 1000000 | 625718 | 5027000.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 418578.591 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 98492.006 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 508 | 189000.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | 368518 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-10 | 2023-08-30 | 855140 | Propuesta publica | 831691 | IPC | 3476 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | -1961 | CYD INGENIERIA LTDA. | 731 | 2023-12-04 | 2025-12-04 | 93.61 |  |  | 418578.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58492.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.974 | 59184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº368518 , Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | 368518 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -184 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 31 | - | 2026-01-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.974 | -184.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 130000 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 9283450.622 | 4560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6515 | 581485.206 | 1000000 | 1624790 | 1000000 | 375210 | 4588000.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 278726 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 12008317 | Propuesta publica | 14756523 | IPC | 23 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | -5770248 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1010 | 2019-06-05 | 2022-03-11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6515 | 98078.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104593.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA T-340, SECTOR TOROBAYO CURIÑANCO, TRAMO DM. 0,000 AL DM. 18,086, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 368519 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-16 | 2023-02-27 | 9163104 | Propuesta publica | 15920366 | Polinom | 25 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 3986982 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 900 | 2023-11-15 | 2026-05-03 | 99.7 |  |  | 9283450.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17986.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17986.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30099652-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº368519 , TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA T-340, SECTOR TOROBAYO CURIÑANCO, TRAMO DM. 0,000 AL DM. 18,086, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 368519 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 3986982 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 180 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465419.517 | 1000000 | 1624790 | 1000000 | 375210 | 4465419.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | [23 empty] | 2111693.513 | 1125835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250845.989 | 393317.287 | 481494.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125657.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2111693.513 | 1125835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250845.989 | 393317.287 | 481494.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125657.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 292269 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 4918683 | Propuesta publica | 6958142 | IPC | 70 | 2020-10-30 | 2021-02-22 | -338589 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 480 | 2021-02-23 | 2022-06-18 | 78.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52972.279 | 393317.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279985.804 | 1726275.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292269 , Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 292269 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -972347 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -480 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307638.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1279985.804 | -972347.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 384004 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-11 | 2024-02-01 | 1211562 | Propuesta publica | 1985598 | Polinom | 57 | 2024-11-07 | 2024-11-29 | 154161 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 392 | 2024-11-30 | 2025-12-27 | 92.43 |  |  | 2111693.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197873.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197873.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106138-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº384004 , Terminación Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 384004 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 144856 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | -392 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173855.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173855.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | [23 empty] | 0 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304000 | 257160.73 | 561160.73 | 3468852.011 | 4441220.769 | 15417230.488 | 10300335.95 | 4783000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 417188.764 | 441220.769 | 417230.488 | 300000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '002 | ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS (NUEVO 2026) | 427031 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1157 | 2026-10-01 | 2029-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 417188.764 | 441220.769 | 417230.488 | 300000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304000 | 217150.73 | 521150.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 217156 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217150.73 | 217150.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304000 | 0 | 304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3051663.247 | 4000000 | 15000000 | 10000335.95 | 4783000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106296-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 S: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS (NUEVO 2026) | 427038 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 35000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1157 | 2026-10-01 | 2029-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3051663.247 | 4000000 | 15000000 | 10000335.95 | 4783000 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | [23 empty] | 7377538.193 | 1541000 | 0 | 0 | 490220.965 | 47614.548 | 0 | 0 | 59770.035 | 5313.997 | 55000 | 640173.934 | 136400 | 51000 | 1485493.479 | 184800 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 190637.186 | 762000 | 0 | 0 | 490220.965 | 0 | 0 | 0 | 59770.035 | 5100 | 0 | 0 | 136400 | 0 | 691491 | 184800 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Estudio asociado a Impacto Ambiental - Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia (península) | 372924 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-29 | 2026-07-17 | 440000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 830 | 2026-08-28 | 2028-12-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136400 | 0 | 136400 | 184800 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 292112 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 992640 | Propuesta publica | 895905 | IPC | 49 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 681732 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | 1431 | 2021-07-30 | 2025-06-30 | 0 |  |  | 190637.186 | 0 | 0 | 0 | 490220.965 | 0 | 0 | 0 | 59770.035 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 7186901.007 | 728000 | 0 | 0 | 0 | 47614.548 | 0 | 0 | 0 | 213.997 | 55000 | 640173.934 | 0 | 0 | 743002.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 292111 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 13346481 | Propuesta publica | 17552041 | IPC | 28 | 2020-09-23 | 2021-06-07 | 5266048 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 1484 | 2021-06-08 | 2025-07-01 | 100 |  |  | 7186901.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47614.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 640173.934 | 0 | 0 | 742788.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106302-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº292111 , Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 292111 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 157 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | -1484 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | [23 empty] | 0 | 5214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 | 341159 | 555159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 | 341159 | 555159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30106340-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 | 341159 | 555159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 3287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57427.316 | 57653.853 | 572442.129 | 572668.666 | 582881.049 | 587101.924 | 591322.799 | 654744.453 | 3676242.189 | 9464965.079 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57427.316 | 57653.853 | 57880.391 | 58106.929 | 58333.467 | 58560.004 | 58786.542 | 116213.858 | 522962.36 | 358835.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Camino T-345, Sector Cruce Ruta 5 (Máfil) - Cruce T-39 (Malihue), Tramo km 18,069 a km 30,689, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 417038 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-15 | 2025-12-02 | 998372 | Propuesta publica | 849517 | IPC | 152 | 2025-12-29 | 2026-02-18 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 546 | 2026-02-18 | 2027-08-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57427.316 | 57653.853 | 57880.391 | 58106.929 | 58333.467 | 58560.004 | 58786.542 | 116213.858 | 522962.36 | 358835.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514561.738 | 514561.737 | 524547.582 | 528541.92 | 532536.257 | 536530.595 | 3151279.829 | 9106129.314 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123771-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila - Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 417037 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-04 | 2025-09-16 | 18816113 | Propuesta publica | 17974519 | IPC | 71 | 2025-11-26 | 2026-02-18 | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 550 | 2026-02-18 | 2027-08-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514561.738 | 514561.737 | 524547.582 | 528541.92 | 532536.257 | 536530.595 | 3151279.829 | 9106129.314 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123950-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | [23 empty] | 286523.024 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73614 | 0 | 73614 | 21767.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123950-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 286523.024 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73614 | 0 | 73614 | 21767.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30123950-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas T-328 y T-290, Sector Balseadero San Javier Ruta 5 (Fase 2 Conectividad Puente Mulpún - Pupunahue), Región de Los Ríos | 372903 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-12 | 488019 | Propuesta publica | 546091 | IPC | 983 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 720 | 2024-04-04 | 2026-03-25 | 85 |  |  | 286523.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73614 | 0 | 73614 | 21767.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | [23 empty] | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30132448-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | [23 empty] | 350427.415 | 979000 | 0 | 0 | 0 | 13335.616 | 44972 | 0 | 0 | 0 | 316490.384 | 0 | 0 | 0 | 374798 | 675227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 350427.415 | 979000 | 0 | 0 | 0 | 13335.616 | 44972 | 0 | 0 | 0 | 316490.384 | 0 | 0 | 0 | 374798 | 675227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30284822-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 351807 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-09-22 | 2022-11-17 | 1229900 | Propuesta publica | 1150000 | IPC | 110 | 2022-11-28 | 2022-12-16 | -4800 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 1605 | 2022-12-16 | 2027-05-09 | 29.73 |  |  | 350427.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13335.616 | 44972 | 0 | 0 | 0 | 316490.384 | 0 | 0 | 0 | 374798 | 675227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | [23 empty] | 88320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15534.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 15999.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 88320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15534.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 15999.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30446273-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 292128 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 678782 | Propuesta publica | 597000 | IPC | 55 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 119150 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1760 | 2019-12-02 | 2024-09-26 | 100 |  |  | 88320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15534.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 15999.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458842-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | [23 empty] | 87305.686 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44023 | 0 | 51974 | 0 | 0 | 0 | 62532.375 | 158529.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458842-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 87305.686 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44023 | 0 | 51974 | 0 | 0 | 0 | 62532.375 | 158529.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458842-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 329603 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-15 | 700000 | Propuesta publica | 635000 | IPC | 3361 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 76080 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 1170 | 2021-11-29 | 2025-02-11 | 80 |  |  | 87305.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44023 | 0 | 51974 | 0 | 0 | 0 | 62532.375 | 158529.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458845-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | [23 empty] | 32359.68 | 683000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693 | 3693 | 751875.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458845-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 32359.68 | 683000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693 | 3693 | 751875.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458845-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LICAN RUTA 215-CH, REGIÓN DE LOS RÍOS | 351808 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-08-16 | 2022-10-13 | 1171015 | Propuesta publica | 1249500 | IPC | 115 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 0 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1470 | 2023-02-03 | 2027-02-12 | 54.93 |  |  | 32359.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693 | 3693 | 751875.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 91575 | 286000 | 95425 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 91575 | 286000 | 95425 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458860-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA (NUEVO 2026) | 427042 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 430000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1369 | 2026-08-01 | 2030-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 91575 | 286000 | 95425 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | [23 empty] | 947.65 | 2700000 | 0 | 0 | 36814.295 | 1203978.331 | 794688.896 | 530589.31 | 318642.106 | 638167.643 | 693396.554 | 1026446.395 | 817073.472 | 1500203.56 | 7560000.562 | 7882000.471 | 8060999.697 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 190000 | 0 | 0 | 36726.959 | 0 | 78570.896 | 50688.31 | 65841.031 | 66096.526 | 81249.247 | 83259.395 | 100294.516 | 47273.425 | 610000.305 | 946054.424 | 352199.697 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal reposición puente Collilelfú 2 y accesos en ciudad de los Lagos, Región de los Ríos, comuna los Lagos, provincia valdivia, Región de los Rios. | 372938 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-09 | 2025-07-29 | 1124342 | Propuesta publica | 1785941 | IPC | 137 | 2025-12-10 | 2026-01-12 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2026-01-12 | 2029-01-12 | 9.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36726.959 | 0 | 78570.896 | 50688.31 | 65841.031 | 66096.526 | 81249.247 | 83259.395 | 100294.516 | 47273.425 | 610000.305 | 946054.424 | 352199.697 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 947.65 | 110000 | 0 | 0 | 87.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109912.664 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 947.65 | 0 | 0 | 0 | 87.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912.664 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 1203978.331 | 716118 | 479901 | 252801.075 | 572071.117 | 612147.307 | 943187 | 716778.956 | 1343017.471 | 6840000.257 | 6935946.047 | 7708800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30458861-0 | '02 | '004 | Reposiciòn Puente Collillelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos, Región de los Ríos. | 372944 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-23 | 2025-04-15 | 14333728 | Propuesta publica | 19942346 | IPC | 51 | 2025-10-15 | 2025-11-07 | 0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE COLLILELFU LTDA. | 720 | 2025-11-07 | 2027-10-28 | 9.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203978.331 | 716118 | 479901 | 252801.075 | 572071.117 | 612147.307 | 943187 | 716778.956 | 1343017.471 | 6840000.257 | 6935946.047 | 7708800 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | ' | ' | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | [23 empty] | 0 | 3202000 | 0 | 0 | 514080.673 | 1024393.482 | 241931.861 | 390566.077 | 389586.355 | 468041.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028599.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 514080.673 | 1024393.482 | 241931.861 | 390566.077 | 389586.355 | 468041.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028599.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30468383-0 | '02 | '004 | Rehabilitación del basculamiento a 45° del puente Cau Cau, provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 401429 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-27 | 2025-08-27 | 3365397 | Propuesta publica | 2917934 | SR | 105 | 2025-09-12 | 2025-10-03 | 0 | FREYSSINET CHILE SPA | 240 | 2025-10-07 | 2026-06-04 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 514080.673 | 1024393.482 | 241931.861 | 390566.077 | 389586.355 | 468041.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028599.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | ' | ' | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | [23 empty] | 2308219.606 | 10370000 | 0 | 0 | 147460.812 | 1330968.27 | 395546.332 | 434452.724 | 136015.261 | 137577.797 | 139140.333 | 440702.869 | 592480.549 | 653654.651 | 4407999.598 | 5961999.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 657131.991 | 616000 | 0 | 0 | 142101.615 | 50057.776 | 37818.406 | 39140.346 | 39285.877 | 39431.407 | 39576.937 | 39722.467 | 67865.169 | 121000 | 616000 | 49208.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A (Varios Sectores), Comunas de Mariquina, Mafil, Valdivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos¿ | 369266 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-25 | 2024-07-17 | 768400 | Propuesta publica | 1004334 | IPC | 88 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 119119 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 730 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | 76.56 |  |  | 657131.991 | 0 | 0 | 0 | 142101.615 | 50057.776 | 37818.406 | 39140.346 | 39285.877 | 39431.407 | 39576.937 | 39722.467 | 67865.169 | 121000 | 616000 | 49208.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 267.617 | 7000 | 0 | 0 | 5359.197 | 141.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.749 | 0 | 6999.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 267.617 | 0 | 0 | 0 | 5359.197 | 141.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.749 | 0 | 6999.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1650819.998 | 9747000 | 0 | 0 | 0 | 1280768.842 | 357727.926 | 395312.378 | 96729.384 | 98146.39 | 99563.396 | 400980.402 | 523116.631 | 532654.651 | 3785000 | 5912791.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480962-0 | '02 | '004 | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Comunas de Mariquina, Máfil, Maldivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | 369268 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 10078940 | Propuesta publica | 11336070 | Polinom | 56 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 0 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 720 | 2024-06-25 | 2026-06-15 | 31.89 |  |  | 1650819.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280768.842 | 357727.926 | 395312.378 | 96729.384 | 98146.39 | 99563.396 | 400980.402 | 523116.631 | 532654.651 | 3785000 | 5912791.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | [23 empty] | 3379656.746 | 4213000 | 0 | 224722.984 | 402156.868 | 357749.064 | 0 | 334534 | 460984.839 | 685371.084 | 1511140.824 | 0 | 0 | 214000 | 4190659.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 141588.739 | 279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263908.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263908.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 357754 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 294775 | Propuesta publica | 275453 | IPC | 1091 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 334 | 2024-06-12 | 2025-05-12 | 86.25 |  |  | 141588.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46530.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46530.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº357754 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 357754 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 202194 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | -334 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217378.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217378.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3238068.007 | 3720000 | 0 | 224722.984 | 402156.868 | 357749.064 | 0 | 334534 | 197076.467 | 685371.084 | 1511140.824 | 0 | 0 | 0 | 3712751.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '004 | Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 357755 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-28 | 2023-11-17 | 5230529 | Propuesta publica | 6734809 | Polinom | 12 | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 754 | 2024-05-07 | 2026-05-31 | 82.72 |  |  | 3238068.007 | 0 | 0 | 224722.984 | 402156.868 | 357749.064 | 0 | 334534 | 197076.467 | 685371.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201610.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480980-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357755 , Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | 357755 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1411141 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | -754 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511140.824 | 0 | 0 | 0 | 1511140.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | [23 empty] | 0 | 762000 | 0 | 0 | 0 | 16689.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010459.204 | 1027148.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 762000 | 0 | 0 | 0 | 16689.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010459.204 | 1027148.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 276068 | SinInf |  | -- | // | -191 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16689.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265148.465 | 281837.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30480995-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745310.739 | 745310.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | ' | ' | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | [23 empty] | 713446.562 | 9487000 | 0 | 73572.728 | 37905.324 | 3037184.965 | 626112.919 | 495920.007 | 954321.388 | 499576.769 | 276415.11 | 463253.38 | 651427.581 | 366309.827 | 7481999.998 | 10534727.722 | 13478109.289 | 6762278.087 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 68000 | 475000 | 0 | 73572.728 | 37905.324 | 37901.747 | 42147.941 | 42579.818 | 42738.284 | 42896.75 | 43055.216 | 43213.682 | 43372.148 | 20616.36 | 469999.998 | 534727.722 | 137247.419 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rupumeica Alto- Rupumeica Bajo, sector cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura -Rupumeica Bajo, tramo km 18,444 al km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | 329613 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-27 | 2024-07-09 | 899304 | Propuesta publica | 1094387 | IPC | 73 | 2025-07-10 | 2025-09-30 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 912 | 2025-09-30 | 2028-03-30 | 18.8 |  |  | 68000 | 0 | 0 | 73572.728 | 37905.324 | 37901.747 | 42147.941 | 42579.818 | 42738.284 | 42896.75 | 43055.216 | 43213.682 | 43372.148 | 20616.36 | 469999.998 | 534727.722 | 137247.419 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 645446.562 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 2999283.218 | 583964.978 | 453340.189 | 911583.104 | 456680.019 | 233359.894 | 420039.698 | 608055.433 | 333693.467 | 7000000 | 10000000 | 13340861.87 | 6762278.087 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 30483136-0 | '02 | '004 | Construcción Rupumeica Alto - Rupumeica Bajo, Sector Cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura - Rupumeica Bajo, Tramo Km 18,444 al Km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de los Ríos | 329614 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-31 | 2024-03-12 | 19620971 | Propuesta publica | 33438841 | IPC | 25 | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 0 | CONSORCIO DV RUPUMEICA SPA | 900 | 2025-07-02 | 2027-12-19 | 12.92 |  |  | 645446.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999283.218 | 583964.978 | 453340.189 | 911583.104 | 456680.019 | 233359.894 | 420039.698 | 608055.433 | 333693.467 | 7000000 | 10000000 | 13340861.87 | 6762278.087 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | [23 empty] | 3396149.985 | 3789600 | 0 | 2154128.127 | 0 | 266622.603 | 74098.576 | 0 | 0 | 1039224.838 | 0 | 0 | 0 | 71791.749 | 3605865.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 4932.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71791.749 | 76724.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 9933 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4996.7 | 9929.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66795.049 | 66795.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3396149.985 | 3719600 | 0 | 2154128.127 | 0 | 261690.108 | 74098.576 | 0 | 0 | 1039224.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529141.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto | 382709 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 4799840 | Propuesta publica | 6000784 | Polinom | 47 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 524 | 2024-10-19 | 2026-03-27 | 98.91 |  |  | 3396149.985 | 0 | 0 | 2154128.127 | 0 | 261690.108 | 74098.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489916.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40002588-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382709 , Terminación Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto | 382709 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 968875 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | -524 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039224.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039224.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | ' | ' | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | [23 empty] | 297222.392 | 282000 | 0 | 95915.904 | 57418.181 | 0 | 62122 | 35277.029 | 0 | 32568.35 | 68160 | 0 | 0 | 0 | 351461.464 | 117004.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 297222.392 | 282000 | 0 | 95915.904 | 57418.181 | 0 | 62122 | 35277.029 | 0 | 32568.35 | 68160 | 0 | 0 | 0 | 351461.464 | 117004.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003407-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexion Vial Rutas T-225 A T-255 en Panguipulli Huellahue - Cr. Coz Coz, Región de los Ríos. | 392097 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-09 | 2024-10-28 | 779361 | Propuesta publica | 684893 | IPC | 4313 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 26254 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 690 | 2024-12-26 | 2026-11-16 | 60.74 |  |  | 297222.392 | 0 | 0 | 95915.904 | 57418.181 | 0 | 62122 | 35277.029 | 0 | 32568.35 | 68160 | 0 | 0 | 0 | 351461.464 | 117004.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003669-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | [23 empty] | 254618.804 | 403000 | 0 | 0 | 57129.411 | 0 | 0 | 260895.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78853.928 | 396878.79 | 244182.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 254618.804 | 403000 | 0 | 0 | 57129.411 | 0 | 0 | 260895.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78853.928 | 396878.79 | 244182.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40003669-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono, Región de Los Ríos | 378081 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-11-07 | 2023-12-18 | 1038311 | Propuesta publica | 852040 | IPC | 3977 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 80114 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 930 | 2023-12-27 | 2026-07-14 | 96.21 |  |  | 254618.804 | 0 | 0 | 0 | 57129.411 | 0 | 0 | 260895.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78853.928 | 396878.79 | 244182.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | [23 empty] | 18603269 | 8141000 | 0 | 1998559.562 | 1331997.967 | 988345.136 | 149448.684 | 813452.814 | 869308.912 | 1231417.238 | 319582.003 | 415773.46 | 23472.512 | 23472.511 | 8164830.799 | 134229.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1409754.394 | 705000 | 0 | 196058.264 | 85596.448 | 70123.842 | 70350.018 | 43321.846 | 136069.345 | 23472.512 | 23472.512 | 23472.512 | 23472.512 | 23472.511 | 718882.322 | 134229.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331520 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 849981 | Propuesta publica | 942755 | IPC | 63 | 2021-12-01 | 2022-01-07 | 9730 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2022-01-07 | 2025-12-07 | 99.89 |  |  | 300888.085 | 0 | 0 | 23780.572 | 12290.015 | 0 | 1674.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37745.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 331529 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-01 | 2022-05-06 | 849981 | Propuesta publica | 932997 | IPC | 20 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1461 | 2022-07-20 | 2026-07-20 | 93.9 |  |  | 286689.443 | 0 | 0 | 49903.701 | 24440.551 | 24438.566 | 29500 | 19849.334 | 22596.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170728.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331532 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 849981 | Propuesta publica | 885000 | IPC | 12 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 11385 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1431 | 2022-05-17 | 2026-04-17 | 99.3 |  |  | 301173.17 | 0 | 0 | 54691.399 | 25137.766 | 21959.356 | 7246.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109035.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa IV Región de Los Ríos | 367104 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 875269 | Propuesta publica | 796566 | IPC | 13 | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1095 | 2024-05-13 | 2027-05-13 | 62.21 |  |  | 280048.458 | 0 | 0 | 47262.873 | 23728.116 | 23725.92 | 23472.512 | 23472.512 | 23472.512 | 23472.512 | 23472.512 | 23472.512 | 23472.512 | 23472.511 | 282497.004 | 134229.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Continuación Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | 407313 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-02-12 | 337624 | Propuesta publica | 262610 | IPC | 587 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 275 | 2025-03-20 | 2025-12-20 | 96.89 |  |  | 240955.238 | 0 | 0 | 20419.719 | 0 | 0 | 8456.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28875.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº407313 , Continuación Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | 407313 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 88095 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -275 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 17193514.606 | 7436000 | 0 | 1802501.298 | 1246401.519 | 918221.294 | 79098.666 | 770130.968 | 733239.567 | 1207944.726 | 296109.491 | 392300.948 | 0 | 0 | 7445948.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 331504 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 6521007 | Propuesta publica | 6758737 | IPC | 40 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 1935269 | APIA SPA | 1589 | 2021-08-18 | 2025-12-24 | 100 |  |  | 2935441.244 | 0 | 0 | 0 | 552750.786 | 0 | 4098.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459991.23 | 1016840.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331504 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 331504 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -459991 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -1589 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -459991.23 | -459991.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 331519 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-09-06 | 7199698 | Propuesta publica | 6623492 | IPC | 52 | 2021-09-24 | 2021-11-11 | 1582126 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1529 | 2021-11-12 | 2026-01-19 | 100 |  |  | 2738783.373 | 0 | 0 | 363514.968 | 11712.098 | 12670.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456240.314 | 844137.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331519 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 331519 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -456240 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -1529 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -456240.314 | -456240.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331522 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 6599937 | Propuesta publica | 8035459 | IPC | 72 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 1666083 | TORO S.P.A | 1440 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | 100 |  |  | 2475528.107 | 0 | 0 | 609818.716 | 345166.316 | 165952.123 | 0 | 200000 | 37231.358 | 402142.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760310.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331522 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 331522 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 321282 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | 331528 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-02-17 | 2022-03-25 | 6498769 | Propuesta publica | 6542493 | IPC | 16 | 2022-04-13 | 2022-05-24 | 1551181 | APIA SPA | 1440 | 2022-05-25 | 2026-05-04 | 100 |  |  | 2201435.826 | 0 | 0 | 187047.66 | 97596.443 | 302536.654 | 0 | 255062.636 | 0 | 432422.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274665.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331531 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-11-26 | 2021-12-29 | 6599996 | Propuesta publica | 7016265 | IPC | 9 | 2022-03-02 | 2022-04-13 | 778863 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 1440 | 2022-04-14 | 2026-03-24 | 94.29 |  |  | 3031805.988 | 0 | 0 | 274287.506 | 0 | 242139.841 | 0 | 124000 | 121543.704 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 445324.815 | 1331295.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331531 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 331531 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -445324 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -445324.815 | -445324.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 332697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 6476989 | Propuesta publica | 5744688 | IPC | 10 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 1440 | 2021-04-17 | 2025-03-27 | 19.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4584488.484 | 4659488.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº332697 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 332697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -4584488 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4584488.484 | -4584488.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | 378664 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-28 | 2023-06-14 | 5016258 | Propuesta publica | 7961489 | Polinom | 23 | 2023-07-24 | 2023-08-31 | 1474727 | TORO S.P.A | 1110 | 2023-09-01 | 2026-09-15 | 84.69 |  |  | 3810520.068 | 0 | 0 | 367832.448 | 239175.876 | 194922.562 | 0 | 191068.332 | 197464.505 | 249380.455 | 296109.491 | 392300.948 | 0 | 225527.916 | 2353782.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40011127-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378664 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | 378664 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 877473 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | -1110 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225527.916 | -225527.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | [23 empty] | 210000 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212169.563 | 0 | 0 | 274830.47 | 0 | 0 | 487000.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 210000 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212169.563 | 0 | 0 | 274830.47 | 0 | 0 | 487000.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | 372834 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-08-18 | 2023-11-10 | 1160845 | Propuesta publica | 1014993 | IPC | 105 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 750 | 2023-12-27 | 2026-01-15 | 93.9 |  |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212169.563 | 0 | 0 | 274830.47 | 0 | 0 | 487000.033 | 20905.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40012473-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372834 , Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | 372834 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -20905 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -750 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20905.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | [23 empty] | 0 | 922000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 922000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021402-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021408-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO | [23 empty] | 76150 | 38000 | 0 | 0 | 5500.958 | 0 | 0 | 29495.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225.2 | 38221.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021408-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 76150 | 38000 | 0 | 0 | 5500.958 | 0 | 0 | 29495.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225.2 | 38221.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021408-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Chamil y La Plata en Ruta T-60, Comuna de Paillaco | 372898 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2023-05-24 | 2023-07-28 | 288304 | Propuesta publica | 257781 | IPC | 1520 | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 17993 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 390 | 2023-09-13 | 2024-10-07 | 100 |  |  | 76150 | 0 | 0 | 0 | 5500.958 | 0 | 0 | 29495.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225.2 | 38221.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE | [23 empty] | 366139.699 | 705000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235170 | 0 | 0 | 211819 | 0 | 117728 | 105984 | 33707.62 | 704408.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 366139.699 | 705000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235170 | 0 | 0 | 211819 | 0 | 117728 | 105984 | 33707.62 | 704408.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | '02 | '002 | Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | 372670 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-12 | 2023-12-20 | 1000776 | Propuesta publica | 845473 | IPC | 10 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 140376 | R Y Q INGENIERIA SPA | 650 | 2024-04-24 | 2026-02-03 | 55.27 |  |  | 366139.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235170 | 0 | 0 | 211819 | 0 | 117728 | 105984 | 3515.518 | 674216.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021416-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372670 , Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | 372670 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 28626 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -650 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30192.102 | 30192.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021423-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II ETAPA | [23 empty] | 458749.905 | 211000 | 0 | 45367.869 | 0 | 0 | 165542.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210909.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021423-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 458749.905 | 211000 | 0 | 45367.869 | 0 | 0 | 165542.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210909.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40021423-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovías en Red Vial Región de los Ríos II Etapa | 372671 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 816465 | Propuesta publica | 790428 | IPC | 32 | 2023-12-15 | 2024-01-12 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 540 | 2024-01-12 | 2025-07-05 | 82.7 |  |  | 458749.905 | 0 | 0 | 45367.869 | 0 | 0 | 165542.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210909.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40026159-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI. | [23 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40026159-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | [23 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34761.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34761.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34761.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34761.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40029499-0 | '02 | '004 | Indemnización Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 406103 | Los Ríos | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 34762 | Trato directo | 34762 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 365 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34761.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34761.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | [23 empty] | 2474986.723 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2474986.723 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 351813 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 1834998 | Propuesta publica | 1961088 | Polinom | 25 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 586745 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 730 | 2023-10-31 | 2025-10-30 | 100 |  |  | 1006052.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030690-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa III | 364390 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 1820000 | Propuesta publica | 2162486 | Polinom | 27 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 640065 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 758 | 2023-11-03 | 2025-11-30 | 100 |  |  | 1468934.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8059.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8059.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | [23 empty] | 9569798.075 | 5212000 | 0 | 1201569.598 | 626965.673 | 741694.965 | 650750.649 | 455188.483 | 477382.483 | 559151.483 | 508293.483 | 445813.483 | 529663.483 | 589123.076 | 6785596.859 | 4463120.889 | 1092897.742 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 811673.475 | 611000 | 0 | 90021.168 | 118891.037 | 69067.982 | 67848.483 | 67848.483 | 67848.483 | 67848.483 | 67848.483 | 67848.483 | 67848.483 | 69929.076 | 822848.644 | 472030.314 | 114628.705 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 357574 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-14 | 2022-12-14 | 849973 | Propuesta publica | 960330 | IPC | 45 | 2022-12-30 | 2023-03-03 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1433 | 2023-03-03 | 2027-02-03 | 65.09 |  |  | 271981.965 | 0 | 0 | 43701.144 | 28198.345 | 23348.279 | 22432.556 | 22432.556 | 22432.556 | 22432.556 | 22432.556 | 22432.556 | 22432.556 | 23437.895 | 275713.555 | 58264.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 357575 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-12 | 2023-01-27 | 1011500 | Propuesta publica | 964842 | IPC | 16 | 2023-05-18 | 2023-07-25 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1431 | 2023-07-25 | 2027-06-25 | 70.67 |  |  | 273337.69 | 0 | 0 | 46320.024 | 23146.385 | 23144.334 | 22508.936 | 22508.936 | 22508.936 | 22508.936 | 22508.936 | 22508.936 | 22508.936 | 22455.192 | 272628.487 | 149484.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | 385927 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 1011500 | Propuesta publica | 985752 | IPC | 17 | 2024-05-08 | 2024-06-04 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1430 | 2024-06-04 | 2028-05-04 | 46.3 |  |  | 266353.82 | 0 | 0 | 0 | 67546.307 | 22575.369 | 22906.991 | 22906.991 | 22906.991 | 22906.991 | 22906.991 | 22906.991 | 22906.991 | 24035.989 | 274506.602 | 264281.268 | 114628.705 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 8758124.6 | 4601000 | 0 | 1111548.43 | 508074.636 | 672626.983 | 582902.166 | 387340 | 409534 | 491303 | 440445 | 377965 | 461815 | 519194 | 5962748.215 | 3991090.575 | 978269.037 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | 357583 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-31 | 2022-10-03 | 7399997 | Propuesta publica | 8796058 | IPC | 42 | 2022-12-05 | 2023-01-24 | 1908093 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2023-01-25 | 2027-01-04 | 88.59 |  |  | 2728697.359 | 0 | 0 | 456999.377 | 138463.04 | 256855.376 | 248823.207 | 150996 | 131920 | 216270 | 183323 | 122478 | 129195 | 242504 | 2277827 | 1340786.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 357589 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 7000000 | Propuesta publica | 7637998 | IPC | 44 | 2022-12-29 | 2023-02-06 | 1868296 | TORO S.P.A | 1440 | 2023-02-07 | 2027-01-17 | 82 |  |  | 2989709.361 | 0 | 0 | 176860.188 | 98975.406 | 114490.447 | 171078.959 | 136344 | 119614 | 144033 | 110122 | 145487 | 169620 | 166690 | 1553315 | 739052.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40030691-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | 384609 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-16 | 2023-12-06 | 7500000 | Propuesta publica | 8245941 | Polinom | 11 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | -34 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2024-05-03 | 2028-04-12 | 55.51 |  |  | 3039717.88 | 0 | 0 | 477688.865 | 270636.19 | 301281.16 | 163000 | 100000 | 158000 | 131000 | 147000 | 110000 | 163000 | 110000 | 2131606.215 | 1911251.953 | 978269.037 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | [23 empty] | 203680 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124073 | 0 | 108114 | 23015 | 0 | 138160.89 | 0 | 393362.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 203680 | 403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124073 | 0 | 108114 | 23015 | 0 | 138160.89 | 0 | 393362.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40031049-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-985 S: Chinchin-Lican, Comuna de Rio Bueno | 391271 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-09 | 2024-09-12 | 537892 | Propuesta publica | 531794 | IPC | 1997 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 44894 | CYD INGENIERIA LTDA. | 530 | 2024-10-22 | 2026-04-05 | 37.08 |  |  | 203680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124073 | 0 | 108114 | 23015 | 0 | 138160.89 | 0 | 393362.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [23 empty] | 827583.914 | 934000 | 0 | 0 | 203321.747 | 84553.132 | 172681.121 | 152105.944 | 137603.076 | 34062.805 | 36918.964 | 35460.629 | 78777.596 | 16515 | 952000.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 29457.65 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '002 | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados | 346175 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 188540 | Propuesta publica | 217190 | IPC | 2075 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 42400 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 480 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | 92.59 |  |  | 29457.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 798126.264 | 917000 | 0 | 0 | 203321.747 | 84553.132 | 155941.121 | 152105.944 | 137603.076 | 34062.805 | 36918.964 | 35460.629 | 78777.596 | 16255 | 935000.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia | 405598 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-16 | 2025-01-23 | 1372614 | Propuesta publica | 1632675 | Polinom | 1405 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 300 | 2025-07-22 | 2026-05-18 | 67.89 |  |  | 798126.264 | 0 | 0 | 0 | 203321.747 | 84553.132 | 155941.121 | 152105.944 | 137603.076 | 34062.805 | 36918.964 | 35460.629 | 23884.141 | 16255 | 880106.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40035380-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº405598 , Conservación Periódica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia | 405598 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 53894 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54893.455 | 0 | 54893.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | [23 empty] | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40036799-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [23 empty] | 1643870.764 | 2766200 | 0 | 278519.044 | 262354.447 | 426458.815 | 21972.965 | 321272.056 | 738449.965 | 153272.965 | 153272.965 | 153272.965 | 141842.998 | 136950 | 2787639.185 | 603036.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 249651.503 | 230200 | 0 | 43883.834 | 22011.127 | 22009.031 | 21972.965 | 21972.965 | 21972.965 | 21972.965 | 21972.965 | 21972.965 | 10542.998 | 0 | 230284.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 375395 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-11-12 | 456027 | Propuesta publica | 461406 | IPC | 2247 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 669 | 2024-12-03 | 2026-10-03 | 70.67 |  |  | 249651.503 | 0 | 0 | 43883.834 | 22011.127 | 22009.031 | 21972.965 | 21972.965 | 21972.965 | 21972.965 | 21972.965 | 21972.965 | 10542.998 | 0 | 230284.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1394219.261 | 2536000 | 0 | 234635.21 | 240343.32 | 404449.784 | 0 | 299299.091 | 716477 | 131300 | 131300 | 131300 | 131300 | 136950 | 2557354.405 | 603036.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 375224 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 2000000 | Propuesta publica | 2360922 | Polinom | 9 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 163735 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 759 | 2024-04-25 | 2026-05-24 | 92.5 |  |  | 1095226.22 | 0 | 0 | 137303.116 | 46849.294 | 317639.648 | 0 | 167999.091 | 181738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851529.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038456-0 | '02 | '004 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | 388959 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-08 | 2024-06-21 | 2000000 | Propuesta publica | 2489437 | Polinom | 12 | 2025-07-10 | 2025-08-01 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2025-08-02 | 2027-08-02 | 25.94 |  |  | 298993.041 | 0 | 0 | 97332.094 | 193494.026 | 86810.136 | 0 | 131300 | 534739 | 131300 | 131300 | 131300 | 131300 | 136950 | 1705825.256 | 603036.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | [23 empty] | 208696.99 | 185000 | 0 | 0 | 60272.811 | 0 | 24269.189 | 50136 | 30625.45 | 19249.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184552.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 208696.99 | 185000 | 0 | 0 | 60272.811 | 0 | 24269.189 | 50136 | 30625.45 | 19249.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184552.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Blanco Ruta T-559 y sus Accesos, Comuna de Futrono, Región de Los Ríos | 392109 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-06-26 | 270223 | Propuesta publica | 328790 | IPC | 1583 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 16708 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 465 | 2024-08-20 | 2025-11-28 | 24.6 |  |  | 208696.99 | 0 | 0 | 0 | 60272.811 | 0 | 24269.189 | 50136 | 0 | 19249.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153927.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038708-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº392109 , Estudio de Ingeniería Reposición Puente Blanco Ruta T-559 y sus Accesos, Comuna de Futrono, Región de Los Ríos | 392109 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 28626 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | -465 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30625.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30625.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038716-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA COSTERA SECTOR MEHUIN - PICHICULLIN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038716-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40038716-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | [23 empty] | 189144.814 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141518 | 0 | 0 | 38626 | 0 | 113516 | 293660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 189144.814 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141518 | 0 | 0 | 38626 | 0 | 113516 | 293660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40039135-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Rutas T-71 Y T-87 Comuna de Rio Bueno Región De Los Ríos. (Nuevo 2024) | 391299 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-08-07 | 2024-10-08 | 462542 | Propuesta publica | 453319 | IPC | 3316 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 470 | 2024-10-22 | 2026-02-04 | 74.1 |  |  | 189144.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141518 | 0 | 0 | 38626 | 0 | 113516 | 293660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [23 empty] | 617018.198 | 493800 | 0 | 177748.667 | 0 | 30359.28 | 90679.739 | 0 | 0 | 28136.241 | 0 | 49088 | 0 | 0 | 376011.927 | 166441.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 358570.841 | 462800 | 0 | 154467.207 | 0 | 30359.28 | 83040.72 | 0 | 0 | 28136.241 | 0 | 49088 | 0 | 0 | 345091.448 | 166441.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '002 | Consultoría para Proyectos de Conservación año 2023 - 2024, Región de Los Ríos | 396750 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-08-20 | 734230 | Propuesta publica | 785400 | IPC | 44 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 941 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 660 | 2024-10-08 | 2026-07-30 | 66.37 |  |  | 358570.841 | 0 | 0 | 154467.207 | 0 | 30359.28 | 83040.72 | 0 | 0 | 28136.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296003.448 | 166441.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº396750 , Consultoría para Proyectos de Conservación año 2023 - 2024, Región de Los Ríos | 396750 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 44625 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -660 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49088 | 0 | 0 | 49088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 258447.357 | 31000 | 0 | 23281.46 | 0 | 0 | 7639.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30920.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-737, Tronlico - Choroico; y ruta T-795, Cuinco - Santa Rosa, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 369697 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1212633 | Propuesta publica | 1119501 | Polinom | 292 | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 335844 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 365 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | 99.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040157-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-983, Chiscaihue - Las Vertientes; y ruta T-985, Chin Chin - Lican, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | 369699 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 1644481 | Propuesta publica | 2058163 | Polinom | 13 | 2023-04-19 | 2023-06-12 | 82707 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 574 | 2023-06-13 | 2025-01-07 | 99.81 |  |  | 258447.357 | 0 | 0 | 23281.46 | 0 | 0 | 7539.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30820.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | [23 empty] | 5269376.03 | 4810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264145.43 | 884124.177 | 1784935.774 | 166166.428 | 166166.428 | 166166.428 | 130533.365 | 1246577.77 | 4808815.8 | 65506.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 528695.457 | 497000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264145.43 | 33166.428 | 33166.428 | 33166.428 | 33166.428 | 33166.428 | 33166.428 | 33166.428 | 496310.426 | 65506.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 1 | 371020 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 386108 | Propuesta publica | 342304 | IPC | 563 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 337 | 2025-03-17 | 2026-02-17 | 97.68 |  |  | 270268.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98313.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98313.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 2 | 371021 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 531223 | Propuesta publica | 663662 | IPC | 588 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 671 | 2025-03-20 | 2027-01-20 | 36.49 |  |  | 258427.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165832.14 | 33166.428 | 33166.428 | 33166.428 | 33166.428 | 33166.428 | 33166.428 | 33166.428 | 397997.136 | 65506.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4740680.573 | 4313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850957.749 | 1751769.346 | 133000 | 133000 | 133000 | 97366.937 | 1213411.342 | 4312505.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371003 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 2379201 | Propuesta publica | 2653574 | Polinom | 2 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 160687 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2024-04-09 | 2026-04-09 | 73.05 |  |  | 993012.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717957.749 | 402304.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120262.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº371003 , Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371003 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 140000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | -730 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371007 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-11-27 | 3440591 | Propuesta publica | 4062911 | Polinom | 34 | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 524405 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 823 | 2024-01-31 | 2026-05-03 | 92.8 |  |  | 2230310.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069465.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069465.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 371008 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 1923001 | Propuesta publica | 2491886 | Polinom | 53 | 2024-10-25 | 2024-11-20 | 161642 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 730 | 2024-11-21 | 2026-11-21 | 65.91 |  |  | 1342016.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 97366.937 | 667000 | 1429366.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40040161-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 392209 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-01 | 635093 | Propuesta publica | 686890 | Polinom | 896 | 2025-05-05 | 2025-05-05 | -137 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 365 | 2025-05-06 | 2026-05-06 | 59.83 |  |  | 175341.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546411.342 | 546411.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | [23 empty] | 34512.124 | 700 | 0 | 625.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 34512.124 | 700 | 0 | 625.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40043731-0 | '02 | '002 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 379798 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 406361 | Propuesta publica | 406322 | IPC | 1439 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 39403 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 519 | 2023-08-31 | 2025-01-31 | 100 |  |  | 34512.124 | 0 | 0 | 625.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [23 empty] | 6212166.795 | 981000 | 0 | 447299.657 | 0 | 0 | 51.426 | 0 | 542448.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989799.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6212166.795 | 981000 | 0 | 447299.657 | 0 | 0 | 51.426 | 0 | 542448.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989799.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-668 S: Cruce T-678 (Pichirropulli) - Pichiquema; y Ruta T-669 S: T-655 (Aguas Negras) - T-625 (El Llolly) | 389673 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 1860727 | Propuesta publica | 1939720 | Polinom | 1351 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 365 | 2024-07-24 | 2025-07-24 | 100 |  |  | 954447.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-519 S: Cruce T-551 ¿ Cuchuy ¿ cruce T-551, km 0 al 10,466, comuna de Los Lagos | 389677 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-04 | 2024-06-10 | 2508732 | Propuesta publica | 2421406 | Polinom | 28 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 160672 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 365 | 2024-08-20 | 2025-08-20 | 100 |  |  | 2661039.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389677 , Camino Básico por Conservación, ruta T-519 S: Cruce T-551 ¿ Cuchuy ¿ cruce T-551, km 0 al 10,466, comuna de Los Lagos | 389677 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 209881 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | -365 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218480.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218480.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-292 S: Cruce Ruta 202 (Pufudi) - Putabla - Cruce T-310 (Formio), km 6,051 al 9,551, comuna de Máfil | 389682 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 916482 | Propuesta publica | 1038018 | Polinom | 1369 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 98283 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 365 | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 99.54 |  |  | 1114237.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048145-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, ruta T-790, Cruce Ruta 5 (La Poza) - Cruce Ruta 208 ; Ruta T -940, Cruce ruta 210 (La Unión)- Cruce T-790 (La Poza), Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | 404724 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 2179158 | Propuesta publica | 2161144 | Polinom | 65 | 2024-12-31 | 2025-02-05 | -75 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 365 | 2025-02-06 | 2026-02-06 | 99.26 |  |  | 1482442.299 | 0 | 0 | 447299.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308967.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756267.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | [23 empty] | 1376326.975 | 19000 | 0 | 11592.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11592.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1376326.975 | 19000 | 0 | 11592.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11592.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048146-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Travesías, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 392627 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-08-09 | 2024-10-02 | 1249858 | Propuesta publica | 1340558 | Polinom | 2082 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | -3 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 210 | 2024-11-08 | 2025-06-06 | 100 |  |  | 1376326.975 | 0 | 0 | 11592.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11592.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1110044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1110044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40048147-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 434108 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1089040 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 1110044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049455-0 | ' | ' | NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIOS CRUCES PELIGROSOS REGION DE LOS RIOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 330000 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049455-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049455-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049455-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 330000 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049455-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA NORMALIZACION SEGURIDAD VIAL VARIOS CRUCES PELIGROSOS REGION DE LOS RIOS (NUEVO 2026) | 427045 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 650000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-09-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 330000 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | [23 empty] | 123810 | 228000 | 0 | 42580.756 | 0 | 0 | 34128.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 123810 | 228000 | 0 | 42580.756 | 0 | 0 | 34128.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-800 Tramo Parque Alerce Costero - Hueicolla Región de Los Ríos | 391272 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-07-01 | 2024-08-28 | 349420 | Propuesta publica | 335580 | IPC | 1985 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 420 | 2024-10-18 | 2025-12-12 | 72.29 |  |  | 123810 | 0 | 0 | 42580.756 | 0 | 0 | 34128.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143758.584 | 220467.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049606-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº391272 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-800 Tramo Parque Alerce Costero - Hueicolla Región de Los Ríos | 391272 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -143758 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | -420 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143758.584 | -143758.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO | [23 empty] | 69072.36 | 726800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175387 | 9325 | 0 | 0 | 407397 | 134701 | 726810 | 90000.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 69072.36 | 726800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175387 | 9325 | 0 | 0 | 407397 | 134701 | 726810 | 90000.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento T-551 S: Los Lagos - Nontuela, Comunas de Los Lagos y Futrono, Región de Los Ríos | 396616 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-16 | 2025-03-18 | 789732 | Propuesta publica | 758378 | IPC | 815 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2025-04-22 | 2026-10-14 | 57.2 |  |  | 69072.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156180 | 9325 | 0 | 0 | 407397 | 134701 | 707603 | 90000.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049607-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº396616 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento T-551 S: Los Lagos - Nontuela, Comunas de Los Lagos y Futrono, Región de Los Ríos | 396616 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 18207 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 330000 | 374000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 330000 | 374000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049608-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO (NUEVO 2026) | 427046 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 640000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 330000 | 374000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049609-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-941-S LOS CAJONES - COÑARIPE, COMUNA DE PANGUIPULLI | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049609-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40049609-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40054604-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES REGION DE LOS RIOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40054604-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40054604-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40056524-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS TOROBAYO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 891000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40056524-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40056524-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40056524-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 891000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40056524-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS TOROBAYO (NUEVO 2026) | 427048 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2010000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2026-09-01 | 2028-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 891000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [23 empty] | 1806647.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1000.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1806647.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1000.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057630-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 402544 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 1696312 | Propuesta publica | 1777827 | Polinom | 2364 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | -10 | APIA SPA | 300 | 2024-12-17 | 2025-10-13 | 99.97 |  |  | 1806647.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1000.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | [23 empty] | 18501635.681 | 3629000 | 0 | 488652.593 | 640285.568 | 570911.113 | 471802.187 | 5825.45 | 247631.573 | 1204964.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630072.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 18501635.681 | 3629000 | 0 | 488652.593 | 640285.568 | 570911.113 | 471802.187 | 5825.45 | 247631.573 | 1204964.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630072.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Recapado Ruta T-39 Los Lagos - Panguipulli, Provincia De Valdivia, Región De Los Ríos | 390126 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-07-10 | 4241491 | Propuesta publica | 3647558 | Polinom | 37 | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 144964 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 534 | 2024-09-13 | 2026-03-01 | 97.34 |  |  | 2337737.087 | 0 | 0 | 488652.593 | 468091.743 | 217444.02 | 31893.144 | 7782.408 | 101909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315772.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº390126 , Conservación De La Red Vial, Recapado Ruta T-39 Los Lagos - Panguipulli, Provincia De Valdivia, Región De Los Ríos | 390126 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1956 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | -534 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1956.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1956.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Recapado y Reparación de Ruta 201-CH Y Ruta 203-CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390128 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 3833782 | Propuesta publica | 4205442 | Polinom | 43 | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2024-10-12 | 2025-08-08 | 85.17 |  |  | 3410645.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655809.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655809.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº390128 , Conservación de la Red Vial, Recapado y Reparación de Ruta 201-CH Y Ruta 203-CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390128 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 505881 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530380.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530380.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Recapado Ruta T-551 Futrono - Llifén, Ruta T-851 Lago Ranco - Calcurrupe, T-559 Llifén y Ruta T-759 Puerto Nuevo - Coique, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 390131 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-25 | 2024-07-11 | 3749696 | Propuesta publica | 3676056 | Polinom | 35 | 2024-08-16 | 2024-09-09 | -41909 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 456 | 2024-09-10 | 2025-12-10 | 97.13 |  |  | 3458197.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46709.922 | 18774.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65484.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-640 Colonia Tres Chiflones, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390138 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-26 | 2024-07-12 | 1336418 | Propuesta publica | 1913996 | Polinom | 2174 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 43901 | TORO S.P.A | 365 | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 98.05 |  |  | 1901806.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39502.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39502.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº390138 , Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-640 Colonia Tres Chiflones, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 390138 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 96013 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TORO S.P.A | -365 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99012.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99012.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado T-851, Río Bueno - Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 390142 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 2530000 | Propuesta publica | 2921788 | Polinom | 45 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | -16 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 365 | 2024-10-09 | 2025-10-09 | 99.53 |  |  | 2824909.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146934.23 | 14909.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161844.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-312 Santa Elvira - San Javier, T-296 Pelchuquín - San Antonio y Reparación T-344 Cabo Blanco - Av. España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 402868 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-30 | 2024-12-10 | 2795833 | Propuesta publica | 3094043 | Polinom | 2 | 2025-01-09 | 2025-02-05 | -27 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 365 | 2025-03-06 | 2026-03-06 | 88.13 |  |  | 2639043.233 | 0 | 0 | 0 | 172193.825 | 0 | 385496.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557690.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057701-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-145 Malalhue - Curaco, T-105 Curaco - Hondonada y T-107 Malalhue - Contrabajo, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 403767 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-10-23 | 2024-11-27 | 2257497 | Propuesta publica | 1968743 | Polinom | 66 | 2024-12-31 | 2025-02-05 | 109776 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 418 | 2025-02-06 | 2026-03-31 | 100 |  |  | 1929297.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206532.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206532.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 896508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 896508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40057801-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Zonas de Escuelas, varios sectores, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | 434112 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 896857 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 896508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060703-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 1578000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 532696 | 614696 | 1577887 | 4500000 | 4922608 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060703-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060703-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060703-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38696 | 38696 | 77392 | 500000 | 422608 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060703-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNAS DE LANCO Y PANGUIPULLI, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS, ETAPA IV | 431720 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2026-08-01 | 2028-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19348 | 19348 | 38696 | 250000 | 211304 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060703-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, PROVINCIA DE RANCO, REGION DE LOS RIOS, ETAPA IV | 431722 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 700 | 2026-09-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19348 | 19348 | 38696 | 250000 | 211304 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060703-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 494000 | 576000 | 1500000 | 4000000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060703-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNAS DE LANCO Y PANGUIPULLI, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS, ETAPA IV | 431724 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2080000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 135000 | 375000 | 1000000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060703-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNA DE PANGUIPULLI, SECTOR CORDILLERA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS, ETAPA I | 431725 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2080000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 135000 | 375000 | 1000000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060703-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNAS DE LA UNION Y RIO BUENO, PROVINCIA DE RANCO, REGION DE LOS RIOS, ETAPA I | 431727 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 127000 | 153000 | 375000 | 1000000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060703-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNAS DE LAGO RANCO Y FUTRONO, PROVINCIA DE RANCO, REGION DE LOS RIOS, ETAPA I | 431731 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 1800000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 127000 | 153000 | 375000 | 1000000 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBALES MIXTAS - REGION DE LOS RÍOS 2025 - 2029 | [23 empty] | 0 | 4514000 | 0 | 0 | 0 | 26571.953 | 325914 | 367942 | 186748.722 | 277172 | 289062 | 391632 | 696916 | 995254 | 3557212.675 | 8613058 | 9302815 | 10047279.751 | 4900000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.722 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 749000 | 0 | 0 | 0 | 26571.953 | 61441 | 61441 | 61441 | 61441 | 61441 | 61441 | 96835 | 127881 | 619933.953 | 1420001 | 1450001 | 1329771.343 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Norte, Etapa IV, Región de Los Ríos | 420726 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 1000000 | Propuesta publica | 1029866 | IPC | 33 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1430 | 2026-02-16 | 2030-01-16 | 2.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26571.953 | 22941 | 22941 | 22941 | 22941 | 22941 | 22941 | 22941 | 22941 | 210099.953 | 330000 | 360000 | 399607.343 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | 423384 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-11 | 2026-02-24 | 1000000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1431 | 2026-05-15 | 2030-04-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 42000 | 311500 | 350000 | 350000 | 288500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Los Ríos | 431739 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 666000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11798 | 20980 | 32778 | 246667 | 246667 | 213888 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | 431742 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 666000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11798 | 20980 | 32778 | 246667 | 246667 | 213888 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Norte - Cordillera, Etapa I, Región de Los Ríos | 431744 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 666000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11798 | 20980 | 32778 | 246667 | 246667 | 213888 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264473 | 306501 | 125241 | 215131 | 227621 | 330191 | 600081 | 867373 | 2936612 | 7193057 | 7852814 | 8717508.408 | 4900000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Valdivia, Sector Norte, Etapa IV, Región de Los Ríos | 420728 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-02 | 2025-11-13 | 7777682 | Propuesta publica | 7190419 | Polinom | 32 | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 0 | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1440 | 2026-01-08 | 2029-12-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209473 | 141501 | 105241 | 150131 | 107621 | 160251 | 150081 | 407313 | 1431612 | 1650000 | 1755000 | 2011806.114 | 900000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | 423407 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-12 | 2025-12-22 | 8343732 | Propuesta publica | 8483898 | Polinom | 5 | 2026-03-17 | 2026-04-13 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 1440 | 2026-04-14 | 2030-03-24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 165000 | 20000 | 65000 | 120000 | 65000 | 120000 | 130000 | 740000 | 2483057 | 2077814 | 2250702.294 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Valdivia, sector Cordillera, Etapa IV, Región de Los Ríos | 431745 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-29 | 2026-06-12 | 4599169 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-15 | 2029-08-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34980 | 110000 | 110020 | 255000 | 1020000 | 1440000 | 1385000 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | 431746 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-29 | 2026-06-05 | 4614465 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-15 | 2029-08-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34980 | 110000 | 110020 | 255000 | 1020000 | 1540000 | 1285000 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40060704-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Norte - Cordillera, Etapa I, Región de Los Ríos | 431747 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-12 | 2026-06-19 | 4586974 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-15 | 2029-08-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34980 | 110000 | 110020 | 255000 | 1020000 | 1040000 | 1785000 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40064554-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL VARIOS PUENTES REGION DE LOS RIOS 2024 - 2025 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1135575 | 1982316 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40064554-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1135575 | 1982316 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40064554-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial , Conservación Puente San José, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 434117 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2806103 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1135575 | 1982316 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40064557-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2025 -2026 | [23 empty] | 0 | 5697000 | 0 | 767028.719 | 1600332.724 | 1595311.809 | 1205039.24 | 375144.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5542857.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40064557-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5697000 | 0 | 767028.719 | 1600332.724 | 1595311.809 | 1205039.24 | 375144.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5542857.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40064557-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Sello T-302 Santa Elvira - Quitacalzón, y T-328 Las Lomas - Balseadero San Javier, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 409225 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-15 | 2025-09-03 | 1478936 | Propuesta publica | 1126462 | Polinom | 1920 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | -2 | APIA SPA | 365 | 2025-10-09 | 2026-10-09 | 70.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 767028.719 | 0 | 0 | 351719.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118748.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40064557-0 | '02 | '004 | Conservación Red Vial, Recapado T-981-U Crucero - Entrelagos, Km 53,6 al Km 74,06, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 409228 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-15 | 2025-08-29 | 5969696 | Propuesta publica | 4297210 | Polinom | 27 | 2025-10-09 | 2025-11-04 | 0 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 270 | 2025-11-05 | 2026-08-02 | 73.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600332.724 | 1595311.809 | 853319.44 | 375144.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424108.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40066886-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 2520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361031.555 | 362054.307 | 363077.059 | 274097.611 | 275120.362 | 560618.965 | 2195999.859 | 324000.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40066886-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47698.482 | 47833.605 | 47968.728 | 36213.012 | 36348.135 | 72937.653 | 288999.615 | 51455.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40066886-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN DE PUENTE CURILELFU, PUENTE SIN NOMBRE, PUENTE EL SALTO, COMUNAS DE LA UNIÓN, RÍO BUENO Y LOS LAGOS, PROVINCIAS DE RANCO Y VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 418092 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-25 | 2026-03-10 | 304028 | Propuesta publica | 318865 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PROSIGA S.A | 304 | 2026-05-29 | 2027-03-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47698.482 | 47833.605 | 47968.728 | 36213.012 | 36348.135 | 72937.653 | 288999.615 | 51455.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40066886-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313333.073 | 314220.702 | 315108.331 | 237884.599 | 238772.227 | 487681.312 | 1907000.244 | 272544.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40066886-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN DE PUENTE CURILELFU, PUENTE SIN NOMBRE, PUENTE EL SALTO, COMUNAS DE LA UNIÓN, RÍO BUENO Y LOS LAGOS, PROVINCIAS DE RANCO Y VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 418100 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-06 | 2026-01-09 | 1997166 | Propuesta publica | 1945780 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 300 | 2026-05-29 | 2027-03-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313333.073 | 314220.702 | 315108.331 | 237884.599 | 238772.227 | 487681.312 | 1907000.244 | 272544.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40067224-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP - GORE) REGION DE LOS RIOS 2024 - 2026 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 818615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40067224-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 818615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40067224-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación , T-763: Alucema - Quillin, km 0,0 al 3,25, Comuna Lago Ranco, Región de Los Ríos | 434127 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 916754 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 818615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40069436-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES CUYAIMA Y CANO RODRIGUEZ, PROVINCIA DEL RANCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110 | 275000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40069436-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40069436-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40069436-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 275000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40069436-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Cuyaima y Cano Rodriguez, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 427049 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 550000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-10-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 275000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070159-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS | [23 empty] | 0 | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 233556 | 252000 | 576056 | 2533334 | 2573334 | 3997776 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070159-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070159-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070159-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23556 | 42000 | 65556 | 493334 | 493334 | 427776 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070159-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Los Ríos | 431748 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 704762 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11778 | 21000 | 32778 | 246667 | 246667 | 213888 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070159-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa IV, Región de Los Ríos | 431749 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 704762 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11778 | 21000 | 32778 | 246667 | 246667 | 213888 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070159-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 210000 | 210000 | 510000 | 2040000 | 2080000 | 3570000 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070159-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Los Ríos | 431750 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 4857143 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 105000 | 105000 | 255000 | 1020000 | 1040000 | 1785000 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070159-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa IV, Región de Los Ríos | 431756 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-15 | 2026-06-23 | 4878240 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-10-15 | 2029-09-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 105000 | 105000 | 255000 | 1020000 | 1040000 | 1785000 | 1000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070161-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINO INDIGENA REGION DE LOS RIOS | [23 empty] | 0 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 44080 | 124080 | 125318 | 293678 | 1250000 | 1456522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070161-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070161-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Ríos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070161-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14080 | 14080 | 15318 | 43478 | 250000 | 206522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070161-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNAS DE MARIQUINA, MÁFIL, LOS LAGOS, PAILLACO, VALDIVIA Y CORRAL, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS, ETAPA II | 431759 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14080 | 14080 | 15318 | 43478 | 250000 | 206522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 110000 | 110000 | 250000 | 1000000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070161-0 | '02 | '004 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS PLAN DE CONECTIVIDAD INDIGENA, COMUNA DE MARIQUINA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS, ETAPA II | 431763 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-08-01 | 2028-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 110000 | 110000 | 250000 | 1000000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070174-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL VARIAS COMUNAS DE LAS PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63152 | 63152 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070174-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63152 | 63152 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40070174-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica T-559 Curriñe - Maihue, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 434129 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 893837 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2026-10-01 | 2027-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63152 | 63152 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40077971-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY KM5,9 - ACCESO NORTE A NIEBLA KM13,7 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 99000 | 286000 | 88000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40077971-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40077971-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40077971-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 99000 | 286000 | 88000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Ríos | 40077971-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA (NUEVO 2026) | 427044 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 430000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1369 | 2026-08-01 | 2030-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 99000 | 286000 | 88000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | [23 empty] | 1713029.873 | 1861000 | 0 | 99799.692 | 46347.681 | 150967.9 | 172316.634 | 112236 | 210369.815 | 179678.916 | 505911.379 | 251373.322 | 258543.733 | 243454.247 | 2230999.319 | 5024999.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 490640 | 341000 | 0 | 77219.876 | 39060.102 | 39057.033 | 37015.489 | 62236 | 13237.433 | 28992.255 | 355181.212 | 0 | 0 | 0 | 651999.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | 278733 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 906150 | Propuesta publica | 1316083 | IPC | 75 | 2022-08-31 | 2022-12-12 | -269143 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1308 | 2022-12-12 | 2026-07-12 | 92.21 |  |  | 490640 | 0 | 0 | 77219.876 | 39060.102 | 39057.033 | 37015.489 | 62236 | 13237.433 | 28992.255 | 628 | 0 | 0 | 0 | 297446.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº278733 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | 278733 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 279286 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | -1308 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354553.212 | 0 | 0 | 0 | 354553.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1222389.873 | 1520000 | 0 | 22579.816 | 7287.579 | 111910.867 | 135301.145 | 50000 | 197132.382 | 150686.661 | 150730.167 | 251373.322 | 258543.733 | 243454.247 | 1578999.919 | 5024999.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 149184 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3000000 | Trato directo | 2700000 | Polinom | 323 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 558422 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 5477 | 2009-12-31 | 2024-12-29 | 98 |  |  | 85242.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31234.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31234.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 278732 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7952641 | Trato directo | 7944878 | IPC | 24 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1859 | 2021-06-08 | 2026-07-11 | 33.32 |  |  | 1137147.236 | 0 | 0 | 22579.816 | 7287.579 | 111910.867 | 135301.145 | 50000 | 165898.156 | 150686.661 | 150730.167 | 251373.322 | 258543.733 | 243454.267 | 1547765.713 | 5024999.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 20080167-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278732 , Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 278732 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | -1584 | - | 2022-03-10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30061828-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUÉ - LAGO TODOS LOS SANTOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30061828-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 225-Ch Sector Petrohue - Lago Todos Los Santos | 278736 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-04-30 | 2018-06-21 | 1650000 | Propuesta publica | 3456915 | IPC | 81 | 2018-10-01 | 2018-11-13 | 119458 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 720 | 2018-11-14 | 2020-11-03 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 1923.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069055-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | [23 empty] | 158.348 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2094.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 158.348 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2094.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 158.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069055-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069070-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30069070-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | [23 empty] | 1194999.98 | 7534000 | 0 | 0 | 89149.326 | 657939.886 | 814738.942 | 534607.259 | 533304.298 | 535411.517 | 573518.737 | 2025046.615 | 2366180.665 | 2430102.755 | 10560000 | 9318412.463 | 11389000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 159000 | 522000 | 0 | 0 | 89149.326 | 0 | 42464.061 | 43838.259 | 44000.128 | 44161.997 | 44323.867 | 44485.736 | 87838.386 | 81738.24 | 522000 | 318198.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22.100,00. - DM 48.420,00, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 376830 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-02 | 2024-07-12 | 936054 | Propuesta publica | 913337 | IPC | 39 | 2025-04-11 | 2025-06-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 730 | 2025-06-27 | 2027-06-27 | 33.93 |  |  | 159000 | 0 | 0 | 0 | 89149.326 | 0 | 42464.061 | 43838.259 | 44000.128 | 44161.997 | 44323.867 | 44485.736 | 87838.386 | 81738.24 | 522000 | 318198.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1035999.98 | 7010000 | 0 | 0 | 0 | 657939.886 | 772274.881 | 490769 | 489304.17 | 491249.52 | 529194.87 | 1980560.879 | 2278342.279 | 2346364.515 | 10036000 | 9000213.798 | 11389000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 263673 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 15396709 | Propuesta publica | 16610354 | IPC | 76 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 1072799 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 1062 | 2018-08-04 | 2021-07-01 | 50.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 8567515.08 | 8603515.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263673 , Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 263673 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8567515 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | -1062 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8567515.08 | -8567515.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30070762-0 | '02 | '004 | Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-Ch, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo Dm. 22.100 - Dm. 48.420, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 376829 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-05-27 | 21772082 | Propuesta publica | 30317534 | Polinom | 59 | 2024-11-19 | 2025-06-23 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 720 | 2025-06-23 | 2027-06-13 | 7.14 |  |  | 1035999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657939.886 | 772274.881 | 490769 | 489304.17 | 491249.52 | 493194.87 | 1980560.879 | 2278342.279 | 2346364.515 | 10000000 | 9000213.798 | 11389000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | [23 empty] | 334739.741 | 3068900 | 0 | 0 | 979683.413 | 370845.158 | 424208.686 | 414812.425 | 199345.837 | 36670.95 | 73670.95 | 69504.544 | 69504.544 | 398598.002 | 3036844.509 | 1767411.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 31186.152 | 438900 | 0 | 0 | 72505.816 | 0 | 36670.95 | 36670.95 | 36670.95 | 36670.95 | 36670.95 | 36670.95 | 36670.95 | 36670.95 | 365873.416 | 453434.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '002 | Asesoria Inspeccion Fiscal Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 Provincia de Osorno | 412712 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-31 | 2025-07-25 | 712791 | Propuesta publica | 829703 | IPC | 155 | 2025-10-07 | 2025-10-28 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 730 | 2025-10-28 | 2027-10-28 | 8.28 |  |  | 31186.152 | 0 | 0 | 0 | 72505.816 | 0 | 36670.95 | 36670.95 | 36670.95 | 36670.95 | 36670.95 | 36670.95 | 36670.95 | 36670.95 | 365873.416 | 453434.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 303553.589 | 2630000 | 0 | 0 | 907177.597 | 370845.158 | 387537.736 | 378141.475 | 162674.887 | 0 | 37000 | 32833.594 | 32833.594 | 361927.052 | 2670971.093 | 1313977.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '004 | Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 - Comuna Puyehue - Provincia de Osorno | 412707 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-20 | 2025-03-25 | 4010648 | Propuesta publica | 4093511 | IPC | 27 | 2025-05-05 | 2025-05-27 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 720 | 2025-05-28 | 2027-05-18 | 18.87 |  |  | 303553.589 | 0 | 0 | 0 | 907177.597 | 370845.158 | 387537.736 | 378141.475 | 162674.887 | 0 | 0 | 32833.594 | 32833.594 | 361927.052 | 2633971.093 | 1313977.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30080507-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº412707 , Reposición Puente El Gringo - Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite, Tramo: Dm 111.480,00 - Dm 112.080,00 - Comuna Puyehue - Provincia de Osorno | 412707 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | [23 empty] | 436492 | 1779000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145850 | 0 | 0 | 269981.5 | 643400 | 0 | 0 | 154016.79 | 1213248.29 | 2077728.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 436492 | 1779000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145850 | 0 | 0 | 269981.5 | 643400 | 0 | 0 | 154016.79 | 1213248.29 | 2077728.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad Técnica, Construcción Puente Dalcahue, Ruta W‐59, Isla de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (Cuarto Llamado) | 403339 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-07-27 | 2024-09-16 | 3174980 | Propuesta publica | 3372460 | IPC | 149 | 2024-12-18 | 2025-03-21 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 780 | 2025-03-21 | 2027-05-10 | 12.94 |  |  | 436492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145850 | 0 | 0 | 269981.5 | 643400 | 0 | 0 | 15000 | 1074231.5 | 2077728.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30083665-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº403339 , Estudio de Factibilidad Técnica, Construcción Puente Dalcahue, Ruta W‐59, Isla de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (Cuarto Llamado) | 403339 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 139017 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -780 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139016.79 | 139016.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30101663-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30101663-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30101663-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | [23 empty] | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30112219-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 290283 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 380585 | Propuesta publica | 451525 | IPC | 1677 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 1085 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 750 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | [23 empty] | 16588999.996 | 12763000 | 0 | 55644.976 | 2360533.192 | 4498096.566 | 881694.509 | 45225.434 | 45390.4 | 2447047.982 | 23234.163 | 1008246.382 | 1326787.908 | 0 | 12691901.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 489000 | 369000 | 0 | 55644.976 | 80054.732 | 40095.303 | 38844.664 | 45225.434 | 45390.4 | 45555.366 | 23234.163 | 0 | 0 | 0 | 374045.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Construcción Bypass Castro, Sector Ruta 5 Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Tramo DM. 850 - DM. 16.860, Comuna de Castro y Chonchi, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 376891 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-07 | 2024-07-04 | 1086589 | Propuesta publica | 923767 | IPC | 2368 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 730 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | 76.75 |  |  | 489000 | 0 | 0 | 55644.976 | 80054.732 | 40095.303 | 38844.664 | 45225.434 | 45390.4 | 45555.366 | 23234.163 | 0 | 0 | 0 | 374045.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 16099999.996 | 12394000 | 0 | 0 | 2280478.46 | 4458001.263 | 842849.845 | 0 | 0 | 2401492.616 | 0 | 1008246.382 | 1326787.908 | 0 | 12317856.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 290044 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 16815689 | Propuesta publica | 24508320 | IPC | 18 | 2020-06-19 | 2020-09-17 | 3458913 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 1022 | 2020-09-18 | 2023-07-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128861.627 | 0 | 0 | 0 | 12562301.21 | 12691162.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº290044 , Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 290044 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -12562301 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | -1022 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12562301.21 | -12562301.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Terminación Construcción By Pass Castro, Ruta 5 Sector Llau Llao ‐ Ruta 5 sector Alcaldeo, Tramo DM. 850 ‐ DM. 16.860, Comuna Castro y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | 376890 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-12-28 | 10000000 | Propuesta publica | 25166159 | IPC | 15 | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 720 | 2024-06-11 | 2026-06-01 | 81 |  |  | 16099999.996 | 0 | 0 | 0 | 2280478.46 | 4458001.263 | 842849.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008246.382 | 1326787.908 | 0 | 9916363.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30114721-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376890 , Terminación Construcción By Pass Castro, Ruta 5 Sector Llau Llao ‐ Ruta 5 sector Alcaldeo, Tramo DM. 850 ‐ DM. 16.860, Comuna Castro y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | 376890 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2076221 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 59 | - | 2026-07-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272630.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272630.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | [23 empty] | 1302423.769 | 1455000 | 0 | 0 | 196908.224 | 288350.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115264.13 | 291370.215 | 891892.784 | 4696588.567 | 4439216.09 | 13899543.448 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 385624.051 | 439216.526 | 265142.718 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Puentes y Accesos Sector: Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue - Tramo Puente El Blanco (Nuevo 2026) | 426945 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 1007379 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2026-11-01 | 2029-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 385624.051 | 439216.526 | 265142.718 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 2472.35 | 608000 | 0 | 0 | 196908.224 | 288350.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115264.13 | 291350.215 | 891872.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 704621 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 2472.35 | 0 | 0 | 0 | 196908.224 | 288350.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291350.215 | 776608.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115264.13 | 0 | 115264.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1299951.419 | 847000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4310964.516 | 3999999.564 | 13634400.73 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 296860 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 5207976 | Propuesta publica | 7680206 | IPC | 173 | 2019-12-12 | 2021-07-30 | 969499 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1308 | 2021-07-31 | 2025-02-28 | 93.69 |  |  | 1299951.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946364.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº296860 , Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 296860 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | -1308 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30115547-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 Puentes y Accesos Sector: Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue - Tramo Puente El Blanco (Nuevo 2026) | 426944 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 19500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2026-11-01 | 2029-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3464599.617 | 3999999.564 | 13634400.73 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | [23 empty] | 251725.216 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45769 | 20715.437 | 0 | 91535.663 | 0 | 70840 | 228860.1 | 3825273.6 | 4697406.08 | 12074768.32 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240 | 20240 | 611353.6 | 696430.08 | 119064.32 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposicion Puente Quilo En Ruta W-20,Comuna De Ancud (Nuevo 2026) | 426952 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 1356000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2026-09-01 | 2029-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240 | 20240 | 611353.6 | 696430.08 | 119064.32 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 251725.216 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45769 | 20715.437 | 0 | 91535.663 | 0 | 50600 | 208620.1 | 3213920 | 4000976 | 11955704 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 278751 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 7926870 | Propuesta publica | 8459601 | IPC | 55 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | -284 | ARAUCO S.A. | 900 | 2019-07-01 | 2021-12-17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20715.437 | 0 | 0 | 0 | 7619667.878 | 7640383.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº278751 , Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 278751 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7619667 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARAUCO S.A. | -900 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7619667.878 | -7619667.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Servicio de rescate arqueológico proyecto Reposición Puente Quilo | 391680 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-04 | 2024-08-07 | 457683 | Propuesta publica | 457683 | IPC | 3429 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0 | LASCAUX SPA | 577 | 2024-12-30 | 2026-07-30 | 0 |  |  | 251725.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45769 | 0 | 0 | 91535.663 | 0 | 0 | 137304.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30121997-0 | '02 | '004 | Reposicion Puente Quilo En Ruta W-20,Comuna De Ancud (Nuevo 2026) | 426951 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 18000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 913 | 2026-10-01 | 2029-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50600 | 50600 | 3213920 | 4000976 | 11955704 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | [23 empty] | 84709938.863 | 65956010 | 0 | 1440145.626 | 595028.342 | 1436261.735 | 808759 | 730467.74 | 757926.681 | 5722339.986 | 12114173.564 | 768316 | 13226650.473 | 29201643.049 | 66801712.196 | 213696152.903 | 206313510.54 | 140509249.2 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.56 | 148.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1046 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.56 | 148.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 8867648.022 | 9719920 | 0 | 1440145.626 | 0 | 1436261.735 | 808449 | 730157.74 | 757567.031 | 816894.986 | 760718 | 700408 | 1343742.473 | 191956.639 | 8986301.23 | 11140356.343 | 4979021.82 | 6753335 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería construcción enlace Carelmapu en el acceso norte al Puente Chacao, región de Los Lagos | 411510 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-04-03 | 2025-05-29 | 497335 | Propuesta publica | 420784 | IPC | 1871 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 25484 | CYD INGENIERIA LTDA. | 480 | 2025-06-30 | 2026-10-23 | 14.12 |  |  | 106445.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88139 | 9847.74 | 37210.082 | 64749.986 | 0 | 0 | 103734.473 | 0 | 303681.281 | 63548.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Ampliación Camino Acceso Sur Puente Chacao - Ruta 5, Región Los Lagos (Tercer Llamado) | 426169 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2025-12-11 | 2026-02-06 | 1117827 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 519 | 2026-05-29 | 2027-10-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60273 | 0 | 0 | 100456 | 160729 | 1035304 | 100074.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 201283 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 20141367 | Propuesta publica | 23256714 | IPC | 57 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 36527441 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 5306 | 2014-05-22 | 2028-11-30 | 74.85 |  |  | 8759747.265 | 0 | 0 | 1440145.626 | 0 | 1436261.735 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 700000 | 700000 | 1200000 | 43592.639 | 8400000 | 10000000 | 4876848 | 6753335 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | Asesoría Fondos concursables Resolución de Calificación Ambiental del Puente del Chacao | 419884 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-12-16 | 2026-01-29 | 504601 | Propuesta publica | 158206 | SR | 278 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0 | FUNDACIÓN CARNAVAL DEL SUR | 450 | 2026-02-09 | 2027-05-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31700 | 0 | 0 | 39600 | 47500 | 118800 | 39405.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8156 | SinInf |  | -- | // | 10122 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1454.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 356.949 | 445 | 445 | 408 | 408 | 408 | 3090.949 | 2099.16 | 2099.32 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 75842290.841 | 56235940 | 0 | 0 | 595028.342 | 0 | 310 | 310 | 359.65 | 4905445 | 11353455.564 | 67908 | 11882908 | 29009537.85 | 57815262.406 | 202555796.56 | 201334488.72 | 133755914.2 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 201267 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 325889741 | Propuesta publica | 360134000 | IPC | 201 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 109820190 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 5354 | 2014-02-19 | 2028-10-17 | 60.39 |  |  | 75840836 | 0 | 0 | 0 | 595028.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680000 | 11300000 | 0 | 11770000 | 29009129.85 | 57354158.192 | 202028697.4 | 200730958.4 | 133755914.2 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 211637 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 915 | 2026-08-01 | 2029-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 45000 | 67500 | 112500 | 0 | 450000 | 525000 | 601431 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | Traslado de postes para proyecto - Diseño y Construcción Puente Chacao, Región de Los Lagos | 433176 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 8011 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010.564 | 0 | 0 | 0 | 8010.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30125021-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 8156 | SinInf |  | -- | // | 10122 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1454.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | 359.65 | 445 | 445 | 408 | 408 | 408 | 3093.65 | 2099.16 | 2099.32 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | [23 empty] | 4222257.312 | 6103060 | 0 | 68681.521 | 56466.269 | 84875.469 | 222112.786 | 34159.346 | 34159.346 | 34159.346 | 145115.979 | 194159.346 | 188530 | 1980640.363 | 3043059.771 | 3060000.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 399949.522 | 482060 | 0 | 68681.521 | 33829.474 | 34151.569 | 34159.346 | 34159.346 | 34159.346 | 34159.346 | 145115.979 | 34159.346 | 28530 | 954.62 | 482059.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé Region de Los Lagos - Etapa I | 351915 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 300000 | Propuesta publica | 278100 | Polinom | 3072 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 119826 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 548 | 2022-12-28 | 2024-06-28 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110956.633 | 0 | 0 | 0 | 110956.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspeccion Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 393498 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-09-12 | 584300 | Propuesta publica | 775125 | IPC | 3126 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 730 | 2024-10-21 | 2026-10-21 | 69.71 |  |  | 399949.522 | 0 | 0 | 68681.521 | 33829.474 | 34151.569 | 34159.346 | 34159.346 | 34159.346 | 34159.346 | 34159.346 | 34159.346 | 28530 | 41500.223 | 411648.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº393498 , Asesoria de Inspeccion Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 393498 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -40545 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -730 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40545.603 | -40545.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 2409.025 | 170000 | 0 | 0 | 22636.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147362.743 | 169999.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 242081 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 2409.025 | 0 | 0 | 0 | 22636.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147362.743 | 169999.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3819898.765 | 5451000 | 0 | 0 | 0 | 50723.9 | 187953.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 1832323 | 2391000.34 | 3060000.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | 351914 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-14 | 2022-04-20 | 4580908 | Propuesta publica | 6443679 | IPC | 35 | 2022-09-08 | 2022-10-04 | 508599 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 788 | 2022-10-05 | 2024-12-01 | 96.72 |  |  | 444847.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50723.9 | 187953.44 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 328677.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351914 , Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | 351914 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -90000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | -788 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90000 | 0 | 0 | 0 | -90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30131861-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | 384697 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-01 | 5843279 | Propuesta publica | 8996813 | IPC | 6 | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 720 | 2024-07-11 | 2026-07-01 | 41.13 |  |  | 3375050.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 1832323 | 2152323 | 3060000.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | [23 empty] | 0 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 341471.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 341471.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30137590-0 | '02 | '004 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Nivel Central MOP |  | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 341472 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341471.866 | 341471.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | [23 empty] | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224128-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | [23 empty] | 0 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467487.454 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 467487.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467487.454 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 467487.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 261377 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 2199994 | Propuesta publica | 1922902 | IPC | 33 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 200326 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 289 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | 98.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45700.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45700.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº261377 , Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 261377 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 99928 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -289 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149927.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149927.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Conservación de Emergencia Puente Cancura Ruta U-55-V ; comunas de Osorno y Puerto Octay Provincia de Osorno | 270600 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-09-11 | 2017-10-23 | 809659 | Propuesta publica | 751210 | IPC | 95 | 2017-11-27 | 2018-01-25 | 0 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 210 | 2018-01-26 | 2018-08-24 | 23.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271859.063 | 0 | 0 | 0.001 | 277259.125 | 549118.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30224327-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº270600 , Conservación de Emergencia Puente Cancura Ruta U-55-V ; comunas de Osorno y Puerto Octay Provincia de Osorno | 270600 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -277259 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | -210 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277259.125 | -277259.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | [23 empty] | 492000 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66551.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225868.672 | 292419.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 492000 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66551.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225868.672 | 292419.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | 329462 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 1058288 | Propuesta publica | 991500 | IPC | 93 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 192599 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1565 | 2021-11-19 | 2026-03-03 | 91.78 |  |  | 492000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66551.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225868.672 | 292419.892 | 53791.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30257872-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329462 , Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | 329462 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -53791 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1565 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53791.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | [23 empty] | 2060138.033 | 4819963 | 0 | 115069.178 | 127191.549 | 549996.778 | 183572.113 | 38000 | 329249.813 | 934020.503 | 206199.361 | 444614.352 | 1174378.952 | 1095245.154 | 5197537.753 | 9727902.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 420000 | 212963 | 0 | 0 | 0 | 212963 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 31914.676 | 241699.579 | 0 | 0 | 638577.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 227935 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 1368800 | Propuesta publica | 1365100 | IPC | 156 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 1009022 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2018-09-26 | 2019-09-26 | 94.25 |  |  | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212963 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 31914.676 | 6426.698 | 0 | 0 | 403304.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº227935 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 227935 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 160640 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -365 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235272.881 | 0 | 0 | 235272.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1640138.033 | 4607000 | 0 | 115069.178 | 127191.549 | 337033.778 | 145572.113 | 0 | 291249.813 | 896020.503 | 174284.685 | 202914.773 | 1174378.952 | 1095245.154 | 4558960.498 | 9727902.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 227936 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18494569 | Trato directo | 18494569 | IPC | 111 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 47021 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3427 | 2017-02-09 | 2026-06-29 | 60.12 |  |  | 1640138.033 | 0 | 0 | 115069.178 | 127191.549 | 337033.778 | 145572.113 | 0 | 291249.813 | 145678.163 | 174284.685 | 202914.773 | 174378.952 | 95245.154 | 1808618.158 | 9727902.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30287426-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº227936 , Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 227936 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2483671 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | -3427 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750342.34 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 2750342.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | [23 empty] | 0 | 4591000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536362.264 | 542340.264 | 548318.264 | 554296.264 | 2591835.528 | 3090846.528 | 7863999.112 | 19000000 | 19000000 | 5516000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59628.691 | 59860.691 | 60092.691 | 60324.691 | 119953.382 | 120139.382 | 479999.528 | 747564 | 414535 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 7, Sector: Caleta Gonzalo - Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, DM 143.152,000 al DM 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos | 399516 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-17 | 2025-09-05 | 1856151 | Propuesta publica | 1509709 | IPC | 61 | 2026-03-30 | 2026-04-21 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 945 | 2026-04-21 | 2028-11-21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59628.691 | 59860.691 | 60092.691 | 60324.691 | 119953.382 | 120139.382 | 479999.528 | 747564 | 414535 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476733.573 | 482479.573 | 488225.573 | 493971.573 | 2471882.146 | 2970707.146 | 7383999.584 | 18252436 | 18585465 | 5516000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30309675-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector Caleta Gonzalo - Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo - Puente General Manuel Feliú, Dm. 143.152,000 al Dm. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 399515 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-27 | 13016766 | Propuesta publica | 45968371 | IPC | 49 | 2025-10-08 | 2026-03-05 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 930 | 2026-03-05 | 2028-09-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476733.573 | 482479.573 | 488225.573 | 493971.573 | 2471882.146 | 2970707.146 | 7383999.584 | 18252436 | 18585465 | 5516000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | [23 empty] | 4433832.067 | 5780000 | 0 | 48180.204 | 2798131.941 | 0 | 345359.302 | 729773.87 | 0 | 0 | 449671.494 | 708920.596 | 708150.728 | 28812.632 | 5817000.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 375092.067 | 116000 | 0 | 48180.204 | 24136.787 | 0 | 24181.544 | 21109.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 118000.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-883, C: Cruce Longitudinal Díaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 375374 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 467000 | Propuesta publica | 533558 | IPC | 1654 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 52069 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 669 | 2024-06-05 | 2026-04-05 | 85.35 |  |  | 375092.067 | 0 | 0 | 48180.204 | 24136.787 | 0 | 24181.544 | 21109.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 118000.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 1579.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28420.632 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28420.632 | 28420.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4058740 | 5634000 | 0 | 0 | 2772415.786 | 0 | 321177.758 | 708663.974 | 0 | 0 | 449671.494 | 708920.596 | 708150.728 | 0 | 5669000.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30319122-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta W-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen - Provincia de Chiloé - Region de Los Lagos | 375382 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-07 | 2023-08-04 | 7440000 | Propuesta publica | 10159704 | IPC | 25 | 2024-03-13 | 2024-05-09 | 730755 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 772 | 2024-05-10 | 2026-06-21 | 80.41 |  |  | 4058740 | 0 | 0 | 0 | 2772415.786 | 0 | 321177.758 | 708663.974 | 0 | 0 | 449671.494 | 708920.596 | 708150.728 | 0 | 5669000.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30371077-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303263.006 | 0 | 0 | 0 | 303263.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303263.006 | 0 | 0 | 0 | 303263.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 262376 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-04-10 | 2017-05-05 | 883016 | Propuesta publica | 678653 | IPC | 40 | 2017-05-18 | 2017-07-25 | 203264 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 300 | 2017-07-26 | 2018-05-22 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25070.544 | 0 | 0 | 0 | 25070.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30371077-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº262376 , Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 262376 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 203193 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | -300 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278192.462 | 0 | 0 | 0 | 278192.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30371175-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 264300 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2017-04-28 | 2017-05-25 | 5573743 | Propuesta publica | 5864640 | IPC | 48 | 2017-06-12 | 2017-07-25 | 1489517 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1530 | 2017-07-26 | 2021-10-03 | 92.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115523.186 | 115523.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30371175-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº264300 , Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 264300 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -113523 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | -1530 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113523.186 | -113523.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | [23 empty] | 96416.19 | 333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134031 | 225969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 96416.19 | 333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134031 | 225969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30384429-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V‐69, Sector Puelo ‐Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | 329465 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-23 | 2021-11-17 | 1510000 | Propuesta publica | 1235000 | IPC | 131 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | -9710 | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 1140 | 2022-01-17 | 2025-03-02 | 78 |  |  | 96416.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134031 | 225969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399823-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | [23 empty] | 82810 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399823-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 82810 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399823-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | 329372 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-12 | 750000 | Propuesta publica | 686000 | IPC | 62 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 50071 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1423 | 2021-12-20 | 2025-11-12 | 99.01 |  |  | 82810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399934-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-860 S: FIN ZONA URBANA N. BRAUNAU - CR. RUTA V-60, PROV. LLANQUIHUE | [23 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399934-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399934-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 46406 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46400.986 | 46400.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30399934-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73599.014 | 73599.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | [23 empty] | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16144.14 | 6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22407.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16144.14 | 6263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22407.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 291661 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 1338500 | Propuesta publica | 1236000 | IPC | 123 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 83967 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1410 | 2019-08-28 | 2023-07-08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16144.14 | 6263 | 0 | 0 | 53988 | 0 | 0 | 76395.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30402825-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº291661 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 291661 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -53988 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1410 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53988 | 0 | 0 | -53988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30407375-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | [23 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14782.368 | 14782.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14782.368 | 14782.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30407375-0 | '02 | '004 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 278759 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | - | - | 1953095 | Trato directo | 1950438 | IPC | 57 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | -7939 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 597 | 2021-02-18 | 2022-10-08 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14782.368 | 14782.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | [23 empty] | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66861.843 | 0 | 0 | 0 | 66861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66861.843 | 0 | 0 | 0 | 66861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 298417 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1699736 | Trato directo | 1553551 | IPC | 1024 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 241321 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 486 | 2020-12-10 | 2022-04-10 | 95.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97760.246 | 0 | 0 | 0 | 97760.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30416124-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº298417 , Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 298417 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -30898 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | -486 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30898.403 | 0 | 0 | 0 | -30898.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | [23 empty] | 0 | 3777000 | 0 | 320601.797 | 161178.61 | 409589.565 | 821453.216 | 407551.922 | 437725.294 | 176774.706 | 337830.85 | 202024.949 | 390663.413 | 68643.935 | 3734038.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3777000 | 0 | 320601.797 | 161178.61 | 409589.565 | 821453.216 | 407551.922 | 437725.294 | 176774.706 | 337830.85 | 202024.949 | 390663.413 | 68643.935 | 3734038.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458869-0 | '02 | '004 | Terminacion Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (2do llamado) | 416546 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-27 | 2025-08-07 | 3600000 | Propuesta publica | 3596670 | IPC | 50 | 2025-09-12 | 2025-10-13 | -26 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 450 | 2025-10-14 | 2027-01-07 | 24.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 320601.797 | 161178.61 | 409589.565 | 821453.216 | 407551.922 | 437725.294 | 176774.706 | 337830.85 | 202024.949 | 390663.413 | 68643.935 | 3734038.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | [23 empty] | 7672653.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530590.055 | 844783.852 | 741227.355 | 544582.955 | 549247.255 | 3450139.06 | 6660570.532 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309529.497 | 201308.7 | 0 | 0 | 0 | 510838.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U‐40, Sector Osorno-Intersección Ruta U‐52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329377 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 679440 | Propuesta publica | 1032492 | IPC | 48 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | -102250 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 853 | 2023-08-28 | 2025-12-28 | 95 |  |  | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309529.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309529.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329377 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U‐40, Sector Osorno-Intersección Ruta U‐52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329377 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 143383 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | -853 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201308.7 | 0 | 0 | 0 | 201308.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 7300653.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530590.055 | 535254.355 | 539918.655 | 544582.955 | 549247.255 | 3440139.06 | 6139732.335 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329406 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 11213355 | Propuesta publica | 16498946 | IPC | 12 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 900 | 2023-06-20 | 2025-12-06 | 53.75 |  |  | 7300653.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530590.055 | 535254.355 | 539918.655 | 544582.955 | 549247.255 | 1553911.553 | 4253504.828 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30458870-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329406 , Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 329406 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2541069 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | -900 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886227.507 | 1886227.507 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30459747-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 189514.8 | 589514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30459747-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 189514.8 | 589514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30459747-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 206520 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189514.8 | 189514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30459747-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.273 | 0 | 0 | 0 | 1294.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.273 | 0 | 0 | 0 | 1294.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30481245-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial Puentes Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Ruta Futacuin-El Encanto_Santa Elvira, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno - Reactivación | 305235 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-30 | 2020-02-24 | 1850000 | Propuesta publica | 2009231 | IPC | 19 | 2020-07-24 | 2020-08-24 | -6804 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 600 | 2020-08-24 | 2022-04-16 | 99.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.273 | 0 | 0 | 0 | 1294.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30483135-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | [23 empty] | 214629.605 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176375.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176375.941 | 570594.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30483135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 214629.605 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176375.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176375.941 | 570594.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 30483135-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Palena Nº 2, Palena | 372355 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-23 | 2025-03-27 | 810000 | Propuesta publica | 900243 | IPC | 25 | 2025-04-30 | 2025-05-29 | 0 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 540 | 2025-05-29 | 2026-11-20 | 23.25 |  |  | 214629.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176375.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176375.941 | 570594.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | [23 empty] | 1934542.654 | 1159750 | 0 | 136849.835 | 173915.721 | 125647.538 | 210575.319 | 187567.156 | 148766.305 | 67574.062 | 118582.042 | 194891.619 | 82037.124 | 191342.517 | 1637749.238 | 1109999.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 191070.739 | 250000 | 0 | 0 | 83397.224 | 21137.584 | 21535.36 | 21535.36 | 11535.36 | 11535.36 | 21535.36 | 21535.36 | 21535.36 | 14717.36 | 249999.688 | 47783.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 366246 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 650000 | Propuesta publica | 639994 | Polinom | 827 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 149421 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1371 | 2023-03-29 | 2026-12-29 | 84.81 |  |  | 191070.739 | 0 | 0 | 0 | 83397.224 | 21137.584 | 21535.36 | 21535.36 | 11535.36 | 11535.36 | 21535.36 | 21535.36 | 21535.36 | 14717.36 | 249999.688 | 47783.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1743471.915 | 909750 | 0 | 136849.835 | 90518.497 | 104509.954 | 189039.959 | 166031.796 | 137230.945 | 56038.702 | 97046.682 | 173356.259 | 60501.764 | 176625.157 | 1387749.55 | 1062216.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40002920-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue Comuna de los Muermos Etapa III Región de Los Lagos | 366245 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 7000000 | Propuesta publica | 8414142 | Polinom | 55 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 955975 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 2023-01-20 | 2026-12-30 | 85.26 |  |  | 1743471.915 | 0 | 0 | 136849.835 | 90518.497 | 104509.954 | 189039.959 | 166031.796 | 137230.945 | 56038.702 | 97046.682 | 173356.259 | 60501.764 | 176625.157 | 1387749.55 | 1062216.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | [23 empty] | 734.927 | 3322694 | 0 | 0 | 10102.54 | 1071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47844.907 | 1322052.553 | 1381071.25 | 3590971.944 | 6618748.273 | 14306495.55 | 14737168.72 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47844.907 | 52155.093 | 100000 | 590971.944 | 617904.845 | 211953.37 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 235-CH, sector Puerto Ramirez - Palena, tramo I DM 33.180,000 al DM 42.900,000, comunas de Chaitén - Palena, provincia de Palena, Región de los Lagos. | 410814 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-09-12 | 2026-04-07 | 1385160 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 803 | 2026-08-24 | 2028-11-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47844.907 | 52155.093 | 100000 | 590971.944 | 617904.845 | 211953.37 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 734.927 | 206694 | 0 | 0 | 10102.54 | 1071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269897.46 | 281071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 734.927 | 0 | 0 | 0 | 10102.54 | 1071.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11173.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269897.46 | 269897.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2916000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 6000843.428 | 14094542.18 | 14737168.72 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003392-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 235 - CH Sector Puerto Ramirez - Palena. Tramo I DM. 33.180,000 al DM 42.900,000. | 410815 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-07-01 | 2026-01-23 | 21500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 620 | 2026-08-24 | 2028-05-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 6000843.428 | 14094542.18 | 14737168.72 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | [23 empty] | 6343437.147 | 9041680 | 0 | 69191.947 | 2636337.882 | 27345.679 | 726662.409 | 765746.293 | 368507.729 | 371269.165 | 378811.236 | 298193.614 | 360223.42 | 551947.323 | 6554236.697 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 403290 | 241680 | 0 | 69191.947 | 34498.272 | 34828.733 | 34835.142 | 0 | 0 | 0 | 4780.634 | 0 | 0 | 0 | 178134.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó-Pte. Pucheguin, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 352866 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 735000 | Propuesta publica | 762604 | IPC | 1637 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2024-06-04 | 2026-06-04 | 87.09 |  |  | 403290 | 0 | 0 | 69191.947 | 34498.272 | 34828.733 | 34835.142 | 0 | 0 | 0 | 4780.634 | 0 | 0 | 61874.519 | 240009.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº352866 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó-Pte. Pucheguin, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | 352866 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -61874 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -730 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61874.519 | -61874.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 8696.305 | 30000 | 0 | 0 | 16437.828 | -7483.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13562.172 | 22516.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 241584 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 8696.305 | 0 | 0 | 0 | 16437.828 | -7483.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8643.805 | 17598.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4918.367 | 4918.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5931450.842 | 8770000 | 0 | 0 | 2585401.782 | 0 | 691827.267 | 765746.293 | 368507.729 | 371269.165 | 374030.602 | 298193.614 | 360223.42 | 538385.151 | 6353585.023 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003396-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó - Pte. Pucheguín, Comuna De Cochamó, Región De Los Lagos | 352867 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2023-02-14 | 6500000 | Propuesta publica | 13577733 | Polinom | 13 | 2024-04-24 | 2024-05-17 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 720 | 2024-05-17 | 2026-05-07 | 56.63 |  |  | 5931450.842 | 0 | 0 | 0 | 2585401.782 | 0 | 691827.267 | 765746.293 | 368507.729 | 371269.165 | 374030.602 | 298193.614 | 360223.42 | 538385.151 | 6353585.023 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003435-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | [23 empty] | 296676.661 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112706 | 0 | 0 | 0 | 80942 | 0 | 193648 | 166704 | 215841.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003435-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 296676.661 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112706 | 0 | 0 | 0 | 80942 | 0 | 193648 | 166704 | 215841.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003435-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | 329418 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-20 | 1165000 | Propuesta publica | 1065500 | IPC | 88 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 930 | 2022-12-12 | 2025-06-29 | 63.61 |  |  | 296676.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112706 | 0 | 0 | 0 | 80942 | 0 | 193648 | 166704 | 215841.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | ' | ' | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | [23 empty] | 19453159.239 | 3738000 | 0 | 1566252.102 | 0 | 1249163.492 | 0 | 0 | 102252.911 | 795165.885 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3714834.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 531937.093 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102252.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102252.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V‐85, Sector El Yale ‐ Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 327359 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-07 | 2022-01-25 | 952800 | Propuesta publica | 884172 | IPC | 111 | 2023-02-01 | 2022-12-05 | 390915 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 998 | 2023-02-02 | 2025-10-27 | 100 |  |  | 531937.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47131.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47131.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327359 , Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V‐85, Sector El Yale ‐ Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 327359 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 49925 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -998 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55121.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55121.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 18921222.146 | 3620000 | 0 | 1566252.102 | 0 | 1249163.492 | 0 | 0 | 0 | 795165.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3610581.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40003559-0 | '02 | '004 | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 327360 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-10-29 | 2021-12-23 | 21693991 | Propuesta publica | 30953264 | IPC | 44 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 3514524 | CONSORCIO RUTA V-85 EL YALE CALBUCO SPA | 1109 | 2023-01-26 | 2026-02-08 | 99.05 |  |  | 18921222.146 | 0 | 0 | 1566252.102 | 0 | 1249163.492 | 0 | 0 | 0 | 795165.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3610581.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | [23 empty] | 0 | 259430 | 0 | 0 | 54623.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207272.988 | 0 | 0 | 2000 | 263896.645 | 81840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 81850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303034 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 448350 | Propuesta publica | 409475 | IPC | 2417 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 669 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | 97.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº303034 , AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303034 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 50000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -669 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 175580 | 0 | 0 | 54623.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207272.988 | 0 | 0 | 0 | 261896.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40004549-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 303035 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 3060000 | Propuesta publica | 3319745 | IPC | 14 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 126223 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 808 | 2020-05-28 | 2022-08-14 | 96.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54623.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207272.988 | 0 | 0 | 0 | 261896.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | ' | ' | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | [23 empty] | 4741004.184 | 887000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887000 | 0 | 0 | 0 | 75632.627 | 0 | 0 | 0 | 962632.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4741004.184 | 887000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887000 | 0 | 0 | 0 | 75632.627 | 0 | 0 | 0 | 962632.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40007464-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno | 351919 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-07 | 2023-03-29 | 6075000 | Propuesta publica | 8236936 | Polinom | 60 | 2023-08-25 | 2024-01-12 | 527894 | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 720 | 2024-01-13 | 2026-01-02 | 92.09 |  |  | 4741004.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887000 | 0 | 0 | 0 | 75632.627 | 0 | 0 | 0 | 962632.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | [23 empty] | 35044738.02 | 21181670 | 0 | 3232941.149 | 3817862.481 | 2180482.112 | 3245049.486 | 3567393.841 | 964925.098 | 1359322.547 | 3635848.894 | 1300825.793 | 1630748.939 | 1046269.02 | 25981669.36 | 5475999.502 | 3327999.536 | 1511999.822 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 2690947.684 | 1832670 | 0 | 361706.27 | 109447.333 | 219514.552 | 97004.175 | 848501.601 | 97004.175 | 97004.175 | 229168.994 | 82411.175 | 82411.175 | 136922.092 | 2361095.717 | 737715.388 | 463456.536 | 158002.625 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327554 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 566000 | Propuesta publica | 559000 | IPC | 1074 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1350 | 2022-05-12 | 2026-01-21 | 95.25 |  |  | 170993.133 | 0 | 0 | 31521.388 | 31618.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733.617 | 64873.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327554 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327554 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 36000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 50 | - | 2026-03-12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327564 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 830509 | Propuesta publica | 880523 | IPC | 78 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | -921 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1339 | 2022-01-12 | 2025-09-12 | 98.34 |  |  | 194196.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34570.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34570.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327564 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327564 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 39869 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | -1339 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39868.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39868.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 327566 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-10 | 2021-10-14 | 849209 | Propuesta publica | 942712 | IPC | 18 | 2022-04-19 | 2022-05-24 | -70663 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1219 | 2022-05-24 | 2025-09-24 | 94.26 |  |  | 277835.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90990.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90990.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327566 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 327566 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 82930 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 181 | - | 2026-03-24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82929.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82929.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327568 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 588000 | Propuesta publica | 641854 | IPC | 447 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 63676 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1350 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 95.91 |  |  | 238437.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45643.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45643.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327568 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327568 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 80169 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 180 | - | 2026-05-10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80168.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80168.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | 327574 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-07-19 | 589000 | Propuesta publica | 580464 | IPC | 2178 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 1461 | 2022-09-26 | 2026-09-26 | 71.37 |  |  | 169819.581 | 0 | 0 | 28693.061 | 14373.74 | 14511.6 | 14593 | 14593 | 14593 | 14593 | 12077.5 | 0 | 0 | 16777.3 | 144805.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327576 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 549250 | Propuesta publica | 573723 | IPC | 449 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1350 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 98.9 |  |  | 175496.585 | 0 | 0 | 16191.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7412.937 | 0 | 0 | 0 | 23604.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327576 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327576 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 82429 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 140 | - | 2026-03-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97428.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97428.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 327580 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-28 | 587600 | Propuesta publica | 593774 | IPC | 446 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1350 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | 45.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323276.917 | 323503.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327580 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 327580 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -323276 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -1350 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -323276.917 | -323276.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327582 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 586250 | Propuesta publica | 600000 | IPC | 1411 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1369 | 2022-06-22 | 2026-03-22 | 95.52 |  |  | 183534.669 | 0 | 0 | 50802.667 | 0 | 29382.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.858 | 0 | 0 | 0 | 84966.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327582 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327582 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 108000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 184 | - | 2026-09-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 327584 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-02-01 | 850000 | Propuesta publica | 589743 | IPC | 682 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 30247 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1350 | 2022-03-30 | 2025-12-09 | 99.13 |  |  | 243488.914 | 0 | 0 | 10193.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402.481 | 0 | 0 | 0 | 16595.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº327584 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 327584 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 128672 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 240 | - | 2026-08-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | 356695 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 549250 | Propuesta publica | 612040 | IPC | 1184 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 32087 | CYD INGENIERIA LTDA. | 47 | 2022-05-26 | 2022-07-12 | 97 |  |  | 205354.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70274.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10331.086 | 0 | 0 | 0 | 80605.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº356695 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | 356695 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 42681 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 4 | - | 2022-07-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50680.796 | 0 | 0 | 0 | 50680.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 370305 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 527200 | Propuesta publica | 432000 | Polinom | 3129 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 42773 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 974 | 2022-12-31 | 2025-08-31 | 80.63 |  |  | 109663.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24195.923 | 0 | 0 | 0 | 24195.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº370305 , Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 370305 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 30877 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 91 | - | 2025-11-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30876.238 | 0 | 0 | 0 | 30876.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | 384000 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 598800 | Propuesta publica | 672201 | IPC | 3176 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1440 | 2023-11-16 | 2027-10-26 | 62.55 |  |  | 174099.439 | 0 | 0 | 55856.015 | 21367.444 | 21571.385 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 17930 | 242234.844 | 135710.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 384118 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-08-11 | 2023-11-13 | 574000 | Propuesta publica | 650000 | IPC | 732 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | -7856 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1144 | 2024-03-13 | 2027-05-01 | 58.64 |  |  | 227586.558 | 0 | 0 | 42438.743 | 0 | 41284.164 | 21916 | 21916 | 21916 | 21916 | 21916 | 21916 | 21916 | 21916 | 259050.907 | 95882.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | 384119 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 600000 | Propuesta publica | 940000 | IPC | 13 | 2024-06-05 | 2024-08-08 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2024-08-08 | 2028-08-08 | 34.56 |  |  | 244738.47 | 0 | 0 | 62607.124 | 20910.772 | 21111.078 | 21115.175 | 21115.175 | 21115.175 | 21115.175 | 21115.175 | 21115.175 | 21115.175 | 21115.175 | 273550.374 | 250922.1 | 208256.536 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | 394595 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-29 | 2025-05-07 | 935000 | Propuesta publica | 1001000 | IPC | 34 | 2025-06-02 | 2025-06-24 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2025-06-24 | 2029-06-24 | 11.63 |  |  | 75701.976 | 0 | 0 | 63402.38 | 21177.094 | 21378.76 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 277558.234 | 255200 | 255200 | 158002.625 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 32353790.336 | 19349000 | 0 | 2871234.879 | 3708415.148 | 1960967.56 | 3148045.311 | 2718892.24 | 867920.923 | 1262318.372 | 3406679.9 | 1218414.618 | 1548337.764 | 909346.928 | 23620573.643 | 4738284.114 | 2864543 | 1353997.197 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327548 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 6451103 | Propuesta publica | 7527072 | IPC | 5 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 1934015 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2022-04-22 | 2026-04-01 | 96.18 |  |  | 2726656.828 | 0 | 0 | 750509.837 | 291901.553 | 0 | 75375.756 | 352687.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225264.601 | 1695739.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327548 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327548 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -225264 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225264.601 | -225264.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 327552 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 6570000 | Propuesta publica | 7851286 | IPC | 36 | 2021-07-27 | 2021-08-13 | 1937568 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2021-08-14 | 2025-07-24 | 100 |  |  | 1865096.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588232.271 | 0 | 0 | 118780.941 | 707013.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327552 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 327552 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 809467 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 157 | - | 2025-12-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268167 | 700000 | -118780.941 | 849386.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327563 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 6897919 | Propuesta publica | 6613600 | IPC | 32 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 2217328 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1588 | 2021-07-26 | 2025-11-30 | 100 |  |  | 1094091.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158273.295 | 0 | 0 | 70529.436 | 228802.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327563 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | 327563 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 750001 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 148 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70529.436 | -70529.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 327565 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 6750000 | Propuesta publica | 8138662 | IPC | 42 | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 969973 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 1440 | 2021-09-24 | 2025-09-03 | 100 |  |  | 2705443.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387477 | 0 | 0 | 195738.28 | 0 | 0 | 115441.482 | 698656.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327565 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | 327565 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1052897 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 205 | - | 2026-03-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115441.482 | -115441.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327567 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 7495354 | Propuesta publica | 8866019 | IPC | 82 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 832256 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 1560 | 2022-01-15 | 2026-04-24 | 89.83 |  |  | 2136879.648 | 0 | 0 | 374003.252 | 615542.513 | 164514.09 | 437566.397 | 0 | 0 | 0 | 754971.569 | 0 | 0 | 333835.248 | 2680433.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327567 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | 327567 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -333835 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | -1560 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333835.248 | -333835.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327575 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 7072683 | Propuesta publica | 8550326 | IPC | 74 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 1884670 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1560 | 2022-01-08 | 2026-04-17 | 95.51 |  |  | 3411085.971 | 0 | 0 | 237562.453 | 732370.163 | 605745.66 | 179578.059 | 309517.207 | 0 | 0 | 226600.658 | 0 | 0 | 0 | 2291374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº327575 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327575 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 120 | - | 2026-08-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | 327577 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-11-03 | 7070683 | Propuesta publica | 8058753 | IPC | 75 | 2021-12-17 | 2025-09-24 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1560 | 2022-01-11 | 2026-04-20 | 94.23 |  |  | 3082156.663 | 0 | 0 | 173426.665 | 102198.772 | 132910.128 | 450973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859508.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | 327581 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-11-04 | 6200000 | Propuesta publica | 7005824 | IPC | 19 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 943842 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1440 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | 97.11 |  |  | 1506019.831 | 0 | 0 | 197703.941 | 169608.359 | 227804.69 | 362305.101 | 448377.596 | 150168.001 | 174135.005 | 100640.334 | 0 | 0 | 0 | 1830743.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | 327583 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 6200000 | Propuesta publica | 7691845 | IPC | 80 | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 1922392 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 1560 | 2022-01-15 | 2026-04-24 | 100 |  |  | 3179034.481 | 0 | 0 | 611344.302 | 517349.757 | 353832.741 | 209089.145 | 382139.132 | 0 | 309573.345 | 231925.761 | 0 | 0 | 0 | 2615254.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | 359285 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-26 | 2022-05-31 | 7107948 | Propuesta publica | 7771140 | IPC | 30 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 969922 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1440 | 2022-09-14 | 2026-08-24 | 94.88 |  |  | 2632467.839 | 0 | 0 | 0 | 114713.375 | 0 | 367760.397 | 116969.895 | 58856.493 | 96781.441 | 58268.481 | 223199.659 | 190954.79 | 0 | 1227504.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº359285 , Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | 359285 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 39086 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 120 | - | 2026-12-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39085.53 | 39085.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 372850 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 7700000 | Propuesta publica | 8700891 | Polinom | 7 | 2023-04-04 | 2023-06-05 | 160786 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2023-06-06 | 2027-05-16 | 67.04 |  |  | 1870707.549 | 0 | 0 | 0 | 237187.867 | 68274.455 | 213918.011 | 216281.198 | 231842.157 | 225409.891 | 215278.759 | 222896.313 | 218102.617 | 340346.484 | 2189537.752 | 1019649.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº372850 , Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | 372850 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 400000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | 372894 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 5500000 | Propuesta publica | 6209577 | Polinom | 6 | 2023-04-27 | 2023-04-04 | 114140 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-04-28 | 2027-04-07 | 84.85 |  |  | 1879216.909 | 0 | 0 | 60828.989 | 191699.818 | 165235.49 | 110000 | 134315.167 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 1322079.464 | 279927.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | 372899 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 7700000 | Propuesta publica | 9328186 | Polinom | 22 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2023-05-26 | 2027-05-05 | 72.84 |  |  | 2967140.714 | 0 | 0 | 465855.44 | 121355.648 | 149315.325 | 124328.861 | 141327.697 | 93357.982 | 110660.816 | 143441.733 | 173308.914 | 127515.068 | 188527.526 | 1838995.01 | 1145572.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos (2do Llamado) | 412340 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-01-22 | 2025-02-28 | 8800000 | Propuesta publica | 10121933 | IPC | 15 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 0 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 1440 | 2025-04-16 | 2029-03-26 | 16.68 |  |  | 1297792.857 | 0 | 0 | 0 | 614487.323 | 93334.981 | 228576.584 | 229799.917 | 223696.29 | 235757.874 | 223335.425 | 220842.732 | 201765.289 | 231387.388 | 2502983.803 | 2293135 | 2864543 | 1353997.197 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40011156-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº412340 , Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos (2do Llamado) | 412340 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -26 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.666 | 0 | 0 | 0 | -26.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40012113-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | [23 empty] | 205133.878 | 326140 | 0 | 0 | 0 | 62766.522 | 0 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 47400 | 0 | 0 | 273666.522 | 126939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40012113-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 205133.878 | 326140 | 0 | 0 | 0 | 62766.522 | 0 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 47400 | 0 | 0 | 273666.522 | 126939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40012113-0 | '02 | '002 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | 345269 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-09-30 | 2021-12-02 | 540000 | Propuesta publica | 664000 | IPC | 23 | 2022-06-17 | 2022-10-21 | 57154 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 1350 | 2022-10-21 | 2026-07-02 | 65.22 |  |  | 205133.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62766.522 | 0 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 47400 | 0 | 0 | 273666.522 | 126939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO | [23 empty] | 194840.069 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84610 | 0 | 13590 | 0 | 0 | 98200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 194840.069 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84610 | 0 | 13590 | 0 | 0 | 98200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | '02 | '002 | Terminacion Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | 408651 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-05 | 2025-03-06 | 259759 | Propuesta publica | 262336 | IPC | 1001 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 25704 | CYD INGENIERIA LTDA. | 544 | 2025-04-09 | 2026-10-05 | 66.12 |  |  | 194840.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84610 | 0 | 13590 | 0 | 2380 | 100580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40019529-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº408651 , Terminacion Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | 408651 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -2380 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -544 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2380 | -2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | [23 empty] | 26004 | 36200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 4765.9 | 0 | 0 | 0 | 32765.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 26004 | 36200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 4765.9 | 0 | 0 | 0 | 32765.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | 329421 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-30 | 2021-11-02 | 540000 | Propuesta publica | 547000 | IPC | 3144 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 1552 | 2021-12-24 | 2026-03-25 | 77.6 |  |  | 26004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 4765.9 | 0 | 0 | 78985 | 111750.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020032-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329421 , Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | 329421 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -78985 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | -1552 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78985 | -78985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | [23 empty] | 4147063.111 | 8241000 | 0 | 2749867.69 | 989113.223 | 621032.072 | 1017382.873 | 684726.491 | 387385.113 | 390043.734 | 424044.326 | 514533.2 | 522244.57 | 496951.553 | 8797324.845 | 5792277.724 | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 237790 | 213000 | 0 | 34673.342 | 32897.727 | 63518.309 | 35041.647 | 35245.876 | 35378.123 | 35510.37 | 35642.617 | 35774.864 | 35907.111 | 8410.014 | 388000 | 255978.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, sector: cr u-55-v - cr u-981-t, tramo dm. 0.000 - dm 19.606.33, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 372697 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-20 | 2024-08-21 | 723211 | Propuesta publica | 822770 | IPC | 23 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 730 | 2025-04-09 | 2027-04-09 | 38.83 |  |  | 237790 | 0 | 0 | 34673.342 | 32897.727 | 63518.309 | 35041.647 | 35245.876 | 35378.123 | 35510.37 | 35642.617 | 35774.864 | 35907.111 | 8410.014 | 388000 | 255978.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3909273.111 | 8013000 | 0 | 2715194.348 | 956215.496 | 557513.763 | 982341.226 | 649480.615 | 352006.99 | 354533.364 | 388401.709 | 478758.336 | 486337.459 | 473541.539 | 8394324.845 | 5536299.301 | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40020035-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, Sector: CR. U-55-v - CR. U-981-T, Región de Los Lagos. (Nuevos 2023) | 372696 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-05-28 | 13890000 | Propuesta publica | 24966022 | Polinom | 66 | 2024-12-04 | 2025-03-20 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 720 | 2025-03-20 | 2027-03-10 | 31.9 |  |  | 3909273.111 | 0 | 0 | 2715194.348 | 956215.496 | 557513.763 | 982341.226 | 649480.615 | 352006.99 | 354533.364 | 388401.709 | 478758.336 | 486337.459 | 473541.539 | 8394324.845 | 5536299.301 | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | [23 empty] | 775425.241 | 13976000 | 0 | 130600.076 | 1982467.181 | 825138.081 | 1953132.222 | 640328.807 | 670830.84 | 648586.937 | 589563.899 | 621349.037 | 1078679.434 | 1024004.625 | 10164681.139 | 8602956.198 | 14650279.77 | 14000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 35000 | 562000 | 0 | 130600.076 | 43290.563 | 0 | 46790.855 | 47914.752 | 48098.925 | 48283.097 | 48467.27 | 48651.443 | 47546.406 | 20356.613 | 530000 | 602602.938 | 522428.12 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Conexión vial Ruta 5 - Ruta U¿500, acceso norte a Osorno, sector camino a Pilauco, Tramo DM 0.230 - DM 3.780, comuna de Osorno, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | 391901 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-03 | 2025-05-30 | 1805659 | Propuesta publica | 1554873 | IPC | 77 | 2025-07-18 | 2025-09-29 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 36 | 2025-09-29 | 2025-11-04 | 18.96 |  |  | 35000 | 0 | 0 | 130600.076 | 43290.563 | 0 | 46790.855 | 47914.752 | 48098.925 | 48283.097 | 48467.27 | 48651.443 | 47546.406 | 20356.613 | 530000 | 602602.938 | 522428.12 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 503.556 | 2400000 | 0 | 0 | 176579.729 | 0 | 969954.08 | 0 | 24718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198429.33 | 1369681.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 396080 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 503.556 | 0 | 0 | 0 | 176579.729 | 0 | 969954.08 | 0 | 24718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198429.33 | 1369681.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 739921.685 | 11014000 | 0 | 0 | 1762596.889 | 825138.081 | 936387.287 | 592414.055 | 598013.915 | 600303.84 | 541096.629 | 572697.594 | 1031133.028 | 805218.682 | 8265000 | 8000353.26 | 14127851.65 | 14000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40026957-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 - Ruta U-500, Acceso Norte a Osorno, Región de Los Lagos | 391900 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-23 | 2025-04-09 | 44250267 | Propuesta privada | 41800500 | IPC | 35 | 2025-06-27 | 2025-07-29 | 0 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA U-500 OSORNO SPA | 1080 | 2025-07-29 | 2028-07-13 | 7.8 |  |  | 739921.685 | 0 | 0 | 0 | 1762596.889 | 825138.081 | 936387.287 | 592414.055 | 598013.915 | 600303.84 | 541096.629 | 572697.594 | 1031133.028 | 805218.682 | 8265000 | 8000353.26 | 14127851.65 | 14000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38717.218 | 0 | 0 | 10000 | 48717.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38717.218 | 0 | 0 | 0 | 38717.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna De Río Negro, Provincia De Osorno. | 327511 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-17 | 2021-02-16 | 693160 | Propuesta publica | 616746 | IPC | 698 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 35502 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 266 | 2021-04-08 | 2021-12-30 | 98.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20729.813 | 0 | 0 | 0 | 20729.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Dalcahue Zona Sur, Provincia De Chiloé. | 327514 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-01-29 | 2021-04-15 | 646668 | Propuesta publica | 664273 | IPC | 871 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 61901 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 270 | 2021-04-29 | 2022-01-24 | 99.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6596.566 | 0 | 0 | 0 | 6596.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027088-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | 327526 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 1320001 | Propuesta publica | 1460327 | IPC | 1 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 134886 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 440 | 2022-01-04 | 2023-03-20 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11390.839 | 0 | 0 | 0 | 11390.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | [23 empty] | 0 | 185600 | 0 | 0 | 15131.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174259.994 | 0 | 0 | 0.001 | 189391.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 185600 | 0 | 0 | 15131.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174259.994 | 0 | 0 | 0.001 | 189391.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321550 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-03 | 2021-01-14 | 850000 | Propuesta publica | 860494 | IPC | 151 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 124883 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 330 | 2021-02-03 | 2021-12-30 | 90.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106468.668 | 0 | 0 | 0 | 106468.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº321550 , CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 321550 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 62792 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -330 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67791.326 | 0 | 0 | 0 | 67791.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027820-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red vial W-651, Putemun-Rilan-Aguantao, del Km. 0,000 al km. 16,730, Comuna de Castro. Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 364800 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-18 | 2022-12-07 | 1735547 | Propuesta publica | 2510590 | Polinom | 56 | 2022-12-28 | 2023-01-19 | 154190 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2023-01-20 | 2024-01-15 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15131.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 15131.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027997-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | [23 empty] | 13775.345 | 100100 | 0 | 0 | 86410.706 | 0 | 0 | 1815.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88226.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027997-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 13775.345 | 100100 | 0 | 0 | 86410.706 | 0 | 0 | 1815.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88226.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40027997-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022) | 351922 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-31 | 2022-08-11 | 595000 | Propuesta publica | 615130 | IPC | 2141 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | -155559 | LOUIS BERGER CHILE S.A | 1129 | 2022-09-20 | 2025-10-23 | 4.23 |  |  | 13775.345 | 0 | 0 | 0 | 86410.706 | 0 | 0 | 1815.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88226.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | [23 empty] | 433471.603 | 600000 | 0 | 119378.329 | 0 | 0 | 34070.5 | 0 | 0 | 331360.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484809.653 | 459465.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 433471.603 | 600000 | 0 | 119378.329 | 0 | 0 | 34070.5 | 0 | 0 | 331360.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484809.653 | 459465.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029080-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta U-55-V Sector Cruce Nochaco - Cascada, Puerto Octay | 391264 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-05-28 | 1350000 | Propuesta publica | 1292239 | IPC | 44 | 2024-11-19 | 2024-12-16 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 870 | 2024-12-16 | 2027-05-05 | 40.58 |  |  | 433471.603 | 0 | 0 | 119378.329 | 0 | 0 | 34070.5 | 0 | 0 | 331360.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484809.653 | 459465.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | [23 empty] | 796850.755 | 3503850 | 0 | 0 | 2179420.685 | 49440.594 | 599245.087 | 521761.068 | 39754.501 | 39906.73 | 614201.383 | 989701.676 | 775597.685 | 1184683.3 | 6993712.709 | 6236898.434 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 150202.204 | 230000 | 0 | 0 | 99180.587 | 45181.569 | 38466.757 | 39602.273 | 39754.501 | 39906.73 | 40058.959 | 40211.187 | 40363.416 | 14573.536 | 437299.515 | 329605.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta U-350, Sector Cuquimo - Cunamo, Tramo Dm 0,000 - Dm 11.421,066, Comunas de Osorno y San Juan de La Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 402621 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-15 | 2024-12-19 | 945908 | Propuesta publica | 868700 | IPC | 53 | 2025-05-30 | 2025-06-23 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 730 | 2025-06-23 | 2027-06-23 | 32.77 |  |  | 150202.204 | 0 | 0 | 0 | 99180.587 | 45181.569 | 38466.757 | 39602.273 | 39754.501 | 39906.73 | 40058.959 | 40211.187 | 40363.416 | 14573.536 | 437299.515 | 329605.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 3448.831 | 44850 | 0 | 0 | 2669.38 | 4259.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73484.789 | 80413.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 222985 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 3448.831 | 0 | 0 | 0 | 2669.38 | 4259.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.789 | 10413.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 643199.72 | 3229000 | 0 | 0 | 2077570.718 | 0 | 560778.33 | 482158.795 | 0 | 0 | 574142.424 | 949490.489 | 735234.269 | 1096624.975 | 6476000 | 5907293.04 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029525-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta U‐350, Sector Cuquimo - Cunamo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | 395229 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-11-22 | 12000000 | Propuesta publica | 14267538 | Polinom | 18 | 2025-04-25 | 2025-05-23 | 0 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 720 | 2025-05-23 | 2027-05-13 | 16.15 |  |  | 643199.72 | 0 | 0 | 0 | 2077570.718 | 0 | 560778.33 | 482158.795 | 0 | 0 | 574142.424 | 949490.489 | 735234.269 | 1096624.975 | 6476000 | 5907293.04 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029691-0 | ' | ' | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | [23 empty] | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693176.076 | 0 | 0 | 0 | 221094 | 914270.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029691-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693176.076 | 0 | 0 | 0 | 221094 | 914270.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029691-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2984 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221094 | 221094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029691-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693176.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693176.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029771-0 | ' | ' | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO | [23 empty] | 7599.573 | 1900000 | 0 | 0 | 1481723.57 | 72285.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46794.402 | 0 | 413829.549 | 2014632.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029771-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 7599.573 | 1900000 | 0 | 0 | 1481723.57 | 72285.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46794.402 | 0 | 413829.549 | 2014632.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029771-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2095563 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 7599.573 | 0 | 0 | 0 | 1481723.57 | 72285.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413829.549 | 1967838.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40029771-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46794.402 | 0 | 0 | 46794.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | [23 empty] | 6461909.915 | 5184000 | 0 | 514416.125 | 850749.973 | 306879.612 | 731995.13 | 620147.304 | 486356.895 | 320519.581 | 584702.521 | 613969.445 | 737534.061 | 765729.49 | 6533000.137 | 5050000.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1020456.149 | 1022000 | 0 | 123942.54 | 48082.06 | 73896.178 | 52741.374 | 52741.374 | 52741.374 | 52741.374 | 85241.374 | 52741.374 | 93785.605 | 132345.374 | 821000.001 | 538759.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355984 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 650000 | Propuesta publica | 593033 | IPC | 1014 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 112677 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2023-04-17 | 2027-04-17 | 73.2 |  |  | 196541.437 | 0 | 0 | 16249.164 | 33275.651 | 16637.091 | 16652.272 | 16652.272 | 16652.272 | 16652.272 | 16652.272 | 16652.272 | 16652.272 | 16652.272 | 199380.082 | 84958.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | 355986 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 655000 | Propuesta publica | 643781 | IPC | 1043 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 146056 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2023-04-18 | 2027-04-18 | 78.18 |  |  | 249963.476 | 0 | 0 | 42026.711 | 0 | 42311.379 | 21105.769 | 21105.769 | 21105.769 | 21105.769 | 21105.769 | 21105.769 | 21150 | 21105.769 | 253228.473 | 26410.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | 355987 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 640400 | Propuesta publica | 628000 | Polinom | 3128 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2022-12-30 | 2026-12-30 | 80.88 |  |  | 171572.343 | 0 | 0 | 32888.784 | 14806.409 | 14947.708 | 14983.333 | 14983.333 | 14983.333 | 14983.333 | 14983.333 | 14983.333 | 14983.333 | 14983.333 | 182509.565 | 17390.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº355987 , Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | 355987 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 30000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 60 | - | 2027-02-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 38604 | 71104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Este, Etapa I, Región de Los Lagos | 355991 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 650000 | Propuesta publica | 625000 | IPC | 982 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 118750 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2023-04-13 | 2027-04-13 | 67.21 |  |  | 207156.065 | 0 | 0 | 17464.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243910.726 | 261374.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº355991 , Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Este, Etapa I, Región de Los Lagos | 355991 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -243910 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | -1461 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243910.726 | -243910.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | 361109 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 640400 | Propuesta publica | 593033 | IPC | 1220 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 112677 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2023-05-09 | 2027-05-09 | 65.98 |  |  | 195222.828 | 0 | 0 | 15313.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243137.03 | 258450.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº361109 , Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | 361109 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -243137 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1461 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243137.03 | -243137.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | 432760 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-24 | 2026-06-05 | 240000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2026-09-30 | 2027-08-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 41000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '002 | Asesoría Terminación Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | 433519 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-24 | 2026-06-05 | 240000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 330 | 2026-09-30 | 2027-08-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 41000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5441453.766 | 4162000 | 0 | 390473.585 | 802667.913 | 232983.434 | 679253.756 | 567405.93 | 433615.521 | 267778.207 | 499461.147 | 561228.071 | 643748.456 | 633384.116 | 5712000.136 | 4511240.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355995 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-22 | 2022-09-28 | 6765000 | Propuesta publica | 7734407 | Polinom | 49 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 801493 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1440 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 85.79 |  |  | 1950449.629 | 0 | 0 | 345971.206 | 286027.775 | 152039.367 | 173628.746 | 138502.969 | 59649.339 | 40272.961 | 26413.137 | 72217.463 | 64500.05 | 42591.192 | 1401814.205 | 1169503.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | 355996 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 7325000 | Propuesta publica | 7994704 | Polinom | 38 | 2022-10-28 | 2022-11-23 | 619518 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1440 | 2022-11-24 | 2026-11-03 | 85.99 |  |  | 1488887.371 | 0 | 0 | 44502.379 | 36234.86 | 0 | 202472.746 | 165902.961 | 100966.182 | 64505.246 | 40048.01 | 58015.3 | 105052.115 | 59015.954 | 876715.753 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 368284 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-25 | 2022-11-30 | 7000000 | Propuesta publica | 7781384 | Polinom | 51 | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 963745 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | 82.4 |  |  | 2002116.766 | 0 | 0 | 0 | 480405.278 | 80944.067 | 303152.264 | 153000 | 53000 | 53000 | 53000 | 100995.308 | 94196.291 | 91776.97 | 1463470.178 | 1345972.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Ancud Oeste, Etapa I, Región de los Lagos | 426159 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-12 | 2026-03-19 | 1660664 | Propuesta publica | 1663936 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 360 | 2026-06-30 | 2027-06-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 220000 | 160000 | 330000 | 870000 | 923935.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40030679-0 | '02 | '004 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Ancud Este, Etapa I, Región de los Lagos | 426163 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-12 | 2026-03-19 | 1261829 | Propuesta publica | 1261829 | IPC | 927 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | CORPORACION VIAL S.A. | 360 | 2026-04-18 | 2027-04-13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 220000 | 110000 | 220000 | 110000 | 220000 | 110000 | 1100000 | 271828.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | [23 empty] | 1619961.818 | 1345000 | 0 | 0 | 409916.006 | 168944.452 | 206740.339 | 74583.657 | 220120.227 | 0 | 268944.057 | 0 | 0 | 0 | 1349248.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1619961.818 | 1345000 | 0 | 0 | 409916.006 | 168944.452 | 206740.339 | 74583.657 | 220120.227 | 0 | 268944.057 | 0 | 0 | 0 | 1349248.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 347337 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-03 | 2022-07-22 | 2294037 | Propuesta publica | 2178954 | IPC | 39 | 2022-11-14 | 2022-12-07 | 153222 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 373 | 2022-12-08 | 2023-12-16 | 96.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15109.246 | 0 | 0 | 0 | 15109.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº347337 , Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 347337 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 230835 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | -373 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253834.811 | 0 | 0 | 0 | 253834.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40035408-0 | '02 | '004 | Terminacion Camino Básico por Conservación ruta Nal - Yuste - Fuerte Ahui, Rol W-218, km 0,000 al km 6,869, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Region de Los Lagos | 404668 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-01 | 2024-11-08 | 2027829 | Propuesta publica | 2601519 | IPC | 8 | 2025-03-05 | 2025-03-27 | 0 | ARIMAQ ANCUD SPA | 540 | 2025-03-28 | 2026-09-19 | 68.43 |  |  | 1619961.818 | 0 | 0 | 0 | 409916.006 | 168944.452 | 206740.339 | 74583.657 | 220120.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080304.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036588-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7 GRUPO 1, REGION DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 864000 | 0 | 312891.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453559.84 | 0 | 0 | 0 | 766451.142 | 1128295.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036588-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 864000 | 0 | 312891.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453559.84 | 0 | 0 | 0 | 766451.142 | 1128295.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036588-0 | '02 | '002 | Diseño Reposición Puentes Mayores Ruta 7, Grupo 1, Región de Los Lagos | 393246 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-23 | 2025-01-22 | 1800000 | Propuesta publica | 1813670 | IPC | 23 | 2025-04-22 | 2025-05-13 | 0 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 630 | 2025-05-13 | 2027-02-02 | 16.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 312891.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453559.84 | 0 | 0 | 0 | 766451.142 | 1128295.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA | [23 empty] | 508352.702 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100249 | 0 | 0 | 169367 | 0 | 0 | 0 | 269616 | 61882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 508352.702 | 319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100249 | 0 | 0 | 169367 | 0 | 0 | 0 | 269616 | 61882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | '02 | '002 | Estudio de ingeniería Reposición Puente Choroy - Traiguen Ruta U-302 San Juan de la Costa | 372797 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 952000 | Propuesta publica | 769930 | IPC | 997 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1130 | 2024-04-08 | 2027-05-13 | 62.46 |  |  | 508352.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100249 | 0 | 0 | 169367 | 0 | 0 | 0 | 269616 | 48435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036595-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372797 , Estudio de ingeniería Reposición Puente Choroy - Traiguen Ruta U-302 San Juan de la Costa | 372797 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 13447 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | -1130 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINO U-911 SECTOR: PUENTE VESPERINA- LAS GAVIOTAS, PUERTO OCTAY | [23 empty] | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171180.989 | 0 | 68089.23 | 239270.219 | 735738.922 | 1471842.7 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171180.989 | 0 | 68089.23 | 239270.219 | 735738.922 | 1471842.7 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036598-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENERÍA MEJORAMIENTO CAMINO U-911, SECTOR PUENTE VESPERTINA - LAS GAVIOTAS, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 414064 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2025-08-19 | 2025-11-26 | 2396077 | Propuesta publica | 1987300 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 930 | 2026-06-15 | 2028-12-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171180.989 | 0 | 68089.23 | 239270.219 | 735738.922 | 1471842.7 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | [23 empty] | 0 | 585340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 463000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 585340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 463000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036599-0 | '02 | '002 | Construccion Conexión Vial Ruta 5 - Ruta 225-Ch, Puerto Varas (3do Llamado) | 421085 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2025-09-30 | 2026-05-14 | 833000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2026-07-01 | 2027-12-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 463000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5 | [23 empty] | 239283.912 | 145200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95170.097 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103310.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 239283.912 | 145200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95170.097 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103310.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria Reposicion Puentes mayores Region de Los Lagos Grupo 5 | 372818 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 690000 | Propuesta publica | 669814 | IPC | 2253 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 127265 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 900 | 2023-08-10 | 2026-01-26 | 74 |  |  | 239283.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95170.097 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 110799.188 | 214109.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036602-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372818 , Diseño de Ingenieria Reposicion Puentes mayores Region de Los Lagos Grupo 5 | 372818 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -110799 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -900 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110799.188 | -110799.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036618-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | [23 empty] | 457897.601 | 385220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218445 | 0 | 283945 | 110770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036618-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 457897.601 | 385220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218445 | 0 | 283945 | 110770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40036618-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento en Caminos Rol V-590 y V-720 Provincia de Llanquihue | 372826 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 821100 | Propuesta publica | 786590 | IPC | 4 | 2024-04-10 | 2024-07-09 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 870 | 2024-07-09 | 2026-11-26 | 54.84 |  |  | 457897.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218445 | 0 | 283945 | 110770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [23 empty] | 502448.886 | 2137300 | 0 | 335728.362 | 238682.612 | 89841.379 | 306057.515 | 295595.552 | 128433.087 | 264873.029 | 170748.95 | 152046.864 | 230160.672 | 245132.2 | 2457300.222 | 3640000.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 41848.889 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27166.667 | 27166.667 | 27166.667 | 27166.667 | 27166.667 | 27166.667 | 27166.667 | 81833.667 | 272000.336 | 293254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Conservaciòn Global de Caminos Indigenas Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | 372804 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 596428 | Propuesta publica | 616000 | IPC | 2131 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 720 | 2025-08-11 | 2027-08-01 | 21.01 |  |  | 41848.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27166.667 | 27166.667 | 27166.667 | 27166.667 | 27166.667 | 27166.667 | 27166.667 | 81833.667 | 272000.336 | 293254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 460599.997 | 1885300 | 0 | 335728.362 | 238682.612 | 89841.379 | 278890.848 | 268428.885 | 101266.42 | 237706.362 | 143582.283 | 124880.197 | 202994.005 | 163298.533 | 2185299.886 | 3346745.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | 403902 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 2257637 | Propuesta publica | 2793396 | IPC | 42 | 2025-07-02 | 2025-07-24 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2025-07-25 | 2027-07-15 | 21.93 |  |  | 241008.103 | 0 | 0 | 206291.512 | 106243.564 | 89841.379 | 149034.932 | 138572.969 | 51410.504 | 181524.409 | 87424.467 | 69909.727 | 105879.93 | 144028.458 | 1330161.851 | 1507608.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40038505-0 | '02 | '004 | Conservación Global De Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | 403905 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 2298061 | Propuesta publica | 2872310 | IPC | 41 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2025-07-25 | 2027-07-15 | 19.56 |  |  | 219591.894 | 0 | 0 | 129436.85 | 132439.048 | 0 | 129855.916 | 129855.916 | 49855.916 | 56181.953 | 56157.816 | 54970.47 | 97114.075 | 19270.075 | 855138.035 | 1839137.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | [23 empty] | 276801.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8657.079 | 0 | 0 | 0 | 8657.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 276801.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8657.079 | 0 | 0 | 0 | 8657.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040152-0 | '02 | '004 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | 371013 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 2870000 | Propuesta publica | 2656152 | Polinom | 13 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 791822 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 649 | 2023-05-10 | 2025-02-17 | 100 |  |  | 276801.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8657.079 | 0 | 0 | 0 | 8657.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [23 empty] | 493956.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918000.213 | 500000 | 500000 | 0 | 1918000.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 493956.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918000.213 | 500000 | 500000 | 0 | 1918000.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica de la Red Vial Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | 370217 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-04-20 | 4090500 | Propuesta publica | 4340075 | Polinom | 42 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 24170 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 300 | 2023-08-24 | 2024-06-19 | 99.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27018.021 | 0 | 0 | 0 | 27018.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial, Ruta V-510 Sector: Los Muermos - Cruce Cuatro Vientos Y Ruta V-46 Sector: Los Muermos ¿ La Pasada, Comunas De Maullín Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 370218 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 5772832 | Propuesta publica | 5051785 | IPC | 52 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | 872178 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 320 | 2023-09-15 | 2024-07-31 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860.147 | 0 | 0 | 0 | 5860.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao ¿ La Poza ¿ Rolecha ¿ El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (2do Llamado) | 370226 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 1900000 | Propuesta publica | 1946460 | Polinom | 24 | 2023-05-26 | 2023-08-23 | -3067 | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 515 | 2023-08-24 | 2025-01-20 | 42.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18005.026 | 0 | 0 | 1108344.792 | 1126349.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370226 , Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao ¿ La Poza ¿ Rolecha ¿ El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (2do Llamado) | 370226 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1108344 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | -515 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1108344.792 | -1108344.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Puente Aulen, Camino Contao La Poza Rolecha El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué | 389945 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-02-07 | 630000 | Propuesta publica | 976773 | IPC | 1240 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 49662 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 364 | 2024-04-30 | 2025-04-29 | 95.6 |  |  | 487844.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49278.574 | 0 | 0 | 0 | 49278.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40040155-0 | '02 | '004 | Terminacion Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao - La Poza - Rolecha - El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (3er Llamado) | 416543 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-27 | 2025-08-07 | 1300000 | Propuesta publica | 1533904 | IPC | 2275 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 360 | 2025-08-29 | 2026-08-24 | 0.4 |  |  | 6112.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817838.445 | 500000 | 500000 | 0 | 1817838.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | [23 empty] | 2752753.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77284.813 | 0 | 0 | 1201315.299 | 0 | 0 | 0 | 1278600.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2752753.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77284.813 | 0 | 0 | 1201315.299 | 0 | 0 | 0 | 1278600.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Basico por Conservacion Cruce Ruta 5 (Monte Verde) - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0,00 al km 8,00, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | 370832 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2059799 | Propuesta publica | 1935351 | Polinom | 10 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 158964 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 389 | 2023-05-10 | 2024-06-02 | 100 |  |  | 15666.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39776.551 | 0 | 0 | 0 | 39776.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez)- Paso Futaleufú, 231-CH km 24,400 al km 35,840, Comuna de Futaleufú, Provincia de Palena | 370898 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2500000 | Propuesta publica | 2709743 | Polinom | 9 | 2023-04-13 | 2023-07-17 | 152013 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 592 | 2023-07-18 | 2025-03-01 | 97.83 |  |  | 896219.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67002.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67002.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Ruta Pucatrihue - Escuela Caleta Manzano, Rol U-302, Km 2,140 Al Km 3,257 Y Km 7,060 Km Al 18,310, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 370902 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-04-04 | 2298000 | Propuesta publica | 3249918 | Polinom | 30 | 2023-06-22 | 2023-07-17 | 160996 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 360 | 2023-07-18 | 2024-07-12 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.666 | 0 | 0 | 0 | 1623.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | 370911 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-23 | 1016548 | Propuesta publica | 1057349 | Polinom | 1011 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 151972 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 343 | 2023-04-18 | 2024-03-26 | 99.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11903.98 | 0 | 0 | 0 | 11903.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº370911 , Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | 370911 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 48135 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | -343 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Conservación Seguridad Vial, Camino Básicos V-843 San Rafael - San Antonio, km 2,050 al km 5, 850, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | 370912 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 720960 | Propuesta publica | 687228 | Polinom | 756 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 105853 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 353 | 2023-03-24 | 2024-03-11 | 100 |  |  | 2684.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.56 | 0 | 0 | 0 | 1011.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Colonia La Isla - Polizones, Rol V-220, Km. 0,000 Al Km. 8,459, Comuna De Fresia, Provincia De Llanquihue | 379310 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2036474 | Propuesta publica | 2131725 | Polinom | 51 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 154367 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 460 | 2023-09-12 | 2024-12-15 | 100 |  |  | 340900.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65059.342 | 0 | 0 | 0 | 65059.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación ruta W-169 Manao - Punta Chilén, km 0,70 al km 4.981, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 380236 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 1250000 | Propuesta publica | 1353145 | IPC | 2048 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 156295 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 528 | 2023-07-22 | 2024-12-31 | 71.82 |  |  | 146731.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Chulchuy - Bahía Lincay - Puqueldón, Rol W-623, Km 3,400 Hasta El Km 8,542; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé (2do Llamado) | 380312 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 1216216 | Propuesta publica | 1728963 | IPC | 2252 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 160814 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 393 | 2023-08-11 | 2024-09-07 | 98.67 |  |  | 103666.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380312 , Camino Básico Por Conservación Chulchuy - Bahía Lincay - Puqueldón, Rol W-623, Km 3,400 Hasta El Km 8,542; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé (2do Llamado) | 380312 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 412414 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 101 | - | 2024-12-17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432413.643 | 0 | 0 | 0 | 432413.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Las Quemas - Quiquel, Rol W-397 km 0,00 al km 3,355 y Camino Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455 del km 0,900 al km 1,590 y del km 4,090 al km 6,576, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé (2do llamado) | 382636 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 1800000 | Propuesta publica | 2156799 | IPC | 2 | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 166062 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 574 | 2024-04-27 | 2025-11-22 | 82.51 |  |  | 1246884.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442747.423 | 0 | 0 | 0 | 442747.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043732-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº382636 , Camino Básico por Conservación Las Quemas - Quiquel, Rol W-397 km 0,00 al km 3,355 y Camino Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455 del km 0,900 al km 1,590 y del km 4,090 al km 6,576, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé (2do llamado) | 382636 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 167820 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | -574 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179819.134 | 0 | 0 | 0 | 179819.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | [23 empty] | 567330.025 | 1274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233740 | 71193 | 298121 | 0 | 0 | 0 | 603054 | 848096.345 | 814237.981 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 567330.025 | 1274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233740 | 71193 | 298121 | 0 | 0 | 0 | 603054 | 848096.345 | 814237.981 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40043887-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RÍO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | 391266 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-09 | 2024-11-26 | 2037756 | Propuesta publica | 2419270 | IPC | 21 | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 810 | 2025-04-10 | 2027-06-29 | 0 |  |  | 567330.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233740 | 71193 | 298121 | 0 | 0 | 0 | 603054 | 848096.345 | 814237.981 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40046685-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO 2023 | [23 empty] | 0 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402663.296 | 402663.296 | 3950810.749 | 3388218.021 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40046685-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40046685-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1046 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.402 | 83.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40046685-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 109910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56549.964 | 56549.964 | 695435.048 | 235100.233 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40046685-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección fiscal Conservaciòn Puente Atirantado Yelcho Región de Los Lagos | 409190 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-11-26 | 2026-09-07 | 907441 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 854 | 2026-10-07 | 2029-02-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56549.964 | 56549.964 | 695435.048 | 235100.233 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40046685-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346029.93 | 346029.93 | 3255375.701 | 3153117.788 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40046685-0 | '02 | '004 | CONSERVACION PUENTE ATIRANTADO YELCHO, REGION DE LOS LAGOS | 372800 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-10-17 | 2026-09-07 | 6267176 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2026-11-09 | 2029-02-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346029.93 | 346029.93 | 3255375.701 | 3153117.788 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047558-0 | ' | ' | REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | [23 empty] | 69294.741 | 390400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96465 | 294393 | 361664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047558-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 69294.741 | 390400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96465 | 294393 | 361664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047558-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | 391916 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 600000 | Propuesta publica | 660400 | IPC | 997 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 540 | 2025-04-09 | 2026-10-01 | 10 |  |  | 69294.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96465 | 294393 | 361664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | [23 empty] | 146598.48 | 320000 | 0 | 0 | 147931.19 | 0 | 102509 | 0 | 0 | 0 | 100605 | 0 | 0 | 0 | 351045.19 | 187898.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 146598.48 | 320000 | 0 | 0 | 147931.19 | 0 | 102509 | 0 | 0 | 0 | 100605 | 0 | 0 | 0 | 351045.19 | 187898.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40047629-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | 391924 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-23 | 2025-01-10 | 560000 | Propuesta publica | 650400 | IPC | 938 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 870 | 2025-04-04 | 2027-08-22 | 43.26 |  |  | 146598.48 | 0 | 0 | 0 | 147931.19 | 0 | 102509 | 0 | 0 | 0 | 100605 | 0 | 0 | 0 | 351045.19 | 187898.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | [23 empty] | 32254298.27 | 17541000 | 0 | 5943244.14 | 3508674.402 | 2071685.035 | 1435746.165 | 838632.838 | 0 | 1100730.896 | 109428.34 | 0 | 0 | 55619.371 | 15063761.187 | 1934304.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 32254298.27 | 17541000 | 0 | 5943244.14 | 3508674.402 | 2071685.035 | 1435746.165 | 838632.838 | 0 | 1100730.896 | 109428.34 | 0 | 0 | 55619.371 | 15063761.187 | 1934304.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Vilupulli) Notué-Quiao, Rol W-650, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 390635 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 1645113 | Propuesta publica | 1916550 | IPC | 2281 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 161054 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 540 | 2024-08-03 | 2026-01-25 | 75.52 |  |  | 779527.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55619.371 | 55619.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial, Rutas Rol V-340 Y V-442, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue | 390638 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 2407423 | Propuesta publica | 2158511 | IPC | 31 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 157830 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 390 | 2024-10-17 | 2025-11-11 | 100 |  |  | 2217412.357 | 0 | 0 | 18886.666 | 165564.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184451.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Isla Puluqui, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | 390641 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-19 | 2142705 | Propuesta publica | 2470048 | IPC | 22 | 2024-08-26 | 2024-09-17 | -5 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 540 | 2024-09-18 | 2026-03-12 | 97.36 |  |  | 1277406.536 | 0 | 0 | 0 | 64765.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000.626 | 0 | 0 | 0 | 80765.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº390641 , Conservación De La Red Vial Isla Puluqui, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | 390641 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -5 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.606 | 0 | 0 | 0 | -5.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica "Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro", Rol U-900, Km Inicio 19,000 Al Km 35,281 Y "Colonia Zagal -Rio Maule- Tegualda", Rol U-960 ¿V, Km Inicio 0,000 Al Km 6,560 Comuna De Purranque, Provincia De Osorno | 390643 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 6547669 | Propuesta publica | 6237786 | IPC | 26 | 2024-09-13 | 2024-10-17 | -280508 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 450 | 2024-10-18 | 2026-01-11 | 97.7 |  |  | 5504276.298 | 0 | 0 | 541632.227 | 0 | 0 | 0 | 42272.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97477.987 | 681383.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº390643 , Conservación Periódica "Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro", Rol U-900, Km Inicio 19,000 Al Km 35,281 Y "Colonia Zagal -Rio Maule- Tegualda", Rol U-960 ¿V, Km Inicio 0,000 Al Km 6,560 Comuna De Purranque, Provincia De Osorno | 390643 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -97477 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -450 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97477.987 | -97477.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta V-930 Maullín - Carelmapu y Ruta V-860 Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | 390646 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-11 | 2024-07-19 | 4678429 | Propuesta publica | 5198054 | IPC | 34 | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 538046 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 540 | 2024-11-09 | 2026-05-03 | 100 |  |  | 5309999.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638486.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638486.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puentes Escuela Monte Verde Y Puente Torres, Comunas De Puerto Montt Y Fresia, Provincia De Llanquihue | 390650 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 1599817 | Propuesta publica | 1690301 | IPC | 2562 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 150537 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 360 | 2024-08-30 | 2025-08-25 | 100 |  |  | 1627817.509 | 0 | 0 | 5048.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 390651 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-21 | 2024-10-08 | 2824667 | Propuesta publica | 2698073 | IPC | 41 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | -5 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 424 | 2024-12-04 | 2026-02-01 | 89.44 |  |  | 1860599.746 | 0 | 0 | 653201.41 | 235982.243 | 0 | 62392.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951575.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Camino Aucar-Puchauran, Rol W-109, Comuna De Quemchi, Provincia De Chiloé | 399390 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 1326668 | Propuesta publica | 1458313 | IPC | 3217 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 70600 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 395 | 2024-10-29 | 2025-11-28 | 100 |  |  | 1489210.513 | 0 | 0 | 97542.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97542.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-175, U-179, U-151 Y U-11 , Comunas De Osorno Y San Pablo, Provincia De Osorno | 399392 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-08-08 | 4580000 | Propuesta publica | 5393863 | IPC | 33 | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 540 | 2024-10-26 | 2026-04-19 | 85.71 |  |  | 4033482.938 | 0 | 0 | 248313.804 | 560090.851 | 217892.14 | 211806.128 | 390269.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.72 | 1628691.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399392 , Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-175, U-179, U-151 Y U-11 , Comunas De Osorno Y San Pablo, Provincia De Osorno | 399392 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -318 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -318.72 | -318.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Rol W-300, W-389, W-460 Y W-875, Comunas De Ancud, Dalcahue, Castro Y Quellón, Provincia De Chiloé | 399393 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-10 | 2025-01-16 | 4102855 | Propuesta publica | 3842740 | IPC | 14 | 2025-03-19 | 2025-04-09 | -130482 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 420 | 2025-04-10 | 2026-06-04 | 61.99 |  |  | 927771.434 | 0 | 0 | 1540800.307 | 548678.96 | 672637.029 | 170281.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932398.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta V-305 Quebrada Honda - Punta Larga - Frutillar Y V-155 Llanquihue - Frutillar - Quilanto Comuna De Frutillar, Provincia De Llanquihue | 399395 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 1717632 | Propuesta publica | 1534275 | IPC | 2773 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 38621 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 360 | 2024-09-14 | 2025-09-09 | 100 |  |  | 1111611.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.311 | 0 | 0 | 0 | 553.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 399401 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-16 | 2025-05-06 | 1542756 | Propuesta publica | 1589565 | IPC | 1427 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 300 | 2025-06-03 | 2026-03-30 | 25.46 |  |  | 95639.652 | 0 | 0 | 209119.934 | 107399.957 | 506198.979 | 307480.455 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550199.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399401 , Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 399401 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 22407 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 4 | - | 2026-04-03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23906.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23906.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | 399404 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-11-15 | 1348888 | Propuesta publica | 1501280 | IPC | 1258 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 121599 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 360 | 2025-05-13 | 2026-05-08 | 51.42 |  |  | 624554.201 | 0 | 0 | 172985.574 | 332987.989 | 0 | 212882.666 | 0 | 0 | 345632.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064489.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399404 , Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | 399404 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 47000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-160 Osorno - Trumao Y U-180 Cuinco - Colimahuida - Colhue, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 399407 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-22 | 2024-08-23 | 3957299 | Propuesta publica | 5456739 | IPC | 46 | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2024-12-18 | 2025-12-13 | 88.62 |  |  | 3412355.991 | 0 | 0 | 1644500.738 | 0 | 0 | 342675.459 | 0 | 0 | 311191.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298367.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399407 , Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-160 Osorno - Trumao Y U-180 Cuinco - Colimahuida - Colhue, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 399407 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 38881 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40880.009 | 0 | 0 | 0 | 40880.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-220 Osorno - Trinidad - Laguna De Los Patos Y Rol U-102 Pincoy - San Pablo, Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno | 401293 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-10 | 3145428 | Propuesta publica | 3006135 | IPC | 54 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 0 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 360 | 2025-01-07 | 2026-01-02 | 38.98 |  |  | 1095859.337 | 0 | 0 | 124249.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124249.639 | 1934304.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Conservación De La Red Vial Ruta V-320 Maichihue - Traiguén - Llico Bajo - Huar, Comuna De Los Muermos, Provincia De Llanquihue (2do Llamado) | 407429 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 1571430 | Propuesta publica | 1849654 | IPC | 10 | 2025-03-18 | 2025-04-08 | 148412 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 403 | 2025-04-09 | 2026-05-17 | 59.66 |  |  | 886773.458 | 0 | 0 | 524270.982 | 125754.5 | 0 | 128227.232 | 406090.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184342.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049839-0 | '02 | '004 | Terminacion Conservación Periódica Camino Mocopulli - Dalcahue, Rol W-45, Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | 416548 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-08-12 | 2025-09-24 | 1420000 | Propuesta publica | 1551929 | IPC | 2769 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 360 | 2025-10-24 | 2026-10-19 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 162691.837 | 1367450.146 | 36469.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566611.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | [23 empty] | 3626804.532 | 422780 | 0 | 92179.085 | 0 | 0 | 0 | 15595.366 | 0 | 0 | 388999.141 | 0 | 0 | 1006 | 497779.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3626804.532 | 422780 | 0 | 92179.085 | 0 | 0 | 0 | 15595.366 | 0 | 0 | 388999.141 | 0 | 0 | 1006 | 497779.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Río Negro (Grupo 11), Comuna De Purranque (Grupo 9) Y Comuna De Puerto Octay (Grupo 7), Provincia De Osorno | 389529 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2890000 | Propuesta publica | 2665613 | IPC | 14 | 2024-06-05 | 2024-07-11 | -797 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2024-07-12 | 2026-07-02 | 0 |  |  | 2058593.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15595.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12481.637 | 28077.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389529 , Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Río Negro (Grupo 11), Comuna De Purranque (Grupo 9) Y Comuna De Puerto Octay (Grupo 7), Provincia De Osorno | 389529 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -11475 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11475.637 | -11475.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De Puyehue (Grupo 12), Provincia De Osorno | 389554 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 890000 | Propuesta publica | 989151 | IPC | 3728 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 405 | 2024-12-21 | 2026-01-30 | 87.18 |  |  | 832591.535 | 0 | 0 | 61609.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136825.785 | 0 | 0 | 0 | 198435.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Pablo (Grupo 14), Provincia De Osorno | 389557 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 750000 | Propuesta publica | 899472 | IPC | 3721 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 360 | 2024-12-20 | 2025-12-15 | 73.72 |  |  | 735619.388 | 0 | 0 | 30569.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169301.967 | 0 | 0 | 0 | 199871.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049874-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389557 , Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Pablo (Grupo 14), Provincia De Osorno | 389557 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 77872 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82871.389 | 0 | 0 | 0 | 82871.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [23 empty] | 18005302.097 | 11845000 | 0 | 1784291.76 | 5610582.054 | 1197548.218 | 1108158.836 | 668655.9 | 362197.361 | 189997.018 | 699678.655 | 631260.971 | 588076.97 | 479717.075 | 13320164.818 | 317658.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 18005302.097 | 11845000 | 0 | 1784291.76 | 5610582.054 | 1197548.218 | 1108158.836 | 668655.9 | 362197.361 | 189997.018 | 699678.655 | 631260.971 | 588076.97 | 479717.075 | 13320164.818 | 317658.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto, Rol V-155, km 9,550 al km 15,218 y km 29,860 al km 37,799 Comunas de Llanquihue y Frutillar, Provincia de Llanquihue | 389540 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-23 | 3943443 | Propuesta publica | 4161595 | IPC | 23 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 540 | 2024-09-27 | 2026-03-21 | 60.5 |  |  | 1389679.071 | 0 | 0 | 0 | 1263938.461 | 0 | 135375.847 | 0 | 77166.85 | 94268.98 | 118919.228 | 473260.971 | 323076.97 | 154717.075 | 2640724.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389540 , Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto, Rol V-155, km 9,550 al km 15,218 y km 29,860 al km 37,799 Comunas de Llanquihue y Frutillar, Provincia de Llanquihue | 389540 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 168432 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 22 | - | 2026-04-12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203431.875 | 0 | 0 | 0 | 203431.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro, Rol U-500, km 13,207 al km 16,433, El Rincón - Chahuilco, Rol U-516, km 0,000 al km 4,164 y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, km 0,000 al km 3,566, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | 389547 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 2762538 | Propuesta publica | 3000668 | IPC | 8 | 2024-05-22 | 2024-06-13 | -4 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 601 | 2024-06-14 | 2026-02-05 | 86.38 |  |  | 1833274.081 | 0 | 0 | 0 | 852770.208 | 115442.613 | 40914.163 | 20638.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029765.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Caminos Básicos Por Conservación Caminos Chovi-San Juan, Rol W-401 Del Km 0,000 Al Km 6,416; Camino Chovi - Playa, Rol W-263 Del Km 0,000 Al Km 1,009; Camino Chovi - Estero San Juan, Rol W-155 Del Km 0,000 Al Km 0,545 Y Camino Chovi - Quetalco, Rol W-395 Del Km 0,000 Al Km 2,690; Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | 389558 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 3414054 | Propuesta publica | 3775309 | IPC | 20 | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 25035 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 445 | 2024-11-14 | 2026-02-02 | 100 |  |  | 3664645.421 | 0 | 0 | 293234.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293234.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación Futacuhín ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Rol U-475, Km 6,780 Al Km 19,276, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 389560 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 3870703 | Propuesta publica | 4413693 | IPC | 16 | 2024-06-17 | 2024-08-27 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 540 | 2024-08-28 | 2026-02-19 | 62.34 |  |  | 1934693.803 | 0 | 0 | 0 | 866080.885 | 323283.275 | 458632.02 | 460708.689 | 285030.511 | 95728.038 | 0 | 0 | 0 | 156782.476 | 2646245.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389560 , Camino Básico Por Conservación Futacuhín ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Rol U-475, Km 6,780 Al Km 19,276, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 389560 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -156782 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | -540 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156782.476 | -156782.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Colonia Ponce) - Quilanto, Rol U-997, km 0,00 al km 17,692, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | 389561 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-07-03 | 5721878 | Propuesta publica | 5721878 | IPC | 13 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 540 | 2025-04-10 | 2026-10-02 | 95.35 |  |  | 2477810.446 | 0 | 0 | 464849.438 | 2487221.754 | 344225.267 | 285798.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3582094.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación La Mona-Chapuco, Rol U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | 389562 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 3412470 | Propuesta publica | 3026660 | IPC | 10 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 156326 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 570 | 2024-06-19 | 2026-01-10 | 100 |  |  | 2345727.501 | 0 | 0 | 271515.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271515.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico Por Conservación El Pangal ¿ Amortajado, Rol V-732 Km 0,00 Al Km 5,5 Y Camino Maullín ¿ El Pangal, V-730 Km 0,00 Al Km 1,300, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue | 389563 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 1782014 | Propuesta publica | 1500291 | IPC | 1359 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 52363 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 342 | 2024-05-10 | 2025-04-17 | 100 |  |  | 1380550.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20191.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por conservación Huyar- Dian, Rol W-569 del Km 3,900 al km 7,312, Comuna Curaco de Vélez y Camino Putique - Coñab, Rol W-607 del Km 0,00 al Km 2,878, Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 404615 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-21 | 2024-09-26 | 2101756 | Propuesta publica | 2306894 | IPC | 39 | 2024-10-28 | 2024-11-22 | -13 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | 450 | 2024-11-23 | 2026-02-16 | 91.84 |  |  | 1723016.805 | 0 | 0 | 235507.015 | 0 | 347891.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85346.166 | 668744.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº404615 , Camino Básico por conservación Huyar- Dian, Rol W-569 del Km 3,900 al km 7,312, Comuna Curaco de Vélez y Camino Putique - Coñab, Rol W-607 del Km 0,00 al Km 2,878, Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 404615 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -80346 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | -450 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80346.166 | -80346.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (El Quilar) - Doca, Rol W-145, km 4,000 al km 11,187, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 406520 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 2081661 | Propuesta publica | 2562440 | IPC | 16 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 0 | ARIMAQ ANCUD SPA | 360 | 2025-04-16 | 2026-04-11 | 75.02 |  |  | 1255904.928 | 0 | 0 | 519185.858 | 140570.746 | 66705.503 | 187438.36 | 167117.542 | 0 | 0 | 325673.694 | 0 | 0 | 0 | 1406691.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº406520 , Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (El Quilar) - Doca, Rol W-145, km 4,000 al km 11,187, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | 406520 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -346 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ARIMAQ ANCUD SPA | 45 | - | 2026-05-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346.142 | 0 | 0 | 0 | -346.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40049913-0 | '02 | '004 | Terminación varios Caminos Básicos por Conservación, provincia de Chiloé | 426434 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-12 | 2026-03-23 | 990470 | Propuesta publica | 1047659 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 299 | 2026-06-30 | 2027-04-25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 158000 | 265000 | 320000 | 795000 | 317658.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | [23 empty] | 8872664.884 | 9088700 | 0 | 1882716.6 | 1237912.723 | 1286573.487 | 937061.294 | 974442.348 | 447061.759 | 514945.19 | 505633.851 | 506421.022 | 594031.461 | 451900.978 | 9338700.713 | 12722999.772 | 12528000.047 | 12808000.02 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 506503.191 | 1318000 | 0 | 155324.869 | 93112.357 | 94001.53 | 118153.851 | 118153.851 | 118153.851 | 118153.851 | 118153.851 | 118153.851 | 118153.851 | 148484.693 | 1318000.406 | 1412615.605 | 1412615.605 | 1111378.889 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | 394479 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-29 | 2025-02-20 | 935000 | Propuesta publica | 1029000 | IPC | 21 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2025-04-22 | 2029-04-22 | 19.91 |  |  | 125108.246 | 0 | 0 | 41953.862 | 21186.461 | 21390.552 | 21415.414 | 21415.414 | 21415.414 | 21415.414 | 21415.414 | 21415.414 | 21415.414 | 21415.414 | 255854.187 | 253056.133 | 253056.133 | 168591.484 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Red de Caminos Interlagos Norte, Etapa I, Provincia de Osorno, Región De Los Lagos | 394474 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-29 | 2025-04-16 | 935000 | Propuesta publica | 1184934 | IPC | 36 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 1461 | 2025-06-23 | 2029-06-23 | 18.6 |  |  | 134954.317 | 0 | 0 | 38080.401 | 25032.994 | 25268.901 | 25273.471 | 25273.471 | 25273.471 | 25273.471 | 25273.471 | 25273.471 | 25273.471 | 55604.313 | 320900.906 | 302400 | 302400 | 176796.169 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Provincia de Osorno, Región De Los Lagos | 394480 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-29 | 2025-02-18 | 935000 | Propuesta publica | 1155689 | IPC | 22 | 2025-04-22 | 2025-05-09 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1461 | 2025-05-09 | 2029-05-09 | 19.91 |  |  | 160741.006 | 0 | 0 | 29096.392 | 23750.355 | 23979.146 | 24010.202 | 24010.202 | 24010.202 | 24010.202 | 24010.202 | 24010.202 | 24010.202 | 24010.202 | 268907.509 | 288000 | 288000 | 187594.034 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | 394486 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-29 | 2025-04-11 | 935000 | Propuesta publica | 1128416 | IPC | 38 | 2025-06-11 | 2025-08-06 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2025-08-06 | 2029-08-06 | 14.56 |  |  | 74422.555 | 0 | 0 | 46194.214 | 23142.547 | 23362.931 | 23369.956 | 23369.956 | 23369.956 | 23369.956 | 23369.956 | 23369.956 | 23369.956 | 23369.956 | 279659.34 | 280139.472 | 280139.472 | 247111.246 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '002 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | 394489 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-29 | 2025-02-14 | 935000 | Propuesta publica | 1050000 | IPC | 33 | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 0 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1461 | 2025-06-10 | 2029-06-10 | 1.05 |  |  | 11277.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24084.808 | 24084.808 | 24084.808 | 24084.808 | 24084.808 | 24084.808 | 24084.808 | 24084.808 | 192678.464 | 289020 | 289020 | 331285.956 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 8366161.693 | 7770700 | 0 | 1727391.731 | 1144800.366 | 1192571.957 | 818907.443 | 856288.497 | 328907.908 | 396791.339 | 387480 | 388267.171 | 475877.61 | 303416.285 | 8020700.307 | 11310384.167 | 11115384.442 | 11696621.131 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De Caminos De La Provincia De Osorno, Interlagos Norte, Etapa I, Región De Los Lagos | 394464 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-05 | 2024-09-12 | 8800000 | Propuesta publica | 9347210 | IPC | 40 | 2024-10-28 | 2024-12-23 | 0 | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 1440 | 2024-12-24 | 2028-12-03 | 23 |  |  | 2121778.223 | 0 | 0 | 0 | 238214.727 | 382080.627 | 123710.879 | 124456.265 | 54594.267 | 99749.621 | 75824.387 | 50130.603 | 37041.764 | 59747.815 | 1245550.955 | 1974848.167 | 1723144.277 | 2200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | 394466 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-05 | 2024-09-12 | 8800000 | Propuesta publica | 9224874 | IPC | 43 | 2024-11-08 | 2024-12-02 | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 2024-12-03 | 2028-11-12 | 25.03 |  |  | 1641038.483 | 0 | 0 | 411800.573 | 151401.239 | 203598.169 | 180530.649 | 215037.761 | 52993.594 | 159172.571 | 65878.128 | 123627.408 | 151714.546 | 62353.67 | 1778108.308 | 1920000 | 1796053.634 | 2300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Región De Los Lagos | 394469 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-29 | 2024-08-19 | 8800000 | Propuesta publica | 9841422 | IPC | 49 | 2024-12-05 | 2024-12-27 | 0 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 1440 | 2024-12-28 | 2028-12-07 | 23.48 |  |  | 1589494.311 | 0 | 0 | 444674.383 | 194521.087 | 189703.938 | 250703.453 | 187619.909 | 50626.375 | 30783.5 | 87553.57 | 75642.629 | 107456.543 | 75517.064 | 1694802.451 | 2815536 | 1985648.626 | 2100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | 394473 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-05 | 2024-10-02 | 8800000 | Propuesta publica | 8840638 | IPC | 45 | 2024-11-21 | 2024-12-11 | 0 | GAMMA INGENIERIA SPA | 1440 | 2024-12-12 | 2028-11-21 | 22.61 |  |  | 1932116.47 | 0 | 0 | 293884.345 | 328249.869 | 213738.942 | 159372.254 | 166765.47 | 49426.506 | 62192.068 | 50872.728 | 63136.484 | 67028.568 | 59063.206 | 1513730.44 | 2600000 | 2569646.905 | 773609 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050037-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos (2do llamado) | 403900 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-21 | 2024-10-01 | 8800000 | Propuesta publica | 10842764 | IPC | 19 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 0 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1440 | 2025-04-16 | 2029-03-26 | 18.43 |  |  | 1081734.206 | 0 | 0 | 577032.43 | 232413.444 | 203450.281 | 104590.208 | 162409.092 | 121267.166 | 44893.579 | 107351.187 | 75730.047 | 112636.189 | 46734.53 | 1788508.153 | 2000000 | 3040891 | 4323012.131 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050260-0 | ' | ' | REPOSICION CAMPAMENTO DIRECCION DE VIALIDAD COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | [23 empty] | 13313 | 2597480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 160779.36 | 205779.36 | 198245.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050260-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 13313 | 36480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 37560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050260-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 330 | SinInf |  | -- | // | 96576 |  |  | - | - | 0 |  |  | 13313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 37560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050260-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160779.36 | 160779.36 | 160685.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050260-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición campamento Dirección de Vialidad complejo Fronterizo Cardenal Samore (Nuevos 2025) | 410821 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 291465 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160779.36 | 160779.36 | 160685.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050260-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | ' | ' | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | [23 empty] | 3121017.24 | 3150000 | 0 | 915158.931 | 906876.001 | 318189.521 | 151582.272 | 441210.649 | 0 | 0 | 317000.189 | 0 | 0 | 0 | 3050017.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3121017.24 | 3150000 | 0 | 915158.931 | 906876.001 | 318189.521 | 151582.272 | 441210.649 | 0 | 0 | 317000.189 | 0 | 0 | 0 | 3050017.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zona de Escuelas 2024 - 2025, Provincia de Chilóe - Region de Los Lagos | 395662 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-24 | 2024-11-20 | 2224555 | Propuesta publica | 2063770 | IPC | 30 | 2025-05-12 | 2025-06-09 | 0 | APIA SPA | 390 | 2025-06-10 | 2026-07-05 | 44.96 |  |  | 447500.784 | 0 | 0 | 514820.42 | 184619.295 | 231930.869 | 74520.322 | 383857.928 | 0 | 0 | 317009.302 | 0 | 0 | 0 | 1706758.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395662 , Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zona de Escuelas 2024 - 2025, Provincia de Chilóe - Region de Los Lagos | 395662 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -9 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | -390 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.113 | 0 | 0 | 0 | -9.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas 2024-2025, Provincia de Llanquihue y Palena, Region de Los Lagos | 395664 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 2355859 | Propuesta publica | 2316008 | IPC | 55 | 2024-12-16 | 2025-01-08 | 1 | GESTION VIAL LTDA. | 390 | 2025-01-09 | 2026-02-03 | 99.31 |  |  | 1740761.585 | 0 | 0 | 284257.453 | 342896.703 | 0 | 19274.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646428.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024-2025, Comunas de Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, San Pablo Y Osorno, Provincia de Osorno | 395665 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-26 | 2025-02-21 | 1693494 | Propuesta publica | 1624708 | IPC | 1428 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | GESTION VIAL LTDA. | 390 | 2025-06-03 | 2026-06-28 | 99.31 |  |  | 932754.871 | 0 | 0 | 116081.058 | 379360.003 | 86258.652 | 57787.657 | 57352.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36745.929 | 733586.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40050311-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395665 , Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024-2025, Comunas de Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, San Pablo Y Osorno, Provincia de Osorno | 395665 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -36745 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION VIAL LTDA. | -390 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36745.929 | -36745.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES | [23 empty] | 0 | 597900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77476.87 | 61495.367 | 0 | 117726.356 | 62194.177 | 178055.012 | 31330.025 | 528277.807 | 94514.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 597900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77476.87 | 61495.367 | 0 | 117726.356 | 62194.177 | 178055.012 | 31330.025 | 528277.807 | 94514.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40054530-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Diagnóstico evaluación estructural de Puentes Modulares | 391412 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-30 | 2025-03-11 | 531445 | Propuesta publica | 582343 | IPC | 1920 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 540 | 2025-07-02 | 2026-12-24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77476.87 | 61495.367 | 0 | 117726.356 | 62194.177 | 178055.012 | 31330.025 | 528277.807 | 94514.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | [23 empty] | 4917988.107 | 1938000 | 0 | 445739.674 | 528310.15 | 265333.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496752.933 | 17098.243 | 362122.373 | 384643.235 | 2500000.343 | 103000.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4917988.107 | 1938000 | 0 | 445739.674 | 528310.15 | 265333.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496752.933 | 17098.243 | 362122.373 | 384643.235 | 2500000.343 | 103000.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos De Seguridad Vial, Rutas V-590; V-69; Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Hulaihue Y Puerto Varas, Rutas U-720; U-55-V; U-40, Comuna De Osorno, Purranque; Puerto Octay; Bahía Mansa, Provincia De Osorno, Llanquihue Y Palena, 2024, Región De Los Lagos | 395654 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-06-27 | 3504729 | Propuesta publica | 2911466 | IPC | 18 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | -5 | APIA SPA | 540 | 2024-09-04 | 2026-02-26 | 95.48 |  |  | 2622051.464 | 0 | 0 | 169595.021 | 0 | 87250.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52144.823 | 0 | 0 | 0 | 308990.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos De Seguridad Vial Y Facilidades Peatonales, Ruta W-800, Sector Ruta 5 - Huillinco, Comuna De Chonchi, Ruta W-635 , Sector Ichuac y W-637 Sector Puqueldón - San Agustín, Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé | 395657 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2749549 | Propuesta publica | 3299064 | IPC | 36 | 2024-10-18 | 2024-11-14 | -325 | CONSORCIO SV HULLINCO-PUQUELDON SPA | 405 | 2024-11-15 | 2025-12-25 | 77.59 |  |  | 2295936.643 | 0 | 0 | 0 | 366548.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87623.236 | 0 | 0 | 0 | 454172.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056519-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta V-839, Sector Caicaen, km 1,240 al Dm 4,889, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue (3er. Llamado) | 416540 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 1151561 | Propuesta publica | 1089623 | IPC | 2745 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 540 | 2025-10-21 | 2027-04-14 | 55.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 276144.653 | 161761.218 | 178082.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356984.874 | 17098.243 | 362122.373 | 384643.235 | 1736837.347 | 103000.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | [23 empty] | 2765066.337 | 1684000 | 0 | 131672.894 | 323933.707 | 807730.779 | 69860.478 | 95087.879 | 0 | 0 | 245160.091 | 0 | 0 | 0 | 1673445.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2765066.337 | 1684000 | 0 | 131672.894 | 323933.707 | 807730.779 | 69860.478 | 95087.879 | 0 | 0 | 245160.091 | 0 | 0 | 0 | 1673445.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta 7 , Dm 5,000 al Dm 8,700, Sector Puerto Montt - Chamiza ; , Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 390626 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 756828 | Propuesta publica | 819860 | IPC | 2278 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | -2 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 484 | 2024-08-03 | 2025-11-30 | 76.93 |  |  | 623130.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69860.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69860.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación De Seguridad Vial, Travesías Y Facilidades Para Peatones, Ruta W-853, Comuna De Queilen Y Ruta W-877, Sector Huidad-Auchac, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 395647 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 1374344 | Propuesta publica | 1741949 | IPC | 11 | 2025-03-18 | 2025-04-09 | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 360 | 2025-04-10 | 2026-04-05 | 57.12 |  |  | 716521.083 | 0 | 0 | 0 | 323933.707 | 545581.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245160.091 | 0 | 0 | 0 | 1114675.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº395647 , Conservación De Seguridad Vial, Travesías Y Facilidades Para Peatones, Ruta W-853, Comuna De Queilen Y Ruta W-877, Sector Huidad-Auchac, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 395647 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 0 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40056521-0 | '02 | '004 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, Travesía y facilidades para peatones, Bahía de estacionamiento y paradero de Buses, Ruta U-300, Sector la Misión, comuna de San Juan de la Costa y Ruta U-900, Sector Hueyusca, comuna de Purranque (Segundo Llamado) | 408468 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-26 | 2025-02-21 | 1752304 | Propuesta publica | 1866422 | IPC | 20 | 2025-04-09 | 2025-04-25 | 0 | APIA SPA | 450 | 2025-04-26 | 2026-07-20 | 95.18 |  |  | 1425414.628 | 0 | 0 | 131672.894 | 0 | 262149.566 | 0 | 95087.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488910.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | [23 empty] | 4152512.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124810.69 | 0 | 0 | 0 | 124810.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4152512.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124810.69 | 0 | 0 | 0 | 124810.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 8), Provincia De Osorno | 389524 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 1900000 | Propuesta publica | 2279026 | IPC | 11 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 720 | 2024-06-20 | 2026-06-10 | 99.5 |  |  | 1843802.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12299.955 | 0 | 0 | 0 | 12299.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 9), Provincia De Osorno | 389802 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 1350000 | Propuesta publica | 1704765 | IPC | 2225 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 540 | 2024-08-01 | 2026-01-23 | 94.74 |  |  | 1353283.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99453.518 | 0 | 0 | 0 | 99453.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40058582-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 10), Provincia De Osorno | 389804 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-16 | 2024-05-14 | 1250000 | Propuesta publica | 1497329 | IPC | 1777 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0 | CONSTRUCTORA RUTA AUSTRAL SPA | 540 | 2024-06-18 | 2025-12-10 | 99.27 |  |  | 955426.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13057.217 | 0 | 0 | 0 | 13057.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | [23 empty] | 5907486.234 | 22926300 | 0 | 8299647.955 | 3920867.54 | 5987694.993 | 1536628.589 | 335274.821 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 20880113.898 | 4500000 | 6357698.464 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 366590 | 245000 | 0 | 83764.033 | 57289.738 | 35265.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176319.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '002 | Asesoria Contratos De Conservacion Ruta 5 Longitudinal Sur, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos (2do. Llamado) | 403908 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 600000 | Propuesta publica | 586347 | IPC | 3334 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 546 | 2024-11-13 | 2026-05-13 | 89.23 |  |  | 366590 | 0 | 0 | 83764.033 | 57289.738 | 35265.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63124.235 | 239443.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº403908 , Asesoria Contratos De Conservacion Ruta 5 Longitudinal Sur, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos (2do. Llamado) | 403908 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -63124 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -546 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63124.235 | -63124.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5540896.234 | 22681300 | 0 | 8215883.922 | 3863577.802 | 5952429.274 | 1536628.589 | 335274.821 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 20703794.408 | 4500000 | 6357698.464 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Chacao - Ancud, Comunas De Ancud, Provincia De Chiloé | 391212 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-11 | 2025-08-01 | 7473539 | Propuesta publica | 7286430 | IPC | 48 | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 0 | APIA SPA | 540 | 2025-09-17 | 2027-03-11 | 40.98 |  |  | 242147.2 | 0 | 0 | 2787979.309 | 1826612.101 | 1673034.525 | 696776.733 | 210790.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7195193.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Ancud - Degañ, Comunas De Ancud, Provincia De Chiloé | 391213 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-05-30 | 2025-07-11 | 7908767 | Propuesta publica | 10757699 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 540 | 2026-06-30 | 2027-12-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 800000 | 4500000 | 6357698.464 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Mocopulli - Castro, Comunas De Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé | 391214 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 6501088 | Propuesta publica | 5133097 | IPC | 21 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 524047 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2024-09-12 | 2025-07-09 | 100 |  |  | 3683809.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40059025-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Castro - Tara, Comunas De Castro Y Chonchi, Provincia De Chiloé | 391215 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 6837737 | Propuesta publica | 11941841 | IPC | 115 | 2024-10-16 | 2024-11-14 | -251 | CONSTRUCTORA ASFALCURA SPA | 540 | 2024-11-15 | 2026-05-09 | 92.47 |  |  | 1614939.32 | 0 | 0 | 5427904.613 | 2036965.701 | 2578864.749 | 839851.856 | 124484.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11008071.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060445-0 | ' | ' | CONSERVACION POR PAVIMENTO RURAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 310976 | 520976 | 5048000 | 2359824 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060445-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 310976 | 520976 | 5048000 | 2359824 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060445-0 | '02 | '004 | Pavimento Rural por Conservación ruta W-872 Quellón Viejo - Trincao - Yaldad, km. 0,00 al km 8.22, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé. | 430088 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2745600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-09-01 | 2028-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 210000 | 2500000 | 995600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060445-0 | '02 | '004 | Pavimento Rural por Conservación Ancud - Quetalmahue - Circunvalación Guabún, Rol W-200, km 18,780 al km 27,820, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé. | 430089 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2983200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 205976 | 310976 | 2548000 | 1364224 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2025-2030 | [23 empty] | 0 | 3823500 | 0 | 0 | 0 | 41309.326 | 0 | 102000 | 102000 | 178978 | 128478 | 1148478 | 1379978 | 3041195.136 | 6122416.462 | 17004838 | 18316722.368 | 16181163.56 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 473500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26478 | 26478 | 26478 | 54478 | 505902 | 639814 | 2348032 | 2348032 | 1533721.563 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | Asesoria a la inspección fiscal, conservación global mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Calbuco, etapa II, Región de los Lagos. | 413564 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-10-24 | 2026-02-13 | 804000 | Propuesta publica | 910000 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1050 | 2026-06-30 | 2029-05-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26478 | 26478 | 26478 | 26478 | 26478 | 132390 | 318336 | 318336 | 180537.563 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna De Maullin Etapa IV, Region De Los Lagos | 431883 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 718447 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1035 | 2026-10-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 35428 | 63428 | 253712 | 253712 | 169148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Cochamó, Etapa I, Región De Los Lagos | 431887 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 718447 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63428 | 63428 | 253712 | 253712 | 169148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS DE OSORNO Y SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 431890 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 666000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-11-01 | 2029-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63428 | 63428 | 253712 | 253712 | 169148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, COMUNAS DE RÍO NEGRO Y SAN JUAN DE LA COSTA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 431892 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 666000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-11-01 | 2029-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63428 | 63428 | 253712 | 253712 | 169148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, COMUNAS DE PUERTO MONTT Y PUERTO VARAS, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS | 431894 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 666000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63428 | 63428 | 253712 | 253712 | 169148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACION GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNA DE CHAITÉN, ETAPA I, REGION DE LOS LAGOS | 431898 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 666000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63428 | 63428 | 253712 | 253712 | 169148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACION GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNAS DE FUTALEUFU Y PALENA, ETAPA I, REGION DE LOS LAGOS | 431900 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 666000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2026-10-01 | 2029-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63428 | 63428 | 253712 | 253712 | 169148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, COMUNA DE HUALAIHUE, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS | 431902 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 666000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1035 | 2026-10-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63428 | 63428 | 253712 | 253712 | 169148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3350000 | 0 | 0 | 0 | 41309.326 | 0 | 102000 | 102000 | 152500 | 102000 | 1122000 | 1325500 | 2535293.136 | 5482602.462 | 14656806 | 15968690.368 | 14647441.997 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue, sector comuna de Calbuco, etapa II, Región de los Lagos. | 413563 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-12 | 2025-11-11 | 8100000 | Propuesta publica | 7688691 | IPC | 66 | 2025-12-17 | 2026-01-12 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 1080 | 2026-01-13 | 2028-12-28 | 0.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41309.326 | 0 | 102000 | 102000 | 152500 | 102000 | 102000 | 152500 | 262293.136 | 1016602.462 | 2090000 | 2496690.368 | 2000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna De Maullin Etapa Iv, Region De Los Lagos. | 431882 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-08 | 2026-05-13 | 5339806 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 153000 | 306000 | 1836000 | 1836000 | 1468805.999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comuna De Cochamó, Etapa I, Región De Los Lagos | 431886 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-08 | 2026-05-13 | 5339806 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 255000 | 255000 | 765000 | 1036000 | 1836000 | 1809605.999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De La Provincia De Osorno, Sector Comunas De Osorno Y San Juan De La Costa, Etapa III, Región De Los Lagos | 431889 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-15 | 2026-05-25 | 5339806 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 153000 | 153000 | 459000 | 1630000 | 1630000 | 1719806 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Osorno, Comunas De Río Negro Y San Juan De La Costa, Etapa III, Región De Los Lagos | 431891 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-15 | 2026-05-19 | 5339806 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 153000 | 153000 | 459000 | 1630000 | 1630000 | 1719806 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Puerto Montt Y Puerto Varas, Etapa II, Región De Los Lagos | 431893 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-24 | 2026-06-03 | 5339806 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 1544806 | 1650000 | 1370000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Palena, Sector Comuna De Chaitén, Etapa I, Region De Los Lagos | 431897 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-15 | 2026-05-28 | 5339806 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 153000 | 153000 | 459000 | 1630000 | 1630000 | 1519805.999 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservacion Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Palena, Sector Comunas De Futaleufu Y Palena, Etapa I, Region De Los Lagos | 431899 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-15 | 2026-05-28 | 5339806 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 153000 | 153000 | 459000 | 1630000 | 1630000 | 1519806 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40060941-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Palena, Comuna De Hualaihue, Etapa II, Región De Los Lagos | 431901 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-15 | 2026-05-19 | 5339806 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 153000 | 153000 | 459000 | 1630000 | 1630000 | 1519806 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40062905-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 152322.872 | 286646.529 | 414857.603 | 576708.724 | 162652.547 | 203004.842 | 146952.635 | 122690.313 | 179597.152 | 70566.991 | 2316000.208 | 1015999.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40062905-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 152322.872 | 286646.529 | 414857.603 | 576708.724 | 162652.547 | 203004.842 | 146952.635 | 122690.313 | 179597.152 | 70566.991 | 2316000.208 | 1015999.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40062905-0 | '02 | '004 | Conservacion caminos de acceso a comunidades indigenas comuna de san juan de la costa norte (asociacion de mujeres ), provincia de osorno | 413945 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-09 | 2025-11-20 | 1680000 | Propuesta publica | 1739699 | IPC | 69 | 2025-12-19 | 2026-01-13 | 0 | TRANSPORTES JR LIMITADA | 360 | 2026-01-14 | 2027-01-09 | 11.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49747.261 | 156188.564 | 265469.327 | 231846.895 | 113252.875 | 109584.811 | 53487.648 | 66152.96 | 66152.96 | 43250.325 | 1155133.626 | 618000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40062905-0 | '02 | '004 | Conservacion caminos de acceso a comunidades indigenas comuna de chonchi (grupo 6), provincia de chiloé | 413947 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-09 | 2025-11-18 | 1546398 | Propuesta publica | 1433372 | IPC | 3309 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | CONSTRUCTORA CRISEM LTDA | 360 | 2025-12-18 | 2026-12-13 | 7.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 102575.611 | 130457.965 | 149388.276 | 344861.829 | 49399.672 | 93420.031 | 93464.987 | 56537.353 | 113444.192 | 27316.666 | 1160866.582 | 397999.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065149-0 | ' | ' | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU E.II-REG. DE LOS LAGOS 2024-2026 | [23 empty] | 0 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 475997.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800523.605 | 80826.643 | 48595.986 | 212055.57 | 1617999.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065149-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 476000 | 0 | 0 | 0 | 475997.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800523.605 | 80826.643 | 48595.986 | 212055.57 | 1617999.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065149-0 | '02 | '004 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 13), Provincia De Osorno. (Lafquenmapu) | 418171 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-23 | 2025-11-25 | 1809524 | Propuesta publica | 1536533 | IPC | 3308 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 360 | 2025-12-18 | 2026-12-13 | 10.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475997.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800523.605 | 80826.643 | 48595.986 | 212055.57 | 1617999.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | [23 empty] | 359632.338 | 15577000 | 0 | 5975561.762 | 4022693.634 | 2879546.547 | 378089.486 | 1177496.555 | 73952.392 | 641726.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15149067.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 199639.437 | 803000 | 0 | 0 | 99712.78 | 195017.189 | 79867.683 | 79867.683 | 73952.392 | 44443.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572861.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '002 | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 406311 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-20 | 2025-04-24 | 556920 | Propuesta publica | 473595 | IPC | 1805 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 360 | 2025-07-09 | 2026-07-04 | 44.67 |  |  | 62614.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154185.382 | 37881.683 | 37881.683 | 31966.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159943.625 | 421858.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº406311 , Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 406311 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -159943 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -360 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159943.625 | -159943.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '002 | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 406861 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-20 | 2025-04-28 | 556920 | Propuesta publica | 480795 | IPC | 2054 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 365 | 2025-08-05 | 2026-08-05 | 40.18 |  |  | 137025.398 | 0 | 0 | 0 | 99712.78 | 40831.807 | 41986 | 41986 | 41986 | 44443.653 | 0 | 0 | 0 | 45470.751 | 356416.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº406861 , Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 406861 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -45470 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -365 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45470.751 | -45470.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 159992.901 | 14774000 | 0 | 5975561.762 | 3922980.854 | 2684529.358 | 298221.803 | 1097628.872 | 0 | 597283.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14576205.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | 406862 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-26 | 2025-01-16 | 7500000 | Propuesta publica | 7377723 | IPC | 35 | 2025-06-02 | 2025-06-23 | 0 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 360 | 2025-06-24 | 2026-06-19 | 42.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3228525.326 | 2159919.824 | 1509222.381 | 103076.702 | 671870.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7672614.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40065302-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | 406863 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-26 | 2025-02-10 | 7500000 | Propuesta publica | 6841145 | IPC | 39 | 2025-06-13 | 2025-07-08 | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360 | 2025-07-09 | 2026-07-04 | 41.51 |  |  | 159992.901 | 0 | 0 | 2747036.436 | 1763061.03 | 1175306.977 | 195145.101 | 425758.353 | 0 | 597283.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6903591.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40066279-0 | ' | ' | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 -2026 | [23 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 231246.583 | 212023.367 | 525683.097 | 478792.684 | 335177.625 | 432959.15 | 349018.691 | 107016.105 | 245853.84 | 125229.134 | 3043000.276 | 1246000.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40066279-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 231246.583 | 212023.367 | 525683.097 | 478792.684 | 335177.625 | 432959.15 | 349018.691 | 107016.105 | 245853.84 | 125229.134 | 3043000.276 | 1246000.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40066279-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De San Juan De La Costa Sur (Grupo 1) Y Comuna De San Juan De La Costa Norte (Grupo 14), Provincia De Osorno, Region de Los Lagos | 406758 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-13 | 2025-02-20 | 2550000 | Propuesta publica | 2168747 | IPC | 62 | 2025-11-18 | 2025-12-12 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 2025-12-13 | 2026-12-08 | 90.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306033.861 | 257087.387 | 120034.929 | 213928.299 | 115110.559 | 63425.511 | 99697.485 | 69942.553 | 1245260.584 | 878666.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40066279-0 | '02 | '004 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Puerto Octay (Grupo 09) Y Comuna De Osorno (Grupo 10), Provincia De Osorno, Region de Los Lagos | 406759 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-23 | 2025-02-20 | 2200000 | Propuesta publica | 1899394 | IPC | 61 | 2025-11-18 | 2025-12-12 | 0 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 360 | 2025-12-13 | 2026-12-08 | 11.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231246.583 | 212023.367 | 219649.236 | 221705.297 | 215142.696 | 219030.851 | 233908.132 | 43590.594 | 146156.355 | 55286.581 | 1797739.692 | 367334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40067009-0 | ' | ' | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE LOS LAGOS AÑO 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 1670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284006.381 | 284889.816 | 285773.252 | 320299.633 | 289123.214 | 412907.658 | 1876999.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40067009-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33770.381 | 33897.816 | 34025.252 | 67795.633 | 67795.633 | 57715.048 | 294999.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40067009-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿REPOSICIÓN DE PUENTE PELLINES EL SALTO, PUENTE LOS ÁLAMOS, PUENTE EL LLOLLE, COMUNA DE MAULLÍN, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS¿ | 420140 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-11-27 | 2026-02-23 | 223012 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 135 | 2026-06-29 | 2026-11-11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33770.381 | 33897.816 | 34025.252 | 67795.633 | 67795.633 | 57715.048 | 294999.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40067009-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250236 | 250992 | 251748 | 252504 | 221327.581 | 355192.61 | 1582000.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40067009-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN DE PUENTE PELLINES EL SALTO, PUENTE LOS ÁLAMOS, PUENTE EL LLOLLE, COMUNA DE MAULLÍN, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGIÓN DE LOS LAGOS | 420139 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-11-06 | 2026-01-12 | 1323178 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 114 | 2026-06-29 | 2026-10-21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250236 | 250992 | 251748 | 252504 | 221327.581 | 355192.61 | 1582000.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40068213-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 201571.244 | 349555.202 | 346994.525 | 162649.138 | 137232.996 | 136569.208 | 128439.668 | 204206.516 | 149781.292 | 1816999.789 | 4224000.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40068213-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 201571.244 | 349555.202 | 346994.525 | 162649.138 | 137232.996 | 136569.208 | 128439.668 | 204206.516 | 149781.292 | 1816999.789 | 4224000.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40068213-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Llicaldad) - La Montaña, Rol W-580, km 0,000 al km 7,866, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé | 415268 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-03 | 2025-08-21 | 2351934 | Propuesta publica | 2547301 | IPC | 54 | 2025-10-07 | 2025-12-12 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | 540 | 2025-12-13 | 2027-06-06 | 7.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201571.244 | 244555.202 | 241994.525 | 57649.138 | 83767.996 | 66569.208 | 58439.668 | 134206.516 | 79781.292 | 1168534.789 | 1510141.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40068213-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación Detico - San Miguel - Contuy, Rol W-805, km 6,330 al km 15,000, Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé | 416468 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-03 | 2025-08-19 | 2892750 | Propuesta publica | 2972078 | IPC | 1 | 2026-02-23 | 2026-03-12 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | 540 | 2026-03-13 | 2027-09-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 53465 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 648465 | 2713858.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40069098-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS, TRAMO URBANO (KM 0,3 - KM 3,0) | [23 empty] | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 6165.107 | 0 | 0 | 0 | 493834.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40069098-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 6165.107 | 0 | 0 | 0 | 493834.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40069098-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 6166 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6165.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6165.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40069098-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493834.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493834.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070051-0 | ' | ' | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 157500 | 1953768 | 1479595 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070051-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 157500 | 1953768 | 1479595 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070051-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 157500 | 1953768 | 1479595 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070150-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308732 | 328926 | 637658 | 3168496.6 | 4478496.6 | 4889376.6 | 190491.999 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070150-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30926 | 30926 | 61852 | 478496.6 | 478496.6 | 424570.6 | 190491.999 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070150-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNA DE OSORNO Y SAN PABLO, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 431708 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 740000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-08-01 | 2029-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207829.6 | 207829.6 | 207829.6 | 190491.999 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070150-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CHILOÉ, SECTOR COMUNAS DE CASTRO Y DALCACHUE, ETAPA II, REGIÓN DE LOS LAGOS | 431715 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 740001 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1065 | 2026-09-01 | 2029-08-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30926 | 30926 | 61852 | 270667 | 270667 | 216741 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070150-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277806 | 298000 | 575806 | 2690000 | 4000000 | 4464806 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070150-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Osorno, Sector Comuna De Osorno Y San Pablo, Etapa III, Región De Los Lagos | 431701 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-11 | 5339806 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-30 | 2029-09-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137500 | 137500 | 275000 | 1480000 | 1980000 | 2139806 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070150-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Los Lagos |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140306 | 160500 | 300806 | 1210000 | 2020000 | 2325000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070688-0 | ' | ' | CONSERVACION DE LA RED VIAL DE PUENTES REGION DE LOS LAGOS 2025 - 2028 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 130000 | 185000 | 1250000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070688-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070688-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070688-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 1250000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40070688-0 | '02 | '004 | Conservación Periódica Puente Lleguiman N°2 Ruta W-609, Comuna De Hualaihue, Provincia De Palena | 413937 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-09-01 | 2028-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 1250000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40076570-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA PUENTE YELCHO, REGION DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110578.423 | 111010.37 | 111442.317 | 111786.742 | 112186.741 | 0 | 557004.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40076570-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110578.423 | 111010.37 | 111442.317 | 111786.742 | 112186.741 | 0 | 557004.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40076570-0 | '02 | '704 | Conservación de Emergencia, Puente Yelcho, del Km 245,168 Al Km 245,418, Ruta 7, Longitudinal Austral, Sector: Puerto Montt - Chaitén - Límite Regional | 425168 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 539934 | Trato directo | 539934 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FREYSSINET CHILE SPA | 150 | 2026-02-20 | 2026-07-20 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110578.423 | 111010.37 | 111442.317 | 111786.742 | 112186.741 | 0 | 557004.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40079513-0 | ' | ' | CONSERVACION DE PAVIMENTOS RURALES, REGIÓN DE LOS LAGOS 2026 - 2028 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314000 | 314000 | 4272200 | 1224300 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40079513-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314000 | 314000 | 4272200 | 1224300 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40079513-0 | '02 | '004 | Pavimento Rural por Conservación, Ruta Cruce Ruta 5 (Mocopulli) - Puente Puacura, Rol W-461, km 0,000 al km 6,951, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé | 434046 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2293000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-10-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157000 | 157000 | 2243000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Los Lagos | 40079513-0 | '02 | '004 | Pavimento Rural por Conservación, Ruta Oromo - Quilque - Coñico, Rol U-709, km 0,000 al km 7.968, Comuna de Purranque , Provincia de Osorno | 434047 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2630000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157000 | 157000 | 2029200 | 574300 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30035697-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30035697-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30035697-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA | [23 empty] | 0 | 7057935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342992.912 | 345514.853 | 345545.587 | 250392.469 | 360238.35 | 260315.829 | 1905000 | 7699050.561 | 9081349.087 | 11100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 439000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50133 | 50330 | 50526 | 50723 | 50919 | 47369 | 300000 | 328729 | 395094.709 | 100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7, sector: Villa Ortega - Cruce Ruta 240, etapa II (pavimentación), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240 CH, KM 589,041 a KM 601,141, comuna de Coyhaique, provincia de Coyhaique, región de Aysén. | 392095 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-23 | 2025-11-25 | 1240076 | Propuesta publica | 1046114 | IPC | 151 | 2025-12-29 | 2026-02-26 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 730 | 2026-02-26 | 2028-02-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50133 | 50330 | 50526 | 50723 | 50919 | 47369 | 300000 | 328729 | 395094.709 | 100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 6610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292859.912 | 295184.853 | 295019.587 | 199669.469 | 204319.35 | 212946.829 | 1500000 | 7370321.561 | 8686254.378 | 11000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30077144-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Villa Ortega ¿ Cruce Ruta 240, Etapa II (Pavimentación), Tramo: Cruce Mano Negra ¿ Intersección con Ruta 240 Ch, Km 589,041 A Km 601,141, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén | 392094 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-04-09 | 17162532 | Propuesta publica | 26740645 | IPC | 60 | 2025-11-06 | 2026-02-25 | 0 | FLESAN S.A | 720 | 2026-02-25 | 2028-02-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292859.912 | 295184.853 | 295019.587 | 199669.469 | 204319.35 | 212946.829 | 1500000 | 7370321.561 | 8686254.378 | 11000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | [23 empty] | 1822555.737 | 2153000 | 0 | 112097.544 | 97119.868 | 157482.332 | 184849.613 | 108871.546 | 124830.676 | 124865.909 | 179588.871 | 648789.545 | 264795.216 | 964708.753 | 2967999.873 | 2080000.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 366828.738 | 235000 | 0 | 72021.804 | 49455.581 | 49262.944 | 51726.868 | 38763.832 | 0 | 0 | 0 | 398916.795 | 14852 | 0 | 674999.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 307456 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-28 | 2021-11-17 | 961248 | Propuesta publica | 1152162 | IPC | 139 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2022-01-24 | 2025-01-24 | 71.29 |  |  | 17204.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26190.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14852 | 310468.95 | 351511.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº307456 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 307456 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -310468 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1096 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310468.95 | -310468.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | Terminación de Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde ¿ La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Comuna de Lago Verde, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 405610 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-02 | 2024-11-19 | 347117 | Propuesta publica | 333145 | IPC | 803 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 227294 | R Y Q INGENIERIA SPA | 396 | 2025-03-19 | 2026-04-19 | 97.76 |  |  | 349624.45 | 0 | 0 | 72021.804 | 49455.581 | 49262.944 | 51726.868 | 12572.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235040.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº405610 , Terminación de Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde ¿ La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Comuna de Lago Verde, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | 405610 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 379524 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -396 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398916.795 | 0 | 0 | 398916.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1455726.999 | 1718000 | 0 | 40075.74 | 47664.287 | 108219.388 | 133122.745 | 70107.714 | 124830.676 | 124865.909 | 179588.871 | 249872.75 | 249943.216 | 764708.753 | 2093000.049 | 2080000.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30093406-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | 307455 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8406537 | Trato directo | 8406537 | IPC | 588 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 427923 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1874 | 2021-02-18 | 2026-04-07 | 74.5 |  |  | 1455726.999 | 0 | 0 | 40075.74 | 47664.287 | 108219.388 | 133122.745 | 70107.714 | 124830.676 | 124865.909 | 179588.871 | 249872.75 | 249943.216 | 764708.753 | 2093000.049 | 2080000.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | [23 empty] | 4428.936 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15571.064 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 429 | 471000.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4428.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15571.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 16000.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303067 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2020-07-11 | 2020-08-19 | 947600 | Propuesta publica | 947562 | IPC | 10 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | 169049 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 813 | 2021-04-06 | 2023-06-28 | 98.65 |  |  | 4428.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15571.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 16000.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30098568-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | 303065 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 14937880 | Propuesta publica | 15467722 | IPC | 21 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 85803 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1024 | 2020-09-07 | 2023-06-28 | 75.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30112736-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30112736-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30112736-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | [23 empty] | 2387482.591 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531258.505 | 0 | 0 | 0 | 293288.409 | 824546.914 | 2671250 | 3838125 | 4005000 | 4700148.367 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 5242.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30788.409 | 30788.409 | 371250 | 388125 | 405000 | 374175.317 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 263796 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 1101681 | Propuesta publica | 1117548 | IPC | 78 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | 187132 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1766 | 2019-05-31 | 2024-03-31 | 99.44 |  |  | 5242.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8559.729 | 8559.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº263796 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | 263796 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -7302 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | -1766 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7302.32 | -7302.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO-LAGO BROWN-FRONTERA, XI REG (NUEVO 2026) | 427005 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29531 | 29531 | 371250 | 388125 | 405000 | 374175.317 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2382240 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531258.505 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 793758.505 | 2300000 | 3450000 | 3600000 | 4325973.05 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 263797 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 8330204 | Trato directo | 8416917 | IPC | 11 | 2018-03-09 | 2018-06-20 | 2597649 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 2681 | 2018-06-20 | 2025-10-22 | 97.52 |  |  | 2382240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456094.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456094.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº263797 , Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | 263797 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 46948 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 101 | - | 2026-01-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75163.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75163.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30113737-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RÍO TRANQUILO-LAGO BROWN-FRONTERA,XI REG (NUEVO 2026) | 427013 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 12000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500 | 262500 | 2300000 | 3450000 | 3600000 | 4325973.05 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30128290-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II: Pavimentación): Puente Unión-Fiordo Queulat, Km 404,516 a Km 415,889, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, región de Aysén. | 250887 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 10358144 | Propuesta publica | 11578445 | IPC | 140 | 2016-08-26 | 2016-09-20 | 3879013 | BESALCO S.A. | 2331 | 2016-09-20 | 2023-02-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | [23 empty] | 4829989.7 | 1634300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607966.786 | 0 | 0 | 1607966.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4829989.7 | 1633300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607966.786 | 0 | 0 | 1607966.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO; A) RUTA 7, SECTOR: CRUCE RUTA 240 CH (ALTO BAGUALES) - CRUCE RUTA 243 CH, TRAMO: KM 602,593 A KM 609,812, B) RUTA 240 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUENTE EL MORO, TRAMO: KM 0,165 A KM 4,319, C) RUTA 243 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 ¿ COYHAIQUE, TRAMO: KM 0,000 A KM 0,598, COMUNAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 385395 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 3526804 | Propuesta publica | 5819825 | IPC | 11 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 1008925 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 614 | 2024-05-27 | 2026-01-31 | 85.8 |  |  | 4829989.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068300.278 | 0 | 0 | 1068300.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30131496-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº385395 , TERMINACIÓN MEJORAMIENTO; A) RUTA 7, SECTOR: CRUCE RUTA 240 CH (ALTO BAGUALES) - CRUCE RUTA 243 CH, TRAMO: KM 602,593 A KM 609,812, B) RUTA 240 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUENTE EL MORO, TRAMO: KM 0,165 A KM 4,319, C) RUTA 243 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 ¿ COYHAIQUE, TRAMO: KM 0,000 A KM 0,598, COMUNAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSÉN Y CO | 385395 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 529667 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -614 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539666.508 | 0 | 0 | 539666.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30224329-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017) | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30224329-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30224329-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | [23 empty] | 7909210.136 | 3699000 | 0 | 0 | 598603.552 | 0 | 63855.02 | 0 | 236162.409 | 0 | 115000 | 115000 | 414362.973 | 227577.705 | 1770561.659 | 1157264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 451228.986 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63855.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63855.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356168 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-06-07 | 642469 | Propuesta publica | 750551 | IPC | 865 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | -87691 | R Y Q INGENIERIA SPA | 549 | 2024-07-12 | 2026-01-12 | 89.66 |  |  | 451228.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63855.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 71855.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº356168 , ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356168 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -549 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000 | -8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 2981.15 | 900000 | 0 | 0 | 637.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199362.973 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 2981.15 | 0 | 0 | 0 | 637.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199362.973 | 0 | 199362.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 7455000 | 2731000 | 0 | 0 | 597966.525 | 0 | 0 | 0 | 236162.409 | 0 | 115000 | 115000 | 215000 | 227577.705 | 1506706.639 | 1157264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356166 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 3115167 | Propuesta publica | 5998480 | IPC | 28 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 161243 | FLESAN S.A | 555 | 2024-01-22 | 2025-07-30 | 89.06 |  |  | 3619154.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 215000 | 227577.705 | 672577.705 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº356166 , MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 356166 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 888000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A | 79 | - | 2025-10-17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231173-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 392046 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 3528808 | Propuesta publica | 5436145 | IPC | 8 | 2024-04-10 | 2024-05-02 | -32171 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 620 | 2024-05-02 | 2026-01-12 | 98.88 |  |  | 3835845.701 | 0 | 0 | 0 | 597966.525 | 0 | 0 | 0 | 236162.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834128.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30231223-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30255323-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE | [23 empty] | 104848.877 | 1400 | 0 | 0 | 1332.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30255323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 104848.877 | 1400 | 0 | 0 | 1332.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30255323-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y ACCESOS; RUTA X-614, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 351928 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 2022-12-23 | 2023-03-28 | 595119 | Propuesta publica | 553350 | IPC | 439 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | -1666 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 892 | 2023-04-11 | 2025-09-19 | 100 |  |  | 104848.877 | 0 | 0 | 0 | 1332.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | [23 empty] | 0 | 21580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273079.163 | 666147.533 | 474341.398 | 6550735.81 | 9455696.328 | 17420000.232 | 22460000.47 | 29789999.584 | 31519999.62 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63549.801 | 61959.477 | 64013.827 | 60476.895 | 250000 | 764499 | 967514.724 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, SECTOR RUTA 7, TRAMO LIMITE REGIONAL - LA JUNTA, COMUNA CISNES, REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO. | 351768 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-08 | 2024-10-07 | 1912624 | Propuesta publica | 1728073 | IPC | 152 | 2024-12-27 | 2025-08-05 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 1004 | 2025-08-05 | 2028-05-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63549.801 | 61959.477 | 64013.827 | 60476.895 | 250000 | 764499 | 967514.724 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273079.163 | 602597.732 | 412381.921 | 6486721.983 | 9375219.433 | 17150000.232 | 21695501.47 | 28822484.86 | 31519999.62 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Palena y Puente Rosselot en Ruta 7, Comuna Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 383868 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-14 | 2024-04-25 | 56481373 | Propuesta privada | 79277144 | Polinom | 61 | 2024-11-26 | 2025-03-11 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 980 | 2025-03-11 | 2027-11-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273079.163 | 602597.732 | 412381.921 | 713901.751 | 4375219.433 | 6377180 | 21695501.47 | 28822484.86 | 31519999.62 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30257572-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº383868 , Reposición Puente Palena y Puente Rosselot en Ruta 7, Comuna Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 383868 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 9889341 | Propuesta privada | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 525 | - | 2029-04-24 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5772820.232 | 5000000 | 10772820.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30261422-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE PASCUA EN RUTA 7, S.BALSA RIO PASCUA, XIR (CMT) | [23 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30261422-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30261422-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | [23 empty] | 162878.173 | 12715000 | 0 | 86026.379 | 1290011.325 | 0 | 970064.248 | 683471.35 | 286149.104 | 288826.857 | 291504.611 | 409541.121 | 1307653.913 | 1036751.092 | 6650000 | 18105999.773 | 17565000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 162878.173 | 575000 | 0 | 86026.379 | 84167.115 | 0 | 47618.426 | 47758.427 | 47938.291 | 48118.155 | 48298.019 | 48477.883 | 47398.698 | 69198.607 | 575000 | 346899.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa II: Pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde - Alcantarilla Cascada, Km. 720,171 a Km. 737,031, Comuna de Rio Ibañez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 385951 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-04 | 2024-10-07 | 1007216 | Propuesta publica | 1003479 | IPC | 55 | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 730 | 2025-06-25 | 2027-06-25 | 41.42 |  |  | 162878.173 | 0 | 0 | 86026.379 | 84167.115 | 0 | 47618.426 | 47758.427 | 47938.291 | 48118.155 | 48298.019 | 48477.883 | 47398.698 | 69198.607 | 575000 | 346899.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 12140000 | 0 | 0 | 1205844.21 | 0 | 922445.822 | 635712.923 | 238210.813 | 240708.702 | 243206.592 | 361063.238 | 1260255.215 | 967552.485 | 6075000 | 17759100.3 | 17565000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30271072-0 | '02 | '004 | Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa II: pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde ‐ Alcantarilla Cascada, KM 720,171 a KM. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 385952 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-28 | 2024-09-04 | 23346851 | Propuesta publica | 39228578 | Polinom | 17 | 2025-04-15 | 2025-06-23 | 0 | FLESAN S.A | 720 | 2025-06-23 | 2027-06-13 | 6.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205844.21 | 0 | 922445.822 | 635712.923 | 238210.813 | 240708.702 | 243206.592 | 361063.238 | 1260255.215 | 967552.485 | 6075000 | 17759100.3 | 17565000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | [23 empty] | 6804818.376 | 16461000 | 0 | 1572135.857 | 2299467.36 | 2987312.988 | 1375247.794 | 1379773.125 | 294955.038 | 297580.183 | 606359.616 | 328628.558 | 638062.769 | 934790.575 | 12714313.863 | 8532387.349 | 8000000 | 10584066 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 264843.239 | 802000 | 0 | 84127.181 | 39391.263 | 39770.06 | 45459.254 | 45699.192 | 45869.632 | 46040.072 | 46210.512 | 46380.951 | 46551.391 | 14500.492 | 500000 | 717445.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: El Manzano-Cochrane; Tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. | 372278 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-07-29 | 866180 | Propuesta publica | 1355459 | IPC | 27 | 2025-03-26 | 2025-04-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1096 | 2025-04-15 | 2028-04-15 | 29.93 |  |  | 264843.239 | 0 | 0 | 84127.181 | 39391.263 | 39770.06 | 45459.254 | 45699.192 | 45869.632 | 46040.072 | 46210.512 | 46380.951 | 46551.391 | 14500.492 | 500000 | 717445.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6539975.137 | 15629000 | 0 | 1488008.676 | 2260076.097 | 2947542.928 | 1329788.54 | 1334073.933 | 249085.406 | 251540.111 | 560149.104 | 282247.607 | 591511.378 | 890290.083 | 12184313.863 | 7814941.994 | 8000000 | 10584066 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283174-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector: El Manzano-Cochrane; tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén (Nuevo 2023) | 372276 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-06 | 2024-05-16 | 21390316 | Propuesta publica | 42581905 | Polinom | 72 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 960 | 2025-03-07 | 2027-10-23 | 29.85 |  |  | 6539975.137 | 0 | 0 | 1488008.676 | 2260076.097 | 2947542.928 | 1329788.54 | 1334073.933 | 249085.406 | 251540.111 | 560149.104 | 282247.607 | 591511.378 | 890290.083 | 12184313.863 | 7814941.994 | 8000000 | 10584066 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | [23 empty] | 0 | 7985000 | 0 | 0 | 77980.856 | 0 | 1381849.37 | 1115442.737 | 249556.634 | 852848.907 | 1400782.255 | 487072.357 | 1252602.278 | 1348884.606 | 8167020 | 29816000.017 | 32496999.801 | 36882000.234 | 44520000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 248000 | 0 | 0 | 77980.856 | 0 | 40708.992 | 38729.229 | 38879.343 | 39029.456 | 39179.569 | 39329.683 | 39479.796 | 76693.076 | 430010 | 687267.747 | 908884.061 | 545636.234 | 591000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | La Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Murta - Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta - Puente El Belga, Km 800,500 a Km 816,680, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Aysén | 372291 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-02 | 2024-08-08 | 979370 | Propuesta publica | 1351802 | IPC | 124 | 2025-11-14 | 2025-12-10 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1096 | 2025-12-10 | 2028-12-10 | 7.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77980.856 | 0 | 40708.992 | 38729.229 | 38879.343 | 39029.456 | 39179.569 | 39329.683 | 39479.796 | 76683.076 | 430000 | 487267.747 | 508884.061 | 45636.234 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO (NUEVO 2026) | 427024 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 200000 | 400000 | 500000 | 591000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4830 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 7637000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341140.378 | 1076713.508 | 210677.291 | 813819.451 | 1361602.686 | 447742.674 | 1213122.482 | 1172191.53 | 7637010 | 29128732.27 | 31588115.74 | 36336364 | 43929000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | "Mejoramiento Ruta 7 sur, sector: Murta-Puerto Río Tranquilo; Tramo: Acceso Bahía Murta-Puente El Belga, KM 800,500 a KM 816,680, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". (Nuevo 2023) | 372292 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-19 | 2024-07-17 | 31546113 | Propuesta publica | 69884343 | Polinom | 55 | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 870 | 2025-11-27 | 2028-04-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341140.378 | 1076713.508 | 210677.291 | 813819.451 | 1361602.686 | 447742.674 | 1213122.482 | 1172181.53 | 7637000 | 25928732.27 | 16388115.74 | 12000000 | 16220000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283222-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO (NUEVO 2026) | 427025 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 60554095 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3200000 | 15200000 | 24336364 | 27709000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | [23 empty] | 97506.276 | 766000 | 0 | 142121.926 | 49808.88 | 116271.925 | 182583.069 | 0 | 3145.002 | 143486 | 10080.007 | 88366.99 | 0 | 30146 | 766009.799 | 514000 | 119999.935 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 97506.276 | 766000 | 0 | 142121.926 | 49808.88 | 116271.925 | 182583.069 | 0 | 3145.002 | 143486 | 10080.007 | 88366.99 | 0 | 30146 | 766009.799 | 514000 | 119999.935 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 309875 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 1192820 | Propuesta publica | 1385000 | IPC | 103 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 15000 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | 780 | 2021-03-02 | 2023-04-21 | 80.47 |  |  | 97506.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88383 | 0 | 0 | 143486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231869 | 160300 | 18481 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº309875 , Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | 309875 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 24200 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | -780 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30146 | 30146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 351383 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-03-22 | 229175 | Propuesta publica | 245000 | IPC | 457 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 39720 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 1845 | 2022-04-18 | 2027-05-07 | 57.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49808.88 | 0 | 94200.069 | 0 | 3145.002 | 0 | 10080.007 | 0 | 0 | 0 | 157233.958 | 44700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30283224-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR; ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE, TRAMO; PUENTE LAS OVEJAS - PUENTE TRAIHUANCA, KM 766,340 A KM 785,440, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 418951 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-13 | 2025-07-31 | 796110 | Propuesta publica | 735218 | IPC | 1203 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1012 | 2025-09-13 | 2028-06-21 | 34.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 142121.926 | 0 | 116271.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88366.99 | 0 | 0 | 346760.841 | 309000 | 101518.935 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | [23 empty] | 0 | 3346700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45834.717 | 46014.461 | 272113.614 | 313387.367 | 315782.007 | 648721.434 | 1641853.6 | 9665062.54 | 10835695.223 | 17200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45834.717 | 46014.461 | 46194.205 | 46373.949 | 46553.693 | 47028.975 | 278000 | 574821.276 | 297116.813 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X‐608, Sector Mejoramiento Ruta 265 CH, Sector: Cruce El Maitén-Guadal; Tramo: KM 0,100 a KM 8,340, Comuna de Chile Chico, Provincia del General Carrera, Región de Aysén. | 369061 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-09-16 | 1131167 | Propuesta publica | 1078749 | IPC | 30 | 2026-03-09 | 2026-04-01 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 731 | 2026-04-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45834.717 | 46014.461 | 46194.205 | 46373.949 | 46553.693 | 47028.975 | 278000 | 574821.276 | 297116.813 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91853.6 | 91853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11854 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11853.6 | 11853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3151000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225919.409 | 267013.418 | 269228.314 | 509838.859 | 1272000 | 9090241.264 | 10538578.41 | 17200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30285173-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 265 CH, sector: cruce el Maitén-Guadal; tramo: km 0,100 a km 8,340, comuna de Chile Chico, provincia del General Carrera, Región de Aysén | 369062 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-05 | 2024-05-24 | 17005072 | Propuesta publica | 35627806 | Polinom | 80 | 2025-12-30 | 2026-03-26 | 0 | FLESAN S.A | 720 | 2026-03-26 | 2028-03-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225919.409 | 267013.418 | 269228.314 | 509838.859 | 1272000 | 9090241.264 | 10538578.41 | 17200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | [23 empty] | 0 | 427010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 140198 | 0 | 12298 | 0 | 0 | 0 | 153680 | 205743 | 527693 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 427010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 140198 | 0 | 12298 | 0 | 0 | 0 | 153680 | 205743 | 527693 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 351770 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-05-04 | 2022-08-18 | 1490000 | Propuesta publica | 1720000 | IPC | 101 | 2022-11-18 | 2023-01-19 | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 780 | 2023-01-19 | 2025-03-09 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140198 | 0 | 12298 | 0 | 0 | 0 | 152496 | 205743 | 527693 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30305872-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351770 , Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 351770 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 1000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 120 | - | 2025-07-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | [23 empty] | 0 | 396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378273.374 | 31726.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378273.374 | 31726.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30353632-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce Ruta 245 CH (Vista Hermosa), Km 631,203 a KM 651,670; Comuna de Coyhaique, Prov. Coyhaique, Región de Aysén | 278634 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2018-07-30 | 2018-10-11 | 7198389 | Propuesta publica | 7143537 | IPC | 303 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 582770 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 461 | 2019-02-06 | 2020-05-12 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378273.374 | 31726.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | [23 empty] | 14235685.968 | 3903000 | 0 | 772808.295 | 95097.139 | 275394.362 | 52034.044 | 0 | 30375.351 | 51184.581 | 0 | 2182170.007 | 1100000 | 1000000 | 5559063.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 573828.263 | 324000 | 0 | 0 | 95097.139 | 94717.465 | 52034.044 | 0 | 30375.351 | 51184.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323408.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO | 389320 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 1136720 | Propuesta publica | 1082432 | IPC | 39 | 2024-04-19 | 2024-05-14 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 730 | 2024-05-14 | 2026-05-14 | 88.8 |  |  | 573828.263 | 0 | 0 | 0 | 95097.139 | 94717.465 | 52034.044 | 0 | 30375.351 | 51184.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323408.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 13661857.705 | 2779000 | 0 | 772808.295 | 0 | 180676.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182170.007 | 1000000 | 1000000 | 5135655.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | 380424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-22 | 2023-07-27 | 17076578 | Propuesta publica | 21311879 | IPC | 33 | 2023-11-02 | 2023-11-22 | -22 | FLESAN S.A | 720 | 2023-11-22 | 2025-11-11 | 92.42 |  |  | 13661857.705 | 0 | 0 | 772808.295 | 0 | 180676.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792188.362 | 500000 | 500000 | 2745673.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30403479-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº380424 , Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | 380424 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 2146948 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A | 253 | - | 2026-07-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389981.645 | 500000 | 500000 | 2389981.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30443927-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE BAGUALES 2, EN RUTA 240 | [23 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30443927-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30443927-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30459231-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | [23 empty] | 744969.5 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116388 | 0 | 0 | 112678 | 229066 | 179973.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30459231-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 744969.5 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116388 | 0 | 0 | 112678 | 229066 | 179973.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30459231-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - CAMINO X-91, SECTOR: PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO, TRAMO 1: Km 1074 - Km 1081, COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | 405114 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 969098 | Propuesta publica | 1100400 | IPC | 17 | 2024-11-15 | 2024-12-03 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 927 | 2024-12-04 | 2027-06-19 | 61 |  |  | 744969.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116388 | 0 | 0 | 112678 | 229066 | 179973.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | [23 empty] | 0 | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60108.235 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60108.235 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481246-0 | '02 | '004 | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2004 POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTIAGO URZUA MILLAN | 356912 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 829354 | Trato directo | 980726 | SR | 751 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 60109 | SANTIAGO RAMON URZUA MILLAN | 153 | 2022-06-16 | 2022-11-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60108.235 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | [23 empty] | 109842.504 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51250.611 | 0 | 0 | 51250.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 109842.504 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51250.611 | 0 | 0 | 51250.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 282979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 6999805 | Propuesta publica | 7699458 | IPC | 5 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | 489775 | FLESAN S.A | 1647 | 2019-03-28 | 2023-09-30 | 92.55 |  |  | 109842.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51250.611 | 0 | 558828.206 | 610078.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 30481274-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº282979 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | 282979 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -558828 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A | -1647 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -558828.206 | -558828.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40002995-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | [23 empty] | 5599264.182 | 4330000 | 0 | 582941.35 | 0 | 0 | 67430 | 0 | 748130 | 176958.473 | 694894.289 | 0 | 0 | 1235744.513 | 3506098.625 | 1035747.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 226298.912 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 337668 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 926593 | Propuesta publica | 953133 | IPC | 22 | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1461 | 2021-08-12 | 2025-08-12 | 99.75 |  |  | 226298.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3217.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5372965.27 | 4279000 | 0 | 582941.35 | 0 | 0 | 67430 | 0 | 748130 | 173741.053 | 694894.289 | 0 | 0 | 1235744.513 | 3502881.205 | 1035747.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 316178 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-11-26 | 2021-03-02 | 8294402 | Propuesta publica | 9896200 | IPC | 11 | 2021-04-08 | 2021-05-04 | 1740100 | FLESAN S.A | 1580 | 2021-05-04 | 2025-08-31 | 89.57 |  |  | 3743781.068 | 0 | 0 | 582941.35 | 0 | 0 | 67430 | 0 | 748130 | 0 | 694894.289 | 0 | 0 | 199996.675 | 2293392.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº316178 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 316178 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1501496 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A | 0 | - | 2025-08-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035747.838 | 1035747.838 | 1035747.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 333309 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 8212015 | Propuesta publica | 8433943 | IPC | 16 | 2021-06-11 | 2021-08-30 | 410158 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1440 | 2021-08-30 | 2025-08-09 | 91.37 |  |  | 1629184.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173741.053 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 973741.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40011088-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº333309 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 333309 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800000 | -800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012594-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR FIORDO QUEULAT-PTE CHUCAO, COMUNA DE CISNES | [23 empty] | 0 | 5131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543816.52 | 543988.35 | 545195.13 | 1633000 | 6343325.044 | 8302010.9 | 26922416 | 10674894 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012594-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43816.52 | 43988.35 | 45195.13 | 133000 | 343324.852 | 423731.524 | 300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012594-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta 7 Norte (Etapa 2: Pavimentación), Sector Fiordo Queulat - Puente Chucao, Tramo Km 415,889 A Km 433,193, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | 411073 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-04 | 2025-12-19 | 1263590 | Propuesta publica | 1031984 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 731 | 2026-06-15 | 2028-06-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43816.52 | 43988.35 | 45195.13 | 133000 | 343324.852 | 423731.524 | 300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012594-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 1500000 | 6000000.192 | 7878279.376 | 26622416 | 10674894 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012594-0 | '02 | '004 | Terminación Mejoramiento Ruta 7 norte (etapa II pavimentación), Sector: Fiordo Queulat ¿ Puente Chucao Tramo: KM. 415,889 a KM. 433,193, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 411074 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-06-27 | 2025-10-07 | 38328258 | Propuesta publica | 49423469 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | APIA SPA | 720 | 2026-06-15 | 2028-06-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 1500000 | 6000000.192 | 7878279.376 | 26622416 | 10674894 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012598-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR LAS PULGAS-PUENTE UNIÓN, COMUNA DE CISNES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 300000 | 5000000 | 5000000 | 1949000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30000 | 400000 | 400000 | 100000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012598-0 | '02 | '002 | Aesoria Inspección Fiscal MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR LAS PULGAS-PUENTE UNIÓN, COMUNA DE CISNES | 433303 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1113000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 852 | 2026-12-01 | 2029-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30000 | 400000 | 400000 | 100000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012598-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 270000 | 4600000 | 4600000 | 1849000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012598-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR LAS PULGAS-PUENTE UNIÓN, COMUNA DE CISNES | 433305 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 11136000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 852 | 2026-12-01 | 2029-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 270000 | 4600000 | 4600000 | 1849000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012970-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PUENTE CHUCAO-PORTEZUELO QUEULAT, COMUNA CISNES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 300000 | 12000000 | 23700000 | 29000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012970-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012970-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PUENTE CHUCAO-PORTEZUELO QUEULAT 1 y 2, COMUNA CISNES | 433309 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 5909000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1158 | 2026-12-01 | 2030-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012970-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 270000 | 11600000 | 23300000 | 28600000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40012970-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PUENTE CHUCAO-PORTEZUELO QUEULAT 1 y 2, COMUNA CISNES | 433310 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 59090000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1158 | 2026-12-01 | 2030-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 270000 | 11600000 | 23300000 | 28600000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | [23 empty] | 0 | 317000 | 0 | 142441.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195559 | 338000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 317000 | 0 | 142441.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195559 | 338000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 329539 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 589850 | Propuesta publica | 547800 | IPC | 1606 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 106000 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1515 | 2021-11-05 | 2025-12-29 | 83.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 142441.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195559 | 338000.2 | 195400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40019922-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329539 , ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 329539 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | -195400 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -1515 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | [23 empty] | 2723390.573 | 3294000 | 0 | 384958.021 | 540921.968 | 40798.442 | 192565 | 292740 | 192915 | 93090 | 193265 | 248955 | 171440 | 306473.55 | 2658121.981 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 392835.49 | 425000 | 0 | 84097.792 | 40413.263 | 40798.442 | 26770 | 26795 | 26820 | 26845 | 26870 | 26895 | 26920 | 40640.135 | 393864.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | 393291 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 609619 | Propuesta publica | 719479 | IPC | 1207 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 68716 | R Y Q INGENIERIA SPA | 730 | 2024-09-17 | 2026-09-17 | 73.01 |  |  | 392835.49 | 0 | 0 | 84097.792 | 40413.263 | 40798.442 | 26770 | 26795 | 26820 | 26845 | 26870 | 26895 | 26920 | 40640.135 | 393864.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2330555.083 | 2869000 | 0 | 300860.229 | 500508.705 | 0 | 165795 | 265945 | 166095 | 66245 | 166395 | 222060 | 144520 | 265833.415 | 2264257.349 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 372086 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-12-27 | 2023-04-26 | 923295 | Propuesta publica | 1201478 | Polinom | 1449 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 192367 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 470 | 2023-11-16 | 2025-02-28 | 100 |  |  | 498079.245 | 0 | 0 | 0 | 18291.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.012 | 18948.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40020702-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCAS RIO BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | 392145 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-31 | 2024-03-21 | 4141009 | Propuesta publica | 5296365 | Polinom | 12 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 0 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 720 | 2024-08-14 | 2026-08-04 | 68.24 |  |  | 1832475.838 | 0 | 0 | 300860.229 | 482217.675 | 0 | 165795 | 265945 | 166095 | 66245 | 166395 | 222060 | 144520 | 265176.403 | 2245309.307 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | [23 empty] | 0 | 1702000 | 0 | 0 | 0 | 60098.415 | 130921.288 | 231736.047 | 166573.667 | 151327.137 | 217366.047 | 216178.047 | 268358.426 | 261440.896 | 1703999.97 | 6200000 | 5514000.44 | 2392999.738 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 60098.415 | 30336.53 | 30366.53 | 15396.53 | 0 | 15396.53 | 14008.53 | 15396.53 | 0 | 180999.595 | 404000 | 316720 | 208999.738 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL TERMINACIÓN CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 362133 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-02 | 2025-12-26 | 1137880 | Propuesta publica | 1250402 | IPC | 13 | 2025-12-30 | 2026-01-22 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1065 | 2026-01-23 | 2028-12-23 | 4.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60098.415 | 30336.53 | 30366.53 | 15396.53 | 0 | 15396.53 | 14008.53 | 15396.53 | 0 | 180999.595 | 404000 | 316720 | 208999.738 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1523000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100584.758 | 201369.517 | 151177.137 | 151327.137 | 201969.517 | 202169.517 | 252961.896 | 261440.896 | 1523000.375 | 5796000 | 5197280.44 | 2184000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 316179 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-11-26 | 2021-02-09 | 7791284 | Propuesta publica | 8990555 | IPC | 15 | 2021-06-11 | 2021-07-06 | 125375 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 1440 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8325204.48 | 8325204.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº316179 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 316179 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -8316975 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | -1440 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8316975.48 | -8316975.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40029640-0 | '02 | '004 | TERMINACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 362126 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-30 | 2025-01-21 | 10483924 | Propuesta publica | 14347360 | Polinom | 114 | 2025-10-14 | 2025-11-10 | 0 | APIA SPA | 1082 | 2025-11-10 | 2028-10-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100584.758 | 201369.517 | 151177.137 | 151327.137 | 201969.517 | 202169.517 | 252961.896 | 253211.896 | 1514771.375 | 5796000 | 5197280.44 | 2184000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | [23 empty] | 30232237.201 | 17258000 | 0 | 2561445.442 | 4351654.732 | 2061228.933 | 2498783.696 | 1579355.799 | 1080718.799 | 957831.799 | 959344.799 | 1060857.799 | 1073550.799 | 1544258.069 | 19729030.666 | 15437934 | 15958334.728 | 14300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1791076.779 | 1430000 | 0 | 342338.488 | 240637.89 | 107396.413 | 175632.799 | 175795.799 | 175958.799 | 176121.799 | 176284.799 | 176447.799 | 176610.799 | 220326.08 | 2143551.464 | 1730434 | 1043607.464 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356300 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-12-21 | 1235363 | Propuesta publica | 1205885 | IPC | 14 | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1461 | 2024-06-18 | 2028-06-18 | 43.4 |  |  | 299684.357 | 0 | 0 | 87861.696 | 23436.507 | 22297.858 | 30553.599 | 30581.599 | 30609.599 | 30637.599 | 30665.599 | 30693.599 | 30721.599 | 41531.927 | 389591.181 | 308160 | 173584.995 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE Y AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; ETAPA I; REGION DE AYSEN | 356301 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-12-26 | 1235363 | Propuesta publica | 1164200 | IPC | 7 | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 0 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 1461 | 2024-04-22 | 2028-04-22 | 45.58 |  |  | 330944.884 | 0 | 0 | 53981.407 | 24824.643 | 27303.762 | 28371.2 | 28397.2 | 28423.2 | 28449.2 | 28475.2 | 28501.2 | 28527.2 | 28553.2 | 333807.412 | 327000 | 138063.481 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356302 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-29 | 2023-12-22 | 1235363 | Propuesta publica | 1226089 | IPC | 9 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1461 | 2024-04-24 | 2028-04-24 | 46.88 |  |  | 322852.588 | 0 | 0 | 82024.156 | 22485.144 | 26985.965 | 28371.2 | 28397.2 | 28423.2 | 28449.2 | 28475.2 | 28501.2 | 28527.2 | 28553.2 | 359192.865 | 334630 | 149900.119 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA SECTOR CUENCA RÍO IBAÑEZ ETAPA II; REGION DE AYSEN | 356305 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 1297616 | Propuesta publica | 1245156 | IPC | 15 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 2024-08-10 | 2028-08-10 | 41.7 |  |  | 328529.35 | 0 | 0 | 85716.4 | 28590.968 | 0 | 29808.8 | 29836.8 | 29864.8 | 29892.8 | 29920.8 | 29948.8 | 29976.8 | 30004.8 | 353561.768 | 350244 | 222352.399 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA ETAPA II; REGION DE AYSEN | 356311 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 851519 | Propuesta publica | 711802 | IPC | 711 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 730 | 2024-08-20 | 2026-08-20 | 78.89 |  |  | 351769.908 | 0 | 0 | 0 | 85657.328 | 30808.828 | 26590 | 26615 | 26640 | 26665 | 26690 | 26715 | 26740 | 27386.953 | 330508.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 358996 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-24 | 2024-06-07 | 1428298 | Propuesta publica | 1212389 | IPC | 4 | 2025-04-23 | 2025-05-13 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 2025-05-14 | 2029-05-14 | 21.33 |  |  | 157295.692 | 0 | 0 | 32754.829 | 55643.3 | 0 | 31938 | 31968 | 31998 | 32028 | 32058 | 32088 | 32118 | 64296 | 376890.129 | 410400 | 359706.47 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 28441160.422 | 15828000 | 0 | 2219106.954 | 4111016.842 | 1953832.52 | 2323150.897 | 1403560 | 904760 | 781710 | 783060 | 884410 | 896940 | 1323931.989 | 17585479.202 | 13707500 | 14914727.264 | 14300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCAS RÍOS SIMPSON Y AYSÉN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356293 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-29 | 2023-09-05 | 9999754 | Propuesta publica | 15731082 | Polinom | 132 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 1950191 | FLESAN S.A | 1440 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | 64.04 |  |  | 7136937.424 | 0 | 0 | 1179611.996 | 651449.277 | 0 | 920840.897 | 234000 | 134200 | 93000 | 93250 | 93500 | 52500 | 152800 | 3605152.17 | 2440000 | 2596166.942 | 2400000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 356294 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-09-08 | 9926372 | Propuesta publica | 13070700 | Polinom | 133 | 2023-12-30 | 2024-01-29 | 379187 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1440 | 2024-01-29 | 2028-01-08 | 35.03 |  |  | 2219489.665 | 0 | 0 | 388159.406 | 467419.118 | 361473.91 | 233780 | 233980 | 134180 | 134380 | 134580 | 134780 | 152470 | 152770 | 2527972.434 | 2180000 | 3427923.065 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | 356295 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-09-21 | 9930772 | Propuesta publica | 12367363 | Polinom | 134 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 796888 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 1440 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | 45.47 |  |  | 3121389.169 | 0 | 0 | 651335.552 | 539549.981 | 390094.048 | 233780 | 233980 | 134180 | 134380 | 134580 | 134780 | 152470 | 152770 | 2891899.581 | 2630000 | 1712982.015 | 2800000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR CUENCA RIO IBAÑEZ, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 356296 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-28 | 2024-03-12 | 9982867 | Propuesta publica | 16473375 | Polinom | 58 | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 1093395 | APIA SPA | 1440 | 2024-07-05 | 2028-06-14 | 51.27 |  |  | 5139742.725 | 0 | 0 | 0 | 1953236.987 | 0 | 409150 | 234000 | 134200 | 93000 | 93250 | 93500 | 152500 | 152800 | 3315636.987 | 2535500 | 3269252.664 | 3100000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | 358994 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-03-14 | 9921627 | Propuesta publica | 17237860 | Polinom | 57 | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 1617929 | APIA SPA | 1440 | 2024-07-08 | 2028-06-17 | 50.96 |  |  | 7633270.943 | 0 | 0 | 0 | 499361.479 | 363618.615 | 292000 | 233800 | 134000 | 92750 | 93000 | 193250 | 152200 | 152500 | 2206480.094 | 2922000 | 3908402.578 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 390532 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-27 | 2024-03-15 | 5298155 | Propuesta publica | 7167877 | Polinom | 59 | 2024-05-31 | 2024-06-26 | 624922 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 720 | 2024-06-26 | 2026-06-16 | 62.36 |  |  | 3190330.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838645.947 | 233600 | 233800 | 234000 | 234200 | 234400 | 234600 | 234800 | 560291.989 | 3038337.936 | 1518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40030681-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº390532 , CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | 390532 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -518000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | -720 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | [23 empty] | 387451.499 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295321.276 | 0 | 0 | 99590.382 | 0 | 0 | 0 | 394911.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 387451.499 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295321.276 | 0 | 0 | 99590.382 | 0 | 0 | 0 | 394911.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN (ADELANTADO 2022) | 376276 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-31 | 2023-09-04 | 619842 | Propuesta publica | 1572585 | IPC | 170 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 79414 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 256 | 2024-02-16 | 2024-10-29 | 70.91 |  |  | 387451.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147660.638 | 0 | 0 | 99590.382 | 0 | 0 | 0 | 247251.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40035412-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376276 , TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN (ADELANTADO 2022) | 376276 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 134237 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | -256 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147660.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147660.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038576-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038576-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40038576-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2025 | [23 empty] | 414943.761 | 213000 | 0 | 48351.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48351.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 414943.761 | 213000 | 0 | 48351.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48351.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-111, CRUCE RUTA 7- VALLE MIRTA - CLARO SOLAR - CRUCE X-13; SECTOR LAGO CLARO SOLAR - CRUCE X-13, KM. 18,000 A KM. 23,795, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 369870 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-07-24 | 573098 | Propuesta publica | 608781 | Polinom | 1209 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | -20262 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 487 | 2024-09-23 | 2026-01-23 | 76.9 |  |  | 414943.761 | 0 | 0 | 48351.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135901.897 | 184252.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040120-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº369870 , CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-111, CRUCE RUTA 7- VALLE MIRTA - CLARO SOLAR - CRUCE X-13; SECTOR LAGO CLARO SOLAR - CRUCE X-13, KM. 18,000 A KM. 23,795, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 369870 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -135901 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | -487 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135901.897 | -135901.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | [23 empty] | 5319630.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608.716 | 0 | 0 | 34795.983 | 38404.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 453846.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34795.983 | 34795.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362059 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 577697 | Propuesta publica | 552666 | IPC | 200 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | -80120 | PROSIGA S.A | 394 | 2024-02-23 | 2025-03-23 | 84.72 |  |  | 285820.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4643.004 | 4643.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362061 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-25 | 2024-12-19 | 533230 | Propuesta publica | 493277 | IPC | 319 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 306 | 2025-03-01 | 2026-01-01 | 33.42 |  |  | 168026.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330152.979 | 330152.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº362061 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362061 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -300000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -306 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300000 | -300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4865783.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608.716 | 0 | 0 | 0 | 3608.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40040274-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN II DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; KM. 646.901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 362055 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-07-11 | 2024-08-14 | 4427035 | Propuesta publica | 4752141 | IPC | 16 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | -47728 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 300 | 2024-11-06 | 2025-09-02 | 100 |  |  | 4865783.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608.716 | 0 | 0 | 0 | 3608.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | [23 empty] | 164856.536 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327852.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257148 | 585000.299 | 140000.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 164856.536 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327852.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257148 | 585000.299 | 140000.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ACTUALIZACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR: CRUCE CABEZAS ¿ VILLA ORTEGA, TRAMO: Dm 547.673,00 A Dm 560.820,00 Y DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTES: RAMÓN CABEZAS, MALITO, AZUL Y EMPERADOR GUILLERMO Nº3, REGIÓN DE AYSÉN. | 392107 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-11-25 | 718165 | Propuesta publica | 714000 | IPC | 381 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 862 | 2025-03-13 | 2027-07-23 | 27.15 |  |  | 164856.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190981.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257148 | 448129.12 | 140000.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048019-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº392107 , ESTUDIO DE INGENIERÍA ACTUALIZACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR: CRUCE CABEZAS ¿ VILLA ORTEGA, TRAMO: Dm 547.673,00 A Dm 560.820,00 Y DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTES: RAMÓN CABEZAS, MALITO, AZUL Y EMPERADOR GUILLERMO Nº3, REGIÓN DE AYSÉN. | 392107 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 130872 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -862 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136871.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136871.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048026-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN, COMUNA RIO IBAÑEZ | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 13000000 | 22200000 | 17000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048026-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 400000 | 400000 | 250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048026-0 | '02 | '002 | Asesoria Inpeccion Fiscal MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN, COMUNA RIO IBAÑEZ | 433311 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 4772000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 400000 | 400000 | 250000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048026-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 12600000 | 21800000 | 16750000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40048026-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIAN, COMUNA RIO IBAÑEZ | 433312 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 47727000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 12600000 | 21800000 | 16750000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | [23 empty] | 269720.129 | 416000 | 0 | 0 | 205245.108 | 0 | 50224 | 0 | 48858.892 | 63562 | 0 | 0 | 0 | 35020 | 402910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 269720.129 | 416000 | 0 | 0 | 205245.108 | 0 | 50224 | 0 | 48858.892 | 63562 | 0 | 0 | 0 | 35020 | 402910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40049245-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ¿MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSÉN ¿ PUERTO CHACABUCO¿ REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO¿. | 391298 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-10-07 | 2024-12-04 | 784454 | Propuesta publica | 643790 | IPC | 4265 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 540 | 2024-12-23 | 2026-06-16 | 80 |  |  | 269720.129 | 0 | 0 | 0 | 205245.108 | 0 | 50224 | 0 | 48858.892 | 63562 | 0 | 0 | 0 | 35020 | 402910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | ' | ' | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | [23 empty] | 1621831.395 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1621831.395 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050312-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS: X-13 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS) KM 0.000 A KM 74.893 Y X-120 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA) KM 0.000 A KM 73.249, COMUNA DE CISNES Y LAGO VERDE, PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSEN, REGIÓN DE AYSÉN | 395322 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 1834408 | Propuesta publica | 1649731 | IPC | 1140 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 76952 | APIA SPA | 300 | 2024-09-04 | 2025-07-01 | 99.96 |  |  | 1621831.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | ' | ' | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | [23 empty] | 394708.965 | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413345.679 | 19517.906 | 312600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745463.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 394708.965 | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413345.679 | 19517.906 | 312600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745463.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40050316-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONA DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL , SECTORES: TRAMO I KM 474,420 A KM 475,320 (SECTOR VILLA AMENGUAL); TRAMO II KM 508,710 A KM 509,670 ( SECTOR PUENTE DORA ), TRAMO III KM 532,020 A KM 534,600 ( SECTOR VILLA MAÑIHUALES) , COMUNAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 395324 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 1008880 | Propuesta publica | 1097448 | Polinom | 988 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0 | APIA SPA | 240 | 2025-07-17 | 2026-03-14 | 34.74 |  |  | 394708.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413345.679 | 19517.906 | 312600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745463.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | [23 empty] | 776137.591 | 3915200 | 0 | 0 | 91105.73 | 1907949.716 | 106429.796 | 209700 | 0 | 0 | 498125.948 | 0 | 0 | 0 | 2813311.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 46878.043 | 178200 | 0 | 0 | 91105.73 | 0 | 54429.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145535.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 388164 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 196447 | Propuesta publica | 213566 | IPC | 1262 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 212 | 2025-09-30 | 2026-04-30 | 61.4 |  |  | 46878.043 | 0 | 0 | 0 | 91105.73 | 0 | 54429.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 183535.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº388164 , ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 388164 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -38000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -212 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38000 | -38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 729259.548 | 3737000 | 0 | 0 | 0 | 1907949.716 | 52000 | 209700 | 0 | 0 | 498125.948 | 0 | 0 | 0 | 2667775.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION: A) CAMINO X-230, CRUCE X-24 - ACCESO SUR A PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO SUR PUERTO CISNES, TRAMO KM 3,987 AL KM 8,633; B) CAMINO X-208, CRUCE X-230 - AERÓDROMO PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO AERÓDROMO, TRAMO KM 0,000 AL KM 1,073; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 388162 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 1283495 | Propuesta publica | 1473374 | IPC | 1340 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | -43714 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 530 | 2024-10-17 | 2026-03-31 | 21.01 |  |  | 320189.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070096.635 | 1122096.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº388162 , CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION: A) CAMINO X-230, CRUCE X-24 - ACCESO SUR A PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO SUR PUERTO CISNES, TRAMO KM 3,987 AL KM 8,633; B) CAMINO X-208, CRUCE X-230 - AERÓDROMO PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO AERÓDROMO, TRAMO KM 0,000 AL KM 1,073; COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGIÓN DE AYSEN | 388162 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1070096 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | -530 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1070096.635 | -1070096.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40056536-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X- 13; CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE-PASO LAS PAMPAS, SECTOR PUENTE FIGUEROA - LAGO VERDE, TRAMO: KM 60,187 AL KM 70,141, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 407124 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 2238472 | Propuesta publica | 2893512 | IPC | 5 | 2025-08-19 | 2025-09-10 | -241 | APIA SPA | 180 | 2025-09-10 | 2026-03-09 | 76.68 |  |  | 409069.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907949.716 | 0 | 209700 | 0 | 0 | 498125.948 | 0 | 0 | 0 | 2615775.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059879-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - VALLE SIMPSON. COMUNA DE COYHAIQUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059879-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059879-0 | '02 | '002 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR COYHAIQUE - CR VALLE SIMPSON | 413662 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 632350 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-09-01 | 2028-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059881-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 243-CH SECTOR: LAS BANDURRIAS (FIN PAV) - DOS LAGUNAS, COMUNA DE COYHAIQUE | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059881-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059881-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059886-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE ANTOLIN SILVA Y ACCESOS EN SECTOR BALMACEDA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 | 589130.8 | 392753.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059886-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059886-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | PREFACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059886-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 589130.8 | 392753.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40059886-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD REPOSICION PUENTE ANTOLIN SILVA Y ACCESOS EN SECTOR BALMACEDA (NUEVO 2026) | 427029 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-10-01 | 892623 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 589130.8 | 392753.2 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40060456-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE AYSEN 2025 - 2026 | [23 empty] | 0 | 2302000 | 0 | 0 | 64085.524 | 0 | 248202.063 | 181170.265 | 181350.265 | 181530.265 | 181710.265 | 183012.53 | 184514.795 | 248621.501 | 1654197.473 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40060456-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46747.48 | 30093 | 30123 | 30153 | 30183 | 30213 | 30243 | 65810.998 | 293566.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40060456-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal, Camino Básico por Conservación: Camino X-423; Cruce Ruta 7 (Villa Mañihuales) - Cruce X-421 (El Gato) Km 0,000 A Km 6,000; Comuna De Aysén, Provincia De Aysén, Región De Aysén y Camino Básico Por Conservación, Camino X-439; Cruce X-45 (Puesto Viejo) Mina Katerfield; Km. 20,000 A Km. 24,446, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región De Aysén | 418096 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 243096 | Propuesta publica | 291961 | IPC | 1836 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 304 | 2025-12-30 | 2026-10-30 | 25.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46747.48 | 30093 | 30123 | 30153 | 30183 | 30213 | 30243 | 65810.998 | 293566.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40060456-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2056000 | 0 | 0 | 64085.524 | 0 | 201454.583 | 151077.265 | 151227.265 | 151377.265 | 151527.265 | 152799.53 | 154271.795 | 182810.503 | 1360630.995 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40060456-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación: Camino X-423; Cruce Ruta 7 (Villa Mañihuales) - Cruce X-421 (El Gato), KM 0,000 a KM 6,000 Comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén. | 415957 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-16 | 2025-10-29 | 1433727 | Propuesta publica | 1360995 | IPC | 1731 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | TRANSPORTES SAN MIGUEL SPA | 300 | 2025-12-16 | 2026-10-12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151149.583 | 100722.265 | 100822.265 | 100922.265 | 101022.265 | 102244.53 | 103666.795 | 115051.272 | 875601.24 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40060456-0 | '02 | '004 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-439; CRUCE X-45 (PUESTO VIEJO) MINA KATERFIELD; KM. 20,000 A KM. 24,446, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 416127 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 484345 | Propuesta publica | 480520 | IPC | 1793 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | SOCIEDAD INGVE SPA | 240 | 2025-12-23 | 2026-08-20 | 13.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64085.524 | 0 | 50305 | 50355 | 50405 | 50455 | 50505 | 50555 | 50605 | 67759.231 | 485029.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40062846-0 | ' | ' | ANALISIS METODOLOGICO PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | [23 empty] | 0 | 229050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101050 | 101050 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40062846-0 | '01 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40062846-0 | '01 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1046 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40062846-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 228900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100900 | 100900 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40062846-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Análisis Metodológico para Evaluación de Impactos de Programas y Proyectos Estratégicos | 416175 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-11 | 2026-03-19 | 358065 | Propuesta publica | 357000 | IPC | 1374 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 450 | 2026-04-28 | 2027-07-22 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100900 | 100900 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | ' | ' | CONSTRUCCION PUENTE EL BLANCO EN RUTA X-518, AYSEN | [23 empty] | 0 | 3765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197267.931 | 200030.719 | 200323.219 | 204771.15 | 802393.019 | 2051155.49 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43562.5 | 43605 | 43647.5 | 43690 | 174505 | 173473.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSTRUCCIÓN PUENTE RIO BLANCO Y ACCESOS; SECTOR: CRUCE CAMINO X-550, KM 11,166; TRAMO: CAMINO S/ROL, DM 0,000 A 0,354, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 406608 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-14 | 2025-12-19 | 295157 | Propuesta publica | 339474 | IPC | 1828 | 2025-12-29 | SinInf | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 358 | 2025-12-30 | 2026-12-23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43562.5 | 43605 | 43647.5 | 43690 | 174505 | 173473.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153705.431 | 156425.719 | 156675.719 | 111081.15 | 577888.019 | 1877681.81 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40063253-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN PUENTE RIO BLANCO Y ACCESOS; SECTOR: CRUCE CAMINO X-550, KM 11,166; TRAMO: CAMINO S/ROL, DM 0,000 A 0,354, COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 406606 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-03-27 | 2683476 | Propuesta publica | 3843866 | IPC | 1 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 360 | 2026-04-07 | 2027-04-02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153705.431 | 156425.719 | 156675.719 | 111081.15 | 577888.019 | 1877681.81 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40065279-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2025-2026 | [23 empty] | 0 | 1105100 | 0 | 0 | 0 | 30718.007 | 123100.74 | 123222.864 | 123344.988 | 123467.111 | 123589.235 | 332118.848 | 101400 | 0 | 1080961.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40065279-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 181600 | 0 | 0 | 0 | 30718.007 | 22300.74 | 22322.864 | 22344.988 | 22367.111 | 22389.235 | 35866.709 | 0 | 0 | 178309.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40065279-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO EL VOLCAN - CRUCE EL VAGABUNDO, KM. 1.027,000 A KM. 1033,000, COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 418960 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2025-11-21 | 2025-12-18 | 177072 | Propuesta publica | 176570 | IPC | 1833 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 240 | 2025-12-29 | 2026-08-26 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30718.007 | 22300.74 | 22322.864 | 22344.988 | 22367.111 | 22389.235 | 35866.709 | 0 | 0 | 178309.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40065279-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 923500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100800 | 100900 | 101000 | 101100 | 101200 | 296252.139 | 101400 | 0 | 902652.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40065279-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO EL VOLCAN - CRUCE EL VAGABUNDO, KM. 1.027,000 A KM. 1033,000,COMUNA DE TORTEL, PROVINCIA CAPITAN PRAT, REGION DE AYSEN | 418910 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-15 | 2025-10-16 | 778985 | Propuesta publica | 892451 | IPC | 1689 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | APIA SPA | 240 | 2025-12-10 | 2026-08-07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100800 | 100900 | 101000 | 101100 | 101200 | 296252.139 | 101400 | 0 | 902652.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40068297-0 | ' | ' | CONSERVACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE AYSÉN 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903618 | 903618 | 4463182 | 3833182 | 4836267.04 | 5096798 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40068297-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63618 | 63618 | 633182 | 633182 | 633182 | 516798 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40068297-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de General Carrera, sector Sur Oriente Etapa III, comuna de Chile Chico, Región de Aysén | 431714 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1190000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1369 | 2026-10-01 | 2030-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31809 | 31809 | 316591 | 316591 | 316591 | 258399 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40068297-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Aysén y Coyhaique, sector Cuenca Rio Cisnes Etapa III, comunas de Coyhaique, Lago Verde y Cisnes, Región de Aysén | 431721 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1190000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1369 | 2026-10-01 | 2030-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31809 | 31809 | 316591 | 316591 | 316591 | 258399 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40068297-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 840000 | 3830000 | 3200000 | 4203085.04 | 4580000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40068297-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de General Carrera, Sector Sur Oriente Etapa III, Comuna de Chile Chico, Región de Aysén | 431700 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-30 | 7689428 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-09-01 | 2029-08-16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 1680000 | 1520000 | 2104157.155 | 2680000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40068297-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCA RIO CISNES ETAPA III, COMUNAS DE COYHAIQUE, LAGO VERDE Y CISNES, REGIÓN DE AYSÉN | 431710 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-07-14 | 7698928 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-10-01 | 2029-09-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 2150000 | 1680000 | 2098927.885 | 1900000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070052-0 | ' | ' | CONSERVACION PAVIMENTOS RURALES REGION DE AYSEN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436000 | 436000 | 4604000 | 1867187 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070052-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 290000 | 39929 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070052-0 | '02 | '002 | ASESORÍA PAVIMENTOS RURALES PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 434134 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 340120 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-11-01 | 2027-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 290000 | 39929 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070052-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 4314000 | 1827258 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070052-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN POR PAVIMENTO RURAL RUTA 265 CH, SECTOR PUENTE EL MAQUI, KM. 13,994 AL 23,077, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 434120 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2995942 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-11-01 | 2027-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 2214000 | 1088658 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070052-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN POR PAVIMENTO RURAL RUTA 7, SECTOR BAHÍA MANSA, KM. 827,600 AL 834,658 PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | 434130 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2372523 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-11-01 | 2027-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 2100000 | 738600 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070154-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE AYSEN | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755983 | 2071017 | 340000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070154-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394983 | 372017 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070154-0 | '02 | '002 | Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la provincia Capitan Prat, sector cuenca ríos Bravo y Pascua, II etapa, comunas de Tortel y Villa OHiggins, Región de Aysén | 431730 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 725000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 701 | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394983 | 372017 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070154-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361000 | 1699000 | 340000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070154-0 | '02 | '004 | Conservacion Globalde caminos de la provincia Capitan Prat sector cuenca rios bravo y pascua II etapa comunas tortel y Villa Ohiggins Region de aysen | 431726 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 3200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361000 | 1699000 | 340000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070155-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN | [23 empty] | 0 | 332000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331547 | 331547 | 1578569 | 2189595 | 1834289 | 1200000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070155-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31547 | 31547 | 378569 | 389595 | 334289 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070155-0 | '02 | '002 | Asesoria para la inspección fiscal contrato de Conservación global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de las provincias de Aysén y Coyhaique, sector norte cuenca Río Palena, etapa III, Comunas de Cisnes, Guaitecas y Lago Verde, Región de Aysén | 431741 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 1068788 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1066 | 2026-12-01 | 2029-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31547 | 31547 | 378569 | 389595 | 334289 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070155-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1200000 | 1800000 | 1500000 | 1200000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 40070155-0 | '02 | '004 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de las provincias de Aysén y Coyhaique, sector norte cuenca Río Palena, etapa III, Comunas de Cisnes, Guaitecas y Lago Verde, Región de Aysén | 431734 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 5500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 1200000 | 1800000 | 1500000 | 1200000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 50000101-0 | ' | ' | CONSERVACION POR EMERGENCIA PUENTE PRESIDENTE IBÁÑEZ RUTA 240 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19808.106 | 991800.273 | 750252.258 | 810119.771 | 697692.116 | 3041327.179 | 6310999.703 | 7564000.303 | 7376000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 50000101-0 | '02 | '702 | CONSULTORÍAS EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19808.106 | 31761.273 | 52935.456 | 54643.051 | 56350.646 | 44501.135 | 259999.667 | 403870.799 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 50000101-0 | '02 | '702 | AIF Conservación por Emergencia Puente Presidente Ibáñez Ruta 240 | 432200 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 712513 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2026-07-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19808.106 | 31761.273 | 52935.456 | 54643.051 | 56350.646 | 44501.135 | 259999.667 | 403870.799 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 50000101-0 | '02 | '704 | OBRAS CIVILES EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960039 | 697316.802 | 755476.72 | 641341.47 | 2996826.044 | 6051000.036 | 7160129.504 | 7076000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Aysén | 50000101-0 | '02 | '704 | Conservación por Emergencia Puente Presidente Ibáñez Ruta 240 | 432097 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 10139760 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 549 | 2026-07-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960039 | 697316.802 | 755476.72 | 641341.47 | 2996826.044 | 6051000.036 | 7160129.504 | 7076000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | [23 empty] | 348940 | 341000 | 0 | 0 | 0 | 70049.481 | 0 | 0 | 0 | 114821.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184870.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 348940 | 341000 | 0 | 0 | 0 | 70049.481 | 0 | 0 | 0 | 114821.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184870.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 20075933-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA PUERTO TORO (KM 0 AL 37), COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 351831 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2022-07-28 | 2022-09-29 | 1607007 | Propuesta publica | 1395400 | IPC | 16 | 2022-11-11 | 2022-12-12 | -110200 | CONSORCIO ICR-DOLMEN MAGALLANES LIMITADA | 1205 | 2022-12-12 | 2026-03-31 | 92.9 |  |  | 348940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70049.481 | 0 | 0 | 0 | 114821.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184870.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | [23 empty] | 2953022.172 | 2933300 | 0 | 0 | 6412.501 | 0 | 67.136 | 0 | 372507.208 | 772064.215 | 439375 | 0 | 0 | 0 | 1590426.06 | 310487.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 523425.048 | 675100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.136 | 0 | 372507.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372574.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 248642 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 1416553 | Propuesta publica | 1416051 | IPC | 148 | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 3594241 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 3348 | 2016-04-28 | 2025-06-28 | 100 |  |  | 523425.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200067.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº248642 , Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | 248642 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 41111 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 183 | - | 2025-12-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372507.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200000 | 172507.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2429597.124 | 2258200 | 0 | 0 | 6412.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772064.215 | 439375 | 0 | 0 | 0 | 1217851.716 | 310487.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 186138 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 18073352 | Trato directo | 18350871 | SR | 126 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | 6604514 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4369 | 2014-01-14 | 2025-12-31 | 70.67 |  |  | 2423184.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260625 | 439375 | 0 | 0 | 1000000 | 1700000 | 310487.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº186138 , Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | 186138 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 293355 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | -4369 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511439.215 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -488560.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30114347-0 | '02 | '004 | Servicio de Reforestación de 1,14 ha, en Sector Laguna Azul, Parque Nacional Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 415188 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 14870 | Propuesta publica | 12825 | SR | 921 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0 | SERGIO VILICIC PENA | 153 | 2025-09-02 | 2026-02-02 | 100 |  |  | 6412.499 | 0 | 0 | 0 | 6412.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | ' | ' | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | [23 empty] | 2283748.24 | 2692000 | 0 | 853157.361 | 636817.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388880.322 | 0 | 1202025.367 | 3080880.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2283748.24 | 2692000 | 0 | 853157.361 | 636817.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388880.322 | 0 | 1202025.367 | 3080880.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '004 | REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA DE ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (TERCER LLAMADO). | 376386 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-04-26 | 2023-06-14 | 5397453 | Propuesta publica | 5577322 | IPC | 8 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | 1159926 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 829 | 2023-08-10 | 2025-11-16 | 77.84 |  |  | 2283748.24 | 0 | 0 | 853157.361 | 636817.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202025.367 | 2692000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30123602-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº376386 , REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA DE ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (TERCER LLAMADO). | 376386 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 353531 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 89 | - | 2026-02-13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388880.322 | 0 | 0 | 388880.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | [23 empty] | 3141373.375 | 13863000 | 0 | 320959.336 | 3526738.694 | 361279.183 | 164230.282 | 353835.19 | 0 | 200000 | 890542.927 | 153456.776 | 1874265.765 | 344691.45 | 8189999.603 | 5672999.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 524071.889 | 594000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440542.927 | 153456.776 | 0 | 0 | 593999.703 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201059 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 1555800 | Propuesta publica | 1447604 | IPC | 856 | 2014-11-21 | 2014-12-17 | 1695557 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 3653 | 2014-12-17 | 2024-12-17 | 100 |  |  | 524071.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº201059 , Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201059 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 561723 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 274 | - | 2025-09-17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440542.927 | 153456.776 | 0 | 0 | 593999.703 | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2617301.486 | 13269000 | 0 | 320959.336 | 3526738.694 | 361279.183 | 164230.282 | 353835.19 | 0 | 200000 | 450000 | 0 | 1874265.765 | 344691.45 | 7595999.9 | 5327999.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201060 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 13516502 | Trato directo | 13516502 | IPC | 154 | 2013-10-03 | 2014-01-16 | 4901282 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4275 | 2014-01-16 | 2025-09-30 | 75.62 |  |  | 2617301.486 | 0 | 0 | 320959.336 | 3526738.694 | 361279.183 | 150000 | 353835.19 | 0 | 200000 | 450000 | 0 | 1874265.765 | 465842.087 | 7702920.255 | 5327999.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº201060 , Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 201060 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -481960 | Trato directo | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 335 | - | 2026-08-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135380.919 | -135380.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30125637-0 | '02 | '004 | Contrato de Reforestación CONSTRUCCION CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RIO TOLEDO-RIO CONDOR | 415186 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 36240 | Propuesta publica | 28461 | SR | 1353 | 2025-12-23 | SinInf | 0 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 243 | 2025-12-31 | 2026-08-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14230.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14230.282 | 28460.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | ' | ' | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | [23 empty] | 901223.122 | 8482000 | 0 | 870726.296 | 1289092.35 | 1232377.691 | 935603.326 | 46001.966 | 46174.798 | 524353.591 | 946101.434 | 949594.059 | 258025.558 | 671821.767 | 7769872.836 | 4595998.314 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 318244.826 | 284000 | 0 | 97722.098 | 0 | 43884.618 | 43288.492 | 46001.966 | 46174.798 | 46347.63 | 46520.463 | 46693.295 | 51178.451 | 55741.025 | 523552.836 | 237787.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR KON AIKEN - GOBERNADOR PHILLIPI, TRAMO DM. 30.158,00 - DM. 32.656,00 Y DM 35.800,00 - DM 41.158,00, COMUNA DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | 372186 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-29 | 2024-09-11 | 1094800 | Propuesta publica | 1011596 | IPC | 1132 | 2024-11-21 | 2025-03-21 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 730 | 2025-03-21 | 2027-03-21 | 48 |  |  | 318244.826 | 0 | 0 | 97722.098 | 0 | 43884.618 | 43288.492 | 46001.966 | 46174.798 | 46347.63 | 46520.463 | 46693.295 | 51178.451 | 55741.025 | 523552.836 | 237787.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 582978.296 | 8198000 | 0 | 773004.198 | 1289092.35 | 1188493.073 | 892314.834 | 0 | 0 | 478005.961 | 899580.971 | 902900.764 | 206847.107 | 601080.742 | 7231320 | 4358211.036 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30130944-0 | '02 | '004 | Reposición Ruta 9, Sector Kon Aiken - Gobernador Phillipi, Tramo DM 30.158, 00 - DM 32.656, 00 y DM 35.800,00 - DM 41.158, 00, Comuna de Punta Arenas, Provincia Magallanes, Regiòn de Magallanes y Antartica Chilena | 372187 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-30 | 2024-08-06 | 13727758 | Propuesta publica | 14588228 | Polinom | 44 | 2024-10-03 | 2024-10-25 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 720 | 2024-10-25 | 2026-10-15 | 50 |  |  | 582978.296 | 0 | 0 | 773004.198 | 1289092.35 | 1188493.073 | 892314.834 | 0 | 0 | 478005.961 | 899580.971 | 902900.764 | 206847.107 | 601080.742 | 7231320 | 4358211.036 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | [23 empty] | 9152217.82 | 4483000 | 0 | 1089931.326 | 547973.051 | 1069020.89 | 512580.701 | 36133.238 | 448050.353 | 36407.832 | 402371.842 | 279540.465 | 283494.106 | 218489.273 | 4923993.077 | 4689767.629 | 5646312.101 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 271985.57 | 822000 | 0 | 83620.282 | 0 | 97864.15 | 51108.614 | 36133.238 | 267452.077 | 36407.832 | 52207.328 | 52403.467 | 54466.881 | 57517.682 | 789181.551 | 648847.797 | 166625.079 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329431 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-23 | 2021-12-07 | 591760 | Propuesta publica | 648325 | IPC | 497 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 481827 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1068 | 2022-03-03 | 2025-02-03 | 0 |  |  | 82140.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27264.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27264.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329431 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329431 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 161920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 120 | - | 2025-06-03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203916.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203916.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1 Dm 15.084,150 ¿ Dm 26.900,000, Comuna de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 391994 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-03 | 2025-01-09 | 949549 | Propuesta publica | 1447992 | IPC | 60 | 2025-06-19 | 2025-07-15 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 914 | 2025-07-15 | 2028-01-15 | 24.76 |  |  | 189844.657 | 0 | 0 | 83620.282 | 0 | 97864.15 | 51108.614 | 36133.238 | 36270.535 | 36407.832 | 52207.328 | 52403.467 | 54466.881 | 57517.682 | 558000.009 | 648847.797 | 166625.079 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 8880232.25 | 3651000 | 0 | 1006311.044 | 547973.051 | 971156.74 | 461472.087 | 0 | 180598.276 | 0 | 350164.514 | 227136.998 | 229027.225 | 150971.591 | 4124811.526 | 4040919.832 | 5479687.022 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | 329435 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-08-23 | 2021-11-09 | 16384662 | Propuesta publica | 17857101 | IPC | 90 | 2021-12-30 | 2022-02-03 | -188370 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1320 | 2022-02-03 | 2025-09-15 | 0 |  |  | 8876019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180598.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180598.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1: Km 15.084,150 ‐ Km 26.900,000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y La Antártica Chilena | 391995 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-31 | 2024-11-27 | 11093110 | Propuesta publica | 11992985 | Polinom | 156 | 2024-12-31 | 2025-07-15 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 900 | 2025-07-15 | 2028-01-01 | 15.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1006311.044 | 543759.801 | 971156.74 | 461472.087 | 0 | 0 | 0 | 350164.514 | 227136.998 | 229027.225 | 150971.591 | 3940000 | 4040919.832 | 5479687.022 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30280722-0 | '02 | '004 | Servicio de Reforestación de 0,82 ha, en Sector Laguna Azul, Parque Nacional Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 414070 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 9840 | Propuesta publica | 8427 | SR | 908 | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 0 | SERGIO VILICIC PENA | 153 | 2025-09-15 | 2026-02-15 | 100 |  |  | 4213.25 | 0 | 0 | 0 | 4213.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4213.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | [23 empty] | 6773905.123 | 1874000 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960704.138 | 718952.733 | 149977.25 | 1829656.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 230.436 | 150000 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149977.25 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 354255 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 230.436 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134754.62 | 134777.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15222.63 | 15222.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 6773674.687 | 1695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960704.138 | 718952.733 | 0 | 1679656.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 -AV. ÚLTIMA ESPERANZA, TRAMO DM. 0,00 AL DM. 1225,58, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. (TERCER LLAMADO) | 381975 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-28 | 2024-01-18 | 4098763 | Propuesta publica | 7540128 | IPC | 7 | 2024-07-05 | 2024-07-30 | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 450 | 2024-07-30 | 2025-10-23 | 88.56 |  |  | 6773674.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960704.138 | 0 | 0 | 960704.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30351005-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº381975 , MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 -AV. ÚLTIMA ESPERANZA, TRAMO DM. 0,00 AL DM. 1225,58, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. (TERCER LLAMADO) | 381975 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 646306 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 70 | - | 2026-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718952.733 | 0 | 718952.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30391776-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30391776-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30391776-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | [23 empty] | 0 | 1172061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643265.562 | 643265.562 | 3650168.434 | 3332132.882 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.014 | 129.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1046 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.014 | 129.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 241250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64492.308 | 64492.308 | 801355.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA (SEGUNDO LLAMADO) | 411091 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-11 | 2026-05-07 | 808248 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2026-07-07 | 2028-06-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64492.308 | 64492.308 | 801355.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577644.24 | 577644.24 | 2848812.748 | 3332132.882 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30394375-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA (SEGUNDO LLAMADO) | 424945 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-11-21 | 2026-04-07 | 7900000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2026-06-08 | 2028-05-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577644.24 | 577644.24 | 2848812.748 | 3332132.882 | 3000000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | [23 empty] | 0 | 1410700 | 0 | 0 | 182946.349 | 845789.495 | 206963.289 | 36989.896 | 38005.106 | 38343.506 | 38681.906 | 203030.311 | 268976.013 | 375995.019 | 2235720.89 | 3568527.583 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 266700 | 0 | 0 | 0 | 55047.642 | 36651.491 | 36989.896 | 38005.106 | 38343.506 | 38681.906 | 39020.311 | 40373.926 | 52308.106 | 375421.89 | 361463.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL: REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CRUCE CASAS VIEJAS - CRUCE DOROTEA, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 411102 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-30 | 2025-12-05 | 824617 | Propuesta publica | 642966 | IPC | 1363 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 577 | 2025-12-31 | 2027-07-31 | 8.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55047.642 | 36651.491 | 36989.896 | 38005.106 | 38343.506 | 38681.906 | 39020.311 | 40373.926 | 52308.106 | 375421.89 | 361463.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1144000 | 0 | 0 | 182946.349 | 790741.853 | 170311.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164010 | 228602.087 | 268686.913 | 1805299 | 3207063.686 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30458882-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CRUCE CASAS VIEJAS - CRUCE DOROTEA, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 411103 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 7651414 | Propuesta publica | 5908599 | IPC | 14 | 2025-10-27 | 2025-11-18 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 540 | 2025-11-19 | 2027-05-13 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182946.349 | 790741.853 | 170311.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164010 | 228602.087 | 268686.913 | 1805299 | 3207063.686 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | [23 empty] | 3362309.537 | 9153000 | 0 | 4164601.598 | 3111403.467 | 0 | 43058.517 | 44031.891 | 43774.271 | 1338346.503 | 1891495.113 | 1432679.289 | 1228951.077 | 1502657.916 | 14800999.642 | 9757999.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 314919.537 | 500000 | 0 | 63786.453 | 39739.671 | 0 | 43058.517 | 44031.891 | 43774.271 | 43936.025 | 44097.776 | 44259.529 | 43657.294 | 89658.348 | 499999.775 | 558987.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Rubens y Accesos, Sector Ruta 9 Norte, Tramo DM. 181.668,000 a DM 185.773,005, Comuna Natales, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 372193 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-14 | 2024-08-06 | 1001028 | Propuesta publica | 1225819 | IPC | 31 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | 0 | ZAKI ABBAS ABI-RAAD | 913 | 2025-04-24 | 2027-10-24 | 41.6 |  |  | 314919.537 | 0 | 0 | 63786.453 | 39739.671 | 0 | 43058.517 | 44031.891 | 43774.271 | 43936.025 | 44097.776 | 44259.529 | 43657.294 | 89658.348 | 499999.775 | 558987.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.25 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 219500 | SinInf |  | -- | // | 1085464 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.25 | 977.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3047390 | 8652000 | 0 | 4100815.145 | 3071641.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294410.478 | 1847397.337 | 1388419.76 | 1185293.783 | 1412022.318 | 14299999.867 | 9199012.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30459291-0 | '02 | '004 | Reposición Puente Rubens y Accesos, Ruta 9 Norte Provincia de Última Esperanza Región de Magallanes | 372194 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-05-23 | 16300000 | Propuesta publica | 24423492 | Polinom | 64 | 2024-12-03 | 2025-04-24 | 0 | CONSORCIO FLESAN - SANTA LAURA SPA | 870 | 2025-04-24 | 2027-09-11 | 70 |  |  | 3047390 | 0 | 0 | 4100815.145 | 3071641.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294410.478 | 1847397.337 | 1388419.76 | 1185293.783 | 1412022.318 | 14299999.867 | 9199012.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | [23 empty] | 459396.064 | 655000 | 0 | 0 | 95148.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242847.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337996 | 378444.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 459396.064 | 655000 | 0 | 0 | 95148.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242847.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337996 | 378444.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30461122-0 | '02 | '002 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329548 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2021-07-28 | 2021-09-14 | 2945000 | Propuesta publica | 2600000 | IPC | 130 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | -48739 | CONSORCIO AC-DDQ ESTERO WORSLEY LIMITADA | 1395 | 2022-02-24 | 2025-12-20 | 83.64 |  |  | 459396.064 | 0 | 0 | 0 | 95148.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242847.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337996 | 378444.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | [23 empty] | 11946901.707 | 1279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278310.944 | 0 | 0 | 1278310.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 11946901.707 | 1279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278310.944 | 0 | 0 | 1278310.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | 303072 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 30000000 | Propuesta publica | 27983201 | IPC | 47 | 2020-12-29 | 2021-04-21 | -1105835 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1620 | 2021-04-22 | 2025-09-28 | 100 |  |  | 5657100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204555.77 | 0 | 0 | 1204555.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485416-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 330324 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 23695783 | Propuesta publica | 25984879 | IPC | 59 | 2021-08-25 | 2021-12-10 | -1391234 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1240 | 2021-12-10 | 2025-05-03 | 96.64 |  |  | 6289801.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73755.174 | 0 | 0 | 73755.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | [23 empty] | 34683186.289 | 17364500 | 0 | 4675704.875 | 214820.894 | 832334.497 | 0 | 0 | 0 | 1866893.558 | 1830840.192 | 3375207.88 | 3113524.171 | 1488173.979 | 17397500.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1183186.289 | 431000 | 0 | 85665.298 | 214820.894 | 54911.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76602.134 | 0 | 0 | 0 | 431999.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329440 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-22 | 2021-08-12 | 794000 | Propuesta publica | 982656 | IPC | 136 | 2021-12-30 | 2022-01-21 | 200033 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1520 | 2022-01-21 | 2026-03-21 | 97.21 |  |  | 505593.849 | 0 | 0 | 85665.298 | 43440.814 | 29379.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44689.541 | 0 | 0 | 0 | 203174.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329440 , Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 329440 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 266166 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -1520 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 335176 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-18 | 2021-08-30 | 794000 | Propuesta publica | 972771 | IPC | 112 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 455207 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1551 | 2021-12-14 | 2026-03-14 | 98.88 |  |  | 677592.44 | 0 | 0 | 0 | 171380.08 | 25532.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29033.593 | 0 | 0 | 0 | 225945.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '003 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 33500000 | 16870000 | 0 | 4590039.577 | 0 | 777423.24 | 0 | 0 | 0 | 1866893.558 | 1754238.058 | 3375207.88 | 3113524.171 | 1424673.979 | 16902000.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 329441 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 20094592 | Propuesta publica | 25687572 | IPC | 85 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 107249 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1521 | 2022-01-19 | 2026-03-20 | 85.13 |  |  | 17035637.424 | 0 | 0 | 1537580.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957657.265 | 1204523.055 | 2375207.88 | 1187259 | 1424673.979 | 8686901.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 335177 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 20273581 | Propuesta publica | 26380360 | IPC | 63 | 2021-09-01 | 2021-12-10 | 107249 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 900 | 2021-12-10 | 2024-05-28 | 87.25 |  |  | 16464362.576 | 0 | 0 | 3052458.924 | 0 | 777423.24 | 0 | 0 | 0 | 909236.293 | 549715.003 | 1000000 | 1926265.171 | 930992.107 | 9146090.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 30485466-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº335177 , Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 335177 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -930992 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 659 | - | 2026-03-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -930992.107 | -930992.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | [23 empty] | 9471785.498 | 6766500 | 0 | 0 | 597673.125 | 51373.019 | 471400 | 183264.984 | 15806.269 | 420000 | 242000 | 534580.8 | 2964187.354 | 382525.964 | 5862811.515 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 541560.396 | 276000 | 0 | 0 | 59853.111 | 18367.998 | 16400 | 16400 | 15806.269 | 0 | 0 | 0 | 138107.219 | 0 | 264934.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329484 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 898008 | Propuesta publica | 923285 | IPC | 3 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1461 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | 95.53 |  |  | 289800.961 | 0 | 0 | 0 | 59853.111 | 0 | 0 | 0 | 15806.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75659.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329484 , Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329484 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 32000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 59 | - | 2026-04-17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 329487 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-10 | 2022-01-18 | 854291 | Propuesta publica | 834706 | IPC | 6 | 2022-03-10 | 2022-05-25 | 0 | PROSIGA S.A | 1461 | 2022-05-25 | 2026-05-25 | 85.93 |  |  | 251759.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18367.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138107.219 | 0 | 156475.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 8930225.102 | 6490500 | 0 | 0 | 537820.014 | 33005.021 | 455000 | 166864.984 | 0 | 420000 | 242000 | 534580.8 | 2826080.135 | 382525.964 | 5597876.918 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331651 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 8456229 | Propuesta publica | 8996644 | IPC | 8 | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 1495910 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 1511 | 2021-08-11 | 2025-09-30 | 95.19 |  |  | 3026145.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166864.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382525.964 | 549390.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331651 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331651 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1499928 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 182 | - | 2026-03-31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211419.289 | 0 | 1211419.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331652 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 7502689 | Propuesta publica | 8782019 | IPC | 9 | 2021-08-10 | 2021-10-15 | 966186 | FLESAN S.A | 1440 | 2021-10-15 | 2025-09-24 | 90.33 |  |  | 3239323.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33005.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672660.846 | 561000 | 1266665.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331652 , Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331652 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1037000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A | 172 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 242000 | 302560 | 942000 | -561000 | 1345560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331654 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 7515544 | Propuesta publica | 9688513 | IPC | 17 | 2021-09-15 | 2021-12-21 | 917628 | FLESAN S.A | 1440 | 2021-12-21 | 2025-11-30 | 77.69 |  |  | 2664755.464 | 0 | 0 | 0 | 537820.014 | 0 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232020.8 | 584000 | 817262.788 | 2626103.602 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40020217-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº331654 , Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | 331654 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -1401262 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FLESAN S.A | 30 | - | 2025-12-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -584000 | -817262.788 | -1401262.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION | [23 empty] | 166310.02 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 166310.02 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40023995-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE RIO PÉREZ, COMUNA DE RÍO VERDE, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 372259 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2023-07-20 | 2023-10-18 | 560001 | Propuesta publica | 478400 | IPC | 28 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0 | INGENIERIA EL ALBA SPA | 780 | 2024-01-08 | 2026-02-26 | 90 |  |  | 166310.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | [23 empty] | 8559998.646 | 5357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355717.217 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 556283 | 1027000.217 | 13000000.37 | 14000000.372 | 4300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 659616 | 702953.312 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal - Mejoramiento Rutas Y-160 E Y-156, Sector Laguna Amarga, Tramos Y-160 (Km 0,100 - Km 2,700) E Y-156 (Km 0,000 - Km 9,480) Comuna de Torres del Paine, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena | 410508 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-27 | 2026-04-15 | 1304050 | Propuesta publica | 1321477 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 914 | 2026-06-29 | 2028-12-29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 659616 | 702953.312 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 8559998.646 | 5186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355717.217 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 511283 | 982000.217 | 12340384.37 | 13297047.06 | 4300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 329443 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-09-07 | 2021-11-03 | 23123579 | Propuesta publica | 27381802 | IPC | 31 | 2022-08-05 | 2022-09-13 | 1581739 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 913 | 2022-09-13 | 2025-03-14 | 100 |  |  | 8559998.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105757.393 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 11283 | 232040.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº329443 , Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 329443 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 192277 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | -913 | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249959.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249959.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40025069-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Rutas Y-160 (tramo: km 0,100 - km 2,700) e Y-156 (tramo: km 0,000 - km 9,480), Sector Laguna Amarga, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | 410509 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-11-07 | 2026-03-17 | 27637948 | Propuesta publica | 23378873 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 900 | 2026-06-15 | 2028-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 12340384.37 | 13297047.06 | 4300000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | [23 empty] | 3319986.878 | 1450300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34220.122 | 22580 | 22630 | 21820 | 22380 | 1303729.538 | 22480 | 0 | 1449839.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 219430.594 | 169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34220.122 | 22580 | 22630 | 21820 | 22380 | 22480 | 22480 | 0 | 168590.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351790 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-28 | 2023-01-12 | 470919 | Propuesta publica | 530485 | IPC | 931 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 731 | 2023-09-11 | 2025-09-11 | 97.8 |  |  | 219430.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11690.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11690.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº351790 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351790 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 153000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 212 | - | 2026-04-11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530 | 22580 | 22630 | 21820 | 22380 | 22480 | 22480 | 0 | 156900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3100556.284 | 1281300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281249.538 | 0 | 0 | 1281249.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351791 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2022-10-28 | 2022-12-07 | 4097267 | Propuesta publica | 6127573 | Polinom | 44 | 2023-07-17 | 2023-08-09 | 499849 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 783 | 2023-08-09 | 2025-09-30 | 100 |  |  | 3100556.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40030689-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº351791 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 351791 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1250000 | Propuesta publica | 0 | Polinom | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 210 | - | 2026-04-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281249.538 | 0 | 0 | 1281249.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | [23 empty] | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 536000 | 571000 | 7999999.86 | 7999999.707 | 5909000.063 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1046 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 399870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35870 | 70870 | 417961.341 | 437068.146 | 263780.148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 9 Norte y Ruta 252 CH, sector Barrio Industrial - Aeropuerto de Punta Arenas, Tramo: DM. 7700,00 a DM. 18400,00 por Ruta 9N y DM. 0.00 a DM. 1,340 por Ruta 252 CH, comuna de Punta Arenas, provincia de Magallanes, región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 424064 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-11 | 2026-06-26 | 1096812 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1035 | 2026-07-27 | 2029-05-27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35870 | 70870 | 417961.341 | 437068.146 | 263780.148 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 7582038.519 | 7562931.561 | 5645219.915 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40036436-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Ruta 9 Norte y Ruta 252 Ch, Sector Barrio Industrial - Aeropuerto de Punta Arenas Tramo: Dm. 7700,00 a Dm. 18400,00 por Ruta 9n y Dm. 0.00 a Dm. 1,340 por Ruta 252 Ch, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 424065 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-11 | 2026-05-29 | 19338576 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 990 | 2026-07-29 | 2029-04-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 7582038.519 | 7562931.561 | 5645219.915 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | [23 empty] | 3073149.108 | 2824700 | 0 | 0 | 78454.499 | 969287.112 | 1097551.958 | 433942.338 | 26506.04 | 62578.39 | 98826.63 | 114488.94 | 261250 | 583631.173 | 3726517.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 298261.59 | 124700 | 0 | 0 | 78454.499 | 30808.275 | 16995.301 | 0 | 26506.04 | 26578.39 | 26626.63 | 20288.94 | 0 | 0 | 226258.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 372104 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 579054 | Propuesta publica | 578840 | IPC | 409 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 730 | 2024-04-15 | 2026-04-15 | 97.98 |  |  | 298261.59 | 0 | 0 | 0 | 78454.499 | 30808.275 | 16995.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126258.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº372104 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 372104 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 90781 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 122 | - | 2026-08-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26506.04 | 26578.39 | 26626.63 | 20288.94 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2774887.518 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 938478.837 | 1080556.657 | 433942.338 | 0 | 36000 | 72200 | 94200 | 261250 | 583631.173 | 3500259.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. (SEGUNDO LLAMADO) | 389702 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-01 | 2024-01-17 | 5069315 | Propuesta publica | 5174174 | IPC | 2 | 2024-02-26 | 2024-03-19 | 0 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 720 | 2024-03-20 | 2026-03-10 | 87.99 |  |  | 2774887.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938478.837 | 599056.657 | 382842.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501581.173 | 2421959.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038454-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389702 , CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. (SEGUNDO LLAMADO) | 389702 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1052000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 180 | - | 2026-09-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481500 | 51100 | 0 | 36000 | 72200 | 94200 | 261250 | 82050 | 1078300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | ' | ' | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION | [23 empty] | 618452.928 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96020 | 0 | 0 | 109683.612 | 0 | 205703.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 618452.928 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96020 | 0 | 0 | 109683.612 | 0 | 205703.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038629-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCIÓN - BAHÍA PINTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (CUARTO LLAMADO) | 403376 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 750736 | Propuesta publica | 774446 | IPC | 1141 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 740 | 2024-10-10 | 2026-10-20 | 77 |  |  | 618452.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96020 | 0 | 0 | 109683.612 | 0 | 205703.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049479-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE KAYECHO EN RUTA Y- 530, PROVINCIA DE MAGALLANES, XII REGION | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 390000 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049479-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 390000 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049479-0 | '02 | '002 | Diseño de ingeniería reposición puente Kayecho en ruta y-530, provincia de Magallanes, XII región (Nuevo 2026) | 427097 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 810000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 973 | 2026-11-01 | 2029-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 390000 | 499000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | [23 empty] | 306660 | 215950 | 0 | 149526.546 | 0 | 49594.127 | 0 | 0 | 3211.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202332.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 306660 | 215950 | 0 | 149526.546 | 0 | 49594.127 | 0 | 0 | 3211.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202332.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049983-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PREINVERSION MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACIÓN Y AV. FREI., REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA. | 384528 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-08-26 | 2024-10-15 | 560812 | Propuesta publica | 487900 | IPC | 3664 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 470 | 2024-11-13 | 2026-02-26 | 97.38 |  |  | 306660 | 0 | 0 | 149526.546 | 0 | 49594.127 | 0 | 0 | 3211.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202332.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40050320-0 | ' | ' | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 935000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40050320-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 935000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40050320-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RUTA RUTA 255 CH CAMINO CRUCE RUTA 9 N GOBERNADOR PHILIPPI MONTE AYMOND KM 135 AL KM 141 COMUNA DE SAN GREGORIO PROVINCIA DE MAGALLANES REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | 434171 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1441720 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2026-12-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 935000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | [23 empty] | 3283949.639 | 1011000 | 0 | 0 | 327630.911 | 199962.413 | 64200 | 158234.575 | 66500 | 61210 | 101815.978 | 0 | 0 | 0 | 979553.877 | 376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3283949.639 | 1011000 | 0 | 0 | 327630.911 | 199962.413 | 64200 | 158234.575 | 66500 | 61210 | 101815.978 | 0 | 0 | 0 | 979553.877 | 376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Reposición Carpeta de Rodado Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 N-Lago Sarmiento-Guarderia Lago Grey, Km 40,9 al 57,3 y Ruta Y-158, Cruce Y-150-Pudeto-Estacionamiento Salto Grande, Km 0,0 al 1,49, Comuna Torres del Paine, Provincia Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 394978 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-08 | 2024-07-02 | 2173203 | Propuesta publica | 2452346 | IPC | 9 | 2024-07-23 | 2024-08-16 | 0 | CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA | 365 | 2024-08-16 | 2025-08-16 | 96.624 |  |  | 1929198.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87752.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87752.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONVENIO DE CONSERVACION MOP-CMT RUTA Y-85, IV Etapa, CAMINO CRUCE Y-71 (ONAISSIN) ¿ LAGO FAGNANO - CORDILLERA DARWIN, TRAMO RIO RASMUSSEN - RIO AZOPARDO ¿RIO BETBEDER, KM 0,0 KM 77.400 Y RUTA Y-763, CAMINO CRUCE Y-85 (LAGO FAGNANO) - CALETA MARIA, KM 0.0 Y KM12.728, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 394990 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1617827 | Trato directo | 1617827 | IPC | 18 | 2025-05-02 | 2025-05-27 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1095 | 2025-05-27 | 2028-05-26 | 59.27 |  |  | 1004500.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64200 | 65190 | 66500 | 61210 | 101815.978 | 0 | 0 | 0 | 358915.978 | 376000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40057477-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reemplazo Puente Mecano Río del Oro, Sector Baquedano por Alcantarilla Corrugada Tipo Arco Perfil Bajo. Ruta Y-635, Cruce Y-71 (Cruce Baquedano)-Porvenir, Km 12,0, Comuna Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (TERCER LLAMADO) | 403455 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 785203 | Propuesta publica | 869932 | IPC | 1232 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | -33466 | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 421 | 2024-11-06 | 2026-01-01 | 100 |  |  | 350250.149 | 0 | 0 | 0 | 327630.911 | 199962.413 | 0 | 5291.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532885.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | ' | ' | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | [23 empty] | 542009.966 | 7000000 | 0 | 619780.937 | 653016.822 | 2158729.143 | 1363244.768 | 396050.98 | 0 | 0 | 172480 | 623845.49 | 288527.25 | 628290.76 | 6903966.15 | 3577000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 542009.966 | 7000000 | 0 | 619780.937 | 653016.822 | 2158729.143 | 1363244.768 | 396050.98 | 0 | 0 | 172480 | 623845.49 | 288527.25 | 628290.76 | 6903966.15 | 3577000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-545, Cruce Ruta 257CH - Punta Dungeness, Km 0,0 al Km 16,0, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo LLamado) | 405990 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-03 | 2024-11-14 | 3899603 | Propuesta publica | 4796136 | IPC | 7 | 2025-07-07 | 2025-08-22 | -16 | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 540 | 2025-08-25 | 2027-02-16 | 61.993 |  |  | 542009.966 | 0 | 0 | 619780.937 | 653016.822 | 1277499.34 | 814116.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353345.49 | 167247.25 | 447701.533 | 4332707.8 | 894839.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40058454-0 | '02 | '004 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-85, Cruce Ruta 257CH (Onaissin) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Km 0,0 al Km 19,0, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | 413667 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-30 | 2025-06-11 | 4964346 | Propuesta publica | 5388889 | IPC | 8 | 2025-07-10 | 2025-08-25 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 540 | 2025-08-25 | 2027-02-16 | 30.527 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881229.803 | 549128.34 | 396050.98 | 0 | 0 | 172480 | 270500 | 121280 | 180589.227 | 2571258.35 | 2682160.876 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059816-0 | ' | ' | REPOSICION PUENTE SOMBRERO EN RUTA EN RUTA Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA | [23 empty] | 0 | 677000 | 0 | 0 | 43331.359 | 76696.083 | 493690.072 | 38186.072 | 18186.072 | 82336.072 | 86763.072 | 192796.072 | 248626.072 | 140389.021 | 1420999.967 | 3810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059816-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 183000 | 0 | 0 | 43331.359 | 76696.083 | 38186.072 | 38186.072 | 18186.072 | 13186.072 | 8553.072 | 13186.072 | 13186.072 | 16302.901 | 278999.847 | 512964.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059816-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: REPOSICIÓN PUENTE SOMBRERO, RUTA Y-665, KM 4,69, COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 410518 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-20 | 2025-11-18 | 720879 | Propuesta publica | 643453 | IPC | 1334 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 516 | 2025-12-16 | 2027-05-16 | 18.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43331.359 | 76696.083 | 38186.072 | 38186.072 | 18186.072 | 13186.072 | 8553.072 | 13186.072 | 13186.072 | 16302.901 | 278999.847 | 512964.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059816-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 494000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455504 | 0 | 0 | 69150 | 78210 | 179610 | 235440 | 124086.12 | 1142000.12 | 3297035.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059816-0 | '02 | '004 | REPOSICIÓN PUENTE SOMBRERO, RUTA Y-665, KM 4,69, COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | 410519 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-23 | 2025-09-03 | 4099924 | Propuesta publica | 3985344 | IPC | 12 | 2025-10-10 | 2025-11-04 | 0 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 510 | 2025-11-05 | 2027-03-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455504 | 0 | 0 | 69150 | 78210 | 179610 | 235440 | 124086.12 | 1142000.12 | 3297035.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060410-0 | ' | ' | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2027 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81562 | 256250 | 337812 | 2643938 | 939898 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060410-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81562 | 256250 | 337812 | 2643938 | 939898 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060410-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Asfaltico Ruta 9 Norte-Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 213,1 al Km 217,3, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 422576 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 3276093 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 425 | 2027-02-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 939898 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060410-0 | '02 | '004 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Habilitación de Zonas Despejadas, Ruta 9 N, Camino Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 78,00 al 92,50, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 422577 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 470000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81562 | 256250 | 337812 | 143938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 1032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485900 | 546039 | 1031939 | 4138653 | 6658653 | 6370076.557 | 2697660 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49400 | 52539 | 101939 | 748653 | 748653 | 683095 | 197660 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Comunas de Porvenir y Primavera, Etapa IV, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (NUEVO 2025) | 417517 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 660715 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16578 | 32778 | 246667 | 246667 | 213888 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, Sector Comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, Etapa IV, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (NUEVO 2025) | 417518 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 660715 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16578 | 32778 | 246667 | 246667 | 213888 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | '02 | '002 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza, Sector Comunas de Natales y Torres del Paine, Etapa II, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (NUEVO 2025) | 417519 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 892858 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 19383 | 36383 | 255319 | 255319 | 255319 | 197660 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436500 | 493500 | 930000 | 3390000 | 5910000 | 5686981.557 | 2500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Comunas de Porvenir y Primavera, Etapa IV, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 417510 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-28 | 2026-06-10 | 5099993 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-07-24 | 2029-07-08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111500 | 143500 | 255000 | 1020000 | 1540000 | 1894992.042 | 500000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, Sector Comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, Etapa IV, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (NUEVO 2026) | 417512 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-27 | 2026-06-09 | 5099969 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-07-24 | 2029-07-08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 140000 | 255000 | 1020000 | 2040000 | 1893366.643 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060943-0 | '02 | '004 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza, Sector Comunas de Natales y Torres del Paine, Etapa II, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 417514 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-29 | 2026-06-11 | 7498623 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1080 | 2026-07-27 | 2029-07-11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 420000 | 1350000 | 2330000 | 1898622.872 | 2000000 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060953-0 | ' | ' | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 753000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38696 | 0 | 214000 | 499696 | 752392 | 3200000 | 4517529.383 | 1535000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060953-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38696 | 0 | 0 | 38696 | 77392 | 500000 | 422608 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060953-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, Etapa VI, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (NUEVO 2025) | 431798 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 446430 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-06-01 | 2029-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38696 | 0 | 0 | 0 | 38696 | 250000 | 211304 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060953-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Ultima Esperanza, Sector Comuna de Torres del Paine, Etapa XV, Región de Magallanes y Antártica Chilena (NUEVO 2026) | 431800 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 450000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38696 | 38696 | 250000 | 211304 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060953-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 461000 | 675000 | 2700000 | 4094921.383 | 1535000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN DE VIALIDAD | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40060953-0 | '02 | '004 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Tierra del Fuego, Sector Sur, Comuna de Timaukel, Etapa VI, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (NUEVO 2025) | 419065 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-04-27 | 2026-06-09 | 4499922 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 720 | 2026-07-24 | 2028-07-13 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 236000 | 450000 | 1800000 | 2294921.383 | 0 | 0 | 0 | 0