## 0203
Región | Código BIP | Item | Asig | Denominación | Código SAFI | Centro de Gestión | N/A | Clasificación de Inversión | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Monto Ppto Oficial o Estimado | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Tipo de Reajuste | Res. Nº | Fecha Res. | Fecha Trámite Res. | Modificación Contrato (aumento/disminución) | Contratista | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Avance Físico % | Provincias | Comunas | Inversión 2025 | Presupuesto Vigente | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030 | Año 2031 | Saldo
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | OTROS | [23 empty] | 876061.254 | 5009204 | 49779.784 | 134586.774 | 129046.697 | 273355.833 | 451080.176 | 273515.096 | 101719.388 | 248062.631 | 313372.701 | 306663.665 | 656166.148 | 630048.895 | 3567397.788 | 5755887.399 | 2754079.541 | 61894.494 | 50000 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Convenio UTA | 346830 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | - | - | 210264 | Trato directo | 210264 | SR | 2838 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0 | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | 1415 | 2022-07-15 | 2026-05-30 | 99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Mantención, Reforestación y monitoreo de Planes de Manejo forestal y de Preservación Embalse El Melón, periodo 2024-2026 | 407946 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2024-11-07 | 2024-12-19 | 169704 | Propuesta publica | 315338 | SR | 1018 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | CARLA ARAYA LIMITADA | 640 | 2025-03-10 | 2026-12-10 | 63.4 |  |  | 117762.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71642.194 | 0 | 0 | 0 | 53792.549 | 0 | 0 | 0 | 86259.575 | 211694.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | MANTENCIÓN, REFORESTACIÓN Y MONITOREO DE PLANES DE MANEJO FORESTAL Y OTRAS ÁREAS EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO, PERIODO 2025-2027 | 413587 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2025-10-21 | 2025-11-24 | 268965 | Propuesta publica | 318973 | SR | 6666 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | SOLEY CONSTRUCTORA SPA | 571 | 2025-12-30 | 2027-07-24 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17368.05 | 0 | 0 | 0 | 59968.563 | 0 | 0 | 62051.063 | 139387.676 | 151025.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Mantención Reforestaciones y Revegetación Embalse Chacrillas 2025-2027 | 415974 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2025-08-29 | 2025-10-08 | 317523 | Propuesta publica | 309117 | SR | 5887 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | FORMIN SPA | 720 | 2025-11-12 | 2027-11-02 | 20 |  |  | 7535.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50755.411 | 0 | 0 | 0 | 74767.151 | 0 | 0 | 0 | 125522.562 | 176058.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | MANTENCIÓN DE 1,48 HA Y PLANTACIÓN 0,79 HA SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2025-2027 | 417030 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2025-08-29 | 2025-10-08 | 166090 | Propuesta publica | 210694 | SR | 5888 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | CARLA ARAYA LIMITADA | 730 | 2025-11-11 | 2027-11-11 | 20 |  |  | 15903.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38546.46 | 0 | 0 | 0 | 31461.957 | 0 | 0 | 0 | 70008.417 | 124781.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio Modelación Calidad de Aguas Embalse Empedrado | 420648 | Maule | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2025-10-17 | 2025-11-03 | 43316 | Propuesta publica | 42550 | SR | 5528 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0 | ASESORIA PROFES.EN INGEN.Y MEDIO AMBIEN.ALEGRIA AV | 154 | 2025-11-19 | 2026-04-22 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10925 | 18400 | 0 | 13225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Reforestación Plan de Manejo Corta y Reforestación de Bosques Nativos Obra de Emergencia impulsión Canal Pencahue, Región del Maule | 426669 | Maule | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 47896 | Propuesta privada | 60214 | SR | 1132 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 360 | 2026-03-31 | 2027-03-26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21896 | 0 | 16422 | 0 | 13685 | 0 | 0 | 52003 | 8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Elaboración de Declaración de Impacto Ambiental, Regularización de Medidas de Recreación y Conservación del Bosque El bato, Embalse Illapel, Región de Coquimbo. | 369498 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | 2025-02-18 | 2025-04-03 | 296146 | Propuesta publica | 285768 | SR | 387 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 4070 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 680 | 2025-07-10 | 2027-05-21 | 43.2 |  |  | 114361.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125078.52 | 0 | 0 | 8207.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133285.95 | 42190.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Modificacion del contrato nº369498 , Elaboración de Declaración de Impacto Ambiental, Regularización de Medidas de Recreación y Conservación del Bosque El bato, Embalse Illapel, Región de Coquimbo. | 369498 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS |  | Modificacion de Contrato | - | - | -43411 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | -680 | - | 2027-05-21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Valle Hermoso, Otoño 2024 Primavera 2025 | 369637 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | 2024-01-29 | 2024-03-07 | 470115 | Propuesta publica | 380395 | SR | 71 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0 | SUSTENTABLE S.A. | 650 | 2024-03-20 | 2025-12-30 | 100 |  |  | 194897.248 | 0 | 0 | 71891.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71891.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Seguimiento Ambiental Bato 09 | 390613 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 350000 | Propuesta publica | 333255 | SR | 4082 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 730 | 2025-08-20 | 2027-08-20 | 35.7 |  |  | 21840 | 0 | 0 | 43225 | 0 | 29770 | 0 | 46475 | 0 | 0 | 17550 | 0 | 0 | 46475 | 183495 | 127920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Seguimiento embalse chacrillas | 390614 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | 2025-02-24 | 2025-04-14 | 290000 | Propuesta publica | 273913 | SR | 4049 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 730 | 2025-08-20 | 2027-08-20 | 34 |  |  | 42134.595 | 0 | 0 | 0 | 34563.939 | 0 | 0 | 53055.705 | 0 | 0 | 17889.65 | 0 | 0 | 33533.484 | 139042.778 | 92735.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Valle Hermoso, 2026 - 2027 | 417035 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | 2026-03-16 | 2026-04-27 | 405685 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 655 | 2026-05-18 | 2028-03-03 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10042.482 | 0 | 0 | 45448.76 | 0 | 52958.594 | 108449.836 | 202601.156 | 94633.985 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Seguimiento y Control Ambiental Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota 2024-2026 | 378678 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | 2024-05-30 | 2024-07-03 | 588935 | Propuesta publica | 514636 | SR | 332 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0 | ORBE AMBIENTAL & LEGAL SPA | 620 | 2024-07-30 | 2026-04-11 | 94 |  |  | 258688.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114826.537 | 114826.537 | 13266.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242919.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Modificacion del contrato nº378678 , Seguimiento y Control Ambiental Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota 2024-2026 | 378678 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Modificacion de Contrato | - | - | -13266 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ORBE AMBIENTAL & LEGAL SPA | -620 | - | 2026-04-11 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13266.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13266.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | SERVICIO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL PROYECTO CONCESIONADO EMBALSE LAS PALMAS | 424697 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | 2025-11-14 | 2025-11-25 | 61828 | Propuesta publica | 61622 | SR | 786 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | AQA INGENIERIA SPA | 90 | 2025-12-11 | 2026-03-11 | 0 |  |  | 22038.086 | 0 | 0 | 19470.542 | 20112.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39582.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Servicio de Mantención Reforestaciones Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2025-2026 | 396732 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 225626 | Trato directo | 225626 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 221008 | VARIOS PROVEEDORES | 365 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60214 | 30996.525 | 0 | 195524.985 | 0 | 286735.51 | 159898.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio Mantención Reforestación Predio General José Maria Bari, Periodo 2025-2026 | 396733 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 188297 | Trato directo | 188297 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 162697 | VARIOS PROVEEDORES | 365 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32844 | 19484.703 | 0 | 165164.812 | 0 | 217493.515 | 133499.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO MANTENCIÓN REFORESTACIÓN RADAL 7 - periodo 2025 -2026 | 396735 | Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 371636 | Trato directo | 371636 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 89640 | VARIOS PROVEEDORES | 339 | 2026-03-31 | 2027-03-05 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137412.454 | 0 | 47738.754 | 0 | 0 | 102324.387 | 56108.5 | 38318 | 381902.095 | 79373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio Reforestación Longaví | 396736 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 1410268 | Trato directo | 1410268 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 365 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10153.928 | 160206.419 | 170360.347 | 751390.667 | 488516.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Seguimiento Ambiental Embalse Ancoa 2025-2026 | 403907 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 163630 | Trato directo | 163630 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | -33692 | VARIOS PROVEEDORES | 365 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19710 | 0 | 0 | 19710 | 0 | 18360 | 0 | 57780 | 47047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Seguimiento Variables Limnologicas Embalse Ancoa 2025-2026 | 403910 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 78408 | Trato directo | 78408 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 375 | 2025-04-10 | 2026-04-20 | 0 | 19602 |  |  | 2070915 | 19602 | 0 | 19602 | 0 | 0 | 19602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2025 - 2026 | 406919 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 112152 | Trato directo | 112152 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | -7501 | VARIOS PROVEEDORES | 742 | 2025-07-18 | 2027-07-30 | 37 | 12700 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 11400 | 36510 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 11400 | 0 | 11400 | 93510 | 23550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Empedrado 2025 - 2026 | 406920 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 75703 | Trato directo | 75703 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | -2003 | VARIOS PROVEEDORES | 615 | 2025-07-03 | 2027-03-10 | 30 | 10700 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 42000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2025-2026 | 406923 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 157292 | Trato directo | 157292 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 84160 | VARIOS PROVEEDORES | 365 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 13264 |  |  | 2070915 | 8281.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38897.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154088.291 | 26919.16 | 228186.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO DE MANTENCIÓN, RIEGO Y REPLANTE REFORESTACIÓN (13 HA) SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE LONGAVÍ, PERIODO 2025 - 2026. | 416228 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 129036 | Trato directo | 129036 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 25606 | VARIOS PROVEEDORES | 635 | 2025-01-01 | 2026-09-28 | 50 | 24633 |  |  | 2070915 | 21896 | 0 | 21896 | 0 | 0 | 0 | 32844 | 28738.5 | 0 | 12316.5 | 0 | 12316.5 | 130007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2026-2027 | 417608 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 86249 | Trato directo | 86249 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | -4248 | VARIOS PROVEEDORES | 850 | 2025-01-01 | 2027-05-01 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 62000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Mantención Reforestación (13 HA), Sector San José, comuna de Longaví, periodo 2026 - 2027 | 417612 | Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 180650 | Trato directo | 180650 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 367 | 2026-09-01 | 2027-09-03 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6171.48 | 29596.156 | 35767.636 | 144882.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
[42 empty] | 3268704.898 | 2306164.725 | 583150.742 | 0 | 0
|  |  |  | Servicio Seguimiento Ambiental Embalse Ancoa 2026 - 2027 | 417607 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 194720 | Trato directo | 194720 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 114205.703 | 80512.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Mantención Reforestaciones Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2027-2028 | 417610 | Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 491297 | Trato directo | 491297 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 91 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 440114.964 | 51180.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Mantención Reforestación Predio General José Maria Bari, Periodo 2027-2028 | 417611 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 360250 | Trato directo | 360250 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 313720.687 | 46528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO MANTENCIÓN REFORESTACIÓN RADAL 7 - periodo 2026 -2027 | 417613 | Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 408657 | Trato directo | 408657 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | -50000 | VARIOS PROVEEDORES | 425 | 2026-11-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 333369.315 | 24691.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Construcción Centro información Ambiental | 417615 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 140000 | Trato directo | 140000 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2027 - 2028 | 417616 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 123367 | Trato directo | 123367 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55552.915 | 67812.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Empedrado 2027 - 2028 | 417617 | Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 83269 | Trato directo | 83269 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 671 | 2027-03-01 | 2028-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23790.989 | 47581.976 | 11894.494 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Mantención Reforestación Embalse Empedrado, Comuna de Empedrado, periodo 2027-2028 | 417618 | Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 83747 | Trato directo | 83747 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 639 | 2026-04-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43192.026 | 40553.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2026-2027 | 417619 | Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 265576 | Trato directo | 265576 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | -8397 | VARIOS PROVEEDORES | 404 | 2026-11-22 | 2027-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 245180.132 | 11996.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Mantención Reforestación 1,6 ha, Periodo 2026-2027 | 417620 | Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 15000 | Trato directo | 15000 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 425 | 2026-11-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 2026-2027 | 416934 | Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 158961 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-05-01 | 2028-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6526.988 | 0 | 0 | 6526.988 | 76216.702 | 76216.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2026-2027 | 416936 | Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 145411 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-05-01 | 2028-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755.457 | 0 | 0 | 5755.457 | 69827.418 | 69827.418 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nuevo Cocinera, 2026-2027 | 416937 | Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 167222 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-05-01 | 2028-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4855.41 | 0 | 0 | 4855.41 | 81183.158 | 81183.157 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de riego, desmalezado y mantención de plantaciones sector Huintil, 2026-2027 | 416938 | Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 166008 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-05-01 | 2028-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6526.988 | 0 | 0 | 6526.988 | 79740.092 | 79740.091 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de cercado y mantención de Bosque de Protección Canelo Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 2026 | 416939 | Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 145611 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-05-01 | 2028-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755.457 | 0 | 0 | 5755.457 | 69927.378 | 69927.378 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | MANTENCIÓN, REFORESTACIÓN Y MONITOREO PLANES DE MANEJO FORESTAL Y DE PRESERVACIÓN EMBALSE EL MELÓN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, PERIODO 2026-2027 | 417657 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 330000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | ÍTEM I: MANTENCIÓN DE ÁREAS DE REFORESTACIÓN 33 HA, EMBALSE LOS AROMOS, PERÍODO 2026-2028 REGIÓN DE VALPARAÍSO | 433554 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | 2026-05-20 | 2026-06-26 | 348790 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 545 | 2026-08-10 | 2028-02-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41526.093 | 0 | 0 | 41526.093 | 268421.838 | 38841.957 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | ITEM II: MANTENCIÓN DE ÁREAS DE REFORESTACIÓN SECTOR LOS AROMOS CHACRILLAS 26,4 HA, EMBALSE CHACRILLAS, REGIÓN DE VALPARAÍSO, PERIODO 2026-2028 | 433559 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | 2026-05-20 | 2026-06-26 | 315978 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 545 | 2026-08-10 | 2028-02-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23288.681 | 0 | 0 | 23288.681 | 256351.419 | 36337.159 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | SEGUIMIENTO AMBIENTAL RIO ANDALIEN, ESTEROS NONGUÉN Y PALOMARES (2025) | 417086 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 109100 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2025-09-01 | 2026-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27250 | 0 | 27250 | 0 | 27250 | 0 | 0 | 81750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO año 2025 - 2028 | 431424 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1278 | 2026-12-01 | 2030-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300000 | 99999 | 50000 | 50000 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Seguimiento y Control Ambiental Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota 2026-2028 | 425994 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-09-01 | 2028-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 310000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio seguimiento y monitoreo calidad de aguas del embalse Corrales y sus afluentes, años 2026-2027, segundo llamado | 432636 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 60542 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-05-01 | 2027-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10090.208 | 10090.208 | 10090.208 | 0 | 10090.208 | 0 | 40360.832 | 20180.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Servicio Mantención reforestación 106 ha longavi | 417614 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | - | - | 848000 | Trato directo | 0 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 847999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Mantención Reforestación Embalse Empedrado, Comuna de Empedrado, periodo 2026 -2027 | 431924 | Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 83747 | Sin Información | 0 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | 0 |  |  | 2070915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 33746.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado

## Definitivo
Programa Administración de Infraestructura DOH - ST22 (Compromisos ambientales)
Nombre de la Infraestructura | Región | RCA | CG | Normativa asociada (RCA, PMF, etc) | Alcance | Monto Arrastres 07-05-2026 2027 | Nuevos 2027 Ajustado (M$) | Total 2027 Ajustado (M$) | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030 | Año 2031 | Año 2032 | Año 2033 | Año 2034 | Año 2035 | Año 2036
Embalse Chironta | Arica | RCA N° 036 de fecha 22-09-2014 | UMA | RCA N° 036 de fecha 22/09/2014 | Seguimiento y Control Ambiental | 0 | 64585 | 64585 | 152569 | 134219 | 144546 | 120627 | 370000 | 300000 | 315000 | 330750 | 347287.5
Embalse Chironta | Arica | RCA N° 036 de fecha 22-09-2015 | UMA | RCA N° 036 de fecha 22/09/2014 | Convenio INIA | 0 | 0 | 0 | Año 2028: 0; Año 2029: 0; Año 2030: 0; Año 2031: 0
Embalse Valle Hermoso | Coquimbo | RCA N° 004 de fecha 04-01-2012 | UMA | RCA N° 004 de fecha 04/01/2012 | Mantención, Reforestación y Monitoreo de Planes de Manejo | 151026 | 9826 | 160852 | 81744 | 70399 | 59510 | 51507 | 213910.5 | 235301.55 | 0 | 0 | 0
Embalse Valle Hermoso | Coquimbo | RCA N° 004 de fecha 04-01-2013 | UMA | RCA N° 004 de fecha 04/01/2012 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental | 202601 | 1 | 202602 | 113060 | 72776 | 70755 | 82716 | 250000 | 266253 | 279566 | 293544 | 308221
Embalse Valle Hermoso | Coquimbo | RCA N° 004 de fecha 04-01-2014 | UMA | RCA N° 004 de fecha 04/01/2012 | Estudio de Impacto Ambiental | 0 | 25834 | 25834 | 105220 | 43296 | 21901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse El Bato | Coquimbo | RCA N° 172 de fecha 02-11-1998 | UMA | RCA N° 146 de fecha 02/11/2000 | Seguimiento Ambiental | 127920 | 0 | 127920 | 164831 | 172005 | 147183 | 154350 | 162067 | 170170 | 178679 | 188000 | 198000
Embalse El Bato | Coquimbo | RCA N° 172 de fecha 02-11-1999 | UMA | RCA N° 146 de fecha 02/11/2000 | DIA Regularización de Medidas de Recreación y Conservación del Bosque | 42190 | 5362 | 47552 | 15595 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse El Bato |  | RCA N° 172 de fecha 02-11-2000 | Coquimbo |  | Reforestación y mantención de bosque 30 ha de la DIA el Bato |  | 0 | 0 | 0 | 64945 | 65703 | 101671 | 310000 | 325000 | 341000 | 359000 | 377000
Embalse El Bato | Coquimbo | RCA N° 172 de fecha 02-11-2000 | Coquimbo | RCA Nº146/2000, mod. por RCA Nº187/2002 | Cercado y mantención de Bosque de Protección | 0 | 31397 | 31397 | 14270 | 52621 | 11881 | 41887 | 27125 | 121536 | 27125 | 121536 | 27125
Embalse El Bato | Coquimbo | RCA N° 172 de fecha 02-11-2000 | Coquimbo | RCA Nº146/2000, mod. por RCA Nº187/2002 | Mantención Reforestación | 0 | 137953 | 137953 | 59771 | 231203 | 49764 | 184043 | 113612 | 534000 | 113612 | 534000 | 113612
Embalse Corrales | Coquimbo | RCA N° 109 de fecha 22-10-1999 | Coquimbo | RCA N° 109 del 22 de octubre de 1999 | Seguimiento y Monitoreo Calidad de Aguas | 0 | 7658 | 7658 | 17834 | 15154 | 16645 | 13786 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
Sistema de Regadío Cuncumen | Valparaiso | Plan de manejo forestal (varios) | UMA | Sin RCA | Mantención Reforestación | 124782 | 4306 | 129088 | 38673 | 35009 | 38960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Chacrillas | Valparaiso | RCA N° 1252 de fecha 27-08-2009 | UMA | RCA N° 1252 de fecha 27/08/2009 | Mantención Reforestación | 176058 | 135569 | 311627 | 320268 | 298966 | 332898 | 193005 | 609000 | 390000 | 410000 | 106000 | 111000
Embalse Chacrillas | Valparaiso | RCA N° 1252 de fecha 27-08-2010 | UMA | RCA N° 1252 de fecha 27/08/2009 | Seguimiento y Control Ambiental | 92735 | 1 | 92736 | 85443 | 62911 | 75647 | 68802 | 208950 | 219592 | 230000 | 242000 | 254000
Embalse El Melón | Valparaiso | Plan de manejo forestal (varios) | UMA | Sin RCA | Mantención, Reforestación y monitoreo de PMF y de Preservación | 0 | 0 | 0 | 88865 | 76901 | 77792 | 67336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Empedrado | Maule | RCA N° 69 de fecha 14-04-2010 | Maule | RCA N° 69 de fecha 14-04-2010 | Monitoreo de Variables Limnológicas | 21000 | 6146 | 27146 | 48189 | 43623 | 48546 | 38746 | 123645 | 136031 | 149635 | 164598 | 181058
Embalse Empedrado | Maule | RCA N° 69 de fecha 14-04-2010 | Maule | RCA N° 69 de fecha 14-04-2010 | Seguimiento Ambiental | 23550 | 10860 | 34410 | 71393 | 64630 | 71923 | 59704 | 190555 | 209610 | 230571 | 253628 | 278991
Embalse Empedrado | Maule | RCA N° 69 de fecha 14-04-2010 | Maule | RCA N° 69 de fecha 14-04-2010 | Mantención Forestación | 0 | 81306.6514 | 81306.6514 | 174055 | 143365 | 159595 | 170836 | 545248 | 599772 | 654750 | 725725 | 798297
Embalse Empedrado | Maule | RCA N° 69 de fecha 14-04-2010 | Maule | RCA N° 69 de fecha 14-04-2010 | Implementación solución (aireadores) Modelación Calidad de Aguas Embalse Empedrado | 0 | 20667 | 20667 | 10522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Ancoa | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Monitoreo de Variables Limnológicas | 20000 | 17309 | 37309 | 49913.268 | 45185 | 50284 | 54025 | 172429 | 189672 | 208639 | 229503 | 252453
Embalse Ancoa | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Reforestación | 159898 | 0 | 159898 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Ancoa | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Diseño Centro de Información Ambiental | 0 | 1 | 1 | 21043 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Ancoa | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Mantención Forestación | 0 | 320199 | 320199 | 303248 | 274042 | 303214 | 337041 | 1075719 | 1183291 | 1301620 | 1431782 | 1574961
Embalse Ancoa | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Seguimiento Ambiental | 47048 | 23230 | 70278 | 112687 | 102011 | 113522 | 94504 | 301624 | 331786 | 364965 | 401461 | 441607
Embalse Ancoa | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Mantención Reforestación Predio General José Maria Bari | 133500 | 77642 | 211142 | 158143.7349 | 157450 | 175217 | 178477 | 569637 | 626601 | 689261 | 758187 | 834006
Embalse Ancoa | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Mantención Reforestación Radal 7 | 79373 | 105572 | 184945 | 236494 | 214089 | 238248 | 179333 | 572367 | 629604 | 692564 | 761820 | 838002
Embalse Ancoa | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Servicio Reforestación Longaví | 751391 | 0 | 751391 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Ancoa | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Maule | RCA N° 375 de fecha 12-10-2006 | Mantención Reforestación Sector San José, comuna de Longaví | 144882 | 0 | 144882 | 848000 | 932800 | 1026080 | 1128690 | 1241558 | 1365714 | 1502285 | 1652514 | 1817765
Elevación mécanica Pencahue | Maule | PMF N° 346 de 29-12-2021 | Maule | PMF N° 346 de 29-12-2021 | Reforestación | 8211 | 0 | 8211 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elevación mécanica Pencahue | Maule | PMF N° 346 de 29-12-2021 | Maule | PMF N° 346 de 29-12-2021 | Mantención Reforestación | 0 | 1292 | 1292 | 5261 | 6494 | 7446 | 6445 | 20571 | 22628 | 24891 | 27380 | 30117
Río Andalién | Biobío | RCA N° 267 de fecha 02-09-2008 | Biobío | RCA Nº 267 de 02/09/2008 | Seguimiento Ambiental | 0 | 1 | 1 | 60502 | 52508 | 55776 | 46081 | 140390 | 147410 | 154780 | 162519 | 170645
Sedimentador Andalién | Biobío | RCA N° 378 de fecha 25-09-2014 | Biobío | RCA Nº 378 de 25/09/2014 | Seguimiento Ambiental | 0 | 31000 | 31000 | Año 2028: 66289; Año 2029: 57281; Año 2030: 60847; Año 2031: 50271; Año 2032: 153154
Embalse Zapallar |  | RCA N° 20241600112 de fecha 05-02-2024 | Ñuble |  | Seguimiento y Control Ambiental |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 500000 | 525000 | 551250 | 578812.5 | 607753.125
Embalse Zapallar |  | RCA N° 20241600112 de fecha 05-02-2025 | Ñuble |  | Mantención Reforestación |  | 0 | 0 | Año 2032: 8220000; Año 2033: 8631000; Año 2034: 9062550; Año 2035: 9515677.5; Año 2036: 9991461.375
Embalse Nueva la punilla |  | RCA N° 18 de fecha 15-11-2010 | Ñuble |  | Seguimiento y Control Ambiental |  | 0 | 0 | Año 2034: 650000; Año 2035: 682500; Año 2036: 716625
Embalse Nueva la punilla |  | RCA N° 18 de fecha 15-11-2011 | Ñuble |  | Mantención Reforestación |  | 0 | 0 | Año 2034: 9993180; Año 2035: 10492839; Año 2036: 11017480.95
[7 empty] | 1117717.6514 | 3423882.6514 | 3423883.0029 | 3423883 | 3423883 | 3423883 | 7411561.5 | 8043971.55 | 7908943 | 8783947 | 8994147.5
[6 empty] | 2306165 | 1117717.6514 | 3423882.6514 | 3423883.0029 | 3423883 | 3423883 | 3423883 | 16131561.5 | 17199971.55 | 28165923 | 30053776 | 31327467.95