## DOH AI
Región | Código BIP | Item | Asig | Denominación | Código SAFI | Centro de Gestión | N/A | Clasificación de Inversión | Etapa MIDESO | Estado | Fecha Publicación | Fecha Apertura Económica | Monto Ppto Oficial o Estimado | Modalidad de Licitación | Monto del Contrato | Tipo de Reajuste | Res. Nº | Fecha Res. | Fecha Trámite Res. | Modificación Contrato (aumento/disminución) | Contratista | Plazo(dias) | Fecha Inicio | Fecha Término Legal | Avance Físico % | Provincias | Comunas | Inversión 2025 | Presupuesto Vigente | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Total 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030 | Año 2031 | Saldo
Indeterminado | 0 | ' | ' | ELECTRICIDAD | [23 empty] | 6538322.583 | 11054062.751 | 309151.013 | 1046936.248 | 718851.444 | 960576.765 | 867858.724 | 1039441.089 | 910035.579 | 1297006.382 | 844921.193 | 1072007.459 | 996824.187 | 885495.055 | 10949105.138 | 12231373.059 | 4999938.136 | 1049880 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '05 | '001 | ELECTRICIDAD | [23 empty] | 0 | 85000.751 | 6558.325 | 5227.743 | 4877.661 | 6215.037 | 6200 | 6200 | 6200 | 6150 | 6100 | 6100 | 6100 | 6512.192 | 72440.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '05 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | -- | - | - |  |  | 4650 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 303.7 | 280.2 | 273.9 | 353.814 | 500 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 400 | 288.3 | 4649.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '05 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Maule |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | -- | - | - |  |  | 14400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 1273.341 | 1217.76 | 1247.841 | 1115.435 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1061.058 | 14315.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '05 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Valparaíso |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | -- | - | - |  |  | -13 | SinInf |  | -- | // | 5372 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 1275.884 | 865.236 | 904.401 | 2312.405 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 15757.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '05 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Coquimbo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | -- | - | - |  |  | 38400 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 3705.4 | 2864.547 | 2451.519 | 2433.383 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3862.834 | 37717.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | OTROS | [23 empty] | 6538322.583 | 10969062 | 302592.688 | 1041708.505 | 713973.783 | 954361.728 | 861658.724 | 1033241.089 | 903835.579 | 1290856.382 | 838821.193 | 1065907.459 | 990724.187 | 878982.863 | 10876664.18 | 12231373.059 | 4999938.136 | 1049880 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de control, gestión, mantención y vigilancia Proyecto Sistema de Regadío Faja Maisan, temporada 2024 - 2025, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | 389183 | La Araucanía | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2024-08-26 | 2024-09-26 | 650628 | Propuesta publica | 635871 | SR | 4920 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 48293 | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 365 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 99.4 |  |  | 629295.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4051.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4051.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Operación y Mantenimiento de Infraestructura para el Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia comuna de Quinta Normal RM año 2025 | 394738 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2024-12-10 | 2025-01-22 | 810000 | Propuesta publica | 888958 | SR | 98 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 213004 | VEOLIA SOLUCIONES AMBIENTALES CHILE S.A. | 365 | 2025-02-28 | 2026-02-28 | 98.74 |  |  | 875000.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213003.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13957.265 | 226960.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Modificacion del contrato nº394738 , Servicio de Operación y Mantenimiento de Infraestructura para el Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia comuna de Quinta Normal RM año 2025 | 394738 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS |  | Modificacion de Contrato | - | - | 625053 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | VEOLIA SOLUCIONES AMBIENTALES CHILE S.A. | 212 | - | 2026-02-28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355005.175 | 71001.035 | 71001.035 | 128044.802 | 0 | 625052.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control y Gestión en Operación Embalse Caritaya, XV Región de Arica y Parinacota Año 2025-2026 | 400060 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2024-12-11 | 2025-01-08 | 232726 | Propuesta publica | 225619 | SR | 1020 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 365 | 2025-03-10 | 2026-03-10 | 0 |  |  | 162985.412 | 0 | 0 | 34390.284 | 23251.096 | 4992.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62633.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Modificacion del contrato nº400060 , Servicio de Control y Gestión en Operación Embalse Caritaya, XV Región de Arica y Parinacota Año 2025-2026 | 400060 | Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS |  | Modificacion de Contrato | - | - | 225619 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 365 | - | 2026-03-10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16640.46 | 17195.142 | 16640.46 | 17195.142 | 17195.142 | 16640.46 | 17195.142 | 16640.46 | 135342.408 | 78073.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | VI-PLA-13 SERVICIO DE SEGURIDAD PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA RM | 405029 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS |  | Terminado | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 603664 | Propuesta publica | 561427 | SR | 4829 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 249804 | FRAY JORGE SPA | 314 | 2024-10-25 | 2025-09-04 | 100 |  |  | 652234.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Modificacion del contrato nº405029 , VI-PLA-13 SERVICIO DE SEGURIDAD PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA RM | 405029 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS |  | Modificacion de Contrato | - | - | 7644 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | FRAY JORGE SPA | -303 | - | 2025-09-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7643.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7643.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | MA-PLA-14 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, REGIÓN METROPOLITANA | 417211 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 553723 | Propuesta publica | 571200 | SR | 2830 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0 | PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA | 243 | 2025-07-04 | 2026-03-04 | 15 |  |  | 383034.82 | 0 | 0 | 94408.888 | 0 | 81588.542 | 0 | 12167.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188165.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Modificacion del contrato nº417211 , MA-PLA-14 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, REGIÓN METROPOLITANA | 417211 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS |  | Modificacion de Contrato | - | - | 66849 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA | 31 | - | 2026-03-04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66848.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66848.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | VI-PLA-14.1 SERVICIO DE SEGURIDAD PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, REGIÓN METROPOLITANA | 421510 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2025-07-10 | 2025-08-11 | 551588 | Propuesta publica | 548960 | SR | 466 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0 | Educaris Full Seguridad Integral SpA | 242 | 2025-09-01 | 2026-05-01 | 0 |  |  | 251602.684 | 0 | 0 | 91496.807 | 0 | 137239.796 | 0 | 68619.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297356.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | SERVICIO DE CONTINUIDAD CONTROL, GESTIÓN, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2026 | 425667 | Maule | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2025-12-26 | 2026-01-15 | 831727 | Propuesta publica | 240524 | SR | 667 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 180 | 2026-02-19 | 2026-08-18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14051.768 | 49617.175 | 40578.234 | 39624.9 | 36539.602 | 37568.035 | 22544.157 | 26921.563 | 0 | 0 | 267445.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | MA-PLA-15 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, REGIÓN METROPOLITANA | 429490 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | 2026-01-21 | 2026-02-20 | 635558 | Propuesta publica | 590240 | SR | 1714 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0 | PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA | 244 | 2026-04-06 | 2026-12-06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 74682.182 | 80000 | 80000 | 75557.818 | 0 | 520240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA CANAL CAYUCUPIL, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024-2025 de Riego Cayucupil | 392949 | Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | 2024-09-13 | 2024-10-14 | 336205 | Propuesta publica | 295625 | SR | 616 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 32448 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 425 | 2024-12-31 | 2026-03-01 | 96.66 |  |  | 272288.941 | 0 | 0 | 0 | 47480.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47480.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control y Operación Sistema embalse el Bato 2024-2025 | 406619 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | 2024-10-07 | 2024-11-07 | 468783 | Propuesta publica | 530588 | SR | 5808 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 396 | 2024-12-13 | 2026-01-13 | 94 |  |  | 500611.223 | 0 | 0 | 0 | 29975.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29975.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control, Gestión, Vigilancia y Operación Entubamiento Canal Matriz Azapa, Región de Arica Y Parinacota, Período 2025-2026 | 416526 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | 2024-12-10 | 2025-03-10 | 722348 | Propuesta publica | 641631 | SR | 299 | 2025-04-23 | 2025-05-30 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 365 | 2025-05-31 | 2026-05-31 | 7.22 |  |  | 344045.913 | 0 | 46310.702 | 46310.702 | 57914.013 | 46310.702 | 50369.15 | 50369.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297584.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control y Operación Sistema embalse el Bato 2026-2027 | 416940 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | 2025-11-03 | 2025-12-15 | 444796 | Propuesta publica | 465524 | SR | 21 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2026-01-14 | 2027-01-14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 43424.817 | 33801.869 | 40629.501 | 37651.048 | 38613.343 | 44091.327 | 38613.343 | 38613.343 | 37651.047 | 38613.343 | 37559.479 | 429262.46 | 36260.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de control, gestión y vigilancia Canal Cayucupil, provincia de Arauco, Región del Biobío, año 2026 | 417011 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | 2025-10-16 | 2025-12-26 | 352179 | Propuesta publica | 296294 | SR | 116 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 365 | 2026-02-27 | 2027-02-27 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20745.984 | 21934.08 | 21934.08 | 21934.08 | 21934.08 | 21934.08 | 21934.08 | 21934.08 | 21934.08 | 196218.624 | 88525.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, AÑOS 2025-2026 ¿ SEGUNDO LLAMADO | 418561 | Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | 2025-05-23 | 2025-07-04 | 530000 | Propuesta publica | 525795 | SR | 4682 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 365 | 2025-09-29 | 2026-09-29 | 8.05 |  |  | 44915.265 | 0 | 0 | 127045.638 | 40978.316 | 43308.17 | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 | 16947.185 | 0 | 480879.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio control y vigilancia embalse Culimo año 2025-2026 | 421681 | Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 134470 | Propuesta publica | 109807 | SR | 3497 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 30840 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 150 | 2025-10-13 | 2026-03-12 | 79 |  |  | 45651.97 | 0 | 20559.63 | 20559.63 | 23034.83 | 20559.63 | 10279.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94993.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío Servicio de Gestión, Control, Vigilancia y Operación Sistema de Regadío Cuncumén, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, Años 2025-2026 | 384045 | Nivel Central MOP | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | 2025-05-26 | 2025-06-25 | 673188 | Propuesta publica | 611983 | SR | Nº485 - 31/07/2025 |  |  | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 330 | 2025-08-22 | 2026-07-18 | 0 |  |  | 229941 | 5942951 | 49902 | 52654 | 64754 | 49532 | 33040 | 33040 | 33040 | 66080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Operación y Control Embalse Chironta,Region de Arica y Parinacota años 2024-2025 | 384156 | Nivel Central MOP | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | 2024-12-10 | 2025-03-20 | 830325 | Propuesta publica | 863900 | SR | Nº654 - 17/07/2025 |  |  | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 365 | 2025-11-01 | 2026-11-01 | 0 |  |  | 110237 | 5942951 | 0 | 117963 | 61337 | 0 | 71795 | 71795 | 71795 | 71795 | 71795 | 71795 | 71795 | 0 | 681868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Modificacion del contrato nº384156 , Servicio de Operación y Control Embalse Chironta,Region de Arica y Parinacota años 2024-2025 | 384156 | Nivel Central MOP | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Modificacion de Contrato | - | - | -126325 | Propuesta publica | 0 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 0 | - | 2026-11-01 | 0 |  |  | 0 | 5942951 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA PROYECTO LAJA DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, PERÍODO 2025-2026 | 416580 | Ñuble | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | 2025-04-10 | 2025-05-13 | 649363 | Propuesta publica | 584343 | SR | Nº270 - 16/05/2025 |  |  | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 220 | 2025-06-01 | 2026-01-07 | 14 |  |  | 502779 | 562424 | 0 | 81564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Modificacion del contrato nº416580 , SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA PROYECTO LAJA DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, PERÍODO 2025-2026 | 416580 | Ñuble | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Modificacion de Contrato | - | - | 500880 | Propuesta publica | 0 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | -40 | - | 2026-01-07 | 0 |  |  | 0 | 562424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83480 | 83480 | 83480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Control y Gestión en Operación Canal Lauca, XV Región de Arica y Parinacota Año 2023 | 384071 | Arica y Parinacota | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | 2023-09-04 | 2023-11-29 | 210359 | Propuesta publica | 186102 | SR | Nº805 - 26/02/2024 |  |  | 186102 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 730 | 2024-02-27 | 2026-02-26 | 3.89 |  |  | 184785 | 407163 | 0 | 29138 | 14662 | 0 | 6758 | 0 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Modificacion del contrato nº384071 , Servicio de Control y Gestión en Operación Canal Lauca, XV Región de Arica y Parinacota Año 2023 | 384071 | Arica y Parinacota | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Modificacion de Contrato | - | - | 29045 | Propuesta publica | 0 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | -297 | - | 2026-02-26 | 0 |  |  | 0 | 407163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14099 | 1880 | -2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2025 | 384031 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | 2025-04-11 | 2025-05-12 | 422981 | Propuesta publica | 317141 | SR | Nº5100 - 14/10/2025 |  |  | 0 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 180 | 2025-10-14 | 2026-04-12 | 86 |  |  | 64917 | 1092391 | 58564 | 49259 | 46851 | 54813 | 51909 | 51785 | 11011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21865 | 346057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO 2025 - 2026 | 414761 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 736366 | Trato directo | 736366 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | -69951 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 |  |  | 345972 | 1092391 | 55124 | 0 | 105885 | 35516 | 59205 | 42683 | 22030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio De Continuidad Control, Gestión, Vigilancia Y Mantenimiento Embalse Ancoa, Región Del Maule, Año 2025 | 417055 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 251001 | Trato directo | 251001 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 11264 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 22 |  |  | 167391 | 1092391 | 36068 | 46991 | 11813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9080 | 0 | 0 | 103953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SEGURIDAD, VIGILANCIA y MATENCIÓN RECINTO IMPULSION A CANAL PENCAHUE 2025COMUNA DE PENCAHUE, REGION DEL MAULE | 417057 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | - | - | 210605 | Trato directo | 210605 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 65117 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 28.56 |  |  | 91394 | 1092391 | 36064 | 27302 | 18525 | 23091 | 35013 | 31975 | 12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO DE CONTROL GESTIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE CHACRILLAS 2025 | 412192 | Valparaíso | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | 2025-03-13 | 2025-04-17 | 444000 | Propuesta publica | 414343 | SR | Nº2842 - 17/06/2025 |  |  | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2025-06-17 | 2026-06-17 | 0 |  |  | 211258 | 747079 | 0 | 46723 | 30546 | 34427 | 32353 | 33804 | 17012 | 14057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO DE CONTROL, OPERACIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE LOS AROMOS, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO, AÑOS 2025-2026 | 417096 | Valparaíso | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | 2025-09-05 | 2025-10-13 | 474162 | Propuesta publica | 446013 | SR | Nº657 - 30/10/2025 |  |  | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 365 | 2025-10-31 | 2026-10-31 | 0 |  |  | 60880 | 747079 | 0 | 50682 | 34193 | 37174 | 41529 | 39321 | 38504 | 39321 | 39614 | 16842 | 31114 | 16533 | 384827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH SECTOR CURIMÓN 2025 - 2026 | 417097 | Valparaíso | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | 2025-08-21 | 2025-08-29 | 109000 | Propuesta publica | 108918 | SR | Nº3979 - 15/10/2025 |  |  | 0 | BETA SECURITY LIMITADA | 365 | 2025-10-16 | 2026-10-16 | 0 |  |  | 20292 | 747079 | 0 | 11936 | 0 | 9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88626 | 109813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECINTO EMBALSE CATEMU UBICADO EN SECTOR CERRILLOS COMUNA DE CATEMU REGIÓN DE VALPARAÍSO 2025-2026 | 417100 | Valparaíso | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | 2025-11-14 | 2025-11-24 | 83000 | Propuesta publica | 72828 | SR | Nº4783 - 09/12/2025 |  |  | 0 | AT. SEGURIDAD CHILE & SERVICIOS INTEGRALES SPA | 365 | 2025-12-10 | 2026-12-10 | 0 |  |  | 2594 | 747079 | 0 | 7981 | 5587 | 6185 | 6893 | 7123 | 6893 | 7123 | 7123 | 6893 | 5986 | 601 | 68389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio de Control Gestión Operación Vigilancia y Monitoreo Embalse Valle Hermoso Región de Coquimbo años 2025-2026 | 378806 | Nivel Central MOP | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | 2025-01-14 | 2025-02-26 | 509975 | Propuesta publica | 507167 | SR | Nº1376 - 10/03/2025 |  |  | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2025-03-27 | 2026-03-27 | 0 |  |  | 359585 | 5942951 | 0 | 50454 | 43620 | 40667 | 12841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Modificacion del contrato nº378806 , Servicio de Control Gestión Operación Vigilancia y Monitoreo Embalse Valle Hermoso Región de Coquimbo años 2025-2026 | 378806 | Nivel Central MOP | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Modificacion de Contrato | - | - | 87097 | Propuesta publica | 0 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 65 | - | 2026-03-27 | 0 |  |  | 0 | 5942951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47096 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO DE DATOS PARA LA CONECTIVIDAD SATELITAL 4G-5G POR 36 MESES ENTRE ESTACIONES DE ALERTA HIDROLOGICA DEL PARQUE DE LA FAMILIA Y EL CENTRO DE CONTROL DE LA DOH EN EDIFICIO MOP COMUNA DE SANTIAGO RM | 413318 | Nivel Central MOP | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | 2025-04-29 | 2025-07-08 | 226000 | Propuesta publica | 218841 | SR | Nº4380 - 04/09/2025 |  |  | 0 | NORTIC SPA | 1059 | 2025-09-04 | 2028-07-29 | 19.09 |  |  | 24633 | 5942951 | 0 | 11424 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 5712 | 11424 | 74256 | 68544 | 51408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de control, gestion, mantencion y vigilancia Proyecto Sistema de Regadío Faja Maisan, años 2025 - 2026, Comuna de Pitrufquen | 398435 | La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | 2025-12-16 | 2026-01-20 | 913349 | Propuesta publica | 728316 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 365 | 2026-03-30 | 2027-03-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147110.946 | 147110.946 | 581204.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | SERVICIO DE CONTROL Y GESTIÓN EN OPERACIÓN CANAL LAUCA, XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, AÑO 2026 | 427827 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | 2026-03-19 | 2026-04-21 | 220210 | Propuesta publica | 206136 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 365 | 2026-05-05 | 2027-05-05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14357.826 | 15893.64 | 16405.578 | 16405.578 | 19106.64 | 16405.578 | 15893.64 | 114468.48 | 91666.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | CONTRATO VI-PLA-15 SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, REGIÓN METROPOLITANA | 430806 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS |  | En Adjudicación | 2026-02-26 | 2026-04-08 | 647158 | Propuesta publica | 625510 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | Educaris Full Seguridad Integral SpA | 214 | 2026-04-15 | 2026-11-15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59245.663 | 80894 | 80894 | 80894 | 80894 | 80894 | 80894 | 80899.7 | 625509.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio Control y Vigilancia Embalse Culimo Año 2026-2027 | 429563 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Adjudicación | 2026-03-12 | 2026-04-07 | 269791 | Propuesta publica | 238391 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 365 | 2026-04-21 | 2027-04-21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17281.951 | 19599.659 | 19136.118 | 19136.118 | 20063.201 | 21641.348 | 19599.66 | 19136.118 | 155594.173 | 82796.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Operación y Mantenimiento de Infraestructura para el Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia, comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, años 2026-2028 | 416037 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 4560000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252780 | 126390 | 126390 | 505560 | 1516680 | 1516680 | 1021080 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | MANTENCIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS LLUVIAS, SISTEMA CANAL DENAVISUR, COMUNA DE TALCAHUANO, Y JUAN PABLO SEGUNDO EN LA COMUNA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO. | 432351 | Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 65000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control Operacional y Vigilancia del Canal Matriz Azapa, Región de Arica y Parinacota, Período 2026 - 2027 | 417835 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 769957 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64163.003 | 64163.003 | 64163.003 | 64163.003 | 64163.003 | 64163.003 | 64163.003 | 64163.003 | 513304.024 | 256652.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control Operacional y Vigilancia del Embalse Valle Hermoso, Región de Coquimbo, Período 2026-2027 | 417861 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 407605 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-05-01 | 2027-05-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26265.875 | 26265.875 | 26265.875 | 26265.875 | 26265.875 | 26265.875 | 26265.875 | 26265.875 | 210127 | 197477.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío Cuncumén, Región de Valparaíso, Período 2026-2027 | 417865 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 600084 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41666.666 | 41666.666 | 41666.666 | 41666.666 | 41666.336 | 41667 | 250000 | 350083.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control, Operacional y Vigilancia del Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, Período 2026 - 2027 | 417880 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 291933 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34230.796 | 34230.796 | 34230.796 | 34230.796 | 34230.796 | 34230.796 | 205384.776 | 86547.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control, Operacional y Vigilancia del Embalse Aromos, Región de Valparaíso, Período 2026 - 2027 | 417883 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 475231 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 32610.998 | 64110.998 | 411119.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control, Operacional y Vigilancia Reciento Pozos Sector Curimón, Región de Valparaíso, Período 2026 - 2027 | 417885 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 131091 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10083.876 | 10083.876 | 20167.752 | 110922.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, AÑOS 2026 -2027 | 430522 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 604664 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50388.646 | 50388.646 | 100777.292 | 503886.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA PROYECTO LAJA DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, PERÍODO 2026 | 418318 | Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | 2025-11-13 | 2025-12-17 | 937861 | Propuesta publica | 0 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-01-08 | 2027-01-08 | 0 |  |  | 0 | 562424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79654 | 79654 | 77084 | 63608 | 0 | 300000 | 637860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2026-2027 | 417056 | Maule | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | - | - | 422981 | Trato directo | 0 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 |  |  | 0 | 1092391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33444 | 42846 | 42846 | 41503 | 12629 | 0 | 173268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | Servicio De Continuidad Control, Gestión, Vigilancia Y Mantenimiento Recinto Impulsion A Canal Pencahue,Región Del Maule, Año 2026 | 430564 | Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 198618 | Sin Información | 0 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 0 |  |  | 0 | 1092391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39274 | 21645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
|  |  |  | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE, PERÍODO 2026-2027 | 432869 | Maule | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 479282 | Sin Información | 0 | SR | Nº0 - SIN DATO |  |  | 0 | SIN REGISTRO | 395 | 2026-06-01 | 2027-07-01 | 0 |  |  | 0 | 1092391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indeterminado
[42 empty] | 10875661.374 | 5119946.156 | 1568088 | 1021080 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control Operacional y Vigilancia del Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota, Período 2026 - 2027 | 417833 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 629384 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 629382.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control Operacional y Vigilancia del Canal Lauca, Región de Arica y Parinacota, Período 2027 - 2028 | 417844 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 267977 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 366 | 2027-03-01 | 2028-03-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200990.007 | 66986.671 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control Operacional y Vigilancia del Embalse Conchi, Región de Antofagasta, Período 2027-2028 | 417852 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 682215 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397958.4 | 284256 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control Operacional y Vigilancia del Embalse Valle Hermoso, Región de Coquimbo, Período 2027-2028 | 417862 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 718052 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538538.641 | 179512.88 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control Operacional y Vigilancia del Embalse El Bato, Región de Coquimbo, año 2027 | 417864 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 636705 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636704.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío Cuncumén, Región de Valparaíso, Período 2027-2028 | 417866 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 1300205 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866803.2 | 433401.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Canal Matriz Imperial, Región de La Araucanía, Período 2026 - 2027 | 417873 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 288000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 264000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Canal Matriz Imperial, Región de La Araucanía, Período 2027 - 2028 | 417875 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 345600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316800 | 28800 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control Operacional y Vigilancia del Recinto Embalse Catemu, Región de Valparaíso, Período 2026 - 2027 | 417878 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 97606 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 396 | 2026-12-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90097.116 | 7507.105 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control, Operacional y Vigilancia del Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, Período 2027 - 2028 | 417881 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 578755 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 366 | 2027-04-01 | 2028-04-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337606.703 | 241147.645 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Control, Operacional y Vigilancia del Embalse Aromos, Región de Valparaíso, Período 2027 - 2028 | 417884 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 570277 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237615.348 | 332661.487 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Recinto Impulsión Canal Pencahue, Región del Maule, Período 2027-2028 | 417887 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 468060 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270982.105 | 197077.895 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Embalse Ancoa, Región del Maule, Período 2027-2028 | 417888 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 917564 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531220.852 | 386342.438 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Embalse Empedrado, Región del Maule, Período 2027-2028 | 417891 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 817092 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749000.762 | 68090.979 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Embalse Laguna del Maule, Región del Maule, Período 2027-2029 | 417892 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1346772 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2027-02-01 | 2028-02-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423271.022 | 461750.206 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Laja Diguillín, Región de Ñuble, Periodo 2027-2028 | 417893 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 944871 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547030.316 | 397840.23 | 0 | 0 | 0 | 0
Indeterminado | 0 | '11 | '999 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Canal Cayucupil, Región del Biobío, Período 2027-2028 | 417894 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 425700 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390225 | 35475 | 0 | 0 | 0 | 0

## Operaciones Linea Base
Nombre de la Infraestructura | Nombre del Contrato | Centro de Gestión | Estado | Total 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 | Año 2030 | Año 2031
Regadío Faja Maisan | Servicio de control, gestión, mantención y vigilancia Proyecto Sistema de Regadío Faja Maisan, temporada 2024 - 2025, Comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía | La Araucanía | En Ejecución | 4051.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Fluvial La Familia | Servicio de Operación y Mantenimiento de Infraestructura para el Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia comuna de Quinta Normal RM año 2025 | Nivel Central MOP | En Ejecución | 226960.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Fluvial La Familia | Modificacion del contrato nº394738 , Servicio de Operación y Mantenimiento de Infraestructura para el Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia comuna de Quinta Normal RM año 2025 | Nivel Central MOP | Modificacion de Contrato | 625052.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Caritaya | Servicio de Control y Gestión en Operación Embalse Caritaya, XV Región de Arica y Parinacota Año 2025-2026 | Arica y Parinacota | En Ejecución | 62633.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Caritaya | Modificacion del contrato nº400060 , Servicio de Control y Gestión en Operación Embalse Caritaya, XV Región de Arica y Parinacota Año 2025-2026 | Arica y Parinacota | Modificacion de Contrato | 135342.408 | 78073.518 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Victor Jara | VI-PLA-13 Servicio de Seguridad Parque Inundable Victor Jara RM | Nivel Central MOP | Terminado | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Victor Jara | Modificacion del contrato Nº 405029 , VI-PLA-13 Servicio de Seguridad Parque Inubdable Victor Jara RM | Nivel Central MOP | Modificacion de Contrato | 7643.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Victor Jara | MA-PLA-14 Servicio de Mantención y Operación Parque inundable Victor Jara, Región Metropolitana | Nivel Central MOP | En Ejecución | 188165.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Victor Jara | Modificacion del contrato nº417211 , MA-PLA-14 Servcio de Mantención y operación Parque Inundable Víctor Jara, Región Metropolitana | Nivel Central MOP | Modificacion de Contrato | 66848.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Victor Jara | VI-PLA-14.1 Servicio de Seguridad Parque Inundable Víctor Jara, Región Metropolitana | Nivel Central MOP | En Ejecución | 297356.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Ancoa | Servicio de Continuidad Control, Gestión, Vigilancia y Mantenimiento Embalse Ancoa, Región del Maule, Año 2026 | Maule | En Ejecución | 267445.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Victor Jara | MA-PLA-15 Servicio de Mantención y Operación Parque Inundable Víctor Jara, Región Metropolitana | Nivel Central MOP | En Ejecución | 520240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canal Cayucupil | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Canal Cayucupil, Provincia de Arauco, Región del Biobio, Año 2024-2025 de Riego Cayucupil | Biobío | En Ejecución | 47480.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse El Bato | Servicio de Control y Operación Sistema embalse el Bato 2024-2025 | Coquimbo | En Ejecución | 29975.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entubamiento Canal Azapa | Servicio de Control, Gestión, Vigilancia y Operación Entubamiento Canal Matriz Azapa, Región de Arica Y Parinacota, Período 2025-2026 | Nivel Central MOP | En Ejecución | 297584.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse El Bato | Servicio de Control y Operación Sistema embalse el Bato 2026-2027 | Coquimbo | En Ejecución | 429262.46 | 36260.885 | 0 | 0 | 0 | 0
Canal Cayucupil | Servicio de control, gestión y vigilancia Canal Cayucupil, provincia de Arauco, Región del Biobío, año 2026 | Biobío | En Ejecución | 196218.624 | 88525.44 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Conchi | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse conchi, Región de Antofagasta, Años 2025-2026 Segundo Llamado | Antofagasta | En Ejecución | 480879.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Culimo | Servicio control y vigilancia embalse Culimo año 2025-2026 | Coquimbo | En Ejecución | 94993.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Regadio Cuncumen | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío Servicio de Gestión, Control, Vigilancia y Operación Sistema de Regadío Cuncumén, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, Años 2025-2026 | Nivel Central MOP | En Ejecución | 382041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Chironta | Servicio de Operación y Control Embalse Chironta,Region de Arica y Parinacota años 2024-2025 | Nivel Central MOP | En Ejecución | 681868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Chironta | Modificacion del contrato nº384156 , Servicio de Operación y Control Embalse Chironta,Region de Arica y Parinacota años 2024-2025 | Nivel Central MOP | Modificacion de Contrato | -126325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laja Diguillin | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Proyecto Laja Diguillín, Región de Ñuble, Periodo 2025-2026 | Ñuble | En Ejecución | 81564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laja Diguillin | Modificacion del contrato nº416580 , Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Proyecto Laja Diguillín, Región de Ñuble, Periodo 2025-2026 | Ñuble | Modificacion de Contrato | 250440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canal Lauca | Servicio de Control y Gestión en Operación Canal Lauca, XV Región de Arica y Parinacota Año 2023 | Arica y Parinacota | En Ejecución | 53471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canal Lauca | Modificacion del contrato Nº 384071 , Servicio de Control y Gestión en Operación Canal Lauca, XV Región de Arica y Parinacota Año 2023 | Arica y Parinacota | Modificacion de Contrato | 13066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Laguna del Maule | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Laguna del Maule, Provincia de Talca, Región del Maule, Año 2025 | Maule | En Ejecución | 346057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Empedrado | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Sistema de Riego Embalse Empedrado 2025 - 2026 | Maule | En Ejecución | 320442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Ancoa | Servicio De Continuidad Control, Gestión, Vigilancia Y Mantenimiento Embalse Ancoa, Región Del Maule, Año 2025 | Maule | En Ejecución | 103953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canal Pencahue | Seguridad, Vigilancia y Mantención Recinto Impulsión a Canal Pencahue 2025, Comuna de Pencahue, Región del Maule | Maule | En Ejecución | 184327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Chacrillas | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Chacrillas 2025 | Valparaíso | En Ejecución | 208922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse los Aromos | Servicio de Control, Operación y Vigilancia Embalse Los Aromos, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso, Años 2025-2026 | Valparaíso | En Ejecución | 384827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozos de curimon | Servicio de Control de Acceso y Vigilancia Recinto Pozos de Curimón 2025 - 2026 | Valparaíso | En Ejecución | 109813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse catemu | Servicio de Control de Acceso y Vigilancia Recinto Embalse catemu ubicado en Sector Cerrillos Comuna de catemu, Región de Valparaíso 2025-2026 | Valparaíso | En Ejecución | 68389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Valle Hermoso | Servicio de Control Gestión Operación Vigilancia y Monitoreo Embalse Valle Hermoso Región de Coquimbo años 2025-2026 | Nivel Central MOP | En Ejecución | 147581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Valle Hermoso | Modificacion del contrato nº378806 , Servicio de Control Gestión Operación Vigilancia y Monitoreo Embalse Valle Hermoso Región de Coquimbo años 2025-2026 | Nivel Central MOP | Modificacion de Contrato | 87096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Fluvial La Familia | Servicio de Datos para la continuidad Satelital 4G-5G Por 36 meses entre estaciones de Alerta Hidrológica del Parque de La Familia y el Centro de Control de la DOH en Edificio MOP Comuna de Santiago RM | Nivel Central MOP | En Ejecución | 74256 | 68544 | 51408 | 0 | 0 | 0
Regadío Faja Maisan | Servicio de control, gestion, mantencion y vigilancia Proyecto Sistema de Regadío Faja Maisan, años 2025 - 2026, Comuna de Pitrufquen | La Araucanía | En Adjudicación | 147110.946 | 581204.754 | 0 | 0 | 0 | 0
Canal Lauca | Servicio de Control y Gestión en Operación Canal Lauca, XV Región de Arica y Parinacota, Año 2026 | Arica y Parinacota | En Adjudicación | 114468.48 | 91666.89 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Victor Jara | Contrato VI-PLA-15 Servicio de Vigilancia Paque Inundable Victor Jara, Región Metropolitana | Nivel Central MOP | En Adjudicación | 625509.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Culimo | Servicio Control y Vigilancia Embalse Culimo Año 2026-2027 | Coquimbo | En Adjudicación | 155594.173 | 82796.121 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Fluvial La Familia | Servicio de Operación y Mantenimiento de Infraestructura para el Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia, comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, años 2026-2028 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 505560 | 1516680 | 1516680 | 1021080 | 0 | 0
Plantas Elevadoras Juan pablo Segundo | Mantención, Operación y Control Plantas Elevadoras de Aguas Lluvias, Sistema Canal Denavisur, Comuna de Talcahuano y Juan Pablo Segundos en la Comuna de Concepción, Región del Biobio | Biobío | Por Licitar | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canal Azapa | Servicio de Control Operacional y Vigilancia del Canal Matriz Azapa, Región de Arica y Parinacota, Período 2026 - 2027 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 513304.024 | 256652.373 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Valle Hermoso | Servicio de Control Operacional y Vigilancia del Embalse Valle Hermoso, Región de Coquimbo, Período 2026-2027 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 210127 | 197477.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Regadio Cuncumen | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío Cuncumén, Región de Valparaíso, Período 2026-2027 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 250000 | 350083.159 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Chacrillas | Servicio de Control, Operacional y Vigilancia del Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, Período 2026 - 2027 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 205384.776 | 86547.452 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Aromos | Servicio de Control, Operacional y Vigilancia del Embalse Aromos, Región de Valparaíso, Período 2026 - 2027 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 64110.998 | 411119.698 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozos de curimon | Servicio de Control, Operacional y Vigilancia Reciento Pozos Sector Curimón, Región de Valparaíso, Período 2026 - 2027 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 20167.752 | 110922.648 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Conchi | Servicio de Contril, Gestión y Vigilancia Embalse Conchi, Región de Antofagasta, Años 2026 -2027 | Antofagasta | Por Licitar | 100777.292 | 503886.468 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyecto laja Diguillín | Servcio de Control, Gestión y Vigilancia Proyecto laja Diguillin, Región de Ñuble, Período 2026 | Ñuble | Por Licitar | 300000 | 637860 | 0 | 0 | 0 | 0
Laguna del Maule | Servicio de Contraol, Gestión y Vigilancia Embalse Laguna del Maule, Provincia de Talca, Región del Maule, Año 2026-2027 | Maule | Por Licitar | 173268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Canal Pencahue | Servicio De Continuidad Control, Gestión, Vigilancia Y Mantenimiento Recinto Impulsion A Canal Pencahue,Región Del Maule, Año 2026 | Maule | Por Licitar | 39274 | 21645 | 0 | 0 | 0 | 0
Embalse Empedrado | Servicio, Control y Vigilancia Sistema de Riego Embalse Empedrado, Región del Maule, Periodo 2026-2027 | Maule | Por Licitar | 36083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELECTRICIDAD |  |  |  | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000
Biobío-Maule-Valparaíso-Coquimbo | Electricidad | Biobío-Maule-Valparaíso-Coquimbo | -- | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000
TOTAL |  |  |  | 11035661.374 | 5279946.156 | 1728088 | 1181080 | 160000 | 160000
#REF!

## 0223 ST22 2027-2031
Programa Administración de Infraestructura DOH - ST22 |  |  |  | Lectura SAFI
Detalle Presupuesto Año 2027-2031
Ajustado ST22
ST-ITEM-ASIG | Nombre de la Infraestructura | Región | Alcance | Monto Arrastres 2027 | Ajustado Nuevos 2027 | Monto Total Ajustado 2027 (A + N) | Monto Ajustado 2028 | Monto Ajustado 2029 | Monto Ajustado 2030 | Monto Ajustado 2031
22-11-999 | Embalse Chironta | Arica y Parinacota | Control Operacional y Vigilancia | 0 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000
22-11-999 | Canal Matriz Azapa | Arica y Parinacota | Control Operacional y Vigilancia | 256652.373 | 185000 | 441652.373 | 441652 | 441652 | 441652 | 441652
22-11-999 | Canal Lauca | Arica y Parinacota | Control Operacional y Vigilancia | 91666.89 | 86750 | 178416.89 | 178417 | 178417 | 178417 | 178417
22-11-999 | Embalse Caritaya | Arica y Parinacota | Control Operacional y Vigilancia | 78073.518 | 135000 | 213073.518 | 213074 | 213074 | 213074 | 213074
22-11-999 | Embalse Conchi | Antofagasta | Control Operacional y Vigilancia | 503886.468 | 35000 | 538886.468 | 538886 | 538886 | 538886 | 538886
22-11-999 | Embalse Valle Hermoso | Coquimbo | Control Operacional y Vigilancia | 197477.75 | 175314 | 372791.75 | 372792 | 372792 | 372792 | 372792
22-11-999 | Embalse El Bato | Coquimbo | Control Operacional y Vigilancia | 36260.885 | 270000 | 306260.885 | 306261 | 306261 | 306261 | 306261
22-11-999 | Embalse Culimo | Coquimbo | Control Operacional y Vigilancia | 82796.121 | 159328 | 242124.121 | 242124 | 242124 | 242124 | 242124
22-11-999 | Sistema de Regadío Cuncumén | Valparaiso | Control Operacional y Vigilancia | 350083.159 | 210000 | 560083.159 | 560083 | 560083 | 560083 | 560083
22-11-999 | Embalse Chacrillas | Valparaiso | Control Operacional y Vigilancia | 86547.452 | 155000 | 241547.452 | 241547 | 241547 | 241547 | 241547
22-11-999 | Embalse Los Aromos | Valparaiso | Control Operacional y Vigilancia | 411119.698 | 30050 | 441169.698 | 441170 | 441170 | 441170 | 441170
22-11-999 | Pozos Curimón | Valparaiso | Control Operacional y Vigilancia | 110922.648 | 18000 | 128922.648 | 128923 | 128923 | 128923 | 128923
22-11-999 | Embalse Catemu | Valparaiso | Control Operacional y Vigilancia | 0 | 68390 | 68390 | 68390 | 68390 | 68390 | 68390
22-11-999 | Embalse Ancoa | Maule | Control Operacional y Vigilancia | 0 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000
22-11-999 | Embalse Laguna del Maule | Maule | Control Operacional y Vigilancia | 0 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000
22-11-999 | Canal Pencahue | Maule | Control Operacional y Vigilancia | 21645 | 160000 | 181645 | 181645 | 181645 | 181645 | 181645
22-11-999 | Embalse Empedrado | Maule | Control Operacional y Vigilancia | 0 | 261041 | 261041 | 261041 | 261041 | 261041 | 261041
22-11-999 | Proyecto Laja Diguillín | Ñuble | Control Operacional y Vigilancia | 637860 | 0 | 637860 | 637860 | 637860 | 637860 | 637860
22-11-999 | Canal Cayucupil | Biobío | Control Operacional y Vigilancia | 88525.44 | 240000 | 328525.44 | 328525 | 328525 | 328525 | 328525
22-11-999 | Sistema de Regadío Faja Maisan | La Araucanía | Control Operacional y Vigilancia | 581204.754 | 45000 | 626204.754 | 626205 | 626205 | 626205 | 626205
22-11-999 | Canal Imperial | La Araucanía | Control Operacional y Vigilancia | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000
22-11-999 | Operación y Vigilancia Obras de Riego y Embalses |  |  | 3534722.156 | 3513873 | 7048595.156 | 7048595 | 7048595 | 7048595 | 7048595
22-11-999 | Parque Víctor Jara | Metropolitana | Mantención y Vigilancia | 0 | 2222743 | 2222743 | 2587423 | 2587423 | 2587423 | 2587423
22-11-999 | Plantas Elevadoras de Aguas Lluvias | Biobío | Control Operacional y Vigilancia Juan Pablo II y Denavi Sur | 0 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500
22-11-999 | Operación y vigilancia de obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias |  |  | 0 | 2320243 | 2320243 | 2684923 | 2684923 | 2684923 | 2684923
22-11-999 | Sistema Telecontrol Parque La Familia | Metropolitana | Mantenimiento Infraestructura Telecontrol y Alerta Hidrológica | 1516680 | 0 | 1516680 | 1152000 | 1152000 | 1152000 | 1220544
22-11-999 | Sistema Telecontrol Parque La Familia | Metropolitana | Monitoreo de datos | 68544 | 0 | 68544 | 68544 | 68544 | 68544 | 68544
22-11-999 | Operación y vigilancia de obras de Manejo de Cauces |  |  | 1585224 | 0 | 1585224 | 1220544 | 1220544 | 1220544 | 1220544
Total 2026 Programa Administración de Infraestructura DOH ST 22-11-999 |  |  |  | 5119946.156 | 5834116 | 10954062.156 | 10954062 | 10954062 | 10954062 | 10954062
22-05-001 | Infraestructura en poder del Estado | Varias | Gasto en electricidad | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000
22-05-001 | Electricidad |  |  | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000
Total 2026 Programa Administración de Infraestructura DOH ST 22-05-001 |  |  |  | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000
|  |  | 22-11-999 | 5119946.156 | 5834116 | 10954062.156 | 10954062 | 10954062 | 10954062 | 10954062
|  |  | 22-05-001 | 160000 | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000
|  | Monto aprobado anual | 22-11-999 |  |  | 10794062 | 10794062 | 10794062 | 10794062 | 10794062
|  | Monto aprobado anual | 22-05-001 |  |  | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000
[6 empty] | 10954062 | 10954062 | 10954062 | 10954062 | 10954062
[6 empty] | -0.156 | 0 | 0 | 0 | 0

## Hoja1
Servicio de Operación y Mantenimiento de Infraestructura para el Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia, comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, años 2026-2028 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 505560 | 1516680 | 1516680 | 1021080 | 0 | 0
MANTENCIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL PLANTAS ELEVADORAS DE AGUAS LLUVIAS, SISTEMA CANAL DENAVISUR, COMUNA DE TALCAHUANO, Y JUAN PABLO SEGUNDO EN LA COMUNA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO. | Biobío | Por Licitar | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio de Control Operacional y Vigilancia del Canal Matriz Azapa, Región de Arica y Parinacota, Período 2026 - 2027 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 513304.024 | 256652.373 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio de Control Operacional y Vigilancia del Embalse Valle Hermoso, Región de Coquimbo, Período 2026-2027 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 210127 | 197477.75 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío Cuncumén, Región de Valparaíso, Período 2026-2027 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 250000 | 350083.159 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio de Control, Operacional y Vigilancia del Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, Período 2026 - 2027 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 205384.776 | 86547.452 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio de Control, Operacional y Vigilancia del Embalse Aromos, Región de Valparaíso, Período 2026 - 2027 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 64110.998 | 411119.698 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio de Control, Operacional y Vigilancia Reciento Pozos Sector Curimón, Región de Valparaíso, Período 2026 - 2027 | Nivel Central MOP | Por Licitar | 20167.752 | 110922.648 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, AÑOS 2026 -2027 | Antofagasta | Por Licitar | 100777.292 | 503886.468 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA PROYECTO LAJA DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, PERÍODO 2026 | Ñuble | Por Licitar | 300000 | 637860 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2026-2027 | Maule | Por Licitar | 173268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio De Continuidad Control, Gestión, Vigilancia Y Mantenimiento Recinto Impulsion A Canal Pencahue,Región Del Maule, Año 2026 | Maule | Por Licitar | 39274 | 21645 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE, PERÍODO 2026-2027 | Maule | Por Licitar | 36083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0