SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40062692-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº396773 , Conservacion Sistema APR Chihuimpilli, comuna de Freire, Region de La Araucania | 396773 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 76500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | -240 | - | 2026-05-30 | 0 | CAUTIN | FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76500 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS | [23 empty] | 341309.296 | 1265658 | 0 | 255593.123 | 69377.66 | 0 | 57273.119 | 66431.274 | 21828.17 | 86953 | 116953 | 146953 | 527931.153 | 265119.501 | 1614413 | 1089304.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 64995.875 | 207453 | 0 | 45563.017 | 21407.386 | 0 | 0 | 66431.274 | 21828.17 | 15000 | 15000 | 15000 | 7223.153 | 0 | 207453 | 227288.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396774 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-19 | 570091 | Propuesta publica | 499738 | SR | 299 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2025-08-29 | 2027-08-19 | 44.07 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 64995.875 | 0 | 0 | 45563.017 | 21407.386 | 0 | 0 | 66431.274 | 21828.17 | 15000 | 15000 | 15000 | 7223.153 | 0 | 207453 | 227288.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 276313.421 | 1058205 | 0 | 210030.106 | 47970.274 | 0 | 57273.119 | 0 | 0 | 71953 | 101953 | 131953 | 520708 | 265119.501 | 1406960 | 862015.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396765 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-06 | 2375379 | Propuesta publica | 2125552 | IPC | 6 | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 720 | 2025-08-12 | 2027-08-02 | 30.2 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 276313.421 | 0 | 0 | 210030.106 | 47970.274 | 0 | 57273.119 | 0 | 0 | 71953 | 101953 | 131953 | 171953 | 265119.501 | 1058205 | 862015.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063516-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº396765 , Mejoramiento SSR Illaf, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396765 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 348755 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | -720 | - | 2027-08-02 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348755 | 0 | 348755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIAION SSR SAN RAMON PADRE LAS CASAS | [23 empty] | 0 | 403497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353497 | 350000 | 703497 | 928852 | 1172861.49 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 200852 | 45606 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396771 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-09-11 | 2025-11-18 | 400122 | Propuesta publica | 346458 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 540 | 2026-11-30 | 2028-05-23 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 200852 | 45606 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 303497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303497 | 300000 | 603497 | 728000 | 1127255.49 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40063859-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliacion SSR San Ramon, Comuna de Padre las Casas, Región de La Araucania | 396768 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-08-29 | 2025-10-21 | 2203507 | Propuesta publica | 2357753 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA CIMOL SPA | 540 | 2026-11-30 | 2028-05-23 | 0 | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303497 | 300000 | 603497 | 728000 | 1127255.49 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN | [23 empty] | 0 | 591145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240812.606 | 0 | 48529.693 | 35000 | 65000 | 66002.441 | 99481.607 | 286318.653 | 841145 | 382741.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 180824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60219.877 | 0 | 18529.693 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 27074.43 | 180824 | 46284.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | 396776 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 181657 | Propuesta publica | 227109 | SR | 425 | 2025-12-31 | 2026-01-28 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 365 | 2026-01-28 | 2027-01-28 | 34.67 | CAUTIN | PITRUFQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60219.877 | 0 | 18529.693 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | 27074.43 | 180824 | 46284.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 410321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180592.729 | 0 | 30000 | 20000 | 50000 | 51002.441 | 69481.607 | 259244.223 | 660321 | 336457.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40064437-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN, PROV. CAUTIN, REG. ARAUCANIA | 396775 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-06 | 756904 | Propuesta publica | 964900 | IPC | 424 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 360 | 2026-01-16 | 2027-01-11 | 25.66 | CAUTIN | PITRUFQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180592.729 | 0 | 30000 | 20000 | 50000 | 51002.441 | 69481.607 | 259244.223 | 660321 | 336457.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL | [23 empty] | 0 | 995643 | 0 | 145977.587 | 200066.211 | 167108.052 | 254241.553 | 146316.341 | 22175.864 | 13000 | 13000 | 13824.136 | 265000.383 | 254932.873 | 1495643 | 1184519.92 | 673360.761 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 223149 | 0 | 46591.658 | 25750.815 | 24298.491 | 22399.299 | 22175.864 | 22175.864 | 13000 | 13000 | 13824.136 | 15000 | 4932.873 | 223149 | 309519.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | 396779 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 576145 | Propuesta publica | 532669 | SR | 363 | 2025-11-06 | 2025-11-19 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 720 | 2025-11-19 | 2027-11-09 | 30.67 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 0 | 0 | 0 | 46591.658 | 25750.815 | 24298.491 | 22399.299 | 22175.864 | 22175.864 | 13000 | 13000 | 13824.136 | 15000 | 4932.873 | 223149 | 309519.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 772494 | 0 | 99385.929 | 174315.396 | 142809.561 | 231842.254 | 124140.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000.383 | 250000 | 1272494 | 875000 | 673360.761 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066508-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR Cusaco, Comuna de Nueva Imperial, Region de La Araucania | 396777 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-16 | 2479994 | Propuesta publica | 2720494 | IPC | 13 | 2025-10-13 | 2025-10-30 | 0 | INSTALACIONES SEGASA LIMITADA | 720 | 2025-10-30 | 2027-10-20 | 27.68 | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | 0 | 0 | 0 | 99385.929 | 174315.396 | 142809.561 | 231842.254 | 124140.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000.383 | 250000 | 1272494 | 875000 | 673360.761 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO VILLARRICA | [23 empty] | 0 | 726377 | 0 | 0 | 16321.058 | 74624.331 | 91038.964 | 85899.575 | 35250.361 | 35440.514 | 69256.388 | 95000 | 171132.737 | 252413.072 | 926377 | 453962.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 165589 | 0 | 0 | 16321.058 | 14809.878 | 14809.877 | 14809.877 | 14809.877 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30028.433 | 165589 | 39962.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406370 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-16 | 211199 | Propuesta publica | 205552 | SR | 423 | 2025-12-31 | 2026-01-16 | 0 | HMG INGENIEROS LTDA. | 365 | 2026-01-16 | 2027-01-16 | 44.93 | CAUTIN | VILLARRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16321.058 | 14809.878 | 14809.877 | 14809.877 | 14809.877 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30028.433 | 165589 | 39962.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 560788 | 0 | 0 | 0 | 59814.453 | 76229.087 | 71089.698 | 20440.484 | 20440.514 | 54256.388 | 80000 | 156132.737 | 222384.639 | 760788 | 414000.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066710-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR HUINCACARA MOLCO ALTO, VILLARRICA, PROV. CAUTIN, REG. DE LA ARAUCANIA | 406356 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-08 | 879997 | Propuesta publica | 1125141 | IPC | 422 | 2025-12-31 | 2026-01-16 | 0 | MARIO IVAN VALENZUELA MARTINEZ | 365 | 2026-01-16 | 2027-01-16 | 32 | CAUTIN | VILLARRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59814.453 | 76229.087 | 71089.698 | 20440.484 | 20440.514 | 54256.388 | 80000 | 156132.737 | 222384.639 | 760788 | 414000.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR NUEVA QUEULE COMUNA DE TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN ARAUCANÍA | [23 empty] | 159191.983 | 107901 | 0 | 44265.831 | 0 | 31504.77 | 129.987 | 31804.28 | 0 | 0 | 0 | 2417.334 | 0 | 278.974 | 110401.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 37949.412 | 75901 | 0 | 44265.831 | 0 | 31504.77 | 129.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 75901.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Obra Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | 405065 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-27 | 2025-03-24 | 70000 | Propuesta publica | 113850 | SR | 326 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 180 | 2025-10-06 | 2026-04-04 | 100 | CAUTIN | TOLTEN | 37949.412 | 0 | 0 | 44265.831 | 0 | 31504.77 | 129.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75900.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº405065 , Asesoria a la Inspeccion Fiscal Obra Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | 405065 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | -180 | - | 2026-04-04 | 0 | CAUTIN | TOLTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 121242.571 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31804.28 | 0 | 0 | 0 | 2417.334 | 0 | 278.386 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | 405062 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-26 | 2025-03-10 | 186593 | Propuesta publica | 252484 | IPC | 316 | 2025-09-17 | 2025-10-06 | -100918 | SACRAMENTO CONSULTORES LTDA. | 150 | 2025-10-06 | 2026-03-05 | 100 | CAUTIN | TOLTEN | 121242.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31804.28 | 0 | 0 | 0 | 2417.334 | 0 | 2500 | 36721.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40066766-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº405062 , Conservación SSR Nueva Queule, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región Araucanía | 405062 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2221 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACRAMENTO CONSULTORES LTDA. | -150 | - | 2026-03-05 | 0 | CAUTIN | TOLTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2221.614 | -2221.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHO GALVARINO | [23 empty] | 481933.998 | 1662229 | 0 | 575796.144 | 166897.485 | 141777.846 | 121893.436 | 168454.71 | 46954.324 | 50000 | 120000 | 330000 | 330000 | 410455.055 | 2462229 | 1809351.575 | 261945.269 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 151074.998 | 462229 | 0 | 33566.036 | 23741.5 | 35656.107 | 28419.627 | 33448.616 | 26954.324 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 160442.79 | 462229 | 159698.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '002 | ASESORIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406339 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-05-23 | 823092 | Propuesta publica | 773003 | SR | 232 | 2025-07-03 | 2025-07-15 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 840 | 2025-07-15 | 2027-11-02 | 39.63 | CAUTIN | GALVARINO | 151074.998 | 0 | 0 | 33566.036 | 23741.5 | 35656.107 | 28419.627 | 33448.616 | 26954.324 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 160442.79 | 462229 | 159698.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 330859 | 1200000 | 0 | 542230.108 | 143155.985 | 106121.739 | 93473.809 | 135006.094 | 20000 | 20000 | 90000 | 300000 | 300000 | 250012.265 | 2000000 | 1649652.896 | 261945.269 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406346 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-22 | 4493892 | Propuesta publica | 4146608 | IPC | 3 | 2025-06-13 | 2025-07-11 | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | 840 | 2025-07-11 | 2027-10-29 | 31.89 | CAUTIN | GALVARINO | 330859 | 0 | 0 | 542230.108 | 143155.985 | 106121.739 | 93473.809 | 135006.094 | 20000 | 20000 | 90000 | 300000 | 300000 | 250012.265 | 2000000 | 1674212.506 | 261945.269 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067281-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº406346 , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA EL CAPRICHO, GALVARINO, PROVINCIA CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA | 406346 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -24559 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL | -840 | - | 2027-10-29 | 0 | CAUTIN | GALVARINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24559.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO, COLLIPULLI, PROV. MALLECO, REG. DE LA ARAUCANIA | [23 empty] | 0 | 280862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1126456 | 1809932 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 80862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 198000 | 148601 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | '02 | '002 | Asesoria Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Region de La Araucania | 406354 | La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-30 | 2025-05-05 | 346602 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-06-30 | 2026-12-22 | 0 | MALLECO | COLLIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 198000 | 148601 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 928456 | 1661331 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40067301-0 | '02 | '004 | Mejoramiento SSR El Amargo, Comuna de Collipulli, Region de La Araucania | 419883 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 1444175 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 540 | 2025-12-29 | 2027-06-22 | 0 | MALLECO | COLLIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 928456 | 1661331 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40071425-0 | ' | ' | CONSERVACION DE EMERGENCIA SERVICIO SANITARIO RURAL COLICURA, COMUNA DE PUREN | [23 empty] | 559982.846 | 190000 | 0 | 57417.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 132582.566 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40071425-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 559982.846 | 190000 | 0 | 57417.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 132582.566 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | La Araucanía | 40071425-0 | '02 | '004 | Conservación de Emergencia SSR Colicura (Huitranlebu), Comuna de Purén, Región de la Araucanía | 416797 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 632866 | Trato Directo con Cotización | 632866 | IPC | 178 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 0 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 180 | 2025-05-06 | 2025-11-02 | 100 | MALLECO | PUREN | 559982.846 | 0 | 0 | 57417.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 132582.566 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO) | [23 empty] | 310247.099 | 113614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13932.937 | 17950 | 0 | 19806.2 | 1532.863 | 60392 | 0 | 113614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 310247.099 | 113614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13932.937 | 17950 | 0 | 19806.2 | 1532.863 | 60392 | 0 | 113614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | 381943 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 11267 | Trato directo | 11267 | SR | 1655 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 0 | SURALIS S.A | 690 | 2023-09-30 | 2025-08-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 845.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | 382002 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 13351 | Trato directo | 13351 | SR | 1420 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 0 | SURALIS S.A | 704 | 2023-08-22 | 2025-07-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1001.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PIPILCAHUÍN, COMUNA DE LA UNIÓN. | 381992 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 50000 | Propuesta publica | 102697 | IPC | 1420 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 704 | 2023-08-22 | 2025-07-26 | 97.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 8362.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA | 384285 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-08-04 | 2023-08-30 | 50000 | Propuesta publica | 93891 | IPC | 1655 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 0 | AGUAS NUEVAS S.A. | 690 | 2023-09-30 | 2025-08-20 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 7655.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | 387601 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 101000 | Propuesta publica | 153260 | IPC | 2260 | 2023-12-19 | 2024-01-12 | 0 | INVAR S. A. | 581 | 2024-01-12 | 2025-08-15 | 90.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 61794.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14920 | 14920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387601 , Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Colo Colo, Los Lagos | 387601 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -14920 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -581 | - | 2025-08-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14920 | -14920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Puquiñe, Lanco | 387610 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 81000 | Propuesta publica | 165067 | IPC | 2261 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 19982 | INVAR S. A. | 647 | 2024-01-15 | 2025-10-23 | 81.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17950 | 0 | 19806.2 | 1532.863 | 0 | 0 | 39289.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | 387623 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 81000 | Propuesta publica | 140067 | IPC | 2259 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 0 | INVAR S. A. | 340 | 2024-01-15 | 2024-12-20 | 92.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29321.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9974.2 | 9974.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387623 , Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Collico Sur, Los Lagos | 387623 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -9974 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -340 | - | 2024-12-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9974.2 | -9974.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | 387628 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 81000 | Propuesta publica | 167867 | IPC | 2256 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 1488 | INVAR S. A. | 300 | 2024-01-15 | 2024-11-10 | 92.7 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 47816.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13676.7 | 13676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387628 , Diseño Instalación Servicio Sanitario Rural de Quinchilca, Los Lagos | 387628 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -13676 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -300 | - | 2024-11-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13676.7 | -13676.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL CARDO-CERRILLOS, PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 387643 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 71000 | Propuesta publica | 166867 | IPC | 2257 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 2200 | INVAR S. A. | 704 | 2024-01-15 | 2025-12-19 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 74851.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13932.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17307.8 | 0 | 31240.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387643 , DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL CARDO-CERRILLOS, PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 387643 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -17307 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -704 | - | 2025-12-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17307.8 | 0 | -17307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA, PAILLACO, REGION DE LOS RIOS | 387646 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 167800 | Propuesta publica | 167800 | IPC | 2258 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 4400 | INVAR S. A. | 668 | 2024-01-15 | 2025-11-13 | 89 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 48688.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18816.7 | 18816.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº387646 , DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ELENA, PAILLACO, REGION DE LOS RIOS | 387646 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -18816 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -668 | - | 2025-11-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18816.7 | -18816.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | 389144 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-13 | 101000 | Propuesta publica | 150260 | IPC | 2266 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 3000 | INVAR S. A. | 572 | 2024-01-15 | 2025-08-09 | 96.3 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 29909.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8580 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº389144 , Diseño de Ampliación y Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Huitag, Panguipulli | 389144 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | -8580 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INVAR S. A. | -572 | - | 2025-08-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8580 | -8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40027926-0 | '02 | '002 | Diseño Habilitación Captaciones Cabo Blanco, Valdivia | 416874 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 42216 | Propuesta publica | 54116 | SR | 895 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 150 | 2025-06-05 | 2025-11-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54116 | 0 | 54116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | [23 empty] | 97799.173 | 120000 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 97799.173 | 120000 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40029728-0 | '02 | '004 | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 347340 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 1042317 | Propuesta publica | 1472272 | SR | 1356 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 187003 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 855 | 2022-08-27 | 2024-12-29 | 100 | RANCO | LA UNION | 97799.173 | 0 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117816.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | ' | ' | REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | [23 empty] | 0 | 1154061 | 0 | 0 | 187194.806 | 172863.627 | 121942.87 | 128675.017 | 67795.584 | 90000 | 150000 | 88197.672 | 80739.663 | 98951.761 | 1186361 | 626053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 5955.525 | 15199.336 | 16764.648 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 20512.564 | 13867.927 | 132300 | 71053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '002 | AIF REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA | 420943 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-30 | 2026-02-10 | 150840 | Propuesta publica | 168726 | IPC | 530 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 420 | 2026-03-31 | 2027-05-25 | 9.01 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955.525 | 15199.336 | 16764.648 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 20512.564 | 13867.927 | 132300 | 71053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1004061 | 0 | 0 | 187194.806 | 166908.102 | 106743.534 | 111910.369 | 52795.584 | 75000 | 135000 | 73197.672 | 60227.099 | 85083.834 | 1054061 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '004 | REPOSICION SSR EL YECO MARIQUINA | 420940 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-19 | 2025-12-18 | 1115635 | Propuesta publica | 1260327 | IPC | 2263 | 2025-12-31 | 2026-01-22 | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 330 | 2026-01-22 | 2026-12-18 | 36.1 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 187194.806 | 166908.102 | 106743.534 | 111910.369 | 52795.584 | 75000 | 135000 | 73197.672 | 60227.099 | 16492.259 | 985469.425 | 555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40036418-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº420940 , REPOSICION SSR EL YECO MARIQUINA | 420940 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 68592 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | -330 | - | 2026-12-18 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68591.575 | 68591.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | [23 empty] | 419031.506 | 23890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21884.896 | 0 | 2005.104 | 0 | 0 | 23890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 35738.373 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '002 | Gestión de proyectos Construcción del servicio de agua potable rural de Mariquina, comuna de Futrono, región de Los Ríos | 369795 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 86617 | Trato directo | 86617 | SR | 641 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 15390 | SURALIS S.A | 657 | 2024-03-13 | 2025-12-30 | 0 | RANCO | FUTRONO | 35738.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 383293.133 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19894.896 | 0 | 2005.104 | 0 | 0 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40046526-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO | 389286 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 662982 | Propuesta publica | 866167 | IPC | 641 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 153900 | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 657 | 2024-03-13 | 2025-12-30 | 98.05 | RANCO | FUTRONO | 383293.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19894.896 | 0 | 2005.104 | 0 | 0 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | [23 empty] | 2569648.528 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21948 | 10000 | 0 | 0 | 31948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 215219.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '002 | GESTION DE PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 378357 | Los Ríos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 290242 | Trato directo | 290242 | SR | 643 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 65354 | SURALIS S.A | 659 | 2024-03-26 | 2026-01-14 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 215219.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2354429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40048239-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI | 378330 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-16 | 2023-07-14 | 2087197 | Propuesta publica | 2902420 | IPC | 643 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 653534 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 659 | 2024-03-26 | 2026-01-14 | 89.3 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 2354429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO | [23 empty] | 1920219.898 | 734069 | 0 | 101033.638 | 6411.089 | 45984.467 | 1004.467 | 0 | 210729.651 | 0 | 320000 | 20000 | 17347.622 | 0 | 722510.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 163680.899 | 58547 | 0 | 0 | 0 | 45984.467 | 1004.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46988.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B | 399974 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 172359 | Propuesta publica | 170510 | IPC | 2169 | 2024-12-31 | 2025-03-04 | 33971 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 341 | 2025-03-04 | 2026-02-08 | 100 | RANCO | LAGO RANCO | 163680.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45984.467 | 1004.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46988.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1756538.999 | 675522 | 0 | 101033.638 | 6411.089 | 0 | 0 | 0 | 210729.651 | 0 | 320000 | 20000 | 17347.622 | 0 | 675522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B LAGO RANCO | 399973 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-04 | 2024-12-02 | 1259697 | Propuesta publica | 1764476 | IPC | 2170 | 2024-12-31 | 2025-01-15 | 107170 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 330 | 2025-01-16 | 2025-12-12 | 94.2 | RANCO | LAGO RANCO | 1756538.999 | 0 | 0 | 101033.638 | 6411.089 | 0 | 0 | 0 | 59442.799 | 0 | 20000 | 20000 | 17347.622 | 0 | 224235.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40049790-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº399973 , CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TRINGLO B LAGO RANCO | 399973 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 451287 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 71 | - | 2025-12-12 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151286.852 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 451286.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO | [23 empty] | 1553909.645 | 1992096 | 0 | 418580.4 | 277711.808 | 108045.311 | 95258.708 | 131984.195 | 294132.753 | 12599.939 | 575667.543 | 25314.068 | 27801.275 | 25000 | 1992096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 157664 | 132486 | 0 | 45813.215 | 15269.68 | 15420.977 | 15676.637 | 0 | 24904.277 | 12599.939 | 0 | 0 | 2801.275 | 0 | 132486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | 389828 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 249883 | Propuesta publica | 249883 | IPC | 2174 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 480 | 2025-01-09 | 2026-05-04 | 94.96 | RANCO | LAGO RANCO | 157664 | 0 | 0 | 45813.215 | 15269.68 | 15420.977 | 15676.637 | 0 | 0 | 12599.939 | 0 | 0 | 2801.275 | 0 | 107581.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº389828 , AIF AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA APR IGNAO LAGO RANCO | 389828 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 24905 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 52 | - | 2026-05-04 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24904.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24904.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1396245.645 | 1859610 | 0 | 372767.185 | 262442.128 | 92624.334 | 79582.071 | 131984.195 | 269228.476 | 0 | 575667.543 | 25314.068 | 25000 | 25000 | 1859610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | 378552 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2453491 | Propuesta publica | 2719029 | IPC | 1 | 2024-05-09 | 2024-10-03 | 0 | SCHWERTER SPA. | 480 | 2024-10-04 | 2026-01-27 | 89.1 | RANCO | LAGO RANCO | 1396245.645 | 0 | 0 | 372767.185 | 262442.128 | 92624.334 | 79582.071 | 131984.195 | 0 | 0 | 175667.543 | 25314.068 | 25000 | 25000 | 1190381.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40051838-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº378552 , AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE IGNAO, LAGO RANCO | 378552 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 669229 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | 150 | - | 2026-01-27 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269228.476 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 669228.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | [23 empty] | 1350180.105 | 15146 | 0 | 8697.743 | 0 | 0 | 0 | 3985.5 | 2001.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14685.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 127957.52 | 11160 | 0 | 8697.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10699.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SISTEMA APR LA LUMA LOS LAGOS | 389825 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-09-06 | 2024-10-03 | 112473 | Propuesta publica | 157818 | IPC | 2157 | 2024-12-30 | 2025-01-15 | -24168 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 297 | 2025-01-15 | 2025-11-08 | 84.69 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 127957.52 | 0 | 0 | 8697.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10699.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1222222.585 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052374-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS | 389537 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 1059065 | Propuesta publica | 1363330 | IPC | 1283 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 360716 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 420 | 2024-08-30 | 2025-10-24 | 100 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 1222222.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3985.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA | [23 empty] | 1067143.818 | 67572 | 0 | 0 | 0 | 21209.905 | 41161.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62371.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1067143.818 | 67572 | 0 | 0 | 0 | 21209.905 | 41161.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62371.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUIFCO MARIQUINA | 409260 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-06 | 2024-12-23 | 733809 | Propuesta publica | 933282 | IPC | 2177 | 2024-12-31 | 2025-01-10 | 168451 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 353 | 2025-01-11 | 2025-12-30 | 99.8 | VALDIVIA | MARIQUINA | 1067143.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21209.905 | 41161.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.121 | 0 | 64506.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052444-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº409260 , CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUIFCO MARIQUINA | 409260 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -2135 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 1 | - | 2025-12-30 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2135.121 | 0 | -2135.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO | [23 empty] | 1765300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1765300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40052620-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR PITRIUCO | 399977 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 1354365 | Propuesta publica | 1749735 | IPC | 1810 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 39887 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 335 | 2024-10-31 | 2025-10-01 | 100 | RANCO | LAGO RANCO | 1765300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS | [23 empty] | 2170353.84 | 55093 | 0 | 0 | 3026.924 | 0 | 32993.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004.038 | 0 | 0 | 39024.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 175008.075 | 33493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32993.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32993.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 389834 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 322390 | Propuesta publica | 216264 | IPC | 1247 | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 21461 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 521 | 2024-08-29 | 2026-02-01 | 100 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 175008.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32993.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32993.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1995345.765 | 21600 | 0 | 0 | 3026.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004.038 | 0 | 0 | 6030.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 389833 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-05-10 | 1602895 | Propuesta publica | 1841933 | IPC | 895 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 583745 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | 612 | 2024-06-12 | 2026-02-14 | 98.9 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 1995345.765 | 0 | 0 | 0 | 3026.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004.038 | 0 | 20420.243 | 26451.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054050-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº389833 , CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LIPINGUE LOS LAGOS | 389833 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -20420 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. | -612 | - | 2026-02-14 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20420.243 | -20420.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL | [23 empty] | 1476275.203 | 2067551 | 0 | 34413.195 | 264362.351 | 393540.51 | 312154.451 | 346165.917 | 252875.103 | 73385.932 | 0 | 175294.276 | 63350.265 | 152009 | 2067551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 66317.43 | 165551 | 0 | 34413.195 | 17098.039 | 17261.504 | 17565.115 | 17355.063 | 18345.7 | 0 | 0 | 1872.87 | 4249.514 | 37390 | 165551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES | 399975 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-05 | 2025-06-24 | 242412 | Propuesta publica | 189160 | IPC | 1203 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 333 | 2025-07-31 | 2026-06-29 | 88.3 | VALDIVIA | CORRAL | 66317.43 | 0 | 0 | 34413.195 | 17098.039 | 17261.504 | 17565.115 | 17355.063 | 18345.7 | 0 | 0 | 1872.87 | 4249.514 | 37390 | 165551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1409957.773 | 1902000 | 0 | 0 | 247264.312 | 376279.006 | 294589.336 | 328810.854 | 234529.403 | 73385.932 | 0 | 173421.406 | 59100.751 | 114619 | 1902000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40054694-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SSR MORRO GONZALO-PALO MUERTO-LOS LILES CORRAL | 399969 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-04 | 2024-11-14 | 2121617 | Propuesta publica | 3014532 | IPC | 1 | 2025-05-05 | 2025-05-26 | 12365 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 410 | 2025-05-27 | 2026-07-11 | 81.9 | VALDIVIA | CORRAL | 1409957.773 | 0 | 0 | 0 | 247264.312 | 376279.006 | 294589.336 | 328810.854 | 234529.403 | 73385.932 | 0 | 173421.406 | 59100.751 | 114619 | 1902000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO | [23 empty] | 199334.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 199334.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFRE TRANA LANCO | 389831 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 316613 | Propuesta publica | 267700 | IPC | 1279 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 450 | 2024-08-26 | 2025-11-19 | 90.8 | VALDIVIA | LANCO | 199334.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 23269.393 | 24869.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40055025-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº389831 , AIF CONSTRUCCION SERVICIO APR IMULFUDI PILFRE TRANA LANCO | 389831 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -23269 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | - | 2025-11-19 | 0 | VALDIVIA | LANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23269.393 | -23269.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060049-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS TAYOS BAJOS, PANGUIPULLI | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060049-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060049-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLONQUÉN Y TAYOS BAJOS COMUNA DE PANGUIPULLI (Estudio Hidrogeológico) | 419692 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 33000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN SSR CAYURRUCA (RES DOH N°1012/2023) | [23 empty] | 336672.744 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 336672.744 | 4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060073-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Grupo-1 (Boquial y Ticahue- Cayurruca- Llifen) Región de Los Rios | 400968 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2024-06-07 | 2024-07-18 | 843463 | Propuesta publica | 843463 | IPC | 2175 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 62290 | ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA | 225 | 2024-12-31 | 2025-08-13 | 100 | RANCO | RIO BUENO | 336672.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060488-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR CHAMPEL COMUNA DE LA UNION | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 88350 | 88042 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060488-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 88350 | 88042 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060488-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHAMPEL, LA UNION (Etapa Diseño) | 414744 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2026-03-25 | 2026-05-14 | 138350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 510 | 2026-07-01 | 2027-11-23 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 88350 | 88042 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060493-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR TRINGLO A COMUNA DE LAGO RANCO | [23 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060493-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060493-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 1 SSR Tringlo A-Ensenada, Segundo Llamado | 434950 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 21182 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 170 | 2026-07-31 | 2027-01-17 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060495-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR ENSENADA COMUNA DE LAGO RANCO | [23 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060495-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060495-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 1 SSR Tringlo A-Ensenada, Segundo Llamado | 434950 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 21182 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 170 | 2026-07-31 | 2027-01-17 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060512-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR LLONGAHUE COMUNA DE PANGUIPULLI | [23 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4150 | 6350 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060512-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4150 | 6350 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060512-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLONGAHUE, PANGUIPULLI (Segundo Llamado) | 415097 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2026-05-27 | 2026-06-30 | 12350 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 170 | 2026-07-31 | 2027-01-17 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4150 | 6350 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060513-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ALTOS DE SANTA ELVIRA, COMUNA DE VALDIVIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060513-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060513-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PINDACO COMUNA DE RÍO BUENO Y DE ALTOS DE SANTA ELVIRA COMUNA DE VALDIVIA (Estudio Hidrogeológico) | 422044 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 33000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060544-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS CHILCOS, COMUNA LA UNIÓN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 201250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060544-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 201250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060544-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS CHILCOS, COMUNA LA UNIÓN (SONDAJE) | 376550 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 201260 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 201250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060546-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS VENADOS, MARIQUINA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 192490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060546-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 192490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060546-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LOS VENADOS, MARIQUINA (SONDAJE) | 371184 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 192500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 192490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060570-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR LA TRACA COMUNA MAFIL | [23 empty] | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 175000 | 175000 | 550000 | 1135895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060570-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000 | 235895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060570-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TRACA, COMUNA MAFIL | 396406 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 153766 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 547 | 2026-11-01 | 2028-05-01 | 0 | VALDIVIA | MAFIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 50000 | 235895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060570-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060570-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LA TRACA, COMUNA MAFIL | 408442 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-06-19 | 943408 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 360 | 2026-07-16 | 2027-07-11 | 0 | VALDIVIA | MAFIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 150000 | 150000 | 500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060571-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 1325744 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060571-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 1325744 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060571-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SSR LAGO VERDE, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 393918 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 1625754 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 1325744 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060572-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS QUEMAS, COMUNA DE LANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 1886500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060572-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 1886500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060572-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LAS QUEMAS, COMUNA DE LANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 371173 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2186510 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | VALDIVIA | LANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 1886500 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060575-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE REYEHUEICO, PANGUIPULLI | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 1748586 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060575-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 1748586 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060575-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE REYEHUEICO, PANGUIPULLI | 371166 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2048596 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2026-12-01 | 2028-02-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 1748586 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060578-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TIQUECO TRAFUN, RIO BUENO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 150000 | 2000000 | 764955 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060578-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 150000 | 2000000 | 764955 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40060578-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TIQUECO TRAFUN, RIO BUENO | 396348 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2914965 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 793 | 2026-12-01 | 2029-02-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 150000 | 2000000 | 764955 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ISABEL Y BOQUIAL COMUNA DE RIO BUENO RIO BUENO | [23 empty] | 0 | 58628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 | 0 | 50000 | 58628 | 1100000 | 2100000 | 2383619 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 100000 | 100000 | 35260 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ISABEL BOQUIAL Y LOS AZADORES, COMUNA RÍO BUENO | 396414 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 229408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 793 | 2026-12-01 | 2029-02-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 100000 | 100000 | 35260 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 | 0 | 0 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 | 0 | 0 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1000000 | 2000000 | 2348359 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061340-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ISABEL BOQUIAL Y LOS AZADORES, COMUNA RÍO BUENO | 396384 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 5373359 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2026-11-01 | 2029-05-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1000000 | 2000000 | 2348359 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO LAGO RANCO | [23 empty] | 0 | 51579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 50000 | 51579 | 1100000 | 1310000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 100000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO | 396395 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 229408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 609 | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 100000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1000000 | 1185000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061341-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HUEIMEN ORIENTE, LAGO RANCO | 414743 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2008221 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 608 | 2026-11-01 | 2028-07-01 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1000000 | 1185000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061369-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AMARGOS- SAN CARLOS, COMUNA DE CORRAL, REGION DE LOS RIOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60000 | 289990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061369-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60000 | 289990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061369-0 | '02 | '002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SSR DE AMARGOS- SAN CARLOS, COMUNA DE CORRAL, REGION DE LOS RIOS | 436039 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | VALDIVIA | CORRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60000 | 289990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061370-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL NIEBLA-LOS MOLINOS, COMUNA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60000 | 289990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061370-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60000 | 289990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061370-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Ampliación y Mejoramierto del SSR de Niebla-Los Molinos | 426298 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60000 | 289990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061859-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR MISSISSIPPI, COMUNA DE MARIQUINA, REGIÓN DE LOS RÍOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061859-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40061859-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065006-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA | [23 empty] | 29598.574 | 105311 | 0 | 20431.721 | 0 | 0 | 0 | 10642.284 | 18750 | 0 | 0 | 18750 | 4531.545 | 32205.45 | 105311 | 68340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065006-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 29598.574 | 105311 | 0 | 20431.721 | 0 | 0 | 0 | 10642.284 | 18750 | 0 | 0 | 18750 | 4531.545 | 32205.45 | 105311 | 68340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065006-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS VALDIVIA | 402392 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-04-03 | 2025-04-23 | 105182 | Propuesta publica | 167160 | IPC | 1752 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 16550 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 600 | 2025-10-23 | 2027-06-15 | 32.4 | VALDIVIA | VALDIVIA | 29598.574 | 0 | 0 | 20431.721 | 0 | 0 | 0 | 10642.284 | 18750 | 0 | 0 | 18750 | 4531.545 | 32205.45 | 105311 | 68340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CERRILLOS FUTRONO | [23 empty] | 81594.91 | 1512000 | 0 | 40070.39 | 151122.497 | 111540.784 | 106539.357 | 147424.203 | 141136.827 | 133821.431 | 157168.914 | 188178.077 | 168674.856 | 166322.664 | 1512000 | 362454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 7146.737 | 252000 | 0 | 40070.39 | 19857.39 | 19539.809 | 19792.875 | 19825.466 | 18608.603 | 20403.927 | 19171.712 | 38178.077 | 18674.856 | 17876.895 | 252000 | 62454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '002 | AIF Construccion SSR Cerrillos, Futrono | 407991 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-07 | 2025-09-11 | 229409 | Propuesta publica | 286755 | IPC | 1895 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | EMILIO MORALES MUNOZ | 420 | 2025-11-10 | 2027-01-04 | 36.5 | RANCO | FUTRONO | 7146.737 | 0 | 0 | 40070.39 | 19857.39 | 19539.809 | 19792.875 | 19825.466 | 18608.603 | 20403.927 | 19171.712 | 38178.077 | 18674.856 | 17876.895 | 252000 | 62454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 74448.173 | 1260000 | 0 | 0 | 131265.107 | 92000.975 | 86746.482 | 127598.737 | 122528.224 | 113417.504 | 137997.202 | 150000 | 150000 | 148445.769 | 1260000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '004 | Construccion SSR Cerrillos, Futrono | 407990 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-09 | 2025-07-30 | 1009556 | Propuesta publica | 1474179 | IPC | 1610 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | MARIO IVAN VALENZUELA MARTINEZ | 420 | 2025-10-07 | 2026-12-01 | 33.94 | RANCO | FUTRONO | 74448.173 | 0 | 0 | 0 | 131265.107 | 92000.975 | 86746.482 | 127598.737 | 122528.224 | 113417.504 | 137997.202 | 150000 | 150000 | 149200.887 | 1260755.118 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065288-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº407990 , Construccion SSR Cerrillos, Futrono | 407990 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -755 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MARIO IVAN VALENZUELA MARTINEZ | -420 | - | 2026-12-01 | 0 | RANCO | FUTRONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755.118 | -755.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065312-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE CUESTA SOTO-FILUN VALDIVIA | [23 empty] | 17857.772 | 113873 | 0 | 17956.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 21868.621 | 17700 | 92925 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065312-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 17857.772 | 113873 | 0 | 17956.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 21868.621 | 17700 | 92925 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065312-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción SSR Cuesta Soto- Filun Valdivia | 411459 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 155650 | Propuesta publica | 155650 | IPC | 997 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 559 | 2025-06-25 | 2027-01-05 | 22.7 | VALDIVIA | VALDIVIA | 17857.772 | 0 | 0 | 17956.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 21868.621 | 17700 | 92925 | 54395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA MARIQUINA | [23 empty] | 0 | 119070 | 0 | 0 | 36974.095 | 0 | 18748.747 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 2000 | 7242.158 | 49605 | 119070 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 119070 | 0 | 0 | 36974.095 | 0 | 18748.747 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 2000 | 7242.158 | 49605 | 119070 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | '02 | '002 | Diseño Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Mariquina, Mariquina | 402675 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 112182 | Propuesta publica | 162000 | IPC | 1879 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2000 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 555 | 2025-11-06 | 2027-05-15 | 33.5 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 36974.095 | 0 | 18748.747 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 7242.158 | 49605 | 116570 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40065346-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº402675 , Diseño Ampliación y Mejoramiento SSR Estación Mariquina, Mariquina | 402675 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 2500 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 0 | - | 2027-05-15 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066092-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLASCAHUE LOS LAGOS | [23 empty] | 3600 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066092-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 3600 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066092-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 5 SSR Llascahue - SSR Alto Las Quemas | 419451 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-07-10 | 2025-07-28 | 20700 | Propuesta publica | 22000 | SR | 1397 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 160 | 2025-08-26 | 2026-02-02 | 100 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066093-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR PURRIÑE COMUNA LAGO RANCO | [23 empty] | 4355.4 | 10163 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066093-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4355.4 | 10163 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066093-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 1 SSR Purriñe - SSR Mayay | 418282 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 29036 | SR | 1351 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 100 | RANCO | LAGO RANCO | 4355.4 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066094-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR EL TALLO COMUNA DE LANCO | [23 empty] | 0 | 16501 | 0 | 0 | 7639.8 | 0 | 0 | 4260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066094-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 16501 | 0 | 0 | 7639.8 | 0 | 0 | 4260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066094-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 6 SSR El Tallo-SSR Antilhue Alto Lanco | 421675 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 20700 | Propuesta publica | 25466 | SR | 2265 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2026-01-05 | 2026-06-14 | 70 | VALDIVIA | LANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7639.8 | 0 | 0 | 4260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066098-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ALTO LAS QUEMAS FUTRONO | [23 empty] | 3000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066098-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 3000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066098-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 5 SSR Llascahue - SSR Alto Las Quemas | 419451 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-07-10 | 2025-07-28 | 20700 | Propuesta publica | 22000 | SR | 1397 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0 | SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. | 160 | 2025-08-26 | 2026-02-02 | 100 | RANCO | FUTRONO | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066099-0 | ' | ' | INSTALACION SSR CIRUELO COMUNA DE LOS LAGOS | [23 empty] | 4034.1 | 9413 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066099-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4034.1 | 9413 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066099-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 2 SSR Los Ciruelos - SSR Santa Carla | 418284 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 26894 | SR | 1349 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 100 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 4034.1 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066100-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR MAYAY COMUNA DE LAGO RANCO | [23 empty] | 4355.4 | 10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066100-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4355.4 | 10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066100-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 1 SSR Purriñe - SSR Mayay | 418282 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 29036 | SR | 1351 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 100 | RANCO | LAGO RANCO | 4355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066101-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR HUEIMA COMUNA DE LANCO | [23 empty] | 4016.25 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066101-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4016.25 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066101-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 3 SSR Hueima - SSR Huane | 418301 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 26775 | SR | 1475 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-09-08 | 2026-02-15 | 100 | VALDIVIA | LANCO | 4016.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066102-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR HUANE COMUNA DE LANCO | [23 empty] | 4016.25 | 10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.75 | 10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066102-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4016.25 | 10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.75 | 10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066102-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 3 SSR Hueima - SSR Huane | 418301 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 26775 | SR | 1475 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-09-08 | 2026-02-15 | 100 | VALDIVIA | LANCO | 4016.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9371.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.75 | 10372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066103-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR HUICHAHUE COMUNA DE PAILLACO | [23 empty] | 4373.25 | 10205 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066103-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4373.25 | 10205 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066103-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 SSR Huichahue - SSR Los Silos | 418303 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 29155 | SR | 1350 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 100 | VALDIVIA | PAILLACO | 4373.25 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066105-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR LOS SILOS COMUNA DE PAILLACO | [23 empty] | 4373.25 | 10205 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066105-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4373.25 | 10205 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066105-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 4 SSR Huichahue - SSR Los Silos | 418303 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 29155 | SR | 1350 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 100 | VALDIVIA | PAILLACO | 4373.25 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10204.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066106-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO | [23 empty] | 0 | 16501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069.4 | 1660 | 11828.6 | 18558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066106-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 16501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069.4 | 1660 | 11828.6 | 18558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066106-0 | '02 | '002 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO REGIÓN DE LOS RÍOS | 424617 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 10350 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2026-08-25 | 2027-02-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069.4 | 1660 | 11828.6 | 18558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066108-0 | ' | ' | -- ESTUDIO SSR ANTILHUE ALTO COMUNA DE LANCO | [23 empty] | 0 | 16501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066108-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 16501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066108-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 6 SSR El Tallo-SSR Antilhue Alto Lanco | 421675 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 20700 | Propuesta publica | 25466 | SR | 2265 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2026-01-05 | 2026-06-14 | 70 | VALDIVIA | LANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066109-0 | ' | ' | ESTUDIO SSR SANTA CARLA COMUNA DE LOS LAGOS | [23 empty] | 4034.1 | 9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066109-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 4034.1 | 9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066109-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico Grupo 2 SSR Los Ciruelos - SSR Santa Carla | 418284 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 20700 | Propuesta publica | 26894 | SR | 1349 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 160 | 2025-08-21 | 2026-01-28 | 100 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 4034.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RINCON DE LA PIEDRA, VALDIVIA VALDIVIA | [23 empty] | 0 | 1207500 | 0 | 0 | 0 | 52937.983 | 106130.472 | 133849.681 | 103302.484 | 84461.993 | 176000 | 185086 | 181021.807 | 169209.58 | 1192000 | 1848780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15460.24 | 19573.76 | 17880 | 18237.6 | 16000 | 25086 | 16000 | 13762.4 | 142000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | '02 | '002 | AIF Construccion SSR Rincon de la piedra, Valdivia | 408124 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-21 | 2025-06-27 | 267893 | Propuesta publica | 260047 | IPC | 529 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 420 | 2026-03-31 | 2027-05-25 | 13 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15460.24 | 19573.76 | 17880 | 18237.6 | 16000 | 25086 | 16000 | 13762.4 | 142000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 52937.983 | 90670.232 | 114275.921 | 85422.484 | 66224.393 | 160000 | 160000 | 165021.807 | 155447.18 | 1050000 | 1598780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066177-0 | '02 | '004 | Construccion SSR Rincon de la Piedra, Valdivia | 408095 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-17 | 2025-07-08 | 1617644 | Propuesta publica | 2001735 | IPC | 5 | 2025-09-08 | 2026-01-22 | 0 | SCHWERTER SPA. | 420 | 2026-01-22 | 2027-03-18 | 12.4 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52937.983 | 90670.232 | 114275.921 | 85422.484 | 66224.393 | 160000 | 160000 | 165021.807 | 155447.18 | 1050000 | 1598780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066447-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL FOLILCO, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60000 | 209990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066447-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60000 | 209990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40066447-0 | '02 | '002 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE FOLILCO, LOS LAGOS (ETAPA DISEÑO) | 431226 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 270000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60000 | 209990 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068357-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINCUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI | [23 empty] | 19009.401 | 94023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22119.257 | 22500 | 0 | 0 | 26281.893 | 0 | 23121.85 | 94023 | 60625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068357-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 19009.401 | 94023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22119.257 | 22500 | 0 | 0 | 26281.893 | 0 | 23121.85 | 94023 | 60625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068357-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Servicio de Agua Potable Rural Ko Wincul Pucura Comuna de Panguipulli | 411470 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-03-21 | 2025-04-23 | 109411 | Propuesta publica | 153920 | IPC | 893 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 600 | 2025-06-05 | 2027-01-26 | 26 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 19009.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22119.257 | 22500 | 0 | 0 | 26281.893 | 0 | 23121.85 | 94023 | 60625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PAMPA NEGRON LA UNIÓN | [23 empty] | 317178.611 | 1348586 | 0 | 176059.579 | 123751.14 | 139961.038 | 141529.064 | 115821.283 | 104320.045 | 109814.787 | 214036.206 | 109292.672 | 70151.713 | 167642.473 | 1472380 | 217404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 19268.366 | 242181 | 0 | 64557.005 | 17646.359 | 17638.873 | 18164.403 | 18075.856 | 17966.2 | 18138.4 | 19507 | 19593.1 | 28759.88 | 2133.924 | 242181 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '002 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Pampa Negron, La Unión | 408019 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 229409 | Propuesta publica | 250448 | IPC | 1466 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 420 | 2025-09-08 | 2026-11-02 | 60.9 | RANCO | LA UNION | 19268.366 | 0 | 0 | 64557.005 | 17646.359 | 17638.873 | 18164.403 | 18075.856 | 17966.2 | 18138.4 | 19507 | 19593.1 | 28759.88 | 2133.924 | 242181 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 297910.245 | 1106405 | 0 | 111502.574 | 106104.781 | 122322.165 | 123364.661 | 97745.427 | 86353.845 | 91676.387 | 194529.206 | 89699.572 | 41391.833 | 165508.549 | 1230199 | 136404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | 407993 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-16 | 2025-06-06 | 1115295 | Propuesta publica | 1347720 | IPC | 1246 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 420 | 2025-08-06 | 2026-09-30 | 62.43 | RANCO | LA UNION | 297910.245 | 0 | 0 | 111502.574 | 106104.781 | 122322.165 | 123364.661 | 97745.427 | 86353.845 | 91676.387 | 194529.206 | 89699.572 | 41391.833 | 41714.549 | 1106405 | 136404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068428-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº407993 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR PAMPA NEGRON, LA UNION | 407993 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 110074 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 34 | - | 2026-09-30 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123794 | 123794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CALCURRUPE BAJO LAGO RANCO | [23 empty] | 371467.358 | 1538011 | 0 | 0 | 115699.905 | 79105.771 | 70851.905 | 66161.921 | 96812.352 | 131620.291 | 132943.362 | 218123.094 | 197417.58 | 331496.819 | 1440233 | 571778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 39846.412 | 363319 | 0 | 0 | 56102.035 | 23461.605 | 23936.054 | 0 | 52793.661 | 21620.291 | 21620.291 | 30807.416 | 21620.291 | 12579.356 | 264541 | 118778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '002 | AIF Ampliacion y Mejoramiento SSR Calcurrupe Bajo, Lago Ranco | 408005 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-16 | 2025-06-27 | 258992 | Propuesta publica | 395518 | IPC | 1611 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 480 | 2025-10-06 | 2027-01-29 | 43.8 | RANCO | LAGO RANCO | 39846.412 | 0 | 0 | 0 | 56102.035 | 23461.605 | 23936.054 | 0 | 52793.661 | 21620.291 | 21620.291 | 30807.416 | 21620.291 | 12579.356 | 264541 | 118778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 331620.946 | 1174692 | 0 | 0 | 59597.87 | 55644.166 | 46915.851 | 66161.921 | 44018.691 | 110000 | 111323.071 | 187315.678 | 175797.289 | 318917.463 | 1175692 | 453000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO | 408003 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 1160674 | Propuesta publica | 1443754 | IPC | 1291 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 480 | 2025-08-11 | 2026-12-04 | 38.1 | RANCO | LAGO RANCO | 331620.946 | 0 | 0 | 0 | 59597.87 | 55644.166 | 46915.851 | 66161.921 | 44018.691 | 110000 | 111323.071 | 187315.678 | 175797.289 | 285283.605 | 1142058.142 | 257599.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068446-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº408003 , AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CALCURRUPE BAJO, LAGO RANCO | 408003 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 229035 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA OCS SPA | 95 | - | 2026-12-04 | 0 | RANCO | LAGO RANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33633.858 | 33633.858 | 195400.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | ' | ' | -- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MEHUÍN BAJO MARIQUINA | [23 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847.928 | 0 | 5000 | 0 | 50000 | 57847.928 | 1650000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACION MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA | 408008 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 325000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847.928 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 7847.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 2848 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847.928 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 7847.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068450-0 | '02 | '004 | AMPLIACION MEJORAMIENTO SSR MEHUIN BAJO, MARIQUINA | 408007 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2309914 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | VALDIVIA | MARIQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | [23 empty] | 0 | 1260000 | 0 | 0 | 115902.914 | 141262.557 | 91109.665 | 113701.097 | 104462.845 | 149407.593 | 192407.593 | 232407.593 | 121293.511 | 218044.632 | 1480000 | 1880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 24729.696 | 22952.965 | 28734.209 | 23249.333 | 26568.811 | 22407.593 | 22407.593 | 22407.593 | 28497.575 | 8044.632 | 230000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | 408013 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 378182 | Propuesta publica | 409926 | IPC | 40 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 480 | 2026-01-21 | 2027-05-16 | 29.87 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 24729.696 | 22952.965 | 28734.209 | 23249.333 | 26568.811 | 22407.593 | 22407.593 | 22407.593 | 28497.575 | 8044.632 | 230000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 91173.218 | 118309.592 | 62375.456 | 90451.764 | 77894.034 | 127000 | 170000 | 210000 | 92795.936 | 210000 | 1250000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068452-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SSR CHOSHUENCO PANGUIPULLI | 408011 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-06-06 | 1797600 | Propuesta publica | 2263868 | IPC | 2 | 2025-08-05 | 2025-11-24 | 180699 | SCHWERTER SPA. | 480 | 2025-11-25 | 2027-03-20 | 16.42 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 91173.218 | 118309.592 | 62375.456 | 90451.764 | 77894.034 | 127000 | 170000 | 210000 | 92795.936 | 210000 | 1250000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | ' | ' | AMPLIACION APR CRUCERO COMUNA DE RIO BUENO | [23 empty] | 0 | 401500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 10 | 55010 | 150000 | 2200000 | 2855000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 150000 | 2200000 | 2855000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068474-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR CRUCERO, RIO BUENO TERCER LLAMADO | 396399 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 5205000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 150000 | 2200000 | 2855000 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR RUNCA LINGUENTO COMUNA DE MAFIL | [23 empty] | 0 | 1260000 | 0 | 0 | 163772.534 | 174595.512 | 240382.218 | 211554.928 | 117028.9 | 115781 | 58530.704 | 279127.698 | 269546.653 | 43876.853 | 1674197 | 2557575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407.049 | 17028.9 | 15781 | 17028.9 | 22448.451 | 17028.9 | 18276.8 | 115000 | 322575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafíl | 408100 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-06-27 | 264561 | Propuesta publica | 263918 | IPC | 958 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 480 | 2026-05-15 | 2027-09-07 | 2.7 | VALDIVIA | MAFIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407.049 | 17028.9 | 15781 | 17028.9 | 22448.451 | 17028.9 | 18276.8 | 115000 | 322575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 163772.534 | 174595.512 | 240382.218 | 204147.879 | 100000 | 100000 | 41501.804 | 256679.247 | 252517.753 | 25600.053 | 1559197 | 2235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '004 | Ampliacion y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafil | 408099 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-06-06 | 2004819 | Propuesta publica | 2983383 | IPC | 4 | 2025-08-05 | 2026-01-08 | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 480 | 2026-01-13 | 2027-05-08 | 25.4 | VALDIVIA | MAFIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 163772.534 | 174595.512 | 240382.218 | 204147.879 | 100000 | 100000 | 41501.804 | 256679.247 | 3500 | 25600.053 | 1310179.247 | 2235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40068484-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº408099 , Ampliacion y Mejoramiento SSR Runca Linguento, Mafil | 408099 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 249018 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | -480 | - | 2027-05-08 | 0 | VALDIVIA | MAFIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249017.753 | 0 | 249017.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069176-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR EL TREBOL COMUNA DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 114898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44543.125 | 0 | 30781.875 | 0 | 75325 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069176-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 114898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44543.125 | 0 | 30781.875 | 0 | 75325 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069176-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN SSR EL TRÉBOL, LOS LAGOS | 416628 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-08-27 | 2025-10-10 | 164550 | Propuesta publica | 156323 | IPC | 1896 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 7567 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 590 | 2025-11-10 | 2027-06-23 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44543.125 | 0 | 30781.875 | 0 | 75325 | 100914.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069176-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº416628 , DISEÑO CONSTRUCCIÓN SSR EL TRÉBOL, LOS LAGOS | 416628 | Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | - | - | 14086 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | -590 | - | 2027-06-23 | 0 | VALDIVIA | LOS LAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14085.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069678-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FILOMENA, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 1066430 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069678-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 1066430 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069678-0 | '02 | '004 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA FILOMENA, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 396268 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1366440 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 300000 | 1066430 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069681-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PINDACO, RIO BUENO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069681-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069681-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PINDACO COMUNA DE RÍO BUENO Y DE ALTOS DE SANTA ELVIRA COMUNA DE VALDIVIA (Estudio Hidrogeológico) | 422044 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 33000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069682-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR ROFUCO BAJO COMUNA LA UNION | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 80000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069682-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 80000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069682-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ROFUCO BAJO LA UNION (Etapa Diseño) | 414749 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Adjudicación | 2026-03-25 | 2026-05-13 | 120000 | Propuesta publica | 143950 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. | 540 | 2026-06-05 | 2027-11-27 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 80000 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069684-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLONQUEN, PANGUIPULLI | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069684-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40069684-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLONQUÉN Y TAYOS BAJOS COMUNA DE PANGUIPULLI (Estudio Hidrogeológico) | 419692 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 33000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 16490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40070779-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR LOCALIDADES DE DAGLIPULLI, CHAQUEAN, TRES VENTANAS, CENTINELA, LA UNION | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 12510 | 19220 | 168000 | 2150000 | 2550000 | 4164247 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40070779-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 18000 | 150000 | 50000 | 92163 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40070779-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SSR LOCALIDADES DE DAGLIPULLI, CHAQUEAN, TRES VENTANAS, CENTINELA, LA UNIÓN | 371185 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 322663 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 18000 | 150000 | 50000 | 92163 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40070779-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40070779-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40070779-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 150000 | 2000000 | 2500000 | 4072084 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40070779-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SSR LOCALIDADES DE DAGLIPULLI, CHAQUEAN, TRES VENTANAS, CENTINELA, LA UNIÓN | 359644 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 8722084 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 150000 | 2000000 | 2500000 | 4072084 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071198-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR CONTRA CORONEL COMUNA RIO BUENO | [23 empty] | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15706.425 | 102587.611 | 103979.604 | 332030.371 | 227757.83 | 48343.634 | 49594.525 | 880000 | 1099620.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071198-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 10000 | 80000 | 99620.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071198-0 | '02 | '002 | AIF Construcción SSR Contra Coronel | 419578 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-04-08 | 2026-05-15 | 143098 | Propuesta publica | 140700 | IPC | 1221 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 300 | 2026-06-18 | 2027-04-14 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 15000 | 10000 | 80000 | 99620.5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071198-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15706.425 | 87587.611 | 88979.604 | 317030.371 | 217757.83 | 33343.634 | 39594.525 | 800000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071198-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SSR CONTRA CORONEL, RIO BUENO | 418694 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-19 | 2025-12-17 | 1402307 | Propuesta publica | 1591001 | IPC | 495 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA | 300 | 2026-03-27 | 2027-01-21 | 0.96 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15706.425 | 87587.611 | 88979.604 | 317030.371 | 217757.83 | 33343.634 | 39594.525 | 800000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR CUINCO COMUNA DE LA UNION | [23 empty] | 0 | 55861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861 | 0 | 50000 | 55861 | 1650000 | 282017 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 150000 | 82017 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUINCO, LA UNIÓN | 419694 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 229408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 150000 | 82017 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861 | 0 | 0 | 5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5861 | 0 | 0 | 5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071214-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CUINCO, LA UNIÓN | 419693 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1572425 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | RANCO | LA UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 1500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071283-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA COMUNA RÍO BUENO | [23 empty] | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 180000 | 330000 | 1650000 | 639455 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071283-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 150000 | 89455 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071283-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA, COMUNA RÍO BUENO | 396388 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 229408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 150000 | 89455 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071283-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 1500000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071283-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE PURO CHILE-VICTORIA, COMUNA RÍO BUENO | 408443 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2015551 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 1500000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071322-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR LAGO NELTUME COMUNA DE PANGUIPULLI | [23 empty] | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 165000 | 215000 | 530000 | 1100000 | 593900 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071322-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 100000 | 93900 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071322-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAGO NELTUME, PANGUIPULLI | 421148 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 223900 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 457 | 2026-11-01 | 2028-02-01 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 100000 | 93900 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071322-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 200000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071322-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS RURALES DE LAGO NELTUME, PANGUIPULLI | 421150 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-22 | 2026-06-18 | 1563427 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 420 | 2026-07-22 | 2027-09-15 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 200000 | 500000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071492-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR NIEBLA LOS MOLINOS COMUNA DE VALDIVIA | [23 empty] | 0 | 403757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 446894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071492-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 403757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 446894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40071492-0 | '02 | '004 | HABILITACIÓN CAPTACIONES NIEBLA, VALDIVIA, TERCER LLAMADO | 426756 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-30 | 2026-02-12 | 357723 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 210 | 2026-03-13 | 2026-10-09 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 446894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SSR ROPULLI PICHIQUEMA COMUNA DE PAILLACO | [23 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 50000 | 90000 | 880000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 180000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ROPULLI - PICHIQUEMA, PAILLACO | 396380 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 229408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 427 | 2026-12-01 | 2028-02-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 180000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 700000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073455-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL ROPULLI - PICHIQUEMA, PAILLACO | 396242 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 891677 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 700000 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073840-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE RUTA 5 SUR PAILLACO | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 30000 | 38350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073840-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 30000 | 38350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073840-0 | '02 | '002 | DISEÑO CONSTRUCCIÓN SSR RUTA 5 SUR, PAILLACO, SEGUNDO LLAMADO | 415093 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 68350 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 | VALDIVIA | PAILLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 30000 | 38350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073851-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO COMUNA DE RÍO BUENO | [23 empty] | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 180000 | 330000 | 1100000 | 643837 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073851-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 100000 | 143837 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073851-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO | 396356 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 229408 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 100000 | 143837 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073851-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40073851-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL HUECHUL, COMUNA DE RIO BUENO | 396404 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1655898 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-11-01 | 2028-01-01 | 0 | RANCO | RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 300000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075307-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REBELLIN, VALDIVIA | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 226810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075307-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 226810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075307-0 | '02 | '002 | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE EL REBELLIN, VALDIVIA (SONDAJE) | 396379 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 226820 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 182 | 2026-12-01 | 2027-06-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 226810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075308-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR LOS TAYOS ALTOS PANGUIPULLI | [23 empty] | 0 | 200458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 50458 | 200458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075308-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 50458 | 200458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075308-0 | '02 | '004 | Sondaje SSR Los Tayos Altos Panguipulli | 422017 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-03-09 | 2026-04-21 | 180000 | Propuesta publica | 155054 | SR | 1066 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 180 | 2026-05-29 | 2026-11-25 | 0 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 50458 | 200458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075398-0 | ' | ' | AMPLIACION SSR LLIFEN FUTRONO | [23 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075398-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Ríos | 40075398-0 | '02 | '002 | DISEÑO HABILITACION CAPTACION COMPLEMENTARIA SSR LLIFEN, FUTRONO | 414751 | Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2026-04-08 | 2026-05-15 | 50000 | Propuesta publica | 48400 | SR | 1222 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0 | AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA | 180 | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 0 | RANCO | FUTRONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE HUILLINCO, COMUNA DE OSORNO | [23 empty] | 119811.461 | 1927700 | 0 | 39008.075 | 426096.385 | 21721.833 | 390614.752 | 227704.527 | 166751.686 | 134474.009 | 155943.134 | 153738.564 | 172872.112 | 149201.923 | 2038127 | 712920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 19837.797 | 300000 | 0 | 39008.075 | 22660.993 | 21721.833 | 20862.779 | 21548.952 | 21943.463 | 20666.016 | 20666.016 | 20666.016 | 61236.534 | 29019.323 | 300000 | 139648.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '002 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco comuna de Osorno | 412379 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-21 | 2025-09-16 | 312625 | Propuesta publica | 409915 | IPC | 2034 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2025-10-20 | 2027-04-13 | 40.25 | OSORNO | OSORNO | 19837.797 | 0 | 0 | 39008.075 | 22660.993 | 21721.833 | 20862.779 | 21548.952 | 21943.463 | 20666.016 | 20666.016 | 20666.016 | 61236.534 | 29019.323 | 300000 | 139648.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 99973.664 | 1627700 | 0 | 0 | 403435.392 | 0 | 369751.973 | 206155.575 | 144808.223 | 113807.993 | 135277.118 | 133072.548 | 111635.578 | 120182.6 | 1738127 | 573271.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 412372 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-04 | 2025-08-13 | 2378558 | Propuesta publica | 2167322 | IPC | 3 | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 0 | SCHWERTER SPA. | 540 | 2025-09-16 | 2027-03-10 | 60.3 | OSORNO | OSORNO | 99973.664 | 0 | 0 | 0 | 403435.392 | 0 | 369751.973 | 206155.575 | 144808.223 | 113807.993 | 135277.118 | 133072.548 | 111635.578 | 120182.6 | 1738127 | 356950.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40017344-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº412372 , Construcción Servicio Sanitario Rural de Huillinco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 412372 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 216320 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | 54 | - | 2027-03-10 | 0 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216320.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE DE LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1850000 | 2266761 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 200000 | 92428 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Llanada Grande comuna de Cochamo Region de Los Lagos | 412596 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 293428 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 200000 | 92428 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1650000 | 2174333 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40019077-0 | '02 | '004 | Construccion Servicio Sanitario Rural Llanada Grande comuna de Cochamo Región de Los Lagos | 412590 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 3825333 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1650000 | 2174333 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUENAO, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | [23 empty] | 79518 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 79518 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027914-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Huenao, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 352461 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-31 | 2022-01-26 | 693792 | Propuesta publica | 900880 | SR | 1469 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 115696 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 745 | 2022-11-22 | 2024-12-06 | 100 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 79518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO) | [23 empty] | 138104.24 | 115712 | 0 | 12349.991 | 0 | 35970.128 | 0 | 0 | 7908.268 | 10907.589 | 6449.661 | 16130.369 | 0 | 4579.403 | 94295.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 138104.24 | 115712 | 0 | 12349.991 | 0 | 35970.128 | 0 | 0 | 7908.268 | 10907.589 | 6449.661 | 16130.369 | 0 | 4579.403 | 94295.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Quicavi-Pasaje 1, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 421554 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2025-08-14 | 2025-09-01 | 90376 | Propuesta publica | 76082 | SR | 1798 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 100 | 2025-09-18 | 2025-12-27 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 54664.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 308179 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 4350 | Trato directo | 4350 | SR | 1554 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 870 | SURALIS S.A | 1961 | 2019-11-28 | 2025-04-11 | 61.11 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.775 | 579.924 | 0 | 579.924 | 0 | 579.924 | 2609.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio de APR de Colonia Río Sur, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 322785 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5075 | Trato directo | 7250 | SR | 992 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 1050 | SURALIS S.A | 1417 | 2020-10-29 | 2024-09-15 | 91.43 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 370850 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 8885 | Trato directo | 7353 | SR | 1643 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SURALIS S.A | 658 | 2022-12-27 | 2024-10-15 | 82.95 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1253.498 | 0 | 0 | 626.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.751 | 0 | 0 | 0 | 1253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Puacura, Comuna de Castro, Región de Los Lagos | 370862 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | Terminado | - | - | 5278 | Trato directo | 4368 | SR | 1625 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 719 | 2022-12-27 | 2024-12-15 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 370864 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5278 | Trato directo | 4368 | SR | 1627 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SURALIS S.A | 751 | 2022-12-27 | 2025-01-16 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 378883 | Los Lagos | A | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 5500 | Trato directo | 5500 | SR | 706 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2861 | SURALIS S.A | 838 | 2023-05-24 | 2025-09-08 | 80 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 1907.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.933 | 549.901 | 0 | 1026.833 | 0 | 0 | 2053.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento del Servicio de APR de Llau Llao, Comuna de Castro Región de Los Lagos | 308110 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-10-16 | 2019-11-06 | 30000 | Propuesta publica | 30000 | SR | 1554 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 5997 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 1961 | 2019-11-28 | 2025-04-11 | 67 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 3999.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.479 | 0 | 3999.48 | 0 | 3999.479 | 11998.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de El Rosario, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 370849 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 44000 | Propuesta publica | 61274 | IPC | 1643 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 658 | 2022-12-27 | 2024-10-15 | 91 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 10905.916 | 0 | 0 | 6746.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5822.91 | 0 | 0 | 0 | 12569.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Natri Bajo, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 370863 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 26000 | Propuesta publica | 36400 | IPC | 1627 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 751 | 2022-12-27 | 2025-01-16 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 4110.652 | 0 | 0 | 4102.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4102.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del SSR de Isla Llingua, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 372705 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Terminado | 2022-12-28 | 2023-01-25 | 48000 | Propuesta publica | 62400 | IPC | 446 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0 | AXIAL INGENIEROS LTDA | 945 | 2023-03-10 | 2025-10-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7005.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7005.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del SSR de Palqui, Comuna de Curaco de Vélez, Región de Los Lagos | 378882 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 35000 | Propuesta publica | 55000 | IPC | 706 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 28610 | ITALO VARGAS MIRANDA | 838 | 2023-05-24 | 2025-09-08 | 76 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 21091.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413.535 | 5778.285 | 0 | 10524.132 | 0 | 0 | 21715.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40027928-0 | '02 | '002 | Diseño de Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Carelmapu, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 387612 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 67227 | Propuesta publica | 95795 | IPC | 1746 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 0 | HIDROGESTION SPA | 798 | 2023-12-29 | 2026-03-06 | 98 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 39023.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28964.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28964.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON | [23 empty] | 0 | 5958 | 0 | 5957.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5958 | 0 | 5957.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40029776-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Chalihue, Comuna Puqueldón, Región de Los Lagos | 376116 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 1239744 | Propuesta publica | 1481318 | IPC | 1204 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 151049 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 510 | 2023-09-10 | 2025-02-01 | 100 | CHILOE | PUQUELDON | 0 | 0 | 0 | 5957.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE | [23 empty] | 0 | 652 | 0 | 0 | 651.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 652 | 0 | 0 | 651.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033603-0 | '02 | '004 | Construcción Sistema de Agua Potable Rural Puchauran, Comuna de Dalcahue, Región de Los Lagos | 376123 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2023-03-24 | 2023-04-17 | 1501867 | Propuesta publica | 1759901 | IPC | 1244 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 191374 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 360 | 2023-09-21 | 2024-09-15 | 100 | CHILOE | DALCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033642-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE | [23 empty] | 136216.608 | 2788217 | 0 | 15987.618 | 227499.024 | 276276.181 | 268087.329 | 212371.086 | 225000 | 282106.168 | 295862.513 | 292409.392 | 295368.19 | 230850.499 | 2621818 | 1294124.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033642-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 288217 | 0 | 15987.618 | 24882.824 | 24092.054 | 25064.508 | 25484.133 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 47705.863 | 288217 | 221397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033642-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable El Varal, Comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 417202 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 302258 | Propuesta publica | 495516 | IPC | 2684 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 540 | 2025-12-31 | 2027-06-24 | 25.92 | PALENA | HUALAIHUE | 0 | 0 | 0 | 15987.618 | 24882.824 | 24092.054 | 25064.508 | 25484.133 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 47705.863 | 288217 | 221397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033642-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 136216.608 | 2500000 | 0 | 0 | 202616.2 | 252184.127 | 243022.821 | 186886.953 | 200000 | 257106.168 | 270862.513 | 267409.392 | 270368.19 | 183144.636 | 2333601 | 1072727.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033642-0 | '02 | '004 | Construccion Servicio Sanitario Rural El Varal comuna de Hualaihue Región de Los Lagos | 417197 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-30 | 2025-09-01 | 3265515 | Propuesta publica | 3511491 | IPC | 4 | 2025-09-10 | 2025-10-02 | 0 | SCHWERTER SPA. | 540 | 2025-10-03 | 2027-03-27 | 30.06 | PALENA | HUALAIHUE | 136216.608 | 0 | 0 | 0 | 202616.2 | 252184.127 | 243022.821 | 186886.953 | 200000 | 257106.168 | 270862.513 | 267409.392 | 270368.19 | 183144.636 | 2333601 | 1072727.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE QUIHUA 2 RIO YALE, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1767301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 253409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 412603 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 254409 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-12-01 | 2028-03-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 253409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1513892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033644-0 | '02 | '004 | Construccion Servicio Sanitario Rural Canal Quihua 2 Rio Yale comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 412601 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1514892 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-12-01 | 2027-11-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1513892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | [23 empty] | 728788.493 | 2305133 | 0 | 374255.493 | 269316.144 | 218227.59 | 321773.574 | 328917.849 | 317927.043 | 186243.391 | 121504.445 | 56765.5 | 36273.979 | 60903.712 | 2292108.72 | 1144950.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 28797.921 | 180000 | 0 | 25593.634 | 17204.455 | 19428.996 | 17571.528 | 16930.447 | 17828.433 | 16765.5 | 16765.5 | 16765.5 | 6273.979 | 8872.028 | 180000 | 89373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 405764 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-23 | 2025-06-18 | 253825 | Propuesta publica | 289833 | IPC | 2033 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 510 | 2025-10-20 | 2027-03-14 | 48.48 | OSORNO | RIO NEGRO | 28797.921 | 0 | 0 | 25593.634 | 17204.455 | 19428.996 | 17571.528 | 16930.447 | 17828.433 | 16765.5 | 16765.5 | 16765.5 | 6273.979 | 8872.028 | 180000 | 89373.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 699990.572 | 2125133 | 0 | 348661.859 | 252111.689 | 198798.594 | 304202.046 | 311987.402 | 300098.61 | 169477.891 | 104738.945 | 40000 | 30000 | 52031.684 | 2112108.72 | 1055576.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40033650-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Servicio Sanitario Rural de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos | 405665 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-31 | 2025-05-07 | 3254248 | Propuesta publica | 3798604 | IPC | 2 | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 0 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 540 | 2025-08-19 | 2027-02-10 | 74.7 | OSORNO | RIO NEGRO | 699990.572 | 0 | 0 | 348661.859 | 252111.689 | 198798.594 | 304202.046 | 311987.402 | 300098.61 | 169477.891 | 104738.945 | 40000 | 30000 | 52031.684 | 2112108.72 | 1055576.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035577-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE PETANES COMUNA DE CHONCHI | [23 empty] | 414361.724 | 1529782 | 0 | 306054.282 | 133825.245 | 144809.53 | 174172.504 | 511379.274 | 97239.291 | 18421.556 | 79866.405 | 19879.699 | 18421.556 | 25712.658 | 1529782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035577-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 14366.382 | 221276 | 0 | 24143.409 | 23814.126 | 17017.539 | 18552.294 | 18649.932 | 19124.144 | 18421.556 | 18421.556 | 18997.23 | 18421.556 | 25712.658 | 221276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035577-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Agua Potable Petanes, Comuna de Chonchi | 414348 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-14 | 2025-09-10 | 192417 | Propuesta publica | 227535 | IPC | 2171 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 360 | 2025-11-06 | 2026-11-01 | 58.66 | CHILOE | CHONCHI | 14366.382 | 0 | 0 | 24143.409 | 23814.126 | 17017.539 | 18552.294 | 18649.932 | 19124.144 | 18421.556 | 18421.556 | 18997.23 | 18421.556 | 25712.658 | 221276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035577-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 399995.342 | 1308506 | 0 | 281910.873 | 110011.119 | 127791.991 | 155620.21 | 492729.342 | 78115.147 | 0 | 61444.849 | 882.469 | 0 | 0 | 1308506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40035577-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Petanes, Comuna de Chonchi, Región de Los Lagos | 414347 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-30 | 2025-08-06 | 1523701 | Propuesta publica | 1627061 | IPC | 1596 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 61445 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 360 | 2025-08-19 | 2026-08-14 | 91.73 | CHILOE | CHONCHI | 399995.342 | 0 | 0 | 281910.873 | 110011.119 | 127791.991 | 155620.21 | 492729.342 | 78115.147 | 0 | 61444.849 | 882.469 | 0 | 0 | 1308506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COMUNA DE COCHAMO | [23 empty] | 17004.635 | 2107588 | 0 | 9894.713 | 217763.163 | 363487.708 | 168694.428 | 103252.119 | 224962.611 | 119097.292 | 394019.279 | 260552.389 | 229609.95 | 131788.348 | 2223122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 238509 | 0 | 9894.713 | 13750.611 | 24681.643 | 20990.474 | 20569.172 | 22950.816 | 22950.816 | 22950.816 | 22950.816 | 30457.038 | 26362.085 | 238509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche comuna de Cochamo | 412516 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 160726 | Propuesta publica | 229509 | IPC | 2683 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | HMG INGENIEROS LTDA. | 360 | 2025-12-31 | 2026-12-26 | 46.8 | LLANQUIHUE | COCHAMO | 0 | 0 | 0 | 9894.713 | 13750.611 | 24681.643 | 20990.474 | 20569.172 | 22950.816 | 22950.816 | 22950.816 | 22950.816 | 30457.038 | 26362.085 | 238509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 17004.635 | 1869079 | 0 | 0 | 204012.552 | 338806.065 | 147703.954 | 82682.947 | 202011.795 | 96146.476 | 371068.463 | 237601.573 | 199152.912 | 105426.263 | 1984613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos | 412514 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-25 | 2025-09-01 | 1884461 | Propuesta publica | 1880079 | IPC | 6 | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 0 | SCHWERTER SPA. | 360 | 2025-10-28 | 2026-10-23 | 54.39 | LLANQUIHUE | COCHAMO | 17004.635 | 0 | 0 | 0 | 204012.552 | 338806.065 | 147703.954 | 82682.947 | 202011.795 | 96146.476 | 371068.463 | 237601.573 | 199152.912 | 0 | 1879186.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40038434-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº412514 , Construcción Servicio Sanitario Rural de El Queche, Comuna de Cochamó, Región de Los Lagos | 412514 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 94874 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SCHWERTER SPA. | 0 | - | 2026-10-23 | 0 | LLANQUIHUE | COCHAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105426.263 | 105426.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13) | [23 empty] | 29778.61 | 2824399 | 0 | 9494.392 | 163804.674 | 242582.876 | 409775.281 | 24212.926 | 542917.638 | 265458.753 | 259571.501 | 254088.977 | 277838.835 | 374653.147 | 2824399 | 1852022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 324399 | 0 | 9494.392 | 20553.968 | 20548.245 | 29091.773 | 24212.926 | 23882.448 | 27838.836 | 27838.835 | 27838.835 | 27838.835 | 85259.907 | 324399 | 114981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 396262 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-07 | 2025-09-04 | 325146 | Propuesta publica | 425398 | IPC | 2682 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA | 540 | 2025-12-31 | 2027-06-24 | 29.45 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 0 | 0 | 0 | 9494.392 | 20553.968 | 20548.245 | 29091.773 | 24212.926 | 23882.448 | 27838.836 | 27838.835 | 27838.835 | 27838.835 | 85259.907 | 324399 | 114981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 29778.61 | 2500000 | 0 | 0 | 143250.706 | 222034.631 | 380683.508 | 0 | 519035.19 | 237619.917 | 231732.666 | 226250.142 | 250000 | 289393.24 | 2500000 | 1737041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 416599 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-22 | 2025-05-28 | 3164458 | Propuesta publica | 3900140 | IPC | 5 | 2025-09-24 | 2025-10-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 540 | 2025-10-16 | 2027-04-09 | 36.54 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 29778.61 | 0 | 0 | 0 | 143250.706 | 222034.631 | 380683.508 | 0 | 519035.19 | 237619.917 | 231732.666 | 226250.142 | 250000 | 289393.24 | 2500000 | 1367216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060209-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº416599 , Mejoramiento y Ampliación SSR de Bahía Mansa, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | 416599 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 390014 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 0 | - | 2027-04-09 | 0 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE CHIFCA, COMUNA DE SAN PABLO | [23 empty] | 0 | 40350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 40000 | 40350 | 1118237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 164844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifca comuna de San Pablo | 430376 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 174844 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2026-11-01 | 2027-07-01 | 0 | OSORNO | SAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 164844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 953393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060211-0 | '02 | '004 | Construcción Servicio Sanitario Rural de Chifca comuna de San Pablo | 430375 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 983393 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2026-11-01 | 2027-07-01 | 0 | OSORNO | SAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 953393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060861-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL EL TIGRE COMUNA DE PALENA | [23 empty] | 0 | 42369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12431.894 | 0 | 0 | 29937.106 | 42369 | 81103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060861-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 42369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12431.894 | 0 | 0 | 29937.106 | 42369 | 81103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060861-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Tigre comuna de Palena | 412542 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 84034 | Propuesta publica | 119972 | IPC | 1205 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 470 | 2026-07-01 | 2027-10-14 | 0 | PALENA | PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12431.894 | 0 | 0 | 29937.106 | 42369 | 81103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | ' | ' | -- INSTALACION SSR DE AGUA POTABLE EL LIMITE COMUNA DE FUTALEUFU | [23 empty] | 0 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40281 | 55350 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 350 | SinInf |  | -- | // | 350 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 55000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060919-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de El Limite comuna de Futaleufú | 435452 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2026-06-18 | 2026-07-20 | 100000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 470 | 2026-09-04 | 2027-12-18 | 0 | PALENA | FUTALEUFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 55000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060974-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS ANGELES (ISLA QUEHUI), COMUNA DE CASTRO | [23 empty] | 0 | 32916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9924.8 | 13066.4 | 9924.8 | 0 | 32916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060974-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 32916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9924.8 | 13066.4 | 9924.8 | 0 | 32916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40060974-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Los Angeles (Isla Quehui) extensión Los Esteros Peldehue y San Miguel comuna de Castro | 412554 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 23530 | Propuesta publica | 31416 | IPC | 1212 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 120 | 2026-07-02 | 2026-10-30 | 0 | CHILOE | CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9924.8 | 13066.4 | 9924.8 | 0 | 32916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO | [23 empty] | 420321.66 | 273420 | 0 | 0 | 54256.419 | 42038.22 | 24766.296 | 0 | 152359.065 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 278420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 420321.66 | 273420 | 0 | 0 | 54256.419 | 42038.22 | 24766.296 | 0 | 152359.065 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 278420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061294-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Regulación SSR Polloico, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 415862 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-14 | 2025-04-08 | 381047 | Propuesta publica | 557658 | IPC | 1404 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 125880 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 268 | 2025-07-25 | 2026-04-19 | 95.44 | OSORNO | OSORNO | 420321.66 | 0 | 0 | 0 | 54256.419 | 42038.22 | 24766.296 | 0 | 152359.065 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 278420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061946-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE DE HUELECO, QUILEN, TRECAIMO Y PUFAYO, COMUNA DE SAN PABLO | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 26074.813 | 0 | 0 | 0 | 25699.601 | 0 | 0 | 0 | 27312.645 | 20912.941 | 100000 | 60469.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061946-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 26074.813 | 0 | 0 | 0 | 25699.601 | 0 | 0 | 0 | 27312.645 | 20912.941 | 100000 | 60469.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40061946-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA SSR DE AGUA POTABLE HUELECO QUILEN TRECAIMO Y PUFAYO COMUNA DE SAN PABLO | 418702 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 90000 | Propuesta publica | 151175 | IPC | 2673 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. | 400 | 2025-12-29 | 2027-02-02 | 17 | OSORNO | SAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 26074.813 | 0 | 0 | 0 | 25699.601 | 0 | 0 | 0 | 27312.645 | 20912.941 | 100000 | 60469.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | ' | ' | CONSTRUCCION ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023) | [23 empty] | 0 | 750324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104918.109 | 100000 | 21056.606 | 100000 | 100000 | 281575.673 | 42773.612 | 750324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 750324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104918.109 | 100000 | 21056.606 | 100000 | 100000 | 281575.673 | 42773.612 | 750324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40062419-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Las Quemas Bajas comuna de Osorno Región de Los Lagos | 424027 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 642395 | Propuesta publica | 704753 | IPC | 424 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 210 | 2026-03-10 | 2026-10-06 | 38.51 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104918.109 | 100000 | 21056.606 | 100000 | 100000 | 281575.673 | 42773.612 | 750324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | ' | ' | CONSERVACION G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023) | [23 empty] | 0 | 453461 | 0 | 0 | 21672.258 | 40508.152 | 64697.61 | 125332.338 | 121970.318 | 20062 | 79280.324 | 0 | 0 | 4066.146 | 477589.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 453461 | 0 | 0 | 21672.258 | 40508.152 | 64697.61 | 125332.338 | 121970.318 | 20062 | 79280.324 | 0 | 0 | 4066.146 | 477589.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | '02 | '004 | Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 419456 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-19 | 2025-07-17 | 305877 | Propuesta publica | 444461 | IPC | 2654 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0 | SACRAMENTO CONSULTORES LTDA. | 180 | 2025-12-24 | 2026-06-22 | 86.11 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 21672.258 | 40508.152 | 64697.61 | 125332.338 | 121970.318 | 0 | 79280.324 | 0 | 0 | 4066.146 | 457527.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063550-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº419456 , Conservación G2-2024 SSR de Teupa, Coinco Alto y Trincao, Provincia de Chiloé (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 419456 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 20062 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SACRAMENTO CONSULTORES LTDA. | 9 | - | 2026-06-22 | 0 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN | [23 empty] | 390375.804 | 158971 | 0 | 41290.507 | 38895.214 | 0 | 0 | 0 | 78785.279 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 160971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 390375.804 | 158971 | 0 | 41290.507 | 38895.214 | 0 | 0 | 0 | 78785.279 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 160971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063626-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Coyam, Comuna de Maullín, Región de Los Lagos | 410301 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-17 | 2025-04-09 | 349030 | Propuesta publica | 490389 | IPC | 1406 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 48971 | LUIS CAMPOS ESPINOZA E HIJOS LIMITADA | 210 | 2025-07-25 | 2026-02-20 | 94.43 | LLANQUIHUE | MAULLIN | 390375.804 | 0 | 0 | 41290.507 | 38895.214 | 0 | 0 | 0 | 78785.279 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 160971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR PUNTA QUIHUA, COMUNA DE CALBUCO (RES. DOH 1012/2023) | [23 empty] | 168476.745 | 598438 | 0 | 0 | 0 | 136256.61 | 356110.997 | 71600 | 38269.132 | 0 | 17692.261 | 0 | 0 | 0 | 619929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 168476.745 | 598438 | 0 | 0 | 0 | 136256.61 | 356110.997 | 71600 | 38269.132 | 0 | 17692.261 | 0 | 0 | 0 | 619929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 410302 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 668514 | Propuesta publica | 756955 | IPC | 1854 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO AUSTRAL SPA | 210 | 2025-10-03 | 2026-05-01 | 99.6 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 168476.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136256.61 | 356110.997 | 71600 | 38269.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602236.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40063854-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº410302 , Conservación Estanque SSR Punta Quihua, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 410302 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 12692 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO AUSTRAL SPA | 0 | - | 2026-05-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17692.261 | 0 | 0 | 0 | 17692.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE AYACARA, COMUNA DE CHAITÉN | [23 empty] | 789126.055 | 2111690 | 0 | 359205.982 | 283176.323 | 273231.593 | 254126.334 | 186020.552 | 211608.991 | 101480.341 | 402248.852 | 251372.032 | 0 | 0 | 2322471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 89150.096 | 310867 | 0 | 47075.715 | 29901.626 | 27316.571 | 31296.405 | 29756.118 | 31451.787 | 30190 | 30190 | 53688.778 | 0 | 0 | 310867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '002 | AIF Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 401831 | Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-11 | 2025-08-08 | 595713 | Propuesta publica | 390938 | IPC | 1713 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA | 390 | 2025-09-03 | 2026-09-28 | 72.12 | PALENA | CHAITEN | 89150.096 | 0 | 0 | 47075.715 | 29901.626 | 27316.571 | 31296.405 | 29756.118 | 31451.787 | 30190 | 30190 | 53688.778 | 0 | 0 | 310867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 699975.959 | 1800823 | 0 | 312130.267 | 253274.697 | 245915.022 | 222829.929 | 156264.434 | 180157.204 | 71290.341 | 372058.852 | 197683.254 | 0 | 0 | 2011604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 401829 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-14 | 2025-05-28 | 2402429 | Propuesta publica | 2473851 | IPC | 1 | 2025-06-23 | 2025-07-15 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 390 | 2025-07-16 | 2026-08-10 | 82.09 | PALENA | CHAITEN | 699975.959 | 0 | 0 | 312130.267 | 253274.697 | 245915.022 | 222829.929 | 156264.434 | 180157.204 | 71290.341 | 372058.852 | 0 | 0 | 0 | 1813920.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40064742-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº401829 , Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural Ayacara, Comuna de Chaitén (Resolución N° 1012/2023 / Glosa 13) | 401829 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 180781 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A. | 0 | - | 2026-08-10 | 0 | PALENA | CHAITEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197683.254 | 0 | 0 | 197683.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065561-0 | ' | ' | CONSERVACION SSR QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE, PROVINCIA DE CHILOE | [23 empty] | 47502.813 | 489760 | 0 | 0 | 292567.408 | 0 | 81287.082 | 115732.222 | 0 | 173.288 | 4417 | 0 | 0 | 0 | 494177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065561-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 47502.813 | 489760 | 0 | 0 | 292567.408 | 0 | 81287.082 | 115732.222 | 0 | 173.288 | 4417 | 0 | 0 | 0 | 494177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40065561-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque SSR Quetalco, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 410304 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 442763 | Propuesta publica | 507830 | IPC | 1823 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 21693 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 231 | 2025-09-25 | 2026-05-14 | 100 | CHILOE | DALCAHUE | 47502.813 | 0 | 0 | 0 | 292567.408 | 0 | 81287.082 | 115732.222 | 0 | 173.288 | 4417 | 0 | 0 | 0 | 494177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066682-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL AUCHAC, COMUNA DE QUELLON | [23 empty] | 19563.867 | 95844 | 0 | 19710.291 | 0 | 0 | 18767.423 | 11880.651 | 0 | 0 | 0 | 45485.635 | 0 | 0 | 95844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066682-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 19563.867 | 95844 | 0 | 19710.291 | 0 | 0 | 18767.423 | 11880.651 | 0 | 0 | 0 | 45485.635 | 0 | 0 | 95844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066682-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Auchac comuna de Quellón | 404996 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-03 | 2025-01-17 | 80000 | Propuesta publica | 111860 | IPC | 1405 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 400 | 2025-07-24 | 2026-08-28 | 60 | CHILOE | QUELLON | 19563.867 | 0 | 0 | 19710.291 | 0 | 0 | 18767.423 | 11880.651 | 0 | 0 | 0 | 45485.635 | 0 | 0 | 95844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066742-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | [23 empty] | 34822.465 | 68278 | 0 | 0 | 16578.966 | 0 | 0 | 10595.76 | 0 | 0 | 41103.274 | 0 | 0 | 0 | 68278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066742-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 34822.465 | 68278 | 0 | 0 | 16578.966 | 0 | 0 | 10595.76 | 0 | 0 | 41103.274 | 0 | 0 | 0 | 68278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40066742-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Villa Quinchao comuna de Quinchao | 405015 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-12-03 | 2024-12-23 | 80000 | Propuesta publica | 99960 | IPC | 1101 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 400 | 2025-06-06 | 2026-07-11 | 60 | CHILOE | QUINCHAO | 34822.465 | 0 | 0 | 0 | 16578.966 | 0 | 0 | 10595.76 | 0 | 0 | 41103.274 | 0 | 0 | 0 | 68278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067254-0 | ' | ' | CONSERVACIÓN G3-2024 SSR CURAMO, COMUNA DE ANCUD Y SSR LLIUCO, COMUNA DE QUEMCHI | [23 empty] | 0 | 277500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 117500 | 277500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067254-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 277500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 117500 | 277500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067254-0 | '02 | '004 | Conservación G3-2024 SSR Curamó, Comuna de Ancud y SSR Lliuco, Comuna de Quemchi, Región de Los Lagos | 424557 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 220043 | Propuesta publica | 272504 | IPC | 1201 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 180 | 2026-07-02 | 2026-12-29 | 0 | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 117500 | 277500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067937-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | [23 empty] | 0 | 200448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 30448 | 200448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067937-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 200448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 30448 | 200448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067937-0 | '02 | '004 | Construcción de Pozo Servicio Sanitario Rural de Mocopulli Comuna de Dalcahue | 430817 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-05 | 2026-07-06 | 200448 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 140 | 2026-09-01 | 2027-01-19 | 0 | CHILOE | DALCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 90000 | 30448 | 200448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067950-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SSR TRUMAO, COMUNA DE SAN PABLO | [23 empty] | 90162.215 | 678536 | 0 | 101306.472 | 42551.964 | 276837.644 | 77920.27 | 167670.084 | 0 | 12249.566 | 22303 | 0 | 6379.543 | 0 | 707218.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067950-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 90162.215 | 678536 | 0 | 101306.472 | 42551.964 | 276837.644 | 77920.27 | 167670.084 | 0 | 12249.566 | 22303 | 0 | 6379.543 | 0 | 707218.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067950-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Trumao comuna de San Pablo | 407068 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 690401 | Propuesta publica | 758937 | IPC | 1822 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 240 | 2025-09-25 | 2026-05-23 | 97.55 | OSORNO | SAN PABLO | 90162.215 | 0 | 0 | 101306.472 | 42551.964 | 276837.644 | 77920.27 | 167670.084 | 0 | 12249.566 | 0 | 0 | 6379.543 | 0 | 684915.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067950-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº407068 , Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Trumao comuna de San Pablo | 407068 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 19303 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 0 | - | 2026-05-23 | 0 | OSORNO | SAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22303 | 0 | 0 | 0 | 22303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067994-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGONI, COMUNA DE QUEILEN | [23 empty] | 0 | 73710 | 0 | 0 | 20044.988 | 0 | 17355.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23086 | 13223.244 | 73710 | 45993.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067994-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 73710 | 0 | 0 | 20044.988 | 0 | 17355.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23086 | 13223.244 | 73710 | 45993.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40067994-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Agoni comuna de Queilen | 416587 | Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 90000 | Propuesta publica | 116204 | IPC | 2414 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0 | SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. | 400 | 2025-11-27 | 2027-01-01 | 31.34 | CHILOE | QUEILEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 20044.988 | 0 | 17355.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23086 | 13223.244 | 73710 | 45993.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40068499-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL HUAYUN, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 294449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71466.007 | 32744.528 | 31039.984 | 68960.016 | 90238.581 | 0 | 0 | 294449.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40068499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 294449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71466.007 | 32744.528 | 31039.984 | 68960.016 | 90238.581 | 0 | 0 | 294449.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40068499-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural Huayun comuna de Calbuco Región de Los Lagos | 424254 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-17 | 2025-11-13 | 214822 | Propuesta publica | 286449 | IPC | 359 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SUAZO LIMITADA | 210 | 2026-02-26 | 2026-09-24 | 30 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71466.007 | 32744.528 | 31039.984 | 68960.016 | 90238.581 | 0 | 0 | 294449.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069343-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA | [23 empty] | 72670.216 | 33253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30762.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.15 | 33253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069343-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 72670.216 | 33253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30762.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.15 | 33253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069343-0 | '02 | '004 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Tegualda, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | 411125 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-05-19 | 2025-06-12 | 160795 | Propuesta publica | 105923 | SR | 1323 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0 | EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ | 145 | 2025-07-16 | 2025-12-08 | 100 | LLANQUIHUE | FRESIA | 72670.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30762.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.15 | 33253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069406-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE PALENA, COMUNA DE PALENA | [23 empty] | 0 | 68350 | 0 | 0 | 0 | 69.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 43280.999 | 68350 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069406-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 69.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.999 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069406-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | DISEÑO | -- | - | - |  |  | 350 | SinInf |  | -- | // | 350 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.999 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069406-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 43000 | 68000 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069406-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Palena, Comuna de Palena, Región de Los Lagos. | 433722 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Licitación | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 210085 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 477 | 2026-07-31 | 2027-11-20 | 0 | PALENA | PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 43000 | 68000 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069912-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE POLIZONES, COMUNA DE FRESIA | [23 empty] | 0 | 291984 | 0 | 48212.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243771.68 | 291984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069912-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 291984 | 0 | 48212.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243771.68 | 291984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069912-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Polizones, Comuna de Fresia, Región de Los Lagos | 414350 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-28 | 2025-06-24 | 252281 | Propuesta publica | 284984 | IPC | 2000 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0 | CONSTRUCTORA ANICO SPA | 210 | 2025-10-15 | 2026-05-13 | 16.74 | LLANQUIHUE | FRESIA | 0 | 0 | 0 | 48212.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243771.68 | 291984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069973-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO PTAS CRUCERO PURRANQUE | [23 empty] | 0 | 132733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41947.5 | 0 | 0 | 0 | 90785.5 | 132733 | 205513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069973-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 132733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41947.5 | 0 | 0 | 0 | 90785.5 | 132733 | 205513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069973-0 | '02 | '002 | DISEÑO DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANITARIO DE RECOLECCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE CRUCERO COMUNA DE PURRANQUE | 419096 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-28 | 2025-11-25 | 266708 | Propuesta publica | 338246 | IPC | 437 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0 | CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA | 595 | 2026-03-10 | 2027-10-26 | 0 | OSORNO | PURRANQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41947.5 | 0 | 0 | 0 | 90785.5 | 132733 | 205513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069999-0 | ' | ' | CONSERVACION ESTANQUE SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHOPE CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 49657.236 | 480846 | 0 | 51937.335 | 57201.071 | 221428.053 | 118688.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831 | 0 | 0 | 452086.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069999-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 49657.236 | 480846 | 0 | 51937.335 | 57201.071 | 221428.053 | 118688.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831 | 0 | 0 | 452086.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40069999-0 | '02 | '004 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural de Chope Chechil, comuna de Calbuco | 414351 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-30 | 2025-06-27 | 400225 | Propuesta publica | 524351 | IPC | 2027 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | CONSTRUCTORA PUERTO AUSTRAL SPA | 210 | 2025-10-18 | 2026-05-16 | 94.6 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 49657.236 | 0 | 0 | 51937.335 | 57201.071 | 221428.053 | 118688.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831 | 0 | 0 | 452086.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071943-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE LECHAGUA, COMUNA DE ANCUD | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 140096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071943-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 140096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40071943-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Lechagua comuna de Ancud | 433211 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 155096 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | CHILOE | ANCUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 140096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40072805-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE ASTILLEROS PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE | [23 empty] | 0 | 165139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434.669 | 29868.386 | 120282.465 | 9362.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165948.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40072805-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 165139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434.669 | 29868.386 | 120282.465 | 9362.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165948.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40072805-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Astilleros Punahuel, Comuna de Dalcahue | 418178 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 132515 | Propuesta publica | 157139 | IPC | 311 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 180 | 2026-02-25 | 2026-08-24 | 22.53 | CHILOE | DALCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434.669 | 29868.386 | 120282.465 | 9362.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165948.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40078313-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE PILMAIQUEN, COMUNA DE PUYEHUE | [23 empty] | 0 | 32350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 9600 | 12800 | 9600 | 32350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40078313-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40078313-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Los Lagos |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | FACTIBILIDAD | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40078313-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 12800 | 9600 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40078313-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico (Geofísico) para el Servicio Sanitario Rural de Pilmaiquen comuna de Puyehue | 430788 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Licitación | 2026-06-03 | 2026-07-02 | 32000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 152 | 2026-07-31 | 2026-12-30 | 0 | OSORNO | PUYEHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 12800 | 9600 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079567-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE HORNOPIREN, COMUNA DE HUALAIHUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 150000 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079567-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 150000 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079567-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Hornopiren comuna de Hualaihué | 434197 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 420000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | PALENA | HUALAIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 150000 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079569-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL NUEVA BRAUNAU, COMUNA DE PUERTO VARAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079569-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079569-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeológico y Geofisico para el Servicio Sanitario Rural de Nueva Braunau comuna de Puerto Varas | 434198 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079570-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHUCAHUA, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079570-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40079570-0 | '02 | '004 | Conservación SSR Chucagua comuna de Calbuco | 434247 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 343000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-12-01 | 2027-07-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40080964-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO DE HUICHA, COMUNA DE ANCUD | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40080964-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 40080964-0 | '02 | '004 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Huicha, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 435549 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2026-12-01 | 2027-05-01 | 0 | CHILOE | ANCUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000778-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Agua Potable de Crucero, comuna de Purranque | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11477 | 11477 | 149229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000778-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11477 | 11477 | 149229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000778-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Agua Potable de Crucero comuna de Purranque | 431609 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 160706 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | OSORNO | PURRANQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11477 | 11477 | 149229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000893-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pichicolo extensión Puntilla Pichicolo, comuna de Hualaihué | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000893-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50000893-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingeniería para el Mejoramiento y Ampliación del Servicio Sanitario Rural de Pichicolo extensión Puntilla Pichicolo comuna de Hualaihué | 431611 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 132000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | PALENA | HUALAIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001309-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO DEL SERIVICIO SANITARIO RURAL DE BAQUEDANO OVEJERÍA, COMUNA DE OSORNO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001309-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001309-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Baquedano Ovejería comuna de Osorno | 432686 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 121 | 2026-12-01 | 2027-04-01 | 0 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001313-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL CHIFÍN ALTO, COMUNA DE RÍO NEGRO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001313-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001313-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Chifin Alto comuna de Río Negro | 432171 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 0 | OSORNO | RIO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001323-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHAUQUEAR ALTO, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001323-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001323-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Chauquear Alto comuna de Calbuco | 432181 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001324-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL ESCUDO, COMUNA DE PUERTO OCTAY | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001324-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001324-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de El Escudo comuna de Puerto Octay | 432184 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 0 | OSORNO | PUERTO OCTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001340-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE LLAICHA, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001340-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001340-0 | '02 | '004 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Llaicha comuna de Calbuco | 432188 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001342-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLÍN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001342-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001342-0 | '02 | '002 | Estudio Hidrogeologico (Geofisico) para el Servicio Sanitario Rural de Quenuir comuna de Maullín | 432193 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 0 | LLANQUIHUE | MAULLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001343-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LLOLLE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001343-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001343-0 | '02 | '004 | Construcción de Sondaje para el Servicio Sanitario Rural de Rio Llolle, Comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 432070 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 160000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2026-12-01 | 2027-05-01 | 0 | CHILOE | QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001355-0 | ' | ' | CONSERVACION DE REDES DE DISTINTOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REGIÓN DE LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001355-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001355-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción de Redes Distintos SSR Región de Los Lagos | 432142 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 110000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-12-01 | 2027-08-01 | 0 | LLANQUIHUE | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001360-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO y Ampliación Servicio Sanitario Rural Los Pellines, comuna de Llanquihue. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1734000 | 1114000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001360-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 234000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001360-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 432312 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 350000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 234000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001360-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1500000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001360-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 432308 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1500000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001370-0 | ' | ' | CONSERVACION DEL SERVICIO SANITARIO RURAL DE BAHÍA PARGUA, COMUNA DE CALBUCO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 649000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001370-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 649000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001370-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE BAHÍA PARGUA, COMUNA DE CALBUCO | 432126 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 650000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 274 | 2026-12-01 | 2027-09-01 | 0 | LLANQUIHUE | CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 649000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001526-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE FORRAHUE, COMUNA DE OSORNO | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100000 | 58955.785 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001526-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100000 | 58955.785 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001526-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para la Instalación del Servicio Sanitario Rural de Forrahue comuna de Osorno | 434194 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 159956 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100000 | 58955.785 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001635-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE QUICAVI COMUNA DE QUEMCHI | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 125000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001635-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 125000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001635-0 | '02 | '002 | Diseño de Ingenieria para el Mejoramiento y Ampliación del SSR Quicavi extensión Pasaje 1 comuna de Quemchi | 434243 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-12-01 | 2028-04-01 | 0 | CHILOE | QUEMCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 125000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001833-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Cañitas Río Frío, comuna de Los Muermos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1650000 | 3188000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001833-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 150000 | 289000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001833-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE CAÑITAS RÍO FRÍO, COMUNA DE LOS MUERMOS | 432377 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 440000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 670 | 2026-12-01 | 2028-10-01 | 0 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 150000 | 289000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001833-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1500000 | 2899000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001833-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Servicio Sanitario Rural Cañitas Rio Frio comuna de Los Muermos | 431573 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 4400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 609 | 2026-12-01 | 2028-08-01 | 0 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1500000 | 2899000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001863-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO y Ampliación Servicio Sanitario Rural de Pid Pid comuna de Castro | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33183 | 0 | 33183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001863-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33183 | 0 | 33183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Los Lagos | 50001863-0 | '02 | '002 | Estudio Mecanica de Suelos para el Mejoramiento y Ampliación SSR Pid Pid comuna de Castro | 432697 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 33183 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 0 | CHILOE | CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33183 | 0 | 33183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE | [23 empty] | 0 | 2141352 | 0 | 0 | 161645.564 | 116247.428 | 170821.073 | 187253.735 | 226763.86 | 206035.86 | 190909.86 | 243570.86 | 243010.86 | 224416.9 | 1970676 | 2141352 | 2514231.519 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 341352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28446.7 | 170676 | 341352 | 341348.139 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción SSR Pampa Bahamonde Comuna de Coyhaique | 334537 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 881016 | Propuesta publica | 853376 | SR | 2 | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 900 | 2026-05-15 | 2028-10-31 | 0 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28445.86 | 28446.7 | 170676 | 341352 | 341348.139 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 161645.564 | 116247.428 | 170821.073 | 187253.735 | 198318 | 177590 | 162464 | 215125 | 214565 | 195970.2 | 1800000 | 1800000 | 2172883.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40029138-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVCICIO SANITARIO RURAL PAMPA BAHAMONDE COMUNA DE COYHAIQUE | 334536 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-30 | 2025-07-18 | 5625898 | Propuesta publica | 5602207 | SR | 6 | 2025-10-07 | 2025-12-29 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 900 | 2025-12-30 | 2028-06-17 | 11.35 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 161645.564 | 116247.428 | 170821.073 | 187253.735 | 198318 | 177590 | 162464 | 215125 | 214565 | 195970.2 | 1800000 | 1800000 | 2172883.38 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO LOS PALOS, COMUNA DE AYSEN | [23 empty] | 1721666.511 | 971062 | 0 | 75914.76 | 241289.581 | 100206.806 | 93967.615 | 92364.978 | 76992.2 | 15000 | 115383.816 | 519988.244 | 52920 | 0 | 1384028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 193782.4 | 152257 | 0 | 0 | 72668.4 | 24222.8 | 24151.4 | 24222.8 | 6992.2 | 0 | 0 | 65747.4 | 0 | 0 | 218005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 392968 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 223780 | Propuesta publica | 346040 | SR | 271 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 510 | 2025-03-20 | 2026-08-12 | 82.34 | AYSEN | AYSEN | 193782.4 | 0 | 0 | 0 | 72668.4 | 24222.8 | 24151.4 | 24222.8 | 6992.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152257.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº392968 , AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 392968 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 65748 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 20 | - | 2026-08-12 | 0 | AYSEN | AYSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65747.4 | 0 | 0 | 65747.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 52920 | 0 | 152920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 52920 | 0 | 152920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1527884.111 | 818805 | 0 | 75914.76 | 168621.181 | 75984.006 | 69816.215 | 68142.178 | 70000 | 15000 | 115383.816 | 354240.844 | 0 | 0 | 1013103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 392966 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-08-02 | 2024-08-30 | 1499962 | Propuesta publica | 2153540 | SR | 1 | 2025-02-25 | 2025-03-17 | 185655 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 530 | 2025-03-18 | 2026-08-30 | 84 | AYSEN | AYSEN | 1527884.111 | 0 | 0 | 75914.76 | 168621.181 | 75984.006 | 69816.215 | 68142.178 | 70000 | 15000 | 115383.816 | 159757.671 | 0 | 0 | 818619.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031161-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº392966 , CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL RÍO LOS PALOS | 392966 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 194484 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA VZS SPA | 0 | - | 2026-08-30 | 0 | AYSEN | AYSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194483.173 | 0 | 0 | 194483.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | ' | ' | REPOSICION SERVICIO SANITARIO RURAL RIO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBAÑEZ | [23 empty] | 2236850.907 | 2225906 | 0 | 327646.071 | 140913.412 | 168119.259 | 0 | 316223.713 | 179601.232 | 209601.232 | 390821.39 | 168444.907 | 324534.784 | 0 | 2225906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 417101.964 | 269956 | 0 | 69516.994 | 19381.918 | 33049.988 | 0 | 0 | 29601.232 | 29601.232 | 29601.232 | 24444.907 | 34758.497 | 0 | 269956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | 375853 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-10-18 | 2023-11-10 | 751265 | Propuesta publica | 938481 | SR | 2 | 2023-12-29 | 2024-01-17 | -17086 | R Y Q INGENIERIA SPA | 810 | 2024-01-18 | 2026-04-07 | 100 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 417101.964 | 0 | 0 | 69516.994 | 19381.918 | 33049.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121948.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº375853 , ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PUERTO TRANQUILO, COMUNA RÍO IBÁÑEZ | 375853 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 148008 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 147 | - | 2026-04-07 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29601.232 | 29601.232 | 29601.232 | 24444.907 | 34758.497 | 0 | 148007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1819748.943 | 1955950 | 0 | 258129.077 | 121531.494 | 135069.271 | 0 | 316223.713 | 150000 | 180000 | 361220.158 | 144000 | 289776.287 | 0 | 1955950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40031165-0 | '02 | '004 | Reposición Servicio Sanitario Rural Río Tranquilo, Comuna Río Ibáñez | 375632 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-18 | 2023-07-06 | 4992725 | Propuesta publica | 5712609 | Polinom | 1 | 2023-09-07 | 2023-10-04 | 130142 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 1061 | 2023-10-05 | 2026-08-31 | 86.12 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 1819748.943 | 0 | 0 | 258129.077 | 121531.494 | 135069.271 | 0 | 316223.713 | 150000 | 180000 | 361220.158 | 144000 | 289776.287 | 0 | 1955950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | ' | ' | -- INSTALACION APR CHACRAS COCHRANE | [23 empty] | 0 | 1131400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 121000 | 2083586 | 2083586 | 2083586 | 1162477 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 231400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 283586 | 283586 | 283586 | 164427 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE | 392972 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 961305 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 990 | 2026-12-31 | 2029-09-16 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 283586 | 283586 | 283586 | 164427 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 998050 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40039032-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CHACRAS DE COCHRANE COMUNA DE COCHRANE | 421604 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2025-11-26 | 2026-01-12 | 3963586 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1350 | 2026-10-27 | 2030-07-08 | 0 | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 998050 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | ' | ' | -- INSTALACION APR LAS BANDURRIAS COYHAIQUE | [23 empty] | 0 | 473594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473594 | 473594 | 2421945 | 4513665.907 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 73594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73594 | 73594 | 421945 | 256711.044 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS COMUNA DE COYHAIQUE | 392975 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-30 | 2025-08-20 | 809531 | Propuesta publica | 752251 | SR | 711 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 660 | 2026-06-30 | 2028-04-20 | 0 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73594 | 73594 | 421945 | 256711.044 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 2000000 | 4256954.863 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40048303-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL LAS BANDURRIAS COMUNA DE COYHAIQUE | 392974 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-30 | 2025-08-11 | 3928587 | Propuesta publica | 6656955 | SR | 1 | 2026-04-09 | 2026-06-11 | 0 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 660 | 2026-06-12 | 2028-04-02 | 0 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 2000000 | 4256954.863 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA ELENA - LAS LIEBRES, COMUNA DE COYHAIQUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2103 | 7103 | 2357308 | 3154127 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '001 | AIF CONSTRUCCION SSR SANTA ELENA-LAS LIEBRES COMUNA DE COYHAIQUE | 430176 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 715616 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 701 | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 357308 | 357308 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SSR SANTA ELENA-LAS LIEBRES COMUNA DE COYHAIQUE | 430176 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 715616 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 701 | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 357308 | 357308 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000000 | 2796819 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40049003-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SSR SANTA ELENA-LAS LIEBRES COMUNA DE COYHAIQUE | 430173 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 4797819 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 701 | 2026-12-01 | 2028-11-01 | 0 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000000 | 2796819 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ, RES N°1012/2023 | [23 empty] | 0 | 1907340 | 0 | 0 | 174960.155 | 142480.594 | 145252.683 | 264251.52 | 100000 | 100000 | 150000 | 213794 | 169624 | 156000.987 | 1616363.939 | 1965528 | 1038032.53 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 182 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 407240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38794 | 38794 | 38694 | 116282 | 465528 | 232760 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RIO IBAÑEZ | 434228 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-29 | 2026-07-08 | 730000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 570 | 2026-08-04 | 2028-02-25 | 0 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38794 | 38794 | 38694 | 116282 | 465528 | 232760 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 174960.155 | 142480.594 | 145252.683 | 264169.581 | 100000 | 100000 | 150000 | 175000 | 130830 | 117306.987 | 1500000 | 1500000 | 805272.53 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054071-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL BAHÍA MURTA COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | 421086 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-12 | 2025-10-08 | 3872793 | Propuesta publica | 3802316 | IPC | 8 | 2025-11-21 | 2026-01-12 | 0 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 780 | 2026-01-13 | 2028-03-03 | 18.74 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 174960.155 | 142480.594 | 145252.683 | 264169.581 | 100000 | 100000 | 150000 | 175000 | 130830 | 117306.987 | 1500000 | 1500000 | 805272.53 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | [23 empty] | 753552.948 | 1675629 | 0 | 136104.691 | 316462.689 | 252039.829 | 172702.613 | 151824.069 | 104302.41 | 104302.41 | 141302.41 | 108302.41 | 117556.496 | 70728.973 | 1675629 | 1756685.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 62604.817 | 375629 | 0 | 62604.817 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.497 | 375629 | 250419.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 405640 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 420758 | Propuesta publica | 688653 | SR | 940 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 660 | 2025-09-29 | 2027-07-21 | 36.36 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | 62604.817 | 0 | 0 | 62604.817 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.409 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.41 | 31302.497 | 375629 | 250419.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 690948.131 | 1300000 | 0 | 73499.874 | 285160.28 | 220737.42 | 141400.204 | 120521.66 | 73000 | 73000 | 110000 | 77000 | 86254.086 | 39426.476 | 1300000 | 1506266.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40054082-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LAGO VERDE COMUNA DE LAGO VERDE | 417456 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-28 | 2025-06-04 | 2160698 | Propuesta publica | 3497214 | SR | 4 | 2025-07-02 | 2025-09-04 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 720 | 2025-09-05 | 2027-08-26 | 43.81 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | 690948.131 | 0 | 0 | 73499.874 | 285160.28 | 220737.42 | 141400.204 | 120521.66 | 73000 | 73000 | 110000 | 77000 | 86254.086 | 39426.476 | 1300000 | 1506266.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA, COMUNA DE LAS GUAITECAS. RES N°1012/2023 | [23 empty] | 0 | 135584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135584 | 135584 | 3054728.176 | 3054728.176 | 4827596.176 | 7286498.372 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 554728.176 | 554728.176 | 554728.176 | 154909.372 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL MELINKA COMUNA DE LAS GUAITECAS | 392954 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2024-12-27 | 2025-02-03 | 1085600 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1200 | 2026-10-27 | 2030-02-08 | 0 | AYSEN | GUAITECAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 554728.176 | 554728.176 | 554728.176 | 154909.372 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 105584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105584 | 105584 | 2500000 | 2500000 | 4272868 | 7131589 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059708-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SSR MELINKA PROVINCIA DE AYSEN COMUNA DE LAS GUAITECAS REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | 433513 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 16510041 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1219 | 2026-10-01 | 2030-02-01 | 0 | AYSEN | GUAITECAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105584 | 105584 | 2500000 | 2500000 | 4272868 | 7131589 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE. RES N°1012/2023 | [23 empty] | 750589.444 | 1789904 | 0 | 0 | 360716.551 | 121920.165 | 124940.213 | 131409.225 | 121064.34 | 121065.3 | 198298.3 | 190900.3 | 190900.3 | 228689.306 | 1789904 | 1484074.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 449904 | 0 | 0 | 81800.6 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40901 | 449904 | 368102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA COMUNA DE LAGO VERDE | 392939 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-29 | 2025-01-13 | 546448 | Propuesta publica | 818006 | SR | 5 | 2025-10-07 | 2025-12-23 | 0 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 600 | 2025-12-23 | 2027-08-15 | 15 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 81800.6 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40900.3 | 40901 | 449904 | 368102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 750589.444 | 1340000 | 0 | 0 | 278915.951 | 81019.865 | 84039.913 | 90508.925 | 80164.04 | 80165 | 157398 | 150000 | 150000 | 187788.306 | 1340000 | 1115972.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059709-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA LA TAPERA, COMUNA DE LAGO VERDE | 414865 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-28 | 2025-04-21 | 2693396 | Propuesta publica | 3206563 | SR | 3 | 2025-06-30 | 2025-07-22 | 0 | HYDRIC SOLUTION SPA | 600 | 2025-07-23 | 2027-03-15 | 41 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | 750589.444 | 0 | 0 | 0 | 278915.951 | 81019.865 | 84039.913 | 90508.925 | 80164.04 | 80165 | 157398 | 150000 | 150000 | 187788.306 | 1340000 | 1115972.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE.RES N°1012/2023 | [23 empty] | 0 | 1834816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27901.333 | 377901.667 | 405803 | 2134816 | 2134816 | 3854326.263 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 334816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27901.333 | 27901.667 | 55803 | 334816 | 334816 | 279010.626 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE COMUNA DE COYHAIQUE | 397376 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-06 | 2025-01-20 | 627491 | Propuesta publica | 1004446 | SR | 4 | 2026-06-08 | 2026-06-30 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 1080 | 2026-06-30 | 2029-06-14 | 0 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27901.333 | 27901.667 | 55803 | 334816 | 334816 | 279010.626 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 1800000 | 1800000 | 3575315.637 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40059762-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL EL SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE | 426825 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-30 | 2026-02-23 | 4714578 | Propuesta publica | 7525316 | IPC | 3 | 2026-04-27 | 2026-05-19 | 0 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 1080 | 2026-05-20 | 2029-05-04 | 0 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 1800000 | 1800000 | 3575315.637 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | ' | ' | CONSTRUCCION SERVICIO SANITAR VIVIANA NORTE, COMUNA DE AYSÉN | [23 empty] | 0 | 78227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2000 | 2100 | 1612324 | 758909 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 182 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 26027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 312324 | 103101 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION SSR VIVIANA NORTE COMUNA DE AYSEN | 425383 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 416425 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | AYSEN | AYSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 312324 | 103101 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 52100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1300000 | 655808 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40061225-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION SSR VIVIANA NORTE COMUNA DE AYSEN | 425338 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1956808 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 548 | 2026-12-01 | 2028-06-01 | 0 | AYSEN | AYSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1300000 | 655808 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40077089-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL ENSENADA VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 130000 | 164348 | 454348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40077089-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 130000 | 164348 | 454348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 40077089-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL ENSENADA VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | 431794 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 454348 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 130000 | 164348 | 454348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50000702-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 150000 | 241588 | 541588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50000702-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 150000 | 241588 | 541588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50000702-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL VALLE SIMPSON, COMUNA DE COYHAIQUE | 431781 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 541588 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 150000 | 241588 | 541588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50000777-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO CASTILLO COMUNA IBAÑEZ | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 70000 | 100000 | 172872 | 422872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50000777-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 70000 | 100000 | 172872 | 422872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50000777-0 | '02 | '004 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CERRO CASTILLO, COMUNA DE IBAÑEZ | 432500 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 422872 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | TORTEL, RIO IBAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 70000 | 100000 | 172872 | 422872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50001641-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA TORTEL COMUNA DE TORTEL | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 148502 | 348502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50001641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 148502 | 348502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Aysén | 50001641-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL CALETA TORTEL COMUNA DE TORTEL | 432462 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 348502 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-07-01 | 2027-03-01 | 0 | CAPITAN PRAT | TORTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100000 | 148502 | 348502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL AGUAS FRESCA, COMUNA DE PUNTA ARENAS | [23 empty] | 568695.024 | 62975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 568695.024 | 62975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049655-0 | '02 | '002 | Diseño Construcción Servicio Sanitario Rural Agua Fresca, Comuna de Punta Arenas, 2do. Llamado | 402121 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 550062 | Propuesta publica | 628511 | SR | 605 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 3160 | MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA | 591 | 2024-12-31 | 2026-08-14 | 90 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 568695.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 62974.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | ' | ' | REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL HUERTOS FAMILIARES, COMUNA DE NATALES | [23 empty] | 1954767.663 | 7783538 | 0 | 1216748.306 | 604767.376 | 885824.484 | 852322.352 | 666742.298 | 597759.58 | 745996.438 | 579725.566 | 584592.815 | 1044394.291 | 983373.993 | 8762247.499 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 287104.729 | 611889 | 0 | 57612.68 | 35232.488 | 44683.513 | 0 | 73905.771 | 53862.516 | 40048.408 | 73777.536 | 62488.026 | 63025.326 | 107253.235 | 611889.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 2do llamado | 406703 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 954283 | Propuesta publica | 943826 | SR | 1 | 2025-05-26 | 2025-06-13 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 540 | 2025-06-13 | 2026-12-05 | 71.4 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 287104.729 | 0 | 0 | 57612.68 | 35232.488 | 44683.513 | 0 | 73905.771 | 53862.516 | 40048.408 | 73777.536 | 62488.026 | 63025.326 | 152084.235 | 656720.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº406703 , Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición y ampliación de servicio sanitario rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 2do llamado | 406703 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | -170000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 0 | - | 2026-12-05 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44831 | -44831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1667662.934 | 7171649 | 0 | 1159135.626 | 569534.888 | 841140.971 | 852322.352 | 592836.527 | 543897.064 | 705948.03 | 505948.03 | 522104.789 | 981368.965 | 876120.758 | 8150358 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '004 | Reposición y Ampliación de Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 3er. Llamado | 409617 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-02-27 | 8003784 | Propuesta publica | 9110504 | IPC | 14 | 2025-04-17 | 2025-05-13 | -349057 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 540 | 2025-05-13 | 2026-11-04 | 77.27 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 1667662.934 | 0 | 0 | 1159135.626 | 569534.888 | 841140.971 | 852322.352 | 592836.527 | 543897.064 | 705948.03 | 505948.03 | 522104.789 | 581368.965 | 297411.758 | 7171649 | 319077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40049658-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº409617 , Reposición y Ampliación de Servicio Sanitario Rural Huertos Familiares, comuna de Natales - 3er. Llamado | 409617 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 978713 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 10 | - | 2026-11-04 | 0 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 578709 | 978709 | -269077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059169-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y LEV. DE SIST. DE RECOLECCIÓN Y TTO DE A. S. EN LA REG. DE MAGALLANES | [23 empty] | 179804.706 | 117505 | 0 | 0 | 65957.014 | 51547.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117504.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059169-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 179804.706 | 117505 | 0 | 0 | 65957.014 | 51547.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117504.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40059169-0 | '01 | '002 | Diagnóstico y Levantamiento de Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2do llamado | 413936 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2025-05-20 | 2025-06-26 | 319367 | Propuesta publica | 297310 | SR | 381 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 256 | 2025-07-25 | 2026-04-07 | 100 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 179804.706 | 0 | 0 | 0 | 65957.014 | 51547.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117504.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067840-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO Y LEV. DE NUEVOS SIST DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES | [23 empty] | 0 | 449653 | 0 | 0 | 0 | 148995.373 | 0 | 0 | 0 | 157509.395 | 0 | 72369.181 | 0 | 46827.118 | 425701.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067840-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 449653 | 0 | 0 | 0 | 148995.373 | 0 | 0 | 0 | 157509.395 | 0 | 72369.181 | 0 | 46827.118 | 425701.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40067840-0 | '01 | '002 | Diagnóstico y Levantamiento de Nuevos Sistemas de Servicios Sanitarios Rurales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 419338 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-22 | 2025-11-26 | 387429 | Propuesta publica | 425702 | SR | 649 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0 | INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA | 360 | 2025-12-10 | 2026-12-05 | 35 | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148995.373 | 0 | 0 | 0 | 157509.395 | 0 | 72369.181 | 0 | 46827.118 | 425701.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070133-0 | ' | ' | CONSERVACION N SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VILLA RENOVAL, COMUNA DE NATALES, 2025 | [23 empty] | 133609.595 | 28452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070133-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 133609.595 | 28452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40070133-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Villa Renoval, Comuna de Natales, 2025 | 414387 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-05-27 | 2025-06-30 | 160585 | Propuesta publica | 155413 | SR | 365 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 6650 | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 150 | 2025-07-21 | 2025-12-18 | 100 | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 133609.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28451.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40071261-0 | ' | ' | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUNTA DELGADA, COMUNA DE SAN GREGORIO, REGIÓN DE MAGALLANES | [23 empty] | 11193.021 | 107251 | 0 | 73442.695 | 33808.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107250.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40071261-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 11193.021 | 107251 | 0 | 73442.695 | 33808.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107250.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40071261-0 | '02 | '004 | Conservación Servicio Sanitario Rural Punta Delgada, comuna de San Gregorio, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 2025 | 417189 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-07-30 | 2025-08-26 | 120279 | Propuesta publica | 112456 | SR | 455 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 5989 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 127 | 2025-09-16 | 2026-01-21 | 100 | MAGALLANES | SAN GREGORIO | 11193.021 | 0 | 0 | 73442.695 | 33808.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107250.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40072824-0 | ' | ' | CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VILLA TEHUELCHES, COMUNA LAGUNA BLANCA | [23 empty] | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44133.969 | 54619.899 | 53717.111 | 52319.96 | 0 | 0 | 0 | 204790.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40072824-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44133.969 | 54619.899 | 53717.111 | 52319.96 | 0 | 0 | 0 | 204790.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Magallanes y de la Antártica Chilena | 40072824-0 | '02 | '004 | Conservación Sistema de Alcantarillado y Agua Potable Villa Tehuelches, comuna Laguna Blanca, 3er Llamado | 425114 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-19 | 2025-12-16 | 194002 | Propuesta publica | 204791 | SR | 123 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0 | INGENIERIA GALLARDO WILLIAMS LTDA | 150 | 2026-03-09 | 2026-08-06 | 48 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44133.969 | 54619.899 | 53717.111 | 52319.96 | 0 | 0 | 0 | 204790.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE ACTIVOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INTERREGIONAL | [23 empty] | 588242.339 | 1574902 | 0 | 124130.288 | 119340.92 | 151400.38 | 133307.577 | 133177.908 | 98841.903 | 0 | 170551.76 | 120751.68 | 52870.14 | 41733.444 | 1146106 | 834750 | 318318.588 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 588242.339 | 1574902 | 0 | 124130.288 | 119340.92 | 151400.38 | 133307.577 | 133177.908 | 98841.903 | 0 | 170551.76 | 120751.68 | 52870.14 | 41733.444 | 1146106 | 834750 | 318318.588 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios Rurales Región de Biobío Segundo Llamado | 406796 | Biobío | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-11-14 | 2024-12-16 | 936490 | Propuesta publica | 1008359 | IPC | 4 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 12702 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 530 | 2025-01-25 | 2026-07-09 | 96.2 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 588242.339 | 0 | 0 | 124130.288 | 119340.92 | 0 | 133307.577 | 0 | 98841.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475620.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | Diagnóstico de la Infraestructura Técnica de Activos de los Servicios Sanitarios, Región de Maule zona 4 (2) | 416776 | Maule | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-05 | 2025-09-02 | 1395299 | Propuesta publica | 1742879 | IPC | 41 | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 930 | 2025-12-27 | 2028-07-14 | 16 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151400.38 | 0 | 133177.908 | 0 | 0 | 170551.76 | 120751.68 | 50000 | 41733.272 | 667615 | 834750 | 318318.588 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40056357-0 | '01 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870.14 | 0.172 | 2870.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO PLAN DE INVERSION PÚBLICA EN SANEAMIENTO RURAL PARA SISTEMAS UNIFICADOS IR | [23 empty] | 0 | 1596322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887306 | 0 | 0 | 0 | 887306 | 1306082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1596322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887306 | 0 | 0 | 0 | 887306 | 1306082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | Interregional | 40058602-0 | '01 | '002 | Diagnóstico Plan de Inversión Pública en Saneamiento Rural para Sistemas Unificados Regiones Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío tercer llamado | 421998 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-16 | 2025-11-13 | 2830929 | Propuesta publica | 2764194 | IPC | 44 | 2025-12-03 | 2025-12-29 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 580 | 2025-12-29 | 2027-08-01 | 10 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887306 | 0 | 0 | 0 | 887306 | 1306082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | ' | ' | ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | [23 empty] | 808841.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 808841.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000053-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la etapa de Construcción y Explotación dela Obra: Aeropuerto de Chacalluta de Arica | 290599 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-15 | 2019-06-07 | 3664284 | Propuesta publica | 2902365 | IPC | 30 | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 1388276 | PROSIGA S.A | 2407 | 2019-07-12 | 2026-02-12 | 94.64 | ARICA | ARICA | 808841.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000661-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍAS A LA INSPECCIÓN FISCAL AEROPUERTO DE ARICA | [23 empty] | 149557.881 | 1069058 | 0 | 0 | 0 | 56267.526 | 27971.158 | 0 | 28121.6 | 28243.121 | 28367.284 | 28491.447 | 434735.265 | 382972.892 | 1015170.293 | 433359.224 | 165501.522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000661-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 149557.881 | 1069058 | 0 | 0 | 0 | 56267.526 | 27971.158 | 0 | 28121.6 | 28243.121 | 28367.284 | 28491.447 | 434735.265 | 382972.892 | 1015170.293 | 433359.224 | 165501.522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000661-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 407244 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 3455000 | Propuesta publica | 2764255 | IPC | 36 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2025-07-09 | 2028-07-09 | 17.12 | ARICA | ARICA | 149557.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56267.526 | 27971.158 | 0 | 28121.6 | 28243.121 | 28367.284 | 28491.447 | 26321.269 | 62972.892 | 286756.297 | 362359.224 | 165501.522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 29000661-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº407244 , Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 407244 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2028-07-09 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408413.996 | 320000 | 728413.996 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 924-0 | ' | ' | -- ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA REGIÓN DE ARICA (PUERTO TERRESTRE CHACALLUTA) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 240000 | 408000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 924-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 240000 | 408000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Arica y Parinacota | 924-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión para la Infraestructura Logística de la Región de Arica(Puerto Terrestre Chacalluta) | 434461 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 648000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | ARICA | ARICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 240000 | 408000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | ' | ' | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 716782.921 | 785028 | 0 | 59123.837 | 58946.365 | 62379.477 | 59554.606 | 0 | 64454.487 | 64745.525 | 65030.742 | 64321.78 | 94606.998 | 143122.084 | 736285.901 | 1235877.591 | 957511.8 | 975750.12 | 745508.77 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 716782.921 | 785028 | 0 | 59123.837 | 58946.365 | 62379.477 | 59554.606 | 0 | 64454.487 | 64745.525 | 65030.742 | 64321.78 | 94606.998 | 143122.084 | 736285.901 | 1235877.591 | 957511.8 | 975750.12 | 745508.77 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 269031 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-06 | 2018-01-05 | 2000000 | Propuesta publica | 1657674 | IPC | 40 | 2018-04-16 | 2018-05-18 | -31896 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1096 | 2018-05-18 | 2021-05-18 | 76.9 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 310094 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 1458000 | Propuesta publica | 1357001 | IPC | 19 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 95.94 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Alternativas de Acceso a Iquique | 371823 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2024-02-12 | 2700000 | Propuesta publica | 2294896 | IPC | 18 | 2024-03-06 | 2024-03-26 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-05-17 | 2027-05-17 | 56.26 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | 716782.921 | 0 | 0 | 59123.837 | 58946.365 | 62379.477 | 59554.606 | 0 | 64454.487 | 64745.525 | 65030.742 | 64321.78 | 64606.998 | 142122.084 | 705285.901 | 687968.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000256-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Alternativas de Acceso a Iquique | 431416 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2731000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 547909.53 | 957511.8 | 975750.12 | 745508.77 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000294-0 | ' | ' | ALTERNATIVAS DE ACCESO IQUIQUE (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000294-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000294-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000486-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFÉRICO IQUIQUE - ALTO HOSPICIO (ESTUDIOS) | [23 empty] | 0 | 60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 0 | 7169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24269.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000486-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 0 | 7169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24269.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000486-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | 360834 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 210000 | Propuesta publica | 186690 | SR | 3250 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | INECON, INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S.A. | 200 | 2023-09-28 | 2024-04-15 | 74.8 | IQUIQUE | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 | 0 | 7169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24269.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000651-0 | ' | ' | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (OBRAS ARTÍSTICAS) | [23 empty] | 0 | 189500 | 0 | 35900 | 2000 | 50100 | 50100 | 0 | 0 | 0 | 51400 | 0 | 0 | 0 | 189500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000651-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 185000 | 0 | 33400 | 0 | 50100 | 50100 | 0 | 0 | 0 | 51400 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000651-0 | '02 | '004 | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique 4ta concesión | 408301 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 185000 | Propuesta publica | 185000 | SR | 1325 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | CLAUDIA SOTO ROJAS | 24 | 2025-10-08 | 2025-11-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 33400 | 0 | 50100 | 50100 | 0 | 0 | 0 | 51400 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000651-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 4500 | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000651-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4500 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000657-0 | ' | ' | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DE IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 379944.284 | 384009 | 0 | 0 | 81410.03 | 56267.526 | 27971.158 | 0 | 28121.6 | 74488.202 | 28367.284 | 28491.447 | 83452.058 | 117306.689 | 525875.994 | 377359.224 | 165501.522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000657-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 379944.284 | 384009 | 0 | 0 | 81410.03 | 56267.526 | 27971.158 | 0 | 28121.6 | 74488.202 | 28367.284 | 28491.447 | 83452.058 | 117306.689 | 525875.994 | 377359.224 | 165501.522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 284998 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-05-26 | 2018-10-23 | 4000000 | Propuesta publica | 3349236 | IPC | 37 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | 2007387 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1796 | 2018-12-10 | 2023-11-10 | 98 | IQUIQUE | IQUIQUE | 314488.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46245.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46245.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000657-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 407244 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 3455000 | Propuesta publica | 2764255 | IPC | 36 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2025-07-09 | 2028-07-09 | 17.12 | IQUIQUE | IQUIQUE | 65455.97 | 0 | 0 | 0 | 81410.03 | 56267.526 | 27971.158 | 0 | 28121.6 | 28243.121 | 28367.284 | 28491.447 | 83452.058 | 62306.689 | 424630.913 | 362359.224 | 165501.522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000657-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº407244 , Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 407244 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2028-07-09 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000663-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFÉRICO ALTO HOSPICIO - IQUIQUE (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 130000 | 150000 | 200000 | 650000 | 1656000 | 1700000 | 1800000 | 2000000 | 1921100 | 700000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000663-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 130000 | 150000 | 200000 | 650000 | 1656000 | 1700000 | 1800000 | 2000000 | 1921100 | 700000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000663-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la construcción de la Obra: Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique | 370181 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 6891100 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1765 | 2026-08-01 | 2031-06-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 130000 | 150000 | 200000 | 650000 | 1656000 | 1700000 | 1800000 | 2000000 | 1921100 | 700000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000668-0 | ' | ' | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 745365.259 | 255963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000668-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 745365.259 | 255963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 29000668-0 | '02 | '004 | Pago numeral 3.1 del Convenio Ad - Referéndum N°4 Modificaciones del Terminal - Aeropuerto Diego Aracena de Iquique | 380734 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1005103 | Trato directo | 1005103 | SR | 79 | 2025-07-21 | 2025-12-01 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA SA | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE | 745365.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 956-0 | ' | ' | -- CONCESIÓN TELEFÉRICO ALTO HOSPICIO - IQUIQUE (SUBSIDIO) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15580000 | 15580000 | 70202045
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 956-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15580000 | 15580000 | 70202045
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 956-0 | '02 | '004 | Concesión Teleférico Alto Hospicio - Iquique(Subsidio) | 434354 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 22948738 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 7305 | 2026-12-01 | 2046-12-01 | 0 | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15580000 | 15580000 | 70202045
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 958-0 | ' | ' | -- TELEFERICO ALTO HOSPICIO - IQUIQUE (EXPROPIACIONES -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 958-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Tarapacá | 958-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000074-0 | ' | ' | CONCESIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000074-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte | 284498 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-06 | 2018-11-13 | 1950000 | Propuesta publica | 1215187 | IPC | 46 | 2018-12-12 | 2019-01-04 | 417483 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1186 | 2019-01-04 | 2022-04-04 | 96.64 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 577075.69 | 624479 | 0 | 48539.747 | 0 | 140348.937 | 0 | 49796.601 | 52051.165 | 52279.214 | 52511.918 | 52739.968 | 52968.017 | 70741.987 | 571977.554 | 2373684.304 | 2300974.2 | 2344802.28 | 2405978.4 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 577075.69 | 624479 | 0 | 48539.747 | 0 | 140348.937 | 0 | 49796.601 | 52051.165 | 52279.214 | 52511.918 | 52739.968 | 52968.017 | 70741.987 | 571977.554 | 2373684.304 | 2300974.2 | 2344802.28 | 2405978.4 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de la Región de Antofagasta | 371824 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-30 | 2024-01-08 | 1900001 | Propuesta publica | 1899996 | IPC | 9 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-15 | 2027-04-15 | 59.65 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | 577075.69 | 0 | 0 | 48539.747 | 0 | 140348.937 | 0 | 49796.601 | 52051.165 | 52279.214 | 52511.918 | 52739.968 | 52968.017 | 68741.987 | 569977.554 | 539452.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopistas de Antofagasta | 431253 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 5331200 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1208049.92 | 1343462.4 | 1369052.16 | 1743302.4 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000254-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Autopistas de Antofagasta | 433682 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 3039736 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 626182.32 | 957511.8 | 975750.12 | 662676 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000295-0 | ' | ' | AUTOPISTA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000295-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000295-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | ' | ' | HOSPITAL DE ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1363536.806 | 1310819 | 0 | 0 | 196356.387 | 0 | 0 | 195623.901 | 102262.57 | 102709.782 | 103156.995 | 204972.352 | 204972.352 | 105520.642 | 1215574.981 | 1284151.966 | 355882.428 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1363536.806 | 1310819 | 0 | 0 | 196356.387 | 0 | 0 | 195623.901 | 102262.57 | 102709.782 | 103156.995 | 204972.352 | 204972.352 | 105520.642 | 1215574.981 | 1284151.966 | 355882.428 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000299-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital de Antofagasta | 399478 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-07 | 2024-09-27 | 4000000 | Propuesta publica | 3940872 | IPC | 108 | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1218 | 2024-10-25 | 2028-02-25 | 42.54 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 1363536.806 | 0 | 0 | 0 | 196356.387 | 0 | 0 | 195623.901 | 102262.57 | 102709.782 | 103156.995 | 204972.352 | 204972.352 | 105520.642 | 1215574.981 | 1284151.966 | 355882.428 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000347-0 | ' | ' | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147600 | 147600 | 147600 | 258299.999 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000347-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147600 | 147600 | 147600 | 258299.999 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000347-0 | '02 | '004 | Obras Carmen Alto y Faja 110 metros. Convenio pendiente Autopistas de Antofagasta | 434296 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 701100 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147600 | 147600 | 147600 | 258299.999 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000546-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000546-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000546-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000586-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO EL LOA DE CALAMA | [23 empty] | 336872.391 | 305576 | 0 | 0 | 0 | 73620.668 | 24460.501 | 0 | 25511.726 | 72462.26 | 25735.492 | 25848.579 | 31504.673 | 79313.186 | 358457.085 | 320391.966 | 220454.815 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000586-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 336872.391 | 305576 | 0 | 0 | 0 | 73620.668 | 24460.501 | 0 | 25511.726 | 72462.26 | 25735.492 | 25848.579 | 31504.673 | 79313.186 | 358457.085 | 320391.966 | 220454.815 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000586-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 342293 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-12-20 | 2022-03-02 | 1725000 | Propuesta publica | 1518000 | IPC | 19 | 2022-03-24 | 2022-04-08 | 116520 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1157 | 2022-04-08 | 2025-06-08 | 100 | EL LOA | CALAMA | 216370.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46839.854 | 0 | 0 | 5545.412 | 0 | 52385.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000586-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | 400181 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-21 | 3100000 | Propuesta publica | 2644218 | IPC | 37 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1035 | 2025-07-04 | 2028-05-04 | 16.12 | EL LOA | CALAMA | 120501.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73620.668 | 24460.501 | 0 | 25511.726 | 25622.406 | 25735.492 | 25848.579 | 25959.261 | 79313.186 | 306071.819 | 320391.966 | 220454.815 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | ' | ' | AUTOPISTA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 0 | 530889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154497.43 | 537682.93 | 430664 | 193848 | 193848 | 145386 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 530889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154497.43 | 537682.93 | 430664 | 193848 | 193848 | 145386 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | '02 | '004 | Pago Numeral 4.1 Convenio Ad - Referéndum N°2 Estudio Habilitación Punto de Control Vehículos Pesados Autopistas de Antofagasta | 416955 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 329804 | Trato directo | 329804 | SR | 5 | 2025-01-17 | 2025-12-01 | 0 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4.1 Convenio Ad - Referéndum N°3, Solución provisoria para detener el paso de camiones y buses por Ruta 26 (pórticos de control de Galibos) Autopistas de Antofagasta | 416956 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 150000 | Trato directo | 150000 | SR | 71 | 2025-06-25 | 2025-12-01 | 0 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 365 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154497.43 | 154497.43 | 236816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000596-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5.3 del Convenio Ad - Referéndum N°3 Conservación y mantención solución provisoria para detener paso de camiones B26 Autopistas de Antofagasta | 416959 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 920778 | Trato directo | 920778 | SR | 71 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 3653 | 2026-06-24 | 2036-06-24 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193848 | 193848 | 193848 | 193848 | 145386 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000640-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA | [23 empty] | 567440.358 | 1154121 | 0 | 0 | 0 | 73620.669 | 76057.785 | 59819.557 | 96356.598 | 96776.616 | 97199.039 | 97628.045 | 167951.761 | 307537.141 | 1072947.211 | 1212258.929 | 480331.093 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000640-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 567440.358 | 1154121 | 0 | 0 | 0 | 73620.669 | 76057.785 | 59819.557 | 96356.598 | 96776.616 | 97199.039 | 97628.045 | 167951.761 | 307537.141 | 1072947.211 | 1212258.929 | 480331.093 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000640-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | 394765 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-11 | 2024-12-26 | 4531304 | Propuesta publica | 4119837 | IPC | 142 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 973 | 2025-01-24 | 2027-09-24 | 19.03 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 446874.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51597.283 | 59819.557 | 70844.872 | 71154.21 | 71463.547 | 71779.466 | 141992.5 | 228223.956 | 766875.391 | 891866.964 | 259876.278 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000640-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | 400181 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-21 | 3100000 | Propuesta publica | 2644218 | IPC | 37 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1035 | 2025-07-04 | 2028-05-04 | 16.12 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 120565.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73620.669 | 24460.502 | 0 | 25511.726 | 25622.406 | 25735.492 | 25848.579 | 25959.261 | 79313.185 | 306071.82 | 320391.965 | 220454.815 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000667-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (INGRESOS MINIMOS GARANTIZADOS) | [23 empty] | 380502.228 | 1353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353000 | 0 | 1353000 | 1075512 | 746282 | 387245 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000667-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 380502.228 | 1353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353000 | 0 | 1353000 | 1075512 | 746282 | 387245 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000667-0 | '02 | '004 | Pago artículo 1.12.7.1 Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) de las Bases de Licitación del contrato de concesión Segunda Concesión Rutas del Loa | 407938 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4000000 | Trato directo | 4000000 | SR | 1 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0 | RUTA DEL LOA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 14610 | 2025-06-26 | 2065-06-26 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | 380502.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353000 | 0 | 1353000 | 1075512 | 746282 | 387245 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000680-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 1196981 | 0 | 0 | 0 | 125797.291 | 44882.608 | 45313.895 | 114923.469 | 62891.704 | 111057.21 | 111057.21 | 111057.21 | 333171.296 | 1060151.893 | 1365702.527 | 1409723.86 | 660793.19 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000680-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1196981 | 0 | 0 | 0 | 125797.291 | 44882.608 | 45313.895 | 114923.469 | 62891.704 | 111057.21 | 111057.21 | 111057.21 | 333171.296 | 1060151.893 | 1365702.527 | 1409723.86 | 660793.19 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000680-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 379743 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-10 | 2023-11-16 | 1767274 | Propuesta publica | 1886750 | IPC | 21 | 2024-03-11 | 2024-04-18 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 730 | 2024-05-20 | 2026-05-20 | 85.87 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125797.291 | 44882.608 | 45313.895 | 114923.469 | 62891.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393808.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000680-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Vial Rutas del Loa | 407225 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-01-14 | 2026-04-06 | 4289307 | Propuesta publica | 3860819 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1093 | 2026-05-14 | 2029-05-11 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111057.21 | 111057.21 | 111057.21 | 333171.296 | 666342.926 | 1365702.527 | 1409723.86 | 660793.19 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000682-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTAS DEL LOA (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 0 | 878517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915075 | 0 | 915075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000682-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 878517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915075 | 0 | 915075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 29000682-0 | '02 | '004 | Obras Adicionales Menores art. 1.9.2.14, b) de las Bases de Licitación Concesión Rutas del Loa | 416879 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2046884 | Trato directo | 2046884 | SR | 149 | 2020-12-24 | 2025-10-01 | 0 | RUTA DEL LOA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 365 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA | SIERRA GORDA, CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915075 | 0 | 915075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 925-0 | ' | ' | -- ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA (PUERTO TERRESTRE TRIPLE FRONTERA) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 215000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 925-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 215000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 925-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión para la Infraestructura Logística de la Región de Antofagasta (Puerto Terrestre Triple Frontera) | 434462 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 585000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 215000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 931-0 | ' | ' | -- NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CALAMA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 1102100 | 1348200 | 1373880 | 1294593 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 931-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 1102100 | 1348200 | 1373880 | 1294593 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Antofagasta | 931-0 | '02 | '002 | Nuevo Establecimiento Penitenciario de Calama (Inspección Fiscal) | 434390 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 5118773 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | EL LOA | CALAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 1102100 | 1348200 | 1373880 | 1294593 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | ' | ' | RUTA 5 ATACAMA, III REGIÓN Y RUTA VALLENAR -HUASCO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 598620.282 | 449529 | 0 | 0 | 108127.776 | 36100.34 | 36583.113 | 6637.236 | 37529.526 | 37694.717 | 37859.909 | 38025.101 | 38190.293 | 76868.802 | 453616.813 | 702513.907 | 514794 | 524600 | 623472 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 598620.282 | 449529 | 0 | 0 | 108127.776 | 36100.34 | 36583.113 | 6637.236 | 37529.526 | 37694.717 | 37859.909 | 38025.101 | 38190.293 | 76868.802 | 453616.813 | 702513.907 | 514794 | 524600 | 623472 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Norte, Tramo Vallenar -Caldera | 371826 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-07-10 | 2023-09-29 | 1599360 | Propuesta publica | 1295482 | IPC | 57 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 486 | 2023-11-03 | 2025-03-03 | 100 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | 242016.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 391618 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 4200000 | Propuesta publica | 4057781 | IPC | 94 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 47.6 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | 356603.906 | 0 | 0 | 0 | 108127.776 | 36100.34 | 36583.113 | 0 | 37529.526 | 37694.717 | 37859.909 | 38025.101 | 38190.293 | 76868.801 | 446979.576 | 618349.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000185-0 | '02 | '002 | Ruta 5 Vallenar - Huasco (Inspección Fiscal) | 434413 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1747030 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 84164 | 514794 | 524600 | 623472 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000251-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000251-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000251-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000630-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO VALLENAR - CALDERA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 383089.221 | 2282116 | 0 | 0 | 1132641.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206870.581 | 2339512.066 | 1403061.836 | 1621700.56 | 2190843.229 | 1512804.695 | 1752235.278 | 3985159
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000630-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 383089.221 | 2282116 | 0 | 0 | 1132641.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206870.581 | 2339512.066 | 1403061.836 | 1621700.56 | 2190843.229 | 1512804.695 | 1752235.278 | 3985159
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000630-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5.1 en relación con los numerales 2.8 y 2.9 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por el D.S. N°153 de 1/8/2023 Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | 380747 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15206411 | Trato directo | 15206411 | SR | 50 | 2023-08-01 | 2023-11-13 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | 2922 | 2023-11-13 | 2031-11-13 | 0 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | 383089.221 | 0 | 0 | 0 | 1075245.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206870.581 | 2282116 | 1218561.836 | 1437200.56 | 2006343.229 | 1328304.695 | 1567735.278 | 1402159
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000630-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5.5 del Convenio Ad - Referéndum N°2, aprobado por D.S. MOP N°153 de 2023, por concepto de costos asociados a los Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y por Catástrofe durante la explotación, Ruta 5 Tramo Vallenar - Caldera | 432509 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 200000 | Trato directo | 200000 | SR | 153 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO S.A. | 2192 | 2023-11-13 | 2029-11-13 | 0 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, VALLENAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 57396.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57396.066 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 2583000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESION AEROPUERTO ATACAMA, REGIÓN DE ATACAMA (ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL) | [23 empty] | 376070.471 | 1154121 | 0 | 0 | 0 | 73620.668 | 76057.785 | 59819.556 | 96356.598 | 96776.616 | 97199.039 | 97628.045 | 167951.761 | 307537.142 | 1072947.21 | 1212258.93 | 480331.093 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 376070.471 | 1154121 | 0 | 0 | 0 | 73620.668 | 76057.785 | 59819.556 | 96356.598 | 96776.616 | 97199.039 | 97628.045 | 167951.761 | 307537.142 | 1072947.21 | 1212258.93 | 480331.093 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Red Aeroportuaria Norte | 394765 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-10-11 | 2024-12-26 | 4531304 | Propuesta publica | 4119837 | IPC | 142 | 2024-12-31 | 2025-01-24 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 973 | 2025-01-24 | 2027-09-24 | 19.03 | COPIAPO | CALDERA | 255490.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51597.283 | 59819.556 | 70844.872 | 71154.21 | 71463.547 | 71779.466 | 141992.5 | 228223.957 | 766875.391 | 891866.964 | 259876.278 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000639-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1: Calama Copiapo y Antofagasta | 400181 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-04-21 | 3100000 | Propuesta publica | 2644218 | IPC | 37 | 2025-06-18 | 2025-07-04 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1035 | 2025-07-04 | 2028-05-04 | 16.12 | COPIAPO | CALDERA | 120579.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73620.668 | 24460.502 | 0 | 25511.726 | 25622.406 | 25735.492 | 25848.579 | 25959.261 | 79313.185 | 306071.819 | 320391.966 | 220454.815 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000673-0 | ' | ' | CONCESIÓN NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE COPIAPO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 1155780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45464.511 | 51432.389 | 171020.266 | 283385.927 | 551303.093 | 1499896.16 | 1665117.634 | 677006.205 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000673-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1155780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45464.511 | 51432.389 | 171020.266 | 283385.927 | 551303.093 | 1499896.16 | 1665117.634 | 677006.205 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000673-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Nuevo Establecimiento Penitenciario de Copiapo | 431628 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 305095 | Propuesta privada | 305095 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 153 | 2026-04-09 | 2026-09-09 | 0 | COPIAPO | COPIAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45464.511 | 51432.389 | 53439.066 | 158477.691 | 308813.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Atacama | 29000673-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Nuevo Establecimiento Penitenciario de Copiapó | 431787 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-02 | 2026-07-30 | 3832219 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 912 | 2026-09-28 | 2029-03-28 | 0 | COPIAPO | COPIAPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117581.2 | 124908.236 | 242489.436 | 1499896.16 | 1665117.634 | 677006.205 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000010-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR LOS VILOS-LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000010-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Los Vilos -La Serena | 277099 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-03-13 | 2019-05-31 | 2267487 | Propuesta publica | 2158001 | IPC | 79 | 2019-12-26 | 2020-01-17 | -90519 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2020-01-17 | 2023-01-17 | 97.2 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000305-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RUTA 43, LA SERENA - OVALLE (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 395040.806 | 449529 | 0 | 0 | 108127.782 | 36100.339 | 36583.114 | 0 | 37529.526 | 37694.717 | 37859.909 | 38025.101 | 38190.293 | 76868.801 | 446979.582 | 702513.908 | 514794 | 524600 | 623472 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000305-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 395040.806 | 449529 | 0 | 0 | 108127.782 | 36100.339 | 36583.114 | 0 | 37529.526 | 37694.717 | 37859.909 | 38025.101 | 38190.293 | 76868.801 | 446979.582 | 702513.908 | 514794 | 524600 | 623472 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000305-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 391618 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 4200000 | Propuesta publica | 4057781 | IPC | 94 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 47.6 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | 395040.806 | 0 | 0 | 0 | 108127.782 | 36100.339 | 36583.114 | 0 | 37529.526 | 37694.717 | 37859.909 | 38025.101 | 38190.293 | 76868.8 | 446979.581 | 618349.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000305-0 | '02 | '002 | Ruta 43 La Serena - Ovalle (Inspección Fiscal) | 434429 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1747030 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 84164 | 514794 | 524600 | 623472 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000450-0 | ' | ' | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000450-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000450-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | ' | ' | RUTA D-43 LA SERENA - OVALLE (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 1863930.754 | 2878157 | 0 | 0 | 0 | 1896465.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 1909122.872 | 1964573.63 | 1964573.63 | 1964573.63 | 1964573.63 | 1964573.63 | 24852229.352
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1863930.754 | 2878157 | 0 | 0 | 0 | 1896465.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 1909122.872 | 1964573.63 | 1964573.63 | 1964573.63 | 1964573.63 | 1964573.63 | 24852229.352
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | '02 | '004 | Incentivo Desempeño Operacional (IDO) - Ruta 43 La Serena - Ovalle | 286700 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7294676 | Trato directo | 19854589 | SR | 1967 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 6088 | 2019-07-08 | 2036-03-08 | 0 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | 1851359.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896465.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896465.872 | 1951600 | 1951600 | 1951600 | 1951600 | 1951600 | 24683570.112
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000509-0 | '02 | '004 | Pago de Conciliación Comisión Arbitral Causa Rol 3-2020 Ruta 43 de la Región de Coquimbo y Costos de mantención y conservación | 397482 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4687000 | Trato directo | 4687000 | SR | 266 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 11110 | 2024-06-25 | 2054-11-25 | 0 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | 12571.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 12657 | 12973.63 | 12973.63 | 12973.63 | 12973.63 | 12973.63 | 168659.24
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000522-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 43 REGIÓN DE COQUIMBO (SUBSIDIO) | [23 empty] | 11381818.33 | 12074500 | 0 | 0 | 11716670.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11716670.72 | 12074500 | 12074500 | 12074500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000522-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 11381818.33 | 12074500 | 0 | 0 | 11716670.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11716670.72 | 12074500 | 12074500 | 12074500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000522-0 | '02 | '004 | Subsidio Fijo a la Inversión - Ruta 43 de la Región de Coquimbo | 272068 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 94830049 | Trato directo | 102630249 | SR | 151 | 2013-03-06 | 2013-05-22 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI S.A. | 4018 | 2018-08-01 | 2029-08-01 | 0 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | 11381818.33 | 0 | 0 | 0 | 11716670.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11716670.72 | 12074500 | 12074500 | 12074500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | ' | ' | HOSPITAL DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1194278.857 | 1214336 | 0 | 0 | 97509.494 | 105021.009 | 0 | 0 | 101828.419 | 102273.533 | 102727.207 | 103172.322 | 205009.301 | 210213.511 | 1027754.796 | 1147541.95 | 601011.689 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1194278.857 | 1214336 | 0 | 0 | 97509.494 | 105021.009 | 0 | 0 | 101828.419 | 102273.533 | 102727.207 | 103172.322 | 205009.301 | 210213.511 | 1027754.796 | 1147541.95 | 601011.689 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000562-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de Coquimbo | 329264 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-30 | 2022-11-16 | 4895000 | Propuesta publica | 5049482 | IPC | 88 | 2022-11-30 | 2022-12-20 | -50984 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1888 | 2022-12-20 | 2028-02-20 | 56.52 | ELQUI | COQUIMBO | 1194278.857 | 0 | 0 | 0 | 97509.494 | 105021.009 | 0 | 0 | 101828.419 | 102273.533 | 102727.207 | 103172.322 | 205009.301 | 210213.511 | 1027754.796 | 1147541.95 | 601011.689 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | ' | ' | HOSPITAL DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 969708.969 | 1400073 | 0 | 0 | 0 | 292384.197 | 205067.38 | 112480.153 | 130575.283 | 130575.283 | 130575.283 | 174850.539 | 145575.283 | 204753.599 | 1526837 | 1489697.411 | 1582523.093 | 309526.773 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 969708.969 | 1400073 | 0 | 0 | 0 | 292384.197 | 205067.38 | 112480.153 | 130575.283 | 130575.283 | 130575.283 | 174850.539 | 145575.283 | 204753.599 | 1526837 | 1489697.411 | 1582523.093 | 309526.773 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | 329262 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-22 | 2022-08-18 | 4472927 | Propuesta publica | 5014001 | IPC | 65 | 2022-09-01 | 2022-09-20 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 639 | 2022-09-20 | 2024-06-20 | 27.61 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | 403415 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1269728 | Trato directo | 1269728 | SR | 100 | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 291660 | CYD INGENIERIA LTDA. | 457 | 2024-10-17 | 2026-01-17 | 88.95 | ELQUI | LA SERENA | 969708.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292384.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44275.256 | 0 | 0 | 336659.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000563-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital de La Serena | 422676 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-29 | 2025-12-22 | 4503482 | Propuesta publica | 4207736 | IPC | 97 | 2025-12-29 | 2026-01-20 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2026-01-21 | 2029-01-21 | 2.25 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205067.38 | 112480.153 | 130575.283 | 130575.283 | 130575.283 | 130575.283 | 130575.283 | 204753.599 | 1175177.547 | 1489697.411 | 1582523.093 | 309526.773 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000644-0 | ' | ' | ESTUDIO DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO | [23 empty] | 15307.162 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 15307.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170518.837 | 0 | 114345.892 | 376727.26 | 676899.151 | 1905037.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000644-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 15307.162 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 15307.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170518.837 | 0 | 114345.892 | 376727.26 | 676899.151 | 1905037.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000644-0 | '02 | '002 | Estudio Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Desaladora de Coquimbo - Etapa II, Conducción y Almacenamiento | 418145 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-30 | 2026-05-05 | 1600000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 405 | 2026-06-25 | 2027-08-04 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000644-0 | '02 | '002 | Consultoría de Apoyo a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas para la Realización de la Etapa de Participación Ciudadana Decretada como Parte de la Tramitación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Planta Desaladora para la Región de Coquimbo | 420762 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 30000 | Trato directo | 30000 | SR | 151 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | ASESORIAS AMBIENTALES ATACAMA SPA | 61 | 2025-10-22 | 2025-12-22 | 72.9 | ELQUI | LA SERENA | 15307.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15307.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15307.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000644-0 | '02 | '002 | Consultoría Ambiental Especializada para la elaboración e ingreso de la Adenda 2 y eventuales Adendas sucesivas al Estudio de Impacto Ambiental `Desaladora de Coquimbo | 432303 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 713630 | Trato directo | 713630 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 426 | 2026-08-01 | 2027-10-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170518.837 | 0 | 114345.892 | 360419.26 | 645283.989 | 138345.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000644-0 | '02 | '002 | Trato Directo para contratar a Arqueólogo y Segunda Asesoría ambiental especializada en el marco del proyecto ¿Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo¿ | 432575 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 42000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15308 | 15308 | 26692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000658-0 | ' | ' | TERCERA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1470809.885 | 1502458 | 0 | 0 | 93587.815 | 56267.528 | 214786.198 | 187985.581 | 125393.315 | 125947.206 | 126495.733 | 127044.259 | 193110.436 | 228608.446 | 1479226.517 | 1587465.644 | 444493.411 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000658-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1470809.885 | 1502458 | 0 | 0 | 93587.815 | 56267.528 | 214786.198 | 187985.581 | 125393.315 | 125947.206 | 126495.733 | 127044.259 | 193110.436 | 228608.446 | 1479226.517 | 1587465.644 | 444493.411 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 1 | 310143 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-02 | 2021-10-06 | 2100000 | Propuesta publica | 1948647 | IPC | 96 | 2021-10-13 | 2021-11-03 | 367147 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1338 | 2021-11-03 | 2025-07-03 | 87.45 | ELQUI | LA SERENA | 186594.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026.79 | 0 | 4026.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000658-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Pública Fiscal: Aeropuerto La Florida de La Serena | 316787 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-06 | 2022-08-29 | 4700000 | Propuesta publica | 4699008 | IPC | 66 | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2039 | 2022-09-23 | 2028-04-23 | 64.22 | ELQUI | LA SERENA | 1097195.127 | 0 | 0 | 0 | 93587.815 | 0 | 186815.04 | 187985.581 | 97271.715 | 97704.085 | 98128.449 | 98552.812 | 103837.57 | 196959.096 | 1160842.163 | 1225106.42 | 278991.889 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000658-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección para la Explotación y Construcción de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Norte 2 | 407244 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-27 | 2025-03-21 | 3455000 | Propuesta publica | 2764255 | IPC | 36 | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2025-07-09 | 2028-07-09 | 17.12 | ELQUI | LA SERENA | 187020.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56267.528 | 27971.158 | 0 | 28121.6 | 28243.121 | 28367.284 | 28491.447 | 85246.076 | 31649.35 | 314357.564 | 362359.224 | 165501.522 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000670-0 | ' | ' | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 1887689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144685.319 | 144685.319 | 447751.32 | 580128.008 | 1317249.966 | 3780733 | 4891587 | 5325687 | 3429578 | 600000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000670-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1887689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144685.319 | 144685.319 | 447751.32 | 580128.008 | 1317249.966 | 3780733 | 4891587 | 5325687 | 3429578 | 600000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000670-0 | '02 | '002 | Planta Desaladora de la Región de Coquimbo (Inspección Fiscal) | 417691 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 3262930 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303066 | 308066 | 611132 | 3780733 | 4891587 | 5325687 | 3429578 | 600000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000670-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión Planta Desaladora de la Región de Coquimbo | 432684 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 697366 | Trato directo | 697366 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 153 | 2026-06-30 | 2026-11-30 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144685.319 | 144685.319 | 144685.32 | 272062.008 | 706117.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000672-0 | ' | ' | PLANTA DESALADORA PARA LA CUARTA REGIÓN DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 194.33 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 779.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4221 | 0 | 10000.309 | 10000 | 1476000 | 1476000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000672-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476000 | 1476000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000672-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476000 | 1476000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000672-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 194.33 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 779.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4221 | 0 | 10000.309 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000672-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 194.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4221 | 0 | 10000.309 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000683-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 836.696 | 0 | 26.543 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 4137 | 170000 | 235000.239 | 11574017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000683-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 11524017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000683-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 11524017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000683-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 836.696 | 0 | 26.543 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 4137 | 0 | 65000.239 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 29000683-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.696 | 0 | 26.543 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 4137 | 0 | 65000.239 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 40074248-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO TRANVÍA COQUIMBO LA SERENA | [23 empty] | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 40074248-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 40074248-0 | '02 | '002 | Diagnostico Tranvía Coquimbo La Serena | 422857 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 104000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 944-0 | ' | ' | -- CUARTA CONCESIÓN AERÓDROMO LA FLORIDA, DE LA SERENA (COMPENSACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240455.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 944-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240455.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 944-0 | '02 | '004 | Ajustes Normalización DAP ¿ Obras Sobredimensionadas, Sistema BHS Cláusula 3ra del Convenio Ad - Referéndum N°1, DS MOP N°136/225 Cuarta Concesión Aeródromo La Florida de La Serena | 434087 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1322711 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1216 | 2026-11-01 | 2030-03-01 | 0 | ELQUI | LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240455.5 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 969-0 | ' | ' | -- PLANTA DESALADORA DE COQUIMBO (SUBSIDIO) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35178000 | 35178000 | 35178000 | 35178000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 969-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35178000 | 35178000 | 35178000 | 35178000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 969-0 | '02 | '004 | Planta Desaladora de Coquimbo (Subsidios) | 434499 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 8580 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 14610 | 2026-12-01 | 2066-12-01 | 0 | ELQUI | COQUIMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35178000 | 35178000 | 35178000 | 35178000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 970-0 | ' | ' | -- HOSPITAL DE COQUIMBO (EXPROPIACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5000 | 800000 | 805500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 970-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 970-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 970-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5000 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Coquimbo | 970-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5000 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LITORAL CENTRAL (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 393842.739 | 499263 | 0 | 0 | 38926.954 | 83268.264 | 80848.761 | 41086.327 | 41682.295 | 41865.144 | 42047.994 | 42230.845 | 42413.694 | 49911.711 | 504281.989 | 803895.861 | 501927.3 | 511487.82 | 347354.66 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 393842.739 | 499263 | 0 | 0 | 38926.954 | 83268.264 | 80848.761 | 41086.327 | 41682.295 | 41865.144 | 42047.994 | 42230.845 | 42413.694 | 49911.711 | 504281.989 | 803895.861 | 501927.3 | 511487.82 | 347354.66 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 371829 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 3598560 | Propuesta publica | 3521278 | IPC | 22 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 64.28 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | 393842.739 | 0 | 0 | 0 | 38926.954 | 83268.264 | 80848.761 | 41086.327 | 41682.295 | 41865.144 | 42047.994 | 42230.845 | 42413.694 | 49411.711 | 503781.989 | 475651.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000038-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Costa Norte | 433737 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 3792316 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 328244.52 | 501927.3 | 511487.82 | 347354.66 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000059-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13607 | 0 | 13607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000059-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13607 | 0 | 13607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000059-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Túnel El Melón | 271683 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-05-19 | 2017-07-25 | 5200000 | Propuesta publica | 4122000 | IPC | 95 | 2017-09-01 | 2017-10-04 | 308183 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2069 | 2017-10-04 | 2023-06-04 | 97.67 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13607 | 0 | 13607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | ' | ' | RUTA 60 LOS ANDES CON-CON | [23 empty] | 540561.803 | 1017896 | 0 | 37476.374 | 75118.037 | 74985.61 | 0 | 38639.548 | 39137.498 | 39310.398 | 39479.839 | 39652.739 | 64809.903 | 588405.3 | 1037015.246 | 1835536.214 | 1985067.14 | 1011487.82 | 347354.66 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 540561.803 | 1017896 | 0 | 37476.374 | 75118.037 | 74985.61 | 0 | 38639.548 | 39137.498 | 39310.398 | 39479.839 | 39652.739 | 64809.903 | 588405.3 | 1037015.246 | 1835536.214 | 1985067.14 | 1011487.82 | 347354.66 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Concesión Camino Internacional Ruta 60 CH | 172718 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2012-09-10 | 2012-11-20 | 2064975 | Propuesta publica | 2210902 | IPC | 246 | 2012-12-17 | 2013-01-15 | 1178412 | CYD INGENIERIA LTDA. | 2191 | 2013-01-15 | 2019-01-15 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 263068 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-06-06 | 2017-07-26 | 2498500 | Propuesta publica | 2673785 | IPC | 91 | 2017-08-29 | 2017-10-04 | 101545 | PROSIGA S.A | 1157 | 2017-10-04 | 2020-12-04 | 98.1 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.693 | 0 | 3512.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 371827 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 3118752 | Propuesta publica | 2963005 | IPC | 78 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | 76.1 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | 540561.803 | 0 | 0 | 37476.374 | 75118.037 | 74985.61 | 0 | 38639.548 | 39137.498 | 39310.398 | 39479.839 | 39652.739 | 46297.21 | 38791.7 | 468888.953 | 163829.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta 60 CH | 407201 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 3198720 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549113.6 | 549113.6 | 1343462.4 | 1483139.84 | 500000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000077-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Costa Norte | 433737 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 3792316 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 328244.52 | 501927.3 | 511487.82 | 347354.66 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | ' | ' | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 473640.706 | 1468794 | 0 | 0 | 0 | 76451.421 | 0 | 36315.206 | 38634.543 | 129414.567 | 129414.567 | 129414.568 | 148374.069 | 740685.864 | 1428704.805 | 1119754.062 | 1162662.91 | 698035.592 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 473640.706 | 1468794 | 0 | 0 | 0 | 76451.421 | 0 | 36315.206 | 38634.543 | 129414.567 | 129414.567 | 129414.568 | 148374.069 | 740685.864 | 1428704.805 | 1119754.062 | 1162662.91 | 698035.592 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 371845 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2550000 | Propuesta publica | 2568940 | IPC | 25 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 83.49 | LOS ANDES | LOS ANDES | 473640.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76451.421 | 0 | 36315.206 | 38634.543 | 38634.543 | 38634.543 | 38634.543 | 57594.044 | 38461.582 | 363360.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371845 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 371845 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 418553 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -1096 | - | 2026-07-13 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611444.257 | 611444.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000086-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes | 431264 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-03-25 | 2026-06-08 | 4017736 | Propuesta publica | 3214445 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2026-07-13 | 2029-07-13 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90780.024 | 90780.024 | 90780.025 | 90780.025 | 90780.025 | 453900.123 | 1119754.062 | 1162662.91 | 698035.592 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000123-0 | ' | ' | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO) | [23 empty] | 11900873.598 | 12505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10998805.16 | 0 | 0 | 2089772.98 | 0 | 0 | 0 | 13088578.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000123-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 11900873.598 | 12505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10998805.16 | 0 | 0 | 2089772.98 | 0 | 0 | 0 | 13088578.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000123-0 | '02 | '004 | Compensación por IMG Red Vial Litoral Central | 122401 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 205581 | Trato directo | 69646137 | SR | 3590 | 2000-08-18 | 2000-10-24 | 36000000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA LITORAL CENTRAL S.A. | 6514 | 2006-06-01 | 2024-04-01 | 0 | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | 11900873.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10998805.16 | 0 | 0 | 2089772.98 | 0 | 0 | 0 | 13088578.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000153-0 | ' | ' | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 96404.619 | 100660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100659.1 | 100659.1 | 100659.1 | 100659.1 | 100659.1 | 100659.1 | 201318.2
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 96404.619 | 100660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100659.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100659.1 | 100659.1 | 100659.1 | 100659.1 | 100659.1 | 100659.1 | 201318.2
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | Obras según Convenio Ad-Referéndum N°2 | 143680 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3610333 | Trato directo | 3915355 | SR | 321 | 2012-10-23 | 2012-12-31 | 500000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 4383 | 2012-12-31 | 2024-12-31 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | 61794.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64521.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64521.7 | 64521.7 | 64521.7 | 64521.7 | 64521.7 | 64521.7 | 129043.4
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000153-0 | '02 | '004 | Costos de Conservación según el numeral 5 7 del Convenio Ad Referéndum N°1 Concesión Ruta 60CH | 207034 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 155986 | Trato directo | 554343 | SR | 320 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 7912 | 2013-02-14 | 2034-10-14 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | 34609.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36137.4 | 36137.4 | 36137.4 | 36137.4 | 36137.4 | 36137.4 | 72274.8
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000231-0 | ' | ' | CAMINO INTERNACIONAL RUTA 60 CH LOS ANDES - CON CON (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000231-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000231-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000275-0 | ' | ' | CONCESIÓN LITORAL CENTRAL (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000275-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000275-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000491-0 | ' | ' | NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 471224.599 | 768656 | 0 | 0 | 0 | 76451.42 | 0 | 36315.208 | 38634.543 | 38634.543 | 119081.794 | 119081.794 | 138041.294 | 199686.613 | 765927.209 | 992595.646 | 1028672.727 | 619189.693 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000491-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 471224.599 | 768656 | 0 | 0 | 0 | 76451.42 | 0 | 36315.208 | 38634.543 | 38634.543 | 119081.794 | 119081.794 | 138041.294 | 199686.613 | 765927.209 | 992595.646 | 1028672.727 | 619189.693 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000491-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Puerto Terrestre Los Andes y Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores | 371845 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-05-30 | 2550000 | Propuesta publica | 2568940 | IPC | 25 | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2023-07-13 | 2026-07-13 | 83.49 | LOS ANDES | LOS ANDES | 471224.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76451.42 | 0 | 36315.208 | 38634.543 | 38634.543 | 38634.543 | 38634.543 | 57594.043 | 38461.582 | 363360.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000491-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Complejo Los Libertadores | 431262 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 2800000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-06 | 2029-08-06 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80447.251 | 80447.251 | 80447.251 | 161225.031 | 402566.784 | 992595.646 | 1028672.727 | 619189.693 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFÉRICO DE VALPARAÍSO (ESTUDIOS) | [23 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1400000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1400000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000494-0 | '02 | '002 | Estudio de Anteproyecto Teleférico de Valparaíso | 432305 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | VALPARAISO | VALPARAISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1400000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000511-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN TUNEL EL MELON POR CONCESIÓN (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000511-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000511-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | ' | ' | CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI, RELICITACIÓN (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 296.159 | 3692212 | 0 | 0 | 0 | 47582.491 | 415501.538 | 0 | 11000 | 506000 | 2200128 | 503000 | 9000 | 40000 | 3732212.029 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 3652212 | 0 | 0 | 0 | 47582.491 | 415501.538 | 0 | 0 | 500000 | 2189128 | 500000 | 0 | 40000 | 3692212.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3653697 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47582.491 | 415501.538 | 0 | 0 | 500000 | 2189128 | 500000 | 0 | 40000 | 3692212.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 296.159 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 6000 | 11000 | 3000 | 9000 | 0 | 40000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000523-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 296.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 6000 | 11000 | 3000 | 9000 | 0 | 40000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 416645.016 | 1275747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241923.924 | 118492.1 | 118492.1 | 236984.2 | 251984.2 | 309695.662 | 1277572.186 | 1293949.417 | 665374.62 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 416645.016 | 1275747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241923.924 | 118492.1 | 118492.1 | 236984.2 | 251984.2 | 309695.662 | 1277572.186 | 1293949.417 | 665374.62 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 324748 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-07 | 2021-03-25 | 4273162 | Propuesta publica | 3448001 | IPC | 17 | 2021-04-06 | 2021-04-28 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1157 | 2021-04-28 | 2024-06-28 | 63.55 | PETORCA | PETORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción de la obra: Concesión Embalse Las Palmas | 403419 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 517001 | Trato directo | 517001 | SR | 117 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0 | RFA INGENIEROS LTDA | 365 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 21.36 | PETORCA | PETORCA | 416645.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123431.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123431.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000529-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Embalse Las Palmas | 417640 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-01 | 2025-11-25 | 3389000 | Propuesta publica | 2914404 | IPC | 90 | 2025-12-12 | 2026-02-17 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 881 | 2026-02-17 | 2028-07-17 | 1.54 | PETORCA | PETORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118492.1 | 118492.1 | 118492.1 | 236984.2 | 236984.2 | 309695.662 | 1139140.362 | 1293949.417 | 665374.62 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000548-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE LAS PALMAS (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 264.876 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 271.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 1000.011 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000548-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 264.876 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 271.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 1000.011 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000548-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 264.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 1000.011 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | ' | ' | SEGUNDA LICITACIÓN CAMINO NOGALES PUCHUNCAVI (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 520730.263 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29826.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522500 | 0.001 | 552326.993 | 12259 | 6584696.217 | 6584696.217 | 6584696.217 | 6584696.216 | 6572437.217
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 520730.263 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29826.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522500 | 0.001 | 552326.993 | 12259 | 6584696.217 | 6584696.217 | 6584696.217 | 6584696.216 | 6572437.217
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4 1 Convenio Ad - Referendum N°2 Relicitación Nogales Puchuncaví (Valores Devengados) | 360893 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3375435 | Trato directo | 3375435 | SR | 211 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | 0 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 2192 | 2023-02-28 | 2029-02-28 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | 520730.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29826.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29826.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5.1 del Convenio Ad ¿ Referéndum N°2 Relicitación Ruta Nogales - Puchuncaví | 433470 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 61295 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3653 | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 12259 | 12259 | 12259 | 12259 | 12258.999 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | '02 | '004 | 2da Concesión Nogales Puchuncaví Obligaciones por Cambios de Servicios BALI numeral 1 8 19 2 | 434485 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 512254 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-10-01 | 2028-10-01 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522500 | 0 | 522500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000582-0 | '02 | '004 | Acceso sur a Maitencillo - Falta AA para encargar ejecución de las obras por un monto estimado en UF 578.358 + seguros + boletas, etc. Aún sin Actos Administrativos tramitados. | 434505 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 802 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6572437.217 | 6572437.217 | 6572437.217 | 6572437.217 | 6572437.217
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000592-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000592-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000592-0 | '02 | '004 | Conciliación Túnel El Melón Recomendación D15-2023-18 | 434510 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 164000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | PETORCA, QUILLOTA | ZAPALLAR, NOGALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | ' | ' | RUTA NOGALES - PUCHUNCAVÍ (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | [23 empty] | 1507946.872 | 2866269 | 0 | 0 | 864408.746 | 571179.814 | 0 | 85916.008 | 0 | 0 | 592596 | 454149.754 | 304216.017 | 0.001 | 2872466.34 | 501389 | 501389 | 501389 | 501389 | 501389 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1507946.872 | 2866269 | 0 | 0 | 864408.746 | 571179.814 | 0 | 85916.008 | 0 | 0 | 592596 | 454149.754 | 304216.017 | 0.001 | 2872466.34 | 501389 | 501389 | 501389 | 501389 | 501389 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4 1Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Chile se Recupera - Obras Nogales Puchuncavi - COVID | 357753 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 10412698 | Trato directo | 10836619 | SR | 204 | 2021-10-05 | 2022-02-03 | 0 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 730 | 2022-02-03 | 2024-02-03 | 0 | QUILLOTA | NOGALES | 1260739.641 | 0 | 0 | 0 | 864408.746 | 571179.814 | 0 | 79718.669 | 0 | 0 | 592596 | 454149.754 | 304216.017 | 0 | 2866269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | '02 | '004 | Compensaciones Numeral Cuarto del Convenio Ad - Referéndum N°4 Relicitación Camino Nogales Puchuncaví | 362085 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 253239 | Trato directo | 253239 | SR | 227 | 2023-11-14 | 2025-12-01 | 0 | SOC. CONC. NUEVO CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVI S.A. | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | QUILLOTA | NOGALES | 247207.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6197.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6197.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000605-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5.1 Convenio Ad-Referéndum N°1 contenido en el DS MOP 204 de fecha 05.10.2021, publicado en el D.O. con fecha 26.02.2022, Obras Nogales Puchuncavi | 433353 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 7100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 7305 | 2026-12-01 | 2046-12-01 | 0 | QUILLOTA | NOGALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 501389 | 501389 | 501389 | 501389 | 501389 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000641-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE LAS PALMAS (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 0 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5874439 | 0 | 5874439 | 3710172 | 7500991 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000641-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5874439 | 0 | 5874439 | 3710172 | 7500991 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000641-0 | '02 | '004 | DS MOP N° 3/2025 - PID Optimizado del Embalse Las Palmas - Análisis Ambiental - Estudio demanda y ev.social | 402311 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 7240000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 | PETORCA | PETORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5874439 | 0 | 5874439 | 3710172 | 7500991 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000645-0 | ' | ' | RUTA 60 CH (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000645-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000645-0 | '02 | '004 | Reclamación Ruta 60 CH - Rol 1-2024 - Procedimiento conciliatorio | 420905 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 492000 | Trato directo | 492000 | SR | 104 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A. | 365 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 0 | LOS ANDES, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, SAN FELIPE, CATEMU, LLAILLAY, PANQUEHUE, SANTA MARIA, LIMACHE, VILLA ALEMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1428721.526 | 1240524 | 0 | 0 | 85025.705 | 170739.205 | 86187.842 | 0 | 83115.406 | 83115.406 | 172902.553 | 170900.962 | 115973.406 | 168893.276 | 1136853.761 | 1468459.326 | 1413022.584 | 929533.164 | 256919.314 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1428721.526 | 1240524 | 0 | 0 | 85025.705 | 170739.205 | 86187.842 | 0 | 83115.406 | 83115.406 | 172902.553 | 170900.962 | 115973.406 | 168893.276 | 1136853.761 | 1468459.326 | 1413022.584 | 929533.164 | 256919.314 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 248888 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 6000000 | Propuesta publica | 4914924 | IPC | 45 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 894249 | PROSIGA S.A | 2496 | 2017-06-13 | 2024-04-13 | 97.83 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | 210686.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26640.85 | 0 | 26640.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | 76210.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79521.452 | 79521.452 | 61975.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales Puchuncaví | 384293 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-12-29 | 2042042 | Propuesta publica | 2042042 | IPC | 7 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 479003 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 883 | 2024-03-20 | 2026-08-20 | 86.95 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | 1141824.941 | 0 | 0 | 0 | 85025.705 | 170739.205 | 86187.842 | 0 | 83115.406 | 83115.406 | 172902.553 | 83115.406 | 0 | 0 | 764201.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví | 407220 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-10 | 2026-06-11 | 3466402 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-11 | 2029-08-11 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87785.556 | 89332.556 | 89326.368 | 266444.48 | 1349950.554 | 1314227.13 | 828855.889 | 180000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000655-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA | PUCHUNCAVI, QUINTERO, NOGALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.456 | 45.456 | 56532.949 | 98795.454 | 100677.275 | 76919.314 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000674-0 | ' | ' | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 477.272 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 745.279 | 142.148 | 45.502 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4067.498 | 0 | 10000.427 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000674-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 477.272 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 745.279 | 142.148 | 45.502 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4067.498 | 0 | 10000.427 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 29000674-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 477.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.279 | 142.148 | 45.502 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 4067.498 | 0 | 10000.427 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40021079-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO NUEVA RUTA PERIFERICA VALPARAISO | [23 empty] | 525322.662 | 2411480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53818.427 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 373187 | 673068.573 | 1660074 | 877273.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40021079-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 525322.662 | 2411480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53818.427 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 373187 | 673068.573 | 1660074 | 877273.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40021079-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | 310971 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-21 | 2021-05-12 | 4000000 | Propuesta publica | 3999977 | SR | 34 | 2021-06-15 | 2021-07-09 | -513 | CONS IDOM-INGEROP RUTA PERIFÉRICA VALPARAÍSO SPA | 600 | 2021-07-09 | 2023-03-01 | 47.9 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | 525322.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53818.427 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 373187 | 273123.573 | 1260129 | 877273.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40021079-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº310971 , Estudio Integral Concesión Ruta Periférica Valpararaíso | 310971 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 399946 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONS IDOM-INGEROP RUTA PERIFÉRICA VALPARAÍSO SPA | -600 | - | 2023-03-01 | 0 | VALPARAISO | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399945 | 399945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40068698-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RELICITACION CONCESION PUERTO TERRESTRE LOS ANDES | [23 empty] | 0 | 1105343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 810000 | 1447576 | 445342 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40068698-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1105343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 810000 | 1447576 | 445342 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 40068698-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Puerto Terrestre Los Andes Segunda Concesión | 420490 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Licitación | 2026-03-13 | 2026-07-08 | 2402918 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 566 | 2026-08-05 | 2028-02-22 | 0 | LOS ANDES | LOS ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 | 810000 | 1447576 | 445342 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 849-0 | ' | ' | -- EMBALSE LAS PALMAS (SUBSIDIO) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10783000 | 14530400 | 14530400 | 14530400 | 14530400 | 14530399.999
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 849-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10783000 | 14530400 | 14530400 | 14530400 | 14530400 | 14530399.999
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Valparaíso | 849-0 | '02 | '004 | Subsidio Embalse Las Palmas | 434284 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 64698000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3653 | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | PETORCA | PETORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10783000 | 14530400 | 14530400 | 14530400 | 14530400 | 14530399.999
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA NORTE SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1210548.275 | 2174989 | 0 | 9918.77 | 89109.156 | 163169.192 | 9925.906 | 10169.7 | 107329.526 | 107082.637 | 188099.663 | 276401.06 | 556507.546 | 878967.212 | 2396680.368 | 2957409.629 | 2604444.119 | 1328245.473 | 910577.478 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1210548.275 | 2174989 | 0 | 9918.77 | 89109.156 | 163169.192 | 9925.906 | 10169.7 | 107329.526 | 107082.637 | 188099.663 | 276401.06 | 556507.546 | 878967.212 | 2396680.368 | 2957409.629 | 2604444.119 | 1328245.473 | 910577.478 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 221433 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-17 | 2015-03-06 | 1904000 | Propuesta publica | 2057000 | IPC | 62 | 2015-03-18 | 2015-04-10 | 262837 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2015-04-10 | 2018-04-10 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 248807 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 3253000 | Propuesta publica | 3510481 | IPC | 25 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1280 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | 26.36 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 206089.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº248807 , Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 248807 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1280 | - | 2025-11-12 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283901 | 0 | 283901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte Sur | 371838 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-20 | 2024-02-01 | 3118752 | Propuesta publica | 2928899 | IPC | 10 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1095 | 2024-04-23 | 2027-04-23 | 50.5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 864402.231 | 0 | 0 | 0 | 79231.902 | 153256.923 | 0 | 0 | 84506.883 | 84882.637 | 85250.875 | 173552.272 | 169757.758 | 211802.161 | 1042241.411 | 771163.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 140056.838 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.269 | 9925.906 | 10169.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.601 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz y Obras de Mejoramiento | 407198 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-10-27 | 2026-01-27 | 4284000 | Propuesta publica | 3280766 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1188 | 2026-02-23 | 2029-05-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102848.788 | 102848.788 | 102848.788 | 616605.995 | 925152.359 | 1277393.466 | 1301025.665 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Norte Sur | 431428 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3808000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 790344.506 | 1204623 | 1227568.2 | 833658.16 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000018-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 45.455 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | ' | ' | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ POR CONCESIÓN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000019-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benitez Sub Tramo B1 | 336987 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-05 | 2021-06-04 | 993314 | Propuesta publica | 850001 | IPC | 39 | 2021-06-18 | 2021-07-09 | 258501 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 549 | 2021-07-09 | 2023-01-09 | 93.75 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO VARIANTE MELIPILLA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 553588.793 | 499263 | 0 | 0 | 38926.955 | 83268.264 | 80848.764 | 41086.327 | 41682.295 | 41865.144 | 42047.994 | 42230.845 | 57413.694 | 49911.708 | 519281.99 | 803895.861 | 501927 | 511487.82 | 347354.66 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 553588.793 | 499263 | 0 | 0 | 38926.955 | 83268.264 | 80848.764 | 41086.327 | 41682.295 | 41865.144 | 42047.994 | 42230.845 | 57413.694 | 49911.708 | 519281.99 | 803895.861 | 501927 | 511487.82 | 347354.66 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa 2 | 269025 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-06 | 2017-12-28 | 3878000 | Propuesta publica | 3414680 | IPC | 175 | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 43056 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1155 | 2018-02-06 | 2021-04-06 | 88.14 | MELIPILLA | MELIPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Costa | 371829 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-27 | 2024-03-04 | 3598560 | Propuesta publica | 3521278 | IPC | 22 | 2024-03-14 | 2024-04-03 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-03 | 2027-04-03 | 64.28 | MELIPILLA | MELIPILLA | 553588.793 | 0 | 0 | 0 | 38926.955 | 83268.264 | 80848.764 | 41086.327 | 41682.295 | 41865.144 | 42047.994 | 42230.845 | 42413.694 | 49411.708 | 503781.99 | 475651.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000040-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Costa Norte | 433737 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 3792316 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | MELIPILLA | MELIPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 328244.52 | 501927 | 511487.82 | 347354.66 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1122496.338 | 1280570 | 0 | 9918.77 | 167828.342 | 86466.069 | 9925.906 | 163334.463 | 82922.587 | 83290.576 | 83658.565 | 84019.194 | 134937.662 | 356941.605 | 1263243.739 | 1947614.356 | 1426961.454 | 1454141.673 | 1076077.078 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1122496.338 | 1280570 | 0 | 9918.77 | 167828.342 | 86466.069 | 9925.906 | 163334.463 | 82922.587 | 83290.576 | 83658.565 | 84019.194 | 134937.662 | 356941.605 | 1263243.739 | 1947614.356 | 1426961.454 | 1454141.673 | 1076077.078 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia y para el Estudio y Construcción de las Obras de Rapida Ejecución | 371839 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-09-06 | 2023-12-01 | 4078369 | Propuesta publica | 3262744 | IPC | 84 | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2024-01-19 | 2027-01-19 | 62.27 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | 997814.175 | 0 | 0 | 0 | 157951.088 | 76553.799 | 0 | 153164.769 | 82922.587 | 83290.576 | 83658.565 | 84019.194 | 134937.662 | 136382.545 | 992880.785 | 860525.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371839 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 - Av. Grecia y para el Estudio y Construcción de las Obras de Rapida Ejecución | 371839 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 240000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2027-01-19 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | 124682.163 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.27 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.606 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesión Sistema Américo Vespucio Sur. Ruta 78 Av. Grecia | 431429 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 868580.46 | 1328166 | 1353464.4 | 999157.76 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000042-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 45.454 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | ' | ' | CENTRO DE JUSTICIA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 581565.583 | 614103 | 0 | 0 | 99751.534 | 48579.648 | 48885.261 | 0 | 51154.174 | 51377.88 | 51953.557 | 51829.953 | 116999.31 | 108452.701 | 628984.018 | 693146.404 | 541450 | 551764 | 608917 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 581565.583 | 614103 | 0 | 0 | 99751.534 | 48579.648 | 48885.261 | 0 | 51154.174 | 51377.88 | 51953.557 | 51829.953 | 116999.31 | 108452.701 | 628984.018 | 693146.404 | 541450 | 551764 | 608917 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago | 326119 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-15 | 2021-07-02 | 1600000 | Propuesta publica | 1452876 | IPC | 63 | 2021-07-27 | 2021-08-30 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 1096 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | 97.52 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13672.482 | 0 | 13672.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Concesionada Centro de Justicia de Santiago. | 391641 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-05 | 2024-07-09 | 2266809 | Propuesta publica | 1745674 | IPC | 79 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 1095 | 2024-08-13 | 2027-08-13 | 56.03 | SANTIAGO | SANTIAGO | 581565.583 | 0 | 0 | 0 | 99751.534 | 48579.648 | 48885.261 | 0 | 51154.174 | 51377.88 | 51953.557 | 51829.953 | 103326.828 | 108452.7 | 615311.535 | 560361.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000044-0 | '02 | '002 | Centro de Justicia (Inspección Fiscal) | 434409 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1834916 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 132785 | 541450 | 551764 | 608917 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO AMÉRICO VESPUCIO NORTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1638402.509 | 1208253 | 0 | 9918.77 | 46053.507 | 57336.183 | 108551.436 | 97601.313 | 71638.118 | 60368.356 | 38333.945 | 38502.906 | 457386.157 | 221908.054 | 1207598.745 | 831673.373 | 620025.954 | 631835.973 | 437638.468 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1638402.509 | 1208253 | 0 | 9918.77 | 46053.507 | 57336.183 | 108551.436 | 97601.313 | 71638.118 | 60368.356 | 38333.945 | 38502.906 | 457386.157 | 221908.054 | 1207598.745 | 831673.373 | 620025.954 | 631835.973 | 437638.468 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de las obras Túnel Lo Ruiz | 248807 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 3253000 | Propuesta publica | 3510481 | IPC | 25 | 2022-04-19 | 2022-05-12 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1280 | 2022-05-12 | 2025-11-12 | 26.36 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 232164.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor-Poniente y Vespucio - El Salto - Kennedy | 310128 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 1693000 | Propuesta publica | 1579001 | IPC | 14 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2021-04-21 | 2024-04-21 | 97.42 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11438.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11438.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | 368410 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-28 | 2023-03-30 | 1548000 | Propuesta publica | 1386231 | IPC | 33 | 2023-07-24 | 2023-08-11 | 475236 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 609 | 2023-08-11 | 2025-04-11 | 97.54 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 792025.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48587.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12265 | 60852.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº368410 , Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto y Obras de Mejoramiento del Contrato de Concesión Américo Vespucio Nor-Poniente | 368410 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 369485 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -609 | - | 2025-04-11 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419484.872 | 0 | 419484.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | 371835 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 3118753 | Propuesta publica | 2650290 | IPC | 16 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1095 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | 63.84 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 539337.572 | 0 | 0 | 0 | 36176.253 | 47423.915 | 50038.258 | 87431.619 | 37999.401 | 38168.356 | 38333.945 | 38502.906 | 37901.285 | 6396.698 | 418372.636 | 372297.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371835 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | 371835 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 485184 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -1095 | - | 2027-04-24 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153187.293 | 153187.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 74874.511 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.608 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 431423 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3332000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 340868.2 | 521230.5 | 531158.7 | 360719.15 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000046-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 45.455 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ACCESO NORORIENTE A SANTIAGO | [23 empty] | 492934.416 | 643824 | 0 | 45002.672 | 45052.109 | 79498.292 | 9925.906 | 47195.201 | 37035.709 | 36897.998 | 36757.041 | 37219.329 | 37381.618 | 130598.753 | 542564.628 | 899999.05 | 728795.454 | 742677.273 | 294919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 492934.416 | 643824 | 0 | 45002.672 | 45052.109 | 79498.292 | 9925.906 | 47195.201 | 37035.709 | 36897.998 | 36757.041 | 37219.329 | 37381.618 | 130598.753 | 542564.628 | 899999.05 | 728795.454 | 742677.273 | 294919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 371828 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 3118752 | Propuesta publica | 2493051 | IPC | 69 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 75.24 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | 416723.886 | 0 | 0 | 35083.902 | 35174.855 | 69586.024 | 0 | 37025.507 | 37035.709 | 36897.998 | 36757.041 | 37219.329 | 37381.618 | 79039.691 | 441201.674 | 120619.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371828 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 371828 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 75742 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2026-11-29 | 0 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 42870.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | 76210.53 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.608 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 433692 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2380000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 618000 | 630000 | 642000 | 218000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000054-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO, CHACABUCO | HUECHURABA, VITACURA, COLINA, LAMPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 45.454 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA | [23 empty] | 661947.926 | 839500 | 0 | 56129.626 | 0 | 0 | 108043.565 | 54554.186 | 58114.032 | 58114.032 | 72464.148 | 67937.949 | 295065.1 | 1000 | 771422.638 | 1191818.741 | 814257.15 | 760620.2 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 661947.926 | 839500 | 0 | 56129.626 | 0 | 0 | 108043.565 | 54554.186 | 58114.032 | 58114.032 | 72464.148 | 67937.949 | 295065.1 | 1000 | 771422.638 | 1191818.741 | 814257.15 | 760620.2 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna y Estaciones de Transbordo para Transantiago. | 292178 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2019-12-30 | 2020-03-18 | 1755000 | Propuesta publica | 1448787 | IPC | 15 | 2020-06-10 | 2020-07-01 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 1095 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | 100 | SANTIAGO | LA CISTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7034.367 | 0 | 0 | 7034.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 371843 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-14 | 2023-06-02 | 1600000 | Propuesta publica | 1885325 | IPC | 24 | 2023-06-14 | 2023-07-04 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2023-07-04 | 2026-07-04 | 83.36 | SANTIAGO | LA CISTERNA | 661947.926 | 0 | 0 | 56129.626 | 0 | 0 | 108043.565 | 54554.186 | 58114.032 | 58114.032 | 72464.148 | 60903.582 | 0 | 0 | 468323.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371843 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 371843 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 588137 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1096 | - | 2026-07-04 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295065.1 | 0 | 295065.1 | 393071.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000056-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 431254 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2585944 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1218 | 2026-08-01 | 2029-12-01 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 798747.49 | 814257.15 | 760620.2 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | ' | ' | PLAZA DE LA CIUDADANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 118221.567 | 247005 | 0 | 19715.914 | 0 | 39612.829 | 19942.64 | 0 | 20622.48 | 20711.595 | 20802.648 | 20893.7 | 20984.754 | 63811.439 | 247097.999 | 258985.03 | 159995.378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 118221.567 | 247005 | 0 | 19715.914 | 0 | 39612.829 | 19942.64 | 0 | 20622.48 | 20711.595 | 20802.648 | 20893.7 | 20984.754 | 63811.439 | 247097.999 | 258985.03 | 159995.378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000057-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins | 407096 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 1581000 | Propuesta publica | 1421983 | IPC | 16 | 2025-05-12 | 2025-06-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2025-06-05 | 2028-06-05 | 27.16 | SANTIAGO | SANTIAGO | 118221.567 | 0 | 0 | 19715.914 | 0 | 39612.829 | 19942.64 | 0 | 20622.48 | 20711.595 | 20802.648 | 20893.7 | 20984.754 | 63811.439 | 247097.999 | 258985.03 | 159995.378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | ' | ' | PARQUE O'HIGGINS (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 217089.616 | 247005 | 0 | 19715.914 | 0 | 39612.831 | 19942.641 | 0 | 22349.27 | 20711.595 | 20802.648 | 20893.7 | 20984.754 | 63811.439 | 248824.792 | 258985.032 | 159995.378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 217089.616 | 247005 | 0 | 19715.914 | 0 | 39612.831 | 19942.641 | 0 | 22349.27 | 20711.595 | 20802.648 | 20893.7 | 20984.754 | 63811.439 | 248824.792 | 258985.032 | 159995.378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía, Etapa I y Estadio Techado Parque O´Higgins | 359518 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-25 | 2022-08-12 | 1032000 | Propuesta publica | 897722 | IPC | 62 | 2022-08-19 | 2022-09-06 | 56566 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 943 | 2022-09-06 | 2025-04-06 | 96.67 | SANTIAGO | SANTIAGO | 98747.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000058-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Concesionadas: Plaza de la Ciudadanía Etapa I y Estadio Techado Parque O"Higgins | 407096 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-04 | 2025-03-25 | 1581000 | Propuesta publica | 1421983 | IPC | 16 | 2025-05-12 | 2025-06-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2025-06-05 | 2028-06-05 | 27.16 | SANTIAGO | SANTIAGO | 118341.672 | 0 | 0 | 19715.914 | 0 | 39612.831 | 19942.641 | 0 | 20622.48 | 20711.595 | 20802.648 | 20893.7 | 20984.754 | 63811.439 | 247098.002 | 258985.032 | 159995.378 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | ' | ' | CONCESION AMERICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 0 | 7782927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 1980013 | 0 | 2595013 | 2686074 | 5546193 | 10742 | 5808962 | 11029 | 19220554
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 7782927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 1980013 | 0 | 2595013 | 2686074 | 5546193 | 10742 | 5808962 | 11029 | 19220554
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | C&M Obra Pasarela El Mercurio + Ampliación de medidas territoriales (MOD DS 118) | 380754 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1724625 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1522 | 2026-10-01 | 2030-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980013 | 0 | 1980013 | 2071074 | 10455 | 10742 | 11029 | 11029 | 88847
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000060-0 | '02 | '004 | Ejecución de Obra Atravieso Serrano + Obras MOD DS 118 - Vespucio Norte | 397270 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 42000000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-10-01 | 2030-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 0 | 0 | 615000 | 615000 | 5535738 | 0 | 5797933 | 0 | 19131707
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA ORIENTE PONIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 568489.473 | 891916 | 0 | 9918.77 | 45651.446 | 82013.588 | 46320.224 | 10169.694 | 37337.294 | 37503.311 | 37665.509 | 37832.026 | 253814.723 | 230272.962 | 828499.547 | 959793.615 | 755160.954 | 769544.973 | 593292.103 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 568489.473 | 891916 | 0 | 9918.77 | 45651.446 | 82013.588 | 46320.224 | 10169.694 | 37337.294 | 37503.311 | 37665.509 | 37832.026 | 253814.723 | 230272.962 | 828499.547 | 959793.615 | 755160.954 | 769544.973 | 593292.103 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 371837 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 3118752 | Propuesta publica | 2557240 | IPC | 8 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | 54.36 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | 492278.943 | 0 | 0 | 0 | 35774.192 | 72101.32 | 36394.317 | 0 | 37337.294 | 37503.311 | 37665.509 | 37832.026 | 37994.723 | 80213.901 | 412816.593 | 321434.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371837 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 371837 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 620168 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1095 | - | 2027-04-17 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215820 | 100000 | 315820 | 144264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | 76210.53 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.907 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.607 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 431427 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 3332000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 375586.925 | 656365.5 | 668867.7 | 516372.785 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000063-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 45.454 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | ' | ' | HABILITACIÓN ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-AV. KENNEDY (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 404063.938 | 728429 | 0 | 9918.77 | 46053.506 | 57336.183 | 59964.163 | 97601.313 | 37999.401 | 38168.356 | 47423.915 | 38502.906 | 27839.364 | 209643.057 | 670450.934 | 831673.374 | 620025.954 | 631835.973 | 437638.468 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 404063.938 | 728429 | 0 | 9918.77 | 46053.506 | 57336.183 | 59964.163 | 97601.313 | 37999.401 | 38168.356 | 47423.915 | 38502.906 | 27839.364 | 209643.057 | 670450.934 | 831673.374 | 620025.954 | 631835.973 | 437638.468 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | 371835 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-14 | 3118753 | Propuesta publica | 2650290 | IPC | 16 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1095 | 2024-04-24 | 2027-04-24 | 63.84 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 327853.408 | 0 | 0 | 0 | 36176.252 | 47423.915 | 50038.258 | 87431.619 | 37999.401 | 38168.356 | 47423.915 | 38502.906 | 27839.364 | 6396.7 | 417400.686 | 372297.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371835 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Américo Vespucio Nor - Poniente y Vespucio - El Salto-Kennedy | 371835 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 485184 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | -1095 | - | 2027-04-24 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153187.293 | 153187.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 76210.53 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.905 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.609 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto-Kennedy | 431423 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 3332000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 340868.2 | 521230.5 | 531158.7 | 360719.15 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000085-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 45.455 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 3690698.447 | 14978213 | 0 | 0 | 3553039.967 | 0 | 0 | 566708.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7106961.202 | 11226709.533 | 7952319 | 8179541 | 7517555 | 8056992 | 7791965.941 | 7802382
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 3690698.447 | 14978213 | 0 | 0 | 3553039.967 | 0 | 0 | 566708.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7106961.202 | 11226709.533 | 7952319 | 8179541 | 7517555 | 8056992 | 7791965.941 | 7802382
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | Convenio Complementario Nº 2 de Américo Vespucio Sur numeral 4-6 Gastos de Conservación | 122400 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6746407 | Trato directo | 10971473 | SR | 58 | 2006-01-31 | 2006-05-12 | 0 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 9497 | 2006-05-12 | 2032-05-12 | 0 | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | 837488.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566708.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566708.364 | 574082 | 579043 | 584086 | 923197 | 594620.941 | 599625
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000110-0 | '02 | '004 | C&M, CAR N° 5, D.S MOP N° 228/2023 modifica los montos del D.S 212/2021, asociadas a la RCA 603/2010. contratadas mediante DS MOP N° 212/2021 Americo Vespucio Sur | 403637 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 64397440 | Trato directo | 64397440 | SR | 212 | 2021-12-07 | 2022-01-13 | 0 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 2557 | 2022-01-13 | 2029-01-13 | 0 | SANTIAGO | CERRILLOS, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LO ESPEJO, MACUL, MAIPU, PEÑALOLEN, SAN RAMON | 2853210.378 | 0 | 0 | 0 | 3553039.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7106961.202 | 10660001.169 | 7378237 | 7600498 | 6933469 | 7133795 | 7197345 | 7202757
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000112-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 4726081.246 | 31430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31430 | 0 | 0 | 0 | 31430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000112-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 4726081.246 | 31430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31430 | 0 | 0 | 0 | 31430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000112-0 | '02 | '004 | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (COMPENSACIONES) | 416092 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4726082 | Trato directo | 4726082 | SR | 415 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0 | SOC.CONC.NUEVA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 365 | 2025-12-19 | 2026-12-19 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 4726081.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31430 | 0 | 0 | 0 | 31430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA NORTE SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 436650.171 | 425375 | 0 | 0 | 413357.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413357.845 | 395814 | 356331 | 331116 | 291879 | 420373 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 436650.171 | 425375 | 0 | 0 | 413357.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413357.845 | 395814 | 356331 | 331116 | 291879 | 420373 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000114-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5-2-1 en relación al numeral 2-4 del Convenio Ad - Referendum N°4 aprobado por DS MOP N°28 de fecha 2/03/2017 - obras de San Bernardo - Sistema Norte Sur | 299921 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 3380233 | Trato directo | 3380233 | SR | 28 | 2017-03-02 | 2017-09-08 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 3013 | 2017-09-08 | 2025-12-08 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 436650.171 | 0 | 0 | 0 | 413357.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413357.845 | 395814 | 356331 | 331116 | 291879 | 420373 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | ' | ' | CONCESION SISTEMA ORIENTE PONIENTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 7135793.155 | 1713267 | 0 | 0 | 125329.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112480 | 0 | 339609.56 | 0 | 1577418.862 | 2017167.1 | 10187829.909 | 10478295.639 | 6656037.429 | 6523798.899 | 3896008.16
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 7135793.155 | 1713267 | 0 | 0 | 125329.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112480 | 0 | 339609.56 | 0 | 1577418.862 | 2017167.1 | 10187829.909 | 10478295.639 | 6656037.429 | 6523798.899 | 3896008.16
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | C y M Puente Lo Saldes existente DS MOP 114 - Sistema Oriente Poniente | 362087 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 471143 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2026-11-01 | 2031-11-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339609.56 | 0 | 339609.56 | 320296.1 | 269640.19 | 560105.92 | 516325.71 | 384087.18 | 1190220.16
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4.1 del Convenio Ad - Referéndum N°7 aprobado por D.S. MOP N°110 de 15-10-2025, Cuenta de Inversión y Compensación Convenio Ad - Referéndum N°7, Sistema Oriente - Poniente | 418749 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14555973 | Trato directo | 14555973 | SR | 110 | 2025-10-15 | 2025-12-01 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 1826 | 2025-12-01 | 2030-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | 7135793.155 | 0 | 0 | 0 | 125329.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112480 | 0 | 0 | 0 | 1237809.302 | 1696871 | 1696871 | 1696871 | 1696871 | 1696871 | 2705788
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | DS MOP N° 114/2024 - Obras Puente Lo Saldes - Total UF 412.807,5 + intereses 5% estimada. Última cuota ajuste. Convenio pendiente | 434500 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 434 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 5479 | 2026-12-01 | 2041-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442840.719 | 4442840.719 | 4442840.719 | 4442840.719 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000116-0 | '02 | '004 | Traslado COPEC . UF 171.360. Evaluar pago o cargo cuenta. Aún sin Actos Administrativos tramitados | 434501 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 185 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3653 | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO, INDEPENDENCIA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, RECOLETA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3778478 | 3778478 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | ' | ' | ANILLO INTERMEDIO EL SALTO-KENNEDY (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 212101.864 | 126280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125717.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125717.574 | 215880.17 | 237759 | 132283 | 233501 | 141563 | 475518
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 212101.864 | 126280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125717.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125717.574 | 215880.17 | 237759 | 132283 | 233501 | 141563 | 475518
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000172-0 | '02 | '004 | Costos de Conservación Mantenimiento Operación y Explotación del numeral 3 7 del Convenio Ad Referéndum N°2 del contrato Concesión Variante Vespucio el Salto Kennedy | 183606 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1070000 | Trato directo | 2860884 | SR | 288 | 2009-11-28 | 2009-11-30 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL SAN CRISTOBAL S.A. | 7425 | 2009-11-30 | 2030-03-30 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 212101.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125717.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125717.574 | 215880.17 | 237759 | 132283 | 233501 | 141563 | 475518
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | ' | ' | ESTACION DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (INGRESO MINIMO GARANTIZADO) | [23 empty] | 2159828.661 | 2839496 | 0 | 0 | 0 | 2622458.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622458.715 | 889782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2159828.661 | 2839496 | 0 | 0 | 0 | 2622458.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622458.715 | 889782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000183-0 | '02 | '004 | Estación de Intercambio Modal La Cisterna - Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) | 132888 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 9286703 | Trato directo | 20480084 | SR | 714 | 2007-10-10 | 2007-12-31 | 10000000 | SOCIEDAD CONC.INTERMODAL LA CISTERNA S.A. | 6575 | 2007-12-31 | 2025-12-31 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA | 2159828.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622458.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622458.715 | 889782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | ' | ' | COMPLEJO HOSPITALARIO MAIPÚ-LA FLORIDA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 2631253.748 | 2767557 | 0 | 0 | 519303.847 | 204668.724 | 0 | 0 | 191396.05 | 192207.834 | 291604.118 | 292432.137 | 582396.451 | 561681.402 | 2835690.563 | 2218488.813 | 1675984.8 | 1707908.32 | 434955.6 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 2631253.748 | 2767557 | 0 | 0 | 519303.847 | 204668.724 | 0 | 0 | 191396.05 | 192207.834 | 291604.118 | 292432.137 | 582396.451 | 561681.402 | 2835690.563 | 2218488.813 | 1675984.8 | 1707908.32 | 434955.6 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de la Florida | 248929 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2017-08-25 | 2017-11-17 | 2735040 | Propuesta publica | 2381918 | IPC | 142 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 285957 | PROSIGA S.A | 1127 | 2017-12-29 | 2021-01-29 | 100 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9067.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9067.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 371840 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-22 | 2023-08-08 | 8068200 | Propuesta publica | 8001561 | IPC | 53 | 2023-10-04 | 2023-10-30 | 0 | CONS.HOSPITAL MAIPU Y H.LA FLORIDA MAB-ZANARTU LT | 1217 | 2023-10-30 | 2027-02-28 | 57.55 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | 2631253.748 | 0 | 0 | 0 | 519303.847 | 195600.975 | 0 | 0 | 191396.05 | 192207.834 | 193019.618 | 193847.637 | 385227.451 | 363512.402 | 2234115.814 | 788278.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección Fiscal para la Fiscalización del Proyecto de Climatización | 430655 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 788668 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-07-01 | 2028-07-01 | 0 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98584.5 | 98584.5 | 197169 | 197169 | 591507 | 197161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000222-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación del Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, Hospital de Maipú y Hospital de La Florida | 433890 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 4788529 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | LA FLORIDA, MAIPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1233049.05 | 1675984.8 | 1707908.32 | 434955.6 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | ' | ' | ACCESO VIAL AEROPUERTO AMB (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000232-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | ' | ' | CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000234-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | ' | ' | SISTEMA NORTE - SUR (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 1018.882 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1782 | 0 | 3999.713 | 44027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 1018.882 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1782 | 0 | 3999.713 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000237-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1018.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 39.213 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1782 | 0 | 3999.713 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | ' | ' | SISTEMA ORIENTE - PONIENTE (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000238-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | ' | ' | AMÉRICO VESPUCIO SUR (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000239-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | ' | ' | ACCESO NOR-ORIENTE A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 108255 | 341325 | 341325 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93255 | 341325 | 341325 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93255 | 341325 | 341325 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000240-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 58.699 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 58.699 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000269-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 58.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | ' | ' | CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000270-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | ' | ' | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL QUINTA NORMAL (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000271-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | ' | ' | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000272-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | ' | ' | ESTACIONES DE TRANSBORDO PARA TRANSANTIAGO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000273-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | ' | ' | CONCESIÓN VARIANTE MELIPILLA (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000274-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | ' | ' | CENTRO METROPOLITANO DE VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 557682.929 | 587589 | 0 | 39461.05 | 34282.472 | 83076.302 | 46173.731 | 0 | 47369.662 | 47576.57 | 47783.479 | 47994.526 | 81505.763 | 16438.847 | 491662.402 | 726642.95 | 674730 | 687582 | 175108.5 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 557682.929 | 587589 | 0 | 39461.05 | 34282.472 | 83076.302 | 46173.731 | 0 | 47369.662 | 47576.57 | 47783.479 | 47994.526 | 81505.763 | 16438.847 | 491662.402 | 726642.95 | 674730 | 687582 | 175108.5 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 310133 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-07-30 | 2020-10-02 | 1200000 | Propuesta publica | 906372 | IPC | 48 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 53771 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1034 | 2020-11-08 | 2023-09-08 | 97.56 | SANTIAGO | QUILICURA | 35889.579 | 0 | 0 | 0 | 34282.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781.078 | 0 | 36063.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. | 371848 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-12 | 2023-08-10 | 1559038 | Propuesta publica | 1559038 | IPC | 58 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-11-07 | 2026-11-07 | 75.12 | SANTIAGO | QUILICURA | 521793.35 | 0 | 0 | 39461.05 | 0 | 83076.302 | 46173.731 | 0 | 47369.662 | 47576.57 | 47783.479 | 47994.526 | 79724.685 | 15438.847 | 454598.852 | 64764.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000281-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de la Obra Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación | 431267 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2142000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | QUILICURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 661878 | 674730 | 687582 | 175108.5 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | ' | ' | SISTEMA NORTE - SUR (ESTUDIOS) | [23 empty] | 9450 | 754300 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 434050 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 9450 | 754300 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 434050 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | '02 | '002 | Estudio Conceptual Segunda Concesión Sistema Norte - Sur | 404564 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-30 | 2026-04-30 | 1500000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 440 | 2026-06-02 | 2027-08-16 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000302-0 | '02 | '002 | Estudio de medición de ruido | 416480 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 54000 | Trato directo | 54000 | SR | 3721 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | ASESORIAS Y SERVICIOS EN ACUSTICA AUSTRAL SPA | 365 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 9450 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000303-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000303-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000303-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | ' | ' | SISTEMA AMERICO VESPUCIO SUR (ESTUDIOS) | [23 empty] | 9450 | 754300 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 434050 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 9450 | 754300 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 434050 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | '02 | '002 | Estudio Conceptual Segunda Concesión Sistema Américo Vespucio Sur | 404569 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-30 | 2026-05-04 | 1500000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 440 | 2026-06-03 | 2027-08-17 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000456-0 | '02 | '002 | Estudio de medición de ruido | 416480 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 54000 | Trato directo | 54000 | SR | 3721 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | ASESORIAS Y SERVICIOS EN ACUSTICA AUSTRAL SPA | 365 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 9450 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1090391.318 | 1243592 | 0 | 9918.77 | 84875.144 | 9912.268 | 9925.906 | 86122.879 | 91037.409 | 91037.409 | 96931.099 | 91037.409 | 286112.227 | 340101.16 | 1197011.68 | 1279024.993 | 1155834.327 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1090391.318 | 1243592 | 0 | 9918.77 | 84875.144 | 9912.268 | 9925.906 | 86122.879 | 91037.409 | 91037.409 | 96931.099 | 91037.409 | 286112.227 | 340101.16 | 1197011.68 | 1279024.993 | 1155834.327 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 350139 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-04-11 | 2022-06-20 | 2700000 | Propuesta publica | 2400001 | IPC | 47 | 2022-07-04 | 2022-07-21 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 701 | 2022-07-21 | 2024-06-21 | 54 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | 89836.53 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.608 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 403411 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1169435 | Trato directo | 1169435 | IPC | 88 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 365 | 2024-09-26 | 2025-09-26 | 61.83 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | 861575.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5893.69 | 0 | 0 | 0 | 5893.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. El Salto - Príncipe de Gales | 407196 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-13 | 2025-08-08 | 3748500 | Propuesta publica | 3193569 | IPC | 56 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1096 | 2025-09-12 | 2028-09-12 | 9.02 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | 138979.48 | 0 | 0 | 0 | 74997.89 | 0 | 0 | 75953.185 | 91037.409 | 91037.409 | 91037.409 | 91037.409 | 271112.227 | 290542.097 | 1076755.035 | 1160516.856 | 1057038.873 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000469-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, RECOLETA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 45.455 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | ' | ' | CONCESIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1939621.938 | 995711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102027.32 | 479288.257 | 164450.395 | 172889.784 | 177550 | 182550 | 476550 | 192550 | 1947855.756 | 2201662.892 | 2052075.958 | 1454856.216 | 350000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1939621.938 | 995711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102027.32 | 479288.257 | 164450.395 | 172889.784 | 177550 | 182550 | 476550 | 192550 | 1947855.756 | 2201662.892 | 2052075.958 | 1454856.216 | 350000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 329219 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-07 | 2021-08-18 | 3474955 | Propuesta publica | 3239015 | IPC | 81 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 2936139 | CYD INGENIERIA LTDA. | 973 | 2021-09-10 | 2024-05-10 | 90.71 | SANTIAGO | PROVIDENCIA | 1939621.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102027.32 | 479288.257 | 164450.395 | 172889.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918655.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329219 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 329219 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 200000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -973 | - | 2024-05-10 | 0 | SANTIAGO | PROVIDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000 | 0 | 294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000482-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra Concesionada: Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría | 421612 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-02-12 | 2026-06-29 | 5500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-06-30 | 2029-06-30 | 0 | SANTIAGO | PROVIDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177550 | 182550 | 182550 | 192550 | 735200 | 2201662.892 | 2052075.958 | 1454856.216 | 350000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | ' | ' | CONCESIÓN HOSPITAL FÉLIX BULNES (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1018240.504 | 1580365 | 0 | 0 | 197279.735 | 118786.554 | 0 | 0 | 103718.096 | 95798.999 | 95798.999 | 426617.66 | 230211.623 | 230211.625 | 1498423.291 | 1498764.507 | 1396015.354 | 1447458.178 | 122943.559 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1018240.504 | 1580365 | 0 | 0 | 197279.735 | 118786.554 | 0 | 0 | 103718.096 | 95798.999 | 95798.999 | 426617.66 | 230211.623 | 230211.625 | 1498423.291 | 1498764.507 | 1396015.354 | 1447458.178 | 122943.559 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra denominada Hospital Félix Bulnes | 199207 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2014-09-10 | 2014-11-15 | 4819512 | Propuesta publica | 5682000 | IPC | 249 | 2014-12-15 | 2015-01-20 | 1579717 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 2100 | 2015-01-20 | 2020-10-20 | 98 | SANTIAGO | CERRO NAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7919.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7919.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | 360933 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-26 | 2022-12-12 | 3560000 | Propuesta publica | 3459965 | IPC | 103 | 2022-12-27 | 2023-01-16 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1216 | 2023-01-16 | 2026-05-16 | 86.05 | SANTIAGO | CERRO NAVIA | 1018240.504 | 0 | 0 | 0 | 197279.735 | 118786.554 | 0 | 0 | 95798.999 | 95798.999 | 95798.999 | 88878.809 | 95798.999 | 95798.999 | 883940.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº360933 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | 360933 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 163327 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1216 | - | 2026-05-16 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203326.228 | 0 | 0 | 203326.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000487-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Concesionada Hospital Félix Bulnes | 421617 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-04 | 2026-05-20 | 4440000 | Propuesta publica | 4437654 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1218 | 2026-08-24 | 2029-12-24 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134412.623 | 134412.624 | 134412.626 | 403237.873 | 1498764.507 | 1396015.354 | 1447458.178 | 122943.559 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000496-0 | ' | ' | ESTACIÓN DE INTERCAMBIO MODAL LA CISTERNA (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432754.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000496-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432754.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000496-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4.4 y 4.5 del Convenio Ad - Referéndum N°2 DS MOP N°135/2018 Estación de Intercambio Modal La Cisterna | 434206 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 432755 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | LA CISTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432754.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000497-0 | ' | ' | CONCESION SISTEMA NORTE - SUR (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 0 | 114800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111238.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111238.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000497-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 114800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111238.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111238.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000497-0 | '02 | '004 | Reclamación ROL 19-2025 Sistema Norte -Sur | 422024 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 111239 | Trato directo | 111239 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111238.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111238.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 83.199 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 83.199 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000498-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 83.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | ' | ' | CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN (IMG) | [23 empty] | 2769500.714 | 3056550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955182.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955182.792 | 3073770 | 3073770 | 3073770 | 3073770 | 3073770 | 12295080
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2769500.714 | 3056550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955182.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955182.792 | 3073770 | 3073770 | 3073770 | 3073770 | 3073770 | 12295080
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000502-0 | '02 | '004 | Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IMG) | 236820 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14678695 | Trato directo | 31952258 | SR | 136 | 2010-02-15 | 2010-04-21 | 0 | SOC. CONCES. CENTRO METROP. VEH. RET CIRCUL SA. | 6088 | 2010-04-21 | 2026-12-21 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, ESTACION CENTRAL, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA PINTANA, LA REINA, LO BARNECHEA, LO PRADO, ÑUÑOA, PEÑALOLEN, RECOLETA, RENCA, SAN MIGUEL, VITACURA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | 2769500.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955182.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955182.792 | 3073770 | 3073770 | 3073770 | 3073770 | 3073770 | 12295080
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000524-0 | ' | ' | CONCESIÓN PLAZA DE LA CIUDADANÍA ( COMPENSACIONES) | [23 empty] | 1908.512 | 13778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10815.539 | 6972 | 17787.539 | 13612 | 13612 | 13612 | 13612 | 13612 | 40836
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000524-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1908.512 | 13778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10815.539 | 6972 | 17787.539 | 13612 | 13612 | 13612 | 13612 | 13612 | 40836
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000524-0 | '02 | '004 | Pago numerales 2 7 al 2 10 en relación al numeral 3 2 del Convenio Ad - Referéndum N°2 Monumento Presidente P. Aylwin - Plaza de La Ciudadanía | 360877 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 134058 | Trato directo | 134058 | SR | 175 | 2022-10-17 | 2022-12-27 | 0 | SOC.CONCESIONARIA PLAZA DE LA CIUDADANIA S.A. | 2192 | 2022-12-27 | 2028-12-27 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 1908.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10815.539 | 6972 | 17787.539 | 13612 | 13612 | 13612 | 13612 | 13612 | 40836
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | ' | ' | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 642064.279 | 1589587 | 0 | 0 | 0 | 219904.232 | 0 | 112603.65 | 77881.664 | 77881.664 | 186594.423 | 186594.423 | 332974.722 | 520210.064 | 1714644.842 | 1918500.719 | 1006827.435 | 506584.455 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 642064.279 | 1589587 | 0 | 0 | 0 | 219904.232 | 0 | 112603.65 | 77881.664 | 77881.664 | 186594.423 | 186594.423 | 332974.722 | 520210.064 | 1714644.842 | 1918500.719 | 1006827.435 | 506584.455 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 363251 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-10-07 | 2022-12-12 | 3058933 | Propuesta publica | 2735486 | IPC | 100 | 2022-12-26 | 2023-01-12 | -76 | CONSORCIO STRADALE-RFA LIMITADA | 1216 | 2023-01-12 | 2026-05-12 | 69.1 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | 599301.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219904.232 | 0 | 112603.65 | 77881.664 | 77881.664 | 77881.664 | 77881.664 | 77881.664 | 202315.453 | 924231.655 | 465052.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº363251 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 363251 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 133803 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO STRADALE-RFA LIMITADA | 61 | - | 2026-05-12 | 0 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146380.299 | 0 | 146380.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | 42762.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99317.5 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68 | 426271 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-05 | 2026-04-17 | 3043000 | Propuesta publica | 2982023 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2026-05-29 | 2029-05-29 | 0 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108712.759 | 108712.759 | 108712.759 | 218531.657 | 544669.934 | 1334939.79 | 908031.981 | 405907.182 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000526-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 45.454 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFERICO BICENTENARIO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 932304.306 | 1394602 | 0 | 0 | 0 | 111481.776 | 223320.237 | 0 | 98995.562 | 99456.936 | 99918.31 | 98502.262 | 83461.9 | 328829.537 | 1143966.52 | 740227.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 932304.306 | 1394602 | 0 | 0 | 0 | 111481.776 | 223320.237 | 0 | 98995.562 | 99456.936 | 99918.31 | 98502.262 | 83461.9 | 328829.537 | 1143966.52 | 740227.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 329073 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-11-08 | 4954838 | Propuesta publica | 3994270 | IPC | 112 | 2021-11-19 | 2021-12-07 | 359291 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1826 | 2021-12-07 | 2026-12-07 | 61.58 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA | 932304.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111481.776 | 223320.237 | 0 | 98995.562 | 99456.936 | 99918.31 | 98502.262 | 83461.9 | 320779.099 | 1135916.082 | 202500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000527-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329073 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción, de la Obra: Concesión Teleférico Bicentenario | 329073 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 445441 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -1826 | - | 2026-12-07 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050.438 | 8050.438 | 537727.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1321530.333 | 1787771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114456.989 | 0 | 118814.168 | 119342.492 | 119861.032 | 120379.573 | 238210.21 | 569733.445 | 1400797.909 | 2231296.541 | 1830000 | 1910000 | 660000 | 150000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1321530.333 | 1787771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114456.989 | 0 | 118814.168 | 119342.492 | 119861.032 | 120379.573 | 238210.21 | 569733.445 | 1400797.909 | 2231296.541 | 1830000 | 1910000 | 660000 | 150000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Construcción de la Obra: Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo Av. Príncipe de Gales - Los Presidentes (AVO II) | 329083 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 5388701 | Propuesta publica | 4690353 | IPC | 73 | 2022-09-30 | 2022-10-13 | -62502 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1522 | 2022-10-13 | 2026-12-13 | 69.66 | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | 1321530.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114456.989 | 0 | 118814.168 | 119342.492 | 119861.032 | 120379.573 | 238210.21 | 568733.445 | 1399797.909 | 461296.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000528-0 | '02 | '002 | AIF PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ¿FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO AV. PRÍNCIPE DE GALES ¿ LOS PRESIDENTES (AVO II) | 433804 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 5600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1770000 | 1830000 | 1910000 | 660000 | 150000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | ' | ' | CONCESIÓN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 571475.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597560 | 0 | 597560 | 612499 | 612499 | 612499 | 612499 | 612499 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 571475.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597560 | 0 | 597560 | 612499 | 612499 | 612499 | 612499 | 612499 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000531-0 | '02 | '004 | Máquinas Inspección Equipaje Facturado DS 230-2021, que aprueba CAR N°1 y CAR N°2. Convenio DS 65 (Self Bag drop/maquinas SAG y Aduanas)del contrato de concesión Aeropuerto Arturo Merino Benítez | 373636 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1989520 | Trato directo | 1989520 | SR | 230 | 2021-11-25 | 2022-03-07 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 2010 | 2022-03-07 | 2027-09-07 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 571475.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597560 | 0 | 597560 | 612499 | 612499 | 612499 | 612499 | 612499 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | ' | ' | CONCESION SISTEMA AMERICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRINCIPE DE GALES (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 372094.755 | 4181016 | 0 | 0 | 2840646.144 | 0 | 0 | 386813.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227459.402 | 2340116 | 2340116 | 2340116 | 2340116 | 2340116 | 16303217.856
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 372094.755 | 4181016 | 0 | 0 | 2840646.144 | 0 | 0 | 386813.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227459.402 | 2340116 | 2340116 | 2340116 | 2340116 | 2340116 | 16303217.856
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5 1 del Conveno Ad - Referéndum N°1 Vespucio Oriente Tramo El Salto Principe de Gales | 382805 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 7100000 | Trato directo | 7100000 | SR | 14 | 2022-01-31 | 2022-04-25 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 9131 | 2022-04-25 | 2047-04-25 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | 372094.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386813.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386813.258 | 388516 | 388516 | 388516 | 388516 | 388516 | 1554064
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000542-0 | '02 | '004 | Pago Numeral 2.4.6.5 de las Bases de Licitación, Provisión pago Indice del Servicio Prestado y Desempeño Operacional (IDO) | 407963 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31225600 | Trato directo | 31225600 | SR | 133 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 16436 | 2021-01-01 | 2066-01-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LA REINA, LAS CONDES, ÑUÑOA, RECOLETA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840646.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840646.144 | 1951600 | 1951600 | 1951600 | 1951600 | 1951600 | 14749153.856
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000544-0 | ' | ' | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA G-21 (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 1478.479 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000544-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 1478.479 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000544-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1478.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000545-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | ' | ' | CONCESIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 1088.822 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 1440.986 | 146.313 | 0 | 8000 | 48000 | 8000 | 8000 | 6413 | 0 | 80000.299 | 40000 | 1742500 | 1742500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 1742500 | 1742500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 1742500 | 1742500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 1088.822 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 1440.986 | 146.313 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6413 | 0 | 40000.299 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000549-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1088.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.986 | 146.313 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6413 | 0 | 40000.299 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000565-0 | ' | ' | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (SUBSIDIO) | [23 empty] | 26686761.053 | 27605646 | 0 | 27605645.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899604.832 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 85515750
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000565-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 26686761.053 | 27605646 | 0 | 27605645.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899604.832 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 85515750
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000565-0 | '02 | '004 | Subsidio a la Construcción del contrato Américo Vespucio Oriente Tramo El Salto - Príncipe de Gales | 335848 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 307533855 | Trato directo | 366735313 | SR | 133 | 2014-01-31 | 2021-06-01 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 4717 | 2021-06-01 | 2034-05-01 | 0 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 26686761.053 | 0 | 0 | 27605645.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899604.832 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 28505250 | 85515750
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | ' | ' | TERCERA CONCESIÓN ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1219340.47 | 2093818 | 0 | 9918.77 | 168806.361 | 202875.382 | 46320.222 | 10169.694 | 97337.294 | 37503.311 | 37665.509 | 117802.498 | 439541.145 | 310243.435 | 1478183.621 | 1958353.598 | 1714685.432 | 1518756.364 | 593292.103 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1219340.47 | 2093818 | 0 | 9918.77 | 168806.361 | 202875.382 | 46320.222 | 10169.694 | 97337.294 | 37503.311 | 37665.509 | 117802.498 | 439541.145 | 310243.435 | 1478183.621 | 1958353.598 | 1714685.432 | 1518756.364 | 593292.103 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 371837 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-08 | 2024-01-18 | 3118752 | Propuesta publica | 2557240 | IPC | 8 | 2024-02-14 | 2024-03-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-17 | 2027-04-17 | 54.36 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 357018.67 | 0 | 0 | 0 | 35774.193 | 72101.321 | 36394.316 | 0 | 37337.294 | 37503.311 | 37665.509 | 37832.026 | 37994.723 | 80213.9 | 412816.593 | 321434.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371837 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente - Poniente y Acceso Vial Arturo Merino Benitez | 371837 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 620168 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1095 | - | 2027-04-17 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215820 | 100000 | 315820 | 144264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | 375250 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-08 | 2023-05-23 | 2413897 | Propuesta publica | 1842046 | IPC | 54 | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 912 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | 87.14 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 786111.27 | 0 | 0 | 0 | 123154.914 | 120861.793 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304016.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº375250 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | 375250 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 341909 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -912 | - | 2026-05-02 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105755.95 | 0 | 105755.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 76210.53 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.608 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para las Etapas de Construcción y Explotación de la Obra: Tercera Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Sub Tramos B2, B3 y B4 | 424917 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-09 | 2026-06-02 | 2930000 | Propuesta publica | 2735013 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2026-08-03 | 2029-08-03 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79970.472 | 79970.472 | 79970.473 | 239911.417 | 998559.983 | 959524.978 | 749211.391 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Sistema Oriente Poniente y Acceso Vial AMB | 431427 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 3332000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 375586.925 | 656365 | 668867.7 | 516372.785 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000569-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 45.454 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | ' | ' | INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 842256.242 | 1034836 | 0 | 0 | 0 | 131379.56 | 142433.031 | 0 | 98338.049 | 97851.164 | 97851.164 | 97851.164 | 100586.335 | 377095.831 | 1143386.298 | 1255302.702 | 1294685.815 | 138133.768 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 842256.242 | 1034836 | 0 | 0 | 0 | 131379.56 | 142433.031 | 0 | 98338.049 | 97851.164 | 97851.164 | 97851.164 | 100586.335 | 377095.831 | 1143386.298 | 1255302.702 | 1294685.815 | 138133.768 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | 338880 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-07 | 2023-05-23 | 2911122 | Propuesta publica | 2582301 | IPC | 22 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 366 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 17.35 | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735.171 | 0 | 2735.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | 403413 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 900984 | Trato directo | 900984 | SR | 119 | 2024-11-04 | 2024-12-06 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 365 | 2024-12-06 | 2025-12-06 | 88.35 | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | 842256.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105815.931 | 105815.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000571-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Instituto Nacional del Cáncer | 417637 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-25 | 2025-09-30 | 3550000 | Propuesta publica | 3336833 | IPC | 70 | 2025-10-07 | 2025-10-28 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2025-10-28 | 2028-10-28 | 10.31 | SANTIAGO | INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131379.56 | 142433.031 | 0 | 98338.049 | 97851.164 | 97851.164 | 97851.164 | 97851.164 | 271279.9 | 1034835.196 | 1255302.702 | 1294685.815 | 138133.768 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | ' | ' | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 690512.632 | 1448829 | 0 | 0 | 147616.81 | 129059.949 | 0 | 66432.583 | 85945.933 | 0 | 89869.322 | 89869.322 | 93401.286 | 363744.806 | 1065940.011 | 2039673.533 | 1715874.157 | 736628.381 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 690512.632 | 1448829 | 0 | 0 | 147616.81 | 129059.949 | 0 | 66432.583 | 85945.933 | 0 | 89869.322 | 89869.322 | 93401.286 | 363744.806 | 1065940.011 | 2039673.533 | 1715874.157 | 736628.381 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la obra: Instituto Nacional de Neurocirugía | 338883 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-05-24 | 2023-08-22 | 2722334 | Propuesta publica | 1992020 | IPC | 56 | 2023-10-13 | 2023-11-02 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 912 | 2023-11-02 | 2026-05-02 | 76.54 | SANTIAGO | PROVIDENCIA | 690512.632 | 0 | 0 | 0 | 147616.81 | 129059.949 | 0 | 66432.583 | 85945.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429055.275 | 390243.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000573-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra: Instituto Nacional de Neurocirugía | 424920 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-12-30 | 2026-04-07 | 4600000 | Propuesta publica | 4401546 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2026-05-12 | 2029-05-12 | 0 | SANTIAGO | PROVIDENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89869.322 | 89869.322 | 93401.286 | 363744.806 | 636884.736 | 1649430.336 | 1715874.157 | 736628.381 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | ' | ' | TELEFERICO BICENTENARIO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000581-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | ' | ' | CONCESIÓN PROYECTO ORBITAL SUR SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 718619.141 | 1079278 | 0 | 0 | 167724.913 | 256945.144 | 0 | 88522.092 | 90971.237 | 91376.288 | 91773.073 | 35516.319 | 35744.831 | 135370.463 | 993944.36 | 1125120 | 1200120 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 718619.141 | 1079278 | 0 | 0 | 167724.913 | 256945.144 | 0 | 88522.092 | 90971.237 | 91376.288 | 91773.073 | 35516.319 | 35744.831 | 135370.463 | 993944.36 | 1125120 | 1200120 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000583-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería - de la obra: Concesión Orbital Sur Santiago | 329162 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-08 | 2024-06-25 | 4079509 | Propuesta publica | 3688480 | IPC | 67 | 2024-07-05 | 2024-07-31 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1400 | 2024-07-31 | 2028-05-31 | 36.04 | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | 718619.141 | 0 | 0 | 0 | 167724.913 | 256945.144 | 0 | 88522.092 | 90971.237 | 91376.288 | 91773.073 | 35516.319 | 35744.831 | 135370.463 | 993944.36 | 1125120 | 1200120 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | ' | ' | SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NORTE (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | [23 empty] | 20056645.969 | 9918000 | 0 | 2876169.774 | 479800.65 | 829562.058 | 0 | 1844902.547 | 0 | 0 | 0 | 13399965.418 | 8515695.715 | 1489057.784 | 29435153.946 | 6085159 | 2553480 | 2630355 | 2698497 | 2780046 | 18373289
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 20056645.969 | 9918000 | 0 | 2876169.774 | 479800.65 | 829562.058 | 0 | 1844902.547 | 0 | 0 | 0 | 13399965.418 | 8515695.715 | 1489057.784 | 29435153.946 | 6085159 | 2553480 | 2630355 | 2698497 | 2780046 | 18373289
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | '02 | '004 | Sistema Americo Vespucio Norte (Sistema nuevas Inversiones - COVID) - Ampliación 4° pistas en tramo necesario para la materialización de la "Conexión con San Pablo y Ruta 68"; "Mejoramiento Conexión con San Pablo y Ruta 68"; Pasarela Mercurio; Verificación Geotécnica. | 329801 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 67519078 | Trato directo | 67519078 | SR | 118 | 2021-06-21 | 2021-09-30 | 15000000 | SOC.CONC.NUEVA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 730 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 20056645.969 | 0 | 0 | 2876169.774 | 479800.65 | 829562.058 | 0 | 1844902.547 | 0 | 0 | 0 | 13399965.418 | 8515695.715 | 1489057.784 | 29435153.946 | 1173851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000625-0 | '02 | '004 | DS MOP N°118/2021 - Desde 2024 se considera pago adicional por conservación y mantención de la nueva infraestructura, Plan Chile se recupera - Sistema A. Vespucio Nor-Poniente | 362086 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 34089737 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-11-01 | 2030-11-01 | 0 | SANTIAGO | CERRO NAVIA, CONCHALI, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, RENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4911308 | 2553480 | 2630355 | 2698497 | 2780046 | 18373289
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓ0N FISCAL DE LA OBRA AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ | [23 empty] | 2163906.822 | 1900751 | 0 | 0 | 0 | 360517.662 | 162002.221 | 168145.265 | 195917.796 | 156607.375 | 139223.713 | 139823.868 | 140436.271 | 453140.21 | 1915814.381 | 1240001.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 2163906.822 | 1900751 | 0 | 0 | 0 | 360517.662 | 162002.221 | 168145.265 | 195917.796 | 156607.375 | 139223.713 | 139823.868 | 140436.271 | 453140.21 | 1915814.381 | 1240001.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 209364 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2015-08-25 | 2015-11-23 | 6400000 | Propuesta publica | 5668260 | IPC | 209 | 2015-12-15 | 2016-01-12 | 4907335 | CONSORCIO ICSA-METAPROJECT INGENIERIA LTDA. | 2891 | 2016-01-12 | 2023-12-12 | 94.21 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 105196.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40002.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40002.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000633-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago | 380081 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-18 | 2023-12-26 | 6571119 | Propuesta publica | 5825289 | IPC | 20 | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-05-03 | 2027-05-03 | 54.75 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 2058710.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360517.662 | 162002.221 | 168145.265 | 155915.462 | 156607.375 | 139223.713 | 139823.868 | 140436.271 | 453140.21 | 1875812.047 | 1240001.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000637-0 | ' | ' | CONCESIÓN TELEFÉRICO BICENTENARIO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 0 | 3735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710000 | 0 | 0 | 3710000 | 5675753 | 7380000 | 3690000 | 3690000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000637-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710000 | 0 | 0 | 3710000 | 5675753 | 7380000 | 3690000 | 3690000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000637-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4.1 del Convenio Ad - Referéndum N°1 aprobado por Decreto MOP N°103 de 14.06.2022, (Resoluciones de Valores Devengados), Teleférico Bicentenario | 423076 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 5600000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-10-01 | 2029-10-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 2050000 | 2050000 | 3690000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000637-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5.1 del Convenio Ad - Referéndum N°2 aprobado por Decreto MOP N°62 de 06.08.2025, (Resoluciones de Valores Devengados), Teleférico Bicentenario | 423155 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 14285753 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2026-09-01 | 2031-09-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660000 | 0 | 0 | 1660000 | 3625753 | 3690000 | 3690000 | 3690000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000643-0 | ' | ' | AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES (IMG) | [23 empty] | 0 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000643-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000648-0 | ' | ' | CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200000 | 3680406 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000648-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200000 | 3680406 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000648-0 | '02 | '004 | DS MOP N° 160/2020 + DS MOP N° 232/2021 + DS MOP N° 256/2023. Reingeniería y obras cambios de trazado. Costo Total UF 729.604 + UF 24.309 anual por C&M. Compensación con uno o dos pagos por UF 289.766 + alza de tarifas. Convenio pendiente | 434502 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 300 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | MAIPU, PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200000 | 3680406 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000653-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA G21 (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 18143402.221 | 11279724 | 0 | 0 | 10961065.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10961065.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000653-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 18143402.221 | 11279724 | 0 | 0 | 10961065.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10961065.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000653-0 | '02 | '004 | Pago numeral 3.1 a y b del Convenio Ad - Referéndum N°1 (Convenio de Extinción) del contrato de concesión Mejoramiento Ruta G21 | 408366 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 40000000 | Trato directo | 40000000 | SR | 143 | 2024-10-14 | 2025-01-23 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA G-21 S.A. | 365 | 2025-01-23 | 2026-01-23 | 0 | CORDILLERA | PIRQUE | 18143402.221 | 0 | 0 | 0 | 10961065.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10961065.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000662-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO AMB (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 2771217.096 | 675146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65359.042 | 0 | 0 | 62646.36 | 128005.402 | 64206 | 64206 | 64206 | 64206 | 64206 | 257281.715
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000662-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2771217.096 | 675146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65359.042 | 0 | 0 | 62646.36 | 128005.402 | 64206 | 64206 | 64206 | 64206 | 64206 | 257281.715
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000662-0 | '02 | '004 | Costos de mantención establecidos en la Resol SOP Exenta N°168 de 30-05-2023 que autoriza el pago en cumplimiento de la Transacción que puso fin al juicio arbitral Rol 8-2020 del Aeropuerto Arturo Merino Benitez - Resuelvo 4 numeral Tercero - (cuatro b uno) | 388924 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 705000 | Trato directo | 705000 | SR | 168 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 731 | 2023-05-30 | 2025-05-30 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62646.36 | 62646.36 | 64206 | 64206 | 64206 | 64206 | 64206 | 257281.715
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000662-0 | '02 | '004 | Reclamación Segunda Concesión Aeropuerto Arturo Merino Benitez Roles Discrepancia D07-2019-16 | 427105 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2836577 | Trato directo | 2836577 | SR | 101 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A | 365 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 0 | SANTIAGO | PUDAHUEL | 2771217.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65359.042 | 0 | 0 | 0 | 65359.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000676-0 | ' | ' | CONCESIÓN SISTEMA ALERTA DE TSUNAMI (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 473647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1450846 | 1815760 | 2062000 | 450000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000676-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 473647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1450846 | 1815760 | 2062000 | 450000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000676-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal Concesión Sistema Alerta de Tsunami | 356153 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 3601000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1673 | 2026-12-01 | 2031-07-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1450846 | 1815760 | 2062000 | 450000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000679-0 | ' | ' | CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE TRAMO PRINCIPE DE GALES - LOS PRESIDENTES (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000679-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 29000679-0 | '02 | '004 | Pago de acuerdo al numeral 1.18.9.2 letra b) (Responsabilidad Pecuniaria CCSS) - Américo Vespucio Oriente PG LP | 424936 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2050000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 0 | SANTIAGO | LA REINA, MACUL, ÑUÑOA, PEÑALOLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | ' | ' | CONSTRUCCION NUEVA RUTA ORBITAL NORPONIENTE (ESTUDIO) | [23 empty] | 878401.818 | 401888 | 0 | 0 | 0 | 99728.416 | 0 | 102339.869 | 0 | 0 | 0 | 193858.282 | 0 | 0 | 395926.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 878401.818 | 401888 | 0 | 0 | 0 | 99728.416 | 0 | 102339.869 | 0 | 0 | 0 | 193858.282 | 0 | 0 | 395926.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40026163-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión NorPoniente | 326190 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-03-17 | 2021-11-23 | 3997341 | Propuesta publica | 3590000 | SR | 125 | 2021-12-22 | 2022-02-02 | 485652 | CONS.DDQ-GESVIAL ORBITAL NORPONIENTE LTDA. | 470 | 2022-02-02 | 2023-05-18 | 95.2 | SANTIAGO | SANTIAGO | 878401.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99728.416 | 0 | 102339.869 | 0 | 0 | 0 | 193858.282 | 0 | 0 | 395926.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40079605-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO A LA CONECTIVIDAD, SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD DE LA RUTA G-21 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40079605-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 40079605-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE DEMANDA, EVALUACIÓN SOCIAL Y PROYECCIÓN DE INGRESOS PROYECTO SEGUNDA CONCESIÓN RUTA G21 CAMINO FARELLONES | 430876 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 140000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 891-0 | ' | ' | -- TELEFÉRICO BICENTENARIO (COMPENSACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061674.999 | 1940406.999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 891-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061674.999 | 1940406.999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 891-0 | '02 | '004 | Estanque Las Torres - Costo Obras + PID UF 88.000 tasa 5%. En estudio aún sin Actos Administrativos tramitados Teleférico Bicentenario | 434311 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 3880814 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940407 | 1940406.999 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 891-0 | '02 | '004 | Convenio con canalistas en estudio Aún sin Actos Administrativos tramitados Teleférico Bicentenario | 434312 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 301268 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301267.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 891-0 | '02 | '004 | Teleférico Bicentenario Obras del numeral 1 9 2 14 | 434391 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 20 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | SANTIAGO | HUECHURABA, LAS CONDES, PROVIDENCIA, VITACURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 916-0 | ' | ' | -- ESTUDIO DE CAPACIDAD DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS NACIONALES (DISTRIBUCIÓN DE DEMANDA - DEFINICIÓN DE SLOTS) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 916-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 916-0 | '02 | '002 | Estudio de Capacidad de Aeropuertos y Aerodromos Nacionales (Distribución de Demanda - Definición de Slots) | 434451 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 200000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 917-0 | ' | ' | -- ESTUDIO DE DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE CONCESIONES -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 600000 | 525000 | 375600 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 917-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 600000 | 525000 | 375600 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 917-0 | '02 | '002 | Estudio de Demanda y Evaluación Social de la Cartera de Proyectos de Concesiones | 434452 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1500000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 600000 | 525000 | 375600 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 918-0 | ' | ' | -- DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA PARA ESTRUCTURACIÓN TEMPRANA DE PROYECTOS -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 918-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 918-0 | '02 | '002 | Definición de Metodología para Estructuración Temprana de Proyectos | 434454 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 919-0 | ' | ' | -- EVALUACIÓN ESTRTEGICA Y OPTMIZACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO EN CONCESIONES EN OPERACIÓN CON MIRAS A SU RELICITACIÓN -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 919-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 919-0 | '02 | '002 | Evaluación Estrategica y Optimización de Modelos de Negocios en Concesiones en Operación con Miras a su Relicitación | 434455 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 920-0 | ' | ' | -- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE INCORPORAR COBRO POR PESO DE RUTAS CONCESIONADAS -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 920-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 920-0 | '02 | '002 | Estudio de Factibilidad de Incorporar Cobro por Peso de Rutas Concesionadas | 434457 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 921-0 | ' | ' | -- ANALISIS JURÍDICO DE GENERAR LEY CORTA PARA EXCLUIR ARÉAS NECESARIAS PARA EJECUTAR PROYECTOS EN ARÉAS PROTEGIDAS -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 921-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 921-0 | '02 | '002 | Análisis Jurídico de Generar Ley Corta para Excluir Aréas Necesarias para ejecutar Proyectos en Aréas Protegidas | 434458 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 922-0 | ' | ' | -- ANÁLISIS JURÍDICO ECONOMICO QUE PERMITA AL SISTEMA FINANCIERIO GENERAR BONOS DE INFRAESTRUCTURA SIN IMPUESTO A L A RENTA -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 922-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 922-0 | '02 | '002 | Análisis Jurídico Económico que permita al Sistema Financiero Generar bonos de Infraestructura sin Impuesto a la Renta | 434459 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 923-0 | ' | ' | -- ESTUDIO PARA GENERAR UNA PROPUESTA ESTANDARIZADA DE NIVELES DE SERVICIO EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 923-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 923-0 | '02 | '002 | Estudio para Generar una Propuesta Estandarizada de Niveles de Servicio en Proyectos de Edificación | 434460 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 927-0 | ' | ' | -- ESTUDIO BÁSICO PLAN DESARROLLO INTERMODAL DE SEGURIDAD PARA LA REGIÓN DE ARICA, ANTOFAGASTA Y EL MAULE -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 110000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 927-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 110000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 927-0 | '02 | '002 | Estudio Básico Plan de Desarrollo Intermodal de Seguridad para la Región de Arica, Antofagasta y Maule | 434468 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 320000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 110000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 928-0 | ' | ' | -- ESTUDIO PARA IDENTIFICAR Y DEFINIR SLA EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 928-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 928-0 | '02 | '002 | Estudio para Identificar y Definir SLA en Proyectos de Edificación | 434469 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 300000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 932-0 | ' | ' | -- ESTABLECIMEINTO PENINTENCIARIO SANTIAGO 1 (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 568818 | 1159725 | 1181815 | 1835955 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 932-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 568818 | 1159725 | 1181815 | 1835955 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 932-0 | '02 | '002 | Establecimiento Penitenciario Santiago 1 (Inspección Fiscal) | 434393 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 4746313 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 568818 | 1159725 | 1181815 | 1835955 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 964-0 | ' | ' | -- SISTEMA NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA PARA TSUNAMI (EXPROPIACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328000 | 328000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 964-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328000 | 328000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 964-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328000 | 328000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 966-0 | ' | ' | -- RUTA 5 CALDERA - ANTOFAGASTA - ESTUDIOS MÍNIMOS -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7269218 | 0 | 7269218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 966-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7269218 | 0 | 7269218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 966-0 | '02 | '002 | Ruta 5, Tramo Caldera - Antofagasta (IP 409) | 434596 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 7269218 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7269218 | 0 | 7269218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 967-0 | ' | ' | -- RUTA 5 ANTOFAGASTA - IQUIQUE - ESTUDIOS MÍNIMOS -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368715 | 0 | 8368715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 967-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368715 | 0 | 8368715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Metropolitana de Santiago | 967-0 | '02 | '002 | Ruta 5, Tramo Antofagasta - Iquique (IP 414) | 434597 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 8368715 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 0 | SANTIAGO | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368715 | 0 | 8368715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | ' | ' | EMBALSE CONVENTO VIEJO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 616103.944 | 968386 | 0 | 50998.95 | 51408.788 | 102828.787 | 0 | 52567.096 | 58945.575 | 53477.534 | 53711.102 | 53944.673 | 69178.241 | 111778.389 | 658839.135 | 1596182.989 | 1335923.4 | 1361369.56 | 984714.72 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 616103.944 | 968386 | 0 | 50998.95 | 51408.788 | 102828.787 | 0 | 52567.096 | 58945.575 | 53477.534 | 53711.102 | 53944.673 | 69178.241 | 111778.389 | 658839.135 | 1596182.989 | 1335923.4 | 1361369.56 | 984714.72 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Embalse Viejo II Etapa VI Región | 172362 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2013-05-13 | 2013-07-09 | 2129950 | Propuesta publica | 1610613 | IPC | 111 | 2013-07-25 | 2013-08-20 | 1287125 | R Y Q INGENIERIA SPA | 2496 | 2013-08-20 | 2020-06-20 | 100 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5701.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5701.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal para la explotación de la obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 310136 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-31 | 2021-04-01 | 2530939 | Propuesta publica | 1816001 | IPC | 21 | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2021-05-10 | 2024-05-10 | 81 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 384529 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-03-19 | 1971829 | Propuesta publica | 1969480 | IPC | 24 | 2024-03-27 | 2024-04-19 | 0 | CONSORCIO CREAXXION - BERSAL AIF CONVENTO VIEJO LI | 1095 | 2024-05-03 | 2027-05-03 | 58.38 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | 616103.944 | 0 | 0 | 50998.95 | 51408.788 | 102828.787 | 0 | 52567.096 | 53243.966 | 53477.534 | 53711.102 | 53944.673 | 54178.241 | 109778.389 | 636137.526 | 569998.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción Proyecto Marchigüe de la Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 421074 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2558500 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-09-01 | 2029-09-01 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 628171.25 | 640368.75 | 652566.25 | 443175.47 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000084-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, VI Región | 433824 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2208111 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 398013.63 | 695554.65 | 708803.31 | 541539.25 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | ' | ' | CONVENTO VIEJO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 2995023.05 | 2865197 | 0 | 0 | 650652.475 | 0 | 162301.572 | 2052241.085 | 0 | 0 | 375518.415 | 0 | 0 | 0 | 3240713.547 | 2358877.8 | 2367268.8 | 23378333.8 | 23378333.8 | 30623279.8 | 61246559.6
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2995023.05 | 2865197 | 0 | 0 | 650652.475 | 0 | 162301.572 | 2052241.085 | 0 | 0 | 375518.415 | 0 | 0 | 0 | 3240713.547 | 2358877.8 | 2367268.8 | 23378333.8 | 23378333.8 | 30623279.8 | 61246559.6
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Embalse Convento Viejo - Compensaciones para Regantes - numeral 2.3 del CAD 10 aprobado por DS MOP N°122 de 06-11-2017 | 247117 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 16162412 | Trato directo | 22339276 | SR | 122 | 2017-11-06 | 2017-12-22 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 4565 | 2017-12-22 | 2030-06-22 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | 2143177.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052241.085 | 0 | 0 | 375518.415 | 0 | 0 | 0 | 2427759.5 | 2237780 | 2237780 | 2237780 | 2237780 | 2237780 | 4475560
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Pago según el numeral 4.2 en relación a los numerales 2.1 al 2.5 del Convenio Ad ¿ Referéndum N°12, Proyecto Riego "Segunda Impulsión Sector La Cabaña", en la comuna de Lolol - Embalse Convento Viejo - (DS MOP 123 de 20.08.2024 | 408110 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1891048 | Trato directo | 1891048 | SR | 123 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 3652 | 2024-08-20 | 2034-08-20 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | 851846.003 | 0 | 0 | 0 | 650652.475 | 0 | 162301.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812954.047 | 16783 | 25174 | 25174 | 25174 | 25174 | 50348
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Arbitraje ROL 8: Obras Adicionales, Bodega Sur Poniente (BSP)-Comisión Administración y Gestión Comercial (b.Dos) - Concesiones Reciprocas Embalse Convento Viejo | 434096 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 104304 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104314.8 | 104314.8 | 104314.8 | 104314.8 | 104314.8 | 208629.6
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000169-0 | '02 | '004 | Obras y C&M Proyecto Marchigüe (Construcción Fase 4 + PID y Construcción Fase 5.) Aún sin Actos Administrativos tramitados. | 434506 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 3656 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3653 | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MARCHIHUE, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21011065 | 21011065 | 28256011 | 56512022
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | ' | ' | EMBALSE CONVENTO VIEJO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 247.176 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 19.606 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 28999.606 | 60000 | 1151034 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151034 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151034 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 247.176 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 19.606 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 28999.606 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000276-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 247.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.606 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 13980 | 0 | 0 | 28999.606 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000572-0 | ' | ' | RED O´HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1030150.353 | 1576746 | 0 | 0 | 0 | 102939.643 | 102139.315 | 97974.688 | 107038.186 | 107510.527 | 107982.868 | 106045.991 | 226198.316 | 610749.422 | 1568578.956 | 1382593.969 | 1392548.7 | 674978.418 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000572-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1030150.353 | 1576746 | 0 | 0 | 0 | 102939.643 | 102139.315 | 97974.688 | 107038.186 | 107510.527 | 107982.868 | 106045.991 | 226198.316 | 610749.422 | 1568578.956 | 1382593.969 | 1392548.7 | 674978.418 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000572-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red O´Higgins Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu | 338881 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-12-29 | 2024-04-16 | 6345167 | Propuesta publica | 5244125 | IPC | 38 | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 0 | CONSORCIO STRADALE RFA HOSP LIMITADA | 1675 | 2024-05-10 | 2028-12-10 | 30.58 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | 1030150.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102939.643 | 102139.315 | 97974.688 | 107038.186 | 107510.527 | 107982.868 | 106045.991 | 226198.316 | 326634.422 | 1284463.956 | 1314466.969 | 1375056.7 | 674978.418 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 29000572-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº338881 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red O´Higgins Hospital de Rengo y Hospital de Pichilemu | 338881 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO STRADALE RFA HOSP LIMITADA | -1675 | - | 2028-12-10 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RENGO, PICHILEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284115 | 284115 | 68127 | 17492 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 934-0 | ' | ' | -- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE RANCAGUA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 568818 | 1159725 | 1181815 | 1835955 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 934-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 568818 | 1159725 | 1181815 | 1835955 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 934-0 | '02 | '002 | Establecimiento Penitenciario de Rancagua (inspección Fiscal) | 434404 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 4746313 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CACHAPOAL | RANCAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 568818 | 1159725 | 1181815 | 1835955 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 971-0 | ' | ' | -- RED O'HIGGINS HOSPITAL DE RENGO Y HOSPITAL DE PICHILEMU (EXPROPIACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 971-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 971-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 971-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | O'Higgins | 971-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000553-0 | ' | ' | RED HOSPITALARIA DEL MAULE (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 2206423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654614.696 | 0 | 203800.875 | 203800.875 | 203800.875 | 87126.63 | 230540.801 | 16184.248 | 1599869 | 3238113.009 | 1869711.497 | 1488797.273 | 1133683.917 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000553-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 2206423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654614.696 | 0 | 203800.875 | 203800.875 | 203800.875 | 87126.63 | 230540.801 | 16184.248 | 1599869 | 3238113.009 | 1869711.497 | 1488797.273 | 1133683.917 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000553-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Red Maule, Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | 292276 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-05 | 2021-06-24 | 6595037 | Propuesta publica | 6450001 | IPC | 58 | 2021-07-13 | 2021-08-04 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1035 | 2021-08-04 | 2024-06-04 | 55.06 | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000553-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Red Maule: Hospital de Cauquenes, Hospital de Constitución y Hospital de Parral | 417636 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-03 | 2025-10-17 | 8597230 | Propuesta publica | 7987014 | IPC | 76 | 2025-10-27 | 2025-11-19 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 973 | 2025-11-19 | 2028-07-19 | 1.78 | TALCA, CAUQUENES, LINARES | CONSTITUCION, CAUQUENES, PARRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654614.696 | 0 | 203800.875 | 203800.875 | 203800.875 | 87126.63 | 215540.801 | 16184.248 | 1584869 | 3238113.009 | 1869711.497 | 1488797.273 | 1133683.917 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000599-0 | ' | ' | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE TALCA | [23 empty] | 426785.514 | 1029993 | 0 | 0 | 89214.086 | 214552.611 | 0 | 90018.746 | 95052.661 | 68930.684 | 68930.684 | 68930.684 | 189324.345 | 144405.789 | 1029360.29 | 1076297.346 | 622153.802 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000599-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 426785.514 | 1029993 | 0 | 0 | 89214.086 | 214552.611 | 0 | 90018.746 | 95052.661 | 68930.684 | 68930.684 | 68930.684 | 189324.345 | 144405.789 | 1029360.29 | 1076297.346 | 622153.802 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000599-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Habilitación y Operación del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca | 407251 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-02-04 | 2025-04-25 | 3000000 | Propuesta publica | 2760000 | IPC | 20 | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2025-06-12 | 2028-06-12 | 29.32 | TALCA | TALCA | 426785.514 | 0 | 0 | 0 | 89214.086 | 214552.611 | 0 | 90018.746 | 95052.661 | 68930.684 | 68930.684 | 68930.684 | 163983.345 | 144405.789 | 1004019.29 | 964932.346 | 559690.802 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000599-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº407251 , Asesoría de Inspección Técnica a la Habilitación y Operación del Nuevo Establecimiento Penitenciario de Talca | 407251 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 149169 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1096 | - | 2028-06-12 | 0 | TALCA | TALCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25341 | 0 | 25341 | 111365 | 62463 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000675-0 | ' | ' | GRUPO DE HOSPITALES RED MAULE (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 37.918 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 47.838 | 53.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10100.912 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000675-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 37.918 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 47.838 | 53.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10100.912 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 29000675-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 37.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.838 | 53.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10100.912 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 40050444-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA LOS CONQUISTADORES - CONSTITUCIÓN | [23 empty] | 0 | 873147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542453 | 0 | 0 | 107547 | 650000 | 1518288 | 813147 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 40050444-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 873147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542453 | 0 | 0 | 107547 | 650000 | 1518288 | 813147 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Maule | 40050444-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta Los Conquistadores - Constitución | 380656 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2025-06-12 | 2026-03-02 | 2673147 | Propuesta publica | 2661435 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 326 | 2026-03-18 | 2027-02-07 | 0 | TALCA | CONSTITUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542453 | 0 | 0 | 107547 | 650000 | 1518288 | 813147 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000510-0 | ' | ' | CONCESIÓN EMBALSE PUNILLA (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000510-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000510-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | ' | ' | CONSTRUCCION EMBALSE LA PUNILLA CHILLAN (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 930888.385 | 716005 | 0 | 105068.342 | 76434.185 | 197969.294 | 51987.911 | 54855.548 | 15000 | 0 | 0 | 177701.007 | 51987.905 | 0 | 731004.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 554537.717 | 298699 | 0 | 103975.822 | 0 | 103975.822 | 51987.911 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 51987.905 | 0 | 326927.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '002 | Ejecución de Medidas de Compensación de la RCA N°018/2010 - Proyecto Embalse La Punilla | 405900 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 866466 | Trato directo | 866466 | SR | 4237 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 486 | 2024-12-23 | 2026-04-23 | 94 | PUNILLA | INTERCOMUNAL | 554537.717 | 0 | 0 | 103975.822 | 0 | 103975.822 | 51987.911 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 51987.905 | 0 | 326927.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 376350.668 | 417306 | 0 | 1092.52 | 76434.185 | 93993.472 | 0 | 54855.548 | 0 | 0 | 0 | 177701.007 | 0 | 0 | 404076.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Ñuble | 29000566-0 | '02 | '999 | Compensaciones Asociadas a Resolución RCA N°18/2010 - Contrato Embalse La Punilla | 351589 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2754847 | Trato directo | 2754847 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 1799584 | VARIOS PROVEEDORES | 364 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | PUNILLA | INTERCOMUNAL | 376350.668 | 0 | 0 | 1092.52 | 76434.185 | 93993.472 | 0 | 54855.548 | 0 | 0 | 0 | 177701.007 | 0 | 0 | 404076.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000013-0 | ' | ' | CONCESION RUTA INTERPORTUARIA (COMPENSACION SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 0 | 22793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22792.98 | 22792.98 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000013-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 22793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22792.98 | 22792.98 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000013-0 | '02 | '004 | Gasto asociados a Medidas Ambientales Adicionales señaladas en el numeral 3-2-2 del CCNº2 de la Ruta Interportuaria Talcahuano - Penco | 138250 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 584714 | Trato directo | 584714 | SR | 316 | 2007-04-30 | 2007-09-05 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA INTERPORTUARIA SA | 9132 | 2007-12-28 | 2032-12-28 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22792.98 | 22792.98 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENO RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 583323.281 | 497405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38519.897 | 116761.259 | 41441.653 | 41625.205 | 41808.758 | 41988.564 | 49723.318 | 50972.071 | 422840.725 | 1890747.648 | 2181843.861 | 1951359.16 | 1446450.16 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 583323.281 | 497405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38519.897 | 116761.259 | 41441.653 | 41625.205 | 41808.758 | 41988.564 | 49723.318 | 50972.071 | 422840.725 | 1890747.648 | 2181843.861 | 1951359.16 | 1446450.16 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 391620 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 3998400 | Propuesta publica | 3378571 | IPC | 70 | 2024-07-09 | 2024-09-17 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-09-17 | 2027-09-17 | 54.54 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | 583323.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38519.897 | 116761.259 | 41441.653 | 41625.205 | 41808.758 | 41988.564 | 49723.318 | 49972.07 | 421840.724 | 542563.728 | 266959.461 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | '02 | '002 | Asesoria a la inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Ruta Interportuaria Talcahuano Penco | 431258 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 3840464 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1208049.92 | 1343462.4 | 1369052.16 | 116220.16 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000047-0 | '02 | '002 | Ampliación Rehabilitación y Mejoramiento Ruta Interportuaria - Talcahuano - Penco (Inspección Fiscal) | 434408 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2624093 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 140134 | 571422 | 582307 | 1330230 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000069-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA TERMINAL DE PASAJEROS CARRIEL SUR EN CONSTRUCCIÓN | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000069-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000069-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Carriel Sur de Concepción | 248889 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2016-12-02 | 2017-03-20 | 3500000 | Propuesta publica | 3329545 | IPC | 39 | 2017-04-20 | 2017-05-18 | 355239 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1461 | 2017-05-18 | 2021-05-18 | 99.4 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000135-0 | ' | ' | INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 160 - PUERTO SAN VICENTE - RUTA INTERPORTUARIA (ESTUDIO DE ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL, INSERCIÓN TERRITORIAL, EXPROPIACIONES, DEMANDA Y EVALUACIÓN SOCIAL) | [23 empty] | 0 | 348826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1298826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000135-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 348826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1298826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000135-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Conexión Puente Industrial - Ruta Interportuaria | 422877 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2025-12-31 | 2026-05-15 | 1198826 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 440 | 2026-06-19 | 2027-09-02 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1298826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | ' | ' | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 571428.906 | 616981 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.27 | 48445.803 | 126930.953 | 41441.653 | 41625.205 | 41808.758 | 41988.564 | 54324.165 | 55542.501 | 481815.896 | 1764256.865 | 2008177.915 | 1774384.273 | 2170401.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 571428.906 | 616981 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.27 | 48445.803 | 126930.953 | 41441.653 | 41625.205 | 41808.758 | 41988.564 | 54324.165 | 55542.501 | 481815.896 | 1764256.865 | 2008177.915 | 1774384.273 | 2170401.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 77175.047 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.27 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.606 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 1 | 391620 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 3998400 | Propuesta publica | 3378571 | IPC | 70 | 2024-07-09 | 2024-09-17 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-09-17 | 2027-09-17 | 54.54 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 494253.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38519.897 | 116761.259 | 41441.653 | 41625.205 | 41808.758 | 41988.564 | 54324.165 | 4983.44 | 381452.941 | 542563.728 | 266959.461 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de la Ruta 160 Coronel - Tres Pinos | 431430 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2560976 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 963050 | 1071000 | 1091400 | 763250 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 45.454 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000184-0 | '02 | '002 | Ruta 160 Tramo coronel Tres Pinos (Inspección Fiscal) | 434410 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2624097 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 140135 | 571423 | 582307 | 1330232 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | ' | ' | RUTA 160 TRAMO CORONEL TRES PINOS (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 0 | 0 | 5000 | 7200 | 417200 | 2515000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 407200 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 407200 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000233-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000258-0 | ' | ' | AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO Y RED VIAL BIO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 630560.921 | 1549916 | 0 | 9918.77 | 82742.956 | 9912.268 | 9925.906 | 39226.279 | 41473.97 | 28483.268 | 193851.286 | 188771.357 | 376966.536 | 484411.449 | 1465684.045 | 2047519.355 | 1234481.351 | 300677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000258-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 630560.921 | 1549916 | 0 | 9918.77 | 82742.956 | 9912.268 | 9925.906 | 39226.279 | 41473.97 | 28483.268 | 193851.286 | 188771.357 | 376966.536 | 484411.449 | 1465684.045 | 2047519.355 | 1234481.351 | 300677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Bio - Bio 1 | 221418 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-13 | 2015-03-31 | 2073085 | Propuesta publica | 2199112 | IPC | 86 | 2015-04-23 | 2015-05-19 | 1131624 | PROSIGA S.A | 1280 | 2015-05-19 | 2018-11-19 | 100 | CONCEPCION, BIOBIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5224.109 | 0 | 0 | 0 | 5224.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Bio Bio 2 | 329148 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-08-23 | 2021-10-18 | 1800000 | Propuesta publica | 1507872 | IPC | 104 | 2021-11-05 | 2021-11-25 | 0 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2021-12-01 | 2024-12-01 | 96.43 | CONCEPCION, BIOBIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13134.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13134.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Mejoramiento de Autopista Concepción Cabrero | 371830 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2665600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 762 | 2026-07-01 | 2028-08-01 | 0 | CONCEPCION, BIOBIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 320000 | 380000 | 1020000 | 1479488 | 755112 | 200000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 371831 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-05 | 2024-10-07 | 3188753 | Propuesta publica | 2675682 | IPC | 125 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-12-16 | 2027-12-16 | 39.6 | CONCEPCION, BIOBIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL | 532497.891 | 0 | 0 | 0 | 72865.702 | 0 | 0 | 29056.585 | 28339.223 | 28483.268 | 28627.177 | 28771.357 | 56966.536 | 54852.387 | 327962.235 | 449523.218 | 380573.897 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | CONCEPCION, BIOBIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL | 98063.03 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.608 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000258-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CONCEPCION, BIOBIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 45.454 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | ' | ' | RUTA 160, TRAMO TRES PINOS - ACCESO NORTE A CORONEL (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 105723.52 | 111933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17022.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94836 | 111858.069 | 508068.72 | 14276040.72 | 15408329.72 | 15614272.72 | 15806152.72 | 141566122.714
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 105723.52 | 111933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17022.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94836 | 111858.069 | 508068.72 | 14276040.72 | 15408329.72 | 15614272.72 | 15806152.72 | 141566122.714
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | Otros Acuerdos del Acta de Conciliación de fecha 10-03-2016 del Contrato de Concesión Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 256945 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 286068 | Trato directo | 1487861 | SR | 2662 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 6391 | 2016-12-27 | 2034-06-27 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 89702.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94836 | 94836 | 92574.72 | 92574.72 | 92574.72 | 92574.72 | 92574.72 | 185149.44
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | Conservación Puente Ramadillas - DS MOP N°265 de 15-12-2016 - Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acdeso Norte a Coronel | 272070 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 70871 | Trato directo | 70871 | SR | 1511 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 530000 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2192 | 2018-12-26 | 2024-12-26 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 16020.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17022.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17022.069 | 17466 | 17466 | 17466 | 17466 | 17466 | 398217.276
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | DS MOP en trámite - Convenio Ad - Referéndum N°5 - Ejecución Obras priorizadas CCTV - Convenio en trámite en MOP Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 434289 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 90856000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3653 | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11357000 | 11357000 | 11357000 | 11357000 | 45427999.999
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000268-0 | '02 | '004 | DS MOP en trámite - Convenio Ad - Referéndum N°5 - C&M Obras priorizadas + CCTV - Convenio en trámite en MOP Ruta 160 coronel Tres Pinos | 434293 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 111381297 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3653 | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398028 | 2809000 | 3941289 | 4147232 | 4339112 | 95554755.999
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000277-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000277-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000277-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000356-0 | ' | ' | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000356-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000356-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000444-0 | ' | ' | AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 15545773.019 | 14409404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11878710.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478403.72 | 14357113.93 | 14230319.36 | 3594345.36 | 2299319.36 | 2299319.36 | 2299319.36 | 23614599.901
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000444-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 15545773.019 | 14409404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11878710.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478403.72 | 14357113.93 | 14230319.36 | 3594345.36 | 2299319.36 | 2299319.36 | 2299319.36 | 23614599.901
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000444-0 | '02 | '004 | Cambio normativo Seguridad Vial y Señalización Obras Adicionales - Autopista Concepción Cabrero | 282717 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 14604041 | Trato directo | 2420000 | SR | 1553 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 12739051 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 2557 | 2018-12-31 | 2025-12-31 | 0 | CONCEPCION, BIOBIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL | 303071.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320403.72 | 320403.72 | 312775.06 | 312775.06 | 312775.06 | 312775.06 | 312775.06 | 625550.12
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000444-0 | '02 | '004 | CAR Nº 1 - DS Nº8 de 26/01/2018 (rotonda Bonilla y 36 obras adicionales) Num 5.1 Autopista Concepción Cabrero | 338916 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 47553831 | Trato directo | 47553831 | SR | 8 | 2018-01-26 | 2018-06-08 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 3775 | 2018-06-08 | 2028-10-08 | 0 | CONCEPCION, BIOBIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL | 11447167.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11878710.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11878710.21 | 11931000 | 1295026 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000444-0 | '02 | '004 | CAR Nº 1 - DS Nº8 /2018 Num 6.1 - Autopista Concepción Cabrero | 366159 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 24865446 | Trato directo | 24865446 | SR | 8 | 2018-01-26 | 2022-12-02 | 35426706 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO SA. | 1461 | 2022-12-02 | 2026-12-02 | 0 | CONCEPCION, BIOBIO | CONCEPCION, FLORIDA, CABRERO, YUMBEL | 3795533.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158000 | 2158000 | 1986544.3 | 1986544.3 | 1986544.3 | 1986544.3 | 1986544.3 | 22989049.781
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 821060.241 | 1740618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94618.687 | 94618.687 | 96618.687 | 838682.687 | 354237.374 | 292887.44 | 1771663.562 | 1535538.104 | 2032708.404 | 1587198.386 | 2276812.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 821060.241 | 1740618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94618.687 | 94618.687 | 96618.687 | 838682.687 | 354237.374 | 292887.44 | 1771663.562 | 1535538.104 | 2032708.404 | 1587198.386 | 2276812.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial | 238085 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-08-17 | 2015-10-22 | 2600000 | Propuesta publica | 2282530 | IPC | 216 | 2015-12-30 | 2016-02-03 | 614379 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1796 | 2016-02-03 | 2021-01-03 | 100 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | 292195 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-08-31 | 2020-11-19 | 2289609 | Propuesta publica | 1786690 | IPC | 67 | 2020-12-17 | 2021-01-06 | 503694 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1095 | 2021-01-06 | 2024-01-06 | 95.71 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | 744849.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº292195 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Concesión Vial Puente Industrial - Fase Construcción | 292195 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 301756 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | -1095 | - | 2024-01-06 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742064 | 133000 | 0 | 875064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría ala Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la obra: Concesión Vial Puente Industrial | 381173 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-12 | 2025-12-04 | 2903493 | Propuesta publica | 2903493 | IPC | 91 | 2025-12-12 | 2026-02-17 | 0 | R Y Q INGENIERIA SPA | 1096 | 2026-02-17 | 2029-02-17 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94618.687 | 94618.687 | 96618.687 | 96618.687 | 191237.374 | 291841.985 | 865554.107 | 1185279.967 | 988912.95 | 523521.113 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | 76210.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 45.454 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000489-0 | '02 | '002 | Concesión vial Puente Industrial (Inspección Fiscal) | 434435 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 4339643 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 231750 | 945000 | 963000 | 2199893 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 160, TRAMO TRES PINOS ACCESO NORTE A CORONEL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 5861422.36 | 1224974 | 0 | 0 | 85933.012 | 0 | 132596.431 | 492837.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711367.332 | 315831.61 | 166980.085 | 155801.48 | 168053.875 | 171956.665 | 3155099.666
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5861422.36 | 1224974 | 0 | 0 | 85933.012 | 0 | 132596.431 | 492837.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711367.332 | 315831.61 | 166980.085 | 155801.48 | 168053.875 | 171956.665 | 3155099.666
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Pago numeral 3.3.1 Convenio - Ad Referéndum N°2 Decreto N°64 de 30/04/2020 | 253035 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 31456341 | Trato directo | 31456341 | SR | 64 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2922 | 2020-04-30 | 2028-04-30 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 225948.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122674.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122674.42 | 123205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Pago según lo establecido en el numeral 4.4 en relación al numeral 4.2 del Convenio Ad - Referéndum N°2, Ruta 160 Tramo Tres Pinos - Acceso Norte a Coronel | 258044 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 220537 | Trato directo | 220537 | SR | 1936 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 1826 | 2020-10-09 | 2025-10-09 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 23686.513 | 0 | 0 | 0 | 17490.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17490.515 | 18163 | 25379 | 18450 | 18614 | 25871 | 838983
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Conservación y mantención de las Obras según el numeral 6 2 1 en relación al numeral 6 2 del Convenio Complementario N°1 Ruta 160 Tramo tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 273575 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1463000 | Trato directo | 489005 | SR | 274 | 2013-09-17 | 2014-07-29 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 11262 | 2014-07-29 | 2045-05-29 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 56344.31 | 0 | 0 | 0 | 27626.647 | 0 | 0 | 28562.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56189.026 | 60811.61 | 61815.085 | 59912.48 | 63930.275 | 65261.955 | 223534.665
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Pago C y M Obra Calle de Servicio y Conexiones Localidad de Pitraleo. Artículos 2.1.8 y 2.3.1 del CAR N°2. Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 338801 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 867697 | Trato directo | 867697 | SR | 722 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2132 | 2022-03-17 | 2028-01-17 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 17502.35 | 0 | 0 | 0 | 15498.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15498.429 | 52931 | 18942 | 16441 | 16646 | 19516 | 666113.732
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Pago CAR N°4, DS 257/2023, Obra Atravieso o Via de escape Tsunami, Numeral 4.1 letra a. y b. Resoluciones Valores Devengados Ruta 160 Tramo Tres Pinos Acceso Norte a Coronel | 408080 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 10000000 | Trato directo | 10000000 | SR | 257 | 2023-12-27 | 2024-03-14 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 457 | 2024-03-14 | 2025-06-14 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 5537940.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341601.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341601.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5.2 Convenio Ad - Referéndum N°4 Obra Atravieso o Vía de Escape Tsunami, aprobado por D.S MOP N° 257/2023, Ruta 160 Coronel Tres Pinos | 417566 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1766520 | Trato directo | 1766520 | SR | 257 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2556 | 2024-03-14 | 2031-03-14 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 25317.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25317.421 | 60721 | 60844 | 60998 | 68863.6 | 61307.71 | 1426468.269
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000499-0 | '02 | '004 | Pago numeral 3.5 Convenio - Ad Referéndum N°2 Decreto N°64 de 30/04/2020 | 434062 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 136452 | Trato directo | 136452 | SR | 64 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 2922 | 2026-04-30 | 2034-04-30 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, LOTA, ARAUCO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132596.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132596.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000503-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL, REGIÓN DEL BIOBÍO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000503-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000503-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000532-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 2852504.93 | 2993000 | 0 | 0 | 0 | 2928774.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260591 | 130458 | 3319823.6 | 4554418.19 | 391049 | 7424845 | 7424845 | 7424845 | 15631788
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000532-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 2852504.93 | 2993000 | 0 | 0 | 0 | 2928774.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260591 | 130458 | 3319823.6 | 4554418.19 | 391049 | 7424845 | 7424845 | 7424845 | 15631788
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000532-0 | '02 | '004 | Concesión Vial Puente Industrial - CAdR (Res. 828) | 351801 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 12692615 | Trato directo | 12692615 | SR | 132 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A | 15159 | 2021-07-08 | 2063-01-08 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION | 2852504.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928774.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928774.6 | 4163369.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000532-0 | '02 | '004 | DS MOP N° 132/2021 - CAdR N°1, num. 6.1 - CyM Obras rediseño Puente y Enlaces | 434051 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 6560000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 5479 | 2026-11-01 | 2041-11-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260591 | 0 | 260591 | 260591 | 260591 | 260591 | 260591 | 260591 | 1042364
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000532-0 | '02 | '004 | D.S.MOP N° 135/2025 - C&M Modificaciones para no afectar Ruta 160 + Enlace Los Batros | 434052 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 3280000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 10958 | 2026-11-01 | 2056-11-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130458 | 130458 | 130458 | 130458 | 130458 | 130458 | 130458 | 521832
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000532-0 | '02 | '004 | DS MOP N° 135/2025 - Modificaciones para no afectar Ruta 160 + Enlace Los Batros, etc. Total UF 742.748. Pago en 4 o 5 cuotas a partir del 2029 y extensión plazo de existir saldo. Convenio pendiente | 434503 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 858 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 5479 | 2026-12-01 | 2041-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7033796 | 7033796 | 7033796 | 14067592
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | ' | ' | RED HOSPITALARIA BÍO BÍO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1292206.823 | 3407215 | 0 | 0 | 0 | 347979.885 | 0 | 0 | 342185.915 | 342185.915 | 771414.306 | 376414.306 | 496414.306 | 934831.786 | 3611426.419 | 2899239.775 | 2811690.845 | 993874.738 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1292206.823 | 3407215 | 0 | 0 | 0 | 347979.885 | 0 | 0 | 342185.915 | 342185.915 | 771414.306 | 376414.306 | 496414.306 | 934831.786 | 3611426.419 | 2899239.775 | 2811690.845 | 993874.738 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Red Bíobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | 356331 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-02-21 | 2022-04-29 | 4920000 | Propuesta publica | 4100004 | IPC | 32 | 2022-05-12 | 2022-05-26 | 0 | CONSORCIO R&Q - DRS LIMITADA | 1341 | 2022-05-26 | 2026-01-26 | 71.71 | CONCEPCION, ARAUCO, BIOBIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | 1292206.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347979.885 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 240000 | 431774.626 | 1499754.511 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº356331 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Red Bíobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota | 356331 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 345000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSORCIO R&Q - DRS LIMITADA | -1341 | - | 2026-01-26 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIOBIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000552-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra Red Biobío: Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel y Hospital de Lota. | 417644 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-02 | 2026-03-11 | 8695550 | Propuesta publica | 7469745 | IPC | 16 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2026-04-13 | 2029-04-13 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIOBIO | CORONEL, LOTA, TOME, LEBU, ARAUCO, MULCHEN, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222185.915 | 222185.915 | 256414.306 | 256414.306 | 256414.306 | 503057.16 | 1716671.908 | 2749239.775 | 2811690.845 | 993874.738 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000584-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA PIE DE MONTE (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 672938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78587.394 | 78587.394 | 78587.394 | 235512.613 | 471274.795 | 1516386.855 | 1605917.991 | 786976.231 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000584-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 672938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78587.394 | 78587.394 | 78587.394 | 235512.613 | 471274.795 | 1516386.855 | 1605917.991 | 786976.231 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000584-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería de la Obra: Concesión Vial Ruta Pie de Monte | 356160 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-01-05 | 2026-04-17 | 4213000 | Propuesta publica | 4002297 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2026-07-07 | 2029-07-07 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78587.394 | 78587.394 | 78587.394 | 235512.613 | 471274.795 | 1516386.855 | 1605917.991 | 786976.231 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (INSPECCIÓN FISCAL | [23 empty] | 722988.472 | 1772581 | 0 | 0 | 0 | 302472.991 | 215225.754 | 144398.961 | 150801.153 | 150945.198 | 151089.107 | 151233.287 | 209056.458 | 320754.386 | 1795977.295 | 1969985.411 | 1936389.573 | 1034579.554 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 722988.472 | 1772581 | 0 | 0 | 0 | 302472.991 | 215225.754 | 144398.961 | 150801.153 | 150945.198 | 151089.107 | 151233.287 | 209056.458 | 320754.386 | 1795977.295 | 1969985.411 | 1936389.573 | 1034579.554 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato Segunda Concesión ruta del Itata (Acceso Norte a Concepción) | 356167 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-30 | 2025-03-27 | 4685473 | Propuesta publica | 5496861 | IPC | 9 | 2025-04-04 | 2025-05-05 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1461 | 2025-05-07 | 2029-05-07 | 19.65 | CONCEPCION | CONCEPCION | 474105.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302472.991 | 215225.754 | 112262.378 | 118076.075 | 118076.075 | 118076.075 | 118076.075 | 118076.075 | 233565.556 | 1453907.054 | 1487025.169 | 1555815.676 | 1034579.554 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Biobío II | 371831 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-06-05 | 2024-10-07 | 3188753 | Propuesta publica | 2675682 | IPC | 125 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-12-16 | 2027-12-16 | 39.6 | CONCEPCION | CONCEPCION | 248882.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32136.583 | 32725.078 | 32869.123 | 33013.032 | 33157.212 | 90980.383 | 67361.062 | 322242.473 | 449523.218 | 380573.897 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000598-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº381215 , Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 35677 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1095 | - | 2027-04-08 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19827.768 | 19827.768 | 33437.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000649-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL PUENTE INDUSTRIAL (SUBSIDIO) | [23 empty] | 12832749.014 | 12860061 | 12860059.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12860059.836 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 26543646
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000649-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 12832749.014 | 12860061 | 12860059.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12860059.836 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 26543646
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000649-0 | '02 | '004 | Pago Subsidio a la Construcción Según Artículos 1.10.1 y 1.10.9 de las Bases de Licitación Concesión Vial Puente Industrial | 380738 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 132718230 | Trato directo | 132718230 | SR | 346 | 2014-07-08 | 2025-12-01 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA PUENTE INDUSTRIAL S.A | 3652 | 2025-12-01 | 2035-12-01 | 0 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | 12832749.014 | 0 | 12860059.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12860059.836 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 13271823 | 26543646
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000650-0 | ' | ' | RED BIO BIO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000650-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000650-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000652-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR DE CONCEPCIÓN (OBRAS ARTÍSTICAS) | [23 empty] | 0 | 139400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000652-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 139400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000652-0 | '02 | '004 | Pago por concepto de Obras Artísticas del contrato de concesión Aeropuerto Carriel Sur de Concepción 2da concesión | 408303 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 205000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-12-01 | 2027-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000654-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CARRIEL SUR (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 285999.976 | 285783 | 0 | 22737.876 | 0 | 45054.027 | 22964.537 | 0 | 23860.189 | 23963.861 | 24069.534 | 24173.049 | 24278.721 | 72681.061 | 283782.855 | 321800.583 | 306128 | 309959 | 603006 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000654-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 285999.976 | 285783 | 0 | 22737.876 | 0 | 45054.027 | 22964.537 | 0 | 23860.189 | 23963.861 | 24069.534 | 24173.049 | 24278.721 | 72681.061 | 283782.855 | 321800.583 | 306128 | 309959 | 603006 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000654-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 391382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2888914 | Propuesta publica | 2368700 | IPC | 54 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 56.15 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 285999.976 | 0 | 0 | 22737.876 | 0 | 45054.027 | 22964.537 | 0 | 23860.189 | 23963.861 | 24069.534 | 24173.049 | 24278.721 | 72681.06 | 283782.854 | 196677.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000654-0 | '02 | '002 | Segunda Concesión aeropuerto Carriel Sur (Inspección Fiscal) | 434442 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1344216 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CONCEPCION | TALCAHUANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 125123 | 306128 | 309959 | 603006 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000677-0 | ' | ' | CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO RUTA 150 Y AUTOPISTA CONCEPCIÓN - TALCAHUANO TRAMO II (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 639661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63290.486 | 63290.486 | 89911.262 | 104378.806 | 320871.04 | 1664637.398 | 1747688.502 | 1106373.743 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000677-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 639661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63290.486 | 63290.486 | 89911.262 | 104378.806 | 320871.04 | 1664637.398 | 1747688.502 | 1106373.743 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000677-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: "Concesión Corredores de Transporte Público Ruta 150 y Autopista Concepción ¿ Talcahuano, Tramo II | 421182 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-18 | 2026-08-03 | 4550235 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-09-09 | 2029-09-09 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO, HUALPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63290.486 | 63290.486 | 89911.262 | 104378.806 | 320871.04 | 1664637.398 | 1747688.502 | 1106373.743 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000678-0 | ' | ' | CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO RUTA 160 (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 592394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63454.979 | 63454.979 | 75484.451 | 99549.583 | 301943.992 | 1606975.71 | 1675386.029 | 1109714.183 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000678-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 592394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63454.979 | 63454.979 | 75484.451 | 99549.583 | 301943.992 | 1606975.71 | 1675386.029 | 1109714.183 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000678-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Concesión Corredor de Transporte Público Ruta 160 | 421183 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-20 | 2026-08-10 | 4411420 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-09-11 | 2029-09-11 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63454.979 | 63454.979 | 75484.451 | 99549.583 | 301943.992 | 1606975.71 | 1675386.029 | 1109714.183 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000685-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN ACCESO NORTE A CONCEPCIÓN (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.213 | 181.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.822 | 0 | 1000.213 | 60000 | 2971475 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000685-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2971475 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000685-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2971475 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000685-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.213 | 181.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.822 | 0 | 1000.213 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 29000685-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.213 | 181.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.822 | 0 | 1000.213 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 948-0 | ' | ' | -- RED HOSPITALES BÍO BÍO (COMPENSACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257715.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 948-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257715.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 948-0 | '02 | '004 | DS MOP N° 2/2024 - PID Enlace Lota Convenio del PID pendiente además falta AA para ejecutar obras Red Hospitales Bío Bío | 434315 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1257716 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | CONCEPCION, BIOBIO | CORONEL, LOTA, NACIMIENTO, SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257715.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 951-0 | ' | ' | -- RUTA PIE DE MONTE (SUBSIDIO) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9711670 | 19423340 | 116539876
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 951-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9711670 | 19423340 | 116539876
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 951-0 | '02 | '004 | Pago Subsidio de la obra pública fiscal Ruta Pie de Monte | 434286 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 12081 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 7305 | 2026-12-01 | 2046-12-01 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9711670 | 19423340 | 116539876
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 952-0 | ' | ' | -- CORREDOR DE TRANSPORTE RUTA 150 Y AUTOPISTA CONCEPCIÓN - TALCAHUANO TRAMO II (SUBSIDIO) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18716500 | 18716500 | 93234000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 952-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18716500 | 18716500 | 93234000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 952-0 | '02 | '004 | Pago Subsidios de la obra pública fiscal Corredor 150 y Autopista Concepción-Talcahuano | 434288 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 12283 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 7305 | 2026-12-01 | 2046-12-01 | 0 | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO, HUALPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18716500 | 18716500 | 93234000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 953-0 | ' | ' | -- COLRREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO RUTA 160 (SUBSIDIO) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17220000 | 17220000 | 92332000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 953-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17220000 | 17220000 | 92332000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 953-0 | '02 | '004 | Corredor de Transporte Público Ruta 160 (Subsidio) | 434339 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 496100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 9131 | 2026-12-01 | 2051-12-01 | 0 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17220000 | 17220000 | 92332000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 961-0 | ' | ' | -- RUTA PIE DE MONTE (EXPROPIACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38130000 | 37720000 | 37720000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 961-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38130000 | 37720000 | 37720000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 961-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38130000 | 37720000 | 37720000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 962-0 | ' | ' | -- CORREDORES DE TRANSPORTE PUBLICO RUTA 150 Y AUTOPISTA CONCEPCIÓN - TALCAHUANO TRAMO II (EXPROPIACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11193000 | 11193000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 962-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11193000 | 11193000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 962-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11193000 | 11193000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 963-0 | ' | ' | -- CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO RUTA 160 (EXPROPIACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045500 | 1045500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 963-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045500 | 1045500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Biobío | 963-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045500 | 1045500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 COLLIPULLI-TEMUCO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 924436.165 | 680040 | 0 | 40235.647 | 40402.051 | 81182.29 | 0 | 41309.707 | 42028.275 | 42214.426 | 42400.576 | 46714.371 | 71698.047 | 217318.923 | 665504.313 | 540803.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 924436.165 | 680040 | 0 | 40235.647 | 40402.051 | 81182.29 | 0 | 41309.707 | 42028.275 | 42214.426 | 42400.576 | 46714.371 | 71698.047 | 217318.923 | 665504.313 | 540803.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 248813 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2018-06-22 | 2018-11-06 | 1107000 | Propuesta publica | 1177015 | IPC | 43 | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 162495 | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1096 | 2019-01-01 | 2022-01-01 | 95.96 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10868.557 | 0 | 10868.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli ¿ Temuco | 338289 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-09-09 | 2021-11-11 | 900000 | Propuesta publica | 889001 | IPC | 114 | 2021-11-24 | 2021-12-15 | 98549 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 638 | 2022-01-02 | 2023-10-02 | 89.37 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Collipulli - Temuco | 371832 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-06-02 | 2023-08-04 | 1905904 | Propuesta publica | 1440171 | IPC | 40 | 2023-08-31 | 2023-09-21 | 0 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 670 | 2023-10-02 | 2025-08-02 | 89.51 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | 487303.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131.443 | 0 | 0 | 4131.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 391376 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 3118752 | Propuesta publica | 3016997 | IPC | 46 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1095 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 57.46 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | 437133.079 | 0 | 0 | 40235.647 | 40402.051 | 81182.29 | 0 | 41309.707 | 42028.275 | 42214.426 | 42400.576 | 42582.928 | 45829.49 | 43325.923 | 461511.313 | 437808.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000030-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº391376 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 391376 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 241988 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -1095 | - | 2027-05-07 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173993 | 173993 | 102995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | ' | ' | RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (COMPENSACIONES SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 0 | 5395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000032-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 5395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000208-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (ESTUDIOS) | [23 empty] | 9450 | 4300 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000208-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 9450 | 4300 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000208-0 | '02 | '002 | Estudio de medición de ruido | 416480 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 54000 | Trato directo | 54000 | SR | 3721 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | ASESORIAS Y SERVICIOS EN ACUSTICA AUSTRAL SPA | 365 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, COLLIPULLI | 9450 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000248-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 22.75 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000248-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 22.75 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000248-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000278-0 | ' | ' | NUEVO AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000278-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000278-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 438677.808 | 1222766 | 0 | 22737.876 | 0 | 92086.065 | 22964.535 | 0 | 114034.151 | 114137.823 | 114243.497 | 114347.012 | 204626.646 | 365676.437 | 1164854.042 | 1553301.553 | 2170042.267 | 1185876 | 291307 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 438677.808 | 1222766 | 0 | 22737.876 | 0 | 92086.065 | 22964.535 | 0 | 114034.151 | 114137.823 | 114243.497 | 114347.012 | 204626.646 | 365676.437 | 1164854.042 | 1553301.553 | 2170042.267 | 1185876 | 291307 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción - Fase Ingeniería de la Obra: Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía | 329079 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-28 | 2025-07-15 | 3606811 | Propuesta publica | 3098233 | IPC | 51 | 2025-08-09 | 2025-08-29 | 0 | CONSORCIO STRADALE RFA AER ZCO LIMITADA | 1127 | 2025-08-29 | 2028-09-29 | 6.38 | CAUTIN | TEMUCO | 152709.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47032.037 | 0 | 0 | 90173.962 | 90173.962 | 90173.963 | 90173.963 | 180347.925 | 290995.375 | 879071.187 | 1231500.969 | 1251660.267 | 250000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 391382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2888914 | Propuesta publica | 2368700 | IPC | 54 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 56.15 | CAUTIN | TEMUCO | 285968.38 | 0 | 0 | 22737.876 | 0 | 45054.028 | 22964.535 | 0 | 23860.189 | 23963.861 | 24069.534 | 24173.049 | 24278.721 | 74681.061 | 285782.854 | 196677.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 29000597-0 | '02 | '002 | Segunda Concesión Aeropuerto Región de La Araucanía (Inspección Fiscal) | 434437 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2270688 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CAUTIN | TEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 125123 | 918382 | 935876 | 291307 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 40034171-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI TEMUCO | [23 empty] | 711245.83 | 655447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61685.4 | 0 | 0 | 0 | 153314.6 | 228900 | 100303.077 | 71165 | 615368.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 40034171-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 711245.83 | 655447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61685.4 | 0 | 0 | 0 | 153314.6 | 228900 | 100303.077 | 71165 | 615368.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 40034171-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 338874 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2022-03-11 | 2022-07-20 | 2081000 | Propuesta publica | 2040000 | SR | 61 | 2022-08-19 | 2022-09-09 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 440 | 2022-09-09 | 2023-11-23 | 77.8 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | 711245.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61685.4 | 0 | 0 | 0 | 153314.6 | 228900 | 303.077 | 71165 | 515368.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 40034171-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº338874 , Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco | 338874 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 204000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -440 | - | 2023-11-23 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 936-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO COLLIPULLI - TEMUCO (INSPECCION FISCAL) - -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 581982 | 1423879 | 1451000 | 2479549 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 936-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 581982 | 1423879 | 1451000 | 2479549 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 936-0 | '02 | '002 | Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Collipulli - Temuco (Asesoría a la inspección fiscal) | 434406 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 5936410 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, FREIRE, GORBEA, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 581982 | 1423879 | 1451000 | 2479549 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 941-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 COLLIPULLI - TEMUCO (EXPROPIACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15662000 | 15662000 | 15662000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 941-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15662000 | 15662000 | 15662000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 941-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15662000 | 15662000 | 15662000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 954-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (SUBSIDIO) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15733750 | 15733750 | 94402499.999
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 954-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15733750 | 15733750 | 94402499.999
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | La Araucanía | 954-0 | '02 | '004 | Segunda Concesión Aeropuerto de la Región de la Araucanía (Subsidio) | 434344 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 125870000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2922 | 2026-12-01 | 2034-12-01 | 0 | CAUTIN | FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15733750 | 15733750 | 94402499.999
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | ' | ' | HOSPITALES GRUPO III: RED LOS RÍOS - LOS LAGOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 2152963.614 | 2313127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351380.994 | 348263.522 | 162360.296 | 162873.457 | 163377.287 | 163890.447 | 300531.2 | 1141810.119 | 2794487.322 | 626220.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 2152963.614 | 2313127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351380.994 | 348263.522 | 162360.296 | 162873.457 | 163377.287 | 163890.447 | 300531.2 | 1141810.119 | 2794487.322 | 626220.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | 329258 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-16 | 2022-07-22 | 7500000 | Propuesta publica | 6465000 | IPC | 57 | 2022-08-02 | 2022-08-26 | 314590 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1614 | 2022-08-26 | 2027-01-26 | 67.7 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | 2152963.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351380.994 | 348263.522 | 162360.296 | 162873.457 | 163377.287 | 163890.447 | 300531.2 | 506461.657 | 2159138.86 | 567715.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 29000567-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329258 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra Red Los Ríos Los Lagos: Hospital de Los Lagos, Hospital de la Unión, Hospital de Río Bueno y Hospital de Puerto Varas | 329258 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | -1614 | - | 2027-01-26 | 0 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635348.462 | 635348.462 | 58505.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 40060580-0 | ' | ' | AMPLIACION CONCESION VIAL RUTAS DE ACCESO A VALDIVIA (CONSULTA ASUNTOS INDIGENAS) | [23 empty] | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124500 | 140500 | 134055.207 | 399055.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 40060580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124500 | 140500 | 134055.207 | 399055.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 40060580-0 | '02 | '002 | Estudio de Asuntos Indígenas y Territoriales Concesión Vial Rutas de Acceso a Valdivia | 398512 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | 2025-10-02 | 2026-03-17 | 400000 | Propuesta publica | 384056 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ENGAGE CONSULTORES LIMITADA | 365 | 2026-04-08 | 2027-04-08 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124500 | 125500 | 134055.207 | 384055.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 40060580-0 | '02 | '002 | Estudio de mediciones de flujos vehiculares para el proyecto ¿Concesión Vial Rutas de Acceso a Valdivia¿ | 433866 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | - | - | 15000 | Trato directo | 15000 | SR | 65 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 60 | 2026-06-04 | 2026-08-03 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 930-0 | ' | ' | -- CONCESION VIAL ACCESO A VALDIVIA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 1071200 | 1638000 | 1669200 | 2074488 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 930-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 1071200 | 1638000 | 1669200 | 2074488 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 930-0 | '02 | '002 | Concesión Vial Acceso a Valdivia (Inspección Fiscal) | 434389 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 6452888 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | VALDIVIA | VALDIVIA, MARIQUINA, PAILLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 1071200 | 1638000 | 1669200 | 2074488 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 959-0 | ' | ' | -- ACCESO A VALDIVIA (EXPROPIACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 3075000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 959-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 3075000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Ríos | 959-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025000 | 3075000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1082698.397 | 1314211 | 0 | 0 | 0 | 378043.867 | 35130.212 | 0 | 103750.252 | 103918.229 | 104082.774 | 104247.323 | 144629.885 | 237783.901 | 1211586.443 | 1527636.359 | 820070.926 | 511867 | 1169316 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1082698.397 | 1314211 | 0 | 0 | 0 | 378043.867 | 35130.212 | 0 | 103750.252 | 103918.229 | 104082.774 | 104247.323 | 144629.885 | 237783.901 | 1211586.443 | 1527636.359 | 820070.926 | 511867 | 1169316 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 340154 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 1620000 | Propuesta publica | 1532520 | IPC | 70 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 100 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25698.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514.226 | 31212.295 | 95486.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 391417 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-15 | 2024-07-12 | 3118752 | Propuesta publica | 2884846 | IPC | 81 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 52.4 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 414413.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106796.86 | 35130.212 | 0 | 37660.683 | 37828.66 | 37993.205 | 38157.754 | 78540.316 | 80747.207 | 452854.897 | 483106.523 | 167159.845 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los Proyectos y Obras de Mejoramiento del Contrato Concesión Ruta 5, Tramo Puerto Montt - Pargua | 391629 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-07-03 | 2024-10-10 | 2998800 | Propuesta publica | 2302567 | IPC | 116 | 2024-10-22 | 2024-11-11 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 972 | 2024-11-11 | 2027-07-11 | 50.3 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 668285.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245548.938 | 0 | 0 | 66089.569 | 66089.569 | 66089.569 | 66089.569 | 66089.569 | 151522.467 | 727519.25 | 825860 | 150612.081 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000224-0 | '02 | '002 | Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Inspección Fiscal) | 434415 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2306665 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 123183 | 502299 | 511867 | 1169316 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000297-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000297-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000297-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 5553612.577 | 8200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200000 | 0 | 0 | 8200000 | 9268833 | 10784417 | 2584417 | 2584417 | 534417 | 7763337
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 5553612.577 | 8200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200000 | 0 | 0 | 8200000 | 9268833 | 10784417 | 2584417 | 2584417 | 534417 | 7763337
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | '02 | '004 | C&M Obras Carelmapu, Compromisos Territoriales y Cuesta Gómez - Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 380774 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 10971915 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2435 | 2026-10-01 | 2033-06-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068833 | 534417 | 534417 | 534417 | 534417 | 7763337
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4 .1 del Convenio Ad - Referéndum N°5, Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Resoluciones Valores Devengados) | 419104 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 33000000 | Trato directo | 33000000 | SR | 52 | 2024-06-05 | 2024-08-30 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 1126 | 2024-08-30 | 2027-09-30 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 5553612.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200000 | 0 | 0 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000501-0 | '02 | '004 | Enlace Carelmapu En revisión compensación Resoluciones Valores Devengados + plazo Aún sin Actos Administrativos tramitados Ruta 5 Puerto Montt - Pargua | 434486 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2026-12-01 | 2031-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000570-0 | ' | ' | CONCESIÓN VIAL RUTA LONGITUDINAL CHILOÉ (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 584783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68142.756 | 104015.52 | 104015.52 | 172158.276 | 169383.958 | 189383.958 | 807099.988 | 1360826.066 | 1623221.148 | 277715.676 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000570-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 584783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68142.756 | 104015.52 | 104015.52 | 172158.276 | 169383.958 | 189383.958 | 807099.988 | 1360826.066 | 1623221.148 | 277715.676 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000570-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Chacao - Chonchi | 329085 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 4039235 | Propuesta publica | 3655161 | IPC | 12 | 2026-02-19 | 2026-03-11 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2026-03-11 | 2029-03-11 | 0 | CHILOE | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68142.756 | 104015.52 | 104015.52 | 172158.276 | 169383.958 | 189383.958 | 807099.988 | 1360826.066 | 1623221.148 | 277715.676 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000646-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 1222938.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532759 | 0 | 0 | 0 | 532759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000646-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1222938.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532759 | 0 | 0 | 0 | 532759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000646-0 | '02 | '004 | Reclamación Rol 688 Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 298037 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1218673 | Trato directo | 1218673 | SR | 145 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | 730 | 2025-06-05 | 2027-06-05 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 1222938.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000646-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº298037 , Reclamación Rol 688 Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua | 298037 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 881328 | Trato directo | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A. | -730 | - | 2027-06-05 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532759 | 0 | 0 | 0 | 532759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000656-0 | ' | ' | CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 286737.499 | 285783 | 0 | 22737.877 | 0 | 45054.027 | 22964.536 | 0 | 23860.189 | 23963.861 | 24069.534 | 24173.049 | 24278.721 | 74681.06 | 285782.854 | 321800.673 | 918382 | 935876 | 291307 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000656-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 286737.499 | 285783 | 0 | 22737.877 | 0 | 45054.027 | 22964.536 | 0 | 23860.189 | 23963.861 | 24069.534 | 24173.049 | 24278.721 | 74681.06 | 285782.854 | 321800.673 | 918382 | 935876 | 291307 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000656-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de las Obras Aeroportuarias Concesionadas Zona Sur | 391382 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-01 | 2024-05-16 | 2888914 | Propuesta publica | 2368700 | IPC | 54 | 2024-06-06 | 2024-06-25 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-06-25 | 2027-06-25 | 56.15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 286737.499 | 0 | 0 | 22737.877 | 0 | 45054.027 | 22964.536 | 0 | 23860.189 | 23963.861 | 24069.534 | 24173.049 | 24278.721 | 74681.059 | 285782.853 | 196677.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 29000656-0 | '02 | '002 | Cuarta Concesión Aeropuerto el Tepual de Puerto Montt (Inspección Fiscal) | 434448 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2270688 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2131 | 2026-12-01 | 2032-10-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 125123 | 918382 | 935876 | 291307 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40051244-0 | ' | ' | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA 5 TRAMO CHONCHI QUELLON | [23 empty] | 0 | 3373123 | 0 | 266898.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573392.146 | 502878 | 516999.109 | 1860168.013 | 1440027.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40051244-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 3373123 | 0 | 266898.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573392.146 | 502878 | 516999.109 | 1860168.013 | 1440027.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40051244-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chonchi - Quellón | 380655 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2024-10-15 | 2025-04-07 | 2920246 | Propuesta publica | 2467368 | SR | 28 | 2025-06-24 | 2025-06-27 | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 337 | 2025-06-27 | 2026-05-30 | 10.4 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | 0 | 0 | 0 | 266898.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573392.146 | 0 | 516999.109 | 1357290.013 | 1440027.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 40051244-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº380655 , Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Chonchi - Quellón | 380655 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Modificacion de Contrato | - | - | 452878 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | -337 | - | 2026-05-30 | 0 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502878 | 0 | 502878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 926-0 | ' | ' | -- ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS (PUERTO TERRESTRE CARDENAL SAMORÉ) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 140000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 926-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 140000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 926-0 | '02 | '002 | Estudio de Preinversión para la Infraestructura Logística de la Región de Los Lagos (Puerto Terrestre Cardenal Samoré) | 434464 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 390000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | OSORNO | OSORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 140000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 945-0 | ' | ' | -- CUARTA CONCESIÓN AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT (COMPENSACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911000 | 2911000 | 2911000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 945-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911000 | 2911000 | 2911000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 945-0 | '02 | '004 | Conciliación COVID formalizada. Convenio pendiente. | 434399 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 213 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-12-01 | 2029-12-01 | 0 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911000 | 2911000 | 2911000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 950-0 | ' | ' | -- RUTA 5 TRAMO CHACAO - CHONCHI (SUBSIDIO) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38950000 | 272650000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 950-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38950000 | 272650000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 950-0 | '02 | '004 | Pago Subsidio de la obra pública fiscal Ruta 5 Tramo Chacao Chonchi | 434285 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 7600 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 5479 | 2026-12-01 | 2041-12-01 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, DALCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38950000 | 272650000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 957-0 | ' | ' | -- CONCESIÓN RUTA 5 CHACAO - CHONCHI (EXPROPIACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300000 | 16400000 | 17425000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 957-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300000 | 16400000 | 17425000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 957-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300000 | 16400000 | 17425000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 965-0 | ' | ' | -- CONCESIÓN RUTA 5 CHACAO - CHONCHI (COMPENSACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740000 | 22960000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 965-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740000 | 22960000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Los Lagos | 965-0 | '02 | '004 | Enlace Sur Puente Chacao sin Actos Administrativos Tramitados | 434487 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 28700000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3653 | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, DALCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740000 | 22960000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000001-0 | ' | ' | ESTUDIOS Y ASESORÍAS DE APOYO AL PROCESO DE COMISIONES CONCILIADORES Y ARBITRALES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES | [23 empty] | 2777085.033 | 2319182 | 0 | 189792.418 | 382752.852 | 7368.609 | 332282.409 | 347215.946 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 997160.095 | 163360.171 | 2466342.5 | 1800000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 2777085.033 | 2319182 | 0 | 189792.418 | 382752.852 | 7368.609 | 332282.409 | 347215.946 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 997160.095 | 163360.171 | 2466342.5 | 1800000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000001-0 | '02 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1516343 | SinInf |  | -- | // | 5044374 |  |  | - | - | 0 |  |  | 2777085.033 | 0 | 0 | 189792.418 | 382752.852 | 7368.609 | 332282.409 | 347215.946 | 0 | 46410 | 0 | 0 | 997160.095 | 163360.171 | 2466342.5 | 1800000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000002-0 | ' | ' | ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA EXPROPIACIONES EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA POR EL SISTEMA DE CONCESIONES (PERITAJES Y PUBLICACIONES) | [23 empty] | 515308.152 | 688995 | 0 | 0 | 97847.991 | 67685.813 | 33072.639 | 65315.092 | 70000 | 152580.239 | 44540.833 | 77563.836 | 70000 | 121394 | 800000.443 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000002-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 515308.152 | 688995 | 0 | 0 | 97847.991 | 67685.813 | 33072.639 | 65315.092 | 70000 | 152580.239 | 44540.833 | 77563.836 | 70000 | 121394 | 800000.443 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000002-0 | '02 | '002 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 636492 | SinInf |  | -- | // | 7992037 |  |  | - | - | 0 |  |  | 515308.152 | 0 | 0 | 0 | 97847.991 | 67685.813 | 33072.639 | 65315.092 | 70000 | 152580.239 | 44540.833 | 77563.836 | 70000 | 121394 | 800000.443 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 417864.803 | 451116 | 0 | 0 | 0 | 132494.928 | 35130.211 | 0 | 37660.683 | 37828.66 | 37993.205 | 38157.754 | 78540.317 | 86261.433 | 484067.191 | 483106.523 | 167159.844 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 417864.803 | 451116 | 0 | 0 | 0 | 132494.928 | 35130.211 | 0 | 37660.683 | 37828.66 | 37993.205 | 38157.754 | 78540.317 | 86261.433 | 484067.191 | 483106.523 | 167159.844 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 340154 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 1620000 | Propuesta publica | 1532520 | IPC | 70 | 2021-08-17 | 2021-09-01 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1096 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 100 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25698.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5514.226 | 31212.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000005-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 3 | 391417 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-04-15 | 2024-07-12 | 3118752 | Propuesta publica | 2884846 | IPC | 81 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 0 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 1095 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 52.4 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | 417864.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106796.859 | 35130.211 | 0 | 37660.683 | 37828.66 | 37993.205 | 38157.754 | 78540.317 | 80747.207 | 452854.896 | 483106.523 | 167159.844 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO-COLINA-LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 492871.707 | 643524 | 0 | 45002.673 | 45052.108 | 79498.292 | 9925.906 | 47195.2 | 36735.709 | 36897.998 | 36757.041 | 37219.329 | 37381.618 | 129598.755 | 541264.629 | 281999.051 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 492871.707 | 643524 | 0 | 45002.673 | 45052.108 | 79498.292 | 9925.906 | 47195.2 | 36735.709 | 36897.998 | 36757.041 | 37219.329 | 37381.618 | 129598.755 | 541264.629 | 281999.051 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 371828 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-22 | 2023-10-25 | 3118752 | Propuesta publica | 2493051 | IPC | 69 | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 75.24 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | 416661.177 | 0 | 0 | 35083.903 | 35174.854 | 69586.024 | 0 | 37025.506 | 36735.709 | 36897.998 | 36757.041 | 37219.329 | 37381.618 | 79039.693 | 440901.675 | 120619.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº371828 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro Oriente | 371828 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 75742 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1096 | - | 2026-11-29 | 0 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 42870.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | 76210.53 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.608 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000024-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 45.454 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000027-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR: CHILLÁN-COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8442 | 0 | 0 | 8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000027-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8442 | 0 | 0 | 8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000027-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 1 | 269032 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2017-10-06 | 2018-01-02 | 2000000 | Propuesta publica | 1858755 | IPC | 24 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 124154 | PROSIGA S.A | 1218 | 2018-03-20 | 2021-07-20 | 97.04 | BIOBIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, MULCHEN, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8442 | 0 | 0 | 8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SUR SECTOR: TEMUCO-RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1354607.679 | 680040 | 0 | 40235.647 | 40402.05 | 81182.292 | 0 | 47217.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209037.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1354607.679 | 680040 | 0 | 40235.647 | 40402.05 | 81182.292 | 0 | 47217.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209037.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Estudio y Construcción del Proyecto Obras de Mejoramiento de Seguridad del Contrato de Concesión Ruta 5 Tramo Temuco - Río Bueno | 371833 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2023-06-12 | 2023-08-09 | 2252432 | Propuesta publica | 1833129 | IPC | 39 | 2023-08-31 | 2023-09-25 | 0 | CONSORCIO STRADALE-RFA R5 LIMITADA | 792 | 2023-09-25 | 2025-11-25 | 100 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 837298.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000034-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 391376 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 3118752 | Propuesta publica | 3016997 | IPC | 46 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1095 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 57.46 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 517309.384 | 0 | 0 | 40235.647 | 40402.05 | 81182.292 | 0 | 41309.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203129.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO I (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1623470.709 | 1820078 | 0 | 248157.156 | 0 | 124226.494 | 248227.73 | 0 | 124852.493 | 124852.493 | 124852.493 | 124852.493 | 259864.29 | 398334.764 | 1778220.406 | 1198564.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1623470.709 | 1820078 | 0 | 248157.156 | 0 | 124226.494 | 248227.73 | 0 | 124852.493 | 124852.493 | 124852.493 | 124852.493 | 259864.29 | 398334.764 | 1778220.406 | 1198564.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | 388781 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-28 | 2024-02-01 | 5718528 | Propuesta publica | 4880041 | IPC | 11 | 2024-02-15 | 2024-03-17 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-03-25 | 2027-03-25 | 61.73 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | 1623470.709 | 0 | 0 | 248157.156 | 0 | 124226.494 | 248227.73 | 0 | 124852.493 | 124852.493 | 124852.493 | 124852.493 | 259864.29 | 129899.764 | 1509785.406 | 1092154.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000048-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº388781 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo-1 | 388781 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 319845 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1095 | - | 2027-03-25 | 0 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL | IQUIQUE, LA SERENA, RANCAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268435 | 268435 | 106410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMA PENITENCIARIO II (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 2318569.164 | 1886688 | 0 | 0 | 162480.693 | 164279.28 | 0 | 194920.868 | 152545.759 | 152545.759 | 152545.759 | 152545.759 | 337732.146 | 302344.514 | 1771940.537 | 1558423.304 | 1367079.665 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 2318569.164 | 1886688 | 0 | 0 | 162480.693 | 164279.28 | 0 | 194920.868 | 152545.759 | 152545.759 | 152545.759 | 152545.759 | 337732.146 | 302344.514 | 1771940.537 | 1558423.304 | 1367079.665 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2 | 248884 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2016-04-04 | 2016-06-30 | 2200000 | Propuesta publica | 2109404 | IPC | 113 | 2016-07-11 | 2016-08-01 | 197138 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1064 | 2016-08-01 | 2019-07-01 | 99.9 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 292174 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 2019-03-15 | 2019-06-11 | 2300000 | Propuesta publica | 2384776 | IPC | 35 | 2019-06-27 | 2019-07-19 | 208340 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2019-07-19 | 2022-07-19 | 98.11 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo - 2 | 339768 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-03-30 | 2022-06-08 | 3250000 | Propuesta publica | 3211976 | IPC | 40 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 863696 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2022-08-01 | 2025-08-01 | 91 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | 1513538.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47732.886 | 0 | 47732.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000049-0 | '02 | '002 | Asesoría a la inspección fiscal para la explotación de obras concesionadas programa de concesiones de infraestructura penitenciaria, grupo-2: Antofagasta y Biobío | 407188 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-03-13 | 2025-05-30 | 7401976 | Propuesta publica | 5124540 | IPC | 30 | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 1096 | 2025-06-30 | 2028-06-30 | 22 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | 805030.477 | 0 | 0 | 0 | 162480.693 | 164279.28 | 0 | 194920.868 | 152545.759 | 152545.759 | 152545.759 | 152545.759 | 259999.26 | 302344.514 | 1694207.651 | 1558423.304 | 1367079.665 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | ' | ' | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO GRUPO III | [23 empty] | 1528163.262 | 1803861 | 0 | 129072.987 | 0 | 249917.307 | 129651.388 | 132209.071 | 143758.705 | 134558.598 | 134558.598 | 287528.598 | 134558.598 | 291117.633 | 1766931.483 | 1873693.572 | 535814.614 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1528163.262 | 1803861 | 0 | 129072.987 | 0 | 249917.307 | 129651.388 | 132209.071 | 143758.705 | 134558.598 | 134558.598 | 287528.598 | 134558.598 | 291117.633 | 1766931.483 | 1873693.572 | 535814.614 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 326115 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-04-07 | 2021-06-15 | 3300000 | Propuesta publica | 3150011 | IPC | 46 | 2021-06-24 | 2021-07-20 | 0 | CONSORCIO CREAXXION - RFA GRUPO TRES LIMITADA | 1096 | 2021-08-04 | 2024-08-04 | 99.64 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 391638 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 6303982 | Propuesta publica | 5360163 | IPC | 59 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1218 | 2024-07-05 | 2027-11-05 | 41.02 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | 1528163.262 | 0 | 0 | 129072.987 | 0 | 249917.307 | 129651.388 | 132209.071 | 134558.598 | 134558.598 | 134558.598 | 134558.598 | 134558.598 | 291117.633 | 1604761.376 | 1688130.572 | 535814.614 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000050-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº391638 , Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo Nº3. | 391638 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 112970 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1218 | - | 2027-11-05 | 0 | LLANQUIHUE, SANTIAGO, VALDIVIA | PUERTO MONTT, SANTIAGO, VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152970 | 0 | 0 | 152970 | 185563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA 5 SECTOR SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1362896.067 | 1823976 | 0 | 9918.77 | 115069.741 | 118399.76 | 9925.905 | 332848.087 | 122533.671 | 122533.671 | 166166.941 | 122533.672 | 487613.359 | 193315.163 | 1800858.74 | 1586995.53 | 1614332.429 | 986494.432 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1362896.067 | 1823976 | 0 | 9918.77 | 115069.741 | 118399.76 | 9925.905 | 332848.087 | 122533.671 | 122533.671 | 166166.941 | 122533.672 | 487613.359 | 193315.163 | 1800858.74 | 1586995.53 | 1614332.429 | 986494.432 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obra Vial Concesión internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 311045 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-24 | 2020-03-18 | 1782188 | Propuesta publica | 1910001 | IPC | 7 | 2020-03-31 | 2020-04-29 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 913 | 2020-04-29 | 2022-10-29 | 91.19 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43633.27 | 0 | 0 | 0 | 43633.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyecto Terceras Pistas y Obras de Mejoramiento | 350137 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-05-17 | 2022-08-04 | 4000000 | Propuesta publica | 3999273 | IPC | 63 | 2022-08-25 | 2022-09-14 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1249 | 2022-09-14 | 2026-02-14 | 90 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 1261182.882 | 0 | 0 | 0 | 105192.487 | 108487.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341913.287 | 0 | 555593.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 101713.185 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.27 | 9925.905 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.607 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada Ruta 5, Tramo Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago y para el Estudio y Construcción del Proyectos y Obras De Mejoramiento del Contrato de Concesión Ruta 5, Tramo Santiago ¿ Talca y Acceso Sur a Santiago | 416665 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-13 | 2025-12-15 | 4226119 | Propuesta publica | 4626119 | IPC | 98 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1216 | 2026-02-15 | 2029-06-15 | 2.27 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322678.393 | 122533.671 | 122533.671 | 122533.671 | 122533.672 | 145700.072 | 143756.101 | 1102269.251 | 1468487.393 | 1515536.975 | 885817.159 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000062-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 45.455 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 - SANTIAGO-LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Plan de Mejoramiento del Contrato Concesión Etapa 2, Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 199698 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-09 | 2015-04-21 | 2116799 | Propuesta publica | 1939400 | IPC | 95 | 2015-05-12 | 2015-06-06 | 382919 | CONS.VICTOR FARAGGI HDEZ.CONS.ING.CIV E ING V LTDA | 1279 | 2015-06-06 | 2018-12-06 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TILTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000078-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 248925 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2016-12-09 | 2017-02-15 | 1900000 | Propuesta publica | 2277064 | IPC | 16 | 2017-03-06 | 2017-03-31 | 611198 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1340 | 2017-03-31 | 2020-11-30 | 99.45 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TILTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000108-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO TEMUCO-RIO BUENO (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 0 | 6560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616818.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616818.572 | 943181.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000108-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 6560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616818.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616818.572 | 943181.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000108-0 | '02 | '004 | Pago numeral 5.6 del CAR N°3, DS MOP N°20 del contrato de concesión Ruta 5, Tramo Temuco Río Bueno | 424817 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 6560000 | Trato directo | 6560000 | SR | 20 | 2018-02-13 | 2026-05-04 | 0 | RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 365 | 2026-05-04 | 2027-05-04 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616818.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616818.572 | 943181.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO-TALCA Y ACCESO SUR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 172596.118 | 299411 | 0 | 0 | 0 | 98429.367 | 0 | 0 | 53300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37380 | 189109.367 | 12489047.31 | 12491704.82 | 12494442.82 | 8848754.82 | 7402086.8 | 44398534
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 172596.118 | 299411 | 0 | 0 | 0 | 98429.367 | 0 | 0 | 53300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37380 | 189109.367 | 12489047.31 | 12491704.82 | 12494442.82 | 8848754.82 | 7402086.8 | 44398534
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Obras de iluminación en áreas de control - Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago-Convenio Complementario Nº7 | 141490 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 656000 | Trato directo | 656000 | SR | 142 | 2008-02-11 | 2008-07-07 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 5844 | 2008-07-07 | 2024-07-07 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 9690.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14843.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14843.431 | 10660 | 10660 | 10660 | 10660 | 10660 | 21320
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Convenio Ad-Referéndum Nº 2 (DS MOP Nºs 130-318-748-948) Santiago Talca y Acceso Sur a Santiago | 155830 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1724009 | Trato directo | 2626367 | SR | 395 | 2010-11-19 | 2010-12-31 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 7609 | 2010-12-31 | 2031-10-31 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 70231.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37380 | 73870 | 72980.82 | 72980.82 | 72980.82 | 72980.82 | 71200.8 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Consumos eléctrico Puente Maipo y de las calles de servicio del tramo b) y del sub tramo c1) todos del Sector iii) Acceso sur a Santiago según los numerales 2 2 9 y 2 4 4 del Convenio ad Referéndum N°2 Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso sur a Santiago | 179919 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 85856 | Trato directo | 190477 | SR | 391 | 2010-11-10 | 2011-01-24 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 8521 | 2011-01-24 | 2034-05-24 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 3680.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 6560 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | Operación y Mantención mensual de dos equipos de contadores de flujo según el numeral 3 5 del Convenio ad referéndum N°1 Ruta 5 Santiago - Talca y acceso sur A Santiago | 181260 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 78810 | Trato directo | 142328 | SR | 271 | 2010-06-10 | 2010-12-02 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 7517 | 2010-12-02 | 2031-07-02 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 9772.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | CAD N°7 - Costos C&M de obras de las Resoluciones Nº2529/2017 y Nº2636/2017 - Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 302316 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1869945 | Trato directo | 1869945 | SR | 836 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 0 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 1095 | 2020-03-20 | 2023-03-20 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 79221.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83585.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83585.936 | 88596.49 | 91254 | 93992 | 96812 | 99716 | 102708
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000111-0 | '02 | '004 | C&M Obras Free Flow Ruta 5 Sur Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago | 408136 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 11724442 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 8651492 | 7203700 | 44274506
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | ' | ' | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 25718.37 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205750 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 415750 | 3075000 | 3075000 | 2665000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 25718.37 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205750 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 415750 | 3075000 | 3075000 | 2665000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | Pago señalado en numeral 1 9 3 de las Bases de Licitación - Programa de Infraestructura Penitenciario Grupo II | 199524 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Terminado | - | - | 1052748 | Trato directo | 4884298 | SR | 119 | 2010-02-02 | 2010-02-02 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA GRUPO DOS S.A. | 6817 | 2010-02-02 | 2028-10-02 | 100 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | 25718.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205750 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 415750 | 410000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000127-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4.4.1 del Convenio Ad ¿ Referéndum N°5, DS MOP N°123/2025, Nueva PTAS y Construcción Camellones EP Antofagasta, Cárceles Grupo II (Resoluciones de Valores Devengados) | 434208 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 7995000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-12-01 | 2030-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665000 | 2665000 | 2665000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000205-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (ESTUDIOS) | [23 empty] | 9450 | 4300 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000205-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 9450 | 4300 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000205-0 | '02 | '002 | Estudio de medición de ruido | 416480 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 54000 | Trato directo | 54000 | SR | 3721 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | ASESORIAS Y SERVICIOS EN ACUSTICA AUSTRAL SPA | 365 | 2025-12-15 | 2026-12-15 | 0 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CURICO, SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICO, LA GRANJA, LA PINTANA, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO, BUIN, PAINE | 9450 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | ' | ' | RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1221232.887 | 1255859 | 0 | 0 | 0 | 100722.557 | 0 | 217631.127 | 90538.21 | 90538.21 | 90538.21 | 90538.21 | 373146.17 | 303434.619 | 1357087.313 | 2272184.63 | 2316807.068 | 1079604.21 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1221232.887 | 1255859 | 0 | 0 | 0 | 100722.557 | 0 | 217631.127 | 90538.21 | 90538.21 | 90538.21 | 90538.21 | 373146.17 | 303434.619 | 1357087.313 | 2272184.63 | 2316807.068 | 1079604.21 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Ruta 66 Camino de La Fruta | 290596 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-12-03 | 2020-03-17 | 3290000 | Propuesta publica | 2663001 | IPC | 8 | 2020-04-03 | 2020-04-29 | 301841 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1401 | 2020-04-29 | 2024-02-29 | 98.46 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Concesión Ruta 66 - Camino de La Fruta | 381172 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-22 | 2024-01-30 | 5652837 | Propuesta publica | 5652837 | IPC | 6 | 2024-02-13 | 2024-02-29 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1826 | 2024-02-29 | 2029-02-28 | 39.12 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | 1145986.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100722.557 | 0 | 217631.127 | 90538.21 | 90538.21 | 90538.21 | 90538.21 | 181076.42 | 302389.164 | 1163972.108 | 1212473.356 | 1268562.183 | 774151.097 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº381172 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción de la Obra: Concesión Ruta 66 - Camino de La Fruta | 381172 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 1716459 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | -1826 | - | 2029-02-28 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177069.75 | 0 | 177069.75 | 941203.137 | 949449.431 | 204775.84 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | 75246.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000225-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 45.455 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | ' | ' | RUTA 78, AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 1065.934 | 16593350 | 0 | 0 | 0 | 10423.866 | 235950.819 | 297.527 | 760000 | 1040428.437 | 7010000 | 2509595.373 | 3498996.663 | 1414204 | 16479896.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 16513350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235692.505 | 0 | 750000 | 1035321.337 | 7000000 | 2500000 | 3464678.663 | 1414204 | 16399896.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 11430355 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235692.505 | 0 | 750000 | 1035321.337 | 7000000 | 2500000 | 3464678.663 | 1414204 | 16399896.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 1065.934 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 10423.866 | 258.314 | 297.527 | 10000 | 5107.1 | 10000 | 9595.373 | 34318 | 0 | 80000.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000241-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 1065.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10423.866 | 258.314 | 297.527 | 10000 | 5107.1 | 10000 | 9595.373 | 34318 | 0 | 80000.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000242-0 | ' | ' | RUTA 57, SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 9.48 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000242-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 9.48 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000242-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - TALCA Y ACCESO SUR A SANTIAGO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 6571.159 | 1637537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 254000 | 252000 | 873537 | 250000 | 1637537 | 1379226 | 1742500 | 1742500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 1597537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 847537 | 250000 | 1597537 | 1344226 | 1742500 | 1742500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 847537 | 250000 | 1597537 | 1344226 | 1742500 | 1742500 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 6571.159 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 26000 | 0 | 40000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000244-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 6571.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 26000 | 0 | 40000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO TALCA - CHILLÁN (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 59525.625 | 6960194 | 0 | 0 | 0 | 23369.464 | 1766.742 | 305.624 | 503000 | 505694.376 | 1503000 | 1503000 | 1549864 | 1370194 | 6960194.206 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 6870194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1370194 | 6870194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 3231696 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1370194 | 6870194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 59525.625 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 23369.464 | 1766.742 | 305.624 | 3000 | 5694.376 | 3000 | 3000 | 49864 | 0 | 90000.206 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000245-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 59525.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23369.464 | 1766.742 | 305.624 | 3000 | 5694.376 | 3000 | 3000 | 49864 | 0 | 90000.206 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000249-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000249-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000249-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000250-0 | ' | ' | RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000250-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000250-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 4000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | ' | ' | RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 427395.501 | 449529 | 0 | 0 | 108127.776 | 36100.339 | 36583.114 | 0 | 37529.526 | 37694.717 | 37859.909 | 38025.101 | 68190.293 | 76868.801 | 476979.576 | 702513.907 | 514794 | 524600 | 623472 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 427395.501 | 449529 | 0 | 0 | 108127.776 | 36100.339 | 36583.114 | 0 | 37529.526 | 37694.717 | 37859.909 | 38025.101 | 68190.293 | 76868.801 | 476979.576 | 702513.907 | 514794 | 524600 | 623472 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas Grupo Interurbano Zona Norte | 221405 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2015-02-17 | 2015-04-01 | 2500000 | Propuesta publica | 2459197 | IPC | 79 | 2015-04-14 | 2015-04-30 | 69067 | PROSIGA S.A | 1126 | 2015-04-30 | 2018-05-30 | 0 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 3 | 329146 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 1620000 | Propuesta publica | 1620000 | IPC | 75 | 2021-08-19 | 2021-09-07 | 0 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 974 | 2021-10-08 | 2024-06-08 | 84.44 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Norte 2 | 391618 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-05-22 | 2024-09-03 | 4200000 | Propuesta publica | 4057781 | IPC | 94 | 2024-09-12 | 2024-10-07 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-10-07 | 2027-10-07 | 47.6 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | 427395.501 | 0 | 0 | 0 | 108127.776 | 36100.339 | 36583.114 | 0 | 37529.526 | 37694.717 | 37859.909 | 38025.101 | 38190.293 | 76868.8 | 446979.575 | 618349.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000255-0 | '02 | '002 | Ruta 5 Norte, Tramo La Serena - Vallenar (Inspección Fiscal) | 434420 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1747030 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA, LA HIGUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 84164 | 514794 | 524600 | 623472 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000296-0 | ' | ' | RUTA 5 NORTE TRAMO LA SERENA - VALLENAR (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000296-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000296-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | ' | ' | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1078853.544 | 947999 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 179801.144 | 9925.907 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 12886.058 | 0 | 1049559.061 | 1282137.888 | 1696203.137 | 2357308.454 | 1749335.665 | 2107589.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1078853.544 | 947999 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 179801.144 | 9925.907 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 12886.058 | 0 | 1049559.061 | 1282137.888 | 1696203.137 | 2357308.454 | 1749335.665 | 2107589.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 248896 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2018-08-25 | 2018-11-19 | 4152540 | Propuesta publica | 3362001 | IPC | 44 | 2018-12-07 | 2019-01-03 | 69000 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1857 | 2019-01-03 | 2024-02-03 | 100 | BIOBIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12886.058 | 0 | 0 | 12886.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la Obra: Mejoramiento Ruta Nahuelbuta | 381206 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-10-26 | 2023-12-28 | 1888903 | Propuesta publica | 1872120 | IPC | 89 | 2023-12-29 | SinInf | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 669 | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 92.22 | BIOBIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | 1002643.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169888.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169888.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | BIOBIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | 76210.53 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.27 | 9925.907 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.605 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Construcción y Explotación de la Obra: Mejoramiento ruta Nahuelbuta | 416663 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 3908992 | Propuesta publica | 3727867 | IPC | 100 | 2025-12-31 | 2026-01-27 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1096 | 2026-02-04 | 2029-02-04 | 0 | BIOBIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1268695 | 1313513 | 685658.392 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | BIOBIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 45.455 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000525-0 | '02 | '002 | Autopista Nahuelbuta (Inspección Fiscal) | 434434 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 4247670 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | BIOBIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 309000 | 945000 | 963000 | 2030670 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000534-0 | ' | ' | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA ( COMPENSACIONES) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560000 | 6560000 | 6560000 | 6560000 | 6560000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000534-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560000 | 6560000 | 6560000 | 6560000 | 6560000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000534-0 | '02 | '004 | Resolución DGC (Exenta) N° 167/2025 - Modificaciones Subsector A1 - Plaza de Peaje Renaico. Costo Máximo UF 660.502 Cuotas de UF 153.955 a partir del 2027 hasta 2031. Numeral 5.7 Convenio pendiente Resoluciones Valores Devengados Ruta de Nahuelbuta | 434301 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 31560775 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1826 | 2026-12-01 | 2031-12-01 | 0 | BIOBIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560000 | 6560000 | 6560000 | 6560000 | 6560000
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000541-0 | ' | ' | CONCESIÓN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA GRUPO II (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000541-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000541-0 | '02 | '004 | Reclamo N°1 de 30.06.2021 - Sentencia Arbitral -PID Construcción de Camellones de Contención en el Perímetro del EP Antofagasta. Penitenciaria Grupo 2 | 434089 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 1107000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 731 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | ANTOFAGASTA, CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | ' | ' | CONCESIÓN MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 6098.399 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 18.959 | 0 | 235.385 | 5000 | 21000 | 5000 | 5000 | 9745.615 | 35000 | 80999.959 | 756692 | 341325 | 341325 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 51000 | 731692 | 341325 | 341325 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 51000 | 731692 | 341325 | 341325 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 6098.399 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 18.959 | 0 | 235.385 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9745.615 | 0 | 29999.959 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000547-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 6098.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.959 | 0 | 235.385 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9745.615 | 0 | 29999.959 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000554-0 | ' | ' | HOSPITALES GRUPO III: RED CENTRO SUR A : BUIN PAINE (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 955641.974 | 1581806 | 0 | 0 | 0 | 482088.326 | 103800.46 | 160993.143 | 164006.474 | 259728.329 | 211197.42 | 174357.474 | 328012.948 | 176685.06 | 2060869.634 | 1754371.481 | 1059024.662 | 220000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000554-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 955641.974 | 1581806 | 0 | 0 | 0 | 482088.326 | 103800.46 | 160993.143 | 164006.474 | 259728.329 | 211197.42 | 174357.474 | 328012.948 | 176685.06 | 2060869.634 | 1754371.481 | 1059024.662 | 220000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000554-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | 310100 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-06-02 | 2021-08-17 | 4060560 | Propuesta publica | 4018001 | IPC | 80 | 2021-08-23 | 2021-09-09 | -1724949 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 1673 | 2021-09-09 | 2026-04-09 | 50.57 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10351 | 0 | 0 | 10351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000554-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | 403414 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1167997 | Trato directo | 1167997 | IPC | 126 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 0 | DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS LIMITADA | 335 | 2024-12-16 | 2025-11-16 | 87.81 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | 955641.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103800.46 | 0 | 0 | 95721.855 | 47190.946 | 0 | 0 | 0 | 246713.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000554-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la construcción de la obra: Hospital de Buin-Paine | 417635 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-07-29 | 2025-10-24 | 4538003 | Propuesta publica | 4264896 | IPC | 77 | 2025-10-29 | 2025-11-19 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 943 | 2025-11-19 | 2028-06-19 | 14.92 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, MAIPO | RENGO, PICHILEMU, BUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482088.326 | 0 | 160993.143 | 164006.474 | 164006.474 | 164006.474 | 164006.474 | 328012.948 | 176685.06 | 1803805.373 | 1754371.481 | 1059024.662 | 220000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN AUTOPISTA SANTIAGO - SAN ANTONIO (INSPECCIÓN FICAL) | [23 empty] | 1698797.822 | 1842289 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 87579.722 | 87962.744 | 88345.766 | 175542.466 | 175542.466 | 984276.007 | 1649053.063 | 1587725.32 | 746509.085 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1698797.822 | 1842289 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 87579.722 | 87962.744 | 88345.766 | 175542.466 | 175542.466 | 984276.007 | 1649053.063 | 1587725.32 | 746509.085 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | 329084 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2021-12-20 | 2022-06-13 | 4960000 | Propuesta publica | 4712000 | IPC | 42 | 2022-06-28 | 2022-07-22 | 656028 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1826 | 2022-07-22 | 2027-07-22 | 62.28 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 1597183.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87579.722 | 87962.744 | 88345.766 | 175542.466 | 175542.466 | 338758.944 | 953732.108 | 1073058.183 | 647713.631 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº329084 , Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 | 329084 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 882117 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | -1826 | - | 2027-07-22 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595958 | 595958 | 396159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 101614.04 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.608 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000568-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | SAN ANTONIO, SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SAN ANTONIO, MAIPU, MELIPILLA, TALAGANTE, EL MONTE, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 45.455 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 1082174.931 | 3194869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47216.436 | 528835.688 | 0 | 779369 | 0 | 1881964.312 | 0 | 3237385.436 | 5051227.925 | 4025827.925 | 2820427.925 | 2820427.925 | 2820427.925 | 112769844.552
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1082174.931 | 3194869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47216.436 | 528835.688 | 0 | 779369 | 0 | 1881964.312 | 0 | 3237385.436 | 5051227.925 | 4025827.925 | 2820427.925 | 2820427.925 | 2820427.925 | 112769844.552
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | '02 | '004 | Pago Compensaciones establecidas Convenio Ad - Referéndum N°1 aprobado por DS MOP N°115/2025 obras subsector B Ruta 66 Camino de la Fruta | 422463 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1660500 | Trato directo | 1660500 | SR | 115 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 730 | 2025-10-23 | 2027-10-23 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | 1082174.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528835.688 | 0 | 0 | 0 | 1881964.312 | 0 | 2410800 | 2230800 | 1205400 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | '02 | '004 | Obras Adicionales según BALI 1.9.2.14 (b) - Ruta 66 Camino de la Fruta 2da Concesión | 424933 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 779369 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779369 | 0 | 0 | 0 | 779369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000577-0 | '02 | '004 | Pago del numeral 6,1 del Convenio Ad - Referéndum N°1-2025 (DS MOP N°115-2025) Ruta 66 Camino de la Fruta | 435077 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 126919257 | Trato directo | 126919257 | SR | 115 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 16801 | 2025-12-23 | 2071-12-23 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47216.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47216.436 | 2820427.925 | 2820427.925 | 2820427.925 | 2820427.925 | 2820427.925 | 112769844.552
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000578-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL | [23 empty] | 1402925.854 | 1482262 | 0 | 0 | 115285.8 | 234936.896 | 0 | 119508.937 | 121569.158 | 121569.158 | 121569.158 | 121569.158 | 138989.59 | 121569.158 | 1216567.013 | 1102082.162 | 814851.508 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000578-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1402925.854 | 1482262 | 0 | 0 | 115285.8 | 234936.896 | 0 | 119508.937 | 121569.158 | 121569.158 | 121569.158 | 121569.158 | 138989.59 | 121569.158 | 1216567.013 | 1102082.162 | 814851.508 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000578-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos - La Serena | 362830 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-09-30 | 2022-12-01 | 6406049 | Propuesta publica | 5929235 | IPC | 90 | 2022-12-09 | 2022-12-27 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1826 | 2022-12-27 | 2027-12-27 | 63.48 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, LOS VILOS | 1402925.854 | 0 | 0 | 0 | 115285.8 | 234936.896 | 0 | 119508.937 | 121569.158 | 121569.158 | 121569.158 | 121569.158 | 138989.59 | 121569.158 | 1216567.013 | 1102082.162 | 814851.508 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR SANTIAGO-VALPARAÍSO-VIÑA DEL MAR, RUTA 68 (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 205109.285 | 1920423 | 0 | 92783.525 | 116114.302 | 33978.885 | 9925.906 | 236652.072 | 107815.234 | 107815.234 | 107815.234 | 107815.234 | 215630.468 | 452733.728 | 1589079.822 | 1521084.903 | 1560823.174 | 1472475.924 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 205109.285 | 1920423 | 0 | 92783.525 | 116114.302 | 33978.885 | 9925.906 | 236652.072 | 107815.234 | 107815.234 | 107815.234 | 107815.234 | 215630.468 | 452733.728 | 1589079.822 | 1521084.903 | 1560823.174 | 1472475.924 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la Obra: Interconexión Vial Santia - Valpáraiso - Viña del Mar | 351992 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-05-19 | 2025-08-27 | 6000000 | Propuesta publica | 5152078 | IPC | 58 | 2025-09-02 | 2025-09-25 | 0 | CONSORCIO STRADALE RFA AIF SVV LIMITADA | 1096 | 2025-09-25 | 2028-09-25 | 7.8 | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | 82864.755 | 0 | 0 | 82864.755 | 106237.048 | 24066.615 | 0 | 226482.378 | 107815.234 | 107815.234 | 107815.234 | 107815.234 | 215630.468 | 403174.667 | 1489716.867 | 1402576.766 | 1462027.72 | 1371798.651 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | 122244.53 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.27 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.606 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000579-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | VALPARAISO, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 45.455 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO CHILLÁN - COLLIPULLI (INSPECCIÓN FISCAL | [23 empty] | 1303938.23 | 1661141 | 0 | 117969.872 | 110172.327 | 117760.374 | 223363.484 | 10169.694 | 107784.114 | 85090.837 | 82374.912 | 363352.95 | 272401.579 | 215312.414 | 1705752.557 | 2323849.322 | 2435154.431 | 1915132.816 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1303938.23 | 1661141 | 0 | 117969.872 | 110172.327 | 117760.374 | 223363.484 | 10169.694 | 107784.114 | 85090.837 | 82374.912 | 363352.95 | 272401.579 | 215312.414 | 1705752.557 | 2323849.322 | 2435154.431 | 1915132.816 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | 356156 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2022-12-19 | 2023-04-12 | 3040205 | Propuesta publica | 3450874 | IPC | 15 | 2023-04-19 | 2023-05-15 | 153397 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1188 | 2023-05-29 | 2026-08-29 | 87.72 | BIOBIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | 1182324.19 | 0 | 0 | 108051.102 | 100295.073 | 107848.106 | 213437.579 | 0 | 107784.114 | 85090.837 | 82374.912 | 102779.158 | 106648.227 | 0 | 1014309.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº356156 , Asesoría Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5, Tramo Chillan - Collipulli | 356156 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 79821 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1188 | - | 2026-08-29 | 0 | BIOBIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94820.44 | 0 | 0 | 94820.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | BIOBIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | 121614.04 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.905 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.609 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Etapa de Construcción - Fase de Ingeniería y Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli | 430488 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-25 | 2026-08-11 | 6350000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-31 | 2029-08-31 | 0 | BIOBIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165753.352 | 165753.352 | 165753.351 | 497260.055 | 2205341.185 | 2336358.977 | 1814455.543 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000580-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | BIOBIO, MALLECO, DIGUILLÍN | LOS ANGELES, CABRERO, YUMBEL, COLLIPULLI, BULNES, CHILLAN VIEJO, PEMUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 45.454 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1189141.477 | 2284130 | 0 | 47395.144 | 9877.254 | 209670.015 | 9925.906 | 48809.242 | 183893.608 | 184066.508 | 184235.949 | 184408.849 | 329809.43 | 499171.201 | 1891263.106 | 1901956.162 | 1769176.059 | 316231.672 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1189141.477 | 2284130 | 0 | 47395.144 | 9877.254 | 209670.015 | 9925.906 | 48809.242 | 183893.608 | 184066.508 | 184235.949 | 184408.849 | 329809.43 | 499171.201 | 1891263.106 | 1901956.162 | 1769176.059 | 316231.672 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionada: Grupo Interurbano Zona Norte 1 | 371827 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 3118752 | Propuesta publica | 2963005 | IPC | 78 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1096 | 2023-12-27 | 2026-12-27 | 76.1 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TILTIL | 467803.846 | 0 | 0 | 37476.374 | 0 | 74985.609 | 0 | 38639.548 | 39137.498 | 39310.398 | 39479.839 | 39652.739 | 40297.21 | 79371.571 | 428350.786 | 163829.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TILTIL | 98677.53 | 0 | 0 | 9918.77 | 9877.254 | 9912.268 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.608 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación y Construcción de la Obra Vial Concesionada: Ruta 5 Tramo Santiago - Los Vilos | 384559 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-12-02 | 2025-02-17 | 4986154 | Propuesta publica | 5030640 | IPC | 5 | 2025-03-12 | 2025-05-23 | 0 | CYD INGENIERIA LTDA. | 1157 | 2025-05-23 | 2028-07-23 | 16.95 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TILTIL | 622660.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124772.138 | 0 | 0 | 144756.11 | 144756.11 | 144756.11 | 144756.11 | 289512.22 | 370240.567 | 1363549.365 | 1619618.73 | 1670380.605 | 215554.399 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000594-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | CHOAPA, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS VILOS, LA LIGUA, PAPUDO, ZAPALLAR, CALERA, HIJUELAS, NOGALES, LLAILLAY, QUILICURA, COLINA, LAMPA, TILTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.455 | 45.455 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000595-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 0 | 271379 | 0 | 0 | 259200.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230823 | 0 | 490023.098 | 230823 | 230823 | 230823 | 230823 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000595-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 271379 | 0 | 0 | 259200.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230823 | 0 | 490023.098 | 230823 | 230823 | 230823 | 230823 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000595-0 | '02 | '004 | Pago numeral 3.3.2 del Convenio Ad - Referéndum N°3, C&M Sitio El Olivar aprobado por Decreto Supremo MOP N°101 de fecha 28 de agosto de 2025, Ruta 5 La Serena - Vallenar | 380731 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 1845039 | Trato directo | 1845039 | SR | 102 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO SA | 1096 | 2025-08-28 | 2028-08-28 | 0 | HUASCO, ELQUI | VALLENAR, LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 259200.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230823 | 0 | 490023.098 | 230823 | 230823 | 230823 | 230823 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN AMPLIACIÓN, REABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 5 SUR TALCA -CHILLÁN (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 1520061.624 | 1269153 | 0 | 9918.772 | 9877.276 | 188167.993 | 9925.906 | 98989.112 | 95665.557 | 96089.128 | 96505.867 | 96929.438 | 192172.424 | 262741.464 | 1156982.937 | 1319960.4 | 1318487.755 | 1022852.223 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1520061.624 | 1269153 | 0 | 9918.772 | 9877.276 | 188167.993 | 9925.906 | 98989.112 | 95665.557 | 96089.128 | 96505.867 | 96929.438 | 192172.424 | 262741.464 | 1156982.937 | 1319960.4 | 1318487.755 | 1022852.223 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5 Tramo Talca -Chillán | 316779 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2020-12-30 | 2021-04-16 | 5765706 | Propuesta publica | 4829709 | IPC | 26 | 2021-04-29 | 2021-05-19 | 1164412 | CONSORCIO CREAXXION-MAB-GAUSS AIF CONCESION RUTA C | 2983 | 2021-05-19 | 2029-07-19 | 50.82 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | 1435323.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178255.724 | 0 | 88819.418 | 95665.557 | 96089.128 | 96505.867 | 96929.438 | 192172.424 | 213182.427 | 1057619.983 | 1201452.263 | 1219692.301 | 922174.95 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 381215 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-11-30 | 2024-02-06 | 6108508 | Propuesta publica | 5949609 | IPC | 19 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1095 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 61.62 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | 84737.793 | 0 | 0 | 9918.772 | 9877.276 | 9912.269 | 9925.906 | 10169.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49513.583 | 99317.5 | 61975.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000634-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Técnica de Explotación de Servicio a Usuarios y Sistemas Interoperables de Obras Viales Urbanas Concesionadas | 433831 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 6900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1217 | 2026-12-01 | 2030-04-01 | 0 | TALCA, LINARES, DIGUILLÍN, PUNILLA | TALCA, MAULE, PELARCO, RIO CLARO, SAN RAFAEL, LINARES, LONGAVI, PARRAL, RETIRO, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS, CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN CARLOS, ÑIQUEN, SAN NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.454 | 45.454 | 56532.955 | 98795.454 | 100677.273 | 76919.318 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000638-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA (SUBSIDIO) | [23 empty] | 8936699.655 | 9420570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 9420570 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 156053790
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000638-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 8936699.655 | 9420570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 9420570 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 156053790
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000638-0 | '02 | '004 | Subsidio a la Construcción del contrato de Concesión Ruta 66 Camino de La Fruta | 393215 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 380000000 | Trato directo | 380000000 | SR | 87 | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 0 | SOC. CONCESIONARIA RUTA DE LA FRUTA S.A. | 4109 | 2019-09-30 | 2030-12-30 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE | 8936699.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9420570 | 9420570 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 36863100 | 156053790
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000647-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO RUTA NAHUELBUTA (SUBSIDIO) | [23 empty] | 18454091.145 | 18483177 | 0 | 18483175.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18483175.585 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 57449073
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000647-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 18454091.145 | 18483177 | 0 | 18483175.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18483175.585 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 57449073
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000647-0 | '02 | '004 | Pago artículos 3.2.2 y 1.12.1 de las Bases de Licitación Ruta de Nahuelbuta (Subsidio) | 380739 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 190855000 | Trato directo | 190855000 | SR | 223 | 2017-12-11 | 2025-12-01 | 0 | SOC. CONCESIONARIA RUTA NAHUELBUTA S.A | 4018 | 2025-12-01 | 2036-12-01 | 0 | BIOBIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | 18454091.145 | 0 | 0 | 18483175.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18483175.585 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 19085500 | 57449073
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000659-0 | ' | ' | INSPECCIÓN FISCAL RED AEROPORTUARIA AUSTRAL (CARLOS IBAÑEZ Y BALMACEDA) | [23 empty] | 1443985.335 | 2260028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257287.677 | 137116.502 | 137116.502 | 137116.502 | 291178.331 | 274233.004 | 277508.083 | 1511556.601 | 1724728.382 | 1764277.084 | 1815277.084 | 1858277.084 | 549512.557 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000659-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 1443985.335 | 2260028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257287.677 | 137116.502 | 137116.502 | 137116.502 | 291178.331 | 274233.004 | 277508.083 | 1511556.601 | 1724728.382 | 1764277.084 | 1815277.084 | 1858277.084 | 549512.557 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000659-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la etapa de Construcción de la obra pública fiscal Red Aeroportuaria Austral | 359104 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2023-03-22 | 2023-06-02 | 12935734 | Propuesta publica | 10162465 | IPC | 27 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 432169 | CYD INGENIERIA LTDA. | 2710 | 2023-07-13 | 2030-12-13 | 29.42 | COYHAIQUE, MAGALLANES | COYHAIQUE, PUNTA ARENAS | 1443985.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257287.677 | 137116.502 | 137116.502 | 137116.502 | 291178.331 | 274233.004 | 277508.083 | 1511556.601 | 1724728.382 | 1764277.084 | 1815277.084 | 1858277.084 | 549512.557 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000660-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5, TRAMO TEMUCO - RÍO BUENO (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 53168.651 | 1537256 | 0 | 0 | 0 | 243463.856 | 0 | 0 | 145955.492 | 146141.643 | 146327.793 | 329267.139 | 149414.841 | 535849.12 | 1696419.884 | 2463441.485 | 2054431.107 | 1076219.827 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000660-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 53168.651 | 1537256 | 0 | 0 | 0 | 243463.856 | 0 | 0 | 145955.492 | 146141.643 | 146327.793 | 329267.139 | 149414.841 | 535849.12 | 1696419.884 | 2463441.485 | 2054431.107 | 1076219.827 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000660-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 391376 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-02-15 | 2024-04-29 | 3118752 | Propuesta publica | 3016997 | IPC | 46 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1095 | 2024-05-07 | 2027-05-07 | 57.46 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42028.275 | 42214.426 | 42400.576 | 42582.928 | 45487.624 | 84977.495 | 299691.324 | 437808.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000660-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº391376 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Zona Sur 2 | 391376 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 241988 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | -1095 | - | 2027-05-07 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173993 | 173993 | 102995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000660-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5 Tramo Temuco ¿ Río Bueno | 409985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-06-27 | 2025-10-01 | 5774424 | Propuesta publica | 5307993 | IPC | 72 | 2025-10-16 | 2025-11-07 | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1308 | 2025-11-07 | 2029-06-07 | 6.67 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 53168.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243463.856 | 0 | 0 | 103927.217 | 103927.217 | 103927.217 | 103927.217 | 103927.217 | 276878.625 | 1039978.566 | 1661739.117 | 2054431.107 | 1076219.827 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000660-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº409985 , Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la obra: Concesión Ruta 5 Tramo Temuco ¿ Río Bueno | 409985 | Nivel Central MOP | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | - | - | 500000 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | -1308 | - | 2029-06-07 | 0 | CAUTIN, VALDIVIA, RANCO | GORBEA, LONCOCHE, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, LA UNION, RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182756.994 | 0 | 0 | 182756.994 | 260898.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000664-0 | ' | ' | CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO CALDERA-ANTOFAGASTA (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 1109772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000664-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 1109772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000664-0 | '02 | '002 | Asesoría Técnica Especializada para la Medición de Flujos Vehiculares del Proyecto Concesión Ruta 5 Tramo Caldera - Antofagasta | 434800 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 15000 | Trato directo | 15000 | SR | 64 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 365 | 2026-06-04 | 2027-06-04 | 0 | ANTOFAGASTA, COPIAPO, CHAÑARAL | ANTOFAGASTA, TALTAL, COPIAPO, CALDERA, CHAÑARAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000666-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) | [23 empty] | 0 | 685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109995.436 | 124300.021 | 124300.022 | 358595.479 | 1953305.473 | 2728303.594 | 1804776.471 | 1169316 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000666-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109995.436 | 124300.021 | 124300.022 | 358595.479 | 1953305.473 | 2728303.594 | 1804776.471 | 1169316 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000666-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Fase de Ingeniería de la Etapa de Construcción y Fase 1 de la Etapa de Explotación de la Obra: Concesión Ruta 5, Tramo Río Bueno - Puerto Montt | 416121 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-12 | 2026-09-01 | 5301507 | Propuesta publica | 0 | IPC | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-10-07 | 2029-10-07 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109995.436 | 124300.021 | 124300.021 | 358595.478 | 1830122.473 | 2226004.594 | 1292909.471 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000666-0 | '02 | '002 | Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno - Puerto Montt (Inspección Fiscal) | 434416 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2306665 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 123183 | 502299 | 511867 | 1169316 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000669-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO SANTIAGO - LOS VILOS (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404000 | 2480854 | 74315780 | 5010610 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000669-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2445854 | 74315780 | 5010610 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000669-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2445854 | 74315780 | 5010610 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000669-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000669-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000671-0 | ' | ' | RUTA NAHUELBUTA (COMPENSACIONES) | [23 empty] | 1930005.761 | 3187750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000671-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 1930005.761 | 3187750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000671-0 | '02 | '004 | Pago numeral 1.12.7.3 de las Bases de Licitación - Obras Menores Canales Ruta Nahuelbuta | 416890 | Nivel Central MOP | A | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 4202357 | Trato directo | 4202357 | SR | 224 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0 | SOC. CONCESIONARIA RUTA NAHUELBUTA S.A | 730 | 2025-12-26 | 2027-12-26 | 0 | BIOBIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | 1930005.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000671-0 | '02 | '004 | Relocalizados BALI (2.7.1.8) Ruta Nahuelbuta | 420659 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 933000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1461 | 2026-07-01 | 2030-07-01 | 0 | BIOBIO, MALLECO | LOS ANGELES, NEGRETE, ANGOL, RENAICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000681-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 64400722 | 54734057 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000681-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64280722 | 54734057 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000681-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64280722 | 54734057 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000681-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000681-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000684-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 10960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 2505000 | 2520000 | 2525000 | 3400000 | 10960000 | 19093356 | 10250000 | 10250000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000684-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 10900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 3400000 | 10900000 | 18973356 | 10250000 | 10250000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000684-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 3400000 | 10900000 | 18973356 | 10250000 | 10250000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000684-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 25000 | 0 | 60000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000684-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | 25000 | 0 | 60000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000686-0 | ' | ' | SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 CHILLÁN - COLLIPULLI (EXPROPIACIONES) | [23 empty] | 0 | 18617331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.678 | 12000 | 12000 | 12000 | 4512000 | 9051575.322 | 4555131 | 18155131 | 35978579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000686-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 18517331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 9000000 | 4555131 | 18055131 | 35813561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000686-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 9000000 | 4555131 | 18055131 | 35813561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000686-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.678 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 51575.322 | 0 | 100000 | 165018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 29000686-0 | '02 | '999 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 1019475 | SinInf |  | -- | // | 1983726 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.678 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 51575.322 | 0 | 100000 | 165018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010576-0 | ' | ' | AMPLIACIÓN RELICITACIÓN CONCESION RUTA 68 SANTIAGO - VALPARAISO (ESTUDIO INTEGRALES) | [23 empty] | 169742.138 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010576-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 169742.138 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40010576-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Ruta 68: Tramo Pajarito Placilla | 293950 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2019-09-06 | 2020-02-11 | 2996000 | Propuesta publica | 2975000 | SR | 12 | 2020-04-30 | 2020-06-03 | 211926 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 390 | 2020-06-03 | 2021-06-28 | 98.3 | VALPARAISO, MARGA MARGA, SANTIAGO, MELIPILLA | VALPARAISO, CASABLANCA, QUILPUE, VILLA ALEMANA, MAIPU, PUDAHUEL, CURACAVI | 169742.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40024939-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CONCESION RUTA 57, SANTIAGO COLINA LOS ANDES | [23 empty] | 434930.96 | 542194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 68543 | 167000 | 391543 | 46560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40024939-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 434930.96 | 542194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 68543 | 167000 | 391543 | 46560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40024939-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes | 322996 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2020-11-27 | 2021-06-09 | 2200000 | Propuesta publica | 2180000 | SR | 50 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | -50 | R Y Q INGENIERIA SPA | 430 | 2021-07-30 | 2022-10-03 | 82 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | 434930.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156000 | 68543 | 167000 | 391543 | 46560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40031802-0 | ' | ' | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION RUTA 5 TRAMO RIO BUENO-PUERTO MONTT | [23 empty] | 587009.06 | 99064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53730 | 35934 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 99064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40031802-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 587009.06 | 99064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53730 | 35934 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 99064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40031802-0 | '02 | '002 | Estudio Integral Concesión Ruta 5 Tramo Rio Bueno Puerto Montt (Estudios) | 338873 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Ejecución | 2021-10-21 | 2022-05-09 | 1700000 | Propuesta publica | 1632000 | SR | 35 | 2022-05-17 | 2022-06-07 | 157680 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 400 | 2022-06-07 | 2023-07-12 | 97.5 | LLANQUIHUE, OSORNO, RANCO | PUERTO MONTT, FRUTILLAR, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN PABLO, LA UNION, RIO BUENO | 587009.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53730 | 35934 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 99064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40049389-0 | ' | ' | CONSTRUCCION TREN REGION DE VALPARAISO - REGION METROPOLITANA | [23 empty] | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 9277673.693 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40049389-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 9277673.693 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 40049389-0 | '02 | '002 | Proyecto Ferroviario Tren Valparaiso - Santiago | 424871 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | En Adjudicación | - | - | 14277674 | Trato directo | 14277674 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 730 | 2025-12-01 | 2027-12-01 | 0 | VALPARAISO, QUILLOTA, SAN FELIPE DE ACONCAGUA, MARGA MARGA, SANTIAGO, CHACABUCO | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, LLAILLAY, QUILPUE, LIMACHE, SANTIAGO, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RENCA, LAMPA, TILTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 9277673.693 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 892-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 66 CAMINO DE LA FRUTA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 9799000 | 13767841 | 13767841 | 13767841 | 9799000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 892-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 9799000 | 13767841 | 13767841 | 13767841 | 9799000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 892-0 | '02 | '004 | Pago numeral 4.1 Convenio Ad - Referéndum N°1 aprobado por DS MOP N°115/2025 Ruta 66 Camino de la Fruta (Resoluciones Valores Devengados) | 433359 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 48995000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2131 | 2026-12-01 | 2032-10-01 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 9799000 | 9799000 | 9799000 | 9799000 | 9799000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 892-0 | '02 | '004 | Resolucion DGC N° 35 (Exenta) de 2026, en trámite. PID y Obras ampliación viaductos sector B5 y PID readecuación sector A1 - Monto UF 262.522,6. Sin conservación. Convenio pendiente. | 434504 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 300 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 3653 | 2026-12-01 | 2036-12-01 | 0 | SAN ANTONIO, CACHAPOAL, MELIPILLA | SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO, LAS CABRAS, MALLOA, PEUMO, SAN VICENTE, SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968841 | 3968841 | 3968841 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 905-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 5 TRAMO RÍO BUENO - PUERTO MONTT (EXPROPIACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36080000 | 36080000 | 36080000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 905-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36080000 | 36080000 | 36080000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 905-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36080000 | 36080000 | 36080000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 929-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 2505644 | 2813099.961 | 3047601.957 | 450000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 929-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 2505644 | 2813099.961 | 3047601.957 | 450000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 929-0 | '02 | '002 | Segunda Concesión Ruta 57 Santiago - Colina - Los Andes Inspección Fiscal) | 434387 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 5247902 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | LOS ANDES, SANTIAGO, CHACABUCO | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, HUECHURABA, QUILICURA, COLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001 | 2505644 | 2813099.961 | 3047601.957 | 450000 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 933-0 | ' | ' | -- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO VALDIVIA - PUERTO MONTT (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 679800 | 1386000 | 1412400 | 2194170 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 933-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 679800 | 1386000 | 1412400 | 2194170 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 933-0 | '02 | '002 | Establecimientos Penitenciarios Valdivia - Puerto Montt (Inspección Fiscal) | 434397 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 5672370 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | LLANQUIHUE, VALDIVIA | PUERTO MONTT, VALDIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 679800 | 1386000 | 1412400 | 2194170 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 935-0 | ' | ' | -- ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS ALTO HOSPICIO Y LA SERENA (INSPECCIÓN FISCAL) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 679800 | 1386000 | 1412400 | 2194117 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 935-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 679800 | 1386000 | 1412400 | 2194117 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 935-0 | '02 | '002 | Establecimientos Penitenciarios Alto hospicio y La Serena (Inspección Fiscal) | 434405 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 5672317 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2192 | 2026-12-01 | 2032-12-01 | 0 | IQUIQUE, ELQUI | IQUIQUE, LA SERENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 679800 | 1386000 | 1412400 | 2194117 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 937-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA SANTIAGO SAN ANTONIO (EXPROPIACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31660252 | 7175000 | 7175000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 937-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31660252 | 7175000 | 7175000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 937-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31660252 | 7175000 | 7175000 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 955-0 | ' | ' | -- RED AEROPORTUARIA NORTE (ANDRES SABELLA 3ª Y DESIERTO ATACAMA 2ª) (SUBSIDIO) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35936500 | 35936500 | 35936500 | 179682499.999
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 955-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35936500 | 35936500 | 35936500 | 179682499.999
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 955-0 | '02 | '004 | Red Aeroportuaria Norte (Andres Sabella 3ª y Desierto Atacama 2ª) (Subsidio) | 434345 | Nivel Central MOP | N | 4. OBRA CONCESIONADA | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 287492000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 2922 | 2026-12-01 | 2034-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA, COPIAPO | ANTOFAGASTA, CALDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35936500 | 35936500 | 35936500 | 179682499.999
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 960-0 | ' | ' | -- SEGUNDA CONCESIÓN RUTA 57 SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES (EXPROPIACIONES) -- | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500000 | 34850000 | 34850000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 960-0 | '02 | '003 | TERRENOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500000 | 34850000 | 34850000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Interregional | 960-0 | '02 | '003 | CONTRATOS DE EXPROPIACIONES |  | Nivel Central MOP |  | 5. EXPROPIACIONES | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500000 | 34850000 | 34850000 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 668475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 668475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40060799-0 | ' | ' | ANALISIS CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES ARICA Y PARINACOTA | [23 empty] | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 120840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40060799-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 120840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Arica y Parinacota | 40060799-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS CARACTERIZACIÓN DE BOFEDALES | 413317 | Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 270841 | Propuesta publica | 258756 | SR | 1098 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | MAS RECURSOS NATURALES S.A. | 724 | 2025-11-10 | 2027-11-04 | 0 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 120840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | ' | ' | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOF | [23 empty] | 0 | 225215 | 0 | 0 | 2000 | 10000 | 13714.286 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 119500.714 | 225215 | 557445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 42000 | 0 | 0 | 2000 | 10000 | 13714.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16285.714 | 42000 | 557445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | '02 | '002 | GEOFÍSICA DE AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS II 2026. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA II, 2026. | 425858 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 16286 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16285.714 | 16285.714 | 557445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | '02 | '002 | GEOFÍSICA DE AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA I 2026 | 427241 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-12-30 | 2026-01-15 | 25715 | Propuesta privada | 25715 | SR | 37 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0 | SOC. DE PROF. ALARCON Y DAZA GEOLOGOS GEOFISICOS L | 93 | 2026-01-31 | 2026-05-04 | 60 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 10000 | 13714.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25714.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 183215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 103215 | 183215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. REGIÓN DE ANTOFAGASTA V, 2026 | 436193 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 83215 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83215 | 83215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Antofagasta | 40050603-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA I 2026 | 420703 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-28 | 2026-06-26 | 100000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-08-18 | 2026-11-16 | 0 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION RED DE MONITOREO DE POZOS AGUAS SUBTERRANEAS RM | [23 empty] | 0 | 674863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79864 | 595000 | 0 | 0 | 674864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 65863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30864 | 35000 | 0 | 0 | 65864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, EN SECTORES DE APROVECHAMIENTO COMUN, REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2026 | 425821 | Metropolitana de Santiago | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 30864 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2026-07-24 | 2026-08-23 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TILTIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30864 | 0 | 0 | 0 | 30864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 1 año 2026 | 425805 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 915 | 2026-08-01 | 2029-02-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TILTIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 2 año 2026 | 425806 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 915 | 2026-08-01 | 2029-02-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TILTIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 3 año 2026 | 425818 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 915 | 2026-08-01 | 2029-02-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TILTIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 1 año 2026 | 425814 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 160000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-07-24 | 2026-09-22 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TILTIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 2 año 2026 | 425816 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 160000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-07-24 | 2026-09-22 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TILTIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN SONDAJES DE OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, EN SECTORES HIDROGEOLÓGICOS DE APROVECHAMIENTO COMÚN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Etapa 3 año 2026 | 425817 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 240000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLEN, PROVIDENCIA, PUDAHUEL, QUILICURA, QUINTA NORMAL, RECOLETA, RENCA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON, VITACURA, PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TILTIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [23 empty] | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Metropolitana de Santiago | 40050416-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | O'Higgins | 40049996-0 | ' | ' | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 619990 | 819990 | 460118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | O'Higgins | 40049996-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 619990 | 819990 | 460118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | O'Higgins | 40049996-0 | '01 | '002 | EXPLORACION Y PROSPECCIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS SECTOR SECANO COSTERO ETAPA 2 | 395993 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 900000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, PUMANQUE, SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 619990 | 819990 | 460118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO HIDROLOGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | [23 empty] | 0 | 79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38413.2 | 41226 | 79639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38413.2 | 41226 | 79639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 30480777-0 | '01 | '002 | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO ISLA SANTA MARIA Y MOCHA | 422844 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-20 | 2026-03-16 | 79639 | Propuesta publica | 64022 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGENIERÍA EMO-LLS LIMITADA | 339 | 2026-04-27 | 2027-04-01 | 0 | CONCEPCION, ARAUCO, BIOBIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38413.2 | 41226 | 79639.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40009216-0 | ' | ' | EXPLORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS EN SECTOR PROUCTIVO BIOBÍO | [23 empty] | 0 | 242175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242175 | 0 | 0 | 242175 | 694665 | 713373 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40009216-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 242175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242175 | 0 | 0 | 242175 | 694665 | 713373 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40009216-0 | '01 | '002 | EXPLORACION DE LA CAPACIDAD DE EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS | 415249 | Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 327290 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-09-01 | 2027-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242175 | 0 | 0 | 242175 | 694665 | 713373 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | ' | ' | AMPLIACION RED HIDROMÉTRICA, CONTEXTO EMERGENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN DEL BIOBÍO . | [23 empty] | 171062.732 | 83509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 171062.732 | 83509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40059636-0 | '02 | '004 | OBRAS OTROS GASTOS |  | Biobío |  | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 254572 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 171062.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 83508.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40069167-0 | ' | ' | ANALISIS SISTEMA DE ALERTA CRECIDAS Y PELIGRO DE INUNDACION, CUENCAS COSTERAS PROVINCIA DE ARAUCO | [23 empty] | 0 | 288916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288916 | 0 | 0 | 288916 | 417485 | 360176 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40069167-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 288916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288916 | 0 | 0 | 288916 | 417485 | 360176 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Biobío | 40069167-0 | '01 | '002 | ANALISIS SISTEMA DE ALERTA CRECIDAS Y PELIGRO DE INUNDACION, CUENCAS COSTERAS ARAUCO | 426488 | Biobío | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1066577 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 242 | 2026-09-01 | 2027-05-01 | 0 | ARAUCO | ARAUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288916 | 0 | 0 | 288916 | 417485 | 360176 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40069763-0 | ' | ' | EXPLORACION PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS LOS RIOS | [23 empty] | 0 | 119999.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40069763-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 119999.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Ríos | 40069763-0 | '01 | '002 | EXPLORACION PARA LA IDENTIFICACION DE PUNTOS DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS, REGION DE LOS RIOS AÑO 2026 | 426491 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 120000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2026-06-08 | 2026-12-08 | 0 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Lagos | 40060621-0 | ' | ' | DIAGNOSTICO DE LA RED REGIONAL PARA LA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEREOLOGICOS LOS LAGOS | [23 empty] | 0 | 112139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 58285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Lagos | 40060621-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 112139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 58285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Los Lagos | 40060621-0 | '01 | '002 | DIAGNOSTICO RED REGIONAL PARA ALERTA DE EVENTOS HIDROMETEOROLOGICOS REGION DE LOS LAGOS | 422746 | Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 142021 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 823 | 2026-08-01 | 2028-11-01 | 0 | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 0 | 0 | 0 | 112139 | 58285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | ' | ' | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | [23 empty] | 0 | 4322458 | 0 | 0 | 92596.33 | 0 | 200034.091 | 14285.6 | 13959.5 | 118000 | 690882.654 | 524413 | 1184712.5 | 1483584 | 4322467.675 | 6068191 | 7259508 | 3480112 | 453925 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 587000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 14285.6 | 13959.5 | 10000 | 190211 | 108000 | 129959.5 | 105584 | 586999.6 | 424330 | 713640 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 376980 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1277 | 2026-09-01 | 2030-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23045 | 23045 | 424330 | 713640 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ESTACIONES PIEZOMETRICAS PROVINCIA DE PALENA | 409093 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-12 | 2025-11-24 | 15000 | Propuesta publica | 15000 | SR | 3483 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 203 | 2025-12-30 | 2026-07-21 | 20 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ESTUDIO DE PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEA A TRAVÉS DE REGISTRO DE DATOS GEOFÍSICOS, REGIÓN DE COQUIMBO 2026 | 425752 | Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 15000 | Propuesta publica | 14286 | SR | 498 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | HIDROTOTAL SPA | 30 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Consultoría geofísica SHAC cordilleranos Provincia de Chañaral | 425710 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 40000 | Propuesta publica | 23919 | SR | 479 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | RAKILAB SPA | 214 | 2026-04-27 | 2026-11-27 | 15 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11959.5 | 0 | 0 | 0 | 11959.5 | 0 | 23919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF para la construccion de piezómetros en SHACs de Salar Grande y Salar de Aguilar | 425719 | Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 35000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Estudio de prospección de aguas subterráneas a través de registro de datos geofísicos, Región Metropolitana de Santiago | 425741 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Terminado | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 30000 | Propuesta publica | 29750 | SR | 676 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0 | G - STRATA SPA | 61 | 2026-04-07 | 2026-06-07 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 29750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC RÍO PONIO, ALTOS TALINAY SUR Y LIMARI EN DESEMBOCADURA | 425747 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC INFIERNILLO, SHAC LOS VILOS Y SHAC QUEBRADA TALINAY | 425749 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 62 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF Construccion 2 estaciones Piezometricas Etapa 1 | 425754 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 12000 | Propuesta publica | 12000 | SR | 959 | 2026-06-03 | SinInf | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 92 | 2026-06-29 | 2026-09-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF Construccion 2 estaciones Piezometricas Etapa 2 | 425755 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 12000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | PROSPECCION GEOFISICA REGION DE OHIGGINS | 425777 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 100000 | Propuesta publica | 85561 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | RAKILAB SPA | 100 | 2026-04-02 | 2026-07-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85561 | 0 | 0 | 0 | 85561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 425781 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | Consultoría Geofísica de 6 estaciones región de Magallanes 2026 | 425783 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-08 | 2026-04-20 | 34900 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 95 | 2026-05-28 | 2026-08-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 425784 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-29 | 2026-06-18 | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-07-10 | 2026-09-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF AMPLIACION II CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 425786 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 30000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | GEOFISICA DE AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRANEAS - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA II 2026 | 425900 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-05-19 | 2026-06-11 | 20000 | Propuesta publica | 20000 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SOC. DE PROF. ALARCON Y DAZA GEOLOGOS GEOFISICOS L | 119 | 2026-06-26 | 2026-10-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 10000 | 0 | 8000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ETAPA I AÑO 2026 | 426527 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-08 | 2026-06-08 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-07-06 | 2026-10-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 14539 | 54539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | AIF CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC CHOAPA BAJO Y SHAC SANTA GRACIA | 426551 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 12000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA INSPECCION FISCAL PROYECTO AMPLIACION RED PIEZOMETRICA 03 PIEZOMETROS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 427460 | Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORÍAS INSPECCIÓN FISCAL AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2026 | 427826 | Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-23 | 2026-07-14 | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 145 | 2026-07-23 | 2026-12-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3000 | 3000 | 18000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCLA CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGIÓN DE VALPARAÍSO ETAPA II AÑO 2026 | 430246 | Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-08 | 2026-07-16 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-08-26 | 2026-11-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 3534752 | 0 | 0 | 77596.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 499999.654 | 416413 | 1054753 | 1378000 | 3534761.984 | 5156650 | 6167974 | 3480112 | 453925 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 376980 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1277 | 2026-09-01 | 2030-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144229 | 2413 | 50753 | 80000 | 277395 | 4906650 | 6167974 | 3480112 | 453925 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPIACION RED PIEZOMETRICA 3 PIEZOMETROS PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 409078 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 77597 | Propuesta publica | 77897 | SR | 85 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0 | POZOS BIOBIO SPA | 60 | 2026-01-14 | 2026-03-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 77596.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77596.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES PIEZOMETRICAS COMUNA DE PUREN Y CHOLCHOL REGION DE LA ARAUCANIA | 425680 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 60000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-06-05 | 2026-08-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de 3 pozos | 425692 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 69000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN SHAC DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2026 | 425703 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-08 | 2026-07-01 | 100000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-07-31 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de piezométro en SHAC de Salar de Aguilar | 425718 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 170000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción estaciones piezometricas Etapa 1 año 2026 | 425742 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 170000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-07-24 | 2026-09-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción estaciones piezometricas Etapa 2 año 2026 | 425745 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 170000 | Propuesta publica | 125771 | SR | 973 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | DRILLTERRA SPA | 92 | 2026-07-09 | 2026-10-09 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125770.654 | 0 | 0 | 0 | 125770.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC RÍO PONIO, ALTOS TALINAY SUR Y LIMARI EN DESEMBOCADURA | 425746 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 72000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 425780 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 425782 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-29 | 2026-06-18 | 250000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-07-10 | 2026-09-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION II CONSTRUCCION ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGION DE OHIGGINS | 425785 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 250000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de 3 Piezómetros comunas de Torres del Paine, Natales y Primavera | 425792 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 225000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | Construcción de 3 Piezómetros comunas de Punta Arenas , San Gregorio y Cabo de Hornos | 425793 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 225000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED PIEZOMETRICA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CISNES Y PALENA | 425809 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 153 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED PIEZOMETRICA SECTOR CENTRO SUR | 425812 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 200000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA II 2026 | 425898 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-23 | 2026-07-22 | 65000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-09-14 | 2026-12-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 13000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED PIEZOMÉTRICA SHAC CHOAPA BAJO Y SHAC SANTA GRACIA | 426550 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACION RED PIEZOMETRICA 03 PIEZOMETROS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 427432 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 130000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-08-01 | 2026-10-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED PIEZOMETRICA SALAR DE ATACAMA II - 2026 DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA | 430167 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 225000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PIEZOMETRICAS REGIÓN DE VALPARAISO ETAPA II AÑO 2026 | 430245 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-08 | 2026-07-06 | 275000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-08-17 | 2026-11-15 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE PIEZOMÉTRO EN SHAC DE SALAR GRANDE | 430415 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-24 | 2026-05-18 | 170000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 100000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE PIEZOMETROS EN SHACS DE QUEBRADA PAN DE AZÚCAR Y LA COIPA | 430416 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 160000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-09-01 | 2026-10-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCION GENERAL DE AGUAS, REGION DE ANTOFAGASTA IV, 2026 | 435801 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '004 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS. DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. REGIÓN DE ANTOFAGASTA VI, 2026 | 436194 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 80000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [23 empty] | 0 | 200706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200034.091 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 200706.091 | 487211 | 377894 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '006 | SALDO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | 376980 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1277 | 2026-09-01 | 2030-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 487211 | 377894 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40007100-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 200035 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200034.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200034.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | ' | ' | CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | [23 empty] | 161000 | 5834272 | 0 | 169424.933 | 313767.85 | 0 | 0 | 165581.945 | 451812.397 | 288795.442 | 1808594.998 | 915538.005 | 1012026.231 | 708731.667 | 5834273.468 | 4038548.333 | 4924129 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 16000 | 268126 | 0 | 4000 | 11958.64 | 0 | 0 | 0 | 39711.966 | 5991.174 | 35000 | 60500 | 20783 | 90181.667 | 268126.447 | 126927.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 384954 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 6597513 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA RÍO ACONCAGUA EN RÍO BLANCO Y RÍO ALICAHUE EN COLLIGUAY AÑO 2026 | 426516 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 15000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2026-10-12 | 2027-03-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8283 | 6515 | 14798 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍA DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS EN CUENCAS DEL RÍO ELQUI Y RIO LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2026 | 435630 | Coquimbo | N | 12.A. ASESORIA ADM Y SUPERVISION APR - EN PROGRAMACION | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 120000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 72000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO ESTACIÓN BAJO SLOMAN 2026 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 425902 | Antofagasta | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-16 | 2026-06-03 | 10000 | Propuesta publica | 9986 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JUST PARTNERS SPA | 30 | 2026-06-18 | 2026-07-18 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994.116 | 5991.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9985.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Reconstrucción Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | 416513 | Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 36000 | Propuesta publica | 31959 | SR | 1275 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0 | ISS INGENIERIA SPA | 182 | 2025-10-29 | 2026-04-29 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 16000 | 0 | 0 | 4000 | 11958.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15958.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | Rediseño Estación Fluviométrica Río Coscaya en Saitoco | 425689 | Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-04-07 | 2026-04-23 | 40000 | Propuesta publica | 35718 | SR | 299 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0 | MAS RECURSOS NATURALES S.A. | 35 | 2026-05-25 | 2026-06-29 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35717.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35717.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y POZOS REGION DE LA ARAUCANIA | 425695 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 15000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 425697 | La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-27 | 2026-06-09 | 20000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-06-24 | 2026-08-23 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | AIF Restitución Estación Fluviometrica Río Maipo en Naltahua | 425762 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 37000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | AIF Restitución Estación Fluviometrica Río Mapocho en Rinconada de Maipú | 425764 | Metropolitana de Santiago | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COGOTI ENTRADA EMBALSE COGOTI | 425810 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 20000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-11-01 | 2027-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.667 | 6666.667 | 13333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN RIO CHALINGA ANTES DE BOCATOMA CUNLAGUA | 435636 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 15000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '002 | AIF CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN RÍO RAPEL EN PALOMO | 435820 | Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-26 | 2026-07-17 | 15000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 145000 | 4980669 | 0 | 165424.933 | 301809.21 | 0 | 0 | 165581.945 | 412100.431 | 282804.268 | 1369958.998 | 673196.205 | 991243.231 | 618550 | 4980669.221 | 3080711 | 4151208 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 384954 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 6597513 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72897 | 130535 | 61092 | 38950 | 303474 | 1881298 | 4151208 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICA Y METEOROLOGICA PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 409091 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 40000 | Propuesta publica | 26180 | SR | 3250 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0 | SMA INVERSIONES LTDA | 120 | 2025-12-15 | 2026-04-14 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 27965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red fluviométrica Región de Atacama | 411948 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-04-02 | 2025-04-07 | 81396 | Propuesta publica | 81396 | SR | 441 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 250 | 2025-04-08 | 2025-12-14 | 35 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 55000 | 0 | 0 | 0 | 26396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26396 | 0 | 0 | 0 | 52792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Restitución Estación Fluviométrica Río Copiapó en Pastillo | 412065 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-26 | 2025-09-30 | 500000 | Propuesta publica | 480835 | SR | 3565 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | CONSTRUCTORA DRACO SPA | 150 | 2025-10-29 | 2026-03-28 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 75000 | 0 | 0 | 165424.933 | 240409.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202916.626 | 0 | 202917.717 | 0 | 811668.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación red meteorológica Región de Atacama | 412071 | Atacama | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-03-24 | 2025-04-03 | 30000 | Propuesta publica | 22039 | SR | 466 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0 | NANCY DEL CARMEN FARIAS GONZALEZ | 430 | 2025-05-05 | 2026-07-09 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 15000 | 0 | 0 | 0 | 7038.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7038.8 | 0 | 0 | 0 | 14077.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED HIDROMÉTRICA REGIONAL | 425613 | Ñuble | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 60000 | Propuesta publica | 47905 | SR | 820 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0 | JORGE SOTO E HIJOS LIMITADA | 65 | 2026-05-05 | 2026-07-09 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14359.223 | 33504.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47863.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 24 ESTACIONES HIDROMETRICAS DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | 425683 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 70000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 70 | 2026-05-29 | 2026-08-07 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 30 ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 425684 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 90000 | Propuesta publica | 66697 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCTORA ARRAYANES SPA | 68 | 2026-05-29 | 2026-08-05 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66696.311 | 0 | 0 | 0 | 66696.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Estación Fluviométrica Río Cancosa en el Tambo | 425687 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-05-05 | 2026-05-26 | 327000 | Propuesta publica | 310159 | SR | 2069 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 30 | 2026-07-09 | 2026-08-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310158.03 | 0 | 0 | 0 | 310158.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Hidrometeorológicas Prov Concepción, Arauco | 425690 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 77800 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77800 | 0 | 77800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Piezometricas Prov Biobío y concepcion | 425691 | Biobío | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 24000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Fluviométrica Región de Tarapacá | 425699 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 90000 | Propuesta publica | 65000 | SR | 350 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 18958 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 20 | 2026-06-11 | 2026-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83957.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83957.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE ESTACION METEOROLOGICA DEL GLACIAR PICHILLANCAHUE EN VOLCAN VILLARRICA REGION DE LA ARAUCANIA | 425701 | La Araucanía | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 98000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Piezométrica Región de Tarapacá | 425702 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 10000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 2026 | 425704 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 115000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-07-31 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN RED METEOROLÓGICA REGIÓN DE TARAPACÁ | 425705 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-04-30 | 2026-05-19 | 20000 | Propuesta publica | 12000 | SR | 444 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 15 | 2026-06-23 | 2026-07-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 2026 | 425706 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 50000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-07-20 | 2026-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS, REGIÓN DE LOS RÍOS 2026 | 425707 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 30000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 123 | 2026-07-20 | 2026-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Meteorológica Región de Atacama 2026-2027 | 425712 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 40000 | Propuesta publica | 39270 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | JORGE PATRICIO ZUNIGA RODRIGUEZ | 304 | 2026-06-11 | 2027-04-11 | 51 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160.98 | 0 | 0 | 4839.02 | 0 | 0 | 25000 | 14270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Fluviométrica Región de Atacama 2026-2027 | 425714 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 100000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 365 | 2026-06-08 | 2027-06-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31094.7 | 0 | 13905.3 | 15000 | 0 | 60000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Piezométrica Región de Atacama | 425715 | Atacama | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 45000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 183 | 2026-06-17 | 2026-12-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39255.223 | 0 | 5744.777 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES PIEZOMÉTRICAS | 425724 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 75000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 40 | 2026-07-10 | 2026-08-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70448 | 0 | 4552 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RIO CHUNGARÁ EN DESEMBOCADURA | 425725 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 87500 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2026-07-06 | 2026-08-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48066.485 | 0 | 9433.515 | 0 | 0 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RIO LLUTA EN TOCONTASI | 425743 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 100000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2026-08-03 | 2026-09-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 50000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS 2026 | 425744 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-13 | 2026-08-03 | 27000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2026-08-21 | 2026-09-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Restitución Estación Fluviometrica Río Maipo en Naltahua | 425757 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 313683 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Restitución Estación Fluviometrica Río Mapocho en Rinconada de Maipú | 425761 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 208060 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-11-01 | 2027-02-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación Red Hidrometrica 2026 | 425766 | Metropolitana de Santiago | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 50000 | Propuesta publica | 47500 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ACROP SPA | 153 | 2026-05-11 | 2026-10-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750 | 0 | 23750 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED HIDROMETRICA REGION DE OHIGGINS | 425787 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 230000 | Propuesta publica | 210964 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | CONSTRUCCIONES MAXIMILIANO FRANCISCO HUERTA CANTIL | 50 | 2026-05-25 | 2026-07-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210963.236 | 0 | 0 | 0 | 210963.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RED FLUVIOMETRICA REGION DE OHIGGINS | 425788 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 180000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 273 | 2026-10-01 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACION RIO TINGUIRIRICA EN LOS OLMOS | 425789 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 150000 | Propuesta publica | 144578 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGEPROK SPA | 70 | 2026-04-02 | 2026-06-11 | 44 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144577.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144577.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACION RIO CACHAPOAL AJ RIO CLARO | 425790 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 80000 | Propuesta publica | 71887 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | INGEPROK SPA | 50 | 2026-04-02 | 2026-05-22 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71886.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71886.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Fluviométricas provincia de Última Esperanza 2026 | 425794 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 34900 | Propuesta publica | 34831 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 186 | 2026-05-28 | 2026-11-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34830.943 | 0 | 0 | 0 | 34830.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Fluviométricas provincias de Magallanes y Tierra del Fuego 2026 | 425796 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-08 | 2026-05-04 | 80000 | Propuesta publica | 77841 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 217 | 2026-05-28 | 2026-12-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19195.86 | 0 | 31136.293 | 27508.579 | 0 | 77840.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones Meteorológicas región de Magallanes 2026 | 425797 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 57000 | Propuesta publica | 56715 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 186 | 2026-05-28 | 2026-11-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56714.757 | 0 | 56714.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estación meteorológica Glaciar Balmaceda | 425798 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 40000 | Propuesta publica | 38459 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 156 | 2026-05-28 | 2026-10-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15383.368 | 0 | 23075.052 | 0 | 0 | 0 | 38458.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETRICAS REGION DE COQUIMBO AÑO 2026 | 425807 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 90000 | Propuesta publica | 76577 | SR | 500 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | CONSTRUCTORA HECTOR ROLANDO ALVAREZ AGUILERA | 60 | 2026-04-18 | 2026-06-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45945.9 | 30630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76576.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO COGOTI ENTRADA EMBALSE COGOTI | 425808 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 400000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-10-01 | 2027-01-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR ESTACIONES CUENCA RIO BAKER REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 425824 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 82000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-07-01 | 2027-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN MAYOR ESTACION FLUVIOMETRICA RÍO BRAVO REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 2026-2027 | 425825 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 55000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 243 | 2026-10-01 | 2027-06-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICAS | 425826 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 40000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 488 | 2026-07-01 | 2027-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIONES METEOROLOGICAS | 425827 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 25000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 304 | 2026-07-01 | 2027-05-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIONES CUENCAS RIO BAKER Y PASCUA | 425828 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 90000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 426 | 2026-10-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estructuras metálicas para la estación meteorológica del Volcán Azufre y estación nivométrica Los Cóndores | 425864 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 130000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 60000 | 30000 | 10000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de Estación Fluviométrica Rio Melado en el Látigo | 425865 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 48500 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2026-06-24 | 2026-08-08 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones meteorológicas | 425866 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 35000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 20 | 2026-07-06 | 2026-07-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación estaciones fluviométricas | 425867 | Maule | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-26 | 2026-07-21 | 65000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-08-03 | 2026-10-02 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | REPARACIÓN SLOMAN POST EVENTO 2025 - DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 425901 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 150000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-12-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | MANTENCION RED HIDROMETRICA ANTOFAGASTA I 2026 - DIRECCION GENERAL DE AGUAS - REGION DE ANTOFAGASTA | 425906 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-04-21 | 2026-05-19 | 24000 | Propuesta publica | 23051 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EDWIN JOSE MANZOR PEREZ | 30 | 2026-06-04 | 2026-07-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23050.3 | 0 | 0 | 23050.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN A LA RED METEOLOLÓGICA REGIÓN DE VALPASRAÍSO 2026 | 426518 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 228000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 150 | 2026-10-12 | 2027-03-11 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59600 | 59600 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONTRATO CONSERVACIÓN A LA RED FLUVIOMETRICAS MEDIANTE HORAS MAQUINA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 426520 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 190 | 2026-10-22 | 2027-04-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMETRICA ACONCAGUA EN RIO BLANCO Y ALICAHUE EN COLLIGUAY | 426521 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 57000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 90 | 2026-05-18 | 2026-08-16 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | INSTALACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN RIO ROCIN AGUAS ARRIBA EMBALSE CHACRILLA Y MEJORAMIENTO RIO ROCÍN AGUAS ABAJO EMBALSE CHACRILLA | 426523 | Valparaíso | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-04-06 | 2026-04-27 | 40000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-05-18 | 2026-07-17 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 7 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE CHILOE | 427419 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-03-06 | 2026-03-18 | 26180 | Propuesta publica | 26180 | SR | 682 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | SMA INVERSIONES LTDA | 50 | 2026-03-31 | 2026-05-20 | 40 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 5 ESTACIONES CONTROL NIVEL EN LAGOS PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE | 427421 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 15649 | Propuesta publica | 15649 | SR | 610 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0 | SERVEMA SPA | 45 | 2026-03-24 | 2026-05-08 | 20 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION Y HABILITACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO MANSO EN LA FRONTERA | 427424 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 65000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38820 | 0 | 38820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 06 ESTACIONES FLUVIO0METRICAS Y 03 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE OSORNO | 427427 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34351.5 | 0 | 34351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE 06 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS Y 03 ESTACIONES METEOROLOGICAS PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 427428 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 55000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18288.678 | 0 | 18288.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION DE ESTACION FLUVIOMETRICA RIO MAULLIN EN LAS QUEMAS | 427429 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 36712 | Propuesta publica | 36712 | SR | 692 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | SERVEMA SPA | 50 | 2026-04-06 | 2026-05-26 | 60 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36711.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36711.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | conservacion de laboratorio ambiental | 430859 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 50000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACION QUEBRADA LA NEGRA Y CERRO LOS GUZMANES | 432542 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 30 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION LABORATORIO AMBIENTAL RED HIDROMETRICA REGION DE LOS RIOS AÑO 2026 | 432589 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-14 | 2026-09-29 | 22000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 61 | 2026-10-20 | 2026-12-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | INSTALACION DE BOMBA DE POZO DE AGUAS SERVIDAS EN DEPENDENCIAS DGA | 433078 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 2737 | Trato directo | 2737 | SR | 1574 | 2026-05-22 | 2026-06-18 | 0 | CONSTRUCTORA ZEPEDA SPA | 120 | 2026-05-22 | 2026-09-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737 | 0 | 0 | 2737 | 0 | 0 | 0 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACION ESTACION NIVOMETRICA LAGUNA LOS CRISTALES | 433145 | Libertador General Bernardo O'Higgins | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 25000 | Propuesta publica | 24000 | SR | 1056 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 28 | 2026-05-05 | 2026-06-02 | 29 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | MANTENCION RED HIDROMETRICA ANTOFAGASTA II 2026 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 433446 | Antofagasta | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 2026-05-15 | 2026-06-16 | 45000 | Propuesta publica | 44744 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | EDWIN JOSE MANZOR PEREZ | 42 | 2026-07-03 | 2026-08-14 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación 4 Estaciones Provincia de Última Esperanza | 434942 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 4000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS EN RÍO RAPEL EN PALOMO | 435283 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 95000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 60 | 2026-07-30 | 2026-09-28 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 38000 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN DE ESTACION FLUVIOMETRICA EN RIO CHALINGA ANTES DE BOCATOMA CUNLAGUA | 435634 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 140000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 92 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 56000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '004 | Conservación de las estructuras metálicas para las estaciones nivométricas El Soldado y Cerro Vega Negra, Región de Coquimbo | 436022 | Coquimbo | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 100000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 151 | 2026-10-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [23 empty] | 0 | 585477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403636 | 181841.8 | 0 | 0 | 585477.8 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '006 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 384954 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 6597513 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303636 | 10379 | 0 | 0 | 314015 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 271463 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 171462.8 | 0 | 0 | 271462.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520910 | 772921 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40049132-0 | '02 | '999 | Arrastre proyecto CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL 2023-2025 | 384954 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 6597513 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1096 | 2026-08-01 | 2029-08-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520910 | 772921 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40054271-0 | ' | ' | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | [23 empty] | 242210.639 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 0 | 102000 | 100000 | 77987 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40054271-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 242210.639 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 0 | 102000 | 100000 | 77987 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40054271-0 | '01 | '002 | INVESTIGACION EN METODOS ADAPTATIVOS PARA GESTION Y RESILIENCIA HIDRICA EN CHILE | 392766 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 454331 | Propuesta publica | 454331 | SR | 1765 | 2024-06-19 | 2024-12-21 | 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 942 | 2024-06-19 | 2027-01-17 | 42 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 242210.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2000 | 0 | 102000 | 100000 | 77987 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40059706-0 | ' | ' | ANALISIS INVESTIGACIÓN PARA UN SISTEMA PREDICTIVO DE CAUDALES Y PRECIPITACIONES EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS . | [23 empty] | 332607.141 | 60474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60474 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 60474.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40059706-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 332607.141 | 60474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60474 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 60474.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40059706-0 | '01 | '002 | DESARROLLO DE UN SISTEMA PREDICTIVO DE PRECIPITACIÓN Y CAUDAL EN CUENCAS DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL PAÍS | 409371 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | - | - | 604741 | Trato directo | 604741 | SR | 3304 | 2024-10-28 | 2024-12-27 | 0 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 777 | 2024-10-28 | 2026-12-14 | 90 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 332607.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60474 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 60474.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | ' | ' | AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | [23 empty] | 256837.693 | 1351168.327 | 0 | 256072.608 | 215920.299 | 61185.17 | 62675.793 | 3807.058 | 2950 | 0 | 273232.6 | 121454.346 | 247230.507 | 106639.507 | 1351167.888 | 121124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 18480 | 72289 | 0 | 0 | 23516.8 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 21143 | 3588 | 9918 | 11173 | 72288.8 | 121124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | 410627 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 121865 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1034 | 2026-09-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9918 | 4369 | 14287 | 121124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | DISEÑO ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO BLANCO DGA LOS RIOS AÑO 2025 | 423340 | Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 42000 | Propuesta publica | 41997 | SR | 2085 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0 | CON POTENCIAL CONSULTORES LTDA. | 212 | 2025-10-23 | 2026-05-23 | 30 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 18480 | 0 | 0 | 0 | 23516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | Asesoria de Inspeccion Fiscal por Construccion estacion fluviometrica rio Blanco Region de Los Ríos años 2026-2027 | 425709 | Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 22680 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-07-31 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6804 | 6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | Consultoría de diseño nueva estación Aucanquilcha y Campamento Geotérmico Corfo | 426116 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 70476 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | Consultoría de AIF Aucanquilcha y Campamento Geotérmico Corfo | 426118 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 11960 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 487 | 2026-08-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '002 | ASESORIA PARA LA ELABORACION DE BASES TECNICAS DE DISEÑO DE ESTACIONES DE PERMAFROST | 435034 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Adjudicación | - | - | 2950 | Trato directo | 2950 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | MARCELO ALONSO BERNANRDIN SEPULVEDA | 153 | 2026-05-26 | 2026-10-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 238357.693 | 975838.327 | 0 | 256072.608 | 192403.499 | 61185.17 | 62675.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75463.346 | 232571.507 | 95466.507 | 975838.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE 2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS CERRO LA OVEJA Y GRAN CAMPO NEVADO | 420485 | Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-08-14 | 2025-10-09 | 183950 | Propuesta publica | 182043 | SR | 1013 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 170 | 2025-11-11 | 2026-04-30 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 54612.641 | 0 | 0 | 0 | 127429.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127429.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE ESTACION NIVOMETRICA CASA DEL CANTO | 421274 | Coquimbo | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-09-04 | 2025-09-29 | 108290 | Propuesta publica | 93673 | SR | 1278 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 196 | 2025-10-24 | 2026-05-08 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 32487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61185.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61185.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA PUYEHUE- AMPLIACION DE LA RED HIDROMÉTRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA- DGA LOS RIOS AÑO 2025 | 421513 | Los Ríos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 104520 | Propuesta publica | 93267 | SR | 2939 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 258 | 2025-10-17 | 2026-07-02 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 31356 | 0 | 0 | 61910.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61910.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE UNA ESTACION METEOROLOGICA EN EL VOLCAN LLAIMA REGION DE LA ARAUCANIA | 421539 | La Araucanía | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 110760 | Propuesta publica | 89537 | SR | 1810 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 65 | 2025-10-08 | 2025-12-12 | 5 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 26861.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62675.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62675.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACION GLACIOMETEOROLOGICA MICHIMAHUIDA SUR | 421596 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 111540 | Propuesta publica | 92820 | SR | 2541 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 151 | 2025-10-11 | 2026-03-11 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 27846 | 0 | 0 | 0 | 64974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE 2 ESTACIONES DE LAGOS GLACIARES RIO FRIO Y RIO AMARILLO PROVINCIA PALENA | 421598 | Los Lagos | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 163020 | Propuesta publica | 160650 | SR | 2612 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0 | SMA INVERSIONES LTDA | 120 | 2025-11-13 | 2026-03-13 | 50 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 48195 | 0 | 0 | 112455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | Construcción estacion fluviometrica Río Blanco Región de Los Ríos año 2026 | 425708 | Los Ríos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 192737 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 335 | 2026-07-31 | 2027-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57821 | 57821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | Construcción nueva estación Cerro Punar | 426114 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 33463 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33462.673 | 59926 | 0 | 93388.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | Construcción nueva estación Volcán Licancabur | 426115 | Nivel Central MOP | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 33463 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 456 | 2026-09-01 | 2027-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000.673 | 0 | 0 | 7000.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE ESTACION METEOROLOGICA DE ALTA MONTAÑA REGION ANTOFAGASTA | 426703 | Nivel Central MOP | A | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 2025-10-14 | 2025-11-03 | 98708 | Propuesta publica | 98708 | SR | 4120 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 365 | 2025-12-03 | 2026-12-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 17000 | 0 | 0 | 81707.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81707.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN GLACIOMÉTRICA PAMPA ORCOGUANO | 429227 | Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-09-21 | 80000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 45 | 2026-10-05 | 2026-11-19 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 45000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | Construcción Estación de Alta Montaña Cerro Llanquipa Región de Tarapacá | 429949 | Tarapacá | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 90000 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 31 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION DE ESTACION VALLE LAS HORQUETAS PROVINCIA DE LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 430502 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 125485 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 212 | 2026-10-01 | 2027-05-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37645.507 | 0 | 37645.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '004 | CONSTRUCCION ESTACION DE ALTA MONTAÑA CORCOVADO NORTE PROVINCIA DE PALENA REGION DE LOS LAGOS | 430505 | Los Lagos | N | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 125485 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 120 | 2026-11-01 | 2027-03-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37645.507 | 37645.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '006 | EQUIPOS | [23 empty] | 0 | 287624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252089.6 | 35534 | 0 | 0 | 287623.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '006 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | 410627 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 121865 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1034 | 2026-09-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35534 | 0 | 0 | 35534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '006 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 252090 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252089.6 | 0 | 0 | 0 | 252089.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '999 | OTROS GASTOS | [23 empty] | 0 | 15417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807.058 | 0 | 0 | 0 | 6869 | 4741 | 0 | 15417.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '999 | AMPLIACION DE LA RED HIDROMETRICA NACIONAL EN ALTA MONTAÑA | 410627 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 121865 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1034 | 2026-09-01 | 2029-07-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6869 | 0 | 0 | 6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Biobío |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4741 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4741 | 0 | 4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40062179-0 | '02 | '999 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Tarapacá |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 4434 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40063188-0 | ' | ' | ACTUALIZACION DE UMBRALES DE ALERTA Y DETERMINACION DE MAPAS DE AMENAZA DE INUNDACION | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 203215 | 170700 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40063188-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 203215 | 170700 | 0 | 0 | 0 | 0
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Interregional | 40063188-0 | '01 | '002 | Actualización de Umbrales de alerta de precipitaciones y caudales para la red hidrométrica Nacional | 435796 | Nivel Central MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 453915 | Sin Información | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 91 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 203215 | 170700 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | ' | ' | ANALISIS DE CCAS. FORMULACION PLANES ESTRATEGICOS DE REC. HIDRICOS A NIVEL NACIONAL | [23 empty] | 388432.505 | 2380999 | 0 | 0 | 78341.165 | 0 | 0 | 119014.503 | 0 | 0 | 760450.12 | 546408.241 | 200000 | 676785 | 2380999.029 | 2380999.337 | 2025774.561 | 672988 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | CONSULTORÍAS | [23 empty] | 388432.505 | 2380999 | 0 | 0 | 78341.165 | 0 | 0 | 119014.503 | 0 | 0 | 760450.12 | 546408.241 | 200000 | 676785 | 2380999.029 | 2380999.337 | 2025774.561 | 672988 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA MAIPO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397894 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-29 | 2024-05-29 | 348332 | Propuesta publica | 348332 | SR | 1873 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 0 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 517 | 2024-07-23 | 2025-12-22 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 185473.553 | 0 | 0 | 0 | 78341.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78341.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA RAPEL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 397909 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 2025-02-28 | 2025-03-31 | 511387 | Propuesta publica | 505735 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | ASESOR.PROFESIONALES EN INGEN.Y PLANIF.TERRITORIA | 890 | 2025-06-13 | 2027-11-20 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159973 | 0 | 0 | 143652 | 303625 | 251933.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA DEL RÍO CHOAPA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 414297 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 317728 | Propuesta publica | 317728 | SR | 1839 | 2024-06-28 | 2025-05-26 | 4246 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 910 | 2024-06-28 | 2026-12-25 | 100 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 202958.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119014.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119014.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANALISIS DE LA CUENCA SALAR DE ATACAMA PARA LA FORMULACION DEL PERH | 419424 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2025-06-19 | 2025-07-21 | 530081 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 860 | 2025-08-22 | 2027-12-30 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77971 | 0 | 0 | 181933 | 259904 | 181492 | 93104 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS DE LA CUENCA BIOBÍO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 422175 | Nivel Central MOP | A | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 541000 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 1090 | 2025-12-03 | 2028-11-27 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88800 | 0 | 0 | 151200 | 240000 | 190000 | 75677 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ESTUDIO FÍSICO, QUÍMICO Y DE MODELACIÓN EN LAS CUENCAS DEL RÍO ELQUI Y DEL RÍO LIMARÍ PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 435713 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-16 | 2026-07-16 | 504012 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 450 | 2026-08-17 | 2027-11-10 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131148.926 | 0 | 0 | 0 | 131148.926 | 372863.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ESTUDIO FÍSICO, QUÍMICO Y DE MODELACIÓN EN LAS CUENCAS DEL RÍO ACONCAGUA Y DE LOS RÍOS LIGUA Y PETORCA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 435902 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 513715 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 830 | 2026-08-19 | 2028-11-26 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135976.997 | 0 | 0 | 0 | 135976.997 | 198464.536 | 179273.008 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ESTUDIO FÍSICO, QUÍMICO Y DE MODELACIÓN EN LAS CUENCAS DEL RÍO MAULE Y DEL RÍO MATAQUITO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS | 435903 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 523814 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 840 | 2026-08-19 | 2028-12-06 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135976.997 | 0 | 0 | 135976.997 | 176684.56 | 211152.353 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO DE LAS CUENCAS DEL RÍO ELQUI Y DEL RÍO LIMARÍ | 436006 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 408260 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 820 | 2026-09-15 | 2028-12-13 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105973.219 | 0 | 0 | 0 | 105973.219 | 98156.586 | 204129.805 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO DE LAS CUENCAS DEL RÍO ACONCAGUA Y DE LOS RÍOS LIGUA Y PETORCA | 436007 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 347531 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 750 | 2026-09-15 | 2028-10-04 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109209.721 | 0 | 0 | 109209.721 | 64555.699 | 173765.42 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO DE LAS CUENCAS DEL RÍO MAULE Y DEL RÍO MATAQUITO | 436009 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 370354 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 770 | 2026-09-15 | 2028-10-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124714.826 | 0 | 0 | 124714.826 | 70462.103 | 175176.929 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO DE LA CUENCA DEL RÍO TOLTÉN | 436015 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 551550 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 780 | 2026-09-15 | 2028-11-03 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88605.697 | 0 | 0 | 88605.697 | 68155.108 | 275774.805 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | ANÁLISIS GEOLÓGICO Y GEOFÍSICO DE LA CUENCA DEL RÍO AYSÉN | 436016 | Nivel Central MOP | N | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 207565 | Propuesta publica | 0 | SR | 0 | SIN DATO | SIN DATO | 0 | SIN REGISTRO | 770 | 2026-09-15 | 2028-10-24 | 0 | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60606.978 | 0 | 0 | 0 | 60606.978 | 43175.263 | 103782.241 | 0 | 0 | 0 | 0
GESTIÓN HÍDRICA Y ORGANIZACIONES-DGA | Interregional | 40041450-0 | '01 | '002 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 0 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87901 | 200000 | 200000 | 487901 | 665057 | 533939 | 672988 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40072185-0 | ' | ' | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA- INH 2025-2029 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40072185-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40072185-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 318900 | SinInf |  | -- | // | -306243 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12657 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40078257-0 | ' | ' | CONSERVACION GALPON LABORATORIO CALIBRACIONES BANCO PRUEBA | [23 empty] | 0 | 143988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143988 | 0 | 0 | 0 | 143988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40078257-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40078257-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 143988 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40078257-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 40078257-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 143988 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 142688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50000734-0 | ' | ' | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°1 - REPARACION DE EMERGENCIA | [23 empty] | 0 | 100841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100841 | 0 | 0 | 0 | 100841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50000734-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50000734-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100841 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50000734-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50000734-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 100841 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50001505-0 | ' | ' | CONSERVACION GALPON DE MODELOS N°2 | [23 empty] | 0 | 142542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50001505-0 | '02 | '001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [23 empty] | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50001505-0 | '02 | '001 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 142542 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50001505-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Metropolitana de Santiago | 50001505-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Metropolitana de Santiago |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 142542 | SinInf |  | -- | // | 0 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 12657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | ' | ' | REPOSICION TERRAZA - PISO 7 SISS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 16660 | 545546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | '02 | '004 | OBRAS CIVILES | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 16660 | 545546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Metropolitana de Santiago | 40041751-0 | '02 | '004 | MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nivel Central MOP |  | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | EJECUCION | -- | - | - |  |  | 696741 | SinInf |  | -- | // | -134535 |  |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 16660 | 545546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Indeterminado | 0 | ' | ' | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 247103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | Indeterminado | 0 | '02 | 'FSD | FONDOS SIN DECRETAR | [23 empty] | 0 | 247103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0